## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
|  | Secretaria Municipal de Educação |  |  | Elaborado por:
| Obra:: | REFORMA , REPAROS E ADEQUAÇÕES |  |  | SEME - Setor de Engenharia
| Escola: | ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CATHARINA DA SILVEIRA CORDEIRO
| Serviço: | REFORMA DE TELHADO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA, DESPENSA E BANHERIO DE SERVIÇO, REFORMA DO REFEITÓRIO, SALAS DE AULA, BANHEIROS E PNE. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO SETOR ADMNISTRATIVO, AMPLIAÇÃO DO BLOCO 3 COM CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE LEITURA, CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS COBERTAS LIGANDO OS BLOCOS, TROCAS DOS PISOS, CONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA, REVISÃO DE PORTAS, JANELAS E GRADES. REVISÃO DAS INSTALAÇOES HIDRÁULICA, ELÉTRICA, GAS E ESGOTO, AMPLIAÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, MUROS, QUADRA COBERTA E PINTURA GERAL. |  |  |  | Iₒ = EMOP SETEMBRO/2021
PLANILHA DE VALORES E QUANTITATIVOS
Item |  | Descrição | Unid | Quant | Unit | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 25288
1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 3 | 483.5 | 1450.5
1.2 | 04.014.0095-0 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ÍTEM 04.014.0110) | UN | 12 | 260.22 | 3122.64
1.3 | 05.001.0172-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ | M3 | 60 | 28.12 | 1687.2
1.4 | 01.050.0114-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 322.55 | 12.72 | 4102.83
1.5 | 01.050.0099-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 145.36 | 7.58 | 1101.82
1.6 | 01.050.0088-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 145.36 | 7.03 | 1021.88
1.7 | 01.050.0035-0 | PROJETO ESTRUTURAL PARA PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 206.67 | 61.94 | 12801.13
2 | REFORMA DE TELHADOS E REBAIXOS |  |  |  |  | 171629.22
2.1 | 05.001.0042-0 | REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA ÁREA REAL DE COBERTURA | M2 | 758.83 | 10.39 | 7884.24
2.2 | 16.004.0015-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORÇADO COM FIOS SINTÉTICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 901 | 42.06 | 37896.06
2.3 | 16.013.0009-0 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO TELHAS EM FIBROCIMENTO, ONDULADAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO. MEDIDAS PELA ÁREA REAL DA COBERTURA | M2 | 901 | 16.23 | 14623.23
2.4 | 16.020.0005-0 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, TIPO II-A OU II-B, ESP.4,00M, CONSUMO MÍNIMO 1, 15M2/M2, APLICAÇÃO CHAMA MAÇARICO SOBRE PRIMER ASFÁLTICO BASE ÁGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0, 40KG/M2, INCLUSIVE ESTE | M2 | 238.04 | 75.93 | 18074.37
2.5 | 16.003.0004-0 | CORDÃO PARA ARREMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:2:2 | M | 199.8 | 44.27 | 8845.14
2.6 | 16.022.0010-0 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/MEMBRANA PRÉ-FABRICADA, AUTO ADESIVA, RECOBERTA COM ALUMÍNIO FLEXÍVEL, EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15,20, 30, 45, 90CM DE LARGURA, CONSUMO DE 1,05M2/M2 | M2 | 399.6 | 64.82 | 25902.07
2.7 | 05.001.0043-0 | REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 90.13 | 17.86 | 1609.72
2.8 | 05.001.0050-0 | REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA ÁREA REAL DE COBERTURA | M2 | 108.33 | 34.58 | 3746.05
2.9 | 16.002.0012-0 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 206.98 | 68.4 | 14157.43
2.10 | 16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"X4.1/2", CAIBROS DE 3"X1.1/2", RIPAS DE 1, 5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 161.92 | 124.25 | 20118.56
2.11 | 16.002.0015-0 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANAS OU PORTUGUESAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 81 | 28.03 | 2270.43
2.12 | 16.002.0025-0 | CORDÃO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAIS DUPLAS, LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS, PRESAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:2:2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 21.11 | 54.44 | 1149.22
2.13 | 14.006.0615-0 | PEÇA DE MADEIRA DE LEI, SERRADA, DE E 3” X 6”. FORNECIMENTO | M | 204.74 | 54.1 | 11076.43
2.14 | 13.170.0025-0 | BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPAÇADO DE 50CM | M2 | 16.15 | 82.87 | 1338.35
2.15 | 13.175.0010-0 | FORRO DE PVC EM RÉGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 17.85 | 49.75 | 888.03
2.16 | 13.175.0010-0 | CALHA DE BEIRAL, SEMI-CIRCULAR DE PVC, DN 125, EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 20 | 49.75 | 995
2.17 | 16.004.0055-0 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 27 | 39.07 | 1054.89
3 | REVISÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO E REVISÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÕES |  |  |  |  | 222757.24
3.1 | 05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 23 | 24.11 | 554.53
3.2 | 14.006.0091-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X210X3, 5CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 31 | 1286.48 | 39880.88
3.3 | 14.006.0092-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X210X3, 5CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 4 | 1250.99 | 5003.96
3.4 | 14.006.0102-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA DE FRISOS (MEXICANA) DE 160X210X3, 5CM, EM 2 FOLHAS E BANDEIRAS DE 60CM, ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM, CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 2953.85 | 2953.85
3.5 | 14.007.0025-0 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA, DE 2 FOLHAS DE ABRIR, DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE: -FECHADURA CILINDRO, DE LATÃO, MONOBLOCO, ACABAMENTO CROMADO; -ENTRADA CIRCULAR, LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -ROSETA CIRCULAR, LATÃO, ACAB. CROMADO; -MAÇANETA TIPO ALAVANCA, LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -6 DOBRADIÇAS 3"X3" LATÃO CROMADO, C/PINOS, BOLAS E ANÉIS DE LATÃO E 2 FECHOS | UN | 1 | 677.86 | 677.86
3.6 | 14.007.0040-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC., DE: -FECHADURA TIPO GORGE, TRINCO REVERSÍVEL, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -ENTRADA E ROSETA CIRCULARES, LATÃO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO; -MAÇANETA TIPO ALAVANCA, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -3 DOBRADIÇAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE FERRO | UN | 31 | 278.99 | 8648.69
3.7 | 14.002.0133-0 | GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8", HORIZONTAIS DE 2"X3/8", COM MONTANTES DE 1.1/2"X1.1/2" A CADA 2,00M, CONFORME PROJETO Nº6005/EMOP. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 53.77 | 864.93 | 46507.28
3.8 | 14.003.0226-0 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SÉRIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 33.28 | 1365.11 | 45430.86
3.9 | 14.007.0266-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMÍNIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS, EXCLUSIVE DOBRADIÇAS: -FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -ESPELHO RETANGULAR, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -MAÇANETA TIPO ALAVANCA, EM LATÃO, ZAMAK OU AÇO ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO | UN | 32 | 115 | 3680
3.10 | 14.003.0026-0 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER, COM DUAS FOLHAS DE CORRER, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 49.43 | 521.56 | 25780.71
3.11 | 14.003.0051-0 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO PROJETANTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 3.24 | 715.52 | 2318.28
3.12 | 14.004.0010-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 3MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 52.67 | 84.21 | 4435.34
3.13 | 14.002.0072-0 | PORTÃO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4” X 5/16”, REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8” E CHAPA GALVANIZADA Nº 16, COM GUARNIÇÃO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4” X 3/16” COM DOBRADIÇAS TIPO GONZO, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 10.69 | 1666.68 | 17816.8
3.14 | 14.002.0081-0 | PORTÃO DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", ESPAÇADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS, CONTORNO E MARCO EM BARRAS DE 1.1/2"X1/2", COM UMA FAIXA HORIZONTAL EM CHAPA DE FERRO DE1/8" ESPESSURA, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 8.37 | 1453.29 | 12164.03
3.15 | 14.007.0276-0 | FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTÃO. FORNECIMENTO | UN | 11 | 65.08 | 715.88
3.16 | 14.003.0165-0 | PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE VIDRO (BAGUETE), INCLUSIVE MANGUEIRA CRISTAL, DIÂMETRO 3/8". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 13 | 26.71 | 347.23
3.17 | 14.004.0073-0 | VIDRO LAMINADO, COM ESPESSURA DE 10MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 5.5 | 429.02 | 2359.61
3.18 | 14.002.0250-0 | ESCADA DE MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40M, EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2” X 1/4”, SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8”, ESPAÇADOS DE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 7 | 497.35 | 3481.45
4 | DEMOLIÇÕES, ESTRUTURAS, PISOS, PAREDES, BANCADAS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 664823.86
4.1 | 05.001.0023-0 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M3 | 19.95 | 87.3 | 1741.63
4.2 | 05.001.0002-1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSIÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO | M3 | 13.63 | 322.34 | 4393.49
4.3 | 03.001.0001-1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 159.46 | 57.95 | 9240.7
4.4 | 03.013.0001-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE | M3 | 63.75 | 35.79 | 2281.61
4.5 | 11.013.0075-0 | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS | M3 | 87.37 | 2692.69 | 235260.32
4.6 | 11.030.0110-0 | LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 20, PARA SOBRECARGA DE 3, 5KN/M2 E VÃO DE 6, 20M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 247.25 | 218.16 | 53940.06
4.7 | 13.373.0020-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO, C/JUNTA FRIA, ALISADO C/RÉGUA VIBRATÓRIA, ESPESSURA 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4, 2MM (DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 20MPA C/TRANSPORTE DO CONCRETO E TODA A MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS | M2 | 160.35 | 112.82 | 18090.68
4.8 | 11.003.0001-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 20.16 | 473.42 | 9544.14
4.9 | 05.001.0163-0 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERÂMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO | M2 | 268.2 | 63.59 | 17054.83
4.10 | 13.030.0262-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERÂMICO, DE 11,60X11,60X0,09CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, NO TRAÇO 1:3:5, JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2 | 30 | 149.63 | 4488.9
4.11 | 05.001.0082-0 | REMOÇÃO DE PISO DE ARDÓSIA, PEDRA SÃO TOMÉ, COM A RESPECTIVA CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 972.94 | 11.93 | 11607.17
4.12 | 13.026.0011-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM, QUALIDADE EXTRA, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM, TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM, REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | M2 | 673.48 | 71.4 | 48086.47
4.13 | 13.330.0076-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERÂMICO, ANTIDERRAPANTE, 40X40CM, SUJEITO A TRÁFEGO INTENSO, RESISTÊNCIA A ABRASÃO P. E. I.-IV, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 1006.12 | 81.63 | 82129.57
4.14 | 13.398.0020-0 | RODAPÉ EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO DE 5X2CM, PREGADO EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA | M | 69.8 | 28.32 | 1976.73
4.15 | 13.330.0100-0 | RODAPÉ COM LADRILHO CERÂMICO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.005-0 | M | 69.8 | 33.67 | 2350.16
4.16 | 12.035.0001-0 | PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GRANITO CINZA CARIJÓ, COM 3CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 28.44 | 413.97 | 11773.3
4.17 | 18.082.0050-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 6 | 526.39 | 3158.34
4.18 | 18.082.0052-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 5.5 | 526.4 | 2895.2
4.19 | 18.082.0053-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 4 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 2.4 | 526.42 | 1263.4
4.20 | 18.082.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 43.6 | 265.88 | 11592.36
4.21 | 18.070.0005-0 | PRATELEIRA DE MÁRMORE BRANCO CLÁSSICO, COM 30CM DE LARGURA E2CM DE ESPESSURA, SOBRE CONSOLO DE FERRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 64 | 99.83 | 6389.12
4.22 | 13.365.0175-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 13.98 | 65.62 | 917.36
4.23 | 13.330.0033-0 | ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MÁRMORE OU GRANITO, DE 15CM DE LARGURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:2:2, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 13.98 | 23.79 | 332.58
4.24 | 13.348.0050-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M | 38.5 | 75.09 | 2890.96
4.25 | 12.003.0116-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M) DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATE 1, 50M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL | M2 | 775.35 | 48.6 | 37682.01
4.26 | 13.001.0026-0 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA , NO TRAÇO 1:3, COM 9MM DE ESPESSURA | M2 | 1550.7 | 31.36 | 48629.95
4.27 | 13.301.0119-0 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRAÇO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | 1006.12 | 25.54 | 25696.3
4.28 | 20.004.0034-0 | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE, EM CAMADAS DE 20CM, INCLUSIVE IRRIGAÇÃO, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL | M3 | 44.25 | 1.52 | 67.26
4.29 | 15.001.0054-0 | ABRIGO P/2 BOTIJÕES GÁS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGAÇÕES, NAS DIM.1,00X0, 50X1, 50M, ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:6, PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM, AMBAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTODE CIMENTADO, TRAÇO 1:4, CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP | UN | 1 | 2455.38 | 2455.38
4.30 | 03.010.0020-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE A 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3 | 44.25 | 13.62 | 602.68
4.31 | 11.004.0069-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA | M2 | 128 | 49.15 | 6291.2
5 | REVISÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE GÁS E INSTALAÇÃO DE COIFA |  |  |  |  | 160022.12
5.1 | 18.027.0460-0 | GLOBO ESFERICO EM PLÁSTICO, DE 6" E PLAFONIER EM ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 89 | 31.41 | 2795.49
5.2 | 15.008.0020-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTICHAMA, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2, 5MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 1100 | 4 | 4400
5.3 | 15.008.0025-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTICHAMA, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 500 | 5.72 | 2860
5.4 | 15.036.0079-0 | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIÂMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500 | 4.86 | 2430
5.5 | 18.029.0130-0 | BOMBA AUTO-ASPIRANTE, PARA ÁGUA LIMPA, DE 1CV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UM | 1 | 1669.54 | 1669.54
5.6 | 15.007.0705-0 | CHAVE BÓIA, AUTOMÁTICA, DE MERCÚRIO, UNIPOLAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 110.29 | 110.29
5.7 | 15.005.0207-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMÍLIA 18.030) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN | 4 | 2831.41 | 11325.64
5.8 | 15.007.0410-0 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 3 | 167.13 | 501.39
5.9 | 15.007.0570-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 20 | 13.55 | 271
5.10 | 15.019.0020-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 20 | 8.36 | 167.2
5.11 | 15.045.0110-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1" | M | 40 | 13.08 | 523.2
5.12 | 15.015.0036-0 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ, APARENTE NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 8 | 458.21 | 3665.68
5.13 | 15.015.0035-0 | INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 33 | 629.26 | 20765.58
5.14 | 15.015.0065-0 | INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2, 5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 1 | 871.87 | 871.87
5.15 | 15.015.0250-0 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DEFIO 2, 5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 8 | 323 | 2584
5.16 | 15.015.0285-0 | INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 9 | 352.71 | 3174.39
5.17 | 15.015.0325-0 | INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 6 | 544.64 | 3267.84
5.18 | 18.027.0112-0 | INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 2 | 222.96 | 445.92
5.19 | 18.009.0058-0 | TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE, 1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UN | 6 | 34.76 | 208.56
5.20 | 15.003.0379-0 | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 6 | 23.62 | 141.72
5.21 | 06.016.0051-0 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº, COM (20X50CM) CARGA MÍNIMA PARA TESTE 6T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 7, 5T E FLECHA RESIDUAL MÁXIMA 15MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20 | 77.66 | 1553.2
5.22 | 06.014.0059-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ(0, 20M), DE 1,00X1,00X1,00M, EXCLUSIVE TAMPA, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UN | 6 | 2072.46 | 12434.76
5.23 | 03.001.0001-1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 3.6 | 57.95 | 208.62
5.24 | 06.272.0002-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 50 | 25.37 | 1268.5
5.25 | 06.001.0242-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 50 | 7.87 | 393.5
5.26 | 15.029.0010-0 | REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 1/2”. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 8 | 48.55 | 388.4
5.27 | 06.271.0062-0 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDAVÉL, PARA ÁGUA FRIA, COM DIÂMETRO DE 20MM. FORNECIMENTO | M | 60 | 7.78 | 466.8
5.28 | 18.002.0065-0 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA AÇOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGAÇÃO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOSDE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO | UN | 3 | 285.9 | 857.7
5.29 | 15.004.0110-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA AÇOPLADA (EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO TÉRREO, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXÕES, ATÉ A CAIXA, LIGAÇÃO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPEÇÃO E TUBO DE VENTILAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILAÇÃO | UN | 3 | 311.55 | 934.65
5.30 | 18.002.0031-0 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X56CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FERRAGENS EM METAL CROMADO: TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2", VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFÃO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2". FORNECIMENTO | UN | 1 | 557.27 | 557.27
5.31 | 18.023.0011-0 | TANQUE PARA LAVAGEM DE PANELÕES, MEDINDO 80X60X50CM, CONCRETO APARENTE, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE LEI E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL CROMADO, CONFORME PROJETO Nº6019/EMOP, EXCLUSIVE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. FORNECIMENTO | UN | 1 | 900.37 | 900.37
5.32 | 15.004.0070-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVIÇO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXÕES | UN | 1 | 265.18 | 265.18
5.33 | 13.348.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA, EM PLACAS, COM ESPESSURA DE 2CM, SEM ACABAMENTO, ASSENTE EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 2.14 | 256.32 | 548.52
5.34 | 18.002.0010-0 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRÃO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFÃO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO | UN | 11 | 245.42 | 2699.62
5.35 | 15.004.0063-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXÕES | UN | 11 | 189.78 | 2087.58
5.36 | 18.016.0040-0 | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 500X400X200MM, EM CHAPA 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1.1/2"X1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 5 | 658.49 | 3292.45
5.37 | 15.004.0061-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXÕES | UN | 5 | 387.49 | 1937.45
5.38 | 15.004.0010-0 | ALÇA PARA BARRILETE DE DISTRIBUIÇÃO, DO TIPO CONCENTRADO, SOB RESERVATÓRIO DUPLO, INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO: 5,50M DE TUBO DE PVC 50MM, REGISTROS E CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 1 | 684.91 | 684.91
5.39 | 18.021.0045-0 | RESERVATÓRIO, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 3.000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES. FORNECIMENTO | UM | 3 | 2229.77 | 6689.31
5.40 | 15.004.0026-0 | COLUNA DE PVC, DE DIÂMETRO 50MM, EXCLUSIVE PEÇAS DE DERIVAÇÃO E RASGO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 8 | 36.94 | 295.52
5.41 | 18.019.0010-0 | CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA. FORNECIMENTO | UN | 4 | 29.47 | 117.88
5.42 | 15.003.0365-0 | ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA, EXTERNA (EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 4 | 30.95 | 123.8
5.43 | 18.002.0080-0 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO POPULAR, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA, TUBODE DESCARGA LONGO, BOLSA DE LIGAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO | UN | 11 | 181.22 | 1993.42
5.44 | 15.003.0405-0 | ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIO | Um | 11 | 48 | 528
5.45 | 18.002.0090-0 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO | UN | 2 | 452.27 | 904.54
5.46 | 15.003.0410-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 8 | 145.2 | 1161.6
5.47 | 18.007.0049-0 | CHUVEIRO ELÉTRICO, EM PLÁSTICO, DE 110/220V. FORNECIMENTO | UN | 10 | 46.72 | 467.2
5.48 | 15.004.0046-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELÉTRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO), COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA, 2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM, 30,00M DE FIO 4MM2, 6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIÂMETRO DE 3/4" E CONEXÕES, | UN | 1 | 457.5 | 457.5
5.49 | 15.004.0175-1 | RALO SIFONADO DE PVC (150 X 185) X 75MM RÍGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO, COM SAÍDA DE 75MM SOLDÁVEL, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGAÇÃO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 8 | 231.76 | 1854.08
5.50 | 18.016.0105-0 | BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, EM TUBO DE 1.1/4" DE AÇO INOXIDÁVEL, AISI-304, LIGA 18.8, COM 50CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 4 | 110.02 | 440.08
5.51 | 18.005.0018-0 | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, TIPO POPULAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 9 | 16.89 | 152.01
5.52 | 18.013.0109-0 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, SEM LADRÃO, 1600 DE 1", EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UN | 5 | 16.92 | 84.6
5.53 | 18.013.0127-0 | SIFÃO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL. FORNECIMENTO | UN | 5 | 6.12 | 30.6
5.54 | 18.009.0076-0 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UN | 5 | 35.13 | 175.65
5.55 | 15.003.0377-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 5 | 47.16 | 235.8
5.56 | 15.004.0067-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE FILTRO INDUSTRIAL (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM E CONEXÕES | UN | 2 | 184.51 | 369.02
5.57 | 15.002.0063-0 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 233.42 | 233.42
5.58 | 15.002.0625-0 | FOSSA SÉPTICA, DE CÂMARA ÚNICA, TIPO CILINDRICA, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, MEDINDO 1500X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 2 | 1652.24 | 3304.48
5.59 | 15.002.0662-0 | FILTRO ANAERÓBIO, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, MEDINDO 1200X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 2 | 1084.1 | 2168.2
5.60 | 06.014.0060-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0, 20M), DE 0, 40X0, 40X0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM | UN | 8 | 689.05 | 5512.4
5.61 | 06.014.0100-1 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,90X1,20X1,50M(MEDIDAS EXTERNAS), UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UM | 4 | 2292.27 | 9169.08
5.62 | 14.002.0052-0 | PORTINHOLA PARA ALÇAPÃO, CISTERNA OU CAIXA D'ÁGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNIÇÃO E ALÇA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 0.48 | 733.16 | 351.91
5.63 | 12.035.0005-0 | PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, COM 3CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 28.44 | 450.02 | 12798.56
5.64 | 14.007.0200-0 | FERRAGENS PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU MARMORITE, DE SANITÁRIOS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTA INCLUÍDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA DIVISÓRIA), DE: -4 CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DA PLACA; -12 PARAFUSOS DE ALUMÍNIO DE 3/4"X5/16" COM ROSCA | UN | 12 | 186.52 | 2238.24
5.65 | 15.003.0068-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE FOGÃO A GÁS ENCANADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO: 25,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1", CONEXÕES E REGISTRO | UN | 1 | 1421.59 | 1421.59
5.66 | 18.016.0002-0 | COIFA DE AÇO INOX AISI 304/444(#20), NAS DIMENSÕES1,80X1,30X0,60M (COCÇÃO), COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERÌMETRO COM DRENO PLUGADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO E BOCAIS FLANGEADOS (FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 5377.39 | 5377.39
5.67 | 18.034.0065-0 | EXAUSTORES CENTRÍFUGOS, TIPO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO E ACIONAMENTO INDIRETO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, 2CV/220V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | 4201.59 | 4201.59
5.68 | 15.005.0275-0 | DUTO PARA EXAUSTÃO DE COCÇÃO DE FOGÕES, SOLDADO EM CHAPA PRETA, CONFORME ABNT, PINTADOS COM TINTA RESISTENTE AO CALOR, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, LONAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | KG | 70.3 | 49.87 | 3505.86
6 | PINTURA GERAL |  |  |  |  | 54999.38
6.1 | 17.018.0117-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA, OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMÃO DESELADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 1895.7 | 12.69 | 24056.43
6.2 | 17.012.0040-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEÁVEL EM CORES PARA APLICAÇÃO SOBRE CONCRETO, TIJOLOS, PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFÍCIE POROSA, EM DUAS DEMÃOS, USANDO ÁGUA COMO DILUENTE | M2 | 411 | 15.68 | 6444.48
6.3 | 17.017.0321-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, NAS CONDIÇÕES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE | M2 | 636.74 | 15.96 | 10162.37
6.4 | 17.017.0350-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO, INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO | M2 | 6.15 | 18.85 | 115.92
6.5 | 17.017.0155-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE ALQUÍDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICAÇÃO, CONFORME ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE TINTA PRIMÁRIA SELADORA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO | M2 | 168 | 19.29 | 3240.72
6.6 | 17.020.0070-0 | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM SUPERFÍCIE INTERIOR, COM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE E TRANSPARENTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO | M2 | 150 | 14.61 | 2191.5
6.7 | 17.018.0252-0 | PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMÉTRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DEMÃO DE MEIA MASSA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO | M2 | 358.4 | 24.52 | 8787.96
7 | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 57688.47
7.1 | 17.040.0022-0 | REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCAÇÃO EXISTENTE CONFORME O ITEM 17.040.0021 | M2 | 540 | 34.16 | 18446.4
7.2 | 18.200.0004-0 | TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO | PAR | 1 | 2781 | 2781
7.3 | 18.200.0015-0 | ESTRUTURA PARA BASQUETE, DE FERRO GALVANIZADO PINTADO, FIXA, COM AVANÇO LIVRE DE 1,30M, COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL, AROS E REDES, EXCLUSIVE FURAÇÃO DE PISO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | PAR | 1 | 3174.74 | 3174.74
7.4 | 18.200.0001-0 | TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, TAMANHO OFICIAL, COM ARO E REDE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | PAR | 1 | 1522.28 | 1522.28
7.5 | 18.200.0002-0 | POSTES PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM CATRACA E BUCHAS. FORNECIMENTO | PAR | 1 | 757.13 | 757.13
7.6 | 18.200.0003-0 | REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE AÇO. FORNECIMENTO | UN | 1 | 129.95 | 129.95
7.7 | 18.200.0005-0 | REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALÃO. FORNECIMENTO | PAR | 1 | 104.61 | 104.61
7.8 | 13.001.0026-0 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA , NO TRAÇO1:3, COM 9MM DE ESPESSURA | M2 | 19.2 | 31.36 | 602.11
7.9 | 14.002.0082-0 | PORTÃO DE UMA FOLHA, MEDINDO 1,00X2,00M, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8", FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO INTERNO DE 2", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTES), EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 4 | 872.7 | 3490.8
7.10 | 05.001.0147-0 | ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES | M2 | 86.4 | 17.04 | 1472.25
7.11 | 09.015.0050-0 | ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12, MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) COM DIÂMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", EM MODULOS DE (3,00X1, 50)M, CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, C/2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.FORN. E COLOC. | M2 | 86.4 | 291.75 | 25207.2
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS |  |  |  |  | 958.2
8.1 | 09.005.0036-0 | RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DE VARREDURA, RETIRADA DE ENTULHOS, OU DE LIMPEZAS DIVERSAS, A SER FEITA EM CAMINHÃO C/NO MÍNIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE, COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 30KM DE DISTÂNCIA | M3 | 30 | 31.94 | 958.2
|  |  | TOTAL PARCIAL |  | 1358166.49
|  |  | BDI = 19,65% |  | 266879.71
|  |  | TOTAL |  | 1625046.2
Responsável

## Memoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
| Obra: | REFORMA , REPAROS E ADEQUAÇÕES
| Local: | ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CATHARINA DA SILVEIRA CORDEIRO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item |  | Descrição | Unid | Quant | Memória
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 3 | 1,50m x 2,00m = 3,00 m2
1.2 | 04.014.0095-0 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ÍTEM 04.014.0110) | UN | 12 | Entulhos: 13,23m³ + 1,67m³ + ((830,10m² + 42,08m² + 72,49m² + 5,40m² + 59,62m² + 30,00m² + 395,39m² + 266,61m² + 38,73m² + 14,65m²) x 0,008m) + ((46,30m² + 6,00m²) x 0,05m) = 31,56m³ + 50% de empolamento 47,34m³ / 5,00m³ = 10 caçambas + 2 por critério = 12 caçambas
1.3 | 05.001.0172-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ | M3 | 60 | Referente a remoção de entulho: 12,00 x 5,00m³ = 60,00m³
1.4 | 01.050.0114-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 322.55 | Medidas de acordo com projeto de arquitetura. Ampliação da cozinha, administração, orientação e supervisão sala de artes, informática, leitura e banheiros bloco 3 =57,34m2 + 81,00m2 + 14,80m2 + 14,40m2 + 45,61m2 + 45,61m2 + 35,35m2 + 4,20m2 + 12,12m2 +12,12m2 = 322.55M2
1.5 | 01.050.0099-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 145.36 | Medidas de acordo com projeto de arquitetura. Ampliação da cozinha, castelo d'água, administração, sanita. Fem e masc, banheiros bloco 3= 26,88m2 + 33,81m2 + 17,85m2 + 17,32m2 + 12,63m2 +12,63m2+ 24,24,00m2 = 145,36m2
1.6 | 01.050.0088-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS PARA PRÉDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES | M2 | 145.36 | Medidas de acordo com projeto de arquitetura. Ampliação da cozinha, castelo d'água, administração, sanita. Fem e masc, banheiros bloco 3= 26,88m2 + 33,81m2 + 17,85m2 + 17,32m2 + 12,63m2 +12,63m2+ 24,24,00m2 = 145,36m2
1.7 | 01.050.0035-0 | PROJETO ESTRUTURAL PARA PRÉDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS DE 501 ATÉ 3.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE, CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA, ARMAÇÃO E DETALHES, DE ACORDO COM A ABNT | M2 | 206.67 | Ampliação da cozinha, castelo d'água, sala de artes, informática, leitura e banheiros bloco 3: 33,81m2 + 17,85m2 + 45,61m2 + 45,61m2 + 35,35m2+ 4,20m2 + 12,12m2+12,12m2 Total: 206,67m2
2 | REFORMA DE TELHADOS E REBAIXOS
2.1 | 05.001.0042-0 | REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL, ONDULADA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA ÁREA REAL DE COBERTURA | M2 | 758.83 | Bloco 01: (19,00m x 5,80m) + (2,50m x 2,50m) + (33,35m x 18,40m) = 630,09m² Bloco 03: (15,70m x 8,20m ) = 128,74m2 Total: 630,09m2 + 128,74m2 = 758,83m2
2.2 | 16.004.0015-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO, SEM AMIANTO, REFORÇADO COM FIOS SINTÉTICOS (CRFS), COM ESPESSURA DE 6MM, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 901 | Bloco 01 com ampliação: (16,00m x 8,35m X 4 unids) + (5,40m x4,30m) + (11,36m x 4,30m) + (3,70m x 4,90m) = 624,60m² Bloco 03: (7,00m x 6,50m x 4,00unid) + (16,00m x 5,90m) = 276,40m2 Total: 624,60m2 + 276,40m2 = 901,00m2
2.3 | 16.013.0009-0 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO TELHAS EM FIBROCIMENTO, ONDULADAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO. MEDIDAS PELA ÁREA REAL DA COBERTURA | M2 | 901 | Bloco 01 com ampliação: (16,00m x 8,35m X 4 unids) + (5,40m x4,30m) + (11,36m x 4,30m) + (3,70m x 4,90m) = 624,60m² Bloco 03: (7,00m x 6,50m x 4,00unid) + (16,00m x 5,90m) = 276,40m2 Total: 624,60m2 + 276,40m2 = 901,00m2
2.4 | 16.020.0005-0 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS, TIPO II-A OU II-B, ESP.4,00M, CONSUMO MÍNIMO 1, 15M2/M2, APLICAÇÃO CHAMA MAÇARICO SOBRE PRIMER ASFÁLTICO BASE ÁGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0, 40KG/M2, INCLUSIVE ESTE | M2 | 238.04 | Laje do apoio do tanque de polietileno (4,20m x 4,20m) = 17,64m2 Laje da cobertura do castelo d'água (4,20m x 4,20m) = 17,64m2 Calhas do bloco 1 (7,80m x 1,20m + 10,00m x 2,00m + 2,00m x 24,30m + 33,40m x 2,00m) = 144,76m2 Calhas do bloco 3 ( 15,80m x 2,00m )+(6,60m x 2,00m X 2,00unid) = 89,20m2 = 58,00m2 Total= 17,64m2 + 17,64m2 + 144,76m2 + 58,00m2 = 238,04m2
2.5 | 16.003.0004-0 | CORDÃO PARA ARREMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:2:2 | M | 199.8 | Bloco 01: 3,70m + 4,90m + 4,30m + 4,30m + 5,40m + 10,60m + 16,00m + 16,00m + 16,00m + 16,00m + 8,30m + 8,30m + 8,30m + 8,30m = 130,40m Bloco 03: 7,00m + 7,00m + 7,00m + 7,00m + 6,70m + 6,70m + 6,70m + 6,70m + 5,90m + 8,70m = 69,40m Total: 130,40m + 69,40m = 199,80m
2.6 | 16.022.0010-0 | IMPERMEABILIZAÇÃO C/MEMBRANA PRÉ-FABRICADA, AUTO ADESIVA, RECOBERTA COM ALUMÍNIO FLEXÍVEL, EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15,20, 30, 45, 90CM DE LARGURA, CONSUMO DE 1,05M2/M2 | M2 | 399.6 | Bloco 01: 3,70m + 4,90m + 4,30m + 4,30m + 5,40m + 10,60m + 16,00m + 16,00m + 16,00m + 16,00m + 8,30m + 8,30m + 8,30m + 8,30m = 130,40m Bloco 03: 7,00m + 7,00m + 7,00m + 7,00m + 6,70m + 6,70m + 6,70m + 6,70m + 5,90m + 8,70m = 69,40 m Total: 130,40m + 69,40m = 199,80m x 2,00m = 399,60m2
2.7 | 05.001.0043-0 | REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 90.13 | Acesso coberto: 9,50m x 4,35m = 41,33m2 Bloco 2: 27,30m x 9,80m = 272,44m2 Bloco 4 : 11,60m x 11,80m = 136,88m2 Total: 41,33m2 + 272,44m2 + 136,88m2 = 450,65m2 x 20% (percentual referente a troca parcial das telhas) = 90,13m2
2.8 | 05.001.0050-0 | REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA ÁREA REAL DE COBERTURA | M2 | 108.33 | Bloco 3: 15,70m x 6,90m = 108,33 m2
2.9 | 16.002.0012-0 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 206.98 | Coberturas novas Passarela 01: (28,00mx 1,50m) + (6,60m x 1,00m) = 48,60 m2 Passarela 02: (29,70m x 1,50) + (15,00m x 1,00m) = 59,55 m2 Passarela 03: 5,80m x 1,50m = 8,70 m2 Total parcial: 48,60m2 + 59,55m2 + 8,70m2 = 116,85m2 Trocas parcias de telhas das cobetura existentes. Entrada externa: 9,50m x 4,35m = 41,33m2 Bloco 2: 27,30m x 9,80m = 272,44m2 Bloco 4 : 11,60m x 11,80m = 136,88m2 Sub-total: 41,33m2 + 272,44m2 + 136,44m2 = 450,65m2 x 20% (percentual referente a troca parcial das telhas) = 90,13m2 Total: 116,85m2 + 90,13m2 = 206,98m2
2.10 | 16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"X4.1/2", CAIBROS DE 3"X1.1/2", RIPAS DE 1, 5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 161.92 | Coberturas novas Passarela 01: (28,00mx 1,50m) + (6,60m x 1,00m) = 48,60 m2 Passarela 02: (29,70m x 1,50) + (15,00m x 1,00m) = 59,55 m2 Passarela 03: 5,80m x 1,50m = 8,70 m2 Sub-total:116,85m2 Trocas parcias de telhas das cobetura existentes. Acesso coberto: 9,50m x 4,35m = 41,33m2 Bloco 2: 27,30m x 9,80m = 272,44m2 Bloco 4 : 11,60m x 11,80m = 136,88m2 Sub-total: 450,65m2 x 10% (percentual referente a troca parcial das madeiras) = 45,07m2 Total:116,85m2 + 45,07m2 = 161,92m2
2.11 | 16.002.0015-0 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANAS OU PORTUGUESAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 81 | Acesso coberto: 3,00m Passarela 01: 28,00m + 6,60m = 34,60 m Passarela 02: 29,70m + 15,00m = 44,70 m Passarela 03: 5,80m Total: 88,10m
2.12 | 16.002.0025-0 | CORDÃO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAIS DUPLAS, LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS, PRESAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:2:2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 21.11 | Acesso coberto: 4,40m Bloco 2: 6,00m Bloco 4: 6,35m Telhado de Entrada: 4,36m Total: 21,11m
2.13 | 14.006.0615-0 | PEÇA DE MADEIRA DE LEI, SERRADA, DE E 3” X 6”. FORNECIMENTO | M | 204.74 | Madeira para apoio das cobertura das passarelas. Terças: Passarela 01: 28,00m + 6,60m = 34,60m Passarela 02: 29,70m + 15,00m = 44,70 m Passarela 03: 6,30m Pilares: (85,10m / 2,50m x 3,50m) = 119,14m Total: 34,60m + 44,70m + 6,30m + 119,14m = 204,74m
2.14 | 13.170.0025-0 | BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPAÇADO DE 50CM | M2 | 16.15 | Ampliação do bloco 1 exclusive a despensa: 4,25m x 3,80m = 16,15m2
2.15 | 13.175.0010-0 | FORRO DE PVC EM RÉGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 17.85 | Ampliação do bloco 1 exclusive a despensa: 4,25m x 4,20m = 17,85m2
2.16 | 13.175.0010-0 | CALHA DE BEIRAL, SEMI-CIRCULAR DE PVC, DN 125, EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 20 | Acesso coberto: 20,00m
2.17 | 16.004.0055-0 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 88, INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 27 | Acesso coberto: 3,00m x 9,00 unidades = 27,00m
3 | REVISÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO E REVISÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÕES
3.1 | 05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 23 | Bloco 1: A. serviço 2,00 unid, despensa 1,00 unid, cozinha 1,00 unid, refeitório 1,00 unid, direção 1,00 unid, sala prof. 1,00 unid, banh. Secre 1,00 unid, arquivo 1,00 unid, sala de aula 3,00 unid, secretaria 1,00 unid, arquivo 1,00 unid. Bloco 3: Salas de aula 5,00 unid. Bloco 4: Canitina 1,00 unid, almoxarifado 1,00 unid, vestiários 2,00 unid. Total: 23,00 unidades
3.2 | 14.006.0091-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X210X3, 5CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 31 | Despensa: 1,00 unidade Cozinha: 2,00 unidades Orientação: 1,00 unidade Inspeção: 1,00 unidade Depósito PNE do bloco 1: 1,00 unidade PNE do bloco 1: 1,00 unidade Secretaria: 1,00 unidade Direção: 1,00 unidade Arquivo:1,00 unidade Sala de leitura: 1,00 unidade Sala de aula / multiuso: 1,00 unidade Sala de artes: 1,00 unidade Sala de informática: 1,00 unidade Sala de aula bloco 2: 1,00 unidade Banheiros fem, e masc. bloco 3: 2,00 unidades Banheiros fem e masc. bloco 1: 2,00 unidades PNE bloco 3: 1,00 unidade Vestiários: 2,00 unidades Dep. apoio da horta: 1,00 unidade Lavanderia: 1,00 unidade Dep. mat esportivo: 1,00 unidade Dep. mat de limpesa: 1,00 unidade Porta do refeitório: 1,00 unidade Sala de inform. 1,00 unidade Salas de aula do bloco 2: 2,00 unidades Copa: 1,00 unidade Total: 31,00 unidades
3.3 | 14.006.0092-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X210X3, 5CM, ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 4 | Banheiro de serv. junto a cozinha: 1,00 unidade Casa de bombas: 1,00 unidade Banheiros dos funcionário bloco 1: 2,00 unidades Total: 4,00 unidades
3.4 | 14.006.0102-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACIÇA DE FRISOS (MEXICANA) DE 160X210X3, 5CM, EM 2 FOLHAS E BANDEIRAS DE 60CM, ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM, CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | Entrada principal: 1,00 unidade
3.5 | 14.007.0025-0 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA, DE 2 FOLHAS DE ABRIR, DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE: -FECHADURA CILINDRO, DE LATÃO, MONOBLOCO, ACABAMENTO CROMADO; -ENTRADA CIRCULAR, LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -ROSETA CIRCULAR, LATÃO, ACAB. CROMADO; -MAÇANETA TIPO ALAVANCA, LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -6 DOBRADIÇAS 3"X3" LATÃO CROMADO, C/PINOS, BOLAS E ANÉIS DE LATÃO E 2 FECHOS | UN | 1 | Entrada principal: 1,00 unidade
3.6 | 14.007.0040-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA, 1 FOLHA DE ABRIR, INTERNAS, SOCIAIS OU DE SERVIÇO, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC., DE: -FECHADURA TIPO GORGE, TRINCO REVERSÍVEL, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -ENTRADA E ROSETA CIRCULARES, LATÃO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO; -MAÇANETA TIPO ALAVANCA, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -3 DOBRADIÇAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2", COM PINO E BOLAS DE FERRO | UN | 31 | Despensa: 1,00 unidade Cozinha: 2,00 unidades Orientação: 1,00 unidade Inspeção: 1,00 unidade Depósito PNE do bloco 1: 1,00 unidade PNE do bloco 1: 1,00 unidade Secretaria: 1,00 unidade Direção: 1,00 unidade Arquivo:1,00 unidade Sala de leitura: 1,00 unidade Sala de aula / multiuso: 1,00 unidade Sala de artes: 1,00 unidade Sala de informática: 1,00 unidade Sala de aula bloco 2: 1,00 unidade Banheiros fem, e masc. bloco 3: 2,00 unidades Banheiros fem e masc. bloco 1: 2,00 unidades PNE bloco 3: 1,00 unidade Vestiários: 2,00 unidades Dep. apoio da horta: 1,00 unidade Lavanderia: 1,00 unidade Dep. mat esportivo: 1,00 unidade Dep. mat de limpesa: 1,00 unidade Porta do refeitório: 1,00 unidade Sala de inform. 1,00 unidade Salas de aula do bloco 2: 2,00 unidades Copa: 1,00 unidade Total: 31,00 unidades
3.7 | 14.002.0133-0 | GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8", HORIZONTAIS DE 2"X3/8", COM MONTANTES DE 1.1/2"X1.1/2" A CADA 2,00M, CONFORME PROJETO Nº6005/EMOP. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 53.77 | Novas grades: Vestiários: 1,80m x 0,80m x 2 unidades= 2,88m2 Despensa: 1,40m x 0,80m x 1 unidade = 1,12m2 Área de serviço: 1,20m x 0,80m x 1 unidade = 0,96m2 Cozinha: 1,70m x 0,80m x 2 unidades = 2,72m2 Inspeção:1,40m x 0,80m x 2 unidades =2,24m2 Salas de aula bloco 1 (voltadas para a circtulação): 2,70m x 0,80m 3 unidades = 6,48m2 Sala de artes e informática: 2,20m x 0,80m x 6 unidades = 10,56m2 Sanitários bloco 04: 2,20m x 0,80m x 2 unidades = 3,52m2 Total: 30,48m2 Reparos em grades existêntes: Bloco 2: 3,40m x 1,30m x 2unid + 1,00m x 2,20mx 2,00 unid. =13,24m2 Bloco 3: sala de leitura 2,50m x 1,10m x 3,00 unidades= 8,25m2 Sanitários: 1,50m x 0,60m x 2,00 unidades: 1,80m2 = Total: 30,48m2 + 13,24m2 + 8,25m2 + 1,80m2 = 53,77m2
3.8 | 14.003.0226-0 | PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SÉRIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 33.28 | Banheiros bloco 1: 0,60m x 1,60m x 4,00 unidades =3,84m2 Banheiro bloco 2: 0,60m x 1,60m x 4,00 unidades= 3,84n2 Banheiros bloco 3: 0,60m x 1,60m x 6,00 unidades= 5,76m2 Vestiários: 0,60 x 1,80m x 8,00 unidades = 8,64m2 Cozinha: 4,,00m x 0,70m + 4,00m x 0,70m 1,00 unidade= 11,20m2 Total: 3,84m2 + 3,84m2 + 5,76m2 + 8,64m2 + 11,20m2 = 33,28m2
3.9 | 14.007.0266-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMÍNIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS, EXCLUSIVE DOBRADIÇAS: -FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -ESPELHO RETANGULAR, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO; -MAÇANETA TIPO ALAVANCA, EM LATÃO, ZAMAK OU AÇO ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO | UN | 32 | Banheiros bloco 1: 4,00 unidades Banheiro bloco 2: 4,00 unidades Banheiros bloco 3: 6,00 unidades Vestiários: 8,00 unidades Cozinha: 10,00 unidade Total: 32,00m2
3.10 | 14.003.0026-0 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER, COM DUAS FOLHAS DE CORRER, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 49.43 | Vestiários: 1,60m x 0,60m x 2,00 unidades= 1,92m2 Despensa: 1,20m x 0,60m x 1,00 unidade = 0,72m2 Área de serviço: 1,00m x 0,60m x 1,00 unidade = 0,60m2 Cozinha: 1,50m x 0,60m x 2,00 unidades = 1,80m2 Supervisão:1,20m x 0,60m x 2,00 unidades = 1,44m2 Salas de aula bloco 1 (voltadas para a circtulação): 2,50m x 0,60m 3,00 unidades = 4,50m2 Direção: 2,00m x 1,00m = 2,00m2 Sala de leitura: 2,50m x 1,10m x 3,00 unidades = 8,25m2 1,50m x 0,60m x 2,00 unidades = 1,80m2 Sanitários bloco 04: 2,00m x 0,60m x 2,00 unidades = 2,40m2 Revisão das janelas do bloco 1: 4,00m x 1,20m x 3 unidades = 14,40m2 Revisão das janelas do bloco 3: 2,00m x 1,20m x 2,00 unidades + 2,00m x 0,80m x 3,00 unidades= 9,60m2 Total: 1,92m2 + 0,72m2 + 0,60m2 + 1,80m2 + 1,44m2 + 4,50m2 + 2,00m2 + 8,25m2 + 1,80m2 + 2,40m2 + 14,40m2 + 9,60m2 = 49,43m2
3.11 | 14.003.0051-0 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO PROJETANTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 3.24 | Banheiro dos func junto a cozinha: 0,60m x0,60m x 1,00 unidade:0,36m2 Escaninho: 0,60m x 0,60m x 1,00 unidade:0,36m2 Depósito bloco 1: 0,60m x x0,60m x 1,00 unidade:0,36m2 PNE bloco 1: 0,60m x 0,60m x 1,00 unidade:: 0,36m2 Sanitários func. Bloco 1: 0,60m x x0,60m x 2,00 unidade:0,72m2 Copa: 0,60m x 0,60m = 0,36m2 PNE bloco 3: 0,60m x x0,60m x 1,00 unidade:0,36m2 Depósito bloco 3: 0,60m x x0,60m x 1,00 unidade:0,36m2 Total: 0,36m2 + 0,36m2 + 0,36m2 + 0,36m2 + 0,72m2 + 0,36m2 + 0,36m2 + 0,36m2 = 3,24m2
3.12 | 14.004.0010-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 3MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 52.67 | 49,43m + 3,24m2 = 52,67m2
3.13 | 14.002.0072-0 | PORTÃO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4” X 5/16”, REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4" X 1/8” E CHAPA GALVANIZADA Nº 16, COM GUARNIÇÃO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4” X 3/16” COM DOBRADIÇAS TIPO GONZO, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 10.69 | Acesso a circulação junto ao apoio da cozinha: 0,90m x 2,10m x 1,00 unid = 1,89m2 Portão (visita) do castelo d'água: 4,00m x 2,20m = 8,80m2 Total: 1,89m2 + 8,80m2 = 10,69m2
3.14 | 14.002.0081-0 | PORTÃO DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", ESPAÇADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS, CONTORNO E MARCO EM BARRAS DE 1.1/2"X1/2", COM UMA FAIXA HORIZONTAL EM CHAPA DE FERRO DE1/8" ESPESSURA, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 8.37 | Acesso a circulação junto ao apoio da cozinha: 0,90m x 2,10m x 1,00 unid = 1,89m2 Acesso ao bloco 3: 1,50m x 3,00m x 1,00 unid = 4,50m2 Dep. Mat limpeza: 0,90m x 2,20m x 1,00 unid = 1,98m2 Total: 1,89m2 + 4,50m2 + 1,98m2 = 8,37m2
3.15 | 14.007.0276-0 | FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, EM LATÃO, ACABAMENTO CROMADO, PARA PORTÃO. FORNECIMENTO | UN | 11 | Novas unidade : 5,00 unidades Reposição: Bloco 2 : 1,00 unidade Bloco 3 : 2,00 unidades Bloco 4: 3,00 unidades Total: 11,00 unidades
3.16 | 14.003.0165-0 | PERFIL DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE VIDRO (BAGUETE), INCLUSIVE MANGUEIRA CRISTAL, DIÂMETRO 3/8". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 13 | Passa pratos: 2,00m + 2,00m + 1,50m + 1,50m = 7,00m Guiche secretaria: 2,00m + 2,00m + 1,00m + 1,00m = 6,00m Total: 13,00m
3.17 | 14.004.0073-0 | VIDRO LAMINADO, COM ESPESSURA DE 10MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 5.5 | Passa pratos: 2,00m x 1,50m = 3,50m Guiche secretaria: 2,00m x 1,00m = 2,00m Total: 5,50m
3.18 | 14.002.0250-0 | ESCADA DE MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40M, EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2” X 1/4”, SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8”, ESPAÇADOS DE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 7 | Acesso a castelo d´água: 7,00m
4 | DEMOLIÇÕES, ESTRUTURAS, PISOS, PAREDES, BANCADAS E SOLEIRAS
4.1 | 05.001.0023-0 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS, INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO | M3 | 19.95 | Parede do sanitario da secretaria: 2,30m x 3,00m 0,15m= 1,04m3 Parede do bloco 03: 6,38m x 4,00m x 0,15m = 3,83m3 Platibanda do bloco 03: 14,70m x 1,20m x 0,15m = 2,65m3 Paredes bloco 3: 6,40m x 4,00m x 0,15m =3,84m2 Platibanda do bloco 01 (refeitório e cozinha): 18,40m x 1,40m x 0,15m = 3,86m3 Despensa e lavaderia: (2,90m + 2,90m + 2,30m + 2,40m) x 3,00m x 0,15m = 4,73m3 Total: 1,04m3 + 3,83m3 + 2,65m3 + 3,84m2 + 3,86m3 + 4,73m3 = 19,95m3
4.2 | 05.001.0002-1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES, EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSIÇÃO ESPECIAL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO | M3 | 13.63 | Área para a ampliação da cozinha e despensa: 7,80m x 4,20m x 0,06 = 1,97m3 Banheiros bloco 03: 5,00m x 5,00m x 0,06m=1,50m3 Bloco 3: 15,00m x 7,10m x 0,06 = 6,30m3 PNE bloco 1 , Hall, sant. Func masc e fem.: 5,00m x 3,10m x 0,06m = 0,93m3 Copa: 3,00m x 2,40m = 7,20m2 x 0,06m = 0,43m3 Banheiro fem e masc dos alunos: 4,30m x 2,90m x2 unid x 0,10m= 2,50m3 Total: 1,97m3 + 1,50m3 + 6,30m3 + 0,93m3 + 0,43m3 + 2,50m = 13,63m3
4.3 | 03.001.0001-1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 159.46 | Recuperação do muro dos fundos: 0,50m x 0,50m x 0,80m = 0,20m³ x 12 sapatas = 2,40m³ Ampliação da cozinha e apoio do castelo d'água: 1,50m x 1,50m x 1,50m x 12unidades = 40,50m3 Leitura: 1,50m x 1,50m x 1,50m x 10 unidades = 33,75m3 Total: 76,65m3 Escavação (cintas) ampl. cozinha: 0,15m x 0,40m x (7,90m + 7,90m + 7,90m + 4,20m + 4,20+ 4,20m +4,20) = 2,43m3 Escavação (cintas) sala de leitura: 0,15m x 0,40m x (14,70m + 14,70m + 6,40m x 7unid)= 60,38m3 Escavação de vala ao longo do muro: 40,00m x 0,50m x 1,00m =20,00m3 Total: 76,65m3 + 2,43m3 + 60,38m3 + 20,00m3 = 159,46m3
4.4 | 03.013.0001-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MÁXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE | M3 | 63.75 | Recuperação do muro dos fundos: 0,50m x 0,50m x 0,80m = 0,20m³ x 12,00 sapatas = 2,40m³ - (0,50m x 0,50m x 0,40m x 12 unid)= 1,20m3 = Ampliação da cozinha e apoio do castelo d'água: 1,50m x 1,50m x 1,50m x 12,00 unidades = 40,50m3 - (1,50m x 1,50m x 0,40m x 12unid ) = 29,70m3 Leitura: 1,50m x 1,50m x 1,50m x 10,00 unidades = 33,75m3 - 1,50m x 1,50m x 0,40m x 10,00 unidades = 32,85m3 Total: 1,20m3 + 29,70m3 + 32,85m3 = 63,75m3
4.5 | 11.013.0075-0 | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS | M3 | 87.37 | Recuperação do muro fundos Sapata: 0,50m x 0,50m x 0,40m x 12,00 unidades = 1,20 m3 Cintamento base do muro: 0,20m x 0,40m x 30,00m = 2,40m3 Pilares: 0,20m x 0,20m x 4,50m x 12,00 unidades= 2,16m3 Cintamento no topo do muro : 0,20m x 0,30m x 30,00m = 1,80m3 Sub - Total: 1,20m3 + 2,40m3 + 2,16m3 + 1,80m3 = 7,56m3 Acréscimo da cozinha e castelo d'água Sapata: 1,20m x 1,20m x 0,35m x 2,00 unidades = 1,00m3 1,50m x 1,50m x 0,35m x 4,00 unidades = 3,15m3 + 1,00m3 = 4,15m3 Cintamento: 0,10m x 0,40m x (7,80m + 7,80m + 7,80m + 4,35m + 4,35 + 4,35m + 4,35m)= 1,63m3 Pilares: 0,10m x 0,40m x 4,50 x 2,00 unidades = 0,36m3 0,10m x 0,40m x 4,00 unidades x 9,30m = 1,50 m3 + 0,36m3 = 1,86m3 Vigas : 0,10m x 0,40m x (7,80m + 7,80m + 4,35m + 4,35+ 4,35m)= 1,15 m3 0,10m x 0,40m x (4,40m x 8 unidades) = 1,41m3 + 1,15m3 = 2,56m3 Rev. da laje : (4,00m x 4,85m) + (1,00m x 4,85m x 2 unid ) + (1,00m x 7,80m ) + (4,35m x 4,35m x 2 lajes)= 74,75m x 0,12m = 8,97m3 Sub - Total: 4,15m3 +1,63m3 + 1,86m3+ 2,56m3 + 8,97m3 = 19,17m3 Sala de artes e informática Sapatas : 1,20m x 1,20m x 0,35 x 6,00 unidades = 3,02m3 1,50m x 1,50m x 0,40m x 7,00 unidades: 5,51m3 + 3,02m2 = 8,53m3 Cintamento 15,60m+ 15,60m+ 6,60m +6,60m+6,60m= 51,00m x 0,15m x 0,40m = 3,06m3 6,60m x 0,15m x 0,60m x 2,00 unids = 1,19m3 + 3,06m3 = 4,25m3 Pilares : 0,10m x 0,40m x 4,50m x 13.00 unids = 2,34m3 Vigamento: 15,60m + 15,60m + 6,60m + 6,60m + 6,60m = 51,00m x 0,15m x 0,40m = 3,06m3 6,60m x 0,15m x 0,60m x 2 unidades = 1,19m3 + 3,06m3 = 4,25m3 Revestimento da laje: 15,00m x 7,00 x 0,12m =12,60m3 Sub - Total: 8,53 m3 + 3,06m3 + 4,25m3 + 2,34m3 + 4,25m3 + 12,60m3 = 35,03m3 Leitura Sapatas : 1,20m x 1,20m x 0,35m x 8,00 unidades: 4,03m3 1,50m x 1,50m x 0,35m x 2,00unidades: 1,58m3 + 4,03m3 = 5,51m3 Cintamento : (7,40m x 5 unid x 0,15 x 0,40m) + (7,40m x 0,15m x 0,50m ) = 2,22m3 + 0,56m3 = 2,78m3 Pilares 0,10m x 0,40m x 4,50m x 10,00 unid = 1,80m3 Vigamento : (7,40m x 5 unid x 0,10 x 0,40m) + (7,40m x 0,10m x 0,50m ) = 1,48m3 + 0,37m3 = 1,85m3 Rev. da laje: 7,90m x 7,90m x 0,12m = 7,49m3 Sub - total: 5,51m3 + 2,78m3 +1,80m3 + 1,85m3 + 7,49m3 = 19,43m3 Passarela Pilares : 0,40m x 0,40m x 0,40m x 34 unidades = 2,18m3 Viga para barreira de raízes: 40,00m x 0,10m x 1,00 = 4,00m3 Sub - total: 2,18m3 + 4,00m3 = 6,18m3 Total: 7,56m3 + 19,17m3 + 35,03m3 + 19,43m3 + 6,18m3 = 87,37m3
4.6 | 11.030.0110-0 | LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 20, PARA SOBRECARGA DE 3, 5KN/M2 E VÃO DE 6, 20M, CONSIDERANDO VIGOTAS, TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA, INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2 | 247.25 | Ampliação da cozinha e castelho d'água: (pé direito 3m: 8,90m x 4,90m) + (base do castelo 4,20m x 4,20m ) + (tampa do castelo 4,20m x 4,20m)= 61,25m2 Salas de artes e informática =15,00m x 7,40m=111,00m2 Sala de leitura: 10,00m x 7,50m = 75,00m2 Total:61,25m2 + 111,00m2 + 75,00m2 = 247,25m2
4.7 | 13.373.0020-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO, C/JUNTA FRIA, ALISADO C/RÉGUA VIBRATÓRIA, ESPESSURA 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, INCLUSIVE BRITA, LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4, 2MM (DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 20MPA C/TRANSPORTE DO CONCRETO E TODA A MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS | M2 | 160.35 | Piso do acesso coberto: 4,35m x 10,00m = 43,50m2 Passarela 01: (28,00mx 1,50m) + (6,60m x 1,00m) = 48,60 m2 Passarela 02: (29,70m x 1,50) + (15,00m x 1,00m) = 59,55 m2 Passarela 03: 5,80m x 1,50m = 8,70 m2 Total: 43,50m2 + 48,60m2 + 59,55m2 + 8,70m2 = 160,35m2
4.8 | 11.003.0001-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSÃO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 20.16 | Ampliação da cozinha: 7,90m x 4,20m = 33,18m2 Cozinha: 5,60m x 4,80m = 26,88m2 Banheiros fem e masc.: 4,30m x 2,90m x 2 unidades = 24,94m2 PNE bloco 1 , Hall, sant. Func masc e fem.: 5,00m x 3,10m = 15,50m2 Copa: 3,00m x 2,30m = 6,90m2 Banheiros bloco 3: 5,00m x 5,00m = 25,00m2 PNE bloco 3: 2,10m x 2,10m = 4,41m2 Salas de artes e informática: 14,70m x 6,40m = 94,08m2 Sala de leitura: 9,30m x 7,00m=65,10m2 Piso externo (sobre a vala para contenção de raizes): 40,00m x 1,00m = 40,00m2 Total: 33,18m2 + 26,88m2 + 24,94m2 + 15,50m2 + 6,90m2 + 25,00m2 + 4,41m2 + 94,08m2 + 65,10m2 + 40,00m2 = 335,99 x 0,06m = 20,16m3
4.9 | 05.001.0163-0 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERÂMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO | M2 | 268.2 | Fachadas a serem revisadas: 30,00m² Paredes interiores do bloco 01: Banheiros dos alunos: 4,30m x 2 paredes + 2,90m x 2 paredes= (8,60m + 5,80m) x 3,00m = 43,20m2 x 2 banheiros = 86,40m2 Refeitório: 11,50m + 11,50m + 4,80m + 4,80m = 32,60m x 3,00m = 97,80m2 Salas de aula: 30,00m x 1,80m = 54,00m2 Total: 30,00m2 + 86,40m2 + 97,80m2 + 54,00m2 = 268,20m2
4.10 | 13.030.0262-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERÂMICO, DE 11,60X11,60X0,09CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, NO TRAÇO 1:3:5, JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2 | 30 | Fachadas: 30,00m² a serem revisadas
4.11 | 05.001.0082-0 | REMOÇÃO DE PISO DE ARDÓSIA, PEDRA SÃO TOMÉ, COM A RESPECTIVA CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2 | 972.94 | Bloco 1: 32,50m x 17,40m + 17,35m x 4,80m = 648,78 m2 Bloco 2: Salas de aula 7,10m x 5,80m x 2,00 salas = 82,36m2 Bloco 3: 14,70m x 14,00m + 7,20 x 5,00m = 241,80m2 Total: 648,78m2 + 82,36m2 + 241,80m2 = 972,94m2
4.12 | 13.026.0011-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM, QUALIDADE EXTRA, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM, TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM, REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO | M2 | 673.48 | Paredes interiores do bloco 01: Banheiros dos alunos: 4,30m x 2,00 paredes + 2,90m x 2 paredes= (8,60m + 5,80m) x 3,00m = 43,20m2 x 2,00 banheiros = 86,40m2 Refeitório: 11,50m + 11,50m + 4,80m + 4,80m = 32,60m x 3,00m=97,80m2 Cozinha: 5,60m x 2,00 paredes + 4,80m x 2,00 paredes=20,80m x 3,00m = 62,40m2 Despensa: 4,30m x 2,00 paredes + 3,35m x 2,00 paredes= 15,30m2 Banheiro (apoio cozinha) = 1,30m x 2,00 paredes + 2,50m x 2 paredes = 7,60m x 3,00m = 22,80m2 Escaninho e circulação: 1,30m + 1,30m + 1,50m+ 2,50m+4,20m+ 1,45m + 2,50m = 14,75m x 3,00m = 44,25m2 Bloco1: Salas de aula: 30,00m x 1,80m = 54,00m2 Copa: (2,30m +3,00m) x 2,00 paredes = 10,60m x 3,00m = 31,80m2 PNE: (3,05m + 1,50m) x 2,00 paredes x 3,00m = 27,30m2 Hall: (3,05m + 1,20m) x 2,00 paredes x 3,00m = 25,50m2 Sanitários funcionários: (1,94m x 4 paredes) + 1,75m + 1,75m + 1,15m + 1,15m)=13,56m x 3,00m =40,68m2 Bloco 03: PNE: 2,10m + 2,10m + 2,10m + 2,10m = 8,40m x 3,00m = 25,20m2 Banheiros alunos: 5,10m x 4 paredes + 2,40m x 4 paredes + 1,00m x 1,00m + 1,00m + 1,00m = 34,00m x 3,00m = 102,00m2 Circulação : 8,30m + 8,30m + 1,00m + 7,05m + 7,05m = 31,70m x 1,20m = 38,04m2 Total: 86,40m2 + 97,80 m2 + 62,40m2 + 15,30m2 + 22,80m2 + 44,25m2 + 54,00m2 + 31,81m2 + 27,30m2 + 25,50m2 + 40,68m2 + 25,20m2 + 102,00m2+ 38,04m2 = 673,48m2
4.13 | 13.330.0076-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERÂMICO, ANTIDERRAPANTE, 40X40CM, SUJEITO A TRÁFEGO INTENSO, RESISTÊNCIA A ABRASÃO P. E. I.-IV, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 1006.12 | Bloco 1: 32,50m x 17,40m + 17,35m x 4,80m = 648,78 m2 Acrescimo cozinha: 7,90m x 4,20m = 33,18m2 Bloco 3: 14,70m x 14,00m + 7,20 x 5,00m = 241,80m2 Bloco 2: Salas de aula 7,10m x 5,80m 2 salas = 82,36m2 Total: 648,78m2 + 33,18m2 + 241,80m2 + 82,36m2 = 1.006,12m2
4.14 | 13.398.0020-0 | RODAPÉ EM MADEIRA DE LEI, COM SEÇÃO DE 5X2CM, PREGADO EM TACOS EMBUTIDOS NA ALVENARIA | M | 69.8 | Sala de artes e informática: 14,30m + 14,30m+ 6,30m + 6,30m = 41,20m Sala de leitura: 9,25m + 9,25m + 5,05m + 5,00m=28,60m Total: 41,20m + 28,60m = 69,80m
4.15 | 13.330.0100-0 | RODAPÉ COM LADRILHO CERÂMICO, COM 7, 5 A 10CM DE ALTURA, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.005-0 | M | 69.8 | Sala de artes e informática: 14,30m + 14,30m+ 6,30m + 6,30m = 41,20m Sala de leitura: 9,25m + 9,25m + 5,05m + 5,00m=28,60m Total: 41,20m + 28,60m = 69,80m
4.16 | 12.035.0001-0 | PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GRANITO CINZA CARIJÓ, COM 3CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 28.44 | Bloco 1 Banheiros dos alunos: 1,90m x 1,80m x 2,00 banheiros=6,84m2 Bloco 3: 1,40m x 1,80m x 6,00 unidades + 0,40m x 1,80m x 6,00 unidades = 19,44m2 Vestiários: 0,30m x 1,80m x 4,00 unidades = 2,16m2 Total: 6,84m2 + 19,44m2 + 2,16m2 = 28,44m2
4.17 | 18.082.0050-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA), SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 6 | Bloco 1: PNE: 0,60m x 1,20m = 0,72m² Copa: 3,00m x 0,60m = 1,80m2 Sala de artes: 5,80m x 0,60m = 3,48m2 Total:0,72m2 + 1,80m2 + 3,48m2 = 6,00m2
4.18 | 18.082.0052-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 5.5 | Bloco 1 Refeitório: 2,00m x 0,55m = 1,10m² Banheiros alunos; 2,00m x 0,55m x 2,00 banherios = 2,20m² Bloco 3: 2,00m x 0,55m x 2,00 banherios = 2,20m2 Total: 1,10m2 + 2,20m2 + 2,20m2 = 5,50m2
4.19 | 18.082.0053-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 3CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA 4 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 2.4 | Cozinha: 4,00m x 0,60m= 2,40m2
4.20 | 18.082.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 43.6 | Cozinha: 3,00 m Passa pratos: 2,00m Guichê secretaria: 1,60m Bancada salas de artes e leitura: 17,00m + 20,00m =37,00m Total: 3,00m + 2,00m + 1,60m + 37,00m = 43,60m
4.21 | 18.070.0005-0 | PRATELEIRA DE MÁRMORE BRANCO CLÁSSICO, COM 30CM DE LARGURA E2CM DE ESPESSURA, SOBRE CONSOLO DE FERRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 64 | Despensa: ((3,35m x 5unid) + (2,80m x 5unid)) = 27,40m Embaixo da pia: 4,80m x 2,00unid= 9,60m Embaixo da banca seca: 4,80m x 2,00unid= 9,60m Embaixo da banca da sala de artes: 5,80m x 3,00 unid= 17,40m Total: 27,40m + 9,60m + 9,60m + 17,40m = 64,00m
4.22 | 13.365.0175-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 13.98 | Sanitário dos alunos, PNE, Banheiro func masc., fem., copa Bloco 3: PNE, depósitio, san. alunos, leitura, cozinha, circ, casa de bombas, banh. func., refeitório, porta de acesso: 0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,73m+0,83m+0,83m+1,63m=13,98m
4.23 | 13.330.0033-0 | ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MÁRMORE OU GRANITO, DE 15CM DE LARGURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:2:2, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M | 13.98 | Sanitário dos alunos, PNE, Banheiro func masc., fem., copa Bloco 3: PNE, depósitio, san. alunos, leitura, cozinha, circ, casa de bombas, banh. func., refeitório, porta de acesso: 0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,83m+0,73m+0,83m+0,83m+1,63m=13,98m
4.24 | 13.348.0050-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM, LARGURA15 A 18CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M | 38.5 | Vestiários: 1,60m x 2,00 unidades= 3,20m Despensa: 1,20m x 1,00 unidade = 1,20m Área de serviço: 1,00m x 1,00 unidade = 1,00m Cozinha: 1,50m x 2,00 unidades = 3,00m Inspeção:1,20m x 2,00 unidades = 2,40m Salas de aula bloco 1 (voltadas para a circtulação): 2,50m x 3,00 unidades = 7,50m Sala de leitura: 2,00m x 6,00 unidades = 12,00m Sanitários bloco 04: 2,00m x 2,00 unidades = 4,00m Banheiro dos func junto a cozinha: 0,60m x 1,00 unidade = 0,60m Escaninho: 0,60m x 1,00 unidade = 0,60m Depósito bloco 1: 0,60m x 1,00 unidade = 0,60m PNE bloco 1: 0,60m x 1,00 unidade = 0,60m Sanitários func. Bloco 1: 0,60m x 1,00 unidade = 0,60m PNE bloco 3: 0,60m x 1,00 unidade = 0,60m Depósito bloco 3: 0,60m x 1,00 unidade = 0,60m Total: 3,20m + 1,20m + 1,00m + 3,00m + 2,40m + 7,50m + 12,00m + 4,00m + 0,60m + 0,60m + 0,60m + 0,60m +0,60m + 0,60m + 0,60m = 38,50m
4.25 | 12.003.0116-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ(0, 10M) DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATE 1, 50M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL | M2 | 775.35 | Bloco 1 Acrescimo da cozinha: (7,90m + 7,90m + 4,20m + 4,20m +2,70m +1,30m + 1,40m+ 1,35m ) x3,00m + (4,60m x 4,00m) x 5,00m =184,85m2 PNE, Banheiro, copa, secretaria: (3,07m x 2unid + 1,95m + 2,98m + 2,98m + 3,86m + 1,00m + 1,00m + 4,02m) x 3,00m =71,79m2 Bloco 3: (5,10m + 5,10m +5,10m +2,10m +1,20m +1,20m ) x 3,00m + (15,00m+ 6,40m + 6,40m ) x 3,00m =142,8m2 Platibandas : Bloco 1: (8,90m + 5,90m + 5,90m + 15,80m) x 1,40m = 51,10m2 Bloco 3: (15,50m + 6,90m + 6,90m) x 1,40m = 41,02m2 Acrescimos da platibanda: (34,00 m+ 34,00m + 18,60m+ 18,60m +18,60m) x 0,60m = 74,28m2 Parede entre as salas de artes e informática: 6,40m x 3,00m = 19,20m2 Paredes sala de leitura.: 9,25m + 9,25 + 5,00m = 23,50m x 3,00m = 70,50m2 Apoio dos telhados: Bloco 1 (15,60m x 4 unidades x 0,40m + (8,30m x 4 unidades) x 1,00m = 58,16m2 Bloco 2 (6,70m x 4 unidades) x (0,40m + 8,70m x 4unidades) x 1,00m = 62,00m2 Total:184,50m2 + 71,79m2 + 142,80m2 + 51,10m2 + 41,02m2 + 74,28m2 + 19,20m2 + 70,50m2 + 58,16m2 + 62,00m2 = 775,35m2
4.26 | 13.001.0026-0 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA , NO TRAÇO 1:3, COM 9MM DE ESPESSURA | M2 | 1550.7 | Bloco 1 Acrescimo da cozinha: (7,90m + 7,90m + 4,20m + 4,20m +2,70m +1,30m + 1,40m+ 1,35m ) x3,00m + (4,60m x 4,00m) x 5,00m =184,85m2 PNE, Banheiro, copa, secretaria: (3,07m x 2unid + 1,95m + 2,98m + 2,98m + 3,86m + 1,00m + 1,00m + 4,02m) x 3,00m =71,79m2 Bloco 3: (5,10m + 5,10m +5,10m +2,10m +1,20m +1,20m ) x 3,00m + (15,00m+ 6,40m + 6,40m ) x 3,00m =142,8m2 Platibandas : Bloco 1: (8,90m + 5,90m + 5,90m + 15,80m) x 1,40m = 51,10m2 Bloco 3: (15,50m + 6,90m + 6,90m) x 1,40m = 41,02m2 Acrescimos da platibanda: (34,00 m+ 34,00m + 18,60m+ 18,60m +18,60m) x 0,60m = 74,28m2 Parede entre as salas de artes e informática: 6,40m x 3,00m = 19,20m2 Paredes sala de leitura.: 9,25m + 9,25 + 5,00m = 23,50m x 3,00m = 70,50m2 Apoio dos telhados: Bloco 1 (15,60m x 4 unidades x 0,40m + (8,30m x 4 unidades) x 1,00m = 58,16m2 Bloco 2 (6,70m x 4 unidades) x (0,40m + 8,70m x 4unidades) x 1,00m = 62,00m2 Total:184,50m2 + 71,79m2 + 142,80m2 + 51,10m2 + 41,02m2 + 74,28m2 + 19,20m2 + 70,50m2 + 58,16m2 + 62,00m2 = 775,35m2 x 2 lados = 1.550,70m2
4.27 | 13.301.0119-0 | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRAÇO 1:4, NA ESPESSURA DE 2CM | M2 | 1006.12 | Bloco 1: 32,50m x 17,40m + 17,35m x 4,80m = 648,78 m2 Acrescimo cozinha: 7,90m x 4,20m = 33,18m2 Bloco 3: 14,70m x 14,00m + 7,20 x 5,00m = 241,80m2 Bloco 2: Salas de aula 7,10m x 5,80m 2 salas = 82,36m2 Total: 648,78m2 + 33,18m2 + 241,80m2 + 82,36m2 = 1.006,12m2
4.28 | 20.004.0034-0 | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE, EM CAMADAS DE 20CM, INCLUSIVE IRRIGAÇÃO, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL | M3 | 44.25 | Passarelas e acesso coberto: (62,14m + 7,00m) x 1,60m x 0,40m = 44,25m3
4.29 | 15.001.0054-0 | ABRIGO P/2 BOTIJÕES GÁS DE 45KG, EXCLUSIVE LIGAÇÕES, NAS DIM.1,00X0, 50X1, 50M, ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS (7X10X20CM), PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:6, PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM, AMBAS EM CONCRETO ARMADO, FCK=15MPA, COM ACABAMENTODE CIMENTADO, TRAÇO 1:4, CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP | UN | 1 | 1,00 unidade
4.30 | 03.010.0020-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS, COMPREENDENDO: ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE A 1KM EM CAMINHÃO BASCULANTE E DESCARGA, CONSIDERANDO O VOLUME NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3 | 44.25 | Passarelas e acesso coberto: (62,14m + 7,00m) x 1,60m x 0,40m = 44,25m3
4.31 | 11.004.0069-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA | M2 | 128 | Ampliação da cozinha, sala de artes, leitura e informática: 35,00m2 + 93,00m2 = 128,00m2
5 | REVISÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE GÁS E INSTALAÇÃO DE COIFA
5.1 | 18.027.0460-0 | GLOBO ESFERICO EM PLÁSTICO, DE 6" E PLAFONIER EM ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 89 | Bloco 1: ampliação da cozinha = 18,00 unidades Adequação da administração = 35,00 unidades Bloco 3: novas instalações = 26,00 unidades Passarelas: novas instalações =10,00 unidades Total: 89,00 unidades
5.2 | 15.008.0020-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTICHAMA, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2, 5MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 1100 | 11 peças de 100m para novas instalações elétricas = 1.100,00m
5.3 | 15.008.0025-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTICHAMA, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M | 500 | 5 peças de 100m para novas instalações elétricas = 500m
5.4 | 15.036.0079-0 | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO, DIÂMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 500 | 500m para novas instalações elétricas
5.5 | 18.029.0130-0 | BOMBA AUTO-ASPIRANTE, PARA ÁGUA LIMPA, DE 1CV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UM | 1 | Será instalada conforme projeto apresentado. Casa de bombas: 1,00 unid
5.6 | 15.007.0705-0 | CHAVE BÓIA, AUTOMÁTICA, DE MERCÚRIO, UNIPOLAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | Será instalada conforme projeto apresentado: 1,00 unid
5.7 | 15.005.0207-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S, COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR, (VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMÍLIA 18.030) INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E INTERLIGAÇÃO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN | 4 | Serão executados segundo projeto das novas instalações elétricas. Sala de leitura: 1,00 unid Secretaria: 1,00 unid Informática: 1,00 unid Total: 4,00 unidades
5.8 | 15.007.0410-0 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNÉTICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 3 | Serão executados segundo projeto das novas instalações elétricas. Ampliação da cozinha :1,00 unid Ampliação do bloco 3: 2,00 unid Total: 3,00 unidades
5.9 | 15.007.0570-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 20 | Será executado segundo projeto das novas instalações elétricas. para a ampliação da cozinha e do bloco 3: 20,00 unidades
5.10 | 15.019.0020-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 20 | Serão executados segundo projeto das novas instalações elétricas. Bloco 1 Ampliação da cozinha: 4,00 unidades Administração:8,00 unidades Bloco 3 Leitura: 2,00 unidades Sala de artes: 2,00 unidades Sala de informática: 2,00 unidades Circulação: 2,00 unidades Total: 20,00 unidades
5.11 | 15.045.0110-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1/2" A 1" | M | 40 | Serão executados segundo projeto das novas instalações elétricas. Ampliação da cozinha e bloco 3: Revisão e instalação elétrica: 40,00m
5.12 | 15.015.0036-0 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LUZ, APARENTE NA LAJE, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 12,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 8 | Passarela:8,00 unidades
5.13 | 15.015.0035-0 | INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4", 33,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 33 | Serão executados segundo projeto das novas instalações elétricas. Ampliação bloco principal (banho): 2,00 unidade Bloco 1 Ampliação da cozinha: 4,00 unidades Administração:9,00 unidades Bloco 3 Leitura: 6,00 unidades Sala de leitura: 6,00 unidades Sala de artes: 6,00 unidades Total: 33,00 unidades
5.14 | 15.015.0065-0 | INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ, EMBUTIDO NA LAJE, EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 50,00M DE FIO 2, 5MM2, CAIXAS, CONEXÕES, LUVAS, CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 1 | Será executado segundo projeto das novas instalações elétricas. Cozinha: 1,00 unidade
5.15 | 15.015.0250-0 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 12,00M DEFIO 2, 5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T, 10A, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 8 | Serão executados segundo projeto das novas instalações elétricas. Ampliação cozinha (banho):8,00 unidade
5.16 | 15.015.0285-0 | INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 18,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 9 | Serão executados segundo projeto das novas instalações elétricas. Orientação: 1,00 unidade Inspeção: 1,00 unidade Copa: 1,00 unidade Hall: 1,00 unidade Circulação: 1,00 unidade Acesso coberto: 1,00 unidade Leitura: 3,00 unidades Total: 9,00 unidades
5.17 | 15.015.0325-0 | INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 6 | Serão executados segundo projeto das novas instalações elétricas. Ampliação bloco principal: (despensa): 1,00 unidade Cozinha: 2,00 unidades Secretaria: 2,00 unidades Despensa: 1,00 unidade Total: 6,00 unidades
5.18 | 18.027.0112-0 | INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS, EMBUTIDO NA ALVENARIA, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXÕES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T, 20A, COM PLACA FOSFORESCENTE, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 2 | Serão executados segundo projeto das novas instalações elétricas. Cozinha :2,00 unidades
5.19 | 18.009.0058-0 | TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE, 1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UN | 6 | Cozinha: 5,00 unidade Sala de artes: 1,00 unidade Total: 6,00 unidades
5.20 | 15.003.0379-0 | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 6 | Cozinha: 5,00 unidade Sala de artes: 1,00 unidade Total: 6,00 unidades
5.21 | 06.016.0051-0 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº, COM (20X50CM) CARGA MÍNIMA PARA TESTE 6T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 7, 5T E FLECHA RESIDUAL MÁXIMA 15MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 20 | Entrada da escola, passarela, acesso, cozinha: 20,00m
5.22 | 06.014.0059-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ(0, 20M), DE 1,00X1,00X1,00M, EXCLUSIVE TAMPA, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UN | 6 | 6,00 unidades
5.23 | 03.001.0001-1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1, 50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 3.6 | Para revisões e instalações de novos sistemas: 30,00m x 0,30m x 0,40m = 3,60m³
5.24 | 06.272.0002-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITÁRIO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M | 50 | Para revisões e instalações de novos sistemas: 50,00m
5.25 | 06.001.0242-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC, COM JUNTA ELÁSTICA, PARA COLETOR DE ESGOTOS, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M | 50 | Para revisões e instalações de novos sistemas: 50,00m
5.26 | 15.029.0010-0 | REGISTRO DE GAVETA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 1/2”. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 8 | Banheiro alunos bloco 1: 2,00 und Banheiro PNE : 2,00 und Banheiros bloco 3: 2,00 unid Banherio serviço: 2,00 und Total: 8,00 unidades
5.27 | 06.271.0062-0 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDAVÉL, PARA ÁGUA FRIA, COM DIÂMETRO DE 20MM. FORNECIMENTO | M | 60 | Ligação do castelo d'água com os banheiros do bloco 3: 60,00m
5.28 | 18.002.0065-0 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA AÇOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGAÇÃO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOSDE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO | UN | 3 | Sanit dos funcionários: 3,00 unidades
5.29 | 15.004.0110-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA AÇOPLADA (EXCLUSIVE ESTES) EM PAVIMENTO TÉRREO, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, COM CONEXÕES, ATÉ A CAIXA, LIGAÇÃO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPEÇÃO E TUBO DE VENTILAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILAÇÃO | UN | 3 | Sanit dos funcionários: 3,00 unidades
5.30 | 18.002.0031-0 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X56CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FERRAGENS EM METAL CROMADO: TORNEIRA DE PRESSÃO 1158 DE 1/2", VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFÃO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2". FORNECIMENTO | UN | 1 | Ampliação bloco principal: (área de serviço) 1,00 unidade
5.31 | 18.023.0011-0 | TANQUE PARA LAVAGEM DE PANELÕES, MEDINDO 80X60X50CM, CONCRETO APARENTE, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE LEI E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL CROMADO, CONFORME PROJETO Nº6019/EMOP, EXCLUSIVE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. FORNECIMENTO | UN | 1 | Cozinha: 1,00 unidade
5.32 | 15.004.0070-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVIÇO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXÕES | UN | 1 | Cozinha: 1,00 unidade
5.33 | 13.348.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA, EM PLACAS, COM ESPESSURA DE 2CM, SEM ACABAMENTO, ASSENTE EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 2.14 | Tanque panelão: ((0,80m x 0,60m) + (0,80m x 0,50m x 2,00unid) + (0,60m x 0,50m x 2,00unid) + (0,80m x 0,13m) + (0,60m x 0,13m x 2,00unid)) = 2,14m²
5.34 | 18.002.0010-0 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRÃO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFÃO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA DE PRESSÃO 1193 DE 1/2" E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO | UN | 11 | Banheiro apoio da cozinha: 1 unidade Cozinha: 1 unidade Banheiro func.: 2 unidades PNE bloco 3: 1 unidade Acesso coberto: 3 unidades Bloco 2: 3 unidades Total: 11,00unidades
5.35 | 15.004.0063-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO DE UMA TORNEIRA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, 2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM, RABICHOS E CONEXÕES | UN | 11 | Banheiro apoio da cozinha: 1,00 unidade Cozinha: 1,00 unidade Banheiro func.: 2,00 unidades PNE bloco 3: 1,00 unidade Acesso coberto: 3,00 unidades Bloco 2: 3,00 unidades Total: 11,00 unidades
5.36 | 18.016.0040-0 | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 500X400X200MM, EM CHAPA 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1.1/2"X1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 5 | Cozinha: 4,00 unidades Sala de artes: 1,00 unidade Total: 5,00 unidades
5.37 | 15.004.0061-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXÕES | UN | 5 | Cozinha: 4,00 unidades Sala de artes: 1,00 unidade Total: 5,00 unidades
5.38 | 15.004.0010-0 | ALÇA PARA BARRILETE DE DISTRIBUIÇÃO, DO TIPO CONCENTRADO, SOB RESERVATÓRIO DUPLO, INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO: 5,50M DE TUBO DE PVC 50MM, REGISTROS E CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 1 | Castelo d´agua: 1,00 unidade
5.39 | 18.021.0045-0 | RESERVATÓRIO, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 3.000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES. FORNECIMENTO | UM | 3 | 3,00 unidades para o castelo d´água.
5.40 | 15.004.0026-0 | COLUNA DE PVC, DE DIÂMETRO 50MM, EXCLUSIVE PEÇAS DE DERIVAÇÃO E RASGO EM ALVENARIA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 8 | Castelo d´agua: 8,00 unidades
5.41 | 18.019.0010-0 | CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA. FORNECIMENTO | UN | 4 | Bloco 1 e 2 (reposição) : 4,00 unidades
5.42 | 15.003.0365-0 | ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA, EXTERNA (EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 4 | Bloco 1 e 2 (reposição) : 4,00 unidades
5.43 | 18.002.0080-0 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, CONVENCIONAL, TIPO POPULAR, COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA COMPLETA, TUBODE DESCARGA LONGO, BOLSA DE LIGAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO | UN | 11 | Bloco principal: Banheiro masculino: 3,00 unidade Banheiro feminino: 2,00 unidade Banheiros bloco 3: 3,00 unidades Banheiro funcionários: 2,00 unidade Banheiro apoio cozinha: 1,00 unidade Total: 11,00 unidades
5.44 | 15.003.0405-0 | ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIO | Um | 11 | Bloco principal: Banheiro masculino: 3,00 unidade Banheiro feminino: 2,00 unidade Banheiros bloco 3: 3,00 unidades Banheiro funcionários: 2,00 unidade Banheiro apoio cozinha: 1,00 unidade Total: 11,00 unidades
5.45 | 18.002.0090-0 | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO | UN | 2 | PNE: 2,00 unidades
5.46 | 15.003.0410-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 8 | Bloco 1 : 6,00 unidades Vestiário: 2,00 unidades Total: 8,00 unidades
5.47 | 18.007.0049-0 | CHUVEIRO ELÉTRICO, EM PLÁSTICO, DE 110/220V. FORNECIMENTO | UN | 10 | Vestiário: 8,00 unidades PNE: 1,00 unidade Funcinários: 1,00 unidade Total: 10,00 unidades
5.48 | 15.004.0046-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELÉTRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO), COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM, RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA, 2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM, 30,00M DE FIO 4MM2, 6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIÂMETRO DE 3/4" E CONEXÕES, | UN | 1 | Vestiário: 8,00 unidades PNE: 1,00 unidade Funcinários: 1,00 unidade Total: 10,00 unidades
5.49 | 15.004.0175-1 | RALO SIFONADO DE PVC (150 X 185) X 75MM RÍGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO, COM SAÍDA DE 75MM SOLDÁVEL, GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA, COMPREENDENDO: 3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGAÇÃO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 8 | Banheiro alunos bloco 1: 2,00 und Banheiro PNE : 2,00 und Banheiros bloco 3: 2,00 unid Banherio serviço: 2,00 und Total: 8,00 unidades
5.50 | 18.016.0105-0 | BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, EM TUBO DE 1.1/4" DE AÇO INOXIDÁVEL, AISI-304, LIGA 18.8, COM 50CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 4 | PNE blocos 1 e 3 : 4,00 unidades
5.51 | 18.005.0018-0 | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO, TIPO POPULAR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 9 | Bloco 1: 2,00 unidades Bloco 2: 5,00 unidades Bloco 4: 2,00 unidades Total: 9,00 unidades
5.52 | 18.013.0109-0 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, SEM LADRÃO, 1600 DE 1", EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UN | 5 | Bloco 2: 3,00 unidades Bloco 4: 2,00 unidades Total: 5,00 unidades
5.53 | 18.013.0127-0 | SIFÃO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL. FORNECIMENTO | UN | 5 | Bloco 2: 3 unidades Bloco 4: 2 unidades Total: 5,00 unidades
5.54 | 18.009.0076-0 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, 1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE, METAL CROMADO. FORNECIMENTO | UN | 5 | Bloco 2: 3,00 unidades Bloco 4: 2,00 unidades Total: 5,00 unidades
5.55 | 15.003.0377-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS | UN | 5 | Bloco 2: 3,00 unidades Bloco 4: 2,00 unidades Total: 5,00 unidades
5.56 | 15.004.0067-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE FILTRO INDUSTRIAL (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM E CONEXÕES | UN | 2 | Prédio principal:2,00 unidades
5.57 | 15.002.0063-0 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CILINDRICA, PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO, COM DIÂMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM, INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | Para refazer o sistema ao ampliar o bloco principla: 1,00 unidade
5.58 | 15.002.0625-0 | FOSSA SÉPTICA, DE CÂMARA ÚNICA, TIPO CILINDRICA, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, MEDINDO 1500X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 2 | Para refazer o sistema ao ampliar o bloco principal: 2,00 unidades
5.59 | 15.002.0662-0 | FILTRO ANAERÓBIO, DE ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, MEDINDO 1200X2000MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 2 | Para refazer o sistema ao ampliar o bloco principal: 2,00 unidades
5.60 | 06.014.0060-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0, 20M), DE 0, 40X0, 40X0,60M, UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA, INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, 15MPA, COM ESPESSURA DE 10CM | UN | 8 | Para refazer o sistema ao ampliar o bloco principla: 2,00 unidade Área externa: 6,00 unidades Total: 8,00 unnidades
5.61 | 06.014.0100-1 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO (7X10X20CM), EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), DE 0,90X1,20X1,50M(MEDIDAS EXTERNAS), UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UM | 4 | Drenagem do terreno: 4,00 unidades
5.62 | 14.002.0052-0 | PORTINHOLA PARA ALÇAPÃO, CISTERNA OU CAIXA D'ÁGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNIÇÃO E ALÇA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 0.48 | Bloco 02: 0,80m x 0,60m = 0,48m²
5.63 | 12.035.0005-0 | PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, COM 3CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 28.44 | Bloco 1 Banheiros dos alunos: 1,90m x 1,80m x 2,00 banheiros=6,84m2 Bloco 3: 1,40m x 1,80m x 6,00 unidades + 0,40m x 1,80m x 6 unidades = 19,44m2 Vestiários: 0,30m x 1,80m x 4,00 unidades = 2,16m2 Total: 6,84m2 + 19,44m2 + 2,16m2 = 28,44m2
5.64 | 14.007.0200-0 | FERRAGENS PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE OU MARMORITE, DE SANITÁRIOS, CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTA INCLUÍDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA DIVISÓRIA), DE: -4 CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DA PLACA; -12 PARAFUSOS DE ALUMÍNIO DE 3/4"X5/16" COM ROSCA | UN | 12 | Bloco 1 Banheiros dos alunos: 2,00 unidades Bloco 3: 6,00 unidades Vestiários: 4,00 unidades Total: 12,00 unidades
5.65 | 15.003.0068-0 | INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE FOGÃO A GÁS ENCANADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO, COMPREENDENDO: 25,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1", CONEXÕES E REGISTRO | UN | 1 | Cozinha: 1,00 unidade
5.66 | 18.016.0002-0 | COIFA DE AÇO INOX AISI 304/444(#20), NAS DIMENSÕES1,80X1,30X0,60M (COCÇÃO), COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERÌMETRO COM DRENO PLUGADO, SUPORTE DE FIXAÇÃO E BOCAIS FLANGEADOS (FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | Cozinha: 1,00 unidade
5.67 | 18.034.0065-0 | EXAUSTORES CENTRÍFUGOS, TIPO LIMIT LOAD, SIMPLES ASPIRAÇÃO E ACIONAMENTO INDIRETO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, 2CV/220V. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 1 | Cozinha: 1,00 unidade
5.68 | 15.005.0275-0 | DUTO PARA EXAUSTÃO DE COCÇÃO DE FOGÕES, SOLDADO EM CHAPA PRETA, CONFORME ABNT, PINTADOS COM TINTA RESISTENTE AO CALOR, INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS, LONAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | KG | 70.3 | Cozinha: 6,00m x 4 lados x 0,30m x 9,765kg/m² = 70,30Kg
6 | PINTURA GERAL
6.1 | 17.018.0117-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA, OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMÃO DESELADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2 | 1895.7 | Interna Bloco 1: (32,00m x 4 paredes) x 2,00m + (17,40m x 14,00 paredes) x 2,00m= 743,20m2 Bloco 2: (29,00m x 2 paredes) x 2,00m + 5,80m x 6,00 unidades = 150,80m2 Pintura externa: Bloco 2 : 5,80m x 4,00m + 26,80m x 2,50m= 90,20m2 Bloco 1: (32,40m + 32,40m + 17,40m + 17,40m + 17,60m + 17,60m + 4,80m + 4,80m + 7,80m + 4,20m + 4,20m + 4,20m + 4,20m) x 3,30m = 557,70m2 Bloco 4: (10,80m + 10,80m + 7,20m + 7,20m ) x 3,00m = 108,00m2 Muro frontal: 82,00 x 3,00m = 246,00m2 Total:743,00m2 + 150,80m2 + 90,20m2 + 557,70m2 + 108,00m2 + 246,00m2 = 1.895,70m2
6.2 | 17.012.0040-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEÁVEL EM CORES PARA APLICAÇÃO SOBRE CONCRETO, TIJOLOS, PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFÍCIE POROSA, EM DUAS DEMÃOS, USANDO ÁGUA COMO DILUENTE | M2 | 411 | Muros (exceto o muro frontal): 82,00m x 2,00 lados + 55,00m +55,00m + 55,00m + 82,00m = 411,00m2
6.3 | 17.017.0321-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO, NAS CONDIÇÕES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE | M2 | 636.74 | Grades de ferro Janelas Bloco 1: 4,00m x1,20m x12,00 unidades =57,60m2 Bloco 2 3,20m x 1,10m x 13,00 unidades = 45,76m2 Bloco 3 2,00m x 1,20m x14,00 unidades = 33,60m2 2,00m x 0,60m x 4,00 und = 4,80m2 Bloco 4: 1,50m x 0,60m x 5,00 und = 4,50m2 Portas Blocos 1, 2, 3 e 4 - 0,80m x 2,10m x 17,00 unid =28,56m2 Escada para o acesso ao castelo d'água: 0,40 x 7,00m = 2,80m2 Sub - Total: 57,60m2 + 45,76m2 + 33,60m2 + 4,80m2 + 4,50m2 + 28,56m2 + 2,80m2 = 177,62m2 x 2 fator EMOP= 355,24m2 Alambrado: 34,50m + 34,50m + 21,80m + 21,80m x 2,5 fator EMOP=281,50m2 Total: 355,24m2 + 281,50m2 = 636,74m2
6.4 | 17.017.0350-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO, USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO, INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO | M2 | 6.15 | Portão de acesso de veículos: 3,00m x 2,05m = 6,15m²
6.5 | 17.017.0155-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE ALQUÍDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICAÇÃO, CONFORME ITEM 17.017.0100, EXCLUSIVE ESTE PREPARO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE TINTA PRIMÁRIA SELADORA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO | M2 | 168 | Bloco 1: portas 0,80m x 2,10 x 27,00 unid = 45,36m2 Bloco 2: portas 0,80m x 2,10 x 5,00 unid = 8,40m2 Bloco 3: portas 0,80m x 2,10 x 9,00 unid = 15,12m2 Bloco 4: portas 0,80m x 2,10 x 9,00 unid = 15,12m2 Total: 84,00m2 x 2 fator EMOP = 168,00m2
6.6 | 17.020.0070-0 | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM SUPERFÍCIE INTERIOR, COM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE E TRANSPARENTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, ANILINA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO | M2 | 150 | Madeiramento da passarela: 69,60 x 1,50m=104,40m2
6.7 | 17.018.0252-0 | PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMÉTRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DEMÃO DE MEIA MASSA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO | M2 | 358.4 | Bloco 3: Salas de arte e informática: (14,70m x 2,00 paredes + 6,40m x 2,00 paredes) x 3,00m=126,60m2 Sala de leitura: 9,00m x 8,00m = 72,00m2 salas de aula, depósito e circulação: ((7,60m + 6,05m x 2,00 paredes x 2,00 salas) + 2,90m + 2,90m + 2,20m + 2,20m + 7,05m + 7,05m + 1,00m) x 2,00m)=159,80m2 Total: 126,60m2 + 72,00m2 + 159,80m2 = 358,4m2
7 | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
7.1 | 17.040.0022-0 | REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCAÇÃO EXISTENTE CONFORME O ITEM 17.040.0021 | M2 | 540 | 18,00m x 30,00m = 540m²
7.2 | 18.200.0004-0 | TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO | PAR | 1 | 1,00 unidade para quadra poliesportiva
7.3 | 18.200.0015-0 | ESTRUTURA PARA BASQUETE, DE FERRO GALVANIZADO PINTADO, FIXA, COM AVANÇO LIVRE DE 1,30M, COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL, AROS E REDES, EXCLUSIVE FURAÇÃO DE PISO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | PAR | 1 | 1,00 par para para a quadra poliesportiva
7.4 | 18.200.0001-0 | TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, TAMANHO OFICIAL, COM ARO E REDE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | PAR | 1 | 1,00 par para para a quadra poliesportiva
7.5 | 18.200.0002-0 | POSTES PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM CATRACA E BUCHAS. FORNECIMENTO | PAR | 1 | 1,00 par para para a quadra poliesportiva
7.6 | 18.200.0003-0 | REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE AÇO. FORNECIMENTO | UN | 1 | 1,00 unidade para quadra poliesportiva
7.7 | 18.200.0005-0 | REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALÃO. FORNECIMENTO | PAR | 1 | 1,00 par para para a quadra poliesportiva
7.8 | 13.001.0026-0 | EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA , NO TRAÇO1:3, COM 9MM DE ESPESSURA | M2 | 19.2 | Recuperação das muretas da quadra: (18,00m x 2,00 lados) + (30,00m x 2,00 lados) = 96,00m x 1,00m = 96,00m² x 20% de recuperação = 19,20m²
7.9 | 14.002.0082-0 | PORTÃO DE UMA FOLHA, MEDINDO 1,00X2,00M, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8", FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIÂMETRO INTERNO DE 2", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTES), EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 4 | Portões da quadra: 2,00m x 1,00m = 2,00m² x 2 unidades = 4,00m²
7.10 | 05.001.0147-0 | ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES | M2 | 86.4 | Alambrado da quadra poliesportiva: (30m x 2,00 lados da quadra + 18m x 2,00 lados da quadra) = 96,00m x 3,00m = 288,00m² x 30% = 86,40m²
7.11 | 09.015.0050-0 | ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12, MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) COM DIÂMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", EM MODULOS DE (3,00X1, 50)M, CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, C/2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.FORN. E COLOC. | M2 | 86.4 | Alambrado da quadra poliesportiva: (30m x 2,00 lados da quadra + 18m x 2,00 lados da quadra) = 96,00m x 3,00m = 288,00m² x 30% = 86,40m²
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS
8.1 | 09.005.0036-0 | RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DE VARREDURA, RETIRADA DE ENTULHOS, OU DE LIMPEZAS DIVERSAS, A SER FEITA EM CAMINHÃO C/NO MÍNIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE, COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 30KM DE DISTÂNCIA | M3 | 30 | 30,00m³ referente a limpeza para entrega da obra

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro
| OBRA: | REFORMA , REPAROS E ADEQUAÇÕES
| LOCAL: | ESCOLA MUNICIPAL PROFª. CATHARINA DA SILVEIRA CORDEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO / FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB-TOTAIS | % | 1ª MED. | % | 2ª MED. | % | 3ª MED. | % | 4ª MED. | % | 5ª MED. | % | 6ª MED. | % | 7ª MED. | % | 8ª MED. | % | 9ª MED. | % | 10ª MED. | %
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25288 | 1.862% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10%
|  |  |  | 2528.8 |  | 2528.8 |  | 2528.8 |  | 2528.8 |  | 2528.8 |  | 2528.8 |  | 2528.8 |  | 2528.8 |  | 2528.8 |  | 2528.8
2 | REFORMA DE TELHADOS E REBAIXOS | 171629.22 | 12.64% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67%
|  |  |  | 28604.87 |  | 28604.87 |  | 28604.87 |  | 28604.87 |  | 28604.87 |  | 28604.87
3 | REVISÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA E ALUMÍNIO E REVISÃO DE GRADES DE FERRO E PORTÕES | 222757.24 | 16.4% |  |  |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67% |  | 16.67%
[6 empty] | 37126.2067 |  | 37126.2067 |  | 37126.2067 |  | 37126.2067 |  | 37126.1967 |  | 37126.2067
4 | DEMOLIÇÕES, ESTRUTURAS, PISOS, PAREDES, BANCADAS E SOLEIRAS | 664823.86 | 48.95% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5%
|  |  |  | 83102.9825 |  | 83102.9825 |  | 83102.9825 |  | 83102.9825 |  | 83102.9825 |  | 83102.9825 |  | 83102.9725 |  | 83102.9825
5 | REVISÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE GÁS E INSTALAÇÃO DE COIFA | 160022.12 | 11.78% |  | 11.11% |  | 11.11% |  | 11.11% |  | 11.11% |  | 11.11% |  | 11.11% |  | 11.11% |  | 11.11% |  | 11.11%
|  |  |  | 17780.2356 |  | 17780.2356 |  | 17780.2356 |  | 17780.2356 |  | 17780.2356 |  | 17780.2356 |  | 17780.2356 |  | 17780.2156 |  | 17780.2156
6 | PINTURA GERAL | 54999.38 | 4.05% | [11 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20%
[14 empty] | 10999.876 |  | 10999.876 |  | 10999.876 |  | 10999.866 |  | 10999.866
7 | REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA | 57688.47 | 4.248% | [13 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25%
[16 empty] | 14422.1175 |  | 14422.1175 |  | 14422.1075 |  | 14422.1075
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | 958.2 | 0.07055% | [19 empty] | 100%
958.2
TOTAL PARCIAL |  | 1358166.49 | 100% | 132016.8981 | 9.72% | 169143.0947 | 12.45% | 169143.1047 | 12.45% | 169143.0947 | 12.45% | 169143.1047 | 12.45% | 180142.9707 | 13.26% | 165960.2282 | 12.22% | 128834.0116 | 9.486% | 45730.9891 | 3.367% | 28908.9835 | 2.129%
BDI (19,65%) |  | 266879.71 |  | 25941.3205 |  | 33236.6181 |  | 33236.6201 |  | 33236.6181 |  | 33236.6201 |  | 35398.0937 |  | 32611.1848 |  | 25315.8833 |  | 8986.1393 |  | 5680.6153
SUBTOTAL ACUMULADO |  | 1625046.2 |  | 157958.2085 |  | 202379.7128 |  | 202379.7148 |  | 202379.7128 |  | 202379.7248 |  | 215541.0645 |  | 198571.4131 |  | 154149.8948 |  | 54717.1384 |  | 34589.5988
TOTAL ACUMULADO |  | 1625046.2 |  | 157958.2085 | 9.72% | 360337.9214 | 22.17% | 562717.6362 | 34.63% | 765097.349 | 47.08% | 967477.0738 | 59.54% | 1183018.1383 | 72.8% | 1381589.5513 | 85.02% | 1535739.4462 | 94.5% | 1590456.5846 | 97.87% | 1625046.2033 | 100%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Educação - SEME
CONTRATO:
REFORMAS E REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL CILÉA BARRETO
Prazo da Obra : | 05 MESES
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 4
X.2 - Garantia |  |  |  |  | 0
X.3 - Seguro contra Riscos |  |  |  |  | 0
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 4
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.44
Y = |  |  |  |  | 0.44
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 7.5
Z = |  |  |  |  | 7.5
I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal |  |  |  |  | 2.5
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I = |  |  |  |  | 6.15
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
|  |  | B.D.I è |  | 19.65%

## EMOP 09-21
CODIGO,C,13 | PRECO,N,17,2
01.001.0001-0 | 173.02
01.001.0001-A | 159.21
01.001.0002-0 | 173.02
01.001.0002-A | 159.21
01.001.0003-0 | 101.01
01.001.0003-A | 92.94
01.001.0004-0 | 195.12
01.001.0004-A | 179.54
01.001.0005-0 | 452.94
01.001.0005-A | 416.76
01.001.0006-0 | 238.94
01.001.0006-A | 219.86
01.001.0007-0 | 96.19
01.001.0007-A | 88.51
01.001.0008-0 | 89.99
01.001.0008-A | 82.8
01.001.0009-0 | 214.11
01.001.0009-A | 197.01
01.001.0010-0 | 60.5
01.001.0010-A | 55.67
01.001.0011-0 | 377.55
01.001.0011-A | 347.4
01.001.0012-0 | 452.94
01.001.0012-A | 416.76
01.001.0013-0 | 728.96
01.001.0013-A | 670.74
01.001.0014-0 | 832.11
01.001.0014-A | 765.66
01.001.0015-0 | 1089.99
01.001.0015-A | 1002.93
01.001.0016-0 | 1089.99
01.001.0016-A | 1002.93
01.001.0017-0 | 1744.21
01.001.0017-A | 1604.9
01.001.0018-0 | 1889.7
01.001.0018-A | 1738.78
01.001.0019-0 | 2035.21
01.001.0019-A | 1872.66
01.001.0020-0 | 2762.76
01.001.0020-A | 2542.11
01.001.0021-0 | 3051.89
01.001.0021-A | 2808.14
01.001.0022-0 | 3197.4
01.001.0022-A | 2942.03
01.001.0023-0 | 1052.42
01.001.0023-A | 968.36
01.001.0024-0 | 1052.42
01.001.0024-A | 968.36
01.001.0025-0 | 1018.65
01.001.0025-A | 937.29
01.001.0026-0 | 679.1
01.001.0026-A | 624.86
01.001.0027-0 | 679.1
01.001.0027-A | 624.86
01.001.0028-0 | 2142.57
01.001.0028-A | 1971.45
01.001.0029-0 | 2142.57
01.001.0029-A | 1971.45
01.001.0030-0 | 2482.12
01.001.0030-A | 2283.88
01.001.0031-0 | 1958.55
01.001.0031-A | 1802.13
01.001.0032-0 | 1958.55
01.001.0032-A | 1802.13
01.001.0033-0 | 6317.17
01.001.0033-A | 5812.63
01.001.0034-0 | 6793.63
01.001.0034-A | 6251.04
01.001.0035-0 | 2369.96
01.001.0035-A | 2180.68
01.001.0036-0 | 2686.23
01.001.0036-A | 2471.69
01.001.0037-0 | 3474.85
01.001.0037-A | 3197.32
01.001.0038-0 | 3696.65
01.001.0038-A | 3401.4
01.001.0039-0 | 1330.79
01.001.0039-A | 1224.5
01.001.0040-0 | 182.93
01.001.0040-A | 167.04
01.001.0042-0 | 189.75
01.001.0042-A | 172.95
01.001.0043-0 | 86.93
01.001.0043-A | 75.32
01.001.0044-0 | 68.96
01.001.0044-A | 59.75
01.001.0046-0 | 193.06
01.001.0046-A | 177.64
01.001.0047-0 | 168.29
01.001.0047-A | 145.8
01.001.0048-0 | 113.33
01.001.0048-A | 98.17
01.001.0049-0 | 338.8
01.001.0049-A | 311.74
01.001.0050-0 | 3158.58
01.001.0050-A | 2906.31
01.001.0051-0 | 316.25
01.001.0051-A | 290.99
01.001.0052-0 | 104.46
01.001.0052-A | 96.12
01.001.0053-0 | 104.46
01.001.0053-A | 96.12
01.001.0054-0 | 104.46
01.001.0054-A | 96.12
01.001.0055-0 | 818.46
01.001.0055-A | 753.09
01.001.0056-0 | 105.18
01.001.0056-A | 96.78
01.001.0057-0 | 451.8
01.001.0057-A | 415.71
01.001.0059-0 | 176.14
01.001.0059-A | 160.66
01.001.0060-0 | 522.32
01.001.0060-A | 480.61
01.001.0061-0 | 105.18
01.001.0061-A | 96.78
01.001.0062-0 | 105.18
01.001.0062-A | 96.78
01.001.0063-0 | 105.18
01.001.0063-A | 96.78
01.001.0064-0 | 105.18
01.001.0064-A | 96.78
01.001.0065-0 | 177.64
01.001.0065-A | 153.97
01.001.0066-0 | 246.64
01.001.0066-A | 213.77
01.001.0068-0 | 520.87
01.001.0068-A | 475.09
01.001.0069-0 | 425.91
01.001.0069-A | 390.53
01.001.0071-0 | 557.34
01.001.0071-A | 512.82
01.001.0073-0 | 124.55
01.001.0073-A | 113.61
01.001.0075-1 | 12.78
01.001.0075-B | 11.07
01.001.0076-0 | 16.19
01.001.0076-A | 14.03
01.001.0077-0 | 19.6
01.001.0077-A | 16.98
01.001.0078-0 | 23.86
01.001.0078-A | 20.67
01.001.0081-0 | 172.98
01.001.0081-A | 159.17
01.001.0082-0 | 136.84
01.001.0082-A | 125.91
01.001.0083-0 | 172.98
01.001.0083-A | 159.17
01.001.0084-0 | 3797.5
01.001.0084-A | 3494.2
01.001.0085-0 | 172.98
01.001.0085-A | 159.17
01.001.0086-0 | 172.98
01.001.0086-A | 159.17
01.001.0087-0 | 136.99
01.001.0087-A | 126.05
01.001.0088-0 | 187.44
01.001.0088-A | 172.47
01.001.0089-0 | 50.45
01.001.0089-A | 46.42
01.001.0090-0 | 100.94
01.001.0090-A | 92.87
01.001.0091-0 | 50.45
01.001.0091-A | 46.42
01.001.0092-0 | 100.94
01.001.0092-A | 92.87
01.001.0093-0 | 728.96
01.001.0093-A | 670.74
01.001.0094-0 | 664.88
01.001.0094-A | 611.78
01.001.0095-0 | 664.88
01.001.0095-A | 611.78
01.001.0096-0 | 471.85
01.001.0096-A | 434.17
01.001.0097-0 | 1089.99
01.001.0097-A | 1002.93
01.001.0098-0 | 1509.72
01.001.0098-A | 1389.14
01.001.0121-0 | 14.34
01.001.0121-A | 13.19
01.001.0123-0 | 43.38
01.001.0123-A | 39.91
01.001.0124-0 | 111.91
01.001.0124-A | 102.97
01.001.0125-0 | 198.01
01.001.0125-A | 182.2
01.001.0126-0 | 198.01
01.001.0126-A | 182.2
01.001.0127-0 | 198.01
01.001.0127-A | 182.2
01.001.0128-0 | 60.26
01.001.0128-A | 55.44
01.001.0129-0 | 28.92
01.001.0129-A | 26.61
01.001.0130-0 | 15749.54
01.001.0130-A | 14491.66
01.001.0131-0 | 5249.84
01.001.0131-A | 4830.55
01.001.0132-0 | 5249.84
01.001.0132-A | 4830.55
01.001.0133-0 | 15749.54
01.001.0133-A | 14491.66
01.001.0134-0 | 15749.54
01.001.0134-A | 14491.66
01.001.0135-0 | 15749.54
01.001.0135-A | 14491.66
01.001.0136-0 | 15749.54
01.001.0136-A | 14491.66
01.001.0137-0 | 103087.93
01.001.0137-A | 94854.56
01.001.0138-0 | 37757.99
01.001.0138-A | 34742.36
01.001.0139-0 | 356.84
01.001.0139-A | 318.47
01.001.0140-0 | 360.01
01.001.0140-A | 319.34
01.001.0141-0 | 360.01
01.001.0141-A | 319.34
01.001.0143-0 | 1759
01.001.0143-A | 1618.51
01.001.0144-0 | 2948.79
01.001.0144-A | 2713.28
01.001.0145-0 | 2948.79
01.001.0145-A | 2713.28
01.001.0147-0 | 56.57
01.001.0147-A | 52.99
01.001.0148-0 | 90.57
01.001.0148-A | 85.92
01.001.0149-0 | 193.78
01.001.0149-A | 185.89
01.001.0150-0 | 21.25
01.001.0150-A | 19.66
01.001.0151-0 | 26.77
01.001.0151-A | 24.94
01.001.0152-0 | 39.16
01.001.0152-A | 36.94
01.001.0160-0 | 195.12
01.001.0160-A | 179.54
01.001.0161-0 | 144.19
01.001.0161-A | 132.67
01.001.0162-0 | 195.12
01.001.0162-A | 179.54
01.001.0163-0 | 211.45
01.001.0163-A | 194.56
01.001.0164-0 | 211.45
01.001.0164-A | 194.56
01.001.0165-0 | 415.69
01.001.0165-A | 382.49
01.001.0166-0 | 346.99
01.001.0166-A | 319.28
01.001.0167-0 | 292.78
01.001.0167-A | 269.4
01.001.0168-0 | 318.09
01.001.0168-A | 292.68
01.001.0169-0 | 554.85
01.001.0169-A | 510.53
01.001.0170-0 | 276.51
01.001.0170-A | 254.43
01.001.0171-0 | 195.18
01.001.0171-A | 179.59
01.001.0172-0 | 180.72
01.001.0172-A | 166.28
01.001.0173-0 | 708.47
01.001.0173-A | 651.89
01.001.0174-0 | 172.98
01.001.0174-A | 159.17
01.001.0175-0 | 259.55
01.001.0175-A | 238.82
01.001.0176-0 | 259.55
01.001.0176-A | 238.82
01.001.0177-0 | 206.66
01.001.0177-A | 190.16
01.001.0178-0 | 224.94
01.001.0178-A | 206.98
01.001.0179-0 | 251.85
01.001.0179-A | 231.74
01.001.0180-0 | 259.55
01.001.0180-A | 238.82
01.001.0181-0 | 259.55
01.001.0181-A | 238.82
01.001.0182-0 | 292.78
01.001.0182-A | 269.4
01.001.0183-0 | 471.71
01.001.0183-A | 434.03
01.001.0184-0 | 207.65
01.001.0184-A | 191.06
01.001.0185-0 | 1958.55
01.001.0185-A | 1802.13
01.001.0186-0 | 432.59
01.001.0186-A | 398.04
01.001.0187-0 | 251.85
01.001.0187-A | 231.74
01.001.0188-0 | 172.98
01.001.0188-A | 159.17
01.001.0189-0 | 247.2
01.001.0189-A | 227.45
01.001.0190-0 | 384.54
01.001.0190-A | 353.82
01.001.0191-0 | 384.54
01.001.0191-A | 353.82
01.001.0192-0 | 384.54
01.001.0192-A | 353.82
01.001.0193-0 | 288.4
01.001.0193-A | 265.36
01.001.0194-0 | 258.17
01.001.0194-A | 237.55
01.001.0195-0 | 480.66
01.001.0195-A | 442.27
01.001.0196-0 | 192.26
01.001.0196-A | 176.9
01.001.0197-0 | 115.35
01.001.0197-A | 106.14
01.001.0198-0 | 452.94
01.001.0198-A | 416.76
01.001.0199-0 | 1089.99
01.001.0199-A | 1002.93
01.001.0200-0 | 162.05
01.001.0200-A | 149.11
01.001.0201-0 | 273.6
01.001.0201-A | 251.75
01.001.0202-0 | 1958.55
01.001.0202-A | 1802.13
01.001.0203-0 | 343.39
01.001.0203-A | 315.97
01.001.0204-0 | 171.42
01.001.0204-A | 157.73
01.001.0205-0 | 48.96
01.001.0205-A | 45.05
01.001.0206-0 | 58.77
01.001.0206-A | 54.07
01.001.0208-0 | 171.06
01.001.0208-A | 157.4
01.001.0209-0 | 171.06
01.001.0209-A | 157.4
01.001.0210-0 | 104.46
01.001.0210-A | 96.12
01.001.0220-0 | 3768.35
01.001.0220-A | 3467.38
01.001.0221-0 | 195.12
01.001.0221-A | 179.54
01.001.0222-0 | 195.12
01.001.0222-A | 179.54
01.001.0223-0 | 452.94
01.001.0223-A | 416.76
01.001.0224-0 | 172.98
01.001.0224-A | 159.17
01.001.0225-0 | 452.94
01.001.0225-A | 416.76
01.001.0226-0 | 1089.99
01.001.0226-A | 1002.93
01.001.0227-0 | 728.96
01.001.0227-A | 670.74
01.001.0228-0 | 195.12
01.001.0228-A | 179.54
01.001.0229-0 | 1060.84
01.001.0229-A | 976.11
01.001.0230-0 | 163.36
01.001.0230-A | 150.32
01.001.0231-0 | 163.36
01.001.0231-A | 150.32
01.001.0232-0 | 163.36
01.001.0232-A | 150.32
01.001.0233-0 | 163.36
01.001.0233-A | 150.32
01.001.0234-0 | 163.36
01.001.0234-A | 150.32
01.001.0235-0 | 163.36
01.001.0235-A | 150.32
01.001.0236-0 | 163.36
01.001.0236-A | 150.32
01.001.0237-0 | 163.36
01.001.0237-A | 150.32
01.001.0238-0 | 163.36
01.001.0238-A | 150.32
01.001.0239-0 | 163.36
01.001.0239-A | 150.32
01.001.0240-0 | 163.36
01.001.0240-A | 150.32
01.001.0241-0 | 163.36
01.001.0241-A | 150.32
01.001.0242-0 | 163.36
01.001.0242-A | 150.32
01.001.0243-0 | 163.36
01.001.0243-A | 150.32
01.001.0244-0 | 163.36
01.001.0244-A | 150.32
01.001.0245-0 | 163.36
01.001.0245-A | 150.32
01.001.0246-0 | 3415.92
01.001.0246-A | 3143.1
01.001.0247-0 | 159.89
01.001.0247-A | 147.12
01.001.0248-0 | 166.04
01.001.0248-A | 152.78
01.001.0249-0 | 184.49
01.001.0249-A | 169.75
01.001.0250-0 | 97.58
01.001.0250-A | 89.79
01.001.0251-0 | 112.04
01.001.0251-A | 103.09
01.001.0252-0 | 162.66
01.001.0252-A | 149.66
01.001.0253-0 | 195.18
01.001.0253-A | 179.59
01.001.0254-0 | 234.23
01.001.0254-A | 215.52
01.001.0255-0 | 281.07
01.001.0255-A | 258.62
01.001.0256-0 | 486.19
01.001.0256-A | 447.35
01.001.0257-0 | 106.34
01.001.0257-A | 97.85
01.001.0258-0 | 319.06
01.001.0258-A | 293.57
01.001.0259-0 | 382.86
01.001.0259-A | 352.28
01.001.0260-0 | 459.43
01.001.0260-A | 422.74
01.001.0261-0 | 194.96
01.001.0261-A | 179.39
01.001.0262-0 | 146.86
01.001.0262-A | 135.13
01.001.0263-0 | 146.86
01.001.0263-A | 135.13
01.001.0264-0 | 58.23
01.001.0264-A | 53.58
01.001.0265-0 | 4088.82
01.001.0265-A | 3762.26
01.001.0266-0 | 5111.02
01.001.0266-A | 4702.82
01.001.0267-0 | 5111.02
01.001.0267-A | 4702.82
01.001.0268-0 | 7666.54
01.001.0268-A | 7054.24
01.001.0269-0 | 6332.01
01.001.0269-A | 5826.29
01.001.0270-0 | 1958.55
01.001.0270-A | 1802.13
01.001.0271-0 | 1958.55
01.001.0271-A | 1802.13
01.001.0272-0 | 172.97
01.001.0272-A | 159.15
01.001.0273-0 | 172.97
01.001.0273-A | 159.15
01.001.0274-0 | 292.32
01.001.0274-A | 268.97
01.001.0275-0 | 1958.55
01.001.0275-A | 1802.13
01.001.0278-0 | 195.12
01.001.0278-A | 179.54
01.001.0279-0 | 1958.55
01.001.0279-A | 1802.13
01.001.0280-0 | 1958.55
01.001.0280-A | 1802.13
01.001.0281-0 | 1958.55
01.001.0281-A | 1802.13
01.001.0290-0 | 285.66
01.001.0290-A | 262.85
01.001.0298-0 | 1958.55
01.001.0298-A | 1802.13
01.001.0300-0 | 344.77
01.001.0300-A | 317.23
01.001.0301-0 | 344.77
01.001.0301-A | 317.23
01.001.0302-0 | 120.39
01.001.0302-A | 110.77
01.001.0303-0 | 120.39
01.001.0303-A | 110.77
01.001.0304-0 | 179.69
01.001.0304-A | 165.34
01.001.0305-0 | 788.05
01.001.0305-A | 725.11
01.001.0306-0 | 827.46
01.001.0306-A | 761.37
01.001.0307-0 | 985.07
01.001.0307-A | 906.4
01.001.0400-0 | 116.59
01.001.0400-A | 113.06
01.001.0405-0 | 11.46
01.001.0405-A | 10.1
01.001.0410-0 | 26.47
01.001.0410-A | 22.94
01.002.0001-0 | 117.94
01.002.0001-A | 106.79
01.002.0002-0 | 155.13
01.002.0002-A | 140.47
01.002.0003-0 | 127.55
01.002.0003-A | 115.49
01.002.0004-0 | 172.2
01.002.0004-A | 155.92
01.002.0005-0 | 137.74
01.002.0005-A | 124.72
01.002.0006-0 | 191.33
01.002.0006-A | 173.25
01.002.0007-0 | 159.42
01.002.0007-A | 144.35
01.002.0008-0 | 223.2
01.002.0008-A | 202.11
01.002.0009-0 | 159.04
01.002.0009-A | 144
01.002.0010-0 | 172.86
01.002.0010-A | 156.52
01.002.0011-0 | 186.69
01.002.0011-A | 169.03
01.002.0012-0 | 225.32
01.002.0012-A | 204.01
01.002.0013-0 | 250.12
01.002.0013-A | 228.37
01.002.0014-0 | 277.91
01.002.0014-A | 253.74
01.002.0015-0 | 298.76
01.002.0015-A | 272.78
01.002.0016-0 | 416.9
01.002.0016-A | 380.64
01.002.0021-0 | 90.7
01.002.0021-A | 82.13
01.002.0022-0 | 127.56
01.002.0022-A | 115.5
01.002.0023-0 | 98.11
01.002.0023-A | 88.84
01.002.0024-0 | 141.6
01.002.0024-A | 128.22
01.002.0025-0 | 105.96
01.002.0025-A | 95.94
01.002.0026-0 | 145.79
01.002.0026-A | 132.01
01.002.0027-0 | 122.64
01.002.0027-A | 111.05
01.002.0028-0 | 171.7
01.002.0028-A | 155.47
01.002.0039-0 | 147.18
01.002.0039-A | 133.26
01.002.0041-0 | 166.78
01.002.0041-A | 151.02
01.002.0042-0 | 196.22
01.002.0042-A | 177.67
01.002.0043-0 | 245.28
01.002.0043-A | 222.1
01.002.0044-0 | 294.35
01.002.0044-A | 266.52
01.002.0045-0 | 343.41
01.002.0045-A | 310.95
01.002.0046-0 | 392.48
01.002.0046-A | 355.38
01.002.0060-0 | 122.33
01.002.0060-A | 110.76
01.002.0061-0 | 132.98
01.002.0061-A | 120.41
01.002.0062-0 | 143.62
01.002.0062-A | 130.04
01.002.0063-0 | 173.34
01.002.0063-A | 156.95
01.002.0064-0 | 211.45
01.002.0064-A | 191.45
01.002.0065-0 | 234
01.002.0065-A | 211.87
01.002.0066-0 | 286.01
01.002.0066-A | 258.96
01.002.0067-0 | 329.33
01.002.0067-A | 298.18
01.002.0068-0 | 395.21
01.002.0068-A | 357.83
01.002.0069-0 | 461.05
01.002.0069-A | 417.45
01.002.0070-0 | 526.94
01.002.0070-A | 477.1
01.002.0075-0 | 192.13
01.002.0075-A | 175.54
01.002.0076-0 | 213.76
01.002.0076-A | 195.17
01.002.0077-0 | 229.81
01.002.0077-A | 209.83
01.002.0078-0 | 320.67
01.002.0078-A | 292.78
01.002.0079-0 | 388.21
01.002.0079-A | 354.45
01.002.0080-0 | 465.85
01.002.0080-A | 425.34
01.002.0081-0 | 621.15
01.002.0081-A | 567.14
01.002.0082-0 | 776.45
01.002.0082-A | 708.93
01.002.0083-0 | 931.75
01.002.0083-A | 850.73
01.002.0084-0 | 1087.04
01.002.0084-A | 992.52
01.002.0085-0 | 1242.34
01.002.0085-A | 1134.31
01.003.0001-0 | 115.72
01.003.0001-A | 100.51
01.003.0002-0 | 133.96
01.003.0002-A | 116.34
01.003.0003-0 | 181.96
01.003.0003-A | 158.03
01.003.0005-0 | 242.56
01.003.0005-A | 210.67
01.003.0006-0 | 293.04
01.003.0006-A | 254.51
01.003.0011-0 | 588.98
01.003.0011-A | 565.39
01.003.0012-0 | 681.79
01.003.0012-A | 654.49
01.003.0013-0 | 926.06
01.003.0013-A | 888.98
01.003.0021-0 | 89.01
01.003.0021-A | 77.3
01.003.0022-0 | 103.07
01.003.0022-A | 89.52
01.003.0023-0 | 139.97
01.003.0023-A | 121.57
01.003.0029-0 | 186.64
01.003.0029-A | 162.1
01.003.0030-0 | 225.43
01.003.0030-A | 195.79
01.003.0032-0 | 120.16
01.003.0032-A | 104.36
01.003.0034-0 | 139.14
01.003.0034-A | 120.84
01.003.0036-0 | 188.96
01.003.0036-A | 164.11
01.003.0038-0 | 251.95
01.003.0038-A | 218.82
01.003.0040-0 | 304.32
01.003.0040-A | 264.31
01.003.0050-0 | 157.33
01.003.0050-A | 146.4
01.003.0052-0 | 177.67
01.003.0052-A | 170.86
01.003.0054-0 | 41.7
01.003.0054-A | 40.13
01.003.0056-0 | 166.2
01.003.0056-A | 159.92
01.004.0001-0 | 347.94
01.004.0001-A | 312.81
01.004.0002-0 | 380.27
01.004.0002-A | 341.92
01.004.0003-0 | 427.59
01.004.0003-A | 385.16
01.004.0004-0 | 472.3
01.004.0004-A | 426.07
01.004.0005-0 | 599.62
01.004.0005-A | 544.72
01.004.0011-0 | 875.47
01.004.0011-A | 810.81
01.004.0012-0 | 556.76
01.004.0012-A | 499.93
01.004.0013-0 | 609.13
01.004.0013-A | 546.96
01.004.0014-0 | 717.7
01.004.0014-A | 645.36
01.004.0015-0 | 794.99
01.004.0015-A | 715.54
01.004.0016-0 | 1116.05
01.004.0016-A | 1009.19
01.004.0017-0 | 1683.3
01.004.0017-A | 1543.37
01.004.0021-0 | 260.41
01.004.0021-A | 234.66
01.004.0022-0 | 282.92
01.004.0022-A | 254.98
01.004.0023-0 | 317.24
01.004.0023-A | 286.5
01.004.0024-0 | 348.63
01.004.0024-A | 315.39
01.004.0025-0 | 448.43
01.004.0025-A | 408.86
01.004.0031-0 | 681.6
01.004.0031-A | 634.49
01.004.0035-0 | 430.66
01.004.0035-A | 387.33
01.004.0037-0 | 471.74
01.004.0037-A | 424.28
01.004.0039-0 | 527.46
01.004.0039-A | 475.13
01.004.0041-0 | 590.64
01.004.0041-A | 532.66
01.004.0043-0 | 840.83
01.004.0043-A | 762.14
01.004.0045-0 | 1335.83
01.004.0045-A | 1229
01.004.0070-0 | 362.88
01.004.0070-A | 323.64
01.004.0073-0 | 408.95
01.004.0073-A | 365.46
01.004.0075-0 | 623.6
01.004.0075-A | 556.71
01.004.0079-0 | 953.31
01.004.0079-A | 850.97
01.004.0100-0 | 1160.67
01.004.0100-A | 1015.13
01.004.0105-0 | 7.22
01.004.0105-A | 6.3
01.004.0110-0 | 6.08
01.004.0110-A | 5.5
01.004.0115-0 | 5.36
01.004.0115-A | 4.88
01.004.0120-0 | 1.82
01.004.0120-A | 1.69
01.004.0125-0 | 9.43
01.004.0125-A | 8.17
01.004.0130-0 | 6.95
01.004.0130-A | 6.02
01.004.0135-0 | 8.5
01.004.0135-A | 7.36
01.004.0140-0 | 6.8
01.004.0140-A | 5.89
01.004.0145-0 | 10.05
01.004.0145-A | 8.7
01.005.0001-0 | 8.52
01.005.0001-A | 7.38
01.005.0003-0 | 10.3
01.005.0003-A | 9.09
01.005.0004-0 | 17.04
01.005.0004-A | 14.77
01.005.0005-0 | 1.02
01.005.0005-A | 0.88
01.005.0006-0 | 0.28
01.005.0006-A | 0.25
01.005.0007-0 | 2.04
01.005.0007-A | 1.77
01.005.0008-0 | 211.37
01.005.0008-A | 183.15
01.005.0009-0 | 2.45
01.005.0009-A | 2.12
01.005.0013-0 | 2216.04
01.005.0013-A | 1920.12
01.005.0014-0 | 2130.81
01.005.0014-A | 1846.27
01.005.0020-0 | 43.46
01.005.0020-A | 37.66
01.005.0021-0 | 63.07
01.005.0021-A | 54.64
01.005.0022-0 | 85.23
01.005.0022-A | 73.85
01.006.0001-0 | 38.06
01.006.0001-A | 37.62
01.006.0002-0 | 68.09
01.006.0002-A | 67.29
01.006.0003-0 | 113.99
01.006.0003-A | 112.66
01.006.0004-0 | 0.31
01.006.0004-A | 0.3
01.006.0010-0 | 1.19
01.006.0010-A | 1.16
01.007.0010-0 | 4725.5
01.007.0010-A | 4463.76
01.007.0020-0 | 303.77
01.007.0020-A | 263.22
01.007.0025-0 | 397.67
01.007.0025-A | 344.58
01.007.0030-0 | 0.07
01.007.0030-A | 0.07
01.007.0080-0 | 390.6
01.007.0080-A | 390.6
01.007.0081-0 | 270.3
01.007.0081-A | 270.3
01.008.0050-0 | 6722.38
01.008.0050-A | 5988.52
01.008.0100-0 | 6917.62
01.008.0100-A | 6179.95
01.008.0200-0 | 7308.1
01.008.0200-A | 6562.8
01.009.0050-0 | 10887.88
01.009.0050-A | 9649.33
01.009.0100-0 | 11083.12
01.009.0100-A | 9840.75
01.009.0200-0 | 11473.59
01.009.0200-A | 10223.61
01.016.0001-0 | 17135.76
01.016.0001-A | 15288.86
01.016.0002-0 | 13109.33
01.016.0002-A | 11696.4
01.016.0003-0 | 11142.93
01.016.0003-A | 9941.94
01.016.0004-0 | 10300.18
01.016.0004-A | 9190.03
01.016.0005-0 | 7865.59
01.016.0005-A | 7017.83
01.016.0006-0 | 6695.13
01.016.0006-A | 5973.52
01.016.0007-0 | 11985.67
01.016.0007-A | 10693.85
01.016.0008-0 | 9176.53
01.016.0008-A | 8187.48
01.016.0009-0 | 7818.78
01.016.0009-A | 6976.07
01.016.0010-0 | 7210.13
01.016.0010-A | 6433.02
01.016.0011-0 | 5524.64
01.016.0011-A | 4929.19
01.016.0012-0 | 4681.9
01.016.0012-A | 4177.28
01.016.0020-0 | 400.75
01.016.0020-A | 347.8
01.016.0021-0 | 217.21
01.016.0021-A | 189.76
01.016.0030-0 | 2272.84
01.016.0030-A | 1979.87
01.016.0031-0 | 1365.61
01.016.0031-A | 1189.58
01.016.0032-0 | 1594.81
01.016.0032-A | 1389.24
01.016.0033-0 | 954.97
01.016.0033-A | 831.88
01.016.0034-0 | 1818.27
01.016.0034-A | 1583.9
01.016.0035-0 | 1092.49
01.016.0035-A | 951.67
01.016.0036-0 | 1275.84
01.016.0036-A | 1111.39
01.016.0037-0 | 763.98
01.016.0037-A | 665.5
01.016.0050-0 | 1606.2
01.016.0050-A | 1392.37
01.016.0051-0 | 1124.34
01.016.0051-A | 974.65
01.016.0052-0 | 803.1
01.016.0052-A | 696.18
01.016.0060-0 | 2.89
01.016.0060-A | 2.51
01.016.0061-0 | 2.02
01.016.0061-A | 1.75
01.016.0062-0 | 2.58
01.016.0062-A | 2.24
01.016.0063-0 | 1.55
01.016.0063-A | 1.34
01.016.0064-0 | 3.15
01.016.0064-A | 2.79
01.016.0067-0 | 5
01.016.0067-A | 4.44
01.016.0070-0 | 6.56
01.016.0070-A | 5.9
01.016.0080-0 | 6923.87
01.016.0080-A | 6173.47
01.016.0081-0 | 2.23
01.016.0081-A | 1.99
01.016.0082-0 | 1.54
01.016.0082-A | 1.38
01.016.0083-0 | 6225.79
01.016.0083-A | 5551.77
01.016.0084-0 | 3.04
01.016.0084-A | 2.71
01.016.0085-0 | 2.48
01.016.0085-A | 2.22
01.016.0086-0 | 6923.87
01.016.0086-A | 6173.47
01.016.0087-0 | 5766.98
01.016.0087-A | 5141.95
01.016.0090-0 | 4191.38
01.016.0090-A | 3798.12
01.016.0092-0 | 1.79
01.016.0092-A | 1.55
01.016.0100-0 | 1.55
01.016.0100-A | 1.39
01.016.0150-0 | 9.9
01.016.0150-A | 8.78
01.016.0152-0 | 13.45
01.016.0152-A | 11.95
01.016.0155-0 | 70.17
01.016.0155-A | 62.24
01.016.0160-0 | 17.42
01.016.0160-A | 15.5
01.016.0165-0 | 23.51
01.016.0165-A | 20.93
01.016.0190-0 | 0.26
01.016.0190-A | 0.24
01.016.0200-0 | 7982.64
01.016.0200-A | 7122.27
01.016.0201-0 | 8652.79
01.016.0201-A | 7720.17
01.016.0202-0 | 9597.91
01.016.0202-A | 8563.44
01.016.0203-0 | 6386.11
01.016.0203-A | 5697.81
01.016.0204-0 | 6922.53
01.016.0204-A | 6176.41
01.016.0205-0 | 7982.64
01.016.0205-A | 7122.27
01.016.0206-0 | 6386.11
01.016.0206-A | 5697.81
01.016.0207-0 | 6922.53
01.016.0207-A | 6176.41
01.016.0208-0 | 7982.64
01.016.0208-A | 7122.27
01.016.0209-0 | 4788.66
01.016.0209-A | 4272.53
01.016.0210-0 | 5190.89
01.016.0210-A | 4631.41
01.016.0211-0 | 6386.11
01.016.0211-A | 5697.81
01.016.0220-0 | 9597.91
01.016.0220-A | 8563.44
01.016.0221-0 | 10365.73
01.016.0221-A | 9248.51
01.016.0222-0 | 11189.75
01.016.0222-A | 9983.71
01.016.0223-0 | 7982.64
01.016.0223-A | 7122.27
01.016.0224-0 | 8652.79
01.016.0224-A | 7720.17
01.016.0225-0 | 9597.91
01.016.0225-A | 8563.44
01.016.0226-0 | 7982.64
01.016.0226-A | 7122.27
01.016.0227-0 | 8652.79
01.016.0227-A | 7720.17
01.016.0228-0 | 9597.91
01.016.0228-A | 8563.44
01.016.0229-0 | 6386.11
01.016.0229-A | 5697.81
01.016.0230-0 | 6922.53
01.016.0230-A | 6176.41
01.016.0231-0 | 7982.64
01.016.0231-A | 7122.27
01.016.0240-0 | 11189.75
01.016.0240-A | 9983.71
01.016.0241-0 | 12084.91
01.016.0241-A | 10782.39
01.016.0242-0 | 13051.68
01.016.0242-A | 11644.96
01.016.0243-0 | 9597.91
01.016.0243-A | 8563.44
01.016.0244-0 | 10365.73
01.016.0244-A | 9248.51
01.016.0245-0 | 11189.75
01.016.0245-A | 9983.71
01.016.0246-0 | 9597.91
01.016.0246-A | 8563.44
01.016.0247-0 | 10365.73
01.016.0247-A | 9248.51
01.016.0248-0 | 11189.75
01.016.0248-A | 9983.71
01.016.0249-0 | 7982.64
01.016.0249-A | 7122.27
01.016.0250-0 | 8652.79
01.016.0250-A | 7720.17
01.016.0251-0 | 9597.91
01.016.0251-A | 8563.44
01.017.0001-0 | 28637.44
01.017.0001-A | 25511.25
01.017.0002-0 | 15660.67
01.017.0002-A | 13987.83
01.017.0003-0 | 20112.52
01.017.0003-A | 17949.04
01.017.0004-0 | 11495.44
01.017.0004-A | 10308.19
01.017.0005-0 | 12867.86
01.017.0005-A | 11619.57
01.017.0010-0 | 11438.1
01.017.0010-A | 10328.5
01.018.0001-0 | 3.23
01.018.0001-A | 2.94
01.018.0002-0 | 22.17
01.018.0002-A | 20.28
01.019.0010-0 | 5.83
01.019.0010-A | 5.11
01.019.0012-0 | 1.88
01.019.0012-A | 1.65
01.019.0015-0 | 0.77
01.019.0015-A | 0.67
01.019.0040-0 | 6.35
01.019.0040-A | 5.51
01.019.0045-0 | 53.43
01.019.0045-A | 50.62
01.019.0050-0 | 49.07
01.019.0050-A | 46.25
01.019.0055-0 | 180.87
01.019.0055-A | 172.81
01.019.0060-0 | 227.94
01.019.0060-A | 217.92
01.019.0065-0 | 223.58
01.019.0065-A | 213.56
01.019.0070-0 | 196.32
01.019.0070-A | 187.32
01.019.0075-0 | 243.4
01.019.0075-A | 232.43
01.019.0080-0 | 239.04
01.019.0080-A | 228.07
01.050.0010-0 | 73.35
01.050.0010-A | 63.56
01.050.0011-0 | 67
01.050.0011-A | 58.05
01.050.0012-0 | 63.19
01.050.0012-A | 54.76
01.050.0013-0 | 79.96
01.050.0013-A | 69.29
01.050.0014-0 | 70.21
01.050.0014-A | 60.84
01.050.0015-0 | 60.4
01.050.0015-A | 52.34
01.050.0016-0 | 183.42
01.050.0016-A | 158.94
01.050.0017-0 | 167.57
01.050.0017-A | 145.2
01.050.0018-0 | 158.03
01.050.0018-A | 136.93
01.050.0019-0 | 57.79
01.050.0019-A | 50.07
01.050.0020-0 | 51.41
01.050.0020-A | 44.55
01.050.0021-0 | 40.69
01.050.0021-A | 35.26
01.050.0022-0 | 144.52
01.050.0022-A | 125.23
01.050.0023-0 | 128.57
01.050.0023-A | 111.41
01.050.0024-0 | 101.82
01.050.0024-A | 88.22
01.050.0025-0 | 79.99
01.050.0025-A | 69.31
01.050.0026-0 | 70.24
01.050.0026-A | 60.86
01.050.0027-0 | 63.01
01.050.0027-A | 54.59
01.050.0028-0 | 41.73
01.050.0028-A | 36.16
01.050.0029-0 | 30.29
01.050.0029-A | 26.25
01.050.0030-0 | 24.32
01.050.0030-A | 21.08
01.050.0031-0 | 104.34
01.050.0031-A | 90.41
01.050.0032-0 | 75.75
01.050.0032-A | 65.64
01.050.0033-0 | 60.88
01.050.0033-A | 52.76
01.050.0034-0 | 70.02
01.050.0034-A | 60.67
01.050.0035-0 | 61.94
01.050.0035-A | 53.67
01.050.0036-0 | 52.14
01.050.0036-A | 45.18
01.050.0037-0 | 11.51
01.050.0037-A | 9.97
01.050.0038-0 | 7.94
01.050.0038-A | 6.88
01.050.0039-0 | 7.97
01.050.0039-A | 6.9
01.050.0040-0 | 28.83
01.050.0040-A | 24.98
01.050.0041-0 | 19.93
01.050.0041-A | 17.27
01.050.0042-0 | 19.94
01.050.0042-A | 17.28
01.050.0043-0 | 39.07
01.050.0043-A | 33.86
01.050.0044-0 | 27.1
01.050.0044-A | 23.48
01.050.0045-0 | 21.67
01.050.0045-A | 18.77
01.050.0046-0 | 97.78
01.050.0046-A | 84.72
01.050.0047-0 | 67.75
01.050.0047-A | 58.71
01.050.0048-0 | 54.19
01.050.0048-A | 46.95
01.050.0049-0 | 7.59
01.050.0049-A | 6.58
01.050.0050-0 | 4.17
01.050.0050-A | 3.61
01.050.0051-0 | 2.09
01.050.0051-A | 1.81
01.050.0052-0 | 19.03
01.050.0052-A | 16.49
01.050.0053-0 | 12.72
01.050.0053-A | 11.02
01.050.0054-0 | 15.23
01.050.0054-A | 13.19
01.050.0055-0 | 9.33
01.050.0055-A | 8.08
01.050.0056-0 | 4.46
01.050.0056-A | 3.86
01.050.0057-0 | 2.31
01.050.0057-A | 2
01.050.0058-0 | 2.48
01.050.0058-A | 2.15
01.050.0059-0 | 1.23
01.050.0059-A | 1.07
01.050.0060-0 | 4.17
01.050.0060-A | 3.61
01.050.0061-0 | 2.09
01.050.0061-A | 1.81
01.050.0062-0 | 7.03
01.050.0062-A | 6.09
01.050.0063-0 | 8.24
01.050.0063-A | 7.14
01.050.0064-0 | 4.1
01.050.0064-A | 3.55
01.050.0065-0 | 4.46
01.050.0065-A | 3.86
01.050.0066-0 | 2.31
01.050.0066-A | 2
01.050.0067-0 | 2.48
01.050.0067-A | 2.15
01.050.0068-0 | 1.23
01.050.0068-A | 1.07
01.050.0078-0 | 4.17
01.050.0078-A | 3.61
01.050.0079-0 | 3.75
01.050.0079-A | 3.25
01.050.0080-0 | 10.63
01.050.0080-A | 9.21
01.050.0081-0 | 9.56
01.050.0081-A | 8.29
01.050.0082-0 | 10.63
01.050.0082-A | 9.21
01.050.0083-0 | 4.43
01.050.0083-A | 3.84
01.050.0084-0 | 4.01
01.050.0084-A | 3.48
01.050.0085-0 | 2.48
01.050.0085-A | 2.15
01.050.0086-0 | 1.23
01.050.0086-A | 1.07
01.050.0087-0 | 7.58
01.050.0087-A | 6.57
01.050.0088-0 | 7.03
01.050.0088-A | 6.09
01.050.0089-0 | 4.17
01.050.0089-A | 3.61
01.050.0090-0 | 7.03
01.050.0090-A | 6.09
01.050.0091-0 | 22.79
01.050.0091-A | 19.75
01.050.0092-0 | 19.02
01.050.0092-A | 16.48
01.050.0093-0 | 1.26
01.050.0093-A | 1.09
01.050.0094-0 | 0.79
01.050.0094-A | 0.68
01.050.0095-0 | 6.9
01.050.0095-A | 5.98
01.050.0096-0 | 5.01
01.050.0096-A | 4.34
01.050.0097-0 | 2.48
01.050.0097-A | 2.15
01.050.0098-0 | 12.72
01.050.0098-A | 11.02
01.050.0099-0 | 7.58
01.050.0099-A | 6.57
01.050.0100-0 | 7.03
01.050.0100-A | 6.09
01.050.0101-0 | 12.72
01.050.0101-A | 11.02
01.050.0102-0 | 22.79
01.050.0102-A | 19.75
01.050.0103-0 | 19.02
01.050.0103-A | 16.48
01.050.0104-0 | 13.87
01.050.0104-A | 12.02
01.050.0105-0 | 9.33
01.050.0105-A | 8.08
01.050.0106-0 | 7.04
01.050.0106-A | 6.1
01.050.0107-0 | 1.23
01.050.0107-A | 1.07
01.050.0108-0 | 0.79
01.050.0108-A | 0.68
01.050.0109-0 | 7.58
01.050.0109-A | 6.57
01.050.0110-0 | 5.01
01.050.0110-A | 4.34
01.050.0111-0 | 3.79
01.050.0111-A | 3.29
01.050.0112-0 | 1396.6
01.050.0112-A | 1210.18
01.050.0113-0 | 15.23
01.050.0113-A | 13.19
01.050.0114-0 | 12.72
01.050.0114-A | 11.02
01.050.0115-0 | 7.58
01.050.0115-A | 6.57
01.050.0116-0 | 25.45
01.050.0116-A | 22.06
01.050.0117-0 | 19.02
01.050.0117-A | 16.48
01.050.0118-0 | 30.43
01.050.0118-A | 26.37
01.050.0119-0 | 18.53
01.050.0119-A | 16.06
01.050.0120-0 | 13.87
01.050.0120-A | 12.02
01.050.0121-0 | 9.33
01.050.0121-A | 8.08
01.050.0122-0 | 1.67
01.050.0122-A | 1.45
01.050.0123-0 | 1.23
01.050.0123-A | 1.07
01.050.0124-0 | 7.58
01.050.0124-A | 6.57
01.050.0125-0 | 5.01
01.050.0125-A | 4.34
01.050.0126-0 | 3.79
01.050.0126-A | 3.29
01.050.0127-0 | 1396.58
01.050.0127-A | 1210.16
01.050.0128-0 | 11.65
01.050.0128-A | 10.09
01.050.0129-0 | 9.7
01.050.0129-A | 8.41
01.050.0130-0 | 5.83
01.050.0130-A | 5.05
01.050.0137-0 | 46.59
01.050.0137-A | 40.37
01.050.0138-0 | 9944.52
01.050.0138-A | 8617.09
01.050.0139-0 | 1348.46
01.050.0139-A | 1168.39
01.050.0140-0 | 2.93
01.050.0140-A | 2.54
01.050.0141-0 | 698.3
01.050.0141-A | 605.09
01.050.0142-0 | 698.3
01.050.0142-A | 605.09
01.050.0143-0 | 1.69
01.050.0143-A | 1.47
01.050.0150-0 | 5.08
01.050.0150-A | 4.4
01.050.0151-0 | 3.49
01.050.0151-A | 3.02
01.050.0152-0 | 2.08
01.050.0152-A | 1.8
01.050.0153-0 | 20694.37
01.050.0153-A | 17931.4
01.050.0154-0 | 27745.35
01.050.0154-A | 24041.4
01.050.0156-0 | 1.05
01.050.0156-A | 0.91
01.050.0157-0 | 0.72
01.050.0157-A | 0.63
01.050.0160-0 | 70724.17
01.050.0160-A | 61278.44
01.050.0162-0 | 113923.04
01.050.0162-A | 98707.8
01.050.0165-0 | 53876.72
01.050.0165-A | 46680.43
01.050.0168-0 | 8475.76
01.050.0168-A | 7343.52
01.050.0170-0 | 142.22
01.050.0170-A | 123.22
01.050.0175-0 | 25350.61
01.050.0175-A | 21964.12
01.050.0180-0 | 5091.66
01.050.0180-A | 4411.67
01.050.0185-0 | 10128.47
01.050.0185-A | 8775.58
01.050.0190-0 | 9371.31
01.050.0190-A | 8119.55
01.050.0195-0 | 8586.87
01.050.0195-A | 7439.89
01.050.0200-0 | 9677.39
01.050.0200-A | 8384.95
01.050.0205-0 | 6087.34
01.050.0205-A | 5274.23
01.050.0210-0 | 9851.03
01.050.0210-A | 8535.12
01.050.0215-0 | 8439.12
01.050.0215-A | 7312.07
01.050.0220-0 | 12606.06
01.050.0220-A | 10922.56
01.050.0222-0 | 0.88
01.050.0222-A | 0.76
01.050.0223-0 | 0.66
01.050.0223-A | 0.57
01.050.0224-0 | 0.44
01.050.0224-A | 0.38
01.050.0225-0 | 1491.2
01.050.0225-A | 1292.08
01.050.0226-0 | 1864
01.050.0226-A | 1615.1
01.050.0227-0 | 2796.01
01.050.0227-A | 2422.66
01.050.0230-0 | 139.32
01.050.0230-A | 121.06
01.050.0232-0 | 127.76
01.050.0232-A | 111.05
01.050.0235-0 | 122.18
01.050.0235-A | 106.22
01.050.0245-0 | 7.6
01.050.0245-A | 6.59
01.050.0250-0 | 6.35
01.050.0250-A | 5.5
01.050.0300-0 | 1578.93
01.050.0300-A | 1368.2
01.050.0315-0 | 21.48
01.050.0315-A | 18.87
01.050.0320-0 | 14.35
01.050.0320-A | 12.59
01.050.0322-0 | 11.33
01.050.0322-A | 9.96
01.050.0324-0 | 9.68
01.050.0324-A | 8.5
01.050.0325-0 | 9.58
01.050.0325-A | 8.56
01.050.0326-0 | 6.38
01.050.0326-A | 5.68
01.050.0327-0 | 5.07
01.050.0327-A | 4.54
01.050.0328-0 | 4.03
01.050.0328-A | 3.61
01.050.0350-0 | 110.04
01.050.0350-A | 95.35
01.050.0351-0 | 100.52
01.050.0351-A | 87.1
01.050.0352-0 | 94.79
01.050.0352-A | 82.14
01.050.0353-0 | 86.67
01.050.0353-A | 75.1
01.050.0354-0 | 77.12
01.050.0354-A | 66.83
01.050.0355-0 | 61.07
01.050.0355-A | 52.92
01.050.0356-0 | 62.59
01.050.0356-A | 54.24
01.050.0357-0 | 45.45
01.050.0357-A | 39.38
01.050.0358-0 | 36.52
01.050.0358-A | 31.64
01.050.0359-0 | 17.29
01.050.0359-A | 14.98
01.050.0360-0 | 11.94
01.050.0360-A | 10.35
01.050.0361-0 | 11.95
01.050.0361-A | 10.36
01.050.0362-0 | 58.64
01.050.0362-A | 50.81
01.050.0363-0 | 40.65
01.050.0363-A | 35.22
01.050.0364-0 | 32.49
01.050.0364-A | 28.15
01.050.0365-0 | 3.8
01.050.0365-A | 3.29
01.050.0366-0 | 2.08
01.050.0366-A | 1.8
01.050.0367-0 | 1.04
01.050.0367-A | 0.9
01.050.0368-0 | 9.53
01.050.0368-A | 8.26
01.050.0369-0 | 6.37
01.050.0369-A | 5.52
01.050.0370-0 | 7.61
01.050.0370-A | 6.59
01.050.0371-0 | 4.66
01.050.0371-A | 4.04
01.050.0372-0 | 2.23
01.050.0372-A | 1.93
01.050.0373-0 | 1.15
01.050.0373-A | 1
01.050.0374-0 | 1.24
01.050.0374-A | 1.07
01.050.0375-0 | 0.62
01.050.0375-A | 0.54
01.050.0376-0 | 3.8
01.050.0376-A | 3.29
01.050.0377-0 | 2.08
01.050.0377-A | 1.8
01.050.0378-0 | 1.04
01.050.0378-A | 0.9
01.050.0379-0 | 9.53
01.050.0379-A | 8.26
01.050.0380-0 | 6.37
01.050.0380-A | 5.52
01.050.0381-0 | 7.61
01.050.0381-A | 6.59
01.050.0382-0 | 4.66
01.050.0382-A | 4.04
01.050.0383-0 | 2.23
01.050.0383-A | 1.93
01.050.0384-0 | 1.15
01.050.0384-A | 1
01.050.0385-0 | 1.24
01.050.0385-A | 1.07
01.050.0386-0 | 0.62
01.050.0386-A | 0.54
01.050.0387-0 | 2.08
01.050.0387-A | 1.8
01.050.0388-0 | 1.04
01.050.0388-A | 0.9
01.050.0389-0 | 3.51
01.050.0389-A | 3.04
01.050.0390-0 | 7.61
01.050.0390-A | 6.59
01.050.0391-0 | 3.79
01.050.0391-A | 3.28
01.050.0392-0 | 2.23
01.050.0392-A | 1.93
01.050.0393-0 | 1.15
01.050.0393-A | 1
01.050.0394-0 | 1.24
01.050.0394-A | 1.07
01.050.0395-0 | 0.62
01.050.0395-A | 0.54
01.050.0396-0 | 2.08
01.050.0396-A | 1.8
01.050.0397-0 | 1.04
01.050.0397-A | 0.9
01.050.0398-0 | 3.51
01.050.0398-A | 3.04
01.050.0399-0 | 7.61
01.050.0399-A | 6.59
01.050.0400-0 | 3.79
01.050.0400-A | 3.28
01.050.0401-0 | 2.23
01.050.0401-A | 1.93
01.050.0402-0 | 1.15
01.050.0402-A | 1
01.050.0403-0 | 1.24
01.050.0403-A | 1.07
01.050.0404-0 | 0.62
01.050.0404-A | 0.54
01.050.0423-0 | 2.08
01.050.0423-A | 1.8
01.050.0424-0 | 1.87
01.050.0424-A | 1.62
01.050.0425-0 | 5.33
01.050.0425-A | 4.61
01.050.0426-0 | 4.79
01.050.0426-A | 4.15
01.050.0427-0 | 5.33
01.050.0427-A | 4.61
01.050.0428-0 | 2.23
01.050.0428-A | 1.93
01.050.0429-0 | 2.01
01.050.0429-A | 1.74
01.050.0430-0 | 1.24
01.050.0430-A | 1.07
01.050.0431-0 | 0.62
01.050.0431-A | 0.54
01.050.0432-0 | 2.08
01.050.0432-A | 1.8
01.050.0433-0 | 1.87
01.050.0433-A | 1.62
01.050.0434-0 | 5.33
01.050.0434-A | 4.61
01.050.0435-0 | 4.79
01.050.0435-A | 4.15
01.050.0436-0 | 5.33
01.050.0436-A | 4.61
01.050.0437-0 | 2.23
01.050.0437-A | 1.93
01.050.0438-0 | 2.01
01.050.0438-A | 1.74
01.050.0439-0 | 1.24
01.050.0439-A | 1.07
01.050.0440-0 | 0.62
01.050.0440-A | 0.54
01.050.0441-0 | 3.79
01.050.0441-A | 3.28
01.050.0442-0 | 3.51
01.050.0442-A | 3.04
01.050.0443-0 | 2.08
01.050.0443-A | 1.8
01.050.0444-0 | 3.51
01.050.0444-A | 3.04
01.050.0445-0 | 11.41
01.050.0445-A | 9.88
01.050.0446-0 | 9.51
01.050.0446-A | 8.24
01.050.0447-0 | 0.63
01.050.0447-A | 0.54
01.050.0448-0 | 0.41
01.050.0448-A | 0.35
01.050.0449-0 | 3.46
01.050.0449-A | 3
01.050.0450-0 | 2.52
01.050.0450-A | 2.18
01.050.0451-0 | 1.24
01.050.0451-A | 1.07
01.050.0452-0 | 3.79
01.050.0452-A | 3.28
01.050.0453-0 | 3.51
01.050.0453-A | 3.04
01.050.0454-0 | 2.08
01.050.0454-A | 1.8
01.050.0455-0 | 3.51
01.050.0455-A | 3.04
01.050.0456-0 | 11.41
01.050.0456-A | 9.88
01.050.0457-0 | 9.51
01.050.0457-A | 8.24
01.050.0458-0 | 0.63
01.050.0458-A | 0.54
01.050.0459-0 | 0.41
01.050.0459-A | 0.35
01.050.0460-0 | 3.46
01.050.0460-A | 3
01.050.0461-0 | 2.52
01.050.0461-A | 2.18
01.050.0462-0 | 1.24
01.050.0462-A | 1.07
01.050.0463-0 | 6.37
01.050.0463-A | 5.52
01.050.0464-0 | 3.79
01.050.0464-A | 3.28
01.050.0465-0 | 3.51
01.050.0465-A | 3.04
01.050.0466-0 | 6.37
01.050.0466-A | 5.52
01.050.0467-0 | 11.41
01.050.0467-A | 9.88
01.050.0468-0 | 9.51
01.050.0468-A | 8.24
01.050.0469-0 | 6.95
01.050.0469-A | 6.02
01.050.0470-0 | 4.66
01.050.0470-A | 4.04
01.050.0471-0 | 3.53
01.050.0471-A | 3.06
01.050.0472-0 | 0.62
01.050.0472-A | 0.54
01.050.0473-0 | 0.41
01.050.0473-A | 0.35
01.050.0474-0 | 3.79
01.050.0474-A | 3.28
01.050.0475-0 | 2.52
01.050.0475-A | 2.18
01.050.0476-0 | 1.91
01.050.0476-A | 1.65
01.050.0478-0 | 6.37
01.050.0478-A | 5.52
01.050.0479-0 | 3.79
01.050.0479-A | 3.28
01.050.0480-0 | 3.51
01.050.0480-A | 3.04
01.050.0481-0 | 6.37
01.050.0481-A | 5.52
01.050.0482-0 | 11.41
01.050.0482-A | 9.88
01.050.0483-0 | 9.51
01.050.0483-A | 8.24
01.050.0484-0 | 6.95
01.050.0484-A | 6.02
01.050.0485-0 | 4.66
01.050.0485-A | 4.04
01.050.0486-0 | 3.53
01.050.0486-A | 3.06
01.050.0487-0 | 0.62
01.050.0487-A | 0.54
01.050.0488-0 | 0.41
01.050.0488-A | 0.35
01.050.0489-0 | 3.79
01.050.0489-A | 3.28
01.050.0490-0 | 2.52
01.050.0490-A | 2.18
01.050.0491-0 | 1.91
01.050.0491-A | 1.65
01.050.0493-0 | 7.61
01.050.0493-A | 6.59
01.050.0494-0 | 6.37
01.050.0494-A | 5.52
01.050.0495-0 | 3.79
01.050.0495-A | 3.28
01.050.0496-0 | 12.73
01.050.0496-A | 11.03
01.050.0497-0 | 9.51
01.050.0497-A | 8.24
01.050.0498-0 | 15.23
01.050.0498-A | 13.19
01.050.0499-0 | 9.26
01.050.0499-A | 8.03
01.050.0500-0 | 6.95
01.050.0500-A | 6.02
01.050.0501-0 | 4.66
01.050.0501-A | 4.04
01.050.0502-0 | 0.85
01.050.0502-A | 0.73
01.050.0503-0 | 0.62
01.050.0503-A | 0.54
01.050.0504-0 | 3.79
01.050.0504-A | 3.28
01.050.0505-0 | 2.52
01.050.0505-A | 2.18
01.050.0506-0 | 1.91
01.050.0506-A | 1.65
01.050.0508-0 | 5.83
01.050.0508-A | 5.05
01.050.0509-0 | 4.85
01.050.0509-A | 4.2
01.050.0510-0 | 2.93
01.050.0510-A | 2.54
01.050.0515-0 | 7.61
01.050.0515-A | 6.59
01.050.0516-0 | 6.37
01.050.0516-A | 5.52
01.050.0517-0 | 3.79
01.050.0517-A | 3.28
01.050.0518-0 | 12.73
01.050.0518-A | 11.03
01.050.0519-0 | 9.51
01.050.0519-A | 8.24
01.050.0520-0 | 15.23
01.050.0520-A | 13.19
01.050.0521-0 | 9.26
01.050.0521-A | 8.03
01.050.0522-0 | 6.95
01.050.0522-A | 6.02
01.050.0523-0 | 4.66
01.050.0523-A | 4.04
01.050.0524-0 | 0.85
01.050.0524-A | 0.73
01.050.0525-0 | 0.62
01.050.0525-A | 0.54
01.050.0526-0 | 3.79
01.050.0526-A | 3.28
01.050.0527-0 | 2.52
01.050.0527-A | 2.18
01.050.0528-0 | 1.91
01.050.0528-A | 1.65
01.050.0530-0 | 5.83
01.050.0530-A | 5.05
01.050.0531-0 | 4.85
01.050.0531-A | 4.2
01.050.0532-0 | 2.93
01.050.0532-A | 2.54
01.050.0537-0 | 39.99
01.050.0537-A | 34.65
01.050.0538-0 | 35.1
01.050.0538-A | 30.42
01.050.0539-0 | 30.21
01.050.0539-A | 26.18
01.050.0540-0 | 39.99
01.050.0540-A | 34.65
01.050.0541-0 | 35.1
01.050.0541-A | 30.42
01.050.0542-0 | 30.21
01.050.0542-A | 26.18
01.050.0543-0 | 39.99
01.050.0543-A | 34.65
01.050.0544-0 | 35.13
01.050.0544-A | 30.44
01.050.0545-0 | 31.51
01.050.0545-A | 27.31
01.050.0546-0 | 59.98
01.050.0546-A | 51.97
01.050.0547-0 | 35.13
01.050.0547-A | 30.44
01.050.0548-0 | 31.51
01.050.0548-A | 27.31
01.050.0549-0 | 35.02
01.050.0549-A | 30.35
01.050.0550-0 | 30.98
01.050.0550-A | 26.85
01.050.0551-0 | 26.07
01.050.0551-A | 22.59
01.050.0552-0 | 35.02
01.050.0552-A | 30.35
01.050.0553-0 | 30.98
01.050.0553-A | 26.85
01.050.0554-0 | 26.07
01.050.0554-A | 22.59
01.050.0560-0 | 2.53
01.050.0560-A | 2.19
01.050.0561-0 | 1.75
01.050.0561-A | 1.52
01.050.0562-0 | 1.04
01.050.0562-A | 0.9
01.050.0563-0 | 2.53
01.050.0563-A | 2.19
01.050.0564-0 | 1.75
01.050.0564-A | 1.52
01.050.0565-0 | 1.04
01.050.0565-A | 0.9
01.050.0570-0 | 0.82
01.050.0570-A | 0.71
01.050.0571-0 | 0.6
01.050.0571-A | 0.52
01.050.0572-0 | 0.39
01.050.0572-A | 0.33
01.050.0575-0 | 0.82
01.050.0575-A | 0.71
01.050.0576-0 | 0.6
01.050.0576-A | 0.52
01.050.0577-0 | 0.39
01.050.0577-A | 0.33
01.050.0580-0 | 1118.4
01.050.0580-A | 969.06
01.050.0581-0 | 1491.2
01.050.0581-A | 1292.08
01.050.0582-0 | 1864
01.050.0582-A | 1615.1
01.050.0586-0 | 1118.4
01.050.0586-A | 969.06
01.050.0587-0 | 1491.2
01.050.0587-A | 1292.08
01.050.0588-0 | 1864
01.050.0588-A | 1615.1
01.050.0700-0 | 12927.2
01.050.0700-A | 11202.4
01.050.0701-0 | 19052
01.050.0701-A | 16508.8
01.050.0702-0 | 27216.64
01.050.0702-A | 23582.24
01.050.0703-0 | 18467.68
01.050.0703-A | 16001.92
01.050.0704-0 | 27216.64
01.050.0704-A | 23582.24
01.050.0705-0 | 38880.16
01.050.0705-A | 33689.92
01.050.0706-0 | 12927.2
01.050.0706-A | 11202.4
01.050.0707-0 | 19052
01.050.0707-A | 16508.8
01.050.0708-0 | 27216.64
01.050.0708-A | 23582.24
01.050.0710-0 | 8680.32
01.050.0710-A | 7520.48
01.050.0711-0 | 4063.84
01.050.0711-A | 3520
01.050.0712-0 | 6279.68
01.050.0712-A | 5440.16
01.050.0713-0 | 44712.8
01.050.0713-A | 38742.88
01.050.0714-0 | 18467.68
01.050.0714-A | 16001.92
01.050.0715-0 | 27216.64
01.050.0715-A | 23582.24
01.050.0716-0 | 38880.16
01.050.0716-A | 33689.92
01.050.0717-0 | 5042.4
01.050.0717-A | 4368.32
01.050.0718-0 | 5762.24
01.050.0718-A | 4993.12
01.050.0719-0 | 7201.92
01.050.0719-A | 6240.96
01.050.0720-0 | 8402.24
01.050.0720-A | 7281.12
01.050.0721-0 | 9602.56
01.050.0721-A | 8321.28
01.050.0722-0 | 12004.96
01.050.0722-A | 10401.6
01.050.0723-0 | 29700
01.050.0723-A | 29700
01.050.0724-0 | 52488.48
01.050.0724-A | 45481.92
01.050.0726-0 | 7571.52
01.050.0726-A | 6561.28
01.050.0727-0 | 8680.32
01.050.0727-A | 7520.48
01.050.0728-0 | 10896.16
01.050.0728-A | 9442.4
01.050.0729-0 | 10341.76
01.050.0729-A | 8961.92
01.050.0730-0 | 11820.16
01.050.0730-A | 10241.44
01.050.0731-0 | 14775.2
01.050.0731-A | 12802.24
01.050.0732-0 | 3685.44
01.050.0732-A | 3192.64
01.050.0735-0 | 8883.6
01.050.0735-A | 8883.6
01.050.0736-0 | 15697.44
01.050.0736-A | 13603.04
01.050.0740-0 | 15400
01.050.0740-A | 15400
01.050.0741-0 | 27216.64
01.050.0741-A | 23582.24
01.050.0750-0 | 9405
01.050.0750-A | 9405
01.050.0751-0 | 16621.44
01.050.0751-A | 14402.08
01.050.9999-0 | 5018
01.050.9999-A | 4605
02.001.0001-0 | 72.97
02.001.0001-A | 68.45
02.001.0002-0 | 53.36
02.001.0002-A | 48.83
02.001.0003-0 | 39.6
02.001.0003-A | 35.08
02.002.0005-0 | 36.65
02.002.0005-A | 34.89
02.002.0006-0 | 46.21
02.002.0006-A | 43.82
02.002.0007-0 | 27.09
02.002.0007-A | 25.96
02.002.0010-0 | 49.53
02.002.0010-A | 47.77
02.002.0011-0 | 59.09
02.002.0011-A | 56.7
02.002.0012-0 | 39.97
02.002.0012-A | 38.84
02.003.0001-1 | 100.38
02.003.0001-B | 94.16
02.004.0001-0 | 450.3
02.004.0001-A | 403.46
02.004.0002-1 | 473.84
02.004.0002-B | 427.09
02.004.0003-0 | 450.86
02.004.0003-A | 404.02
02.004.0004-0 | 391.62
02.004.0004-A | 352.8
02.004.0005-0 | 461.42
02.004.0005-A | 423.27
02.004.0006-0 | 375.63
02.004.0006-A | 336.74
02.004.0007-0 | 488.86
02.004.0007-A | 438.82
02.004.0010-0 | 474.85
02.004.0010-A | 420.36
02.004.0012-0 | 2431.73
02.004.0012-A | 2275.31
02.004.0013-0 | 4316.42
02.004.0013-A | 4028.44
02.006.0010-0 | 406.25
02.006.0010-A | 406.25
02.006.0015-0 | 520
02.006.0015-A | 520
02.006.0020-0 | 590.41
02.006.0020-A | 590.41
02.006.0025-0 | 650
02.006.0025-A | 650
02.006.0030-0 | 650
02.006.0030-A | 650
02.006.0050-0 | 950
02.006.0050-A | 950
02.010.0001-0 | 303.49
02.010.0001-A | 272.84
02.010.0002-0 | 258.57
02.010.0002-A | 227.92
02.011.0001-0 | 33.1
02.011.0001-A | 31.91
02.011.0002-0 | 16.98
02.011.0002-A | 15.79
02.011.0003-0 | 13.5
02.011.0003-A | 11.69
02.011.0010-0 | 1.1
02.011.0010-A | 1.1
02.011.0014-0 | 2.21
02.011.0014-A | 2.21
02.015.0001-0 | 4087.03
02.015.0001-A | 3951.83
02.016.0001-0 | 2127.92
02.016.0001-A | 1997.89
02.016.0003-0 | 11850.38
02.016.0003-A | 11293.54
02.016.0004-0 | 13138.75
02.016.0004-A | 12581.92
02.016.0006-0 | 14909.95
02.016.0006-A | 14353.12
02.016.0008-0 | 16129.98
02.016.0008-A | 15567.43
02.016.0010-0 | 17149.49
02.016.0010-A | 16586.95
02.020.0001-0 | 483.5
02.020.0001-A | 456.58
02.020.0002-0 | 213.14
02.020.0002-A | 201.83
02.020.0003-0 | 101.04
02.020.0003-A | 96.49
02.020.0005-0 | 3.39
02.020.0005-A | 3.09
02.020.0009-0 | 106.51
02.020.0009-A | 99.75
02.025.0010-0 | 23116.53
02.025.0010-A | 20959.95
02.025.0012-0 | 19803.64
02.025.0012-A | 17647.07
02.025.0015-0 | 12052.77
02.025.0015-A | 10708.38
02.025.0020-0 | 44974.14
02.025.0020-A | 40528.38
02.025.0025-0 | 32742.42
02.025.0025-A | 29182.96
02.025.0030-0 | 26608.29
02.025.0030-A | 23494.36
02.030.0005-0 | 92.89
02.030.0005-A | 85.26
02.030.0010-0 | 71.84
02.030.0010-A | 71.84
02.030.0020-0 | 20.33
02.030.0020-A | 20.33
02.030.0025-0 | 140.13
02.030.0025-A | 140.13
02.030.0035-0 | 50.42
02.030.0035-A | 50.42
02.030.0040-0 | 9.5
02.030.0040-A | 9.5
02.030.0060-0 | 9.18
02.030.0060-A | 8.1
02.050.0001-0 | 88.68
02.050.0001-A | 77.84
03.001.0001-1 | 57.95
03.001.0001-B | 50.21
03.001.0002-1 | 73.29
03.001.0002-B | 63.51
03.001.0003-1 | 98.86
03.001.0003-B | 85.66
03.001.0004-1 | 132.96
03.001.0004-B | 115.2
03.001.0009-1 | 165.35
03.001.0009-B | 143.27
03.001.0010-0 | 127.84
03.001.0010-A | 110.77
03.001.0011-0 | 161.94
03.001.0011-A | 140.31
03.001.0012-0 | 187.51
03.001.0012-A | 162.47
03.001.0021-0 | 221.6
03.001.0021-A | 192.01
03.001.0022-0 | 255.69
03.001.0022-A | 221.55
03.001.0041-0 | 81.82
03.001.0041-A | 70.89
03.001.0042-0 | 95.46
03.001.0042-A | 82.71
03.001.0043-0 | 153.41
03.001.0043-A | 132.93
03.001.0044-0 | 187.51
03.001.0044-A | 162.47
03.001.0045-0 | 221.6
03.001.0045-A | 192.01
03.001.0047-0 | 93.75
03.001.0047-A | 81.23
03.001.0048-0 | 170.46
03.001.0048-A | 147.7
03.001.0049-0 | 255.69
03.001.0049-A | 221.55
03.001.0050-0 | 306.83
03.001.0050-A | 265.86
03.001.0051-0 | 357.97
03.001.0051-A | 310.17
03.001.0061-0 | 46.11
03.001.0061-A | 39.95
03.001.0065-1 | 122.83
03.001.0065-B | 106.44
03.001.0070-1 | 110.55
03.001.0070-B | 95.8
03.001.0071-1 | 41.49
03.001.0071-B | 35.96
03.001.0080-1 | 40.91
03.001.0080-B | 35.44
03.001.0085-1 | 55.4
03.001.0085-B | 48
03.001.0090-0 | 177.43
03.001.0090-A | 154.3
03.001.0095-0 | 41.93
03.001.0095-A | 36.33
03.001.0096-0 | 89.49
03.001.0096-A | 77.54
03.001.0098-0 | 8.52
03.001.0098-A | 7.38
03.001.0099-0 | 17.89
03.001.0099-A | 15.5
03.001.0100-0 | 71.59
03.001.0100-A | 62.03
03.001.0101-0 | 92.05
03.001.0101-A | 79.75
03.001.0102-0 | 122.73
03.001.0102-A | 106.34
03.001.0110-0 | 107.9
03.001.0110-A | 93.49
03.001.0111-0 | 196.03
03.001.0111-A | 169.85
03.002.0001-1 | 220.42
03.002.0001-B | 205.63
03.004.0001-1 | 208.84
03.004.0001-B | 180.97
03.004.0002-0 | 215.24
03.004.0002-A | 186.51
03.004.0003-0 | 223.33
03.004.0003-A | 193.53
03.004.0012-0 | 229.73
03.004.0012-A | 199.07
03.004.0013-0 | 240.38
03.004.0013-A | 208.3
03.004.0020-1 | 362.28
03.004.0020-B | 313.93
03.004.0021-0 | 373.36
03.004.0021-A | 323.53
03.004.0022-0 | 387.85
03.004.0022-A | 336.09
03.004.0023-0 | 398.51
03.004.0023-A | 345.32
03.004.0024-0 | 416.84
03.004.0024-A | 361.2
03.004.0025-0 | 119.34
03.004.0025-A | 103.41
03.004.0028-0 | 253.6
03.004.0028-A | 219.75
03.004.0030-0 | 272.88
03.004.0030-A | 236.44
03.004.0031-0 | 235.58
03.004.0031-A | 204.12
03.005.0011-0 | 181.31
03.005.0011-A | 166.38
03.005.0013-0 | 201.27
03.005.0013-A | 185.98
03.005.0020-1 | 116.37
03.005.0020-B | 106.14
03.005.0021-0 | 119.89
03.005.0021-A | 109.36
03.005.0022-0 | 124.48
03.005.0022-A | 113.54
03.005.0023-0 | 127.98
03.005.0023-A | 116.74
03.005.0024-0 | 133.85
03.005.0024-A | 122.09
03.005.0025-0 | 76.11
03.005.0025-A | 74.06
03.005.0026-0 | 104.84
03.005.0026-A | 102.66
03.005.0030-1 | 135.08
03.005.0030-B | 123.59
03.005.0031-0 | 139.15
03.005.0031-A | 127.32
03.005.0032-0 | 144.56
03.005.0032-A | 132.26
03.005.0033-0 | 148.63
03.005.0033-A | 135.99
03.005.0034-0 | 155.36
03.005.0034-A | 142.15
03.005.0038-1 | 76.22
03.005.0038-B | 74.04
03.005.0039-0 | 55.12
03.005.0039-A | 53.16
03.005.0040-0 | 115.5
03.005.0040-A | 101.26
03.005.0041-0 | 90.14
03.005.0041-A | 79.61
03.005.0045-0 | 137.56
03.005.0045-A | 124.33
03.005.0046-0 | 268.01
03.005.0046-A | 246.88
03.008.0010-1 | 168.23
03.008.0010-B | 153.6
03.008.0011-0 | 173.25
03.008.0011-A | 158.19
03.008.0012-0 | 180.54
03.008.0012-A | 164.85
03.008.0013-0 | 185.19
03.008.0013-A | 169.1
03.008.0014-0 | 193.23
03.008.0014-A | 176.41
03.008.0020-1 | 508.55
03.008.0020-B | 466.62
03.008.0021-0 | 523.98
03.008.0021-A | 480.79
03.008.0022-0 | 544.32
03.008.0022-A | 499.45
03.008.0023-0 | 560.11
03.008.0023-A | 513.96
03.008.0024-0 | 585.01
03.008.0024-A | 536.78
03.008.0050-1 | 570.48
03.008.0050-B | 520.84
03.008.0051-0 | 588.19
03.008.0051-A | 537.02
03.008.0052-0 | 610.02
03.008.0052-A | 556.94
03.008.0053-0 | 627.73
03.008.0053-A | 573.11
03.008.0054-0 | 656.47
03.008.0054-A | 599.34
03.008.0060-1 | 1293.03
03.008.0060-B | 1185.13
03.008.0061-0 | 1351.94
03.008.0061-A | 1240.77
03.008.0062-0 | 1405.37
03.008.0062-A | 1289.88
03.008.0063-0 | 1445.81
03.008.0063-A | 1327.11
03.008.0064-0 | 1512.23
03.008.0064-A | 1388.11
03.008.0080-1 | 342.29
03.008.0080-B | 312.5
03.008.0085-0 | 934.99
03.008.0085-A | 859.46
03.008.0090-1 | 101.07
03.008.0090-B | 92.29
03.008.0095-0 | 330.4
03.008.0095-A | 303.14
03.008.0120-1 | 449.36
03.008.0120-B | 414.42
03.008.0125-1 | 152.85
03.008.0125-B | 137.83
03.008.0150-1 | 639.94
03.008.0150-B | 593.18
03.009.0002-1 | 47.73
03.009.0002-B | 41.35
03.009.0003-0 | 42.61
03.009.0003-A | 36.92
03.009.0004-0 | 76.7
03.009.0004-A | 66.46
03.009.0005-0 | 139.34
03.009.0005-A | 122.94
03.009.0006-0 | 143.58
03.009.0006-A | 126.69
03.009.0007-0 | 147.67
03.009.0007-A | 130.29
03.009.0008-0 | 151.97
03.009.0008-A | 134.09
03.009.0009-0 | 154.66
03.009.0009-A | 136.46
03.009.0015-0 | 170.95
03.009.0015-A | 150.78
03.009.0020-0 | 182.44
03.009.0020-A | 161.01
03.009.0025-0 | 193.11
03.009.0025-A | 170.44
03.009.0030-0 | 203.41
03.009.0030-A | 179.52
03.009.0035-0 | 219.2
03.009.0035-A | 193.46
03.009.0080-0 | 44.91
03.009.0080-A | 39.18
03.010.0015-0 | 8.66
03.010.0015-A | 8.37
03.010.0016-0 | 4.02
03.010.0016-A | 3.91
03.010.0017-0 | 2.92
03.010.0017-A | 2.87
03.010.0018-0 | 7.14
03.010.0018-A | 6.79
03.010.0019-0 | 6.53
03.010.0019-A | 6.18
03.010.0020-0 | 13.62
03.010.0020-A | 13.33
03.010.0021-0 | 15.5
03.010.0021-A | 15.19
03.010.0022-0 | 16.76
03.010.0022-A | 16.42
03.010.0023-0 | 19.27
03.010.0023-A | 18.9
03.010.0024-0 | 21.99
03.010.0024-A | 21.58
03.010.0030-0 | 30.36
03.010.0030-A | 29.83
03.010.0035-0 | 40.83
03.010.0035-A | 40.14
03.010.0040-0 | 51.29
03.010.0040-A | 50.46
03.010.0045-0 | 61.76
03.010.0045-A | 60.77
03.010.0049-0 | 72.22
03.010.0049-A | 71.08
03.010.0100-0 | 28.43
03.010.0100-A | 26.67
03.010.0101-0 | 36.38
03.010.0101-A | 34.08
03.010.0105-0 | 18.97
03.010.0105-A | 18.4
03.010.0106-0 | 23.36
03.010.0106-A | 22.49
03.011.0015-1 | 22.72
03.011.0015-B | 19.82
03.012.0010-0 | 2.42
03.012.0010-A | 2.37
03.013.0001-1 | 35.79
03.013.0001-B | 31.01
03.013.0002-0 | 42.61
03.013.0002-A | 36.92
03.013.0005-0 | 51.13
03.013.0005-A | 44.31
03.013.0006-0 | 42.95
03.013.0006-A | 37.22
03.014.0005-0 | 12.46
03.014.0005-A | 11.05
03.014.0010-0 | 10.3
03.014.0010-A | 9.97
03.015.0010-0 | 119.83
03.015.0010-A | 114.14
03.015.0012-0 | 130.4
03.015.0012-A | 123.29
03.015.0014-0 | 157.81
03.015.0014-A | 152.12
03.015.0016-0 | 164.63
03.015.0016-A | 158.03
03.015.0025-0 | 142.09
03.015.0025-A | 136.4
03.015.0026-0 | 148.91
03.015.0026-A | 142.31
03.016.0005-1 | 19.7
03.016.0005-B | 18.91
03.016.0010-1 | 23.96
03.016.0010-B | 23.01
03.016.0015-1 | 7.78
03.016.0015-B | 7.47
03.016.0018-1 | 9.43
03.016.0018-B | 9.05
03.016.0020-1 | 24.15
03.016.0020-B | 23.19
03.016.0025-1 | 30.95
03.016.0025-B | 29.71
03.016.0050-1 | 9.07
03.016.0050-B | 8.71
03.016.0055-1 | 11.56
03.016.0055-B | 11.1
03.020.0030-1 | 13.21
03.020.0030-B | 12.81
03.020.0035-1 | 15.17
03.020.0035-B | 14.72
03.020.0040-1 | 17.31
03.020.0040-B | 16.75
03.020.0045-1 | 21.6
03.020.0045-B | 20.91
03.020.0050-1 | 5.13
03.020.0050-B | 4.97
03.020.0052-1 | 5.81
03.020.0052-B | 5.64
03.020.0055-1 | 7.29
03.020.0055-B | 7.08
03.020.0057-1 | 8.92
03.020.0057-B | 8.65
03.020.0060-1 | 16.88
03.020.0060-B | 16.24
03.020.0065-1 | 19.43
03.020.0065-B | 18.68
03.020.0070-1 | 26.74
03.020.0070-B | 25.72
03.020.0075-1 | 41.24
03.020.0075-B | 39.67
03.020.0080-1 | 6.43
03.020.0080-B | 6.18
03.020.0085-1 | 7.34
03.020.0085-B | 7.07
03.020.0090-1 | 10.84
03.020.0090-B | 10.43
03.020.0100-1 | 15.82
03.020.0100-B | 15.21
03.020.0200-0 | 5.14
03.020.0200-A | 4.9
03.021.0005-1 | 3.27
03.021.0005-B | 3.16
03.022.0010-0 | 4.32
03.022.0010-A | 4.12
03.023.0010-1 | 211.89
03.023.0010-B | 208.02
03.025.0005-0 | 7.03
03.025.0005-A | 6.84
03.025.0010-0 | 6.04
03.025.0010-A | 5.94
03.025.0015-1 | 2.19
03.025.0015-B | 2.15
03.025.0020-0 | 3.97
03.025.0020-A | 3.86
03.025.0025-0 | 5.61
03.025.0025-A | 5.45
03.025.0027-0 | 8.35
03.025.0027-A | 8.11
03.025.0030-0 | 9.57
03.025.0030-A | 9.41
03.025.0031-0 | 10.58
03.025.0031-A | 10.29
03.025.0033-0 | 2.58
03.025.0033-A | 2.51
03.025.0035-0 | 1.82
03.025.0035-A | 1.78
03.025.0036-0 | 1.5
03.025.0036-A | 1.47
03.025.0037-0 | 2.14
03.025.0037-A | 2.09
03.025.0038-0 | 1.96
03.025.0038-A | 1.92
03.025.0039-0 | 4.04
03.025.0039-A | 4.01
03.025.0040-0 | 3.53
03.025.0040-A | 3.38
03.026.0010-0 | 5.69
03.026.0010-A | 5.62
03.026.0015-0 | 5.61
03.026.0015-A | 5.5
03.026.0020-0 | 10.91
03.026.0020-A | 10.78
03.030.0150-0 | 4.25
03.030.0150-A | 4.08
03.030.0155-0 | 3.88
03.030.0155-A | 3.77
03.030.0159-0 | 2.19
03.030.0159-A | 2.11
03.036.0200-0 | 9.45
03.036.0200-A | 9.11
03.036.0205-0 | 13.49
03.036.0205-A | 12.99
03.036.0210-0 | 13.98
03.036.0210-A | 13.47
03.036.0215-0 | 19.49
03.036.0215-A | 18.78
03.040.0001-0 | 5.11
03.040.0001-A | 5.05
03.040.0002-0 | 5.96
03.040.0002-A | 5.89
03.040.0003-0 | 6.82
03.040.0003-A | 6.74
03.040.0004-0 | 7.67
03.040.0004-A | 7.57
03.040.0005-0 | 8.54
03.040.0005-A | 8.44
03.040.0006-0 | 9.38
03.040.0006-A | 9.27
03.040.0007-0 | 10.26
03.040.0007-A | 10.14
03.040.0008-0 | 11.05
03.040.0008-A | 10.92
03.040.0009-0 | 11.98
03.040.0009-A | 11.84
03.040.0010-0 | 12.85
03.040.0010-A | 12.7
03.040.0011-0 | 13.71
03.040.0011-A | 13.55
03.040.0012-0 | 14.55
03.040.0012-A | 14.38
03.040.0013-0 | 15.33
03.040.0013-A | 15.15
03.040.0014-0 | 16.2
03.040.0014-A | 16.01
03.040.0015-0 | 17.19
03.040.0015-A | 16.98
03.040.0016-0 | 18.05
03.040.0016-A | 17.84
03.040.0017-0 | 18.77
03.040.0017-A | 18.55
03.040.0018-0 | 19.54
03.040.0018-A | 19.31
03.040.0019-0 | 20.67
03.040.0019-A | 20.43
03.040.0020-0 | 21.29
03.040.0020-A | 21.04
03.040.0021-0 | 22.29
03.040.0021-A | 22.02
03.040.0022-0 | 23.01
03.040.0022-A | 22.74
03.040.0023-0 | 24.18
03.040.0023-A | 23.89
03.040.0024-0 | 10.34
03.040.0024-A | 10.25
03.040.0025-0 | 11.93
03.040.0025-A | 11.82
03.040.0026-0 | 13.58
03.040.0026-A | 13.46
03.040.0027-0 | 15.13
03.040.0027-A | 15
03.040.0028-0 | 16.83
03.040.0028-A | 16.68
03.040.0029-0 | 18.33
03.040.0029-A | 18.17
03.040.0030-0 | 19.96
03.040.0030-A | 19.78
03.040.0031-0 | 21.68
03.040.0031-A | 21.49
03.040.0032-0 | 23.25
03.040.0032-A | 23.04
03.040.0033-0 | 24.78
03.040.0033-A | 24.56
03.040.0034-0 | 26.53
03.040.0034-A | 26.29
03.040.0035-0 | 28.19
03.040.0035-A | 27.94
03.040.0036-0 | 29.67
03.040.0036-A | 29.41
03.040.0037-0 | 31.32
03.040.0037-A | 31.04
03.040.0038-0 | 33.17
03.040.0038-A | 32.87
03.040.0039-0 | 34.7
03.040.0039-A | 34.38
03.040.0040-0 | 36.38
03.040.0040-A | 36.05
03.040.0041-0 | 37.6
03.040.0041-A | 37.26
03.040.0042-0 | 39.57
03.040.0042-A | 39.21
03.040.0043-0 | 41.01
03.040.0043-A | 40.64
03.040.0044-0 | 42.56
03.040.0044-A | 42.17
03.040.0045-0 | 44.22
03.040.0045-A | 43.83
03.040.0046-0 | 46.03
03.040.0046-A | 45.62
04.005.0003-0 | 0.82
04.005.0003-A | 0.81
04.005.0004-0 | 1.04
04.005.0004-A | 1.02
04.005.0005-0 | 1.18
04.005.0005-A | 1.16
04.005.0006-1 | 1.39
04.005.0006-B | 1.36
04.005.0007-0 | 1.67
04.005.0007-A | 1.63
04.005.0011-0 | 2.07
04.005.0011-A | 2.03
04.005.0012-1 | 2.78
04.005.0012-B | 2.72
04.005.0013-0 | 4.17
04.005.0013-A | 4.08
04.005.0014-0 | 8.32
04.005.0014-A | 8.16
04.005.0015-0 | 0.66
04.005.0015-A | 0.65
04.005.0016-0 | 0.84
04.005.0016-A | 0.83
04.005.0017-0 | 0.96
04.005.0017-A | 0.95
04.005.0018-0 | 1.12
04.005.0018-A | 1.11
04.005.0019-0 | 1.35
04.005.0019-A | 1.33
04.005.0020-0 | 1.67
04.005.0020-A | 1.64
04.005.0021-0 | 2.23
04.005.0021-A | 2.2
04.005.0022-0 | 3.36
04.005.0022-A | 3.31
04.005.0023-0 | 6.71
04.005.0023-A | 6.61
04.005.0100-0 | 1.04
04.005.0100-A | 1
04.005.0101-0 | 1.32
04.005.0101-A | 1.27
04.005.0102-0 | 1.5
04.005.0102-A | 1.44
04.005.0103-0 | 1.75
04.005.0103-A | 1.69
04.005.0104-0 | 2.11
04.005.0104-A | 2.03
04.005.0105-0 | 2.62
04.005.0105-A | 2.52
04.005.0106-0 | 3.51
04.005.0106-A | 3.38
04.005.0107-0 | 5.33
04.005.0107-A | 5.13
04.005.0108-0 | 10.57
04.005.0108-A | 10.17
04.005.0120-0 | 0.83
04.005.0120-A | 0.82
04.005.0121-0 | 1.05
04.005.0121-A | 1.03
04.005.0122-0 | 1.19
04.005.0122-A | 1.16
04.005.0123-1 | 1.39
04.005.0123-B | 1.36
04.005.0124-0 | 1.67
04.005.0124-A | 1.64
04.005.0125-0 | 2.09
04.005.0125-A | 2.05
04.005.0126-0 | 2.8
04.005.0126-A | 2.75
04.005.0127-0 | 4.19
04.005.0127-A | 4.11
04.005.0128-0 | 8.39
04.005.0128-A | 8.23
04.005.0140-0 | 0.69
04.005.0140-A | 0.68
04.005.0141-0 | 0.87
04.005.0141-A | 0.86
04.005.0142-0 | 1
04.005.0142-A | 0.99
04.005.0143-1 | 1.17
04.005.0143-B | 1.15
04.005.0144-0 | 1.4
04.005.0144-A | 1.38
04.005.0145-0 | 1.73
04.005.0145-A | 1.71
04.005.0146-0 | 2.32
04.005.0146-A | 2.28
04.005.0147-0 | 3.55
04.005.0147-A | 3.5
04.005.0148-0 | 6.96
04.005.0148-A | 6.86
04.005.0160-0 | 0.49
04.005.0160-A | 0.49
04.005.0161-0 | 0.6
04.005.0161-A | 0.59
04.005.0162-0 | 0.7
04.005.0162-A | 0.69
04.005.0163-0 | 0.81
04.005.0163-A | 0.79
04.005.0164-0 | 0.97
04.005.0164-A | 0.96
04.005.0165-0 | 1.22
04.005.0165-A | 1.2
04.005.0166-0 | 1.62
04.005.0166-A | 1.59
04.005.0167-0 | 2.45
04.005.0167-A | 2.41
04.005.0168-0 | 4.88
04.005.0168-A | 4.81
04.005.0170-0 | 0.36
04.005.0170-A | 0.36
04.005.0171-0 | 0.48
04.005.0171-A | 0.47
04.005.0172-0 | 0.62
04.005.0172-A | 0.61
04.005.0180-0 | 8.98
04.005.0180-A | 8.35
04.005.0300-0 | 28.98
04.005.0300-A | 28.09
04.005.0350-1 | 2
04.005.0350-B | 1.99
04.005.0495-0 | 16.25
04.005.0495-A | 15.34
04.005.0501-0 | 17.07
04.005.0501-A | 16.12
04.005.0502-0 | 17.92
04.005.0502-A | 16.92
04.005.0503-0 | 18.82
04.005.0503-A | 17.77
04.005.0504-0 | 19.72
04.005.0504-A | 18.62
04.005.0505-0 | 20.73
04.005.0505-A | 19.57
04.005.0506-0 | 21.8
04.005.0506-A | 20.58
04.005.0507-0 | 22.87
04.005.0507-A | 21.58
04.005.0508-0 | 23.97
04.005.0508-A | 22.63
04.006.0008-1 | 34.75
04.006.0008-B | 31.88
04.006.0009-0 | 24.21
04.006.0009-A | 21.92
04.006.0010-0 | 25.31
04.006.0010-A | 23.02
04.006.0012-0 | 46.06
04.006.0012-A | 42.03
04.006.0013-1 | 50.69
04.006.0013-B | 45.64
04.006.0014-1 | 91.02
04.006.0014-B | 81.89
04.006.0020-0 | 223.01
04.006.0020-A | 200.43
04.007.0015-0 | 59.86
04.007.0015-A | 56.93
04.007.0016-0 | 66.1
04.007.0016-A | 62.85
04.007.0017-0 | 75.12
04.007.0017-A | 71.42
04.007.0018-0 | 87.13
04.007.0018-A | 82.85
04.007.0019-0 | 99.15
04.007.0019-A | 94.27
04.007.0050-0 | 100.55
04.007.0050-A | 91.61
04.008.0020-0 | 181.42
04.008.0020-A | 163.18
04.008.0021-0 | 181.2
04.008.0021-A | 161.68
04.009.0022-0 | 72.04
04.009.0022-A | 65.54
04.009.0023-0 | 93.65
04.009.0023-A | 85.21
04.010.0045-0 | 1.28
04.010.0045-A | 1.25
04.010.0046-0 | 1.13
04.010.0046-A | 1.1
04.010.0047-0 | 1.06
04.010.0047-A | 1.02
04.011.0051-1 | 9.38
04.011.0051-B | 8.99
04.011.0052-1 | 6.89
04.011.0052-B | 6.64
04.011.0053-1 | 6.18
04.011.0053-B | 5.98
04.011.0054-1 | 5.81
04.011.0054-B | 5.63
04.011.0055-1 | 5.65
04.011.0055-B | 5.48
04.011.0056-1 | 3.9
04.011.0056-B | 3.79
04.011.0057-1 | 4.55
04.011.0057-B | 4.47
04.011.0058-1 | 3.75
04.011.0058-B | 3.68
04.012.0071-1 | 7.08
04.012.0071-B | 6.77
04.012.0072-1 | 4.92
04.012.0072-B | 4.75
04.012.0073-1 | 4.22
04.012.0073-B | 4.09
04.012.0074-1 | 3.84
04.012.0074-B | 3.74
04.012.0075-1 | 3.68
04.012.0075-B | 3.59
04.012.0076-1 | 2.33
04.012.0076-B | 2.28
04.012.0077-1 | 3.15
04.012.0077-B | 3.11
04.012.0078-1 | 2.52
04.012.0078-B | 2.49
04.013.0015-0 | 74.73
04.013.0015-A | 69.43
04.014.0091-1 | 47.06
04.014.0091-B | 41.74
04.014.0095-0 | 260.22
04.014.0095-A | 258.86
04.015.0100-0 | 1.38
04.015.0100-A | 1.38
04.015.0101-0 | 1.06
04.015.0101-A | 1.06
04.015.0105-0 | 1.53
04.015.0105-A | 1.53
04.015.0106-0 | 1.13
04.015.0106-A | 1.13
04.015.0110-0 | 1.7
04.015.0110-A | 1.7
04.015.0111-0 | 1.21
04.015.0111-A | 1.21
04.018.0010-0 | 0.52
04.018.0010-A | 0.49
04.018.0012-0 | 37.8
04.018.0012-A | 35.91
04.018.0015-0 | 1.16
04.018.0015-A | 1.12
04.018.0020-1 | 0.77
04.018.0020-B | 0.74
04.018.0025-0 | 0.46
04.018.0025-A | 0.45
04.018.0030-0 | 0.72
04.018.0030-A | 0.69
04.020.0122-0 | 0.15
04.020.0122-A | 0.15
04.020.0126-0 | 0.79
04.020.0126-A | 0.77
04.020.0136-0 | 3.9
04.020.0136-A | 3.82
04.021.0010-0 | 0.84
04.021.0010-A | 0.77
04.021.0015-0 | 16.26
04.021.0015-A | 14.93
04.021.0025-0 | 158.22
04.021.0025-A | 146.08
04.025.0200-0 | 15206.91
04.025.0200-A | 14401.51
04.025.0205-0 | 21674.12
04.025.0205-A | 20495.06
04.025.0210-0 | 27197.05
04.025.0210-A | 25621.72
04.025.0215-0 | 33357.96
04.025.0215-A | 31108.13
05.001.0001-0 | 232.81
05.001.0001-A | 201.72
05.001.0002-1 | 322.34
05.001.0002-B | 279.3
05.001.0005-0 | 135.2
05.001.0005-A | 117.14
05.001.0006-0 | 68.18
05.001.0006-A | 59.08
05.001.0007-0 | 8.52
05.001.0007-A | 7.38
05.001.0008-0 | 25.56
05.001.0008-A | 22.15
05.001.0009-0 | 20.45
05.001.0009-A | 17.72
05.001.0010-0 | 15.99
05.001.0010-A | 13.85
05.001.0011-0 | 11.35
05.001.0011-A | 9.83
05.001.0012-0 | 46.02
05.001.0012-A | 39.87
05.001.0013-0 | 23.18
05.001.0013-A | 20.08
05.001.0014-0 | 8.52
05.001.0014-A | 7.38
05.001.0015-0 | 16.64
05.001.0015-A | 14.41
05.001.0016-0 | 23.18
05.001.0016-A | 20.08
05.001.0017-0 | 22.16
05.001.0017-A | 19.2
05.001.0018-0 | 11.93
05.001.0018-A | 10.33
05.001.0019-0 | 63.07
05.001.0019-A | 54.64
05.001.0020-0 | 10.4
05.001.0020-A | 9.01
05.001.0021-0 | 25.56
05.001.0021-A | 22.15
05.001.0022-0 | 25.56
05.001.0022-A | 22.15
05.001.0023-0 | 87.3
05.001.0023-A | 75.64
05.001.0024-0 | 106.7
05.001.0024-A | 92.45
05.001.0025-0 | 169.66
05.001.0025-A | 147.01
05.001.0027-0 | 396.17
05.001.0027-A | 343.29
05.001.0031-0 | 25.56
05.001.0031-A | 22.15
05.001.0033-0 | 322.77
05.001.0033-A | 279.69
05.001.0035-0 | 7.5
05.001.0035-A | 6.49
05.001.0039-0 | 13.63
05.001.0039-A | 11.81
05.001.0040-0 | 8.11
05.001.0040-A | 7.03
05.001.0041-0 | 14.81
05.001.0041-A | 12.83
05.001.0042-0 | 10.39
05.001.0042-A | 9
05.001.0043-0 | 17.86
05.001.0043-A | 15.48
05.001.0044-0 | 13.83
05.001.0044-A | 11.98
05.001.0045-0 | 12.27
05.001.0045-A | 10.63
05.001.0046-0 | 8.6
05.001.0046-A | 7.45
05.001.0047-0 | 13.27
05.001.0047-A | 11.5
05.001.0048-0 | 11.18
05.001.0048-A | 9.68
05.001.0049-0 | 30.44
05.001.0049-A | 26.38
05.001.0050-0 | 34.58
05.001.0050-A | 29.96
05.001.0051-0 | 69.16
05.001.0051-A | 59.93
05.001.0052-0 | 31.7
05.001.0052-A | 27.46
05.001.0055-0 | 11.93
05.001.0055-A | 10.33
05.001.0056-0 | 3355.35
05.001.0056-A | 2907.52
05.001.0057-0 | 100.66
05.001.0057-A | 87.23
05.001.0058-0 | 168.05
05.001.0058-A | 145.62
05.001.0059-0 | 17.89
05.001.0059-A | 15.5
05.001.0060-0 | 9.37
05.001.0060-A | 8.12
05.001.0061-0 | 20.45
05.001.0061-A | 17.72
05.001.0062-0 | 5.96
05.001.0062-A | 5.16
05.001.0063-0 | 21.3
05.001.0063-A | 18.46
05.001.0064-0 | 35.79
05.001.0064-A | 31.01
05.001.0065-0 | 7.67
05.001.0065-A | 6.64
05.001.0066-0 | 23.01
05.001.0066-A | 19.93
05.001.0067-0 | 17.04
05.001.0067-A | 14.77
05.001.0068-0 | 34.09
05.001.0068-A | 29.54
05.001.0069-0 | 15.34
05.001.0069-A | 13.29
05.001.0070-0 | 5.96
05.001.0070-A | 5.16
05.001.0071-0 | 58.86
05.001.0071-A | 51.01
05.001.0072-0 | 3.4
05.001.0072-A | 2.95
05.001.0073-0 | 5.96
05.001.0073-A | 5.16
05.001.0074-0 | 5.11
05.001.0074-A | 4.43
05.001.0075-0 | 11.93
05.001.0075-A | 10.33
05.001.0076-0 | 8.52
05.001.0076-A | 7.38
05.001.0077-0 | 57.63
05.001.0077-A | 49.94
05.001.0078-0 | 2.13
05.001.0078-A | 1.84
05.001.0079-0 | 6.39
05.001.0079-A | 5.53
05.001.0080-0 | 13.63
05.001.0080-A | 11.81
05.001.0081-0 | 1.19
05.001.0081-A | 1.03
05.001.0082-0 | 11.93
05.001.0082-A | 10.33
05.001.0083-0 | 8.52
05.001.0083-A | 7.38
05.001.0084-0 | 9.37
05.001.0084-A | 8.12
05.001.0085-0 | 39.2
05.001.0085-A | 33.97
05.001.0086-0 | 25.56
05.001.0086-A | 22.15
05.001.0087-0 | 3.4
05.001.0087-A | 2.95
05.001.0088-0 | 9.37
05.001.0088-A | 8.12
05.001.0089-0 | 9.37
05.001.0089-A | 8.12
05.001.0090-0 | 7.67
05.001.0090-A | 6.64
05.001.0095-0 | 1.7
05.001.0095-A | 1.47
05.001.0097-0 | 25.43
05.001.0097-A | 22.04
05.001.0098-0 | 41.57
05.001.0098-A | 36.02
05.001.0100-0 | 35.88
05.001.0100-A | 31.09
05.001.0101-0 | 32.35
05.001.0101-A | 28.03
05.001.0105-0 | 37.06
05.001.0105-A | 32.11
05.001.0106-0 | 40.27
05.001.0106-A | 34.9
05.001.0123-0 | 21.47
05.001.0123-A | 18.61
05.001.0124-0 | 0.28
05.001.0124-A | 0.24
05.001.0125-0 | 43.43
05.001.0125-A | 37.63
05.001.0126-0 | 87.27
05.001.0126-A | 75.62
05.001.0127-0 | 213.1
05.001.0127-A | 184.66
05.001.0128-0 | 100.89
05.001.0128-A | 88.05
05.001.0130-0 | 12.17
05.001.0130-A | 10.55
05.001.0131-0 | 10.14
05.001.0131-A | 8.79
05.001.0132-0 | 2.55
05.001.0132-A | 2.21
05.001.0133-0 | 29.67
05.001.0133-A | 25.71
05.001.0134-0 | 24.11
05.001.0134-A | 20.89
05.001.0135-0 | 25.56
05.001.0135-A | 22.15
05.001.0136-0 | 11.08
05.001.0136-A | 9.6
05.001.0137-0 | 15.34
05.001.0137-A | 13.29
05.001.0138-0 | 5.88
05.001.0138-A | 5.1
05.001.0141-0 | 22.16
05.001.0141-A | 19.2
05.001.0142-0 | 18.75
05.001.0142-A | 16.24
05.001.0143-0 | 8.52
05.001.0143-A | 7.38
05.001.0144-0 | 5.88
05.001.0144-A | 5.1
05.001.0145-0 | 20.29
05.001.0145-A | 17.58
05.001.0146-0 | 40.59
05.001.0146-A | 35.17
05.001.0147-0 | 17.04
05.001.0147-A | 14.77
05.001.0148-0 | 5.62
05.001.0148-A | 4.87
05.001.0149-0 | 6.81
05.001.0149-A | 5.9
05.001.0155-0 | 345.83
05.001.0155-A | 299.66
05.001.0158-0 | 170.46
05.001.0158-A | 147.7
05.001.0160-0 | 2.26
05.001.0160-A | 1.96
05.001.0162-0 | 68.18
05.001.0162-A | 59.08
05.001.0163-0 | 63.59
05.001.0163-A | 55.11
05.001.0164-0 | 34.5
05.001.0164-A | 29.89
05.001.0168-0 | 6.13
05.001.0168-A | 5.31
05.001.0169-0 | 102.88
05.001.0169-A | 91.85
05.001.0170-0 | 19.6
05.001.0170-A | 16.98
05.001.0171-0 | 23.86
05.001.0171-A | 20.67
05.001.0172-0 | 28.12
05.001.0172-A | 24.37
05.001.0173-0 | 40.05
05.001.0173-A | 34.7
05.001.0177-0 | 49.43
05.001.0177-A | 42.83
05.001.0178-0 | 63.07
05.001.0178-A | 54.64
05.001.0179-0 | 82.67
05.001.0179-A | 71.63
05.001.0182-0 | 0.93
05.001.0182-A | 0.81
05.001.0183-0 | 0.68
05.001.0183-A | 0.59
05.001.0185-0 | 1.53
05.001.0185-A | 1.32
05.001.0186-0 | 1.02
05.001.0186-A | 0.88
05.001.0187-0 | 23.52
05.001.0187-A | 20.38
05.001.0188-0 | 0.25
05.001.0188-A | 0.22
05.001.0189-0 | 0.17
05.001.0189-A | 0.14
05.001.0195-0 | 25.56
05.001.0195-A | 22.15
05.001.0196-0 | 19.6
05.001.0196-A | 16.98
05.001.0205-0 | 1.14
05.001.0205-A | 0.98
05.001.0206-0 | 0.85
05.001.0206-A | 0.73
05.001.0250-0 | 34.09
05.001.0250-A | 29.54
05.001.0300-0 | 166.31
05.001.0300-A | 157.52
05.001.0301-0 | 138.07
05.001.0301-A | 130.43
05.001.0305-0 | 102.27
05.001.0305-A | 88.62
05.001.0310-0 | 41.82
05.001.0310-A | 36.23
05.001.0315-0 | 67.38
05.001.0315-A | 58.39
05.001.0320-0 | 170.46
05.001.0320-A | 147.7
05.001.0325-0 | 2.55
05.001.0325-A | 2.21
05.001.0350-0 | 12.04
05.001.0350-A | 10.43
05.001.0360-0 | 5.95
05.001.0360-A | 5.16
05.001.0365-0 | 7.94
05.001.0365-A | 6.88
05.001.0366-0 | 5.56
05.001.0366-A | 4.81
05.001.0370-0 | 11.12
05.001.0370-A | 9.63
05.001.0375-0 | 3.33
05.001.0375-A | 2.89
05.001.0380-0 | 4.96
05.001.0380-A | 4.3
05.001.0385-0 | 6.95
05.001.0385-A | 6.02
05.001.0386-0 | 5.95
05.001.0386-A | 5.16
05.001.0387-0 | 5.95
05.001.0387-A | 5.16
05.001.0388-0 | 13.5
05.001.0388-A | 11.7
05.001.0389-0 | 11.91
05.001.0389-A | 10.32
05.001.0391-0 | 11.12
05.001.0391-A | 9.63
05.001.0392-0 | 7.94
05.001.0392-A | 6.88
05.001.0393-0 | 5.56
05.001.0393-A | 4.81
05.001.0400-0 | 1.87
05.001.0400-A | 1.62
05.001.0402-0 | 24.71
05.001.0402-A | 21.41
05.001.0405-0 | 68.18
05.001.0405-A | 59.08
05.001.0410-0 | 6.95
05.001.0410-A | 6.02
05.001.0415-0 | 7.54
05.001.0415-A | 6.53
05.001.0450-0 | 315
05.001.0450-A | 273.78
05.001.0455-0 | 472.5
05.001.0455-A | 410.66
05.001.0460-0 | 686.52
05.001.0460-A | 596.68
05.001.0465-0 | 945.01
05.001.0465-A | 821.33
05.001.0600-0 | 23.54
05.001.0600-A | 20.4
05.001.0601-0 | 58.42
05.001.0601-A | 50.62
05.001.0602-0 | 292.1
05.001.0602-A | 253.13
05.001.0603-0 | 97.36
05.001.0603-A | 84.37
05.001.0605-0 | 97.36
05.001.0605-A | 84.37
05.001.0606-0 | 194.73
05.001.0606-A | 168.75
05.001.0607-0 | 12.07
05.001.0607-A | 10.77
05.001.0608-0 | 12.56
05.001.0608-A | 11.21
05.001.0609-0 | 14
05.001.0609-A | 12.54
05.001.0612-0 | 17.08
05.001.0612-A | 15.24
05.001.0613-0 | 35.82
05.001.0613-A | 32.14
05.001.0615-0 | 34.09
05.001.0615-A | 29.54
05.001.0616-0 | 76.7
05.001.0616-A | 66.46
05.001.0618-0 | 2.43
05.001.0618-A | 2.38
05.001.0620-0 | 11.77
05.001.0620-A | 10.2
05.001.0621-0 | 23.54
05.001.0621-A | 20.4
05.001.0622-0 | 47.09
05.001.0622-A | 40.8
05.001.0623-0 | 105.95
05.001.0623-A | 91.81
05.001.0680-0 | 8.24
05.001.0680-A | 7.14
05.001.0690-0 | 14.12
05.001.0690-A | 12.24
05.001.0700-0 | 23.01
05.001.0700-A | 19.93
05.001.0750-0 | 25.56
05.001.0750-A | 22.15
05.001.0755-0 | 7.52
05.001.0755-A | 6.65
05.001.0758-0 | 2.42
05.001.0758-A | 2.09
05.001.0800-0 | 57.15
05.001.0800-A | 49.52
05.001.0802-0 | 58.57
05.001.0802-A | 50.76
05.001.0805-0 | 67.15
05.001.0805-A | 58.19
05.001.0810-0 | 70
05.001.0810-A | 60.66
05.001.0815-0 | 87.15
05.001.0815-A | 75.52
05.001.0820-0 | 34.32
05.001.0820-A | 30.98
05.001.0825-0 | 36.1
05.001.0825-A | 32.76
05.001.0840-0 | 33.85
05.001.0840-A | 30.51
05.001.0845-0 | 36.1
05.001.0845-A | 32.76
05.001.0850-0 | 11.77
05.001.0850-A | 10.92
05.001.0876-0 | 21.27
05.001.0876-A | 18.43
05.001.0900-0 | 0.9
05.001.0900-A | 0.79
05.001.0950-0 | 12.71
05.001.0950-A | 11.02
05.001.0955-0 | 20.36
05.001.0955-A | 17.65
05.001.0960-0 | 25.47
05.001.0960-A | 22.07
05.002.0001-0 | 149.9
05.002.0001-A | 137.28
05.002.0002-0 | 254.83
05.002.0002-A | 233.38
05.002.0003-1 | 344.84
05.002.0003-B | 316.1
05.002.0004-0 | 586.23
05.002.0004-A | 537.38
05.002.0005-1 | 21.81
05.002.0005-B | 20.02
05.002.0006-1 | 32.4
05.002.0006-B | 29.7
05.002.0007-0 | 25.63
05.002.0007-A | 23.52
05.002.0008-0 | 38.07
05.002.0008-A | 34.9
05.002.0009-1 | 23.36
05.002.0009-B | 21.39
05.002.0010-1 | 29.23
05.002.0010-B | 26.77
05.002.0011-0 | 40.88
05.002.0011-A | 37.44
05.002.0012-0 | 51.16
05.002.0012-A | 46.85
05.002.0013-0 | 787.25
05.002.0013-A | 720.23
05.002.0014-0 | 10.98
05.002.0014-A | 10.08
05.002.0015-0 | 113.08
05.002.0015-A | 103.56
05.002.0016-0 | 99.93
05.002.0016-A | 91.52
05.002.0018-0 | 11.59
05.002.0018-A | 10.64
05.002.0019-0 | 13.91
05.002.0019-A | 12.77
05.002.0030-0 | 37.21
05.002.0030-A | 36.42
05.002.0031-0 | 35.17
05.002.0031-A | 31.77
05.002.0050-0 | 14.73
05.002.0050-A | 13.51
05.002.0055-0 | 54.51
05.002.0055-A | 48.59
05.002.0060-0 | 58.41
05.002.0060-A | 53.31
05.002.0061-0 | 355.62
05.002.0061-A | 326.53
05.002.0062-0 | 47.2
05.002.0062-A | 44.79
05.002.0063-0 | 43.2
05.002.0063-A | 41.76
05.002.0065-0 | 2.25
05.002.0065-A | 2
05.002.0070-0 | 664.19
05.002.0070-A | 646.9
05.002.0075-0 | 630.78
05.002.0075-A | 605.55
05.002.0081-0 | 53.7
05.002.0081-A | 50.06
05.002.0082-0 | 59.01
05.002.0082-A | 54.72
05.002.0083-0 | 59.92
05.002.0083-A | 55.55
05.002.0084-0 | 65
05.002.0084-A | 59.96
05.002.0085-0 | 68.15
05.002.0085-A | 62.76
05.002.0086-0 | 69.95
05.002.0086-A | 64.45
05.002.0087-0 | 75.69
05.002.0087-A | 69.45
05.002.0088-0 | 81.54
05.002.0088-A | 74.77
05.002.0089-0 | 92.42
05.002.0089-A | 84.61
05.002.0090-0 | 100.48
05.002.0090-A | 91.97
05.002.0091-0 | 110.66
05.002.0091-A | 101.09
05.002.0092-0 | 180.66
05.002.0092-A | 169.57
05.002.0093-0 | 263.21
05.002.0093-A | 248.2
05.002.0100-0 | 259.44
05.002.0100-A | 237.99
05.002.0101-0 | 268.18
05.002.0101-A | 246.73
05.002.0102-0 | 392.64
05.002.0102-A | 358.26
05.002.0105-0 | 586
05.002.0105-A | 559.27
05.002.0106-0 | 609.99
05.002.0106-A | 581.22
05.003.0010-1 | 76.7
05.003.0010-B | 66.46
05.003.0011-0 | 149.79
05.003.0011-A | 135.74
05.003.0015-1 | 73.08
05.003.0015-B | 69.28
05.003.0016-1 | 105.34
05.003.0016-B | 100.23
05.003.0017-1 | 137.65
05.003.0017-B | 131.32
05.003.0020-0 | 175.36
05.003.0020-A | 157.9
05.003.0021-0 | 207.62
05.003.0021-A | 188.85
05.003.0022-0 | 239.93
05.003.0022-A | 219.94
05.003.0090-0 | 635.61
05.003.0090-A | 556.7
05.003.0091-0 | 667.88
05.003.0091-A | 587.64
05.003.0092-0 | 700.18
05.003.0092-A | 618.73
05.004.0010-0 | 6.49
05.004.0010-A | 6.2
05.004.0025-0 | 38.06
05.004.0025-A | 32.98
05.004.0026-0 | 106.58
05.004.0026-A | 92.34
05.004.0027-0 | 59.38
05.004.0027-A | 51.45
05.004.0028-0 | 30.45
05.004.0028-A | 26.38
05.004.0030-0 | 18.59
05.004.0030-A | 17.9
05.004.0035-0 | 1505.99
05.004.0035-A | 1318.12
05.004.0040-0 | 10.77
05.004.0040-A | 9.95
05.004.0045-0 | 34.49
05.004.0045-A | 32.17
05.004.0050-0 | 28.02
05.004.0050-A | 24.97
05.004.0055-0 | 367.18
05.004.0055-A | 329.88
05.004.0060-0 | 122.12
05.004.0060-A | 120.36
05.004.0065-0 | 4.26
05.004.0065-A | 3.69
05.004.0070-0 | 3.4
05.004.0070-A | 3.02
05.004.0080-0 | 48.06
05.004.0080-A | 47.31
05.004.0081-0 | 30.88
05.004.0081-A | 30.13
05.004.0083-0 | 63.28
05.004.0083-A | 62.32
05.004.0084-0 | 40.37
05.004.0084-A | 39.42
05.004.0085-0 | 86.99
05.004.0085-A | 84.74
05.004.0086-0 | 64.08
05.004.0086-A | 61.84
05.004.0090-0 | 360.04
05.004.0090-A | 322.9
05.005.0001-1 | 32.35
05.005.0001-B | 29.91
05.005.0002-0 | 26.94
05.005.0002-A | 24.5
05.005.0003-1 | 77.29
05.005.0003-B | 74.32
05.005.0004-0 | 77.54
05.005.0004-A | 71.73
05.005.0005-1 | 17.07
05.005.0005-B | 16.5
05.005.0006-1 | 29.74
05.005.0006-B | 29.17
05.005.0007-0 | 22.28
05.005.0007-A | 21.66
05.005.0012-1 | 6.48
05.005.0012-B | 6.48
05.005.0013-0 | 3.24
05.005.0013-A | 3.24
05.005.0014-0 | 2.15
05.005.0014-A | 2.15
05.005.0015-0 | 1.62
05.005.0015-A | 1.62
05.005.0018-0 | 89.25
05.005.0018-A | 82.1
05.005.0019-0 | 142.83
05.005.0019-A | 128.53
05.005.0020-0 | 664.88
05.005.0020-A | 621.53
05.005.0025-0 | 123.48
05.005.0025-A | 118.98
05.005.0030-0 | 70.58
05.005.0030-A | 66.08
05.005.0035-0 | 61.06
05.005.0035-A | 56.56
05.005.0040-0 | 56.33
05.005.0040-A | 51.82
05.005.0046-0 | 6.87
05.005.0046-A | 6.42
05.005.0048-0 | 5.73
05.005.0048-A | 5.27
05.005.0050-0 | 23.56
05.005.0050-A | 21.87
05.005.0051-0 | 18.2
05.005.0051-A | 16.5
05.005.0053-0 | 196.21
05.005.0053-A | 189.32
05.005.0054-0 | 17.82
05.005.0054-A | 17.37
05.005.0055-0 | 211.89
05.005.0055-A | 197.52
05.005.0060-0 | 2.28
05.005.0060-A | 2.28
05.005.0062-0 | 4.58
05.005.0062-A | 4.13
05.005.0064-0 | 17.06
05.005.0064-A | 15.36
05.006.0001-1 | 8
05.006.0001-B | 8
05.006.0002-1 | 25
05.006.0002-B | 25
05.006.0004-0 | 11655.27
05.006.0004-A | 11033.48
05.006.0010-0 | 22.52
05.006.0010-A | 22.52
05.006.0015-0 | 32
05.006.0015-A | 32
05.007.0005-0 | 417.87
05.007.0005-A | 417.87
05.007.0006-0 | 1217.87
05.007.0006-A | 1217.87
05.007.0007-0 | 35.13
05.007.0007-A | 35.13
05.007.0015-0 | 350.02
05.007.0015-A | 350.02
05.008.0001-0 | 6.81
05.008.0001-A | 5.9
05.008.0002-0 | 32.43
05.008.0002-A | 28.1
05.008.0003-0 | 3133
05.008.0003-A | 2714.84
05.008.0004-0 | 97.29
05.008.0004-A | 84.3
05.008.0005-0 | 815.68
05.008.0005-A | 715.18
05.008.0006-0 | 2.73
05.008.0006-A | 2.37
05.008.0007-0 | 1.21
05.008.0007-A | 1.05
05.008.0008-1 | 0.56
05.008.0008-B | 0.48
05.008.0009-0 | 0.17
05.008.0009-A | 0.14
05.008.0010-0 | 51247.59
05.008.0010-A | 46299.42
05.008.0012-0 | 253606.01
05.008.0012-A | 230548.7
05.008.0013-0 | 4065.65
05.008.0013-A | 3522.68
05.008.0015-0 | 55.97
05.008.0015-A | 48.5
05.009.0002-0 | 65.26
05.009.0002-A | 64.36
05.009.0003-0 | 80.09
05.009.0003-A | 78.28
05.009.0004-0 | 195.89
05.009.0004-A | 193.21
05.009.0010-0 | 339.9
05.009.0010-A | 339.9
05.009.0015-0 | 339.9
05.009.0015-A | 339.9
05.010.0001-0 | 1.01
05.010.0001-A | 0.97
05.010.0005-0 | 6.36
05.010.0005-A | 5.84
05.010.0006-0 | 4.01
05.010.0006-A | 3.49
05.010.0020-0 | 3.81
05.010.0020-A | 3.81
05.010.0021-0 | 0.22
05.010.0021-A | 0.22
05.011.0001-0 | 102.59
05.011.0001-A | 97.63
05.011.0002-0 | 45.46
05.011.0002-A | 42.98
05.011.0006-0 | 128.39
05.011.0006-A | 121.7
05.012.0001-0 | 484.1
05.012.0001-A | 484.1
05.012.0005-0 | 548.59
05.012.0005-A | 548.59
05.013.0001-0 | 50.03
05.013.0001-A | 46.62
05.013.0002-0 | 85.68
05.013.0002-A | 79.36
05.013.0003-0 | 5.79
05.013.0003-A | 5.02
05.014.0001-0 | 668.09
05.014.0001-A | 668.09
05.014.0005-0 | 779.2
05.014.0005-A | 779.2
05.014.0009-0 | 982.49
05.014.0009-A | 982.49
05.014.0015-0 | 1226.91
05.014.0015-A | 1226.91
05.014.0020-0 | 1547.42
05.014.0020-A | 1547.42
05.014.0023-0 | 2145.76
05.014.0023-A | 2145.76
05.014.0025-0 | 2393.08
05.014.0025-A | 2393.08
05.015.0030-0 | 168932.11
05.015.0030-A | 168350.02
05.015.0031-0 | 144096.19
05.015.0031-A | 143516.75
05.015.0032-0 | 112427.68
05.015.0032-A | 111849.4
05.015.0033-0 | 78903.06
05.015.0033-A | 78326.19
05.015.0034-0 | 79006.23
05.015.0034-A | 78430.77
05.015.0040-0 | 61801.82
05.015.0040-A | 61328.9
05.015.0041-0 | 48302.09
05.015.0041-A | 47923.59
05.015.0045-0 | 117327.24
05.015.0045-A | 116854.32
05.015.0046-0 | 96631.94
05.015.0046-A | 96253.44
05.015.0050-0 | 529.31
05.015.0050-A | 518.57
05.015.0055-0 | 547.27
05.015.0055-A | 536.53
05.015.0060-0 | 558.22
05.015.0060-A | 547.48
05.015.0065-0 | 687.33
05.015.0065-A | 673.85
05.015.0070-0 | 705.3
05.015.0070-A | 691.81
05.015.0075-0 | 716.25
05.015.0075-A | 702.76
05.020.0005-0 | 61.37
05.020.0005-A | 60.35
05.020.0007-0 | 90.81
05.020.0007-A | 88.77
05.020.0010-0 | 40.25
05.020.0010-A | 39.23
05.020.0012-0 | 59.21
05.020.0012-A | 57.17
05.020.0013-0 | 89.59
05.020.0013-A | 87.04
05.020.0014-0 | 97.01
05.020.0014-A | 93.94
05.020.0015-1 | 16.2
05.020.0015-B | 16.05
05.020.0020-0 | 24.24
05.020.0020-A | 23.62
05.020.0025-0 | 36.94
05.020.0025-A | 35.66
05.020.0030-0 | 50.14
05.020.0030-A | 48.1
05.021.0030-0 | 18.53
05.021.0030-A | 18.29
05.021.0050-0 | 20.32
05.021.0050-A | 20.05
05.021.0055-0 | 21.64
05.021.0055-A | 21.37
05.021.0060-0 | 24.74
05.021.0060-A | 24.47
05.021.0065-0 | 24.42
05.021.0065-A | 24.15
05.021.0070-0 | 25.68
05.021.0070-A | 25.41
05.021.0075-0 | 26.99
05.021.0075-A | 26.72
05.021.0090-0 | 12.15
05.021.0090-A | 11.88
05.021.0095-0 | 16.09
05.021.0095-A | 15.82
05.021.0100-0 | 68.09
05.021.0100-A | 67.53
05.021.0110-0 | 3.6
05.021.0110-A | 3.43
05.021.0112-0 | 6.38
05.021.0112-A | 6.21
05.022.0015-0 | 7
05.022.0015-A | 6.84
05.022.0016-0 | 7.07
05.022.0016-A | 6.9
05.022.0018-0 | 5.31
05.022.0018-A | 5.2
05.022.0020-0 | 5.36
05.022.0020-A | 5.24
05.022.0030-0 | 10.04
05.022.0030-A | 9.87
05.022.0031-0 | 10.6
05.022.0031-A | 10.36
05.022.0033-0 | 7.97
05.022.0033-A | 7.8
05.022.0035-0 | 8.05
05.022.0035-A | 7.86
05.025.0025-1 | 101.06
05.025.0025-B | 93.55
05.025.0026-0 | 96.01
05.025.0026-A | 88.87
05.025.0027-1 | 126.33
05.025.0027-B | 116.93
05.025.0028-0 | 120.01
05.025.0028-A | 111.09
05.025.0029-1 | 170.54
05.025.0029-B | 158.01
05.025.0030-0 | 162.01
05.025.0030-A | 150.11
05.025.0031-1 | 286.49
05.025.0031-B | 264.57
05.025.0032-0 | 272.16
05.025.0032-A | 251.34
05.025.0033-1 | 381.95
05.025.0033-B | 352.73
05.025.0034-0 | 362.85
05.025.0034-A | 335.1
05.025.0035-1 | 496.65
05.025.0035-B | 458.67
05.025.0036-0 | 471.82
05.025.0036-A | 435.74
05.025.0041-1 | 38.69
05.025.0041-B | 36.74
05.025.0042-0 | 44.49
05.025.0042-A | 42.26
05.025.0043-1 | 51.93
05.025.0043-B | 49.45
05.025.0044-0 | 59.72
05.025.0044-A | 56.87
05.025.0045-1 | 82.12
05.025.0045-B | 77.32
05.025.0046-0 | 94.44
05.025.0046-A | 88.91
05.025.0047-1 | 151.77
05.025.0047-B | 141.71
05.025.0048-0 | 174.54
05.025.0048-A | 162.97
05.025.0049-0 | 6.43
05.025.0049-A | 6.06
05.025.0050-0 | 7.12
05.025.0050-A | 6.72
05.025.0051-0 | 7.76
05.025.0051-A | 7.33
05.025.0052-0 | 9.04
05.025.0052-A | 8.55
05.025.0053-0 | 11.45
05.025.0053-A | 10.88
05.026.0001-0 | 4.7
05.026.0001-A | 4.25
05.026.0002-0 | 5.76
05.026.0002-A | 5.21
05.026.0003-0 | 7.48
05.026.0003-A | 6.8
05.026.0004-0 | 9.36
05.026.0004-A | 8.54
05.027.0001-0 | 7.06
05.027.0001-A | 6.31
05.027.0003-0 | 9.13
05.027.0003-A | 8.17
05.027.0005-0 | 14.18
05.027.0005-A | 12.67
05.027.0007-0 | 19.68
05.027.0007-A | 17.56
05.027.0009-0 | 23.02
05.027.0009-A | 20.61
05.027.0011-0 | 30.2
05.027.0011-A | 27.18
05.028.0001-0 | 14.93
05.028.0001-A | 14.93
05.028.0002-0 | 20.69
05.028.0002-A | 20.69
05.028.0003-0 | 26.23
05.028.0003-A | 26.23
05.028.0004-0 | 27.82
05.028.0004-A | 27.82
05.028.0005-0 | 58.39
05.028.0005-A | 58.39
05.028.0006-0 | 63.84
05.028.0006-A | 63.84
05.028.0007-0 | 70.15
05.028.0007-A | 70.15
05.028.0008-0 | 80.52
05.028.0008-A | 80.52
05.032.0001-0 | 472.27
05.032.0001-A | 451.79
05.033.0001-0 | 165.3
05.033.0001-A | 156.2
05.033.0002-0 | 199.39
05.033.0002-A | 185.74
05.033.0003-0 | 102.27
05.033.0003-A | 88.62
05.035.0001-0 | 42.36
05.035.0001-A | 40.78
05.035.0002-0 | 33.73
05.035.0002-A | 32.35
05.035.0003-0 | 75.35
05.035.0003-A | 73.04
05.035.0004-0 | 32.59
05.035.0004-A | 30.62
05.035.0005-0 | 42.34
05.035.0005-A | 39.72
05.035.0006-0 | 44.95
05.035.0006-A | 41.68
05.035.0007-0 | 54.86
05.035.0007-A | 52.78
05.035.0008-0 | 32.74
05.035.0008-A | 31.36
05.035.0009-0 | 279.99
05.035.0009-A | 272
05.035.0010-0 | 37.24
05.035.0010-A | 35.93
05.035.0011-0 | 161.49
05.035.0011-A | 158
05.035.0012-0 | 40.5
05.035.0012-A | 39.04
05.035.0013-0 | 207.66
05.035.0013-A | 193.52
05.035.0015-0 | 12.1
05.035.0015-A | 11.15
05.035.0016-0 | 30.24
05.035.0016-A | 28.08
05.035.0019-0 | 1535.1
05.035.0019-A | 1427.56
05.035.0020-0 | 76.91
05.035.0020-A | 72.55
05.035.0021-0 | 102.41
05.035.0021-A | 97.26
05.035.0025-0 | 37.04
05.035.0025-A | 34.05
05.038.0001-0 | 252.78
05.038.0001-A | 243.67
05.039.0001-0 | 33.65
05.039.0001-A | 30.67
05.039.0005-0 | 36.25
05.039.0005-A | 32.86
05.039.0010-0 | 52.85
05.039.0010-A | 48.89
05.040.0870-0 | 19.39
05.040.0870-A | 17.19
05.041.0875-0 | 40
05.041.0875-A | 40
05.042.0880-0 | 5.03
05.042.0880-A | 4.56
05.042.0881-0 | 2
05.042.0881-A | 1.76
05.042.0882-0 | 2.52
05.042.0882-A | 2.23
05.050.0001-0 | 427.16
05.050.0001-A | 422.45
05.050.0003-0 | 1042.92
05.050.0003-A | 1038.21
05.050.0008-0 | 1256.23
05.050.0008-A | 1249.95
05.051.0010-0 | 0.62
05.051.0010-A | 0.62
05.054.0001-0 | 36.7
05.054.0001-A | 36.08
05.054.0015-0 | 77.48
05.054.0015-A | 76.85
05.054.0045-0 | 1224.68
05.054.0045-A | 1222.6
05.054.0050-0 | 1611.59
05.054.0050-A | 1581.9
05.054.0055-0 | 225.12
05.054.0055-A | 222.67
05.054.0100-0 | 10.57
05.054.0100-A | 9.95
05.054.0102-0 | 35.6
05.054.0102-A | 34.98
05.054.0103-0 | 12.94
05.054.0103-A | 12.32
05.054.0104-0 | 12.94
05.054.0104-A | 12.32
05.054.0105-0 | 9.63
05.054.0105-A | 9.01
05.054.0110-0 | 48.99
05.054.0110-A | 48.37
05.054.0115-0 | 14.9
05.054.0115-A | 14.28
05.054.0120-0 | 16.55
05.054.0120-A | 15.93
05.054.0130-0 | 12.94
05.054.0130-A | 12.32
05.055.0010-0 | 126.08
05.055.0010-A | 123.37
05.055.0020-0 | 289.12
05.055.0020-A | 286.41
05.055.0022-0 | 169.64
05.055.0022-A | 166.93
05.055.0024-0 | 247.56
05.055.0024-A | 244.85
05.055.0030-0 | 75.84
05.055.0030-A | 73.95
05.055.0040-0 | 126.21
05.055.0040-A | 124.32
05.056.0001-0 | 75.29
05.056.0001-A | 74.2
05.056.0002-0 | 17.28
05.056.0002-A | 16.47
05.057.0010-0 | 91.77
05.057.0010-A | 90.2
05.057.0015-0 | 896.58
05.057.0015-A | 895.96
05.057.0020-0 | 34.44
05.057.0020-A | 32.87
05.058.0010-0 | 1.27
05.058.0010-A | 1.13
05.058.0011-0 | 1.27
05.058.0011-A | 1.14
05.058.0020-0 | 1.68
05.058.0020-A | 1.65
05.058.0030-0 | 2.29
05.058.0030-A | 2.06
05.058.0100-0 | 850.32
05.058.0100-A | 850.32
05.075.0005-0 | 181.2
05.075.0005-A | 170.78
05.075.0006-0 | 237.49
05.075.0006-A | 224.58
05.075.0007-1 | 156.51
05.075.0007-B | 149.75
05.075.0008-0 | 214.69
05.075.0008-A | 207.28
05.077.0001-0 | 274.81
05.077.0001-A | 257.41
05.077.0010-0 | 509.28
05.077.0010-A | 482.61
05.080.0020-0 | 79.55
05.080.0020-A | 75.13
05.080.0025-0 | 89.31
05.080.0025-A | 84.89
05.080.0030-0 | 138.06
05.080.0030-A | 133.64
05.080.0040-0 | 105.69
05.080.0040-A | 99.29
05.080.0045-0 | 115.49
05.080.0045-A | 109.09
05.080.0050-0 | 164.54
05.080.0050-A | 158.14
05.080.0060-0 | 120.97
05.080.0060-A | 113.21
05.080.0065-0 | 130.63
05.080.0065-A | 122.87
05.080.0070-0 | 178.89
05.080.0070-A | 171.12
05.081.0010-0 | 86.57
05.081.0010-A | 81.62
05.081.0012-0 | 96.33
05.081.0012-A | 91.38
05.081.0015-0 | 145.08
05.081.0015-A | 140.13
05.081.0017-0 | 118.03
05.081.0017-A | 110.95
05.081.0020-0 | 127.83
05.081.0020-A | 120.76
05.081.0022-0 | 176.88
05.081.0022-A | 169.81
05.081.0025-0 | 135.24
05.081.0025-A | 126.7
05.081.0027-0 | 144.9
05.081.0027-A | 136.35
05.081.0029-0 | 193.16
05.081.0029-A | 184.61
05.081.0031-0 | 30.62
05.081.0031-A | 30.28
05.081.0032-0 | 49.47
05.081.0032-A | 48.95
05.081.0033-0 | 43.94
05.081.0033-A | 43.3
05.081.0050-0 | 40.01
05.081.0050-A | 39.52
05.081.0051-0 | 59.22
05.081.0051-A | 58.64
05.081.0052-0 | 55.52
05.081.0052-A | 54.75
05.082.0001-0 | 81.19
05.082.0001-A | 74.05
05.085.0010-1 | 246.98
05.085.0010-B | 228.37
05.085.0011-0 | 308.09
05.085.0011-A | 285.52
05.085.0012-0 | 254.6
05.085.0012-A | 234.93
05.085.0013-1 | 304.86
05.085.0013-B | 281.47
05.085.0014-0 | 169.06
05.085.0014-A | 153.67
05.085.0015-0 | 170.32
05.085.0015-A | 154.36
05.085.0016-1 | 206.15
05.085.0016-B | 190.5
05.085.0017-0 | 257.68
05.085.0017-A | 238.13
05.085.0018-0 | 216.45
05.085.0018-A | 200.03
05.085.0019-0 | 278.3
05.085.0019-A | 257.18
05.085.0020-0 | 141.63
05.085.0020-A | 128.81
05.085.0021-0 | 143.15
05.085.0021-A | 129.87
05.090.0001-0 | 169.42
05.090.0001-A | 155.29
05.090.0002-0 | 197.59
05.090.0002-A | 183.46
05.095.0001-0 | 269.82
05.095.0001-A | 255.97
05.095.0002-1 | 129.54
05.095.0002-B | 118.74
05.097.0001-0 | 69.78
05.097.0001-A | 62.95
05.098.0002-0 | 71.87
05.098.0002-A | 71.12
05.099.0001-1 | 114.41
05.099.0001-B | 106.1
05.099.0002-1 | 67.65
05.099.0002-B | 65.67
05.099.0003-0 | 92.98
05.099.0003-A | 90.44
05.099.0004-1 | 169.47
05.099.0004-B | 161.65
05.100.0020-0 | 5.5
05.100.0020-A | 5.5
05.100.0022-0 | 13.5
05.100.0022-A | 13.5
05.100.0024-0 | 240
05.100.0024-A | 240
05.100.0026-0 | 7.06
05.100.0026-A | 7.06
05.100.0900-0 | 28.98
05.100.0900-A | 28.98
05.100.9999-0 | 6534
05.100.9999-A | 5930
05.103.9999-0 | 4899
05.103.9999-A | 4899
05.105.0100-0 | 3067.68
05.105.0100-A | 2659.36
05.105.0101-0 | 5566.88
05.105.0101-A | 4822.4
05.105.0102-0 | 4331.36
05.105.0102-A | 3754.08
05.105.0103-0 | 4023.36
05.105.0103-A | 3486.56
05.105.0104-0 | 4023.36
05.105.0104-A | 3486.56
05.105.0105-0 | 4331.36
05.105.0105-A | 3754.08
05.105.0106-0 | 4023.36
05.105.0106-A | 3486.56
05.105.0107-0 | 4023.36
05.105.0107-A | 3486.56
05.105.0108-0 | 4023.36
05.105.0108-A | 3486.56
05.105.0109-0 | 4023.36
05.105.0109-A | 3486.56
05.105.0110-0 | 4023.36
05.105.0110-A | 3486.56
05.105.0111-0 | 4331.36
05.105.0111-A | 3754.08
05.105.0112-0 | 4023.36
05.105.0112-A | 3486.56
05.105.0113-0 | 4023.36
05.105.0113-A | 3486.56
05.105.0114-0 | 2912.8
05.105.0114-A | 2523.84
05.105.0115-0 | 2912.8
05.105.0115-A | 2523.84
05.105.0116-0 | 4331.36
05.105.0116-A | 3754.08
05.105.0117-0 | 4023.36
05.105.0117-A | 3486.56
05.105.0118-0 | 4023.36
05.105.0118-A | 3486.56
05.105.0119-0 | 3769.92
05.105.0119-A | 3266.56
05.105.0120-0 | 4519.68
05.105.0120-A | 3916
05.105.0121-0 | 4762.56
05.105.0121-A | 4127.2
05.105.0122-0 | 4762.56
05.105.0122-A | 4127.2
05.105.0123-0 | 3067.68
05.105.0123-A | 2659.36
05.105.0124-0 | 1326
05.105.0124-A | 1148.4
05.105.0125-0 | 3067.68
05.105.0125-A | 2659.36
05.105.0126-0 | 5566.88
05.105.0126-A | 4822.4
05.105.0127-0 | 6698.56
05.105.0127-A | 5804.48
05.105.0128-0 | 9201.28
05.105.0128-A | 7972.8
05.105.0129-0 | 6698.56
05.105.0129-A | 5804.48
05.105.0130-0 | 16524.64
05.105.0130-A | 14317.6
05.105.0131-0 | 33047.52
05.105.0131-A | 28636.96
05.105.0132-0 | 38005.44
05.105.0132-A | 32931.36
05.105.0133-0 | 5566.88
05.105.0133-A | 4822.4
05.105.0134-0 | 3685.44
05.105.0134-A | 3192.64
05.105.0135-0 | 6427.52
05.105.0135-A | 5568.64
05.105.0136-0 | 4762.56
05.105.0136-A | 4127.2
05.105.0137-0 | 23328.8
05.105.0137-A | 20213.6
05.105.0138-0 | 3685.44
05.105.0138-A | 3192.64
05.105.0139-0 | 3685.44
05.105.0139-A | 3192.64
05.105.0140-0 | 4023.36
05.105.0140-A | 3486.56
05.105.0141-0 | 4023.36
05.105.0141-A | 3486.56
05.105.0142-0 | 5566.88
05.105.0142-A | 4822.4
05.105.0143-0 | 4023.36
05.105.0143-A | 3486.56
05.105.0144-0 | 6698.56
05.105.0144-A | 5804.48
05.105.0145-0 | 5566.88
05.105.0145-A | 4822.4
05.105.0146-0 | 3067.68
05.105.0146-A | 2659.36
05.105.0147-0 | 5566.88
05.105.0147-A | 4822.4
05.105.0148-0 | 4023.36
05.105.0148-A | 3486.56
05.105.0149-0 | 4331.36
05.105.0149-A | 3754.08
05.105.0150-0 | 4331.36
05.105.0150-A | 3754.08
05.105.0151-0 | 4519.68
05.105.0151-A | 3916
05.105.0152-0 | 4023.36
05.105.0152-A | 3486.56
05.105.0153-0 | 3662.56
05.105.0153-A | 3173.28
05.105.0154-0 | 2258.08
05.105.0154-A | 1957.12
05.105.0155-0 | 4762.56
05.105.0155-A | 4127.2
05.105.0156-0 | 7316.32
05.105.0156-A | 6339.52
05.105.0157-0 | 4331.36
05.105.0157-A | 3754.08
05.105.0158-0 | 9201.28
05.105.0158-A | 7972.8
05.105.0159-0 | 6698.56
05.105.0159-A | 5804.48
05.105.0165-0 | 16524.64
05.105.0165-A | 14317.6
05.105.0169-0 | 6698.56
05.105.0169-A | 5804.48
05.105.0175-0 | 6698.56
05.105.0175-A | 5804.48
05.105.0176-0 | 3685.44
05.105.0176-A | 3192.64
05.105.0178-0 | 6698.56
05.105.0178-A | 5804.48
05.105.0179-0 | 6698.56
05.105.0179-A | 5804.48
05.105.0180-0 | 16524.64
05.105.0180-A | 14317.6
05.105.0185-0 | 4762.56
05.105.0185-A | 4127.2
05.105.0186-0 | 3685.44
05.105.0186-A | 3192.64
05.105.0187-0 | 4331.36
05.105.0187-A | 3754.08
05.105.0188-0 | 4331.36
05.105.0188-A | 3754.08
05.105.0190-0 | 2912.8
05.105.0190-A | 2523.84
05.105.0195-0 | 2912.8
05.105.0195-A | 2523.84
05.105.0200-0 | 14383.06
05.105.0200-A | 12468.62
05.105.0201-0 | 28766.12
05.105.0201-A | 24937.24
05.105.0202-0 | 43149.18
05.105.0202-A | 37405.86
05.105.0203-0 | 57532.24
05.105.0203-A | 49874.48
05.105.0204-0 | 11145.96
05.105.0204-A | 9662.39
05.105.0205-0 | 22291.92
05.105.0205-A | 19324.78
05.105.0206-0 | 33437.88
05.105.0206-A | 28987.17
05.105.0207-0 | 44583.84
05.105.0207-A | 38649.56
05.105.9999-0 | 9014
05.105.9999-A | 7811
05.205.0010-0 | 16256.24
05.205.0010-A | 14085.99
05.205.0011-0 | 32512.48
05.205.0011-A | 28171.98
05.205.0012-0 | 48768.72
05.205.0012-A | 42257.97
05.205.0013-0 | 65024.97
05.205.0013-A | 56343.97
05.205.0015-0 | 12597.55
05.205.0015-A | 10915.75
05.205.0016-0 | 25195.11
05.205.0016-A | 21831.5
05.205.0017-0 | 37792.67
05.205.0017-A | 32747.25
05.205.0018-0 | 50390.23
05.205.0018-A | 43663.01
05.205.9999-0 | 4612
05.205.9999-A | 4124
06.001.0020-0 | 28.28
06.001.0020-A | 24.55
06.001.0022-0 | 41.39
06.001.0022-A | 35.95
06.001.0023-0 | 58.28
06.001.0023-A | 51.07
06.001.0024-0 | 74.64
06.001.0024-A | 65.58
06.001.0025-0 | 87.91
06.001.0025-A | 77.27
06.001.0030-0 | 41.83
06.001.0030-A | 36.66
06.001.0031-0 | 62.04
06.001.0031-A | 54.37
06.001.0032-0 | 77.23
06.001.0032-A | 67.86
06.001.0033-0 | 96.26
06.001.0033-A | 84.54
06.001.0034-0 | 112.05
06.001.0034-A | 98.55
06.001.0035-0 | 138.22
06.001.0035-A | 121.58
06.001.0036-0 | 160.03
06.001.0036-A | 140.88
06.001.0037-0 | 240
06.001.0037-A | 218.12
06.001.0038-0 | 265.97
06.001.0038-A | 242.08
06.001.0039-0 | 299.74
06.001.0039-A | 272.8
06.001.0040-0 | 364.19
06.001.0040-A | 330.43
06.001.0041-0 | 432.26
06.001.0041-A | 391.36
06.001.0042-0 | 482.16
06.001.0042-A | 436.02
06.001.0059-0 | 29.62
06.001.0059-A | 26.17
06.001.0060-0 | 39.89
06.001.0060-A | 35.07
06.001.0061-0 | 55.74
06.001.0061-A | 49.11
06.001.0062-0 | 66.75
06.001.0062-A | 58.81
06.001.0063-0 | 79.66
06.001.0063-A | 70.22
06.001.0064-0 | 97.19
06.001.0064-A | 85.68
06.001.0065-0 | 113.61
06.001.0065-A | 100.22
06.001.0066-0 | 184.7
06.001.0066-A | 169.77
06.001.0067-0 | 204.05
06.001.0067-A | 187.93
06.001.0068-0 | 232.05
06.001.0068-A | 213.58
06.001.0069-0 | 275.97
06.001.0069-A | 253.03
06.001.0070-0 | 321.82
06.001.0070-A | 294.99
06.001.0071-0 | 367.67
06.001.0071-A | 336.95
06.001.0080-0 | 4.67
06.001.0080-A | 4.05
06.001.0081-0 | 5.42
06.001.0081-A | 4.69
06.001.0082-0 | 6.25
06.001.0082-A | 5.41
06.001.0083-0 | 7.17
06.001.0083-A | 6.21
06.001.0084-0 | 8.17
06.001.0084-A | 7.08
06.001.0085-0 | 9.26
06.001.0085-A | 8.02
06.001.0101-0 | 23.52
06.001.0101-A | 20.45
06.001.0102-0 | 28.16
06.001.0102-A | 24.48
06.001.0103-0 | 32.91
06.001.0103-A | 28.62
06.001.0105-0 | 42.09
06.001.0105-A | 36.63
06.001.0106-0 | 47.19
06.001.0106-A | 41.1
06.001.0110-0 | 15.6
06.001.0110-A | 13.51
06.001.0115-0 | 18.92
06.001.0115-A | 16.4
06.001.0120-0 | 22.59
06.001.0120-A | 19.58
06.001.0125-0 | 26.6
06.001.0125-A | 23.05
06.001.0130-0 | 30.96
06.001.0130-A | 26.82
06.001.0151-0 | 33.78
06.001.0151-A | 29.33
06.001.0152-0 | 41.97
06.001.0152-A | 36.44
06.001.0153-0 | 58.46
06.001.0153-A | 50.76
06.001.0155-0 | 66.76
06.001.0155-A | 57.97
06.001.0161-0 | 19.38
06.001.0161-A | 16.83
06.001.0162-0 | 26.96
06.001.0162-A | 23.43
06.001.0163-0 | 33.09
06.001.0163-A | 28.74
06.001.0165-0 | 36.78
06.001.0165-A | 31.94
06.001.0170-0 | 36.74
06.001.0170-A | 31.9
06.001.0171-0 | 41.9
06.001.0171-A | 36.41
06.001.0172-0 | 51.9
06.001.0172-A | 45.1
06.001.0173-0 | 56.99
06.001.0173-A | 49.53
06.001.0174-0 | 76.98
06.001.0174-A | 66.92
06.001.0180-0 | 13.31
06.001.0180-A | 11.53
06.001.0183-0 | 16.51
06.001.0183-A | 14.31
06.001.0184-0 | 22.65
06.001.0184-A | 19.63
06.001.0185-0 | 26.85
06.001.0185-A | 23.26
06.001.0187-0 | 31.58
06.001.0187-A | 27.37
06.001.0188-0 | 37.72
06.001.0188-A | 32.68
06.001.0189-0 | 44.36
06.001.0189-A | 38.44
06.001.0190-0 | 50.96
06.001.0190-A | 44.16
06.001.0192-0 | 59.89
06.001.0192-A | 51.9
06.001.0193-0 | 71.94
06.001.0193-A | 62.34
06.001.0195-0 | 104.88
06.001.0195-A | 90.88
06.001.0198-0 | 135.6
06.001.0198-A | 117.51
06.001.0200-0 | 159.34
06.001.0200-A | 138.07
06.001.0205-0 | 232.09
06.001.0205-A | 201.12
06.001.0210-0 | 322.01
06.001.0210-A | 279.04
06.001.0220-0 | 14.39
06.001.0220-A | 12.47
06.001.0221-0 | 16.34
06.001.0221-A | 14.16
06.001.0222-0 | 18.02
06.001.0222-A | 15.61
06.001.0224-0 | 24.57
06.001.0224-A | 21.29
06.001.0225-0 | 29.17
06.001.0225-A | 25.28
06.001.0226-0 | 34.35
06.001.0226-A | 29.77
06.001.0227-0 | 40.91
06.001.0227-A | 35.45
06.001.0228-0 | 48.08
06.001.0228-A | 41.66
06.001.0229-0 | 55.38
06.001.0229-A | 47.99
06.001.0231-0 | 78.18
06.001.0231-A | 67.75
06.001.0233-0 | 90.05
06.001.0233-A | 78.04
06.001.0235-0 | 94.73
06.001.0235-A | 82.09
06.001.0237-0 | 99.49
06.001.0237-A | 86.21
06.001.0242-0 | 7.87
06.001.0242-A | 6.82
06.001.0243-0 | 10.8
06.001.0243-A | 9.35
06.001.0244-0 | 13.72
06.001.0244-A | 11.89
06.001.0245-0 | 16.65
06.001.0245-A | 14.42
06.001.0246-0 | 19.57
06.001.0246-A | 16.96
06.001.0247-0 | 22.49
06.001.0247-A | 19.49
06.001.0248-0 | 25.42
06.001.0248-A | 22.03
06.001.0250-0 | 2.69
06.001.0250-A | 2.34
06.001.0251-0 | 4.66
06.001.0251-A | 4.05
06.001.0252-0 | 6.28
06.001.0252-A | 5.47
06.001.0254-0 | 9.52
06.001.0254-A | 8.29
06.001.0255-0 | 13.31
06.001.0255-A | 11.61
06.001.0256-0 | 17.15
06.001.0256-A | 14.97
06.001.0257-0 | 21.19
06.001.0257-A | 18.52
06.001.0258-0 | 28.17
06.001.0258-A | 24.65
06.001.0259-0 | 35.16
06.001.0259-A | 30.79
06.001.0260-0 | 6.49
06.001.0260-A | 5.62
06.001.0261-0 | 9.74
06.001.0261-A | 8.44
06.001.0262-0 | 12.98
06.001.0262-A | 11.25
06.001.0263-0 | 16.23
06.001.0263-A | 14.06
06.001.0264-0 | 19.48
06.001.0264-A | 16.88
06.001.0265-0 | 22.73
06.001.0265-A | 19.69
06.001.0266-0 | 25.97
06.001.0266-A | 22.51
06.001.0267-0 | 29.22
06.001.0267-A | 25.32
06.001.0268-0 | 32.47
06.001.0268-A | 28.13
06.001.0269-0 | 38.96
06.001.0269-A | 33.76
06.001.0270-0 | 1.54
06.001.0270-A | 1.33
06.001.0271-0 | 1.7
06.001.0271-A | 1.47
06.001.0272-0 | 2.02
06.001.0272-A | 1.75
06.001.0273-0 | 2.43
06.001.0273-A | 2.11
06.001.0274-0 | 2.67
06.001.0274-A | 2.32
06.001.0275-0 | 3.45
06.001.0275-A | 2.98
06.001.0276-0 | 4.42
06.001.0276-A | 3.83
06.001.0300-0 | 1553.91
06.001.0300-A | 1349
06.001.0301-0 | 767.63
06.001.0301-A | 666.5
06.001.0305-0 | 399.8
06.001.0305-A | 347.15
06.001.0306-0 | 39.85
06.001.0306-A | 35.13
06.001.0307-0 | 49.55
06.001.0307-A | 43.69
06.001.0308-0 | 145.12
06.001.0308-A | 136.5
06.001.0309-0 | 160.43
06.001.0309-A | 151.77
06.001.0310-0 | 191.72
06.001.0310-A | 181.34
06.001.0311-0 | 206.04
06.001.0311-A | 194.31
06.001.0312-0 | 220.65
06.001.0312-A | 208.11
06.001.0313-0 | 48.41
06.001.0313-A | 42.55
06.001.0314-0 | 49.67
06.001.0314-A | 43.79
06.001.0315-0 | 144.29
06.001.0315-A | 135.7
06.001.0316-0 | 159.74
06.001.0316-A | 151.11
06.001.0317-0 | 192.88
06.001.0317-A | 182.43
06.001.0318-0 | 10.73
06.001.0318-A | 9.46
06.001.0319-0 | 41.68
06.001.0319-A | 36.24
06.001.0320-0 | 166.01
06.001.0320-A | 144.25
06.001.0325-0 | 229.33
06.001.0325-A | 199.12
06.001.0327-0 | 83
06.001.0327-A | 72.12
06.001.0328-0 | 83
06.001.0328-A | 72.12
06.001.0329-0 | 166.01
06.001.0329-A | 144.25
06.001.0330-0 | 249.01
06.001.0330-A | 216.38
06.001.0331-0 | 420.48
06.001.0331-A | 365.97
06.001.0332-0 | 108.45
06.001.0332-A | 94.29
06.001.0335-0 | 62.7
06.001.0335-A | 54.54
06.001.0500-0 | 4.25
06.001.0500-A | 3.72
06.001.0501-0 | 6.89
06.001.0501-A | 6.02
06.001.0502-0 | 10.02
06.001.0502-A | 8.75
06.001.0503-0 | 16.46
06.001.0503-A | 14.36
06.001.0504-0 | 24.69
06.001.0504-A | 21.54
06.001.0505-0 | 32.21
06.001.0505-A | 28.1
06.001.0506-0 | 35.59
06.001.0506-A | 31.55
06.001.0507-0 | 41.29
06.001.0507-A | 36.59
06.001.0508-0 | 48.23
06.001.0508-A | 42.75
06.001.0509-0 | 61.11
06.001.0509-A | 54.73
06.001.0510-0 | 61.52
06.001.0510-A | 54.57
06.001.0511-0 | 75.39
06.001.0511-A | 66.9
06.001.0512-0 | 110.6
06.001.0512-A | 100.84
06.001.0513-0 | 131.58
06.001.0513-A | 120.03
06.001.0514-0 | 157.44
06.001.0514-A | 143.78
06.001.0515-0 | 183.43
06.001.0515-A | 167.64
06.001.0516-0 | 228.03
06.001.0516-A | 208.4
06.001.0550-0 | 2.86
06.001.0550-A | 2.51
06.001.0551-0 | 4.67
06.001.0551-A | 4.09
06.001.0552-0 | 6.91
06.001.0552-A | 6.05
06.001.0553-0 | 11.53
06.001.0553-A | 10.1
06.001.0554-0 | 17.61
06.001.0554-A | 15.4
06.001.0555-0 | 23.15
06.001.0555-A | 20.25
06.001.0556-0 | 26.77
06.001.0556-A | 23.9
06.001.0557-0 | 31.62
06.001.0557-A | 28.23
06.001.0558-0 | 36.46
06.001.0558-A | 32.55
06.001.0559-0 | 41.63
06.001.0559-A | 37.19
06.001.0560-0 | 46.81
06.001.0560-A | 41.82
06.001.0561-0 | 57.73
06.001.0561-A | 51.6
06.001.0562-0 | 89.47
06.001.0562-A | 82.53
06.001.0563-0 | 107.36
06.001.0563-A | 99.04
06.001.0564-0 | 129.59
06.001.0564-A | 119.65
06.001.0565-0 | 151.96
06.001.0565-A | 140.37
06.001.0566-0 | 189.99
06.001.0566-A | 175.44
06.001.0630-0 | 9.86
06.001.0630-A | 8.59
06.001.0631-0 | 16.25
06.001.0631-A | 14.16
06.001.0632-0 | 24.44
06.001.0632-A | 21.29
06.001.0633-0 | 31.86
06.001.0633-A | 27.76
06.001.0634-0 | 35.13
06.001.0634-A | 31.09
06.001.0650-0 | 8.11
06.001.0650-A | 7.03
06.001.0651-0 | 12.17
06.001.0651-A | 10.55
06.001.0652-0 | 16.23
06.001.0652-A | 14.06
06.001.0653-0 | 20.29
06.001.0653-A | 17.58
06.001.0654-0 | 24.35
06.001.0654-A | 21.1
06.001.0655-0 | 28.41
06.001.0655-A | 24.62
06.001.0656-0 | 32.47
06.001.0656-A | 28.13
06.001.0657-0 | 36.53
06.001.0657-A | 31.65
06.001.0658-0 | 40.59
06.001.0658-A | 35.17
06.001.0659-0 | 44.65
06.001.0659-A | 38.69
06.001.0660-0 | 48.71
06.001.0660-A | 42.2
06.001.0661-0 | 52.76
06.001.0661-A | 45.72
06.001.0662-0 | 56.82
06.001.0662-A | 49.24
06.001.0663-0 | 60.88
06.001.0663-A | 52.76
06.001.0664-0 | 64.94
06.001.0664-A | 56.27
06.001.0665-0 | 69
06.001.0665-A | 59.79
06.001.0666-0 | 77.12
06.001.0666-A | 66.83
06.001.0670-0 | 20.29
06.001.0670-A | 17.58
06.001.0671-0 | 30.03
06.001.0671-A | 26.02
06.001.0672-0 | 39.37
06.001.0672-A | 34.11
06.001.0673-0 | 58.45
06.001.0673-A | 50.65
06.001.0674-0 | 75.9
06.001.0674-A | 65.77
06.001.0675-0 | 92.95
06.001.0675-A | 80.54
06.001.0676-0 | 109.19
06.001.0676-A | 94.61
06.001.0677-0 | 124.21
06.001.0677-A | 107.63
06.001.0678-0 | 138.41
06.001.0678-A | 119.94
06.001.0679-0 | 152.22
06.001.0679-A | 131.9
06.001.0680-0 | 164.8
06.001.0680-A | 142.8
06.001.0681-0 | 187.94
06.001.0681-A | 162.85
06.001.0682-0 | 207.42
06.001.0682-A | 179.74
06.001.0683-0 | 216.76
06.001.0683-A | 187.83
06.001.0684-0 | 223.66
06.001.0684-A | 193.81
06.001.0685-0 | 245.58
06.001.0685-A | 212.8
06.001.0686-0 | 254.51
06.001.0686-A | 220.54
06.001.0710-0 | 25.39
06.001.0710-A | 22
06.001.0711-0 | 36.68
06.001.0711-A | 31.79
06.001.0712-0 | 125.93
06.001.0712-A | 118.75
06.001.0715-0 | 19.33
06.001.0715-A | 16.75
06.001.0716-0 | 23.91
06.001.0716-A | 20.72
06.001.0717-0 | 26.87
06.001.0717-A | 23.29
06.001.0718-0 | 31.27
06.001.0718-A | 27.1
06.001.0719-0 | 34.17
06.001.0719-A | 29.61
06.001.0720-0 | 63.99
06.001.0720-A | 56.44
06.001.0721-0 | 81.64
06.001.0721-A | 71.94
06.001.0722-0 | 84.04
06.001.0722-A | 74.32
06.001.0723-0 | 195.42
06.001.0723-A | 181.09
06.001.0724-0 | 225.43
06.001.0724-A | 211.06
06.001.0725-0 | 275.45
06.001.0725-A | 258.15
06.001.0726-0 | 298.84
06.001.0726-A | 279.46
06.001.0727-0 | 301.22
06.001.0727-A | 281.8
06.001.0728-0 | 329.09
06.001.0728-A | 306.25
06.001.0729-0 | 357.33
06.001.0729-A | 332.5
06.001.0730-0 | 389.68
06.001.0730-A | 360.98
06.001.0731-0 | 430.04
06.001.0731-A | 398.88
06.001.0732-0 | 473.83
06.001.0732-A | 438.42
06.001.0733-0 | 519.64
06.001.0733-A | 481.42
06.001.0734-0 | 602.77
06.001.0734-A | 556.5
06.001.0735-0 | 683.08
06.001.0735-A | 629.43
06.001.0736-0 | 725.56
06.001.0736-A | 670.19
06.001.0750-0 | 29.8
06.001.0750-A | 25.82
06.001.0751-0 | 29.84
06.001.0751-A | 25.86
06.001.0752-0 | 32.81
06.001.0752-A | 28.43
06.001.0753-0 | 32.85
06.001.0753-A | 28.47
06.001.0754-0 | 32.85
06.001.0754-A | 28.47
06.001.0755-0 | 44.32
06.001.0755-A | 38.4
06.001.0756-0 | 44.32
06.001.0756-A | 38.4
06.001.0757-0 | 47.34
06.001.0757-A | 41.03
06.001.0758-0 | 50.37
06.001.0758-A | 43.65
06.001.0759-0 | 50.43
06.001.0759-A | 43.7
06.001.0760-0 | 137.54
06.001.0760-A | 128.69
06.001.0761-0 | 140.71
06.001.0761-A | 131.45
06.001.0762-0 | 142.98
06.001.0762-A | 133.62
06.001.0763-0 | 149.41
06.001.0763-A | 139.23
06.001.0764-0 | 153.07
06.001.0764-A | 142.46
06.001.0765-0 | 157.42
06.001.0765-A | 146.34
06.001.0766-0 | 171.57
06.001.0766-A | 158.79
06.001.0767-0 | 176.81
06.001.0767-A | 163.53
06.001.0770-0 | 26.22
06.001.0770-A | 23.32
06.001.0771-0 | 26.79
06.001.0771-A | 23.82
06.001.0772-0 | 27.59
06.001.0772-A | 24.53
06.001.0773-0 | 28.39
06.001.0773-A | 25.25
06.001.0774-0 | 29.19
06.001.0774-A | 25.97
06.001.0775-0 | 29.99
06.001.0775-A | 26.68
06.001.0776-0 | 30.79
06.001.0776-A | 27.4
06.001.0777-0 | 31.59
06.001.0777-A | 28.11
06.001.0778-0 | 38.21
06.001.0778-A | 34.28
06.001.0779-0 | 50.37
06.001.0779-A | 45.68
06.001.0780-0 | 58.43
06.001.0780-A | 53.64
06.001.0781-0 | 79.79
06.001.0781-A | 74
06.002.0010-0 | 188.08
06.002.0010-A | 181.58
06.002.0011-0 | 250.74
06.002.0011-A | 244.11
06.002.0012-0 | 320.35
06.002.0012-A | 312.41
06.002.0013-0 | 394.53
06.002.0013-A | 385.09
06.002.0014-0 | 476.63
06.002.0014-A | 465.12
06.002.0015-0 | 635.37
06.002.0015-A | 621.98
06.002.0016-0 | 760.56
06.002.0016-A | 745.63
06.002.0017-0 | 1017.05
06.002.0017-A | 998.58
06.002.0018-0 | 1580.97
06.002.0018-A | 1558.03
06.002.0019-0 | 2235.2
06.002.0019-A | 2207.25
06.002.0020-0 | 2531.91
06.002.0020-A | 2501.39
06.002.0041-0 | 184.89
06.002.0041-A | 180.07
06.002.0042-0 | 260.74
06.002.0042-A | 254.11
06.002.0043-0 | 320.35
06.002.0043-A | 312.41
06.002.0044-0 | 456.42
06.002.0044-A | 446.98
06.002.0045-0 | 563.59
06.002.0045-A | 552.08
06.002.0046-0 | 774.09
06.002.0046-A | 760.7
06.002.0047-0 | 849.37
06.002.0047-A | 834.44
06.002.0049-0 | 1231.16
06.002.0049-A | 1212.69
06.002.0050-0 | 1620.97
06.002.0050-A | 1598.03
06.002.0061-0 | 194.89
06.002.0061-A | 190.07
06.002.0062-0 | 270.74
06.002.0062-A | 264.11
06.002.0063-0 | 385.06
06.002.0063-A | 377.12
06.002.0064-0 | 461.69
06.002.0064-A | 452.25
06.002.0065-0 | 611.8
06.002.0065-A | 600.29
06.002.0066-0 | 722.54
06.002.0066-A | 709.15
06.002.0067-0 | 858.86
06.002.0067-A | 843.93
06.002.0069-0 | 1152.53
06.002.0069-A | 1134.06
06.002.0070-0 | 1790.97
06.002.0070-A | 1768.03
06.003.0010-0 | 53.51
06.003.0010-A | 50.97
06.003.0011-0 | 68.55
06.003.0011-A | 63.65
06.003.0012-0 | 105.98
06.003.0012-A | 97.95
06.003.0013-0 | 151.19
06.003.0013-A | 138.93
06.003.0015-0 | 431.32
06.003.0015-A | 419.41
06.003.0017-0 | 594.39
06.003.0017-A | 577.68
06.003.0050-0 | 68.4
06.003.0050-A | 64.27
06.003.0053-0 | 84.39
06.003.0053-A | 78.95
06.003.0055-0 | 116.19
06.003.0055-A | 108.98
06.003.0057-0 | 158.79
06.003.0057-A | 149.73
06.003.0058-0 | 204.94
06.003.0058-A | 194.3
06.003.0060-0 | 106.28
06.003.0060-A | 102.55
06.003.0062-0 | 127.98
06.003.0062-A | 122.54
06.003.0064-0 | 164.93
06.003.0064-A | 157.72
06.003.0066-0 | 237.92
06.003.0066-A | 228.86
06.003.0068-0 | 294.84
06.003.0068-A | 284.2
06.004.0060-0 | 136.23
06.004.0060-A | 130.5
06.004.0062-0 | 160.22
06.004.0062-A | 153.01
06.004.0064-0 | 194.64
06.004.0064-A | 185.58
06.004.0066-0 | 236.91
06.004.0066-A | 226.27
06.004.0068-0 | 305.94
06.004.0068-A | 293.62
06.004.0070-0 | 367.78
06.004.0070-A | 353.8
06.004.0072-0 | 440.89
06.004.0072-A | 422.2
06.004.0074-0 | 517.86
06.004.0074-A | 497.3
06.004.0076-0 | 701.09
06.004.0076-A | 677.59
06.004.0078-0 | 776.35
06.004.0078-A | 749.98
06.004.0080-0 | 1081.31
06.004.0080-A | 1047.93
06.004.0082-0 | 2036.27
06.004.0082-A | 1996.89
06.004.0084-0 | 2225.5
06.004.0084-A | 2180.53
06.004.0090-0 | 127.23
06.004.0090-A | 121.5
06.004.0092-0 | 152.78
06.004.0092-A | 145.57
06.004.0094-0 | 214.64
06.004.0094-A | 205.58
06.004.0096-0 | 263.91
06.004.0096-A | 253.27
06.004.0098-0 | 300.68
06.004.0098-A | 288.36
06.004.0100-0 | 358.8
06.004.0100-A | 344.82
06.004.0102-0 | 444.02
06.004.0102-A | 425.33
06.004.0104-0 | 627.86
06.004.0104-A | 607.3
06.004.0106-0 | 703.82
06.004.0106-A | 680.32
06.004.0108-0 | 753.63
06.004.0108-A | 727.26
06.004.0110-0 | 1059.31
06.004.0110-A | 1025.93
06.004.0112-0 | 2052.47
06.004.0112-A | 2013.09
06.004.0114-0 | 2437.05
06.004.0114-A | 2392.08
06.004.0120-0 | 178.23
06.004.0120-A | 172.5
06.004.0122-0 | 203.5
06.004.0122-A | 196.29
06.004.0124-0 | 263.64
06.004.0124-A | 254.58
06.004.0126-0 | 305.91
06.004.0126-A | 295.27
06.004.0128-0 | 437.16
06.004.0128-A | 424.84
06.004.0130-0 | 496.78
06.004.0130-A | 482.8
06.004.0132-0 | 571.04
06.004.0132-A | 552.35
06.004.0134-0 | 709.86
06.004.0134-A | 689.3
06.004.0136-0 | 859.09
06.004.0136-A | 835.59
06.004.0138-0 | 947.35
06.004.0138-A | 920.98
06.004.0140-0 | 1344.2
06.004.0140-A | 1310.82
06.004.0142-0 | 2928.76
06.004.0142-A | 2889.38
06.004.0144-0 | 3270.74
06.004.0144-A | 3225.78
06.004.0150-0 | 206.23
06.004.0150-A | 200.5
06.004.0152-0 | 258.04
06.004.0152-A | 250.37
06.004.0154-0 | 282.75
06.004.0154-A | 273.38
06.004.0156-0 | 345.26
06.004.0156-A | 333.54
06.004.0158-0 | 482.05
06.004.0158-A | 468.55
06.004.0160-0 | 546.22
06.004.0160-A | 529.58
06.004.0162-0 | 679.03
06.004.0162-A | 659.88
06.004.0164-0 | 840
06.004.0164-A | 818.12
06.004.0166-0 | 1140.37
06.004.0166-A | 1116.48
06.004.0168-0 | 1441.78
06.004.0168-A | 1414.84
06.004.0170-0 | 1554.19
06.004.0170-A | 1520.43
06.004.0172-0 | 3408.04
06.004.0172-A | 3368.65
06.004.0174-0 | 3668.88
06.004.0174-A | 3623.92
06.004.0253-1 | 808.9
06.004.0253-B | 752.88
06.004.0254-1 | 915.62
06.004.0254-B | 856.58
06.004.0400-0 | 6118.43
06.004.0400-A | 5920.71
06.004.0405-0 | 6334.68
06.004.0405-A | 6119.59
06.004.0410-0 | 7067.77
06.004.0410-A | 6829.82
06.004.0415-0 | 10932.66
06.004.0415-A | 10489.78
06.004.0420-0 | 9310.87
06.004.0420-A | 9021.71
06.004.0425-0 | 11596.41
06.004.0425-A | 11221.99
06.004.0430-0 | 11602.5
06.004.0430-A | 11227.44
06.004.0435-0 | 17518.67
06.004.0435-A | 16815.82
06.004.0440-0 | 12976.88
06.004.0440-A | 12591.88
06.004.0445-0 | 14417.66
06.004.0445-A | 13958.96
06.004.0450-0 | 15285.64
06.004.0450-A | 14799.43
06.004.0455-0 | 23123.47
06.004.0455-A | 22200.79
06.004.0500-0 | 3342.35
06.004.0500-A | 3115.24
06.004.0505-0 | 4204.61
06.004.0505-A | 3919.98
06.004.0510-0 | 5390.44
06.004.0510-A | 5025.87
06.004.0515-0 | 5875.79
06.004.0515-A | 5477.6
06.004.0520-0 | 6738.06
06.004.0520-A | 6282.33
06.004.0525-0 | 7546.96
06.004.0525-A | 7035.22
06.004.0530-0 | 8409.23
06.004.0530-A | 7839.96
06.004.0535-0 | 9271.5
06.004.0535-A | 8644.69
06.005.0030-0 | 42.42
06.005.0030-A | 39.35
06.005.0035-0 | 57.56
06.005.0035-A | 53.88
06.005.0040-0 | 79.11
06.005.0040-A | 74.82
06.005.0045-0 | 128.19
06.005.0045-A | 122.73
06.005.0050-0 | 162.69
06.005.0050-A | 156.6
06.006.0010-0 | 292.7
06.006.0010-A | 280.87
06.006.0011-0 | 48.8
06.006.0011-A | 46.71
06.006.0015-0 | 177.89
06.006.0015-A | 170.68
06.006.0016-0 | 31.74
06.006.0016-A | 30.35
06.006.0020-0 | 121.93
06.006.0020-A | 117.18
06.006.0030-0 | 180.89
06.006.0030-A | 170.51
06.006.0031-0 | 111.27
06.006.0031-A | 103.09
06.006.0035-0 | 253.3
06.006.0035-A | 240.5
06.006.0036-0 | 143.41
06.006.0036-A | 133.47
06.006.0040-0 | 408.6
06.006.0040-A | 392.7
06.006.0041-0 | 181.49
06.006.0041-A | 169.8
06.006.0050-0 | 1002.65
06.006.0050-A | 982.66
06.006.0051-0 | 247.09
06.006.0051-A | 233.11
06.006.0060-0 | 1478.55
06.006.0060-A | 1454.91
06.006.0061-0 | 304.27
06.006.0061-A | 288.2
06.006.0090-0 | 83.79
06.006.0090-A | 80.84
06.006.0091-0 | 114.71
06.006.0091-A | 111.02
06.007.0010-0 | 36.76
06.007.0010-A | 32.37
06.007.0011-0 | 46.28
06.007.0011-A | 40.74
06.007.0012-0 | 62.92
06.007.0012-A | 55.39
06.007.0013-0 | 77.52
06.007.0013-A | 68.22
06.007.0015-0 | 83.21
06.007.0015-A | 73.26
06.007.0016-0 | 94.77
06.007.0016-A | 83.43
06.007.0017-0 | 112.53
06.007.0017-A | 99.11
06.007.0060-0 | 56.34
06.007.0060-A | 50.7
06.007.0061-0 | 75.29
06.007.0061-A | 67.71
06.007.0062-0 | 115.66
06.007.0062-A | 104.28
06.007.0063-0 | 180.89
06.007.0063-A | 162.69
06.007.0064-0 | 234.4
06.007.0064-A | 210.79
06.007.0065-0 | 287.81
06.007.0065-A | 258.97
06.007.0080-0 | 113.49
06.007.0080-A | 102.11
06.007.0081-0 | 147.62
06.007.0081-A | 132.99
06.007.0082-0 | 230.38
06.007.0082-A | 207.9
06.007.0083-0 | 361.78
06.007.0083-A | 325.38
06.007.0084-0 | 469.88
06.007.0084-A | 422.68
06.007.0085-0 | 574.54
06.007.0085-A | 516.85
06.007.0100-0 | 113.49
06.007.0100-A | 102.11
06.007.0101-0 | 148.71
06.007.0101-A | 134.08
06.007.0102-0 | 228.35
06.007.0102-A | 206.14
06.007.0120-0 | 155.51
06.007.0120-A | 141.43
06.007.0121-0 | 200.45
06.007.0121-A | 180.95
06.007.0122-0 | 334.36
06.007.0122-A | 305.11
06.007.0123-0 | 549.2
06.007.0123-A | 501.99
06.007.0124-0 | 755.5
06.007.0124-A | 694.11
06.007.0125-0 | 905.13
06.007.0125-A | 829.85
06.008.0050-0 | 147.38
06.008.0050-A | 145.8
06.008.0053-0 | 179.5
06.008.0053-A | 177.37
06.008.0055-0 | 205.29
06.008.0055-A | 202.63
06.008.0056-0 | 266.89
06.008.0056-A | 263.95
06.008.0058-0 | 298.72
06.008.0058-A | 295.51
06.008.0060-0 | 531.21
06.008.0060-A | 527.46
06.008.0062-0 | 867.14
06.008.0062-A | 862.85
06.008.0065-0 | 1440.63
06.008.0065-A | 1435.8
06.008.0068-0 | 3754.96
06.008.0068-A | 3749.58
06.008.0070-0 | 4567.99
06.008.0070-A | 4562.08
06.008.0072-0 | 6153.43
06.008.0072-A | 6146.98
06.008.0100-0 | 221.09
06.008.0100-A | 218.43
06.008.0105-0 | 340.96
06.008.0105-A | 337.75
06.009.0030-0 | 165.37
06.009.0030-A | 164.78
06.009.0033-0 | 233.61
06.009.0033-A | 232.77
06.009.0035-0 | 321.17
06.009.0035-A | 320.21
06.009.0051-0 | 379.35
06.009.0051-A | 378.48
06.009.0052-0 | 383.89
06.009.0052-A | 382.62
06.009.0053-0 | 460.88
06.009.0053-A | 458.78
06.009.0054-0 | 565.63
06.009.0054-A | 562.48
06.009.0055-0 | 695.59
06.009.0055-A | 691.48
06.009.0056-0 | 818.51
06.009.0056-A | 814.47
06.009.0057-0 | 1117.17
06.009.0057-A | 1111.69
06.009.0058-0 | 1436.78
06.009.0058-A | 1429.83
06.009.0059-0 | 1859.22
06.009.0059-A | 1850.73
06.009.0060-0 | 2600.84
06.009.0060-A | 2590.95
06.009.0061-0 | 3109.52
06.009.0061-A | 3098.21
06.009.0062-0 | 3635.1
06.009.0062-A | 3622.38
06.009.0063-0 | 4233.83
06.009.0063-A | 4219.71
06.009.0064-0 | 5522.28
06.009.0064-A | 5505.59
06.009.0081-0 | 430.79
06.009.0081-A | 428.69
06.009.0082-0 | 520.01
06.009.0082-A | 516.86
06.009.0083-0 | 639.93
06.009.0083-A | 635.82
06.009.0084-0 | 726.6
06.009.0084-A | 722.56
06.009.0085-0 | 1021.06
06.009.0085-A | 1015.58
06.009.0086-0 | 1274.52
06.009.0086-A | 1267.57
06.009.0087-0 | 1633.01
06.009.0087-A | 1625.96
06.009.0088-0 | 2305.22
06.009.0088-A | 2296.99
06.009.0089-0 | 2674.35
06.009.0089-A | 2664.96
06.009.0090-0 | 3086.79
06.009.0090-A | 3076.23
06.009.0091-0 | 3622.59
06.009.0091-A | 3610.86
06.009.0092-0 | 4806.32
06.009.0092-A | 4792.23
06.010.0010-0 | 268.78
06.010.0010-A | 252.61
06.010.0011-0 | 127.68
06.010.0011-A | 120.21
06.010.0015-0 | 552.56
06.010.0015-A | 532.7
06.010.0016-0 | 175.92
06.010.0016-A | 166.9
06.010.0020-0 | 972.74
06.010.0020-A | 949.19
06.010.0021-0 | 225.66
06.010.0021-A | 215.12
06.010.0030-0 | 1675.06
06.010.0030-A | 1661.48
06.010.0031-0 | 300.2
06.010.0031-A | 288.14
06.010.0040-0 | 3520.63
06.010.0040-A | 3504.98
06.010.0041-0 | 413.38
06.010.0041-A | 399.46
06.011.0101-0 | 33.81
06.011.0101-A | 31.73
06.011.0102-0 | 34.63
06.011.0102-A | 32.52
06.011.0103-0 | 78.8
06.011.0103-A | 75.93
06.011.0104-0 | 86.84
06.011.0104-A | 83
06.011.0105-0 | 88.79
06.011.0105-A | 84.85
06.011.0106-0 | 160.37
06.011.0106-A | 155.16
06.011.0107-0 | 175.2
06.011.0107-A | 169.96
06.011.0108-0 | 223.13
06.011.0108-A | 216.96
06.011.0109-0 | 299.08
06.011.0109-A | 292.17
06.011.0110-0 | 347.96
06.011.0110-A | 340.48
06.011.0111-0 | 353.17
06.011.0111-A | 345.13
06.011.0112-0 | 443.12
06.011.0112-A | 434.34
06.011.0113-0 | 513.26
06.011.0113-A | 503.2
06.011.0115-0 | 978.23
06.011.0115-A | 967.28
06.011.0116-0 | 1128.39
06.011.0116-A | 1116.02
06.011.0117-0 | 1303.14
06.011.0117-A | 1289.73
06.011.0119-0 | 1843.07
06.011.0119-A | 1826.92
06.011.0131-0 | 33.81
06.011.0131-A | 31.73
06.011.0132-0 | 34.63
06.011.0132-A | 32.52
06.011.0133-0 | 57.44
06.011.0133-A | 54.57
06.011.0134-0 | 86.84
06.011.0134-A | 83
06.011.0135-0 | 122.38
06.011.0135-A | 117.52
06.011.0136-0 | 214.42
06.011.0136-A | 208.66
06.011.0137-0 | 229.24
06.011.0137-A | 223.47
06.011.0139-0 | 365.46
06.011.0139-A | 358
06.011.0140-0 | 432.62
06.011.0140-A | 424.19
06.011.0141-0 | 814.44
06.011.0141-A | 805.02
06.011.0142-0 | 826.91
06.011.0142-A | 816.74
06.011.0143-0 | 1106.09
06.011.0143-A | 1094.38
06.011.0145-0 | 1388.27
06.011.0145-A | 1375.67
06.011.0146-0 | 1607.06
06.011.0146-A | 1592.77
06.011.0147-0 | 1936.6
06.011.0147-A | 1921.26
06.011.0149-0 | 3641.6
06.011.0149-A | 3622.14
06.011.0191-0 | 2.81
06.011.0191-A | 2.43
06.011.0192-0 | 9.91
06.011.0192-A | 9.45
06.011.0193-0 | 9.91
06.011.0193-A | 9.45
06.011.0194-0 | 10.07
06.011.0194-A | 9.61
06.011.0195-0 | 10.07
06.011.0195-A | 9.61
06.011.0196-0 | 10.47
06.011.0196-A | 9.99
06.011.0197-0 | 10.51
06.011.0197-A | 10.03
06.011.0198-0 | 10.68
06.011.0198-A | 10.19
06.011.0199-0 | 10.72
06.011.0199-A | 10.22
06.011.0200-0 | 10.89
06.011.0200-A | 10.38
06.011.0201-0 | 11.28
06.011.0201-A | 10.77
06.011.0202-0 | 11.72
06.011.0202-A | 11.19
06.011.0203-0 | 12.33
06.011.0203-A | 11.76
06.011.0205-0 | 12.7
06.011.0205-A | 12.12
06.011.0206-0 | 13.43
06.011.0206-A | 12.81
06.011.0207-0 | 14.04
06.011.0207-A | 13.39
06.011.0209-0 | 15.81
06.011.0209-A | 15.09
06.011.0221-0 | 33.77
06.011.0221-A | 31.69
06.011.0222-0 | 34.76
06.011.0222-A | 32.63
06.011.0223-0 | 61.49
06.011.0223-A | 58.08
06.011.0224-0 | 87.36
06.011.0224-A | 83.45
06.011.0225-0 | 124.06
06.011.0225-A | 119.76
06.011.0226-0 | 160.7
06.011.0226-A | 155.47
06.011.0227-0 | 176.2
06.011.0227-A | 170.93
06.011.0228-0 | 225.29
06.011.0228-A | 219.03
06.011.0229-0 | 301.68
06.011.0229-A | 294.65
06.011.0230-0 | 351.95
06.011.0230-A | 344.29
06.011.0231-0 | 358.94
06.011.0231-A | 350.63
06.011.0232-0 | 451.84
06.011.0232-A | 442.66
06.011.0233-0 | 527.74
06.011.0233-A | 517.01
06.011.0235-0 | 994.75
06.011.0235-A | 983.02
06.011.0236-0 | 1152.88
06.011.0236-A | 1139.38
06.011.0237-0 | 1389.69
06.011.0237-A | 1374.01
06.011.0239-0 | 1955.26
06.011.0239-A | 1935.99
06.011.0251-0 | 33.77
06.011.0251-A | 31.69
06.011.0252-0 | 34.76
06.011.0252-A | 32.63
06.011.0253-0 | 61.49
06.011.0253-A | 58.08
06.011.0254-0 | 87.36
06.011.0254-A | 83.45
06.011.0255-0 | 157.75
06.011.0255-A | 152.45
06.011.0256-0 | 214.98
06.011.0256-A | 209.2
06.011.0257-0 | 227.13
06.011.0257-A | 221.39
06.011.0258-0 | 293.49
06.011.0258-A | 286.81
06.011.0259-0 | 368.82
06.011.0259-A | 361.21
06.011.0260-0 | 437.29
06.011.0260-A | 428.65
06.011.0261-0 | 820.19
06.011.0261-A | 810.51
06.011.0262-0 | 935.84
06.011.0262-A | 926.64
06.011.0263-0 | 1120.3
06.011.0263-A | 1107.94
06.011.0265-0 | 1405.43
06.011.0265-A | 1392.11
06.011.0266-0 | 1631.6
06.011.0266-A | 1616.18
06.011.0267-0 | 1965.29
06.011.0267-A | 1948.64
06.011.0269-0 | 3728.82
06.011.0269-A | 3706.74
06.011.0311-0 | 35.01
06.011.0311-A | 32.85
06.011.0312-0 | 61.71
06.011.0312-A | 58.27
06.011.0313-0 | 87.14
06.011.0313-A | 83.26
06.011.0314-0 | 123.89
06.011.0314-A | 119.6
06.011.0315-0 | 160.49
06.011.0315-A | 155.28
06.011.0316-0 | 175.59
06.011.0316-A | 170.35
06.011.0317-0 | 223.29
06.011.0317-A | 217.12
06.011.0318-0 | 299.47
06.011.0318-A | 292.55
06.011.0319-0 | 348.15
06.011.0319-A | 340.66
06.011.0320-0 | 353.8
06.011.0320-A | 345.73
06.011.0321-0 | 444.48
06.011.0321-A | 435.63
06.011.0322-0 | 514.68
06.011.0322-A | 504.55
06.011.0324-0 | 982.94
06.011.0324-A | 971.78
06.011.0325-0 | 1133.68
06.011.0325-A | 1121.06
06.011.0326-0 | 1308.69
06.011.0326-A | 1295.02
06.011.0328-0 | 1854.38
06.011.0328-A | 1837.7
06.011.0341-0 | 38.95
06.011.0341-A | 36.26
06.011.0342-0 | 61.83
06.011.0342-A | 58.37
06.011.0343-0 | 86.96
06.011.0343-A | 83.1
06.011.0344-0 | 157.64
06.011.0344-A | 152.43
06.011.0345-0 | 214.96
06.011.0345-A | 209.19
06.011.0346-0 | 229.44
06.011.0346-A | 223.65
06.011.0347-0 | 293.24
06.011.0347-A | 286.61
06.011.0348-0 | 365.88
06.011.0348-A | 358.41
06.011.0349-0 | 433.58
06.011.0349-A | 425.12
06.011.0350-0 | 815.45
06.011.0350-A | 806
06.011.0351-0 | 938.2
06.011.0351-A | 927.99
06.011.0352-0 | 1108.13
06.011.0352-A | 1096.34
06.011.0354-0 | 1393.56
06.011.0354-A | 1380.73
06.011.0355-0 | 1614.84
06.011.0355-A | 1600.23
06.011.0356-0 | 1942.76
06.011.0356-A | 1927.13
06.011.0358-0 | 3653.96
06.011.0358-A | 3633.93
06.011.0370-0 | 107.93
06.011.0370-A | 104.35
06.011.0371-0 | 196.97
06.011.0371-A | 192.6
06.011.0372-0 | 303.79
06.011.0372-A | 299.07
06.011.0373-0 | 408.12
06.011.0373-A | 401.29
06.011.0374-0 | 708.77
06.011.0374-A | 700.21
06.011.0375-0 | 922.21
06.011.0375-A | 912.65
06.011.0376-0 | 1341.71
06.011.0376-A | 1331.44
06.011.0377-0 | 1683.9
06.011.0377-A | 1672.42
06.011.0378-0 | 2867.31
06.011.0378-A | 2855.12
06.011.0379-0 | 3404.26
06.011.0379-A | 3390.64
06.011.0380-0 | 4762.35
06.011.0380-A | 4747.69
06.011.0381-0 | 6118.31
06.011.0381-A | 6102.14
06.011.0382-0 | 11518.31
06.011.0382-A | 11500.93
06.011.0383-0 | 15616.89
06.011.0383-A | 15596.21
06.011.0390-0 | 107.93
06.011.0390-A | 104.35
06.011.0391-0 | 193.27
06.011.0391-A | 188.9
06.011.0392-0 | 302.61
06.011.0392-A | 297.9
06.011.0393-0 | 442.4
06.011.0393-A | 436.72
06.011.0394-0 | 725.63
06.011.0394-A | 718.3
06.011.0395-0 | 995.77
06.011.0395-A | 986.69
06.011.0396-0 | 1373.38
06.011.0396-A | 1363.14
06.011.0397-0 | 2241.53
06.011.0397-A | 2230.74
06.011.0398-0 | 3905.31
06.011.0398-A | 3892.57
06.011.0399-0 | 4458.76
06.011.0399-A | 4445.3
06.011.0400-0 | 5399.94
06.011.0400-A | 5384.8
06.011.0401-0 | 11577.56
06.011.0401-A | 11561.37
06.011.0402-0 | 13524.33
06.011.0402-A | 13506.38
06.011.0403-0 | 16610.36
06.011.0403-A | 16591.19
06.011.0404-0 | 28345.33
06.011.0404-A | 28321.59
06.011.0411-0 | 103.14
06.011.0411-A | 100.95
06.011.0412-0 | 103.11
06.011.0412-A | 101
06.011.0413-0 | 409.36
06.011.0413-A | 406.49
06.011.0414-0 | 417.4
06.011.0414-A | 413.56
06.011.0415-0 | 419.35
06.011.0415-A | 415.41
06.011.0416-0 | 656.21
06.011.0416-A | 651
06.011.0417-0 | 671.04
06.011.0417-A | 665.8
06.011.0418-0 | 884.25
06.011.0418-A | 878.08
06.011.0419-0 | 1679.32
06.011.0419-A | 1672.41
06.011.0420-0 | 2074.46
06.011.0420-A | 2066.79
06.011.0421-0 | 2078.48
06.011.0421-A | 2070.43
06.011.0422-0 | 3139.16
06.011.0422-A | 3130.38
06.011.0423-0 | 3748.51
06.011.0423-A | 3738.45
06.011.0424-0 | 5066.88
06.011.0424-A | 5055.93
06.011.0425-0 | 5898.48
06.011.0425-A | 5886.11
06.011.0426-0 | 7603.07
06.011.0426-A | 7589.67
06.011.0427-0 | 10326.66
06.011.0427-A | 10310.51
06.011.0431-0 | 102.25
06.011.0431-A | 100.17
06.011.0432-0 | 103.24
06.011.0432-A | 101.11
06.011.0433-0 | 198.45
06.011.0433-A | 195.04
06.011.0434-0 | 417.92
06.011.0434-A | 414.01
06.011.0435-0 | 454.62
06.011.0435-A | 450.32
06.011.0436-0 | 656.54
06.011.0436-A | 651.31
06.011.0437-0 | 672.04
06.011.0437-A | 666.77
06.011.0438-0 | 886.41
06.011.0438-A | 880.15
06.011.0439-0 | 1681.93
06.011.0439-A | 1674.9
06.011.0440-0 | 2077.7
06.011.0440-A | 2069.9
06.011.0441-0 | 2084.24
06.011.0441-A | 2075.93
06.011.0442-0 | 3147.88
06.011.0442-A | 3138.7
06.011.0443-0 | 3762.99
06.011.0443-A | 3752.26
06.011.0445-0 | 5083.4
06.011.0445-A | 5071.67
06.011.0446-0 | 5922.97
06.011.0446-A | 5909.48
06.011.0447-0 | 7689.62
06.011.0447-A | 7673.95
06.011.0449-0 | 10438.85
06.011.0449-A | 10419.58
06.012.0001-0 | 3307.44
06.012.0001-A | 3127.45
06.012.0002-0 | 3465.69
06.012.0002-A | 3275.87
06.012.0003-0 | 3865.88
06.012.0003-A | 3656.95
06.012.0004-0 | 4294.31
06.012.0004-A | 4059.47
06.012.0005-0 | 4673.95
06.012.0005-A | 4416.84
06.012.0006-0 | 5372.7
06.012.0006-A | 5076.32
06.012.0007-0 | 5936.09
06.012.0007-A | 5608.79
06.012.0008-0 | 6546.21
06.012.0008-A | 6187.94
06.012.0009-0 | 7298.35
06.012.0009-A | 6899.41
06.012.0015-0 | 2407.12
06.012.0015-A | 2273.62
06.012.0016-0 | 2768.42
06.012.0016-A | 2617.4
06.012.0017-0 | 3016.55
06.012.0017-A | 2852.36
06.012.0018-0 | 3407.87
06.012.0018-A | 3219.88
06.012.0019-0 | 3973.25
06.012.0019-A | 3755.44
06.012.0020-0 | 4388.68
06.012.0020-A | 4144.22
06.012.0021-0 | 4757.23
06.012.0021-A | 4492.86
06.012.0022-0 | 5115.42
06.012.0022-A | 4831.63
06.012.0039-0 | 2299.8
06.012.0039-A | 2160.48
06.012.0040-0 | 2105.51
06.012.0040-A | 1978.8
06.012.0041-0 | 1997.07
06.012.0041-A | 1875.73
06.012.0042-0 | 1753.12
06.012.0042-A | 1648.41
06.012.0043-0 | 1683.49
06.012.0043-A | 1582.38
06.012.0200-0 | 5123.96
06.012.0200-A | 4706.19
06.012.0201-0 | 5618.91
06.012.0201-A | 5160.54
06.012.0202-0 | 6143.85
06.012.0202-A | 5645.16
06.012.0203-0 | 6687.37
06.012.0203-A | 6146.9
06.012.0204-0 | 7429.32
06.012.0204-A | 6826.18
06.012.0205-0 | 8135.33
06.012.0205-A | 7469.81
06.012.0206-0 | 8276.62
06.012.0206-A | 7605.45
06.012.0207-0 | 8426.91
06.012.0207-A | 7748.96
06.012.0208-0 | 8791.7
06.012.0208-A | 8096.94
06.012.0209-0 | 9159.95
06.012.0209-A | 8431.09
06.012.0210-0 | 9559.8
06.012.0210-A | 8797.07
06.012.0211-0 | 9961.45
06.012.0211-A | 9164.62
06.012.0212-0 | 10363
06.012.0212-A | 9532.07
06.012.0213-0 | 10729.54
06.012.0213-A | 9864.74
06.012.0214-0 | 11131.1
06.012.0214-A | 10232.2
06.012.0215-0 | 11532.74
06.012.0215-A | 10599.74
06.012.0216-0 | 11932.6
06.012.0216-A | 10965.72
06.012.0217-0 | 6314.35
06.012.0217-A | 5800.43
06.012.0218-0 | 6881.03
06.012.0218-A | 6323.46
06.012.0219-0 | 7447.92
06.012.0219-A | 6846.72
06.012.0220-0 | 8228.16
06.012.0220-A | 7559.43
06.012.0221-0 | 9008.84
06.012.0221-A | 8272.55
06.012.0222-0 | 9371.09
06.012.0222-A | 8612.92
06.012.0223-0 | 9665.13
06.012.0223-A | 8881.72
06.012.0224-0 | 10062.08
06.012.0224-A | 9246.04
06.012.0225-0 | 10153.72
06.012.0225-A | 9346.79
06.012.0226-0 | 10553.57
06.012.0226-A | 9712.77
06.012.0227-0 | 10955.21
06.012.0227-A | 10080.32
06.012.0228-0 | 11323.46
06.012.0228-A | 10414.46
06.012.0229-0 | 11723.31
06.012.0229-A | 10780.44
06.012.0230-0 | 12124.87
06.012.0230-A | 11147.9
06.012.0231-0 | 12526.51
06.012.0231-A | 11515.44
06.012.0232-0 | 12893.06
06.012.0232-A | 11848.11
06.012.0233-0 | 7191.17
06.012.0233-A | 6604.96
06.012.0234-0 | 7811.37
06.012.0234-A | 7176.56
06.012.0235-0 | 8395.07
06.012.0235-A | 7712.42
06.012.0236-0 | 9059.42
06.012.0236-A | 8322.64
06.012.0237-0 | 9911.6
06.012.0237-A | 9102.35
06.012.0238-0 | 10502.95
06.012.0238-A | 9657.56
06.012.0239-0 | 10740.42
06.012.0239-A | 9866.3
06.012.0240-0 | 11021.22
06.012.0240-A | 10127.27
06.012.0241-0 | 11388.06
06.012.0241-A | 10477.11
06.012.0242-0 | 11787.77
06.012.0242-A | 10842.94
06.012.0243-0 | 12156.11
06.012.0243-A | 11177.18
06.012.0244-0 | 12554.54
06.012.0244-A | 11541.52
06.012.0245-0 | 12957.51
06.012.0245-A | 11910.61
06.012.0246-0 | 13359.07
06.012.0246-A | 12278.07
06.012.0247-0 | 13726.45
06.012.0247-A | 12611.36
06.012.0248-0 | 14127.46
06.012.0248-A | 12978.49
06.012.0249-0 | 8590.13
06.012.0249-A | 7888.69
06.012.0250-0 | 9256.59
06.012.0250-A | 8503.28
06.012.0251-0 | 9922.97
06.012.0251-A | 9117.79
06.012.0252-0 | 10831.97
06.012.0252-A | 9949.4
06.012.0253-0 | 11769.21
06.012.0253-A | 10809.49
06.012.0254-0 | 11934.52
06.012.0254-A | 10966.01
06.012.0255-0 | 11996.27
06.012.0255-A | 11024.12
06.012.0256-0 | 12362.26
06.012.0256-A | 11373.27
06.012.0257-0 | 12730.51
06.012.0257-A | 11707.42
06.012.0258-0 | 13132.06
06.012.0258-A | 12074.87
06.012.0259-0 | 13532
06.012.0259-A | 12440.94
06.012.0260-0 | 13933.56
06.012.0260-A | 12808.4
06.012.0261-0 | 14301.81
06.012.0261-A | 13142.55
06.012.0262-0 | 14701.66
06.012.0262-A | 13508.52
06.012.0263-0 | 15103.3
06.012.0263-A | 13876.07
06.012.0264-0 | 9661.05
06.012.0264-A | 8868.68
06.012.0265-0 | 10363.87
06.012.0265-A | 9516.13
06.012.0266-0 | 11078.96
06.012.0266-A | 10175.05
06.012.0267-0 | 11765.36
06.012.0267-A | 10804.99
06.012.0268-0 | 12788.91
06.012.0268-A | 11746.21
06.012.0269-0 | 13241.63
06.012.0269-A | 12170.29
06.012.0270-0 | 13471.8
06.012.0270-A | 12374.37
06.012.0271-0 | 13957.42
06.012.0271-A | 12819.21
06.012.0272-0 | 13976.4
06.012.0272-A | 12854.02
06.012.0273-0 | 14376.73
06.012.0273-A | 13220.48
06.012.0274-0 | 14778.28
06.012.0274-A | 13587.93
06.012.0275-0 | 15146.53
06.012.0275-A | 13922.08
06.012.0276-0 | 15546.47
06.012.0276-A | 14288.15
06.012.0277-0 | 15948.03
06.012.0277-A | 14655.6
06.012.0278-0 | 16349.58
06.012.0278-A | 15023.06
06.012.0310-0 | 11493.26
06.012.0310-A | 10502.09
06.012.0312-0 | 11740.02
06.012.0312-A | 10737.35
06.012.0315-0 | 12578.53
06.012.0315-A | 11481.56
06.012.0317-0 | 12776.9
06.012.0317-A | 11735.83
06.012.0319-0 | 13858.27
06.012.0319-A | 12730
06.012.0320-0 | 14656.59
06.012.0320-A | 13467.75
06.012.0322-0 | 14763.7
06.012.0322-A | 13559.12
06.012.0325-0 | 15110.87
06.012.0325-A | 13882.5
06.012.0327-0 | 15281.3
06.012.0327-A | 14052.45
06.012.0329-0 | 15571.81
06.012.0329-A | 14308.97
06.012.0331-0 | 16018.69
06.012.0331-A | 14725.99
06.012.0332-0 | 16381.44
06.012.0332-A | 15059.83
06.012.0335-0 | 16851.97
06.012.0335-A | 15487.06
06.012.0337-0 | 17253.53
06.012.0337-A | 15854.52
06.012.0340-0 | 17636.61
06.012.0340-A | 16201.52
06.012.0345-0 | 12851.05
06.012.0345-A | 11723.99
06.012.0347-0 | 13084.38
06.012.0347-A | 11926.78
06.012.0348-0 | 13246.29
06.012.0348-A | 12071.81
06.012.0349-0 | 14020.27
06.012.0349-A | 12867.54
06.012.0351-0 | 14927.63
06.012.0351-A | 13713.79
06.012.0352-0 | 16037.34
06.012.0352-A | 14731.01
06.012.0355-0 | 16112.41
06.012.0355-A | 14800.66
06.012.0357-0 | 16197.7
06.012.0357-A | 14879.18
06.012.0359-0 | 16562.71
06.012.0359-A | 15227.38
06.012.0362-0 | 16930.96
06.012.0362-A | 15561.53
06.012.0363-0 | 17268.94
06.012.0363-A | 15873.9
06.012.0364-0 | 17734.16
06.012.0364-A | 16296.53
06.012.0366-0 | 18134.01
06.012.0366-A | 16662.51
06.012.0368-0 | 18502.26
06.012.0368-A | 16996.66
06.012.0370-0 | 18903.35
06.012.0370-A | 17363.71
06.012.0372-0 | 17147.75
06.012.0372-A | 15730.73
06.012.0375-0 | 19010.32
06.012.0375-A | 17457.86
06.012.0377-0 | 20825.93
06.012.0377-A | 19123.27
06.012.0379-0 | 23410.67
06.012.0379-A | 21493.74
06.012.0381-0 | 23739.7
06.012.0381-A | 21819.89
06.012.0383-0 | 23838.19
06.012.0383-A | 21909.91
06.012.0385-0 | 24082.73
06.012.0385-A | 22105.96
06.012.0387-0 | 24600.65
06.012.0387-A | 22574.39
06.012.0389-0 | 24993.74
06.012.0389-A | 22930.2
06.012.0391-0 | 25603.29
06.012.0391-A | 23478.05
06.012.0393-0 | 26124.83
06.012.0393-A | 23950.44
06.012.0395-0 | 26679.76
06.012.0395-A | 24450.13
06.012.0400-0 | 27164.6
06.012.0400-A | 24885.44
06.014.0012-0 | 3207.75
06.014.0012-A | 3049.97
06.014.0013-0 | 3370.53
06.014.0013-A | 3199.34
06.014.0014-0 | 3695.54
06.014.0014-A | 3513.91
06.014.0015-0 | 4138.62
06.014.0015-A | 3930.4
06.014.0016-0 | 4634.72
06.014.0016-A | 4395.99
06.014.0049-0 | 574.52
06.014.0049-A | 540.51
06.014.0052-0 | 688.67
06.014.0052-A | 646.73
06.014.0054-0 | 1009.61
06.014.0054-A | 949.53
06.014.0057-0 | 1321.38
06.014.0057-A | 1241.02
06.014.0059-0 | 2072.46
06.014.0059-A | 1942.79
06.014.0060-0 | 689.05
06.014.0060-A | 650.25
06.014.0062-0 | 839.4
06.014.0062-A | 790.18
06.014.0064-0 | 1174.79
06.014.0064-A | 1107.66
06.014.0066-0 | 1486.55
06.014.0066-A | 1399.15
06.014.0068-0 | 2386.23
06.014.0068-A | 2244.92
06.014.0100-1 | 2292.27
06.014.0100-B | 2183.44
06.014.0101-0 | 1506.06
06.014.0101-A | 1434.35
06.014.0102-0 | 1825.04
06.014.0102-A | 1747.92
06.014.0105-0 | 1582.77
06.014.0105-A | 1500.82
06.014.0110-0 | 414.88
06.014.0110-A | 390.93
06.014.0112-0 | 794.54
06.014.0112-A | 752.69
06.014.0114-0 | 943.66
06.014.0114-A | 894.41
06.014.0116-0 | 397.54
06.014.0116-A | 377.83
06.014.0118-0 | 546.66
06.014.0118-A | 519.55
06.014.0120-0 | 695.49
06.014.0120-A | 661.01
06.014.0122-0 | 256.52
06.014.0122-A | 240.33
06.014.0124-0 | 355.97
06.014.0124-A | 334.27
06.014.0126-0 | 450.58
06.014.0126-A | 423.86
06.014.0128-0 | 170.49
06.014.0128-A | 162.36
06.014.0130-0 | 284.12
06.014.0130-A | 269.05
06.014.0132-0 | 379.02
06.014.0132-A | 358.9
06.015.0010-0 | 2446.96
06.015.0010-A | 2337.17
06.015.0011-0 | 2580.42
06.015.0011-A | 2466.69
06.015.0012-0 | 2917.21
06.015.0012-A | 2788.93
06.015.0013-0 | 3218.1
06.015.0013-A | 3075.51
06.015.0014-0 | 3627.66
06.015.0014-A | 3458.24
06.015.0015-0 | 3978.16
06.015.0015-A | 3791.14
06.015.0016-0 | 5157.68
06.015.0016-A | 4912.85
06.015.0030-0 | 738.64
06.015.0030-A | 710.08
06.015.0031-0 | 2685.86
06.015.0031-A | 2575.52
06.015.0060-0 | 566.53
06.015.0060-A | 522.02
06.015.0061-0 | 433.67
06.015.0061-A | 405.42
06.015.0070-0 | 432.3
06.015.0070-A | 398.91
06.016.0001-0 | 415
06.016.0001-A | 404.12
06.016.0002-0 | 387
06.016.0002-A | 376.12
06.016.0003-0 | 348
06.016.0003-A | 337.12
06.016.0004-0 | 370.4
06.016.0004-A | 361.7
06.016.0006-0 | 363
06.016.0006-A | 352.12
06.016.0007-0 | 446
06.016.0007-A | 435.12
06.016.0008-0 | 70.82
06.016.0008-A | 65.38
06.016.0009-0 | 141.86
06.016.0009-A | 136.41
06.016.0010-0 | 363.45
06.016.0010-A | 349.29
06.016.0011-0 | 363.45
06.016.0011-A | 349.29
06.016.0012-0 | 363.45
06.016.0012-A | 349.29
06.016.0015-0 | 331.4
06.016.0015-A | 322.7
06.016.0016-0 | 847.43
06.016.0016-A | 812.62
06.016.0030-0 | 207.38
06.016.0030-A | 199.21
06.016.0031-0 | 373.39
06.016.0031-A | 364.12
06.016.0032-0 | 582.64
06.016.0032-A | 566.32
06.016.0040-0 | 271.4
06.016.0040-A | 262.7
06.016.0041-0 | 358.45
06.016.0041-A | 347.58
06.016.0050-0 | 60.72
06.016.0050-A | 60.36
06.016.0051-0 | 77.66
06.016.0051-A | 77.3
06.016.0052-0 | 101.72
06.016.0052-A | 101.36
06.016.0053-0 | 200.72
06.016.0053-A | 200.36
06.016.0060-0 | 227.7
06.016.0060-A | 219.54
06.016.0061-0 | 713.4
06.016.0061-A | 705.22
06.016.0080-0 | 90.47
06.016.0080-A | 82.86
06.016.0100-0 | 322.39
06.016.0100-A | 311.51
06.016.0105-0 | 202.85
06.016.0105-A | 194.69
06.017.0001-0 | 294.78
06.017.0001-A | 286.24
06.017.0002-0 | 454.2
06.017.0002-A | 443.44
06.017.0003-0 | 531.41
06.017.0003-A | 519.12
06.017.0004-0 | 1018.03
06.017.0004-A | 1003.46
06.017.0005-0 | 1070.02
06.017.0005-A | 1054.06
06.017.0006-0 | 1196.53
06.017.0006-A | 1178.38
06.017.0007-0 | 1236.38
06.017.0007-A | 1217.48
06.017.0008-0 | 1230.81
06.017.0008-A | 1211.21
06.017.0009-0 | 1365.4
06.017.0009-A | 1344.29
06.017.0010-0 | 1484.95
06.017.0010-A | 1460.95
06.017.0011-0 | 1582.78
06.017.0011-A | 1558.77
06.017.0012-0 | 1727.47
06.017.0012-A | 1697.61
06.017.0013-0 | 1892.7
06.017.0013-A | 1859.97
06.017.0014-0 | 2061.8
06.017.0014-A | 2026.08
06.017.0015-0 | 2246.12
06.017.0015-A | 2204.98
06.017.0016-0 | 2396.13
06.017.0016-A | 2354.56
06.017.0017-0 | 2561.35
06.017.0017-A | 2516.91
06.017.0018-0 | 2730.45
06.017.0018-A | 2683.03
06.017.0019-0 | 2702.13
06.017.0019-A | 2651.84
06.017.0020-0 | 3064.61
06.017.0020-A | 3011.36
06.017.0021-0 | 3230.01
06.017.0021-A | 3173.86
06.017.0022-0 | 3401.23
06.017.0022-A | 3341.82
06.017.0023-0 | 3564.33
06.017.0023-A | 3502.33
06.017.0024-0 | 3732.96
06.017.0024-A | 3668.04
06.017.0025-0 | 3898.66
06.017.0025-A | 3830.81
06.017.0026-0 | 4067.76
06.017.0026-A | 3996.93
06.017.0027-0 | 4232.99
06.017.0027-A | 4159.28
06.017.0040-0 | 119.97
06.017.0040-A | 117.26
06.017.0041-0 | 475.9
06.017.0041-A | 470.92
06.017.0050-0 | 912.09
06.017.0050-A | 902.61
06.017.0055-0 | 1444.64
06.017.0055-A | 1432.45
06.017.0060-0 | 321.74
06.017.0060-A | 312.03
06.017.0065-0 | 505.88
06.017.0065-A | 488.12
06.017.0070-0 | 668.47
06.017.0070-A | 643.87
06.017.0075-0 | 1199.67
06.017.0075-A | 1167.19
06.017.0080-0 | 432.65
06.017.0080-A | 422.94
06.017.0085-0 | 616.79
06.017.0085-A | 599.03
06.017.0090-0 | 779.38
06.017.0090-A | 754.78
06.017.0095-0 | 1310.58
06.017.0095-A | 1278.1
06.018.0001-0 | 252.19
06.018.0001-A | 242.62
06.018.0002-0 | 217.47
06.018.0002-A | 211.95
06.018.0003-0 | 121.76
06.018.0003-A | 118.96
06.018.0005-0 | 2163.08
06.018.0005-A | 2006.89
06.018.0006-0 | 1169.15
06.018.0006-A | 1082.57
06.018.0007-0 | 1532.64
06.018.0007-A | 1420.3
06.018.0008-0 | 2933.42
06.018.0008-A | 2726.23
06.018.0009-0 | 3767.83
06.018.0009-A | 3505
06.020.0510-0 | 20.93
06.020.0510-A | 18.24
06.020.0511-0 | 32.27
06.020.0511-A | 28.17
06.020.0512-0 | 38.99
06.020.0512-A | 34.1
06.020.0515-0 | 32.72
06.020.0515-A | 30.66
06.020.0516-0 | 36.52
06.020.0516-A | 34.2
06.020.0517-0 | 39.04
06.020.0517-A | 36.54
06.020.0518-0 | 42.87
06.020.0518-A | 40.11
06.020.0519-0 | 45
06.020.0519-A | 42.12
06.020.0520-0 | 50.18
06.020.0520-A | 46.89
06.020.0521-0 | 52.8
06.020.0521-A | 49.32
06.020.0522-0 | 56.71
06.020.0522-A | 52.95
06.020.0525-0 | 34.74
06.020.0525-A | 32.53
06.020.0526-0 | 39.17
06.020.0526-A | 36.66
06.020.0527-0 | 42.33
06.020.0527-A | 39.58
06.020.0528-0 | 46.84
06.020.0528-A | 43.79
06.020.0529-0 | 50.12
06.020.0529-A | 46.83
06.020.0530-0 | 55.48
06.020.0530-A | 51.8
06.020.0531-0 | 58.51
06.020.0531-A | 54.61
06.020.0534-0 | 63.71
06.020.0534-A | 59.43
06.020.0536-0 | 69.9
06.020.0536-A | 65.16
06.020.0538-0 | 140.54
06.020.0538-A | 127.68
06.020.0540-0 | 147.11
06.020.0540-A | 133.76
06.020.0545-0 | 80.39
06.020.0545-A | 73.67
06.020.0546-0 | 83.44
06.020.0546-A | 76.46
06.020.0547-0 | 90.79
06.020.0547-A | 83.23
06.020.0548-0 | 94.89
06.020.0548-A | 87.02
06.020.0549-0 | 119.11
06.020.0549-A | 108.71
06.020.0551-0 | 147.73
06.020.0551-A | 134.38
06.020.0553-0 | 157.28
06.020.0553-A | 143.22
06.020.0555-0 | 165.55
06.020.0555-A | 150.89
06.020.0557-0 | 182.81
06.020.0557-A | 166.65
06.020.0559-0 | 200.24
06.020.0559-A | 182.57
06.020.0560-0 | 233.15
06.020.0560-A | 212.72
06.020.0565-0 | 96.15
06.020.0565-A | 88.11
06.020.0566-0 | 104.66
06.020.0566-A | 95.96
06.020.0567-0 | 115.14
06.020.0567-A | 105.61
06.020.0568-0 | 126.06
06.020.0568-A | 115.66
06.020.0569-0 | 149.84
06.020.0569-A | 136.95
06.020.0570-0 | 184.13
06.020.0570-A | 167.83
06.020.0572-0 | 200.18
06.020.0572-A | 182.65
06.020.0574-0 | 237.51
06.020.0574-A | 216.68
06.020.0576-0 | 251.83
06.020.0576-A | 229.9
06.020.0578-0 | 291.4
06.020.0578-A | 265.69
06.020.0580-0 | 320.05
06.020.0580-A | 292.15
06.020.0582-0 | 367.18
06.020.0582-A | 334.45
06.020.0584-0 | 395.83
06.020.0584-A | 360.9
06.020.0586-0 | 523.41
06.020.0586-A | 477.25
06.020.0588-0 | 648.56
06.020.0588-A | 591.41
06.020.0592-0 | 140.46
06.020.0592-A | 130.81
06.020.0594-0 | 233.8
06.020.0594-A | 213.24
06.020.0596-0 | 253.65
06.020.0596-A | 231.66
06.020.0598-0 | 289.32
06.020.0598-A | 264.26
06.020.0600-0 | 308.42
06.020.0600-A | 281.89
06.020.0602-0 | 352.06
06.020.0602-A | 321.37
06.020.0604-0 | 394.08
06.020.0604-A | 360.17
06.020.0606-0 | 487.4
06.020.0606-A | 445
06.020.0608-0 | 569.12
06.020.0608-A | 519.71
06.020.0610-0 | 576.76
06.020.0610-A | 526.77
06.020.0612-0 | 633.69
06.020.0612-A | 578.93
06.020.0614-0 | 779.59
06.020.0614-A | 712.41
06.020.0616-0 | 684.58
06.020.0616-A | 626.34
06.020.0618-0 | 754.13
06.020.0618-A | 690.16
06.020.0620-0 | 929.85
06.020.0620-A | 851.19
06.020.0625-0 | 19.38
06.020.0625-A | 18.18
06.020.0626-0 | 21.25
06.020.0626-A | 19.91
06.020.0627-0 | 22.57
06.020.0627-A | 21.13
06.020.0628-0 | 23.38
06.020.0628-A | 21.91
06.020.0629-0 | 26.11
06.020.0629-A | 24.43
06.020.0630-0 | 28.49
06.020.0630-A | 26.64
06.020.0631-0 | 29.24
06.020.0631-A | 27.31
06.020.0632-0 | 31.91
06.020.0632-A | 29.82
06.020.0636-0 | 20.39
06.020.0636-A | 19.11
06.020.0637-0 | 22.57
06.020.0637-A | 21.13
06.020.0638-0 | 24.21
06.020.0638-A | 22.65
06.020.0639-0 | 25.02
06.020.0639-A | 23.43
06.020.0640-0 | 28.43
06.020.0640-A | 26.59
06.020.0641-0 | 31.12
06.020.0641-A | 29.08
06.020.0642-0 | 33.01
06.020.0642-A | 30.83
06.020.0643-0 | 35.27
06.020.0643-A | 32.92
06.020.0645-0 | 38.55
06.020.0645-A | 35.97
06.020.0647-0 | 81.8
06.020.0647-A | 74.21
06.020.0649-0 | 85.08
06.020.0649-A | 77.25
06.020.0655-0 | 43.58
06.020.0655-A | 39.84
06.020.0656-0 | 48.18
06.020.0656-A | 44.1
06.020.0657-0 | 51.72
06.020.0657-A | 47.37
06.020.0658-0 | 54.28
06.020.0658-A | 49.74
06.020.0659-0 | 74.78
06.020.0659-A | 67.88
06.020.0661-0 | 85.45
06.020.0661-A | 77.62
06.020.0663-0 | 89.89
06.020.0663-A | 81.73
06.020.0665-0 | 94.32
06.020.0665-A | 85.83
06.020.0667-0 | 104.08
06.020.0667-A | 94.74
06.020.0669-0 | 113.84
06.020.0669-A | 103.63
06.020.0670-0 | 132.02
06.020.0670-A | 120.27
06.020.0675-0 | 54.44
06.020.0675-A | 49.85
06.020.0676-0 | 58.85
06.020.0676-A | 53.91
06.020.0677-0 | 63.78
06.020.0677-A | 58.45
06.020.0678-0 | 72.77
06.020.0678-A | 66.66
06.020.0679-0 | 89.97
06.020.0679-A | 81.84
06.020.0681-0 | 103.66
06.020.0681-A | 94.35
06.020.0683-0 | 111.11
06.020.0683-A | 101.23
06.020.0685-0 | 133.11
06.020.0685-A | 121.27
06.020.0687-0 | 138.84
06.020.0687-A | 126.56
06.020.0689-0 | 161.92
06.020.0689-A | 147.41
06.020.0690-0 | 175.68
06.020.0690-A | 160.11
06.020.0691-0 | 204.62
06.020.0691-A | 186.08
06.020.0692-0 | 218.95
06.020.0692-A | 199.31
06.020.0694-0 | 289.17
06.020.0694-A | 263.24
06.020.0696-0 | 357.99
06.020.0696-A | 325.93
06.020.0700-0 | 75.07
06.020.0700-A | 70
06.020.0702-0 | 130.81
06.020.0702-A | 119.14
06.020.0704-0 | 140.74
06.020.0704-A | 128.31
06.020.0706-0 | 160.54
06.020.0706-A | 146.44
06.020.0708-0 | 168.18
06.020.0708-A | 153.49
06.020.0710-0 | 195.49
06.020.0710-A | 178.2
06.020.0711-0 | 213.83
06.020.0711-A | 195.14
06.020.0714-0 | 266.9
06.020.0714-A | 243.31
06.020.0715-0 | 310.78
06.020.0715-A | 283.33
06.020.0716-0 | 314.6
06.020.0716-A | 286.86
06.020.0717-0 | 343.33
06.020.0717-A | 313.14
06.020.0718-0 | 422.04
06.020.0718-A | 385.08
06.020.0720-0 | 368.51
06.020.0720-A | 336.65
06.020.0721-0 | 402.97
06.020.0721-A | 368.23
06.020.0722-0 | 496.6
06.020.0722-A | 453.93
06.020.0725-0 | 10.78
06.020.0725-A | 9.45
06.020.0726-0 | 20.09
06.020.0726-A | 17.62
06.020.0727-0 | 24.78
06.020.0727-A | 21.79
06.020.0735-0 | 146.75
06.020.0735-A | 132.89
06.020.0736-0 | 180.6
06.020.0736-A | 164.18
06.020.0737-0 | 212.24
06.020.0737-A | 193.49
06.020.0738-0 | 248.61
06.020.0738-A | 226.9
06.020.0739-0 | 281.12
06.020.0739-A | 257
06.020.0740-0 | 318.5
06.020.0740-A | 291.29
06.020.0741-0 | 351.17
06.020.0741-A | 321.54
06.020.0742-0 | 385.39
06.020.0742-A | 353.09
06.020.0745-0 | 170.81
06.020.0745-A | 155.19
06.020.0746-0 | 212.84
06.020.0746-A | 194.06
06.020.0747-0 | 252.4
06.020.0747-A | 230.7
06.020.0748-0 | 296.69
06.020.0748-A | 271.45
06.020.0749-0 | 337.52
06.020.0749-A | 309.27
06.020.0750-0 | 382.85
06.020.0750-A | 350.92
06.020.0751-0 | 423.69
06.020.0751-A | 388.75
06.020.0752-0 | 465.93
06.020.0752-A | 427.73
06.020.0754-0 | 556.4
06.020.0754-A | 512.07
06.020.0756-0 | 669.47
06.020.0756-A | 615.18
06.020.0758-0 | 769.56
06.020.0758-A | 707.07
06.020.0760-0 | 410.85
06.020.0760-A | 375.67
06.020.0761-0 | 465.95
06.020.0761-A | 426.77
06.020.0762-0 | 527.09
06.020.0762-A | 482.98
06.020.0763-0 | 582.2
06.020.0763-A | 534.09
06.020.0764-0 | 643.61
06.020.0764-A | 590.54
06.020.0766-0 | 788.66
06.020.0766-A | 724.43
06.020.0768-0 | 898.64
06.020.0768-A | 826.48
06.020.0770-0 | 1021.04
06.020.0770-A | 939.5
06.020.0772-0 | 1135.52
06.020.0772-A | 1045.37
06.020.0774-0 | 1269.26
06.020.0774-A | 1168.37
06.020.0775-0 | 1494
06.020.0775-A | 1376.48
06.020.0780-0 | 622.43
06.020.0780-A | 570.63
06.020.0781-0 | 722.57
06.020.0781-A | 662.71
06.020.0782-0 | 819.87
06.020.0782-A | 752.18
06.020.0783-0 | 916.4
06.020.0783-A | 841.15
06.020.0784-0 | 1009.89
06.020.0784-A | 927.32
06.020.0786-0 | 1227.71
06.020.0786-A | 1128.15
06.020.0788-0 | 1409.66
06.020.0788-A | 1296.3
06.020.0790-0 | 1622.83
06.020.0790-A | 1492.38
06.020.0792-0 | 1801.89
06.020.0792-A | 1657.85
06.020.0794-0 | 2025.92
06.020.0794-A | 1863.36
06.020.0795-0 | 2389.84
06.020.0795-A | 2199.66
06.020.0796-0 | 2600.17
06.020.0796-A | 2392.86
06.020.0797-0 | 2961.22
06.020.0797-A | 2726.52
06.020.0798-0 | 3909.89
06.020.0798-A | 3601.41
06.020.0799-0 | 4855.6
06.020.0799-A | 4473.59
06.020.0800-0 | 1426.22
06.020.0800-A | 1305.54
06.020.0801-0 | 1731.68
06.020.0801-A | 1586.16
06.020.0802-0 | 1974.32
06.020.0802-A | 1810.39
06.020.0803-0 | 2260.98
06.020.0803-A | 2073.57
06.020.0804-0 | 2499.78
06.020.0804-A | 2294.25
06.020.0805-0 | 2791.03
06.020.0805-A | 2561.57
06.020.0806-0 | 3276.3
06.020.0806-A | 3010.03
06.020.0807-0 | 4085.74
06.020.0807-A | 3754.06
06.020.0808-0 | 4767.33
06.020.0808-A | 4380.28
06.020.0809-0 | 4890.57
06.020.0809-A | 4494.17
06.020.0810-0 | 5425.81
06.020.0810-A | 4986.3
06.020.0811-0 | 6776.31
06.020.0811-A | 6227.94
06.020.0812-0 | 6196.21
06.020.0812-A | 5700.65
06.020.0813-0 | 6875.76
06.020.0813-A | 6326.13
06.020.0814-0 | 8590.35
06.020.0814-A | 7904.25
06.020.0815-0 | 77.53
06.020.0815-A | 70.89
06.020.0816-0 | 103.35
06.020.0816-A | 94.51
06.020.0817-0 | 129.21
06.020.0817-A | 118.15
06.020.0818-0 | 155
06.020.0818-A | 141.73
06.020.0819-0 | 206.84
06.020.0819-A | 189.13
06.020.0820-0 | 232.72
06.020.0820-A | 212.8
06.020.0821-0 | 258.18
06.020.0821-A | 236.1
06.020.0822-0 | 309.55
06.020.0822-A | 283.04
06.020.0823-0 | 361.9
06.020.0823-A | 330.92
06.020.0824-0 | 89.87
06.020.0824-A | 82.31
06.020.0825-0 | 119.78
06.020.0825-A | 109.71
06.020.0826-0 | 149.76
06.020.0826-A | 137.17
06.020.0827-0 | 179.66
06.020.0827-A | 164.56
06.020.0828-0 | 209.81
06.020.0828-A | 192.17
06.020.0829-0 | 239.71
06.020.0829-A | 219.55
06.020.0830-0 | 269.68
06.020.0830-A | 247.01
06.020.0831-0 | 299.28
06.020.0831-A | 274.13
06.020.0832-0 | 359.53
06.020.0832-A | 329.3
06.020.0833-0 | 419.41
06.020.0833-A | 384.14
06.020.0835-0 | 479.32
06.020.0835-A | 439.02
06.020.0840-0 | 222.17
06.020.0840-A | 204.05
06.020.0841-0 | 259.38
06.020.0841-A | 238.22
06.020.0842-0 | 296.38
06.020.0842-A | 272.21
06.020.0843-0 | 333.47
06.020.0843-A | 306.27
06.020.0844-0 | 370.49
06.020.0844-A | 340.27
06.020.0846-0 | 444.56
06.020.0846-A | 408.3
06.020.0848-0 | 518.27
06.020.0848-A | 476.01
06.020.0850-0 | 592.68
06.020.0850-A | 544.34
06.020.0852-0 | 666.69
06.020.0852-A | 612.31
06.020.0853-0 | 741.75
06.020.0853-A | 681.31
06.020.0854-0 | 889.07
06.020.0854-A | 816.55
06.020.0856-0 | 332.51
06.020.0856-A | 305.47
06.020.0857-0 | 388.3
06.020.0857-A | 356.73
06.020.0858-0 | 443.68
06.020.0858-A | 407.61
06.020.0859-0 | 499.12
06.020.0859-A | 458.54
06.020.0860-0 | 554.56
06.020.0860-A | 509.47
06.020.0862-0 | 665.42
06.020.0862-A | 611.32
06.020.0864-0 | 776.23
06.020.0864-A | 713.12
06.020.0866-0 | 887.09
06.020.0866-A | 814.97
06.020.0868-0 | 997.93
06.020.0868-A | 916.79
06.020.0870-0 | 1109.1
06.020.0870-A | 1018.93
06.020.0871-0 | 1330.8
06.020.0871-A | 1222.6
06.020.0872-0 | 1441.66
06.020.0872-A | 1324.44
06.020.0873-0 | 1663.35
06.020.0873-A | 1528.11
06.020.0875-0 | 2217.9
06.020.0875-A | 2037.57
06.020.0876-0 | 2772.46
06.020.0876-A | 2547.05
06.020.0880-0 | 707.49
06.020.0880-A | 650.72
06.020.0882-0 | 848.91
06.020.0882-A | 780.79
06.020.0884-0 | 990.31
06.020.0884-A | 910.84
06.020.0886-0 | 1131.72
06.020.0886-A | 1040.91
06.020.0888-0 | 1273.13
06.020.0888-A | 1170.97
06.020.0890-0 | 1415.01
06.020.0890-A | 1301.47
06.020.0891-0 | 1697.83
06.020.0891-A | 1561.6
06.020.0893-0 | 2122.09
06.020.0893-A | 1951.81
06.020.0894-0 | 2476.04
06.020.0894-A | 2277.35
06.020.0895-0 | 2546.75
06.020.0895-A | 2342.4
06.020.0896-0 | 2829.56
06.020.0896-A | 2602.51
06.020.0897-0 | 3537.05
06.020.0897-A | 3253.23
06.020.0900-0 | 3206.06
06.020.0900-A | 2951.34
06.020.0901-0 | 3562.11
06.020.0901-A | 3279.1
06.020.0902-0 | 4452.83
06.020.0902-A | 4099.06
06.020.0905-0 | 221.21
06.020.0905-A | 208.24
06.020.0906-0 | 232.71
06.020.0906-A | 219.1
06.020.0908-0 | 179.02
06.020.0908-A | 167.37
06.020.0910-0 | 157.91
06.020.0910-A | 146.95
06.020.0915-0 | 152.73
06.020.0915-A | 138.8
06.020.0916-0 | 190.17
06.020.0916-A | 173.45
06.020.0917-0 | 236.43
06.020.0917-A | 215.69
06.020.0918-0 | 327.68
06.020.0918-A | 300.16
06.020.0919-0 | 380.03
06.020.0919-A | 348.21
06.020.0920-0 | 440.79
06.020.0920-A | 403.55
06.020.0921-0 | 637.79
06.020.0921-A | 585.94
06.020.0922-0 | 702.21
06.020.0922-A | 645.45
06.020.0924-0 | 834.53
06.020.0924-A | 767.58
06.020.0926-0 | 1552.87
06.020.0926-A | 1428.19
06.020.0928-0 | 1851.97
06.020.0928-A | 1708.64
06.020.0930-0 | 2071.17
06.020.0930-A | 1910.34
06.020.0932-0 | 2981.68
06.020.0932-A | 2750.79
06.020.0933-0 | 3556.78
06.020.0933-A | 3280.51
06.020.0934-0 | 3856.01
06.020.0934-A | 3555.53
06.020.0935-0 | 5670.5
06.020.0935-A | 5230.43
06.020.0937-0 | 7526.34
06.020.0937-A | 6940.95
06.020.0938-0 | 9402.61
06.020.0938-A | 8669.46
06.021.0010-0 | 238.46
06.021.0010-A | 218.04
06.021.0011-0 | 306.59
06.021.0011-A | 280.36
06.021.0012-0 | 356.39
06.021.0012-A | 325.82
06.021.0013-0 | 433.5
06.021.0013-A | 396.3
06.021.0014-0 | 574.12
06.021.0014-A | 525.15
06.021.0015-0 | 671.98
06.021.0015-A | 614.63
06.021.0016-0 | 817.03
06.021.0016-A | 747.89
06.021.0017-0 | 777.3
06.021.0017-A | 710.83
06.021.0018-0 | 1032.55
06.021.0018-A | 945.36
06.021.0019-0 | 1211.85
06.021.0019-A | 1109.35
06.021.0020-0 | 1570.53
06.021.0020-A | 1439.34
06.021.0021-0 | 1768.35
06.021.0021-A | 1620.8
06.021.0025-0 | 545.19
06.021.0025-A | 497.34
06.021.0026-0 | 701.39
06.021.0026-A | 639.91
06.021.0027-0 | 944.17
06.021.0027-A | 862.48
06.021.0028-0 | 1146.32
06.021.0028-A | 1047.06
06.021.0029-0 | 1593.23
06.021.0029-A | 1456.89
06.021.0030-0 | 1857.65
06.021.0030-A | 1698.44
06.021.0031-0 | 2412.86
06.021.0031-A | 2208.84
06.021.0032-0 | 2642.21
06.021.0032-A | 2419.09
06.021.0033-0 | 3102.31
06.021.0033-A | 2840.43
06.021.0034-0 | 4030.11
06.021.0034-A | 3693.57
06.021.0035-0 | 5385.62
06.021.0035-A | 4941.75
06.021.0036-0 | 6087.84
06.021.0036-A | 5586.76
06.021.0040-0 | 5120.02
06.021.0040-A | 4674.05
06.021.0041-0 | 14247.73
06.021.0041-A | 13275.37
06.022.0010-0 | 83.62
06.022.0010-A | 81.99
06.061.0105-0 | 49.28
06.061.0105-A | 46.66
06.061.0110-0 | 78.52
06.061.0110-A | 75.24
06.061.0115-0 | 148.17
06.061.0115-A | 144.56
06.061.0120-0 | 336.42
06.061.0120-A | 331.5
06.061.0150-0 | 31.14
06.061.0150-A | 29.83
06.061.0155-0 | 44.76
06.061.0155-A | 43.12
06.061.0160-0 | 79.03
06.061.0160-A | 76.57
06.061.0165-0 | 273.66
06.061.0165-A | 270.38
06.061.0170-0 | 62.9
06.061.0170-A | 59.95
06.061.0171-0 | 80.17
06.061.0171-A | 76.4
06.061.0172-0 | 85.79
06.061.0172-A | 81.69
06.061.0173-0 | 91.44
06.061.0173-A | 86.86
06.061.0174-0 | 99.06
06.061.0174-A | 94.15
06.061.0176-0 | 99.71
06.061.0176-A | 94.31
06.061.0177-0 | 105.93
06.061.0177-A | 100.2
06.062.0001-0 | 29773.03
06.062.0001-A | 27473.85
06.062.0002-0 | 49125.5
06.062.0002-A | 45331.86
06.063.0012-0 | 363.86
06.063.0012-A | 363.86
06.063.0013-0 | 412.11
06.063.0013-A | 412.11
06.063.0014-0 | 501.36
06.063.0014-A | 501.36
06.063.0015-0 | 565
06.063.0015-A | 565
06.063.0016-0 | 771.68
06.063.0016-A | 771.68
06.063.0017-0 | 986.98
06.063.0017-A | 986.98
06.063.0018-0 | 1168.9
06.063.0018-A | 1168.9
06.063.0019-0 | 1679
06.063.0019-A | 1679
06.063.0021-0 | 2283.72
06.063.0021-A | 2283.72
06.063.0023-0 | 3711.06
06.063.0023-A | 3711.06
06.069.0005-0 | 14.53
06.069.0005-A | 13.51
06.069.0006-0 | 23.62
06.069.0006-A | 22.3
06.069.0008-0 | 16.31
06.069.0008-A | 15.28
06.069.0009-0 | 27.16
06.069.0009-A | 25.84
06.069.0010-0 | 17.83
06.069.0010-A | 16.81
06.069.0015-0 | 30.22
06.069.0015-A | 28.9
06.069.0020-0 | 18.4
06.069.0020-A | 17.38
06.069.0025-0 | 31.36
06.069.0025-A | 30.04
06.069.0030-0 | 22.72
06.069.0030-A | 21.7
06.069.0035-0 | 39.99
06.069.0035-A | 38.67
06.069.0040-0 | 31.91
06.069.0040-A | 30.89
06.069.0045-0 | 58.37
06.069.0045-A | 57.05
06.069.0050-0 | 35.45
06.069.0050-A | 34.42
06.069.0055-0 | 65.44
06.069.0055-A | 64.12
06.069.0100-0 | 15.13
06.069.0100-A | 14.11
06.069.0101-0 | 24.82
06.069.0101-A | 23.5
06.069.0105-0 | 17.44
06.069.0105-A | 16.41
06.069.0106-0 | 29.42
06.069.0106-A | 28.1
06.069.0110-0 | 25.15
06.069.0110-A | 24.13
06.069.0115-0 | 44.86
06.069.0115-A | 43.54
06.069.0120-0 | 28.58
06.069.0120-A | 27.56
06.069.0125-0 | 51.72
06.069.0125-A | 50.4
06.069.0130-0 | 45.37
06.069.0130-A | 44.35
06.069.0135-0 | 85.29
06.069.0135-A | 83.97
06.069.0140-0 | 70
06.069.0140-A | 68.98
06.069.0145-0 | 134.55
06.069.0145-A | 133.23
06.069.0150-0 | 93.58
06.069.0150-A | 92.55
06.069.0155-0 | 181.7
06.069.0155-A | 180.38
06.069.0160-0 | 152.04
06.069.0160-A | 151.01
06.069.0165-0 | 298.62
06.069.0165-A | 297.3
06.072.0001-0 | 628.03
06.072.0001-A | 600.69
06.072.0003-0 | 781.43
06.072.0003-A | 753.14
06.075.0010-0 | 759.9
06.075.0010-A | 732.39
06.075.0012-0 | 902.83
06.075.0012-A | 874.54
06.076.0005-0 | 718.25
06.076.0005-A | 690.92
06.076.0010-0 | 934.04
06.076.0010-A | 905.75
06.076.0015-0 | 725.11
06.076.0015-A | 701.56
06.076.0020-0 | 306.67
06.076.0020-A | 297.42
06.076.0025-0 | 270.11
06.076.0025-A | 262.99
06.077.0005-0 | 839.66
06.077.0005-A | 812.32
06.077.0010-0 | 1055.44
06.077.0010-A | 1027.15
06.077.0015-0 | 846.51
06.077.0015-A | 822.96
06.077.0020-0 | 343.1
06.077.0020-A | 333.84
06.077.0025-0 | 298.03
06.077.0025-A | 290.91
06.081.0010-0 | 100.87
06.081.0010-A | 95
06.082.0010-0 | 27.32
06.082.0010-A | 24.93
06.082.0015-0 | 35.9
06.082.0015-A | 32.92
06.082.0020-0 | 40.62
06.082.0020-A | 37.06
06.082.0050-0 | 17.92
06.082.0050-A | 16.78
06.082.0053-0 | 21.1
06.082.0053-A | 19.96
06.082.0055-0 | 21.29
06.082.0055-A | 20.15
06.082.0070-0 | 19.2
06.082.0070-A | 18.29
06.082.0075-0 | 19.23
06.082.0075-A | 18.32
06.084.0005-0 | 146.11
06.084.0005-A | 140.42
06.085.0010-0 | 10.8
06.085.0010-A | 9.66
06.085.0015-0 | 79.75
06.085.0015-A | 72.92
06.085.0020-0 | 138
06.085.0020-A | 132.31
06.085.0025-0 | 149.99
06.085.0025-A | 143.16
06.085.0030-0 | 133.89
06.085.0030-A | 128.19
06.085.0035-0 | 399.51
06.085.0035-A | 393.82
06.085.0040-0 | 140.92
06.085.0040-A | 136.37
06.085.0045-0 | 175.01
06.085.0045-A | 165.91
06.085.0050-1 | 272.33
06.085.0050-B | 266.26
06.085.0055-0 | 165.3
06.085.0055-A | 156.2
06.085.0058-0 | 378.25
06.085.0058-A | 339.76
06.085.0060-0 | 138.93
06.085.0060-A | 132.1
06.085.0065-0 | 132.13
06.085.0065-A | 126.44
06.085.0070-0 | 172.52
06.085.0070-A | 163.42
06.085.0072-0 | 163.34
06.085.0072-A | 154.23
06.085.0074-0 | 163.8
06.085.0074-A | 154.7
06.086.0010-0 | 396.64
06.086.0010-A | 379.45
06.087.0010-0 | 1272.26
06.087.0010-A | 1217.74
06.088.0010-0 | 106.48
06.088.0010-A | 101.93
06.090.0010-0 | 5.62
06.090.0010-A | 4.87
06.095.0010-0 | 22.08
06.095.0010-A | 20.88
06.095.0013-0 | 30.55
06.095.0013-A | 29.27
06.095.0015-0 | 34.83
06.095.0015-A | 33.47
06.095.0018-0 | 49.62
06.095.0018-A | 48.12
06.095.0020-0 | 61.08
06.095.0020-A | 59.42
06.095.0022-0 | 83.48
06.095.0022-A | 81.67
06.095.0025-0 | 45.43
06.095.0025-A | 44.07
06.095.0028-0 | 63.46
06.095.0028-A | 61.96
06.095.0030-0 | 82.88
06.095.0030-A | 81.22
06.100.0010-0 | 6.78
06.100.0010-A | 6.62
06.100.0011-0 | 9.57
06.100.0011-A | 9.4
06.100.0012-0 | 11.95
06.100.0012-A | 11.84
06.100.0020-0 | 10.38
06.100.0020-A | 10.11
06.100.0030-0 | 17.22
06.100.0030-A | 16.41
06.100.0040-0 | 16.47
06.100.0040-A | 15.38
06.100.0050-0 | 16.47
06.100.0050-A | 15.38
06.100.0056-0 | 5.83
06.100.0056-A | 5.56
06.100.0058-0 | 7.11
06.100.0058-A | 6.78
06.100.0060-0 | 9.81
06.100.0060-A | 9.45
06.100.0062-0 | 12.96
06.100.0062-A | 12.58
06.100.0064-0 | 18.28
06.100.0064-A | 17.87
06.100.0068-0 | 5.1
06.100.0068-A | 4.86
06.100.0079-0 | 27.09
06.100.0079-A | 26.52
06.100.0080-0 | 29.31
06.100.0080-A | 28.44
06.100.0082-0 | 36.01
06.100.0082-A | 35.12
06.100.0085-0 | 36.18
06.100.0085-A | 35.27
06.100.0087-0 | 46.14
06.100.0087-A | 45.21
06.100.0090-0 | 46.31
06.100.0090-A | 45.35
06.100.0092-0 | 56.27
06.100.0092-A | 55.29
06.100.0095-0 | 56.78
06.100.0095-A | 55.73
06.100.0100-0 | 67.08
06.100.0100-A | 65.96
06.100.0105-0 | 83.73
06.100.0105-A | 82.57
06.100.0110-0 | 116.7
06.100.0110-A | 115.5
06.100.0115-0 | 149.85
06.100.0115-A | 148.57
06.100.0130-0 | 54.47
06.100.0130-A | 53.15
06.100.0132-0 | 73.32
06.100.0132-A | 71.95
06.100.0134-0 | 87.59
06.100.0134-A | 86.11
06.100.0136-0 | 102.8
06.100.0136-A | 101.28
06.100.0138-0 | 127.03
06.100.0138-A | 125.46
06.100.0140-0 | 146.11
06.100.0140-A | 144.47
06.100.0142-0 | 213.55
06.100.0142-A | 211.85
06.100.0144-0 | 280.81
06.100.0144-A | 279.06
06.100.0148-0 | 26.37
06.100.0148-A | 25.49
06.100.0150-0 | 47.05
06.100.0150-A | 45.69
06.100.0155-0 | 45.96
06.100.0155-A | 44.59
06.100.0160-0 | 49.03
06.100.0160-A | 47.66
06.100.0165-0 | 66.57
06.100.0165-A | 63.84
06.100.0170-0 | 67.36
06.100.0170-A | 64.63
06.100.0175-0 | 49.79
06.100.0175-A | 48.43
06.100.0180-0 | 72.15
06.100.0180-A | 69.42
06.100.0185-0 | 76.19
06.100.0185-A | 72.55
06.100.0187-0 | 90.78
06.100.0187-A | 89.3
06.100.0190-0 | 70.15
06.100.0190-A | 66.64
06.101.0001-0 | 45.35
06.101.0001-A | 45
06.102.0010-0 | 205.13
06.102.0010-A | 190.54
06.103.0010-0 | 627.12
06.103.0010-A | 627.12
06.103.0015-0 | 736.97
06.103.0015-A | 736.97
06.103.0020-0 | 816.2
06.103.0020-A | 816.2
06.103.0025-0 | 907.28
06.103.0025-A | 907.28
06.103.0030-0 | 992.64
06.103.0030-A | 992.64
06.103.0035-0 | 1080.56
06.103.0035-A | 1080.56
06.103.0040-0 | 1181.33
06.103.0040-A | 1181.33
06.103.0045-0 | 1272.61
06.103.0045-A | 1272.61
06.103.0050-0 | 1360.93
06.103.0050-A | 1360.93
06.103.0055-0 | 1449.45
06.103.0055-A | 1449.45
06.103.0080-0 | 806.91
06.103.0080-A | 806.91
06.103.0085-0 | 889.11
06.103.0085-A | 889.11
06.103.0090-0 | 983.35
06.103.0090-A | 983.35
06.103.0095-0 | 1071.87
06.103.0095-A | 1071.87
06.103.0100-0 | 1157.13
06.103.0100-A | 1157.13
06.103.0105-0 | 1257.2
06.103.0105-A | 1257.2
06.103.0110-0 | 1354.8
06.103.0110-A | 1354.8
06.103.0115-0 | 1449.45
06.103.0115-A | 1449.45
06.103.0120-0 | 1537.57
06.103.0120-A | 1537.57
06.103.0125-0 | 1637.94
06.103.0125-A | 1637.94
06.103.0150-0 | 83.31
06.103.0150-A | 83.31
06.106.0011-0 | 1599.32
06.106.0011-A | 1468.31
06.106.0012-0 | 1806.49
06.106.0012-A | 1661.73
06.106.0014-0 | 2176.77
06.106.0014-A | 2004.78
06.108.0005-0 | 1875.69
06.108.0005-A | 1739.26
06.108.0006-0 | 2250.81
06.108.0006-A | 2087.09
06.108.0007-0 | 2813.54
06.108.0007-A | 2608.89
06.108.0008-0 | 3751.39
06.108.0008-A | 3478.52
06.108.0009-0 | 4689.24
06.108.0009-A | 4348.15
06.110.0001-0 | 1363.94
06.110.0001-A | 1216.11
06.115.0001-0 | 368.67
06.115.0001-A | 329.93
06.200.0030-0 | 160.69
06.200.0030-A | 160.69
06.200.0033-0 | 226.96
06.200.0033-A | 226.96
06.200.0035-0 | 313.61
06.200.0035-A | 313.61
06.200.0051-0 | 372.46
06.200.0051-A | 372.46
06.200.0052-0 | 373.87
06.200.0052-A | 373.87
06.200.0053-0 | 444.42
06.200.0053-A | 444.42
06.200.0054-0 | 540.94
06.200.0054-A | 540.94
06.200.0055-0 | 663.38
06.200.0055-A | 663.38
06.200.0056-0 | 782.92
06.200.0056-A | 782.92
06.200.0057-0 | 1022.19
06.200.0057-A | 1022.19
06.200.0058-0 | 1068.94
06.200.0058-A | 1068.94
06.200.0059-0 | 1251.09
06.200.0059-A | 1251.09
06.200.0060-0 | 1375.26
06.200.0060-A | 1375.26
06.200.0062-0 | 1783.83
06.200.0062-A | 1783.83
06.200.0064-0 | 2512.94
06.200.0064-A | 2512.94
06.200.0065-0 | 3009.1
06.200.0065-A | 3009.1
06.200.0066-0 | 3522.16
06.200.0066-A | 3522.16
06.200.0067-0 | 4108.78
06.200.0067-A | 4108.78
06.200.0068-0 | 5385.8
06.200.0068-A | 5385.8
06.200.0071-0 | 414.33
06.200.0071-A | 414.33
06.200.0072-0 | 495.32
06.200.0072-A | 495.32
06.200.0073-0 | 607.72
06.200.0073-A | 607.72
06.200.0074-0 | 691.01
06.200.0074-A | 691.01
06.200.0075-0 | 911.7
06.200.0075-A | 911.7
06.200.0076-0 | 972.83
06.200.0076-A | 972.83
06.200.0077-0 | 1139
06.200.0077-A | 1139
06.200.0078-0 | 1213
06.200.0078-A | 1213
06.200.0080-0 | 1568.36
06.200.0080-A | 1568.36
06.200.0081-0 | 2229.84
06.200.0081-A | 2229.84
06.200.0083-0 | 2588.25
06.200.0083-A | 2588.25
06.200.0084-0 | 2990.01
06.200.0084-A | 2990.01
06.200.0085-0 | 3515.06
06.200.0085-A | 3515.06
06.200.0086-0 | 4677.24
06.200.0086-A | 4677.24
06.200.0090-0 | 411.01
06.200.0090-A | 411.01
06.200.0092-0 | 411.15
06.200.0092-A | 411.15
06.200.0093-0 | 474.59
06.200.0093-A | 474.59
06.200.0094-0 | 555.07
06.200.0094-A | 555.07
06.200.0095-0 | 688.84
06.200.0095-A | 688.84
06.200.0096-0 | 777.64
06.200.0096-A | 777.64
06.200.0097-0 | 1039.59
06.200.0097-A | 1039.59
06.200.0098-0 | 1136.97
06.200.0098-A | 1136.97
06.200.0099-0 | 1301.38
06.200.0099-A | 1301.38
06.200.0100-0 | 1397.78
06.200.0100-A | 1397.78
06.200.0102-0 | 1855.49
06.200.0102-A | 1855.49
06.200.0104-0 | 2709.13
06.200.0104-A | 2709.13
06.200.0105-0 | 3173.13
06.200.0105-A | 3173.13
06.200.0106-0 | 3773.06
06.200.0106-A | 3773.06
06.200.0107-0 | 4422.94
06.200.0107-A | 4422.94
06.200.0108-0 | 6192.29
06.200.0108-A | 6192.29
06.201.0051-0 | 1364
06.201.0051-A | 1364
06.201.0052-0 | 1518.2
06.201.0052-A | 1518.2
06.201.0053-0 | 1873.53
06.201.0053-A | 1873.53
06.201.0054-0 | 2263.39
06.201.0054-A | 2263.39
06.201.0055-0 | 2676.27
06.201.0055-A | 2676.27
06.201.0056-0 | 3277.72
06.201.0056-A | 3277.72
06.201.0057-0 | 3809.47
06.201.0057-A | 3809.47
06.201.0058-0 | 4286.54
06.201.0058-A | 4286.54
06.201.0059-0 | 5251.25
06.201.0059-A | 5251.25
06.201.0060-0 | 5596.42
06.201.0060-A | 5596.42
06.201.0061-0 | 6778.46
06.201.0061-A | 6778.46
06.201.0062-0 | 15069.65
06.201.0062-A | 15069.65
06.201.0063-0 | 19135.17
06.201.0063-A | 19135.17
06.201.0064-0 | 27796.91
06.201.0064-A | 27796.91
06.201.0065-0 | 28837.96
06.201.0065-A | 28837.96
06.201.0066-0 | 41360.57
06.201.0066-A | 41360.57
06.201.0071-0 | 1364
06.201.0071-A | 1364
06.201.0072-0 | 1518.2
06.201.0072-A | 1518.2
06.201.0073-0 | 1873.53
06.201.0073-A | 1873.53
06.201.0074-0 | 2264.31
06.201.0074-A | 2264.31
06.201.0075-0 | 2737.8
06.201.0075-A | 2737.8
06.201.0076-0 | 3328.23
06.201.0076-A | 3328.23
06.201.0077-0 | 3863.86
06.201.0077-A | 3863.86
06.201.0078-0 | 4545.35
06.201.0078-A | 4545.35
06.201.0079-0 | 5569.11
06.201.0079-A | 5569.11
06.201.0080-0 | 6460.45
06.201.0080-A | 6460.45
06.201.0081-0 | 8872.77
06.201.0081-A | 8872.77
06.201.0082-0 | 15477.16
06.201.0082-A | 15477.16
06.201.0091-0 | 27821.03
06.201.0091-A | 27821.03
06.201.0092-0 | 36862.97
06.201.0092-A | 36862.97
06.201.0093-0 | 50623.34
06.201.0093-A | 50623.34
06.201.0094-0 | 30057.01
06.201.0094-A | 30057.01
06.201.0095-0 | 36862.97
06.201.0095-A | 36862.97
06.201.0096-0 | 54719
06.201.0096-A | 54719
06.201.0097-0 | 38318.27
06.201.0097-A | 38318.27
06.201.0098-0 | 48409.18
06.201.0098-A | 48409.18
06.201.0099-0 | 59331.33
06.201.0099-A | 59331.33
06.201.0100-0 | 55848.07
06.201.0100-A | 55848.07
06.201.0101-0 | 65146.99
06.201.0101-A | 65146.99
06.201.0102-0 | 81593.87
06.201.0102-A | 81593.87
06.201.0111-0 | 983.68
06.201.0111-A | 983.68
06.201.0112-0 | 1075.58
06.201.0112-A | 1075.58
06.201.0113-0 | 1308.89
06.201.0113-A | 1308.89
06.201.0114-0 | 1588.95
06.201.0114-A | 1588.95
06.201.0115-0 | 1881.84
06.201.0115-A | 1881.84
06.201.0116-0 | 2260.56
06.201.0116-A | 2260.56
06.201.0117-0 | 2606.95
06.201.0117-A | 2606.95
06.201.0118-0 | 2964.05
06.201.0118-A | 2964.05
06.201.0119-0 | 3547.39
06.201.0119-A | 3547.39
06.201.0120-0 | 3821.63
06.201.0120-A | 3821.63
06.201.0121-0 | 4682.74
06.201.0121-A | 4682.74
06.201.0122-0 | 9377.29
06.201.0122-A | 9377.29
06.201.0123-0 | 11873.2
06.201.0123-A | 11873.2
06.201.0124-0 | 18286.53
06.201.0124-A | 18286.53
06.201.0125-0 | 19248.44
06.201.0125-A | 19248.44
06.201.0126-0 | 26474.21
06.201.0126-A | 26474.21
06.201.0131-0 | 983.68
06.201.0131-A | 983.68
06.201.0132-0 | 1075.58
06.201.0132-A | 1075.58
06.201.0133-0 | 1308.89
06.201.0133-A | 1308.89
06.201.0134-0 | 1589.42
06.201.0134-A | 1589.42
06.201.0135-0 | 1912.66
06.201.0135-A | 1912.66
06.201.0136-0 | 2285.8
06.201.0136-A | 2285.8
06.201.0137-0 | 2634.12
06.201.0137-A | 2634.12
06.201.0138-0 | 3093.44
06.201.0138-A | 3093.44
06.201.0139-0 | 3709.15
06.201.0139-A | 3709.15
06.201.0140-0 | 4250.78
06.201.0140-A | 4250.78
06.201.0141-0 | 5829.31
06.201.0141-A | 5829.31
06.201.0142-0 | 10067.35
06.201.0142-A | 10067.35
06.201.0161-0 | 1014.3
06.201.0161-A | 1014.3
06.201.0162-0 | 1116.01
06.201.0162-A | 1116.01
06.201.0163-0 | 1361.68
06.201.0163-A | 1361.68
06.201.0164-0 | 1662.5
06.201.0164-A | 1662.5
06.201.0165-0 | 1982.91
06.201.0165-A | 1982.91
06.201.0166-0 | 2399.1
06.201.0166-A | 2399.1
06.201.0167-0 | 2795.23
06.201.0167-A | 2795.23
06.201.0168-0 | 3170.98
06.201.0168-A | 3170.98
06.201.0169-0 | 3820.7
06.201.0169-A | 3820.7
06.201.0170-0 | 4128.55
06.201.0170-A | 4128.55
06.201.0171-0 | 5105.93
06.201.0171-A | 5105.93
06.201.0172-0 | 10019.27
06.201.0172-A | 10019.27
06.201.0173-0 | 12675.58
06.201.0173-A | 12675.58
06.201.0174-0 | 19280.36
06.201.0174-A | 19280.36
06.201.0175-0 | 20481.2
06.201.0175-A | 20481.2
06.201.0176-0 | 28293.76
06.201.0176-A | 28293.76
06.201.0181-0 | 1014.3
06.201.0181-A | 1014.3
06.201.0182-0 | 1116.01
06.201.0182-A | 1116.01
06.201.0183-0 | 1361.68
06.201.0183-A | 1361.68
06.201.0184-0 | 1662.96
06.201.0184-A | 1662.96
06.201.0185-0 | 2013.72
06.201.0185-A | 2013.72
06.201.0186-0 | 2424.37
06.201.0186-A | 2424.37
06.201.0187-0 | 2822.41
06.201.0187-A | 2822.41
06.201.0188-0 | 3300.37
06.201.0188-A | 3300.37
06.201.0189-0 | 3982.46
06.201.0189-A | 3982.46
06.201.0190-0 | 4557.69
06.201.0190-A | 4557.69
06.201.0191-0 | 6246.83
06.201.0191-A | 6246.83
06.201.0192-0 | 10703.61
06.201.0192-A | 10703.61
06.201.0211-0 | 336.28
06.201.0211-A | 336.28
06.201.0212-0 | 355.33
06.201.0212-A | 355.33
06.201.0213-0 | 452.94
06.201.0213-A | 452.94
06.201.0214-0 | 588
06.201.0214-A | 588
06.201.0215-0 | 753.24
06.201.0215-A | 753.24
06.201.0216-0 | 903.29
06.201.0216-A | 903.29
06.201.0217-0 | 1060.71
06.201.0217-A | 1060.71
06.201.0218-0 | 1168.48
06.201.0218-A | 1168.48
06.201.0219-0 | 1364.78
06.201.0219-A | 1364.78
06.201.0220-0 | 1530.92
06.201.0220-A | 1530.92
06.201.0221-0 | 1980.35
06.201.0221-A | 1980.35
06.201.0222-0 | 2684.41
06.201.0222-A | 2684.41
06.201.0223-0 | 3208.47
06.201.0223-A | 3208.47
06.201.0224-0 | 4946.82
06.201.0224-A | 4946.82
06.201.0225-0 | 5829.65
06.201.0225-A | 5829.65
06.201.0226-0 | 7752.94
06.201.0226-A | 7752.94
06.201.0231-0 | 336.28
06.201.0231-A | 336.28
06.201.0232-0 | 355.33
06.201.0232-A | 355.33
06.201.0233-0 | 452.94
06.201.0233-A | 452.94
06.201.0234-0 | 588
06.201.0234-A | 588
06.201.0235-0 | 753.31
06.201.0235-A | 753.31
06.201.0236-0 | 903.3
06.201.0236-A | 903.3
06.201.0237-0 | 1060.68
06.201.0237-A | 1060.68
06.201.0238-0 | 1168.5
06.201.0238-A | 1168.5
06.201.0239-0 | 1364.79
06.201.0239-A | 1364.79
06.201.0240-0 | 1530.94
06.201.0240-A | 1530.94
06.201.0241-0 | 2173.5
06.201.0241-A | 2173.5
06.201.0242-0 | 3476.86
06.201.0242-A | 3476.86
06.201.0243-0 | 22802.31
06.201.0243-A | 22802.31
06.201.0244-0 | 24662.14
06.201.0244-A | 24662.14
06.201.0245-0 | 21013.06
06.201.0245-A | 21013.06
06.201.0246-0 | 25735.8
06.201.0246-A | 25735.8
06.201.0251-0 | 1384.67
06.201.0251-A | 1384.67
06.201.0252-0 | 1540.81
06.201.0252-A | 1540.81
06.201.0253-0 | 1904.79
06.201.0253-A | 1904.79
06.201.0254-0 | 2292.63
06.201.0254-A | 2292.63
06.201.0255-0 | 2795.86
06.201.0255-A | 2795.86
06.201.0256-0 | 3331.18
06.201.0256-A | 3331.18
06.201.0257-0 | 3892.4
06.201.0257-A | 3892.4
06.201.0258-0 | 4393.31
06.201.0258-A | 4393.31
06.201.0259-0 | 5356.92
06.201.0259-A | 5356.92
06.201.0260-0 | 5716.85
06.201.0260-A | 5716.85
06.201.0261-0 | 6959.18
06.201.0261-A | 6959.18
06.201.0262-0 | 15284.62
06.201.0262-A | 15284.62
06.201.0263-0 | 19399.85
06.201.0263-A | 19399.85
06.201.0264-0 | 28115.77
06.201.0264-A | 28115.77
06.201.0265-0 | 29221.15
06.201.0265-A | 29221.15
06.201.0266-0 | 41879.02
06.201.0266-A | 41879.02
06.201.0271-0 | 1384.67
06.201.0271-A | 1384.67
06.201.0272-0 | 1540.81
06.201.0272-A | 1540.81
06.201.0273-0 | 1904.79
06.201.0273-A | 1904.79
06.201.0274-0 | 2293.55
06.201.0274-A | 2293.55
06.201.0275-0 | 2787.46
06.201.0275-A | 2787.46
06.201.0276-0 | 3381.7
06.201.0276-A | 3381.7
06.201.0277-0 | 3946.79
06.201.0277-A | 3946.79
06.201.0278-0 | 4652.13
06.201.0278-A | 4652.13
06.201.0279-0 | 5674.8
06.201.0279-A | 5674.8
06.201.0280-0 | 6580.91
06.201.0280-A | 6580.91
06.201.0281-0 | 8979.59
06.201.0281-A | 8979.59
06.201.0282-0 | 15693.78
06.201.0282-A | 15693.78
06.201.0291-0 | 21804.88
06.201.0291-A | 21804.88
06.201.0292-0 | 27988.96
06.201.0292-A | 27988.96
06.201.0293-0 | 41431.18
06.201.0293-A | 41431.18
06.201.0294-0 | 30798.3
06.201.0294-A | 30798.3
06.201.0295-0 | 30963.51
06.201.0295-A | 30963.51
06.201.0296-0 | 44826.81
06.201.0296-A | 44826.81
06.201.0297-0 | 31423.18
06.201.0297-A | 31423.18
06.201.0298-0 | 39789.55
06.201.0298-A | 39789.55
06.201.0299-0 | 53084.46
06.201.0299-A | 53084.46
06.201.0300-0 | 47095.62
06.201.0300-A | 47095.62
06.201.0301-0 | 54463.8
06.201.0301-A | 54463.8
06.201.0302-0 | 68335.94
06.201.0302-A | 68335.94
06.201.0311-0 | 1044.34
06.201.0311-A | 1044.34
06.201.0312-0 | 1098.24
06.201.0312-A | 1098.24
06.201.0313-0 | 1345.83
06.201.0313-A | 1345.83
06.201.0314-0 | 1623.86
06.201.0314-A | 1623.86
06.201.0315-0 | 1931.42
06.201.0315-A | 1931.42
06.201.0316-0 | 2319.67
06.201.0316-A | 2319.67
06.201.0317-0 | 2695.55
06.201.0317-A | 2695.55
06.201.0318-0 | 3070.81
06.201.0318-A | 3070.81
06.201.0319-0 | 3658.78
06.201.0319-A | 3658.78
06.201.0320-0 | 3942.07
06.201.0320-A | 3942.07
06.201.0321-0 | 4869.14
06.201.0321-A | 4869.14
06.201.0322-0 | 9597.95
06.201.0322-A | 9597.95
06.201.0323-0 | 12137.8
06.201.0323-A | 12137.8
06.201.0324-0 | 18611.08
06.201.0324-A | 18611.08
06.201.0325-0 | 19631.66
06.201.0325-A | 19631.66
06.201.0326-0 | 26992.69
06.201.0326-A | 26992.69
06.201.0331-0 | 1004.34
06.201.0331-A | 1004.34
06.201.0332-0 | 1098.24
06.201.0332-A | 1098.24
06.201.0333-0 | 1345.83
06.201.0333-A | 1345.83
06.201.0334-0 | 1624.32
06.201.0334-A | 1624.32
06.201.0335-0 | 1962.22
06.201.0335-A | 1962.22
06.201.0336-0 | 2344.93
06.201.0336-A | 2344.93
06.201.0337-0 | 2722.74
06.201.0337-A | 2722.74
06.201.0338-0 | 3200.17
06.201.0338-A | 3200.17
06.201.0339-0 | 3814.83
06.201.0339-A | 3814.83
06.201.0340-0 | 4376.91
06.201.0340-A | 4376.91
06.201.0341-0 | 5873.68
06.201.0341-A | 5873.68
06.201.0342-0 | 10283.99
06.201.0342-A | 10283.99
06.201.0361-0 | 1031.28
06.201.0361-A | 1031.28
06.201.0362-0 | 1034.68
06.201.0362-A | 1034.68
06.201.0363-0 | 1405.02
06.201.0363-A | 1405.02
06.201.0364-0 | 1704.96
06.201.0364-A | 1704.96
06.201.0365-0 | 2061.58
06.201.0365-A | 2061.58
06.201.0366-0 | 2465.41
06.201.0366-A | 2465.41
06.201.0367-0 | 2893.42
06.201.0367-A | 2893.42
06.201.0368-0 | 3293.29
06.201.0368-A | 3293.29
06.201.0369-0 | 3943.95
06.201.0369-A | 3943.95
06.201.0370-0 | 4267.53
06.201.0370-A | 4267.53
06.201.0371-0 | 5340.13
06.201.0371-A | 5340.13
06.201.0372-0 | 10264.15
06.201.0372-A | 10264.15
06.201.0373-0 | 13008.03
06.201.0373-A | 13008.03
06.201.0374-0 | 19724
06.201.0374-A | 19724
06.201.0375-0 | 21675.74
06.201.0375-A | 21675.74
06.201.0376-0 | 28922.99
06.201.0376-A | 28922.99
06.201.0381-0 | 1031.28
06.201.0381-A | 1031.28
06.201.0382-0 | 1134.68
06.201.0382-A | 1134.68
06.201.0383-0 | 1405.02
06.201.0383-A | 1405.02
06.201.0384-0 | 1705.41
06.201.0384-A | 1705.41
06.201.0385-0 | 2082.95
06.201.0385-A | 2082.95
06.201.0386-0 | 2490.19
06.201.0386-A | 2490.19
06.201.0387-0 | 2920.61
06.201.0387-A | 2920.61
06.201.0388-0 | 3421.78
06.201.0388-A | 3421.78
06.201.0389-0 | 4105.49
06.201.0389-A | 4105.49
06.201.0390-0 | 4696.44
06.201.0390-A | 4696.44
06.201.0391-0 | 6350.09
06.201.0391-A | 6350.09
06.201.0392-0 | 10950.18
06.201.0392-A | 10950.18
06.201.0411-0 | 345.55
06.201.0411-A | 345.55
06.201.0412-0 | 372.3
06.201.0412-A | 372.3
06.201.0413-0 | 489.92
06.201.0413-A | 489.92
06.201.0414-0 | 628.64
06.201.0414-A | 628.64
06.201.0415-0 | 802.85
06.201.0415-A | 802.85
06.201.0416-0 | 956.75
06.201.0416-A | 956.75
06.201.0417-0 | 1143.64
06.201.0417-A | 1143.64
06.201.0418-0 | 1275.13
06.201.0418-A | 1275.13
06.201.0419-0 | 1470.56
06.201.0419-A | 1470.56
06.201.0420-0 | 1651.46
06.201.0420-A | 1651.46
06.201.0421-0 | 2161.08
06.201.0421-A | 2161.08
06.201.0422-0 | 2905.03
06.201.0422-A | 2905.03
06.201.0423-0 | 3467.46
06.201.0423-A | 3467.46
06.201.0424-0 | 5271.28
06.201.0424-A | 5271.28
06.201.0425-0 | 6207.26
06.201.0425-A | 6207.26
06.201.0426-0 | 8265.75
06.201.0426-A | 8265.75
06.201.0431-0 | 345.55
06.201.0431-A | 345.55
06.201.0432-0 | 372.3
06.201.0432-A | 372.3
06.201.0433-0 | 489.92
06.201.0433-A | 489.92
06.201.0434-0 | 628.62
06.201.0434-A | 628.62
06.201.0435-0 | 802.86
06.201.0435-A | 802.86
06.201.0436-0 | 956.74
06.201.0436-A | 956.74
06.201.0437-0 | 1143.61
06.201.0437-A | 1143.61
06.201.0438-0 | 1275.13
06.201.0438-A | 1275.13
06.201.0439-0 | 1470.54
06.201.0439-A | 1470.54
06.201.0440-0 | 1651.46
06.201.0440-A | 1651.46
06.201.0441-0 | 2161.1
06.201.0441-A | 2161.1
06.201.0442-0 | 3699.12
06.201.0442-A | 3699.12
06.201.0443-0 | 19626.3
06.201.0443-A | 19626.3
06.201.0444-0 | 14028.51
06.201.0444-A | 14028.51
06.201.0445-0 | 21661.28
06.201.0445-A | 21661.28
06.201.0446-0 | 21240.32
06.201.0446-A | 21240.32
06.203.0006-0 | 11.97
06.203.0006-A | 11.97
06.203.0007-0 | 15.3
06.203.0007-A | 15.3
06.203.0008-0 | 23.73
06.203.0008-A | 23.73
06.203.0009-0 | 35.1
06.203.0009-A | 35.1
06.203.0010-0 | 45.3
06.203.0010-A | 45.3
06.203.0011-0 | 56.4
06.203.0011-A | 56.4
06.203.0012-0 | 72.6
06.203.0012-A | 72.6
06.203.0013-0 | 92.1
06.203.0013-A | 92.1
06.203.0014-0 | 115.2
06.203.0014-A | 115.2
06.203.0015-0 | 143.1
06.203.0015-A | 143.1
06.203.0016-0 | 177.6
06.203.0016-A | 177.6
06.203.0017-0 | 222
06.203.0017-A | 222
06.203.0018-0 | 282.33
06.203.0018-A | 282.33
06.203.0019-0 | 361.11
06.203.0019-A | 361.11
06.203.0020-0 | 453.81
06.203.0020-A | 453.81
06.203.0021-0 | 574.8
06.203.0021-A | 574.8
06.203.0022-0 | 708.3
06.203.0022-A | 708.3
06.203.0023-0 | 889.92
06.203.0023-A | 889.92
06.203.0024-0 | 1126.62
06.203.0024-A | 1126.62
06.203.0025-0 | 1815.21
06.203.0025-A | 1815.21
06.203.0026-0 | 2295.48
06.203.0026-A | 2295.48
06.203.0027-0 | 2836.26
06.203.0027-A | 2836.26
06.203.0028-0 | 4079.19
06.203.0028-A | 4079.19
06.203.0043-0 | 5.76
06.203.0043-A | 5.76
06.203.0044-0 | 8.7
06.203.0044-A | 8.7
06.203.0045-0 | 13.41
06.203.0045-A | 13.41
06.203.0046-0 | 30.18
06.203.0046-A | 30.18
06.203.0047-0 | 43.38
06.203.0047-A | 43.38
06.203.0048-0 | 64.56
06.203.0048-A | 64.56
06.203.0049-0 | 83.31
06.203.0049-A | 83.31
06.203.0050-0 | 103.38
06.203.0050-A | 103.38
06.203.0051-0 | 134.94
06.203.0051-A | 134.94
06.203.0052-0 | 170.67
06.203.0052-A | 170.67
06.203.0053-0 | 210.63
06.203.0053-A | 210.63
06.203.0054-0 | 267.12
06.203.0054-A | 267.12
06.203.0055-0 | 329.37
06.203.0055-A | 329.37
06.203.0056-0 | 411.3
06.203.0056-A | 411.3
06.203.0057-0 | 520.86
06.203.0057-A | 520.86
06.203.0058-0 | 662.88
06.203.0058-A | 662.88
06.203.0059-0 | 840.96
06.203.0059-A | 840.96
06.203.0060-0 | 1061.49
06.203.0060-A | 1061.49
06.203.0061-0 | 1311.54
06.203.0061-A | 1311.54
06.203.0062-0 | 1643.01
06.203.0062-A | 1643.01
06.203.0063-0 | 2080.98
06.203.0063-A | 2080.98
06.203.0064-0 | 3354.45
06.203.0064-A | 3354.45
06.203.0081-0 | 3.36
06.203.0081-A | 3.36
06.203.0082-0 | 5.13
06.203.0082-A | 5.13
06.203.0083-0 | 8.25
06.203.0083-A | 8.25
06.203.0084-0 | 12.75
06.203.0084-A | 12.75
06.203.0085-0 | 19.8
06.203.0085-A | 19.8
06.203.0086-0 | 44.25
06.203.0086-A | 44.25
06.203.0087-0 | 63.33
06.203.0087-A | 63.33
06.203.0088-0 | 93.83
06.203.0088-A | 93.83
06.203.0089-0 | 121.86
06.203.0089-A | 121.86
06.203.0090-0 | 152.91
06.203.0090-A | 152.91
06.203.0091-0 | 199.38
06.203.0091-A | 199.38
06.203.0092-0 | 252.03
06.203.0092-A | 252.03
06.203.0093-0 | 310.8
06.203.0093-A | 310.8
06.203.0094-0 | 393.36
06.203.0094-A | 393.36
06.203.0095-0 | 485.64
06.203.0095-A | 485.64
06.203.0096-0 | 608.58
06.203.0096-A | 608.58
06.203.0097-0 | 770.1
06.203.0097-A | 770.1
06.203.0098-0 | 977.19
06.203.0098-A | 977.19
06.203.0099-0 | 1240.35
06.203.0099-A | 1240.35
06.203.0100-0 | 1570.23
06.203.0100-A | 1570.23
06.203.0101-0 | 1937.12
06.203.0101-A | 1937.12
06.203.0102-0 | 2430.27
06.203.0102-A | 2430.27
06.203.0106-0 | 23.92
06.203.0106-A | 23.92
06.203.0107-0 | 28.35
06.203.0107-A | 28.35
06.203.0108-0 | 44.68
06.203.0108-A | 44.68
06.203.0109-0 | 69.24
06.203.0109-A | 69.24
06.203.0110-0 | 79.11
06.203.0110-A | 79.11
06.203.0111-0 | 99.27
06.203.0111-A | 99.27
06.203.0112-0 | 121.14
06.203.0112-A | 121.14
06.203.0113-0 | 154.26
06.203.0113-A | 154.26
06.203.0114-0 | 207.19
06.203.0114-A | 207.19
06.203.0115-0 | 307.09
06.203.0115-A | 307.09
06.203.0116-0 | 319.87
06.203.0116-A | 319.87
06.203.0117-0 | 379.9
06.203.0117-A | 379.9
06.203.0118-0 | 807
06.203.0118-A | 807
06.203.0119-0 | 822.84
06.203.0119-A | 822.84
06.203.0120-0 | 845.13
06.203.0120-A | 845.13
06.203.0121-0 | 875.97
06.203.0121-A | 875.97
06.203.0122-0 | 995.34
06.203.0122-A | 995.34
06.203.0123-0 | 2016.24
06.203.0123-A | 2016.24
06.203.0124-0 | 2092.23
06.203.0124-A | 2092.23
06.203.0125-0 | 4314.09
06.203.0125-A | 4314.09
06.203.0126-0 | 4847.31
06.203.0126-A | 4847.31
06.203.0127-0 | 8993.07
06.203.0127-A | 8993.07
06.203.0128-0 | 9530.52
06.203.0128-A | 9530.52
06.203.0136-0 | 22.71
06.203.0136-A | 22.71
06.203.0137-0 | 26.8
06.203.0137-A | 26.8
06.203.0138-0 | 35.52
06.203.0138-A | 35.52
06.203.0139-0 | 55.44
06.203.0139-A | 55.44
06.203.0140-0 | 66.69
06.203.0140-A | 66.69
06.203.0141-0 | 84.84
06.203.0141-A | 84.84
06.203.0142-0 | 98.91
06.203.0142-A | 98.91
06.203.0143-0 | 138.76
06.203.0143-A | 138.76
06.203.0144-0 | 174.28
06.203.0144-A | 174.28
06.203.0145-0 | 190.12
06.203.0145-A | 190.12
06.203.0146-0 | 351.51
06.203.0146-A | 351.51
06.203.0147-0 | 416.11
06.203.0147-A | 416.11
06.203.0148-0 | 601.38
06.203.0148-A | 601.38
06.203.0149-0 | 1062
06.203.0149-A | 1062
06.203.0150-0 | 1314
06.203.0150-A | 1314
06.203.0151-0 | 2550
06.203.0151-A | 2550
06.203.0152-0 | 2827.5
06.203.0152-A | 2827.5
06.203.0153-0 | 3360
06.203.0153-A | 3360
06.203.0154-0 | 3640.5
06.203.0154-A | 3640.5
06.203.0155-0 | 11455.5
06.203.0155-A | 11455.5
06.203.0166-0 | 28.03
06.203.0166-A | 28.03
06.203.0167-0 | 32.94
06.203.0167-A | 32.94
06.203.0168-0 | 45.13
06.203.0168-A | 45.13
06.203.0169-0 | 53.37
06.203.0169-A | 53.37
06.203.0170-0 | 69.72
06.203.0170-A | 69.72
06.203.0171-0 | 89.85
06.203.0171-A | 89.85
06.203.0172-0 | 104.13
06.203.0172-A | 104.13
06.203.0173-0 | 144.13
06.203.0173-A | 144.13
06.203.0174-0 | 177.3
06.203.0174-A | 177.3
06.203.0175-0 | 214.92
06.203.0175-A | 214.92
06.203.0176-0 | 404.37
06.203.0176-A | 404.37
06.203.0177-0 | 648
06.203.0177-A | 648
06.203.0178-0 | 807
06.203.0178-A | 807
06.203.0179-0 | 1062
06.203.0179-A | 1062
06.203.0180-0 | 1314
06.203.0180-A | 1314
06.203.0181-0 | 2550
06.203.0181-A | 2550
06.203.0182-0 | 2827.5
06.203.0182-A | 2827.5
06.203.0183-0 | 3360
06.203.0183-A | 3360
06.203.0191-0 | 8.16
06.203.0191-A | 8.16
06.203.0192-0 | 12.57
06.203.0192-A | 12.57
06.203.0193-0 | 8.79
06.203.0193-A | 8.79
06.203.0194-0 | 14.73
06.203.0194-A | 14.73
06.203.0195-0 | 20.62
06.203.0195-A | 20.62
06.203.0196-0 | 33.18
06.203.0196-A | 33.18
06.203.0197-0 | 34.98
06.203.0197-A | 34.98
06.203.0198-0 | 36.12
06.203.0198-A | 36.12
06.203.0199-0 | 42.35
06.203.0199-A | 42.35
06.203.0200-0 | 115.53
06.203.0200-A | 115.53
06.203.0201-0 | 123.76
06.203.0201-A | 123.76
06.203.0202-0 | 167.46
06.203.0202-A | 167.46
06.203.0203-0 | 145.95
06.203.0203-A | 145.95
06.203.0204-0 | 280.98
06.203.0204-A | 280.98
06.203.0205-0 | 311.47
06.203.0205-A | 311.47
06.203.0206-0 | 752.22
06.203.0206-A | 752.22
06.203.0207-0 | 790.18
06.203.0207-A | 790.18
06.203.0208-0 | 1163.62
06.203.0208-A | 1163.62
06.203.0209-0 | 1845.66
06.203.0209-A | 1845.66
06.205.0050-0 | 36.82
06.205.0050-A | 36.82
06.205.0051-0 | 73.95
06.205.0051-A | 73.95
06.205.0052-0 | 392.78
06.205.0052-A | 392.78
06.205.0053-0 | 458.32
06.205.0053-A | 458.32
06.205.0054-0 | 479.76
06.205.0054-A | 479.76
06.205.0055-0 | 577.86
06.205.0055-A | 577.86
06.205.0056-0 | 685.04
06.205.0056-A | 685.04
06.205.0057-0 | 810.74
06.205.0057-A | 810.74
06.205.0058-0 | 1081.33
06.205.0058-A | 1081.33
06.205.0059-0 | 1487.04
06.205.0059-A | 1487.04
06.205.0060-0 | 1882.65
06.205.0060-A | 1882.65
06.205.0061-0 | 2338.48
06.205.0061-A | 2338.48
06.205.0062-0 | 2860.11
06.205.0062-A | 2860.11
06.205.0063-0 | 3375.19
06.205.0063-A | 3375.19
06.205.0064-0 | 4662.52
06.205.0064-A | 4662.52
06.205.0065-0 | 4725.59
06.205.0065-A | 4725.59
06.205.0066-0 | 5254.48
06.205.0066-A | 5254.48
06.205.0067-0 | 5999.99
06.205.0067-A | 5999.99
06.205.0068-0 | 46.2
06.205.0068-A | 46.2
06.205.0069-0 | 95.61
06.205.0069-A | 95.61
06.205.0070-0 | 396.18
06.205.0070-A | 396.18
06.205.0071-0 | 461.72
06.205.0071-A | 461.72
06.205.0072-0 | 482.44
06.205.0072-A | 482.44
06.205.0073-0 | 580.53
06.205.0073-A | 580.53
06.205.0074-0 | 687.71
06.205.0074-A | 687.71
06.205.0075-0 | 813.42
06.205.0075-A | 813.42
06.205.0076-0 | 1084
06.205.0076-A | 1084
06.205.0077-0 | 1489.72
06.205.0077-A | 1489.72
06.205.0078-0 | 1885.33
06.205.0078-A | 1885.33
06.205.0079-0 | 2341.15
06.205.0079-A | 2341.15
06.205.0080-0 | 2862.79
06.205.0080-A | 2862.79
06.205.0081-0 | 3377.86
06.205.0081-A | 3377.86
06.205.0082-0 | 4665.19
06.205.0082-A | 4665.19
06.205.0083-0 | 5762.92
06.205.0083-A | 5762.92
06.205.0084-0 | 6409.7
06.205.0084-A | 6409.7
06.205.0085-0 | 7339.1
06.205.0085-A | 7339.1
06.205.0086-0 | 46.54
06.205.0086-A | 46.54
06.205.0087-0 | 111.49
06.205.0087-A | 111.49
06.205.0088-0 | 406.36
06.205.0088-A | 406.36
06.205.0089-0 | 471.9
06.205.0089-A | 471.9
06.205.0090-0 | 490.47
06.205.0090-A | 490.47
06.205.0091-0 | 588.56
06.205.0091-A | 588.56
06.205.0092-0 | 695.74
06.205.0092-A | 695.74
06.205.0093-0 | 821.45
06.205.0093-A | 821.45
06.205.0094-0 | 1092.03
06.205.0094-A | 1092.03
06.205.0095-0 | 1497.75
06.205.0095-A | 1497.75
06.205.0096-0 | 1893.36
06.205.0096-A | 1893.36
06.205.0097-0 | 2349.18
06.205.0097-A | 2349.18
06.205.0098-0 | 2870.81
06.205.0098-A | 2870.81
06.205.0099-0 | 3385.89
06.205.0099-A | 3385.89
06.205.0100-0 | 4673.22
06.205.0100-A | 4673.22
06.205.0101-0 | 6262.42
06.205.0101-A | 6262.42
06.205.0102-0 | 7002.83
06.205.0102-A | 7002.83
06.205.0103-0 | 8018.22
06.205.0103-A | 8018.22
06.205.0105-0 | 38.2
06.205.0105-A | 38.2
06.205.0106-0 | 76.78
06.205.0106-A | 76.78
06.205.0107-0 | 399.57
06.205.0107-A | 399.57
06.205.0108-0 | 469.87
06.205.0108-A | 469.87
06.205.0109-0 | 492.07
06.205.0109-A | 492.07
06.205.0110-0 | 594.98
06.205.0110-A | 594.98
06.205.0111-0 | 707.51
06.205.0111-A | 707.51
06.205.0112-0 | 839.11
06.205.0112-A | 839.11
06.205.0113-0 | 1125.21
06.205.0113-A | 1125.21
06.205.0114-0 | 1548.59
06.205.0114-A | 1548.59
06.205.0115-0 | 1936.17
06.205.0115-A | 1936.17
06.205.0116-0 | 2446.05
06.205.0116-A | 2446.05
06.205.0117-0 | 2994.44
06.205.0117-A | 2994.44
06.205.0118-0 | 3564.64
06.205.0118-A | 3564.64
06.205.0119-0 | 4899.06
06.205.0119-A | 4899.06
06.205.0120-0 | 5644.15
06.205.0120-A | 5644.15
06.205.0121-0 | 6132
06.205.0121-A | 6132
06.205.0122-0 | 7227.79
06.205.0122-A | 7227.79
06.205.0123-0 | 46.22
06.205.0123-A | 46.22
06.205.0124-0 | 108.7
06.205.0124-A | 108.7
06.205.0125-0 | 402.97
06.205.0125-A | 402.97
06.205.0126-0 | 473.26
06.205.0126-A | 473.26
06.205.0127-0 | 494.75
06.205.0127-A | 494.75
06.205.0128-0 | 597.66
06.205.0128-A | 597.66
06.205.0129-0 | 710.19
06.205.0129-A | 710.19
06.205.0130-0 | 841.78
06.205.0130-A | 841.78
06.205.0131-0 | 1127.89
06.205.0131-A | 1127.89
06.205.0132-0 | 1551.26
06.205.0132-A | 1551.26
06.205.0133-0 | 1938.85
06.205.0133-A | 1938.85
06.205.0134-0 | 2448.72
06.205.0134-A | 2448.72
06.205.0135-0 | 2997.11
06.205.0135-A | 2997.11
06.205.0136-0 | 3567.31
06.205.0136-A | 3567.31
06.205.0137-0 | 4901.74
06.205.0137-A | 4901.74
06.205.0138-0 | 6518.8
06.205.0138-A | 6518.8
06.205.0139-0 | 7290.6
06.205.0139-A | 7290.6
06.205.0140-0 | 8296.01
06.205.0140-A | 8296.01
06.205.0141-0 | 48.54
06.205.0141-A | 48.54
06.205.0142-0 | 122.49
06.205.0142-A | 122.49
06.205.0143-0 | 413.15
06.205.0143-A | 413.15
06.205.0144-0 | 483.45
06.205.0144-A | 483.45
06.205.0145-0 | 502.77
06.205.0145-A | 502.77
06.205.0146-0 | 605.69
06.205.0146-A | 605.69
06.205.0147-0 | 718.22
06.205.0147-A | 718.22
06.205.0148-0 | 849.81
06.205.0148-A | 849.81
06.205.0149-0 | 1135.92
06.205.0149-A | 1135.92
06.205.0150-0 | 1559.29
06.205.0150-A | 1559.29
06.205.0151-0 | 1945.87
06.205.0151-A | 1945.87
06.205.0152-0 | 2456.75
06.205.0152-A | 2456.75
06.205.0153-0 | 3005.14
06.205.0153-A | 3005.14
06.205.0154-0 | 3575.34
06.205.0154-A | 3575.34
06.205.0155-0 | 4909.77
06.205.0155-A | 4909.77
06.205.0156-0 | 7135.92
06.205.0156-A | 7135.92
06.205.0157-0 | 8003.48
06.205.0157-A | 8003.48
06.205.0158-0 | 9123.92
06.205.0158-A | 9123.92
06.250.0012-0 | 135
06.250.0012-A | 135
06.250.0013-0 | 195
06.250.0013-A | 195
06.250.0014-0 | 253.6
06.250.0014-A | 253.6
06.250.0015-0 | 314.87
06.250.0015-A | 314.87
06.250.0016-0 | 379.44
06.250.0016-A | 379.44
06.250.0017-0 | 521.76
06.250.0017-A | 521.76
06.250.0018-0 | 575.86
06.250.0018-A | 575.86
06.250.0020-0 | 785
06.250.0020-A | 785
06.250.0021-0 | 1305
06.250.0021-A | 1305
06.250.0022-0 | 1905
06.250.0022-A | 1905
06.250.0023-0 | 2165.72
06.250.0023-A | 2165.72
06.250.0031-0 | 145
06.250.0031-A | 145
06.250.0032-0 | 205
06.250.0032-A | 205
06.250.0033-0 | 253.6
06.250.0033-A | 253.6
06.250.0034-0 | 376.76
06.250.0034-A | 376.76
06.250.0035-0 | 466.4
06.250.0035-A | 466.4
06.250.0036-0 | 660.48
06.250.0036-A | 660.48
06.250.0037-0 | 664.67
06.250.0037-A | 664.67
06.250.0039-0 | 999.11
06.250.0039-A | 999.11
06.250.0040-0 | 1345
06.250.0040-A | 1345
06.250.0051-0 | 155
06.250.0051-A | 155
06.250.0052-0 | 215
06.250.0052-A | 215
06.250.0053-0 | 318.31
06.250.0053-A | 318.31
06.250.0054-0 | 382.03
06.250.0054-A | 382.03
06.250.0055-0 | 514.61
06.250.0055-A | 514.61
06.250.0056-0 | 608.93
06.250.0056-A | 608.93
06.250.0057-0 | 674.16
06.250.0057-A | 674.16
06.250.0059-0 | 920.48
06.250.0059-A | 920.48
06.250.0060-0 | 1515
06.250.0060-A | 1515
06.251.0030-0 | 90
06.251.0030-A | 90
06.251.0031-0 | 101.94
06.251.0031-A | 101.94
06.251.0032-0 | 120
06.251.0032-A | 120
06.251.0033-0 | 149
06.251.0033-A | 149
06.251.0034-0 | 203.09
06.251.0034-A | 203.09
06.251.0035-0 | 250
06.251.0035-A | 250
06.251.0036-0 | 284.85
06.251.0036-A | 284.85
06.251.0037-0 | 298
06.251.0037-A | 298
06.251.0038-0 | 491
06.251.0038-A | 491
06.251.0039-0 | 720
06.251.0039-A | 720
06.251.0040-0 | 81
06.251.0040-A | 81
06.251.0041-0 | 94.5
06.251.0041-A | 94.5
06.251.0042-0 | 140
06.251.0042-A | 140
06.251.0043-0 | 176
06.251.0043-A | 176
06.251.0044-0 | 197.83
06.251.0044-A | 197.83
06.251.0045-0 | 241.02
06.251.0045-A | 241.02
06.251.0046-0 | 287.98
06.251.0046-A | 287.98
06.251.0047-0 | 408
06.251.0047-A | 408
06.251.0048-0 | 468.28
06.251.0048-A | 468.28
06.251.0049-0 | 698
06.251.0049-A | 698
06.251.0050-0 | 132
06.251.0050-A | 132
06.251.0051-0 | 145.22
06.251.0051-A | 145.22
06.251.0052-0 | 189
06.251.0052-A | 189
06.251.0053-0 | 218
06.251.0053-A | 218
06.251.0054-0 | 334.31
06.251.0054-A | 334.31
06.251.0055-0 | 379
06.251.0055-A | 379
06.251.0056-0 | 415
06.251.0056-A | 415
06.251.0057-0 | 490
06.251.0057-A | 490
06.251.0058-0 | 662
06.251.0058-A | 662
06.251.0059-0 | 982.89
06.251.0059-A | 982.89
06.251.0060-0 | 160
06.251.0060-A | 160
06.251.0061-0 | 196
06.251.0061-A | 196
06.251.0062-0 | 205.52
06.251.0062-A | 205.52
06.251.0063-0 | 249
06.251.0063-A | 249
06.251.0064-0 | 370
06.251.0064-A | 370
06.251.0065-0 | 408
06.251.0065-A | 408
06.251.0066-0 | 519
06.251.0066-A | 519
06.251.0067-0 | 600
06.251.0067-A | 600
06.251.0068-0 | 1142.04
06.251.0068-A | 1142.04
06.251.0069-0 | 1190
06.251.0069-A | 1190
06.270.0001-0 | 17.38
06.270.0001-A | 17.38
06.270.0002-0 | 34.48
06.270.0002-A | 34.48
06.270.0003-0 | 41.97
06.270.0003-A | 41.97
06.270.0020-0 | 16.3
06.270.0020-A | 16.3
06.270.0021-0 | 35.02
06.270.0021-A | 35.02
06.270.0022-0 | 70.87
06.270.0022-A | 70.87
06.270.0036-0 | 13.76
06.270.0036-A | 13.76
06.270.0037-0 | 33.28
06.270.0037-A | 33.28
06.270.0038-0 | 56.01
06.270.0038-A | 56.01
06.270.0041-0 | 16.44
06.270.0041-A | 16.44
06.270.0042-0 | 59.73
06.270.0042-A | 59.73
06.270.0046-0 | 7.43
06.270.0046-A | 7.43
06.270.0047-0 | 12.29
06.270.0047-A | 12.29
06.270.0048-0 | 36.58
06.270.0048-A | 36.58
06.270.0051-0 | 43.26
06.270.0051-A | 43.26
06.270.0052-0 | 57.72
06.270.0052-A | 57.72
06.270.0053-0 | 75.15
06.270.0053-A | 75.15
06.270.0054-0 | 170.65
06.270.0054-A | 170.65
06.270.0061-0 | 20.98
06.270.0061-A | 20.98
06.270.0062-0 | 36.21
06.270.0062-A | 36.21
06.270.0063-0 | 69.9
06.270.0063-A | 69.9
06.270.0064-0 | 23.71
06.270.0064-A | 23.71
06.270.0065-0 | 43.46
06.270.0065-A | 43.46
06.270.0066-0 | 97.2
06.270.0066-A | 97.2
06.270.0067-0 | 41.77
06.270.0067-A | 41.77
06.270.0068-0 | 47.61
06.270.0068-A | 47.61
06.270.0069-0 | 174.53
06.270.0069-A | 174.53
06.270.0071-0 | 44.89
06.270.0071-A | 44.89
06.270.0072-0 | 141.78
06.270.0072-A | 141.78
06.270.0073-0 | 205.49
06.270.0073-A | 205.49
06.270.0076-0 | 52.95
06.270.0076-A | 52.95
06.270.0077-0 | 127.65
06.270.0077-A | 127.65
06.270.0078-0 | 184.62
06.270.0078-A | 184.62
06.270.0081-0 | 10.55
06.270.0081-A | 10.55
06.270.0082-0 | 32.94
06.270.0082-A | 32.94
06.270.0083-0 | 33.41
06.270.0083-A | 33.41
06.270.0086-0 | 16.09
06.270.0086-A | 16.09
06.270.0087-0 | 26.01
06.270.0087-A | 26.01
06.270.0088-0 | 46.6
06.270.0088-A | 46.6
06.270.0091-0 | 13.15
06.270.0091-A | 13.15
06.270.0092-0 | 16.04
06.270.0092-A | 16.04
06.270.0093-0 | 37.05
06.270.0093-A | 37.05
06.270.0101-0 | 25.61
06.270.0101-A | 25.61
06.270.0102-0 | 47.58
06.270.0102-A | 47.58
06.270.0103-0 | 48.95
06.270.0103-A | 48.95
06.270.0104-0 | 74.53
06.270.0104-A | 74.53
06.270.0105-0 | 88.26
06.270.0105-A | 88.26
06.270.0106-0 | 81.4
06.270.0106-A | 81.4
06.270.0111-0 | 6.7
06.270.0111-A | 6.7
06.270.0112-0 | 11.01
06.270.0112-A | 11.01
06.271.0010-0 | 50.31
06.271.0010-A | 50.31
06.271.0011-0 | 98.93
06.271.0011-A | 98.93
06.271.0012-0 | 166.57
06.271.0012-A | 166.57
06.271.0013-0 | 254.87
06.271.0013-A | 254.87
06.271.0014-0 | 359.61
06.271.0014-A | 359.61
06.271.0016-0 | 638.74
06.271.0016-A | 638.74
06.271.0018-0 | 971.31
06.271.0018-A | 971.31
06.271.0021-0 | 59.04
06.271.0021-A | 59.04
06.271.0022-0 | 130.29
06.271.0022-A | 130.29
06.271.0023-0 | 232.41
06.271.0023-A | 232.41
06.271.0024-0 | 423.32
06.271.0024-A | 423.32
06.271.0025-0 | 581.01
06.271.0025-A | 581.01
06.271.0050-0 | 6.78
06.271.0050-A | 6.78
06.271.0051-0 | 8.69
06.271.0051-A | 8.69
06.271.0052-0 | 19.55
06.271.0052-A | 19.55
06.271.0053-0 | 29.43
06.271.0053-A | 29.43
06.271.0054-0 | 37.75
06.271.0054-A | 37.75
06.271.0055-0 | 64.74
06.271.0055-A | 64.74
06.271.0056-0 | 79.74
06.271.0056-A | 79.74
06.271.0060-0 | 2.75
06.271.0060-A | 2.75
06.271.0061-0 | 3.22
06.271.0061-A | 3.22
06.271.0062-0 | 7.78
06.271.0062-A | 7.78
06.271.0063-0 | 11.26
06.271.0063-A | 11.26
06.271.0064-0 | 11.61
06.271.0064-A | 11.61
06.271.0065-0 | 20.49
06.271.0065-A | 20.49
06.271.0066-0 | 40.98
06.271.0066-A | 40.98
06.271.0067-0 | 46.46
06.271.0067-A | 46.46
06.271.0068-0 | 76.03
06.271.0068-A | 76.03
06.272.0002-0 | 25.37
06.272.0002-A | 25.37
06.272.0003-0 | 51.03
06.272.0003-A | 51.03
06.272.0004-0 | 78.67
06.272.0004-A | 78.67
06.272.0005-0 | 131.11
06.272.0005-A | 131.11
06.272.0006-0 | 216.02
06.272.0006-A | 216.02
06.272.0007-0 | 246.67
06.272.0007-A | 246.67
06.272.0008-0 | 326.77
06.272.0008-A | 326.77
06.272.0021-0 | 43.89
06.272.0021-A | 43.89
06.272.0022-0 | 122.78
06.272.0022-A | 122.78
06.272.0026-0 | 19.07
06.272.0026-A | 19.07
06.272.0027-0 | 81.62
06.272.0027-A | 81.62
06.272.0029-0 | 28.54
06.272.0029-A | 28.54
06.272.0030-0 | 109.89
06.272.0030-A | 109.89
06.272.0032-0 | 4.78
06.272.0032-A | 4.78
06.272.0033-0 | 66.83
06.272.0033-A | 66.83
06.272.0035-0 | 26.06
06.272.0035-A | 26.06
06.272.0036-0 | 50.94
06.272.0036-A | 50.94
06.272.0037-0 | 2151.87
06.272.0037-A | 2151.87
06.272.0038-0 | 39.14
06.272.0038-A | 39.14
06.272.0039-0 | 62.13
06.272.0039-A | 62.13
06.273.0001-0 | 113
06.273.0001-A | 113
06.273.0002-0 | 151
06.273.0002-A | 151
06.273.0003-0 | 225
06.273.0003-A | 225
06.273.0004-0 | 269
06.273.0004-A | 269
06.273.0005-0 | 313
06.273.0005-A | 313
06.273.0006-0 | 509
06.273.0006-A | 509
06.273.0007-0 | 628
06.273.0007-A | 628
06.273.0008-0 | 818
06.273.0008-A | 818
06.273.0009-0 | 938
06.273.0009-A | 938
06.273.0010-0 | 1023
06.273.0010-A | 1023
06.273.0011-0 | 1360
06.273.0011-A | 1360
06.273.0012-0 | 1930
06.273.0012-A | 1930
06.273.0013-0 | 2283
06.273.0013-A | 2283
06.273.0014-0 | 3675
06.273.0014-A | 3675
06.273.0015-0 | 5746
06.273.0015-A | 5746
06.275.0001-0 | 23.71
06.275.0001-A | 23.71
06.275.0002-0 | 43.46
06.275.0002-A | 43.46
06.275.0003-0 | 97.2
06.275.0003-A | 97.2
06.275.0020-0 | 25.61
06.275.0020-A | 25.61
06.275.0021-0 | 48.95
06.275.0021-A | 48.95
06.275.0022-0 | 81.4
06.275.0022-A | 81.4
06.300.0001-0 | 18
06.300.0001-A | 18
06.300.0002-0 | 28
06.300.0002-A | 28
06.300.0003-0 | 44
06.300.0003-A | 44
06.300.0004-0 | 82
06.300.0004-A | 82
06.300.0005-0 | 110
06.300.0005-A | 110
06.400.0001-0 | 327.13
06.400.0001-A | 293.87
06.400.0002-0 | 371.34
06.400.0002-A | 332.18
06.400.0003-0 | 1668.58
06.400.0003-A | 1456.25
06.400.0004-0 | 1992.63
06.400.0004-A | 1737.04
06.400.0005-0 | 2133.69
06.400.0005-A | 1859.27
06.400.0006-0 | 2202.32
06.400.0006-A | 1918.73
06.400.0010-0 | 134.32
06.400.0010-A | 116.39
06.400.0011-0 | 160.97
06.400.0011-A | 139.49
06.400.0012-0 | 549.98
06.400.0012-A | 476.57
06.400.0013-0 | 664.09
06.400.0013-A | 575.46
06.400.0014-0 | 713.6
06.400.0014-A | 618.36
06.400.0015-0 | 737.73
06.400.0015-A | 639.27
06.400.0020-0 | 1078.31
06.400.0020-A | 947.21
06.500.0010-0 | 2540.11
06.500.0010-A | 2540.11
06.501.0010-0 | 1434.13
06.501.0010-A | 1434.13
06.502.0010-0 | 2103.95
06.502.0010-A | 2103.95
06.502.0020-0 | 2099
06.502.0020-A | 2099
06.502.0030-0 | 2099
06.502.0030-A | 2099
06.502.0040-0 | 2099
06.502.0040-A | 2099
07.001.0010-1 | 748.41
07.001.0010-B | 727.93
07.001.0015-1 | 2378.41
07.001.0015-B | 2357.93
07.001.0020-1 | 675.04
07.001.0020-B | 654.56
07.001.0025-1 | 1248.21
07.001.0025-B | 1227.73
07.001.0030-1 | 1526.73
07.001.0030-B | 1506.24
07.001.0035-1 | 634
07.001.0035-B | 608.96
07.001.0040-1 | 595.67
07.001.0040-B | 570.64
07.001.0045-1 | 561.68
07.001.0045-B | 536.64
07.001.0050-1 | 508.06
07.001.0050-B | 483.02
07.001.0055-1 | 481.26
07.001.0055-B | 456.22
07.001.0060-1 | 457.25
07.001.0060-B | 432.21
07.001.0065-1 | 440.86
07.001.0065-B | 415.82
07.001.0070-1 | 418.7
07.001.0070-B | 393.66
07.001.0075-1 | 456.9
07.001.0075-B | 431.86
07.001.0080-1 | 424.55
07.001.0080-B | 399.51
07.001.0085-1 | 553.16
07.001.0085-B | 528.12
07.001.0090-1 | 515.73
07.001.0090-B | 490.69
07.001.0095-1 | 818.73
07.001.0095-B | 793.69
07.001.0100-1 | 496.56
07.001.0100-B | 471.52
07.001.0105-1 | 410.05
07.001.0105-B | 385.01
07.001.0110-1 | 370.02
07.001.0110-B | 344.98
07.001.0115-1 | 348.41
07.001.0115-B | 323.37
07.001.0120-1 | 404.78
07.001.0120-B | 379.74
07.001.0125-1 | 435.8
07.001.0125-B | 410.76
07.001.0130-1 | 418.21
07.001.0130-B | 393.17
07.001.0135-1 | 430.59
07.001.0135-B | 405.55
07.001.0140-1 | 442.86
07.001.0140-B | 417.82
07.001.0145-1 | 547.06
07.001.0145-B | 522.02
07.001.0150-1 | 447.1
07.001.0150-B | 422.06
07.001.0155-1 | 408.51
07.001.0155-B | 383.47
07.001.0160-1 | 727.84
07.001.0160-B | 702.8
07.002.0010-1 | 488.7
07.002.0010-B | 484.16
07.002.0015-1 | 455.15
07.002.0015-B | 449.97
07.002.0020-1 | 425.76
07.002.0020-B | 419.96
07.002.0025-1 | 381.52
07.002.0025-B | 374.47
07.002.0030-1 | 364.09
07.002.0030-B | 355.79
07.002.0035-1 | 349.46
07.002.0035-B | 339.91
07.002.0040-1 | 341.59
07.002.0040-B | 330.9
07.002.0045-1 | 338.19
07.002.0045-B | 324.99
07.003.0010-1 | 330.36
07.003.0010-B | 323.31
07.003.0015-1 | 307.38
07.003.0015-B | 299.08
07.005.0010-1 | 473.5
07.005.0010-B | 460.19
07.005.0015-1 | 464.19
07.005.0015-B | 447.13
07.005.0020-1 | 701.56
07.005.0020-B | 693.26
07.005.0025-1 | 343.24
07.005.0025-B | 332.55
07.005.0030-1 | 377.12
07.005.0030-B | 367.12
07.005.0035-1 | 316.17
07.005.0035-B | 303.89
07.006.0010-1 | 360.64
07.006.0010-B | 354.84
07.006.0015-1 | 292.88
07.006.0015-B | 284.58
07.006.0020-1 | 270.2
07.006.0020-B | 259.51
07.006.0025-1 | 267.89
07.006.0025-B | 254.69
07.007.0010-1 | 335.21
07.007.0010-B | 326.91
07.007.0015-1 | 328
07.007.0015-B | 318.45
07.007.0020-1 | 318.94
07.007.0020-B | 308.25
07.007.0025-1 | 326.27
07.007.0025-B | 313.08
07.008.0010-1 | 381.09
07.008.0010-B | 365.39
07.009.0010-1 | 411.14
07.009.0010-B | 405.34
07.009.0015-1 | 329.93
07.009.0015-B | 321.63
07.009.0020-1 | 309.24
07.009.0020-B | 298.55
07.030.0010-1 | 182.99
07.030.0010-B | 177.81
07.050.0050-0 | 943.69
07.050.0050-A | 915.17
07.100.0040-1 | 632.56
07.100.0040-B | 606.97
07.100.0050-0 | 619.97
07.100.0050-A | 586.5
07.150.0010-1 | 51
07.150.0010-B | 46.69
07.150.0020-1 | 17.59
07.150.0020-B | 15.24
07.160.0012-1 | 159.18
07.160.0012-B | 156.26
07.160.0020-1 | 57.25
07.160.0020-B | 54.9
07.170.0010-1 | 578.27
07.170.0010-B | 553.23
07.180.0010-1 | 1740.52
07.180.0010-B | 1715.48
08.001.0001-0 | 116.99
08.001.0001-A | 116.65
08.001.0002-1 | 126.26
08.001.0002-B | 125.67
08.001.0004-0 | 157.11
08.001.0004-A | 156.52
08.001.0005-0 | 88.93
08.001.0005-A | 88.34
08.001.0008-0 | 93.67
08.001.0008-A | 93.24
08.001.0009-0 | 93.67
08.001.0009-A | 93.24
08.002.0001-0 | 168.77
08.002.0001-A | 166.24
08.003.0001-0 | 11.92
08.003.0001-A | 11.45
08.003.0002-0 | 10.24
08.003.0002-A | 9.85
08.003.0005-0 | 128.07
08.003.0005-A | 127.67
08.003.0010-0 | 91.49
08.003.0010-A | 89.86
08.003.0015-0 | 101.82
08.003.0015-A | 99.85
08.003.0030-0 | 63.13
08.003.0030-A | 62.71
08.003.0035-0 | 50.47
08.003.0035-A | 50.04
08.004.0001-0 | 9.34
08.004.0001-A | 8.84
08.004.0002-0 | 11.07
08.004.0002-A | 10.56
08.004.0003-0 | 15.55
08.004.0003-A | 14.92
08.004.0008-0 | 343.98
08.004.0008-A | 343.47
08.005.0001-0 | 569.63
08.005.0001-A | 542.24
08.005.0002-0 | 551.36
08.005.0002-A | 524.04
08.005.0003-0 | 537.93
08.005.0003-A | 510.72
08.006.0001-0 | 89.72
08.006.0001-A | 82.55
08.006.0003-0 | 86.76
08.006.0003-A | 79.58
08.006.0004-0 | 64.6
08.006.0004-A | 60.38
08.006.0005-0 | 67.56
08.006.0005-A | 63.35
08.006.0006-0 | 9.42
08.006.0006-A | 8.28
08.006.0010-0 | 9.94
08.006.0010-A | 8.8
08.006.0011-0 | 35.51
08.006.0011-A | 34.37
08.006.0015-0 | 23.94
08.006.0015-A | 21.9
08.007.0001-0 | 67.4
08.007.0001-A | 60.08
08.007.0002-0 | 45.24
08.007.0002-A | 40.88
08.008.0001-0 | 51.24
08.008.0001-A | 45.21
08.008.0002-0 | 35.9
08.008.0002-A | 31.91
08.009.0003-0 | 90.74
08.009.0003-A | 86.14
08.009.0005-0 | 110.1
08.009.0005-A | 105.64
08.009.0010-0 | 85.77
08.009.0010-A | 81.31
08.010.0001-0 | 147.55
08.010.0001-A | 141.81
08.010.0005-0 | 27.8
08.010.0005-A | 25.45
08.011.0001-0 | 60.68
08.011.0001-A | 58
08.012.0001-0 | 56.92
08.012.0001-A | 49.36
08.012.0003-0 | 48.4
08.012.0003-A | 41.98
08.012.0004-0 | 44.99
08.012.0004-A | 39.02
08.012.0005-0 | 39.88
08.012.0005-A | 34.59
08.013.0005-0 | 44.84
08.013.0005-A | 41.89
08.013.0010-0 | 89.36
08.013.0010-A | 85.88
08.013.0015-0 | 89.36
08.013.0015-A | 85.88
08.015.0002-0 | 6.32
08.015.0002-A | 6.23
08.015.0003-0 | 15.07
08.015.0003-A | 14.93
08.015.0004-0 | 20.14
08.015.0004-A | 19.91
08.015.0005-0 | 509.75
08.015.0005-A | 507.87
08.015.0008-0 | 762.02
08.015.0008-A | 757.85
08.015.0016-0 | 5.95
08.015.0016-A | 5.93
08.015.0018-0 | 518.21
08.015.0018-A | 505.07
08.015.0020-0 | 12.77
08.015.0020-A | 12.69
08.015.0022-0 | 12.3
08.015.0022-A | 11.93
08.015.0025-0 | 33.68
08.015.0025-A | 33.63
08.015.0040-0 | 82.39
08.015.0040-A | 81.8
08.015.0042-0 | 100.65
08.015.0042-A | 99.88
08.015.0045-0 | 89.7
08.015.0045-A | 88.83
08.015.0060-0 | 427.34
08.015.0060-A | 423.77
08.015.0061-0 | 98.22
08.015.0061-A | 94.65
08.015.0063-0 | 410.02
08.015.0063-A | 407.74
08.015.0065-0 | 80.9
08.015.0065-A | 78.61
08.015.0067-0 | 521.65
08.015.0067-A | 517.56
08.015.0068-0 | 504.33
08.015.0068-A | 501.52
08.015.0083-0 | 78.08
08.015.0083-A | 77.74
08.015.0084-0 | 89.74
08.015.0084-A | 89.41
08.015.0085-0 | 441.06
08.015.0085-A | 437.86
08.015.0086-0 | 20.26
08.015.0086-A | 20.17
08.015.0087-0 | 2.88
08.015.0087-A | 2.82
08.015.0088-0 | 14.07
08.015.0088-A | 14.03
08.015.0090-0 | 54.96
08.015.0090-A | 54.62
08.015.0095-0 | 75.43
08.015.0095-A | 75.04
08.015.0096-0 | 7.53
08.015.0096-A | 7.19
08.015.0097-0 | 11.71
08.015.0097-A | 11.26
08.015.0098-0 | 401.44
08.015.0098-A | 398.99
08.015.0310-0 | 13.58
08.015.0310-A | 13.09
08.015.0315-0 | 13.77
08.015.0315-A | 13.27
08.015.0320-0 | 66.61
08.015.0320-A | 66.11
08.015.0325-0 | 66.28
08.015.0325-A | 65.78
08.015.0350-0 | 85.42
08.015.0350-A | 83.17
08.015.0360-0 | 4397.12
08.015.0360-A | 4395.94
08.015.0361-0 | 4428.54
08.015.0361-A | 4427.36
08.015.0363-0 | 5408.46
08.015.0363-A | 5407.01
08.015.0400-0 | 508.35
08.015.0400-A | 506.71
08.015.0410-0 | 10689.66
08.015.0410-A | 9974.27
08.016.0001-0 | 1146.47
08.016.0001-A | 1137.21
08.016.0002-0 | 896.58
08.016.0002-A | 891.25
08.017.0006-0 | 408.77
08.017.0006-A | 405.56
08.017.0010-0 | 396.71
08.017.0010-A | 394.61
08.017.0020-0 | 266.97
08.017.0020-A | 245.39
08.018.0001-0 | 11.11
08.018.0001-A | 10.39
08.018.0005-0 | 81.19
08.018.0005-A | 80.47
08.018.0010-0 | 82.3
08.018.0010-A | 81.59
08.018.0020-0 | 46.31
08.018.0020-A | 40.5
08.018.0023-0 | 116.39
08.018.0023-A | 110.58
08.018.0050-0 | 20.49
08.018.0050-A | 20.42
08.019.0001-0 | 22.65
08.019.0001-A | 19.8
08.019.0002-0 | 7.58
08.019.0002-A | 6.67
08.019.0003-0 | 40.65
08.019.0003-A | 36.03
08.019.0004-0 | 58.28
08.019.0004-A | 57.15
08.019.0009-0 | 14.97
08.019.0009-A | 13.44
08.019.0010-0 | 4.78
08.019.0010-A | 4.33
08.020.0008-0 | 90.49
08.020.0008-A | 87.37
08.020.0010-0 | 100.55
08.020.0010-A | 97.39
08.020.0012-0 | 109.44
08.020.0012-A | 106.11
08.020.0018-0 | 120.46
08.020.0018-A | 117.13
08.020.0020-0 | 104.14
08.020.0020-A | 101.02
08.020.0022-0 | 115.2
08.020.0022-A | 112.03
08.020.0024-0 | 124.91
08.020.0024-A | 121.58
08.020.0030-0 | 63.15
08.020.0030-A | 60.19
08.020.0035-0 | 71.68
08.020.0035-A | 67.57
08.020.0040-0 | 49.16
08.020.0040-A | 45.43
08.021.0001-0 | 1.28
08.021.0001-A | 1.23
08.021.0002-0 | 5.43
08.021.0002-A | 5.22
08.021.0003-0 | 2.76
08.021.0003-A | 2.69
08.022.0002-0 | 1010.6
08.022.0002-A | 1002.41
08.024.0002-0 | 43.14
08.024.0002-A | 37.38
08.026.0001-0 | 9.38
08.026.0001-A | 9.36
08.026.0002-0 | 2.11
08.026.0002-A | 2.09
08.026.0010-0 | 2.12
08.026.0010-A | 2.11
08.027.0035-0 | 102.52
08.027.0035-A | 94.64
08.027.0036-0 | 112.77
08.027.0036-A | 104.1
08.027.0037-0 | 98.28
08.027.0037-A | 88.79
08.027.0040-0 | 69.94
08.027.0040-A | 64.53
08.027.0041-0 | 76.93
08.027.0041-A | 70.99
08.027.0042-0 | 66.77
08.027.0042-A | 60.34
08.027.0045-0 | 136.74
08.027.0045-A | 127.08
08.027.0048-0 | 124.22
08.027.0048-A | 115.44
08.027.0051-0 | 120.17
08.027.0051-A | 110.65
08.027.0054-0 | 132.18
08.027.0054-A | 121.72
08.027.0057-0 | 152.76
08.027.0057-A | 143.1
08.027.0060-0 | 138.87
08.027.0060-A | 130.09
08.027.0063-0 | 134.82
08.027.0063-A | 125.3
08.027.0066-0 | 148.3
08.027.0066-A | 137.83
08.027.0069-0 | 169.09
08.027.0069-A | 159.43
08.027.0072-0 | 153.72
08.027.0072-A | 144.94
08.027.0075-0 | 154.38
08.027.0075-A | 144.24
08.027.0078-0 | 164.64
08.027.0078-A | 154.17
08.027.0079-0 | 108.4
08.027.0079-A | 100.6
08.027.0082-0 | 98.55
08.027.0082-A | 91.45
08.027.0083-0 | 97.25
08.027.0083-A | 89.51
08.027.0085-0 | 88.41
08.027.0085-A | 81.37
08.027.0088-0 | 115.14
08.027.0088-A | 107.33
08.027.0089-0 | 104.67
08.027.0089-A | 97.58
08.027.0090-0 | 103.99
08.027.0090-A | 96.24
08.027.0095-0 | 94.53
08.027.0095-A | 87.49
08.027.0096-0 | 126.78
08.027.0096-A | 118.98
08.027.0098-0 | 115.26
08.027.0098-A | 108.16
08.027.0099-0 | 115.63
08.027.0099-A | 107.88
08.027.0102-0 | 105.12
08.027.0102-A | 98.08
08.028.0010-0 | 245.18
08.028.0010-A | 231.24
08.028.0015-0 | 28.5
08.028.0015-A | 26.09
08.031.0005-0 | 1394.06
08.031.0005-A | 1352.8
08.031.0006-0 | 1760.08
08.031.0006-A | 1681.97
08.031.0007-0 | 1675.74
08.031.0007-A | 1598.03
08.032.0001-0 | 7.27
08.032.0001-A | 7.04
08.034.0001-0 | 69.31
08.034.0001-A | 66.09
08.034.0002-0 | 210.46
08.034.0002-A | 196.26
08.034.0005-0 | 317.15
08.034.0005-A | 299.96
08.034.0010-0 | 317.15
08.034.0010-A | 299.96
08.034.0020-0 | 743.93
08.034.0020-A | 687.78
08.034.0025-0 | 707.88
08.034.0025-A | 653.34
08.035.0001-0 | 83.68
08.035.0001-A | 83.41
08.035.0005-0 | 121.03
08.035.0005-A | 115.34
08.036.0001-0 | 122.26
08.036.0001-A | 121.99
08.036.0002-0 | 159.61
08.036.0002-A | 153.92
08.037.0070-0 | 17.31
08.037.0070-A | 16.03
08.037.0073-0 | 14.62
08.037.0073-A | 13.41
08.037.0075-0 | 17
08.037.0075-A | 15.72
08.037.0077-0 | 12.21
08.037.0077-A | 11.12
08.038.0001-0 | 144.61
08.038.0001-A | 136.03
08.040.0005-0 | 39.61
08.040.0005-A | 38.16
08.040.0010-0 | 33.21
08.040.0010-A | 31.99
08.040.0015-0 | 24.25
08.040.0015-A | 23.36
08.040.0020-0 | 19.84
08.040.0020-A | 19.12
08.040.0025-0 | 19.42
08.040.0025-A | 18.71
08.040.0030-0 | 8.66
08.040.0030-A | 8.34
08.050.0001-0 | 96.49
08.050.0001-A | 94.84
08.050.0004-0 | 82.79
08.050.0004-A | 81.15
09.001.0001-1 | 14.68
09.001.0001-B | 13.78
09.001.0002-0 | 18.04
09.001.0002-A | 16.7
09.001.0003-1 | 14.17
09.001.0003-B | 13.27
09.001.0004-0 | 16.56
09.001.0004-A | 15.41
09.001.0020-0 | 11.33
09.001.0020-A | 10.71
09.001.0025-0 | 16.04
09.001.0025-A | 14.79
09.001.0030-0 | 12.27
09.001.0030-A | 11.52
09.001.0035-0 | 10.82
09.001.0035-A | 10.2
09.001.0040-0 | 7.37
09.001.0040-A | 7.28
09.001.0045-0 | 10.96
09.001.0045-A | 10.09
09.001.0050-0 | 26.79
09.001.0050-A | 26.01
09.001.0055-0 | 12.56
09.001.0055-A | 11.59
09.001.0060-0 | 27.63
09.001.0060-A | 25.79
09.001.0065-0 | 46.89
09.001.0065-A | 45.05
09.001.0070-0 | 5.54
09.001.0070-A | 4.82
09.001.0075-0 | 5.54
09.001.0075-A | 4.82
09.001.0080-0 | 21.36
09.001.0080-A | 20.91
09.001.0100-0 | 97.05
09.001.0100-A | 97
09.002.0001-0 | 49.1
09.002.0001-A | 45.37
09.002.0002-0 | 6.72
09.002.0002-A | 5.82
09.002.0003-0 | 6.05
09.002.0003-A | 5.24
09.002.0010-0 | 4.7
09.002.0010-A | 4.08
09.002.0012-0 | 2.15
09.002.0012-A | 1.86
09.002.0015-0 | 2.8
09.002.0015-A | 2.8
09.002.0017-0 | 5.6
09.002.0017-A | 5.6
09.002.0019-0 | 8.4
09.002.0019-A | 8.4
09.002.0021-0 | 11.2
09.002.0021-A | 11.2
09.002.0023-0 | 17.5
09.002.0023-A | 17.5
09.002.0030-0 | 22.18
09.002.0030-A | 20.96
09.002.0032-0 | 6.72
09.002.0032-A | 5.82
09.002.0050-0 | 0.67
09.002.0050-A | 0.58
09.003.0006-0 | 20
09.003.0006-A | 20
09.003.0008-0 | 15
09.003.0008-A | 15
09.003.0009-0 | 40
09.003.0009-A | 40
09.003.0026-0 | 3
09.003.0026-A | 3
09.003.0034-0 | 3
09.003.0034-A | 3
09.003.0066-0 | 20
09.003.0066-A | 20
09.003.0068-0 | 50
09.003.0068-A | 50
09.003.0070-0 | 50
09.003.0070-A | 50
09.003.0074-0 | 4.5
09.003.0074-A | 4.5
09.003.0076-0 | 4.5
09.003.0076-A | 4.5
09.003.0142-0 | 14
09.003.0142-A | 14
09.003.0144-0 | 12
09.003.0144-A | 12
09.003.0154-0 | 24
09.003.0154-A | 24
09.003.0156-0 | 28
09.003.0156-A | 28
09.003.0162-0 | 13.2
09.003.0162-A | 13.2
09.003.0166-0 | 42
09.003.0166-A | 42
09.003.0176-0 | 8
09.003.0176-A | 8
09.003.0178-0 | 17.6
09.003.0178-A | 17.6
09.003.0188-0 | 27.5
09.003.0188-A | 27.5
09.003.0192-0 | 27.5
09.003.0192-A | 27.5
09.003.0194-0 | 27.5
09.003.0194-A | 27.5
09.003.0200-0 | 27.5
09.003.0200-A | 27.5
09.004.0001-0 | 171.78
09.004.0001-A | 164.45
09.004.0002-0 | 372.36
09.004.0002-A | 358.32
09.004.0003-0 | 518.95
09.004.0003-A | 518.95
09.004.0004-0 | 1250.33
09.004.0004-A | 1250.33
09.004.0005-0 | 649.95
09.004.0005-A | 625.88
09.004.0010-0 | 62.74
09.004.0010-A | 60.21
09.004.0011-0 | 100.39
09.004.0011-A | 95.07
09.004.0013-0 | 467.51
09.004.0013-A | 445.62
09.004.0015-0 | 70
09.004.0015-A | 62.16
09.004.0017-0 | 102.49
09.004.0017-A | 97.71
09.004.0019-0 | 119.57
09.004.0019-A | 110.34
09.004.0020-0 | 102.05
09.004.0020-A | 96.08
09.004.0023-0 | 6.94
09.004.0023-A | 6.45
09.004.0025-0 | 7.22
09.004.0025-A | 6.73
09.004.0028-0 | 74.59
09.004.0028-A | 72.54
09.004.0050-0 | 208.39
09.004.0050-A | 185.23
09.004.0051-0 | 246.24
09.004.0051-A | 218.78
09.004.0055-0 | 199.68
09.004.0055-A | 177.68
09.004.0056-0 | 224.13
09.004.0056-A | 199.25
09.004.0060-0 | 290.29
09.004.0060-A | 286.71
09.005.0001-0 | 2.15
09.005.0001-A | 1.86
09.005.0002-0 | 1.34
09.005.0002-A | 1.16
09.005.0003-0 | 2.01
09.005.0003-A | 1.74
09.005.0004-0 | 20.65
09.005.0004-A | 20.2
09.005.0005-0 | 28.83
09.005.0005-A | 28.38
09.005.0006-0 | 44.54
09.005.0006-A | 44.09
09.005.0007-0 | 2.69
09.005.0007-A | 2.33
09.005.0008-0 | 5412.81
09.005.0008-A | 4694.41
09.005.0009-0 | 3.36
09.005.0009-A | 2.91
09.005.0011-0 | 144.04
09.005.0011-A | 138.17
09.005.0012-0 | 3077.81
09.005.0012-A | 2865.83
09.005.0020-0 | 21.52
09.005.0020-A | 18.65
09.005.0021-0 | 21.52
09.005.0021-A | 18.65
09.005.0022-0 | 21.52
09.005.0022-A | 18.65
09.005.0023-0 | 21.52
09.005.0023-A | 18.65
09.005.0024-0 | 352.34
09.005.0024-A | 306.77
09.005.0025-0 | 279.94
09.005.0025-A | 243.58
09.005.0026-0 | 303.96
09.005.0026-A | 264.15
09.005.0027-0 | 279.94
09.005.0027-A | 243.58
09.005.0028-0 | 1742.61
09.005.0028-A | 1521.44
09.005.0029-0 | 4.03
09.005.0029-A | 3.49
09.005.0030-0 | 134.51
09.005.0030-A | 116.59
09.005.0032-0 | 77.71
09.005.0032-A | 67.91
09.005.0033-0 | 12.49
09.005.0033-A | 10.86
09.005.0034-0 | 28.18
09.005.0034-A | 24.54
09.005.0035-0 | 4.24
09.005.0035-A | 3.69
09.005.0036-0 | 31.94
09.005.0036-A | 30.92
09.005.0037-0 | 0.83
09.005.0037-A | 0.8
09.005.0038-0 | 0.59
09.005.0038-A | 0.56
09.005.0039-0 | 0.09
09.005.0039-A | 0.09
09.005.0041-0 | 29.68
09.005.0041-A | 28.99
09.005.0052-0 | 196.27
09.005.0052-A | 180.61
09.005.0053-0 | 280.77
09.005.0053-A | 258.35
09.005.0054-0 | 445.37
09.005.0054-A | 408.51
09.005.0059-0 | 0.8
09.005.0059-A | 0.69
09.005.0060-0 | 2.02
09.005.0060-A | 1.75
09.005.0061-0 | 27.22
09.005.0061-A | 23.64
09.005.0100-0 | 2760.97
09.005.0100-A | 2399.18
09.005.0105-0 | 1119.85
09.005.0105-A | 976.71
09.005.0110-0 | 3.36
09.005.0110-A | 2.91
09.005.0115-0 | 69.24
09.005.0115-A | 60.19
09.005.0120-0 | 1102.54
09.005.0120-A | 959.17
09.005.0125-0 | 279.94
09.005.0125-A | 243.58
09.005.0130-0 | 0.26
09.005.0130-A | 0.23
09.005.0135-0 | 1.34
09.005.0135-A | 1.16
09.005.0140-0 | 1.07
09.005.0140-A | 0.93
09.005.0145-0 | 3.36
09.005.0145-A | 2.91
09.005.0150-0 | 0.16
09.005.0150-A | 0.13
09.005.0155-0 | 2.69
09.005.0155-A | 2.33
09.006.0003-0 | 62.22
09.006.0003-A | 61.32
09.006.0006-0 | 850.6
09.006.0006-A | 781.05
09.006.0007-0 | 419.03
09.006.0007-A | 383.19
09.006.0008-0 | 450.82
09.006.0008-A | 422.15
09.006.0009-0 | 53.8
09.006.0009-A | 46.63
09.006.0010-0 | 1972.6
09.006.0010-A | 1903.05
09.006.0015-0 | 1225.3
09.006.0015-A | 1155.75
09.006.0020-0 | 321.88
09.006.0020-A | 321.88
09.006.0030-0 | 208.22
09.006.0030-A | 203.56
09.006.0032-0 | 150
09.006.0032-A | 150
09.007.0001-0 | 107.61
09.007.0001-A | 93.27
09.007.0002-0 | 141.24
09.007.0002-A | 122.42
09.007.0003-0 | 163.43
09.007.0003-A | 141.66
09.007.0010-0 | 1.55
09.007.0010-A | 1.37
09.007.0015-0 | 20.17
09.007.0015-A | 17.48
09.007.0030-0 | 10.08
09.007.0030-A | 8.74
09.007.0035-0 | 67.25
09.007.0035-A | 58.29
09.008.0010-0 | 132.62
09.008.0010-A | 128.14
09.009.0001-0 | 15.07
09.009.0001-A | 14.14
09.009.0002-0 | 21.85
09.009.0002-A | 20.6
09.009.0003-0 | 12.22
09.009.0003-A | 11.5
09.009.0004-0 | 99.98
09.009.0004-A | 95.5
09.009.0010-0 | 3077.81
09.009.0010-A | 2865.83
09.010.0001-0 | 48.79
09.010.0001-A | 45.04
09.010.0002-0 | 29.09
09.010.0002-A | 26.53
09.011.0001-0 | 34.32
09.011.0001-A | 32.92
09.012.0001-0 | 337.19
09.012.0001-A | 308.21
09.012.0002-0 | 241.54
09.012.0002-A | 220.59
09.012.0003-0 | 638.79
09.012.0003-A | 590.04
09.012.0004-0 | 1125.46
09.012.0004-A | 1037.41
09.012.0010-0 | 412
09.012.0010-A | 412
09.012.0015-0 | 204.59
09.012.0015-A | 194.72
09.013.0001-0 | 645.77
09.013.0001-A | 625.27
09.013.0002-0 | 1884.79
09.013.0002-A | 1737.72
09.013.0010-0 | 886.56
09.013.0010-A | 797.03
09.013.0015-0 | 1438.83
09.013.0015-A | 1384.75
09.013.0016-0 | 592.56
09.013.0016-A | 568.86
09.013.0020-0 | 773.47
09.013.0020-A | 754.31
09.013.0030-0 | 202.65
09.013.0030-A | 194.27
09.013.0035-0 | 85.07
09.013.0035-A | 78.64
09.013.0040-0 | 103.02
09.013.0040-A | 90.52
09.014.0015-0 | 1566.51
09.014.0015-A | 1467.63
09.015.0003-0 | 228.53
09.015.0003-A | 220.07
09.015.0005-0 | 181.89
09.015.0005-A | 172.08
09.015.0006-0 | 252.11
09.015.0006-A | 236.1
09.015.0007-0 | 299.46
09.015.0007-A | 287.06
09.015.0008-0 | 266.42
09.015.0008-A | 256.4
09.015.0010-0 | 215.94
09.015.0010-A | 207.46
09.015.0015-0 | 199.73
09.015.0015-A | 196.34
09.015.0020-0 | 324.75
09.015.0020-A | 310.28
09.015.0025-0 | 169.22
09.015.0025-A | 158.58
09.015.0030-0 | 209.82
09.015.0030-A | 199.82
09.015.0032-0 | 189.37
09.015.0032-A | 179.99
09.015.0034-0 | 175.42
09.015.0034-A | 166.74
09.015.0036-0 | 175.52
09.015.0036-A | 168.03
09.015.0040-0 | 294.6
09.015.0040-A | 285.65
09.015.0042-0 | 287.14
09.015.0042-A | 278.78
09.015.0044-0 | 301.56
09.015.0044-A | 293.02
09.015.0046-0 | 302.44
09.015.0046-A | 294.73
09.015.0048-0 | 299.54
09.015.0048-A | 293.31
09.015.0050-0 | 291.75
09.015.0050-A | 283.61
09.015.0052-0 | 300.54
09.015.0052-A | 292.4
09.015.0056-0 | 311.28
09.015.0056-A | 303.1
09.015.0058-0 | 340.73
09.015.0058-A | 332.57
09.015.0060-0 | 355.52
09.015.0060-A | 347.07
09.015.0062-0 | 383.8
09.015.0062-A | 374.51
09.015.0064-0 | 181.89
09.015.0064-A | 172.08
09.015.0066-0 | 317.49
09.015.0066-A | 312.18
09.015.0068-0 | 247.75
09.015.0068-A | 234.85
09.015.0070-0 | 240.13
09.015.0070-A | 227.23
09.015.0072-0 | 338.2
09.015.0072-A | 323.68
09.015.0074-0 | 130.75
09.015.0074-A | 127.93
09.015.0078-0 | 136.88
09.015.0078-A | 134.05
09.015.0080-0 | 148.23
09.015.0080-A | 144.83
09.015.0300-0 | 534.07
09.015.0300-A | 500.75
09.015.0302-0 | 1957.41
09.015.0302-A | 1924.05
09.015.0304-0 | 1301.05
09.015.0304-A | 1265.33
09.015.0306-0 | 1716.41
09.015.0306-A | 1692.14
09.015.0308-0 | 1495.25
09.015.0308-A | 1473.27
09.015.0310-0 | 9897.49
09.015.0310-A | 9391.11
09.015.0312-0 | 2883.93
09.015.0312-A | 2721.68
09.015.0314-0 | 3276.6
09.015.0314-A | 3113.66
09.015.0316-0 | 426.29
09.015.0316-A | 396.53
09.015.0318-0 | 991.72
09.015.0318-A | 941.69
09.015.0320-0 | 1286.5
09.015.0320-A | 1267.34
09.015.0322-0 | 2967.66
09.015.0322-A | 2807.4
09.015.0324-0 | 3959.93
09.015.0324-A | 3797.7
09.015.0326-0 | 1053.82
09.015.0326-A | 1017.33
09.015.0328-0 | 2170.43
09.015.0328-A | 2007.31
09.015.0330-0 | 2779.73
09.015.0330-A | 2610.26
09.015.0332-0 | 6167.26
09.015.0332-A | 5879.71
09.015.0334-0 | 610.98
09.015.0334-A | 585.84
09.015.0336-0 | 676.88
09.015.0336-A | 634.44
09.015.0338-0 | 701.26
09.015.0338-A | 666.62
09.015.0340-0 | 894.03
09.015.0340-A | 852.69
09.015.0342-0 | 1114.31
09.015.0342-A | 1053.31
09.026.0010-0 | 950.6
09.026.0010-A | 950.6
09.026.0015-0 | 370
09.026.0015-A | 370
09.026.0017-0 | 264.1
09.026.0017-A | 264.1
09.026.0020-0 | 76.43
09.026.0020-A | 76.43
09.026.0025-0 | 181.89
09.026.0025-A | 181.51
09.026.0030-0 | 53.89
09.026.0030-A | 53.89
09.026.0035-0 | 82.39
09.026.0035-A | 82.39
09.026.0040-0 | 90.54
09.026.0040-A | 90.54
09.026.0045-0 | 51.67
09.026.0045-A | 49.4
10.001.0004-1 | 131.18
10.001.0004-B | 126.12
10.001.0010-0 | 451.2
10.001.0010-A | 409.13
10.001.0015-0 | 554.18
10.001.0015-A | 500.02
10.002.0003-0 | 436.47
10.002.0003-A | 431.93
10.002.0010-0 | 95.58
10.002.0010-A | 92.9
10.002.0015-0 | 255.23
10.002.0015-A | 247.56
10.002.0020-0 | 364.36
10.002.0020-A | 353.6
10.002.0025-0 | 122.11
10.002.0025-A | 118.65
10.002.0030-0 | 306.8
10.002.0030-A | 298.12
10.002.0035-0 | 435.76
10.002.0035-A | 423.83
10.002.0040-0 | 142.65
10.002.0040-A | 138.55
10.002.0045-0 | 338.12
10.002.0045-A | 329.03
10.002.0050-0 | 483.56
10.002.0050-A | 470.96
10.002.0055-0 | 171.98
10.002.0055-A | 167.08
10.002.0060-0 | 395.18
10.002.0060-A | 385.07
10.002.0065-0 | 561.22
10.002.0065-A | 547.48
10.002.0070-0 | 192.16
10.002.0070-A | 186.64
10.002.0075-0 | 432.72
10.002.0075-A | 421.81
10.002.0080-0 | 609.72
10.002.0080-A | 595.29
10.002.0085-0 | 218.05
10.002.0085-A | 211.9
10.002.0090-0 | 475.69
10.002.0090-A | 464.34
10.002.0095-0 | 685.71
10.002.0095-A | 669.7
10.003.0005-1 | 31.99
10.003.0005-B | 30.83
10.003.0006-0 | 19.88
10.003.0006-A | 17.32
10.003.0010-0 | 45.47
10.003.0010-A | 43.82
10.003.0011-0 | 20.86
10.003.0011-A | 18.17
10.003.0015-0 | 66.11
10.003.0015-A | 63.68
10.003.0016-0 | 21.84
10.003.0016-A | 19.02
10.003.0020-0 | 83.69
10.003.0020-A | 80.61
10.003.0021-0 | 23.88
10.003.0021-A | 20.84
10.003.0025-0 | 128.58
10.003.0025-A | 123.83
10.003.0026-0 | 30.59
10.003.0026-A | 26.72
10.003.0030-0 | 159.14
10.003.0030-A | 153.08
10.003.0031-0 | 40.17
10.003.0031-A | 35.18
10.003.0035-0 | 207.75
10.003.0035-A | 199.91
10.003.0036-0 | 41.15
10.003.0036-A | 36.03
10.003.0040-0 | 264.69
10.003.0040-A | 254.75
10.003.0041-0 | 42.62
10.003.0041-A | 37.3
10.003.0045-0 | 282.4
10.003.0045-A | 271.73
10.003.0046-0 | 53.57
10.003.0046-A | 47
10.003.0050-0 | 307.14
10.003.0050-A | 295.46
10.003.0051-0 | 80.13
10.003.0051-A | 70.3
10.003.0055-0 | 301.67
10.003.0055-A | 289.91
10.003.0056-0 | 140.71
10.003.0056-A | 123.46
10.003.0080-0 | 374.53
10.003.0080-A | 361.95
10.003.0082-0 | 433.93
10.003.0082-A | 420.51
10.003.0084-0 | 609.79
10.003.0084-A | 591.4
10.004.0130-0 | 55.62
10.004.0130-A | 55.62
10.004.0135-0 | 72.11
10.004.0135-A | 72.11
10.004.0140-0 | 85.16
10.004.0140-A | 85.16
10.004.0145-0 | 105.32
10.004.0145-A | 105.32
10.004.0149-0 | 128.14
10.004.0149-A | 128.14
10.004.0165-0 | 189.25
10.004.0165-A | 189.25
10.004.0170-0 | 199.97
10.004.0170-A | 199.97
10.004.0175-0 | 342.16
10.004.0175-A | 342.16
10.004.0180-0 | 120.44
10.004.0180-A | 120.44
10.004.0181-0 | 163.28
10.004.0181-A | 163.28
10.004.0182-0 | 207.9
10.004.0182-A | 207.9
10.004.0183-0 | 252.14
10.004.0183-A | 252.14
10.004.0184-0 | 352.26
10.004.0184-A | 352.26
10.004.0185-0 | 499.94
10.004.0185-A | 499.94
10.004.0186-0 | 604.21
10.004.0186-A | 604.21
10.004.0200-0 | 46
10.004.0200-A | 46
10.004.0205-0 | 50
10.004.0205-A | 50
10.004.0210-0 | 55
10.004.0210-A | 55
10.004.0215-0 | 58
10.004.0215-A | 58
10.004.0220-0 | 58
10.004.0220-A | 58
10.004.0225-0 | 65
10.004.0225-A | 65
10.004.0230-0 | 72
10.004.0230-A | 72
10.004.0235-0 | 80
10.004.0235-A | 80
10.004.0260-0 | 69
10.004.0260-A | 69
10.004.0265-0 | 76
10.004.0265-A | 76
10.004.0270-0 | 80
10.004.0270-A | 80
10.004.0275-0 | 87
10.004.0275-A | 87
10.004.0280-0 | 87
10.004.0280-A | 87
10.004.0285-0 | 97
10.004.0285-A | 97
10.004.0290-0 | 108
10.004.0290-A | 108
10.004.0295-0 | 120
10.004.0295-A | 120
10.005.0002-0 | 290.28
10.005.0002-A | 282.65
10.005.0003-1 | 312.37
10.005.0003-B | 304.43
10.005.0004-0 | 385.16
10.005.0004-A | 376.57
10.005.0005-0 | 460.16
10.005.0005-A | 451.01
10.005.0006-0 | 517.51
10.005.0006-A | 506.83
10.005.0022-0 | 295.14
10.005.0022-A | 286.88
10.005.0023-1 | 316.8
10.005.0023-B | 308.27
10.005.0024-0 | 389.93
10.005.0024-A | 380.71
10.005.0025-0 | 465.27
10.005.0025-A | 455.44
10.005.0026-0 | 516.96
10.005.0026-A | 506.14
10.005.0030-0 | 175.66
10.005.0030-A | 171.86
10.005.0031-0 | 188.53
10.005.0031-A | 184.55
10.005.0032-0 | 241.42
10.005.0032-A | 237.12
10.005.0033-0 | 288.54
10.005.0033-A | 283.98
10.005.0034-0 | 303.03
10.005.0034-A | 298.02
10.005.0050-1 | 290.28
10.005.0050-B | 282.65
10.005.0052-0 | 328.91
10.005.0052-A | 320.27
10.005.0055-0 | 404.64
10.005.0055-A | 394
10.005.0057-0 | 487.75
10.005.0057-A | 474.93
10.005.0060-0 | 581.62
10.005.0060-A | 566.33
10.008.0001-1 | 211.25
10.008.0001-B | 183.04
10.008.0002-1 | 325.11
10.008.0002-B | 281.69
10.008.0003-1 | 243.56
10.008.0003-B | 211.04
10.008.0004-1 | 372.67
10.008.0004-B | 322.91
10.008.0005-1 | 277.11
10.008.0005-B | 240.11
10.008.0006-1 | 424.34
10.008.0006-B | 367.68
10.008.0007-1 | 351.26
10.008.0007-B | 304.36
10.008.0008-1 | 537.13
10.008.0008-B | 465.4
10.008.0009-1 | 433.28
10.008.0009-B | 375.42
10.008.0010-1 | 662.82
10.008.0010-B | 574.31
10.008.0020-0 | 295.75
10.008.0020-A | 256.26
10.008.0021-0 | 591.7
10.008.0021-A | 512.69
10.008.0022-0 | 340.99
10.008.0022-A | 295.45
10.008.0023-0 | 678.27
10.008.0023-A | 587.69
10.008.0024-0 | 387.96
10.008.0024-A | 336.16
10.008.0025-0 | 772.3
10.008.0025-A | 669.17
10.008.0026-0 | 491.77
10.008.0026-A | 426.1
10.008.0027-0 | 977.58
10.008.0027-A | 847.04
10.008.0028-0 | 606.59
10.008.0028-A | 525.59
10.008.0029-0 | 1206.34
10.008.0029-A | 1045.25
10.008.0040-0 | 327.44
10.008.0040-A | 283.72
10.008.0041-0 | 655.1
10.008.0041-A | 567.62
10.008.0042-0 | 377.52
10.008.0042-A | 327.11
10.008.0043-0 | 750.94
10.008.0043-A | 650.66
10.008.0044-0 | 429.53
10.008.0044-A | 372.17
10.008.0045-0 | 855.05
10.008.0045-A | 740.87
10.008.0046-0 | 544.46
10.008.0046-A | 471.75
10.008.0047-0 | 1082.32
10.008.0047-A | 937.8
10.008.0048-0 | 671.59
10.008.0048-A | 581.9
10.008.0049-0 | 1335.6
10.008.0049-A | 1157.25
10.008.0050-1 | 138.47
10.008.0050-B | 119.98
10.008.0051-1 | 268.48
10.008.0051-B | 232.63
10.008.0060-0 | 193.86
10.008.0060-A | 167.97
10.008.0061-0 | 488.63
10.008.0061-A | 423.38
10.008.0070-0 | 214.63
10.008.0070-A | 185.97
10.008.0071-0 | 540.99
10.008.0071-A | 468.75
10.010.0001-1 | 318.22
10.010.0001-B | 306.14
10.010.0002-0 | 306.1
10.010.0002-A | 294.86
10.010.0003-1 | 349.11
10.010.0003-B | 336.08
10.010.0004-1 | 678.82
10.010.0004-B | 649.52
10.010.0005-1 | 783.5
10.010.0005-B | 750
10.010.0008-0 | 369.42
10.010.0008-A | 353.3
10.010.0009-0 | 550.62
10.010.0009-A | 530.13
10.010.0010-0 | 919.88
10.010.0010-A | 880.43
10.010.0012-0 | 1728.7
10.010.0012-A | 1643.98
10.010.0020-0 | 198.05
10.010.0020-A | 189.64
10.010.0025-0 | 365.73
10.010.0025-A | 350.93
10.010.0030-0 | 452.89
10.010.0030-A | 431.17
10.010.0035-0 | 202.29
10.010.0035-A | 193.31
10.010.0040-0 | 373.36
10.010.0040-A | 357.55
10.010.0045-0 | 463.91
10.010.0045-A | 440.72
10.010.0050-0 | 209.07
10.010.0050-A | 199.19
10.010.0055-0 | 377.17
10.010.0055-A | 360.85
10.010.0060-0 | 470.27
10.010.0060-A | 446.23
10.010.0065-0 | 302.34
10.010.0065-A | 286.56
10.010.0070-0 | 553.77
10.010.0070-A | 526.11
10.010.0075-0 | 691.57
10.010.0075-A | 652.22
10.010.0080-0 | 313.78
10.010.0080-A | 296.48
10.010.0085-0 | 567.34
10.010.0085-A | 537.87
10.010.0090-0 | 711.07
10.010.0090-A | 669.12
10.010.0095-0 | 322.26
10.010.0095-A | 303.82
10.010.0100-0 | 584.3
10.010.0100-A | 552.57
10.010.0105-0 | 747.53
10.010.0105-A | 700.72
10.011.0006-1 | 145.24
10.011.0006-B | 138.48
10.011.0007-0 | 196.07
10.011.0007-A | 186.95
10.011.0008-0 | 232.38
10.011.0008-A | 221.57
10.011.0009-1 | 246.91
10.011.0009-B | 235.42
10.011.0010-0 | 333.33
10.011.0010-A | 317.82
10.011.0011-0 | 395.06
10.011.0011-A | 376.68
10.011.0020-0 | 20.76
10.011.0020-A | 19.8
10.012.0001-0 | 141.27
10.012.0001-A | 122.42
10.012.0005-0 | 183.65
10.012.0005-A | 159.15
10.012.0010-0 | 324.93
10.012.0010-A | 281.57
10.012.0015-0 | 381.44
10.012.0015-A | 330.54
10.012.0050-0 | 363.38
10.012.0050-A | 347.12
10.012.0055-1 | 545.07
10.012.0055-B | 520.69
10.012.0060-0 | 629.86
10.012.0060-A | 601.69
10.012.0065-0 | 726.76
10.012.0065-A | 694.25
10.012.0070-0 | 908.45
10.012.0070-A | 867.82
10.012.0080-0 | 1126.48
10.012.0080-A | 1076.1
10.012.0100-0 | 148.98
10.012.0100-A | 129.99
10.012.0101-0 | 234.42
10.012.0101-A | 204.37
10.012.0105-0 | 255.22
10.012.0105-A | 222.78
10.012.0107-0 | 297.52
10.012.0107-A | 259.72
10.012.0110-0 | 318.94
10.012.0110-A | 278.62
10.012.0112-0 | 344.36
10.012.0112-A | 301.19
10.012.0115-0 | 178.62
10.012.0115-A | 155.93
10.012.0120-0 | 263.47
10.012.0120-A | 230.11
10.012.0150-0 | 150.06
10.012.0150-A | 131.04
10.012.0155-0 | 224.3
10.012.0155-A | 195.67
10.012.0160-0 | 317.34
10.012.0160-A | 282.78
10.013.0002-0 | 35.97
10.013.0002-A | 33.55
10.013.0005-0 | 32
10.013.0005-A | 29.48
10.014.0001-0 | 10.88
10.014.0001-A | 10.88
10.014.0005-0 | 10.3
10.014.0005-A | 10.3
10.014.0010-0 | 27.62
10.014.0010-A | 27.39
10.014.0015-0 | 24.03
10.014.0015-A | 23.96
10.014.0020-0 | 12.23
10.014.0020-A | 12.23
10.014.0021-0 | 11.79
10.014.0021-A | 11.79
10.014.0022-0 | 12.23
10.014.0022-A | 12.23
10.015.0001-0 | 2.43
10.015.0001-A | 2.43
10.015.0005-0 | 8.45
10.015.0005-A | 8.25
10.015.0010-0 | 11.79
10.015.0010-A | 11.54
10.015.0015-0 | 15.28
10.015.0015-A | 14.98
10.016.0001-0 | 267.14
10.016.0001-A | 251.82
10.017.0002-0 | 70.49
10.017.0002-A | 65.82
10.017.0005-0 | 72.58
10.017.0005-A | 67.74
10.017.0008-1 | 117.66
10.017.0008-B | 110.82
10.017.0013-0 | 76.39
10.017.0013-A | 70.83
10.017.0016-0 | 102.76
10.017.0016-A | 96.94
10.017.0021-0 | 119.61
10.017.0021-A | 112.8
10.028.0005-0 | 69.14
10.028.0005-A | 65.27
10.028.0010-0 | 93.72
10.028.0010-A | 88.63
10.028.0015-0 | 118.18
10.028.0015-A | 111.65
10.028.0025-0 | 88.55
10.028.0025-A | 83.54
10.028.0030-0 | 114.7
10.028.0030-A | 108.88
10.028.0035-0 | 151.45
10.028.0035-A | 144.22
10.028.0040-0 | 180.89
10.028.0040-A | 175.97
10.028.0045-0 | 301.44
10.028.0045-A | 294.15
10.028.0050-0 | 420.9
10.028.0050-A | 411.96
10.060.0004-0 | 135.25
10.060.0004-A | 124.1
10.065.0001-0 | 932.25
10.065.0001-A | 870.24
10.065.0002-0 | 1137.29
10.065.0002-A | 1061.76
10.065.0003-0 | 1864.5
10.065.0003-A | 1740.48
10.065.0004-0 | 2515.6
10.065.0004-A | 2348.16
10.070.0001-0 | 16.35
10.070.0001-A | 15.88
10.080.0001-0 | 85.23
10.080.0001-A | 73.85
11.001.0001-1 | 267.9
11.001.0001-B | 267.9
11.001.0005-1 | 286.27
11.001.0005-B | 286.27
11.001.0006-1 | 306.45
11.001.0006-B | 306.45
11.001.0007-1 | 322.97
11.001.0007-B | 322.97
11.001.0008-1 | 347.3
11.001.0008-B | 347.3
11.001.0010-0 | 352.76
11.001.0010-A | 352.76
11.001.0013-1 | 355.11
11.001.0013-B | 355.11
11.001.0015-1 | 325.47
11.001.0015-B | 325.47
11.001.0018-0 | 943.28
11.001.0018-A | 943.28
11.001.0019-0 | 326.21
11.001.0019-A | 326.21
11.001.0020-1 | 229.52
11.001.0020-B | 229.52
11.001.0030-0 | 354.57
11.001.0030-A | 354.57
11.001.0032-1 | 448.83
11.001.0032-B | 448.83
11.001.0036-1 | 365.44
11.001.0036-B | 365.44
11.001.0038-1 | 394.66
11.001.0038-B | 394.66
11.001.0040-1 | 420.51
11.001.0040-B | 420.51
11.002.0010-0 | 136.37
11.002.0010-A | 118.16
11.002.0011-1 | 52.31
11.002.0011-B | 47.08
11.002.0012-1 | 64.51
11.002.0012-B | 56.77
11.002.0013-1 | 82.81
11.002.0013-B | 72.56
11.002.0014-1 | 99.4
11.002.0014-B | 87.27
11.002.0015-1 | 114.48
11.002.0015-B | 100.82
11.002.0017-1 | 43.22
11.002.0017-B | 40.09
11.002.0018-0 | 51.49
11.002.0018-A | 47.1
11.002.0021-1 | 96.99
11.002.0021-B | 84.49
11.002.0022-1 | 101.28
11.002.0022-B | 88.31
11.002.0023-1 | 122.7
11.002.0023-B | 107.31
11.002.0024-1 | 135.55
11.002.0024-B | 118.53
11.002.0025-1 | 180
11.002.0025-B | 156.92
11.002.0027-1 | 85.08
11.002.0027-B | 74.14
11.002.0028-1 | 98.84
11.002.0028-B | 86.06
11.002.0029-1 | 110.82
11.002.0029-B | 97.01
11.002.0030-1 | 123.51
11.002.0030-B | 108.09
11.002.0031-1 | 162.91
11.002.0031-B | 142.1
11.002.0033-1 | 74.16
11.002.0033-B | 64.37
11.002.0034-1 | 74.62
11.002.0034-B | 64.76
11.002.0035-1 | 75.31
11.002.0035-B | 65.34
11.002.0036-1 | 78.1
11.002.0036-B | 67.75
11.002.0037-1 | 90.13
11.002.0037-B | 78.16
11.002.0039-1 | 7.01
11.002.0039-B | 6.07
11.002.0040-1 | 4.32
11.002.0040-B | 3.85
11.002.0041-0 | 85.19
11.002.0041-A | 73.95
11.002.0042-0 | 85.7
11.002.0042-A | 74.37
11.002.0043-1 | 86.61
11.002.0043-B | 75.14
11.002.0044-0 | 89.71
11.002.0044-A | 77.81
11.002.0045-0 | 103.56
11.002.0045-A | 89.81
11.002.0060-0 | 147.62
11.002.0060-A | 129.47
11.003.0001-1 | 473.42
11.003.0001-B | 447.78
11.003.0002-0 | 491.79
11.003.0002-A | 466.16
11.003.0003-1 | 511.97
11.003.0003-B | 486.33
11.003.0005-1 | 528.49
11.003.0005-B | 502.86
11.003.0006-0 | 552.82
11.003.0006-A | 527.19
11.003.0007-0 | 558.28
11.003.0007-A | 532.65
11.003.0008-0 | 560.63
11.003.0008-A | 535
11.003.0010-0 | 522.91
11.003.0010-A | 497.28
11.003.0014-1 | 411.96
11.003.0014-B | 389.84
11.003.0015-0 | 359.51
11.003.0015-A | 337.4
11.003.0020-0 | 407.03
11.003.0020-A | 384.54
11.003.0050-0 | 48.21
11.003.0050-A | 43.88
11.003.0052-0 | 49.32
11.003.0052-A | 44.99
11.003.0054-0 | 50.23
11.003.0054-A | 45.9
11.003.0056-0 | 51.57
11.003.0056-A | 47.24
11.003.0060-0 | 55.37
11.003.0060-A | 51.04
11.003.0062-0 | 56.98
11.003.0062-A | 52.65
11.003.0064-0 | 58.31
11.003.0064-A | 53.97
11.003.0066-0 | 60.25
11.003.0066-A | 55.92
11.003.0070-0 | 63.96
11.003.0070-A | 59.62
11.003.0072-0 | 66.18
11.003.0072-A | 61.84
11.003.0074-0 | 68
11.003.0074-A | 63.66
11.003.0076-0 | 70.67
11.003.0076-A | 66.34
11.004.0001-1 | 34.41
11.004.0001-B | 31.01
11.004.0002-0 | 275.76
11.004.0002-A | 247.46
11.004.0003-0 | 374.35
11.004.0003-A | 346.06
11.004.0020-1 | 63.87
11.004.0020-B | 57.84
11.004.0021-1 | 71.6
11.004.0021-B | 65.57
11.004.0022-1 | 81.86
11.004.0022-B | 75.83
11.004.0023-1 | 95.33
11.004.0023-B | 89.3
11.004.0024-1 | 118.24
11.004.0024-B | 108.15
11.004.0025-1 | 105.75
11.004.0025-B | 95.65
11.004.0026-0 | 69.53
11.004.0026-A | 63.77
11.004.0027-0 | 189.92
11.004.0027-A | 181.11
11.004.0028-0 | 141.33
11.004.0028-A | 131.21
11.004.0029-0 | 33.84
11.004.0029-A | 31.11
11.004.0030-1 | 58.68
11.004.0030-B | 55.05
11.004.0035-1 | 11.58
11.004.0035-B | 10.66
11.004.0036-0 | 14.89
11.004.0036-A | 13.89
11.004.0037-0 | 17.2
11.004.0037-A | 16.04
11.004.0038-1 | 22.93
11.004.0038-B | 21.38
11.004.0053-1 | 91.09
11.004.0053-B | 84.37
11.004.0055-0 | 2301.92
11.004.0055-A | 2247.74
11.004.0060-0 | 129.04
11.004.0060-A | 120.22
11.004.0061-0 | 16.11
11.004.0061-A | 15.3
11.004.0063-0 | 14.76
11.004.0063-A | 13.95
11.004.0065-0 | 37.73
11.004.0065-A | 35.02
11.004.0066-0 | 32.63
11.004.0066-A | 29.92
11.004.0069-1 | 49.15
11.004.0069-B | 45.36
11.004.0070-1 | 43.38
11.004.0070-B | 39.59
11.004.0072-1 | 76.1
11.004.0072-B | 70.14
11.004.0073-1 | 67.47
11.004.0073-B | 61.51
11.004.0075-0 | 87.11
11.004.0075-A | 80.07
11.004.0076-1 | 77.24
11.004.0076-B | 70.2
11.004.0080-0 | 4.16
11.004.0080-A | 3.82
11.004.0100-0 | 78.48
11.004.0100-A | 75.13
11.004.0200-0 | 859.5
11.004.0200-A | 810.73
11.005.0001-1 | 86.68
11.005.0001-B | 77.78
11.005.0002-1 | 128.45
11.005.0002-B | 119.54
11.005.0005-1 | 191.26
11.005.0005-B | 179
11.005.0006-1 | 150.48
11.005.0006-B | 137.41
11.005.0010-0 | 70.24
11.005.0010-A | 63.4
11.005.0012-0 | 92.16
11.005.0012-A | 85.32
11.005.0015-0 | 101.28
11.005.0015-A | 92.38
11.005.0020-0 | 45.22
11.005.0020-A | 42.51
11.005.0050-0 | 299.31
11.005.0050-A | 274.01
11.005.0055-0 | 240.18
11.005.0055-A | 216.79
11.008.0001-1 | 10.76
11.008.0001-B | 10.76
11.008.0003-0 | 9.37
11.008.0003-A | 9.37
11.008.0004-1 | 9.38
11.008.0004-B | 9.38
11.009.0011-0 | 9.76
11.009.0011-A | 9.76
11.009.0012-0 | 9.71
11.009.0012-A | 9.71
11.009.0013-0 | 9.48
11.009.0013-A | 9.48
11.009.0014-1 | 9.15
11.009.0014-B | 9.15
11.009.0015-1 | 7.9
11.009.0015-B | 7.9
11.009.0050-1 | 15.63
11.009.0050-B | 14.98
11.009.0052-1 | 13.43
11.009.0052-B | 12.89
11.009.0054-1 | 12.63
11.009.0054-B | 12.19
11.009.0060-1 | 14.22
11.009.0060-B | 13.63
11.009.0062-1 | 13.77
11.009.0062-B | 13.23
11.009.0070-1 | 14.35
11.009.0070-B | 13.7
11.009.0072-1 | 13.41
11.009.0072-B | 12.84
11.009.0074-1 | 11.55
11.009.0074-B | 11.06
11.009.0100-1 | 16.29
11.009.0100-B | 15.63
11.009.0102-1 | 14.3
11.009.0102-B | 13.71
11.009.0104-1 | 13.69
11.009.0104-B | 13.19
11.009.0110-1 | 15.29
11.009.0110-B | 14.62
11.009.0112-1 | 14.63
11.009.0112-B | 14.05
11.009.0120-1 | 15.01
11.009.0120-B | 14.35
11.009.0122-1 | 14.07
11.009.0122-B | 13.49
11.009.0124-1 | 12.21
11.009.0124-B | 11.71
11.010.0008-0 | 16.92
11.010.0008-A | 16.92
11.010.0028-0 | 24.49
11.010.0028-A | 24.49
11.010.0029-0 | 21.97
11.010.0029-A | 21.97
11.010.0030-0 | 21.13
11.010.0030-A | 21.13
11.010.0031-0 | 20.74
11.010.0031-A | 20.74
11.010.0032-0 | 20.4
11.010.0032-A | 20.4
11.010.0033-0 | 20.14
11.010.0033-A | 20.14
11.010.0034-0 | 19.4
11.010.0034-A | 19.4
11.010.0035-0 | 19
11.010.0035-A | 19
11.010.0036-0 | 18.81
11.010.0036-A | 18.81
11.010.0037-0 | 18.61
11.010.0037-A | 18.61
11.010.0038-0 | 18.4
11.010.0038-A | 18.4
11.010.0039-0 | 18.24
11.010.0039-A | 18.24
11.010.0060-0 | 17.99
11.010.0060-A | 17.99
11.010.0081-0 | 24.1
11.010.0081-A | 24.1
11.010.0082-0 | 22.51
11.010.0082-A | 22.51
11.010.0083-0 | 21.63
11.010.0083-A | 21.63
11.010.0084-0 | 20.97
11.010.0084-A | 20.97
11.010.0085-0 | 21.37
11.010.0085-A | 21.37
11.010.0086-0 | 20.92
11.010.0086-A | 20.92
11.010.0087-0 | 20.19
11.010.0087-A | 20.19
11.010.0088-0 | 19.47
11.010.0088-A | 19.47
11.010.0089-0 | 19.34
11.010.0089-A | 19.34
11.010.0090-0 | 19.38
11.010.0090-A | 19.38
11.010.0091-0 | 19.21
11.010.0091-A | 19.21
11.010.0092-0 | 19
11.010.0092-A | 19
11.011.0010-0 | 3.41
11.011.0010-A | 3.17
11.011.0011-0 | 3.57
11.011.0011-A | 3.31
11.011.0012-0 | 3.77
11.011.0012-A | 3.48
11.011.0013-0 | 3.93
11.011.0013-A | 3.61
11.011.0014-0 | 4.02
11.011.0014-A | 3.69
11.011.0015-0 | 4.11
11.011.0015-A | 3.77
11.011.0016-0 | 4.17
11.011.0016-A | 3.82
11.011.0017-1 | 4.61
11.011.0017-B | 4.22
11.011.0018-0 | 4.92
11.011.0018-A | 4.48
11.011.0019-0 | 5.08
11.011.0019-A | 4.61
11.011.0020-0 | 5.38
11.011.0020-A | 4.87
11.011.0021-0 | 5.5
11.011.0021-A | 4.98
11.011.0022-0 | 5.85
11.011.0022-A | 5.28
11.011.0023-1 | 4.87
11.011.0023-B | 4.22
11.011.0024-1 | 4.05
11.011.0024-B | 3.51
11.011.0025-1 | 3.24
11.011.0025-B | 2.81
11.011.0027-0 | 4.46
11.011.0027-A | 3.86
11.011.0028-0 | 4.05
11.011.0028-A | 3.51
11.011.0029-0 | 4.87
11.011.0029-A | 4.22
11.011.0030-1 | 4.26
11.011.0030-B | 3.69
11.011.0031-1 | 3.65
11.011.0031-B | 3.16
11.011.0035-0 | 5.53
11.011.0035-A | 4.86
11.011.0036-0 | 4.92
11.011.0036-A | 4.34
11.011.0037-0 | 4.31
11.011.0037-A | 3.81
11.011.0040-0 | 2.02
11.011.0040-A | 1.75
11.012.0015-0 | 305.26
11.012.0015-A | 298.95
11.012.0016-0 | 417.98
11.012.0016-A | 405.14
11.012.0017-0 | 510.3
11.012.0017-A | 491.16
11.012.0018-0 | 651.11
11.012.0018-A | 625.91
11.012.0019-0 | 754.48
11.012.0019-A | 728.1
11.012.0020-0 | 764.69
11.012.0020-A | 737.3
11.012.0021-0 | 773.17
11.012.0021-A | 744.88
11.012.0025-1 | 999.78
11.012.0025-B | 968.52
11.012.0030-0 | 1478.85
11.012.0030-A | 1441.7
11.012.0035-0 | 2868.38
11.012.0035-A | 2827.17
11.012.0040-0 | 4155.91
11.012.0040-A | 4111.65
11.012.0045-0 | 5402.41
11.012.0045-A | 5355.41
11.012.0050-0 | 6820.22
11.012.0050-A | 6767.05
11.012.0060-0 | 323.32
11.012.0060-A | 317.01
11.012.0061-0 | 429.85
11.012.0061-A | 417.01
11.012.0062-0 | 528.86
11.012.0062-A | 509.72
11.012.0063-0 | 685
11.012.0063-A | 659.8
11.012.0064-0 | 875.97
11.012.0064-A | 849.59
11.012.0065-0 | 886.18
11.012.0065-A | 858.79
11.012.0066-0 | 894.66
11.012.0066-A | 866.37
11.012.0070-0 | 1292.01
11.012.0070-A | 1260.75
11.012.0075-0 | 2086.99
11.012.0075-A | 2049.84
11.012.0080-0 | 3105.34
11.012.0080-A | 3064.13
11.012.0085-0 | 4467.24
11.012.0085-A | 4422.98
11.012.0090-0 | 4773.21
11.012.0090-A | 4726.21
11.012.0095-0 | 9491.5
11.012.0095-A | 9438.33
11.013.0003-1 | 2234.9
11.013.0003-B | 2088.08
11.013.0005-0 | 329.62
11.013.0005-A | 307.96
11.013.0006-0 | 30.12
11.013.0006-A | 27.75
11.013.0009-0 | 43.38
11.013.0009-A | 40.79
11.013.0014-0 | 2638.76
11.013.0014-A | 2492.64
11.013.0015-0 | 2650.76
11.013.0015-A | 2504.64
11.013.0016-0 | 2657.76
11.013.0016-A | 2511.64
11.013.0059-0 | 191.23
11.013.0059-A | 177.55
11.013.0060-0 | 216.41
11.013.0060-A | 203.76
11.013.0061-0 | 221.24
11.013.0061-A | 206.17
11.013.0062-0 | 256.76
11.013.0062-A | 242.07
11.013.0063-0 | 261.79
11.013.0063-A | 244.24
11.013.0064-0 | 289.54
11.013.0064-A | 273.13
11.013.0065-0 | 694.97
11.013.0065-A | 630.34
11.013.0066-0 | 294.22
11.013.0066-A | 277.46
11.013.0067-0 | 706.71
11.013.0067-A | 641.73
11.013.0068-0 | 341.24
11.013.0068-A | 322.07
11.013.0069-0 | 764.19
11.013.0069-A | 696.81
11.013.0070-1 | 2680.69
11.013.0070-B | 2529.77
11.013.0075-0 | 2692.69
11.013.0075-A | 2541.77
11.013.0080-0 | 2699.69
11.013.0080-A | 2548.77
11.013.0100-0 | 2802.49
11.013.0100-A | 2649.76
11.013.0105-0 | 2762.01
11.013.0105-A | 2616.28
11.013.0110-0 | 2773.79
11.013.0110-A | 2628.06
11.013.0130-0 | 2224.91
11.013.0130-A | 2109.26
11.013.0135-0 | 2236.91
11.013.0135-A | 2121.26
11.013.0140-0 | 2243.91
11.013.0140-A | 2128.26
11.015.0001-0 | 4.67
11.015.0001-A | 4.67
11.015.0003-0 | 5.88
11.015.0003-A | 5.88
11.015.0004-0 | 4.95
11.015.0004-A | 4.95
11.015.0019-0 | 3160.89
11.015.0019-A | 3126.43
11.015.0020-0 | 2848.06
11.015.0020-A | 2813.6
11.015.0021-0 | 14.01
11.015.0021-A | 12.43
11.015.0022-0 | 26.61
11.015.0022-A | 23.47
11.015.0030-0 | 63.6
11.015.0030-A | 62.46
11.016.0001-0 | 20.1
11.016.0001-A | 19.35
11.016.0002-1 | 23683.58
11.016.0002-B | 22156.46
11.016.0003-0 | 251.33
11.016.0003-A | 241.92
11.016.0004-0 | 272.36
11.016.0004-A | 262.17
11.016.0005-0 | 344.85
11.016.0005-A | 331.95
11.016.0006-0 | 442.36
11.016.0006-A | 425.81
11.016.0007-0 | 19.25
11.016.0007-A | 18.61
11.016.0020-0 | 12.81
11.016.0020-A | 12.57
11.016.0022-0 | 15.62
11.016.0022-A | 14.93
11.016.0030-0 | 25.65
11.016.0030-A | 24.22
11.016.0040-0 | 937.04
11.016.0040-A | 905.93
11.016.0045-0 | 615.11
11.016.0045-A | 614.67
11.016.0047-0 | 324.47
11.016.0047-A | 293.71
11.016.0100-0 | 27.6
11.016.0100-A | 26.11
11.016.0101-0 | 13.64
11.016.0101-A | 12.15
11.016.0102-0 | 13.95
11.016.0102-A | 13.95
11.016.0200-0 | 15.12
11.016.0200-A | 15.12
11.016.0201-0 | 15.79
11.016.0201-A | 13.79
11.016.0505-1 | 20.42
11.016.0505-B | 19.83
11.018.0020-0 | 111.11
11.018.0020-A | 111.11
11.018.0021-0 | 495.87
11.018.0021-A | 479.41
11.018.0025-0 | 118.61
11.018.0025-A | 118.61
11.018.0026-0 | 503.38
11.018.0026-A | 486.92
11.018.0030-0 | 133.63
11.018.0030-A | 133.63
11.018.0031-0 | 518.4
11.018.0031-A | 501.93
11.018.0050-0 | 156.15
11.018.0050-A | 156.15
11.018.0051-0 | 198.19
11.018.0051-A | 198.19
11.018.0052-0 | 97.59
11.018.0052-A | 97.59
11.018.0053-0 | 222.22
11.018.0053-A | 222.22
11.018.0054-0 | 208.7
11.018.0054-A | 208.7
11.018.0060-0 | 170.25
11.018.0060-A | 170.25
11.018.0075-0 | 28.99
11.018.0075-A | 26.28
11.018.0080-0 | 32.79
11.018.0080-A | 30.08
11.018.0085-0 | 36.22
11.018.0085-A | 33.51
11.018.0090-0 | 42.67
11.018.0090-A | 39.96
11.019.0001-0 | 56.91
11.019.0001-A | 54.15
11.019.0005-0 | 540.73
11.019.0005-A | 514.7
11.019.0010-0 | 527.98
11.019.0010-A | 501.94
11.019.0015-0 | 526.85
11.019.0015-A | 500.81
11.020.0001-0 | 48.11
11.020.0001-A | 44.28
11.020.0002-0 | 28.13
11.020.0002-A | 26.12
11.020.0003-0 | 126.19
11.020.0003-A | 119.89
11.020.0006-0 | 218.33
11.020.0006-A | 208.28
11.020.0007-1 | 97.07
11.020.0007-B | 92.22
11.020.0011-1 | 167.94
11.020.0011-B | 160.22
11.020.0012-0 | 82.51
11.020.0012-A | 78.39
11.020.0015-0 | 142.75
11.020.0015-A | 136.18
11.020.0020-0 | 25.05
11.020.0020-A | 21.7
11.021.0010-1 | 31.46
11.021.0010-B | 30.32
11.023.0001-0 | 10.95
11.023.0001-A | 10.95
11.023.0002-0 | 10.34
11.023.0002-A | 10.34
11.023.0003-0 | 12.05
11.023.0003-A | 12.05
11.023.0004-0 | 10.36
11.023.0004-A | 10.36
11.023.0005-0 | 10.95
11.023.0005-A | 10.95
11.024.0001-1 | 1464.74
11.024.0001-B | 1424.86
11.024.0002-0 | 1171.79
11.024.0002-A | 1139.89
11.024.0005-0 | 1025.32
11.024.0005-A | 997.4
11.024.0008-0 | 820.25
11.024.0008-A | 797.92
11.024.0010-1 | 1979.14
11.024.0010-B | 1939.25
11.024.0012-0 | 1583.31
11.024.0012-A | 1551.4
11.024.0015-0 | 1385.39
11.024.0015-A | 1357.48
11.024.0018-0 | 1108.31
11.024.0018-A | 1085.98
11.025.0002-0 | 435.36
11.025.0002-A | 425.97
11.025.0006-0 | 445.86
11.025.0006-A | 436.47
11.025.0009-0 | 461.61
11.025.0009-A | 452.22
11.025.0012-0 | 480.51
11.025.0012-A | 471.12
11.025.0013-0 | 498.36
11.025.0013-A | 488.97
11.025.0014-0 | 529.86
11.025.0014-A | 520.47
11.026.0010-0 | 75.25
11.026.0010-A | 71.01
11.026.0015-0 | 2.89
11.026.0015-A | 2.51
11.026.0016-0 | 12.34
11.026.0016-A | 10.71
11.026.0020-0 | 141.87
11.026.0020-A | 127.45
11.026.0025-0 | 140.51
11.026.0025-A | 126.38
11.026.0030-0 | 261.41
11.026.0030-A | 253.4
11.026.0032-0 | 628.88
11.026.0032-A | 617.34
11.026.0033-0 | 596.34
11.026.0033-A | 584.8
11.026.0035-0 | 51.9
11.026.0035-A | 49.03
11.030.0020-0 | 120.28
11.030.0020-A | 115.53
11.030.0025-0 | 120.7
11.030.0025-A | 115.95
11.030.0030-0 | 120.95
11.030.0030-A | 116.19
11.030.0050-0 | 126.88
11.030.0050-A | 121.66
11.030.0055-0 | 127.42
11.030.0055-A | 122.2
11.030.0060-0 | 127.74
11.030.0060-A | 122.52
11.030.0080-0 | 181.98
11.030.0080-A | 176.31
11.030.0085-0 | 182.52
11.030.0085-A | 176.85
11.030.0090-0 | 182.84
11.030.0090-A | 177.16
11.030.0110-0 | 218.16
11.030.0110-A | 212.33
11.030.0115-0 | 218.7
11.030.0115-A | 212.87
11.030.0120-0 | 219.02
11.030.0120-A | 213.18
11.031.0005-0 | 364.76
11.031.0005-A | 357.63
11.031.0006-0 | 228.96
11.031.0006-A | 224.45
11.031.0010-0 | 340.36
11.031.0010-A | 333.23
11.031.0011-0 | 204.56
11.031.0011-A | 200.05
11.031.0050-0 | 208.98
11.031.0050-A | 204.82
11.031.0051-0 | 156.25
11.031.0051-A | 153.21
11.032.0005-0 | 328.67
11.032.0005-A | 322.92
11.034.0005-0 | 179.56
11.034.0005-A | 176.23
11.034.0010-0 | 219.34
11.034.0010-A | 215.59
11.035.0001-1 | 19.47
11.035.0001-B | 18.08
11.035.0002-1 | 15.45
11.035.0002-B | 14.06
11.035.0005-0 | 103.36
11.035.0005-A | 102.24
11.035.0010-0 | 142.44
11.035.0010-A | 141.03
11.035.0015-0 | 168.27
11.035.0015-A | 166.54
11.035.0020-0 | 202.4
11.035.0020-A | 200.35
11.036.0001-1 | 70.76
11.036.0001-B | 70.41
11.036.0002-1 | 92.76
11.036.0002-B | 92.41
11.037.0001-0 | 78.13
11.037.0001-A | 74.23
11.038.0001-0 | 12.47
11.038.0001-A | 10.99
11.039.0001-0 | 217377.48
11.039.0001-A | 209690.06
11.040.0100-0 | 4696.22
11.040.0100-A | 4633.77
11.040.0105-0 | 6836.22
11.040.0105-A | 6773.77
11.040.0120-0 | 859.36
11.040.0120-A | 798.65
11.040.0130-0 | 1035.36
11.040.0130-A | 974.65
11.043.0002-0 | 84.25
11.043.0002-A | 80.51
11.043.0003-0 | 103.01
11.043.0003-A | 99.28
11.043.0004-0 | 121.77
11.043.0004-A | 118.04
11.043.0005-0 | 140.54
11.043.0005-A | 136.8
11.043.0006-0 | 111.81
11.043.0006-A | 106.9
11.043.0007-0 | 149.32
11.043.0007-A | 144.42
11.043.0008-0 | 186.84
11.043.0008-A | 181.93
11.043.0009-0 | 224.35
11.043.0009-A | 219.44
11.043.0010-0 | 261.86
11.043.0010-A | 256.96
11.043.0011-0 | 96.91
11.043.0011-A | 92.2
11.043.0012-0 | 115.68
11.043.0012-A | 110.96
11.043.0013-0 | 134.44
11.043.0013-A | 129.73
11.043.0014-1 | 153.2
11.043.0014-B | 148.49
11.043.0015-0 | 193.07
11.043.0015-A | 188.36
11.043.0016-0 | 118.59
11.043.0016-A | 113.49
11.043.0017-0 | 156.11
11.043.0017-A | 151
11.043.0018-0 | 193.62
11.043.0018-A | 188.51
11.043.0019-1 | 237.02
11.043.0019-B | 231.13
11.043.0020-0 | 274.53
11.043.0020-A | 268.64
11.043.0021-0 | 158.43
11.043.0021-A | 145.87
11.043.0022-0 | 177.2
11.043.0022-A | 164.63
11.043.0023-0 | 195.96
11.043.0023-A | 183.39
11.043.0024-1 | 214.72
11.043.0024-B | 202.16
11.043.0025-0 | 254.59
11.043.0025-A | 242.03
11.043.0026-0 | 180.11
11.043.0026-A | 167.15
11.043.0027-0 | 217.62
11.043.0027-A | 204.67
11.043.0028-0 | 255.14
11.043.0028-A | 242.18
11.043.0029-1 | 313.25
11.043.0029-B | 297.55
11.043.0030-0 | 350.77
11.043.0030-A | 335.06
11.044.0006-0 | 2318.06
11.044.0006-A | 2109.27
11.044.0007-0 | 2732.57
11.044.0007-A | 2488.91
11.044.0008-0 | 3275.07
11.044.0008-A | 3009.53
11.044.0009-0 | 3961.89
11.044.0009-A | 3604.7
11.044.0010-0 | 4742.21
11.044.0010-A | 4280.87
11.044.0056-0 | 886.12
11.044.0056-A | 799.23
11.044.0058-0 | 1033.86
11.044.0058-A | 932.46
11.044.0060-0 | 1387.88
11.044.0060-A | 1239.23
11.045.0006-0 | 2383.25
11.045.0006-A | 2165.76
11.045.0007-0 | 2808.65
11.045.0007-A | 2554.83
11.045.0008-0 | 3357.98
11.045.0008-A | 3081.37
11.045.0009-0 | 4073.42
11.045.0009-A | 3701.34
11.045.0010-0 | 4886.25
11.045.0010-A | 4405.68
11.046.0001-0 | 285
11.046.0001-A | 285
11.046.0004-0 | 294.5
11.046.0004-A | 294.5
11.046.0007-0 | 311
11.046.0007-A | 311
11.046.0010-0 | 323
11.046.0010-A | 323
11.046.0013-0 | 330
11.046.0013-A | 330
11.046.0014-0 | 351
11.046.0014-A | 351
11.046.0015-0 | 378
11.046.0015-A | 378
11.046.0060-0 | 334.19
11.046.0060-A | 334.19
11.046.0080-1 | 533.25
11.046.0080-B | 510.56
11.046.0105-0 | 573.22
11.046.0105-A | 550.53
11.046.0110-0 | 602.44
11.046.0110-A | 579.75
11.046.0115-0 | 628.29
11.046.0115-A | 605.6
11.046.0180-0 | 35
11.046.0180-A | 35
11.047.0010-1 | 306.98
11.047.0010-B | 296.12
11.047.0011-1 | 1951.3
11.047.0011-B | 1855.88
11.047.0012-0 | 318.76
11.047.0012-A | 307.9
11.047.0015-0 | 177.78
11.047.0015-A | 172.69
11.047.0016-0 | 1515.62
11.047.0016-A | 1420.2
11.047.0050-0 | 412.52
11.047.0050-A | 376.28
11.048.0010-1 | 360.41
11.048.0010-B | 350.44
11.048.0015-1 | 369.91
11.048.0015-B | 359.94
11.048.0020-1 | 386.41
11.048.0020-B | 376.44
11.048.0025-1 | 398.41
11.048.0025-B | 388.44
11.048.0030-1 | 405.41
11.048.0030-B | 395.44
11.048.0035-1 | 426.41
11.048.0035-B | 416.44
11.048.0040-1 | 453.41
11.048.0040-B | 443.44
11.048.0050-0 | 186.61
11.048.0050-A | 180.27
11.048.0055-0 | 197.28
11.048.0055-A | 190.48
11.048.0060-0 | 207.94
11.048.0060-A | 200.69
11.050.0001-1 | 9
11.050.0001-B | 9
11.050.0002-0 | 1.8
11.050.0002-A | 1.8
11.050.0010-0 | 4.5
11.050.0010-A | 4.5
11.055.0001-1 | 20.95
11.055.0001-B | 18.41
11.055.0002-0 | 4.88
11.055.0002-A | 4.28
11.055.0010-0 | 11.78
11.055.0010-A | 10.46
11.060.0160-0 | 17559.35
11.060.0160-A | 16105.81
11.060.0165-0 | 32996.11
11.060.0165-A | 30433.29
11.060.0170-0 | 20108.87
11.060.0170-A | 18394.54
11.060.0175-0 | 37580.79
11.060.0175-A | 34748.11
11.060.0180-0 | 42795.62
11.060.0180-A | 39431.66
11.060.0185-0 | 37339.93
11.060.0185-A | 34379.88
11.060.0190-0 | 43814.23
11.060.0190-A | 40439.59
11.060.0195-0 | 49182.36
11.060.0195-A | 45504
11.060.0200-0 | 8306.97
11.060.0200-A | 7751.05
11.060.0205-0 | 10560.91
11.060.0205-A | 10560.91
11.060.0410-0 | 528.24
11.060.0410-A | 510.12
11.060.0415-0 | 154.39
11.060.0415-A | 140.42
11.061.0001-0 | 414.94
11.061.0001-A | 396.12
11.061.0002-0 | 141.05
11.061.0002-A | 122.22
11.080.0010-0 | 65.17
11.080.0010-A | 62.46
11.090.0500-0 | 49.99
11.090.0500-A | 46.05
11.090.0505-0 | 111.74
11.090.0505-A | 107.92
11.090.0510-0 | 31.08
11.090.0510-A | 28.37
11.090.0515-0 | 48.23
11.090.0515-A | 45.95
11.090.0520-0 | 545.74
11.090.0520-A | 529.49
11.090.0530-0 | 174.63
11.090.0530-A | 171.94
11.090.0535-0 | 73.65
11.090.0535-A | 71.94
11.090.0600-0 | 3764.73
11.090.0600-A | 3721.39
11.090.0610-0 | 1893.14
11.090.0610-A | 1854.35
11.090.0611-0 | 22.65
11.090.0611-A | 19.62
11.090.0620-0 | 10.72
11.090.0620-A | 9.39
11.091.0001-0 | 1042.78
11.091.0001-A | 927.88
11.092.0001-0 | 669.19
11.092.0001-A | 642.87
12.001.0010-0 | 429.64
12.001.0010-A | 390.67
12.001.0015-0 | 527.23
12.001.0015-A | 476.95
12.001.0020-0 | 372
12.001.0020-A | 340.73
12.001.0025-0 | 465.97
12.001.0025-A | 422.16
12.001.0030-0 | 568.47
12.001.0030-A | 510.97
12.001.0035-0 | 673.52
12.001.0035-A | 601.99
12.001.0040-0 | 80.77
12.001.0040-A | 70.29
12.001.0045-0 | 161.55
12.001.0045-A | 140.58
12.001.0070-0 | 247.6
12.001.0070-A | 227.04
12.001.0075-0 | 320.8
12.001.0075-A | 291.44
12.001.0090-0 | 605.71
12.001.0090-A | 544.21
12.001.0095-0 | 727.49
12.001.0095-A | 649.73
12.001.0100-0 | 836.47
12.001.0100-A | 742.93
12.001.0105-0 | 998.83
12.001.0105-A | 883.63
12.001.0115-0 | 141.66
12.001.0115-A | 123.05
12.002.0010-0 | 1383.62
12.002.0010-A | 1317.72
12.002.0011-0 | 1357.97
12.002.0011-A | 1295.49
12.002.0015-0 | 261.97
12.002.0015-A | 250.76
12.002.0016-0 | 258.12
12.002.0016-A | 247.42
12.002.0020-0 | 286.23
12.002.0020-A | 272.76
12.002.0025-0 | 320.35
12.002.0025-A | 301.34
12.002.0030-0 | 354.08
12.002.0030-A | 331.55
12.002.0035-1 | 136.18
12.002.0035-B | 129.7
12.002.0036-0 | 133.61
12.002.0036-A | 127.47
12.002.0040-0 | 146.15
12.002.0040-A | 138.9
12.002.0045-0 | 167.13
12.002.0045-A | 156.51
12.002.0050-0 | 185.53
12.002.0050-A | 173.02
12.002.0060-1 | 146.82
12.002.0060-B | 139.53
12.002.0065-1 | 288.17
12.002.0065-B | 275.05
12.002.0070-1 | 316.2
12.002.0070-B | 300.79
12.002.0080-0 | 56.05
12.002.0080-A | 53.56
12.002.0085-0 | 32.89
12.002.0085-A | 31
12.002.0100-0 | 695.44
12.002.0100-A | 657.52
12.003.0055-0 | 117.83
12.003.0055-A | 108.38
12.003.0056-0 | 114.62
12.003.0056-A | 105.6
12.003.0060-0 | 132.91
12.003.0060-A | 121.75
12.003.0065-0 | 163.8
12.003.0065-A | 148.22
12.003.0070-0 | 190.41
12.003.0070-A | 171.57
12.003.0075-1 | 60.35
12.003.0075-B | 55.34
12.003.0076-0 | 58.26
12.003.0076-A | 53.52
12.003.0080-0 | 67.47
12.003.0080-A | 61.51
12.003.0085-0 | 87.18
12.003.0085-A | 78.59
12.003.0090-0 | 101.39
12.003.0090-A | 90.9
12.003.0095-0 | 98.51
12.003.0095-A | 91.66
12.003.0096-0 | 95.94
12.003.0096-A | 89.43
12.003.0100-0 | 107.42
12.003.0100-A | 99.38
12.003.0105-0 | 131.59
12.003.0105-A | 120.32
12.003.0110-0 | 147.82
12.003.0110-A | 134.39
12.003.0115-0 | 49.71
12.003.0115-A | 46.13
12.003.0116-0 | 48.6
12.003.0116-A | 45.16
12.003.0120-0 | 56.46
12.003.0120-A | 52.04
12.003.0125-0 | 69.04
12.003.0125-A | 62.94
12.003.0150-0 | 78.38
12.003.0150-A | 71.03
12.003.0155-0 | 123.51
12.003.0155-A | 114.23
12.003.0160-0 | 120.31
12.003.0160-A | 111.45
12.003.0165-0 | 138.59
12.003.0165-A | 127.6
12.003.0170-0 | 169.48
12.003.0170-A | 154.07
12.003.0175-0 | 196.09
12.003.0175-A | 177.42
12.003.0180-1 | 61.99
12.003.0180-B | 57.02
12.003.0185-0 | 59.9
12.003.0185-A | 55.21
12.003.0190-0 | 69.11
12.003.0190-A | 63.19
12.003.0195-0 | 88.82
12.003.0195-A | 80.27
12.003.0200-0 | 103.03
12.003.0200-A | 92.58
12.003.0205-0 | 102.06
12.003.0205-A | 95.31
12.003.0210-0 | 99.49
12.003.0210-A | 93.09
12.003.0215-0 | 110.97
12.003.0215-A | 103.04
12.003.0220-0 | 135.14
12.003.0220-A | 123.98
12.003.0225-0 | 151.37
12.003.0225-A | 138.05
12.003.0230-0 | 50.81
12.003.0230-A | 47.25
12.003.0235-0 | 49.69
12.003.0235-A | 46.29
12.003.0240-0 | 57.66
12.003.0240-A | 53.27
12.003.0245-0 | 70.24
12.003.0245-A | 64.18
12.003.0250-0 | 79.58
12.003.0250-A | 72.27
12.004.0160-0 | 561.24
12.004.0160-A | 553.97
12.005.0010-0 | 57.27
12.005.0010-A | 53.35
12.005.0015-0 | 65.39
12.005.0015-A | 60.38
12.005.0020-0 | 83.66
12.005.0020-A | 76.21
12.005.0025-0 | 85.69
12.005.0025-A | 77.97
12.005.0030-0 | 72.3
12.005.0030-A | 67.6
12.005.0035-0 | 75.14
12.005.0035-A | 70.07
12.005.0040-0 | 84.48
12.005.0040-A | 78.16
12.005.0045-0 | 90.57
12.005.0045-A | 83.43
12.005.0080-0 | 95.55
12.005.0080-A | 89.37
12.005.0085-1 | 99.61
12.005.0085-B | 92.89
12.005.0090-0 | 111.79
12.005.0090-A | 103.44
12.005.0095-1 | 119.9
12.005.0095-B | 110.48
12.005.0100-0 | 57.32
12.005.0100-A | 53.42
12.005.0103-1 | 65.44
12.005.0103-B | 60.46
12.005.0105-0 | 83.71
12.005.0105-A | 76.29
12.005.0107-1 | 85.74
12.005.0107-B | 78.04
12.005.0110-0 | 72.38
12.005.0110-A | 67.72
12.005.0112-1 | 75.22
12.005.0112-B | 70.18
12.005.0115-0 | 84.55
12.005.0115-A | 78.27
12.005.0117-1 | 90.64
12.005.0117-B | 83.55
12.005.0120-0 | 95.58
12.005.0120-A | 89.41
12.005.0122-1 | 99.64
12.005.0122-B | 92.93
12.005.0124-0 | 111.82
12.005.0124-A | 103.48
12.005.0126-1 | 119.94
12.005.0126-B | 110.51
12.005.0130-1 | 77.91
12.005.0130-B | 72.95
12.005.0135-1 | 125.65
12.005.0135-B | 120.06
12.005.0140-1 | 133.77
12.005.0140-B | 127.1
12.005.0160-0 | 78.54
12.005.0160-A | 73.84
12.005.0165-0 | 81.38
12.005.0165-A | 76.31
12.005.0170-0 | 90.72
12.005.0170-A | 84.4
12.005.0175-0 | 96.81
12.005.0175-A | 89.67
12.005.0185-0 | 79.12
12.005.0185-A | 74.48
12.005.0190-0 | 81.96
12.005.0190-A | 76.94
12.005.0195-0 | 91.3
12.005.0195-A | 85.03
12.005.0200-0 | 97.39
12.005.0200-A | 90.31
12.006.0010-0 | 219.88
12.006.0010-A | 208.98
12.007.0015-0 | 184.96
12.007.0015-A | 180.55
12.007.0020-0 | 135.88
12.007.0020-A | 133.65
12.007.0025-0 | 214.77
12.007.0025-A | 211.66
12.007.0030-0 | 217.55
12.007.0030-A | 212.99
12.007.0040-0 | 325.27
12.007.0040-A | 317.97
12.007.0045-0 | 266.92
12.007.0045-A | 263.66
12.008.0015-0 | 183.85
12.008.0015-A | 172.89
12.008.0020-0 | 175.57
12.008.0020-A | 163.71
12.009.0001-0 | 1296.92
12.009.0001-A | 1269.8
12.009.0002-0 | 1379.46
12.009.0002-A | 1352.3
12.009.0003-0 | 815.12
12.009.0003-A | 790.71
12.009.0006-0 | 529.43
12.009.0006-A | 507.69
12.010.0010-0 | 67.05
12.010.0010-A | 65.76
12.010.0015-0 | 133.21
12.010.0015-A | 130.79
12.010.0020-0 | 100.44
12.010.0020-A | 98.52
12.011.0001-0 | 205.77
12.011.0001-A | 198.84
12.011.0005-0 | 233.59
12.011.0005-A | 225.99
12.012.0001-0 | 427.84
12.012.0001-A | 382.6
12.012.0002-0 | 449.17
12.012.0002-A | 402.68
12.013.0010-0 | 190.2
12.013.0010-A | 178.89
12.015.0005-0 | 327
12.015.0005-A | 327
12.015.0006-0 | 327
12.015.0006-A | 327
12.015.0010-0 | 407
12.015.0010-A | 407
12.015.0014-0 | 407
12.015.0014-A | 407
12.015.0015-0 | 259.57
12.015.0015-A | 259.57
12.015.0016-0 | 292
12.015.0016-A | 292
12.015.0020-0 | 361
12.015.0020-A | 361
12.015.0021-0 | 361
12.015.0021-A | 361
12.015.0030-0 | 327
12.015.0030-A | 327
12.015.0031-0 | 327
12.015.0031-A | 327
12.015.0035-0 | 407
12.015.0035-A | 407
12.015.0036-0 | 407
12.015.0036-A | 407
12.015.0040-0 | 292
12.015.0040-A | 292
12.015.0041-0 | 292
12.015.0041-A | 292
12.015.0045-0 | 361
12.015.0045-A | 361
12.015.0046-0 | 361
12.015.0046-A | 361
12.015.0060-0 | 327
12.015.0060-A | 327
12.015.0061-0 | 327
12.015.0061-A | 327
12.015.0065-0 | 407
12.015.0065-A | 407
12.015.0066-0 | 407
12.015.0066-A | 407
12.015.0070-0 | 292
12.015.0070-A | 292
12.015.0071-0 | 292
12.015.0071-A | 292
12.015.0075-0 | 361
12.015.0075-A | 361
12.015.0076-0 | 361
12.015.0076-A | 361
12.016.0004-0 | 63.52
12.016.0004-A | 61.37
12.016.0006-0 | 74.95
12.016.0006-A | 72.54
12.016.0008-0 | 72.27
12.016.0008-A | 70.12
12.016.0010-0 | 83.7
12.016.0010-A | 81.28
12.016.0012-0 | 106.65
12.016.0012-A | 103.74
12.016.0014-0 | 118.08
12.016.0014-A | 114.91
12.016.0016-0 | 111.74
12.016.0016-A | 108.83
12.016.0018-0 | 123.17
12.016.0018-A | 119.99
12.016.0020-0 | 75.08
12.016.0020-A | 72.93
12.016.0022-0 | 86.51
12.016.0022-A | 84.09
12.016.0024-0 | 79.47
12.016.0024-A | 77.32
12.016.0026-0 | 90.9
12.016.0026-A | 88.48
12.016.0028-0 | 75.57
12.016.0028-A | 73.42
12.016.0030-0 | 87
12.016.0030-A | 84.58
12.016.0032-0 | 77.94
12.016.0032-A | 75.79
12.016.0034-0 | 89.38
12.016.0034-A | 86.96
12.020.0001-0 | 360.73
12.020.0001-A | 327.36
12.025.0001-0 | 511.58
12.025.0001-A | 496.19
12.030.0001-0 | 202.7
12.030.0001-A | 182.13
12.035.0001-0 | 413.97
12.035.0001-A | 398.58
12.035.0002-0 | 455.17
12.035.0002-A | 439.78
12.035.0005-0 | 450.02
12.035.0005-A | 434.63
12.035.0010-0 | 450.02
12.035.0010-A | 434.63
12.035.0015-0 | 192.27
12.035.0015-A | 176.88
12.035.0020-0 | 630.27
12.035.0020-A | 614.88
12.042.0001-0 | 185.67
12.042.0001-A | 179.76
12.043.0001-0 | 23.2
12.043.0001-A | 21.51
12.045.0002-0 | 190.55
12.045.0002-A | 190.07
12.050.0001-0 | 92.51
12.050.0001-A | 86.34
12.050.0005-0 | 29.03
12.050.0005-A | 26.99
12.050.0010-0 | 22.08
12.050.0010-A | 20.27
12.050.0015-0 | 124.58
12.050.0015-A | 111.67
12.050.0020-0 | 118.32
12.050.0020-A | 108.7
13.001.0010-1 | 5.96
13.001.0010-B | 5.38
13.001.0011-0 | 13.46
13.001.0011-A | 12.62
13.001.0013-0 | 4.77
13.001.0013-A | 4.45
13.001.0014-0 | 11.55
13.001.0014-A | 10.4
13.001.0015-0 | 29.94
13.001.0015-A | 27.1
13.001.0020-1 | 29.44
13.001.0020-B | 26.59
13.001.0025-1 | 28.68
13.001.0025-B | 25.82
13.001.0026-0 | 31.36
13.001.0026-A | 28.44
13.001.0030-1 | 28.39
13.001.0030-B | 25.5
13.001.0031-0 | 37.03
13.001.0031-A | 34.11
13.001.0035-0 | 28.14
13.001.0035-A | 25.24
13.001.0036-0 | 22.17
13.001.0036-A | 19.85
13.001.0040-0 | 30.12
13.001.0040-A | 27.16
13.001.0041-0 | 24.15
13.001.0041-A | 21.77
13.001.0050-1 | 37
13.001.0050-B | 34.05
13.001.0055-1 | 34.08
13.001.0055-B | 31.03
13.001.0060-1 | 33.33
13.001.0060-B | 30.2
13.001.0065-1 | 30.5
13.001.0065-B | 27.43
13.001.0100-0 | 17.38
13.001.0100-A | 16.47
13.001.0105-0 | 22.96
13.001.0105-A | 21.49
13.001.0106-0 | 18.44
13.001.0106-A | 17.04
13.001.0107-0 | 13.93
13.001.0107-A | 12.6
13.002.0010-1 | 35.61
13.002.0010-B | 32.53
13.002.0011-1 | 31.77
13.002.0011-B | 28.7
13.002.0015-1 | 34.96
13.002.0015-B | 31.78
13.002.0016-0 | 30.99
13.002.0016-A | 27.99
13.002.0017-0 | 30.3
13.002.0017-A | 27.24
13.003.0001-0 | 27.27
13.003.0001-A | 24.56
13.003.0003-0 | 30.63
13.003.0003-A | 28.46
13.003.0004-0 | 37.83
13.003.0004-A | 35.66
13.003.0005-0 | 43.8
13.003.0005-A | 41.05
13.003.0010-0 | 28.21
13.003.0010-A | 25.29
13.004.0010-0 | 46.61
13.004.0010-A | 42.06
13.004.0015-0 | 44.44
13.004.0015-A | 39.93
13.005.0010-0 | 56.12
13.005.0010-A | 51.45
13.005.0015-0 | 54.78
13.005.0015-A | 50.14
13.005.0020-0 | 50.75
13.005.0020-A | 46.22
13.005.0025-0 | 53.52
13.005.0025-A | 48.2
13.006.0010-0 | 51.65
13.006.0010-A | 46.28
13.006.0020-0 | 48.35
13.006.0020-A | 43.29
13.006.0025-0 | 42.49
13.006.0025-A | 37.83
13.008.0010-0 | 19.3
13.008.0010-A | 16.9
13.008.0020-0 | 21.12
13.008.0020-A | 18.73
13.009.0030-0 | 25.19
13.009.0030-A | 23.02
13.009.0035-0 | 21.61
13.009.0035-A | 19.44
13.009.0040-0 | 27.39
13.009.0040-A | 24.95
13.009.0045-0 | 23.74
13.009.0045-A | 21.3
13.009.0050-0 | 43.5
13.009.0050-A | 39.87
13.009.0051-0 | 50.63
13.009.0051-A | 46.89
13.010.0015-0 | 16.1
13.010.0015-A | 13.96
13.010.0020-0 | 17.06
13.010.0020-A | 14.8
13.010.0025-0 | 16.95
13.010.0025-A | 14.7
13.010.0029-0 | 924.2
13.010.0029-A | 847.9
13.010.0049-0 | 865.95
13.010.0049-A | 784.23
13.011.0005-0 | 14.36
13.011.0005-A | 13.27
13.011.0010-0 | 34.49
13.011.0010-A | 32.11
13.012.0010-0 | 84.84
13.012.0010-A | 83.75
13.022.0020-0 | 177.19
13.022.0020-A | 169.8
13.022.0025-0 | 276.58
13.022.0025-A | 269.19
13.022.0029-0 | 145.05
13.022.0029-A | 139.67
13.022.0035-0 | 278.8
13.022.0035-A | 271.43
13.022.0040-0 | 131.49
13.022.0040-A | 124.12
13.022.0045-0 | 167.96
13.022.0045-A | 157.19
13.022.0046-0 | 154.29
13.022.0046-A | 146.64
13.022.0047-0 | 124.49
13.022.0047-A | 117.42
13.022.0500-0 | 81.68
13.022.0500-A | 73.21
13.024.0010-0 | 228.46
13.024.0010-A | 220.23
13.024.0011-0 | 182.4
13.024.0011-A | 177.88
13.024.0015-0 | 236.06
13.024.0015-A | 227.83
13.024.0016-0 | 190
13.024.0016-A | 185.48
13.024.0018-0 | 193.38
13.024.0018-A | 185.15
13.024.0019-0 | 147.32
13.024.0019-A | 142.8
13.024.0020-0 | 274.37
13.024.0020-A | 266.13
13.024.0021-0 | 228.3
13.024.0021-A | 223.78
13.025.0005-0 | 44.81
13.025.0005-A | 39.1
13.025.0010-0 | 82.55
13.025.0010-A | 73.19
13.025.0016-0 | 85.86
13.025.0016-A | 76.5
13.025.0020-0 | 2.45
13.025.0020-A | 2.15
13.025.0055-0 | 66.22
13.025.0055-A | 60.57
13.025.0058-0 | 72.19
13.025.0058-A | 65.96
13.025.0059-0 | 42.39
13.025.0059-A | 36.74
13.025.0060-0 | 42.6
13.025.0060-A | 37.35
13.025.0061-0 | 44.38
13.025.0061-A | 39.1
13.025.0080-0 | 30.35
13.025.0080-A | 30.21
13.026.0010-0 | 109.14
13.026.0010-A | 99.78
13.026.0011-0 | 71.4
13.026.0011-A | 65.68
13.026.0015-0 | 98.78
13.026.0015-A | 92.54
13.030.0200-0 | 206.44
13.030.0200-A | 184.64
13.030.0210-0 | 202.98
13.030.0210-A | 180.62
13.030.0250-0 | 133.97
13.030.0250-A | 123.49
13.030.0251-0 | 123.61
13.030.0251-A | 116.25
13.030.0252-0 | 90.53
13.030.0252-A | 85.44
13.030.0255-0 | 109.89
13.030.0255-A | 104.8
13.030.0257-0 | 130.25
13.030.0257-A | 124.59
13.030.0262-0 | 149.63
13.030.0262-A | 141.37
13.030.0263-0 | 135.8
13.030.0263-A | 128.17
13.030.0264-0 | 141.16
13.030.0264-A | 134.03
13.030.0265-0 | 127.33
13.030.0265-A | 120.83
13.030.0267-0 | 149.83
13.030.0267-A | 142.7
13.030.0268-0 | 136
13.030.0268-A | 129.5
13.030.0290-0 | 111.81
13.030.0290-A | 102.45
13.030.0291-0 | 98.14
13.030.0291-A | 91.91
13.030.0292-0 | 68.34
13.030.0292-A | 62.68
13.035.0010-0 | 308.84
13.035.0010-A | 275.76
13.035.0015-0 | 392.05
13.035.0015-A | 348.13
13.035.0020-0 | 432.52
13.035.0020-A | 383.16
13.035.0025-0 | 556.32
13.035.0025-A | 490.7
13.036.0010-0 | 365.18
13.036.0010-A | 351.13
13.036.0011-0 | 351.48
13.036.0011-A | 337.94
13.036.0015-0 | 58.94
13.036.0015-A | 55.64
13.036.0016-0 | 52
13.036.0016-A | 48.79
13.036.0050-0 | 450.16
13.036.0050-A | 436.11
13.036.0051-0 | 436.46
13.036.0051-A | 422.91
13.036.0080-0 | 429.86
13.036.0080-A | 418.52
13.036.0081-0 | 416.16
13.036.0081-A | 405.32
13.045.0040-0 | 63.16
13.045.0040-A | 60.34
13.045.0045-0 | 68.03
13.045.0045-A | 65.15
13.045.0050-0 | 85.93
13.045.0050-A | 82.99
13.045.0051-0 | 30.98
13.045.0051-A | 29.11
13.045.0052-0 | 55.57
13.045.0052-A | 53.18
13.045.0054-0 | 86.58
13.045.0054-A | 83.76
13.045.0065-0 | 360.41
13.045.0065-A | 346.3
13.045.0066-0 | 342.68
13.045.0066-A | 329.14
13.045.0070-0 | 379.05
13.045.0070-A | 361.44
13.045.0071-0 | 357.14
13.045.0071-A | 340.34
13.045.0075-0 | 429.01
13.045.0075-A | 414.9
13.045.0076-0 | 405.58
13.045.0076-A | 393.39
13.045.0080-0 | 325.52
13.045.0080-A | 315.47
13.045.0081-0 | 312.24
13.045.0081-A | 302.76
13.050.0055-0 | 57.68
13.050.0055-A | 54.86
13.050.0065-0 | 350.51
13.050.0065-A | 336.4
13.050.0070-0 | 379.05
13.050.0070-A | 361.44
13.065.0010-0 | 578.52
13.065.0010-A | 564.41
13.065.0015-0 | 641.28
13.065.0015-A | 626.38
13.065.0030-0 | 661.58
13.065.0030-A | 643.97
13.075.0010-0 | 135.52
13.075.0010-A | 129.97
13.080.0005-0 | 1250
13.080.0005-A | 1250
13.080.0020-0 | 1190.51
13.080.0020-A | 1190.51
13.157.0010-0 | 30.64
13.157.0010-A | 28.75
13.160.0010-0 | 1120.54
13.160.0010-A | 1103.57
13.165.0010-0 | 207.36
13.165.0010-A | 199.23
13.168.0010-0 | 606.67
13.168.0010-A | 606.67
13.168.0020-0 | 597.4
13.168.0020-A | 597.4
13.170.0011-0 | 139.25
13.170.0011-A | 134.05
13.170.0016-0 | 154.5
13.170.0016-A | 147.27
13.170.0018-0 | 76.96
13.170.0018-A | 76.24
13.170.0020-0 | 67.56
13.170.0020-A | 62.14
13.170.0025-0 | 82.87
13.170.0025-A | 78.54
13.175.0010-0 | 49.75
13.175.0010-A | 49.75
13.180.0010-0 | 52.76
13.180.0010-A | 47.12
13.180.0015-1 | 60
13.180.0015-B | 60
13.187.0010-0 | 155
13.187.0010-A | 149.8
13.190.0015-0 | 261.48
13.190.0015-A | 261.48
13.193.0010-0 | 262.65
13.193.0010-A | 262.65
13.195.0010-0 | 109.62
13.195.0010-A | 103.66
13.195.0015-0 | 194.12
13.195.0015-A | 188.16
13.195.0030-0 | 74.46
13.195.0030-A | 69.15
13.196.0010-0 | 97.41
13.196.0010-A | 94.83
13.196.0015-0 | 108.84
13.196.0015-A | 105.99
13.196.0020-0 | 83.84
13.196.0020-A | 81.26
13.196.0025-0 | 95.27
13.196.0025-A | 92.42
13.196.0030-0 | 76.21
13.196.0030-A | 73.63
13.196.0035-0 | 87.65
13.196.0035-A | 84.8
13.196.0040-0 | 79.28
13.196.0040-A | 76.69
13.196.0045-0 | 90.71
13.196.0045-A | 87.86
13.196.0050-0 | 146.67
13.196.0050-A | 144.09
13.196.0080-0 | 51.98
13.196.0080-A | 50.54
13.196.0085-0 | 58.64
13.196.0085-A | 57.21
13.196.0090-0 | 56.74
13.196.0090-A | 55.31
13.196.0095-0 | 184.35
13.196.0095-A | 182.92
13.196.0100-0 | 196.22
13.196.0100-A | 195.24
13.196.0101-0 | 83.13
13.196.0101-A | 80.55
13.196.0102-0 | 77.47
13.196.0102-A | 74.88
13.196.0103-0 | 99.95
13.196.0103-A | 97.37
13.196.0104-0 | 89.89
13.196.0104-A | 87.31
13.196.0105-0 | 174.76
13.196.0105-A | 172.17
13.196.0107-0 | 95.72
13.196.0107-A | 93.14
13.196.0111-0 | 30.44
13.196.0111-A | 29.09
13.196.0112-0 | 37.1
13.196.0112-A | 35.76
13.196.0113-0 | 33.91
13.196.0113-A | 32.57
13.196.0114-0 | 55.56
13.196.0114-A | 53.42
13.196.0115-0 | 67
13.196.0115-A | 64.58
13.196.0116-0 | 62.23
13.196.0116-A | 60.09
13.196.0117-0 | 73.66
13.196.0117-A | 71.25
13.196.0118-0 | 59.04
13.196.0118-A | 56.89
13.196.0119-0 | 70.47
13.196.0119-A | 68.06
13.196.0120-0 | 49.22
13.196.0120-A | 47.07
13.196.0121-0 | 60.65
13.196.0121-A | 58.23
13.196.0122-0 | 55.88
13.196.0122-A | 53.74
13.196.0123-0 | 67.32
13.196.0123-A | 64.9
13.196.0124-0 | 52.69
13.196.0124-A | 50.55
13.196.0125-0 | 64.12
13.196.0125-A | 61.71
13.196.0126-0 | 57.96
13.196.0126-A | 55.82
13.196.0127-0 | 69.4
13.196.0127-A | 66.98
13.196.0128-0 | 64.63
13.196.0128-A | 62.48
13.196.0129-0 | 76.06
13.196.0129-A | 73.65
13.196.0130-0 | 61.44
13.196.0130-A | 59.29
13.196.0131-0 | 72.87
13.196.0131-A | 70.46
13.196.0132-0 | 63.05
13.196.0132-A | 60.9
13.196.0133-0 | 74.48
13.196.0133-A | 72.07
13.196.0134-0 | 69.72
13.196.0134-A | 67.57
13.196.0135-0 | 81.15
13.196.0135-A | 78.73
13.196.0136-0 | 66.52
13.196.0136-A | 64.38
13.196.0137-0 | 77.96
13.196.0137-A | 75.54
13.196.0138-0 | 42.15
13.196.0138-A | 40.72
13.196.0139-0 | 53.59
13.196.0139-A | 51.89
13.196.0140-0 | 48.82
13.196.0140-A | 47.39
13.196.0141-0 | 60.25
13.196.0141-A | 58.55
13.196.0142-0 | 45.63
13.196.0142-A | 44.2
13.196.0143-0 | 57.06
13.196.0143-A | 55.36
13.196.0144-0 | 50.9
13.196.0144-A | 49.47
13.196.0145-0 | 62.33
13.196.0145-A | 60.63
13.196.0146-0 | 57.57
13.196.0146-A | 56.14
13.196.0147-0 | 69
13.196.0147-A | 67.3
13.196.0148-0 | 54.38
13.196.0148-A | 52.95
13.196.0149-0 | 65.81
13.196.0149-A | 64.11
13.196.0150-0 | 55.99
13.196.0150-A | 54.56
13.196.0151-0 | 67.42
13.196.0151-A | 65.72
13.196.0152-0 | 62.65
13.196.0152-A | 61.22
13.196.0153-0 | 74.09
13.196.0153-A | 72.39
13.196.0154-0 | 59.46
13.196.0154-A | 58.03
13.196.0155-0 | 70.89
13.196.0155-A | 69.19
13.196.0156-0 | 56.5
13.196.0156-A | 55.07
13.196.0157-0 | 67.94
13.196.0157-A | 66.24
13.196.0158-0 | 69.84
13.196.0158-A | 68.41
13.196.0159-0 | 81.27
13.196.0159-A | 79.57
13.196.0160-0 | 63.45
13.196.0160-A | 62.02
13.196.0161-0 | 74.89
13.196.0161-A | 73.19
13.196.0162-0 | 65.25
13.196.0162-A | 63.82
13.196.0163-0 | 76.68
13.196.0163-A | 74.98
13.196.0164-0 | 78.59
13.196.0164-A | 77.15
13.196.0165-0 | 90.02
13.196.0165-A | 88.32
13.196.0166-0 | 72.2
13.196.0166-A | 70.77
13.196.0167-0 | 83.63
13.196.0167-A | 81.93
13.196.0168-0 | 70.34
13.196.0168-A | 68.91
13.196.0169-0 | 81.77
13.196.0169-A | 80.07
13.196.0170-0 | 83.67
13.196.0170-A | 82.24
13.196.0171-0 | 95.1
13.196.0171-A | 93.4
13.196.0172-0 | 77.29
13.196.0172-A | 75.86
13.196.0173-0 | 88.72
13.196.0173-A | 87.02
13.197.0010-0 | 52.99
13.197.0010-A | 48.12
13.199.0010-0 | 181.36
13.199.0010-A | 171.75
13.199.0015-0 | 999.44
13.199.0015-A | 989.82
13.200.0010-0 | 109.52
13.200.0010-A | 104.88
13.200.0015-1 | 106.55
13.200.0015-B | 97.84
13.200.0020-0 | 139.13
13.200.0020-A | 126.06
13.200.0025-0 | 171.71
13.200.0025-A | 154.28
13.205.0010-0 | 171.71
13.205.0010-A | 170.81
13.205.0015-0 | 143.94
13.205.0015-A | 143.03
13.205.0020-0 | 143.94
13.205.0020-A | 143.03
13.205.0022-0 | 104.75
13.205.0022-A | 103.85
13.205.0025-0 | 181.83
13.205.0025-A | 176.18
13.301.0080-1 | 37.68
13.301.0080-B | 33.31
13.301.0081-0 | 34.43
13.301.0081-A | 30.49
13.301.0082-0 | 50.77
13.301.0082-A | 45.2
13.301.0083-0 | 54.58
13.301.0083-A | 48.58
13.301.0085-0 | 50.37
13.301.0085-A | 44.3
13.301.0090-0 | 46.36
13.301.0090-A | 40.83
13.301.0092-0 | 17.86
13.301.0092-A | 15.6
13.301.0093-0 | 24.57
13.301.0093-A | 21.87
13.301.0094-0 | 14.44
13.301.0094-A | 12.58
13.301.0095-0 | 34.4
13.301.0095-A | 30.57
13.301.0100-0 | 60
13.301.0100-A | 53.52
13.301.0105-0 | 15.37
13.301.0105-A | 13.39
13.301.0110-0 | 17
13.301.0110-A | 14.89
13.301.0115-0 | 28.25
13.301.0115-A | 24.86
13.301.0117-0 | 17.84
13.301.0117-A | 15.86
13.301.0118-0 | 21.69
13.301.0118-A | 19.4
13.301.0119-0 | 25.54
13.301.0119-A | 22.94
13.301.0120-1 | 29.39
13.301.0120-B | 26.48
13.301.0125-1 | 33.24
13.301.0125-B | 30.01
13.301.0130-1 | 37.09
13.301.0130-B | 33.55
13.301.0131-0 | 40.94
13.301.0131-A | 37.09
13.301.0132-0 | 48.64
13.301.0132-A | 44.17
13.301.0133-0 | 56.34
13.301.0133-A | 51.24
13.301.0134-0 | 60.19
13.301.0134-A | 54.78
13.301.0140-0 | 71.74
13.301.0140-A | 65.39
13.301.0500-0 | 52.39
13.301.0500-A | 46.36
13.301.0505-0 | 86.87
13.301.0505-A | 80.19
13.301.0510-0 | 96.25
13.301.0510-A | 88.79
13.302.0010-0 | 11.09
13.302.0010-A | 9.89
13.330.0010-0 | 66.25
13.330.0010-A | 59.11
13.330.0012-0 | 63.63
13.330.0012-A | 56.99
13.330.0015-0 | 57.09
13.330.0015-A | 50.87
13.330.0018-0 | 37.35
13.330.0018-A | 33.59
13.330.0020-0 | 103.1
13.330.0020-A | 91.92
13.330.0022-0 | 100.77
13.330.0022-A | 89.5
13.330.0023-0 | 103.1
13.330.0023-A | 91.92
13.330.0024-0 | 100.77
13.330.0024-A | 89.5
13.330.0025-0 | 52.67
13.330.0025-A | 46.07
13.330.0028-0 | 26.73
13.330.0028-A | 23.42
13.330.0030-0 | 65.69
13.330.0030-A | 57.41
13.330.0031-0 | 20.03
13.330.0031-A | 17.7
13.330.0033-0 | 23.79
13.330.0033-A | 21.03
13.330.0034-0 | 31.99
13.330.0034-A | 28.41
13.330.0035-0 | 55.17
13.330.0035-A | 48.56
13.330.0036-0 | 27.45
13.330.0036-A | 24.62
13.330.0050-0 | 83.9
13.330.0050-A | 77.31
13.330.0051-0 | 90.08
13.330.0051-A | 83.55
13.330.0060-0 | 105.09
13.330.0060-A | 97.36
13.330.0061-0 | 111.27
13.330.0061-A | 103.61
13.330.0070-0 | 154.85
13.330.0070-A | 148.26
13.330.0071-0 | 161.03
13.330.0071-A | 154.5
13.330.0075-0 | 75.44
13.330.0075-A | 69.7
13.330.0076-0 | 81.63
13.330.0076-A | 75.94
13.330.0078-0 | 64.99
13.330.0078-A | 60.21
13.330.0079-0 | 74.76
13.330.0079-A | 69.34
13.330.0100-0 | 33.67
13.330.0100-A | 29.96
13.330.0101-0 | 33.5
13.330.0101-A | 29.94
13.330.0110-0 | 37.79
13.330.0110-A | 33.9
13.330.0111-0 | 37.78
13.330.0111-A | 34.08
13.330.0500-0 | 62.01
13.330.0500-A | 55.44
13.331.0015-0 | 213.8
13.331.0015-A | 207.58
13.331.0016-0 | 222.96
13.331.0016-A | 215.82
13.331.0017-0 | 203.34
13.331.0017-A | 197.12
13.331.0050-0 | 47.28
13.331.0050-A | 43.57
13.331.0051-0 | 47.02
13.331.0051-A | 43.47
13.332.0010-0 | 123.82
13.332.0010-A | 116.68
13.332.0011-0 | 114.66
13.332.0011-A | 108.44
13.332.0012-0 | 104.2
13.332.0012-A | 97.98
13.333.0010-0 | 136.5
13.333.0010-A | 129.37
13.333.0011-0 | 116.88
13.333.0011-A | 110.66
13.333.0015-0 | 136.5
13.333.0015-A | 129.37
13.333.0016-0 | 116.88
13.333.0016-A | 110.66
13.335.0030-0 | 144.36
13.335.0030-A | 132.44
13.345.0015-0 | 308.5
13.345.0015-A | 297.36
13.345.0016-0 | 391.45
13.345.0016-A | 380.31
13.345.0017-0 | 289.08
13.345.0017-A | 278.24
13.345.0018-0 | 372.03
13.345.0018-A | 361.19
13.345.0020-0 | 48.94
13.345.0020-A | 45.62
13.345.0021-0 | 45.89
13.345.0021-A | 42.67
13.345.0025-0 | 47.91
13.345.0025-A | 45.58
13.345.0026-0 | 44.8
13.345.0026-A | 42.52
13.345.0030-0 | 52.25
13.345.0030-A | 49.92
13.345.0031-0 | 48.76
13.345.0031-A | 46.48
13.345.0035-0 | 73.96
13.345.0035-A | 71.59
13.345.0036-0 | 68.56
13.345.0036-A | 66.28
13.345.0040-0 | 118.93
13.345.0040-A | 116.47
13.345.0041-0 | 108.16
13.345.0041-A | 105.88
13.345.0055-0 | 57.37
13.345.0055-A | 54.93
13.345.0056-0 | 52.72
13.345.0056-A | 50.44
13.345.0060-0 | 99.45
13.345.0060-A | 94.79
13.345.0061-0 | 93.57
13.345.0061-A | 89.01
13.345.0065-0 | 102.46
13.345.0065-A | 97.78
13.345.0066-0 | 95.55
13.345.0066-A | 90.99
13.348.0010-0 | 256.32
13.348.0010-A | 245.17
13.348.0011-0 | 238.68
13.348.0011-A | 227.84
13.348.0040-0 | 120.7
13.348.0040-A | 116.14
13.348.0041-0 | 114.43
13.348.0041-A | 109.99
13.348.0045-0 | 80.4
13.348.0045-A | 77.37
13.348.0046-0 | 76.21
13.348.0046-A | 73.26
13.348.0050-0 | 75.09
13.348.0050-A | 72.26
13.348.0051-0 | 71.49
13.348.0051-A | 68.82
13.348.0055-0 | 102.37
13.348.0055-A | 99.83
13.348.0056-0 | 98.7
13.348.0056-A | 96.03
13.348.0070-0 | 56.28
13.348.0070-A | 53.96
13.348.0071-0 | 53.63
13.348.0071-A | 51.35
13.348.0075-0 | 62.33
13.348.0075-A | 60
13.348.0076-0 | 59.26
13.348.0076-A | 56.98
13.348.0080-0 | 89.77
13.348.0080-A | 87.41
13.348.0081-0 | 84.68
13.348.0081-A | 82.4
13.365.0010-0 | 534.03
13.365.0010-A | 522.88
13.365.0011-0 | 513.78
13.365.0011-A | 502.94
13.365.0015-0 | 534.03
13.365.0015-A | 522.88
13.365.0016-0 | 513.78
13.365.0016-A | 502.94
13.365.0020-0 | 72.05
13.365.0020-A | 68.74
13.365.0021-0 | 69.43
13.365.0021-A | 66.21
13.365.0025-0 | 77.71
13.365.0025-A | 75.38
13.365.0026-0 | 74.76
13.365.0026-A | 72.48
13.365.0030-0 | 86.51
13.365.0030-A | 84.17
13.365.0031-0 | 83
13.365.0031-A | 80.72
13.365.0035-0 | 129.8
13.365.0035-A | 127.43
13.365.0036-0 | 124.2
13.365.0036-A | 121.92
13.365.0055-0 | 96.06
13.365.0055-A | 93.62
13.365.0056-0 | 91.24
13.365.0056-A | 88.96
13.365.0060-0 | 163.39
13.365.0060-A | 158.83
13.365.0061-0 | 156.92
13.365.0061-A | 152.47
13.365.0065-0 | 168.2
13.365.0065-A | 163.63
13.365.0066-0 | 161.04
13.365.0066-A | 156.59
13.365.0075-0 | 308.96
13.365.0075-A | 298.13
13.365.0076-0 | 297.48
13.365.0076-A | 286.64
13.365.0083-0 | 59.5
13.365.0083-A | 56.19
13.365.0084-0 | 52
13.365.0084-A | 48.79
13.365.0085-0 | 122.54
13.365.0085-A | 117.97
13.365.0086-0 | 114.43
13.365.0086-A | 109.99
13.365.0087-0 | 88.48
13.365.0087-A | 86.02
13.365.0088-0 | 71.16
13.365.0088-A | 68.88
13.365.0100-0 | 58.19
13.365.0100-A | 55.82
13.365.0101-0 | 49.53
13.365.0101-A | 47.25
13.365.0150-0 | 81.96
13.365.0150-A | 79.14
13.365.0151-0 | 78.37
13.365.0151-A | 75.7
13.365.0155-0 | 109.8
13.365.0155-A | 106.87
13.365.0156-0 | 100.36
13.365.0156-A | 98.08
13.365.0170-0 | 60.85
13.365.0170-A | 58.52
13.365.0171-0 | 57.9
13.365.0171-A | 55.62
13.365.0175-0 | 65.62
13.365.0175-A | 63.28
13.365.0176-0 | 62.18
13.365.0176-A | 59.9
13.365.0180-0 | 90.36
13.365.0180-A | 87.98
13.365.0181-0 | 84.68
13.365.0181-A | 82.4
13.366.0010-0 | 276.57
13.366.0010-A | 264.9
13.366.0011-0 | 230.43
13.366.0011-A | 219.59
13.368.0010-0 | 289.72
13.368.0010-A | 283.68
13.368.0011-0 | 254.72
13.368.0011-A | 249.31
13.368.0012-0 | 329.21
13.368.0012-A | 317.55
13.368.0013-0 | 295.32
13.368.0013-A | 284.48
13.370.0010-0 | 57.18
13.370.0010-A | 53.21
13.370.0015-0 | 56.89
13.370.0015-A | 53.65
13.370.0020-0 | 65.09
13.370.0020-A | 61.56
13.370.0025-0 | 78.23
13.370.0025-A | 74.26
13.370.0040-0 | 68.78
13.370.0040-A | 63.67
13.370.0045-0 | 85
13.370.0045-A | 79.25
13.370.0050-0 | 79.06
13.370.0050-A | 73.51
13.370.0055-0 | 79.92
13.370.0055-A | 73.45
13.370.0060-0 | 55.01
13.370.0060-A | 49.66
13.371.0010-0 | 54.73
13.371.0010-A | 51.27
13.371.0015-0 | 54.17
13.371.0015-A | 51.39
13.371.0020-0 | 61.38
13.371.0020-A | 58.39
13.371.0025-0 | 72.19
13.371.0025-A | 68.9
13.373.0010-0 | 28.59
13.373.0010-A | 25.74
13.373.0020-0 | 112.82
13.373.0020-A | 107.43
13.373.0021-0 | 73.78
13.373.0021-A | 69.26
13.373.0025-0 | 137.89
13.373.0025-A | 129.81
13.373.0026-0 | 100.51
13.373.0026-A | 92.94
13.373.0030-0 | 130.12
13.373.0030-A | 124.73
13.373.0031-0 | 95.96
13.373.0031-A | 90.64
13.373.0035-0 | 148.31
13.373.0035-A | 142.92
13.373.0036-0 | 114.7
13.373.0036-A | 109.31
13.375.0010-0 | 30.52
13.375.0010-A | 29.36
13.375.0015-0 | 38.02
13.375.0015-A | 36.57
13.380.0010-0 | 71.79
13.380.0010-A | 66.47
13.380.0011-0 | 75.63
13.380.0011-A | 70.31
13.380.0012-0 | 64.91
13.380.0012-A | 59.59
13.380.0013-0 | 73.05
13.380.0013-A | 67.73
13.380.0015-0 | 24.23
13.380.0015-A | 21.28
13.380.0016-0 | 24.42
13.380.0016-A | 21.47
13.380.0020-0 | 66.14
13.380.0020-A | 60.55
13.380.0021-0 | 66.41
13.380.0021-A | 60.82
13.380.0025-0 | 163.64
13.380.0025-A | 147.89
13.380.0026-0 | 188.64
13.380.0026-A | 170.55
13.380.0100-0 | 104.48
13.380.0100-A | 92.67
13.380.0101-0 | 88.52
13.380.0101-A | 76.71
13.381.0050-0 | 7.9
13.381.0050-A | 7.05
13.381.0051-0 | 8.3
13.381.0051-A | 7.45
13.381.0085-0 | 16.24
13.381.0085-A | 15.38
13.382.0001-0 | 13.13
13.382.0001-A | 11.48
13.383.0002-0 | 32.27
13.383.0002-A | 29.88
13.383.0003-0 | 23.71
13.383.0003-A | 22.08
13.384.0001-0 | 16.68
13.384.0001-A | 14.51
13.384.0002-0 | 16.95
13.384.0002-A | 14.78
13.385.0001-0 | 94.11
13.385.0001-A | 94.11
13.385.0002-0 | 110.69
13.385.0002-A | 110.69
13.385.0003-0 | 110.69
13.385.0003-A | 110.69
13.385.0005-0 | 36.29
13.385.0005-A | 36.29
13.385.0006-0 | 49.59
13.385.0006-A | 49.59
13.385.0007-0 | 49.59
13.385.0007-A | 49.59
13.385.0008-0 | 100.17
13.385.0008-A | 100.17
13.385.0009-0 | 125.79
13.385.0009-A | 125.79
13.385.0010-0 | 125.79
13.385.0010-A | 125.79
13.385.0050-0 | 290.99
13.385.0050-A | 276.54
13.385.0051-0 | 162.73
13.385.0051-A | 153.02
13.385.0055-0 | 192.78
13.385.0055-A | 181.23
13.385.0056-0 | 150.88
13.385.0056-A | 142.76
13.385.0100-0 | 80.91
13.385.0100-A | 75.75
13.385.0101-0 | 55.86
13.385.0101-A | 52.8
13.390.0020-0 | 103.78
13.390.0020-A | 102.82
13.390.0025-0 | 161.51
13.390.0025-A | 160.55
13.390.0028-0 | 94.66
13.390.0028-A | 93.7
13.390.0035-0 | 132.1
13.390.0035-A | 131.14
13.390.0038-0 | 145.11
13.390.0038-A | 144.26
13.390.0039-0 | 185.4
13.390.0039-A | 184.55
13.390.0040-0 | 152.7
13.390.0040-A | 151.85
13.390.0042-0 | 193.05
13.390.0042-A | 192.2
13.390.0050-0 | 20.65
13.390.0050-A | 20.26
13.390.0055-0 | 21.64
13.390.0055-A | 20.79
13.390.0058-0 | 24.04
13.390.0058-A | 23.19
13.390.0070-0 | 38.12
13.390.0070-A | 35.58
13.390.0075-0 | 9.64
13.390.0075-A | 9.13
13.391.0500-0 | 34.62
13.391.0500-A | 30.82
13.395.0010-0 | 105.17
13.395.0010-A | 104.63
13.395.0011-0 | 167.12
13.395.0011-A | 166.58
13.395.0015-0 | 77.45
13.395.0015-A | 76.91
13.395.0020-0 | 221.65
13.395.0020-A | 221.11
13.395.0025-0 | 64.04
13.395.0025-A | 63.5
13.395.0026-0 | 65.16
13.395.0026-A | 64.62
13.398.0010-1 | 201.43
13.398.0010-B | 196.67
13.398.0015-0 | 283.67
13.398.0015-A | 275.35
13.398.0016-0 | 208.17
13.398.0016-A | 203.84
13.398.0017-0 | 32.21
13.398.0017-A | 30.67
13.398.0018-0 | 57.28
13.398.0018-A | 55.74
13.398.0020-0 | 28.32
13.398.0020-A | 26.91
13.398.0025-0 | 21.53
13.398.0025-A | 20.11
13.398.0030-0 | 39.28
13.398.0030-A | 37.87
13.410.0010-0 | 101.54
13.410.0010-A | 96.78
13.410.0011-0 | 115.42
13.410.0011-A | 108.81
13.410.0012-0 | 53.28
13.410.0012-A | 53.28
13.410.0015-0 | 84.49
13.410.0015-A | 82.01
13.410.0020-0 | 124.84
13.410.0020-A | 116.97
13.410.0025-0 | 121.07
13.410.0025-A | 113.7
13.410.0030-0 | 101.54
13.410.0030-A | 96.78
13.411.0500-0 | 89.77
13.411.0500-A | 78.94
13.413.0010-0 | 186.66
13.413.0010-A | 178.71
13.413.0011-0 | 176.6
13.413.0011-A | 168.9
13.413.0012-0 | 153.75
13.413.0012-A | 145.8
13.413.0013-0 | 142.68
13.413.0013-A | 134.99
13.413.0020-0 | 73.15
13.413.0020-A | 68.02
13.413.0021-0 | 63.09
13.413.0021-A | 58.22
13.413.0025-0 | 73.74
13.413.0025-A | 68.08
13.413.0026-0 | 63.69
13.413.0026-A | 58.27
13.413.0027-0 | 74.93
13.413.0027-A | 69.81
13.413.0028-0 | 64.88
13.413.0028-A | 60
13.413.0030-0 | 30.29
13.413.0030-A | 27.5
13.413.0031-0 | 28.69
13.413.0031-A | 25.98
13.413.0035-0 | 30.86
13.413.0035-A | 28.1
13.413.0036-0 | 29.74
13.413.0036-A | 27.03
13.415.0010-0 | 71.44
13.415.0010-A | 69.28
13.415.0011-0 | 142.87
13.415.0011-A | 140.04
13.415.0015-0 | 39.85
13.415.0015-A | 38.12
13.415.0020-0 | 84.75
13.415.0020-A | 81.98
13.416.0010-0 | 100.58
13.416.0010-A | 97.75
13.416.0015-0 | 100.58
13.416.0015-A | 97.75
13.440.0015-0 | 527.07
13.440.0015-A | 510.82
13.440.0025-0 | 851.52
13.440.0025-A | 835.27
13.440.0030-0 | 345.51
13.440.0030-A | 340.09
13.440.0035-0 | 547.25
13.440.0035-A | 544
13.460.0015-0 | 460
13.460.0015-A | 460
13.460.0025-0 | 123.42
13.460.0025-A | 123.42
13.460.0030-0 | 325
13.460.0030-A | 325
13.460.0032-0 | 336.58
13.460.0032-A | 336.58
13.460.0035-0 | 257.49
13.460.0035-A | 257.49
13.462.0010-0 | 156.32
13.462.0010-A | 149.15
13.462.0015-0 | 156.32
13.462.0015-A | 149.15
13.462.0020-0 | 142.6
13.462.0020-A | 136.18
13.462.0025-0 | 147.1
13.462.0025-A | 140.68
13.468.0010-0 | 95.84
13.468.0010-A | 87.39
13.469.0010-0 | 123.13
13.469.0010-A | 115.22
14.001.0001-0 | 2350.41
14.001.0001-A | 2345.6
14.001.0002-0 | 3858.42
14.001.0002-A | 3852.77
14.001.0006-0 | 3425.87
14.001.0006-A | 3417.39
14.001.0011-0 | 9658.26
14.001.0011-A | 9645.54
14.001.0016-0 | 1345.67
14.001.0016-A | 1341.43
14.001.0030-0 | 4150.42
14.001.0030-A | 4143.07
14.001.0035-0 | 4050.99
14.001.0035-A | 4043.64
14.001.0040-0 | 3963.91
14.001.0040-A | 3956.56
14.001.0045-0 | 4146.19
14.001.0045-A | 4135.72
14.001.0050-0 | 3987.55
14.001.0050-A | 3977.08
14.001.0055-0 | 5690.26
14.001.0055-A | 5677.54
14.001.0065-0 | 176.29
14.001.0065-A | 167.89
14.001.0070-0 | 142.46
14.001.0070-A | 136.81
14.001.0072-0 | 163.1
14.001.0072-A | 156.31
14.001.0076-0 | 242.83
14.001.0076-A | 233.78
14.001.0080-0 | 2688.39
14.001.0080-A | 2682.74
14.001.0085-0 | 4832.39
14.001.0085-A | 4826.74
14.001.0100-0 | 328.81
14.001.0100-A | 324
14.001.0105-0 | 386.23
14.001.0105-A | 381.42
14.001.0110-0 | 270.36
14.001.0110-A | 265.55
14.001.0115-0 | 242.74
14.001.0115-A | 237.93
14.001.0120-0 | 266.03
14.001.0120-A | 261.22
14.001.0125-0 | 247.64
14.001.0125-A | 242.83
14.001.0130-0 | 669.5
14.001.0130-A | 669.5
14.001.0300-0 | 250
14.001.0300-A | 250
14.002.0010-0 | 1479.11
14.002.0010-A | 1349.05
14.002.0012-0 | 1528.15
14.002.0012-A | 1392.44
14.002.0013-0 | 1605.33
14.002.0013-A | 1463.96
14.002.0014-0 | 1187.59
14.002.0014-A | 1079.02
14.002.0020-0 | 526.87
14.002.0020-A | 526.87
14.002.0025-0 | 649.6
14.002.0025-A | 649.6
14.002.0041-0 | 2931.46
14.002.0041-A | 2680.96
14.002.0046-0 | 1152.36
14.002.0046-A | 1056.23
14.002.0050-0 | 1920.51
14.002.0050-A | 1746.35
14.002.0052-0 | 733.16
14.002.0052-A | 684.25
14.002.0053-0 | 745.37
14.002.0053-A | 691.65
14.002.0054-0 | 142.56
14.002.0054-A | 134.08
14.002.0055-0 | 1019.8
14.002.0055-A | 1007.34
14.002.0058-0 | 1159.35
14.002.0058-A | 1146.89
14.002.0059-0 | 1491.01
14.002.0059-A | 1478.55
14.002.0062-0 | 804
14.002.0062-A | 791.54
14.002.0064-0 | 864.27
14.002.0064-A | 851.82
14.002.0066-0 | 981.67
14.002.0066-A | 969.22
14.002.0070-0 | 1262.85
14.002.0070-A | 1144.1
14.002.0071-0 | 1367.87
14.002.0071-A | 1249.12
14.002.0072-0 | 1666.68
14.002.0072-A | 1508.35
14.002.0076-0 | 2292.72
14.002.0076-A | 2123.08
14.002.0078-0 | 2181.19
14.002.0078-A | 2011.55
14.002.0081-0 | 1453.29
14.002.0081-A | 1349.24
14.002.0082-0 | 872.7
14.002.0082-A | 850.08
14.002.0084-0 | 714.99
14.002.0084-A | 669.75
14.002.0085-0 | 5002.74
14.002.0085-A | 4912.2
14.002.0087-0 | 976.25
14.002.0087-A | 939.49
14.002.0088-0 | 1915.24
14.002.0088-A | 1814.39
14.002.0089-0 | 2636.57
14.002.0089-A | 2524.18
14.002.0092-0 | 2624.29
14.002.0092-A | 2506.47
14.002.0095-0 | 3486.02
14.002.0095-A | 3350.77
14.002.0096-0 | 3703.87
14.002.0096-A | 3576.64
14.002.0097-0 | 833.28
14.002.0097-A | 807.83
14.002.0098-0 | 8411.26
14.002.0098-A | 8191.35
14.002.0099-0 | 6996.16
14.002.0099-A | 6933.02
14.002.0100-0 | 958.72
14.002.0100-A | 958.47
14.002.0101-0 | 1229.82
14.002.0101-A | 1229.57
14.002.0102-0 | 583.26
14.002.0102-A | 583.01
14.002.0103-0 | 1261.53
14.002.0103-A | 1261.28
14.002.0105-0 | 536.58
14.002.0105-A | 474.37
14.002.0108-0 | 607.07
14.002.0108-A | 539.21
14.002.0110-0 | 638.92
14.002.0110-A | 589.16
14.002.0113-0 | 1585.84
14.002.0113-A | 1560.52
14.002.0120-0 | 702.16
14.002.0120-A | 639.58
14.002.0125-0 | 1157.43
14.002.0125-A | 1140.47
14.002.0131-0 | 936.96
14.002.0131-A | 860.34
14.002.0132-0 | 747.84
14.002.0132-A | 708.83
14.002.0133-0 | 864.93
14.002.0133-A | 819.69
14.002.0134-0 | 624.08
14.002.0134-A | 573.07
14.002.0155-0 | 936.96
14.002.0155-A | 860.34
14.002.0156-0 | 371.76
14.002.0156-A | 360.45
14.002.0158-0 | 1823.27
14.002.0158-A | 1710.18
14.002.0161-0 | 1155.1
14.002.0161-A | 1060.66
14.002.0162-0 | 633.3
14.002.0162-A | 588.06
14.002.0166-0 | 921.86
14.002.0166-A | 845.24
14.002.0180-0 | 1728.5
14.002.0180-A | 1645.44
14.002.0182-0 | 1555.57
14.002.0182-A | 1481.66
14.002.0184-0 | 2068.71
14.002.0184-A | 1985.44
14.002.0186-0 | 530.04
14.002.0186-A | 481.04
14.002.0187-0 | 544.14
14.002.0187-A | 514.89
14.002.0188-0 | 840.56
14.002.0188-A | 813.16
14.002.0189-0 | 818.41
14.002.0189-A | 806.59
14.002.0191-0 | 575.14
14.002.0191-A | 553.2
14.002.0192-0 | 985.78
14.002.0192-A | 907.68
14.002.0193-0 | 3939.39
14.002.0193-A | 3859
14.002.0194-0 | 2216.47
14.002.0194-A | 2137.36
14.002.0195-0 | 1725.89
14.002.0195-A | 1656.24
14.002.0196-0 | 2608.02
14.002.0196-A | 2524.33
14.002.0198-0 | 516.88
14.002.0198-A | 508.4
14.002.0199-0 | 396.43
14.002.0199-A | 377.48
14.002.0200-0 | 105.23
14.002.0200-A | 104.97
14.002.0201-0 | 115.13
14.002.0201-A | 114.59
14.002.0202-0 | 205.71
14.002.0202-A | 205.45
14.002.0203-0 | 213.97
14.002.0203-A | 213.43
14.002.0205-0 | 942.28
14.002.0205-A | 878.38
14.002.0206-0 | 1121.78
14.002.0206-A | 1026.22
14.002.0207-1 | 864.01
14.002.0207-B | 828.51
14.002.0208-0 | 417.71
14.002.0208-A | 396.22
14.002.0209-0 | 440.91
14.002.0209-A | 416.76
14.002.0210-0 | 555.12
14.002.0210-A | 543.81
14.002.0211-0 | 415.58
14.002.0211-A | 408.86
14.002.0212-0 | 425.82
14.002.0212-A | 420.16
14.002.0213-0 | 1730.41
14.002.0213-A | 1721.93
14.002.0214-0 | 1266.43
14.002.0214-A | 1215.05
14.002.0220-0 | 136.25
14.002.0220-A | 124.94
14.002.0225-0 | 597.31
14.002.0225-A | 586
14.002.0227-0 | 586.98
14.002.0227-A | 533.26
14.002.0230-0 | 656.84
14.002.0230-A | 588.99
14.002.0232-0 | 638.88
14.002.0232-A | 571.02
14.002.0235-0 | 120.38
14.002.0235-A | 116.65
14.002.0240-0 | 52.78
14.002.0240-A | 49.95
14.002.0242-0 | 35.18
14.002.0242-A | 33.31
14.002.0244-0 | 27.86
14.002.0244-A | 26.28
14.002.0246-0 | 78.84
14.002.0246-A | 75.9
14.002.0248-0 | 31.61
14.002.0248-A | 28.67
14.002.0250-0 | 497.35
14.002.0250-A | 446.46
14.002.0254-0 | 731.82
14.002.0254-A | 680.93
14.002.0260-0 | 452.99
14.002.0260-A | 404.93
14.002.0265-0 | 51.59
14.002.0265-A | 49.76
14.002.0280-0 | 96.06
14.002.0280-A | 93.23
14.002.0283-0 | 83.58
14.002.0283-A | 80.75
14.002.0285-0 | 71.1
14.002.0285-A | 68.27
14.002.0372-0 | 242.5
14.002.0372-A | 235.68
14.002.0373-0 | 35.59
14.002.0373-A | 32.76
14.002.0374-0 | 600
14.002.0374-A | 588.69
14.002.0375-0 | 1315.57
14.002.0375-A | 1307.09
14.002.0376-0 | 691.87
14.002.0376-A | 674.91
14.002.0377-0 | 454.14
14.002.0377-A | 431.52
14.002.0380-0 | 63.88
14.002.0380-A | 63.2
14.002.0383-0 | 10.51
14.002.0383-A | 9.91
14.002.0385-0 | 710.35
14.002.0385-A | 660.87
14.002.0390-0 | 804.88
14.002.0390-A | 752.86
14.002.0400-0 | 1252.22
14.002.0400-A | 1240.92
14.002.0402-0 | 450.03
14.002.0402-A | 441.55
14.002.0404-0 | 422.29
14.002.0404-A | 413.81
14.002.0406-0 | 482.69
14.002.0406-A | 474.21
14.002.0408-0 | 535.34
14.002.0408-A | 526.86
14.002.0410-0 | 843.72
14.002.0410-A | 832.42
14.002.0412-0 | 1293.68
14.002.0412-A | 1282.38
14.002.0414-0 | 377.75
14.002.0414-A | 369.27
14.002.0416-0 | 444.89
14.002.0416-A | 436.41
14.002.0430-0 | 131.17
14.002.0430-A | 129
14.002.0432-0 | 155.38
14.002.0432-A | 152.42
14.002.0434-0 | 175.69
14.002.0434-A | 172.41
14.002.0436-0 | 197.98
14.002.0436-A | 194.31
14.002.0438-0 | 216.87
14.002.0438-A | 212.65
14.002.0444-0 | 245.27
14.002.0444-A | 241.25
14.002.0452-0 | 345.09
14.002.0452-A | 339.66
14.002.0454-0 | 394.52
14.002.0454-A | 388.05
14.002.0466-0 | 315.94
14.002.0466-A | 306.02
14.002.0468-0 | 362.65
14.002.0468-A | 351.35
14.002.0470-0 | 168.91
14.002.0470-A | 162.12
14.002.0472-0 | 217.84
14.002.0472-A | 211.05
14.002.0478-0 | 264.52
14.002.0478-A | 256.04
14.002.0480-0 | 308.11
14.002.0480-A | 302.46
14.002.0482-0 | 374.45
14.002.0482-A | 367.1
14.002.0483-0 | 313
14.002.0483-A | 307.35
14.002.0485-0 | 439.02
14.002.0485-A | 433.7
14.002.0486-0 | 651.81
14.002.0486-A | 634.85
14.002.0487-0 | 703.16
14.002.0487-A | 698.07
14.002.0489-0 | 183.97
14.002.0489-A | 178.65
14.002.0490-0 | 256.55
14.002.0490-A | 251.23
14.002.0491-0 | 384.22
14.002.0491-A | 370.09
14.002.0493-0 | 362.77
14.002.0493-A | 357.12
14.002.0494-0 | 568.62
14.002.0494-A | 563.3
14.002.0495-0 | 1435.8
14.002.0495-A | 1427.98
14.002.0496-0 | 777.43
14.002.0496-A | 766.68
14.002.0498-0 | 566.43
14.002.0498-A | 557.81
14.002.0499-0 | 462.85
14.002.0499-A | 457.53
14.002.0501-0 | 902.84
14.002.0501-A | 895.49
14.002.0503-0 | 572.79
14.002.0503-A | 567.14
14.002.0520-0 | 6616.18
14.002.0520-A | 6599.22
14.002.0521-0 | 7110.58
14.002.0521-A | 7093.62
14.002.0522-0 | 8068.48
14.002.0522-A | 8051.52
14.002.0523-0 | 9108.78
14.002.0523-A | 9091.82
14.002.0524-0 | 12127.18
14.002.0524-A | 12110.22
14.002.0525-0 | 14127.18
14.002.0525-A | 14110.22
14.002.0526-0 | 15127.18
14.002.0526-A | 15110.22
14.002.0527-0 | 17127.18
14.002.0527-A | 17110.22
14.002.0535-0 | 9211.78
14.002.0535-A | 9194.82
14.002.0536-0 | 9252.98
14.002.0536-A | 9236.02
14.002.0537-0 | 9932.78
14.002.0537-A | 9915.82
14.002.0538-0 | 10839.18
14.002.0538-A | 10822.22
14.002.0539-0 | 15556.58
14.002.0539-A | 15539.62
14.002.0540-0 | 17019.18
14.002.0540-A | 17002.22
14.002.0541-0 | 20438.78
14.002.0541-A | 20421.82
14.002.0542-0 | 21386.38
14.002.0542-A | 21369.42
14.003.0016-0 | 498.97
14.003.0016-A | 476.36
14.003.0017-0 | 573.82
14.003.0017-A | 547.81
14.003.0020-0 | 509.19
14.003.0020-A | 486.57
14.003.0021-0 | 585.57
14.003.0021-A | 559.56
14.003.0025-0 | 453.53
14.003.0025-A | 430.91
14.003.0026-0 | 521.56
14.003.0026-A | 495.55
14.003.0028-0 | 504.01
14.003.0028-A | 481.39
14.003.0029-0 | 579.61
14.003.0029-A | 553.6
14.003.0050-0 | 622.19
14.003.0050-A | 599.58
14.003.0051-0 | 715.52
14.003.0051-A | 689.51
14.003.0061-0 | 617.92
14.003.0061-A | 595.31
14.003.0062-0 | 710.61
14.003.0062-A | 684.6
14.003.0070-0 | 427.3
14.003.0070-A | 410.34
14.003.0071-0 | 491.4
14.003.0071-A | 471.89
14.003.0076-0 | 498.58
14.003.0076-A | 481.61
14.003.0077-0 | 573.37
14.003.0077-A | 553.86
14.003.0121-0 | 675.17
14.003.0121-A | 652.55
14.003.0122-0 | 776.45
14.003.0122-A | 750.44
14.003.0130-0 | 567.6
14.003.0130-A | 544.98
14.003.0131-0 | 652.74
14.003.0131-A | 626.73
14.003.0145-0 | 810.84
14.003.0145-A | 788.22
14.003.0146-0 | 932.46
14.003.0146-A | 906.45
14.003.0148-0 | 886.02
14.003.0148-A | 863.4
14.003.0149-0 | 1018.48
14.003.0149-A | 992.47
14.003.0151-0 | 810.84
14.003.0151-A | 788.22
14.003.0152-0 | 932.46
14.003.0152-A | 906.45
14.003.0153-0 | 480.67
14.003.0153-A | 458.06
14.003.0154-0 | 552.78
14.003.0154-A | 526.76
14.003.0156-0 | 791.77
14.003.0156-A | 769.16
14.003.0157-0 | 910.54
14.003.0157-A | 884.53
14.003.0160-0 | 535.57
14.003.0160-A | 512.96
14.003.0161-0 | 615.91
14.003.0161-A | 589.9
14.003.0163-0 | 365.08
14.003.0163-A | 348.12
14.003.0164-0 | 419.84
14.003.0164-A | 400.33
14.003.0165-0 | 26.71
14.003.0165-A | 23.88
14.003.0200-0 | 1156.55
14.003.0200-A | 1139.59
14.003.0201-0 | 1330.04
14.003.0201-A | 1310.53
14.003.0205-0 | 1102.26
14.003.0205-A | 1085.3
14.003.0206-0 | 1267.6
14.003.0206-A | 1248.1
14.003.0210-0 | 1213.59
14.003.0210-A | 1196.63
14.003.0211-0 | 1395.63
14.003.0211-A | 1376.12
14.003.0220-0 | 1380.73
14.003.0220-A | 1363.77
14.003.0221-0 | 1587.84
14.003.0221-A | 1568.33
14.003.0225-0 | 1187.05
14.003.0225-A | 1170.09
14.003.0226-0 | 1365.11
14.003.0226-A | 1345.6
14.003.0230-0 | 1187.05
14.003.0230-A | 1170.09
14.003.0231-0 | 1365.11
14.003.0231-A | 1345.6
14.003.0240-0 | 190.58
14.003.0240-A | 182.09
14.003.0241-0 | 499.43
14.003.0241-A | 472.85
14.003.0243-0 | 722.45
14.003.0243-A | 658.55
14.003.0250-0 | 44.15
14.003.0250-A | 41.21
14.003.0255-0 | 28.21
14.003.0255-A | 25.27
14.003.0260-0 | 31.62
14.003.0260-A | 28.68
14.003.0265-0 | 126.37
14.003.0265-A | 124.67
14.003.0300-0 | 842.34
14.003.0300-A | 759.1
14.004.0010-0 | 84.21
14.004.0010-A | 82.04
14.004.0015-0 | 106.64
14.004.0015-A | 104.2
14.004.0020-0 | 130.19
14.004.0020-A | 127.48
14.004.0025-0 | 153.51
14.004.0025-A | 150.26
14.004.0030-0 | 302.12
14.004.0030-A | 297.79
14.004.0040-0 | 114.57
14.004.0040-A | 112.13
14.004.0045-0 | 91.91
14.004.0045-A | 89.47
14.004.0046-0 | 310.54
14.004.0046-A | 307.02
14.004.0047-0 | 299.34
14.004.0047-A | 296.09
14.004.0048-0 | 225.06
14.004.0048-A | 222.62
14.004.0050-0 | 220.36
14.004.0050-A | 217.11
14.004.0060-0 | 142.89
14.004.0060-A | 140.45
14.004.0070-0 | 326.85
14.004.0070-A | 323.6
14.004.0073-0 | 429.02
14.004.0073-A | 424.68
14.004.0100-0 | 289.04
14.004.0100-A | 277.73
14.004.0120-0 | 432.6
14.004.0120-A | 432.6
14.004.0121-0 | 257.5
14.004.0121-A | 257.5
14.004.0150-0 | 954.06
14.004.0150-A | 948.64
14.004.0155-0 | 2229.73
14.004.0155-A | 2221.6
14.004.0160-0 | 11941.33
14.004.0160-A | 11927.78
14.004.0200-0 | 31.17
14.004.0200-A | 30.7
14.004.0205-0 | 21.03
14.004.0205-A | 20.56
14.005.0010-0 | 231.84
14.005.0010-A | 230.15
14.005.0015-0 | 309.91
14.005.0015-A | 308.22
14.005.0020-0 | 377.92
14.005.0020-A | 376.23
14.005.0025-0 | 409.8
14.005.0025-A | 408.11
14.006.0005-0 | 668.37
14.006.0005-A | 634.44
14.006.0008-0 | 652.24
14.006.0008-A | 618.31
14.006.0010-0 | 620.05
14.006.0010-A | 586.12
14.006.0012-0 | 613.39
14.006.0012-A | 579.47
14.006.0014-0 | 604.27
14.006.0014-A | 570.35
14.006.0016-0 | 917.73
14.006.0016-A | 877.02
14.006.0017-0 | 268.04
14.006.0017-A | 245.43
14.006.0019-0 | 272.57
14.006.0019-A | 249.96
14.006.0021-0 | 274.63
14.006.0021-A | 252.02
14.006.0023-0 | 302.23
14.006.0023-A | 279.62
14.006.0025-0 | 313.77
14.006.0025-A | 291.16
14.006.0030-0 | 905.38
14.006.0030-A | 871.46
14.006.0033-0 | 849.81
14.006.0033-A | 815.88
14.006.0036-0 | 823.68
14.006.0036-A | 789.75
14.006.0037-0 | 880.96
14.006.0037-A | 847.03
14.006.0038-0 | 826.32
14.006.0038-A | 792.39
14.006.0039-0 | 560.97
14.006.0039-A | 538.36
14.006.0041-0 | 509.99
14.006.0041-A | 487.38
14.006.0043-0 | 488.45
14.006.0043-A | 465.84
14.006.0050-0 | 1120.65
14.006.0050-A | 1086.73
14.006.0052-0 | 1031.6
14.006.0052-A | 997.67
14.006.0054-0 | 978.6
14.006.0054-A | 944.67
14.006.0058-0 | 776.24
14.006.0058-A | 753.63
14.006.0062-0 | 691.78
14.006.0062-A | 669.17
14.006.0064-0 | 643.37
14.006.0064-A | 620.76
14.006.0077-0 | 800.39
14.006.0077-A | 766.46
14.006.0078-0 | 893.67
14.006.0078-A | 859.74
14.006.0079-0 | 838.32
14.006.0079-A | 804.39
14.006.0081-0 | 812.41
14.006.0081-A | 778.48
14.006.0082-0 | 560.97
14.006.0082-A | 538.36
14.006.0083-0 | 509.99
14.006.0083-A | 487.38
14.006.0084-0 | 488.45
14.006.0084-A | 465.84
14.006.0085-0 | 280.45
14.006.0085-A | 257.84
14.006.0086-0 | 270.01
14.006.0086-A | 247.4
14.006.0087-0 | 256.43
14.006.0087-A | 233.82
14.006.0088-0 | 446.83
14.006.0088-A | 424.21
14.006.0089-0 | 423.05
14.006.0089-A | 400.43
14.006.0090-0 | 492.73
14.006.0090-A | 470.11
14.006.0091-0 | 1286.48
14.006.0091-A | 1252.56
14.006.0092-0 | 1250.99
14.006.0092-A | 1217.06
14.006.0093-0 | 1424.83
14.006.0093-A | 1388.07
14.006.0094-0 | 1387.13
14.006.0094-A | 1350.38
14.006.0095-0 | 1339.14
14.006.0095-A | 1302.38
14.006.0100-0 | 2313.48
14.006.0100-A | 2245.62
14.006.0101-0 | 2409.47
14.006.0101-A | 2341.61
14.006.0102-0 | 2953.85
14.006.0102-A | 2880.33
14.006.0103-0 | 942.07
14.006.0103-A | 919.46
14.006.0104-0 | 869.97
14.006.0104-A | 847.36
14.006.0105-0 | 1223.16
14.006.0105-A | 1189.24
14.006.0110-0 | 1194.49
14.006.0110-A | 1160.56
14.006.0115-0 | 1126.26
14.006.0115-A | 1092.33
14.006.0120-0 | 1552.47
14.006.0120-A | 1507.24
14.006.0121-0 | 1538.05
14.006.0121-A | 1492.81
14.006.0123-0 | 3165.28
14.006.0123-A | 3080.46
14.006.0124-0 | 9639.64
14.006.0124-A | 9435.03
14.006.0126-0 | 2233.68
14.006.0126-A | 2171.48
14.006.0127-0 | 989.17
14.006.0127-A | 978.41
14.006.0150-0 | 962.79
14.006.0150-A | 897.76
14.006.0155-0 | 981.03
14.006.0155-A | 916.01
14.006.0156-0 | 989.75
14.006.0156-A | 924.72
14.006.0160-0 | 994.34
14.006.0160-A | 929.31
14.006.0185-0 | 1379.52
14.006.0185-A | 1345.59
14.006.0190-0 | 981.21
14.006.0190-A | 941.63
14.006.0220-0 | 569.65
14.006.0220-A | 535.72
14.006.0225-0 | 697.66
14.006.0225-A | 632.63
14.006.0230-0 | 1772.24
14.006.0230-A | 1724.74
14.006.0232-0 | 1068.87
14.006.0232-A | 1030.3
14.006.0233-0 | 1093.7
14.006.0233-A | 1054.57
14.006.0234-0 | 1144.07
14.006.0234-A | 1104.38
14.006.0235-0 | 642.68
14.006.0235-A | 608.75
14.006.0237-0 | 625.94
14.006.0237-A | 592.01
14.006.0238-0 | 620.69
14.006.0238-A | 586.76
14.006.0239-0 | 1050.92
14.006.0239-A | 985.89
14.006.0241-0 | 1018.18
14.006.0241-A | 953.16
14.006.0242-0 | 1008.41
14.006.0242-A | 943.38
14.006.0250-0 | 418.84
14.006.0250-A | 396.23
14.006.0251-0 | 219.74
14.006.0251-A | 208.44
14.006.0255-0 | 2980.07
14.006.0255-A | 2912.21
14.006.0260-0 | 1524.61
14.006.0260-A | 1420.97
14.006.0265-0 | 1467.19
14.006.0265-A | 1433.26
14.006.0270-0 | 1701.2
14.006.0270-A | 1667.27
14.006.0275-0 | 2104.67
14.006.0275-A | 2065.09
14.006.0285-0 | 1491.81
14.006.0285-A | 1457.88
14.006.0286-0 | 1098.77
14.006.0286-A | 1070.5
14.006.0288-0 | 1598.1
14.006.0288-A | 1547.21
14.006.0290-0 | 2131.12
14.006.0290-A | 2091.53
14.006.0295-0 | 2759.98
14.006.0295-A | 2714.74
14.006.0297-0 | 2536.01
14.006.0297-A | 2507.74
14.006.0299-0 | 2906.81
14.006.0299-A | 2878.54
14.006.0301-0 | 3640.5
14.006.0301-A | 3600.92
14.006.0303-0 | 5444.2
14.006.0303-A | 5398.96
14.006.0305-0 | 1295.34
14.006.0305-A | 1250.1
14.006.0353-0 | 214
14.006.0353-A | 199.31
14.006.0355-0 | 427.25
14.006.0355-A | 410.28
14.006.0360-0 | 580.39
14.006.0360-A | 552.12
14.006.0362-0 | 219.16
14.006.0362-A | 207.85
14.006.0370-0 | 408.94
14.006.0370-A | 397.63
14.006.0371-0 | 280.9
14.006.0371-A | 259.37
14.006.0372-0 | 1862.42
14.006.0372-A | 1740.53
14.006.0373-0 | 2059.37
14.006.0373-A | 1985.86
14.006.0374-0 | 1105.51
14.006.0374-A | 1015.03
14.006.0375-0 | 84.04
14.006.0375-A | 78.38
14.006.0380-0 | 92.42
14.006.0380-A | 86.77
14.006.0385-0 | 100.54
14.006.0385-A | 94.88
14.006.0399-0 | 94.84
14.006.0399-A | 90.32
14.006.0400-0 | 86.44
14.006.0400-A | 81.92
14.006.0401-0 | 31.54
14.006.0401-A | 30.46
14.006.0405-0 | 52.86
14.006.0405-A | 50.88
14.006.0407-0 | 62.5
14.006.0407-A | 60.53
14.006.0408-0 | 58.25
14.006.0408-A | 56.27
14.006.0409-0 | 11.08
14.006.0409-A | 10.65
14.006.0415-0 | 62.82
14.006.0415-A | 57.17
14.006.0417-0 | 82.83
14.006.0417-A | 77.18
14.006.0420-0 | 1042.31
14.006.0420-A | 1026.93
14.006.0422-1 | 1413.11
14.006.0422-B | 1397.73
14.006.0423-0 | 1227.71
14.006.0423-A | 1212.33
14.006.0424-0 | 1391.06
14.006.0424-A | 1378.62
14.006.0426-0 | 927.56
14.006.0426-A | 915.12
14.006.0428-0 | 1340.19
14.006.0428-A | 1334.54
14.006.0430-0 | 866.09
14.006.0430-A | 861.85
14.006.0440-0 | 2101
14.006.0440-A | 1969.44
14.006.0445-0 | 541.34
14.006.0445-A | 525.47
14.006.0609-0 | 22.9
14.006.0609-A | 22.9
14.006.0612-0 | 41.6
14.006.0612-A | 41.6
14.006.0615-0 | 54.1
14.006.0615-A | 54.1
14.006.0624-0 | 23.92
14.006.0624-A | 23.92
14.006.0627-0 | 36.27
14.006.0627-A | 36.27
14.006.0630-0 | 46.15
14.006.0630-A | 46.15
14.006.0633-0 | 68.76
14.006.0633-A | 68.76
14.006.0636-0 | 88.78
14.006.0636-A | 88.78
14.006.0639-0 | 44.16
14.006.0639-A | 44.16
14.006.0645-0 | 58.49
14.006.0645-A | 58.49
14.006.0648-0 | 39.9
14.006.0648-A | 39.9
14.006.0680-0 | 12.12
14.006.0680-A | 12.12
14.006.0685-0 | 19.75
14.006.0685-A | 19.75
14.006.0688-0 | 43.95
14.006.0688-A | 43.95
14.006.0695-0 | 53.39
14.006.0695-A | 53.39
14.007.0005-0 | 947.84
14.007.0005-A | 947.84
14.007.0010-0 | 307.51
14.007.0010-A | 307.51
14.007.0015-0 | 296.32
14.007.0015-A | 296.32
14.007.0020-0 | 809.43
14.007.0020-A | 809.43
14.007.0025-0 | 677.86
14.007.0025-A | 677.86
14.007.0030-0 | 190.9
14.007.0030-A | 190.9
14.007.0035-0 | 323.56
14.007.0035-A | 323.56
14.007.0038-0 | 174.9
14.007.0038-A | 174.9
14.007.0039-0 | 301
14.007.0039-A | 301
14.007.0040-0 | 278.99
14.007.0040-A | 278.99
14.007.0045-0 | 104.98
14.007.0045-A | 104.98
14.007.0050-0 | 473.11
14.007.0050-A | 473.11
14.007.0055-0 | 332.91
14.007.0055-A | 332.91
14.007.0057-0 | 81.26
14.007.0057-A | 81.26
14.007.0060-0 | 533.74
14.007.0060-A | 533.74
14.007.0065-0 | 167.32
14.007.0065-A | 167.32
14.007.0070-0 | 88.59
14.007.0070-A | 88.59
14.007.0075-0 | 61.35
14.007.0075-A | 61.35
14.007.0080-0 | 107.04
14.007.0080-A | 107.04
14.007.0085-0 | 406.52
14.007.0085-A | 406.52
14.007.0090-0 | 418.77
14.007.0090-A | 418.77
14.007.0095-0 | 722.31
14.007.0095-A | 722.31
14.007.0100-0 | 261.38
14.007.0100-A | 261.38
14.007.0101-0 | 1104.51
14.007.0101-A | 1104.51
14.007.0105-0 | 1292.53
14.007.0105-A | 1292.53
14.007.0110-0 | 27.55
14.007.0110-A | 27.55
14.007.0115-0 | 107.54
14.007.0115-A | 107.54
14.007.0120-0 | 109.02
14.007.0120-A | 109.02
14.007.0125-0 | 36.68
14.007.0125-A | 36.68
14.007.0130-0 | 409.21
14.007.0130-A | 409.21
14.007.0135-0 | 32.81
14.007.0135-A | 32.81
14.007.0140-0 | 127.22
14.007.0140-A | 127.22
14.007.0145-0 | 225.62
14.007.0145-A | 225.62
14.007.0150-0 | 343.37
14.007.0150-A | 343.37
14.007.0155-0 | 201.6
14.007.0155-A | 201.6
14.007.0160-0 | 247.75
14.007.0160-A | 247.75
14.007.0165-0 | 320.34
14.007.0165-A | 320.34
14.007.0170-0 | 517.84
14.007.0170-A | 517.84
14.007.0175-0 | 681.64
14.007.0175-A | 681.64
14.007.0185-0 | 1087.52
14.007.0185-A | 1087.52
14.007.0190-0 | 247.78
14.007.0190-A | 247.78
14.007.0195-0 | 137.7
14.007.0195-A | 137.7
14.007.0200-0 | 186.52
14.007.0200-A | 186.52
14.007.0250-0 | 535.16
14.007.0250-A | 535.16
14.007.0251-0 | 276.16
14.007.0251-A | 276.16
14.007.0253-0 | 276.16
14.007.0253-A | 276.16
14.007.0256-0 | 27.61
14.007.0256-A | 27.61
14.007.0258-0 | 231.59
14.007.0258-A | 231.59
14.007.0261-0 | 27.61
14.007.0261-A | 27.61
14.007.0263-0 | 486.34
14.007.0263-A | 486.34
14.007.0266-0 | 115
14.007.0266-A | 115
14.007.0267-0 | 22.4
14.007.0267-A | 22.4
14.007.0268-0 | 7.66
14.007.0268-A | 7.66
14.007.0269-0 | 9.92
14.007.0269-A | 9.92
14.007.0270-0 | 161.67
14.007.0270-A | 161.67
14.007.0274-0 | 35.04
14.007.0274-A | 35.04
14.007.0276-0 | 65.08
14.007.0276-A | 65.08
14.007.0277-0 | 11.5
14.007.0277-A | 11.5
14.007.0278-0 | 18.41
14.007.0278-A | 18.41
14.007.0279-0 | 12.54
14.007.0279-A | 12.54
14.007.0280-0 | 43.5
14.007.0280-A | 43.5
14.007.0281-0 | 18.99
14.007.0281-A | 18.99
14.007.0282-0 | 28.55
14.007.0282-A | 28.55
14.007.0283-0 | 3.75
14.007.0283-A | 3.75
14.007.0284-0 | 10.9
14.007.0284-A | 10.9
14.007.0286-0 | 16.03
14.007.0286-A | 16.03
14.007.0287-0 | 47.16
14.007.0287-A | 47.16
14.007.0288-0 | 6.72
14.007.0288-A | 6.72
14.007.0289-0 | 69.33
14.007.0289-A | 69.33
14.007.0290-0 | 6.13
14.007.0290-A | 6.13
14.007.0292-0 | 6.38
14.007.0292-A | 6.38
14.007.0294-0 | 51.21
14.007.0294-A | 51.21
14.007.0296-0 | 41.19
14.007.0296-A | 41.19
14.007.0298-0 | 102.37
14.007.0298-A | 102.37
14.007.0300-0 | 14.59
14.007.0300-A | 14.59
14.007.0302-0 | 54.9
14.007.0302-A | 54.9
14.007.0304-0 | 80.9
14.007.0304-A | 80.9
14.007.0306-0 | 5.64
14.007.0306-A | 5.64
14.007.0308-0 | 7.72
14.007.0308-A | 7.72
14.007.0310-0 | 42.9
14.007.0310-A | 42.9
14.007.0312-0 | 23.77
14.007.0312-A | 23.77
14.007.0313-0 | 135.86
14.007.0313-A | 135.86
14.007.0314-0 | 121.44
14.007.0314-A | 121.44
14.007.0315-0 | 180.25
14.007.0315-A | 180.25
14.007.0316-0 | 6.8
14.007.0316-A | 6.8
14.007.0318-0 | 28.53
14.007.0318-A | 28.53
14.007.0320-0 | 46
14.007.0320-A | 46
14.007.0322-0 | 19.47
14.007.0322-A | 19.47
14.007.0324-0 | 48.57
14.007.0324-A | 48.57
14.007.0326-0 | 32.12
14.007.0326-A | 32.12
14.007.0328-0 | 6.51
14.007.0328-A | 6.51
14.007.0330-0 | 174.4
14.007.0330-A | 174.4
14.007.0332-0 | 1.75
14.007.0332-A | 1.75
14.007.0334-0 | 17.61
14.007.0334-A | 17.61
14.007.0335-0 | 5.22
14.007.0335-A | 5.22
14.007.0336-0 | 23.13
14.007.0336-A | 23.13
14.007.0337-0 | 34.43
14.007.0337-A | 34.43
14.007.0338-0 | 51.4
14.007.0338-A | 51.4
14.007.0340-0 | 44.04
14.007.0340-A | 44.04
14.007.0342-0 | 30.86
14.007.0342-A | 30.86
14.007.0344-0 | 108.89
14.007.0344-A | 108.89
14.007.0345-0 | 17.3
14.007.0345-A | 17.3
14.007.0346-0 | 22.86
14.007.0346-A | 22.86
14.007.0347-0 | 25.65
14.007.0347-A | 25.65
14.007.0348-0 | 18.13
14.007.0348-A | 18.13
14.007.0360-0 | 7.13
14.007.0360-A | 6.86
14.007.0365-0 | 3.6
14.007.0365-A | 3.33
14.007.0390-0 | 1.22
14.007.0390-A | 1.22
14.007.0396-0 | 17.54
14.007.0396-A | 17.54
14.007.0400-0 | 90.55
14.007.0400-A | 90.55
14.007.0500-0 | 397.7
14.007.0500-A | 394.59
14.007.0505-0 | 893.52
14.007.0505-A | 886.45
14.008.0010-0 | 944.77
14.008.0010-A | 880.13
14.008.0015-0 | 1363.2
14.008.0015-A | 1265
14.008.0020-0 | 1368.91
14.008.0020-A | 1270.72
14.008.0025-0 | 1708.94
14.008.0025-A | 1579.64
14.008.0030-0 | 2545.78
14.008.0030-A | 2349.38
14.008.0035-0 | 2557.22
14.008.0035-A | 2360.82
14.008.0045-0 | 825.63
14.008.0045-A | 769.46
14.008.0050-0 | 2918.37
14.008.0050-A | 2895.76
14.008.0052-0 | 2300
14.008.0052-A | 2277.39
14.008.0055-0 | 1937.69
14.008.0055-A | 1915.08
14.008.0065-0 | 719.04
14.008.0065-A | 662.88
14.008.0070-0 | 179.93
14.008.0070-A | 166.44
14.008.0075-0 | 209.63
14.008.0075-A | 194.39
14.008.0080-0 | 239.06
14.008.0080-A | 222.08
14.008.0090-0 | 2101.65
14.008.0090-A | 2029.24
14.008.0092-0 | 2288.24
14.008.0092-A | 2210.17
14.008.0093-0 | 664.4
14.008.0093-A | 631.57
14.008.0095-0 | 743.54
14.008.0095-A | 678.89
14.008.0096-0 | 1158.3
14.008.0096-A | 1060.1
14.008.0097-0 | 1160.36
14.008.0097-A | 1062.16
14.009.0010-0 | 57.03
14.009.0010-A | 49.43
14.009.0015-0 | 51.96
14.009.0015-A | 45.03
14.009.0020-0 | 47.14
14.009.0020-A | 40.86
14.009.0022-0 | 22.81
14.009.0022-A | 19.77
14.009.0024-0 | 20.78
14.009.0024-A | 18.01
14.009.0026-0 | 18.75
14.009.0026-A | 16.25
14.009.0040-0 | 19.01
14.009.0040-A | 16.47
14.009.0045-0 | 15.2
14.009.0045-A | 13.18
14.009.0050-0 | 11.4
14.009.0050-A | 9.88
14.009.0052-0 | 8.87
14.009.0052-A | 7.68
14.009.0054-0 | 7.6
14.009.0054-A | 6.59
14.009.0056-0 | 6.33
14.009.0056-A | 5.49
14.009.0060-0 | 12.67
14.009.0060-A | 10.98
14.009.0070-0 | 57.03
14.009.0070-A | 49.43
14.009.0075-0 | 43.09
14.009.0075-A | 37.34
14.009.0080-0 | 88.71
14.009.0080-A | 76.89
14.009.0085-0 | 6.33
14.009.0085-A | 5.49
14.009.0090-0 | 7.6
14.009.0090-A | 6.59
14.009.0095-0 | 5.06
14.009.0095-A | 4.39
14.009.0110-0 | 25.34
14.009.0110-A | 21.96
14.009.0120-0 | 50.69
14.009.0120-A | 43.93
14.009.0125-0 | 25.34
14.009.0125-A | 21.96
14.009.0130-0 | 25.34
14.009.0130-A | 21.96
14.010.0010-0 | 1413.48
14.010.0010-A | 1370.14
14.010.0015-0 | 1322.63
14.010.0015-A | 1279.28
15.001.0020-1 | 227.06
15.001.0020-B | 203.91
15.001.0025-0 | 272.9
15.001.0025-A | 248.52
15.001.0026-0 | 342.85
15.001.0026-A | 314.67
15.001.0027-0 | 549.17
15.001.0027-A | 506.99
15.001.0028-0 | 466.47
15.001.0028-A | 428.98
15.001.0029-0 | 1401.13
15.001.0029-A | 1308.08
15.001.0030-0 | 1606.39
15.001.0030-A | 1499.36
15.001.0031-0 | 1057.33
15.001.0031-A | 983.2
15.001.0032-0 | 424.45
15.001.0032-A | 387.5
15.001.0033-0 | 340.35
15.001.0033-A | 308.28
15.001.0034-0 | 1200.45
15.001.0034-A | 1120.68
15.001.0035-0 | 1355.25
15.001.0035-A | 1264.21
15.001.0053-0 | 4380.46
15.001.0053-A | 4247.34
15.001.0054-0 | 2455.38
15.001.0054-A | 2375.4
15.001.0055-0 | 2746.7
15.001.0055-A | 2653.08
15.001.0056-0 | 1574.37
15.001.0056-A | 1517.16
15.001.0057-0 | 5738.48
15.001.0057-A | 5537.03
15.001.0060-0 | 608.23
15.001.0060-A | 561.22
15.001.0061-0 | 1058.09
15.001.0061-A | 976.63
15.001.0069-0 | 472.96
15.001.0069-A | 421.01
15.001.0071-0 | 801.54
15.001.0071-A | 730.89
15.001.0072-0 | 933.21
15.001.0072-A | 855.28
15.001.0073-0 | 1192.98
15.001.0073-A | 1102.65
15.001.0075-0 | 760.2
15.001.0075-A | 694.22
15.001.0076-0 | 1085.63
15.001.0076-A | 1005.83
15.001.0077-0 | 102.9
15.001.0077-A | 102.9
15.001.0078-0 | 146.16
15.001.0078-A | 146.16
15.001.0079-0 | 398.09
15.001.0079-A | 398.09
15.001.0080-0 | 56.4
15.001.0080-A | 53.18
15.001.0090-0 | 81.81
15.001.0090-A | 77.67
15.001.0095-0 | 111.73
15.001.0095-A | 106.2
15.001.0100-0 | 157.62
15.001.0100-A | 150.05
15.002.0062-0 | 167.06
15.002.0062-A | 156.22
15.002.0063-0 | 233.42
15.002.0063-A | 222.58
15.002.0080-0 | 1570.42
15.002.0080-A | 1504.01
15.002.0082-0 | 1946.6
15.002.0082-A | 1866.87
15.002.0084-0 | 2159.19
15.002.0084-A | 2071.84
15.002.0086-0 | 2282.17
15.002.0086-A | 2188.51
15.002.0088-0 | 2361.75
15.002.0088-A | 2266.13
15.002.0090-0 | 2538.99
15.002.0090-A | 2436.5
15.002.0092-0 | 2799.58
15.002.0092-A | 2687.98
15.002.0094-0 | 3236.37
15.002.0094-A | 3107.98
15.002.0096-0 | 3466.18
15.002.0096-A | 3329.13
15.002.0120-0 | 226.05
15.002.0120-A | 211.14
15.002.0125-0 | 411.75
15.002.0125-A | 387.36
15.002.0130-0 | 1367.92
15.002.0130-A | 1278.25
15.002.0135-0 | 2555.18
15.002.0135-A | 2387.83
15.002.0200-0 | 281.69
15.002.0200-A | 273.05
15.002.0205-0 | 227.78
15.002.0205-A | 221.18
15.002.0210-0 | 177.17
15.002.0210-A | 172.84
15.002.0310-0 | 1833.54
15.002.0310-A | 1771.36
15.002.0400-0 | 167.06
15.002.0400-A | 156.22
15.002.0401-0 | 233.61
15.002.0401-A | 222.77
15.002.0580-0 | 3478.76
15.002.0580-A | 3402.33
15.002.0582-0 | 4039.62
15.002.0582-A | 3924.72
15.002.0584-0 | 5394.56
15.002.0584-A | 5276.9
15.002.0586-0 | 5984.55
15.002.0586-A | 5843.99
15.002.0588-0 | 6000.59
15.002.0588-A | 5866.19
15.002.0590-0 | 9083.32
15.002.0590-A | 8950.7
15.002.0592-0 | 7855.39
15.002.0592-A | 7663.53
15.002.0594-0 | 6620.82
15.002.0594-A | 6452.24
15.002.0596-0 | 10526.45
15.002.0596-A | 10348.92
15.002.0598-0 | 9176.22
15.002.0598-A | 8920.22
15.002.0600-0 | 9291.15
15.002.0600-A | 9071.63
15.002.0602-0 | 11416.1
15.002.0602-A | 11216.09
15.002.0604-0 | 10890.4
15.002.0604-A | 10619.96
15.002.0606-0 | 12814.06
15.002.0606-A | 12569.16
15.002.0608-0 | 11374.86
15.002.0608-A | 11053.47
15.002.0610-0 | 15073.4
15.002.0610-A | 14783.54
15.002.0612-0 | 14047.12
15.002.0612-A | 13674.8
15.002.0614-0 | 16556.53
15.002.0614-A | 16221.75
15.002.0616-0 | 18136.86
15.002.0616-A | 17757.14
15.002.0618-0 | 19864.64
15.002.0618-A | 19417.52
15.002.0620-0 | 21347.77
15.002.0620-A | 20855.74
15.002.0622-0 | 874.89
15.002.0622-A | 843.31
15.002.0623-0 | 1020.1
15.002.0623-A | 979.69
15.002.0624-0 | 1185.59
15.002.0624-A | 1136.31
15.002.0625-0 | 1652.24
15.002.0625-A | 1594.42
15.002.0626-0 | 1570.28
15.002.0626-A | 1503.31
15.002.0627-0 | 1958.98
15.002.0627-A | 1891.5
15.002.0628-0 | 2147.23
15.002.0628-A | 2053.73
15.002.0629-0 | 2672.23
15.002.0629-A | 2585.45
15.002.0630-0 | 2514.61
15.002.0630-A | 2438.41
15.002.0631-0 | 2524.71
15.002.0631-A | 2413.61
15.002.0632-0 | 2953.71
15.002.0632-A | 2847.6
15.002.0633-0 | 2913.7
15.002.0633-A | 2824.45
15.002.0634-0 | 2908.65
15.002.0634-A | 2779.77
15.002.0635-0 | 3260.46
15.002.0635-A | 3144.68
15.002.0636-0 | 3695.62
15.002.0636-A | 3580.72
15.002.0637-0 | 3307.7
15.002.0637-A | 3207.03
15.002.0638-0 | 3860.56
15.002.0638-A | 3687.43
15.002.0639-0 | 4229.23
15.002.0639-A | 4074.82
15.002.0640-0 | 4086.6
15.002.0640-A | 3958.87
15.002.0641-0 | 3898.56
15.002.0641-A | 3780.9
15.002.0642-0 | 4477.55
15.002.0642-A | 4336.99
15.002.0643-0 | 4089.29
15.002.0643-A | 3954.66
15.002.0644-0 | 5941.45
15.002.0644-A | 5729.09
15.002.0645-0 | 5632.45
15.002.0645-A | 5453.41
15.002.0646-0 | 5079.16
15.002.0646-A | 4927.53
15.002.0647-0 | 6380.37
15.002.0647-A | 6175.68
15.002.0648-0 | 5800.55
15.002.0648-A | 5615
15.002.0649-0 | 6740.45
15.002.0649-A | 6562.92
15.002.0650-0 | 8591.14
15.002.0650-A | 8309.49
15.002.0651-0 | 7679.68
15.002.0651-A | 7426.2
15.002.0652-0 | 9082.06
15.002.0652-A | 8837.16
15.002.0653-0 | 10059.53
15.002.0653-A | 9721.17
15.002.0654-0 | 11395.84
15.002.0654-A | 11083.54
15.002.0655-0 | 11915.72
15.002.0655-A | 11509.43
15.002.0656-0 | 13620.86
15.002.0656-A | 13241.14
15.002.0657-0 | 15845.64
15.002.0657-A | 15398.52
15.002.0658-0 | 18070.46
15.002.0658-A | 17555.95
15.002.0659-0 | 20295.24
15.002.0659-A | 19713.33
15.002.0660-0 | 22520.02
15.002.0660-A | 21870.72
15.002.0661-0 | 24744.8
15.002.0661-A | 24028.11
15.002.0662-0 | 1084.1
15.002.0662-A | 1043.69
15.002.0663-0 | 1820.24
15.002.0663-A | 1762.42
15.002.0664-0 | 2788.76
15.002.0664-A | 2712.33
15.002.0665-0 | 3495.7
15.002.0665-A | 3395.03
15.002.0666-0 | 6601.51
15.002.0666-A | 6468.89
15.002.0668-0 | 727.89
15.002.0668-A | 696.31
15.002.0669-0 | 923.1
15.002.0669-A | 882.69
15.002.0670-0 | 1119.59
15.002.0670-A | 1070.31
15.002.0671-0 | 1548.24
15.002.0671-A | 1490.42
15.002.0672-0 | 1513.28
15.002.0672-A | 1446.31
15.002.0673-0 | 1854.98
15.002.0673-A | 1787.5
15.002.0674-0 | 2090.23
15.002.0674-A | 1996.73
15.002.0675-0 | 2469.23
15.002.0675-A | 2382.45
15.002.0676-0 | 2364.61
15.002.0676-A | 2288.41
15.002.0677-0 | 2527.96
15.002.0677-A | 2416.77
15.002.0678-0 | 2849.71
15.002.0678-A | 2743.6
15.002.0679-0 | 2763.7
15.002.0679-A | 2674.45
15.002.0680-0 | 2908.65
15.002.0680-A | 2779.77
15.002.0681-0 | 3157.46
15.002.0681-A | 3041.68
15.002.0682-0 | 3545.62
15.002.0682-A | 3430.72
15.002.0683-0 | 3076.7
15.002.0683-A | 2976.03
15.002.0684-0 | 3860.56
15.002.0684-A | 3687.43
15.002.0685-0 | 4125.23
15.002.0685-A | 3970.82
15.002.0686-0 | 3935.6
15.002.0686-A | 3807.87
15.002.0687-0 | 3667.56
15.002.0687-A | 3549.9
15.002.0688-0 | 4327.55
15.002.0688-A | 4186.99
15.002.0689-0 | 4258.29
15.002.0689-A | 4123.66
15.002.0690-0 | 5638.45
15.002.0690-A | 5426.09
15.002.0691-0 | 5449.45
15.002.0691-A | 5270.41
15.002.0692-0 | 4848.16
15.002.0692-A | 4696.53
15.002.0693-0 | 6197.37
15.002.0693-A | 5992.68
15.002.0694-0 | 5569.55
15.002.0694-A | 5384
15.002.0695-0 | 6509.45
15.002.0695-A | 6331.92
15.002.0696-0 | 8441.14
15.002.0696-A | 8159.49
15.002.0697-0 | 7448.68
15.002.0697-A | 7195.2
15.002.0698-0 | 8587.06
15.002.0698-A | 8342.16
15.002.0699-0 | 9850.53
15.002.0699-A | 9512.17
15.002.0700-0 | 11075.84
15.002.0700-A | 10763.54
15.002.0701-0 | 12121.72
15.002.0701-A | 11715.43
15.002.0702-0 | 13024.86
15.002.0702-A | 12645.14
15.002.0703-0 | 15243.64
15.002.0703-A | 14796.52
15.002.0704-0 | 17462.46
15.002.0704-A | 16947.95
15.002.0705-0 | 19681.24
15.002.0705-A | 19099.33
15.002.0706-0 | 21900.02
15.002.0706-A | 21250.72
15.002.0707-0 | 24118.8
15.002.0707-A | 23402.11
15.003.0023-0 | 53.26
15.003.0023-A | 50.66
15.003.0024-0 | 62.74
15.003.0024-A | 58.97
15.003.0025-1 | 83.57
15.003.0025-B | 78.72
15.003.0026-1 | 97.8
15.003.0026-B | 91.87
15.003.0027-1 | 148.65
15.003.0027-B | 141.84
15.003.0028-0 | 171.18
15.003.0028-A | 163.94
15.003.0066-0 | 1121.72
15.003.0066-A | 1072.96
15.003.0068-0 | 1421.59
15.003.0068-A | 1350.45
15.003.0069-0 | 497.13
15.003.0069-A | 480.88
15.003.0073-0 | 894.43
15.003.0073-A | 839.98
15.003.0175-0 | 22.68
15.003.0175-A | 22.41
15.003.0176-0 | 13.88
15.003.0176-A | 13.61
15.003.0177-0 | 23.18
15.003.0177-A | 21.1
15.003.0178-0 | 33.7
15.003.0178-A | 30.54
15.003.0179-0 | 24.79
15.003.0179-A | 24.52
15.003.0180-0 | 45.08
15.003.0180-A | 41.68
15.003.0181-0 | 18.32
15.003.0181-A | 18.32
15.003.0185-0 | 19.53
15.003.0185-A | 19.26
15.003.0186-0 | 206.6
15.003.0186-A | 198.47
15.003.0190-0 | 261.84
15.003.0190-A | 253.71
15.003.0192-0 | 145.23
15.003.0192-A | 137.1
15.003.0193-0 | 131.07
15.003.0193-A | 123.22
15.003.0194-0 | 114.57
15.003.0194-A | 106.71
15.003.0200-0 | 8.63
15.003.0200-A | 8.03
15.003.0202-0 | 12.64
15.003.0202-A | 11.94
15.003.0204-0 | 15.4
15.003.0204-A | 14.53
15.003.0206-0 | 18.37
15.003.0206-A | 17.4
15.003.0208-0 | 23.99
15.003.0208-A | 22.91
15.003.0210-0 | 29.28
15.003.0210-A | 27.98
15.003.0212-0 | 39.96
15.003.0212-A | 38.34
15.003.0214-0 | 56.91
15.003.0214-A | 55.12
15.003.0216-0 | 63.57
15.003.0216-A | 61.4
15.003.0350-0 | 15.11
15.003.0350-A | 13.79
15.003.0351-0 | 23.75
15.003.0351-A | 21.67
15.003.0352-0 | 25.91
15.003.0352-A | 23.64
15.003.0353-0 | 38.87
15.003.0353-A | 35.46
15.003.0354-1 | 43.19
15.003.0354-B | 39.4
15.003.0355-0 | 64.79
15.003.0355-A | 59.1
15.003.0356-1 | 52.27
15.003.0356-B | 47.67
15.003.0357-0 | 78.41
15.003.0357-A | 71.5
15.003.0358-1 | 74.02
15.003.0358-B | 68.6
15.003.0359-0 | 122.14
15.003.0359-A | 113.2
15.003.0360-0 | 78.23
15.003.0360-A | 68.8
15.003.0361-0 | 113.55
15.003.0361-A | 99.41
15.003.0365-0 | 30.95
15.003.0365-A | 27.81
15.003.0370-0 | 12.02
15.003.0370-A | 10.94
15.003.0371-0 | 12.61
15.003.0371-A | 11.53
15.003.0372-0 | 12.83
15.003.0372-A | 11.74
15.003.0373-0 | 14.16
15.003.0373-A | 13.07
15.003.0375-0 | 57.13
15.003.0375-A | 50.85
15.003.0377-0 | 47.16
15.003.0377-A | 40.88
15.003.0379-0 | 23.62
15.003.0379-A | 20.47
15.003.0380-0 | 33.47
15.003.0380-A | 30.32
15.003.0381-0 | 27.62
15.003.0381-A | 24.48
15.003.0390-0 | 6.92
15.003.0390-A | 6.16
15.003.0391-0 | 7.49
15.003.0391-A | 6.73
15.003.0392-0 | 7.84
15.003.0392-A | 7.08
15.003.0393-0 | 8.85
15.003.0393-A | 8.03
15.003.0394-0 | 8.87
15.003.0394-A | 8.05
15.003.0395-0 | 9.65
15.003.0395-A | 8.77
15.003.0396-0 | 10.06
15.003.0396-A | 9.18
15.003.0397-0 | 10.89
15.003.0397-A | 9.95
15.003.0398-0 | 11.73
15.003.0398-A | 10.79
15.003.0400-0 | 224.34
15.003.0400-A | 202.67
15.003.0405-0 | 48
15.003.0405-A | 42.58
15.003.0410-0 | 145.2
15.003.0410-A | 134.37
15.003.0415-0 | 157.09
15.003.0415-A | 136.12
15.003.0420-0 | 25.44
15.003.0420-A | 22.17
15.003.0421-0 | 33.93
15.003.0421-A | 29.56
15.003.0500-0 | 36.55
15.003.0500-A | 35.6
15.003.0505-0 | 52.89
15.003.0505-A | 51.94
15.003.0510-0 | 27.04
15.003.0510-A | 26.09
15.003.0515-0 | 31.01
15.003.0515-A | 30.06
15.003.0520-0 | 45.07
15.003.0520-A | 44.11
15.003.0525-0 | 60.58
15.003.0525-A | 59.44
15.003.0530-0 | 68.53
15.003.0530-A | 67.23
15.003.0535-0 | 85.3
15.003.0535-A | 83.83
15.003.0540-0 | 100.46
15.003.0540-A | 98.78
15.003.0545-0 | 157.22
15.003.0545-A | 155.24
15.003.0550-0 | 173.53
15.003.0550-A | 171.29
15.003.0552-0 | 191.4
15.003.0552-A | 189.01
15.003.0555-0 | 253.17
15.003.0555-A | 250.35
15.003.0560-0 | 433.86
15.003.0560-A | 430.79
15.003.0565-0 | 536.39
15.003.0565-A | 533.05
15.003.0600-0 | 143.79
15.003.0600-A | 132.96
15.003.0650-0 | 136.48
15.003.0650-A | 125.64
15.004.0010-0 | 684.91
15.004.0010-A | 651.62
15.004.0011-0 | 945.33
15.004.0011-A | 904.07
15.004.0012-0 | 1858.85
15.004.0012-A | 1785.43
15.004.0013-0 | 2650.69
15.004.0013-A | 2566.78
15.004.0014-0 | 4026.23
15.004.0014-A | 3925.67
15.004.0023-0 | 21.83
15.004.0023-A | 19.75
15.004.0024-0 | 27.97
15.004.0024-A | 25.62
15.004.0025-0 | 33.95
15.004.0025-A | 31.33
15.004.0026-0 | 36.94
15.004.0026-A | 34.04
15.004.0027-0 | 51.9
15.004.0027-A | 48.63
15.004.0028-0 | 79.78
15.004.0028-A | 76.12
15.004.0045-0 | 246.78
15.004.0045-A | 222.4
15.004.0046-0 | 457.5
15.004.0046-A | 420.55
15.004.0050-0 | 190.66
15.004.0050-A | 173.32
15.004.0051-0 | 179.53
15.004.0051-A | 162.19
15.004.0053-0 | 364.88
15.004.0053-A | 330.2
15.004.0055-0 | 311.29
15.004.0055-A | 276.19
15.004.0058-0 | 307.49
15.004.0058-A | 272.39
15.004.0059-0 | 160.8
15.004.0059-A | 141.84
15.004.0060-1 | 289.07
15.004.0060-B | 264.69
15.004.0061-0 | 387.49
15.004.0061-A | 357.69
15.004.0062-0 | 377.08
15.004.0062-A | 347.28
15.004.0063-0 | 189.78
15.004.0063-A | 169.36
15.004.0064-0 | 240.68
15.004.0064-A | 215.16
15.004.0065-0 | 159.06
15.004.0065-A | 140.1
15.004.0067-0 | 184.51
15.004.0067-A | 164.25
15.004.0070-0 | 265.18
15.004.0070-A | 238.53
15.004.0074-0 | 375.24
15.004.0074-A | 340.05
15.004.0075-0 | 182.95
15.004.0075-A | 162.69
15.004.0076-0 | 41.01
15.004.0076-A | 39.13
15.004.0080-0 | 215.77
15.004.0080-A | 190.09
15.004.0085-0 | 223.7
15.004.0085-A | 203.43
15.004.0086-0 | 20.53
15.004.0086-A | 18.96
15.004.0090-0 | 161.47
15.004.0090-A | 142.5
15.004.0102-1 | 383.83
15.004.0102-B | 346.01
15.004.0103-0 | 329.77
15.004.0103-A | 294.67
15.004.0104-0 | 342.46
15.004.0104-A | 307.36
15.004.0105-0 | 363.53
15.004.0105-A | 328.43
15.004.0108-0 | 322.16
15.004.0108-A | 289.77
15.004.0110-0 | 311.55
15.004.0110-A | 279.16
15.004.0125-0 | 336.52
15.004.0125-A | 302.5
15.004.0126-0 | 308.38
15.004.0126-A | 275.99
15.004.0127-0 | 297.77
15.004.0127-A | 265.38
15.004.0130-0 | 324.34
15.004.0130-A | 291.95
15.004.0131-0 | 288.09
15.004.0131-A | 258.4
15.004.0133-0 | 277.48
15.004.0133-A | 247.79
15.004.0150-0 | 258.61
15.004.0150-A | 231.96
15.004.0151-0 | 223.15
15.004.0151-A | 201.48
15.004.0160-0 | 156.91
15.004.0160-A | 139.97
15.004.0161-0 | 202.92
15.004.0161-A | 181.28
15.004.0170-0 | 60.39
15.004.0170-A | 55.19
15.004.0175-1 | 231.76
15.004.0175-B | 220.93
15.004.0176-0 | 129.61
15.004.0176-A | 118.78
15.004.0180-0 | 146.57
15.004.0180-A | 141.15
15.004.0181-0 | 79.42
15.004.0181-A | 74
15.004.0190-0 | 50.17
15.004.0190-A | 45.83
15.004.0200-0 | 212.75
15.004.0200-A | 201.9
15.004.0202-0 | 105.44
15.004.0202-A | 96.89
15.004.0204-0 | 65.83
15.004.0204-A | 61.05
15.004.0210-0 | 29.89
15.004.0210-A | 27.73
15.004.0212-0 | 25.8
15.004.0212-A | 24.18
15.004.0220-0 | 227.72
15.004.0220-A | 216.86
15.004.0222-0 | 134.41
15.004.0222-A | 124.63
15.004.0224-0 | 72.23
15.004.0224-A | 67.45
15.004.0250-0 | 315.4
15.004.0250-A | 291.45
15.004.0251-0 | 409.22
15.004.0251-A | 374.43
15.004.0255-0 | 354.53
15.004.0255-A | 327.44
15.004.0300-0 | 6.18
15.004.0300-A | 6.18
15.004.0305-0 | 2.55
15.004.0305-A | 2.55
15.004.0310-0 | 13.66
15.004.0310-A | 13.66
15.004.0315-0 | 2.69
15.004.0315-A | 2.69
15.004.0320-0 | 12.32
15.004.0320-A | 12.32
15.004.0325-0 | 26.29
15.004.0325-A | 26.29
15.004.0330-0 | 19.1
15.004.0330-A | 19.1
15.004.0335-0 | 14.94
15.004.0335-A | 14.94
15.004.0500-0 | 106.12
15.004.0500-A | 102.08
15.004.0505-0 | 145.85
15.004.0505-A | 141.16
15.004.0600-0 | 64.63
15.004.0600-A | 64.36
15.004.0620-0 | 97.61
15.004.0620-A | 97.34
15.004.0640-0 | 30.02
15.004.0640-A | 29.75
15.004.0700-0 | 3.85
15.004.0700-A | 3.38
15.004.0705-0 | 5.04
15.004.0705-A | 4.41
15.004.0710-0 | 7.58
15.004.0710-A | 6.64
15.004.0715-0 | 9.99
15.004.0715-A | 8.74
15.004.0720-0 | 19.43
15.004.0720-A | 16.92
15.005.0010-0 | 395.65
15.005.0010-A | 379.39
15.005.0020-0 | 618.13
15.005.0020-A | 591.04
15.005.0030-0 | 324.77
15.005.0030-A | 303.1
15.005.0040-1 | 397.19
15.005.0040-B | 383.64
15.005.0050-0 | 449.2
15.005.0050-A | 434.31
15.005.0060-0 | 394.6
15.005.0060-A | 371.01
15.005.0070-0 | 405.71
15.005.0070-A | 391.03
15.005.0100-0 | 91.71
15.005.0100-A | 86.55
15.005.0110-0 | 136.87
15.005.0110-A | 131.32
15.005.0120-0 | 180.69
15.005.0120-A | 174.76
15.005.0130-0 | 247.09
15.005.0130-A | 240.28
15.005.0140-0 | 335.46
15.005.0140-A | 328.22
15.005.0200-0 | 642.12
15.005.0200-A | 613.14
15.005.0201-0 | 727.15
15.005.0201-A | 698.16
15.005.0202-0 | 1389.93
15.005.0202-A | 1337.75
15.005.0203-0 | 2430.57
15.005.0203-A | 2370.27
15.005.0204-0 | 1529.46
15.005.0204-A | 1477.29
15.005.0205-0 | 2703.96
15.005.0205-A | 2643.66
15.005.0206-0 | 2772.65
15.005.0206-A | 2687.38
15.005.0207-0 | 2831.41
15.005.0207-A | 2746.14
15.005.0208-0 | 3772.15
15.005.0208-A | 3676.27
15.005.0209-0 | 3898.32
15.005.0209-A | 3802.44
15.005.0253-0 | 56.84
15.005.0253-A | 53.7
15.005.0255-0 | 200.45
15.005.0255-A | 189.59
15.005.0260-0 | 287.71
15.005.0260-A | 276.86
15.005.0275-0 | 49.87
15.005.0275-A | 46.73
15.005.0278-0 | 34.02
15.005.0278-A | 31.51
15.005.0280-0 | 54.56
15.005.0280-A | 51.42
15.006.0010-0 | 949.71
15.006.0010-A | 943.2
15.006.0012-0 | 941.59
15.006.0012-A | 936.17
15.006.0015-0 | 219.7
15.006.0015-A | 219.08
15.006.0016-0 | 438.24
15.006.0016-A | 437.14
15.006.0035-0 | 6775.93
15.006.0035-A | 6728.04
15.006.0040-0 | 911.73
15.006.0040-A | 863.84
15.006.0045-0 | 1320.02
15.006.0045-A | 1249.47
15.007.0204-0 | 121.56
15.007.0204-A | 120.04
15.007.0206-0 | 99.75
15.007.0206-A | 98.4
15.007.0208-0 | 75.07
15.007.0208-A | 73.55
15.007.0209-0 | 60.09
15.007.0209-A | 58.74
15.007.0210-0 | 1456.68
15.007.0210-A | 1400.77
15.007.0214-0 | 25.09
15.007.0214-A | 22.92
15.007.0216-0 | 32.55
15.007.0216-A | 29.84
15.007.0218-0 | 14.17
15.007.0218-A | 12.55
15.007.0250-0 | 63845.36
15.007.0250-A | 63823.69
15.007.0280-0 | 1502.81
15.007.0280-A | 1497.39
15.007.0285-0 | 937.64
15.007.0285-A | 932.22
15.007.0290-0 | 2963.79
15.007.0290-A | 2958.37
15.007.0295-0 | 1866.63
15.007.0295-A | 1861.21
15.007.0334-0 | 198
15.007.0334-A | 198
15.007.0338-0 | 276.88
15.007.0338-A | 266.04
15.007.0340-0 | 101.26
15.007.0340-A | 99.37
15.007.0345-0 | 34.11
15.007.0345-A | 33.03
15.007.0347-0 | 104.73
15.007.0347-A | 102.02
15.007.0350-0 | 1178.73
15.007.0350-A | 1135.39
15.007.0351-0 | 521.45
15.007.0351-A | 488.94
15.007.0357-0 | 267.35
15.007.0357-A | 261.93
15.007.0359-0 | 562.62
15.007.0359-A | 519.28
15.007.0400-0 | 106.91
15.007.0400-A | 97.16
15.007.0405-0 | 122.37
15.007.0405-A | 112.62
15.007.0410-0 | 167.13
15.007.0410-A | 154.94
15.007.0415-0 | 440.18
15.007.0415-A | 425.56
15.007.0420-0 | 477.46
15.007.0420-A | 464.7
15.007.0425-0 | 674
15.007.0425-A | 649.62
15.007.0430-0 | 726.53
15.007.0430-A | 702.15
15.007.0435-0 | 1133.82
15.007.0435-A | 1109.44
15.007.0440-0 | 1355.74
15.007.0440-A | 1331.36
15.007.0495-0 | 115.03
15.007.0495-A | 104.19
15.007.0498-0 | 130.49
15.007.0498-A | 119.65
15.007.0501-0 | 177.28
15.007.0501-A | 163.73
15.007.0504-0 | 467.54
15.007.0504-A | 451.29
15.007.0507-0 | 531.42
15.007.0507-A | 512.46
15.007.0511-0 | 709.78
15.007.0511-A | 682.69
15.007.0514-0 | 846.6
15.007.0514-A | 814.09
15.007.0517-0 | 1206.58
15.007.0517-A | 1171.37
15.007.0518-0 | 1433
15.007.0518-A | 1397.79
15.007.0520-0 | 81.47
15.007.0520-A | 80.72
15.007.0521-0 | 82.97
15.007.0521-A | 82.22
15.007.0522-0 | 90.15
15.007.0522-A | 89.4
15.007.0523-0 | 181.35
15.007.0523-A | 180.6
15.007.0524-0 | 91.67
15.007.0524-A | 90.79
15.007.0525-0 | 91.67
15.007.0525-A | 90.79
15.007.0526-0 | 140.98
15.007.0526-A | 140.1
15.007.0527-0 | 187.99
15.007.0527-A | 187.11
15.007.0528-0 | 334.75
15.007.0528-A | 333.87
15.007.0529-0 | 1381.79
15.007.0529-A | 1380.91
15.007.0530-0 | 27.45
15.007.0530-A | 26.37
15.007.0531-0 | 34.72
15.007.0531-A | 33.64
15.007.0532-0 | 34.12
15.007.0532-A | 33.04
15.007.0533-0 | 41.85
15.007.0533-A | 40.77
15.007.0534-0 | 41.85
15.007.0534-A | 40.77
15.007.0545-0 | 34.17
15.007.0545-A | 33.49
15.007.0547-0 | 80.4
15.007.0547-A | 79.72
15.007.0550-0 | 6.73
15.007.0550-A | 6.26
15.007.0552-0 | 7.73
15.007.0552-A | 7.26
15.007.0554-0 | 63.72
15.007.0554-A | 62.15
15.007.0556-0 | 137.66
15.007.0556-A | 136.09
15.007.0558-0 | 371.45
15.007.0558-A | 369.88
15.007.0560-0 | 517.76
15.007.0560-A | 516.19
15.007.0566-0 | 28.54
15.007.0566-A | 26.97
15.007.0567-0 | 51.07
15.007.0567-A | 49.5
15.007.0568-0 | 51.07
15.007.0568-A | 49.5
15.007.0569-0 | 81.73
15.007.0569-A | 80.16
15.007.0570-0 | 13.55
15.007.0570-A | 12.87
15.007.0572-0 | 15.03
15.007.0572-A | 14.35
15.007.0573-0 | 18.26
15.007.0573-A | 17.58
15.007.0574-0 | 42.15
15.007.0574-A | 41.47
15.007.0575-0 | 40.13
15.007.0575-A | 39.38
15.007.0576-0 | 41.23
15.007.0576-A | 40.48
15.007.0577-0 | 52.96
15.007.0577-A | 52.21
15.007.0578-0 | 107.55
15.007.0578-A | 106.8
15.007.0600-0 | 57.32
15.007.0600-A | 56.51
15.007.0601-0 | 64.48
15.007.0601-A | 63.67
15.007.0602-0 | 78.02
15.007.0602-A | 77.21
15.007.0605-0 | 103.33
15.007.0605-A | 102.52
15.007.0608-0 | 277.11
15.007.0608-A | 276.3
15.007.0609-0 | 333.46
15.007.0609-A | 332.65
15.007.0610-0 | 592.4
15.007.0610-A | 591.59
15.007.0611-0 | 801.04
15.007.0611-A | 800.23
15.007.0615-0 | 1681.81
15.007.0615-A | 1680.99
15.007.0616-0 | 1876.72
15.007.0616-A | 1875.91
15.007.0617-0 | 3264.76
15.007.0617-A | 3263.95
15.007.0640-0 | 56.26
15.007.0640-A | 55.58
15.007.0642-0 | 70.68
15.007.0642-A | 70
15.007.0643-0 | 166.59
15.007.0643-A | 165.91
15.007.0645-0 | 56.26
15.007.0645-A | 55.58
15.007.0646-0 | 70.68
15.007.0646-A | 70
15.007.0647-0 | 178.31
15.007.0647-A | 177.63
15.007.0680-0 | 337.36
15.007.0680-A | 335.19
15.007.0682-0 | 423.01
15.007.0682-A | 420.84
15.007.0684-0 | 778.96
15.007.0684-A | 776.79
15.007.0686-0 | 1664.23
15.007.0686-A | 1662.06
15.007.0688-0 | 2396.23
15.007.0688-A | 2394.06
15.007.0689-0 | 3326.23
15.007.0689-A | 3324.06
15.007.0696-0 | 223.72
15.007.0696-A | 218.3
15.007.0697-0 | 251.58
15.007.0697-A | 246.16
15.007.0699-0 | 373.42
15.007.0699-A | 368
15.007.0705-0 | 110.29
15.007.0705-A | 99.45
15.007.0710-0 | 120.66
15.007.0710-A | 112.54
15.007.0711-0 | 174.74
15.007.0711-A | 164.99
15.007.0712-0 | 195.12
15.007.0712-A | 184.28
15.008.0010-0 | 2.16
15.008.0010-A | 2
15.008.0015-0 | 2.91
15.008.0015-A | 2.69
15.008.0020-0 | 4
15.008.0020-A | 3.73
15.008.0025-0 | 5.72
15.008.0025-A | 5.39
15.008.0030-0 | 7.61
15.008.0030-A | 7.24
15.008.0035-0 | 11.18
15.008.0035-A | 10.75
15.008.0080-0 | 2.7
15.008.0080-A | 2.48
15.008.0085-0 | 3.74
15.008.0085-A | 3.47
15.008.0090-0 | 5.19
15.008.0090-A | 4.86
15.008.0095-0 | 6.87
15.008.0095-A | 6.49
15.008.0100-0 | 10.09
15.008.0100-A | 9.66
15.008.0105-0 | 14.48
15.008.0105-A | 13.99
15.008.0110-0 | 21.29
15.008.0110-A | 20.75
15.008.0112-0 | 28.32
15.008.0112-A | 27.5
15.008.0115-0 | 43.2
15.008.0115-A | 42.12
15.008.0120-0 | 60.57
15.008.0120-A | 59.22
15.008.0125-0 | 77.47
15.008.0125-A | 75.84
15.008.0130-0 | 97.84
15.008.0130-A | 95.94
15.008.0135-0 | 118.43
15.008.0135-A | 116.27
15.008.0140-0 | 139.93
15.008.0140-A | 137.49
15.008.0145-0 | 185.39
15.008.0145-A | 182.68
15.008.0150-0 | 187.96
15.008.0150-A | 184.98
15.008.0155-0 | 5.84
15.008.0155-A | 5.57
15.008.0157-0 | 7.54
15.008.0157-A | 7.27
15.008.0159-0 | 10.79
15.008.0159-A | 10.46
15.008.0161-0 | 12.45
15.008.0161-A | 12.12
15.008.0163-0 | 19.7
15.008.0163-A | 19.32
15.008.0165-0 | 28.66
15.008.0165-A | 28.28
15.008.0167-0 | 45.69
15.008.0167-A | 45.26
15.008.0169-0 | 65.72
15.008.0169-A | 65.29
15.008.0171-0 | 3.09
15.008.0171-A | 2.88
15.008.0173-0 | 4.26
15.008.0173-A | 3.99
15.008.0175-0 | 5.79
15.008.0175-A | 5.47
15.008.0177-0 | 7.57
15.008.0177-A | 7.19
15.008.0179-0 | 11.04
15.008.0179-A | 10.61
15.008.0181-0 | 15.01
15.008.0181-A | 14.52
15.008.0183-0 | 22.66
15.008.0183-A | 22.12
15.008.0185-0 | 31.34
15.008.0185-A | 30.53
15.008.0187-0 | 43.03
15.008.0187-A | 41.94
15.008.0189-0 | 59.94
15.008.0189-A | 58.58
15.008.0191-0 | 76.75
15.008.0191-A | 75.13
15.008.0193-0 | 96.75
15.008.0193-A | 94.85
15.008.0194-0 | 119.8
15.008.0194-A | 117.63
15.008.0197-0 | 143.25
15.008.0197-A | 140.82
15.008.0199-0 | 184.84
15.008.0199-A | 182.13
15.008.0200-0 | 3.04
15.008.0200-A | 2.83
15.008.0205-0 | 4.16
15.008.0205-A | 3.88
15.008.0210-0 | 5.54
15.008.0210-A | 5.21
15.008.0215-0 | 7.17
15.008.0215-A | 6.79
15.008.0220-0 | 10.74
15.008.0220-A | 10.31
15.008.0225-0 | 15.26
15.008.0225-A | 14.77
15.008.0230-0 | 22.1
15.008.0230-A | 21.56
15.008.0232-0 | 30.78
15.008.0232-A | 29.97
15.008.0235-0 | 42.24
15.008.0235-A | 41.16
15.008.0240-0 | 59.22
15.008.0240-A | 57.86
15.008.0245-0 | 75.75
15.008.0245-A | 74.13
15.008.0250-0 | 100.3
15.008.0250-A | 98.41
15.008.0255-0 | 117.91
15.008.0255-A | 115.74
15.008.0260-0 | 131.69
15.008.0260-A | 129.26
15.008.0265-0 | 183.74
15.008.0265-A | 181.04
15.008.0270-0 | 219
15.008.0270-A | 216.03
15.008.0300-0 | 4.55
15.008.0300-A | 4.28
15.008.0301-0 | 6.44
15.008.0301-A | 6.11
15.008.0302-0 | 9.97
15.008.0302-A | 9.48
15.008.0320-0 | 3.62
15.008.0320-A | 3.35
15.008.0321-0 | 5.68
15.008.0321-A | 5.41
15.008.0391-0 | 39.84
15.008.0391-A | 39.3
15.008.0392-0 | 50.3
15.008.0392-A | 49.49
15.008.0393-0 | 65.11
15.008.0393-A | 64.02
15.008.0394-0 | 86.19
15.008.0394-A | 84.84
15.009.0010-0 | 25.87
15.009.0010-A | 24.51
15.009.0015-0 | 32.12
15.009.0015-A | 30.48
15.009.0020-0 | 38.37
15.009.0020-A | 36.73
15.009.0025-0 | 45.31
15.009.0025-A | 43.66
15.009.0100-0 | 1.02
15.009.0100-A | 0.98
15.009.0105-0 | 1.45
15.009.0105-A | 1.4
15.009.0110-0 | 2.2
15.009.0110-A | 2.14
15.009.0115-0 | 3.33
15.009.0115-A | 3.26
15.009.0120-0 | 5.1
15.009.0120-A | 4.99
15.009.0125-0 | 7.92
15.009.0125-A | 7.78
15.009.0130-0 | 12.7
15.009.0130-A | 12.48
15.009.0135-0 | 20.59
15.009.0135-A | 20.15
15.009.0140-0 | 27.52
15.009.0140-A | 27.09
15.009.0143-0 | 38.85
15.009.0143-A | 38.31
15.009.0150-0 | 51.27
15.009.0150-A | 50.68
15.009.0155-0 | 69.93
15.009.0155-A | 69.28
15.010.0010-0 | 1.38
15.010.0010-A | 1.24
15.010.0012-0 | 2.51
15.010.0012-A | 2.29
15.010.0030-0 | 9.47
15.010.0030-A | 9.15
15.010.0031-0 | 13.49
15.010.0031-A | 13.11
15.010.0032-0 | 22.39
15.010.0032-A | 21.96
15.010.0035-0 | 33.63
15.010.0035-A | 32.01
15.010.0036-0 | 83.24
15.010.0036-A | 79.99
15.010.0040-0 | 8.01
15.010.0040-A | 7.69
15.010.0041-0 | 12.9
15.010.0041-A | 12.53
15.010.0042-0 | 19.72
15.010.0042-A | 19.29
15.010.0043-0 | 33.31
15.010.0043-A | 32.77
15.010.0045-0 | 56.92
15.010.0045-A | 56.16
15.010.0046-0 | 73.26
15.010.0046-A | 72.18
15.010.0047-0 | 161.02
15.010.0047-A | 151.27
15.010.0048-0 | 213.87
15.010.0048-A | 200.86
15.010.0060-0 | 3.04
15.010.0060-A | 2.93
15.010.0061-0 | 4.38
15.010.0061-A | 4.22
15.010.0062-0 | 5.78
15.010.0062-A | 5.51
15.010.0063-0 | 7.07
15.010.0063-A | 6.8
15.010.0064-0 | 4.02
15.010.0064-A | 3.91
15.010.0065-0 | 5.94
15.010.0065-A | 5.78
15.010.0066-0 | 7.72
15.010.0066-A | 7.45
15.010.0067-0 | 8.38
15.010.0067-A | 8.11
15.010.0070-0 | 1.61
15.010.0070-A | 1.5
15.010.0071-0 | 2.79
15.010.0071-A | 2.63
15.010.0072-0 | 4.28
15.010.0072-A | 4.01
15.010.0073-0 | 5.2
15.010.0073-A | 4.93
15.010.0100-0 | 73.83
15.010.0100-A | 64.08
15.010.0110-0 | 122.98
15.010.0110-A | 106.73
15.011.0009-0 | 1858.42
15.011.0009-A | 1741.89
15.011.0012-0 | 2042.87
15.011.0012-A | 1913.07
15.011.0014-0 | 2791.5
15.011.0014-A | 2611.87
15.011.0017-0 | 5221.63
15.011.0017-A | 5003.22
15.011.0021-0 | 1131.85
15.011.0021-A | 1030.31
15.011.0024-0 | 1416.74
15.011.0024-A | 1288.11
15.011.0027-0 | 1505.27
15.011.0027-A | 1365.8
15.011.0030-0 | 3237.78
15.011.0030-A | 3018.03
15.011.0070-0 | 17716.44
15.011.0070-A | 17390.33
15.011.0071-0 | 20160.64
15.011.0071-A | 19834.52
15.011.0072-0 | 23365.8
15.011.0072-A | 23039.68
15.011.0073-0 | 29349.15
15.011.0073-A | 29023.03
15.011.0074-0 | 31822.35
15.011.0074-A | 31496.24
15.011.0075-0 | 28744.68
15.011.0075-A | 28204.74
15.011.0076-0 | 33896.33
15.011.0076-A | 33356.39
15.011.0077-0 | 36810.49
15.011.0077-A | 36270.55
15.011.0078-0 | 46805.39
15.011.0078-A | 46265.45
15.011.0079-0 | 51089.15
15.011.0079-A | 50553.35
15.011.0081-0 | 2829.47
15.011.0081-A | 2697.7
15.011.0084-0 | 3088.2
15.011.0084-A | 2938.89
15.011.0087-0 | 3172.51
15.011.0087-A | 3012.36
15.011.0093-0 | 4582.42
15.011.0093-A | 4345.01
15.011.0130-0 | 18926.4
15.011.0130-A | 18334.16
15.011.0132-0 | 21312.09
15.011.0132-A | 20719.84
15.011.0134-0 | 26764.2
15.011.0134-A | 26171.96
15.011.0136-0 | 28780.42
15.011.0136-A | 28182.47
15.011.0138-0 | 32888.19
15.011.0138-A | 32290.23
15.011.0150-0 | 14838.92
15.011.0150-A | 14454.81
15.011.0152-0 | 15966.72
15.011.0152-A | 15582.61
15.011.0154-0 | 18055.61
15.011.0154-A | 17671.51
15.011.0156-0 | 20602.63
15.011.0156-A | 20215.17
15.011.0158-0 | 23723.94
15.011.0158-A | 23336.48
15.011.0160-0 | 44967.57
15.011.0160-A | 44362.6
15.011.0162-0 | 31822.94
15.011.0162-A | 31428.47
15.012.0060-0 | 23.15
15.012.0060-A | 22.1
15.014.0005-0 | 114.75
15.014.0005-A | 106.55
15.014.0010-0 | 140.11
15.014.0010-A | 131.7
15.014.0015-0 | 165.47
15.014.0015-A | 156.84
15.014.0020-0 | 215.33
15.014.0020-A | 206.49
15.014.0025-0 | 247.11
15.014.0025-A | 238.04
15.014.0030-0 | 320.07
15.014.0030-A | 310.77
15.014.0035-0 | 371.8
15.014.0035-A | 362.26
15.014.0100-0 | 2498.09
15.014.0100-A | 2385.02
15.014.0105-0 | 2890.56
15.014.0105-A | 2739.8
15.014.0115-0 | 3000.6
15.014.0115-A | 2849.85
15.014.0120-0 | 3392.99
15.014.0120-A | 3204.57
15.014.0130-0 | 3503.04
15.014.0130-A | 3314.61
15.014.0140-0 | 4005.63
15.014.0140-A | 3779.51
15.014.0145-0 | 4226.06
15.014.0145-A | 3999.89
15.015.0020-0 | 329.13
15.015.0020-A | 293.09
15.015.0021-0 | 260.34
15.015.0021-A | 234.11
15.015.0022-0 | 442.57
15.015.0022-A | 413.64
15.015.0025-0 | 253.27
15.015.0025-A | 226.11
15.015.0026-0 | 222.81
15.015.0026-A | 200.43
15.015.0027-0 | 387.97
15.015.0027-A | 365.59
15.015.0035-0 | 629.26
15.015.0035-A | 564.4
15.015.0036-0 | 458.21
15.015.0036-A | 417.9
15.015.0037-0 | 664.23
15.015.0037-A | 621.76
15.015.0040-0 | 482.12
15.015.0040-A | 433.77
15.015.0041-0 | 406.89
15.015.0041-A | 370.51
15.015.0042-0 | 637.95
15.015.0042-A | 599.32
15.015.0050-0 | 804.8
15.015.0050-A | 723.16
15.015.0051-0 | 599.66
15.015.0051-A | 547.48
15.015.0052-0 | 935.89
15.015.0052-A | 881.01
15.015.0055-0 | 624.7
15.015.0055-A | 563.34
15.015.0056-0 | 534.54
15.015.0056-A | 487.55
15.015.0057-0 | 899.35
15.015.0057-A | 849.88
15.015.0065-0 | 871.87
15.015.0065-A | 784.18
15.015.0066-0 | 635.74
15.015.0066-A | 582.43
15.015.0067-0 | 1098.12
15.015.0067-A | 1042.1
15.015.0070-0 | 683.4
15.015.0070-A | 616.49
15.015.0071-0 | 581.42
15.015.0071-A | 531.27
15.015.0072-0 | 1063.46
15.015.0072-A | 1010.6
15.015.0080-0 | 987.89
15.015.0080-A | 888.74
15.015.0081-0 | 722.09
15.015.0081-A | 662.23
15.015.0082-0 | 1275.92
15.015.0082-A | 1213.34
15.015.0085-0 | 767.09
15.015.0085-A | 692.42
15.015.0086-0 | 654.61
15.015.0086-A | 599.1
15.015.0087-0 | 1231.62
15.015.0087-A | 1173.4
15.015.0095-0 | 1134.9
15.015.0095-A | 1020.49
15.015.0096-0 | 835.02
15.015.0096-A | 764.79
15.015.0097-0 | 1480.29
15.015.0097-A | 1407.35
15.015.0100-0 | 886.15
15.015.0100-A | 799.33
15.015.0101-0 | 758.75
15.015.0101-A | 693.48
15.015.0102-0 | 1429.54
15.015.0102-A | 1361.57
15.015.0104-0 | 1295.47
15.015.0104-A | 1167.34
15.015.0105-0 | 969.85
15.015.0105-A | 889.45
15.015.0106-0 | 1847.15
15.015.0106-A | 1764.04
15.015.0107-0 | 511.04
15.015.0107-A | 453.83
15.015.0108-0 | 408.77
15.015.0108-A | 366.3
15.015.0109-0 | 786.58
15.015.0109-A | 741.39
15.015.0114-0 | 440.54
15.015.0114-A | 390.88
15.015.0117-0 | 395.77
15.015.0117-A | 353.3
15.015.0118-0 | 779.31
15.015.0118-A | 734.12
15.015.0119-0 | 672.29
15.015.0119-A | 599.85
15.015.0121-0 | 501.86
15.015.0121-A | 453.96
15.015.0122-0 | 987.87
15.015.0122-A | 937.27
15.015.0123-0 | 554.92
15.015.0123-A | 495.05
15.015.0124-0 | 480.31
15.015.0124-A | 432.41
15.015.0126-0 | 984.52
15.015.0126-A | 933.92
15.015.0127-0 | 691.94
15.015.0127-A | 622.28
15.015.0128-0 | 487.42
15.015.0128-A | 447.22
15.015.0129-0 | 1083.62
15.015.0129-A | 1040.53
15.015.0130-0 | 520.16
15.015.0130-A | 469.65
15.015.0131-0 | 430.62
15.015.0131-A | 394.49
15.015.0132-0 | 1027.13
15.015.0132-A | 988.28
15.015.0135-0 | 795.53
15.015.0135-A | 715.54
15.015.0136-0 | 556.92
15.015.0136-A | 511.3
15.015.0137-0 | 1368.16
15.015.0137-A | 1319.83
15.015.0140-0 | 602.24
15.015.0140-A | 543.64
15.015.0141-0 | 497.78
15.015.0141-A | 455.95
15.015.0142-0 | 1189.25
15.015.0142-A | 1144.72
15.015.0150-0 | 923.85
15.015.0150-A | 830.82
15.015.0151-0 | 651.15
15.015.0151-A | 597.4
15.015.0152-0 | 1310.85
15.015.0152-A | 1254.4
15.015.0155-0 | 694.97
15.015.0155-A | 627.48
15.015.0156-0 | 575.59
15.015.0156-A | 527.26
15.015.0157-0 | 1500.87
15.015.0157-A | 1449.84
15.015.0160-0 | 1030.79
15.015.0160-A | 927.44
15.015.0161-0 | 724.01
15.015.0161-A | 664.85
15.015.0162-0 | 1858.72
15.015.0162-A | 1796.84
15.015.0171-0 | 422.53
15.015.0171-A | 373.77
15.015.0173-0 | 493.74
15.015.0173-A | 439.56
15.015.0175-0 | 574.92
15.015.0175-A | 509.91
15.015.0177-0 | 735
15.015.0177-A | 653.73
15.015.0179-0 | 885.46
15.015.0179-A | 793.36
15.015.0184-0 | 142.23
15.015.0184-A | 125.98
15.015.0186-0 | 162.53
15.015.0186-A | 143.57
15.015.0187-0 | 192.79
15.015.0187-A | 171.12
15.015.0188-0 | 243.34
15.015.0188-A | 216.25
15.015.0189-0 | 293.89
15.015.0189-A | 261.39
15.015.0199-0 | 344.44
15.015.0199-A | 306.52
15.015.0201-0 | 293.89
15.015.0201-A | 261.39
15.015.0202-0 | 243.34
15.015.0202-A | 216.25
15.015.0203-0 | 192.79
15.015.0203-A | 171.12
15.015.0205-0 | 208.47
15.015.0205-A | 186.8
15.015.0207-0 | 453.18
15.015.0207-A | 426.09
15.015.0208-0 | 200.14
15.015.0208-A | 194.72
15.015.0213-0 | 292.37
15.015.0213-A | 260.52
15.015.0214-0 | 224.19
15.015.0214-A | 202.17
15.015.0215-0 | 438.81
15.015.0215-A | 414.07
15.015.0220-0 | 394.87
15.015.0220-A | 354.33
15.015.0221-0 | 303.97
15.015.0221-A | 276.53
15.015.0222-0 | 588.01
15.015.0222-A | 557.86
15.015.0225-0 | 457.99
15.015.0225-A | 411.47
15.015.0226-0 | 344.37
15.015.0226-A | 314.22
15.015.0227-0 | 767.25
15.015.0227-A | 734.38
15.015.0250-0 | 323
15.015.0250-A | 289.66
15.015.0251-0 | 251.45
15.015.0251-A | 227.94
15.015.0255-0 | 324.08
15.015.0255-A | 290.74
15.015.0256-0 | 258.76
15.015.0256-A | 235.25
15.015.0257-0 | 477.89
15.015.0257-A | 451.66
15.015.0258-0 | 485.2
15.015.0258-A | 458.97
15.015.0260-0 | 255.66
15.015.0260-A | 230.06
15.015.0261-0 | 222.44
15.015.0261-A | 201.64
15.015.0265-0 | 256.74
15.015.0265-A | 231.14
15.015.0266-0 | 229.75
15.015.0266-A | 208.95
15.015.0267-0 | 419.72
15.015.0267-A | 396.21
15.015.0268-0 | 427.03
15.015.0268-A | 403.52
15.015.0270-0 | 434.42
15.015.0270-A | 391.17
15.015.0271-0 | 328.5
15.015.0271-A | 299.57
15.015.0275-0 | 439.66
15.015.0275-A | 396
15.015.0276-0 | 343.12
15.015.0276-A | 314.19
15.015.0277-0 | 624.36
15.015.0277-A | 592.72
15.015.0278-0 | 638.98
15.015.0278-A | 607.34
15.015.0280-0 | 350.55
15.015.0280-A | 317.14
15.015.0281-0 | 299.04
15.015.0281-A | 272.81
15.015.0285-0 | 352.71
15.015.0285-A | 319.3
15.015.0286-0 | 313.66
15.015.0286-A | 287.43
15.015.0287-0 | 565.73
15.015.0287-A | 536.8
15.015.0288-0 | 580.35
15.015.0288-A | 551.42
15.015.0290-0 | 561.82
15.015.0290-A | 507.83
15.015.0291-0 | 415.37
15.015.0291-A | 381.02
15.015.0295-0 | 565.06
15.015.0295-A | 511.07
15.015.0296-0 | 437.3
15.015.0296-A | 402.95
15.015.0297-0 | 850.06
15.015.0297-A | 813
15.015.0298-0 | 871.99
15.015.0298-A | 834.93
15.015.0300-0 | 447.4
15.015.0300-A | 406.18
15.015.0301-0 | 377.6
15.015.0301-A | 345.96
15.015.0305-0 | 450.64
15.015.0305-A | 409.42
15.015.0306-0 | 399.53
15.015.0306-A | 367.89
15.015.0307-0 | 783.14
15.015.0307-A | 748.79
15.015.0308-0 | 805.07
15.015.0308-A | 770.72
15.015.0310-0 | 678.28
15.015.0310-A | 613.96
15.015.0311-0 | 494.37
15.015.0311-A | 454.6
15.015.0315-0 | 665.56
15.015.0315-A | 603.51
15.015.0316-0 | 523.61
15.015.0316-A | 483.84
15.015.0317-0 | 1067.9
15.015.0317-A | 1025.43
15.015.0318-0 | 1097.14
15.015.0318-A | 1054.67
15.015.0320-0 | 540.32
15.015.0320-A | 491.28
15.015.0321-0 | 452.22
15.015.0321-A | 415.16
15.015.0325-0 | 544.64
15.015.0325-A | 495.6
15.015.0326-0 | 481.46
15.015.0326-A | 444.4
15.015.0327-0 | 996.6
15.015.0327-A | 956.83
15.015.0328-0 | 1025.84
15.015.0328-A | 986.07
15.015.0400-0 | 210.59
15.015.0400-A | 187.12
15.016.0010-0 | 313.98
15.016.0010-A | 284.62
15.016.0015-0 | 282.14
15.016.0015-A | 254.35
15.016.0030-0 | 592.75
15.016.0030-A | 543.28
15.016.0045-0 | 762.77
15.016.0045-A | 700.89
15.016.0060-0 | 818.45
15.016.0060-A | 752.42
15.016.0075-0 | 960.46
15.016.0075-A | 882.06
15.016.0090-0 | 1086.91
15.016.0090-A | 997.95
15.016.0105-0 | 1252.27
15.016.0105-A | 1150.2
15.016.0111-0 | 431.27
15.016.0111-A | 391.07
15.016.0114-0 | 550.52
15.016.0114-A | 504.9
15.016.0119-0 | 642.49
15.016.0119-A | 591.28
15.016.0130-0 | 749.37
15.016.0130-A | 689.27
15.016.0145-0 | 1296.13
15.016.0145-A | 1226.58
15.016.0160-0 | 1469.35
15.016.0160-A | 1389.32
15.016.0170-0 | 498.87
15.016.0170-A | 444.69
15.016.0172-0 | 581.5
15.016.0172-A | 521.9
15.016.0174-0 | 662.68
15.016.0174-A | 592.25
15.016.0176-0 | 844.23
15.016.0176-A | 757.55
15.016.0178-0 | 1042.17
15.016.0178-A | 944.65
15.016.0190-0 | 302.6
15.016.0190-A | 275.94
15.016.0193-0 | 395.71
15.016.0193-A | 363.63
15.016.0196-0 | 490.79
15.016.0196-A | 453.3
15.016.0199-0 | 581.93
15.016.0199-A | 539.02
15.017.0155-0 | 14.36
15.017.0155-A | 13.01
15.017.0160-0 | 15.25
15.017.0160-A | 13.73
15.017.0165-0 | 18.26
15.017.0165-A | 16.58
15.017.0170-0 | 19.53
15.017.0170-A | 17.68
15.017.0175-0 | 30.37
15.017.0175-A | 28.37
15.017.0180-0 | 35.81
15.017.0180-A | 33.64
15.017.0185-0 | 47.62
15.017.0185-A | 45.29
15.017.0190-0 | 55.3
15.017.0190-A | 52.76
15.017.0195-0 | 83.77
15.017.0195-A | 80.41
15.017.0200-0 | 106.43
15.017.0200-A | 102.75
15.017.0205-0 | 123.85
15.017.0205-A | 119.84
15.017.0210-0 | 188.54
15.017.0210-A | 184.2
15.017.0215-0 | 222.02
15.017.0215-A | 217.36
15.017.0220-0 | 243.44
15.017.0220-A | 238.35
15.017.0225-0 | 46.55
15.017.0225-A | 45.19
15.017.0230-0 | 106.01
15.017.0230-A | 104.49
15.017.0235-0 | 183.67
15.017.0235-A | 181.83
15.017.0240-0 | 10.96
15.017.0240-A | 9.61
15.017.0245-0 | 11.09
15.017.0245-A | 9.74
15.017.0250-0 | 11.32
15.017.0250-A | 9.97
15.017.0255-0 | 11.18
15.017.0255-A | 9.83
15.017.0260-0 | 11.28
15.017.0260-A | 9.93
15.017.0265-0 | 13.27
15.017.0265-A | 11.75
15.017.0270-0 | 13.84
15.017.0270-A | 12.32
15.017.0275-0 | 15.34
15.017.0275-A | 13.66
15.017.0280-0 | 18.77
15.017.0280-A | 16.92
15.017.0285-0 | 19.88
15.017.0285-A | 18.03
15.017.0290-0 | 22.42
15.017.0290-A | 20.42
15.017.0295-0 | 28.9
15.017.0295-A | 26.73
15.017.0300-0 | 31.45
15.017.0300-A | 29.28
15.017.0305-0 | 33.93
15.017.0305-A | 31.76
15.017.0310-0 | 47.92
15.017.0310-A | 45.59
15.017.0315-0 | 62.23
15.017.0315-A | 59.69
15.017.0320-0 | 14.78
15.017.0320-A | 13.43
15.017.0325-0 | 17.92
15.017.0325-A | 16.4
15.017.0327-0 | 19.92
15.017.0327-A | 18.35
15.017.0330-0 | 21.99
15.017.0330-A | 20.37
15.017.0331-0 | 24.35
15.017.0331-A | 22.67
15.017.0332-0 | 30.41
15.017.0332-A | 28.68
15.017.0333-0 | 35.95
15.017.0333-A | 34.16
15.017.0335-0 | 41.31
15.017.0335-A | 39.46
15.017.0337-0 | 47.69
15.017.0337-A | 45.74
15.017.0338-0 | 62.58
15.017.0338-A | 60.58
15.017.0340-0 | 81.44
15.017.0340-A | 79.27
15.018.0010-0 | 12.22
15.018.0010-A | 11.6
15.018.0015-0 | 16.14
15.018.0015-A | 15.36
15.018.0020-0 | 16.59
15.018.0020-A | 15.65
15.018.0025-0 | 12.43
15.018.0025-A | 11.81
15.018.0030-0 | 13.43
15.018.0030-A | 12.65
15.018.0035-0 | 17.71
15.018.0035-A | 16.77
15.018.0040-0 | 12.69
15.018.0040-A | 12.07
15.018.0050-0 | 13.21
15.018.0050-A | 12.43
15.018.0055-0 | 16.59
15.018.0055-A | 15.65
15.018.0060-0 | 12.59
15.018.0060-A | 11.97
15.018.0065-0 | 13.43
15.018.0065-A | 12.65
15.018.0070-0 | 16.25
15.018.0070-A | 15.31
15.018.0072-0 | 51.72
15.018.0072-A | 50.62
15.018.0075-0 | 12.59
15.018.0075-A | 11.97
15.018.0080-0 | 12.97
15.018.0080-A | 12.19
15.018.0085-0 | 16.59
15.018.0085-A | 15.65
15.018.0090-0 | 15.49
15.018.0090-A | 14.87
15.018.0095-0 | 18.47
15.018.0095-A | 17.69
15.018.0100-0 | 20.3
15.018.0100-A | 19.36
15.018.0102-0 | 20.39
15.018.0102-A | 19.45
15.018.0103-0 | 55.4
15.018.0103-A | 54.15
15.018.0105-0 | 14.47
15.018.0105-A | 13.85
15.018.0110-0 | 12.63
15.018.0110-A | 11.85
15.018.0115-0 | 16.59
15.018.0115-A | 15.65
15.018.0117-0 | 9.61
15.018.0117-A | 8.99
15.018.0118-0 | 10.79
15.018.0118-A | 10.01
15.018.0119-0 | 11.97
15.018.0119-A | 11.03
15.018.0120-0 | 7.31
15.018.0120-A | 6.66
15.018.0125-0 | 7.31
15.018.0125-A | 6.66
15.018.0130-0 | 8.01
15.018.0130-A | 7.36
15.018.0133-0 | 37.46
15.018.0133-A | 33.67
15.018.0136-0 | 18.14
15.018.0136-A | 15.94
15.018.0140-0 | 61.67
15.018.0140-A | 59.47
15.018.0145-0 | 135.25
15.018.0145-A | 132.9
15.018.0150-0 | 192.14
15.018.0150-A | 189.63
15.018.0155-0 | 324.7
15.018.0155-A | 322.03
15.018.0160-0 | 825.19
15.018.0160-A | 822.36
15.018.0165-0 | 1492.21
15.018.0165-A | 1489.07
15.018.0170-0 | 2852.25
15.018.0170-A | 2848.79
15.018.0175-0 | 77.02
15.018.0175-A | 71.6
15.018.0180-0 | 42.5
15.018.0180-A | 40.07
15.018.0250-0 | 26.05
15.018.0250-A | 23.34
15.018.0255-0 | 28.14
15.018.0255-A | 25.43
15.018.0260-0 | 42.38
15.018.0260-A | 39.51
15.018.0265-0 | 43.11
15.018.0265-A | 40.24
15.018.0270-0 | 44.56
15.018.0270-A | 41.69
15.018.0275-0 | 64.77
15.018.0275-A | 61.79
15.018.0280-0 | 76.66
15.018.0280-A | 73.68
15.018.0300-0 | 39.95
15.018.0300-A | 35.58
15.018.0305-0 | 40.68
15.018.0305-A | 36.29
15.018.0310-0 | 47.63
15.018.0310-A | 42.78
15.018.0315-0 | 52.37
15.018.0315-A | 47.48
15.018.0320-0 | 61.4
15.018.0320-A | 56.48
15.018.0325-0 | 85.84
15.018.0325-A | 80.35
15.018.0330-0 | 99.45
15.018.0330-A | 93.86
15.018.0450-0 | 101.39
15.018.0450-A | 95.97
15.018.0455-0 | 103.24
15.018.0455-A | 97.82
15.018.0460-0 | 124.63
15.018.0460-A | 119.21
15.018.0465-0 | 167.54
15.018.0465-A | 162.12
15.018.0466-0 | 72.15
15.018.0466-A | 66.73
15.018.0467-0 | 77.82
15.018.0467-A | 72.4
15.018.0468-0 | 89.6
15.018.0468-A | 84.18
15.018.0469-0 | 89.27
15.018.0469-A | 83.85
15.018.0470-0 | 110.5
15.018.0470-A | 105.08
15.018.0471-0 | 136.53
15.018.0471-A | 131.11
15.018.0472-0 | 88.43
15.018.0472-A | 83.01
15.018.0473-0 | 97.13
15.018.0473-A | 91.71
15.018.0474-0 | 104.18
15.018.0474-A | 98.77
15.018.0475-0 | 131.62
15.018.0475-A | 126.2
15.018.0476-0 | 165.16
15.018.0476-A | 159.75
15.018.0477-0 | 96.35
15.018.0477-A | 90.93
15.018.0478-0 | 94.34
15.018.0478-A | 88.92
15.018.0479-0 | 100.63
15.018.0479-A | 95.21
15.018.0480-0 | 124.31
15.018.0480-A | 118.89
15.018.0481-0 | 152.53
15.018.0481-A | 147.11
15.018.0482-0 | 54.03
15.018.0482-A | 48.61
15.018.0483-0 | 58.51
15.018.0483-A | 53.09
15.018.0484-0 | 68.09
15.018.0484-A | 62.67
15.018.0485-0 | 67.46
15.018.0485-A | 62.04
15.018.0486-0 | 84.67
15.018.0486-A | 79.25
15.018.0487-0 | 105.88
15.018.0487-A | 100.46
15.018.0488-0 | 66.81
15.018.0488-A | 61.39
15.018.0489-0 | 73.6
15.018.0489-A | 68.18
15.018.0490-0 | 79.09
15.018.0490-A | 73.67
15.018.0491-0 | 101.52
15.018.0491-A | 96.1
15.018.0492-0 | 128.82
15.018.0492-A | 123.4
15.018.0493-0 | 73.6
15.018.0493-A | 68.18
15.018.0494-0 | 71.93
15.018.0494-A | 66.51
15.018.0495-0 | 76.43
15.018.0495-A | 71.01
15.018.0496-0 | 95.69
15.018.0496-A | 90.28
15.018.0497-0 | 118.93
15.018.0497-A | 113.51
15.018.0498-0 | 78.7
15.018.0498-A | 73.28
15.018.0499-0 | 88.74
15.018.0499-A | 83.32
15.018.0500-0 | 104.86
15.018.0500-A | 99.45
15.018.0501-0 | 108.9
15.018.0501-A | 103.48
15.018.0502-0 | 146.45
15.018.0502-A | 141.03
15.018.0503-0 | 183.54
15.018.0503-A | 178.12
15.018.0504-0 | 99.35
15.018.0504-A | 93.93
15.018.0505-0 | 112.48
15.018.0505-A | 107.07
15.018.0506-0 | 123.81
15.018.0506-A | 118.4
15.018.0507-0 | 167.57
15.018.0507-A | 162.15
15.018.0508-0 | 212.17
15.018.0508-A | 206.75
15.018.0509-0 | 107.26
15.018.0509-A | 101.85
15.018.0510-0 | 109.6
15.018.0510-A | 104.18
15.018.0511-0 | 120.26
15.018.0511-A | 114.84
15.018.0512-0 | 160.26
15.018.0512-A | 154.84
15.018.0513-0 | 199.54
15.018.0513-A | 194.12
15.018.0514-0 | 59.49
15.018.0514-A | 54.07
15.018.0515-0 | 67.6
15.018.0515-A | 62.19
15.018.0516-0 | 80.81
15.018.0516-A | 75.39
15.018.0517-0 | 83.82
15.018.0517-A | 78.4
15.018.0518-0 | 114.63
15.018.0518-A | 109.21
15.018.0519-0 | 145.05
15.018.0519-A | 139.63
15.018.0520-0 | 75.91
15.018.0520-A | 70.49
15.018.0521-0 | 86.32
15.018.0521-A | 80.9
15.018.0522-0 | 95.45
15.018.0522-A | 90.03
15.018.0523-0 | 131.48
15.018.0523-A | 126.06
15.018.0524-0 | 167.99
15.018.0524-A | 162.57
15.018.0525-0 | 82.7
15.018.0525-A | 77.28
15.018.0526-0 | 84.65
15.018.0526-A | 79.23
15.018.0527-0 | 92.78
15.018.0527-A | 87.37
15.018.0528-0 | 125.65
15.018.0528-A | 120.23
15.018.0529-0 | 158.11
15.018.0529-A | 152.69
15.018.0540-0 | 78.7
15.018.0540-A | 73.28
15.018.0550-0 | 88.74
15.018.0550-A | 83.32
15.018.0551-0 | 98.72
15.018.0551-A | 93.31
15.018.0552-0 | 108.9
15.018.0552-A | 103.48
15.018.0554-0 | 146.45
15.018.0554-A | 141.03
15.018.0555-0 | 183.51
15.018.0555-A | 178.09
15.018.0556-0 | 100.89
15.018.0556-A | 95.47
15.018.0557-0 | 112.48
15.018.0557-A | 107.07
15.018.0558-0 | 123.81
15.018.0558-A | 118.39
15.018.0560-0 | 167.57
15.018.0560-A | 162.15
15.018.0561-0 | 212.13
15.018.0561-A | 206.71
15.018.0562-0 | 99.89
15.018.0562-A | 94.48
15.018.0563-0 | 109.55
15.018.0563-A | 104.14
15.018.0564-0 | 120.23
15.018.0564-A | 114.81
15.018.0566-0 | 160.26
15.018.0566-A | 154.84
15.018.0567-0 | 199.52
15.018.0567-A | 194.11
15.018.0568-0 | 59.49
15.018.0568-A | 54.07
15.018.0570-0 | 67.6
15.018.0570-A | 62.19
15.018.0571-0 | 75.69
15.018.0571-A | 70.27
15.018.0572-0 | 83.82
15.018.0572-A | 78.4
15.018.0574-0 | 114.63
15.018.0574-A | 109.21
15.018.0575-0 | 145.03
15.018.0575-A | 139.61
15.018.0576-0 | 77.19
15.018.0576-A | 71.77
15.018.0577-0 | 86.32
15.018.0577-A | 80.9
15.018.0578-0 | 95.44
15.018.0578-A | 90.03
15.018.0580-0 | 131.48
15.018.0580-A | 126.06
15.018.0581-0 | 167.96
15.018.0581-A | 162.54
15.018.0582-0 | 76.56
15.018.0582-A | 71.14
15.018.0583-0 | 84.64
15.018.0583-A | 79.22
15.018.0584-0 | 92.76
15.018.0584-A | 87.34
15.018.0586-0 | 125.65
15.018.0586-A | 120.23
15.018.0587-0 | 158.09
15.018.0587-A | 152.68
15.018.0588-0 | 26.52
15.018.0588-A | 23.81
15.018.0590-0 | 28.6
15.018.0590-A | 25.89
15.018.0591-0 | 31.15
15.018.0591-A | 28.44
15.018.0592-0 | 34.08
15.018.0592-A | 31.37
15.018.0594-0 | 41.04
15.018.0594-A | 38.33
15.018.0595-0 | 54.47
15.018.0595-A | 51.76
15.018.0596-0 | 33.35
15.018.0596-A | 30.64
15.018.0597-0 | 36.72
15.018.0597-A | 34.01
15.018.0598-0 | 40.54
15.018.0598-A | 37.83
15.018.0600-0 | 49.57
15.018.0600-A | 46.86
15.018.0601-0 | 67.27
15.018.0601-A | 64.56
15.018.0602-0 | 33.4
15.018.0602-A | 30.69
15.018.0603-0 | 36.17
15.018.0603-A | 33.46
15.018.0604-0 | 38.9
15.018.0604-A | 36.19
15.018.0606-0 | 52.44
15.018.0606-A | 49.73
15.018.0607-0 | 60.46
15.018.0607-A | 57.75
15.018.0608-0 | 28.21
15.018.0608-A | 25.5
15.018.0610-0 | 32.05
15.018.0610-A | 29.34
15.018.0611-0 | 36.49
15.018.0611-A | 33.78
15.018.0612-0 | 41.46
15.018.0612-A | 38.75
15.018.0614-0 | 53.95
15.018.0614-A | 51.24
15.018.0615-0 | 88.78
15.018.0615-A | 86.07
15.018.0616-0 | 38.77
15.018.0616-A | 36.06
15.018.0617-0 | 44.04
15.018.0617-A | 41.33
15.018.0618-0 | 50.59
15.018.0618-A | 47.88
15.018.0620-0 | 60.7
15.018.0620-A | 57.99
15.018.0621-0 | 119.15
15.018.0621-A | 116.44
15.018.0622-0 | 34.39
15.018.0622-A | 31.68
15.018.0623-0 | 46.79
15.018.0623-A | 44.08
15.018.0624-0 | 48.43
15.018.0624-A | 45.72
15.018.0626-0 | 58.27
15.018.0626-A | 55.56
15.018.0627-0 | 95.99
15.018.0627-A | 93.28
15.018.0628-0 | 27.43
15.018.0628-A | 24.72
15.018.0630-0 | 29.91
15.018.0630-A | 27.2
15.018.0631-0 | 32.17
15.018.0631-A | 29.46
15.018.0632-0 | 34.55
15.018.0632-A | 31.85
15.018.0634-0 | 38.99
15.018.0634-A | 36.28
15.018.0635-0 | 43.54
15.018.0635-A | 40.83
15.018.0636-0 | 31.03
15.018.0636-A | 28.32
15.018.0637-0 | 35.14
15.018.0637-A | 32.44
15.018.0638-0 | 37.82
15.018.0638-A | 35.11
15.018.0640-0 | 41.94
15.018.0640-A | 39.23
15.018.0641-0 | 46.45
15.018.0641-A | 43.74
15.018.0642-0 | 36.21
15.018.0642-A | 33.5
15.018.0643-0 | 38.71
15.018.0643-A | 36
15.018.0644-0 | 41.26
15.018.0644-A | 38.55
15.018.0646-0 | 45.16
15.018.0646-A | 42.45
15.018.0647-0 | 49.68
15.018.0647-A | 46.97
15.018.0648-0 | 26.1
15.018.0648-A | 23.39
15.018.0650-0 | 28.12
15.018.0650-A | 25.41
15.018.0651-0 | 29.96
15.018.0651-A | 27.25
15.018.0652-0 | 31.9
15.018.0652-A | 29.19
15.018.0654-0 | 35.54
15.018.0654-A | 32.83
15.018.0655-0 | 39.21
15.018.0655-A | 36.5
15.018.0656-0 | 31.03
15.018.0656-A | 28.32
15.018.0657-0 | 35.14
15.018.0657-A | 32.44
15.018.0658-0 | 37.82
15.018.0658-A | 35.11
15.018.0660-0 | 41.99
15.018.0660-A | 39.28
15.018.0661-0 | 46.45
15.018.0661-A | 43.74
15.018.0662-0 | 33.25
15.018.0662-A | 30.54
15.018.0663-0 | 35.28
15.018.0663-A | 32.57
15.018.0664-0 | 37.46
15.018.0664-A | 34.75
15.018.0666-0 | 37.39
15.018.0666-A | 34.68
15.018.0667-0 | 44.21
15.018.0667-A | 41.5
15.018.0668-0 | 33.51
15.018.0668-A | 30.8
15.018.0670-0 | 33.79
15.018.0670-A | 31.08
15.018.0671-0 | 40.1
15.018.0671-A | 37.39
15.018.0672-0 | 40.11
15.018.0672-A | 37.4
15.018.0674-0 | 49.25
15.018.0674-A | 46.54
15.018.0675-0 | 60.64
15.018.0675-A | 57.93
15.018.0676-0 | 43.46
15.018.0676-A | 40.75
15.018.0677-0 | 47.32
15.018.0677-A | 44.61
15.018.0678-0 | 50.88
15.018.0678-A | 48.17
15.018.0680-0 | 56.95
15.018.0680-A | 54.24
15.018.0681-0 | 65.08
15.018.0681-A | 62.37
15.018.0682-0 | 45.4
15.018.0682-A | 42.69
15.018.0683-0 | 48.09
15.018.0683-A | 45.38
15.018.0684-0 | 54.82
15.018.0684-A | 52.11
15.018.0686-0 | 46.61
15.018.0686-A | 43.9
15.018.0687-0 | 71.38
15.018.0687-A | 68.67
15.018.0688-0 | 26.18
15.018.0688-A | 23.47
15.018.0690-0 | 36.25
15.018.0690-A | 33.54
15.018.0691-0 | 39.34
15.018.0691-A | 36.63
15.018.0692-0 | 41.92
15.018.0692-A | 39.21
15.018.0694-0 | 40.82
15.018.0694-A | 38.11
15.018.0695-0 | 56.34
15.018.0695-A | 53.63
15.018.0696-0 | 44.95
15.018.0696-A | 42.24
15.018.0697-0 | 40.05
15.018.0697-A | 37.34
15.018.0698-0 | 58.3
15.018.0698-A | 55.59
15.018.0700-0 | 51.84
15.018.0700-A | 49.13
15.018.0701-0 | 59.57
15.018.0701-A | 56.86
15.018.0702-0 | 38.83
15.018.0702-A | 36.12
15.018.0703-0 | 43.46
15.018.0703-A | 40.75
15.018.0704-0 | 48.61
15.018.0704-A | 45.9
15.018.0706-0 | 46.4
15.018.0706-A | 43.69
15.018.0707-0 | 58.45
15.018.0707-A | 55.74
15.018.0708-0 | 26.12
15.018.0708-A | 23.41
15.018.0710-0 | 35.95
15.018.0710-A | 33.24
15.018.0711-0 | 45.92
15.018.0711-A | 43.21
15.018.0712-0 | 51.23
15.018.0712-A | 48.52
15.018.0714-0 | 53.41
15.018.0714-A | 50.7
15.018.0715-0 | 67.52
15.018.0715-A | 64.81
15.018.0716-0 | 54.44
15.018.0716-A | 51.74
15.018.0717-0 | 51.78
15.018.0717-A | 49.07
15.018.0718-0 | 67.82
15.018.0718-A | 65.11
15.018.0720-0 | 68.71
15.018.0720-A | 66
15.018.0721-0 | 88.56
15.018.0721-A | 85.85
15.018.0722-0 | 55.82
15.018.0722-A | 53.11
15.018.0723-0 | 52.69
15.018.0723-A | 49.98
15.018.0724-0 | 70
15.018.0724-A | 67.29
15.018.0726-0 | 66.35
15.018.0726-A | 63.64
15.018.0727-0 | 84.87
15.018.0727-A | 82.16
15.018.0728-0 | 38.78
15.018.0728-A | 36.07
15.018.0730-0 | 41.69
15.018.0730-A | 38.98
15.018.0731-0 | 45.53
15.018.0731-A | 42.82
15.018.0732-0 | 52.92
15.018.0732-A | 50.21
15.018.0734-0 | 67.07
15.018.0734-A | 64.36
15.018.0735-0 | 86.82
15.018.0735-A | 84.11
15.018.0736-0 | 48.54
15.018.0736-A | 45.83
15.018.0737-0 | 56.53
15.018.0737-A | 53.82
15.018.0738-0 | 65.61
15.018.0738-A | 62.9
15.018.0740-0 | 86.82
15.018.0740-A | 84.11
15.018.0741-0 | 110.67
15.018.0741-A | 107.97
15.018.0742-0 | 48
15.018.0742-A | 45.29
15.018.0743-0 | 56.8
15.018.0743-A | 54.09
15.018.0744-0 | 66.76
15.018.0744-A | 64.05
15.018.0746-0 | 79.28
15.018.0746-A | 76.57
15.018.0747-0 | 95.99
15.018.0747-A | 93.28
15.018.0748-0 | 39.71
15.018.0748-A | 37
15.018.0750-0 | 43.71
15.018.0750-A | 41
15.018.0751-0 | 55.45
15.018.0751-A | 52.74
15.018.0752-0 | 65.33
15.018.0752-A | 62.62
15.018.0754-0 | 85.72
15.018.0754-A | 83.01
15.018.0755-0 | 97.54
15.018.0755-A | 94.83
15.018.0756-0 | 58.35
15.018.0756-A | 55.64
15.018.0757-0 | 65.75
15.018.0757-A | 63.04
15.018.0758-0 | 71.73
15.018.0758-A | 69.02
15.018.0760-0 | 94.02
15.018.0760-A | 91.31
15.018.0761-0 | 155.28
15.018.0761-A | 152.57
15.018.0762-0 | 55.97
15.018.0762-A | 53.26
15.018.0763-0 | 49.11
15.018.0763-A | 46.4
15.018.0764-0 | 62.09
15.018.0764-A | 59.38
15.018.0766-0 | 92.34
15.018.0766-A | 89.63
15.018.0767-0 | 117.62
15.018.0767-A | 114.91
15.018.0768-0 | 46.82
15.018.0768-A | 44.11
15.018.0770-0 | 55.78
15.018.0770-A | 53.07
15.018.0771-0 | 63.89
15.018.0771-A | 61.18
15.018.0772-0 | 73.81
15.018.0772-A | 71.1
15.018.0774-0 | 86.34
15.018.0774-A | 83.63
15.018.0775-0 | 172.68
15.018.0775-A | 169.97
15.018.0776-0 | 58.32
15.018.0776-A | 55.61
15.018.0777-0 | 69.65
15.018.0777-A | 66.94
15.018.0778-0 | 80.04
15.018.0778-A | 77.33
15.018.0780-0 | 115.47
15.018.0780-A | 112.76
15.018.0781-0 | 184.8
15.018.0781-A | 182.1
15.018.0782-0 | 57.29
15.018.0782-A | 54.58
15.018.0783-0 | 75.65
15.018.0783-A | 72.94
15.018.0784-0 | 76.32
15.018.0784-A | 73.61
15.018.0786-0 | 116.24
15.018.0786-A | 113.53
15.018.0787-0 | 196.94
15.018.0787-A | 194.23
15.018.0788-0 | 70.18
15.018.0788-A | 67.47
15.018.0790-0 | 79.7
15.018.0790-A | 76.99
15.018.0791-0 | 90.1
15.018.0791-A | 87.39
15.018.0792-0 | 101.67
15.018.0792-A | 98.96
15.018.0794-0 | 131.98
15.018.0794-A | 129.27
15.018.0795-0 | 184.26
15.018.0795-A | 181.56
15.018.0796-0 | 87.12
15.018.0796-A | 84.41
15.018.0797-0 | 97.82
15.018.0797-A | 95.12
15.018.0798-0 | 57.85
15.018.0798-A | 55.14
15.018.0800-0 | 125
15.018.0800-A | 122.29
15.018.0801-0 | 193.24
15.018.0801-A | 190.54
15.018.0802-0 | 94.85
15.018.0802-A | 92.14
15.018.0803-0 | 105.24
15.018.0803-A | 102.54
15.018.0804-0 | 116.82
15.018.0804-A | 114.11
15.018.0806-0 | 131.87
15.018.0806-A | 129.16
15.018.0807-0 | 202.24
15.018.0807-A | 199.53
15.018.0808-0 | 26.85
15.018.0808-A | 24.14
15.018.0810-0 | 30.35
15.018.0810-A | 27.64
15.018.0811-0 | 34.75
15.018.0811-A | 32.04
15.018.0812-0 | 40.07
15.018.0812-A | 37.36
15.018.0814-0 | 53.41
15.018.0814-A | 50.7
15.018.0815-0 | 86.82
15.018.0815-A | 84.11
15.018.0816-0 | 35.96
15.018.0816-A | 33.25
15.018.0817-0 | 41.94
15.018.0817-A | 39.23
15.018.0818-0 | 49.01
15.018.0818-A | 46.31
15.018.0820-0 | 67.87
15.018.0820-A | 65.16
15.018.0821-0 | 100.06
15.018.0821-A | 97.35
15.018.0822-0 | 35.74
15.018.0822-A | 33.03
15.018.0823-0 | 41.04
15.018.0823-A | 38.33
15.018.0824-0 | 47.27
15.018.0824-A | 44.56
15.018.0826-0 | 63.15
15.018.0826-A | 60.44
15.018.0827-0 | 95.99
15.018.0827-A | 93.28
15.018.0828-0 | 30.24
15.018.0828-A | 27.53
15.018.0830-0 | 33.81
15.018.0830-A | 31.1
15.018.0831-0 | 37.94
15.018.0831-A | 35.23
15.018.0832-0 | 42.82
15.018.0832-A | 40.11
15.018.0834-0 | 57.25
15.018.0834-A | 54.54
15.018.0835-0 | 95.4
15.018.0835-A | 92.69
15.018.0836-0 | 39.9
15.018.0836-A | 37.19
15.018.0837-0 | 45.21
15.018.0837-A | 42.5
15.018.0838-0 | 51.67
15.018.0838-A | 48.96
15.018.0840-0 | 65.28
15.018.0840-A | 62.57
15.018.0841-0 | 111.51
15.018.0841-A | 108.8
15.018.0842-0 | 38.7
15.018.0842-A | 35.99
15.018.0843-0 | 43.2
15.018.0843-A | 40.49
15.018.0844-0 | 48.64
15.018.0844-A | 45.93
15.018.0846-0 | 64.04
15.018.0846-A | 61.33
15.018.0847-0 | 106.14
15.018.0847-A | 103.43
15.018.0848-0 | 43.15
15.018.0848-A | 40.45
15.018.0850-0 | 49.4
15.018.0850-A | 46.69
15.018.0851-0 | 56.53
15.018.0851-A | 53.82
15.018.0852-0 | 65.15
15.018.0852-A | 62.44
15.018.0854-0 | 79.02
15.018.0854-A | 76.31
15.018.0855-0 | 107.28
15.018.0855-A | 104.58
15.018.0856-0 | 54.28
15.018.0856-A | 51.58
15.018.0857-0 | 65.44
15.018.0857-A | 62.73
15.018.0858-0 | 69.59
15.018.0858-A | 66.88
15.018.0860-0 | 83.07
15.018.0860-A | 80.36
15.018.0861-0 | 136.28
15.018.0861-A | 133.57
15.018.0862-0 | 58.3
15.018.0862-A | 55.59
15.018.0863-0 | 65.44
15.018.0863-A | 62.73
15.018.0864-0 | 74.05
15.018.0864-A | 71.34
15.018.0866-0 | 93.79
15.018.0866-A | 91.09
15.018.0867-0 | 136.28
15.018.0867-A | 133.57
15.018.0870-0 | 30.28
15.018.0870-A | 27.57
15.018.0871-0 | 37.79
15.018.0871-A | 35.08
15.018.0872-0 | 32.68
15.018.0872-A | 29.97
15.018.0873-0 | 42.5
15.018.0873-A | 39.79
15.018.0874-0 | 38.37
15.018.0874-A | 35.66
15.018.0875-0 | 35.33
15.018.0875-A | 32.62
15.018.0881-0 | 55.91
15.018.0881-A | 53.2
15.018.0882-0 | 64.03
15.018.0882-A | 61.32
15.018.0883-0 | 55.89
15.018.0883-A | 53.18
15.018.0884-0 | 40.22
15.018.0884-A | 37.51
15.018.0885-0 | 98.61
15.018.0885-A | 95.9
15.018.0887-0 | 98.61
15.018.0887-A | 95.9
15.018.0888-0 | 160.95
15.018.0888-A | 158.24
15.018.0889-0 | 84
15.018.0889-A | 81.29
15.018.0890-0 | 73.49
15.018.0890-A | 70.78
15.018.0898-0 | 36.67
15.018.0898-A | 33.96
15.018.0900-0 | 41.19
15.018.0900-A | 38.48
15.018.0901-0 | 44.66
15.018.0901-A | 41.95
15.018.0902-0 | 46.14
15.018.0902-A | 43.43
15.018.0904-0 | 62.67
15.018.0904-A | 59.96
15.018.0905-0 | 99.05
15.018.0905-A | 96.34
15.018.0906-0 | 59.96
15.018.0906-A | 57.25
15.018.0907-0 | 53.67
15.018.0907-A | 50.96
15.018.0908-0 | 78.82
15.018.0908-A | 76.11
15.018.0910-0 | 77.21
15.018.0910-A | 74.5
15.018.0911-0 | 117.05
15.018.0911-A | 114.34
15.018.0912-0 | 46.08
15.018.0912-A | 43.37
15.018.0913-0 | 50.43
15.018.0913-A | 47.72
15.018.0914-0 | 54.78
15.018.0914-A | 52.07
15.018.0916-0 | 58.63
15.018.0916-A | 55.92
15.018.0917-0 | 99.05
15.018.0917-A | 96.34
15.018.0918-0 | 51.14
15.018.0918-A | 48.43
15.018.0920-0 | 54.65
15.018.0920-A | 51.94
15.018.0921-0 | 69.35
15.018.0921-A | 66.64
15.018.0922-0 | 75.22
15.018.0922-A | 72.51
15.018.0924-0 | 76.7
15.018.0924-A | 73.99
15.018.0925-0 | 113.44
15.018.0925-A | 110.73
15.018.0926-0 | 68.04
15.018.0926-A | 65.34
15.018.0927-0 | 74.04
15.018.0927-A | 71.33
15.018.0928-0 | 79.81
15.018.0928-A | 77.11
15.018.0930-0 | 81.01
15.018.0930-A | 78.3
15.018.0931-0 | 134.73
15.018.0931-A | 132.02
15.018.0932-0 | 64.04
15.018.0932-A | 61.33
15.018.0933-0 | 68.92
15.018.0933-A | 66.21
15.018.0934-0 | 86.91
15.018.0934-A | 84.2
15.018.0936-0 | 72.53
15.018.0936-A | 69.82
15.018.0937-0 | 113.44
15.018.0937-A | 110.73
15.018.0938-0 | 9.68
15.018.0938-A | 8.6
15.018.0940-0 | 9.82
15.018.0940-A | 8.74
15.018.0941-0 | 10.35
15.018.0941-A | 9.27
15.018.0942-0 | 11.82
15.018.0942-A | 10.74
15.018.0944-0 | 11.69
15.018.0944-A | 10.61
15.018.0945-0 | 12.13
15.018.0945-A | 11.05
15.018.0946-0 | 10.73
15.018.0946-A | 9.65
15.018.0947-0 | 11.46
15.018.0947-A | 10.37
15.018.0948-0 | 11.9
15.018.0948-A | 10.81
15.018.0950-0 | 13.51
15.018.0950-A | 12.42
15.018.0951-0 | 14.58
15.018.0951-A | 13.49
15.018.0952-0 | 10.88
15.018.0952-A | 9.8
15.018.0953-0 | 11.35
15.018.0953-A | 10.27
15.018.0954-0 | 12.05
15.018.0954-A | 10.97
15.018.0956-0 | 13.55
15.018.0956-A | 12.47
15.018.0957-0 | 14.87
15.018.0957-A | 13.79
15.018.0958-0 | 11.74
15.018.0958-A | 10.65
15.018.0960-0 | 12.27
15.018.0960-A | 11.18
15.018.0961-0 | 13.36
15.018.0961-A | 12.28
15.018.0962-0 | 15.07
15.018.0962-A | 13.98
15.018.0964-0 | 16.59
15.018.0964-A | 15.51
15.018.0965-0 | 16.66
15.018.0965-A | 15.58
15.018.0966-0 | 12.71
15.018.0966-A | 11.62
15.018.0967-0 | 13.94
15.018.0967-A | 12.85
15.018.0968-0 | 15.26
15.018.0968-A | 14.18
15.018.0970-0 | 17.47
15.018.0970-A | 16.39
15.018.0971-0 | 19.99
15.018.0971-A | 18.91
15.018.0972-0 | 14.65
15.018.0972-A | 13.57
15.018.0973-0 | 15.67
15.018.0973-A | 14.59
15.018.0974-0 | 16.69
15.018.0974-A | 15.61
15.018.0976-0 | 20.35
15.018.0976-A | 19.27
15.018.0977-0 | 22.38
15.018.0977-A | 21.29
15.018.0978-0 | 9.11
15.018.0978-A | 8.03
15.018.0980-0 | 11.35
15.018.0980-A | 10.27
15.018.0981-0 | 11.97
15.018.0981-A | 10.89
15.018.0982-0 | 12.58
15.018.0982-A | 11.5
15.018.0984-0 | 13.99
15.018.0984-A | 12.91
15.018.0985-0 | 15.37
15.018.0985-A | 14.29
15.018.0986-0 | 13.72
15.018.0986-A | 12.64
15.018.0987-0 | 15.14
15.018.0987-A | 14.06
15.018.0988-0 | 16.27
15.018.0988-A | 15.19
15.018.0990-0 | 18.35
15.018.0990-A | 17.26
15.018.0991-0 | 20.44
15.018.0991-A | 19.35
15.018.0992-0 | 13.89
15.018.0992-A | 12.8
15.018.0993-0 | 15.42
15.018.0993-A | 14.34
15.018.0994-0 | 16.25
15.018.0994-A | 15.17
15.018.0996-0 | 19.23
15.018.0996-A | 18.15
15.018.0997-0 | 24.48
15.018.0997-A | 23.4
15.018.0998-0 | 10.88
15.018.0998-A | 9.79
15.018.1000-0 | 10.63
15.018.1000-A | 9.55
15.018.1001-0 | 13.54
15.018.1001-A | 12.46
15.018.1002-0 | 14.75
15.018.1002-A | 13.66
15.018.1004-0 | 19.17
15.018.1004-A | 18.09
15.018.1005-0 | 22.29
15.018.1005-A | 21.21
15.018.1006-0 | 12.81
15.018.1006-A | 11.72
15.018.1007-0 | 14.19
15.018.1007-A | 13.11
15.018.1008-0 | 16.92
15.018.1008-A | 15.84
15.018.1010-0 | 20.09
15.018.1010-A | 19.01
15.018.1011-0 | 23.22
15.018.1011-A | 22.14
15.018.1012-0 | 13.29
15.018.1012-A | 12.2
15.018.1013-0 | 16.04
15.018.1013-A | 14.95
15.018.1014-0 | 15.66
15.018.1014-A | 14.57
15.018.1016-0 | 18.22
15.018.1016-A | 17.14
15.018.1017-0 | 23.94
15.018.1017-A | 22.85
15.019.0010-0 | 62.71
15.019.0010-A | 61.14
15.019.0015-0 | 97.85
15.019.0015-A | 96.12
15.019.0020-0 | 8.36
15.019.0020-A | 7.74
15.019.0025-0 | 14.94
15.019.0025-A | 14.16
15.019.0030-0 | 17.57
15.019.0030-A | 16.63
15.019.0035-0 | 12.42
15.019.0035-A | 11.48
15.019.0040-0 | 18.27
15.019.0040-A | 17.02
15.019.0045-0 | 20.33
15.019.0045-A | 19.08
15.019.0050-0 | 12.36
15.019.0050-A | 11.74
15.019.0052-0 | 13.44
15.019.0052-A | 12.82
15.019.0055-0 | 8.99
15.019.0055-A | 8.37
15.019.0057-0 | 16.3
15.019.0057-A | 15.68
15.019.0060-0 | 32.18
15.019.0060-A | 29.04
15.019.0065-0 | 89.99
15.019.0065-A | 84.57
15.019.0068-0 | 9.2
15.019.0068-A | 8.58
15.019.0069-0 | 13.25
15.019.0069-A | 12.63
15.019.0070-0 | 1.88
15.019.0070-A | 1.79
15.019.0081-0 | 14.92
15.019.0081-A | 14.3
15.019.0082-0 | 13.74
15.019.0082-A | 13.12
15.019.0090-0 | 27.78
15.019.0090-A | 27.16
15.019.0095-0 | 21.58
15.019.0095-A | 20.96
15.019.0100-0 | 16.1
15.019.0100-A | 15.48
15.019.0110-0 | 14.61
15.019.0110-A | 13.99
15.020.0010-0 | 5.65
15.020.0010-A | 5.18
15.020.0027-0 | 9.55
15.020.0027-A | 9.4
15.020.0028-0 | 3.2
15.020.0028-A | 3.05
15.020.0029-0 | 10.86
15.020.0029-A | 10.55
15.020.0031-0 | 19.33
15.020.0031-A | 19.02
15.020.0033-0 | 10.86
15.020.0033-A | 10.55
15.020.0034-0 | 14.61
15.020.0034-A | 14.3
15.020.0036-0 | 11.81
15.020.0036-A | 11.5
15.020.0037-0 | 38.4
15.020.0037-A | 38.09
15.020.0038-0 | 19.5
15.020.0038-A | 19.19
15.020.0039-0 | 22.45
15.020.0039-A | 22.14
15.020.0040-0 | 22.98
15.020.0040-A | 22.67
15.020.0041-0 | 15.95
15.020.0041-A | 15.33
15.020.0042-0 | 17.06
15.020.0042-A | 16.44
15.020.0044-0 | 23.02
15.020.0044-A | 22.55
15.020.0045-0 | 23.7
15.020.0045-A | 23.23
15.020.0050-0 | 41.7
15.020.0050-A | 41.08
15.020.0055-0 | 67.6
15.020.0055-A | 66.98
15.020.0058-0 | 20.33
15.020.0058-A | 19.86
15.020.0060-0 | 42.11
15.020.0060-A | 41.64
15.020.0061-0 | 45.28
15.020.0061-A | 44.81
15.020.0070-0 | 35.56
15.020.0070-A | 34.94
15.020.0072-0 | 29.51
15.020.0072-A | 28.89
15.020.0075-0 | 45.17
15.020.0075-A | 44.55
15.020.0078-0 | 49.68
15.020.0078-A | 49.06
15.020.0080-0 | 56.59
15.020.0080-A | 55.97
15.020.0090-0 | 64.9
15.020.0090-A | 64.28
15.020.0095-0 | 72.43
15.020.0095-A | 71.81
15.020.0100-0 | 330.94
15.020.0100-A | 330.32
15.020.0150-0 | 9.71
15.020.0150-A | 9.56
15.020.0153-0 | 9
15.020.0153-A | 8.85
15.020.0155-0 | 10.65
15.020.0155-A | 10.5
15.020.0156-0 | 9.23
15.020.0156-A | 9.08
15.020.0158-0 | 19.62
15.020.0158-A | 19.47
15.020.0160-0 | 22.86
15.020.0160-A | 22.71
15.020.0163-0 | 54.13
15.020.0163-A | 53.98
15.020.0165-0 | 40.3
15.020.0165-A | 40.15
15.020.0168-0 | 38.83
15.020.0168-A | 38.68
15.020.0170-0 | 26.82
15.020.0170-A | 26.67
15.020.0173-0 | 23.42
15.020.0173-A | 23.27
15.020.0175-0 | 146.89
15.020.0175-A | 146.74
15.020.0178-0 | 17.3
15.020.0178-A | 17.15
15.020.0200-0 | 11.37
15.020.0200-A | 11.22
15.020.0205-0 | 15.28
15.020.0205-A | 15.13
15.020.0210-0 | 27.85
15.020.0210-A | 27.7
15.020.0215-0 | 33.82
15.020.0215-A | 33.67
15.020.0220-0 | 47.52
15.020.0220-A | 47.37
15.028.0001-0 | 522.85
15.028.0001-A | 464.47
15.028.0003-0 | 545.43
15.028.0003-A | 484.35
15.028.0005-0 | 573.93
15.028.0005-A | 510.13
15.028.0010-0 | 656.51
15.028.0010-A | 587.29
15.028.0015-0 | 685.96
15.028.0015-A | 614.04
15.028.0017-0 | 713.13
15.028.0017-A | 638.5
15.028.0018-0 | 756.97
15.028.0018-A | 676.49
15.028.0020-0 | 779.56
15.028.0020-A | 696.37
15.028.0025-0 | 866.59
15.028.0025-A | 774.85
15.028.0028-0 | 953.63
15.028.0028-A | 853.33
15.029.0010-0 | 48.55
15.029.0010-A | 45.3
15.029.0011-0 | 53.29
15.029.0011-A | 50.04
15.029.0012-0 | 67.16
15.029.0012-A | 63.91
15.029.0013-0 | 79.2
15.029.0013-A | 75.95
15.029.0014-0 | 107.12
15.029.0014-A | 103.33
15.029.0015-0 | 154.63
15.029.0015-A | 150.84
15.029.0016-0 | 249.5
15.029.0016-A | 245.16
15.029.0017-0 | 389.6
15.029.0017-A | 385.26
15.029.0018-0 | 748.71
15.029.0018-A | 743.29
15.029.0019-0 | 38.67
15.029.0019-A | 35.42
15.029.0020-0 | 40.57
15.029.0020-A | 37.32
15.029.0021-0 | 67.51
15.029.0021-A | 64.26
15.029.0022-0 | 91.2
15.029.0022-A | 87.95
15.029.0023-0 | 100.5
15.029.0023-A | 96.71
15.029.0024-0 | 182.9
15.029.0024-A | 179.11
15.029.0049-0 | 58.88
15.029.0049-A | 55.63
15.029.0050-0 | 67.73
15.029.0050-A | 64.48
15.029.0051-0 | 108.54
15.029.0051-A | 105.29
15.029.0052-0 | 110
15.029.0052-A | 106.21
15.029.0053-0 | 141.17
15.029.0053-A | 137.38
15.029.0054-0 | 251.49
15.029.0054-A | 247.15
15.029.0055-0 | 450.08
15.029.0055-A | 445.74
15.029.0056-0 | 812.45
15.029.0056-A | 807.03
15.029.0080-0 | 60.72
15.029.0080-A | 57.47
15.029.0081-0 | 64.09
15.029.0081-A | 60.84
15.029.0082-0 | 85.72
15.029.0082-A | 82.47
15.029.0083-0 | 97.09
15.029.0083-A | 93.3
15.029.0084-0 | 146.17
15.029.0084-A | 142.38
15.029.0085-0 | 192.84
15.029.0085-A | 188.5
15.029.0086-0 | 301.29
15.029.0086-A | 296.95
15.029.0087-0 | 611.51
15.029.0087-A | 606.09
15.029.0100-0 | 80.5
15.029.0100-A | 77.25
15.029.0101-0 | 101.47
15.029.0101-A | 98.22
15.029.0102-0 | 139.8
15.029.0102-A | 136.55
15.029.0103-0 | 157.43
15.029.0103-A | 153.64
15.029.0104-0 | 209.17
15.029.0104-A | 205.38
15.029.0105-0 | 357.03
15.029.0105-A | 352.69
15.029.0106-0 | 423.36
15.029.0106-A | 419.02
15.029.0107-0 | 777.27
15.029.0107-A | 771.85
15.030.0030-0 | 31.67
15.030.0030-A | 28.42
15.030.0032-0 | 33.65
15.030.0032-A | 30.4
15.030.0034-0 | 46.63
15.030.0034-A | 43.38
15.030.0036-0 | 59.22
15.030.0036-A | 55.43
15.030.0038-0 | 61.7
15.030.0038-A | 57.91
15.030.0040-0 | 87.92
15.030.0040-A | 84.13
15.030.0050-0 | 51.09
15.030.0050-A | 47.84
15.030.0052-0 | 56.46
15.030.0052-A | 53.21
15.030.0054-0 | 91.52
15.030.0054-A | 87.73
15.030.0056-0 | 92.74
15.030.0056-A | 88.95
15.030.0058-0 | 135.69
15.030.0058-A | 131.9
15.030.0070-0 | 51.09
15.030.0070-A | 47.84
15.030.0072-0 | 61.35
15.030.0072-A | 58.1
15.030.0074-0 | 80.23
15.030.0074-A | 76.43
15.030.0076-0 | 83.58
15.030.0076-A | 79.79
15.030.0078-0 | 116.53
15.030.0078-A | 112.74
15.030.0080-0 | 51.09
15.030.0080-A | 47.84
15.030.0082-0 | 61.35
15.030.0082-A | 58.1
15.030.0084-0 | 80.23
15.030.0084-A | 76.43
15.030.0086-0 | 83.58
15.030.0086-A | 79.79
15.030.0088-0 | 116.53
15.030.0088-A | 112.74
15.031.0010-0 | 25.31
15.031.0010-A | 24.68
15.031.0011-0 | 35.95
15.031.0011-A | 35.19
15.031.0012-0 | 38.78
15.031.0012-A | 37.91
15.031.0013-0 | 48.24
15.031.0013-A | 47.27
15.031.0014-0 | 58.11
15.031.0014-A | 56.97
15.031.0015-0 | 101.08
15.031.0015-A | 99.73
15.031.0016-0 | 107.38
15.031.0016-A | 105.87
15.031.0017-0 | 114.1
15.031.0017-A | 112.47
15.031.0018-0 | 153.69
15.031.0018-A | 151.8
15.031.0019-0 | 27.37
15.031.0019-A | 26.75
15.031.0020-0 | 38.98
15.031.0020-A | 38.22
15.031.0021-0 | 42.01
15.031.0021-A | 41.14
15.031.0022-0 | 52.33
15.031.0022-A | 51.36
15.031.0023-0 | 63.07
15.031.0023-A | 61.93
15.031.0024-0 | 110.18
15.031.0024-A | 108.82
15.031.0025-0 | 116.99
15.031.0025-A | 115.47
15.031.0026-0 | 124.29
15.031.0026-A | 122.66
15.031.0027-0 | 167.64
15.031.0027-A | 165.75
15.031.0030-0 | 329.97
15.031.0030-A | 327.91
15.031.0032-0 | 413.26
15.031.0032-A | 411.1
15.031.0036-0 | 301.38
15.031.0036-A | 299.32
15.031.0038-0 | 377.17
15.031.0038-A | 375
15.034.0010-0 | 15.21
15.034.0010-A | 14.45
15.034.0011-0 | 20.05
15.034.0011-A | 19.18
15.034.0012-0 | 28.79
15.034.0012-A | 27.82
15.034.0013-0 | 30.13
15.034.0013-A | 28.99
15.034.0014-0 | 40.32
15.034.0014-A | 38.97
15.034.0015-0 | 71.56
15.034.0015-A | 70.04
15.034.0016-0 | 81.22
15.034.0016-A | 79.6
15.034.0017-0 | 118.11
15.034.0017-A | 116.21
15.034.0020-0 | 16.17
15.034.0020-A | 15.41
15.034.0021-0 | 21.4
15.034.0021-A | 20.53
15.034.0022-0 | 30.94
15.034.0022-A | 29.97
15.034.0023-0 | 32.29
15.034.0023-A | 31.16
15.034.0024-0 | 43.34
15.034.0024-A | 41.99
15.034.0025-0 | 77.58
15.034.0025-A | 76.06
15.034.0026-0 | 88.13
15.034.0026-A | 86.5
15.034.0027-0 | 128.5
15.034.0027-A | 126.6
15.035.0010-0 | 23.03
15.035.0010-A | 22.41
15.035.0011-0 | 34.05
15.035.0011-A | 33.29
15.035.0012-0 | 36.95
15.035.0012-A | 36.09
15.035.0013-0 | 62.64
15.035.0013-A | 61.66
15.035.0014-0 | 73.34
15.035.0014-A | 72.2
15.035.0015-0 | 85.81
15.035.0015-A | 84.46
15.035.0016-0 | 146.21
15.035.0016-A | 144.75
15.035.0017-0 | 169.58
15.035.0017-A | 167.95
15.035.0020-0 | 24.87
15.035.0020-A | 24.24
15.035.0021-0 | 36.89
15.035.0021-A | 36.13
15.035.0022-0 | 40
15.035.0022-A | 39.13
15.035.0023-0 | 68.17
15.035.0023-A | 67.2
15.035.0024-0 | 79.82
15.035.0024-A | 78.68
15.035.0025-0 | 93.38
15.035.0025-A | 92.03
15.035.0026-0 | 159.74
15.035.0026-A | 158.28
15.035.0027-0 | 185.32
15.035.0027-A | 183.69
15.036.0001-0 | 14.6
15.036.0001-A | 13.84
15.036.0002-0 | 19.03
15.036.0002-A | 18.22
15.036.0003-0 | 28.32
15.036.0003-A | 27.45
15.036.0010-0 | 11.18
15.036.0010-A | 10.64
15.036.0011-0 | 13.99
15.036.0011-A | 13.34
15.036.0012-0 | 26.21
15.036.0012-A | 25.45
15.036.0013-0 | 38.2
15.036.0013-A | 37.22
15.036.0014-0 | 48.56
15.036.0014-A | 47.37
15.036.0015-0 | 64.34
15.036.0015-A | 62.93
15.036.0016-0 | 80.14
15.036.0016-A | 78.51
15.036.0017-0 | 97.91
15.036.0017-A | 96.02
15.036.0018-0 | 11.89
15.036.0018-A | 11.35
15.036.0019-0 | 14.91
15.036.0019-A | 14.26
15.036.0020-0 | 28.26
15.036.0020-A | 27.5
15.036.0021-0 | 34.43
15.036.0021-A | 33.57
15.036.0022-0 | 41.29
15.036.0022-A | 40.31
15.036.0023-0 | 52.53
15.036.0023-A | 51.33
15.036.0024-0 | 69.72
15.036.0024-A | 68.31
15.036.0025-0 | 86.93
15.036.0025-A | 85.31
15.036.0026-0 | 106.28
15.036.0026-A | 104.39
15.036.0027-0 | 9.27
15.036.0027-A | 8.51
15.036.0028-0 | 10.19
15.036.0028-A | 9.38
15.036.0029-0 | 15.42
15.036.0029-A | 14.55
15.036.0030-0 | 19.94
15.036.0030-A | 18.97
15.036.0031-0 | 22.16
15.036.0031-A | 20.97
15.036.0032-0 | 33.34
15.036.0032-A | 31.94
15.036.0033-0 | 56.65
15.036.0033-A | 55.03
15.036.0034-0 | 64.73
15.036.0034-A | 62.83
15.036.0035-0 | 98.08
15.036.0035-A | 95.91
15.036.0036-0 | 9.63
15.036.0036-A | 8.87
15.036.0037-0 | 10.6
15.036.0037-A | 9.79
15.036.0038-0 | 16.31
15.036.0038-A | 15.45
15.036.0039-0 | 21.21
15.036.0039-A | 20.23
15.036.0040-0 | 23.49
15.036.0040-A | 22.3
15.036.0041-0 | 35.62
15.036.0041-A | 34.22
15.036.0042-0 | 61.1
15.036.0042-A | 59.47
15.036.0043-0 | 69.78
15.036.0043-A | 67.88
15.036.0044-0 | 106.26
15.036.0044-A | 104.1
15.036.0045-0 | 13.47
15.036.0045-A | 12.5
15.036.0046-0 | 19.28
15.036.0046-A | 18.09
15.036.0047-0 | 26.01
15.036.0047-A | 24.39
15.036.0048-0 | 28.36
15.036.0048-A | 26.47
15.036.0049-0 | 14.09
15.036.0049-A | 13.11
15.036.0050-0 | 20.31
15.036.0050-A | 19.12
15.036.0051-0 | 27.4
15.036.0051-A | 25.77
15.036.0052-0 | 29.78
15.036.0052-A | 27.88
15.036.0053-0 | 65.41
15.036.0053-A | 63.08
15.036.0060-0 | 6.43
15.036.0060-A | 5.89
15.036.0061-0 | 8.08
15.036.0061-A | 7.43
15.036.0062-0 | 9.51
15.036.0062-A | 8.75
15.036.0063-0 | 10.42
15.036.0063-A | 9.56
15.036.0064-0 | 11.39
15.036.0064-A | 10.42
15.036.0065-0 | 19.45
15.036.0065-A | 18.26
15.036.0066-0 | 28.11
15.036.0066-A | 26.7
15.036.0067-0 | 31.05
15.036.0067-A | 29.42
15.036.0068-0 | 45.12
15.036.0068-A | 43.23
15.036.0069-0 | 6.67
15.036.0069-A | 6.13
15.036.0070-0 | 8.4
15.036.0070-A | 7.75
15.036.0071-0 | 9.89
15.036.0071-A | 9.14
15.036.0072-0 | 10.82
15.036.0072-A | 9.95
15.036.0073-0 | 11.8
15.036.0073-A | 10.83
15.036.0074-0 | 20.51
15.036.0074-A | 19.31
15.036.0075-0 | 29.87
15.036.0075-A | 28.46
15.036.0076-0 | 32.94
15.036.0076-A | 31.31
15.036.0077-0 | 48.22
15.036.0077-A | 46.32
15.036.0079-0 | 4.86
15.036.0079-A | 4.43
15.036.0080-0 | 6.11
15.036.0080-A | 5.57
15.036.0081-0 | 26.36
15.036.0081-A | 25.55
15.036.0082-0 | 40.84
15.036.0082-A | 39.87
15.036.0084-0 | 63.67
15.036.0084-A | 62.7
15.036.0086-0 | 28.39
15.036.0086-A | 27.57
15.036.0088-0 | 44.2
15.036.0088-A | 43.22
15.036.0090-0 | 69.31
15.036.0090-A | 68.33
15.036.0092-0 | 91.65
15.036.0092-A | 90.67
15.036.0100-0 | 51.18
15.036.0100-A | 48.9
15.036.0105-0 | 102.6
15.036.0105-A | 98
15.036.0110-0 | 153.55
15.036.0110-A | 146.7
15.036.0130-0 | 41.18
15.036.0130-A | 40.32
15.036.0135-0 | 33.65
15.036.0135-A | 32.78
15.036.0140-0 | 2.68
15.036.0140-A | 2.52
15.036.0141-0 | 3.08
15.036.0141-A | 2.92
15.036.0143-0 | 4.56
15.036.0143-A | 4.4
15.037.0010-0 | 6.26
15.037.0010-A | 5.99
15.037.0011-0 | 9.64
15.037.0011-A | 9.32
15.037.0012-0 | 11.65
15.037.0012-A | 11.27
15.037.0013-0 | 16.19
15.037.0013-A | 15.76
15.037.0014-0 | 19.86
15.037.0014-A | 19.37
15.037.0015-0 | 29.46
15.037.0015-A | 28.86
15.037.0016-0 | 41.63
15.037.0016-A | 40.93
15.037.0017-0 | 42.51
15.037.0017-A | 41.7
15.038.0001-0 | 11.76
15.038.0001-A | 11.76
15.038.0002-0 | 16.14
15.038.0002-A | 16.14
15.038.0003-0 | 22.98
15.038.0003-A | 22.98
15.038.0004-0 | 30.64
15.038.0004-A | 30.64
15.038.0005-0 | 34.17
15.038.0005-A | 34.17
15.038.0006-0 | 44.46
15.038.0006-A | 44.46
15.038.0010-0 | 0.67
15.038.0010-A | 0.67
15.038.0011-0 | 2.97
15.038.0011-A | 2.97
15.038.0012-0 | 3.75
15.038.0012-A | 3.75
15.038.0013-0 | 5.75
15.038.0013-A | 5.75
15.038.0014-0 | 5.8
15.038.0014-A | 5.8
15.038.0015-0 | 7.02
15.038.0015-A | 7.02
15.038.0016-0 | 7.56
15.038.0016-A | 7.56
15.038.0017-0 | 8.05
15.038.0017-A | 8.05
15.038.0018-0 | 14.59
15.038.0018-A | 14.59
15.038.0019-0 | 15.25
15.038.0019-A | 15.25
15.038.0020-0 | 16.33
15.038.0020-A | 16.33
15.038.0030-0 | 1.57
15.038.0030-A | 1.57
15.038.0031-0 | 2.24
15.038.0031-A | 2.24
15.038.0032-0 | 4.23
15.038.0032-A | 4.23
15.038.0033-0 | 12.38
15.038.0033-A | 12.38
15.038.0034-0 | 12.91
15.038.0034-A | 12.91
15.038.0035-0 | 25
15.038.0035-A | 25
15.038.0036-0 | 32.66
15.038.0036-A | 32.66
15.038.0040-0 | 4.4
15.038.0040-A | 4.4
15.038.0041-0 | 5.58
15.038.0041-A | 5.58
15.038.0042-0 | 8.72
15.038.0042-A | 8.72
15.038.0043-0 | 14.65
15.038.0043-A | 14.65
15.038.0044-0 | 21.05
15.038.0044-A | 21.05
15.038.0045-0 | 40.04
15.038.0045-A | 40.04
15.038.0050-0 | 5.56
15.038.0050-A | 5.56
15.038.0051-0 | 6.63
15.038.0051-A | 6.63
15.038.0052-0 | 7.86
15.038.0052-A | 7.86
15.038.0053-0 | 8.53
15.038.0053-A | 8.53
15.038.0054-0 | 18.07
15.038.0054-A | 18.07
15.038.0055-0 | 19.75
15.038.0055-A | 19.75
15.038.0056-0 | 114.98
15.038.0056-A | 114.98
15.038.0057-0 | 130.01
15.038.0057-A | 130.01
15.038.0058-0 | 230.66
15.038.0058-A | 230.66
15.038.0060-0 | 4.03
15.038.0060-A | 4.03
15.038.0061-0 | 7.02
15.038.0061-A | 7.02
15.038.0062-0 | 11.24
15.038.0062-A | 11.24
15.038.0063-0 | 13.48
15.038.0063-A | 13.48
15.038.0064-0 | 18.99
15.038.0064-A | 18.99
15.038.0065-0 | 33.37
15.038.0065-A | 33.37
15.038.0070-0 | 1.86
15.038.0070-A | 1.86
15.038.0071-0 | 2.41
15.038.0071-A | 2.41
15.038.0072-0 | 4.78
15.038.0072-A | 4.78
15.038.0073-0 | 11.22
15.038.0073-A | 11.22
15.038.0074-0 | 12.55
15.038.0074-A | 12.55
15.038.0075-0 | 28.45
15.038.0075-A | 28.45
15.038.0080-0 | 3.09
15.038.0080-A | 3.09
15.038.0081-0 | 4.93
15.038.0081-A | 4.93
15.038.0085-0 | 4.88
15.038.0085-A | 4.88
15.038.0086-0 | 6.06
15.038.0086-A | 6.06
15.038.0087-0 | 7.43
15.038.0087-A | 7.43
15.038.0088-0 | 9.44
15.038.0088-A | 9.44
15.038.0089-0 | 11.36
15.038.0089-A | 11.36
15.038.0090-0 | 11.88
15.038.0090-A | 11.88
15.038.0100-0 | 1.08
15.038.0100-A | 1.08
15.038.0101-0 | 1.79
15.038.0101-A | 1.79
15.038.0102-0 | 3.96
15.038.0102-A | 3.96
15.038.0103-0 | 7.05
15.038.0103-A | 7.05
15.038.0104-0 | 7.71
15.038.0104-A | 7.71
15.038.0105-0 | 15.56
15.038.0105-A | 15.56
15.038.0106-0 | 24.12
15.038.0106-A | 24.12
15.038.0107-0 | 35.11
15.038.0107-A | 35.11
15.038.0108-0 | 46.72
15.038.0108-A | 46.72
15.038.0115-0 | 3.41
15.038.0115-A | 3.41
15.038.0116-0 | 4.87
15.038.0116-A | 4.87
15.038.0120-0 | 10.31
15.038.0120-A | 10.31
15.038.0121-0 | 14.62
15.038.0121-A | 14.62
15.038.0122-0 | 43.8
15.038.0122-A | 43.8
15.038.0130-0 | 0.64
15.038.0130-A | 0.64
15.038.0131-0 | 0.91
15.038.0131-A | 0.91
15.038.0132-0 | 2.99
15.038.0132-A | 2.99
15.038.0133-0 | 5.95
15.038.0133-A | 5.95
15.038.0134-0 | 9.09
15.038.0134-A | 9.09
15.038.0135-0 | 13.44
15.038.0135-A | 13.44
15.038.0140-0 | 0.57
15.038.0140-A | 0.57
15.038.0141-0 | 0.87
15.038.0141-A | 0.87
15.038.0142-0 | 2.43
15.038.0142-A | 2.43
15.038.0143-0 | 2.71
15.038.0143-A | 2.71
15.038.0144-0 | 7.19
15.038.0144-A | 7.19
15.038.0145-0 | 9.8
15.038.0145-A | 9.8
15.038.0150-0 | 2.26
15.038.0150-A | 2.26
15.038.0151-0 | 3.66
15.038.0151-A | 3.66
15.038.0152-0 | 11.96
15.038.0152-A | 11.96
15.038.0153-0 | 16.24
15.038.0153-A | 16.24
15.038.0154-0 | 24.56
15.038.0154-A | 24.56
15.038.0155-0 | 33.32
15.038.0155-A | 33.32
15.038.0160-0 | 8.4
15.038.0160-A | 8.4
15.038.0161-0 | 9.4
15.038.0161-A | 9.4
15.038.0162-0 | 20.26
15.038.0162-A | 20.26
15.038.0165-0 | 11.66
15.038.0165-A | 11.66
15.038.0166-0 | 22.12
15.038.0166-A | 22.12
15.038.0170-0 | 6
15.038.0170-A | 6
15.038.0171-0 | 7.66
15.038.0171-A | 7.66
15.038.0172-0 | 15.56
15.038.0172-A | 15.56
15.038.0173-0 | 26.55
15.038.0173-A | 26.55
15.038.0174-0 | 30.97
15.038.0174-A | 30.97
15.038.0175-0 | 41.45
15.038.0175-A | 41.45
15.038.0176-0 | 113.86
15.038.0176-A | 113.86
15.038.0177-0 | 156.36
15.038.0177-A | 156.36
15.038.0178-0 | 261.15
15.038.0178-A | 261.15
15.038.0185-0 | 10.06
15.038.0185-A | 10.06
15.038.0186-0 | 14.39
15.038.0186-A | 14.39
15.038.0190-0 | 14.85
15.038.0190-A | 14.85
15.038.0200-0 | 0.74
15.038.0200-A | 0.74
15.038.0201-0 | 0.74
15.038.0201-A | 0.74
15.038.0202-0 | 1.53
15.038.0202-A | 1.53
15.038.0203-0 | 3.1
15.038.0203-A | 3.1
15.038.0204-0 | 7.39
15.038.0204-A | 7.39
15.038.0205-0 | 8.55
15.038.0205-A | 8.55
15.038.0206-0 | 3.83
15.038.0206-A | 3.83
15.038.0207-0 | 10.06
15.038.0207-A | 10.06
15.038.0208-0 | 17.43
15.038.0208-A | 17.43
15.038.0209-0 | 23.58
15.038.0209-A | 23.58
15.038.0210-0 | 40.02
15.038.0210-A | 40.02
15.038.0215-0 | 11.48
15.038.0215-A | 11.48
15.038.0216-0 | 18.75
15.038.0216-A | 18.75
15.038.0217-0 | 20.85
15.038.0217-A | 20.85
15.038.0218-0 | 22.99
15.038.0218-A | 22.99
15.038.0219-0 | 37.28
15.038.0219-A | 37.28
15.038.0220-0 | 183.28
15.038.0220-A | 183.28
15.038.0221-0 | 248.18
15.038.0221-A | 248.18
15.038.0222-0 | 222.18
15.038.0222-A | 222.18
15.038.0230-0 | 18.53
15.038.0230-A | 18.53
15.038.0231-0 | 20.68
15.038.0231-A | 20.68
15.038.0232-0 | 30.58
15.038.0232-A | 30.58
15.038.0233-0 | 35.04
15.038.0233-A | 35.04
15.038.0234-0 | 59.93
15.038.0234-A | 59.93
15.038.0235-0 | 195.07
15.038.0235-A | 195.07
15.038.0236-0 | 268.73
15.038.0236-A | 268.73
15.038.0237-0 | 345.77
15.038.0237-A | 345.77
15.038.0240-0 | 9.73
15.038.0240-A | 9.73
15.038.0241-0 | 11.91
15.038.0241-A | 11.91
15.038.0242-0 | 17.71
15.038.0242-A | 17.71
15.038.0243-0 | 26.24
15.038.0243-A | 26.24
15.038.0244-0 | 26.96
15.038.0244-A | 26.96
15.038.0245-0 | 43.57
15.038.0245-A | 43.57
15.038.0250-0 | 0.45
15.038.0250-A | 0.45
15.038.0251-0 | 0.79
15.038.0251-A | 0.79
15.038.0252-0 | 1.75
15.038.0252-A | 1.75
15.038.0253-0 | 3.14
15.038.0253-A | 3.14
15.038.0254-0 | 5.7
15.038.0254-A | 5.7
15.038.0255-0 | 5.7
15.038.0255-A | 5.7
15.038.0256-0 | 13.76
15.038.0256-A | 13.76
15.038.0257-0 | 64.11
15.038.0257-A | 64.11
15.038.0260-0 | 2.41
15.038.0260-A | 2.41
15.038.0261-0 | 3.65
15.038.0261-A | 3.65
15.038.0262-0 | 3.09
15.038.0262-A | 3.09
15.038.0263-0 | 4.47
15.038.0263-A | 4.47
15.038.0264-0 | 3.66
15.038.0264-A | 3.66
15.038.0265-0 | 5.05
15.038.0265-A | 5.05
15.038.0266-0 | 8.74
15.038.0266-A | 8.74
15.038.0267-0 | 10.84
15.038.0267-A | 10.84
15.038.0268-0 | 12.38
15.038.0268-A | 12.38
15.038.0269-0 | 14.13
15.038.0269-A | 14.13
15.038.0270-0 | 16.17
15.038.0270-A | 16.17
15.038.0271-0 | 16.92
15.038.0271-A | 16.92
15.038.0272-0 | 39.66
15.038.0272-A | 39.66
15.038.0273-0 | 70.45
15.038.0273-A | 70.45
15.038.0280-0 | 1.1
15.038.0280-A | 1.1
15.038.0281-0 | 1.05
15.038.0281-A | 1.05
15.038.0282-0 | 1.92
15.038.0282-A | 1.92
15.038.0283-0 | 3.83
15.038.0283-A | 3.83
15.038.0284-0 | 6.38
15.038.0284-A | 6.38
15.038.0285-0 | 10.78
15.038.0285-A | 10.78
15.038.0286-0 | 19.75
15.038.0286-A | 19.75
15.038.0287-0 | 43.31
15.038.0287-A | 43.31
15.038.0288-0 | 65.32
15.038.0288-A | 65.32
15.038.0290-0 | 1.39
15.038.0290-A | 1.39
15.038.0291-0 | 1.91
15.038.0291-A | 1.91
15.038.0292-0 | 2.55
15.038.0292-A | 2.55
15.038.0293-0 | 4.35
15.038.0293-A | 4.35
15.038.0294-0 | 7.51
15.038.0294-A | 7.51
15.038.0295-0 | 13.6
15.038.0295-A | 13.6
15.038.0296-0 | 26.63
15.038.0296-A | 26.63
15.038.0297-0 | 36.04
15.038.0297-A | 36.04
15.038.0298-0 | 79.27
15.038.0298-A | 79.27
15.038.0300-0 | 2.51
15.038.0300-A | 2.51
15.038.0301-0 | 3.23
15.038.0301-A | 3.23
15.038.0302-0 | 5.75
15.038.0302-A | 5.75
15.038.0303-0 | 10.27
15.038.0303-A | 10.27
15.038.0304-0 | 15.92
15.038.0304-A | 15.92
15.038.0305-0 | 29.16
15.038.0305-A | 29.16
15.038.0306-0 | 36.38
15.038.0306-A | 36.38
15.038.0307-0 | 57.2
15.038.0307-A | 57.2
15.038.0308-0 | 124.34
15.038.0308-A | 124.34
15.038.0320-0 | 1.18
15.038.0320-A | 1.18
15.038.0321-0 | 1.82
15.038.0321-A | 1.82
15.038.0322-0 | 5.52
15.038.0322-A | 5.52
15.038.0323-0 | 6.92
15.038.0323-A | 6.92
15.038.0324-0 | 9.02
15.038.0324-A | 9.02
15.038.0325-0 | 23.28
15.038.0325-A | 23.28
15.038.0326-0 | 57.27
15.038.0326-A | 57.27
15.038.0327-0 | 65.49
15.038.0327-A | 65.49
15.038.0328-0 | 209.72
15.038.0328-A | 209.72
15.038.0335-0 | 0.54
15.038.0335-A | 0.54
15.038.0336-0 | 0.55
15.038.0336-A | 0.55
15.038.0337-0 | 2.3
15.038.0337-A | 2.3
15.038.0338-0 | 5.03
15.038.0338-A | 5.03
15.038.0339-0 | 4.5
15.038.0339-A | 4.5
15.038.0340-0 | 24.78
15.038.0340-A | 24.78
15.038.0341-0 | 23.36
15.038.0341-A | 23.36
15.038.0342-0 | 70.18
15.038.0342-A | 70.18
15.038.0343-0 | 164.57
15.038.0343-A | 164.57
15.038.0350-0 | 2.77
15.038.0350-A | 2.77
15.038.0351-0 | 5.25
15.038.0351-A | 5.25
15.038.0355-0 | 0.78
15.038.0355-A | 0.78
15.038.0356-0 | 1.06
15.038.0356-A | 1.06
15.038.0357-0 | 2.52
15.038.0357-A | 2.52
15.038.0358-0 | 4.13
15.038.0358-A | 4.13
15.038.0359-0 | 4.84
15.038.0359-A | 4.84
15.038.0360-0 | 11.44
15.038.0360-A | 11.44
15.038.0361-0 | 16.7
15.038.0361-A | 16.7
15.038.0362-0 | 32.59
15.038.0362-A | 32.59
15.038.0363-0 | 70.46
15.038.0363-A | 70.46
15.038.0365-0 | 1.32
15.038.0365-A | 1.32
15.038.0366-0 | 4.16
15.038.0366-A | 4.16
15.038.0367-0 | 4.85
15.038.0367-A | 4.85
15.038.0368-0 | 11.33
15.038.0368-A | 11.33
15.038.0375-0 | 9.09
15.038.0375-A | 9.09
15.038.0376-0 | 10.75
15.038.0376-A | 10.75
15.038.0377-0 | 29.19
15.038.0377-A | 29.19
15.038.0385-0 | 0.71
15.038.0385-A | 0.71
15.038.0386-0 | 0.85
15.038.0386-A | 0.85
15.038.0387-0 | 3.62
15.038.0387-A | 3.62
15.038.0388-0 | 8.52
15.038.0388-A | 8.52
15.038.0389-0 | 8.53
15.038.0389-A | 8.53
15.038.0390-0 | 26.55
15.038.0390-A | 26.55
15.038.0391-0 | 49.38
15.038.0391-A | 49.38
15.038.0392-0 | 79.51
15.038.0392-A | 79.51
15.038.0393-0 | 169.85
15.038.0393-A | 169.85
15.038.0400-0 | 3.53
15.038.0400-A | 3.53
15.038.0401-0 | 5.73
15.038.0401-A | 5.73
15.038.0402-0 | 7.99
15.038.0402-A | 7.99
15.038.0403-0 | 8.77
15.038.0403-A | 8.77
15.038.0404-0 | 9.39
15.038.0404-A | 9.39
15.038.0405-0 | 12.68
15.038.0405-A | 12.68
15.038.0406-0 | 16.63
15.038.0406-A | 16.63
15.038.0407-0 | 43.31
15.038.0407-A | 43.31
15.038.0408-0 | 90.57
15.038.0408-A | 90.57
15.038.0409-0 | 138.19
15.038.0409-A | 138.19
15.038.0415-0 | 4.25
15.038.0415-A | 4.25
15.038.0416-0 | 15.48
15.038.0416-A | 15.48
15.038.0420-0 | 6.15
15.038.0420-A | 6.15
15.038.0421-0 | 6.83
15.038.0421-A | 6.83
15.038.0422-0 | 11.52
15.038.0422-A | 11.52
15.038.0423-0 | 23.24
15.038.0423-A | 23.24
15.038.0424-0 | 26.4
15.038.0424-A | 26.4
15.038.0425-0 | 62.57
15.038.0425-A | 62.57
15.038.0426-0 | 123.76
15.038.0426-A | 123.76
15.038.0427-0 | 158.93
15.038.0427-A | 158.93
15.038.0428-0 | 353.53
15.038.0428-A | 353.53
15.038.0430-0 | 1.87
15.038.0430-A | 1.87
15.038.0431-0 | 2.36
15.038.0431-A | 2.36
15.038.0432-0 | 3.51
15.038.0432-A | 3.51
15.038.0433-0 | 9.21
15.038.0433-A | 9.21
15.038.0435-0 | 1.25
15.038.0435-A | 1.25
15.038.0436-0 | 1.75
15.038.0436-A | 1.75
15.038.0437-0 | 1.71
15.038.0437-A | 1.71
15.038.0438-0 | 4.44
15.038.0438-A | 4.44
15.038.0439-0 | 9.83
15.038.0439-A | 9.83
15.038.0440-0 | 16.95
15.038.0440-A | 16.95
15.038.0445-0 | 3.09
15.038.0445-A | 3.09
15.038.0446-0 | 5.67
15.038.0446-A | 5.67
15.038.0447-0 | 4.02
15.038.0447-A | 4.02
15.038.0448-0 | 9.66
15.038.0448-A | 9.66
15.038.0455-0 | 5.75
15.038.0455-A | 5.75
15.038.0456-0 | 4.99
15.038.0456-A | 4.99
15.038.0457-0 | 8.24
15.038.0457-A | 8.24
15.038.0458-0 | 10.87
15.038.0458-A | 10.87
15.038.0465-0 | 5.39
15.038.0465-A | 5.39
15.038.0466-0 | 5.33
15.038.0466-A | 5.33
15.038.0467-0 | 7.1
15.038.0467-A | 7.1
15.038.0470-0 | 7.84
15.038.0470-A | 7.84
15.038.0471-0 | 8.55
15.038.0471-A | 8.55
15.038.0472-0 | 9.41
15.038.0472-A | 9.41
15.038.0473-0 | 11.82
15.038.0473-A | 11.82
15.041.0001-0 | 32.86
15.041.0001-A | 32.11
15.041.0002-0 | 52.61
15.041.0002-A | 51.78
15.041.0003-0 | 55.53
15.041.0003-A | 54.63
15.041.0004-0 | 94.8
15.041.0004-A | 93.85
15.041.0005-0 | 133.2
15.041.0005-A | 132.13
15.041.0006-0 | 188.8
15.041.0006-A | 187.49
15.041.0007-0 | 262.17
15.041.0007-A | 260.62
15.041.0008-0 | 304.88
15.041.0008-A | 303.09
15.041.0009-0 | 477.86
15.041.0009-A | 475.48
15.041.0020-0 | 56.42
15.041.0020-A | 55.66
15.041.0025-0 | 87.84
15.041.0025-A | 87.01
15.041.0030-0 | 101.18
15.041.0030-A | 100.29
15.041.0035-0 | 219.52
15.041.0035-A | 218.45
15.045.0010-0 | 8.14
15.045.0010-A | 7.19
15.045.0011-0 | 10.3
15.045.0011-A | 9.1
15.045.0012-0 | 12.73
15.045.0012-A | 11.29
15.045.0013-0 | 15.78
15.045.0013-A | 14.12
15.045.0014-0 | 18.62
15.045.0014-A | 16.72
15.045.0015-0 | 29.63
15.045.0015-A | 26.63
15.045.0016-0 | 37.1
15.045.0016-A | 33.21
15.045.0017-0 | 57.77
15.045.0017-A | 51.74
15.045.0018-0 | 86.43
15.045.0018-A | 77.85
15.045.0025-0 | 12.17
15.045.0025-A | 10.55
15.045.0026-0 | 14.2
15.045.0026-A | 12.31
15.045.0027-0 | 17.25
15.045.0027-A | 14.94
15.045.0028-0 | 19.28
15.045.0028-A | 16.7
15.045.0029-0 | 26.38
15.045.0029-A | 22.86
15.045.0030-0 | 32.47
15.045.0030-A | 28.13
15.045.0031-0 | 48.71
15.045.0031-A | 42.2
15.045.0032-0 | 60.88
15.045.0032-A | 52.76
15.045.0033-0 | 77.12
15.045.0033-A | 66.83
15.045.0050-0 | 14.2
15.045.0050-A | 12.31
15.045.0051-0 | 16.23
15.045.0051-A | 14.06
15.045.0052-0 | 22.32
15.045.0052-A | 19.34
15.045.0053-0 | 22.73
15.045.0053-A | 19.69
15.045.0054-0 | 28.41
15.045.0054-A | 24.62
15.045.0055-0 | 44.65
15.045.0055-A | 38.69
15.045.0056-0 | 81.18
15.045.0056-A | 70.34
15.045.0057-0 | 93.36
15.045.0057-A | 80.9
15.045.0058-0 | 117.71
15.045.0058-A | 102
15.045.0065-1 | 5.07
15.045.0065-B | 4.39
15.045.0066-1 | 6.08
15.045.0066-B | 5.27
15.045.0067-1 | 7.5
15.045.0067-B | 6.5
15.045.0068-1 | 8.93
15.045.0068-B | 7.73
15.045.0069-1 | 10.14
15.045.0069-B | 8.79
15.045.0070-1 | 16.23
15.045.0070-B | 14.06
15.045.0071-1 | 20.29
15.045.0071-B | 17.58
15.045.0072-1 | 30.44
15.045.0072-B | 26.38
15.045.0073-1 | 40.59
15.045.0073-B | 35.17
15.045.0075-0 | 3.55
15.045.0075-A | 3.07
15.045.0076-0 | 4.26
15.045.0076-A | 3.69
15.045.0077-0 | 5.27
15.045.0077-A | 4.57
15.045.0078-0 | 6.08
15.045.0078-A | 5.27
15.045.0079-0 | 7.1
15.045.0079-A | 6.15
15.045.0080-0 | 11.36
15.045.0080-A | 9.84
15.045.0081-0 | 14.2
15.045.0081-A | 12.31
15.045.0082-0 | 22.32
15.045.0082-A | 19.34
15.045.0083-0 | 28.41
15.045.0083-A | 24.62
15.045.0084-0 | 1.62
15.045.0084-A | 1.4
15.045.0085-0 | 2.02
15.045.0085-A | 1.75
15.045.0086-0 | 2.43
15.045.0086-A | 2.11
15.045.0087-0 | 2.84
15.045.0087-A | 2.46
15.045.0090-0 | 6.49
15.045.0090-A | 5.62
15.045.0091-0 | 8.11
15.045.0091-A | 7.03
15.045.0092-0 | 12.17
15.045.0092-A | 10.55
15.045.0093-0 | 16.23
15.045.0093-A | 14.06
15.045.0094-0 | 20.29
15.045.0094-A | 17.58
15.045.0095-0 | 24.35
15.045.0095-A | 21.1
15.045.0096-0 | 28.41
15.045.0096-A | 24.62
15.045.0097-0 | 32.47
15.045.0097-A | 28.13
15.045.0098-0 | 36.53
15.045.0098-A | 31.65
15.045.0100-0 | 7.06
15.045.0100-A | 6.14
15.045.0101-0 | 8.07
15.045.0101-A | 7.03
15.045.0102-0 | 10.12
15.045.0102-A | 8.82
15.045.0103-0 | 15.2
15.045.0103-A | 13.25
15.045.0104-0 | 20.51
15.045.0104-A | 17.91
15.045.0105-0 | 25.77
15.045.0105-A | 22.52
15.045.0106-0 | 32.2
15.045.0106-A | 28.13
15.045.0107-0 | 36.18
15.045.0107-A | 31.63
15.045.0108-0 | 46.44
15.045.0108-A | 40.59
15.045.0110-0 | 13.08
15.045.0110-A | 11.38
15.045.0111-0 | 63.9
15.045.0111-A | 55.42
15.045.0115-0 | 21.12
15.045.0115-A | 18.41
15.045.0116-0 | 101.82
15.045.0116-A | 88.33
15.045.0120-0 | 30.72
15.045.0120-A | 26.84
15.045.0121-0 | 146
15.045.0121-A | 126.73
15.046.0010-0 | 17.91
15.046.0010-A | 15.66
15.046.0011-0 | 19.78
15.046.0011-A | 17.3
15.046.0012-0 | 24.3
15.046.0012-A | 21.3
15.046.0013-0 | 28.63
15.046.0013-A | 25.12
15.046.0014-0 | 37.65
15.046.0014-A | 32.98
15.046.0015-0 | 64.9
15.046.0015-A | 56.88
15.046.0016-0 | 106.57
15.046.0016-A | 93.2
15.046.0017-0 | 121
15.046.0017-A | 106.17
15.046.0018-0 | 149.62
15.046.0018-A | 131.66
15.047.0010-0 | 30.17
15.047.0010-A | 29.36
15.047.0011-0 | 37.95
15.047.0011-A | 37.03
15.047.0012-0 | 41.28
15.047.0012-A | 40.2
15.047.0013-0 | 47.24
15.047.0013-A | 46.05
15.047.0014-0 | 51.32
15.047.0014-A | 50.08
15.047.0015-0 | 84.93
15.047.0015-A | 83.58
15.047.0016-0 | 94.24
15.047.0016-A | 92.72
15.047.0017-0 | 103.29
15.047.0017-A | 101.66
15.047.0018-0 | 128.02
15.047.0018-A | 126.12
15.058.0010-0 | 23.68
15.058.0010-A | 23.68
15.058.0015-0 | 24.87
15.058.0015-A | 24.87
15.058.0020-0 | 29.1
15.058.0020-A | 29.1
15.058.0050-0 | 18.78
15.058.0050-A | 18.78
15.058.0055-0 | 21.57
15.058.0055-A | 21.57
15.058.0060-0 | 22.77
15.058.0060-A | 22.77
15.065.0010-0 | 1832.7
15.065.0010-A | 1701.12
15.065.0011-0 | 2039.82
15.065.0011-A | 1908.28
15.065.0015-0 | 2606.03
15.065.0015-A | 2391.56
15.065.0016-0 | 2846.51
15.065.0016-A | 2632.04
15.065.0020-0 | 3711.88
15.065.0020-A | 3409.26
15.065.0021-0 | 3885.65
15.065.0021-A | 3586.46
15.065.0025-0 | 4538.47
15.065.0025-A | 4218.74
15.065.0026-0 | 5453.4
15.065.0026-A | 5039.43
15.066.0001-1 | 113.75
15.066.0001-B | 113.75
15.066.0002-1 | 164.65
15.066.0002-B | 164.65
15.066.0003-1 | 233.36
15.066.0003-B | 233.36
15.066.0004-0 | 376.7
15.066.0004-A | 376.7
15.066.0006-0 | 104.58
15.066.0006-A | 104.58
15.066.0007-0 | 156.09
15.066.0007-A | 156.09
15.066.0012-0 | 92.03
15.066.0012-A | 92.03
15.066.0013-0 | 78.11
15.066.0013-A | 78.11
15.066.0021-0 | 53.38
15.066.0021-A | 53.38
15.066.0022-0 | 54.92
15.066.0022-A | 54.92
15.066.0023-0 | 216.23
15.066.0023-A | 216.23
15.066.0024-0 | 221.38
15.066.0024-A | 221.38
15.066.0025-0 | 234.77
15.066.0025-A | 234.77
15.066.0026-0 | 255.37
15.066.0026-A | 255.37
15.066.0027-0 | 267.73
15.066.0027-A | 267.73
15.066.0028-0 | 221.38
15.066.0028-A | 221.38
15.066.0061-0 | 1143.99
15.066.0061-A | 1143.99
15.066.0062-0 | 1199.33
15.066.0062-A | 1199.33
15.066.0063-0 | 2502.92
15.066.0063-A | 2502.92
15.066.0064-0 | 2738.24
15.066.0064-A | 2738.24
15.066.0065-0 | 3676.27
15.066.0065-A | 3676.27
15.066.0066-0 | 4385.78
15.066.0066-A | 4385.78
15.066.0067-0 | 5570.15
15.066.0067-A | 5570.15
15.066.0068-0 | 1055.54
15.066.0068-A | 1055.54
15.066.0071-0 | 1215.52
15.066.0071-A | 1215.52
15.066.0072-0 | 1270.86
15.066.0072-A | 1270.86
15.066.0073-0 | 2619.24
15.066.0073-A | 2619.24
15.066.0074-0 | 2837.27
15.066.0074-A | 2837.27
15.066.0075-0 | 3998.38
15.066.0075-A | 3998.38
15.066.0076-0 | 4488.42
15.066.0076-A | 4488.42
15.066.0077-0 | 5688.89
15.066.0077-A | 5688.89
15.066.0078-0 | 1148.05
15.066.0078-A | 1148.05
15.067.0001-0 | 176.27
15.067.0001-A | 168.68
15.067.0010-0 | 237.83
15.067.0010-A | 229.17
15.067.0020-0 | 318.09
15.067.0020-A | 308.34
15.068.0001-0 | 40.59
15.068.0001-A | 35.17
15.068.0005-0 | 43.43
15.068.0005-A | 37.63
15.068.0010-0 | 53.17
15.068.0010-A | 46.07
15.068.0015-0 | 73.06
15.068.0015-A | 63.31
15.068.0020-0 | 111.62
15.068.0020-A | 96.72
15.068.0025-0 | 151
15.068.0025-A | 130.84
15.068.0040-0 | 16.23
15.068.0040-A | 14.06
15.068.0045-0 | 19.48
15.068.0045-A | 16.88
15.068.0050-0 | 12.98
15.068.0050-A | 11.25
15.068.0055-0 | 21.1
15.068.0055-A | 18.29
15.068.0060-0 | 14.61
15.068.0060-A | 12.66
15.068.0065-0 | 22.73
15.068.0065-A | 19.69
15.068.0070-0 | 16.64
15.068.0070-A | 14.42
15.068.0075-0 | 24.76
15.068.0075-A | 21.45
15.068.0080-0 | 58.85
15.068.0080-A | 51
15.068.0085-0 | 41.4
15.068.0085-A | 35.87
15.068.0090-0 | 41.4
15.068.0090-A | 35.87
15.068.0095-0 | 27.6
15.068.0095-A | 23.91
15.069.0001-0 | 265.62
15.069.0001-A | 235.65
15.069.0010-0 | 266.68
15.069.0010-A | 236.58
15.069.0020-0 | 268.17
15.069.0020-A | 237.87
15.070.0010-0 | 1593.75
15.070.0010-A | 1468.98
15.070.0011-0 | 2064.7
15.070.0011-A | 1903.23
15.070.0012-0 | 2220.87
15.070.0012-A | 2070.09
15.070.0013-0 | 3150.92
15.070.0013-A | 2938.33
15.071.0010-0 | 463.06
15.071.0010-A | 440.68
15.071.0011-0 | 265.24
15.071.0011-A | 253.79
15.071.0012-1 | 574.92
15.071.0012-B | 544.78
15.075.0010-0 | 1434.43
15.075.0010-A | 1350.43
15.075.0011-0 | 1561.02
15.075.0011-A | 1463.91
15.080.0010-0 | 1149.56
15.080.0010-A | 1045.81
15.080.0011-0 | 1337.3
15.080.0011-A | 1226.95
15.080.0012-0 | 1648.21
15.080.0012-A | 1528.55
16.001.0050-0 | 124.25
16.001.0050-A | 117.75
16.001.0051-0 | 133.13
16.001.0051-A | 125.33
16.001.0055-0 | 125.05
16.001.0055-A | 118.28
16.001.0056-0 | 147.5
16.001.0056-A | 139.7
16.001.0060-0 | 45.42
16.001.0060-A | 44.06
16.001.0061-0 | 56.09
16.001.0061-A | 54.47
16.001.0065-0 | 1377.31
16.001.0065-A | 1274.6
16.001.0066-0 | 1897.03
16.001.0066-A | 1773.78
16.001.0067-0 | 1661.31
16.001.0067-A | 1541.48
16.001.0068-0 | 1976.14
16.001.0068-A | 1832.34
16.001.0069-0 | 2076.44
16.001.0069-A | 1939.5
16.001.0070-0 | 2468.95
16.001.0070-A | 2304.61
16.001.0071-0 | 2418.69
16.001.0071-A | 2264.62
16.001.0072-0 | 2877.63
16.001.0072-A | 2692.75
16.001.0073-0 | 3431.24
16.001.0073-A | 3260.05
16.001.0074-0 | 4090.67
16.001.0074-A | 3885.25
16.001.0075-0 | 3874.68
16.001.0075-A | 3686.37
16.001.0076-0 | 4619.12
16.001.0076-A | 4393.15
16.001.0077-0 | 4291.87
16.001.0077-A | 4086.45
16.001.0078-0 | 5117.74
16.001.0078-A | 4871.23
16.001.0079-0 | 5047.03
16.001.0079-A | 4820.21
16.001.0080-0 | 6020.25
16.001.0080-A | 5748.06
16.001.0081-0 | 5555.42
16.001.0081-A | 5302.92
16.001.0082-0 | 6628.29
16.001.0082-A | 6325.29
16.001.0083-0 | 6394.39
16.001.0083-A | 6094.82
16.001.0084-0 | 7631.38
16.001.0084-A | 7271.89
16.001.0085-0 | 52.47
16.001.0085-A | 50.3
16.001.0086-0 | 44.97
16.001.0086-A | 43.35
16.001.0087-0 | 33.39
16.001.0087-A | 32.3
16.001.0088-0 | 40.05
16.001.0088-A | 38.75
16.001.0089-0 | 55.99
16.001.0089-A | 54.63
16.001.0090-0 | 67.17
16.001.0090-A | 65.54
16.001.0091-0 | 71.77
16.001.0091-A | 70.14
16.001.0092-0 | 86.1
16.001.0092-A | 84.15
16.001.0093-0 | 113.18
16.001.0093-A | 111.28
16.001.0094-0 | 135.8
16.001.0094-A | 133.52
16.001.0102-0 | 159.07
16.001.0102-A | 156.91
16.001.0103-0 | 190.87
16.001.0103-A | 188.27
16.001.0110-0 | 20.95
16.001.0110-A | 19.98
16.001.0115-0 | 24.87
16.001.0115-A | 23.73
16.001.0116-0 | 26.22
16.001.0116-A | 25.13
16.001.0117-0 | 31.43
16.001.0117-A | 30.13
16.001.0118-0 | 9.17
16.001.0118-A | 8.63
16.001.0119-0 | 10.97
16.001.0119-A | 10.32
16.002.0005-0 | 84.4
16.002.0005-A | 78.47
16.002.0010-0 | 143.25
16.002.0010-A | 131.05
16.002.0012-0 | 68.4
16.002.0012-A | 62.47
16.002.0015-0 | 28.03
16.002.0015-A | 25.21
16.002.0025-0 | 54.44
16.002.0025-A | 48.94
16.003.0004-0 | 44.27
16.003.0004-A | 38.77
16.003.0020-0 | 20.28
16.003.0020-A | 17.88
16.003.0030-0 | 53.14
16.003.0030-A | 49.8
16.003.0050-0 | 107.08
16.003.0050-A | 98.6
16.004.0015-0 | 42.06
16.004.0015-A | 40.44
16.004.0018-0 | 64.96
16.004.0018-A | 63.34
16.004.0025-0 | 141.45
16.004.0025-A | 136.84
16.004.0030-0 | 111.13
16.004.0030-A | 109.5
16.004.0035-0 | 75.81
16.004.0035-A | 74.62
16.004.0040-0 | 56.53
16.004.0040-A | 55.44
16.004.0042-0 | 56.09
16.004.0042-A | 55.23
16.004.0045-0 | 45.31
16.004.0045-A | 44.23
16.004.0047-0 | 29.96
16.004.0047-A | 29.11
16.004.0050-0 | 96.75
16.004.0050-A | 94.37
16.004.0055-0 | 39.07
16.004.0055-A | 38.04
16.005.0001-0 | 73.09
16.005.0001-A | 71.46
16.005.0004-0 | 63.14
16.005.0004-A | 61.52
16.005.0005-0 | 66.29
16.005.0005-A | 64.89
16.005.0006-0 | 73.09
16.005.0006-A | 71.46
16.005.0007-0 | 84.83
16.005.0007-A | 83.2
16.005.0008-0 | 66.29
16.005.0008-A | 64.89
16.005.0012-0 | 57.64
16.005.0012-A | 56.35
16.005.0015-0 | 113.43
16.005.0015-A | 106.3
16.005.0018-0 | 173.42
16.005.0018-A | 166.29
16.005.0025-0 | 78.4
16.005.0025-A | 71.27
16.005.0027-0 | 117.09
16.005.0027-A | 109.85
16.005.0028-0 | 74.37
16.005.0028-A | 67.93
16.005.0030-0 | 86.26
16.005.0030-A | 84.63
16.005.0035-0 | 84.04
16.005.0035-A | 82.42
16.005.0050-0 | 104.67
16.005.0050-A | 97.43
16.005.0052-0 | 109.71
16.005.0052-A | 102.47
16.005.0054-0 | 97.92
16.005.0054-A | 96.3
16.005.0056-0 | 97.92
16.005.0056-A | 96.3
16.005.0058-0 | 98.22
16.005.0058-A | 92.8
16.005.0060-0 | 98.22
16.005.0060-A | 92.8
16.005.0070-0 | 131.94
16.005.0070-A | 131.27
16.005.0075-0 | 168.22
16.005.0075-A | 165.52
16.006.0001-0 | 98.07
16.006.0001-A | 96.72
16.007.0011-0 | 261.21
16.007.0011-A | 259.51
16.007.0012-0 | 315.97
16.007.0012-A | 314.27
16.007.0013-0 | 276.05
16.007.0013-A | 273.5
16.007.0014-0 | 349.7
16.007.0014-A | 347.16
16.007.0015-0 | 400.28
16.007.0015-A | 396.89
16.007.0016-0 | 453.83
16.007.0016-A | 450.44
16.007.0017-0 | 554.46
16.007.0017-A | 550.5
16.007.0018-0 | 629.43
16.007.0018-A | 625.47
16.007.0021-0 | 62.22
16.007.0021-A | 60.6
16.007.0023-0 | 111.75
16.007.0023-A | 110.12
16.007.0025-0 | 85.42
16.007.0025-A | 78.92
16.007.0027-0 | 123.04
16.007.0027-A | 114.6
16.007.0030-0 | 158.94
16.007.0030-A | 148.79
16.007.0038-0 | 73.79
16.007.0038-A | 67.29
16.008.0005-0 | 80.46
16.008.0005-A | 78.83
16.008.0030-0 | 55.93
16.008.0030-A | 55.08
16.009.0001-0 | 200.37
16.009.0001-A | 193.24
16.009.0002-0 | 298.39
16.009.0002-A | 291.26
16.009.0005-0 | 542.77
16.009.0005-A | 535.64
16.010.0005-0 | 424.31
16.010.0005-A | 424.31
16.010.0010-0 | 531.51
16.010.0010-A | 531.51
16.010.0015-0 | 358.74
16.010.0015-A | 358.74
16.011.0005-0 | 439.15
16.011.0005-A | 425.84
16.011.0015-0 | 15974.81
16.011.0015-A | 15179.73
16.011.0030-0 | 402.81
16.011.0030-A | 399.56
16.011.0045-0 | 111.51
16.011.0045-A | 109.55
16.011.0050-0 | 125.01
16.011.0050-A | 123.05
16.012.0005-0 | 421.71
16.012.0005-A | 400.88
16.013.0001-0 | 56.05
16.013.0001-A | 48.57
16.013.0002-0 | 117.06
16.013.0002-A | 101.44
16.013.0004-0 | 23.83
16.013.0004-A | 20.65
16.013.0005-0 | 20.29
16.013.0005-A | 17.58
16.013.0006-0 | 21.35
16.013.0006-A | 18.5
16.013.0007-0 | 18.26
16.013.0007-A | 15.82
16.013.0009-0 | 16.23
16.013.0009-A | 14.06
16.013.0010-0 | 22
16.013.0010-A | 19.06
16.013.0015-0 | 73.06
16.013.0015-A | 63.31
16.015.0001-0 | 29.7
16.015.0001-A | 28.62
16.015.0005-0 | 54.74
16.015.0005-A | 53.61
16.015.0010-0 | 36.46
16.015.0010-A | 35.32
16.020.0001-0 | 72.51
16.020.0001-A | 68.18
16.020.0002-0 | 82.07
16.020.0002-A | 77.73
16.020.0003-0 | 90.76
16.020.0003-A | 86.43
16.020.0004-0 | 117.26
16.020.0004-A | 111.62
16.020.0005-0 | 75.93
16.020.0005-A | 71.59
16.020.0006-0 | 153.76
16.020.0006-A | 148.12
16.020.0008-0 | 70.88
16.020.0008-A | 66.55
16.020.0009-0 | 114
16.020.0009-A | 108.36
16.020.0012-0 | 21.07
16.020.0012-A | 20.61
16.021.0002-0 | 138.22
16.021.0002-A | 131.72
16.021.0003-0 | 184.19
16.021.0003-A | 179.31
16.021.0005-0 | 79.84
16.021.0005-A | 72.79
16.022.0002-0 | 120.2
16.022.0002-A | 114.24
16.022.0004-0 | 119.77
16.022.0004-A | 113.81
16.022.0006-0 | 102.85
16.022.0006-A | 96.35
16.022.0010-0 | 64.82
16.022.0010-A | 59.94
16.022.0012-0 | 79.8
16.022.0012-A | 74.93
16.023.0004-0 | 97.92
16.023.0004-A | 91.42
16.023.0005-0 | 151.76
16.023.0005-A | 144.99
16.024.0004-0 | 88.08
16.024.0004-A | 83.21
16.024.0005-0 | 98.42
16.024.0005-A | 93.55
16.024.0006-0 | 73.18
16.024.0006-A | 68.3
16.024.0007-0 | 75.41
16.024.0007-A | 70.53
16.024.0009-0 | 82.02
16.024.0009-A | 77.14
16.024.0015-0 | 125.14
16.024.0015-A | 119.18
16.025.0015-0 | 157.86
16.025.0015-A | 151.09
16.026.0001-0 | 83.53
16.026.0001-A | 76.73
16.026.0002-0 | 102.77
16.026.0002-A | 95.86
16.026.0005-0 | 102.09
16.026.0005-A | 95.72
16.026.0010-0 | 80.74
16.026.0010-A | 74.37
16.026.0030-0 | 74.39
16.026.0030-A | 66.47
16.027.0001-0 | 97.59
16.027.0001-A | 91.23
16.028.0015-0 | 88.59
16.028.0015-A | 82.22
16.028.0020-0 | 69.44
16.028.0020-A | 62.26
16.028.0022-0 | 69.44
16.028.0022-A | 62.26
16.028.0023-0 | 196.13
16.028.0023-A | 189.77
16.028.0026-0 | 141.75
16.028.0026-A | 137.64
16.029.0001-0 | 199.54
16.029.0001-A | 192.72
16.030.0001-0 | 22.88
16.030.0001-A | 22.03
16.030.0005-0 | 12.32
16.030.0005-A | 11.77
16.030.0007-0 | 5.31
16.030.0007-A | 4.96
16.030.0009-0 | 40.67
16.030.0009-A | 39.61
16.030.0010-0 | 140.96
16.030.0010-A | 136.4
16.030.0013-0 | 93.61
16.030.0013-A | 89.67
16.030.0030-0 | 75.9
16.030.0030-A | 71.11
16.031.0025-0 | 94.04
16.031.0025-A | 87
16.032.0001-0 | 197.84
16.032.0001-A | 191.24
16.033.0002-0 | 51.85
16.033.0002-A | 50.82
16.034.0003-0 | 101.3
16.034.0003-A | 94.25
16.034.0006-0 | 19.61
16.034.0006-A | 17.99
16.035.0005-0 | 35.93
16.035.0005-A | 34.31
16.036.0010-0 | 90.26
16.036.0010-A | 87.64
16.036.0015-0 | 107.59
16.036.0015-A | 104.54
16.036.0020-0 | 167.29
16.036.0020-A | 163.82
16.036.0022-0 | 204.63
16.036.0022-A | 200.89
16.036.0025-0 | 38.92
16.036.0025-A | 37.49
16.036.0030-0 | 92.9
16.036.0030-A | 90.28
16.036.0035-0 | 110.64
16.036.0035-A | 107.59
16.036.0040-0 | 171.76
16.036.0040-A | 168.28
16.036.0043-0 | 210.72
16.036.0043-A | 206.98
16.036.0050-0 | 115.51
16.036.0050-A | 112.34
16.036.0055-0 | 137.07
16.036.0055-A | 133.48
16.036.0060-0 | 213.73
16.036.0060-A | 209.71
16.036.0062-0 | 261.66
16.036.0062-A | 257.37
16.036.0065-0 | 51.45
16.036.0065-A | 49.49
16.036.0070-0 | 118.15
16.036.0070-A | 114.98
16.036.0075-0 | 140.12
16.036.0075-A | 136.53
16.036.0080-0 | 218.19
16.036.0080-A | 214.17
16.036.0083-0 | 267.75
16.036.0083-A | 263.46
17.012.0010-0 | 9.06
17.012.0010-A | 7.89
17.012.0011-0 | 12.03
17.012.0011-A | 10.48
17.012.0012-0 | 9.89
17.012.0012-A | 8.72
17.012.0013-0 | 12.86
17.012.0013-A | 11.31
17.012.0015-0 | 13.75
17.012.0015-A | 11.99
17.012.0030-0 | 3.88
17.012.0030-A | 3.43
17.012.0040-0 | 15.68
17.012.0040-A | 14.4
17.013.0030-0 | 90
17.013.0030-A | 88.55
17.013.0031-0 | 171.96
17.013.0031-A | 170.07
17.013.0070-0 | 25.55
17.013.0070-A | 24.09
17.013.0095-1 | 34.29
17.013.0095-B | 32.11
17.013.0100-0 | 44.78
17.013.0100-A | 40.72
17.014.0010-0 | 12
17.014.0010-A | 12
17.014.0015-0 | 9.6
17.014.0015-A | 9.6
17.017.0010-0 | 22.46
17.017.0010-A | 19.89
17.017.0020-0 | 8.93
17.017.0020-A | 8.38
17.017.0030-0 | 33.14
17.017.0030-A | 29.72
17.017.0040-0 | 22.79
17.017.0040-A | 20.43
17.017.0041-0 | 11.05
17.017.0041-A | 9.98
17.017.0042-0 | 2.4
17.017.0042-A | 2.19
17.017.0050-0 | 35.96
17.017.0050-A | 32.54
17.017.0053-0 | 13.4
17.017.0053-A | 12.07
17.017.0060-0 | 14.68
17.017.0060-A | 13.19
17.017.0061-0 | 18.93
17.017.0061-A | 17
17.017.0062-0 | 10.24
17.017.0062-A | 9.38
17.017.0070-0 | 24.8
17.017.0070-A | 23.69
17.017.0100-0 | 41.91
17.017.0100-A | 38.48
17.017.0110-0 | 27
17.017.0110-A | 24.75
17.017.0120-1 | 6.76
17.017.0120-B | 6.21
17.017.0130-0 | 15.43
17.017.0130-A | 14.03
17.017.0140-0 | 8.93
17.017.0140-A | 8.38
17.017.0150-0 | 14.82
17.017.0150-A | 13.54
17.017.0155-0 | 19.29
17.017.0155-A | 17.66
17.017.0160-0 | 15.04
17.017.0160-A | 13.49
17.017.0161-0 | 11.85
17.017.0161-A | 10.57
17.017.0169-0 | 43.93
17.017.0169-A | 40.39
17.017.0175-0 | 17.56
17.017.0175-A | 16.06
17.017.0176-0 | 19.94
17.017.0176-A | 17.97
17.017.0225-0 | 17.57
17.017.0225-A | 15.38
17.017.0227-0 | 5.41
17.017.0227-A | 4.76
17.017.0228-0 | 11.67
17.017.0228-A | 10.3
17.017.0230-0 | 11.45
17.017.0230-A | 10.08
17.017.0240-0 | 8.52
17.017.0240-A | 7.51
17.017.0245-0 | 34.38
17.017.0245-A | 30.66
17.017.0300-1 | 17.68
17.017.0300-B | 16.05
17.017.0301-0 | 14.92
17.017.0301-A | 13.52
17.017.0320-0 | 19.59
17.017.0320-A | 17.96
17.017.0321-0 | 15.96
17.017.0321-A | 14.56
17.017.0350-0 | 18.85
17.017.0350-A | 17.78
17.017.0360-0 | 18.31
17.017.0360-A | 16.69
17.017.0361-0 | 15.04
17.017.0361-A | 13.64
17.017.0362-0 | 4.52
17.017.0362-A | 4.05
17.017.0365-0 | 21.01
17.017.0365-A | 19.84
17.017.0370-0 | 41.53
17.017.0370-A | 37.46
17.018.0010-0 | 24.6
17.018.0010-A | 21.69
17.018.0015-0 | 8.88
17.018.0015-A | 7.8
17.018.0020-0 | 10.46
17.018.0020-A | 9.35
17.018.0031-0 | 27.28
17.018.0031-A | 24.5
17.018.0041-0 | 5.67
17.018.0041-A | 5.02
17.018.0044-0 | 9
17.018.0044-A | 8.1
17.018.0050-0 | 18.7
17.018.0050-A | 17.71
17.018.0060-0 | 33.91
17.018.0060-A | 30.37
17.018.0080-0 | 14.62
17.018.0080-A | 13.12
17.018.0081-0 | 5.51
17.018.0081-A | 4.87
17.018.0082-0 | 12.54
17.018.0082-A | 11.14
17.018.0110-0 | 17.37
17.018.0110-A | 15.87
17.018.0111-0 | 34.75
17.018.0111-A | 31.75
17.018.0112-0 | 27.13
17.018.0112-A | 24.65
17.018.0113-0 | 32.38
17.018.0113-A | 29.38
17.018.0115-0 | 42.85
17.018.0115-A | 38.79
17.018.0116-0 | 6.26
17.018.0116-A | 5.62
17.018.0117-0 | 12.69
17.018.0117-A | 11.49
17.018.0185-0 | 28.55
17.018.0185-A | 25.63
17.018.0190-0 | 30.8
17.018.0190-A | 27.87
17.018.0200-0 | 31.43
17.018.0200-A | 29.45
17.018.0210-0 | 53.25
17.018.0210-A | 50.46
17.018.0250-0 | 14.77
17.018.0250-A | 13.27
17.018.0251-0 | 29.54
17.018.0251-A | 26.54
17.018.0252-0 | 24.52
17.018.0252-A | 22.04
17.018.0253-0 | 29.77
17.018.0253-A | 26.77
17.018.0254-0 | 40.25
17.018.0254-A | 36.18
17.018.0260-0 | 5.5
17.018.0260-A | 4.86
17.018.0265-0 | 41.4
17.018.0265-A | 37.33
17.020.0010-0 | 14.06
17.020.0010-A | 12.77
17.020.0021-0 | 5.65
17.020.0021-A | 5.01
17.020.0030-1 | 76.44
17.020.0030-B | 66.5
17.020.0040-0 | 71.96
17.020.0040-A | 63.19
17.020.0050-0 | 10.69
17.020.0050-A | 9.62
17.020.0060-0 | 11.14
17.020.0060-A | 9.77
17.020.0061-0 | 2.95
17.020.0061-A | 2.56
17.020.0070-0 | 14.61
17.020.0070-A | 13.33
17.020.0071-0 | 19.15
17.020.0071-A | 17.19
17.020.0072-0 | 12.46
17.020.0072-A | 11.17
17.020.0075-0 | 38.31
17.020.0075-A | 34.39
17.025.0005-1 | 39.03
17.025.0005-B | 34.96
17.025.0006-0 | 24.53
17.025.0006-A | 23.03
17.025.0007-0 | 19.7
17.025.0007-A | 17.93
17.025.0008-0 | 24.96
17.025.0008-A | 22.92
17.025.0009-0 | 9.63
17.025.0009-A | 8.56
17.025.0010-0 | 5.87
17.025.0010-A | 5.42
17.025.0040-1 | 3.58
17.025.0040-B | 3.24
17.025.0041-0 | 3.29
17.025.0041-A | 2.95
17.035.0010-0 | 5.83
17.035.0010-A | 5.15
17.035.0020-0 | 7.53
17.035.0020-A | 6.62
17.035.0030-0 | 29.48
17.035.0030-A | 28.8
17.035.0040-0 | 45.96
17.035.0040-A | 45.05
17.035.0045-0 | 7.07
17.035.0045-A | 6.68
17.040.0020-0 | 70.99
17.040.0020-A | 63.36
17.040.0021-0 | 61.1
17.040.0021-A | 53.47
17.040.0022-0 | 34.16
17.040.0022-A | 29.98
17.040.0024-0 | 12.67
17.040.0024-A | 11.38
17.040.0050-0 | 35.16
17.040.0050-A | 31.11
18.002.0010-0 | 245.42
18.002.0010-A | 245.42
18.002.0012-0 | 252.43
18.002.0012-A | 252.43
18.002.0013-0 | 342.42
18.002.0013-A | 342.42
18.002.0014-0 | 779.11
18.002.0014-A | 779.11
18.002.0015-0 | 549.33
18.002.0015-A | 549.33
18.002.0016-0 | 558.96
18.002.0016-A | 558.96
18.002.0019-0 | 143.4
18.002.0019-A | 143.4
18.002.0022-0 | 348.88
18.002.0022-A | 348.88
18.002.0023-0 | 336.19
18.002.0023-A | 336.19
18.002.0026-0 | 207.09
18.002.0026-A | 207.09
18.002.0027-0 | 256.24
18.002.0027-A | 256.24
18.002.0028-0 | 85.28
18.002.0028-A | 85.28
18.002.0029-0 | 252.16
18.002.0029-A | 252.16
18.002.0030-0 | 455.98
18.002.0030-A | 455.98
18.002.0031-0 | 557.27
18.002.0031-A | 557.27
18.002.0040-0 | 363.79
18.002.0040-A | 363.79
18.002.0055-0 | 254.79
18.002.0055-A | 254.79
18.002.0065-0 | 285.9
18.002.0065-A | 285.9
18.002.0070-0 | 328.53
18.002.0070-A | 328.53
18.002.0080-0 | 181.22
18.002.0080-A | 181.22
18.002.0085-0 | 351.24
18.002.0085-A | 351.24
18.002.0090-0 | 452.27
18.002.0090-A | 452.27
18.003.0003-0 | 128.65
18.003.0003-A | 128.65
18.003.0005-0 | 144.12
18.003.0005-A | 144.12
18.003.0007-0 | 1820.01
18.003.0007-A | 1820.01
18.003.0015-0 | 73.15
18.003.0015-A | 73.15
18.003.0020-0 | 268.83
18.003.0020-A | 268.83
18.004.0001-0 | 713.78
18.004.0001-A | 713.78
18.004.0005-0 | 1323.21
18.004.0005-A | 1323.21
18.005.0010-0 | 45.62
18.005.0010-A | 43.93
18.005.0012-0 | 43.47
18.005.0012-A | 41.78
18.005.0013-0 | 32.24
18.005.0013-A | 30.55
18.005.0015-0 | 72.6
18.005.0015-A | 72.53
18.005.0018-0 | 16.89
18.005.0018-A | 16.82
18.005.0027-0 | 47.89
18.005.0027-A | 47.82
18.005.0030-0 | 118.24
18.005.0030-A | 117.86
18.005.0035-0 | 70.8
18.005.0035-A | 69.18
18.006.0005-0 | 88.05
18.006.0005-A | 88.05
18.006.0007-0 | 95.18
18.006.0007-A | 95.18
18.006.0009-0 | 182.96
18.006.0009-A | 182.96
18.006.0014-0 | 88.05
18.006.0014-A | 88.05
18.006.0017-0 | 122.52
18.006.0017-A | 122.52
18.006.0020-0 | 247.5
18.006.0020-A | 247.5
18.006.0023-0 | 191.51
18.006.0023-A | 191.51
18.006.0024-0 | 178.94
18.006.0024-A | 178.94
18.006.0025-0 | 49.72
18.006.0025-A | 49.72
18.006.0026-0 | 98.99
18.006.0026-A | 98.99
18.006.0028-0 | 291.28
18.006.0028-A | 291.28
18.006.0033-0 | 376.83
18.006.0033-A | 376.83
18.006.0037-0 | 203.29
18.006.0037-A | 203.29
18.006.0040-0 | 24.82
18.006.0040-A | 23.13
18.006.0043-0 | 46.2
18.006.0043-A | 44.51
18.006.0050-0 | 48.98
18.006.0050-A | 47.29
18.006.0052-0 | 26.78
18.006.0052-A | 25.09
18.006.0054-0 | 16.69
18.006.0054-A | 15
18.006.0056-0 | 68.54
18.006.0056-A | 65.16
18.007.0039-0 | 40.07
18.007.0039-A | 40.07
18.007.0041-0 | 92.18
18.007.0041-A | 92.18
18.007.0042-0 | 5.97
18.007.0042-A | 5.97
18.007.0043-0 | 8.9
18.007.0043-A | 8.9
18.007.0045-0 | 216.06
18.007.0045-A | 216.06
18.007.0049-0 | 46.72
18.007.0049-A | 46.72
18.007.0051-0 | 45.22
18.007.0051-A | 45.22
18.007.0060-0 | 77.97
18.007.0060-A | 77.97
18.007.0065-0 | 167.98
18.007.0065-A | 167.98
18.007.0070-0 | 46.8
18.007.0070-A | 46.8
18.007.0075-0 | 256.24
18.007.0075-A | 256.24
18.007.0080-0 | 86.9
18.007.0080-A | 86.9
18.007.0090-0 | 182.37
18.007.0090-A | 182.37
18.008.0005-0 | 6.08
18.008.0005-A | 6.08
18.008.0007-0 | 4.02
18.008.0007-A | 4.02
18.009.0058-0 | 34.76
18.009.0058-A | 34.76
18.009.0060-0 | 84.48
18.009.0060-A | 84.48
18.009.0065-0 | 53.02
18.009.0065-A | 53.02
18.009.0066-0 | 56.64
18.009.0066-A | 56.64
18.009.0070-0 | 117.32
18.009.0070-A | 117.32
18.009.0073-0 | 244.53
18.009.0073-A | 244.53
18.009.0074-0 | 174.09
18.009.0074-A | 174.09
18.009.0076-0 | 35.13
18.009.0076-A | 35.13
18.009.0078-0 | 41.19
18.009.0078-A | 41.19
18.009.0079-0 | 27.3
18.009.0079-A | 27.3
18.009.0080-0 | 857.76
18.009.0080-A | 857.76
18.009.0081-0 | 201.69
18.009.0081-A | 201.69
18.009.0086-0 | 46.35
18.009.0086-A | 46.35
18.009.0101-0 | 401.6
18.009.0101-A | 401.6
18.009.0102-0 | 478.86
18.009.0102-A | 478.86
18.009.0105-0 | 74.42
18.009.0105-A | 74.42
18.009.0110-0 | 101.88
18.009.0110-A | 101.88
18.009.0115-0 | 337.74
18.009.0115-A | 337.74
18.009.0120-0 | 399.54
18.009.0120-A | 399.54
18.011.0003-0 | 20.5
18.011.0003-A | 18.88
18.011.0005-0 | 21.57
18.011.0005-A | 19.95
18.012.0090-0 | 47.59
18.012.0090-A | 44.88
18.012.0093-0 | 67.95
18.012.0093-A | 65.24
18.012.0096-0 | 103.75
18.012.0096-A | 101.04
18.012.0100-0 | 146.87
18.012.0100-A | 143.62
18.012.0102-0 | 194.48
18.012.0102-A | 191.23
18.013.0106-0 | 35.95
18.013.0106-A | 35.95
18.013.0108-0 | 16.8
18.013.0108-A | 16.8
18.013.0109-0 | 16.92
18.013.0109-A | 16.92
18.013.0110-0 | 37.8
18.013.0110-A | 37.8
18.013.0111-0 | 41.12
18.013.0111-A | 41.12
18.013.0112-0 | 52.43
18.013.0112-A | 52.43
18.013.0113-0 | 3.99
18.013.0113-A | 3.99
18.013.0115-0 | 0.84
18.013.0115-A | 0.84
18.013.0117-0 | 93.25
18.013.0117-A | 93.25
18.013.0118-0 | 88.82
18.013.0118-A | 88.82
18.013.0119-0 | 80.6
18.013.0119-A | 80.6
18.013.0121-0 | 101.35
18.013.0121-A | 101.35
18.013.0123-0 | 14.32
18.013.0123-A | 14.32
18.013.0124-0 | 12.26
18.013.0124-A | 12.26
18.013.0126-0 | 24.62
18.013.0126-A | 24.62
18.013.0127-0 | 6.12
18.013.0127-A | 6.12
18.013.0128-0 | 15.08
18.013.0128-A | 15.08
18.013.0130-0 | 13.6
18.013.0130-A | 13.6
18.013.0133-0 | 4.83
18.013.0133-A | 4.83
18.013.0136-0 | 3.97
18.013.0136-A | 3.97
18.013.0140-0 | 25.74
18.013.0140-A | 25.74
18.013.0143-0 | 10.61
18.013.0143-A | 10.61
18.013.0144-0 | 2.24
18.013.0144-A | 2.24
18.013.0146-0 | 165.75
18.013.0146-A | 165.75
18.013.0148-0 | 220.13
18.013.0148-A | 220.13
18.013.0155-0 | 37.9
18.013.0155-A | 37.9
18.013.0156-0 | 34.21
18.013.0156-A | 34.21
18.013.0158-0 | 328.26
18.013.0158-A | 325.55
18.013.0165-0 | 11.86
18.013.0165-A | 11.86
18.013.0167-0 | 22.77
18.013.0167-A | 22.77
18.013.0170-0 | 485.97
18.013.0170-A | 485.97
18.015.0036-0 | 3660
18.015.0036-A | 3660
18.015.0037-0 | 3409.3
18.015.0037-A | 3409.3
18.015.0039-0 | 5388
18.015.0039-A | 5388
18.015.0040-0 | 5007
18.015.0040-A | 5007
18.015.0042-0 | 6437.89
18.015.0042-A | 6437.89
18.015.0043-0 | 6262.52
18.015.0043-A | 6262.52
18.015.0045-0 | 6698.4
18.015.0045-A | 6698.4
18.015.0046-0 | 6698.4
18.015.0046-A | 6698.4
18.015.0048-0 | 9258.6
18.015.0048-A | 9258.6
18.015.0049-0 | 9135.16
18.015.0049-A | 9135.16
18.015.0052-0 | 12808.85
18.015.0052-A | 12808.85
18.015.0053-0 | 12808.85
18.015.0053-A | 12808.85
18.015.0055-0 | 14956.55
18.015.0055-A | 14956.55
18.015.0056-0 | 14956.55
18.015.0056-A | 14956.55
18.015.0060-0 | 675.24
18.015.0060-A | 675.24
18.015.0062-0 | 1170
18.015.0062-A | 1170
18.015.0064-0 | 1470
18.015.0064-A | 1470
18.015.0066-0 | 3750
18.015.0066-A | 3750
18.015.0070-0 | 1957
18.015.0070-A | 1957
18.015.0072-0 | 2641.95
18.015.0072-A | 2641.95
18.015.0074-0 | 4501.1
18.015.0074-A | 4501.1
18.015.0076-0 | 5871
18.015.0076-A | 5871
18.015.0078-0 | 7338.75
18.015.0078-A | 7338.75
18.015.0080-0 | 435.75
18.015.0080-A | 435.75
18.015.0081-0 | 699.37
18.015.0081-A | 699.37
18.015.0082-0 | 1771.6
18.015.0082-A | 1771.6
18.015.0083-0 | 1241.15
18.015.0083-A | 1241.15
18.015.0084-0 | 760.14
18.015.0084-A | 760.14
18.015.0085-0 | 621.09
18.015.0085-A | 621.09
18.016.0001-0 | 6104.77
18.016.0001-A | 6088.52
18.016.0002-0 | 5377.39
18.016.0002-A | 5364.66
18.016.0003-0 | 4738.6
18.016.0003-A | 4729.44
18.016.0004-0 | 420.9
18.016.0004-A | 417.27
18.016.0005-0 | 418.59
18.016.0005-A | 414.96
18.016.0006-0 | 612.18
18.016.0006-A | 606.76
18.016.0007-0 | 683.55
18.016.0007-A | 677.04
18.016.0008-0 | 792.51
18.016.0008-A | 785.47
18.016.0010-0 | 2198.3
18.016.0010-A | 2187.46
18.016.0015-0 | 8078.01
18.016.0015-A | 8061.76
18.016.0020-0 | 530.14
18.016.0020-A | 527.43
18.016.0025-0 | 373.89
18.016.0025-A | 373.89
18.016.0027-0 | 1841.03
18.016.0027-A | 1835.61
18.016.0030-0 | 2299.61
18.016.0030-A | 2282.3
18.016.0035-0 | 2428.81
18.016.0035-A | 2411.5
18.016.0040-0 | 658.49
18.016.0040-A | 654.7
18.016.0042-0 | 895.36
18.016.0042-A | 889.94
18.016.0045-0 | 926.42
18.016.0045-A | 914.75
18.016.0050-0 | 1017.61
18.016.0050-A | 1017.61
18.016.0051-0 | 920.81
18.016.0051-A | 920.81
18.016.0055-0 | 1328.79
18.016.0055-A | 1328.79
18.016.0060-0 | 1056.88
18.016.0060-A | 1048.76
18.016.0070-0 | 1840.93
18.016.0070-A | 1818.18
18.016.0080-0 | 843.51
18.016.0080-A | 840.8
18.016.0100-0 | 320.75
18.016.0100-A | 315.33
18.016.0105-0 | 110.02
18.016.0105-A | 104.6
18.016.0106-0 | 133.19
18.016.0106-A | 127.77
18.016.0107-0 | 122.89
18.016.0107-A | 117.47
18.016.0108-0 | 130.5
18.016.0108-A | 125.08
18.016.0110-0 | 269.85
18.016.0110-A | 264.43
18.016.0111-0 | 282.27
18.016.0111-A | 276.85
18.016.0120-0 | 347.59
18.016.0120-A | 342.17
18.016.0125-0 | 85.05
18.016.0125-A | 82.23
18.016.0130-0 | 303.81
18.016.0130-A | 298.39
18.016.0135-0 | 220.59
18.016.0135-A | 215.17
18.016.0140-0 | 667.55
18.016.0140-A | 662.13
18.017.0020-0 | 113.3
18.017.0020-A | 113.3
18.017.0021-0 | 204.97
18.017.0021-A | 204.97
18.017.0022-0 | 328.57
18.017.0022-A | 328.57
18.017.0100-0 | 1695.9
18.017.0100-A | 1695.9
18.017.0105-0 | 10815
18.017.0105-A | 10815
18.018.0010-0 | 212.68
18.018.0010-A | 211.92
18.018.0015-0 | 1761.3
18.018.0015-A | 1761.3
18.018.0018-0 | 2186.69
18.018.0018-A | 2186.69
18.018.0020-0 | 2896.36
18.018.0020-A | 2896.36
18.018.0025-0 | 4008
18.018.0025-A | 4008
18.018.0030-0 | 867.63
18.018.0030-A | 865.48
18.018.0032-0 | 1293.38
18.018.0032-A | 1291.23
18.018.0050-0 | 470.68
18.018.0050-A | 470.68
18.018.0070-0 | 1045.57
18.018.0070-A | 1045.57
18.018.0080-0 | 951.76
18.018.0080-A | 951.76
18.018.0090-0 | 919.31
18.018.0090-A | 919.31
18.018.0100-0 | 1865
18.018.0100-A | 1865
18.018.0102-0 | 89.94
18.018.0102-A | 89.94
18.019.0010-0 | 29.47
18.019.0010-A | 29.47
18.019.0012-0 | 626.82
18.019.0012-A | 626.82
18.021.0025-0 | 198.97
18.021.0025-A | 198.97
18.021.0030-0 | 257.36
18.021.0030-A | 257.36
18.021.0035-0 | 391.3
18.021.0035-A | 391.3
18.021.0040-0 | 678.33
18.021.0040-A | 678.33
18.021.0042-0 | 1042.27
18.021.0042-A | 1042.27
18.021.0043-0 | 1959.51
18.021.0043-A | 1959.51
18.021.0045-0 | 2229.77
18.021.0045-A | 2229.77
18.021.0048-0 | 2574.9
18.021.0048-A | 2574.9
18.021.0050-0 | 3294.97
18.021.0050-A | 3294.97
18.021.0055-0 | 2689.5
18.021.0055-A | 2689.5
18.021.0060-0 | 7383.04
18.021.0060-A | 7383.04
18.021.0065-0 | 14681.09
18.021.0065-A | 14681.09
18.021.0070-0 | 33468.24
18.021.0070-A | 33468.24
18.021.0100-0 | 93145.93
18.021.0100-A | 91613.66
18.021.0105-0 | 140913.26
18.021.0105-A | 139380.99
18.022.0010-0 | 461.48
18.022.0010-A | 432.9
18.022.0011-0 | 552.16
18.022.0011-A | 521.91
18.022.0012-0 | 11782.9
18.022.0012-A | 10913.33
18.022.0013-0 | 269.88
18.022.0013-A | 252.93
18.022.0015-0 | 401.01
18.022.0015-A | 376.86
18.023.0010-0 | 924.14
18.023.0010-A | 867.38
18.023.0011-0 | 900.37
18.023.0011-A | 836.37
18.023.0012-0 | 479.28
18.023.0012-A | 456.35
18.023.0013-0 | 463.35
18.023.0013-A | 440.88
18.023.0014-0 | 212.72
18.023.0014-A | 198.6
18.023.0020-0 | 382.16
18.023.0020-A | 360.42
18.024.0001-0 | 1228.7
18.024.0001-A | 1146.53
18.024.0002-0 | 1055.61
18.024.0002-A | 983.31
18.024.0010-0 | 641.98
18.024.0010-A | 591.32
18.024.0050-0 | 5423.6
18.024.0050-A | 5045.46
18.025.0001-0 | 865.1
18.025.0001-A | 865.1
18.025.0005-0 | 713.33
18.025.0005-A | 713.33
18.025.0007-0 | 2594.67
18.025.0007-A | 2594.67
18.025.0010-0 | 308.9
18.025.0010-A | 308.9
18.025.0050-0 | 93500
18.025.0050-A | 93500
18.025.0055-0 | 137933
18.025.0055-A | 137933
18.025.0060-0 | 189711.5
18.025.0060-A | 189711.5
18.025.0065-0 | 234500
18.025.0065-A | 234500
18.025.0070-0 | 259800
18.025.0070-A | 259800
18.025.0075-0 | 310500
18.025.0075-A | 310500
18.025.0080-0 | 399500
18.025.0080-A | 399500
18.025.0085-0 | 464500
18.025.0085-A | 464500
18.025.0090-0 | 489700
18.025.0090-A | 489700
18.025.0095-0 | 573600
18.025.0095-A | 573600
18.025.0150-0 | 6412.72
18.025.0150-A | 6412.72
18.026.0008-0 | 3809.54
18.026.0008-A | 3809.54
18.026.0010-0 | 2503.04
18.026.0010-A | 2503.04
18.026.0012-0 | 1566.71
18.026.0012-A | 1566.71
18.026.0015-0 | 1389.47
18.026.0015-A | 1389.47
18.026.0020-0 | 1116.02
18.026.0020-A | 1116.02
18.026.0025-0 | 1646.97
18.026.0025-A | 1646.97
18.026.0030-0 | 1964.16
18.026.0030-A | 1964.16
18.027.0040-0 | 75.81
18.027.0040-A | 73.1
18.027.0045-0 | 35.74
18.027.0045-A | 33.03
18.027.0070-0 | 76.93
18.027.0070-A | 74.22
18.027.0072-0 | 616.2
18.027.0072-A | 613.49
18.027.0075-0 | 507.46
18.027.0075-A | 504.75
18.027.0080-0 | 84.97
18.027.0080-A | 82.26
18.027.0082-0 | 95.29
18.027.0082-A | 92.58
18.027.0089-0 | 283.46
18.027.0089-A | 279.26
18.027.0095-0 | 160.47
18.027.0095-A | 157.76
18.027.0097-0 | 84.15
18.027.0097-A | 81.44
18.027.0098-0 | 67.67
18.027.0098-A | 64.96
18.027.0100-0 | 156.2
18.027.0100-A | 152
18.027.0105-0 | 647.8
18.027.0105-A | 643.59
18.027.0110-0 | 163.31
18.027.0110-A | 160.6
18.027.0112-0 | 222.96
18.027.0112-A | 220.25
18.027.0120-0 | 674.23
18.027.0120-A | 671.53
18.027.0125-0 | 732.36
18.027.0125-A | 729.65
18.027.0130-0 | 188.91
18.027.0130-A | 183.49
18.027.0135-0 | 148.2
18.027.0135-A | 142.78
18.027.0140-0 | 172.29
18.027.0140-A | 169.58
18.027.0142-0 | 340.68
18.027.0142-A | 332.69
18.027.0143-0 | 269.41
18.027.0143-A | 261.42
18.027.0150-0 | 325.42
18.027.0150-A | 317.43
18.027.0152-0 | 515.14
18.027.0152-A | 506.82
18.027.0153-0 | 704.97
18.027.0153-A | 696.3
18.027.0154-0 | 894.1
18.027.0154-A | 885.08
18.027.0300-0 | 119.23
18.027.0300-A | 113
18.027.0301-0 | 102.73
18.027.0301-A | 96.5
18.027.0302-0 | 83.48
18.027.0302-A | 77.25
18.027.0303-0 | 102.8
18.027.0303-A | 96.57
18.027.0304-0 | 119.46
18.027.0304-A | 113.23
18.027.0305-0 | 88.33
18.027.0305-A | 82.1
18.027.0310-0 | 138.08
18.027.0310-A | 131.53
18.027.0311-0 | 132.41
18.027.0311-A | 125.86
18.027.0312-0 | 105.19
18.027.0312-A | 98.64
18.027.0313-0 | 134.64
18.027.0313-A | 128.09
18.027.0314-0 | 159.72
18.027.0314-A | 153.17
18.027.0315-0 | 123.83
18.027.0315-A | 117.28
18.027.0320-0 | 209.02
18.027.0320-A | 202.19
18.027.0321-0 | 186.85
18.027.0321-A | 180.02
18.027.0322-0 | 140.38
18.027.0322-A | 133.55
18.027.0323-0 | 190.43
18.027.0323-A | 183.6
18.027.0324-0 | 232.17
18.027.0324-A | 225.34
18.027.0325-0 | 165.15
18.027.0325-A | 158.32
18.027.0330-0 | 230.36
18.027.0330-A | 223.21
18.027.0331-0 | 219.02
18.027.0331-A | 211.87
18.027.0332-0 | 164.58
18.027.0332-A | 157.43
18.027.0333-0 | 246.13
18.027.0333-A | 238.98
18.027.0334-0 | 296.29
18.027.0334-A | 289.14
18.027.0335-0 | 224.51
18.027.0335-A | 217.36
18.027.0400-0 | 184.6
18.027.0400-A | 178.37
18.027.0402-0 | 189.52
18.027.0402-A | 183.29
18.027.0404-0 | 190.57
18.027.0404-A | 184.34
18.027.0406-0 | 213.7
18.027.0406-A | 207.47
18.027.0408-0 | 219.87
18.027.0408-A | 213.64
18.027.0410-0 | 254.71
18.027.0410-A | 248.48
18.027.0415-0 | 179.75
18.027.0415-A | 173.79
18.027.0418-0 | 200.3
18.027.0418-A | 194.34
18.027.0420-0 | 194.22
18.027.0420-A | 188.26
18.027.0422-0 | 212.27
18.027.0422-A | 206.31
18.027.0424-0 | 218.45
18.027.0424-A | 212.49
18.027.0426-0 | 200.18
18.027.0426-A | 194.22
18.027.0430-0 | 137.58
18.027.0430-A | 124.57
18.027.0434-0 | 52.74
18.027.0434-A | 47.32
18.027.0440-0 | 91.38
18.027.0440-A | 80.54
18.027.0445-0 | 63.26
18.027.0445-A | 60.55
18.027.0450-0 | 45.94
18.027.0450-A | 43.23
18.027.0455-0 | 47.99
18.027.0455-A | 45.28
18.027.0457-0 | 71.79
18.027.0457-A | 69.08
18.027.0460-0 | 31.41
18.027.0460-A | 28.7
18.027.0470-0 | 88.77
18.027.0470-A | 82.54
18.027.0472-0 | 88.37
18.027.0472-A | 82.14
18.027.0474-0 | 118.61
18.027.0474-A | 112.06
18.027.0476-0 | 120.46
18.027.0476-A | 113.91
18.027.0478-0 | 159.09
18.027.0478-A | 152.26
18.027.0480-0 | 161.82
18.027.0480-A | 154.99
18.027.0482-0 | 191.42
18.027.0482-A | 184.27
18.027.0484-0 | 217.77
18.027.0484-A | 210.62
18.027.0486-0 | 165.13
18.027.0486-A | 158.9
18.027.0488-0 | 171.1
18.027.0488-A | 164.87
18.027.0490-0 | 194.23
18.027.0490-A | 188
18.027.0492-0 | 175.34
18.027.0492-A | 169.11
18.027.0494-0 | 205.69
18.027.0494-A | 199.46
18.027.0496-0 | 240.53
18.027.0496-A | 234.3
18.027.0510-0 | 160.28
18.027.0510-A | 154.32
18.027.0512-0 | 174.75
18.027.0512-A | 168.79
18.027.0514-0 | 192.8
18.027.0514-A | 186.84
18.027.0516-0 | 186.12
18.027.0516-A | 180.16
18.027.0518-0 | 204.27
18.027.0518-A | 198.31
18.027.0520-0 | 186
18.027.0520-A | 180.04
18.028.0001-0 | 6721.53
18.028.0001-A | 6716.11
18.028.0005-0 | 7852.89
18.028.0005-A | 7844.76
18.028.0010-0 | 9906.1
18.028.0010-A | 9895.26
18.028.0015-0 | 12370.59
18.028.0015-A | 12357.05
18.028.0020-0 | 15596.05
18.028.0020-A | 15579.79
18.028.0025-0 | 21599.69
18.028.0025-A | 21580.73
18.028.0030-0 | 24093.2
18.028.0030-A | 24071.52
18.028.0035-0 | 35788.17
18.028.0035-A | 35763.79
18.028.0040-0 | 50127.06
18.028.0040-A | 50099.97
18.028.0050-0 | 65810.76
18.028.0050-A | 65780.96
18.028.0060-0 | 42757.75
18.028.0060-A | 42746.92
18.028.0063-0 | 52697.17
18.028.0063-A | 52683.62
18.028.0065-0 | 57947.32
18.028.0065-A | 57931.07
18.028.0068-0 | 72858.18
18.028.0068-A | 72836.5
18.028.0070-0 | 93595.15
18.028.0070-A | 93570.77
18.028.0073-0 | 108852.94
18.028.0073-A | 108825.85
18.028.0075-0 | 141663.77
18.028.0075-A | 141633.97
18.028.0100-0 | 14806.19
18.028.0100-A | 14800.77
18.028.0110-0 | 24512.5
18.028.0110-A | 24504.37
18.028.0120-0 | 24908.97
18.028.0120-A | 24898.14
18.028.0130-0 | 34129.34
18.028.0130-A | 34115.8
18.028.0140-0 | 37614.25
18.028.0140-A | 37597.99
18.028.0150-0 | 44446.89
18.028.0150-A | 44427.92
18.028.0160-0 | 45669.45
18.028.0160-A | 45647.78
18.028.0170-0 | 55054.59
18.028.0170-A | 55030.21
18.028.0180-0 | 71676.9
18.028.0180-A | 71649.81
18.028.0190-0 | 79241.91
18.028.0190-A | 79212.12
18.028.0300-0 | 80500
18.028.0300-A | 80500
18.028.0301-0 | 74000
18.028.0301-A | 74000
18.028.0302-0 | 80500
18.028.0302-A | 80500
18.028.0303-0 | 74000
18.028.0303-A | 74000
18.028.0305-0 | 84000
18.028.0305-A | 84000
18.028.0306-0 | 76000
18.028.0306-A | 76000
18.028.0307-0 | 84000
18.028.0307-A | 84000
18.028.0308-0 | 76000
18.028.0308-A | 76000
18.028.0310-0 | 88000
18.028.0310-A | 88000
18.028.0311-0 | 81000
18.028.0311-A | 81000
18.028.0312-0 | 88000
18.028.0312-A | 88000
18.028.0313-0 | 81000
18.028.0313-A | 81000
18.028.0315-0 | 153000
18.028.0315-A | 153000
18.028.0316-0 | 136000
18.028.0316-A | 136000
18.028.0317-0 | 153000
18.028.0317-A | 153000
18.028.0318-0 | 136000
18.028.0318-A | 136000
18.028.0320-0 | 173000
18.028.0320-A | 173000
18.028.0321-0 | 156000
18.028.0321-A | 156000
18.028.0322-0 | 173000
18.028.0322-A | 173000
18.028.0323-0 | 156000
18.028.0323-A | 156000
18.028.0325-0 | 243000
18.028.0325-A | 243000
18.028.0326-0 | 222000
18.028.0326-A | 222000
18.028.0327-0 | 243000
18.028.0327-A | 243000
18.028.0328-0 | 222000
18.028.0328-A | 222000
18.028.0330-0 | 296000
18.028.0330-A | 296000
18.028.0331-0 | 265000
18.028.0331-A | 265000
18.028.0332-0 | 296000
18.028.0332-A | 296000
18.028.0333-0 | 265000
18.028.0333-A | 265000
18.028.0335-0 | 430000
18.028.0335-A | 430000
18.028.0336-0 | 385000
18.028.0336-A | 385000
18.028.0337-0 | 430000
18.028.0337-A | 430000
18.028.0338-0 | 385000
18.028.0338-A | 385000
18.028.0340-0 | 500000
18.028.0340-A | 500000
18.028.0341-0 | 450000
18.028.0341-A | 450000
18.028.0342-0 | 500000
18.028.0342-A | 500000
18.028.0343-0 | 450000
18.028.0343-A | 450000
18.028.0345-0 | 618356.98
18.028.0345-A | 618356.98
18.028.0346-0 | 571590.48
18.028.0346-A | 571590.48
18.028.0347-0 | 618356.98
18.028.0347-A | 618356.98
18.028.0348-0 | 571590.48
18.028.0348-A | 571590.48
18.029.0005-0 | 875.93
18.029.0005-A | 836.27
18.029.0010-0 | 962.84
18.029.0010-A | 923.18
18.029.0012-0 | 1129.87
18.029.0012-A | 1088.65
18.029.0015-0 | 1254.01
18.029.0015-A | 1211.22
18.029.0020-0 | 1368.38
18.029.0020-A | 1324.01
18.029.0025-0 | 1644.56
18.029.0025-A | 1595.91
18.029.0030-0 | 2034.72
18.029.0030-A | 1982.93
18.029.0035-0 | 4911.74
18.029.0035-A | 4855.67
18.029.0037-0 | 5672.37
18.029.0037-A | 5610.45
18.029.0040-0 | 6851.87
18.029.0040-A | 6784.54
18.029.0070-0 | 2524.82
18.029.0070-A | 2497.73
18.029.0075-0 | 3032.29
18.029.0075-A | 3003.63
18.029.0080-0 | 3377.55
18.029.0080-A | 3346.18
18.029.0085-0 | 3685.51
18.029.0085-A | 3648.3
18.029.0086-0 | 3891.07
18.029.0086-A | 3853.85
18.029.0105-0 | 3782.48
18.029.0105-A | 3755.39
18.029.0110-0 | 4979.33
18.029.0110-A | 4952.25
18.029.0115-0 | 4638.42
18.029.0115-A | 4605.92
18.029.0120-0 | 1150.08
18.029.0120-A | 1110.42
18.029.0125-0 | 1397.45
18.029.0125-A | 1357.79
18.029.0130-0 | 1669.54
18.029.0130-A | 1626.75
18.030.0001-0 | 1337.97
18.030.0001-A | 1337.97
18.030.0002-0 | 1466.77
18.030.0002-A | 1466.77
18.030.0003-0 | 2048.44
18.030.0003-A | 2048.44
18.030.0004-0 | 6457.12
18.030.0004-A | 6457.12
18.030.0005-0 | 2779.97
18.030.0005-A | 2779.97
18.030.0006-0 | 8442.22
18.030.0006-A | 8442.22
18.030.0007-0 | 3603.97
18.030.0007-A | 3603.97
18.030.0008-0 | 6693.97
18.030.0008-A | 6693.97
18.030.0009-0 | 7309.91
18.030.0009-A | 7309.91
18.030.0010-0 | 9049
18.030.0010-A | 9049
18.030.0500-0 | 12101.7
18.030.0500-A | 12101.7
18.030.0510-0 | 11260.24
18.030.0510-A | 11260.24
18.030.0520-0 | 10970.84
18.030.0520-A | 10970.84
18.030.0530-0 | 9829.22
18.030.0530-A | 9829.22
18.030.0540-0 | 8345.55
18.030.0540-A | 8345.55
18.030.0550-0 | 10804.32
18.030.0550-A | 10804.32
18.030.0660-0 | 9681.36
18.030.0660-A | 9681.36
18.030.0663-0 | 9008.19
18.030.0663-A | 9008.19
18.030.0665-0 | 8773.33
18.030.0665-A | 8773.33
18.030.0667-0 | 7863.38
18.030.0667-A | 7863.38
18.030.0669-0 | 6676.44
18.030.0669-A | 6676.44
18.030.0673-0 | 8643.45
18.030.0673-A | 8643.45
18.030.0700-0 | 23104.69
18.030.0700-A | 23104.69
18.030.0710-0 | 22819.44
18.030.0710-A | 22819.44
18.030.0720-0 | 24431.22
18.030.0720-A | 24431.22
18.030.0730-0 | 22855.16
18.030.0730-A | 22855.16
18.030.0740-0 | 17943.77
18.030.0740-A | 17943.77
18.030.0742-0 | 20276.29
18.030.0742-A | 20276.29
18.030.0744-0 | 24513.53
18.030.0744-A | 24513.53
18.030.0746-0 | 29809.76
18.030.0746-A | 29809.76
18.030.0900-0 | 33228.81
18.030.0900-A | 33228.81
18.030.0905-0 | 32818.58
18.030.0905-A | 32818.58
18.030.0910-0 | 35155.72
18.030.0910-A | 35155.72
18.030.0915-0 | 32782.87
18.030.0915-A | 32782.87
18.030.0920-0 | 27513.78
18.030.0920-A | 27513.78
18.030.0921-0 | 30564.27
18.030.0921-A | 30564.27
18.030.0922-0 | 35095.88
18.030.0922-A | 35095.88
18.030.0923-0 | 44233.84
18.030.0923-A | 44233.84
18.031.0010-0 | 17087
18.031.0010-A | 17087
18.031.0015-0 | 2470.97
18.031.0015-A | 2470.97
18.031.0016-0 | 2864.36
18.031.0016-A | 2864.36
18.031.0020-0 | 6477.7
18.031.0020-A | 6455.08
18.031.0025-0 | 7492.88
18.031.0025-A | 7470.26
18.032.0012-0 | 153.16
18.032.0012-A | 150.45
18.032.0014-0 | 1054.12
18.032.0014-A | 1051.41
18.032.0015-0 | 452.89
18.032.0015-A | 450.18
18.032.0020-0 | 458.85
18.032.0020-A | 456.14
18.032.0025-0 | 151.1
18.032.0025-A | 148.39
18.032.0030-0 | 165.52
18.032.0030-A | 162.81
18.032.0040-0 | 252.46
18.032.0040-A | 249.75
18.032.0042-0 | 193.83
18.032.0042-A | 191.12
18.033.0010-0 | 200
18.033.0010-A | 200
18.033.0015-0 | 720
18.033.0015-A | 720
18.033.0018-0 | 14514.09
18.033.0018-A | 14358.62
18.033.0019-0 | 16020.01
18.033.0019-A | 15864.54
18.033.0020-0 | 19499.37
18.033.0020-A | 19343.89
18.034.0010-0 | 820.59
18.034.0010-A | 815.17
18.034.0015-0 | 1060.29
18.034.0015-A | 1054.87
18.034.0020-0 | 1480.59
18.034.0020-A | 1475.17
18.034.0025-0 | 3079.09
18.034.0025-A | 3073.67
18.034.0030-0 | 4445.88
18.034.0030-A | 4437.76
18.034.0035-0 | 7830.88
18.034.0035-A | 7822.76
18.034.0050-0 | 375.34
18.034.0050-A | 369.92
18.034.0055-0 | 429.93
18.034.0055-A | 424.51
18.034.0060-0 | 3410.59
18.034.0060-A | 3405.17
18.034.0065-0 | 4201.59
18.034.0065-A | 4196.17
18.034.0070-0 | 5578.88
18.034.0070-A | 5570.76
18.034.0075-0 | 7704.2
18.034.0075-A | 7696.08
18.034.0080-0 | 3717.59
18.034.0080-A | 3712.17
18.034.0085-0 | 4291.59
18.034.0085-A | 4286.17
18.034.0090-0 | 5423.88
18.034.0090-A | 5415.76
18.034.0120-0 | 322.36
18.034.0120-A | 317.1
18.034.0130-0 | 17093.88
18.034.0130-A | 17093.88
18.034.0140-0 | 370
18.034.0140-A | 370
18.034.0150-0 | 390
18.034.0150-A | 390
18.034.0160-0 | 746.75
18.034.0160-A | 746.75
18.035.0005-0 | 207.04
18.035.0005-A | 200.75
18.035.0010-0 | 266.77
18.035.0010-A | 258.92
18.036.0001-0 | 230.83
18.036.0001-A | 228.32
18.037.0100-0 | 524.89
18.037.0100-A | 524.89
18.037.0110-0 | 359.46
18.037.0110-A | 359.46
18.037.0120-0 | 603.37
18.037.0120-A | 603.37
18.037.0130-0 | 679.79
18.037.0130-A | 679.79
18.037.0140-0 | 806.41
18.037.0140-A | 806.41
18.037.0150-0 | 77.24
18.037.0150-A | 77.24
18.037.0160-0 | 95.28
18.037.0160-A | 95.28
18.037.0170-0 | 1735.81
18.037.0170-A | 1735.81
18.037.0180-0 | 357.06
18.037.0180-A | 357.06
18.037.0200-0 | 121.99
18.037.0200-A | 121.99
18.038.0010-0 | 111.3
18.038.0010-A | 108.59
18.038.0020-0 | 62.84
18.038.0020-A | 60.13
18.038.0030-0 | 49.65
18.038.0030-A | 46.94
18.038.0035-0 | 149.97
18.038.0035-A | 147.26
18.038.0038-0 | 4486.97
18.038.0038-A | 4484.26
18.038.0045-0 | 71.37
18.038.0045-A | 68.66
18.040.0010-0 | 85101.8
18.040.0010-A | 85101.8
18.040.0015-0 | 121000
18.040.0015-A | 121000
18.040.0020-0 | 141000
18.040.0020-A | 141000
18.040.0025-0 | 28750
18.040.0025-A | 28750
18.040.0030-0 | 201825
18.040.0030-A | 201825
18.045.0010-0 | 535.57
18.045.0010-A | 518.5
18.045.0011-0 | 635.09
18.045.0011-A | 618.02
18.045.0012-0 | 785.9
18.045.0012-A | 766.56
18.045.0013-0 | 851.15
18.045.0013-A | 831.81
18.045.0015-0 | 822.49
18.045.0015-A | 801.51
18.045.0016-0 | 844.99
18.045.0016-A | 824.01
18.045.0017-1 | 1100.01
18.045.0017-B | 1077.9
18.045.0018-0 | 1375.66
18.045.0018-A | 1353.55
18.045.0025-0 | 1140.02
18.045.0025-A | 1116.11
18.045.0026-0 | 1237.91
18.045.0026-A | 1214
18.045.0027-0 | 1395.97
18.045.0027-A | 1371.5
18.045.0028-0 | 1697.32
18.045.0028-A | 1672.85
18.045.0029-0 | 1802.49
18.045.0029-A | 1776.88
18.045.0030-0 | 1669.87
18.045.0030-A | 1643.03
18.045.0031-0 | 1828.93
18.045.0031-A | 1802.09
18.045.0032-0 | 2119.93
18.045.0032-A | 2093.09
18.045.0033-0 | 2323.45
18.045.0033-A | 2295.48
18.045.0035-0 | 2956.02
18.045.0035-A | 2928.2
18.050.0005-0 | 96744.57
18.050.0005-A | 96555.4
18.050.0012-0 | 155214.57
18.050.0012-A | 155025.4
18.050.0015-0 | 166744.57
18.050.0015-A | 166555.4
18.050.0020-0 | 177644.57
18.050.0020-A | 177455.4
18.050.0025-0 | 313744.57
18.050.0025-A | 313555.4
18.050.0030-0 | 398294.57
18.050.0030-A | 398105.4
18.050.0050-0 | 58744.57
18.050.0050-A | 58555.4
18.050.0055-0 | 78344.57
18.050.0055-A | 78155.4
18.050.0060-0 | 97934.57
18.050.0060-A | 97745.4
18.050.0065-0 | 121744.57
18.050.0065-A | 121555.4
18.050.0070-0 | 157744.57
18.050.0070-A | 157555.4
18.050.0100-0 | 610.14
18.050.0100-A | 608.79
18.050.0115-0 | 171.43
18.050.0115-A | 168.72
18.050.0120-0 | 296.29
18.050.0120-A | 293.58
18.050.0135-0 | 164.72
18.050.0135-A | 162.01
18.050.0140-0 | 2454.29
18.050.0140-A | 2451.58
18.050.0200-0 | 1612.86
18.050.0200-A | 1552.95
18.050.0210-0 | 2198.96
18.050.0210-A | 2139.05
18.060.0020-0 | 30152.74
18.060.0020-A | 30150.04
18.060.0026-0 | 33969.32
18.060.0026-A | 33966.61
18.060.0030-0 | 35839.63
18.060.0030-A | 35836.92
18.060.0032-0 | 38756.19
18.060.0032-A | 38753.48
18.060.0034-0 | 45351.03
18.060.0034-A | 45348.32
18.060.0036-0 | 54636.85
18.060.0036-A | 54634.14
18.060.0038-0 | 65984.55
18.060.0038-A | 65981.84
18.060.0040-0 | 100708.91
18.060.0040-A | 100706.2
18.060.0042-0 | 135410.6
18.060.0042-A | 135407.89
18.060.0043-0 | 31478.97
18.060.0043-A | 31476.26
18.060.0044-0 | 39315.01
18.060.0044-A | 39312.31
18.060.0046-0 | 45392.97
18.060.0046-A | 45390.26
18.060.0048-0 | 54636.85
18.060.0048-A | 54634.14
18.060.0050-0 | 52320.29
18.060.0050-A | 52317.58
18.060.0052-0 | 74832.84
18.060.0052-A | 74830.13
18.060.0054-0 | 102486.27
18.060.0054-A | 102483.57
18.060.0056-0 | 145814.07
18.060.0056-A | 145811.37
18.060.0060-0 | 37901.51
18.060.0060-A | 37898.8
18.065.0010-0 | 429.41
18.065.0010-A | 429.41
18.065.0015-0 | 429.41
18.065.0015-A | 429.41
18.065.0050-0 | 429.41
18.065.0050-A | 429.41
18.065.0055-0 | 429.41
18.065.0055-A | 429.41
18.065.0060-0 | 429.41
18.065.0060-A | 429.41
18.065.0065-0 | 429.41
18.065.0065-A | 429.41
18.065.0070-0 | 429.41
18.065.0070-A | 429.41
18.065.0075-0 | 429.41
18.065.0075-A | 429.41
18.070.0005-0 | 99.83
18.070.0005-A | 97.12
18.070.0010-0 | 51.19
18.070.0010-A | 48.48
18.070.0040-0 | 305.02
18.070.0040-A | 296.2
18.070.0044-0 | 549.92
18.070.0044-A | 536.74
18.070.0045-0 | 549.68
18.070.0045-A | 536.5
18.070.0046-0 | 549.93
18.070.0046-A | 536.74
18.070.0047-0 | 549.95
18.070.0047-A | 536.77
18.070.0048-0 | 549.95
18.070.0048-A | 536.77
18.070.0049-0 | 549.86
18.070.0049-A | 536.68
18.070.0100-0 | 44.15
18.070.0100-A | 40.86
18.070.0105-0 | 55.75
18.070.0105-A | 52.38
18.080.0020-0 | 370.94
18.080.0020-A | 362.12
18.080.0025-0 | 824.76
18.080.0025-A | 811.58
18.080.0026-0 | 824.74
18.080.0026-A | 811.56
18.080.0027-0 | 824.78
18.080.0027-A | 811.6
18.080.0028-0 | 824.81
18.080.0028-A | 811.63
18.080.0029-0 | 824.81
18.080.0029-A | 811.63
18.080.0030-0 | 824.67
18.080.0030-A | 811.49
18.080.0050-0 | 49.35
18.080.0050-A | 46.06
18.080.0055-0 | 80.68
18.080.0055-A | 77.31
18.081.0020-0 | 275.15
18.081.0020-A | 266.33
18.081.0050-0 | 526.39
18.081.0050-A | 513.21
18.081.0051-0 | 526.38
18.081.0051-A | 513.19
18.081.0052-0 | 526.4
18.081.0052-A | 513.21
18.081.0053-0 | 526.42
18.081.0053-A | 513.23
18.081.0054-0 | 526.42
18.081.0054-A | 513.23
18.081.0055-0 | 526.33
18.081.0055-A | 513.15
18.081.0100-0 | 44.15
18.081.0100-A | 40.86
18.081.0105-0 | 57.51
18.081.0105-A | 54.14
18.082.0020-0 | 265.88
18.082.0020-A | 257.06
18.082.0050-0 | 526.39
18.082.0050-A | 513.21
18.082.0051-0 | 526.38
18.082.0051-A | 513.19
18.082.0052-0 | 526.4
18.082.0052-A | 513.21
18.082.0053-0 | 526.42
18.082.0053-A | 513.23
18.082.0054-0 | 526.42
18.082.0054-A | 513.23
18.082.0055-0 | 526.33
18.082.0055-A | 513.15
18.082.0100-0 | 44.15
18.082.0100-A | 40.86
18.082.0105-0 | 55.96
18.082.0105-A | 52.59
18.084.0020-0 | 414.2
18.084.0020-A | 405.38
18.084.0050-0 | 824.76
18.084.0050-A | 811.58
18.084.0051-0 | 824.74
18.084.0051-A | 811.56
18.084.0052-0 | 824.78
18.084.0052-A | 811.6
18.084.0053-0 | 824.81
18.084.0053-A | 811.63
18.084.0054-0 | 824.81
18.084.0054-A | 811.63
18.084.0055-0 | 824.67
18.084.0055-A | 811.49
18.084.0100-0 | 54.19
18.084.0100-A | 50.9
18.084.0105-0 | 80.68
18.084.0105-A | 77.31
18.100.0025-0 | 156.66
18.100.0025-A | 152.87
18.100.0030-0 | 123.29
18.100.0030-A | 120.58
18.100.0035-0 | 200.34
18.100.0035-A | 194.92
18.105.0001-0 | 3888
18.105.0001-A | 3888
18.200.0001-0 | 1522.28
18.200.0001-A | 1510.98
18.200.0002-0 | 757.13
18.200.0002-A | 757.13
18.200.0003-0 | 129.95
18.200.0003-A | 129.95
18.200.0004-0 | 2781
18.200.0004-A | 2781
18.200.0005-0 | 104.61
18.200.0005-A | 104.61
18.200.0010-0 | 2231.54
18.200.0010-A | 2143.64
18.200.0015-0 | 3174.74
18.200.0015-A | 3158.84
18.200.0020-0 | 2469.85
18.200.0020-A | 2435.66
18.210.0010-0 | 1499.56
18.210.0010-A | 1499.56
18.210.0012-0 | 1859.71
18.210.0012-A | 1859.71
18.210.0014-0 | 2022.14
18.210.0014-A | 2022.14
18.210.0016-0 | 2194.93
18.210.0016-A | 2194.93
18.210.0018-0 | 2511.14
18.210.0018-A | 2511.14
18.210.0020-0 | 2727.85
18.210.0020-A | 2727.85
18.210.0025-0 | 4096.02
18.210.0025-A | 4096.02
18.210.0030-0 | 5429.35
18.210.0030-A | 5429.35
18.210.0050-0 | 2468.35
18.210.0050-A | 2468.35
18.210.0052-0 | 2805.68
18.210.0052-A | 2805.68
18.210.0054-0 | 3784.64
18.210.0054-A | 3784.64
18.210.0056-0 | 4583.5
18.210.0056-A | 4583.5
18.210.0058-0 | 5036.7
18.210.0058-A | 5036.7
18.210.0060-0 | 5551.7
18.210.0060-A | 5551.7
18.210.0065-0 | 7534.37
18.210.0065-A | 7534.37
18.210.0070-0 | 9201.61
18.210.0070-A | 9201.61
18.210.0100-0 | 912.87
18.210.0100-A | 912.87
18.210.0110-0 | 574.74
18.210.0110-A | 574.74
18.210.0115-0 | 1205
18.210.0115-A | 1205
18.250.0046-0 | 58.42
18.250.0046-A | 56.85
18.250.0047-0 | 63.62
18.250.0047-A | 62.05
18.250.0048-0 | 39.12
18.250.0048-A | 37.55
18.250.0049-0 | 52.35
18.250.0049-A | 50.78
18.250.0050-0 | 23.62
18.250.0050-A | 22.05
18.250.0051-0 | 32.63
18.250.0051-A | 31.06
18.250.0052-0 | 31.47
18.250.0052-A | 29.9
18.250.0053-0 | 36.49
18.250.0053-A | 34.92
18.250.0054-0 | 44.37
18.250.0054-A | 42.8
18.250.0055-0 | 54.05
18.250.0055-A | 52.48
18.250.0056-0 | 25.47
18.250.0056-A | 23.9
18.250.0057-0 | 42.62
18.250.0057-A | 41.05
18.250.0058-0 | 77.47
18.250.0058-A | 75.9
18.250.0070-0 | 90.54
18.250.0070-A | 88.97
18.250.0075-0 | 126.81
18.250.0075-A | 125.24
18.250.0080-0 | 103.44
18.250.0080-A | 101.87
18.260.0040-0 | 154.18
18.260.0040-A | 146.08
18.260.0045-0 | 251
18.260.0045-A | 242.9
18.260.0046-0 | 603.52
18.260.0046-A | 595.41
18.260.0050-0 | 68.38
18.260.0050-A | 65.24
18.260.0065-0 | 3.93
18.260.0065-A | 3.62
18.260.0070-0 | 37.1
18.260.0070-A | 35.21
18.265.0001-0 | 32.47
18.265.0001-A | 28.13
18.270.0010-0 | 50
18.270.0010-A | 50
18.270.0020-0 | 35
18.270.0020-A | 35
18.270.0025-0 | 38
18.270.0025-A | 38
18.270.0030-0 | 50
18.270.0030-A | 50
18.270.0035-0 | 63.6
18.270.0035-A | 63.6
19.001.0001-2 | 83.25
19.001.0001-C | 83.25
19.001.0004-2 | 103
19.001.0004-C | 103
19.001.0012-2 | 110.21
19.001.0012-C | 110.21
19.001.0038-2 | 58.57
19.001.0038-C | 58.57
19.004.0001-2 | 131.98
19.004.0001-3 | 57.84
19.004.0001-4 | 48.01
19.004.0001-C | 128.93
19.004.0001-D | 54.79
19.004.0001-E | 44.96
19.004.0004-2 | 156.19
19.004.0004-3 | 64.19
19.004.0004-4 | 52.35
19.004.0004-C | 153.14
19.004.0004-D | 61.14
19.004.0004-E | 49.3
19.004.0006-2 | 201.72
19.004.0006-3 | 72.38
19.004.0006-4 | 57.24
19.004.0006-C | 198.67
19.004.0006-D | 69.33
19.004.0006-E | 54.19
19.004.0010-2 | 143.61
19.004.0010-3 | 63.15
19.004.0010-4 | 51.67
19.004.0010-C | 140.56
19.004.0010-D | 60.1
19.004.0010-E | 48.62
19.004.0012-2 | 167.8
19.004.0012-3 | 69.94
19.004.0012-4 | 56.34
19.004.0012-C | 164.75
19.004.0012-D | 66.89
19.004.0012-E | 53.29
19.004.0013-2 | 184.23
19.004.0013-3 | 75.35
19.004.0013-4 | 60.17
19.004.0013-C | 181.18
19.004.0013-D | 72.3
19.004.0013-E | 57.12
19.004.0014-2 | 209.3
19.004.0014-3 | 80.47
19.004.0014-4 | 63.28
19.004.0014-C | 206.25
19.004.0014-D | 77.42
19.004.0014-E | 60.23
19.004.0015-2 | 495.38
19.004.0015-3 | 209.1
19.004.0015-4 | 170.69
19.004.0015-C | 492.33
19.004.0015-D | 206.05
19.004.0015-E | 167.64
19.004.0016-2 | 207.74
19.004.0016-3 | 84.54
19.004.0016-4 | 67.63
19.004.0016-C | 204.69
19.004.0016-D | 81.49
19.004.0016-E | 64.58
19.004.0018-2 | 323.42
19.004.0018-3 | 97.88
19.004.0018-4 | 69.42
19.004.0018-C | 320.37
19.004.0018-D | 94.83
19.004.0018-E | 66.37
19.004.0020-2 | 163.36
19.004.0020-3 | 67.53
19.004.0020-4 | 54.37
19.004.0020-C | 160.31
19.004.0020-D | 64.48
19.004.0020-E | 51.32
19.004.0021-2 | 173.65
19.004.0021-3 | 74.1
19.004.0021-4 | 59.98
19.004.0021-C | 170.6
19.004.0021-D | 71.05
19.004.0021-E | 56.93
19.004.0022-2 | 196.58
19.004.0022-3 | 77.09
19.004.0022-4 | 62.54
19.004.0022-C | 193.53
19.004.0022-D | 74.04
19.004.0022-E | 59.49
19.004.0023-2 | 252.58
19.004.0023-3 | 88.3
19.004.0023-4 | 68.09
19.004.0023-C | 249.53
19.004.0023-D | 85.25
19.004.0023-E | 65.04
19.004.0024-2 | 312.34
19.004.0024-3 | 84.99
19.004.0024-4 | 72.73
19.004.0024-C | 309.29
19.004.0024-D | 81.94
19.004.0024-E | 69.68
19.004.0025-2 | 241.08
19.004.0025-3 | 99.22
19.004.0025-4 | 80.17
19.004.0025-C | 238.03
19.004.0025-D | 96.17
19.004.0025-E | 77.12
19.004.0026-2 | 254.84
19.004.0026-3 | 103.58
19.004.0026-4 | 82.76
19.004.0026-C | 251.79
19.004.0026-D | 100.53
19.004.0026-E | 79.71
19.004.0030-2 | 401.93
19.004.0030-3 | 148.75
19.004.0030-4 | 116.24
19.004.0030-C | 398.88
19.004.0030-D | 145.7
19.004.0030-E | 113.19
19.004.0031-2 | 283.01
19.004.0031-3 | 100.02
19.004.0031-4 | 76.25
19.004.0031-C | 279.96
19.004.0031-D | 96.97
19.004.0031-E | 73.2
19.004.0035-2 | 97.14
19.004.0035-3 | 50.91
19.004.0035-4 | 44.71
19.004.0035-C | 94.09
19.004.0035-D | 47.86
19.004.0035-E | 41.66
19.004.0037-2 | 66.37
19.004.0037-3 | 13.34
19.004.0037-4 | 7.3
19.004.0037-C | 66.37
19.004.0037-D | 13.34
19.004.0037-E | 7.3
19.004.0040-2 | 89.23
19.004.0040-3 | 36.2
19.004.0040-4 | 30.16
19.004.0040-C | 86.18
19.004.0040-D | 33.15
19.004.0040-E | 27.11
19.004.0044-2 | 72.43
19.004.0044-3 | 32.66
19.004.0044-4 | 28.25
19.004.0044-C | 69.38
19.004.0044-D | 29.61
19.004.0044-E | 25.2
19.004.0045-2 | 49.57
19.004.0045-3 | 9.8
19.004.0045-4 | 5.39
19.004.0045-C | 49.57
19.004.0045-D | 9.8
19.004.0045-E | 5.39
19.004.0046-2 | 92.07
19.004.0046-3 | 36.51
19.004.0046-4 | 30.66
19.004.0046-C | 89.02
19.004.0046-D | 33.46
19.004.0046-E | 27.61
19.004.0047-2 | 94.52
19.004.0047-3 | 38.12
19.004.0047-4 | 32.06
19.004.0047-C | 91.47
19.004.0047-D | 35.07
19.004.0047-E | 29.01
19.004.0048-2 | 131.86
19.004.0048-3 | 49.97
19.004.0048-4 | 40.18
19.004.0048-C | 128.81
19.004.0048-D | 46.92
19.004.0048-E | 37.13
19.004.0049-2 | 116.7
19.004.0049-3 | 53.35
19.004.0049-4 | 45.27
19.004.0049-C | 113.65
19.004.0049-D | 50.3
19.004.0049-E | 42.22
19.004.0050-2 | 6.7
19.004.0050-4 | 0.6
19.004.0050-C | 6.7
19.004.0050-E | 0.6
19.004.0051-2 | 230.02
19.004.0051-3 | 141.65
19.004.0051-4 | 124.03
19.004.0051-C | 226.59
19.004.0051-D | 138.22
19.004.0051-E | 120.6
19.004.0054-2 | 438.1
19.004.0054-3 | 261.54
19.004.0054-4 | 227.77
19.004.0054-C | 432.46
19.004.0054-D | 255.9
19.004.0054-E | 222.13
19.004.0056-2 | 258.51
19.004.0056-3 | 108.27
19.004.0056-4 | 90.61
19.004.0056-C | 252.03
19.004.0056-D | 101.79
19.004.0056-E | 84.13
19.004.0057-2 | 146.63
19.004.0057-3 | 92.57
19.004.0057-4 | 80.41
19.004.0057-C | 143.2
19.004.0057-D | 89.14
19.004.0057-E | 76.98
19.004.0070-2 | 33.68
19.004.0070-3 | 20.45
19.004.0070-4 | 17.23
19.004.0070-C | 33.68
19.004.0070-D | 20.45
19.004.0070-E | 17.23
19.004.0075-2 | 50.56
19.004.0075-4 | 31.6
19.004.0075-C | 50.56
19.004.0075-E | 31.6
19.004.0080-2 | 47.45
19.004.0080-4 | 41.4
19.004.0080-C | 43.03
19.004.0080-E | 36.98
19.004.0081-2 | 49.23
19.004.0081-4 | 42.18
19.004.0081-C | 44.81
19.004.0081-E | 37.76
19.004.0085-2 | 67.97
19.004.0085-4 | 53.87
19.004.0085-C | 63.55
19.004.0085-E | 49.45
19.004.0087-2 | 78.38
19.004.0087-4 | 59.85
19.004.0087-C | 73.96
19.004.0087-E | 55.43
19.004.0090-2 | 87.32
19.004.0090-3 | 42.21
19.004.0090-4 | 36.67
19.004.0090-C | 83.89
19.004.0090-D | 38.78
19.004.0090-E | 33.24
19.004.0092-2 | 89.63
19.004.0092-3 | 43.73
19.004.0092-4 | 37.99
19.004.0092-C | 86.2
19.004.0092-D | 40.3
19.004.0092-E | 34.56
19.004.0094-2 | 103.2
19.004.0094-3 | 49.85
19.004.0094-4 | 42.67
19.004.0094-C | 100.15
19.004.0094-D | 46.8
19.004.0094-E | 39.62
19.004.0096-2 | 115.82
19.004.0096-3 | 60.01
19.004.0096-4 | 51.78
19.004.0096-C | 112.77
19.004.0096-D | 56.96
19.004.0096-E | 48.73
19.004.0098-2 | 134.93
19.004.0098-3 | 72.56
19.004.0098-4 | 62.7
19.004.0098-C | 131.88
19.004.0098-D | 69.51
19.004.0098-E | 59.65
19.004.0100-2 | 33.76
19.004.0100-4 | 20.51
19.004.0100-C | 33.76
19.004.0100-E | 20.51
19.004.0110-2 | 69.21
19.004.0110-3 | 20.74
19.004.0110-4 | 7.8
19.004.0110-C | 69.21
19.004.0110-D | 20.74
19.004.0110-E | 7.8
19.004.0115-2 | 71.66
19.004.0115-3 | 15.26
19.004.0115-4 | 9.2
19.004.0115-C | 71.66
19.004.0115-D | 15.26
19.004.0115-E | 9.2
19.004.0120-2 | 109
19.004.0120-3 | 27.11
19.004.0120-4 | 17.32
19.004.0120-C | 109
19.004.0120-D | 27.11
19.004.0120-E | 17.32
19.004.0210-0 | 6483.88
19.004.0210-A | 6483.88
19.004.0211-0 | 2091.83
19.004.0211-A | 2091.83
19.004.0212-0 | 10507.24
19.004.0212-A | 9970.44
19.004.0250-0 | 4837.39
19.004.0250-A | 4837.39
19.004.0251-0 | 1673.57
19.004.0251-A | 1673.57
19.004.0252-0 | 8860.75
19.004.0252-A | 8323.95
19.004.0270-0 | 8460.36
19.004.0270-A | 8460.36
19.004.0271-0 | 5810.28
19.004.0271-A | 5810.28
19.004.0272-0 | 12483.68
19.004.0272-A | 11946.88
19.004.0400-0 | 6527.8
19.004.0400-A | 6527.8
19.004.0401-0 | 2502.24
19.004.0401-A | 2502.24
19.004.0402-0 | 10800.82
19.004.0402-A | 10264.02
19.004.0405-0 | 10567.37
19.004.0405-A | 10567.37
19.004.0406-0 | 4816.57
19.004.0406-A | 4816.57
19.004.0407-0 | 15140.53
19.004.0407-A | 14603.73
19.004.0500-0 | 642.86
19.004.0500-A | 642.86
19.004.0501-0 | 240.31
19.004.0501-A | 240.31
19.005.0006-2 | 445.5
19.005.0006-3 | 201.82
19.005.0006-4 | 184.26
19.005.0006-C | 438.11
19.005.0006-D | 194.44
19.005.0006-E | 176.87
19.005.0007-2 | 42.9
19.005.0007-3 | 31.17
19.005.0007-4 | 29.59
19.005.0007-C | 39.85
19.005.0007-D | 28.12
19.005.0007-E | 26.54
19.005.0008-2 | 192.18
19.005.0008-3 | 82.75
19.005.0008-4 | 65.12
19.005.0008-C | 188.75
19.005.0008-D | 79.32
19.005.0008-E | 61.69
19.005.0010-2 | 246.29
19.005.0010-3 | 103.02
19.005.0010-4 | 79.61
19.005.0010-C | 242.86
19.005.0010-D | 99.59
19.005.0010-E | 76.18
19.005.0011-2 | 237.06
19.005.0011-3 | 94.53
19.005.0011-4 | 72.23
19.005.0011-C | 233.63
19.005.0011-D | 91.1
19.005.0011-E | 68.8
19.005.0012-2 | 213.4
19.005.0012-3 | 86.2
19.005.0012-4 | 68.49
19.005.0012-C | 209.97
19.005.0012-D | 82.77
19.005.0012-E | 65.06
19.005.0014-2 | 416.24
19.005.0014-3 | 126.87
19.005.0014-4 | 94.85
19.005.0014-C | 412.81
19.005.0014-D | 123.44
19.005.0014-E | 91.42
19.005.0015-2 | 6.11
19.005.0015-4 | 2.59
19.005.0015-C | 6.11
19.005.0015-E | 2.59
19.005.0016-2 | 91.51
19.005.0016-3 | 41.81
19.005.0016-4 | 35.95
19.005.0016-C | 88.08
19.005.0016-D | 38.38
19.005.0016-E | 32.52
19.005.0017-2 | 207.25
19.005.0017-3 | 102.62
19.005.0017-4 | 83.03
19.005.0017-C | 203.82
19.005.0017-D | 99.19
19.005.0017-E | 79.6
19.005.0019-2 | 291.51
19.005.0019-3 | 129.59
19.005.0019-4 | 101.12
19.005.0019-C | 288.08
19.005.0019-D | 126.16
19.005.0019-E | 97.69
19.005.0021-2 | 359.25
19.005.0021-3 | 146.05
19.005.0021-4 | 110.57
19.005.0021-C | 355.82
19.005.0021-D | 142.62
19.005.0021-E | 107.14
19.005.0023-2 | 690.3
19.005.0023-3 | 298.94
19.005.0023-4 | 227.44
19.005.0023-C | 686.87
19.005.0023-D | 295.51
19.005.0023-E | 224.01
19.005.0025-2 | 747.42
19.005.0025-3 | 322.02
19.005.0025-4 | 244.38
19.005.0025-C | 743.99
19.005.0025-D | 318.59
19.005.0025-E | 240.95
19.005.0026-2 | 828.98
19.005.0026-3 | 365.23
19.005.0026-4 | 278.57
19.005.0026-C | 825.55
19.005.0026-D | 361.8
19.005.0026-E | 275.14
19.005.0028-2 | 138.18
19.005.0028-3 | 55.88
19.005.0028-4 | 44.74
19.005.0028-C | 134.75
19.005.0028-D | 52.45
19.005.0028-E | 41.31
19.005.0030-2 | 165.33
19.005.0030-3 | 66.71
19.005.0030-4 | 53.93
19.005.0030-C | 161.9
19.005.0030-D | 63.28
19.005.0030-E | 50.5
19.005.0033-2 | 308.19
19.005.0033-3 | 110.2
19.005.0033-4 | 86.13
19.005.0033-C | 304.76
19.005.0033-D | 106.77
19.005.0033-E | 82.7
19.005.0034-2 | 90.82
19.005.0034-3 | 47.31
19.005.0034-4 | 37.44
19.005.0034-C | 87.39
19.005.0034-D | 43.88
19.005.0034-E | 34.01
19.005.0035-2 | 14.44
19.005.0035-4 | 9.63
19.005.0035-C | 14.44
19.005.0035-E | 9.63
19.005.0036-2 | 45.35
19.005.0036-4 | 30.23
19.005.0036-C | 45.35
19.005.0036-E | 30.23
19.005.0037-2 | 0.79
19.005.0037-4 | 0.53
19.005.0037-C | 0.79
19.005.0037-E | 0.53
19.005.0038-2 | 3.67
19.005.0038-4 | 2.44
19.005.0038-C | 3.67
19.005.0038-E | 2.44
19.005.0039-2 | 1.97
19.005.0039-4 | 1.4
19.005.0039-C | 1.97
19.005.0039-E | 1.4
19.005.0040-2 | 3.02
19.005.0040-4 | 1.14
19.005.0040-C | 3.02
19.005.0040-E | 1.14
19.005.0042-2 | 787.68
19.005.0042-3 | 69.51
19.005.0042-4 | 47.67
19.005.0042-C | 784.25
19.005.0042-D | 66.08
19.005.0042-E | 44.24
19.005.0045-2 | 2.87
19.005.0045-4 | 0.87
19.005.0045-C | 2.87
19.005.0045-E | 0.87
19.005.0050-2 | 1.39
19.005.0050-4 | 0.31
19.005.0050-C | 1.39
19.005.0050-E | 0.31
19.006.0001-2 | 2.68
19.006.0001-4 | 1.91
19.006.0001-C | 2.68
19.006.0001-E | 1.91
19.006.0002-2 | 100.08
19.006.0002-3 | 51.99
19.006.0002-4 | 44.53
19.006.0002-C | 96.65
19.006.0002-D | 48.56
19.006.0002-E | 41.1
19.006.0003-2 | 122.67
19.006.0003-3 | 62.39
19.006.0003-4 | 52.69
19.006.0003-C | 119.24
19.006.0003-D | 58.96
19.006.0003-E | 49.26
19.006.0004-2 | 114.61
19.006.0004-3 | 59.55
19.006.0004-4 | 50.66
19.006.0004-C | 111.18
19.006.0004-D | 56.12
19.006.0004-E | 47.23
19.006.0005-2 | 109.84
19.006.0005-3 | 53.27
19.006.0005-4 | 44.85
19.006.0005-C | 106.41
19.006.0005-D | 49.84
19.006.0005-E | 41.42
19.006.0006-2 | 120.11
19.006.0006-3 | 62.86
19.006.0006-4 | 53.41
19.006.0006-C | 116.68
19.006.0006-D | 59.43
19.006.0006-E | 49.98
19.006.0007-2 | 71.29
19.006.0007-3 | 46.8
19.006.0007-4 | 42.24
19.006.0007-C | 67.86
19.006.0007-D | 43.37
19.006.0007-E | 38.81
19.006.0008-2 | 143.99
19.006.0008-3 | 77.18
19.006.0008-4 | 65.35
19.006.0008-C | 140.56
19.006.0008-D | 73.75
19.006.0008-E | 61.92
19.006.0009-2 | 36.83
19.006.0009-4 | 11.94
19.006.0009-C | 36.83
19.006.0009-E | 11.94
19.006.0010-2 | 326.2
19.006.0010-3 | 201.96
19.006.0010-4 | 194.01
19.006.0010-C | 313.93
19.006.0010-D | 189.69
19.006.0010-E | 181.74
19.006.0011-2 | 2603.54
19.006.0011-3 | 1144.63
19.006.0011-4 | 862.75
19.006.0011-C | 2534.97
19.006.0011-D | 1076.06
19.006.0011-E | 794.18
19.006.0012-2 | 484.76
19.006.0012-3 | 225.05
19.006.0012-4 | 177.1
19.006.0012-C | 464.64
19.006.0012-D | 204.93
19.006.0012-E | 156.98
19.006.0013-2 | 144.23
19.006.0013-4 | 35.01
19.006.0013-C | 140.8
19.006.0013-E | 31.58
19.006.0014-2 | 126.02
19.006.0014-3 | 74.83
19.006.0014-4 | 68.62
19.006.0014-C | 119.16
19.006.0014-D | 67.97
19.006.0014-E | 61.76
19.006.0015-2 | 54.97
19.006.0015-3 | 14.05
19.006.0015-4 | 8.88
19.006.0015-C | 54.97
19.006.0015-D | 14.05
19.006.0015-E | 8.88
19.006.0016-2 | 259.88
19.006.0016-3 | 97.98
19.006.0016-4 | 77.57
19.006.0016-C | 256.83
19.006.0016-D | 94.93
19.006.0016-E | 74.52
19.006.0018-2 | 8.94
19.006.0018-4 | 3.62
19.006.0018-C | 8.94
19.006.0018-E | 3.62
19.006.0019-2 | 234.69
19.006.0019-3 | 134.71
19.006.0019-4 | 115.46
19.006.0019-C | 229.05
19.006.0019-D | 129.07
19.006.0019-E | 109.82
19.006.0021-2 | 244.59
19.006.0021-3 | 130.32
19.006.0021-4 | 110.08
19.006.0021-C | 238.95
19.006.0021-D | 124.68
19.006.0021-E | 104.44
19.006.0022-2 | 91.88
19.006.0022-3 | 27.75
19.006.0022-4 | 26.27
19.006.0022-C | 88.45
19.006.0022-D | 24.32
19.006.0022-E | 22.84
19.006.0023-2 | 15.72
19.006.0023-4 | 4.77
19.006.0023-C | 15.72
19.006.0023-E | 4.77
19.006.0025-2 | 229.01
19.006.0025-3 | 143.8
19.006.0025-4 | 125.67
19.006.0025-C | 225.58
19.006.0025-D | 140.37
19.006.0025-E | 122.24
19.006.0026-2 | 226.05
19.006.0026-3 | 101.01
19.006.0026-4 | 83.34
19.006.0026-C | 222.62
19.006.0026-D | 97.58
19.006.0026-E | 79.91
19.006.0027-2 | 266.42
19.006.0027-3 | 135.69
19.006.0027-4 | 114.16
19.006.0027-C | 263.37
19.006.0027-D | 132.64
19.006.0027-E | 111.11
19.006.0028-2 | 1682.57
19.006.0028-3 | 762.28
19.006.0028-4 | 582.22
19.006.0028-C | 1679.14
19.006.0028-D | 758.85
19.006.0028-E | 578.79
19.006.0029-2 | 372.57
19.006.0029-3 | 183.44
19.006.0029-4 | 150.04
19.006.0029-C | 369.52
19.006.0029-D | 180.39
19.006.0029-E | 146.99
19.006.0030-2 | 9.45
19.006.0030-4 | 2.08
19.006.0030-C | 9.45
19.006.0030-E | 2.08
19.006.0031-2 | 1168.32
19.006.0031-3 | 485.88
19.006.0031-4 | 375.79
19.006.0031-C | 1164.89
19.006.0031-D | 482.45
19.006.0031-E | 372.36
19.006.0032-2 | 3.95
19.006.0032-4 | 1.51
19.006.0032-C | 3.95
19.006.0032-E | 1.51
19.006.0034-2 | 3.25
19.006.0034-4 | 1.07
19.006.0034-C | 3.25
19.006.0034-E | 1.07
19.006.0035-2 | 130.83
19.006.0035-4 | 47.48
19.006.0035-C | 130.83
19.006.0035-E | 47.48
19.006.0040-2 | 167
19.006.0040-4 | 60.61
19.006.0040-C | 167
19.006.0040-E | 60.61
19.006.0045-2 | 14.35
19.006.0045-3 | 3
19.006.0045-4 | 1.61
19.006.0045-C | 14.35
19.006.0045-D | 3
19.006.0045-E | 1.61
19.006.0050-2 | 5.27
19.006.0050-4 | 1.32
19.006.0050-C | 5.27
19.006.0050-E | 1.32
19.007.0003-2 | 3.95
19.007.0003-4 | 0.55
19.007.0003-C | 3.95
19.007.0003-E | 0.55
19.007.0004-2 | 12.2
19.007.0004-4 | 1.13
19.007.0004-C | 12.2
19.007.0004-E | 1.13
19.007.0005-2 | 9.61
19.007.0005-4 | 3.4
19.007.0005-C | 9.61
19.007.0005-E | 3.4
19.007.0006-2 | 21.85
19.007.0006-4 | 5.29
19.007.0006-C | 21.85
19.007.0006-E | 5.29
19.007.0007-2 | 15.96
19.007.0007-4 | 6.05
19.007.0007-C | 15.96
19.007.0007-E | 6.05
19.007.0008-2 | 373.38
19.007.0008-3 | 291.27
19.007.0008-4 | 265.88
19.007.0008-C | 348.38
19.007.0008-D | 266.27
19.007.0008-E | 240.88
19.007.0009-2 | 402.06
19.007.0009-3 | 318.99
19.007.0009-4 | 293.36
19.007.0009-C | 373.63
19.007.0009-D | 290.56
19.007.0009-E | 264.93
19.007.0010-2 | 472.28
19.007.0010-3 | 378.96
19.007.0010-4 | 351.56
19.007.0010-C | 437.22
19.007.0010-D | 343.9
19.007.0010-E | 316.5
19.007.0011-2 | 507.35
19.007.0011-3 | 405.74
19.007.0011-4 | 376.26
19.007.0011-C | 471.07
19.007.0011-D | 369.46
19.007.0011-E | 339.98
19.007.0013-2 | 1.35
19.007.0013-4 | 0.32
19.007.0013-C | 1.35
19.007.0013-E | 0.32
19.007.0015-2 | 4.88
19.007.0015-4 | 0.6
19.007.0015-C | 4.88
19.007.0015-E | 0.6
19.007.0016-2 | 11.34
19.007.0016-4 | 0.96
19.007.0016-C | 11.34
19.007.0016-E | 0.96
19.007.0017-2 | 40.66
19.007.0017-3 | 16.46
19.007.0017-4 | 10.16
19.007.0017-C | 40.66
19.007.0017-D | 16.46
19.007.0017-E | 10.16
19.007.0025-2 | 80.82
19.007.0025-4 | 53.76
19.007.0025-C | 80.82
19.007.0025-E | 53.76
19.008.0012-2 | 204.95
19.008.0012-3 | 94.07
19.008.0012-4 | 76.07
19.008.0012-C | 201.52
19.008.0012-D | 90.64
19.008.0012-E | 72.64
19.008.0014-2 | 312.79
19.008.0014-3 | 161.92
19.008.0014-4 | 136.61
19.008.0014-C | 309.36
19.008.0014-D | 158.49
19.008.0014-E | 133.18
19.009.0001-2 | 4.82
19.009.0001-4 | 0.45
19.009.0001-C | 4.82
19.009.0001-E | 0.45
19.009.0002-2 | 14.56
19.009.0002-4 | 0.75
19.009.0002-C | 14.56
19.009.0002-E | 0.75
19.009.0004-2 | 21.52
19.009.0004-4 | 0.89
19.009.0004-C | 21.52
19.009.0004-E | 0.89
19.009.0005-2 | 28.47
19.009.0005-4 | 1.08
19.009.0005-C | 28.47
19.009.0005-E | 1.08
19.009.0008-2 | 3.82
19.009.0008-4 | 0.44
19.009.0008-C | 3.82
19.009.0008-E | 0.44
19.009.0010-2 | 5.55
19.009.0010-4 | 0.96
19.009.0010-C | 5.55
19.009.0010-E | 0.96
19.009.0011-2 | 59.72
19.009.0011-4 | 4.39
19.009.0011-C | 59.72
19.009.0011-E | 4.39
19.010.0015-2 | 219.45
19.010.0015-3 | 126.3
19.010.0015-4 | 109.42
19.010.0015-C | 213.81
19.010.0015-D | 120.66
19.010.0015-E | 103.78
19.010.0016-2 | 235.71
19.010.0016-3 | 127.93
19.010.0016-4 | 109.42
19.010.0016-C | 230.07
19.010.0016-D | 122.29
19.010.0016-E | 103.78
19.010.0017-2 | 308.52
19.010.0017-3 | 152.9
19.010.0017-4 | 127.34
19.010.0017-C | 302.88
19.010.0017-D | 147.26
19.010.0017-E | 121.7
19.010.0018-2 | 247.12
19.010.0018-3 | 103.22
19.010.0018-4 | 83.24
19.010.0018-C | 241.48
19.010.0018-D | 97.58
19.010.0018-E | 77.6
19.010.0020-2 | 213.55
19.010.0020-C | 203.74
19.010.0025-2 | 196.02
19.010.0025-C | 186.2
19.010.0040-2 | 235.37
19.010.0040-C | 225.55
19.010.0050-2 | 469.26
19.010.0050-3 | 226.57
19.010.0050-4 | 178.4
19.010.0050-C | 465.83
19.010.0050-D | 223.14
19.010.0050-E | 174.97
19.011.0002-2 | 79.73
19.011.0002-3 | 14.08
19.011.0002-4 | 6.26
19.011.0002-C | 79.73
19.011.0002-D | 14.08
19.011.0002-E | 6.26
19.011.0003-2 | 118.44
19.011.0003-3 | 21.54
19.011.0003-4 | 9.94
19.011.0003-C | 118.44
19.011.0003-D | 21.54
19.011.0003-E | 9.94
19.011.0004-2 | 138.14
19.011.0004-3 | 29.47
19.011.0004-4 | 16.06
19.011.0004-C | 138.14
19.011.0004-D | 29.47
19.011.0004-E | 16.06
19.011.0005-2 | 241.9
19.011.0005-3 | 68.37
19.011.0005-4 | 45.48
19.011.0005-C | 241.9
19.011.0005-D | 68.37
19.011.0005-E | 45.48
19.011.0006-2 | 8.19
19.011.0006-3 | 0.96
19.011.0006-4 | 0.15
19.011.0006-C | 8.19
19.011.0006-D | 0.96
19.011.0006-E | 0.15
19.011.0007-2 | 73.03
19.011.0007-3 | 13.07
19.011.0007-4 | 6.06
19.011.0007-C | 73.03
19.011.0007-D | 13.07
19.011.0007-E | 6.06
19.011.0009-2 | 162.77
19.011.0009-3 | 23.63
19.011.0009-4 | 7.72
19.011.0009-C | 162.77
19.011.0009-D | 23.63
19.011.0009-E | 7.72
19.011.0010-2 | 12.29
19.011.0010-3 | 1.52
19.011.0010-4 | 0.31
19.011.0010-C | 12.29
19.011.0010-D | 1.52
19.011.0010-E | 0.31
19.011.0011-2 | 59.92
19.011.0011-3 | 13.03
19.011.0011-4 | 7.41
19.011.0011-C | 59.92
19.011.0011-D | 13.03
19.011.0011-E | 7.41
19.011.0013-2 | 1337.38
19.011.0013-3 | 738.67
19.011.0013-4 | 607.87
19.011.0013-C | 1333.95
19.011.0013-D | 735.24
19.011.0013-E | 604.44
19.011.0014-2 | 15.15
19.011.0014-4 | 12.62
19.011.0014-C | 15.15
19.011.0014-E | 12.62
19.011.0015-2 | 29.1
19.011.0015-4 | 24.25
19.011.0015-C | 29.1
19.011.0015-E | 24.25
19.011.0016-2 | 0.42
19.011.0016-4 | 0.42
19.011.0016-C | 0.42
19.011.0016-E | 0.42
19.011.0017-2 | 1.11
19.011.0017-4 | 1.11
19.011.0017-C | 1.11
19.011.0017-E | 1.11
19.011.0018-2 | 3.6
19.011.0018-3 | 0.56
19.011.0018-4 | 0.19
19.011.0018-C | 3.6
19.011.0018-D | 0.56
19.011.0018-E | 0.19
19.011.0019-2 | 0.97
19.011.0019-4 | 0.66
19.011.0019-C | 0.97
19.011.0019-E | 0.66
19.011.0023-2 | 25.02
19.011.0023-4 | 16.68
19.011.0023-C | 25.02
19.011.0023-E | 16.68
19.011.0025-2 | 5.74
19.011.0025-4 | 0.14
19.011.0025-C | 5.74
19.011.0025-E | 0.14
19.011.0030-2 | 5.75
19.011.0030-4 | 0.15
19.011.0030-C | 5.75
19.011.0030-E | 0.15
19.011.0040-2 | 459.22
19.011.0040-3 | 269.42
19.011.0040-4 | 244.69
19.011.0040-C | 446.22
19.011.0040-D | 256.42
19.011.0040-E | 231.69
19.011.0045-2 | 18.74
19.011.0045-4 | 0.2
19.011.0045-C | 18.74
19.011.0045-E | 0.2
19.011.0050-2 | 100.51
19.011.0050-4 | 46.51
19.011.0050-C | 97.46
19.011.0050-E | 43.46
19.011.0080-2 | 17.28
19.011.0080-3 | 12.28
19.011.0080-4 | 11.11
19.011.0080-C | 17.28
19.011.0080-D | 12.28
19.011.0080-E | 11.11
19.011.0082-2 | 74.17
19.011.0082-3 | 53.52
19.011.0082-4 | 48.53
19.011.0082-C | 74.17
19.011.0082-D | 53.52
19.011.0082-E | 48.53
20.004.0001-0 | 0.6
20.004.0001-A | 0.59
20.004.0002-0 | 0.5
20.004.0002-A | 0.49
20.004.0005-0 | 1.09
20.004.0005-A | 1.04
20.004.0006-0 | 5.35
20.004.0006-A | 5.14
20.004.0007-0 | 9.91
20.004.0007-A | 9.63
20.004.0010-0 | 5.69
20.004.0010-A | 5.54
20.004.0011-0 | 28.48
20.004.0011-A | 25.24
20.004.0012-0 | 12.61
20.004.0012-A | 11.78
20.004.0013-0 | 2.47
20.004.0013-A | 2.39
20.004.0015-0 | 54.33
20.004.0015-A | 48.62
20.004.0016-0 | 5.03
20.004.0016-A | 4.54
20.004.0017-0 | 286
20.004.0017-A | 266.55
20.004.0018-0 | 364.62
20.004.0018-A | 319.81
20.004.0019-0 | 8.63
20.004.0019-A | 8.25
20.004.0020-0 | 2.35
20.004.0020-A | 2.29
20.004.0021-0 | 856.06
20.004.0021-A | 854.09
20.004.0022-0 | 889.38
20.004.0022-A | 887.41
20.004.0023-0 | 526.42
20.004.0023-A | 525.21
20.004.0025-0 | 56.71
20.004.0025-A | 55.87
20.004.0027-0 | 152.08
20.004.0027-A | 144.76
20.004.0028-0 | 137.86
20.004.0028-A | 128.9
20.004.0030-0 | 0.54
20.004.0030-A | 0.53
20.004.0033-1 | 2.13
20.004.0033-B | 2.08
20.004.0034-0 | 1.52
20.004.0034-A | 1.48
20.004.0036-0 | 0.19
20.004.0036-A | 0.19
20.004.0038-0 | 0.19
20.004.0038-A | 0.19
20.004.0040-0 | 0.25
20.004.0040-A | 0.24
20.004.0045-0 | 4.65
20.004.0045-A | 4.44
20.004.0100-0 | 30.71
20.004.0100-A | 29.95
20.004.0102-0 | 2.61
20.004.0102-A | 2.55
20.004.0105-0 | 4.34
20.004.0105-A | 4.24
20.004.0122-0 | 15.66
20.004.0122-A | 15.13
20.004.0125-0 | 0.25
20.004.0125-A | 0.22
20.004.0127-0 | 134.06
20.004.0127-A | 129.16
20.004.0130-0 | 1.73
20.004.0130-A | 1.63
20.004.0131-0 | 0.77
20.004.0131-A | 0.74
20.004.0132-0 | 2.62
20.004.0132-A | 2.41
20.004.0135-0 | 0.38
20.004.0135-A | 0.37
20.004.0136-0 | 0.46
20.004.0136-A | 0.44
20.005.0001-0 | 10.51
20.005.0001-A | 9.91
20.005.0002-1 | 11.68
20.005.0002-B | 11.02
20.005.0003-1 | 12.81
20.005.0003-B | 12.08
20.005.0004-0 | 12.73
20.005.0004-A | 12.01
20.005.0005-0 | 14.13
20.005.0005-A | 13.33
20.005.0006-0 | 15.5
20.005.0006-A | 14.62
20.005.0007-0 | 11.53
20.005.0007-A | 11.1
20.005.0008-0 | 13.57
20.005.0008-A | 13.04
20.005.0009-0 | 24.1
20.005.0009-A | 23.02
20.005.0010-0 | 20.96
20.005.0010-A | 20.04
20.006.0001-0 | 8.16
20.006.0001-A | 7.72
20.006.0002-0 | 13.16
20.006.0002-A | 12.62
20.006.0003-0 | 8.82
20.006.0003-A | 8.38
20.006.0100-0 | 197.14
20.006.0100-A | 189.43
20.007.0001-0 | 16.41
20.007.0001-A | 15.74
20.007.0002-0 | 11.28
20.007.0002-A | 10.71
20.008.0001-0 | 10.89
20.008.0001-A | 10.31
20.008.0002-0 | 10.64
20.008.0002-A | 10.06
20.008.0003-0 | 7.93
20.008.0003-A | 7.54
20.008.0004-0 | 7.57
20.008.0004-A | 7.21
20.008.0010-0 | 10.89
20.008.0010-A | 10.31
20.008.0015-0 | 10.64
20.008.0015-A | 10.06
20.009.0001-1 | 0.4
20.009.0001-B | 0.38
20.009.0002-1 | 0.26
20.009.0002-B | 0.25
20.009.0007-0 | 38.75
20.009.0007-A | 36.67
20.009.0008-0 | 73.51
20.009.0008-A | 69.35
20.009.0009-0 | 33.86
20.009.0009-A | 31.28
20.009.0010-0 | 39.64
20.009.0010-A | 38.07
20.009.0012-0 | 214.22
20.009.0012-A | 207.67
20.009.0014-0 | 85.04
20.009.0014-A | 80.52
20.009.0015-0 | 296.64
20.009.0015-A | 287.27
20.009.0017-0 | 0.67
20.009.0017-A | 0.65
20.009.0020-0 | 2.92
20.009.0020-A | 2.82
20.009.0021-0 | 4.75
20.009.0021-A | 4.57
20.009.0027-0 | 158.77
20.009.0027-A | 153.41
20.009.0029-0 | 130.17
20.009.0029-A | 126.74
20.009.0032-0 | 28.59
20.009.0032-A | 26.66
20.009.0050-0 | 129.75
20.009.0050-A | 114.37
20.009.0080-0 | 224.96
20.009.0080-A | 216.91
20.009.0100-0 | 1.24
20.009.0100-A | 1.18
20.009.0105-0 | 2.36
20.009.0105-A | 2.25
20.009.0110-0 | 2.97
20.009.0110-A | 2.84
20.009.0115-0 | 3.8
20.009.0115-A | 3.62
20.010.0001-0 | 48.73
20.010.0001-A | 44.77
20.010.0002-0 | 39.88
20.010.0002-A | 36.75
20.010.0003-0 | 583.17
20.010.0003-A | 522.13
20.010.0004-0 | 2.05
20.010.0004-A | 1.87
20.011.0001-0 | 2.87
20.011.0001-A | 2.68
20.012.0001-0 | 14.91
20.012.0001-A | 12.92
20.012.0002-0 | 1.27
20.012.0002-A | 1.1
20.012.0003-0 | 1.36
20.012.0003-A | 1.18
20.012.0004-0 | 340.93
20.012.0004-A | 295.4
20.012.0005-0 | 21.47
20.012.0005-A | 18.61
20.012.0006-0 | 17.38
20.012.0006-A | 15.06
20.012.0008-0 | 1.02
20.012.0008-A | 0.88
20.012.0009-0 | 18.58
20.012.0009-A | 16.09
20.012.0010-0 | 27.66
20.012.0010-A | 24.9
20.012.0011-0 | 84.71
20.012.0011-A | 73.79
20.012.0013-0 | 9.2
20.012.0013-A | 7.97
20.012.0015-0 | 12.78
20.012.0015-A | 11.07
20.012.0020-0 | 3.76
20.012.0020-A | 3.34
20.012.0025-0 | 10.22
20.012.0025-A | 8.86
20.012.0030-0 | 12.78
20.012.0030-A | 11.07
20.012.0035-0 | 20.45
20.012.0035-A | 17.72
20.012.0036-0 | 15.34
20.012.0036-A | 13.29
20.012.0050-0 | 5.11
20.012.0050-A | 4.43
20.013.0005-0 | 4.72
20.013.0005-A | 4.48
20.015.0010-0 | 25.23
20.015.0010-A | 23.85
20.015.0015-0 | 513.44
20.015.0015-A | 473.63
20.016.0003-0 | 7.79
20.016.0003-A | 7.41
20.016.0004-0 | 17.18
20.016.0004-A | 15.79
20.016.0005-0 | 8.52
20.016.0005-A | 7.38
20.020.0001-0 | 37.12
20.020.0001-A | 34.47
20.020.0002-0 | 38.79
20.020.0002-A | 36.32
20.020.0003-0 | 47
20.020.0003-A | 44
20.020.0007-0 | 50.35
20.020.0007-A | 46.13
20.020.0008-0 | 70.56
20.020.0008-A | 64.33
20.020.0009-0 | 24.71
20.020.0009-A | 21.41
20.020.0010-0 | 81.19
20.020.0010-A | 72.04
20.023.0001-0 | 75.76
20.023.0001-A | 71.2
20.023.0002-0 | 90.54
20.023.0002-A | 84.99
20.023.0003-0 | 112.01
20.023.0003-A | 104.99
20.023.0004-0 | 257.01
20.023.0004-A | 237.94
20.023.0005-0 | 266.8
20.023.0005-A | 247.3
20.023.0006-0 | 64.66
20.023.0006-A | 59.85
20.023.0007-0 | 160.42
20.023.0007-A | 148.59
20.023.0050-0 | 53.44
20.023.0050-A | 50.07
20.024.0001-0 | 468.95
20.024.0001-A | 436.57
20.024.0005-0 | 344.42
20.024.0005-A | 321.16
20.024.0006-0 | 355.72
20.024.0006-A | 331.91
20.024.0007-0 | 367.01
20.024.0007-A | 342.66
20.024.0008-0 | 451.78
20.024.0008-A | 421.51
20.025.0001-0 | 641.73
20.025.0001-A | 594.8
20.026.0001-0 | 290.59
20.026.0001-A | 270.87
20.026.0002-0 | 379.33
20.026.0002-A | 353.05
20.026.0003-0 | 469.17
20.026.0003-A | 435.87
20.026.0007-0 | 417.39
20.026.0007-A | 389.51
20.026.0008-0 | 548.32
20.026.0008-A | 511.75
20.026.0009-0 | 673.79
20.026.0009-A | 628.81
20.026.0013-0 | 604.8
20.026.0013-A | 565.48
20.026.0014-0 | 739.95
20.026.0014-A | 690.93
20.026.0015-0 | 943.84
20.026.0015-A | 881.44
20.027.0001-0 | 533.27
20.027.0001-A | 494.57
20.027.0002-0 | 787.2
20.027.0002-A | 730.1
20.027.0003-0 | 898.39
20.027.0003-A | 830.26
20.027.0004-0 | 761.16
20.027.0004-A | 708.49
20.027.0005-0 | 947.54
20.027.0005-A | 880.2
20.027.0006-0 | 1102.92
20.027.0006-A | 1023.44
20.028.0001-0 | 5420.47
20.028.0001-A | 4972.08
20.028.0002-0 | 5901.52
20.028.0002-A | 5406.95
20.028.0003-0 | 6571.08
20.028.0003-A | 6005.16
20.028.0004-0 | 7297.56
20.028.0004-A | 6652.69
20.028.0005-0 | 8075.97
20.028.0005-A | 7345.2
20.028.0006-0 | 8847.29
20.028.0006-A | 8031.64
20.028.0008-0 | 1331.37
20.028.0008-A | 1204.57
20.028.0010-0 | 1004.46
20.028.0010-A | 926.04
20.028.0014-0 | 1739.21
20.028.0014-A | 1624.05
20.028.0015-0 | 1865.57
20.028.0015-A | 1743.52
20.028.0016-0 | 2009.49
20.028.0016-A | 1877.91
20.028.0020-0 | 181.46
20.028.0020-A | 168.36
20.029.0001-0 | 562.41
20.029.0001-A | 506.83
20.030.0001-0 | 204.3
20.030.0001-A | 193.14
20.030.0002-0 | 220.95
20.030.0002-A | 208.72
20.030.0003-0 | 245.02
20.030.0003-A | 231.74
20.031.0001-0 | 167.25
20.031.0001-A | 156.09
20.031.0002-0 | 177.95
20.031.0002-A | 165.72
20.031.0003-0 | 187.11
20.031.0003-A | 173.83
20.032.0001-0 | 177.46
20.032.0001-A | 166.55
20.032.0002-0 | 220.28
20.032.0002-A | 206.3
20.032.0003-0 | 268.26
20.032.0003-A | 251.54
20.033.0001-0 | 140.41
20.033.0001-A | 129.5
20.033.0002-0 | 177.28
20.033.0002-A | 163.3
20.033.0003-0 | 210.35
20.033.0003-A | 193.63
20.034.0001-0 | 240.83
20.034.0001-A | 229.35
20.034.0002-0 | 260.05
20.034.0002-A | 247.31
20.034.0003-0 | 287.65
20.034.0003-A | 273.71
20.035.0001-0 | 203.78
20.035.0001-A | 192.3
20.035.0002-0 | 217.05
20.035.0002-A | 204.31
20.035.0003-0 | 229.74
20.035.0003-A | 215.8
20.036.0001-0 | 196.21
20.036.0001-A | 185.16
20.036.0002-0 | 241.48
20.036.0002-A | 227.27
20.036.0003-0 | 291.83
20.036.0003-A | 274.76
20.037.0001-0 | 159.49
20.037.0001-A | 148.44
20.037.0002-0 | 198.01
20.037.0002-A | 183.86
20.037.0003-0 | 233.92
20.037.0003-A | 216.85
20.038.0010-0 | 76.69
20.038.0010-A | 73.64
20.038.0015-0 | 51.67
20.038.0015-A | 49.05
20.040.0002-0 | 25.11
20.040.0002-A | 24.36
20.040.0003-0 | 36.9
20.040.0003-A | 35.82
20.040.0005-0 | 30.1
20.040.0005-A | 29.2
20.040.0008-0 | 50.17
20.040.0008-A | 48.68
20.041.0002-0 | 406
20.041.0002-A | 406
20.041.0003-0 | 911
20.041.0003-A | 911
20.041.0005-0 | 849.56
20.041.0005-A | 849.56
20.041.0008-0 | 1057.38
20.041.0008-A | 1057.38
20.067.0038-0 | 6593.18
20.067.0038-A | 6164.84
20.067.0039-0 | 12583.01
20.067.0039-A | 11817.89
20.067.0040-0 | 19418.77
20.067.0040-A | 18244.07
20.067.0041-0 | 8564.81
20.067.0041-A | 8009.77
20.067.0042-0 | 16581.24
20.067.0042-A | 15569.73
20.067.0043-0 | 25081.16
20.067.0043-A | 23570.53
20.067.0044-0 | 12131.15
20.067.0044-A | 11382.9
20.067.0045-0 | 19084.18
20.067.0045-A | 17888.28
20.067.0046-0 | 35011.52
20.067.0046-A | 32961.62
20.067.0047-0 | 15635.56
20.067.0047-A | 14678.91
20.067.0048-0 | 21586.04
20.067.0048-A | 20207.87
20.067.0049-0 | 42253.63
20.067.0049-A | 39799.64
20.067.0050-0 | 4623.88
20.067.0050-A | 4323.23
20.067.0051-0 | 11148.92
20.067.0051-A | 10466.61
20.067.0052-0 | 17919.75
20.067.0052-A | 16866.99
20.067.0053-0 | 6844.79
20.067.0053-A | 6413.7
20.067.0054-0 | 14147.79
20.067.0054-A | 13277.3
20.067.0055-0 | 21538.32
20.067.0055-A | 20305.35
20.067.0056-0 | 8808.37
20.067.0056-A | 8270.29
20.067.0057-0 | 17282.99
20.067.0057-A | 16219.59
20.067.0058-0 | 27419.13
20.067.0058-A | 25821.4
20.067.0070-0 | 505.33
20.067.0070-A | 465.02
20.067.0072-0 | 838.65
20.067.0072-A | 772.99
20.067.0074-0 | 1269.02
20.067.0074-A | 1171.14
20.067.0076-0 | 1803.84
20.067.0076-A | 1666.49
20.067.0078-0 | 2448.89
20.067.0078-A | 2264.49
20.067.0080-0 | 3964.38
20.067.0080-A | 3678.62
20.067.0082-0 | 4926.36
20.067.0082-A | 4555.4
20.067.0084-0 | 718.88
20.067.0084-A | 662.13
20.067.0086-0 | 1198.86
20.067.0086-A | 1105.81
20.067.0088-0 | 1815.68
20.067.0088-A | 1676.6
20.067.0090-0 | 2577.16
20.067.0090-A | 2381.93
20.067.0092-0 | 3491.54
20.067.0092-A | 3229.58
20.067.0094-0 | 4550.3
20.067.0094-A | 4210.67
20.067.0096-0 | 5957.34
20.067.0096-A | 5515.65
20.067.0098-0 | 932.02
20.067.0098-A | 858.86
20.067.0100-0 | 1558.65
20.067.0100-A | 1438.23
20.067.0102-0 | 2361.92
20.067.0102-A | 2181.67
20.067.0104-0 | 3350.89
20.067.0104-A | 3097.75
20.067.0106-0 | 4534.2
20.067.0106-A | 4194.67
20.067.0108-0 | 6149.73
20.067.0108-A | 5691.41
20.067.0110-0 | 8083.91
20.067.0110-A | 7482.9
20.070.0001-0 | 254.16
20.070.0001-A | 239.68
20.070.0002-0 | 321.99
20.070.0002-A | 304.8
20.070.0003-0 | 567.14
20.070.0003-A | 540.7
20.070.0004-0 | 775.28
20.070.0004-A | 741.23
20.070.0008-0 | 436.09
20.070.0008-A | 411.12
20.070.0009-0 | 523.65
20.070.0009-A | 495.28
20.070.0010-0 | 787.49
20.070.0010-A | 749.13
20.070.0011-0 | 1010.36
20.070.0011-A | 963.92
20.070.0015-0 | 629.87
20.070.0015-A | 593.81
20.070.0016-0 | 732.51
20.070.0016-A | 692.48
20.070.0017-0 | 1025.3
20.070.0017-A | 974.22
20.070.0018-0 | 1265.03
20.070.0018-A | 1205.34
20.070.0022-0 | 429.12
20.070.0022-A | 406.63
20.070.0023-0 | 519.41
20.070.0023-A | 493.44
20.070.0024-0 | 785.26
20.070.0024-A | 749.28
20.070.0025-0 | 1012.78
20.070.0025-A | 968.58
20.070.0029-0 | 762.69
20.070.0029-A | 723.12
20.070.0030-0 | 872.46
20.070.0030-A | 828.64
20.070.0031-0 | 1173.13
20.070.0031-A | 1118.09
20.070.0032-0 | 1423.26
20.070.0032-A | 1359.3
20.070.0036-0 | 1120.94
20.070.0036-A | 1063.04
20.070.0037-0 | 1252.95
20.070.0037-A | 1189.94
20.070.0038-0 | 1593.52
20.070.0038-A | 1517.91
20.070.0039-0 | 1869.9
20.070.0039-A | 1784.52
20.085.0100-0 | 11957.91
20.085.0100-A | 11957.91
20.085.0105-0 | 12327.82
20.085.0105-A | 12327.82
20.085.0110-0 | 15193.59
20.085.0110-A | 15193.59
20.085.0115-0 | 15663.58
20.085.0115-A | 15663.58
20.085.0120-0 | 17725.85
20.085.0120-A | 17725.85
20.085.0125-0 | 18274.18
20.085.0125-A | 18274.18
20.085.0130-0 | 20211.22
20.085.0130-A | 20211.22
20.085.0135-0 | 20836.43
20.085.0135-A | 20836.43
20.085.0140-0 | 23728.26
20.085.0140-A | 23728.26
20.085.0145-0 | 24462.26
20.085.0145-A | 24462.26
20.085.0150-0 | 29594.16
20.085.0150-A | 29594.16
20.085.0155-0 | 31366.68
20.085.0155-A | 31366.68
20.085.0160-0 | 42708.26
20.085.0160-A | 42708.26
20.085.0165-0 | 45945.9
20.085.0165-A | 45945.9
20.085.0170-0 | 1748.9
20.085.0170-A | 1748.9
20.085.0175-0 | 1882.17
20.085.0175-A | 1882.17
20.085.0180-0 | 2248.59
20.085.0180-A | 2248.59
20.085.0185-0 | 2419.93
20.085.0185-A | 2419.93
20.085.0190-0 | 2789.92
20.085.0190-A | 2789.92
20.085.0195-0 | 3002.51
20.085.0195-A | 3002.51
20.085.0200-0 | 3247.96
20.085.0200-A | 3247.96
20.085.0205-0 | 3495.46
20.085.0205-A | 3495.46
20.085.0210-0 | 3997.49
20.085.0210-A | 3997.49
20.085.0215-0 | 4302.1
20.085.0215-A | 4302.1
20.085.0220-0 | 4871.95
20.085.0220-A | 4871.95
20.085.0225-0 | 5243.19
20.085.0225-A | 5243.19
20.085.0230-0 | 5371.63
20.085.0230-A | 5371.63
20.085.0235-0 | 5780.95
20.085.0235-A | 5780.95
20.085.0240-0 | 7503
20.085.0240-A | 7503
20.085.0245-0 | 8026.92
20.085.0245-A | 8026.92
20.085.0250-0 | 8159
20.085.0250-A | 8159
20.085.0255-0 | 8728.73
20.085.0255-A | 8728.73
20.085.0260-0 | 10610.28
20.085.0260-A | 10610.28
20.085.0265-0 | 11427.73
20.085.0265-A | 11427.73
20.085.0270-0 | 11560.45
20.085.0270-A | 11560.45
20.085.0275-0 | 12451.11
20.085.0275-A | 12451.11
20.085.0280-0 | 14691.46
20.085.0280-A | 14691.46
20.085.0285-0 | 11821.8
20.085.0285-A | 11821.8
20.085.0290-0 | 16510.83
20.085.0290-A | 16510.83
20.085.0295-0 | 13285.8
20.085.0295-A | 13285.8
20.085.0300-0 | 18375.69
20.085.0300-A | 18375.69
20.085.0305-0 | 14786.4
20.085.0305-A | 14786.4
20.085.0310-0 | 20195.07
20.085.0310-A | 20195.07
20.085.0315-0 | 16250.4
20.085.0315-A | 16250.4
20.085.0320-0 | 22059.93
20.085.0320-A | 22059.93
20.085.0325-0 | 17751
20.085.0325-A | 17751
20.085.0330-0 | 2760.58
20.085.0330-A | 2760.58
20.085.0335-0 | 2968.56
20.085.0335-A | 2968.56
20.085.0340-0 | 3461.68
20.085.0340-A | 3461.68
20.085.0345-0 | 3722.48
20.085.0345-A | 3722.48
20.085.0350-0 | 4118.96
20.085.0350-A | 4118.96
20.085.0355-0 | 4429.28
20.085.0355-A | 4429.28
20.085.0360-0 | 4951.52
20.085.0360-A | 4951.52
20.085.0365-0 | 5324.56
20.085.0365-A | 5324.56
20.085.0370-0 | 5521.16
20.085.0370-A | 5521.16
20.085.0375-0 | 5937.12
20.085.0375-A | 5937.12
20.085.0380-0 | 5784.08
20.085.0380-A | 5784.08
20.085.0385-0 | 6219.84
20.085.0385-A | 6219.84
20.085.0390-0 | 6923.37
20.085.0390-A | 6923.37
20.085.0395-0 | 7444.96
20.085.0395-A | 7444.96
20.085.0400-0 | 9557.1
20.085.0400-A | 9557.1
20.085.0405-0 | 10219.94
20.085.0405-A | 10219.94
20.085.0410-0 | 17397.59
20.085.0410-A | 17397.59
20.085.0415-0 | 17935.77
20.085.0415-A | 17935.77
20.085.0420-0 | 23556.4
20.085.0420-A | 23556.4
20.085.0425-0 | 24967.3
20.085.0425-A | 24967.3
20.085.0430-0 | 26529.54
20.085.0430-A | 26529.54
20.085.0435-0 | 28118.51
20.085.0435-A | 28118.51
20.085.0440-0 | 31469.53
20.085.0440-A | 31469.53
20.085.0445-0 | 33354.37
20.085.0445-A | 33354.37
20.085.0450-0 | 18874.35
20.085.0450-A | 18874.35
20.085.0455-0 | 20156.33
20.085.0455-A | 20156.33
20.085.0460-0 | 22172.28
20.085.0460-A | 22172.28
20.085.0465-0 | 23678.27
20.085.0465-A | 23678.27
20.085.0470-0 | 21309.75
20.085.0470-A | 21309.75
20.085.0475-0 | 22757.15
20.085.0475-A | 22757.15
20.085.0480-0 | 29935.12
20.085.0480-A | 29935.12
20.085.0485-0 | 31968.38
20.085.0485-A | 31968.38
20.085.0490-0 | 23339.25
20.085.0490-A | 23339.25
20.085.0495-0 | 24924.5
20.085.0495-A | 24924.5
20.085.0500-0 | 31863.15
20.085.0500-A | 31863.15
20.085.0505-0 | 34027.36
20.085.0505-A | 34027.36
20.085.0510-0 | 26231.28
20.085.0510-A | 26231.28
20.085.0515-0 | 28012.97
20.085.0515-A | 28012.97
20.085.0520-0 | 35364.03
20.085.0520-A | 35364.03
20.085.0525-0 | 37766.03
20.085.0525-A | 37766.03
20.085.0530-0 | 35222.58
20.085.0530-A | 35222.58
20.085.0535-0 | 37833.99
20.085.0535-A | 37833.99
20.085.0540-0 | 52667.06
20.085.0540-A | 52667.06
20.085.0545-0 | 56571.8
20.085.0545-A | 56571.8
20.085.0550-0 | 50314.66
20.085.0550-A | 50314.66
20.085.0555-0 | 54373.88
20.085.0555-A | 54373.88
20.085.0560-0 | 71446.81
20.085.0560-A | 71446.81
20.085.0565-0 | 77210.9
20.085.0565-A | 77210.9
20.085.0570-0 | 75883.65
20.085.0570-A | 75883.65
20.085.0575-0 | 82005.69
20.085.0575-A | 82005.69
20.085.0580-0 | 59188.33
20.085.0580-A | 59188.33
20.085.0585-0 | 63963.45
20.085.0585-A | 63963.45
20.085.0590-0 | 5236.47
20.085.0590-A | 5236.47
20.085.0595-0 | 5599.8
20.085.0595-A | 5599.8
20.085.0600-0 | 6953.34
20.085.0600-A | 6953.34
20.085.0605-0 | 7435.8
20.085.0605-A | 7435.8
20.085.0610-0 | 8713.14
20.085.0610-A | 8713.14
20.085.0615-0 | 9317.7
20.085.0615-A | 9317.7
20.085.0620-0 | 10472.94
20.085.0620-A | 10472.94
20.085.0625-0 | 11199.6
20.085.0625-A | 11199.6
20.085.0630-0 | 12189.81
20.085.0630-A | 12189.81
20.085.0635-0 | 13035.6
20.085.0635-A | 13035.6
20.085.0640-0 | 13949.61
20.085.0640-A | 13949.61
20.085.0645-0 | 14917.5
20.085.0645-A | 14917.5
20.085.0650-0 | 15666.49
20.085.0650-A | 15666.49
20.085.0655-0 | 16753.5
20.085.0655-A | 16753.5
20.085.0660-0 | 20435.95
20.085.0660-A | 20435.95
20.085.0665-0 | 22406.8
20.085.0665-A | 22406.8
20.085.0670-0 | 29310.53
20.085.0670-A | 29310.53
20.085.0675-0 | 32501.39
20.085.0675-A | 32501.39
20.085.0680-0 | 39968.87
20.085.0680-A | 39968.87
20.085.0685-0 | 44546.31
20.085.0685-A | 44546.31
20.086.0100-0 | 102
20.086.0100-A | 92.13
20.086.0110-0 | 291.96
20.086.0110-A | 262.03
20.086.0120-0 | 152.45
20.086.0120-A | 141.72
20.086.0130-0 | 639.25
20.086.0130-A | 590.93
20.086.0140-0 | 730.57
20.086.0140-A | 675.35
20.086.0150-0 | 852.33
20.086.0150-A | 787.91
20.086.0160-0 | 1022.8
20.086.0160-A | 945.49
20.086.0170-0 | 29.58
20.086.0170-A | 26.71
20.086.0180-0 | 39.44
20.086.0180-A | 35.62
20.086.0190-0 | 49.3
20.086.0190-A | 44.52
20.086.0200-0 | 59.16
20.086.0200-A | 53.43
20.086.0210-0 | 73.95
20.086.0210-A | 66.79
20.086.0220-0 | 87
20.086.0220-A | 78.58
20.086.0230-0 | 92.43
20.086.0230-A | 83.49
20.086.0240-0 | 102
20.086.0240-A | 92.13
20.086.0250-0 | 129.76
20.086.0250-A | 116.46
20.086.0260-0 | 140.14
20.086.0260-A | 125.77
20.086.0270-0 | 152.2
20.086.0270-A | 136.6
20.086.0280-0 | 318.5
20.086.0280-A | 285.85
20.086.0290-0 | 389.28
20.086.0290-A | 349.38
20.086.0300-0 | 389.28
20.086.0300-A | 349.38
20.086.0310-0 | 639.25
20.086.0310-A | 590.93
20.086.0320-0 | 730.57
20.086.0320-A | 675.35
20.086.0330-0 | 49.3
20.086.0330-A | 44.52
20.086.0340-0 | 59.16
20.086.0340-A | 53.43
20.086.0350-0 | 68.79
20.086.0350-A | 62.13
20.086.0360-0 | 87
20.086.0360-A | 78.58
20.086.0370-0 | 98.6
20.086.0370-A | 89.06
20.086.0380-0 | 105.64
20.086.0380-A | 95.42
20.086.0390-0 | 113.77
20.086.0390-A | 102.76
20.086.0400-0 | 350.35
20.086.0400-A | 314.44
20.086.0410-0 | 500.51
20.086.0410-A | 449.2
20.086.0420-0 | 730.57
20.086.0420-A | 675.35
20.086.0430-0 | 852.33
20.086.0430-A | 787.91
20.086.0440-0 | 1022.8
20.086.0440-A | 945.49
20.086.0450-0 | 1162.28
20.086.0450-A | 1074.42
20.086.0460-0 | 1504.12
20.086.0460-A | 1390.43
20.086.0470-0 | 1162.28
20.086.0470-A | 1074.42
20.086.0480-0 | 1504.12
20.086.0480-A | 1390.43
20.086.0490-0 | 1345.79
20.086.0490-A | 1244.07
20.086.0500-0 | 1649.68
20.086.0500-A | 1524.99
20.086.0510-0 | 1345.79
20.086.0510-A | 1244.07
20.086.0520-0 | 1826.44
20.086.0520-A | 1688.38
20.086.0530-0 | 1504.12
20.086.0530-A | 1390.43
20.086.0540-0 | 2324.56
20.086.0540-A | 2148.85
20.086.0550-0 | 1826.44
20.086.0550-A | 1688.38
20.086.0560-0 | 2841.12
20.086.0560-A | 2626.37
20.086.0570-0 | 2130.84
20.086.0570-A | 1969.78
20.086.0580-0 | 3196.27
20.086.0580-A | 2954.67
20.086.0590-0 | 2589.95
20.086.0590-A | 2332.05
20.086.0600-0 | 2014.4
20.086.0600-A | 1813.81
20.086.0610-0 | 1576.49
20.086.0610-A | 1419.51
20.086.0620-0 | 2014.4
20.086.0620-A | 1813.81
20.086.0630-0 | 2014.4
20.086.0630-A | 1813.81
20.086.0640-0 | 2589.95
20.086.0640-A | 2332.05
20.086.0650-0 | 4028.81
20.086.0650-A | 3627.63
20.086.0660-0 | 4028.81
20.086.0660-A | 3627.63
20.086.0670-0 | 8733.67
20.086.0670-A | 7863.95
20.086.0680-0 | 9064.83
20.086.0680-A | 8162.18
20.090.0001-1 | 75.33
20.090.0001-B | 73.57
20.090.0005-1 | 27.27
20.090.0005-B | 25.55
20.090.0006-0 | 76.94
20.090.0006-A | 74.34
20.091.0001-1 | 7.19
20.091.0001-B | 6.92
20.092.0001-0 | 90
20.092.0001-A | 90
20.093.0001-0 | 0.47
20.093.0001-A | 0.47
20.096.0001-0 | 94.85
20.096.0001-A | 94.85
20.097.0001-0 | 86.5
20.097.0001-A | 86.5
20.097.0002-0 | 86.92
20.097.0002-A | 86.92
20.097.0003-0 | 87.79
20.097.0003-A | 87.79
20.097.0004-0 | 64.96
20.097.0004-A | 64.96
20.097.0005-0 | 60.32
20.097.0005-A | 60.32
20.097.0010-0 | 86.71
20.097.0010-A | 86.71
20.097.0011-0 | 96.99
20.097.0011-A | 96.99
20.097.0015-0 | 51.8
20.097.0015-A | 51.8
20.097.0020-0 | 56.8
20.097.0020-A | 56.8
20.098.0001-0 | 97.12
20.098.0001-A | 97.12
20.099.0001-0 | 39
20.099.0001-A | 39
20.100.0001-0 | 2.91
20.100.0001-A | 2.91
20.100.0005-0 | 988.08
20.100.0005-A | 981.37
20.100.0010-0 | 343.79
20.100.0010-A | 337.08
20.100.0011-0 | 758.89
20.100.0011-A | 758.89
20.100.0012-0 | 981.96
20.100.0012-A | 975.26
20.100.0013-0 | 777.96
20.100.0013-A | 777.96
20.100.0015-0 | 2.76
20.100.0015-A | 2.76
20.100.0016-0 | 6.48
20.100.0016-A | 6.48
20.100.0030-0 | 842.61
20.100.0030-A | 842.61
20.100.0050-0 | 443.31
20.100.0050-A | 443.31
20.100.0060-0 | 6.88
20.100.0060-A | 6.88
20.100.0070-0 | 1.91
20.100.0070-A | 1.91
20.100.0075-0 | 729.03
20.100.0075-A | 727.02
20.100.0080-0 | 4.74
20.100.0080-A | 4.74
20.100.0085-0 | 12.26
20.100.0085-A | 12.26
20.100.0090-0 | 12.95
20.100.0090-A | 12.95
20.100.0095-0 | 16.69
20.100.0095-A | 16.69
20.101.0011-0 | 3831.4
20.101.0011-A | 3831.4
20.101.0013-0 | 3283
20.101.0013-A | 3283
20.102.0003-0 | 3352.4
20.102.0003-A | 3352.4
20.102.0004-0 | 4210.5
20.102.0004-A | 4210.5
20.102.0006-0 | 6883.7
20.102.0006-A | 6883.7
20.102.0007-0 | 4520.1
20.102.0007-A | 4520.1
20.102.0008-0 | 5113.4
20.102.0008-A | 5113.4
20.103.0001-0 | 77496.1
20.103.0001-A | 77496.1
20.104.0001-0 | 54.75
20.104.0001-A | 54.75
20.104.0005-0 | 27.1
20.104.0005-A | 27.1
20.105.0001-0 | 5.56
20.105.0001-A | 4.88
20.105.0004-0 | 1339
20.105.0004-A | 1339
20.105.0005-0 | 0.58
20.105.0005-A | 0.5
20.106.0001-0 | 8.05
20.106.0001-A | 7.14
20.107.0001-0 | 84.45
20.107.0001-A | 73.25
20.108.0001-0 | 3648.9
20.108.0001-A | 3648.9
20.108.0003-0 | 3126.7
20.108.0003-A | 3126.7
20.108.0005-0 | 3192.8
20.108.0005-A | 3192.8
20.108.0007-0 | 4010
20.108.0007-A | 4010
20.108.0012-0 | 6555.9
20.108.0012-A | 6555.9
20.108.0015-0 | 4304.8
20.108.0015-A | 4304.8
20.108.0017-0 | 4869.9
20.108.0017-A | 4869.9
20.111.0001-0 | 59.64
20.111.0001-A | 59.64
20.111.0006-0 | 53.75
20.111.0006-A | 53.75
20.111.0007-0 | 35.2
20.111.0007-A | 35.2
20.111.0008-0 | 26.52
20.111.0008-A | 26.52
20.111.0009-0 | 62.16
20.111.0009-A | 62.16
20.111.0010-0 | 13
20.111.0010-A | 13
20.112.0010-0 | 67.64
20.112.0010-A | 67.64
20.112.0011-0 | 69.15
20.112.0011-A | 69.15
20.112.0013-0 | 56.42
20.112.0013-A | 56.42
20.112.0014-0 | 80.99
20.112.0014-A | 80.99
20.112.0015-0 | 21
20.112.0015-A | 21
20.113.0010-0 | 79.52
20.113.0010-A | 79.52
20.113.0011-0 | 67.67
20.113.0011-A | 67.67
20.113.0012-0 | 64.71
20.113.0012-A | 64.71
20.113.0013-0 | 57.36
20.113.0013-A | 57.36
20.113.0014-0 | 78.4
20.113.0014-A | 78.4
20.113.0015-0 | 27
20.113.0015-A | 27
20.114.0010-0 | 116.65
20.114.0010-A | 116.65
20.114.0011-0 | 114.99
20.114.0011-A | 114.99
20.114.0012-0 | 90.67
20.114.0012-A | 90.67
20.114.0013-0 | 88.4
20.114.0013-A | 88.4
20.114.0014-0 | 117.09
20.114.0014-A | 117.09
20.114.0015-0 | 80
20.114.0015-A | 80
20.115.0010-0 | 81.5
20.115.0010-A | 81.5
20.115.0011-0 | 75.69
20.115.0011-A | 75.69
20.115.0012-0 | 54.64
20.115.0012-A | 54.64
20.115.0013-0 | 42.12
20.115.0013-A | 42.12
20.115.0014-0 | 67.8
20.115.0014-A | 67.8
20.115.0015-0 | 70
20.115.0015-A | 70
20.116.0005-0 | 63.43
20.116.0005-A | 63.43
20.116.0006-0 | 62.56
20.116.0006-A | 62.56
20.116.0007-0 | 62.14
20.116.0007-A | 62.14
20.116.0008-0 | 71
20.116.0008-A | 71
20.116.0012-0 | 35.39
20.116.0012-A | 35.39
20.116.0013-0 | 68.89
20.116.0013-A | 68.89
20.116.0014-0 | 55
20.116.0014-A | 55
20.116.0020-0 | 39
20.116.0020-A | 39
20.116.0030-0 | 35
20.116.0030-A | 35
20.116.0035-0 | 40
20.116.0035-A | 40
20.170.0001-0 | 182.54
20.170.0001-A | 165.52
20.170.0002-0 | 6966.72
20.170.0002-A | 6526.2
20.170.0005-0 | 1928.88
20.170.0005-A | 1826.11
20.170.0015-0 | 4773.87
20.170.0015-A | 4459.54
20.175.0002-1 | 563.25
20.175.0002-B | 528.83
20.175.0003-0 | 727.99
20.175.0003-A | 685.05
20.175.0004-0 | 621.61
20.175.0004-A | 583.63
20.175.0005-0 | 1730.96
20.175.0005-A | 1638.65
20.175.0006-0 | 1826.47
20.175.0006-A | 1723.08
20.175.0007-0 | 1648.3
20.175.0007-A | 1559.14
20.175.0010-1 | 196.18
20.175.0010-B | 183.92
20.175.0015-0 | 680.25
20.175.0015-A | 630.35
20.176.0010-0 | 204.96
20.176.0010-A | 191.85
20.180.0001-0 | 508.26
20.180.0001-A | 468.75
20.180.0002-0 | 250.81
20.180.0002-A | 237.74
20.181.0001-0 | 89.54
20.181.0001-A | 85.54
20.181.0005-1 | 7767.47
20.181.0005-B | 7137.08
20.181.0006-1 | 9964.62
20.181.0006-B | 9166.27
20.183.0001-1 | 40.85
20.183.0001-B | 39.14
20.198.0001-0 | 1446.71
20.198.0001-A | 1393.62
21.001.0010-0 | 298.42
21.001.0010-A | 263.19
21.001.0015-0 | 324.85
21.001.0015-A | 286.1
21.001.0020-0 | 374.2
21.001.0020-A | 331.93
21.001.0021-0 | 458.18
21.001.0021-A | 405.34
21.001.0025-0 | 608.74
21.001.0025-A | 538.29
21.001.0060-0 | 142.24
21.001.0060-A | 124.62
21.001.0062-0 | 286.86
21.001.0062-A | 251.63
21.001.0065-0 | 574.62
21.001.0065-A | 504.16
21.001.0070-0 | 286.86
21.001.0070-A | 251.63
21.001.0075-0 | 339.72
21.001.0075-A | 297.45
21.001.0080-0 | 286.86
21.001.0080-A | 251.63
21.001.0090-0 | 339.72
21.001.0090-A | 297.45
21.001.0095-0 | 232.34
21.001.0095-A | 205.92
21.001.0150-0 | 528.59
21.001.0150-A | 458.14
21.001.0155-0 | 1585.78
21.001.0155-A | 1374.43
21.001.0160-0 | 132.14
21.001.0160-A | 114.53
21.001.0165-0 | 198.22
21.001.0165-A | 171.8
21.001.0170-0 | 264.29
21.001.0170-A | 229.07
21.001.0175-0 | 132.14
21.001.0175-A | 114.53
21.001.0180-0 | 211.43
21.001.0180-A | 183.25
21.001.0185-0 | 158.57
21.001.0185-A | 137.44
21.001.0190-0 | 264.29
21.001.0190-A | 229.07
21.002.0010-0 | 1100
21.002.0010-A | 1100
21.002.0015-0 | 1327.94
21.002.0015-A | 1327.94
21.002.0020-0 | 1778
21.002.0020-A | 1778
21.002.0025-0 | 1924.04
21.002.0025-A | 1924.04
21.002.0030-0 | 2250
21.002.0030-A | 2250
21.002.0035-0 | 2497
21.002.0035-A | 2497
21.002.0040-0 | 3565
21.002.0040-A | 3565
21.002.0045-0 | 6943.2
21.002.0045-A | 6943.2
21.003.0052-0 | 1080
21.003.0052-A | 1080
21.003.0053-0 | 1920
21.003.0053-A | 1920
21.003.0054-0 | 1390
21.003.0054-A | 1390
21.003.0055-0 | 2140
21.003.0055-A | 2140
21.003.0056-0 | 3470
21.003.0056-A | 3470
21.003.0057-0 | 4120
21.003.0057-A | 4120
21.003.0065-0 | 16250
21.003.0065-A | 16250
21.003.0070-0 | 4320
21.003.0070-A | 4320
21.003.0072-0 | 4730
21.003.0072-A | 4730
21.003.0075-0 | 5810
21.003.0075-A | 5810
21.003.0078-0 | 3510
21.003.0078-A | 3510
21.003.0085-0 | 2340
21.003.0085-A | 2340
21.004.0095-0 | 105.71
21.004.0095-A | 91.62
21.004.0100-0 | 132.14
21.004.0100-A | 114.53
21.004.0101-0 | 264.29
21.004.0101-A | 229.07
21.004.0102-0 | 330.37
21.004.0102-A | 286.34
21.004.0105-0 | 26.42
21.004.0105-A | 22.9
21.004.0108-0 | 26.42
21.004.0108-A | 22.9
21.004.0110-0 | 6.6
21.004.0110-A | 5.72
21.004.0120-0 | 105.71
21.004.0120-A | 91.62
21.004.0125-0 | 6.6
21.004.0125-A | 5.72
21.004.0130-0 | 52.85
21.004.0130-A | 45.81
21.004.0135-0 | 19.82
21.004.0135-A | 17.18
21.004.0140-0 | 6.6
21.004.0140-A | 5.72
21.004.0141-0 | 19.82
21.004.0141-A | 17.18
21.004.0142-0 | 26.42
21.004.0142-A | 22.9
21.004.0143-0 | 39.64
21.004.0143-A | 34.36
21.004.0144-0 | 79.28
21.004.0144-A | 68.72
21.004.0150-0 | 26.42
21.004.0150-A | 22.9
21.004.0153-0 | 13.21
21.004.0153-A | 11.45
21.004.0155-0 | 13.21
21.004.0155-A | 11.45
21.004.0158-0 | 6.6
21.004.0158-A | 5.72
21.004.0160-0 | 13.21
21.004.0160-A | 11.45
21.004.0165-0 | 6.6
21.004.0165-A | 5.72
21.004.0168-0 | 6.6
21.004.0168-A | 5.72
21.004.0170-0 | 6.6
21.004.0170-A | 5.72
21.004.0175-0 | 19.82
21.004.0175-A | 17.18
21.004.0185-0 | 2.64
21.004.0185-A | 2.29
21.004.0186-0 | 39.64
21.004.0186-A | 34.36
21.004.0187-0 | 52.85
21.004.0187-A | 45.81
21.004.0188-0 | 79.28
21.004.0188-A | 68.72
21.004.0190-0 | 6.6
21.004.0190-A | 5.72
21.004.0200-0 | 115.87
21.004.0200-A | 101.78
21.005.0010-0 | 3102.14
21.005.0010-A | 3084.53
21.005.0011-0 | 3382.14
21.005.0011-A | 3364.53
21.005.0015-0 | 3642.14
21.005.0015-A | 3624.53
21.005.0016-0 | 3962.14
21.005.0016-A | 3944.53
21.005.0020-0 | 3372.14
21.005.0020-A | 3354.53
21.005.0050-0 | 2676.86
21.005.0050-A | 2641.63
21.007.0010-0 | 189.36
21.007.0010-A | 185.84
21.007.0015-0 | 241.33
21.007.0015-A | 236.05
21.009.0010-0 | 34.42
21.009.0010-A | 31.78
21.009.0011-0 | 68.85
21.009.0011-A | 63.57
21.009.0012-0 | 124.49
21.009.0012-A | 115.68
21.009.0013-0 | 193.34
21.009.0013-A | 179.25
21.009.0030-0 | 115.99
21.009.0030-A | 107.18
21.009.0031-0 | 160.69
21.009.0031-A | 148.36
21.009.0040-0 | 152.77
21.009.0040-A | 140.45
21.009.0041-0 | 199.91
21.009.0041-A | 184.06
21.009.0080-0 | 101.48
21.009.0080-A | 94.43
21.009.0081-0 | 85.15
21.009.0081-A | 78.98
21.009.0100-0 | 16.96
21.009.0100-A | 15.49
21.009.0101-0 | 32.62
21.009.0101-A | 29.67
21.009.0102-0 | 79.51
21.009.0102-A | 72.43
21.009.0105-0 | 137.45
21.009.0105-A | 125.19
21.009.0106-0 | 37.62
21.009.0106-A | 34.19
21.009.0107-0 | 44.64
21.009.0107-A | 40.62
21.009.0108-0 | 18.36
21.009.0108-A | 16.26
21.009.0109-0 | 10.22
21.009.0109-A | 9.08
21.009.0110-0 | 10.56
21.009.0110-A | 9.36
21.009.0111-0 | 11.16
21.009.0111-A | 9.9
21.009.0112-0 | 11.47
21.009.0112-A | 10.17
21.009.0113-0 | 11.83
21.009.0113-A | 10.51
21.009.0114-0 | 55.13
21.009.0114-A | 49.89
21.009.0115-0 | 18.36
21.009.0115-A | 16.26
21.009.0116-0 | 12.33
21.009.0116-A | 11.03
21.010.0005-0 | 44.46
21.010.0005-A | 40.79
21.010.0010-0 | 75.39
21.010.0010-A | 68.99
21.010.0015-0 | 192.55
21.010.0015-A | 176.26
21.010.0020-0 | 325.59
21.010.0020-A | 297.31
21.010.0025-0 | 87.01
21.010.0025-A | 79.5
21.010.0030-0 | 106.62
21.010.0030-A | 97.36
21.010.0035-0 | 129.53
21.010.0035-A | 118.34
21.010.0040-0 | 144.81
21.010.0040-A | 132.36
21.010.0045-0 | 49.88
21.010.0045-A | 44.97
21.011.0010-0 | 176.81
21.011.0010-A | 159.19
21.011.0012-0 | 221.56
21.011.0012-A | 203.95
21.011.0015-0 | 582.22
21.011.0015-A | 547
21.011.0016-0 | 1175.22
21.011.0016-A | 1104.77
21.011.0020-0 | 221.56
21.011.0020-A | 203.95
21.011.0021-0 | 449.88
21.011.0021-A | 421.7
21.011.0025-0 | 221.56
21.011.0025-A | 203.95
21.011.0026-0 | 449.88
21.011.0026-A | 421.7
21.011.0030-0 | 857.88
21.011.0030-A | 805.04
21.011.0035-0 | 1492.89
21.011.0035-A | 1422.44
21.011.0040-0 | 1894.61
21.011.0040-A | 1788.93
21.011.0050-0 | 2173.18
21.011.0050-A | 2049.89
21.011.0060-0 | 3108.77
21.011.0060-A | 2897.42
21.011.0070-0 | 2743.02
21.011.0070-A | 2672.57
21.011.0075-0 | 615.08
21.011.0075-A | 579.85
21.011.0080-0 | 885.26
21.011.0080-A | 832.42
21.011.0085-0 | 1584.91
21.011.0085-A | 1514.46
21.011.0090-0 | 1043.84
21.011.0090-A | 969.87
21.011.0095-0 | 1571.69
21.011.0095-A | 1503
21.011.0100-0 | 1584.91
21.011.0100-A | 1514.46
21.013.0010-0 | 1265.71
21.013.0010-A | 1251.62
21.015.0179-0 | 13.21
21.015.0179-A | 11.45
21.015.0181-0 | 75.25
21.015.0181-A | 73.49
21.015.0182-0 | 62.99
21.015.0182-A | 61.23
21.015.0184-0 | 105.71
21.015.0184-A | 91.62
21.015.0186-0 | 52.85
21.015.0186-A | 45.81
21.015.0188-0 | 805.46
21.015.0188-A | 798.42
21.015.0190-0 | 1002.53
21.015.0190-A | 995.49
21.015.0192-0 | 92.5
21.015.0192-A | 80.17
21.015.0194-0 | 105.71
21.015.0194-A | 91.62
21.015.0196-0 | 1963.87
21.015.0196-A | 1949.78
21.015.0198-0 | 105.71
21.015.0198-A | 91.62
21.015.0201-0 | 211.43
21.015.0201-A | 183.25
21.015.0205-0 | 161.79
21.015.0205-A | 161.79
21.015.0207-0 | 36.61
21.015.0207-A | 34.85
21.015.0208-0 | 65.68
21.015.0208-A | 64.8
21.015.0209-0 | 105.21
21.015.0209-A | 104.32
21.015.0210-0 | 788.2
21.015.0210-A | 772.35
21.015.0220-0 | 551.39
21.015.0220-A | 540.83
21.015.0230-0 | 49.95
21.015.0230-A | 49.95
21.015.0231-0 | 63.71
21.015.0231-A | 63.71
21.015.0233-0 | 89.61
21.015.0233-A | 89.61
21.015.0234-0 | 110.2
21.015.0234-A | 110.2
21.015.0235-0 | 3.7
21.015.0235-A | 3.2
21.018.0010-0 | 92.5
21.018.0010-A | 80.17
21.018.0012-0 | 132.14
21.018.0012-A | 114.53
21.018.0015-0 | 105.71
21.018.0015-A | 91.62
21.018.0018-0 | 158.57
21.018.0018-A | 137.44
21.018.0020-0 | 26.42
21.018.0020-A | 22.9
21.018.0021-0 | 52.85
21.018.0021-A | 45.81
21.018.0022-0 | 79.28
21.018.0022-A | 68.72
21.018.0023-0 | 105.71
21.018.0023-A | 91.62
21.018.0025-0 | 85.89
21.018.0025-A | 74.44
21.018.0030-0 | 132.14
21.018.0030-A | 114.53
21.018.0031-0 | 39.64
21.018.0031-A | 34.36
21.018.0032-0 | 66.07
21.018.0032-A | 57.26
21.018.0035-0 | 7.66
21.018.0035-A | 6.64
21.018.0040-0 | 5.21
21.018.0040-A | 5.21
21.018.0045-0 | 20.3
21.018.0045-A | 20.3
21.018.0050-0 | 153.47
21.018.0050-A | 153.47
21.019.0078-0 | 424.36
21.019.0078-A | 424.36
21.019.0090-0 | 253.21
21.019.0090-A | 253.21
21.019.0095-0 | 755
21.019.0095-A | 755
21.019.0105-0 | 580
21.019.0105-A | 580
21.019.0110-0 | 805
21.019.0110-A | 805
21.020.0050-0 | 82.21
21.020.0050-A | 80.45
21.020.0055-0 | 168.92
21.020.0055-A | 165.4
21.020.0060-0 | 195.35
21.020.0060-A | 188.31
21.020.0065-0 | 13.21
21.020.0065-A | 11.45
21.020.0070-0 | 13.21
21.020.0070-A | 11.45
21.020.0075-0 | 26.42
21.020.0075-A | 22.9
21.020.0080-0 | 19.82
21.020.0080-A | 17.18
21.020.0085-0 | 66.07
21.020.0085-A | 57.26
21.020.0090-0 | 39.64
21.020.0090-A | 34.36
21.020.0095-0 | 26.42
21.020.0095-A | 22.9
21.020.0106-0 | 92.5
21.020.0106-A | 80.17
21.020.0107-0 | 35.95
21.020.0107-A | 35.77
21.021.0010-0 | 1220
21.021.0010-A | 1220
21.021.0015-0 | 2560
21.021.0015-A | 2560
21.024.0010-0 | 2.64
21.024.0010-A | 2.29
21.024.0015-0 | 3.3
21.024.0015-A | 2.86
21.024.0020-0 | 3.96
21.024.0020-A | 3.43
21.024.0025-0 | 5.28
21.024.0025-A | 4.58
21.024.0030-0 | 3.96
21.024.0030-A | 3.43
21.024.0035-0 | 3.96
21.024.0035-A | 3.43
21.024.0040-0 | 1.91
21.024.0040-A | 1.74
21.024.0100-0 | 0.1
21.024.0100-A | 0.1
21.024.0105-0 | 0.14
21.024.0105-A | 0.14
21.026.0010-0 | 1.07
21.026.0010-A | 1.07
21.026.0012-0 | 3.15
21.026.0012-A | 3.15
21.026.0015-0 | 4.43
21.026.0015-A | 4.43
21.026.0020-0 | 7.15
21.026.0020-A | 7.15
21.026.0030-0 | 7.67
21.026.0030-A | 7.67
21.026.0035-0 | 17.42
21.026.0035-A | 17.42
21.026.0040-0 | 10.83
21.026.0040-A | 10.83
21.026.0050-0 | 14.45
21.026.0050-A | 14.45
21.026.0055-0 | 15.95
21.026.0055-A | 15.95
21.026.0060-0 | 26.05
21.026.0060-A | 26.05
21.026.0065-0 | 27.27
21.026.0065-A | 27.27
21.026.0070-0 | 49.4
21.026.0070-A | 49.4
21.026.0075-0 | 10.82
21.026.0075-A | 10.82
21.026.0080-0 | 54.64
21.026.0080-A | 54.64
21.026.0100-0 | 5.03
21.026.0100-A | 5.03
21.026.0105-0 | 12.34
21.026.0105-A | 12.34
21.026.0110-0 | 14.24
21.026.0110-A | 14.24
21.026.0120-0 | 19.59
21.026.0120-A | 19.59
21.026.0130-0 | 27.38
21.026.0130-A | 27.38
21.026.0200-0 | 7.9
21.026.0200-A | 7.9
21.026.0250-0 | 18.26
21.026.0250-A | 18.26
21.026.0350-0 | 34.17
21.026.0350-A | 34.17
21.026.0450-0 | 50.84
21.026.0450-A | 50.84
21.026.0470-0 | 28.08
21.026.0470-A | 28.08
21.026.0475-0 | 140.54
21.026.0475-A | 140.54
21.027.0010-0 | 2.78
21.027.0010-A | 2.78
21.027.0020-0 | 7.65
21.027.0020-A | 7.65
21.027.0025-0 | 6.46
21.027.0025-A | 6.46
21.027.0050-0 | 2.63
21.027.0050-A | 2.63
21.027.0060-0 | 4.64
21.027.0060-A | 4.64
21.028.0001-0 | 18.61
21.028.0001-A | 18.26
21.028.0002-0 | 13.3
21.028.0002-A | 12.95
21.028.0003-0 | 5.86
21.028.0003-A | 5.51
21.028.0004-0 | 5.58
21.028.0004-A | 5.23
21.028.0010-0 | 7.03
21.028.0010-A | 6.68
21.028.0015-0 | 24.35
21.028.0015-A | 23.82
21.028.0020-0 | 3.38
21.028.0020-A | 3.38
21.028.0040-0 | 39.04
21.028.0040-A | 39.04
21.028.0060-0 | 10.83
21.028.0060-A | 10.3
21.028.0065-0 | 12.35
21.028.0065-A | 11.82
21.028.0070-0 | 13.56
21.028.0070-A | 13.03
21.028.0075-0 | 6.26
21.028.0075-A | 5.73
21.028.0080-0 | 7.32
21.028.0080-A | 6.79
21.028.0085-0 | 10.67
21.028.0085-A | 10.14
21.028.0090-0 | 10.68
21.028.0090-A | 10.15
21.028.0095-0 | 10.68
21.028.0095-A | 10.15
21.028.0100-0 | 13.56
21.028.0100-A | 13.03
21.028.0105-0 | 11.63
21.028.0105-A | 11.1
21.028.0110-0 | 11.5
21.028.0110-A | 10.97
21.028.0115-0 | 12.17
21.028.0115-A | 11.64
21.028.0120-0 | 16.1
21.028.0120-A | 15.57
21.028.0125-0 | 13.31
21.028.0125-A | 12.78
21.028.0140-0 | 7.97
21.028.0140-A | 7.97
21.028.0145-0 | 15.96
21.028.0145-A | 15.96
21.028.0150-0 | 51.51
21.028.0150-A | 51.51
21.030.0055-0 | 226.76
21.030.0055-A | 226.76
21.030.0060-0 | 8.76
21.030.0060-A | 8.76
21.030.0065-0 | 101.91
21.030.0065-A | 101.91
21.030.0070-0 | 122.89
21.030.0070-A | 122.89
21.030.0075-0 | 28.97
21.030.0075-A | 28.97
21.030.0080-0 | 12.68
21.030.0080-A | 12.68
21.030.0085-0 | 11.36
21.030.0085-A | 11.36
21.030.0090-0 | 34.55
21.030.0090-A | 34.55
21.030.0100-0 | 51.24
21.030.0100-A | 51.24
21.030.0105-0 | 97.25
21.030.0105-A | 97.25
21.031.0010-0 | 9.78
21.031.0010-A | 9.78
21.031.0015-0 | 25.69
21.031.0015-A | 25.69
21.031.0020-0 | 477.31
21.031.0020-A | 477.31
21.031.0025-0 | 62.1
21.031.0025-A | 62.1
21.031.0030-0 | 19.82
21.031.0030-A | 17.18
21.031.0035-0 | 69.34
21.031.0035-A | 66.7
21.031.0040-0 | 19.82
21.031.0040-A | 17.18
21.035.0007-0 | 257.13
21.035.0007-A | 242.67
21.035.0008-0 | 333.58
21.035.0008-A | 315.4
21.035.0009-0 | 167.73
21.035.0009-A | 157.16
21.035.0010-0 | 232.16
21.035.0010-A | 218.07
21.035.0012-0 | 296.59
21.035.0012-A | 278.97
21.035.0014-0 | 135.3
21.035.0014-A | 128.25
21.035.0050-0 | 350.1
21.035.0050-A | 343.06
21.035.0100-0 | 486.37
21.035.0100-A | 479.33
21.035.0103-0 | 567.54
21.035.0103-A | 553.45
21.035.0105-0 | 785.01
21.035.0105-A | 770.92
21.035.0150-0 | 79.28
21.035.0150-A | 68.72
21.035.0160-0 | 13.21
21.035.0160-A | 11.45
21.035.0200-0 | 205
21.035.0200-A | 205
21.035.0205-0 | 495
21.035.0205-A | 495
21.035.0220-0 | 89.9
21.035.0220-A | 89.9
21.035.0230-0 | 195
21.035.0230-A | 195
21.035.0235-0 | 390
21.035.0235-A | 390
21.035.0250-0 | 22.4
21.035.0250-A | 22.4
21.036.0010-0 | 29.59
21.036.0010-A | 29.59
21.036.0015-0 | 62.96
21.036.0015-A | 62.96
21.036.0020-0 | 73.5
21.036.0020-A | 73.5
21.036.0025-0 | 148.41
21.036.0025-A | 148.41
21.036.0050-0 | 5.26
21.036.0050-A | 5.26
21.036.0055-0 | 21.63
21.036.0055-A | 21.63
21.036.0060-0 | 47.65
21.036.0060-A | 47.65
21.036.0065-0 | 1.91
21.036.0065-A | 1.91
21.036.0070-0 | 4.38
21.036.0070-A | 4.38
21.036.0075-0 | 7.16
21.036.0075-A | 7.16
21.036.0080-0 | 12.6
21.036.0080-A | 12.6
21.037.0010-0 | 3.03
21.037.0010-A | 3.03
21.037.0015-0 | 3.82
21.037.0015-A | 3.82
21.037.0020-0 | 18.33
21.037.0020-A | 18.33
21.037.0050-0 | 2.82
21.037.0050-A | 2.82
21.037.0100-0 | 3.37
21.037.0100-A | 3.37
21.037.0105-0 | 6.64
21.037.0105-A | 6.64
21.037.0108-0 | 16.97
21.037.0108-A | 16.97
21.037.0120-0 | 1.19
21.037.0120-A | 1.19
21.037.0125-0 | 1.59
21.037.0125-A | 1.59
21.037.0130-0 | 2.86
21.037.0130-A | 2.86
21.037.0135-0 | 5.67
21.037.0135-A | 5.67
21.038.0010-0 | 13.47
21.038.0010-A | 12.59
21.038.0050-0 | 15.35
21.038.0050-A | 15.35
21.038.0055-0 | 34.25
21.038.0055-A | 34.25
21.038.0060-0 | 98.98
21.038.0060-A | 98.98
21.040.0010-0 | 14.74
21.040.0010-A | 14.74
21.040.0100-0 | 92.5
21.040.0100-A | 80.17
21.040.0120-0 | 1850
21.040.0120-A | 1850
21.040.0130-0 | 2393.79
21.040.0130-A | 2393.79
21.042.0015-0 | 363.59
21.042.0015-A | 363.59
21.042.0030-0 | 348.9
21.042.0030-A | 348.9
21.042.0040-0 | 693
21.042.0040-A | 693
21.042.0045-0 | 693
21.042.0045-A | 693
21.042.0065-0 | 1009.7
21.042.0065-A | 1009.7
21.042.0070-0 | 3700.65
21.042.0070-A | 3700.65
21.042.0085-0 | 90.45
21.042.0085-A | 90.45
21.042.0115-0 | 1343.12
21.042.0115-A | 1343.12
21.042.0125-0 | 377.29
21.042.0125-A | 377.29
21.042.0135-0 | 780
21.042.0135-A | 780
21.042.0140-0 | 440
21.042.0140-A | 440
21.042.0145-0 | 2430.8
21.042.0145-A | 2430.8
21.042.0165-0 | 2204.2
21.042.0165-A | 2204.2
21.045.0050-0 | 99.8
21.045.0050-A | 99.8
21.045.0055-0 | 38.99
21.045.0055-A | 38.99
21.045.0070-0 | 48.4
21.045.0070-A | 48.4
21.045.0080-0 | 60.2
21.045.0080-A | 60.2
21.045.0082-0 | 67.73
21.045.0082-A | 67.73
21.045.0085-0 | 61.17
21.045.0085-A | 61.17
21.045.0090-0 | 45.04
21.045.0090-A | 45.04
21.045.0105-0 | 30.86
21.045.0105-A | 30.86
21.045.0110-0 | 42.05
21.045.0110-A | 42.05
21.045.0125-0 | 18.54
21.045.0125-A | 18.54
21.045.0135-0 | 46.41
21.045.0135-A | 46.41
21.045.0140-0 | 24.81
21.045.0140-A | 24.81
21.045.0145-0 | 40.47
21.045.0145-A | 40.47
21.045.0150-0 | 44.98
21.045.0150-A | 44.98
21.045.0160-0 | 51.89
21.045.0160-A | 51.89
21.046.0010-0 | 56.65
21.046.0010-A | 56.65
21.046.0020-0 | 67.36
21.046.0020-A | 67.36
21.046.0025-0 | 87.55
21.046.0025-A | 87.55
21.046.0035-0 | 82.4
21.046.0035-A | 82.4
21.046.0040-0 | 91.67
21.046.0040-A | 91.67
21.046.0055-0 | 51.22
21.046.0055-A | 51.22
21.046.0060-0 | 80.34
21.046.0060-A | 80.34
21.046.0065-0 | 103.11
21.046.0065-A | 103.11
21.046.0070-0 | 107.72
21.046.0070-A | 107.72
21.046.0080-0 | 56.94
21.046.0080-A | 56.94
21.046.0085-0 | 67.49
21.046.0085-A | 67.49
21.046.0087-0 | 65.7
21.046.0087-A | 65.7
21.046.0090-0 | 78.77
21.046.0090-A | 78.77
21.046.0092-0 | 115.04
21.046.0092-A | 115.04
21.046.0100-0 | 54.62
21.046.0100-A | 54.62
21.046.0102-0 | 71.03
21.046.0102-A | 71.03
21.046.0105-0 | 94.77
21.046.0105-A | 94.77
21.046.0107-0 | 97.4
21.046.0107-A | 97.4
21.048.0010-0 | 513.11
21.048.0010-A | 499.02
21.048.0015-0 | 105.71
21.048.0015-A | 91.62
21.048.0020-0 | 91.9
21.048.0020-A | 79.64
21.048.0025-0 | 175.5
21.048.0025-A | 170.22
21.048.0030-0 | 180.74
21.048.0030-A | 175.46
21.048.0035-0 | 296.31
21.048.0035-A | 287.51
21.048.0040-0 | 381.58
21.048.0040-A | 371.02
21.048.0045-0 | 3.3
21.048.0045-A | 2.86
21.048.0050-0 | 26.42
21.048.0050-A | 22.9
21.048.0055-0 | 26.42
21.048.0055-A | 22.9
21.048.0060-0 | 39.64
21.048.0060-A | 34.36
21.048.0065-0 | 1.98
21.048.0065-A | 1.71
21.050.0010-0 | 24.1
21.050.0010-A | 24.1
21.050.0015-0 | 5.28
21.050.0015-A | 5.28
21.050.0020-0 | 0.22
21.050.0020-A | 0.22
21.050.0025-0 | 0.38
21.050.0025-A | 0.38
21.050.0040-0 | 130
21.050.0040-A | 130
21.050.0045-0 | 9.36
21.050.0045-A | 9.36
21.050.0050-0 | 8.41
21.050.0050-A | 8.41
21.050.0052-0 | 16.48
21.050.0052-A | 16.48
21.050.0053-0 | 19.57
21.050.0053-A | 19.57
21.050.0055-0 | 21.12
21.050.0055-A | 21.12
21.050.0057-0 | 24.72
21.050.0057-A | 24.72
21.050.0060-0 | 25.95
21.050.0060-A | 25.95
21.050.0062-0 | 26.22
21.050.0062-A | 26.22
21.050.0070-0 | 159.8
21.050.0070-A | 159.8
21.050.0075-0 | 18.66
21.050.0075-A | 18.66
21.050.0080-0 | 3.86
21.050.0080-A | 3.86
21.050.0085-0 | 2.9
21.050.0085-A | 2.9
21.050.0090-0 | 5.13
21.050.0090-A | 5.13
21.050.0095-0 | 2.23
21.050.0095-A | 2.23
21.050.0100-0 | 0.75
21.050.0100-A | 0.75
21.050.0105-0 | 0.23
21.050.0105-A | 0.23
21.050.0110-0 | 84.7
21.050.0110-A | 82.29
21.050.0120-0 | 150.83
21.050.0120-A | 149.39
21.050.0125-0 | 87.5
21.050.0125-A | 87.5
21.051.0010-0 | 11.95
21.051.0010-A | 11.95
22.005.0005-0 | 7.26
22.005.0005-A | 6.29
22.005.0015-0 | 10.76
22.005.0015-A | 9.32
22.005.0020-0 | 3.63
22.005.0020-A | 3.14
22.005.0025-0 | 28.08
22.005.0025-A | 26.03
22.005.0030-0 | 3.63
22.005.0030-A | 3.14
22.005.0035-0 | 10.76
22.005.0035-A | 9.32
22.005.0045-0 | 7.12
22.005.0045-A | 6.17
22.005.0050-0 | 35.78
22.005.0050-A | 31.01
22.005.0055-0 | 2.28
22.005.0055-A | 1.98
22.005.0060-0 | 53.8
22.005.0060-A | 46.63
22.005.0070-0 | 7.12
22.005.0070-A | 6.17
22.005.0075-0 | 22.56
22.005.0075-A | 22.56
22.005.0080-0 | 22.56
22.005.0080-A | 22.56
22.005.0085-0 | 22.56
22.005.0085-A | 22.56
22.010.0010-0 | 0.45
22.010.0010-A | 0.45
22.010.0015-0 | 0.3
22.010.0015-A | 0.3
22.010.0020-0 | 0.4
22.010.0020-A | 0.4
22.010.0030-0 | 4
22.010.0030-A | 4
22.013.0005-0 | 2.69
22.013.0005-A | 2.33
22.013.0010-0 | 2017.77
22.013.0010-A | 1748.94
22.013.0015-0 | 1883.25
22.013.0015-A | 1632.34
22.013.0020-0 | 2152.28
22.013.0020-A | 1865.53
22.016.0005-0 | 518.13
22.016.0005-A | 509.55
22.016.0010-0 | 3251.97
22.016.0010-A | 2857.28
22.016.0015-0 | 188.78
22.016.0015-A | 181.92
22.016.0020-0 | 414.5
22.016.0020-A | 407.64
22.016.0025-0 | 283.64
22.016.0025-A | 273.35
22.016.0030-0 | 146.44
22.016.0030-A | 141.29
22.020.0005-0 | 8.6
22.020.0005-A | 7.46
22.020.0010-0 | 322.84
22.020.0010-A | 279.83
22.020.0015-0 | 0.79
22.020.0015-A | 0.69
22.020.0030-0 | 14.34
22.020.0030-A | 12.43
22.020.0035-0 | 14.34
22.020.0035-A | 12.43
22.020.0040-0 | 15.37
22.020.0040-A | 13.32
22.020.0045-0 | 35.87
22.020.0045-A | 31.09
22.020.0050-0 | 143.48
22.020.0050-A | 124.36
22.020.0055-0 | 215.22
22.020.0055-A | 186.55
22.020.0070-0 | 1.34
22.020.0070-A | 1.16
22.020.0075-0 | 0.42
22.020.0075-A | 0.37
22.020.0080-0 | 0.51
22.020.0080-A | 0.44
22.020.0085-0 | 0.6
22.020.0085-A | 0.52
22.020.0090-0 | 0.69
22.020.0090-A | 0.6
22.020.0095-0 | 1.81
22.020.0095-A | 1.78
22.020.0100-0 | 0.59
22.020.0100-A | 0.51
22.020.0105-0 | 0.41
22.020.0105-A | 0.36
22.020.0110-0 | 0.21
22.020.0110-A | 0.18
22.020.0115-0 | 0.18
22.020.0115-A | 0.15
22.020.0120-0 | 0.1
22.020.0120-A | 0.09
22.020.0125-0 | 16.4
22.020.0125-A | 15.26
22.020.0130-0 | 5.88
22.020.0130-A | 5.75
22.020.0135-0 | 1.41
22.020.0135-A | 1.32
22.020.0140-0 | 0.44
22.020.0140-A | 0.38
22.020.0145-0 | 0.09
22.020.0145-A | 0.08
22.020.0150-0 | 1.92
22.020.0150-A | 1.66
22.025.0005-0 | 290.11
22.025.0005-A | 275.77
22.025.0010-0 | 273.46
22.025.0010-A | 257.33
22.025.0015-0 | 313.82
22.025.0015-A | 292.31
22.026.0010-0 | 0.18
22.026.0010-A | 0.16
22.028.0005-0 | 1.23
22.028.0005-A | 1.19
22.028.0010-0 | 0.87
22.028.0010-A | 0.82
22.028.0015-0 | 0.63
22.028.0015-A | 0.58
22.028.0025-0 | 17.93
22.028.0025-A | 15.54
22.028.0035-0 | 93.19
22.028.0035-A | 83.23
22.028.0040-0 | 2.35
22.028.0040-A | 2.05
22.028.0050-0 | 331.09
22.028.0050-A | 297.48
22.030.0010-0 | 215.22
22.030.0010-A | 186.55
22.030.0015-0 | 0.41
22.030.0015-A | 0.36
22.030.0030-0 | 13.45
22.030.0030-A | 11.65
22.030.0035-0 | 110.4
22.030.0035-A | 102.04
22.030.0040-0 | 234.1
22.030.0040-A | 215.76
22.030.0045-0 | 427.35
22.030.0045-A | 391.69
22.030.0050-0 | 23.83
22.030.0050-A | 22.06
22.030.0055-0 | 91.81
22.030.0055-A | 84.95
22.030.0060-0 | 234.15
22.030.0060-A | 216.01
22.030.0065-0 | 476.27
22.030.0065-A | 438.49
22.030.0070-0 | 194.48
22.030.0070-A | 179.05
22.030.0075-0 | 909.37
22.030.0075-A | 832.7
22.030.0080-0 | 60
22.030.0080-A | 56.67
22.030.0085-0 | 26.83
22.030.0085-A | 23.25
22.030.0090-0 | 168.97
22.030.0090-A | 168.97
22.030.0095-0 | 130.76
22.030.0095-A | 130.76
22.030.0100-0 | 1470.17
22.030.0100-A | 1358.14
22.030.0105-0 | 57.6
22.030.0105-A | 57.6
22.040.0005-0 | 86.09
22.040.0005-A | 74.62
22.040.0010-0 | 86.09
22.040.0010-A | 74.62
22.040.0015-0 | 38.43
22.040.0015-A | 33.31
22.040.0020-0 | 21.52
22.040.0020-A | 18.65
22.040.0025-0 | 26.9
22.040.0025-A | 23.31
22.040.0030-0 | 134.51
22.040.0030-A | 116.59
22.040.0035-0 | 30.74
22.040.0035-A | 26.65
22.040.0040-0 | 21.52
22.040.0040-A | 18.65
22.040.0045-0 | 35.87
22.040.0045-A | 31.09
22.040.0050-0 | 4.3
22.040.0050-A | 3.73
22.040.0055-0 | 2.39
22.040.0055-A | 2.07
22.050.0005-0 | 61.43
22.050.0005-A | 55.69
22.050.0010-0 | 102.36
22.050.0010-A | 92.8
22.050.0015-0 | 26.48
22.050.0015-A | 24.01
22.050.0020-0 | 8.5
22.050.0020-A | 7.7
22.050.0025-0 | 10.21
22.050.0025-A | 9.26
22.050.0030-0 | 127.94
22.050.0030-A | 115.99
22.050.0035-0 | 10.31
22.050.0035-A | 9.93
54.001.0007-1 | 1.21
54.001.0007-B | 1.21
54.001.0010-1 | 9.51
54.001.0010-B | 9.51
54.001.0011-1 | 9.51
54.001.0011-B | 9.51
54.001.0013-1 | 9.58
54.001.0013-B | 9.58
54.001.0069-1 | 186.77
54.001.0069-B | 185.83
54.001.0070-1 | 16.72
54.001.0070-B | 16.5
54.001.0071-1 | 248.16
54.001.0071-B | 241.61
54.001.0073-1 | 35.65
54.001.0073-B | 35.08
54.001.0074-1 | 130.42
54.001.0074-B | 130.18
54.001.0077-1 | 45.73
54.001.0077-B | 43.69
54.001.0081-1 | 266.12
54.001.0081-B | 259.57
54.001.0082-1 | 277.07
54.001.0082-B | 270.52
54.001.0100-1 | 102.72
54.001.0100-B | 95.03
54.001.0104-1 | 1100917.6
54.001.0104-B | 1100917.6
54.001.0117-1 | 36236.02
54.001.0117-B | 36236.02
54.001.0126-1 | 975870.86
54.001.0126-B | 975870.86
54.001.0127-1 | 839910.91
54.001.0127-B | 839910.91
54.001.0128-1 | 839910.91
54.001.0128-B | 839910.91
54.001.0129-1 | 1063886.71
54.001.0129-B | 1063886.71
54.001.0132-1 | 36.78
54.001.0132-B | 36.78
54.001.0133-1 | 40.4
54.001.0133-B | 40.4
54.001.0134-1 | 42.12
54.001.0134-B | 42.12
54.001.0135-1 | 48.28
54.001.0135-B | 48.28
54.001.0136-1 | 49.28
54.001.0136-B | 49.28
54.001.0137-1 | 59.26
54.001.0137-B | 59.26
54.001.0138-1 | 64.57
54.001.0138-B | 64.57
54.001.0139-1 | 76.11
54.001.0139-B | 76.11
54.001.0140-1 | 84.53
54.001.0140-B | 84.53
54.001.0141-1 | 10.86
54.001.0141-B | 10.86
54.001.0142-1 | 14.75
54.001.0142-B | 14.75
54.001.0143-1 | 33.4
54.001.0143-B | 33.4
54.001.0144-1 | 38.93
54.001.0144-B | 38.93
54.001.0145-1 | 49.97
54.001.0145-B | 49.97
54.001.0146-1 | 61.02
54.001.0146-B | 61.02
54.001.0147-1 | 105.38
54.001.0147-B | 105.38
54.001.0150-1 | 41.25
54.001.0150-B | 41.25
54.001.0151-1 | 93.83
54.001.0151-B | 93.83
54.001.0152-1 | 104.15
54.001.0152-B | 104.15
54.001.0154-1 | 5.25
54.001.0154-B | 5.25
54.001.0160-1 | 54.5
54.001.0160-B | 54.5
54.001.0170-1 | 13.13
54.001.0170-B | 13.13
54.001.0172-1 | 12.58
54.001.0172-B | 12.58
54.001.0174-1 | 20.98
54.001.0174-B | 20.98
54.001.0176-1 | 26.57
54.001.0176-B | 26.57
54.001.0178-1 | 6.91
54.001.0178-B | 6.91
55.001.0010-1 | 1.53
55.001.0010-B | 1.53
55.001.0011-1 | 1.63
55.001.0011-B | 1.63
55.001.0012-1 | 3.34
55.001.0012-B | 3.34
55.001.0013-1 | 1522.55
55.001.0013-B | 1522.55
55.010.0001-1 | 1850.82
55.010.0001-B | 1726.79
55.010.0003-1 | 154.83
55.010.0003-B | 146.08
55.019.0010-1 | 102.27
55.019.0010-B | 88.62
55.100.0002-1 | 144.61
55.100.0002-B | 133.06
55.100.0003-1 | 83.41
55.100.0003-B | 80.27
55.100.0004-1 | 83.1
55.100.0004-B | 79.96
55.100.0005-1 | 451.51
55.100.0005-B | 401.26
55.100.0017-1 | 10029.92
55.100.0017-B | 9038.46
55.100.0019-1 | 426.28
55.100.0019-B | 396.99
55.100.0023-1 | 1023.62
55.100.0023-B | 945.83
55.100.0027-1 | 911.52
55.100.0027-B | 838.04
55.100.0029-1 | 540.96
55.100.0029-B | 508.37
55.100.0031-1 | 1365.31
55.100.0031-B | 1182.91
55.100.0032-1 | 251.62
55.100.0032-B | 229.51
55.100.0033-1 | 261.61
55.100.0033-B | 238.54
55.100.0034-1 | 234.41
55.100.0034-B | 216.09
55.100.0035-1 | 135.32
55.100.0035-B | 117.58
55.100.0036-1 | 277.14
55.100.0036-B | 260.29
55.100.0037-1 | 139.92
55.100.0037-B | 124.61
55.100.0038-1 | 601.26
55.100.0038-B | 583.12
55.100.0039-1 | 208.54
55.100.0039-B | 193.23
55.100.0046-1 | 1827.81
55.100.0046-B | 1827.81
55.100.0047-1 | 2414.27
55.100.0047-B | 2414.27
55.100.0048-1 | 1114.28
55.100.0048-B | 1114.28
55.100.0049-1 | 1339.09
55.100.0049-B | 1339.09
55.100.0050-1 | 1690.97
55.100.0050-B | 1690.97
55.100.0051-1 | 877.25
55.100.0051-B | 877.25
55.100.0056-1 | 384.76
55.100.0056-B | 368.3
55.100.0058-1 | 1221.04
55.100.0058-B | 1221.04
55.100.0059-1 | 164.5
55.100.0059-B | 161.45
55.100.0060-1 | 74.09
55.100.0060-B | 71.04
55.100.0061-1 | 62.72
55.100.0061-B | 59.67
55.100.0063-1 | 42.8
55.100.0063-B | 42.8
55.100.0064-1 | 11.44
55.100.0064-B | 11.44
55.100.0065-1 | 2.75
55.100.0065-B | 2.75
55.100.0067-1 | 2680.69
55.100.0067-B | 2529.77
55.100.0068-1 | 4.34
55.100.0068-B | 4.34
55.100.0069-1 | 4.23
55.100.0069-B | 4.23
55.100.0070-1 | 3.91
55.100.0070-B | 3.91
55.100.0071-1 | 41.99
55.100.0071-B | 39.54
55.100.0072-1 | 59.51
55.100.0072-B | 56.02
58.002.0138-1 | 4.16
58.002.0138-B | 4.04
58.002.0150-1 | 38.37
58.002.0150-B | 36.82
58.002.0155-1 | 69.94
58.002.0155-B | 64.53
58.002.0304-1 | 132.13
58.002.0304-B | 132.13
58.002.0306-1 | 2.91
58.002.0306-B | 2.91
58.002.0307-1 | 0.32
58.002.0307-B | 0.32
58.002.0313-1 | 73.91
58.002.0313-B | 65.59
58.002.0315-1 | 93.71
58.002.0315-B | 93.27
58.002.0316-1 | 50.53
58.002.0316-B | 50.12
58.002.0318-1 | 1.49
58.002.0318-B | 1.45
58.002.0319-1 | 9.83
58.002.0319-B | 9.81
58.002.0322-1 | 107.54
58.002.0322-B | 102.99
58.002.0325-1 | 5.95
58.002.0325-B | 5.93
58.002.0326-1 | 2.11
58.002.0326-B | 2.09
58.002.0327-1 | 102.66
58.002.0327-B | 94.77
58.002.0328-1 | 70.06
58.002.0328-B | 64.63
58.002.0329-1 | 111.45
58.002.0329-B | 96.67
58.002.0330-1 | 120.87
58.002.0330-B | 105.54
58.002.0331-1 | 56.57
58.002.0331-B | 52.99
58.002.0332-1 | 90.57
58.002.0332-B | 85.92
58.002.0333-1 | 193.78
58.002.0333-B | 185.89
58.002.0336-1 | 42.44
58.002.0336-B | 37.44
58.002.0337-1 | 3.07
58.002.0337-B | 2.94
58.002.0339-1 | 11.79
58.002.0339-B | 11.79
58.002.0343-1 | 38.06
58.002.0343-B | 32.98
58.002.0350-1 | 82.16
58.002.0350-B | 75.17
58.002.0352-1 | 520.68
58.002.0352-B | 499.74
58.002.0355-1 | 89.94
58.002.0355-B | 83.89
58.002.0357-1 | 80.02
58.002.0357-B | 73.7
58.002.0376-1 | 157.32
58.002.0376-B | 142.45
58.002.0400-1 | 117.17
58.002.0400-B | 109.83
58.002.0401-1 | 206.35
58.002.0401-B | 195.52
58.002.0402-1 | 369.61
58.002.0402-B | 355.38
58.002.0407-1 | 16.3
58.002.0407-B | 16.3
58.002.0412-1 | 2.43
58.002.0412-B | 2.43
58.002.0425-1 | 27.4
58.002.0425-B | 25.22
58.002.0428-1 | 107.88
58.002.0428-B | 107.88
58.002.0429-1 | 5.4
58.002.0429-B | 5.4
58.002.0430-1 | 26.4
58.002.0430-B | 26.4
58.002.0431-1 | 14.71
58.002.0431-B | 14.71
58.002.0432-1 | 155.73
58.002.0432-B | 155.73
58.002.0433-1 | 27.48
58.002.0433-B | 27.48
58.002.0434-1 | 49.92
58.002.0434-B | 49.92
58.002.0435-1 | 64.92
58.002.0435-B | 64.92
58.002.0436-1 | 19.56
58.002.0436-B | 19.56
58.002.0437-1 | 1447.85
58.002.0437-B | 1389.93
58.002.0438-1 | 56.91
58.002.0438-B | 54.15
58.002.0439-1 | 85.14
58.002.0439-B | 82.2
58.002.0440-1 | 16.51
58.002.0440-B | 14.95
58.002.0441-1 | 10.74
58.002.0441-B | 9.96
59.003.0010-1 | 32.65
59.003.0010-B | 32.65
59.003.0050-1 | 1.71
59.003.0050-B | 1.71
59.003.0060-1 | 253.29
59.003.0060-B | 253.29

## EMOP_07_21
CODIGO,C,13 | PRECO,N,17,2
01.001.0001-0 | 172.19
01.001.0001-A | 158.37
01.001.0002-0 | 172.19
01.001.0002-A | 158.37
01.001.0003-0 | 100.52
01.001.0003-A | 92.45
01.001.0004-0 | 194.18
01.001.0004-A | 178.6
01.001.0005-0 | 450.75
01.001.0005-A | 414.58
01.001.0006-0 | 237.79
01.001.0006-A | 218.7
01.001.0007-0 | 95.73
01.001.0007-A | 88.04
01.001.0008-0 | 89.55
01.001.0008-A | 82.37
01.001.0009-0 | 213.08
01.001.0009-A | 195.98
01.001.0010-0 | 60.21
01.001.0010-A | 55.38
01.001.0011-0 | 375.73
01.001.0011-A | 345.58
01.001.0012-0 | 450.75
01.001.0012-A | 414.58
01.001.0013-0 | 725.44
01.001.0013-A | 667.22
01.001.0014-0 | 828.1
01.001.0014-A | 761.64
01.001.0015-0 | 1084.73
01.001.0015-A | 997.67
01.001.0016-0 | 1084.73
01.001.0016-A | 997.67
01.001.0017-0 | 1735.79
01.001.0017-A | 1596.48
01.001.0018-0 | 1880.58
01.001.0018-A | 1729.66
01.001.0019-0 | 2025.39
01.001.0019-A | 1862.84
01.001.0020-0 | 2749.43
01.001.0020-A | 2528.78
01.001.0021-0 | 3037.16
01.001.0021-A | 2793.41
01.001.0022-0 | 3181.97
01.001.0022-A | 2926.6
01.001.0023-0 | 1047.34
01.001.0023-A | 963.29
01.001.0024-0 | 1047.34
01.001.0024-A | 963.29
01.001.0025-0 | 1013.74
01.001.0025-A | 932.38
01.001.0026-0 | 675.82
01.001.0026-A | 621.58
01.001.0027-0 | 675.82
01.001.0027-A | 621.58
01.001.0028-0 | 2132.23
01.001.0028-A | 1961.11
01.001.0029-0 | 2132.23
01.001.0029-A | 1961.11
01.001.0030-0 | 2470.15
01.001.0030-A | 2271.91
01.001.0031-0 | 1949.1
01.001.0031-A | 1792.68
01.001.0032-0 | 1949.1
01.001.0032-A | 1792.68
01.001.0033-0 | 6286.69
01.001.0033-A | 5782.15
01.001.0034-0 | 6760.85
01.001.0034-A | 6218.26
01.001.0035-0 | 2358.53
01.001.0035-A | 2169.24
01.001.0036-0 | 2673.27
01.001.0036-A | 2458.73
01.001.0037-0 | 3458.09
01.001.0037-A | 3180.56
01.001.0038-0 | 3678.81
01.001.0038-A | 3383.57
01.001.0039-0 | 1324.36
01.001.0039-A | 1218.08
01.001.0040-0 | 182.17
01.001.0040-A | 166.28
01.001.0042-0 | 188.99
01.001.0042-A | 172.18
01.001.0043-0 | 86.93
01.001.0043-A | 75.32
01.001.0044-0 | 68.96
01.001.0044-A | 59.75
01.001.0046-0 | 192.12
01.001.0046-A | 176.71
01.001.0047-0 | 168.29
01.001.0047-A | 145.8
01.001.0048-0 | 113.33
01.001.0048-A | 98.17
01.001.0049-0 | 337.16
01.001.0049-A | 310.1
01.001.0050-0 | 3143.34
01.001.0050-A | 2891.07
01.001.0051-0 | 314.72
01.001.0051-A | 289.47
01.001.0052-0 | 103.96
01.001.0052-A | 95.61
01.001.0053-0 | 103.96
01.001.0053-A | 95.61
01.001.0054-0 | 103.96
01.001.0054-A | 95.61
01.001.0055-0 | 814.51
01.001.0055-A | 749.15
01.001.0056-0 | 104.68
01.001.0056-A | 96.27
01.001.0057-0 | 449.62
01.001.0057-A | 413.53
01.001.0059-0 | 174.05
01.001.0059-A | 158.57
01.001.0060-0 | 519.8
01.001.0060-A | 478.08
01.001.0061-0 | 104.68
01.001.0061-A | 96.27
01.001.0062-0 | 104.68
01.001.0062-A | 96.27
01.001.0063-0 | 104.68
01.001.0063-A | 96.27
01.001.0064-0 | 104.68
01.001.0064-A | 96.27
01.001.0065-0 | 177.64
01.001.0065-A | 153.97
01.001.0066-0 | 246.64
01.001.0066-A | 213.77
01.001.0068-0 | 514.7
01.001.0068-A | 468.93
01.001.0069-0 | 420.08
01.001.0069-A | 384.7
01.001.0071-0 | 554.65
01.001.0071-A | 510.13
01.001.0073-0 | 123.08
01.001.0073-A | 112.13
01.001.0075-1 | 12.78
01.001.0075-B | 11.07
01.001.0076-0 | 16.19
01.001.0076-A | 14.03
01.001.0077-0 | 19.6
01.001.0077-A | 16.98
01.001.0078-0 | 23.86
01.001.0078-A | 20.67
01.001.0081-0 | 172.15
01.001.0081-A | 158.33
01.001.0082-0 | 136.18
01.001.0082-A | 125.25
01.001.0083-0 | 172.15
01.001.0083-A | 158.33
01.001.0084-0 | 3779.18
01.001.0084-A | 3475.88
01.001.0085-0 | 172.15
01.001.0085-A | 158.33
01.001.0086-0 | 172.15
01.001.0086-A | 158.33
01.001.0087-0 | 136.33
01.001.0087-A | 125.39
01.001.0088-0 | 186.54
01.001.0088-A | 171.57
01.001.0089-0 | 50.21
01.001.0089-A | 46.18
01.001.0090-0 | 100.45
01.001.0090-A | 92.39
01.001.0091-0 | 50.21
01.001.0091-A | 46.18
01.001.0092-0 | 100.45
01.001.0092-A | 92.39
01.001.0093-0 | 725.44
01.001.0093-A | 667.22
01.001.0094-0 | 661.68
01.001.0094-A | 608.57
01.001.0095-0 | 661.68
01.001.0095-A | 608.57
01.001.0096-0 | 469.58
01.001.0096-A | 431.89
01.001.0097-0 | 1084.73
01.001.0097-A | 997.67
01.001.0098-0 | 1502.43
01.001.0098-A | 1381.85
01.001.0121-0 | 14.27
01.001.0121-A | 13.13
01.001.0123-0 | 43.17
01.001.0123-A | 39.7
01.001.0124-0 | 111.37
01.001.0124-A | 102.43
01.001.0125-0 | 197.06
01.001.0125-A | 181.24
01.001.0126-0 | 197.06
01.001.0126-A | 181.24
01.001.0127-0 | 197.06
01.001.0127-A | 181.24
01.001.0128-0 | 59.96
01.001.0128-A | 55.15
01.001.0129-0 | 28.78
01.001.0129-A | 26.47
01.001.0130-0 | 15673.54
01.001.0130-A | 14415.67
01.001.0131-0 | 5224.51
01.001.0131-A | 4805.21
01.001.0132-0 | 5224.51
01.001.0132-A | 4805.21
01.001.0133-0 | 15673.54
01.001.0133-A | 14415.67
01.001.0134-0 | 15673.54
01.001.0134-A | 14415.67
01.001.0135-0 | 15673.54
01.001.0135-A | 14415.67
01.001.0136-0 | 15673.54
01.001.0136-A | 14415.67
01.001.0137-0 | 102590.5
01.001.0137-A | 94357.14
01.001.0138-0 | 37575.8
01.001.0138-A | 34560.16
01.001.0139-0 | 356.31
01.001.0139-A | 317.95
01.001.0140-0 | 359.34
01.001.0140-A | 318.67
01.001.0141-0 | 359.34
01.001.0141-A | 318.67
01.001.0143-0 | 1750.51
01.001.0143-A | 1610.03
01.001.0144-0 | 2934.56
01.001.0144-A | 2699.05
01.001.0145-0 | 2934.56
01.001.0145-A | 2699.05
01.001.0147-0 | 55.84
01.001.0147-A | 52.26
01.001.0148-0 | 89.19
01.001.0148-A | 84.54
01.001.0149-0 | 190.43
01.001.0149-A | 182.54
01.001.0150-0 | 21.09
01.001.0150-A | 19.5
01.001.0151-0 | 26.53
01.001.0151-A | 24.7
01.001.0152-0 | 38.68
01.001.0152-A | 36.46
01.001.0160-0 | 194.18
01.001.0160-A | 178.6
01.001.0161-0 | 143.49
01.001.0161-A | 131.98
01.001.0162-0 | 194.18
01.001.0162-A | 178.6
01.001.0163-0 | 210.43
01.001.0163-A | 193.54
01.001.0164-0 | 210.43
01.001.0164-A | 193.54
01.001.0165-0 | 413.68
01.001.0165-A | 380.48
01.001.0166-0 | 345.32
01.001.0166-A | 317.61
01.001.0167-0 | 291.37
01.001.0167-A | 267.98
01.001.0168-0 | 316.55
01.001.0168-A | 291.15
01.001.0169-0 | 552.17
01.001.0169-A | 507.86
01.001.0170-0 | 275.18
01.001.0170-A | 253.09
01.001.0171-0 | 194.24
01.001.0171-A | 178.65
01.001.0172-0 | 179.85
01.001.0172-A | 165.41
01.001.0173-0 | 705.05
01.001.0173-A | 648.47
01.001.0174-0 | 172.15
01.001.0174-A | 158.33
01.001.0175-0 | 258.29
01.001.0175-A | 237.56
01.001.0176-0 | 258.29
01.001.0176-A | 237.56
01.001.0177-0 | 205.66
01.001.0177-A | 189.16
01.001.0178-0 | 223.86
01.001.0178-A | 205.89
01.001.0179-0 | 250.64
01.001.0179-A | 230.52
01.001.0180-0 | 258.29
01.001.0180-A | 237.56
01.001.0181-0 | 258.29
01.001.0181-A | 237.56
01.001.0182-0 | 291.37
01.001.0182-A | 267.98
01.001.0183-0 | 469.43
01.001.0183-A | 431.76
01.001.0184-0 | 206.64
01.001.0184-A | 190.06
01.001.0185-0 | 1949.1
01.001.0185-A | 1792.68
01.001.0186-0 | 430.5
01.001.0186-A | 395.95
01.001.0187-0 | 250.64
01.001.0187-A | 230.52
01.001.0188-0 | 172.15
01.001.0188-A | 158.33
01.001.0189-0 | 246
01.001.0189-A | 226.26
01.001.0190-0 | 382.68
01.001.0190-A | 351.97
01.001.0191-0 | 382.68
01.001.0191-A | 351.97
01.001.0192-0 | 382.68
01.001.0192-A | 351.97
01.001.0193-0 | 287.01
01.001.0193-A | 263.97
01.001.0194-0 | 256.93
01.001.0194-A | 236.31
01.001.0195-0 | 478.34
01.001.0195-A | 439.95
01.001.0196-0 | 191.33
01.001.0196-A | 175.98
01.001.0197-0 | 114.8
01.001.0197-A | 105.58
01.001.0198-0 | 450.75
01.001.0198-A | 414.58
01.001.0199-0 | 1084.73
01.001.0199-A | 997.67
01.001.0200-0 | 161.27
01.001.0200-A | 148.32
01.001.0201-0 | 272.28
01.001.0201-A | 250.43
01.001.0202-0 | 1949.1
01.001.0202-A | 1792.68
01.001.0203-0 | 341.74
01.001.0203-A | 314.31
01.001.0204-0 | 170.59
01.001.0204-A | 156.9
01.001.0205-0 | 48.72
01.001.0205-A | 44.81
01.001.0206-0 | 58.48
01.001.0206-A | 53.79
01.001.0208-0 | 170.24
01.001.0208-A | 156.58
01.001.0209-0 | 170.24
01.001.0209-A | 156.58
01.001.0210-0 | 103.96
01.001.0210-A | 95.61
01.001.0220-0 | 3750.16
01.001.0220-A | 3449.19
01.001.0221-0 | 194.18
01.001.0221-A | 178.6
01.001.0222-0 | 194.18
01.001.0222-A | 178.6
01.001.0223-0 | 450.75
01.001.0223-A | 414.58
01.001.0224-0 | 172.15
01.001.0224-A | 158.33
01.001.0225-0 | 450.75
01.001.0225-A | 414.58
01.001.0226-0 | 1084.73
01.001.0226-A | 997.67
01.001.0227-0 | 725.44
01.001.0227-A | 667.22
01.001.0228-0 | 194.18
01.001.0228-A | 178.6
01.001.0229-0 | 1055.72
01.001.0229-A | 970.99
01.001.0230-0 | 162.58
01.001.0230-A | 149.53
01.001.0231-0 | 162.58
01.001.0231-A | 149.53
01.001.0232-0 | 162.58
01.001.0232-A | 149.53
01.001.0233-0 | 162.58
01.001.0233-A | 149.53
01.001.0234-0 | 162.58
01.001.0234-A | 149.53
01.001.0235-0 | 162.58
01.001.0235-A | 149.53
01.001.0236-0 | 162.58
01.001.0236-A | 149.53
01.001.0237-0 | 162.58
01.001.0237-A | 149.53
01.001.0238-0 | 162.58
01.001.0238-A | 149.53
01.001.0239-0 | 162.58
01.001.0239-A | 149.53
01.001.0240-0 | 162.58
01.001.0240-A | 149.53
01.001.0241-0 | 162.58
01.001.0241-A | 149.53
01.001.0242-0 | 162.58
01.001.0242-A | 149.53
01.001.0243-0 | 162.58
01.001.0243-A | 149.53
01.001.0244-0 | 162.58
01.001.0244-A | 149.53
01.001.0245-0 | 162.58
01.001.0245-A | 149.53
01.001.0246-0 | 3399.44
01.001.0246-A | 3126.62
01.001.0247-0 | 159.12
01.001.0247-A | 146.35
01.001.0248-0 | 165.24
01.001.0248-A | 151.97
01.001.0249-0 | 183.6
01.001.0249-A | 168.86
01.001.0250-0 | 97.11
01.001.0250-A | 89.32
01.001.0251-0 | 111.5
01.001.0251-A | 102.55
01.001.0252-0 | 161.87
01.001.0252-A | 148.88
01.001.0253-0 | 194.24
01.001.0253-A | 178.65
01.001.0254-0 | 233.1
01.001.0254-A | 214.39
01.001.0255-0 | 279.71
01.001.0255-A | 257.26
01.001.0256-0 | 483.84
01.001.0256-A | 445.01
01.001.0257-0 | 105.83
01.001.0257-A | 97.34
01.001.0258-0 | 317.52
01.001.0258-A | 292.03
01.001.0259-0 | 381.01
01.001.0259-A | 350.43
01.001.0260-0 | 457.21
01.001.0260-A | 420.52
01.001.0261-0 | 194.02
01.001.0261-A | 178.45
01.001.0262-0 | 146.16
01.001.0262-A | 134.43
01.001.0263-0 | 146.16
01.001.0263-A | 134.43
01.001.0264-0 | 57.95
01.001.0264-A | 53.3
01.001.0265-0 | 4069.09
01.001.0265-A | 3742.53
01.001.0266-0 | 5086.36
01.001.0266-A | 4678.16
01.001.0267-0 | 5086.36
01.001.0267-A | 4678.16
01.001.0268-0 | 7629.55
01.001.0268-A | 7017.24
01.001.0269-0 | 6301.45
01.001.0269-A | 5795.73
01.001.0270-0 | 1949.1
01.001.0270-A | 1792.68
01.001.0271-0 | 1949.1
01.001.0271-A | 1792.68
01.001.0272-0 | 172.13
01.001.0272-A | 158.32
01.001.0273-0 | 172.13
01.001.0273-A | 158.32
01.001.0274-0 | 290.91
01.001.0274-A | 267.56
01.001.0275-0 | 1949.1
01.001.0275-A | 1792.68
01.001.0278-0 | 194.18
01.001.0278-A | 178.6
01.001.0279-0 | 1949.1
01.001.0279-A | 1792.68
01.001.0280-0 | 1949.1
01.001.0280-A | 1792.68
01.001.0281-0 | 1949.1
01.001.0281-A | 1792.68
01.001.0290-0 | 284.29
01.001.0290-A | 261.47
01.001.0298-0 | 1949.1
01.001.0298-A | 1792.68
01.001.0300-0 | 343.1
01.001.0300-A | 315.57
01.001.0301-0 | 343.1
01.001.0301-A | 315.57
01.001.0302-0 | 119.8
01.001.0302-A | 110.19
01.001.0303-0 | 119.8
01.001.0303-A | 110.19
01.001.0304-0 | 178.82
01.001.0304-A | 164.47
01.001.0305-0 | 784.25
01.001.0305-A | 721.31
01.001.0306-0 | 823.47
01.001.0306-A | 757.38
01.001.0307-0 | 980.32
01.001.0307-A | 901.64
01.001.0400-0 | 116.59
01.001.0400-A | 113.06
01.001.0405-0 | 11.5
01.001.0405-A | 10.15
01.001.0410-0 | 26.47
01.001.0410-A | 22.94
01.002.0001-0 | 116.78
01.002.0001-A | 105.63
01.002.0002-0 | 153.61
01.002.0002-A | 138.95
01.002.0003-0 | 126.3
01.002.0003-A | 114.24
01.002.0004-0 | 170.51
01.002.0004-A | 154.23
01.002.0005-0 | 136.39
01.002.0005-A | 123.37
01.002.0006-0 | 189.45
01.002.0006-A | 171.37
01.002.0007-0 | 157.86
01.002.0007-A | 142.79
01.002.0008-0 | 221.01
01.002.0008-A | 199.92
01.002.0009-0 | 157.47
01.002.0009-A | 142.43
01.002.0010-0 | 171.15
01.002.0010-A | 154.8
01.002.0011-0 | 184.84
01.002.0011-A | 167.18
01.002.0012-0 | 223.09
01.002.0012-A | 201.78
01.002.0013-0 | 247.07
01.002.0013-A | 225.32
01.002.0014-0 | 274.52
01.002.0014-A | 250.35
01.002.0015-0 | 295.11
01.002.0015-A | 269.13
01.002.0016-0 | 411.81
01.002.0016-A | 375.56
01.002.0021-0 | 89.81
01.002.0021-A | 81.24
01.002.0022-0 | 126.31
01.002.0022-A | 114.25
01.002.0023-0 | 97.15
01.002.0023-A | 87.88
01.002.0024-0 | 140.22
01.002.0024-A | 126.83
01.002.0025-0 | 104.92
01.002.0025-A | 94.9
01.002.0026-0 | 144.36
01.002.0026-A | 130.58
01.002.0027-0 | 121.43
01.002.0027-A | 109.84
01.002.0028-0 | 170.02
01.002.0028-A | 153.79
01.002.0039-0 | 145.73
01.002.0039-A | 131.82
01.002.0041-0 | 165.14
01.002.0041-A | 149.38
01.002.0042-0 | 194.29
01.002.0042-A | 175.74
01.002.0043-0 | 242.88
01.002.0043-A | 219.69
01.002.0044-0 | 291.46
01.002.0044-A | 263.64
01.002.0045-0 | 340.04
01.002.0045-A | 307.58
01.002.0046-0 | 388.63
01.002.0046-A | 351.53
01.002.0060-0 | 121.11
01.002.0060-A | 109.54
01.002.0061-0 | 131.67
01.002.0061-A | 119.09
01.002.0062-0 | 142.2
01.002.0062-A | 128.61
01.002.0063-0 | 171.62
01.002.0063-A | 155.23
01.002.0064-0 | 209.36
01.002.0064-A | 189.36
01.002.0065-0 | 231.68
01.002.0065-A | 209.55
01.002.0066-0 | 283.17
01.002.0066-A | 256.12
01.002.0067-0 | 326.07
01.002.0067-A | 294.92
01.002.0068-0 | 391.29
01.002.0068-A | 353.92
01.002.0069-0 | 456.49
01.002.0069-A | 412.88
01.002.0070-0 | 521.72
01.002.0070-A | 471.88
01.002.0075-0 | 189.75
01.002.0075-A | 173.16
01.002.0076-0 | 211.15
01.002.0076-A | 192.56
01.002.0077-0 | 227.01
01.002.0077-A | 207.02
01.002.0078-0 | 316.75
01.002.0078-A | 288.87
01.002.0079-0 | 383.47
01.002.0079-A | 349.71
01.002.0080-0 | 460.17
01.002.0080-A | 419.66
01.002.0081-0 | 613.57
01.002.0081-A | 559.56
01.002.0082-0 | 766.97
01.002.0082-A | 699.46
01.002.0083-0 | 920.37
01.002.0083-A | 839.35
01.002.0084-0 | 1073.78
01.002.0084-A | 979.25
01.002.0085-0 | 1227.18
01.002.0085-A | 1119.15
01.003.0001-0 | 115.72
01.003.0001-A | 100.51
01.003.0002-0 | 133.96
01.003.0002-A | 116.34
01.003.0003-0 | 181.96
01.003.0003-A | 158.03
01.003.0005-0 | 242.56
01.003.0005-A | 210.67
01.003.0006-0 | 293.04
01.003.0006-A | 254.51
01.003.0011-0 | 578.99
01.003.0011-A | 555.41
01.003.0012-0 | 670.23
01.003.0012-A | 642.93
01.003.0013-0 | 910.36
01.003.0013-A | 873.28
01.003.0021-0 | 89.01
01.003.0021-A | 77.3
01.003.0022-0 | 103.07
01.003.0022-A | 89.52
01.003.0023-0 | 139.97
01.003.0023-A | 121.57
01.003.0029-0 | 186.64
01.003.0029-A | 162.1
01.003.0030-0 | 225.43
01.003.0030-A | 195.79
01.003.0032-0 | 120.16
01.003.0032-A | 104.36
01.003.0034-0 | 139.14
01.003.0034-A | 120.84
01.003.0036-0 | 188.96
01.003.0036-A | 164.11
01.003.0038-0 | 251.95
01.003.0038-A | 218.82
01.003.0040-0 | 304.32
01.003.0040-A | 264.31
01.003.0050-0 | 152.74
01.003.0050-A | 141.81
01.003.0052-0 | 163.31
01.003.0052-A | 156.51
01.003.0054-0 | 41.05
01.003.0054-A | 39.48
01.003.0056-0 | 163.39
01.003.0056-A | 157.1
01.004.0001-0 | 346.41
01.004.0001-A | 311.28
01.004.0002-0 | 378.6
01.004.0002-A | 340.25
01.004.0003-0 | 425.74
01.004.0003-A | 383.31
01.004.0004-0 | 470.29
01.004.0004-A | 424.06
01.004.0005-0 | 597.23
01.004.0005-A | 542.33
01.004.0011-0 | 872.65
01.004.0011-A | 808
01.004.0012-0 | 554.29
01.004.0012-A | 497.46
01.004.0013-0 | 606.42
01.004.0013-A | 544.26
01.004.0014-0 | 714.55
01.004.0014-A | 642.21
01.004.0015-0 | 791.55
01.004.0015-A | 712.09
01.004.0016-0 | 1111.39
01.004.0016-A | 1004.54
01.004.0017-0 | 1677.21
01.004.0017-A | 1537.27
01.004.0021-0 | 259.29
01.004.0021-A | 233.54
01.004.0022-0 | 281.7
01.004.0022-A | 253.76
01.004.0023-0 | 315.9
01.004.0023-A | 285.16
01.004.0024-0 | 347.19
01.004.0024-A | 313.94
01.004.0025-0 | 446.71
01.004.0025-A | 407.13
01.004.0031-0 | 679.55
01.004.0031-A | 632.44
01.004.0035-0 | 428.78
01.004.0035-A | 385.44
01.004.0037-0 | 469.67
01.004.0037-A | 422.21
01.004.0039-0 | 525.18
01.004.0039-A | 472.85
01.004.0041-0 | 588.12
01.004.0041-A | 530.14
01.004.0043-0 | 837.41
01.004.0043-A | 758.71
01.004.0045-0 | 1331.18
01.004.0045-A | 1224.35
01.004.0070-0 | 361.17
01.004.0070-A | 321.93
01.004.0073-0 | 407.05
01.004.0073-A | 363.57
01.004.0075-0 | 620.68
01.004.0075-A | 553.79
01.004.0079-0 | 948.85
01.004.0079-A | 846.52
01.004.0100-0 | 1160.67
01.004.0100-A | 1015.13
01.004.0105-0 | 7.22
01.004.0105-A | 6.3
01.004.0110-0 | 6.08
01.004.0110-A | 5.5
01.004.0115-0 | 5.36
01.004.0115-A | 4.88
01.004.0120-0 | 1.82
01.004.0120-A | 1.69
01.004.0125-0 | 9.43
01.004.0125-A | 8.17
01.004.0130-0 | 6.95
01.004.0130-A | 6.02
01.004.0135-0 | 8.5
01.004.0135-A | 7.36
01.004.0140-0 | 6.8
01.004.0140-A | 5.89
01.004.0145-0 | 10.05
01.004.0145-A | 8.7
01.005.0001-0 | 8.52
01.005.0001-A | 7.38
01.005.0003-0 | 10.28
01.005.0003-A | 9.07
01.005.0004-0 | 17.04
01.005.0004-A | 14.77
01.005.0005-0 | 1.02
01.005.0005-A | 0.88
01.005.0006-0 | 0.28
01.005.0006-A | 0.25
01.005.0007-0 | 2.04
01.005.0007-A | 1.77
01.005.0008-0 | 211.37
01.005.0008-A | 183.15
01.005.0009-0 | 2.45
01.005.0009-A | 2.12
01.005.0013-0 | 2216.04
01.005.0013-A | 1920.12
01.005.0014-0 | 2130.81
01.005.0014-A | 1846.27
01.005.0020-0 | 43.46
01.005.0020-A | 37.66
01.005.0021-0 | 63.07
01.005.0021-A | 54.64
01.005.0022-0 | 85.23
01.005.0022-A | 73.85
01.006.0001-0 | 37.73
01.006.0001-A | 37.29
01.006.0002-0 | 67.5
01.006.0002-A | 66.7
01.006.0003-0 | 113.01
01.006.0003-A | 111.68
01.006.0004-0 | 0.31
01.006.0004-A | 0.3
01.006.0010-0 | 1.17
01.006.0010-A | 1.14
01.007.0010-0 | 4455.27
01.007.0010-A | 4193.54
01.007.0020-0 | 303.77
01.007.0020-A | 263.22
01.007.0025-0 | 397.67
01.007.0025-A | 344.58
01.007.0030-0 | 0.07
01.007.0030-A | 0.07
01.007.0080-0 | 376.94
01.007.0080-A | 376.94
01.007.0081-0 | 270.3
01.007.0081-A | 270.3
01.008.0050-0 | 6505.95
01.008.0050-A | 5772.08
01.008.0100-0 | 6686.28
01.008.0100-A | 5948.61
01.008.0200-0 | 7046.96
01.008.0200-A | 6301.65
01.009.0050-0 | 10642.65
01.009.0050-A | 9404.1
01.009.0100-0 | 10822.99
01.009.0100-A | 9580.62
01.009.0200-0 | 11183.66
01.009.0200-A | 9933.67
01.016.0001-0 | 17056.41
01.016.0001-A | 15209.51
01.016.0002-0 | 13048.62
01.016.0002-A | 11635.7
01.016.0003-0 | 11091.33
01.016.0003-A | 9890.34
01.016.0004-0 | 10252.49
01.016.0004-A | 9142.33
01.016.0005-0 | 7829.17
01.016.0005-A | 6981.41
01.016.0006-0 | 6664.12
01.016.0006-A | 5942.52
01.016.0007-0 | 11930.17
01.016.0007-A | 10638.35
01.016.0008-0 | 9134.04
01.016.0008-A | 8144.99
01.016.0009-0 | 7782.58
01.016.0009-A | 6939.87
01.016.0010-0 | 7176.74
01.016.0010-A | 6399.63
01.016.0011-0 | 5499.06
01.016.0011-A | 4903.61
01.016.0012-0 | 4660.22
01.016.0012-A | 4155.6
01.016.0020-0 | 400.75
01.016.0020-A | 347.8
01.016.0021-0 | 217.21
01.016.0021-A | 189.76
01.016.0030-0 | 2272.84
01.016.0030-A | 1979.87
01.016.0031-0 | 1365.61
01.016.0031-A | 1189.58
01.016.0032-0 | 1594.81
01.016.0032-A | 1389.24
01.016.0033-0 | 954.97
01.016.0033-A | 831.88
01.016.0034-0 | 1818.27
01.016.0034-A | 1583.9
01.016.0035-0 | 1092.49
01.016.0035-A | 951.67
01.016.0036-0 | 1275.84
01.016.0036-A | 1111.39
01.016.0037-0 | 763.98
01.016.0037-A | 665.5
01.016.0050-0 | 1606.2
01.016.0050-A | 1392.37
01.016.0051-0 | 1124.34
01.016.0051-A | 974.65
01.016.0052-0 | 803.1
01.016.0052-A | 696.18
01.016.0060-0 | 2.89
01.016.0060-A | 2.51
01.016.0061-0 | 2.02
01.016.0061-A | 1.75
01.016.0062-0 | 2.58
01.016.0062-A | 2.24
01.016.0063-0 | 1.55
01.016.0063-A | 1.34
01.016.0064-0 | 3.13
01.016.0064-A | 2.78
01.016.0067-0 | 4.98
01.016.0067-A | 4.42
01.016.0070-0 | 6.52
01.016.0070-A | 5.86
01.016.0080-0 | 6859.44
01.016.0080-A | 6109.04
01.016.0081-0 | 2.21
01.016.0081-A | 1.97
01.016.0082-0 | 1.53
01.016.0082-A | 1.36
01.016.0083-0 | 6168.11
01.016.0083-A | 5494.08
01.016.0084-0 | 3.02
01.016.0084-A | 2.69
01.016.0085-0 | 2.46
01.016.0085-A | 2.19
01.016.0086-0 | 6859.44
01.016.0086-A | 6109.04
01.016.0087-0 | 5713.32
01.016.0087-A | 5088.29
01.016.0090-0 | 4158.05
01.016.0090-A | 3764.79
01.016.0092-0 | 1.79
01.016.0092-A | 1.55
01.016.0100-0 | 1.54
01.016.0100-A | 1.38
01.016.0150-0 | 9.81
01.016.0150-A | 8.7
01.016.0152-0 | 13.32
01.016.0152-A | 11.82
01.016.0155-0 | 70.17
01.016.0155-A | 62.24
01.016.0160-0 | 16.6
01.016.0160-A | 14.68
01.016.0165-0 | 22.41
01.016.0165-A | 19.82
01.016.0190-0 | 0.26
01.016.0190-A | 0.23
01.016.0200-0 | 7945.68
01.016.0200-A | 7085.31
01.016.0201-0 | 8612.72
01.016.0201-A | 7680.1
01.016.0202-0 | 9553.46
01.016.0202-A | 8519
01.016.0203-0 | 6356.54
01.016.0203-A | 5668.24
01.016.0204-0 | 6890.47
01.016.0204-A | 6144.36
01.016.0205-0 | 7945.68
01.016.0205-A | 7085.31
01.016.0206-0 | 6356.54
01.016.0206-A | 5668.24
01.016.0207-0 | 6890.47
01.016.0207-A | 6144.36
01.016.0208-0 | 7945.68
01.016.0208-A | 7085.31
01.016.0209-0 | 4766.48
01.016.0209-A | 4250.36
01.016.0210-0 | 5166.85
01.016.0210-A | 4607.38
01.016.0211-0 | 6356.54
01.016.0211-A | 5668.24
01.016.0220-0 | 9553.46
01.016.0220-A | 8519
01.016.0221-0 | 10317.73
01.016.0221-A | 9200.51
01.016.0222-0 | 11137.93
01.016.0222-A | 9931.9
01.016.0223-0 | 7945.68
01.016.0223-A | 7085.31
01.016.0224-0 | 8612.72
01.016.0224-A | 7680.1
01.016.0225-0 | 9553.46
01.016.0225-A | 8519
01.016.0226-0 | 7945.68
01.016.0226-A | 7085.31
01.016.0227-0 | 8612.72
01.016.0227-A | 7680.1
01.016.0228-0 | 9553.46
01.016.0228-A | 8519
01.016.0229-0 | 6356.54
01.016.0229-A | 5668.24
01.016.0230-0 | 6890.47
01.016.0230-A | 6144.36
01.016.0231-0 | 7945.68
01.016.0231-A | 7085.31
01.016.0240-0 | 11137.93
01.016.0240-A | 9931.9
01.016.0241-0 | 12028.95
01.016.0241-A | 10726.44
01.016.0242-0 | 12991.24
01.016.0242-A | 11584.53
01.016.0243-0 | 9553.46
01.016.0243-A | 8519
01.016.0244-0 | 10317.73
01.016.0244-A | 9200.51
01.016.0245-0 | 11137.93
01.016.0245-A | 9931.9
01.016.0246-0 | 9553.46
01.016.0246-A | 8519
01.016.0247-0 | 10317.73
01.016.0247-A | 9200.51
01.016.0248-0 | 11137.93
01.016.0248-A | 9931.9
01.016.0249-0 | 7945.68
01.016.0249-A | 7085.31
01.016.0250-0 | 8612.72
01.016.0250-A | 7680.1
01.016.0251-0 | 9553.46
01.016.0251-A | 8519
01.017.0001-0 | 28509.14
01.017.0001-A | 25382.96
01.017.0002-0 | 15583.73
01.017.0002-A | 13910.9
01.017.0003-0 | 20016.35
01.017.0003-A | 17852.87
01.017.0004-0 | 11431.39
01.017.0004-A | 10244.14
01.017.0005-0 | 12524.42
01.017.0005-A | 11276.12
01.017.0010-0 | 11132.82
01.017.0010-A | 10023.22
01.018.0001-0 | 3.13
01.018.0001-A | 2.84
01.018.0002-0 | 21.43
01.018.0002-A | 19.54
01.019.0010-0 | 5.82
01.019.0010-A | 5.09
01.019.0012-0 | 1.87
01.019.0012-A | 1.65
01.019.0015-0 | 0.76
01.019.0015-A | 0.67
01.019.0040-0 | 6.35
01.019.0040-A | 5.51
01.019.0045-0 | 50.48
01.019.0045-A | 47.67
01.019.0050-0 | 46.2
01.019.0050-A | 43.39
01.019.0055-0 | 173.32
01.019.0055-A | 165.26
01.019.0060-0 | 217.45
01.019.0060-A | 207.43
01.019.0065-0 | 213.17
01.019.0065-A | 203.15
01.019.0070-0 | 188.62
01.019.0070-A | 179.62
01.019.0075-0 | 232.75
01.019.0075-A | 221.79
01.019.0080-0 | 228.47
01.019.0080-A | 217.51
01.050.0010-0 | 73.35
01.050.0010-A | 63.56
01.050.0011-0 | 67
01.050.0011-A | 58.05
01.050.0012-0 | 63.19
01.050.0012-A | 54.76
01.050.0013-0 | 79.96
01.050.0013-A | 69.29
01.050.0014-0 | 70.21
01.050.0014-A | 60.84
01.050.0015-0 | 60.4
01.050.0015-A | 52.34
01.050.0016-0 | 183.42
01.050.0016-A | 158.94
01.050.0017-0 | 167.57
01.050.0017-A | 145.2
01.050.0018-0 | 158.03
01.050.0018-A | 136.93
01.050.0019-0 | 57.79
01.050.0019-A | 50.07
01.050.0020-0 | 51.41
01.050.0020-A | 44.55
01.050.0021-0 | 40.69
01.050.0021-A | 35.26
01.050.0022-0 | 144.52
01.050.0022-A | 125.23
01.050.0023-0 | 128.57
01.050.0023-A | 111.41
01.050.0024-0 | 101.82
01.050.0024-A | 88.22
01.050.0025-0 | 79.99
01.050.0025-A | 69.31
01.050.0026-0 | 70.24
01.050.0026-A | 60.86
01.050.0027-0 | 63.01
01.050.0027-A | 54.59
01.050.0028-0 | 41.73
01.050.0028-A | 36.16
01.050.0029-0 | 30.29
01.050.0029-A | 26.25
01.050.0030-0 | 24.32
01.050.0030-A | 21.08
01.050.0031-0 | 104.34
01.050.0031-A | 90.41
01.050.0032-0 | 75.75
01.050.0032-A | 65.64
01.050.0033-0 | 60.88
01.050.0033-A | 52.76
01.050.0034-0 | 70.02
01.050.0034-A | 60.67
01.050.0035-0 | 61.94
01.050.0035-A | 53.67
01.050.0036-0 | 52.14
01.050.0036-A | 45.18
01.050.0037-0 | 11.51
01.050.0037-A | 9.97
01.050.0038-0 | 7.94
01.050.0038-A | 6.88
01.050.0039-0 | 7.97
01.050.0039-A | 6.9
01.050.0040-0 | 28.83
01.050.0040-A | 24.98
01.050.0041-0 | 19.93
01.050.0041-A | 17.27
01.050.0042-0 | 19.94
01.050.0042-A | 17.28
01.050.0043-0 | 39.07
01.050.0043-A | 33.86
01.050.0044-0 | 27.1
01.050.0044-A | 23.48
01.050.0045-0 | 21.67
01.050.0045-A | 18.77
01.050.0046-0 | 97.78
01.050.0046-A | 84.72
01.050.0047-0 | 67.75
01.050.0047-A | 58.71
01.050.0048-0 | 54.19
01.050.0048-A | 46.95
01.050.0049-0 | 7.59
01.050.0049-A | 6.58
01.050.0050-0 | 4.17
01.050.0050-A | 3.61
01.050.0051-0 | 2.09
01.050.0051-A | 1.81
01.050.0052-0 | 19.03
01.050.0052-A | 16.49
01.050.0053-0 | 12.72
01.050.0053-A | 11.02
01.050.0054-0 | 15.23
01.050.0054-A | 13.19
01.050.0055-0 | 9.33
01.050.0055-A | 8.08
01.050.0056-0 | 4.46
01.050.0056-A | 3.86
01.050.0057-0 | 2.31
01.050.0057-A | 2
01.050.0058-0 | 2.48
01.050.0058-A | 2.15
01.050.0059-0 | 1.23
01.050.0059-A | 1.07
01.050.0060-0 | 4.17
01.050.0060-A | 3.61
01.050.0061-0 | 2.09
01.050.0061-A | 1.81
01.050.0062-0 | 7.03
01.050.0062-A | 6.09
01.050.0063-0 | 8.24
01.050.0063-A | 7.14
01.050.0064-0 | 4.1
01.050.0064-A | 3.55
01.050.0065-0 | 4.46
01.050.0065-A | 3.86
01.050.0066-0 | 2.31
01.050.0066-A | 2
01.050.0067-0 | 2.48
01.050.0067-A | 2.15
01.050.0068-0 | 1.23
01.050.0068-A | 1.07
01.050.0078-0 | 4.17
01.050.0078-A | 3.61
01.050.0079-0 | 3.75
01.050.0079-A | 3.25
01.050.0080-0 | 10.63
01.050.0080-A | 9.21
01.050.0081-0 | 9.56
01.050.0081-A | 8.29
01.050.0082-0 | 10.63
01.050.0082-A | 9.21
01.050.0083-0 | 4.43
01.050.0083-A | 3.84
01.050.0084-0 | 4.01
01.050.0084-A | 3.48
01.050.0085-0 | 2.48
01.050.0085-A | 2.15
01.050.0086-0 | 1.23
01.050.0086-A | 1.07
01.050.0087-0 | 7.58
01.050.0087-A | 6.57
01.050.0088-0 | 7.03
01.050.0088-A | 6.09
01.050.0089-0 | 4.17
01.050.0089-A | 3.61
01.050.0090-0 | 7.03
01.050.0090-A | 6.09
01.050.0091-0 | 22.79
01.050.0091-A | 19.75
01.050.0092-0 | 19.02
01.050.0092-A | 16.48
01.050.0093-0 | 1.26
01.050.0093-A | 1.09
01.050.0094-0 | 0.79
01.050.0094-A | 0.68
01.050.0095-0 | 6.9
01.050.0095-A | 5.98
01.050.0096-0 | 5.01
01.050.0096-A | 4.34
01.050.0097-0 | 2.48
01.050.0097-A | 2.15
01.050.0098-0 | 12.72
01.050.0098-A | 11.02
01.050.0099-0 | 7.58
01.050.0099-A | 6.57
01.050.0100-0 | 7.03
01.050.0100-A | 6.09
01.050.0101-0 | 12.72
01.050.0101-A | 11.02
01.050.0102-0 | 22.79
01.050.0102-A | 19.75
01.050.0103-0 | 19.02
01.050.0103-A | 16.48
01.050.0104-0 | 13.87
01.050.0104-A | 12.02
01.050.0105-0 | 9.33
01.050.0105-A | 8.08
01.050.0106-0 | 7.04
01.050.0106-A | 6.1
01.050.0107-0 | 1.23
01.050.0107-A | 1.07
01.050.0108-0 | 0.79
01.050.0108-A | 0.68
01.050.0109-0 | 7.58
01.050.0109-A | 6.57
01.050.0110-0 | 5.01
01.050.0110-A | 4.34
01.050.0111-0 | 3.79
01.050.0111-A | 3.29
01.050.0112-0 | 1396.6
01.050.0112-A | 1210.18
01.050.0113-0 | 15.23
01.050.0113-A | 13.19
01.050.0114-0 | 12.72
01.050.0114-A | 11.02
01.050.0115-0 | 7.58
01.050.0115-A | 6.57
01.050.0116-0 | 25.45
01.050.0116-A | 22.06
01.050.0117-0 | 19.02
01.050.0117-A | 16.48
01.050.0118-0 | 30.43
01.050.0118-A | 26.37
01.050.0119-0 | 18.53
01.050.0119-A | 16.06
01.050.0120-0 | 13.87
01.050.0120-A | 12.02
01.050.0121-0 | 9.33
01.050.0121-A | 8.08
01.050.0122-0 | 1.67
01.050.0122-A | 1.45
01.050.0123-0 | 1.23
01.050.0123-A | 1.07
01.050.0124-0 | 7.58
01.050.0124-A | 6.57
01.050.0125-0 | 5.01
01.050.0125-A | 4.34
01.050.0126-0 | 3.79
01.050.0126-A | 3.29
01.050.0127-0 | 1396.58
01.050.0127-A | 1210.16
01.050.0128-0 | 11.65
01.050.0128-A | 10.09
01.050.0129-0 | 9.7
01.050.0129-A | 8.41
01.050.0130-0 | 5.83
01.050.0130-A | 5.05
01.050.0137-0 | 46.59
01.050.0137-A | 40.37
01.050.0138-0 | 9944.52
01.050.0138-A | 8617.09
01.050.0139-0 | 1348.46
01.050.0139-A | 1168.39
01.050.0140-0 | 2.93
01.050.0140-A | 2.54
01.050.0141-0 | 698.3
01.050.0141-A | 605.09
01.050.0142-0 | 698.3
01.050.0142-A | 605.09
01.050.0143-0 | 1.69
01.050.0143-A | 1.47
01.050.0150-0 | 5.08
01.050.0150-A | 4.4
01.050.0151-0 | 3.49
01.050.0151-A | 3.02
01.050.0152-0 | 2.08
01.050.0152-A | 1.8
01.050.0153-0 | 20694.37
01.050.0153-A | 17931.4
01.050.0154-0 | 27745.35
01.050.0154-A | 24041.4
01.050.0156-0 | 1.05
01.050.0156-A | 0.91
01.050.0157-0 | 0.72
01.050.0157-A | 0.63
01.050.0160-0 | 70724.17
01.050.0160-A | 61278.44
01.050.0162-0 | 113923.04
01.050.0162-A | 98707.8
01.050.0165-0 | 53876.72
01.050.0165-A | 46680.43
01.050.0168-0 | 8475.76
01.050.0168-A | 7343.52
01.050.0170-0 | 142.22
01.050.0170-A | 123.22
01.050.0175-0 | 25350.61
01.050.0175-A | 21964.12
01.050.0180-0 | 5091.66
01.050.0180-A | 4411.67
01.050.0185-0 | 10128.47
01.050.0185-A | 8775.58
01.050.0190-0 | 9371.31
01.050.0190-A | 8119.55
01.050.0195-0 | 8586.87
01.050.0195-A | 7439.89
01.050.0200-0 | 9677.39
01.050.0200-A | 8384.95
01.050.0205-0 | 6087.34
01.050.0205-A | 5274.23
01.050.0210-0 | 9851.03
01.050.0210-A | 8535.12
01.050.0215-0 | 8439.12
01.050.0215-A | 7312.07
01.050.0220-0 | 12606.06
01.050.0220-A | 10922.56
01.050.0222-0 | 0.88
01.050.0222-A | 0.76
01.050.0223-0 | 0.66
01.050.0223-A | 0.57
01.050.0224-0 | 0.44
01.050.0224-A | 0.38
01.050.0225-0 | 1491.2
01.050.0225-A | 1292.08
01.050.0226-0 | 1864
01.050.0226-A | 1615.1
01.050.0227-0 | 2796.01
01.050.0227-A | 2422.66
01.050.0230-0 | 139.32
01.050.0230-A | 121.06
01.050.0232-0 | 127.76
01.050.0232-A | 111.05
01.050.0235-0 | 122.18
01.050.0235-A | 106.22
01.050.0245-0 | 7.6
01.050.0245-A | 6.59
01.050.0250-0 | 6.35
01.050.0250-A | 5.5
01.050.0300-0 | 1578.93
01.050.0300-A | 1368.2
01.050.0315-0 | 21.43
01.050.0315-A | 18.82
01.050.0320-0 | 14.32
01.050.0320-A | 12.57
01.050.0322-0 | 11.31
01.050.0322-A | 9.93
01.050.0324-0 | 9.66
01.050.0324-A | 8.49
01.050.0325-0 | 9.53
01.050.0325-A | 8.51
01.050.0326-0 | 6.36
01.050.0326-A | 5.66
01.050.0327-0 | 5.05
01.050.0327-A | 4.51
01.050.0328-0 | 4.01
01.050.0328-A | 3.59
01.050.0350-0 | 110.04
01.050.0350-A | 95.35
01.050.0351-0 | 100.52
01.050.0351-A | 87.1
01.050.0352-0 | 94.79
01.050.0352-A | 82.14
01.050.0353-0 | 86.67
01.050.0353-A | 75.1
01.050.0354-0 | 77.12
01.050.0354-A | 66.83
01.050.0355-0 | 61.07
01.050.0355-A | 52.92
01.050.0356-0 | 62.59
01.050.0356-A | 54.24
01.050.0357-0 | 45.45
01.050.0357-A | 39.38
01.050.0358-0 | 36.52
01.050.0358-A | 31.64
01.050.0359-0 | 17.29
01.050.0359-A | 14.98
01.050.0360-0 | 11.94
01.050.0360-A | 10.35
01.050.0361-0 | 11.95
01.050.0361-A | 10.36
01.050.0362-0 | 58.64
01.050.0362-A | 50.81
01.050.0363-0 | 40.65
01.050.0363-A | 35.22
01.050.0364-0 | 32.49
01.050.0364-A | 28.15
01.050.0365-0 | 3.8
01.050.0365-A | 3.29
01.050.0366-0 | 2.08
01.050.0366-A | 1.8
01.050.0367-0 | 1.04
01.050.0367-A | 0.9
01.050.0368-0 | 9.53
01.050.0368-A | 8.26
01.050.0369-0 | 6.37
01.050.0369-A | 5.52
01.050.0370-0 | 7.61
01.050.0370-A | 6.59
01.050.0371-0 | 4.66
01.050.0371-A | 4.04
01.050.0372-0 | 2.23
01.050.0372-A | 1.93
01.050.0373-0 | 1.15
01.050.0373-A | 1
01.050.0374-0 | 1.24
01.050.0374-A | 1.07
01.050.0375-0 | 0.62
01.050.0375-A | 0.54
01.050.0376-0 | 3.8
01.050.0376-A | 3.29
01.050.0377-0 | 2.08
01.050.0377-A | 1.8
01.050.0378-0 | 1.04
01.050.0378-A | 0.9
01.050.0379-0 | 9.53
01.050.0379-A | 8.26
01.050.0380-0 | 6.37
01.050.0380-A | 5.52
01.050.0381-0 | 7.61
01.050.0381-A | 6.59
01.050.0382-0 | 4.66
01.050.0382-A | 4.04
01.050.0383-0 | 2.23
01.050.0383-A | 1.93
01.050.0384-0 | 1.15
01.050.0384-A | 1
01.050.0385-0 | 1.24
01.050.0385-A | 1.07
01.050.0386-0 | 0.62
01.050.0386-A | 0.54
01.050.0387-0 | 2.08
01.050.0387-A | 1.8
01.050.0388-0 | 1.04
01.050.0388-A | 0.9
01.050.0389-0 | 3.51
01.050.0389-A | 3.04
01.050.0390-0 | 7.61
01.050.0390-A | 6.59
01.050.0391-0 | 3.79
01.050.0391-A | 3.28
01.050.0392-0 | 2.23
01.050.0392-A | 1.93
01.050.0393-0 | 1.15
01.050.0393-A | 1
01.050.0394-0 | 1.24
01.050.0394-A | 1.07
01.050.0395-0 | 0.62
01.050.0395-A | 0.54
01.050.0396-0 | 2.08
01.050.0396-A | 1.8
01.050.0397-0 | 1.04
01.050.0397-A | 0.9
01.050.0398-0 | 3.51
01.050.0398-A | 3.04
01.050.0399-0 | 7.61
01.050.0399-A | 6.59
01.050.0400-0 | 3.79
01.050.0400-A | 3.28
01.050.0401-0 | 2.23
01.050.0401-A | 1.93
01.050.0402-0 | 1.15
01.050.0402-A | 1
01.050.0403-0 | 1.24
01.050.0403-A | 1.07
01.050.0404-0 | 0.62
01.050.0404-A | 0.54
01.050.0423-0 | 2.08
01.050.0423-A | 1.8
01.050.0424-0 | 1.87
01.050.0424-A | 1.62
01.050.0425-0 | 5.33
01.050.0425-A | 4.61
01.050.0426-0 | 4.79
01.050.0426-A | 4.15
01.050.0427-0 | 5.33
01.050.0427-A | 4.61
01.050.0428-0 | 2.23
01.050.0428-A | 1.93
01.050.0429-0 | 2.01
01.050.0429-A | 1.74
01.050.0430-0 | 1.24
01.050.0430-A | 1.07
01.050.0431-0 | 0.62
01.050.0431-A | 0.54
01.050.0432-0 | 2.08
01.050.0432-A | 1.8
01.050.0433-0 | 1.87
01.050.0433-A | 1.62
01.050.0434-0 | 5.33
01.050.0434-A | 4.61
01.050.0435-0 | 4.79
01.050.0435-A | 4.15
01.050.0436-0 | 5.33
01.050.0436-A | 4.61
01.050.0437-0 | 2.23
01.050.0437-A | 1.93
01.050.0438-0 | 2.01
01.050.0438-A | 1.74
01.050.0439-0 | 1.24
01.050.0439-A | 1.07
01.050.0440-0 | 0.62
01.050.0440-A | 0.54
01.050.0441-0 | 3.79
01.050.0441-A | 3.28
01.050.0442-0 | 3.51
01.050.0442-A | 3.04
01.050.0443-0 | 2.08
01.050.0443-A | 1.8
01.050.0444-0 | 3.51
01.050.0444-A | 3.04
01.050.0445-0 | 11.41
01.050.0445-A | 9.88
01.050.0446-0 | 9.51
01.050.0446-A | 8.24
01.050.0447-0 | 0.63
01.050.0447-A | 0.54
01.050.0448-0 | 0.41
01.050.0448-A | 0.35
01.050.0449-0 | 3.46
01.050.0449-A | 3
01.050.0450-0 | 2.52
01.050.0450-A | 2.18
01.050.0451-0 | 1.24
01.050.0451-A | 1.07
01.050.0452-0 | 3.79
01.050.0452-A | 3.28
01.050.0453-0 | 3.51
01.050.0453-A | 3.04
01.050.0454-0 | 2.08
01.050.0454-A | 1.8
01.050.0455-0 | 3.51
01.050.0455-A | 3.04
01.050.0456-0 | 11.41
01.050.0456-A | 9.88
01.050.0457-0 | 9.51
01.050.0457-A | 8.24
01.050.0458-0 | 0.63
01.050.0458-A | 0.54
01.050.0459-0 | 0.41
01.050.0459-A | 0.35
01.050.0460-0 | 3.46
01.050.0460-A | 3
01.050.0461-0 | 2.52
01.050.0461-A | 2.18
01.050.0462-0 | 1.24
01.050.0462-A | 1.07
01.050.0463-0 | 6.37
01.050.0463-A | 5.52
01.050.0464-0 | 3.79
01.050.0464-A | 3.28
01.050.0465-0 | 3.51
01.050.0465-A | 3.04
01.050.0466-0 | 6.37
01.050.0466-A | 5.52
01.050.0467-0 | 11.41
01.050.0467-A | 9.88
01.050.0468-0 | 9.51
01.050.0468-A | 8.24
01.050.0469-0 | 6.95
01.050.0469-A | 6.02
01.050.0470-0 | 4.66
01.050.0470-A | 4.04
01.050.0471-0 | 3.53
01.050.0471-A | 3.06
01.050.0472-0 | 0.62
01.050.0472-A | 0.54
01.050.0473-0 | 0.41
01.050.0473-A | 0.35
01.050.0474-0 | 3.79
01.050.0474-A | 3.28
01.050.0475-0 | 2.52
01.050.0475-A | 2.18
01.050.0476-0 | 1.91
01.050.0476-A | 1.65
01.050.0478-0 | 6.37
01.050.0478-A | 5.52
01.050.0479-0 | 3.79
01.050.0479-A | 3.28
01.050.0480-0 | 3.51
01.050.0480-A | 3.04
01.050.0481-0 | 6.37
01.050.0481-A | 5.52
01.050.0482-0 | 11.41
01.050.0482-A | 9.88
01.050.0483-0 | 9.51
01.050.0483-A | 8.24
01.050.0484-0 | 6.95
01.050.0484-A | 6.02
01.050.0485-0 | 4.66
01.050.0485-A | 4.04
01.050.0486-0 | 3.53
01.050.0486-A | 3.06
01.050.0487-0 | 0.62
01.050.0487-A | 0.54
01.050.0488-0 | 0.41
01.050.0488-A | 0.35
01.050.0489-0 | 3.79
01.050.0489-A | 3.28
01.050.0490-0 | 2.52
01.050.0490-A | 2.18
01.050.0491-0 | 1.91
01.050.0491-A | 1.65
01.050.0493-0 | 7.61
01.050.0493-A | 6.59
01.050.0494-0 | 6.37
01.050.0494-A | 5.52
01.050.0495-0 | 3.79
01.050.0495-A | 3.28
01.050.0496-0 | 12.73
01.050.0496-A | 11.03
01.050.0497-0 | 9.51
01.050.0497-A | 8.24
01.050.0498-0 | 15.23
01.050.0498-A | 13.19
01.050.0499-0 | 9.26
01.050.0499-A | 8.03
01.050.0500-0 | 6.95
01.050.0500-A | 6.02
01.050.0501-0 | 4.66
01.050.0501-A | 4.04
01.050.0502-0 | 0.85
01.050.0502-A | 0.73
01.050.0503-0 | 0.62
01.050.0503-A | 0.54
01.050.0504-0 | 3.79
01.050.0504-A | 3.28
01.050.0505-0 | 2.52
01.050.0505-A | 2.18
01.050.0506-0 | 1.91
01.050.0506-A | 1.65
01.050.0508-0 | 5.83
01.050.0508-A | 5.05
01.050.0509-0 | 4.85
01.050.0509-A | 4.2
01.050.0510-0 | 2.93
01.050.0510-A | 2.54
01.050.0515-0 | 7.61
01.050.0515-A | 6.59
01.050.0516-0 | 6.37
01.050.0516-A | 5.52
01.050.0517-0 | 3.79
01.050.0517-A | 3.28
01.050.0518-0 | 12.73
01.050.0518-A | 11.03
01.050.0519-0 | 9.51
01.050.0519-A | 8.24
01.050.0520-0 | 15.23
01.050.0520-A | 13.19
01.050.0521-0 | 9.26
01.050.0521-A | 8.03
01.050.0522-0 | 6.95
01.050.0522-A | 6.02
01.050.0523-0 | 4.66
01.050.0523-A | 4.04
01.050.0524-0 | 0.85
01.050.0524-A | 0.73
01.050.0525-0 | 0.62
01.050.0525-A | 0.54
01.050.0526-0 | 3.79
01.050.0526-A | 3.28
01.050.0527-0 | 2.52
01.050.0527-A | 2.18
01.050.0528-0 | 1.91
01.050.0528-A | 1.65
01.050.0530-0 | 5.83
01.050.0530-A | 5.05
01.050.0531-0 | 4.85
01.050.0531-A | 4.2
01.050.0532-0 | 2.93
01.050.0532-A | 2.54
01.050.0537-0 | 39.99
01.050.0537-A | 34.65
01.050.0538-0 | 35.1
01.050.0538-A | 30.42
01.050.0539-0 | 30.21
01.050.0539-A | 26.18
01.050.0540-0 | 39.99
01.050.0540-A | 34.65
01.050.0541-0 | 35.1
01.050.0541-A | 30.42
01.050.0542-0 | 30.21
01.050.0542-A | 26.18
01.050.0543-0 | 39.99
01.050.0543-A | 34.65
01.050.0544-0 | 35.13
01.050.0544-A | 30.44
01.050.0545-0 | 31.51
01.050.0545-A | 27.31
01.050.0546-0 | 59.98
01.050.0546-A | 51.97
01.050.0547-0 | 35.13
01.050.0547-A | 30.44
01.050.0548-0 | 31.51
01.050.0548-A | 27.31
01.050.0549-0 | 35.02
01.050.0549-A | 30.35
01.050.0550-0 | 30.98
01.050.0550-A | 26.85
01.050.0551-0 | 26.07
01.050.0551-A | 22.59
01.050.0552-0 | 35.02
01.050.0552-A | 30.35
01.050.0553-0 | 30.98
01.050.0553-A | 26.85
01.050.0554-0 | 26.07
01.050.0554-A | 22.59
01.050.0560-0 | 2.53
01.050.0560-A | 2.19
01.050.0561-0 | 1.75
01.050.0561-A | 1.52
01.050.0562-0 | 1.04
01.050.0562-A | 0.9
01.050.0563-0 | 2.53
01.050.0563-A | 2.19
01.050.0564-0 | 1.75
01.050.0564-A | 1.52
01.050.0565-0 | 1.04
01.050.0565-A | 0.9
01.050.0570-0 | 0.82
01.050.0570-A | 0.71
01.050.0571-0 | 0.6
01.050.0571-A | 0.52
01.050.0572-0 | 0.39
01.050.0572-A | 0.33
01.050.0575-0 | 0.82
01.050.0575-A | 0.71
01.050.0576-0 | 0.6
01.050.0576-A | 0.52
01.050.0577-0 | 0.39
01.050.0577-A | 0.33
01.050.0580-0 | 1118.4
01.050.0580-A | 969.06
01.050.0581-0 | 1491.2
01.050.0581-A | 1292.08
01.050.0582-0 | 1864
01.050.0582-A | 1615.1
01.050.0586-0 | 1118.4
01.050.0586-A | 969.06
01.050.0587-0 | 1491.2
01.050.0587-A | 1292.08
01.050.0588-0 | 1864
01.050.0588-A | 1615.1
01.050.0700-0 | 12927.2
01.050.0700-A | 11202.4
01.050.0701-0 | 19052
01.050.0701-A | 16508.8
01.050.0702-0 | 27216.64
01.050.0702-A | 23582.24
01.050.0703-0 | 18467.68
01.050.0703-A | 16001.92
01.050.0704-0 | 27216.64
01.050.0704-A | 23582.24
01.050.0705-0 | 38880.16
01.050.0705-A | 33689.92
01.050.0706-0 | 12927.2
01.050.0706-A | 11202.4
01.050.0707-0 | 19052
01.050.0707-A | 16508.8
01.050.0708-0 | 27216.64
01.050.0708-A | 23582.24
01.050.0710-0 | 8680.32
01.050.0710-A | 7520.48
01.050.0711-0 | 4063.84
01.050.0711-A | 3520
01.050.0712-0 | 6279.68
01.050.0712-A | 5440.16
01.050.0713-0 | 44712.8
01.050.0713-A | 38742.88
01.050.0714-0 | 18467.68
01.050.0714-A | 16001.92
01.050.0715-0 | 27216.64
01.050.0715-A | 23582.24
01.050.0716-0 | 38880.16
01.050.0716-A | 33689.92
01.050.0717-0 | 5042.4
01.050.0717-A | 4368.32
01.050.0718-0 | 5762.24
01.050.0718-A | 4993.12
01.050.0719-0 | 7201.92
01.050.0719-A | 6240.96
01.050.0720-0 | 8402.24
01.050.0720-A | 7281.12
01.050.0721-0 | 9602.56
01.050.0721-A | 8321.28
01.050.0722-0 | 12004.96
01.050.0722-A | 10401.6
01.050.0723-0 | 29700
01.050.0723-A | 29700
01.050.0724-0 | 52488.48
01.050.0724-A | 45481.92
01.050.0726-0 | 7571.52
01.050.0726-A | 6561.28
01.050.0727-0 | 8680.32
01.050.0727-A | 7520.48
01.050.0728-0 | 10896.16
01.050.0728-A | 9442.4
01.050.0729-0 | 10341.76
01.050.0729-A | 8961.92
01.050.0730-0 | 11820.16
01.050.0730-A | 10241.44
01.050.0731-0 | 14775.2
01.050.0731-A | 12802.24
01.050.0732-0 | 3685.44
01.050.0732-A | 3192.64
01.050.0735-0 | 8883.6
01.050.0735-A | 8883.6
01.050.0736-0 | 15697.44
01.050.0736-A | 13603.04
01.050.0740-0 | 15400
01.050.0740-A | 15400
01.050.0741-0 | 27216.64
01.050.0741-A | 23582.24
01.050.0750-0 | 9405
01.050.0750-A | 9405
01.050.0751-0 | 16621.44
01.050.0751-A | 14402.08
01.050.9999-0 | 5018
01.050.9999-A | 4605
02.001.0001-0 | 70.2
02.001.0001-A | 65.68
02.001.0002-0 | 51.98
02.001.0002-A | 47.45
02.001.0003-0 | 38.81
02.001.0003-A | 34.29
02.002.0005-0 | 31.06
02.002.0005-A | 29.3
02.002.0006-0 | 39.86
02.002.0006-A | 37.47
02.002.0007-0 | 22.27
02.002.0007-A | 21.14
02.002.0010-0 | 39.7
02.002.0010-A | 37.94
02.002.0011-0 | 48.5
02.002.0011-A | 46.11
02.002.0012-0 | 30.91
02.002.0012-A | 29.78
02.003.0001-1 | 95.25
02.003.0001-B | 89.03
02.004.0001-0 | 441.15
02.004.0001-A | 394.31
02.004.0002-1 | 458.97
02.004.0002-B | 412.22
02.004.0003-0 | 439.6
02.004.0003-A | 392.76
02.004.0004-0 | 380.56
02.004.0004-A | 341.74
02.004.0005-0 | 444.68
02.004.0005-A | 406.53
02.004.0006-0 | 366.49
02.004.0006-A | 327.61
02.004.0007-0 | 477.88
02.004.0007-A | 427.85
02.004.0010-0 | 470.11
02.004.0010-A | 415.62
02.004.0012-0 | 2320.86
02.004.0012-A | 2164.45
02.004.0013-0 | 4135.45
02.004.0013-A | 3847.48
02.006.0010-0 | 406.25
02.006.0010-A | 406.25
02.006.0015-0 | 520
02.006.0015-A | 520
02.006.0020-0 | 590.41
02.006.0020-A | 590.41
02.006.0025-0 | 650
02.006.0025-A | 650
02.006.0030-0 | 650
02.006.0030-A | 650
02.006.0050-0 | 850
02.006.0050-A | 850
02.010.0001-0 | 293.32
02.010.0001-A | 262.67
02.010.0002-0 | 254.99
02.010.0002-A | 224.34
02.011.0001-0 | 30.78
02.011.0001-A | 29.59
02.011.0002-0 | 16.2
02.011.0002-A | 15.01
02.011.0003-0 | 13.5
02.011.0003-A | 11.69
02.011.0010-0 | 0.97
02.011.0010-A | 0.97
02.011.0014-0 | 1.94
02.011.0014-A | 1.94
02.015.0001-0 | 3758.14
02.015.0001-A | 3622.95
02.016.0001-0 | 2072.89
02.016.0001-A | 1942.86
02.016.0003-0 | 10862.02
02.016.0003-A | 10305.19
02.016.0004-0 | 12064.87
02.016.0004-A | 11508.04
02.016.0006-0 | 13600.78
02.016.0006-A | 13043.95
02.016.0008-0 | 14837.47
02.016.0008-A | 14274.92
02.016.0010-0 | 15820.34
02.016.0010-A | 15257.8
02.020.0001-0 | 463.47
02.020.0001-A | 436.54
02.020.0002-0 | 211.29
02.020.0002-A | 199.98
02.020.0003-0 | 105.67
02.020.0003-A | 101.12
02.020.0005-0 | 3.31
02.020.0005-A | 3.01
02.020.0009-0 | 105.69
02.020.0009-A | 98.93
02.025.0010-0 | 22960.42
02.025.0010-A | 20803.85
02.025.0012-0 | 19718.94
02.025.0012-A | 17562.36
02.025.0015-0 | 12003.68
02.025.0015-A | 10659.29
02.025.0020-0 | 44691.53
02.025.0020-A | 40245.77
02.025.0025-0 | 32591.13
02.025.0025-A | 29031.66
02.025.0030-0 | 26522.64
02.025.0030-A | 23408.72
02.030.0005-0 | 89.69
02.030.0005-A | 82.06
02.030.0010-0 | 71.84
02.030.0010-A | 71.84
02.030.0020-0 | 16.06
02.030.0020-A | 16.06
02.030.0025-0 | 140.13
02.030.0025-A | 140.13
02.030.0035-0 | 50.42
02.030.0035-A | 50.42
02.030.0040-0 | 9.5
02.030.0040-A | 9.5
02.030.0060-0 | 9.18
02.030.0060-A | 8.1
02.050.0001-0 | 88.68
02.050.0001-A | 77.84
03.001.0001-1 | 57.95
03.001.0001-B | 50.21
03.001.0002-1 | 73.29
03.001.0002-B | 63.51
03.001.0003-1 | 98.86
03.001.0003-B | 85.66
03.001.0004-1 | 132.96
03.001.0004-B | 115.2
03.001.0009-1 | 165.35
03.001.0009-B | 143.27
03.001.0010-0 | 127.84
03.001.0010-A | 110.77
03.001.0011-0 | 161.94
03.001.0011-A | 140.31
03.001.0012-0 | 187.51
03.001.0012-A | 162.47
03.001.0021-0 | 221.6
03.001.0021-A | 192.01
03.001.0022-0 | 255.69
03.001.0022-A | 221.55
03.001.0041-0 | 81.82
03.001.0041-A | 70.89
03.001.0042-0 | 95.46
03.001.0042-A | 82.71
03.001.0043-0 | 153.41
03.001.0043-A | 132.93
03.001.0044-0 | 187.51
03.001.0044-A | 162.47
03.001.0045-0 | 221.6
03.001.0045-A | 192.01
03.001.0047-0 | 93.75
03.001.0047-A | 81.23
03.001.0048-0 | 170.46
03.001.0048-A | 147.7
03.001.0049-0 | 255.69
03.001.0049-A | 221.55
03.001.0050-0 | 306.83
03.001.0050-A | 265.86
03.001.0051-0 | 357.97
03.001.0051-A | 310.17
03.001.0061-0 | 46.11
03.001.0061-A | 39.95
03.001.0065-1 | 122.83
03.001.0065-B | 106.44
03.001.0070-1 | 110.55
03.001.0070-B | 95.8
03.001.0071-1 | 41.49
03.001.0071-B | 35.96
03.001.0080-1 | 40.91
03.001.0080-B | 35.44
03.001.0085-1 | 55.4
03.001.0085-B | 48
03.001.0090-0 | 177.43
03.001.0090-A | 154.3
03.001.0095-0 | 41.93
03.001.0095-A | 36.33
03.001.0096-0 | 89.49
03.001.0096-A | 77.54
03.001.0098-0 | 8.52
03.001.0098-A | 7.38
03.001.0099-0 | 17.89
03.001.0099-A | 15.5
03.001.0100-0 | 71.59
03.001.0100-A | 62.03
03.001.0101-0 | 92.05
03.001.0101-A | 79.75
03.001.0102-0 | 122.73
03.001.0102-A | 106.34
03.001.0110-0 | 107.9
03.001.0110-A | 93.49
03.001.0111-0 | 196.03
03.001.0111-A | 169.85
03.002.0001-1 | 208.48
03.002.0001-B | 193.69
03.004.0001-1 | 208.84
03.004.0001-B | 180.97
03.004.0002-0 | 215.24
03.004.0002-A | 186.51
03.004.0003-0 | 223.33
03.004.0003-A | 193.53
03.004.0012-0 | 229.73
03.004.0012-A | 199.07
03.004.0013-0 | 240.38
03.004.0013-A | 208.3
03.004.0020-1 | 362.28
03.004.0020-B | 313.93
03.004.0021-0 | 373.36
03.004.0021-A | 323.53
03.004.0022-0 | 387.85
03.004.0022-A | 336.09
03.004.0023-0 | 398.51
03.004.0023-A | 345.32
03.004.0024-0 | 416.84
03.004.0024-A | 361.2
03.004.0025-0 | 119.34
03.004.0025-A | 103.41
03.004.0028-0 | 253.6
03.004.0028-A | 219.75
03.004.0030-0 | 272.88
03.004.0030-A | 236.44
03.004.0031-0 | 235.58
03.004.0031-A | 204.12
03.005.0011-0 | 180.82
03.005.0011-A | 165.89
03.005.0013-0 | 200.63
03.005.0013-A | 185.34
03.005.0020-1 | 116.67
03.005.0020-B | 106.45
03.005.0021-0 | 120.2
03.005.0021-A | 109.67
03.005.0022-0 | 124.81
03.005.0022-A | 113.87
03.005.0023-0 | 128.32
03.005.0023-A | 117.07
03.005.0024-0 | 134.19
03.005.0024-A | 122.44
03.005.0025-0 | 76.07
03.005.0025-A | 74.02
03.005.0026-0 | 104.43
03.005.0026-A | 102.24
03.005.0030-1 | 135.59
03.005.0030-B | 124.09
03.005.0031-0 | 139.67
03.005.0031-A | 127.84
03.005.0032-0 | 145.1
03.005.0032-A | 132.8
03.005.0033-0 | 149.18
03.005.0033-A | 136.54
03.005.0034-0 | 155.94
03.005.0034-A | 142.73
03.005.0038-1 | 76.09
03.005.0038-B | 73.91
03.005.0039-0 | 55.24
03.005.0039-A | 53.28
03.005.0040-0 | 115.37
03.005.0040-A | 101.13
03.005.0041-0 | 89.91
03.005.0041-A | 79.38
03.005.0045-0 | 136.92
03.005.0045-A | 123.69
03.005.0046-0 | 266.46
03.005.0046-A | 245.33
03.008.0010-1 | 167.41
03.008.0010-B | 152.79
03.008.0011-0 | 172.41
03.008.0011-A | 157.35
03.008.0012-0 | 179.65
03.008.0012-A | 163.96
03.008.0013-0 | 184.29
03.008.0013-A | 168.2
03.008.0014-0 | 192.3
03.008.0014-A | 175.48
03.008.0020-1 | 505.85
03.008.0020-B | 463.92
03.008.0021-0 | 521.2
03.008.0021-A | 478.01
03.008.0022-0 | 541.43
03.008.0022-A | 496.57
03.008.0023-0 | 557.13
03.008.0023-A | 510.98
03.008.0024-0 | 581.9
03.008.0024-A | 533.68
03.008.0050-1 | 575.12
03.008.0050-B | 525.48
03.008.0051-0 | 592.97
03.008.0051-A | 541.8
03.008.0052-0 | 614.98
03.008.0052-A | 561.9
03.008.0053-0 | 632.84
03.008.0053-A | 578.22
03.008.0054-0 | 661.81
03.008.0054-A | 604.68
03.008.0060-1 | 1303.6
03.008.0060-B | 1195.69
03.008.0061-0 | 1362.82
03.008.0061-A | 1251.65
03.008.0062-0 | 1416.67
03.008.0062-A | 1301.18
03.008.0063-0 | 1457.43
03.008.0063-A | 1338.74
03.008.0064-0 | 1524.37
03.008.0064-A | 1400.25
03.008.0080-1 | 345.07
03.008.0080-B | 315.29
03.008.0085-0 | 942.39
03.008.0085-A | 866.86
03.008.0090-1 | 100.57
03.008.0090-B | 91.8
03.008.0095-0 | 328.65
03.008.0095-A | 301.4
03.008.0120-1 | 446.84
03.008.0120-B | 411.89
03.008.0125-1 | 152.15
03.008.0125-B | 137.13
03.008.0150-1 | 634.3
03.008.0150-B | 587.55
03.009.0002-1 | 47.73
03.009.0002-B | 41.35
03.009.0003-0 | 42.61
03.009.0003-A | 36.92
03.009.0004-0 | 76.7
03.009.0004-A | 66.46
03.009.0005-0 | 136.62
03.009.0005-A | 120.22
03.009.0006-0 | 140.78
03.009.0006-A | 123.89
03.009.0007-0 | 144.79
03.009.0007-A | 127.41
03.009.0008-0 | 149
03.009.0008-A | 131.12
03.009.0009-0 | 151.64
03.009.0009-A | 133.44
03.009.0015-0 | 167.67
03.009.0015-A | 147.51
03.009.0020-0 | 178.85
03.009.0020-A | 157.41
03.009.0025-0 | 189.28
03.009.0025-A | 166.61
03.009.0030-0 | 199.38
03.009.0030-A | 175.49
03.009.0035-0 | 214.84
03.009.0035-A | 189.1
03.009.0080-0 | 44.71
03.009.0080-A | 38.98
03.010.0015-0 | 8.34
03.010.0015-A | 8.05
03.010.0016-0 | 3.89
03.010.0016-A | 3.78
03.010.0017-0 | 2.85
03.010.0017-A | 2.8
03.010.0018-0 | 6.89
03.010.0018-A | 6.53
03.010.0019-0 | 6.27
03.010.0019-A | 5.92
03.010.0020-0 | 13.29
03.010.0020-A | 13
03.010.0021-0 | 15.06
03.010.0021-A | 14.75
03.010.0022-0 | 16.25
03.010.0022-A | 15.91
03.010.0023-0 | 18.62
03.010.0023-A | 18.25
03.010.0024-0 | 21.19
03.010.0024-A | 20.78
03.010.0030-0 | 29.1
03.010.0030-A | 28.56
03.010.0035-0 | 38.98
03.010.0035-A | 38.29
03.010.0040-0 | 48.86
03.010.0040-A | 48.02
03.010.0045-0 | 58.74
03.010.0045-A | 57.75
03.010.0049-0 | 68.62
03.010.0049-A | 67.48
03.010.0100-0 | 28.09
03.010.0100-A | 26.33
03.010.0101-0 | 35.95
03.010.0101-A | 33.66
03.010.0105-0 | 18.35
03.010.0105-A | 17.78
03.010.0106-0 | 22.72
03.010.0106-A | 21.85
03.011.0015-1 | 22.69
03.011.0015-B | 19.79
03.012.0010-0 | 2.4
03.012.0010-A | 2.36
03.013.0001-1 | 35.79
03.013.0001-B | 31.01
03.013.0002-0 | 42.61
03.013.0002-A | 36.92
03.013.0005-0 | 51.13
03.013.0005-A | 44.31
03.013.0006-0 | 42.95
03.013.0006-A | 37.22
03.014.0005-0 | 12.43
03.014.0005-A | 11.02
03.014.0010-0 | 10.09
03.014.0010-A | 9.77
03.015.0010-0 | 121.74
03.015.0010-A | 116.05
03.015.0012-0 | 132.31
03.015.0012-A | 125.21
03.015.0014-0 | 145.01
03.015.0014-A | 139.32
03.015.0016-0 | 151.83
03.015.0016-A | 145.23
03.015.0025-0 | 137.43
03.015.0025-A | 131.73
03.015.0026-0 | 144.24
03.015.0026-A | 137.64
03.016.0005-1 | 19.51
03.016.0005-B | 18.72
03.016.0010-1 | 23.74
03.016.0010-B | 22.78
03.016.0015-1 | 7.71
03.016.0015-B | 7.4
03.016.0018-1 | 9.34
03.016.0018-B | 8.96
03.016.0020-1 | 23.92
03.016.0020-B | 22.96
03.016.0025-1 | 30.66
03.016.0025-B | 29.42
03.016.0050-1 | 8.98
03.016.0050-B | 8.62
03.016.0055-1 | 11.45
03.016.0055-B | 10.99
03.020.0030-1 | 13.07
03.020.0030-B | 12.67
03.020.0035-1 | 15
03.020.0035-B | 14.55
03.020.0040-1 | 17.14
03.020.0040-B | 16.57
03.020.0045-1 | 21.38
03.020.0045-B | 20.69
03.020.0050-1 | 5.07
03.020.0050-B | 4.92
03.020.0052-1 | 5.75
03.020.0052-B | 5.57
03.020.0055-1 | 7.21
03.020.0055-B | 7
03.020.0057-1 | 8.82
03.020.0057-B | 8.55
03.020.0060-1 | 16.71
03.020.0060-B | 16.07
03.020.0065-1 | 19.23
03.020.0065-B | 18.49
03.020.0070-1 | 26.48
03.020.0070-B | 25.45
03.020.0075-1 | 40.83
03.020.0075-B | 39.26
03.020.0080-1 | 6.36
03.020.0080-B | 6.12
03.020.0085-1 | 7.27
03.020.0085-B | 6.99
03.020.0090-1 | 10.73
03.020.0090-B | 10.32
03.020.0100-1 | 15.66
03.020.0100-B | 15.06
03.020.0200-0 | 5.09
03.020.0200-A | 4.85
03.021.0005-1 | 3.23
03.021.0005-B | 3.13
03.022.0010-0 | 4.28
03.022.0010-A | 4.08
03.023.0010-1 | 199.78
03.023.0010-B | 195.9
03.025.0005-0 | 6.96
03.025.0005-A | 6.77
03.025.0010-0 | 5.97
03.025.0010-A | 5.87
03.025.0015-1 | 2.16
03.025.0015-B | 2.13
03.025.0020-0 | 3.92
03.025.0020-A | 3.8
03.025.0025-0 | 5.55
03.025.0025-A | 5.39
03.025.0027-0 | 8.26
03.025.0027-A | 8.03
03.025.0030-0 | 9.47
03.025.0030-A | 9.31
03.025.0031-0 | 10.43
03.025.0031-A | 10.13
03.025.0033-0 | 2.55
03.025.0033-A | 2.47
03.025.0035-0 | 1.81
03.025.0035-A | 1.77
03.025.0036-0 | 1.48
03.025.0036-A | 1.46
03.025.0037-0 | 2.12
03.025.0037-A | 2.07
03.025.0038-0 | 1.94
03.025.0038-A | 1.9
03.025.0039-0 | 4.01
03.025.0039-A | 3.98
03.025.0040-0 | 3.48
03.025.0040-A | 3.34
03.026.0010-0 | 5.61
03.026.0010-A | 5.54
03.026.0015-0 | 5.5
03.026.0015-A | 5.39
03.026.0020-0 | 10.76
03.026.0020-A | 10.62
03.030.0150-0 | 4.19
03.030.0150-A | 4.02
03.030.0155-0 | 3.82
03.030.0155-A | 3.7
03.030.0159-0 | 2.17
03.030.0159-A | 2.09
03.036.0200-0 | 9.32
03.036.0200-A | 8.97
03.036.0205-0 | 13.29
03.036.0205-A | 12.8
03.036.0210-0 | 13.78
03.036.0210-A | 13.27
03.036.0215-0 | 19.21
03.036.0215-A | 18.49
03.040.0001-0 | 5.05
03.040.0001-A | 4.99
03.040.0002-0 | 5.89
03.040.0002-A | 5.82
03.040.0003-0 | 6.74
03.040.0003-A | 6.66
03.040.0004-0 | 7.58
03.040.0004-A | 7.48
03.040.0005-0 | 8.44
03.040.0005-A | 8.34
03.040.0006-0 | 9.27
03.040.0006-A | 9.16
03.040.0007-0 | 10.14
03.040.0007-A | 10.02
03.040.0008-0 | 10.92
03.040.0008-A | 10.79
03.040.0009-0 | 11.84
03.040.0009-A | 11.7
03.040.0010-0 | 12.7
03.040.0010-A | 12.54
03.040.0011-0 | 13.55
03.040.0011-A | 13.39
03.040.0012-0 | 14.38
03.040.0012-A | 14.21
03.040.0013-0 | 15.15
03.040.0013-A | 14.97
03.040.0014-0 | 16.01
03.040.0014-A | 15.82
03.040.0015-0 | 16.98
03.040.0015-A | 16.78
03.040.0016-0 | 17.84
03.040.0016-A | 17.63
03.040.0017-0 | 18.55
03.040.0017-A | 18.32
03.040.0018-0 | 19.31
03.040.0018-A | 19.08
03.040.0019-0 | 20.43
03.040.0019-A | 20.18
03.040.0020-0 | 21.04
03.040.0020-A | 20.79
03.040.0021-0 | 22.03
03.040.0021-A | 21.76
03.040.0022-0 | 22.74
03.040.0022-A | 22.46
03.040.0023-0 | 23.89
03.040.0023-A | 23.61
03.040.0024-0 | 10.23
03.040.0024-A | 10.14
03.040.0025-0 | 11.8
03.040.0025-A | 11.69
03.040.0026-0 | 13.44
03.040.0026-A | 13.31
03.040.0027-0 | 14.97
03.040.0027-A | 14.83
03.040.0028-0 | 16.65
03.040.0028-A | 16.5
03.040.0029-0 | 18.14
03.040.0029-A | 17.97
03.040.0030-0 | 19.74
03.040.0030-A | 19.56
03.040.0031-0 | 21.45
03.040.0031-A | 21.25
03.040.0032-0 | 23
03.040.0032-A | 22.79
03.040.0033-0 | 24.52
03.040.0033-A | 24.3
03.040.0034-0 | 26.25
03.040.0034-A | 26.01
03.040.0035-0 | 27.89
03.040.0035-A | 27.63
03.040.0036-0 | 29.35
03.040.0036-A | 29.09
03.040.0037-0 | 30.99
03.040.0037-A | 30.7
03.040.0038-0 | 32.81
03.040.0038-A | 32.51
03.040.0039-0 | 34.32
03.040.0039-A | 34.01
03.040.0040-0 | 35.99
03.040.0040-A | 35.66
03.040.0041-0 | 37.19
03.040.0041-A | 36.85
03.040.0042-0 | 39.14
03.040.0042-A | 38.78
03.040.0043-0 | 40.57
03.040.0043-A | 40.2
03.040.0044-0 | 42.1
03.040.0044-A | 41.71
03.040.0045-0 | 43.75
03.040.0045-A | 43.35
03.040.0046-0 | 45.54
03.040.0046-A | 45.12
04.005.0003-0 | 0.76
04.005.0003-A | 0.74
04.005.0004-0 | 0.96
04.005.0004-A | 0.94
04.005.0005-0 | 1.09
04.005.0005-A | 1.07
04.005.0006-1 | 1.28
04.005.0006-B | 1.25
04.005.0007-0 | 1.54
04.005.0007-A | 1.51
04.005.0011-0 | 1.91
04.005.0011-A | 1.87
04.005.0012-1 | 2.56
04.005.0012-B | 2.51
04.005.0013-0 | 3.85
04.005.0013-A | 3.77
04.005.0014-0 | 7.68
04.005.0014-A | 7.52
04.005.0015-0 | 0.59
04.005.0015-A | 0.58
04.005.0016-0 | 0.75
04.005.0016-A | 0.74
04.005.0017-0 | 0.86
04.005.0017-A | 0.85
04.005.0018-0 | 1.01
04.005.0018-A | 0.99
04.005.0019-0 | 1.21
04.005.0019-A | 1.19
04.005.0020-0 | 1.5
04.005.0020-A | 1.47
04.005.0021-0 | 2
04.005.0021-A | 1.97
04.005.0022-0 | 3.02
04.005.0022-A | 2.97
04.005.0023-0 | 6.02
04.005.0023-A | 5.92
04.005.0100-0 | 0.98
04.005.0100-A | 0.94
04.005.0101-0 | 1.24
04.005.0101-A | 1.19
04.005.0102-0 | 1.41
04.005.0102-A | 1.35
04.005.0103-0 | 1.65
04.005.0103-A | 1.58
04.005.0104-0 | 1.98
04.005.0104-A | 1.9
04.005.0105-0 | 2.46
04.005.0105-A | 2.37
04.005.0106-0 | 3.3
04.005.0106-A | 3.17
04.005.0107-0 | 5.01
04.005.0107-A | 4.81
04.005.0108-0 | 9.93
04.005.0108-A | 9.53
04.005.0120-0 | 0.76
04.005.0120-A | 0.75
04.005.0121-0 | 0.96
04.005.0121-A | 0.94
04.005.0122-0 | 1.08
04.005.0122-A | 1.06
04.005.0123-1 | 1.27
04.005.0123-B | 1.24
04.005.0124-0 | 1.53
04.005.0124-A | 1.5
04.005.0125-0 | 1.91
04.005.0125-A | 1.88
04.005.0126-0 | 2.56
04.005.0126-A | 2.51
04.005.0127-0 | 3.83
04.005.0127-A | 3.76
04.005.0128-0 | 7.67
04.005.0128-A | 7.52
04.005.0140-0 | 0.65
04.005.0140-A | 0.64
04.005.0141-0 | 0.83
04.005.0141-A | 0.81
04.005.0142-0 | 0.94
04.005.0142-A | 0.93
04.005.0143-1 | 1.1
04.005.0143-B | 1.08
04.005.0144-0 | 1.32
04.005.0144-A | 1.3
04.005.0145-0 | 1.64
04.005.0145-A | 1.61
04.005.0146-0 | 2.19
04.005.0146-A | 2.15
04.005.0147-0 | 3.35
04.005.0147-A | 3.3
04.005.0148-0 | 6.58
04.005.0148-A | 6.47
04.005.0160-0 | 0.47
04.005.0160-A | 0.46
04.005.0161-0 | 0.57
04.005.0161-A | 0.56
04.005.0162-0 | 0.67
04.005.0162-A | 0.66
04.005.0163-0 | 0.77
04.005.0163-A | 0.75
04.005.0164-0 | 0.92
04.005.0164-A | 0.91
04.005.0165-0 | 1.16
04.005.0165-A | 1.14
04.005.0166-0 | 1.54
04.005.0166-A | 1.51
04.005.0167-0 | 2.33
04.005.0167-A | 2.29
04.005.0168-0 | 4.64
04.005.0168-A | 4.57
04.005.0170-0 | 0.35
04.005.0170-A | 0.34
04.005.0171-0 | 0.46
04.005.0171-A | 0.45
04.005.0172-0 | 0.59
04.005.0172-A | 0.59
04.005.0180-0 | 8.94
04.005.0180-A | 8.3
04.005.0300-0 | 26.5
04.005.0300-A | 25.6
04.005.0350-1 | 1.73
04.005.0350-B | 1.72
04.005.0495-0 | 15.3
04.005.0495-A | 14.39
04.005.0501-0 | 16.08
04.005.0501-A | 15.12
04.005.0502-0 | 16.88
04.005.0502-A | 15.87
04.005.0503-0 | 17.73
04.005.0503-A | 16.67
04.005.0504-0 | 18.57
04.005.0504-A | 17.47
04.005.0505-0 | 19.52
04.005.0505-A | 18.36
04.005.0506-0 | 20.53
04.005.0506-A | 19.31
04.005.0507-0 | 21.53
04.005.0507-A | 20.25
04.005.0508-0 | 22.57
04.005.0508-A | 21.23
04.006.0008-1 | 32.24
04.006.0008-B | 29.37
04.006.0009-0 | 22.92
04.006.0009-A | 20.62
04.006.0010-0 | 24.42
04.006.0010-A | 22.13
04.006.0012-0 | 43.55
04.006.0012-A | 39.53
04.006.0013-1 | 48.25
04.006.0013-B | 43.19
04.006.0014-1 | 86.66
04.006.0014-B | 77.53
04.006.0020-0 | 212.58
04.006.0020-A | 190
04.007.0015-0 | 58.39
04.007.0015-A | 55.46
04.007.0016-0 | 64.48
04.007.0016-A | 61.23
04.007.0017-0 | 73.27
04.007.0017-A | 69.58
04.007.0018-0 | 85
04.007.0018-A | 80.71
04.007.0019-0 | 96.72
04.007.0019-A | 91.84
04.007.0050-0 | 96.2
04.007.0050-A | 87.26
04.008.0020-0 | 172.74
04.008.0020-A | 154.49
04.008.0021-0 | 174.41
04.008.0021-A | 154.9
04.009.0022-0 | 69.14
04.009.0022-A | 62.64
04.009.0023-0 | 89.88
04.009.0023-A | 81.43
04.010.0045-0 | 1.16
04.010.0045-A | 1.12
04.010.0046-0 | 1.06
04.010.0046-A | 1.02
04.010.0047-0 | 1
04.010.0047-A | 0.97
04.011.0051-1 | 9.1
04.011.0051-B | 8.71
04.011.0052-1 | 6.64
04.011.0052-B | 6.39
04.011.0053-1 | 5.94
04.011.0053-B | 5.73
04.011.0054-1 | 5.56
04.011.0054-B | 5.38
04.011.0055-1 | 5.4
04.011.0055-B | 5.23
04.011.0056-1 | 3.72
04.011.0056-B | 3.61
04.011.0057-1 | 4.32
04.011.0057-B | 4.23
04.011.0058-1 | 3.55
04.011.0058-B | 3.48
04.012.0071-1 | 7.03
04.012.0071-B | 6.72
04.012.0072-1 | 4.87
04.012.0072-B | 4.7
04.012.0073-1 | 4.17
04.012.0073-B | 4.05
04.012.0074-1 | 3.8
04.012.0074-B | 3.69
04.012.0075-1 | 3.63
04.012.0075-B | 3.54
04.012.0076-1 | 2.3
04.012.0076-B | 2.25
04.012.0077-1 | 3.05
04.012.0077-B | 3.01
04.012.0078-1 | 2.44
04.012.0078-B | 2.41
04.013.0015-0 | 68.58
04.013.0015-A | 63.27
04.014.0091-1 | 45.56
04.014.0091-B | 40.25
04.014.0095-0 | 260.22
04.014.0095-A | 258.86
04.015.0100-0 | 1.35
04.015.0100-A | 1.35
04.015.0101-0 | 1.03
04.015.0101-A | 1.03
04.015.0105-0 | 1.5
04.015.0105-A | 1.5
04.015.0106-0 | 1.1
04.015.0106-A | 1.1
04.015.0110-0 | 1.66
04.015.0110-A | 1.66
04.015.0111-0 | 1.18
04.015.0111-A | 1.18
04.018.0010-0 | 0.48
04.018.0010-A | 0.46
04.018.0012-0 | 35.9
04.018.0012-A | 34.02
04.018.0015-0 | 1.08
04.018.0015-A | 1.04
04.018.0020-1 | 0.72
04.018.0020-B | 0.69
04.018.0025-0 | 0.43
04.018.0025-A | 0.42
04.018.0030-0 | 0.62
04.018.0030-A | 0.59
04.020.0122-0 | 0.14
04.020.0122-A | 0.13
04.020.0126-0 | 0.71
04.020.0126-A | 0.69
04.020.0136-0 | 3.6
04.020.0136-A | 3.53
04.021.0010-0 | 0.75
04.021.0010-A | 0.68
04.021.0015-0 | 14.52
04.021.0015-A | 13.19
04.021.0025-0 | 145.09
04.021.0025-A | 132.95
04.025.0200-0 | 13803.26
04.025.0200-A | 12997.86
04.025.0205-0 | 19800.48
04.025.0205-A | 18621.42
04.025.0210-0 | 25225.68
04.025.0210-A | 23650.35
04.025.0215-0 | 31363.41
04.025.0215-A | 29113.58
05.001.0001-0 | 232.81
05.001.0001-A | 201.72
05.001.0002-1 | 322.34
05.001.0002-B | 279.3
05.001.0005-0 | 135.2
05.001.0005-A | 117.14
05.001.0006-0 | 68.18
05.001.0006-A | 59.08
05.001.0007-0 | 8.52
05.001.0007-A | 7.38
05.001.0008-0 | 25.56
05.001.0008-A | 22.15
05.001.0009-0 | 20.45
05.001.0009-A | 17.72
05.001.0010-0 | 15.99
05.001.0010-A | 13.85
05.001.0011-0 | 11.35
05.001.0011-A | 9.83
05.001.0012-0 | 46.02
05.001.0012-A | 39.87
05.001.0013-0 | 23.18
05.001.0013-A | 20.08
05.001.0014-0 | 8.52
05.001.0014-A | 7.38
05.001.0015-0 | 16.64
05.001.0015-A | 14.41
05.001.0016-0 | 23.18
05.001.0016-A | 20.08
05.001.0017-0 | 22.16
05.001.0017-A | 19.2
05.001.0018-0 | 11.93
05.001.0018-A | 10.33
05.001.0019-0 | 63.07
05.001.0019-A | 54.64
05.001.0020-0 | 10.4
05.001.0020-A | 9.01
05.001.0021-0 | 25.56
05.001.0021-A | 22.15
05.001.0022-0 | 25.56
05.001.0022-A | 22.15
05.001.0023-0 | 87.3
05.001.0023-A | 75.64
05.001.0024-0 | 106.7
05.001.0024-A | 92.45
05.001.0025-0 | 169.66
05.001.0025-A | 147.01
05.001.0027-0 | 396.17
05.001.0027-A | 343.29
05.001.0031-0 | 25.56
05.001.0031-A | 22.15
05.001.0033-0 | 322.77
05.001.0033-A | 279.69
05.001.0035-0 | 7.5
05.001.0035-A | 6.49
05.001.0039-0 | 13.63
05.001.0039-A | 11.81
05.001.0040-0 | 8.11
05.001.0040-A | 7.03
05.001.0041-0 | 14.81
05.001.0041-A | 12.83
05.001.0042-0 | 10.39
05.001.0042-A | 9
05.001.0043-0 | 17.86
05.001.0043-A | 15.48
05.001.0044-0 | 13.83
05.001.0044-A | 11.98
05.001.0045-0 | 12.27
05.001.0045-A | 10.63
05.001.0046-0 | 8.6
05.001.0046-A | 7.45
05.001.0047-0 | 13.27
05.001.0047-A | 11.5
05.001.0048-0 | 11.18
05.001.0048-A | 9.68
05.001.0049-0 | 30.44
05.001.0049-A | 26.38
05.001.0050-0 | 34.58
05.001.0050-A | 29.96
05.001.0051-0 | 69.16
05.001.0051-A | 59.93
05.001.0052-0 | 31.7
05.001.0052-A | 27.46
05.001.0055-0 | 11.93
05.001.0055-A | 10.33
05.001.0056-0 | 3355.35
05.001.0056-A | 2907.52
05.001.0057-0 | 100.66
05.001.0057-A | 87.23
05.001.0058-0 | 168.05
05.001.0058-A | 145.62
05.001.0059-0 | 17.89
05.001.0059-A | 15.5
05.001.0060-0 | 9.37
05.001.0060-A | 8.12
05.001.0061-0 | 20.45
05.001.0061-A | 17.72
05.001.0062-0 | 5.96
05.001.0062-A | 5.16
05.001.0063-0 | 21.3
05.001.0063-A | 18.46
05.001.0064-0 | 35.79
05.001.0064-A | 31.01
05.001.0065-0 | 7.67
05.001.0065-A | 6.64
05.001.0066-0 | 23.01
05.001.0066-A | 19.93
05.001.0067-0 | 17.04
05.001.0067-A | 14.77
05.001.0068-0 | 34.09
05.001.0068-A | 29.54
05.001.0069-0 | 15.34
05.001.0069-A | 13.29
05.001.0070-0 | 5.96
05.001.0070-A | 5.16
05.001.0071-0 | 58.86
05.001.0071-A | 51.01
05.001.0072-0 | 3.4
05.001.0072-A | 2.95
05.001.0073-0 | 5.96
05.001.0073-A | 5.16
05.001.0074-0 | 5.11
05.001.0074-A | 4.43
05.001.0075-0 | 11.93
05.001.0075-A | 10.33
05.001.0076-0 | 8.52
05.001.0076-A | 7.38
05.001.0077-0 | 57.63
05.001.0077-A | 49.94
05.001.0078-0 | 2.13
05.001.0078-A | 1.84
05.001.0079-0 | 6.39
05.001.0079-A | 5.53
05.001.0080-0 | 13.63
05.001.0080-A | 11.81
05.001.0081-0 | 1.19
05.001.0081-A | 1.03
05.001.0082-0 | 11.93
05.001.0082-A | 10.33
05.001.0083-0 | 8.52
05.001.0083-A | 7.38
05.001.0084-0 | 9.37
05.001.0084-A | 8.12
05.001.0085-0 | 39.2
05.001.0085-A | 33.97
05.001.0086-0 | 25.56
05.001.0086-A | 22.15
05.001.0087-0 | 3.4
05.001.0087-A | 2.95
05.001.0088-0 | 9.37
05.001.0088-A | 8.12
05.001.0089-0 | 9.37
05.001.0089-A | 8.12
05.001.0090-0 | 7.67
05.001.0090-A | 6.64
05.001.0095-0 | 1.7
05.001.0095-A | 1.47
05.001.0097-0 | 25.43
05.001.0097-A | 22.04
05.001.0098-0 | 41.57
05.001.0098-A | 36.02
05.001.0100-0 | 35.88
05.001.0100-A | 31.09
05.001.0101-0 | 32.35
05.001.0101-A | 28.03
05.001.0105-0 | 37.06
05.001.0105-A | 32.11
05.001.0106-0 | 40.27
05.001.0106-A | 34.9
05.001.0123-0 | 21.47
05.001.0123-A | 18.61
05.001.0124-0 | 0.28
05.001.0124-A | 0.24
05.001.0125-0 | 43.43
05.001.0125-A | 37.63
05.001.0126-0 | 87.27
05.001.0126-A | 75.62
05.001.0127-0 | 213.1
05.001.0127-A | 184.66
05.001.0128-0 | 100.9
05.001.0128-A | 88.06
05.001.0130-0 | 12.17
05.001.0130-A | 10.55
05.001.0131-0 | 10.14
05.001.0131-A | 8.79
05.001.0132-0 | 2.55
05.001.0132-A | 2.21
05.001.0133-0 | 29.67
05.001.0133-A | 25.71
05.001.0134-0 | 24.11
05.001.0134-A | 20.89
05.001.0135-0 | 25.56
05.001.0135-A | 22.15
05.001.0136-0 | 11.08
05.001.0136-A | 9.6
05.001.0137-0 | 15.34
05.001.0137-A | 13.29
05.001.0138-0 | 5.88
05.001.0138-A | 5.1
05.001.0141-0 | 22.16
05.001.0141-A | 19.2
05.001.0142-0 | 18.75
05.001.0142-A | 16.24
05.001.0143-0 | 8.52
05.001.0143-A | 7.38
05.001.0144-0 | 5.88
05.001.0144-A | 5.1
05.001.0145-0 | 20.29
05.001.0145-A | 17.58
05.001.0146-0 | 40.59
05.001.0146-A | 35.17
05.001.0147-0 | 17.04
05.001.0147-A | 14.77
05.001.0148-0 | 5.62
05.001.0148-A | 4.87
05.001.0149-0 | 6.81
05.001.0149-A | 5.9
05.001.0155-0 | 345.83
05.001.0155-A | 299.66
05.001.0158-0 | 170.46
05.001.0158-A | 147.7
05.001.0160-0 | 2.26
05.001.0160-A | 1.96
05.001.0162-0 | 68.18
05.001.0162-A | 59.08
05.001.0163-0 | 63.59
05.001.0163-A | 55.11
05.001.0164-0 | 34.5
05.001.0164-A | 29.89
05.001.0168-0 | 6.13
05.001.0168-A | 5.31
05.001.0169-0 | 102.01
05.001.0169-A | 90.99
05.001.0170-0 | 19.6
05.001.0170-A | 16.98
05.001.0171-0 | 23.86
05.001.0171-A | 20.67
05.001.0172-0 | 28.12
05.001.0172-A | 24.37
05.001.0173-0 | 40.05
05.001.0173-A | 34.7
05.001.0177-0 | 49.43
05.001.0177-A | 42.83
05.001.0178-0 | 63.07
05.001.0178-A | 54.64
05.001.0179-0 | 82.67
05.001.0179-A | 71.63
05.001.0182-0 | 0.93
05.001.0182-A | 0.81
05.001.0183-0 | 0.68
05.001.0183-A | 0.59
05.001.0185-0 | 1.53
05.001.0185-A | 1.32
05.001.0186-0 | 1.02
05.001.0186-A | 0.88
05.001.0187-0 | 23.52
05.001.0187-A | 20.38
05.001.0188-0 | 0.25
05.001.0188-A | 0.22
05.001.0189-0 | 0.17
05.001.0189-A | 0.14
05.001.0195-0 | 25.56
05.001.0195-A | 22.15
05.001.0196-0 | 19.6
05.001.0196-A | 16.98
05.001.0205-0 | 1.14
05.001.0205-A | 0.98
05.001.0206-0 | 0.85
05.001.0206-A | 0.73
05.001.0250-0 | 34.09
05.001.0250-A | 29.54
05.001.0300-0 | 156.8
05.001.0300-A | 148.01
05.001.0301-0 | 130.37
05.001.0301-A | 122.73
05.001.0305-0 | 102.27
05.001.0305-A | 88.62
05.001.0310-0 | 41.82
05.001.0310-A | 36.23
05.001.0315-0 | 67.38
05.001.0315-A | 58.39
05.001.0320-0 | 170.46
05.001.0320-A | 147.7
05.001.0325-0 | 2.55
05.001.0325-A | 2.21
05.001.0350-0 | 12.04
05.001.0350-A | 10.43
05.001.0360-0 | 5.95
05.001.0360-A | 5.16
05.001.0365-0 | 7.94
05.001.0365-A | 6.88
05.001.0366-0 | 5.56
05.001.0366-A | 4.81
05.001.0370-0 | 11.12
05.001.0370-A | 9.63
05.001.0375-0 | 3.33
05.001.0375-A | 2.89
05.001.0380-0 | 4.96
05.001.0380-A | 4.3
05.001.0385-0 | 6.95
05.001.0385-A | 6.02
05.001.0386-0 | 5.95
05.001.0386-A | 5.16
05.001.0387-0 | 5.95
05.001.0387-A | 5.16
05.001.0388-0 | 13.5
05.001.0388-A | 11.7
05.001.0389-0 | 11.91
05.001.0389-A | 10.32
05.001.0391-0 | 11.12
05.001.0391-A | 9.63
05.001.0392-0 | 7.94
05.001.0392-A | 6.88
05.001.0393-0 | 5.56
05.001.0393-A | 4.81
05.001.0400-0 | 1.87
05.001.0400-A | 1.62
05.001.0402-0 | 24.71
05.001.0402-A | 21.41
05.001.0405-0 | 68.18
05.001.0405-A | 59.08
05.001.0410-0 | 6.95
05.001.0410-A | 6.02
05.001.0415-0 | 7.54
05.001.0415-A | 6.53
05.001.0450-0 | 314.67
05.001.0450-A | 273.44
05.001.0455-0 | 471.99
05.001.0455-A | 410.15
05.001.0460-0 | 685.78
05.001.0460-A | 595.94
05.001.0465-0 | 943.99
05.001.0465-A | 820.32
05.001.0600-0 | 23.54
05.001.0600-A | 20.4
05.001.0601-0 | 58.42
05.001.0601-A | 50.62
05.001.0602-0 | 292.1
05.001.0602-A | 253.13
05.001.0603-0 | 97.36
05.001.0603-A | 84.37
05.001.0605-0 | 97.36
05.001.0605-A | 84.37
05.001.0606-0 | 194.73
05.001.0606-A | 168.75
05.001.0607-0 | 12.06
05.001.0607-A | 10.76
05.001.0608-0 | 12.55
05.001.0608-A | 11.19
05.001.0609-0 | 13.99
05.001.0609-A | 12.53
05.001.0612-0 | 17.06
05.001.0612-A | 15.22
05.001.0613-0 | 35.79
05.001.0613-A | 32.1
05.001.0615-0 | 34.09
05.001.0615-A | 29.54
05.001.0616-0 | 76.7
05.001.0616-A | 66.46
05.001.0618-0 | 2.09
05.001.0618-A | 2.04
05.001.0620-0 | 11.77
05.001.0620-A | 10.2
05.001.0621-0 | 23.54
05.001.0621-A | 20.4
05.001.0622-0 | 47.09
05.001.0622-A | 40.8
05.001.0623-0 | 105.95
05.001.0623-A | 91.81
05.001.0680-0 | 8.24
05.001.0680-A | 7.14
05.001.0690-0 | 14.12
05.001.0690-A | 12.24
05.001.0700-0 | 23.01
05.001.0700-A | 19.93
05.001.0750-0 | 25.56
05.001.0750-A | 22.15
05.001.0755-0 | 7.56
05.001.0755-A | 6.7
05.001.0758-0 | 2.42
05.001.0758-A | 2.09
05.001.0800-0 | 57.15
05.001.0800-A | 49.52
05.001.0802-0 | 58.57
05.001.0802-A | 50.76
05.001.0805-0 | 67.15
05.001.0805-A | 58.19
05.001.0810-0 | 70
05.001.0810-A | 60.66
05.001.0815-0 | 87.15
05.001.0815-A | 75.52
05.001.0820-0 | 33.92
05.001.0820-A | 30.58
05.001.0825-0 | 35.62
05.001.0825-A | 32.29
05.001.0840-0 | 33.47
05.001.0840-A | 30.14
05.001.0845-0 | 35.62
05.001.0845-A | 32.29
05.001.0850-0 | 11.43
05.001.0850-A | 10.59
05.001.0876-0 | 21.27
05.001.0876-A | 18.43
05.001.0900-0 | 0.9
05.001.0900-A | 0.78
05.001.0950-0 | 12.71
05.001.0950-A | 11.02
05.001.0955-0 | 20.36
05.001.0955-A | 17.65
05.001.0960-0 | 25.47
05.001.0960-A | 22.07
05.002.0001-0 | 149.13
05.002.0001-A | 136.51
05.002.0002-0 | 253.53
05.002.0002-A | 232.07
05.002.0003-1 | 343.04
05.002.0003-B | 314.31
05.002.0004-0 | 583.18
05.002.0004-A | 534.32
05.002.0005-1 | 21.78
05.002.0005-B | 19.99
05.002.0006-1 | 32.28
05.002.0006-B | 29.59
05.002.0007-0 | 25.6
05.002.0007-A | 23.48
05.002.0008-0 | 37.93
05.002.0008-A | 34.77
05.002.0009-1 | 23.24
05.002.0009-B | 21.27
05.002.0010-1 | 29.08
05.002.0010-B | 26.62
05.002.0011-0 | 40.67
05.002.0011-A | 37.23
05.002.0012-0 | 50.9
05.002.0012-A | 46.59
05.002.0013-0 | 783.3
05.002.0013-A | 716.27
05.002.0014-0 | 10.92
05.002.0014-A | 10.02
05.002.0015-0 | 112.5
05.002.0015-A | 102.98
05.002.0016-0 | 99.42
05.002.0016-A | 91.01
05.002.0018-0 | 11.53
05.002.0018-A | 10.58
05.002.0019-0 | 13.84
05.002.0019-A | 12.7
05.002.0030-0 | 36.79
05.002.0030-A | 36
05.002.0031-0 | 34.78
05.002.0031-A | 31.38
05.002.0050-0 | 14.65
05.002.0050-A | 13.43
05.002.0055-0 | 54.38
05.002.0055-A | 48.46
05.002.0060-0 | 58.14
05.002.0060-A | 53.04
05.002.0061-0 | 353.69
05.002.0061-A | 324.6
05.002.0062-0 | 46.88
05.002.0062-A | 44.48
05.002.0063-0 | 42.86
05.002.0063-A | 41.43
05.002.0065-0 | 2.22
05.002.0065-A | 1.97
05.002.0070-0 | 661.56
05.002.0070-A | 644.27
05.002.0075-0 | 627.25
05.002.0075-A | 602.02
05.002.0081-0 | 53.65
05.002.0081-A | 50.01
05.002.0082-0 | 58.96
05.002.0082-A | 54.67
05.002.0083-0 | 59.86
05.002.0083-A | 55.5
05.002.0084-0 | 64.95
05.002.0084-A | 59.91
05.002.0085-0 | 68.09
05.002.0085-A | 62.7
05.002.0086-0 | 69.89
05.002.0086-A | 64.39
05.002.0087-0 | 75.63
05.002.0087-A | 69.39
05.002.0088-0 | 81.47
05.002.0088-A | 74.71
05.002.0089-0 | 92.36
05.002.0089-A | 84.54
05.002.0090-0 | 100.4
05.002.0090-A | 91.9
05.002.0091-0 | 110.58
05.002.0091-A | 101.02
05.002.0092-0 | 180.42
05.002.0092-A | 169.34
05.002.0093-0 | 262.85
05.002.0093-A | 247.84
05.002.0100-0 | 251.16
05.002.0100-A | 229.7
05.002.0101-0 | 258.93
05.002.0101-A | 237.47
05.002.0102-0 | 384.04
05.002.0102-A | 349.66
05.002.0105-0 | 577.18
05.002.0105-A | 550.45
05.002.0106-0 | 600.2
05.002.0106-A | 571.43
05.003.0010-1 | 76.7
05.003.0010-B | 66.46
05.003.0011-0 | 144.59
05.003.0011-A | 130.55
05.003.0015-1 | 67.88
05.003.0015-B | 64.08
05.003.0016-1 | 97.87
05.003.0016-B | 92.76
05.003.0017-1 | 127.89
05.003.0017-B | 121.56
05.003.0020-0 | 170.16
05.003.0020-A | 152.7
05.003.0021-0 | 200.15
05.003.0021-A | 181.38
05.003.0022-0 | 230.17
05.003.0022-A | 210.18
05.003.0090-0 | 630.42
05.003.0090-A | 551.5
05.003.0091-0 | 660.41
05.003.0091-A | 580.17
05.003.0092-0 | 690.43
05.003.0092-A | 608.98
05.004.0010-0 | 6.44
05.004.0010-A | 6.15
05.004.0025-0 | 38.06
05.004.0025-A | 32.98
05.004.0026-0 | 106.58
05.004.0026-A | 92.34
05.004.0027-0 | 59.38
05.004.0027-A | 51.45
05.004.0028-0 | 30.45
05.004.0028-A | 26.38
05.004.0030-0 | 18.45
05.004.0030-A | 17.76
05.004.0035-0 | 1502.62
05.004.0035-A | 1314.75
05.004.0040-0 | 10.87
05.004.0040-A | 10.05
05.004.0045-0 | 34.09
05.004.0045-A | 31.76
05.004.0050-0 | 27.89
05.004.0050-A | 24.85
05.004.0055-0 | 365.16
05.004.0055-A | 327.86
05.004.0060-0 | 122.12
05.004.0060-A | 120.36
05.004.0065-0 | 4.26
05.004.0065-A | 3.69
05.004.0070-0 | 3.39
05.004.0070-A | 3.01
05.004.0080-0 | 44.17
05.004.0080-A | 43.42
05.004.0081-0 | 28.84
05.004.0081-A | 28.09
05.004.0083-0 | 58.1
05.004.0083-A | 57.15
05.004.0084-0 | 37.66
05.004.0084-A | 36.71
05.004.0085-0 | 81.48
05.004.0085-A | 79.24
05.004.0086-0 | 61.04
05.004.0086-A | 58.8
05.004.0090-0 | 358.67
05.004.0090-A | 321.53
05.005.0001-1 | 29.19
05.005.0001-B | 26.75
05.005.0002-0 | 25.03
05.005.0002-A | 22.59
05.005.0003-1 | 71.46
05.005.0003-B | 68.48
05.005.0004-0 | 71.9
05.005.0004-A | 66.08
05.005.0005-1 | 15.59
05.005.0005-B | 15.02
05.005.0006-1 | 26.78
05.005.0006-B | 26.22
05.005.0007-0 | 20.8
05.005.0007-A | 20.18
05.005.0012-1 | 5.01
05.005.0012-B | 5.01
05.005.0013-0 | 2.5
05.005.0013-A | 2.5
05.005.0014-0 | 1.66
05.005.0014-A | 1.66
05.005.0015-0 | 1.25
05.005.0015-A | 1.25
05.005.0018-0 | 86.11
05.005.0018-A | 78.96
05.005.0019-0 | 139.69
05.005.0019-A | 125.39
05.005.0020-0 | 655.71
05.005.0020-A | 612.37
05.005.0025-0 | 125.7
05.005.0025-A | 121.2
05.005.0030-0 | 70.24
05.005.0030-A | 65.73
05.005.0035-0 | 60.76
05.005.0035-A | 56.26
05.005.0040-0 | 56.06
05.005.0040-A | 51.55
05.005.0046-0 | 6.73
05.005.0046-A | 6.28
05.005.0048-0 | 5.62
05.005.0048-A | 5.16
05.005.0050-0 | 22.78
05.005.0050-A | 21.09
05.005.0051-0 | 17.78
05.005.0051-A | 16.09
05.005.0053-0 | 161.09
05.005.0053-A | 154.2
05.005.0054-0 | 15.88
05.005.0054-A | 15.43
05.005.0055-0 | 195.85
05.005.0055-A | 181.49
05.005.0060-0 | 2.23
05.005.0060-A | 2.23
05.005.0062-0 | 4.5
05.005.0062-A | 4.05
05.005.0064-0 | 16.67
05.005.0064-A | 14.97
05.006.0001-1 | 8
05.006.0001-B | 8
05.006.0002-1 | 25
05.006.0002-B | 25
05.006.0004-0 | 11655.27
05.006.0004-A | 11033.48
05.006.0010-0 | 22.52
05.006.0010-A | 22.52
05.006.0015-0 | 32
05.006.0015-A | 32
05.007.0005-0 | 450.23
05.007.0005-A | 450.23
05.007.0006-0 | 1310.23
05.007.0006-A | 1310.23
05.007.0007-0 | 35.13
05.007.0007-A | 35.13
05.007.0015-0 | 350.02
05.007.0015-A | 350.02
05.008.0001-0 | 6.81
05.008.0001-A | 5.9
05.008.0002-0 | 32.43
05.008.0002-A | 28.1
05.008.0003-0 | 3133
05.008.0003-A | 2714.84
05.008.0004-0 | 97.29
05.008.0004-A | 84.3
05.008.0005-0 | 814.2
05.008.0005-A | 713.7
05.008.0006-0 | 2.73
05.008.0006-A | 2.37
05.008.0007-0 | 1.21
05.008.0007-A | 1.05
05.008.0008-1 | 0.56
05.008.0008-B | 0.48
05.008.0009-0 | 0.17
05.008.0009-A | 0.14
05.008.0010-0 | 50293.88
05.008.0010-A | 45345.71
05.008.0012-0 | 246319.15
05.008.0012-A | 223261.85
05.008.0013-0 | 4065.65
05.008.0013-A | 3522.68
05.008.0015-0 | 55.97
05.008.0015-A | 48.5
05.009.0002-0 | 62.78
05.009.0002-A | 61.88
05.009.0003-0 | 77.24
05.009.0003-A | 75.43
05.009.0004-0 | 188.35
05.009.0004-A | 185.67
05.009.0010-0 | 369.74
05.009.0010-A | 369.74
05.009.0015-0 | 391.4
05.009.0015-A | 391.4
05.010.0001-0 | 0.95
05.010.0001-A | 0.91
05.010.0005-0 | 6.24
05.010.0005-A | 5.73
05.010.0006-0 | 4
05.010.0006-A | 3.48
05.010.0020-0 | 3.81
05.010.0020-A | 3.81
05.010.0021-0 | 0.21
05.010.0021-A | 0.21
05.011.0001-0 | 96.54
05.011.0001-A | 91.57
05.011.0002-0 | 42.98
05.011.0002-A | 40.5
05.011.0006-0 | 121.76
05.011.0006-A | 115.07
05.012.0001-0 | 456.72
05.012.0001-A | 456.72
05.012.0005-0 | 505.91
05.012.0005-A | 505.91
05.013.0001-0 | 37.82
05.013.0001-A | 34.41
05.013.0002-0 | 71.53
05.013.0002-A | 65.21
05.013.0003-0 | 5.79
05.013.0003-A | 5.02
05.014.0001-0 | 532.8
05.014.0001-A | 532.8
05.014.0005-0 | 621.4
05.014.0005-A | 621.4
05.014.0009-0 | 783.53
05.014.0009-A | 783.53
05.014.0015-0 | 978.45
05.014.0015-A | 978.45
05.014.0020-0 | 1234.06
05.014.0020-A | 1234.06
05.014.0023-0 | 1711.23
05.014.0023-A | 1711.23
05.014.0025-0 | 1908.46
05.014.0025-A | 1908.46
05.015.0030-0 | 128162.19
05.015.0030-A | 127580.11
05.015.0031-0 | 119259.62
05.015.0031-A | 118680.18
05.015.0032-0 | 109242.81
05.015.0032-A | 108664.52
05.015.0033-0 | 78903.12
05.015.0033-A | 78326.25
05.015.0034-0 | 71826.57
05.015.0034-A | 71251.11
05.015.0040-0 | 58546.27
05.015.0040-A | 58073.35
05.015.0041-0 | 44308.71
05.015.0041-A | 43930.21
05.015.0045-0 | 89135.27
05.015.0045-A | 88662.35
05.015.0046-0 | 73390.96
05.015.0046-A | 73012.46
05.015.0050-0 | 547.88
05.015.0050-A | 537.14
05.015.0055-0 | 561.86
05.015.0055-A | 551.12
05.015.0060-0 | 565.87
05.015.0060-A | 555.13
05.015.0065-0 | 699.37
05.015.0065-A | 685.89
05.015.0070-0 | 713.35
05.015.0070-A | 699.87
05.015.0075-0 | 717.37
05.015.0075-A | 703.88
05.020.0005-0 | 59.56
05.020.0005-A | 58.53
05.020.0007-0 | 87.89
05.020.0007-A | 85.85
05.020.0010-0 | 38.96
05.020.0010-A | 37.94
05.020.0012-0 | 57.08
05.020.0012-A | 55.04
05.020.0013-0 | 86.49
05.020.0013-A | 83.93
05.020.0014-0 | 93.53
05.020.0014-A | 90.46
05.020.0015-1 | 15.64
05.020.0015-B | 15.49
05.020.0020-0 | 23.31
05.020.0020-A | 22.7
05.020.0025-0 | 35.45
05.020.0025-A | 34.17
05.020.0030-0 | 48.03
05.020.0030-A | 45.99
05.021.0030-0 | 18.31
05.021.0030-A | 18.07
05.021.0050-0 | 20.09
05.021.0050-A | 19.83
05.021.0055-0 | 21.41
05.021.0055-A | 21.15
05.021.0060-0 | 24.51
05.021.0060-A | 24.25
05.021.0065-0 | 24.2
05.021.0065-A | 23.93
05.021.0070-0 | 25.46
05.021.0070-A | 25.19
05.021.0075-0 | 26.77
05.021.0075-A | 26.5
05.021.0090-0 | 11.93
05.021.0090-A | 11.66
05.021.0095-0 | 15.87
05.021.0095-A | 15.6
05.021.0100-0 | 67.63
05.021.0100-A | 67.07
05.021.0110-0 | 3.6
05.021.0110-A | 3.43
05.021.0112-0 | 6.38
05.021.0112-A | 6.21
05.022.0015-0 | 6.83
05.022.0015-A | 6.68
05.022.0016-0 | 6.9
05.022.0016-A | 6.74
05.022.0018-0 | 5.18
05.022.0018-A | 5.07
05.022.0020-0 | 5.24
05.022.0020-A | 5.11
05.022.0030-0 | 9.79
05.022.0030-A | 9.62
05.022.0031-0 | 10.35
05.022.0031-A | 10.11
05.022.0033-0 | 7.78
05.022.0033-A | 7.6
05.022.0035-0 | 7.86
05.022.0035-A | 7.67
05.025.0025-1 | 98.72
05.025.0025-B | 91.2
05.025.0026-0 | 93.78
05.025.0026-A | 86.64
05.025.0027-1 | 123.4
05.025.0027-B | 114
05.025.0028-0 | 117.23
05.025.0028-A | 108.3
05.025.0029-1 | 166.41
05.025.0029-B | 153.88
05.025.0030-0 | 158.09
05.025.0030-A | 146.19
05.025.0031-1 | 280.6
05.025.0031-B | 258.68
05.025.0032-0 | 266.57
05.025.0032-A | 245.75
05.025.0033-1 | 374.1
05.025.0033-B | 344.88
05.025.0034-0 | 355.4
05.025.0034-A | 327.64
05.025.0035-1 | 486.45
05.025.0035-B | 448.46
05.025.0036-0 | 462.12
05.025.0036-A | 426.04
05.025.0041-1 | 36.77
05.025.0041-B | 34.83
05.025.0042-0 | 42.29
05.025.0042-A | 40.05
05.025.0043-1 | 49.25
05.025.0043-B | 46.76
05.025.0044-0 | 56.64
05.025.0044-A | 53.78
05.025.0045-1 | 78.69
05.025.0045-B | 73.88
05.025.0046-0 | 90.49
05.025.0046-A | 84.97
05.025.0047-1 | 146.45
05.025.0047-B | 136.39
05.025.0048-0 | 168.42
05.025.0048-A | 156.85
05.025.0049-0 | 6.31
05.025.0049-A | 5.93
05.025.0050-0 | 6.96
05.025.0050-A | 6.56
05.025.0051-0 | 7.58
05.025.0051-A | 7.14
05.025.0052-0 | 8.8
05.025.0052-A | 8.31
05.025.0053-0 | 11.04
05.025.0053-A | 10.46
05.026.0001-0 | 4.6
05.026.0001-A | 4.14
05.026.0002-0 | 5.63
05.026.0002-A | 5.08
05.026.0003-0 | 7.31
05.026.0003-A | 6.63
05.026.0004-0 | 9.16
05.026.0004-A | 8.33
05.027.0001-0 | 6.92
05.027.0001-A | 6.17
05.027.0003-0 | 8.98
05.027.0003-A | 8.01
05.027.0005-0 | 13.92
05.027.0005-A | 12.41
05.027.0007-0 | 19.36
05.027.0007-A | 17.24
05.027.0009-0 | 22.67
05.027.0009-A | 20.26
05.027.0011-0 | 29.56
05.027.0011-A | 26.55
05.028.0001-0 | 14.93
05.028.0001-A | 14.93
05.028.0002-0 | 19.54
05.028.0002-A | 19.54
05.028.0003-0 | 26.23
05.028.0003-A | 26.23
05.028.0004-0 | 27.82
05.028.0004-A | 27.82
05.028.0005-0 | 58.39
05.028.0005-A | 58.39
05.028.0006-0 | 63.84
05.028.0006-A | 63.84
05.028.0007-0 | 70.15
05.028.0007-A | 70.15
05.028.0008-0 | 80.52
05.028.0008-A | 80.52
05.032.0001-0 | 436.9
05.032.0001-A | 416.42
05.033.0001-0 | 165.69
05.033.0001-A | 156.58
05.033.0002-0 | 199.78
05.033.0002-A | 186.12
05.033.0003-0 | 102.27
05.033.0003-A | 88.62
05.035.0001-0 | 42.36
05.035.0001-A | 40.78
05.035.0002-0 | 33.73
05.035.0002-A | 32.35
05.035.0003-0 | 60.7
05.035.0003-A | 58.39
05.035.0004-0 | 32.26
05.035.0004-A | 30.29
05.035.0005-0 | 42.26
05.035.0005-A | 39.63
05.035.0006-0 | 40.95
05.035.0006-A | 37.67
05.035.0007-0 | 49.78
05.035.0007-A | 47.7
05.035.0008-0 | 32.64
05.035.0008-A | 31.25
05.035.0009-0 | 234.28
05.035.0009-A | 226.29
05.035.0010-0 | 37.24
05.035.0010-A | 35.93
05.035.0011-0 | 155.26
05.035.0011-A | 151.77
05.035.0012-0 | 37.08
05.035.0012-A | 35.62
05.035.0013-0 | 182.6
05.035.0013-A | 168.46
05.035.0015-0 | 12.07
05.035.0015-A | 11.12
05.035.0016-0 | 29.8
05.035.0016-A | 27.64
05.035.0019-0 | 1640.44
05.035.0019-A | 1532.89
05.035.0020-0 | 69.08
05.035.0020-A | 64.72
05.035.0021-0 | 91.12
05.035.0021-A | 85.97
05.035.0025-0 | 36.99
05.035.0025-A | 34.01
05.038.0001-0 | 252.21
05.038.0001-A | 243.11
05.039.0001-0 | 33.65
05.039.0001-A | 30.67
05.039.0005-0 | 35.58
05.039.0005-A | 32.19
05.039.0010-0 | 46.02
05.039.0010-A | 42.06
05.040.0870-0 | 19.29
05.040.0870-A | 17.09
05.041.0875-0 | 45
05.041.0875-A | 45
05.042.0880-0 | 5.03
05.042.0880-A | 4.56
05.042.0881-0 | 2
05.042.0881-A | 1.76
05.042.0882-0 | 2.52
05.042.0882-A | 2.23
05.050.0001-0 | 385.31
05.050.0001-A | 380.6
05.050.0003-0 | 935.31
05.050.0003-A | 930.6
05.050.0008-0 | 1127.1
05.050.0008-A | 1120.81
05.051.0010-0 | 0.62
05.051.0010-A | 0.62
05.054.0001-0 | 36.7
05.054.0001-A | 36.08
05.054.0015-0 | 69.7
05.054.0015-A | 69.08
05.054.0045-0 | 1095.55
05.054.0045-A | 1093.47
05.054.0050-0 | 1472.56
05.054.0050-A | 1442.87
05.054.0055-0 | 204.36
05.054.0055-A | 201.9
05.054.0100-0 | 10.73
05.054.0100-A | 10.11
05.054.0102-0 | 35.6
05.054.0102-A | 34.98
05.054.0103-0 | 12.94
05.054.0103-A | 12.32
05.054.0104-0 | 12.94
05.054.0104-A | 12.32
05.054.0105-0 | 10.57
05.054.0105-A | 9.95
05.054.0110-0 | 48.99
05.054.0110-A | 48.37
05.054.0115-0 | 17.05
05.054.0115-A | 16.43
05.054.0120-0 | 17.06
05.054.0120-A | 16.44
05.054.0130-0 | 12.94
05.054.0130-A | 12.32
05.055.0010-0 | 105.29
05.055.0010-A | 102.58
05.055.0020-0 | 236.29
05.055.0020-A | 233.58
05.055.0022-0 | 140.29
05.055.0022-A | 137.58
05.055.0024-0 | 202.9
05.055.0024-A | 200.19
05.055.0030-0 | 63.73
05.055.0030-A | 61.83
05.055.0040-0 | 104.2
05.055.0040-A | 102.31
05.056.0001-0 | 68.11
05.056.0001-A | 67.03
05.056.0002-0 | 16.08
05.056.0002-A | 15.27
05.057.0010-0 | 109.07
05.057.0010-A | 107.49
05.057.0015-0 | 604.7
05.057.0015-A | 604.08
05.057.0020-0 | 34.44
05.057.0020-A | 32.87
05.058.0010-0 | 1.2
05.058.0010-A | 1.06
05.058.0011-0 | 1.27
05.058.0011-A | 1.14
05.058.0020-0 | 1.33
05.058.0020-A | 1.29
05.058.0030-0 | 2.29
05.058.0030-A | 2.06
05.058.0100-0 | 635.05
05.058.0100-A | 635.05
05.075.0005-0 | 180.87
05.075.0005-A | 170.45
05.075.0006-0 | 237.1
05.075.0006-A | 224.19
05.075.0007-1 | 156.14
05.075.0007-B | 149.37
05.075.0008-0 | 214.22
05.075.0008-A | 206.82
05.077.0001-0 | 268.93
05.077.0001-A | 251.53
05.077.0010-0 | 500.3
05.077.0010-A | 473.64
05.080.0020-0 | 68.64
05.080.0020-A | 64.22
05.080.0025-0 | 73.21
05.080.0025-A | 68.79
05.080.0030-0 | 96.08
05.080.0030-A | 91.65
05.080.0040-0 | 94.38
05.080.0040-A | 87.98
05.080.0045-0 | 98.98
05.080.0045-A | 92.58
05.080.0050-0 | 121.98
05.080.0050-A | 115.58
05.080.0060-0 | 109.84
05.080.0060-A | 102.07
05.080.0065-0 | 114.37
05.080.0065-A | 106.6
05.080.0070-0 | 137
05.080.0070-A | 129.23
05.081.0010-0 | 75.58
05.081.0010-A | 70.63
05.081.0012-0 | 80.15
05.081.0012-A | 75.2
05.081.0015-0 | 103.02
05.081.0015-A | 98.06
05.081.0017-0 | 106.52
05.081.0017-A | 99.45
05.081.0020-0 | 111.12
05.081.0020-A | 104.05
05.081.0022-0 | 134.13
05.081.0022-A | 127.05
05.081.0025-0 | 123.83
05.081.0025-A | 115.28
05.081.0027-0 | 128.36
05.081.0027-A | 119.81
05.081.0029-0 | 150.99
05.081.0029-A | 142.44
05.081.0031-0 | 30.56
05.081.0031-A | 30.22
05.081.0032-0 | 49.37
05.081.0032-A | 48.86
05.081.0033-0 | 43.82
05.081.0033-A | 43.18
05.081.0050-0 | 39.92
05.081.0050-A | 39.43
05.081.0051-0 | 59.11
05.081.0051-A | 58.53
05.081.0052-0 | 55.37
05.081.0052-A | 54.6
05.082.0001-0 | 80.8
05.082.0001-A | 73.66
05.085.0010-1 | 239.65
05.085.0010-B | 221.04
05.085.0011-0 | 298.94
05.085.0011-A | 276.37
05.085.0012-0 | 247.04
05.085.0012-A | 227.37
05.085.0013-1 | 296.34
05.085.0013-B | 272.94
05.085.0014-0 | 163.35
05.085.0014-A | 147.97
05.085.0015-0 | 164.94
05.085.0015-A | 148.98
05.085.0016-1 | 199.92
05.085.0016-B | 184.27
05.085.0017-0 | 249.9
05.085.0017-A | 230.34
05.085.0018-0 | 209.91
05.085.0018-A | 193.49
05.085.0019-0 | 269.89
05.085.0019-A | 248.77
05.085.0020-0 | 136.81
05.085.0020-A | 123.99
05.085.0021-0 | 138.53
05.085.0021-A | 125.26
05.090.0001-0 | 162.92
05.090.0001-A | 148.78
05.090.0002-0 | 187.96
05.090.0002-A | 173.83
05.095.0001-0 | 269.39
05.095.0001-A | 255.54
05.095.0002-1 | 124.76
05.095.0002-B | 113.96
05.097.0001-0 | 67.78
05.097.0001-A | 60.95
05.098.0002-0 | 65.04
05.098.0002-A | 64.28
05.099.0001-1 | 112.14
05.099.0001-B | 103.83
05.099.0002-1 | 66.74
05.099.0002-B | 64.76
05.099.0003-0 | 91.78
05.099.0003-A | 89.24
05.099.0004-1 | 167.49
05.099.0004-B | 159.68
05.100.0020-0 | 5.5
05.100.0020-A | 5.5
05.100.0022-0 | 13.5
05.100.0022-A | 13.5
05.100.0024-0 | 240
05.100.0024-A | 240
05.100.0026-0 | 7.06
05.100.0026-A | 7.06
05.100.0900-0 | 28.31
05.100.0900-A | 28.31
05.100.9999-0 | 6426
05.100.9999-A | 5825
05.103.9999-0 | 4746
05.103.9999-A | 4746
05.105.0100-0 | 3067.68
05.105.0100-A | 2659.36
05.105.0101-0 | 5566.88
05.105.0101-A | 4822.4
05.105.0102-0 | 4331.36
05.105.0102-A | 3754.08
05.105.0103-0 | 4023.36
05.105.0103-A | 3486.56
05.105.0104-0 | 4023.36
05.105.0104-A | 3486.56
05.105.0105-0 | 4331.36
05.105.0105-A | 3754.08
05.105.0106-0 | 4023.36
05.105.0106-A | 3486.56
05.105.0107-0 | 4023.36
05.105.0107-A | 3486.56
05.105.0108-0 | 4023.36
05.105.0108-A | 3486.56
05.105.0109-0 | 4023.36
05.105.0109-A | 3486.56
05.105.0110-0 | 4023.36
05.105.0110-A | 3486.56
05.105.0111-0 | 4331.36
05.105.0111-A | 3754.08
05.105.0112-0 | 4023.36
05.105.0112-A | 3486.56
05.105.0113-0 | 4023.36
05.105.0113-A | 3486.56
05.105.0114-0 | 2912.8
05.105.0114-A | 2523.84
05.105.0115-0 | 2912.8
05.105.0115-A | 2523.84
05.105.0116-0 | 4331.36
05.105.0116-A | 3754.08
05.105.0117-0 | 4023.36
05.105.0117-A | 3486.56
05.105.0118-0 | 4023.36
05.105.0118-A | 3486.56
05.105.0119-0 | 3769.92
05.105.0119-A | 3266.56
05.105.0120-0 | 4519.68
05.105.0120-A | 3916
05.105.0121-0 | 4762.56
05.105.0121-A | 4127.2
05.105.0122-0 | 4762.56
05.105.0122-A | 4127.2
05.105.0123-0 | 3067.68
05.105.0123-A | 2659.36
05.105.0124-0 | 1326
05.105.0124-A | 1148.4
05.105.0125-0 | 3067.68
05.105.0125-A | 2659.36
05.105.0126-0 | 5566.88
05.105.0126-A | 4822.4
05.105.0127-0 | 6698.56
05.105.0127-A | 5804.48
05.105.0128-0 | 9201.28
05.105.0128-A | 7972.8
05.105.0129-0 | 6698.56
05.105.0129-A | 5804.48
05.105.0130-0 | 16524.64
05.105.0130-A | 14317.6
05.105.0131-0 | 33047.52
05.105.0131-A | 28636.96
05.105.0132-0 | 38005.44
05.105.0132-A | 32931.36
05.105.0133-0 | 5566.88
05.105.0133-A | 4822.4
05.105.0134-0 | 3685.44
05.105.0134-A | 3192.64
05.105.0135-0 | 6427.52
05.105.0135-A | 5568.64
05.105.0136-0 | 4762.56
05.105.0136-A | 4127.2
05.105.0137-0 | 23328.8
05.105.0137-A | 20213.6
05.105.0138-0 | 3685.44
05.105.0138-A | 3192.64
05.105.0139-0 | 3685.44
05.105.0139-A | 3192.64
05.105.0140-0 | 4023.36
05.105.0140-A | 3486.56
05.105.0141-0 | 4023.36
05.105.0141-A | 3486.56
05.105.0142-0 | 5566.88
05.105.0142-A | 4822.4
05.105.0143-0 | 4023.36
05.105.0143-A | 3486.56
05.105.0144-0 | 6698.56
05.105.0144-A | 5804.48
05.105.0145-0 | 5566.88
05.105.0145-A | 4822.4
05.105.0146-0 | 3067.68
05.105.0146-A | 2659.36
05.105.0147-0 | 5566.88
05.105.0147-A | 4822.4
05.105.0148-0 | 4023.36
05.105.0148-A | 3486.56
05.105.0149-0 | 4331.36
05.105.0149-A | 3754.08
05.105.0150-0 | 4331.36
05.105.0150-A | 3754.08
05.105.0151-0 | 4519.68
05.105.0151-A | 3916
05.105.0152-0 | 4023.36
05.105.0152-A | 3486.56
05.105.0153-0 | 3662.56
05.105.0153-A | 3173.28
05.105.0154-0 | 2258.08
05.105.0154-A | 1957.12
05.105.0155-0 | 4762.56
05.105.0155-A | 4127.2
05.105.0156-0 | 7316.32
05.105.0156-A | 6339.52
05.105.0157-0 | 4331.36
05.105.0157-A | 3754.08
05.105.0158-0 | 9201.28
05.105.0158-A | 7972.8
05.105.0159-0 | 6698.56
05.105.0159-A | 5804.48
05.105.0165-0 | 16524.64
05.105.0165-A | 14317.6
05.105.0169-0 | 6698.56
05.105.0169-A | 5804.48
05.105.0175-0 | 6698.56
05.105.0175-A | 5804.48
05.105.0176-0 | 3685.44
05.105.0176-A | 3192.64
05.105.0178-0 | 6698.56
05.105.0178-A | 5804.48
05.105.0179-0 | 6698.56
05.105.0179-A | 5804.48
05.105.0180-0 | 16524.64
05.105.0180-A | 14317.6
05.105.0185-0 | 4762.56
05.105.0185-A | 4127.2
05.105.0186-0 | 3685.44
05.105.0186-A | 3192.64
05.105.0187-0 | 4331.36
05.105.0187-A | 3754.08
05.105.0188-0 | 4331.36
05.105.0188-A | 3754.08
05.105.0190-0 | 2912.8
05.105.0190-A | 2523.84
05.105.0195-0 | 2912.8
05.105.0195-A | 2523.84
05.105.0200-0 | 14383.06
05.105.0200-A | 12468.62
05.105.0201-0 | 28766.12
05.105.0201-A | 24937.24
05.105.0202-0 | 43149.18
05.105.0202-A | 37405.86
05.105.0203-0 | 57532.24
05.105.0203-A | 49874.48
05.105.0204-0 | 11145.96
05.105.0204-A | 9662.39
05.105.0205-0 | 22291.92
05.105.0205-A | 19324.78
05.105.0206-0 | 33437.88
05.105.0206-A | 28987.17
05.105.0207-0 | 44583.84
05.105.0207-A | 38649.56
05.105.9999-0 | 9014
05.105.9999-A | 7811
05.205.0010-0 | 16256.24
05.205.0010-A | 14085.99
05.205.0011-0 | 32512.48
05.205.0011-A | 28171.98
05.205.0012-0 | 48768.72
05.205.0012-A | 42257.97
05.205.0013-0 | 65024.97
05.205.0013-A | 56343.97
05.205.0015-0 | 12597.55
05.205.0015-A | 10915.75
05.205.0016-0 | 25195.11
05.205.0016-A | 21831.5
05.205.0017-0 | 37792.67
05.205.0017-A | 32747.25
05.205.0018-0 | 50390.23
05.205.0018-A | 43663.01
05.205.9999-0 | 4612
05.205.9999-A | 4124
06.001.0020-0 | 28.27
06.001.0020-A | 24.53
06.001.0022-0 | 41.36
06.001.0022-A | 35.92
06.001.0023-0 | 57.83
06.001.0023-A | 50.62
06.001.0024-0 | 73.9
06.001.0024-A | 64.85
06.001.0025-0 | 87.03
06.001.0025-A | 76.39
06.001.0030-0 | 41.5
06.001.0030-A | 36.33
06.001.0031-0 | 61.56
06.001.0031-A | 53.88
06.001.0032-0 | 76.46
06.001.0032-A | 67.09
06.001.0033-0 | 95.34
06.001.0033-A | 83.63
06.001.0034-0 | 110.89
06.001.0034-A | 97.39
06.001.0035-0 | 136.79
06.001.0035-A | 120.15
06.001.0036-0 | 158.3
06.001.0036-A | 139.15
06.001.0037-0 | 239.47
06.001.0037-A | 217.58
06.001.0038-0 | 265.36
06.001.0038-A | 241.47
06.001.0039-0 | 299.04
06.001.0039-A | 272.11
06.001.0040-0 | 363.3
06.001.0040-A | 329.53
06.001.0041-0 | 431.19
06.001.0041-A | 390.29
06.001.0042-0 | 480.94
06.001.0042-A | 434.79
06.001.0059-0 | 29.19
06.001.0059-A | 25.73
06.001.0060-0 | 39.46
06.001.0060-A | 34.63
06.001.0061-0 | 55.03
06.001.0061-A | 48.4
06.001.0062-0 | 65.91
06.001.0062-A | 57.97
06.001.0063-0 | 78.61
06.001.0063-A | 69.18
06.001.0064-0 | 95.91
06.001.0064-A | 84.4
06.001.0065-0 | 112.06
06.001.0065-A | 98.67
06.001.0066-0 | 184.4
06.001.0066-A | 169.47
06.001.0067-0 | 203.7
06.001.0067-A | 187.58
06.001.0068-0 | 231.65
06.001.0068-A | 213.19
06.001.0069-0 | 275.53
06.001.0069-A | 252.6
06.001.0070-0 | 321.31
06.001.0070-A | 294.49
06.001.0071-0 | 367.09
06.001.0071-A | 336.37
06.001.0080-0 | 4.67
06.001.0080-A | 4.05
06.001.0081-0 | 5.42
06.001.0081-A | 4.69
06.001.0082-0 | 6.25
06.001.0082-A | 5.41
06.001.0083-0 | 7.17
06.001.0083-A | 6.21
06.001.0084-0 | 8.17
06.001.0084-A | 7.08
06.001.0085-0 | 9.26
06.001.0085-A | 8.02
06.001.0101-0 | 23.49
06.001.0101-A | 20.42
06.001.0102-0 | 28.13
06.001.0102-A | 24.45
06.001.0103-0 | 32.88
06.001.0103-A | 28.58
06.001.0105-0 | 42.03
06.001.0105-A | 36.57
06.001.0106-0 | 47.12
06.001.0106-A | 41.02
06.001.0110-0 | 15.6
06.001.0110-A | 13.51
06.001.0115-0 | 18.92
06.001.0115-A | 16.4
06.001.0120-0 | 22.59
06.001.0120-A | 19.58
06.001.0125-0 | 26.6
06.001.0125-A | 23.05
06.001.0130-0 | 30.96
06.001.0130-A | 26.82
06.001.0151-0 | 33.75
06.001.0151-A | 29.31
06.001.0152-0 | 41.94
06.001.0152-A | 36.41
06.001.0153-0 | 58.42
06.001.0153-A | 50.72
06.001.0155-0 | 66.72
06.001.0155-A | 57.93
06.001.0161-0 | 19.37
06.001.0161-A | 16.82
06.001.0162-0 | 26.94
06.001.0162-A | 23.4
06.001.0163-0 | 33.06
06.001.0163-A | 28.71
06.001.0165-0 | 36.75
06.001.0165-A | 31.91
06.001.0170-0 | 36.71
06.001.0170-A | 31.88
06.001.0171-0 | 41.86
06.001.0171-A | 36.37
06.001.0172-0 | 51.85
06.001.0172-A | 45.05
06.001.0173-0 | 56.93
06.001.0173-A | 49.48
06.001.0174-0 | 76.9
06.001.0174-A | 66.84
06.001.0180-0 | 13.31
06.001.0180-A | 11.53
06.001.0183-0 | 16.51
06.001.0183-A | 14.31
06.001.0184-0 | 22.65
06.001.0184-A | 19.63
06.001.0185-0 | 26.85
06.001.0185-A | 23.26
06.001.0187-0 | 31.58
06.001.0187-A | 27.37
06.001.0188-0 | 37.72
06.001.0188-A | 32.68
06.001.0189-0 | 44.36
06.001.0189-A | 38.44
06.001.0190-0 | 50.96
06.001.0190-A | 44.16
06.001.0192-0 | 59.89
06.001.0192-A | 51.9
06.001.0193-0 | 71.94
06.001.0193-A | 62.34
06.001.0195-0 | 104.88
06.001.0195-A | 90.88
06.001.0198-0 | 135.6
06.001.0198-A | 117.51
06.001.0200-0 | 159.34
06.001.0200-A | 138.07
06.001.0205-0 | 232.09
06.001.0205-A | 201.12
06.001.0210-0 | 322.01
06.001.0210-A | 279.04
06.001.0220-0 | 14.39
06.001.0220-A | 12.47
06.001.0221-0 | 16.34
06.001.0221-A | 14.16
06.001.0222-0 | 18.02
06.001.0222-A | 15.61
06.001.0224-0 | 24.57
06.001.0224-A | 21.29
06.001.0225-0 | 29.17
06.001.0225-A | 25.28
06.001.0226-0 | 34.35
06.001.0226-A | 29.77
06.001.0227-0 | 40.91
06.001.0227-A | 35.45
06.001.0228-0 | 48.08
06.001.0228-A | 41.66
06.001.0229-0 | 55.38
06.001.0229-A | 47.99
06.001.0231-0 | 78.18
06.001.0231-A | 67.75
06.001.0233-0 | 90.05
06.001.0233-A | 78.04
06.001.0235-0 | 94.73
06.001.0235-A | 82.09
06.001.0237-0 | 99.49
06.001.0237-A | 86.21
06.001.0242-0 | 7.87
06.001.0242-A | 6.82
06.001.0243-0 | 10.8
06.001.0243-A | 9.35
06.001.0244-0 | 13.72
06.001.0244-A | 11.89
06.001.0245-0 | 16.65
06.001.0245-A | 14.42
06.001.0246-0 | 19.57
06.001.0246-A | 16.96
06.001.0247-0 | 22.49
06.001.0247-A | 19.49
06.001.0248-0 | 25.42
06.001.0248-A | 22.03
06.001.0250-0 | 2.68
06.001.0250-A | 2.33
06.001.0251-0 | 4.64
06.001.0251-A | 4.04
06.001.0252-0 | 6.26
06.001.0252-A | 5.45
06.001.0254-0 | 9.48
06.001.0254-A | 8.25
06.001.0255-0 | 13.23
06.001.0255-A | 11.53
06.001.0256-0 | 17.02
06.001.0256-A | 14.84
06.001.0257-0 | 21
06.001.0257-A | 18.33
06.001.0258-0 | 27.87
06.001.0258-A | 24.35
06.001.0259-0 | 34.74
06.001.0259-A | 30.37
06.001.0260-0 | 6.49
06.001.0260-A | 5.62
06.001.0261-0 | 9.74
06.001.0261-A | 8.44
06.001.0262-0 | 12.98
06.001.0262-A | 11.25
06.001.0263-0 | 16.23
06.001.0263-A | 14.06
06.001.0264-0 | 19.48
06.001.0264-A | 16.88
06.001.0265-0 | 22.73
06.001.0265-A | 19.69
06.001.0266-0 | 25.97
06.001.0266-A | 22.51
06.001.0267-0 | 29.22
06.001.0267-A | 25.32
06.001.0268-0 | 32.47
06.001.0268-A | 28.13
06.001.0269-0 | 38.96
06.001.0269-A | 33.76
06.001.0270-0 | 1.54
06.001.0270-A | 1.33
06.001.0271-0 | 1.7
06.001.0271-A | 1.47
06.001.0272-0 | 2.02
06.001.0272-A | 1.75
06.001.0273-0 | 2.43
06.001.0273-A | 2.11
06.001.0274-0 | 2.67
06.001.0274-A | 2.32
06.001.0275-0 | 3.45
06.001.0275-A | 2.98
06.001.0276-0 | 4.42
06.001.0276-A | 3.83
06.001.0300-0 | 1553.14
06.001.0300-A | 1348.23
06.001.0301-0 | 767.19
06.001.0301-A | 666.06
06.001.0305-0 | 399.36
06.001.0305-A | 346.7
06.001.0306-0 | 38.81
06.001.0306-A | 34.09
06.001.0307-0 | 48.6
06.001.0307-A | 42.74
06.001.0308-0 | 143.56
06.001.0308-A | 134.93
06.001.0309-0 | 159.57
06.001.0309-A | 150.9
06.001.0310-0 | 190.32
06.001.0310-A | 179.94
06.001.0311-0 | 204.58
06.001.0311-A | 192.86
06.001.0312-0 | 219
06.001.0312-A | 206.46
06.001.0313-0 | 47.37
06.001.0313-A | 41.51
06.001.0314-0 | 48.72
06.001.0314-A | 42.84
06.001.0315-0 | 142.73
06.001.0315-A | 134.14
06.001.0316-0 | 158.88
06.001.0316-A | 150.25
06.001.0317-0 | 191.47
06.001.0317-A | 181.03
06.001.0318-0 | 10.72
06.001.0318-A | 9.45
06.001.0319-0 | 41.63
06.001.0319-A | 36.19
06.001.0320-0 | 165.85
06.001.0320-A | 144.1
06.001.0325-0 | 229.18
06.001.0325-A | 198.97
06.001.0327-0 | 82.92
06.001.0327-A | 72.05
06.001.0328-0 | 82.92
06.001.0328-A | 72.05
06.001.0329-0 | 165.85
06.001.0329-A | 144.1
06.001.0330-0 | 248.78
06.001.0330-A | 216.15
06.001.0331-0 | 419.87
06.001.0331-A | 365.36
06.001.0332-0 | 108.33
06.001.0332-A | 94.17
06.001.0335-0 | 62.63
06.001.0335-A | 54.46
06.001.0500-0 | 4.2
06.001.0500-A | 3.67
06.001.0501-0 | 6.83
06.001.0501-A | 5.96
06.001.0502-0 | 9.94
06.001.0502-A | 8.67
06.001.0503-0 | 16.33
06.001.0503-A | 14.24
06.001.0504-0 | 24.51
06.001.0504-A | 21.36
06.001.0505-0 | 31.97
06.001.0505-A | 27.85
06.001.0506-0 | 34.88
06.001.0506-A | 30.83
06.001.0507-0 | 40.46
06.001.0507-A | 35.76
06.001.0508-0 | 47.23
06.001.0508-A | 41.76
06.001.0509-0 | 59.32
06.001.0509-A | 52.94
06.001.0510-0 | 60.21
06.001.0510-A | 53.26
06.001.0511-0 | 73.73
06.001.0511-A | 65.24
06.001.0512-0 | 109.38
06.001.0512-A | 99.62
06.001.0513-0 | 130.1
06.001.0513-A | 118.54
06.001.0514-0 | 155.62
06.001.0514-A | 141.96
06.001.0515-0 | 181.28
06.001.0515-A | 165.48
06.001.0516-0 | 225.19
06.001.0516-A | 205.56
06.001.0550-0 | 2.82
06.001.0550-A | 2.47
06.001.0551-0 | 4.61
06.001.0551-A | 4.04
06.001.0552-0 | 6.83
06.001.0552-A | 5.97
06.001.0553-0 | 11.4
06.001.0553-A | 9.97
06.001.0554-0 | 17.43
06.001.0554-A | 15.22
06.001.0555-0 | 22.91
06.001.0555-A | 20
06.001.0556-0 | 26.05
06.001.0556-A | 23.18
06.001.0557-0 | 30.77
06.001.0557-A | 27.38
06.001.0558-0 | 35.46
06.001.0558-A | 31.56
06.001.0559-0 | 40.48
06.001.0559-A | 36.03
06.001.0560-0 | 45.5
06.001.0560-A | 40.51
06.001.0561-0 | 56.07
06.001.0561-A | 49.94
06.001.0562-0 | 88.26
06.001.0562-A | 81.32
06.001.0563-0 | 105.87
06.001.0563-A | 97.56
06.001.0564-0 | 127.77
06.001.0564-A | 117.83
06.001.0565-0 | 149.81
06.001.0565-A | 138.21
06.001.0566-0 | 187.15
06.001.0566-A | 172.6
06.001.0630-0 | 9.79
06.001.0630-A | 8.52
06.001.0631-0 | 16.14
06.001.0631-A | 14.04
06.001.0632-0 | 24.28
06.001.0632-A | 21.12
06.001.0633-0 | 31.65
06.001.0633-A | 27.54
06.001.0634-0 | 34.46
06.001.0634-A | 30.42
06.001.0650-0 | 8.11
06.001.0650-A | 7.03
06.001.0651-0 | 12.17
06.001.0651-A | 10.55
06.001.0652-0 | 16.23
06.001.0652-A | 14.06
06.001.0653-0 | 20.29
06.001.0653-A | 17.58
06.001.0654-0 | 24.35
06.001.0654-A | 21.1
06.001.0655-0 | 28.41
06.001.0655-A | 24.62
06.001.0656-0 | 32.47
06.001.0656-A | 28.13
06.001.0657-0 | 36.53
06.001.0657-A | 31.65
06.001.0658-0 | 40.59
06.001.0658-A | 35.17
06.001.0659-0 | 44.65
06.001.0659-A | 38.69
06.001.0660-0 | 48.71
06.001.0660-A | 42.2
06.001.0661-0 | 52.76
06.001.0661-A | 45.72
06.001.0662-0 | 56.82
06.001.0662-A | 49.24
06.001.0663-0 | 60.88
06.001.0663-A | 52.76
06.001.0664-0 | 64.94
06.001.0664-A | 56.27
06.001.0665-0 | 69
06.001.0665-A | 59.79
06.001.0666-0 | 77.12
06.001.0666-A | 66.83
06.001.0670-0 | 20.29
06.001.0670-A | 17.58
06.001.0671-0 | 30.03
06.001.0671-A | 26.02
06.001.0672-0 | 39.37
06.001.0672-A | 34.11
06.001.0673-0 | 58.45
06.001.0673-A | 50.65
06.001.0674-0 | 75.9
06.001.0674-A | 65.77
06.001.0675-0 | 92.95
06.001.0675-A | 80.54
06.001.0676-0 | 109.19
06.001.0676-A | 94.61
06.001.0677-0 | 124.21
06.001.0677-A | 107.63
06.001.0678-0 | 138.41
06.001.0678-A | 119.94
06.001.0679-0 | 152.22
06.001.0679-A | 131.9
06.001.0680-0 | 164.8
06.001.0680-A | 142.8
06.001.0681-0 | 187.94
06.001.0681-A | 162.85
06.001.0682-0 | 207.42
06.001.0682-A | 179.74
06.001.0683-0 | 216.76
06.001.0683-A | 187.83
06.001.0684-0 | 223.66
06.001.0684-A | 193.81
06.001.0685-0 | 245.58
06.001.0685-A | 212.8
06.001.0686-0 | 254.51
06.001.0686-A | 220.54
06.001.0710-0 | 25.39
06.001.0710-A | 22
06.001.0711-0 | 36.68
06.001.0711-A | 31.79
06.001.0712-0 | 125.77
06.001.0712-A | 118.59
06.001.0715-0 | 19.33
06.001.0715-A | 16.75
06.001.0716-0 | 23.91
06.001.0716-A | 20.72
06.001.0717-0 | 26.87
06.001.0717-A | 23.29
06.001.0718-0 | 31.27
06.001.0718-A | 27.1
06.001.0719-0 | 34.17
06.001.0719-A | 29.61
06.001.0720-0 | 62.79
06.001.0720-A | 55.24
06.001.0721-0 | 79.56
06.001.0721-A | 69.86
06.001.0722-0 | 82.14
06.001.0722-A | 72.42
06.001.0723-0 | 192.46
06.001.0723-A | 178.13
06.001.0724-0 | 223.87
06.001.0724-A | 209.49
06.001.0725-0 | 273.04
06.001.0725-A | 255.74
06.001.0726-0 | 296.21
06.001.0726-A | 276.83
06.001.0727-0 | 298.53
06.001.0727-A | 279.12
06.001.0728-0 | 326.35
06.001.0728-A | 303.51
06.001.0729-0 | 354.21
06.001.0729-A | 329.38
06.001.0730-0 | 386.5
06.001.0730-A | 357.8
06.001.0731-0 | 426.24
06.001.0731-A | 395.08
06.001.0732-0 | 469.71
06.001.0732-A | 434.3
06.001.0733-0 | 514.81
06.001.0733-A | 476.59
06.001.0734-0 | 597.42
06.001.0734-A | 551.14
06.001.0735-0 | 677.14
06.001.0735-A | 623.49
06.001.0736-0 | 718.97
06.001.0736-A | 663.6
06.001.0750-0 | 29.8
06.001.0750-A | 25.82
06.001.0751-0 | 29.84
06.001.0751-A | 25.86
06.001.0752-0 | 32.81
06.001.0752-A | 28.43
06.001.0753-0 | 32.85
06.001.0753-A | 28.47
06.001.0754-0 | 32.85
06.001.0754-A | 28.47
06.001.0755-0 | 44.32
06.001.0755-A | 38.4
06.001.0756-0 | 44.32
06.001.0756-A | 38.4
06.001.0757-0 | 47.34
06.001.0757-A | 41.03
06.001.0758-0 | 50.37
06.001.0758-A | 43.65
06.001.0759-0 | 50.43
06.001.0759-A | 43.7
06.001.0760-0 | 137.38
06.001.0760-A | 128.53
06.001.0761-0 | 140.55
06.001.0761-A | 131.29
06.001.0762-0 | 142.82
06.001.0762-A | 133.45
06.001.0763-0 | 149.24
06.001.0763-A | 139.06
06.001.0764-0 | 152.9
06.001.0764-A | 142.29
06.001.0765-0 | 157.25
06.001.0765-A | 146.17
06.001.0766-0 | 171.39
06.001.0766-A | 158.62
06.001.0767-0 | 176.63
06.001.0767-A | 163.35
06.001.0770-0 | 25.7
06.001.0770-A | 22.8
06.001.0771-0 | 26.28
06.001.0771-A | 23.3
06.001.0772-0 | 27.05
06.001.0772-A | 23.99
06.001.0773-0 | 27.83
06.001.0773-A | 24.69
06.001.0774-0 | 28.61
06.001.0774-A | 25.38
06.001.0775-0 | 29.38
06.001.0775-A | 26.08
06.001.0776-0 | 30.16
06.001.0776-A | 26.77
06.001.0777-0 | 30.94
06.001.0777-A | 27.46
06.001.0778-0 | 37.18
06.001.0778-A | 33.25
06.001.0779-0 | 48.57
06.001.0779-A | 43.89
06.001.0780-0 | 56.5
06.001.0780-A | 51.71
06.001.0781-0 | 76.4
06.001.0781-A | 70.62
06.002.0010-0 | 187.65
06.002.0010-A | 181.14
06.002.0011-0 | 288.22
06.002.0011-A | 281.59
06.002.0012-0 | 352.04
06.002.0012-A | 344.1
06.002.0013-0 | 395.61
06.002.0013-A | 386.18
06.002.0014-0 | 485.91
06.002.0014-A | 474.4
06.002.0015-0 | 607.06
06.002.0015-A | 593.67
06.002.0016-0 | 771.79
06.002.0016-A | 756.86
06.002.0017-0 | 1220.32
06.002.0017-A | 1201.85
06.002.0018-0 | 1768.24
06.002.0018-A | 1745.31
06.002.0019-0 | 2167.85
06.002.0019-A | 2139.91
06.002.0020-0 | 2645.22
06.002.0020-A | 2614.7
06.002.0041-0 | 196.46
06.002.0041-A | 191.63
06.002.0042-0 | 365.11
06.002.0042-A | 358.48
06.002.0043-0 | 394.27
06.002.0043-A | 386.33
06.002.0044-0 | 448.61
06.002.0044-A | 439.18
06.002.0045-0 | 550.91
06.002.0045-A | 539.4
06.002.0046-0 | 689.06
06.002.0046-A | 675.67
06.002.0047-0 | 842.4
06.002.0047-A | 827.47
06.002.0049-0 | 1385.5
06.002.0049-A | 1367.04
06.002.0050-0 | 2017.23
06.002.0050-A | 1994.3
06.002.0061-0 | 258.08
06.002.0061-A | 253.26
06.002.0062-0 | 375.68
06.002.0062-A | 369.05
06.002.0063-0 | 464.29
06.002.0063-A | 456.35
06.002.0064-0 | 592.38
06.002.0064-A | 582.94
06.002.0065-0 | 727.49
06.002.0065-A | 715.98
06.002.0066-0 | 913.68
06.002.0066-A | 900.29
06.002.0067-0 | 1097.76
06.002.0067-A | 1082.83
06.002.0069-0 | 1549.47
06.002.0069-A | 1531
06.002.0070-0 | 2266.22
06.002.0070-A | 2243.29
06.003.0010-0 | 50.95
06.003.0010-A | 48.41
06.003.0011-0 | 70.77
06.003.0011-A | 65.87
06.003.0012-0 | 117.07
06.003.0012-A | 109.03
06.003.0013-0 | 153.76
06.003.0013-A | 141.5
06.003.0015-0 | 341.63
06.003.0015-A | 329.72
06.003.0017-0 | 449.04
06.003.0017-A | 432.34
06.003.0050-0 | 70.42
06.003.0050-A | 66.29
06.003.0053-0 | 92.79
06.003.0053-A | 87.35
06.003.0055-0 | 121.13
06.003.0055-A | 113.92
06.003.0057-0 | 168.11
06.003.0057-A | 159.06
06.003.0058-0 | 204.08
06.003.0058-A | 193.44
06.003.0060-0 | 68.23
06.003.0060-A | 64.5
06.003.0062-0 | 97.08
06.003.0062-A | 91.63
06.003.0064-0 | 127.32
06.003.0064-A | 120.11
06.003.0066-0 | 172.46
06.003.0066-A | 163.41
06.003.0068-0 | 203.43
06.003.0068-A | 192.79
06.004.0060-0 | 121.88
06.004.0060-A | 116.14
06.004.0062-0 | 145.41
06.004.0062-A | 138.19
06.004.0064-0 | 193.9
06.004.0064-A | 184.85
06.004.0066-0 | 237.03
06.004.0066-A | 226.39
06.004.0068-0 | 306.17
06.004.0068-A | 293.86
06.004.0070-0 | 366.42
06.004.0070-A | 352.44
06.004.0072-0 | 441.13
06.004.0072-A | 422.44
06.004.0074-0 | 517.37
06.004.0074-A | 496.81
06.004.0076-0 | 700.48
06.004.0076-A | 676.97
06.004.0078-0 | 775.7
06.004.0078-A | 749.32
06.004.0080-0 | 1080.42
06.004.0080-A | 1047.04
06.004.0082-0 | 2046.05
06.004.0082-A | 2006.67
06.004.0084-0 | 2121.09
06.004.0084-A | 2076.13
06.004.0090-0 | 126.88
06.004.0090-A | 121.14
06.004.0092-0 | 146.4
06.004.0092-A | 139.19
06.004.0094-0 | 197.76
06.004.0094-A | 188.71
06.004.0096-0 | 255.03
06.004.0096-A | 244.39
06.004.0098-0 | 300.87
06.004.0098-A | 288.56
06.004.0100-0 | 359.06
06.004.0100-A | 345.08
06.004.0102-0 | 444.28
06.004.0102-A | 425.59
06.004.0104-0 | 627.37
06.004.0104-A | 606.81
06.004.0106-0 | 714.04
06.004.0106-A | 690.53
06.004.0108-0 | 756.12
06.004.0108-A | 729.74
06.004.0110-0 | 1037.31
06.004.0110-A | 1003.93
06.004.0112-0 | 2062.36
06.004.0112-A | 2022.98
06.004.0114-0 | 2357.23
06.004.0114-A | 2312.27
06.004.0120-0 | 152.76
06.004.0120-A | 147.03
06.004.0122-0 | 165.9
06.004.0122-A | 158.69
06.004.0124-0 | 216.9
06.004.0124-A | 207.85
06.004.0126-0 | 275.03
06.004.0126-A | 264.39
06.004.0128-0 | 411.72
06.004.0128-A | 399.41
06.004.0130-0 | 435.58
06.004.0130-A | 421.6
06.004.0132-0 | 569.37
06.004.0132-A | 550.68
06.004.0134-0 | 679.37
06.004.0134-A | 658.81
06.004.0136-0 | 858.48
06.004.0136-A | 834.97
06.004.0138-0 | 946.7
06.004.0138-A | 920.32
06.004.0140-0 | 1349.91
06.004.0140-A | 1316.53
06.004.0142-0 | 2944.53
06.004.0142-A | 2905.15
06.004.0144-0 | 3288.26
06.004.0144-A | 3243.3
06.004.0150-0 | 168.55
06.004.0150-A | 162.81
06.004.0152-0 | 202.45
06.004.0152-A | 194.77
06.004.0154-0 | 244.51
06.004.0154-A | 235.14
06.004.0156-0 | 323.59
06.004.0156-A | 311.87
06.004.0158-0 | 505.63
06.004.0158-A | 492.13
06.004.0160-0 | 543.67
06.004.0160-A | 527.04
06.004.0162-0 | 736.43
06.004.0162-A | 717.29
06.004.0164-0 | 877.12
06.004.0164-A | 855.24
06.004.0166-0 | 1145.62
06.004.0166-A | 1121.73
06.004.0168-0 | 1260.98
06.004.0168-A | 1234.05
06.004.0170-0 | 1624.03
06.004.0170-A | 1590.26
06.004.0172-0 | 3427.02
06.004.0172-A | 3387.64
06.004.0174-0 | 3689.07
06.004.0174-A | 3644.11
06.004.0253-1 | 779.73
06.004.0253-B | 723.71
06.004.0254-1 | 883.06
06.004.0254-B | 824.02
06.004.0400-0 | 5916.92
06.004.0400-A | 5719.21
06.004.0405-0 | 6129.8
06.004.0405-A | 5914.71
06.004.0410-0 | 6836.44
06.004.0410-A | 6598.49
06.004.0415-0 | 10598.58
06.004.0415-A | 10155.7
06.004.0420-0 | 9010.88
06.004.0420-A | 8721.73
06.004.0425-0 | 11253.83
06.004.0425-A | 10879.42
06.004.0430-0 | 11229.99
06.004.0430-A | 10854.92
06.004.0435-0 | 16991.8
06.004.0435-A | 16288.95
06.004.0440-0 | 12561.14
06.004.0440-A | 12176.14
06.004.0445-0 | 13966.97
06.004.0445-A | 13508.27
06.004.0450-0 | 14798.35
06.004.0450-A | 14312.14
06.004.0455-0 | 22431.74
06.004.0455-A | 21509.06
06.004.0500-0 | 3222.26
06.004.0500-A | 2995.15
06.004.0505-0 | 4053.66
06.004.0505-A | 3769.02
06.004.0510-0 | 5196.95
06.004.0510-A | 4832.37
06.004.0515-0 | 5664.79
06.004.0515-A | 5266.6
06.004.0520-0 | 6496.19
06.004.0520-A | 6040.46
06.004.0525-0 | 7275.92
06.004.0525-A | 6764.17
06.004.0530-0 | 8107.32
06.004.0530-A | 7538.04
06.004.0535-0 | 8938.72
06.004.0535-A | 8311.91
06.005.0030-0 | 48.21
06.005.0030-A | 45.14
06.005.0035-0 | 66.58
06.005.0035-A | 62.9
06.005.0040-0 | 93.29
06.005.0040-A | 89
06.005.0045-0 | 154.63
06.005.0045-A | 149.17
06.005.0050-0 | 198.16
06.005.0050-A | 192.07
06.006.0010-0 | 303.17
06.006.0010-A | 291.33
06.006.0011-0 | 57.16
06.006.0011-A | 55.06
06.006.0015-0 | 188.88
06.006.0015-A | 181.67
06.006.0016-0 | 37.11
06.006.0016-A | 35.72
06.006.0020-0 | 133.46
06.006.0020-A | 128.71
06.006.0030-0 | 179.6
06.006.0030-A | 169.23
06.006.0031-0 | 115.85
06.006.0031-A | 107.67
06.006.0035-0 | 251.71
06.006.0035-A | 238.91
06.006.0036-0 | 150.91
06.006.0036-A | 140.97
06.006.0040-0 | 406.67
06.006.0040-A | 390.76
06.006.0041-0 | 193.85
06.006.0041-A | 182.17
06.006.0050-0 | 1244.71
06.006.0050-A | 1224.71
06.006.0051-0 | 271.41
06.006.0051-A | 257.44
06.006.0060-0 | 1854.33
06.006.0060-A | 1830.69
06.006.0061-0 | 337.21
06.006.0061-A | 321.14
06.006.0090-0 | 96.06
06.006.0090-A | 93.12
06.006.0091-0 | 131.27
06.006.0091-A | 127.58
06.007.0010-0 | 36.76
06.007.0010-A | 32.37
06.007.0011-0 | 46.28
06.007.0011-A | 40.74
06.007.0012-0 | 62.92
06.007.0012-A | 55.39
06.007.0013-0 | 77.52
06.007.0013-A | 68.22
06.007.0015-0 | 83.21
06.007.0015-A | 73.26
06.007.0016-0 | 94.77
06.007.0016-A | 83.43
06.007.0017-0 | 112.53
06.007.0017-A | 99.11
06.007.0060-0 | 56.34
06.007.0060-A | 50.7
06.007.0061-0 | 75.29
06.007.0061-A | 67.71
06.007.0062-0 | 115.66
06.007.0062-A | 104.28
06.007.0063-0 | 180.89
06.007.0063-A | 162.69
06.007.0064-0 | 234.4
06.007.0064-A | 210.79
06.007.0065-0 | 287.81
06.007.0065-A | 258.97
06.007.0080-0 | 113.49
06.007.0080-A | 102.11
06.007.0081-0 | 147.62
06.007.0081-A | 132.99
06.007.0082-0 | 230.38
06.007.0082-A | 207.9
06.007.0083-0 | 361.78
06.007.0083-A | 325.38
06.007.0084-0 | 469.88
06.007.0084-A | 422.68
06.007.0085-0 | 574.54
06.007.0085-A | 516.85
06.007.0100-0 | 113.49
06.007.0100-A | 102.11
06.007.0101-0 | 148.71
06.007.0101-A | 134.08
06.007.0102-0 | 228.35
06.007.0102-A | 206.14
06.007.0120-0 | 155.51
06.007.0120-A | 141.43
06.007.0121-0 | 200.45
06.007.0121-A | 180.95
06.007.0122-0 | 334.36
06.007.0122-A | 305.11
06.007.0123-0 | 549.2
06.007.0123-A | 501.99
06.007.0124-0 | 755.5
06.007.0124-A | 694.11
06.007.0125-0 | 905.13
06.007.0125-A | 829.85
06.008.0050-0 | 147.38
06.008.0050-A | 145.8
06.008.0053-0 | 179.5
06.008.0053-A | 177.37
06.008.0055-0 | 205.29
06.008.0055-A | 202.63
06.008.0056-0 | 266.89
06.008.0056-A | 263.95
06.008.0058-0 | 298.72
06.008.0058-A | 295.51
06.008.0060-0 | 531.21
06.008.0060-A | 527.46
06.008.0062-0 | 867.14
06.008.0062-A | 862.85
06.008.0065-0 | 1440.63
06.008.0065-A | 1435.8
06.008.0068-0 | 3754.96
06.008.0068-A | 3749.58
06.008.0070-0 | 4567.99
06.008.0070-A | 4562.08
06.008.0072-0 | 6153.43
06.008.0072-A | 6146.98
06.008.0100-0 | 221.09
06.008.0100-A | 218.43
06.008.0105-0 | 340.96
06.008.0105-A | 337.75
06.009.0030-0 | 165.33
06.009.0030-A | 164.74
06.009.0033-0 | 233.56
06.009.0033-A | 232.72
06.009.0035-0 | 321.11
06.009.0035-A | 320.15
06.009.0051-0 | 379.29
06.009.0051-A | 378.42
06.009.0052-0 | 383.81
06.009.0052-A | 382.54
06.009.0053-0 | 460.75
06.009.0053-A | 458.66
06.009.0054-0 | 565.45
06.009.0054-A | 562.3
06.009.0055-0 | 695.35
06.009.0055-A | 691.23
06.009.0056-0 | 817.8
06.009.0056-A | 813.75
06.009.0057-0 | 1116.17
06.009.0057-A | 1110.7
06.009.0058-0 | 1435.47
06.009.0058-A | 1428.52
06.009.0059-0 | 1857.56
06.009.0059-A | 1849.07
06.009.0060-0 | 2598.91
06.009.0060-A | 2589.01
06.009.0061-0 | 3107.31
06.009.0061-A | 3096
06.009.0062-0 | 3632.61
06.009.0062-A | 3619.89
06.009.0063-0 | 4231.07
06.009.0063-A | 4216.94
06.009.0064-0 | 5520.38
06.009.0064-A | 5503.68
06.009.0081-0 | 430.66
06.009.0081-A | 428.57
06.009.0082-0 | 519.83
06.009.0082-A | 516.68
06.009.0083-0 | 639.69
06.009.0083-A | 635.57
06.009.0084-0 | 725.89
06.009.0084-A | 721.84
06.009.0085-0 | 1020.06
06.009.0085-A | 1014.59
06.009.0086-0 | 1273.21
06.009.0086-A | 1266.26
06.009.0087-0 | 1631.35
06.009.0087-A | 1624.29
06.009.0088-0 | 2303.28
06.009.0088-A | 2295.05
06.009.0089-0 | 2672.14
06.009.0089-A | 2662.75
06.009.0090-0 | 3084.31
06.009.0090-A | 3073.75
06.009.0091-0 | 3619.83
06.009.0091-A | 3608.1
06.009.0092-0 | 4803
06.009.0092-A | 4788.92
06.010.0010-0 | 265.74
06.010.0010-A | 249.57
06.010.0011-0 | 123.04
06.010.0011-A | 115.56
06.010.0015-0 | 542.03
06.010.0015-A | 522.17
06.010.0016-0 | 168.9
06.010.0016-A | 159.87
06.010.0020-0 | 948.21
06.010.0020-A | 924.67
06.010.0021-0 | 216.13
06.010.0021-A | 205.59
06.010.0030-0 | 1521.53
06.010.0030-A | 1507.95
06.010.0031-0 | 286.44
06.010.0031-A | 274.37
06.010.0040-0 | 3054.14
06.010.0040-A | 3038.49
06.010.0041-0 | 392.99
06.010.0041-A | 379.07
06.011.0101-0 | 33.41
06.011.0101-A | 31.33
06.011.0102-0 | 34.26
06.011.0102-A | 32.15
06.011.0103-0 | 70.36
06.011.0103-A | 67.49
06.011.0104-0 | 77.96
06.011.0104-A | 74.12
06.011.0105-0 | 80
06.011.0105-A | 76.06
06.011.0106-0 | 147.15
06.011.0106-A | 141.93
06.011.0107-0 | 162.67
06.011.0107-A | 157.44
06.011.0108-0 | 206.26
06.011.0108-A | 200.1
06.011.0109-0 | 272.35
06.011.0109-A | 265.44
06.011.0110-0 | 314.85
06.011.0110-A | 307.37
06.011.0111-0 | 320.04
06.011.0111-A | 311.99
06.011.0112-0 | 398.41
06.011.0112-A | 389.63
06.011.0113-0 | 459.88
06.011.0113-A | 449.82
06.011.0115-0 | 859.07
06.011.0115-A | 848.12
06.011.0116-0 | 989.52
06.011.0116-A | 977.15
06.011.0117-0 | 1141.29
06.011.0117-A | 1127.89
06.011.0119-0 | 1606.49
06.011.0119-A | 1590.34
06.011.0131-0 | 33.41
06.011.0131-A | 31.33
06.011.0132-0 | 34.26
06.011.0132-A | 32.15
06.011.0133-0 | 56.84
06.011.0133-A | 53.97
06.011.0134-0 | 77.96
06.011.0134-A | 74.12
06.011.0135-0 | 109.67
06.011.0135-A | 104.81
06.011.0136-0 | 193.88
06.011.0136-A | 188.13
06.011.0137-0 | 209.41
06.011.0137-A | 203.63
06.011.0139-0 | 329.62
06.011.0139-A | 322.16
06.011.0140-0 | 388.13
06.011.0140-A | 379.7
06.011.0141-0 | 715.35
06.011.0141-A | 705.93
06.011.0142-0 | 727.63
06.011.0142-A | 717.47
06.011.0143-0 | 967.85
06.011.0143-A | 956.14
06.011.0145-0 | 1210.94
06.011.0145-A | 1198.35
06.011.0146-0 | 1400.33
06.011.0146-A | 1386.04
06.011.0147-0 | 1684.28
06.011.0147-A | 1668.94
06.011.0149-0 | 3145.66
06.011.0149-A | 3126.2
06.011.0191-0 | 2.81
06.011.0191-A | 2.43
06.011.0192-0 | 9.89
06.011.0192-A | 9.44
06.011.0193-0 | 9.89
06.011.0193-A | 9.44
06.011.0194-0 | 10.06
06.011.0194-A | 9.6
06.011.0195-0 | 10.06
06.011.0195-A | 9.6
06.011.0196-0 | 10.46
06.011.0196-A | 9.98
06.011.0197-0 | 10.5
06.011.0197-A | 10.02
06.011.0198-0 | 10.66
06.011.0198-A | 10.17
06.011.0199-0 | 10.71
06.011.0199-A | 10.21
06.011.0200-0 | 10.87
06.011.0200-A | 10.37
06.011.0201-0 | 11.27
06.011.0201-A | 10.75
06.011.0202-0 | 11.71
06.011.0202-A | 11.17
06.011.0203-0 | 12.31
06.011.0203-A | 11.75
06.011.0205-0 | 12.69
06.011.0205-A | 12.1
06.011.0206-0 | 13.41
06.011.0206-A | 12.8
06.011.0207-0 | 14.02
06.011.0207-A | 13.37
06.011.0209-0 | 15.79
06.011.0209-A | 15.07
06.011.0221-0 | 33.37
06.011.0221-A | 31.29
06.011.0222-0 | 34.39
06.011.0222-A | 32.26
06.011.0223-0 | 60.89
06.011.0223-A | 57.48
06.011.0224-0 | 78.48
06.011.0224-A | 74.57
06.011.0225-0 | 115.2
06.011.0225-A | 110.9
06.011.0226-0 | 147.48
06.011.0226-A | 142.25
06.011.0227-0 | 163.67
06.011.0227-A | 158.4
06.011.0228-0 | 208.42
06.011.0228-A | 202.16
06.011.0229-0 | 274.95
06.011.0229-A | 267.92
06.011.0230-0 | 318.84
06.011.0230-A | 311.17
06.011.0231-0 | 325.79
06.011.0231-A | 317.48
06.011.0232-0 | 407.12
06.011.0232-A | 397.93
06.011.0233-0 | 474.34
06.011.0233-A | 463.62
06.011.0235-0 | 875.57
06.011.0235-A | 863.84
06.011.0236-0 | 1013.98
06.011.0236-A | 1000.48
06.011.0237-0 | 1227.66
06.011.0237-A | 1211.98
06.011.0239-0 | 1718.45
06.011.0239-A | 1699.18
06.011.0251-0 | 33.37
06.011.0251-A | 31.29
06.011.0252-0 | 34.39
06.011.0252-A | 32.26
06.011.0253-0 | 60.89
06.011.0253-A | 57.48
06.011.0254-0 | 78.48
06.011.0254-A | 74.57
06.011.0255-0 | 144.97
06.011.0255-A | 139.67
06.011.0256-0 | 194.44
06.011.0256-A | 188.67
06.011.0257-0 | 207.29
06.011.0257-A | 201.55
06.011.0258-0 | 266.87
06.011.0258-A | 260.2
06.011.0259-0 | 332.98
06.011.0259-A | 325.37
06.011.0260-0 | 392.79
06.011.0260-A | 384.15
06.011.0261-0 | 721.09
06.011.0261-A | 711.42
06.011.0262-0 | 820.39
06.011.0262-A | 811.19
06.011.0263-0 | 982.04
06.011.0263-A | 969.67
06.011.0265-0 | 1228.08
06.011.0265-A | 1214.77
06.011.0266-0 | 1424.84
06.011.0266-A | 1409.42
06.011.0267-0 | 1712.93
06.011.0267-A | 1696.28
06.011.0269-0 | 3232.7
06.011.0269-A | 3210.62
06.011.0311-0 | 34.64
06.011.0311-A | 32.48
06.011.0312-0 | 61.11
06.011.0312-A | 57.67
06.011.0313-0 | 78.26
06.011.0313-A | 74.38
06.011.0314-0 | 115.03
06.011.0314-A | 110.74
06.011.0315-0 | 147.27
06.011.0315-A | 142.06
06.011.0316-0 | 163.07
06.011.0316-A | 157.82
06.011.0317-0 | 206.43
06.011.0317-A | 200.25
06.011.0318-0 | 272.75
06.011.0318-A | 265.82
06.011.0319-0 | 315.04
06.011.0319-A | 307.55
06.011.0320-0 | 320.67
06.011.0320-A | 312.59
06.011.0321-0 | 399.76
06.011.0321-A | 390.92
06.011.0322-0 | 461.3
06.011.0322-A | 451.17
06.011.0324-0 | 863.77
06.011.0324-A | 852.61
06.011.0325-0 | 994.8
06.011.0325-A | 982.18
06.011.0326-0 | 1146.83
06.011.0326-A | 1133.17
06.011.0328-0 | 1617.78
06.011.0328-A | 1601.11
06.011.0341-0 | 38.58
06.011.0341-A | 35.89
06.011.0342-0 | 61.23
06.011.0342-A | 57.77
06.011.0343-0 | 78.08
06.011.0343-A | 74.22
06.011.0344-0 | 144.86
06.011.0344-A | 139.66
06.011.0345-0 | 194.43
06.011.0345-A | 188.65
06.011.0346-0 | 209.6
06.011.0346-A | 203.81
06.011.0347-0 | 266.62
06.011.0347-A | 260
06.011.0348-0 | 330.04
06.011.0348-A | 322.57
06.011.0349-0 | 389.08
06.011.0349-A | 380.62
06.011.0350-0 | 716.36
06.011.0350-A | 706.9
06.011.0351-0 | 822.77
06.011.0351-A | 812.56
06.011.0352-0 | 969.89
06.011.0352-A | 958.09
06.011.0354-0 | 1216.23
06.011.0354-A | 1203.4
06.011.0355-0 | 1408.11
06.011.0355-A | 1393.49
06.011.0356-0 | 1690.43
06.011.0356-A | 1674.8
06.011.0358-0 | 3158
06.011.0358-A | 3137.97
06.011.0370-0 | 111.78
06.011.0370-A | 108.2
06.011.0371-0 | 204.21
06.011.0371-A | 199.84
06.011.0372-0 | 315.99
06.011.0372-A | 311.26
06.011.0373-0 | 561.88
06.011.0373-A | 555.06
06.011.0374-0 | 704.88
06.011.0374-A | 696.32
06.011.0375-0 | 916.69
06.011.0375-A | 907.13
06.011.0376-0 | 1453.1
06.011.0376-A | 1442.83
06.011.0377-0 | 1822.17
06.011.0377-A | 1810.7
06.011.0378-0 | 2869.15
06.011.0378-A | 2856.96
06.011.0379-0 | 3407.01
06.011.0379-A | 3393.4
06.011.0380-0 | 4693.25
06.011.0380-A | 4678.59
06.011.0381-0 | 4728.01
06.011.0381-A | 4711.83
06.011.0382-0 | 6892.13
06.011.0382-A | 6874.74
06.011.0383-0 | 14324.48
06.011.0383-A | 14303.8
06.011.0390-0 | 111.78
06.011.0390-A | 108.2
06.011.0391-0 | 201.11
06.011.0391-A | 196.74
06.011.0392-0 | 314.71
06.011.0392-A | 310
06.011.0393-0 | 461.16
06.011.0393-A | 455.48
06.011.0394-0 | 827.29
06.011.0394-A | 819.96
06.011.0395-0 | 954.35
06.011.0395-A | 945.27
06.011.0396-0 | 1483.79
06.011.0396-A | 1473.55
06.011.0397-0 | 2109.6
06.011.0397-A | 2098.82
06.011.0398-0 | 3535.35
06.011.0398-A | 3522.61
06.011.0399-0 | 3815.15
06.011.0399-A | 3801.69
06.011.0400-0 | 4870.97
06.011.0400-A | 4855.83
06.011.0401-0 | 8747.14
06.011.0401-A | 8730.95
06.011.0402-0 | 11286.4
06.011.0402-A | 11268.44
06.011.0403-0 | 15979.73
06.011.0403-A | 15960.57
06.011.0404-0 | 21743.2
06.011.0404-A | 21719.46
06.011.0411-0 | 102.74
06.011.0411-A | 100.55
06.011.0412-0 | 102.74
06.011.0412-A | 100.63
06.011.0413-0 | 335.48
06.011.0413-A | 332.61
06.011.0414-0 | 343.08
06.011.0414-A | 339.24
06.011.0415-0 | 345.12
06.011.0415-A | 341.18
06.011.0416-0 | 544.83
06.011.0416-A | 539.61
06.011.0417-0 | 560.35
06.011.0417-A | 555.12
06.011.0418-0 | 736.5
06.011.0418-A | 730.34
06.011.0419-0 | 1594.34
06.011.0419-A | 1587.43
06.011.0420-0 | 1968.54
06.011.0420-A | 1960.87
06.011.0421-0 | 1972.53
06.011.0421-A | 1964.48
06.011.0422-0 | 4068.22
06.011.0422-A | 4059.44
06.011.0423-0 | 4863.66
06.011.0423-A | 4853.59
06.011.0424-0 | 6605.8
06.011.0424-A | 6594.85
06.011.0425-0 | 7694.04
06.011.0425-A | 7681.67
06.011.0426-0 | 9793.36
06.011.0426-A | 9779.95
06.011.0427-0 | 14718.56
06.011.0427-A | 14702.41
06.011.0431-0 | 101.85
06.011.0431-A | 99.77
06.011.0432-0 | 102.87
06.011.0432-A | 100.74
06.011.0433-0 | 197.85
06.011.0433-A | 194.44
06.011.0434-0 | 343.6
06.011.0434-A | 339.69
06.011.0435-0 | 380.32
06.011.0435-A | 376.02
06.011.0436-0 | 545.16
06.011.0436-A | 539.93
06.011.0437-0 | 561.35
06.011.0437-A | 556.08
06.011.0438-0 | 738.66
06.011.0438-A | 732.4
06.011.0439-0 | 1596.94
06.011.0439-A | 1589.91
06.011.0440-0 | 1971.77
06.011.0440-A | 1963.97
06.011.0441-0 | 1978.28
06.011.0441-A | 1969.97
06.011.0442-0 | 4076.93
06.011.0442-A | 4067.74
06.011.0443-0 | 4878.12
06.011.0443-A | 4867.39
06.011.0445-0 | 6622.3
06.011.0445-A | 6610.57
06.011.0446-0 | 7718.5
06.011.0446-A | 7705
06.011.0447-0 | 9879.73
06.011.0447-A | 9864.05
06.011.0449-0 | 14830.52
06.011.0449-A | 14811.25
06.012.0001-0 | 3231.75
06.012.0001-A | 3051.75
06.012.0002-0 | 3385.23
06.012.0002-A | 3195.41
06.012.0003-0 | 3779.75
06.012.0003-A | 3570.82
06.012.0004-0 | 4194.31
06.012.0004-A | 3959.47
06.012.0005-0 | 4563.34
06.012.0005-A | 4306.23
06.012.0006-0 | 5241.38
06.012.0006-A | 4945.01
06.012.0007-0 | 5794.56
06.012.0007-A | 5467.25
06.012.0008-0 | 6387.08
06.012.0008-A | 6028.82
06.012.0009-0 | 7116.98
06.012.0009-A | 6718.04
06.012.0015-0 | 2349.63
06.012.0015-A | 2216.12
06.012.0016-0 | 2701.87
06.012.0016-A | 2550.84
06.012.0017-0 | 2943.64
06.012.0017-A | 2779.45
06.012.0018-0 | 3322.09
06.012.0018-A | 3134.1
06.012.0019-0 | 3877.01
06.012.0019-A | 3659.21
06.012.0020-0 | 4279.39
06.012.0020-A | 4034.94
06.012.0021-0 | 4636.91
06.012.0021-A | 4372.54
06.012.0022-0 | 4990.6
06.012.0022-A | 4706.8
06.012.0039-0 | 2231.5
06.012.0039-A | 2092.17
06.012.0040-0 | 2043.55
06.012.0040-A | 1916.84
06.012.0041-0 | 1938.25
06.012.0041-A | 1816.92
06.012.0042-0 | 1701.1
06.012.0042-A | 1596.39
06.012.0043-0 | 1633.91
06.012.0043-A | 1532.8
06.012.0200-0 | 5080.59
06.012.0200-A | 4662.83
06.012.0201-0 | 5570.83
06.012.0201-A | 5112.46
06.012.0202-0 | 6096.28
06.012.0202-A | 5597.59
06.012.0203-0 | 6640.06
06.012.0203-A | 6099.59
06.012.0204-0 | 7381.04
06.012.0204-A | 6777.9
06.012.0205-0 | 8080.91
06.012.0205-A | 7415.39
06.012.0206-0 | 8227.28
06.012.0206-A | 7556.11
06.012.0207-0 | 8377.43
06.012.0207-A | 7699.48
06.012.0208-0 | 8749.47
06.012.0208-A | 8054.71
06.012.0209-0 | 9117.46
06.012.0209-A | 8388.6
06.012.0210-0 | 9522.25
06.012.0210-A | 8759.52
06.012.0211-0 | 9928.83
06.012.0211-A | 9132
06.012.0212-0 | 10335.33
06.012.0212-A | 9504.4
06.012.0213-0 | 10701.62
06.012.0213-A | 9836.81
06.012.0214-0 | 11108.12
06.012.0214-A | 10209.21
06.012.0215-0 | 11514.7
06.012.0215-A | 10581.69
06.012.0216-0 | 11919.49
06.012.0216-A | 10952.61
06.012.0217-0 | 6259.92
06.012.0217-A | 5746
06.012.0218-0 | 6826.74
06.012.0218-A | 6269.16
06.012.0219-0 | 7393.76
06.012.0219-A | 6792.55
06.012.0220-0 | 8165.85
06.012.0220-A | 7497.13
06.012.0221-0 | 8946.65
06.012.0221-A | 8210.36
06.012.0222-0 | 9307.18
06.012.0222-A | 8549.01
06.012.0223-0 | 9604.6
06.012.0223-A | 8821.18
06.012.0224-0 | 9998.25
06.012.0224-A | 9182.21
06.012.0225-0 | 10099.75
06.012.0225-A | 9292.82
06.012.0226-0 | 10504.54
06.012.0226-A | 9663.74
06.012.0227-0 | 10911.12
06.012.0227-A | 10036.22
06.012.0228-0 | 11279.11
06.012.0228-A | 10370.11
06.012.0229-0 | 11683.9
06.012.0229-A | 10741.03
06.012.0230-0 | 12090.4
06.012.0230-A | 11113.43
06.012.0231-0 | 12496.98
06.012.0231-A | 11485.91
06.012.0232-0 | 12863.27
06.012.0232-A | 11818.32
06.012.0233-0 | 7128.26
06.012.0233-A | 6542.05
06.012.0234-0 | 7748.75
06.012.0234-A | 7113.95
06.012.0235-0 | 8326.94
06.012.0235-A | 7644.29
06.012.0236-0 | 8990.97
06.012.0236-A | 8254.19
06.012.0237-0 | 9841.27
06.012.0237-A | 9032.02
06.012.0238-0 | 10427.8
06.012.0238-A | 9582.41
06.012.0239-0 | 10657.57
06.012.0239-A | 9783.45
06.012.0240-0 | 10948.79
06.012.0240-A | 10054.84
06.012.0241-0 | 11322.85
06.012.0241-A | 10411.9
06.012.0242-0 | 11727.49
06.012.0242-A | 10782.67
06.012.0243-0 | 12095.56
06.012.0243-A | 11116.64
06.012.0244-0 | 12498.94
06.012.0244-A | 11485.92
06.012.0245-0 | 12906.86
06.012.0245-A | 11859.96
06.012.0246-0 | 13313.36
06.012.0246-A | 12232.36
06.012.0247-0 | 13680.48
06.012.0247-A | 12565.39
06.012.0248-0 | 14086.43
06.012.0248-A | 12937.46
06.012.0249-0 | 8515.09
06.012.0249-A | 7813.64
06.012.0250-0 | 9180.81
06.012.0250-A | 8427.5
06.012.0251-0 | 9846.47
06.012.0251-A | 9041.29
06.012.0252-0 | 10753.15
06.012.0252-A | 9870.58
06.012.0253-0 | 11682.88
06.012.0253-A | 10723.16
06.012.0254-0 | 11848.06
06.012.0254-A | 10879.55
06.012.0255-0 | 11914.89
06.012.0255-A | 10942.73
06.012.0256-0 | 12288.08
06.012.0256-A | 11299.09
06.012.0257-0 | 12656.07
06.012.0257-A | 11632.98
06.012.0258-0 | 13062.57
06.012.0258-A | 12005.38
06.012.0259-0 | 13467.44
06.012.0259-A | 12376.38
06.012.0260-0 | 13873.94
06.012.0260-A | 12748.78
06.012.0261-0 | 14241.93
06.012.0261-A | 13082.67
06.012.0262-0 | 14646.72
06.012.0262-A | 13453.59
06.012.0263-0 | 15053.3
06.012.0263-A | 13826.07
06.012.0264-0 | 9576.71
06.012.0264-A | 8784.35
06.012.0265-0 | 10278.55
06.012.0265-A | 9430.82
06.012.0266-0 | 10992.47
06.012.0266-A | 10088.56
06.012.0267-0 | 11672.44
06.012.0267-A | 10712.07
06.012.0268-0 | 12693.24
06.012.0268-A | 11650.54
06.012.0269-0 | 13143.39
06.012.0269-A | 12072.04
06.012.0270-0 | 13377.08
06.012.0270-A | 12279.65
06.012.0271-0 | 13858.73
06.012.0271-A | 12720.52
06.012.0272-0 | 13888.1
06.012.0272-A | 12765.72
06.012.0273-0 | 14293.36
06.012.0273-A | 13137.11
06.012.0274-0 | 14699.86
06.012.0274-A | 13509.51
06.012.0275-0 | 15067.85
06.012.0275-A | 13843.4
06.012.0276-0 | 15472.72
06.012.0276-A | 14214.4
06.012.0277-0 | 15879.22
06.012.0277-A | 14586.8
06.012.0278-0 | 16285.72
06.012.0278-A | 14959.2
06.012.0310-0 | 11399.66
06.012.0310-A | 10408.5
06.012.0312-0 | 11648.53
06.012.0312-A | 10645.86
06.012.0315-0 | 12483.67
06.012.0315-A | 11386.7
06.012.0317-0 | 12674.49
06.012.0317-A | 11633.42
06.012.0319-0 | 13752.64
06.012.0319-A | 12624.37
06.012.0320-0 | 14547.8
06.012.0320-A | 13358.97
06.012.0322-0 | 14656.66
06.012.0322-A | 13452.08
06.012.0325-0 | 15006.98
06.012.0325-A | 13778.61
06.012.0327-0 | 15180.99
06.012.0327-A | 13952.14
06.012.0329-0 | 15476.44
06.012.0329-A | 14213.6
06.012.0331-0 | 15923.06
06.012.0331-A | 14630.36
06.012.0332-0 | 16290.75
06.012.0332-A | 14969.13
06.012.0335-0 | 16766.22
06.012.0335-A | 15401.31
06.012.0337-0 | 17172.72
06.012.0337-A | 15773.71
06.012.0340-0 | 17555.54
06.012.0340-A | 16120.45
06.012.0345-0 | 12748.52
06.012.0345-A | 11621.46
06.012.0347-0 | 12981.36
06.012.0347-A | 11823.75
06.012.0348-0 | 13148.24
06.012.0348-A | 11973.76
06.012.0349-0 | 13908.38
06.012.0349-A | 12755.65
06.012.0351-0 | 14812.05
06.012.0351-A | 13598.21
06.012.0352-0 | 15912.9
06.012.0352-A | 14606.58
06.012.0355-0 | 15993.04
06.012.0355-A | 14681.3
06.012.0357-0 | 16078.21
06.012.0357-A | 14759.68
06.012.0359-0 | 16450.4
06.012.0359-A | 15115.07
06.012.0362-0 | 16818.39
06.012.0362-A | 15448.96
06.012.0363-0 | 17161.31
06.012.0363-A | 15766.27
06.012.0364-0 | 17631.47
06.012.0364-A | 16193.84
06.012.0366-0 | 18036.26
06.012.0366-A | 16564.76
06.012.0368-0 | 18404.25
06.012.0368-A | 16898.65
06.012.0370-0 | 18810.28
06.012.0370-A | 17270.64
06.012.0372-0 | 16992.05
06.012.0372-A | 15575.03
06.012.0375-0 | 18844.27
06.012.0375-A | 17291.81
06.012.0377-0 | 20650.22
06.012.0377-A | 18947.57
06.012.0379-0 | 23218.34
06.012.0379-A | 21301.41
06.012.0381-0 | 23547.19
06.012.0381-A | 21627.37
06.012.0383-0 | 23650.69
06.012.0383-A | 21722.41
06.012.0385-0 | 23898.25
06.012.0385-A | 21921.47
06.012.0387-0 | 24420.99
06.012.0387-A | 22394.73
06.012.0389-0 | 24813.69
06.012.0389-A | 22750.16
06.012.0391-0 | 25428.06
06.012.0391-A | 23302.82
06.012.0393-0 | 25953.75
06.012.0393-A | 23779.36
06.012.0395-0 | 26514.18
06.012.0395-A | 24284.54
06.012.0400-0 | 26998.63
06.012.0400-A | 24719.48
06.014.0012-0 | 3202.04
06.014.0012-A | 3044.26
06.014.0013-0 | 3363.25
06.014.0013-A | 3192.06
06.014.0014-0 | 3685.6
06.014.0014-A | 3503.97
06.014.0015-0 | 4126.39
06.014.0015-A | 3918.17
06.014.0016-0 | 4619.69
06.014.0016-A | 4380.97
06.014.0049-0 | 571.17
06.014.0049-A | 537.17
06.014.0052-0 | 684.77
06.014.0052-A | 642.83
06.014.0054-0 | 1004.38
06.014.0054-A | 944.3
06.014.0057-0 | 1314.48
06.014.0057-A | 1234.12
06.014.0059-0 | 2061.4
06.014.0059-A | 1931.72
06.014.0060-0 | 685.02
06.014.0060-A | 646.23
06.014.0062-0 | 834.7
06.014.0062-A | 785.48
06.014.0064-0 | 1168.54
06.014.0064-A | 1101.42
06.014.0066-0 | 1478.64
06.014.0066-A | 1391.24
06.014.0068-0 | 2372.99
06.014.0068-A | 2231.68
06.014.0100-1 | 2280.88
06.014.0100-B | 2172.06
06.014.0101-0 | 1499.16
06.014.0101-A | 1427.45
06.014.0102-0 | 1818.14
06.014.0102-A | 1741.02
06.014.0105-0 | 1575.87
06.014.0105-A | 1493.92
06.014.0110-0 | 409.44
06.014.0110-A | 385.48
06.014.0112-0 | 788.11
06.014.0112-A | 746.26
06.014.0114-0 | 936.78
06.014.0114-A | 887.53
06.014.0116-0 | 396.35
06.014.0116-A | 376.63
06.014.0118-0 | 545.02
06.014.0118-A | 517.9
06.014.0120-0 | 693.4
06.014.0120-A | 658.92
06.014.0122-0 | 249.73
06.014.0122-A | 233.54
06.014.0124-0 | 346.97
06.014.0124-A | 325.27
06.014.0126-0 | 439.44
06.014.0126-A | 412.72
06.014.0128-0 | 166.41
06.014.0128-A | 158.29
06.014.0130-0 | 277.68
06.014.0130-A | 262.61
06.014.0132-0 | 370.43
06.014.0132-A | 350.31
06.015.0010-0 | 2414.15
06.015.0010-A | 2304.36
06.015.0011-0 | 2546.13
06.015.0011-A | 2432.41
06.015.0012-0 | 2883.38
06.015.0012-A | 2755.1
06.015.0013-0 | 3179.68
06.015.0013-A | 3037.09
06.015.0014-0 | 3584.23
06.015.0014-A | 3414.81
06.015.0015-0 | 3929.47
06.015.0015-A | 3742.45
06.015.0016-0 | 5097.05
06.015.0016-A | 4852.23
06.015.0030-0 | 728.55
06.015.0030-A | 700
06.015.0031-0 | 2658.37
06.015.0031-A | 2548.02
06.015.0060-0 | 553.82
06.015.0060-A | 509.31
06.015.0061-0 | 422.6
06.015.0061-A | 394.34
06.015.0070-0 | 422.23
06.015.0070-A | 388.83
06.016.0001-0 | 414.92
06.016.0001-A | 404.05
06.016.0002-0 | 386.92
06.016.0002-A | 376.05
06.016.0003-0 | 347.92
06.016.0003-A | 337.05
06.016.0004-0 | 370.34
06.016.0004-A | 361.64
06.016.0006-0 | 362.92
06.016.0006-A | 352.05
06.016.0007-0 | 445.92
06.016.0007-A | 435.05
06.016.0008-0 | 70.78
06.016.0008-A | 65.33
06.016.0009-0 | 141.81
06.016.0009-A | 136.36
06.016.0010-0 | 363.33
06.016.0010-A | 349.17
06.016.0011-0 | 363.33
06.016.0011-A | 349.17
06.016.0012-0 | 363.33
06.016.0012-A | 349.17
06.016.0015-0 | 331.34
06.016.0015-A | 322.64
06.016.0016-0 | 847.18
06.016.0016-A | 812.38
06.016.0030-0 | 207.3
06.016.0030-A | 199.13
06.016.0031-0 | 373.28
06.016.0031-A | 364.01
06.016.0032-0 | 582.52
06.016.0032-A | 566.2
06.016.0040-0 | 271.34
06.016.0040-A | 262.64
06.016.0041-0 | 358.39
06.016.0041-A | 347.52
06.016.0050-0 | 60.72
06.016.0050-A | 60.36
06.016.0051-0 | 77.66
06.016.0051-A | 77.3
06.016.0052-0 | 101.72
06.016.0052-A | 101.36
06.016.0053-0 | 200.72
06.016.0053-A | 200.36
06.016.0060-0 | 227.63
06.016.0060-A | 219.46
06.016.0061-0 | 713.31
06.016.0061-A | 705.14
06.016.0080-0 | 90.47
06.016.0080-A | 82.85
06.016.0082-0 | 255.71
06.016.0082-A | 226.8
06.016.0100-0 | 322.31
06.016.0100-A | 311.43
06.016.0105-0 | 202.79
06.016.0105-A | 194.63
06.017.0001-0 | 293.53
06.017.0001-A | 284.99
06.017.0002-0 | 445.94
06.017.0002-A | 435.18
06.017.0003-0 | 530.01
06.017.0003-A | 517.72
06.017.0004-0 | 1023.6
06.017.0004-A | 1009.03
06.017.0005-0 | 1075.56
06.017.0005-A | 1059.6
06.017.0006-0 | 1214.22
06.017.0006-A | 1196.06
06.017.0007-0 | 1247.09
06.017.0007-A | 1228.19
06.017.0008-0 | 1248.49
06.017.0008-A | 1228.9
06.017.0009-0 | 1388.13
06.017.0009-A | 1367.03
06.017.0010-0 | 1507.69
06.017.0010-A | 1483.68
06.017.0011-0 | 1605.51
06.017.0011-A | 1581.51
06.017.0012-0 | 1750.05
06.017.0012-A | 1720.19
06.017.0013-0 | 1920.48
06.017.0013-A | 1887.75
06.017.0014-0 | 2094.64
06.017.0014-A | 2058.92
06.017.0015-0 | 2284.16
06.017.0015-A | 2243.02
06.017.0016-0 | 2439.22
06.017.0016-A | 2397.65
06.017.0017-0 | 2609.65
06.017.0017-A | 2565.21
06.017.0018-0 | 2783.8
06.017.0018-A | 2736.38
06.017.0019-0 | 2760.68
06.017.0019-A | 2710.39
06.017.0020-0 | 3128.22
06.017.0020-A | 3074.96
06.017.0021-0 | 3298.82
06.017.0021-A | 3242.67
06.017.0022-0 | 3475.09
06.017.0022-A | 3415.68
06.017.0023-0 | 3643.4
06.017.0023-A | 3581.4
06.017.0024-0 | 3817.08
06.017.0024-A | 3752.16
06.017.0025-0 | 3987.98
06.017.0025-A | 3920.13
06.017.0026-0 | 4162.13
06.017.0026-A | 4091.3
06.017.0027-0 | 4332.56
06.017.0027-A | 4258.86
06.017.0040-0 | 118.83
06.017.0040-A | 116.12
06.017.0041-0 | 473.07
06.017.0041-A | 468.09
06.017.0050-0 | 906.71
06.017.0050-A | 897.23
06.017.0055-0 | 1437.74
06.017.0055-A | 1425.55
06.017.0060-0 | 314.59
06.017.0060-A | 304.87
06.017.0065-0 | 505.63
06.017.0065-A | 487.86
06.017.0070-0 | 663.67
06.017.0070-A | 639.07
06.017.0075-0 | 1204.69
06.017.0075-A | 1172.21
06.017.0080-0 | 425.5
06.017.0080-A | 415.78
06.017.0085-0 | 616.53
06.017.0085-A | 598.77
06.017.0090-0 | 791.91
06.017.0090-A | 767.31
06.017.0095-0 | 1332.93
06.017.0095-A | 1300.45
06.018.0001-0 | 248.08
06.018.0001-A | 238.52
06.018.0002-0 | 217.28
06.018.0002-A | 211.75
06.018.0003-0 | 121.6
06.018.0003-A | 118.81
06.018.0005-0 | 2101.64
06.018.0005-A | 1945.45
06.018.0006-0 | 1135.52
06.018.0006-A | 1048.94
06.018.0007-0 | 1488.88
06.018.0007-A | 1376.54
06.018.0008-0 | 2850.56
06.018.0008-A | 2643.37
06.018.0009-0 | 3662.25
06.018.0009-A | 3399.42
06.020.0510-0 | 20.84
06.020.0510-A | 18.14
06.020.0511-0 | 32.08
06.020.0511-A | 27.98
06.020.0512-0 | 38.69
06.020.0512-A | 33.81
06.020.0515-0 | 32.34
06.020.0515-A | 30.29
06.020.0516-0 | 36.08
06.020.0516-A | 33.76
06.020.0517-0 | 38.55
06.020.0517-A | 36.04
06.020.0518-0 | 42.3
06.020.0518-A | 39.54
06.020.0519-0 | 44.37
06.020.0519-A | 41.49
06.020.0520-0 | 49.47
06.020.0520-A | 46.18
06.020.0521-0 | 52.03
06.020.0521-A | 48.55
06.020.0522-0 | 55.87
06.020.0522-A | 52.11
06.020.0525-0 | 34.32
06.020.0525-A | 32.11
06.020.0526-0 | 38.67
06.020.0526-A | 36.16
06.020.0527-0 | 41.75
06.020.0527-A | 39.01
06.020.0528-0 | 46.17
06.020.0528-A | 43.12
06.020.0529-0 | 49.38
06.020.0529-A | 46.09
06.020.0530-0 | 54.65
06.020.0530-A | 50.97
06.020.0531-0 | 57.61
06.020.0531-A | 53.7
06.020.0534-0 | 62.7
06.020.0534-A | 58.43
06.020.0536-0 | 68.75
06.020.0536-A | 64.02
06.020.0538-0 | 139.15
06.020.0538-A | 126.28
06.020.0540-0 | 145.57
06.020.0540-A | 132.21
06.020.0545-0 | 79.5
06.020.0545-A | 72.78
06.020.0546-0 | 82.46
06.020.0546-A | 75.47
06.020.0547-0 | 89.68
06.020.0547-A | 82.12
06.020.0548-0 | 93.68
06.020.0548-A | 85.81
06.020.0549-0 | 117.74
06.020.0549-A | 107.34
06.020.0551-0 | 146.11
06.020.0551-A | 132.76
06.020.0553-0 | 155.43
06.020.0553-A | 141.38
06.020.0555-0 | 163.5
06.020.0555-A | 148.84
06.020.0557-0 | 180.52
06.020.0557-A | 164.36
06.020.0559-0 | 197.7
06.020.0559-A | 180.03
06.020.0560-0 | 230.13
06.020.0560-A | 209.7
06.020.0565-0 | 95
06.020.0565-A | 86.96
06.020.0566-0 | 103.36
06.020.0566-A | 94.65
06.020.0567-0 | 113.66
06.020.0567-A | 104.13
06.020.0568-0 | 124.41
06.020.0568-A | 114.01
06.020.0569-0 | 148
06.020.0569-A | 135.11
06.020.0570-0 | 181.97
06.020.0570-A | 165.67
06.020.0572-0 | 197.68
06.020.0572-A | 180.16
06.020.0574-0 | 234.63
06.020.0574-A | 213.8
06.020.0576-0 | 248.66
06.020.0576-A | 226.73
06.020.0578-0 | 287.82
06.020.0578-A | 262.11
06.020.0580-0 | 315.88
06.020.0580-A | 287.98
06.020.0582-0 | 362.66
06.020.0582-A | 329.92
06.020.0584-0 | 390.72
06.020.0584-A | 355.79
06.020.0586-0 | 516.58
06.020.0586-A | 470.42
06.020.0588-0 | 640.04
06.020.0588-A | 582.89
06.020.0592-0 | 138.07
06.020.0592-A | 128.42
06.020.0594-0 | 230.95
06.020.0594-A | 210.39
06.020.0596-0 | 250.37
06.020.0596-A | 228.38
06.020.0598-0 | 285.58
06.020.0598-A | 260.52
06.020.0600-0 | 304.29
06.020.0600-A | 277.76
06.020.0602-0 | 347.48
06.020.0602-A | 316.79
06.020.0604-0 | 388.63
06.020.0604-A | 354.73
06.020.0606-0 | 480.7
06.020.0606-A | 438.31
06.020.0608-0 | 561.24
06.020.0608-A | 511.83
06.020.0610-0 | 568.73
06.020.0610-A | 518.73
06.020.0612-0 | 624.75
06.020.0612-A | 569.98
06.020.0614-0 | 768.46
06.020.0614-A | 701.29
06.020.0616-0 | 674.33
06.020.0616-A | 616.09
06.020.0618-0 | 742.71
06.020.0618-A | 678.74
06.020.0620-0 | 915.63
06.020.0620-A | 836.97
06.020.0625-0 | 19.18
06.020.0625-A | 17.97
06.020.0626-0 | 21.01
06.020.0626-A | 19.67
06.020.0627-0 | 22.29
06.020.0627-A | 20.86
06.020.0628-0 | 23.1
06.020.0628-A | 21.63
06.020.0629-0 | 25.76
06.020.0629-A | 24.09
06.020.0630-0 | 28.11
06.020.0630-A | 26.27
06.020.0631-0 | 28.84
06.020.0631-A | 26.9
06.020.0632-0 | 31.47
06.020.0632-A | 29.37
06.020.0636-0 | 20.16
06.020.0636-A | 18.88
06.020.0637-0 | 22.29
06.020.0637-A | 20.86
06.020.0638-0 | 23.9
06.020.0638-A | 22.34
06.020.0639-0 | 24.7
06.020.0639-A | 23.11
06.020.0640-0 | 28.04
06.020.0640-A | 26.19
06.020.0641-0 | 30.68
06.020.0641-A | 28.64
06.020.0642-0 | 32.53
06.020.0642-A | 30.35
06.020.0643-0 | 34.74
06.020.0643-A | 32.4
06.020.0645-0 | 37.95
06.020.0645-A | 35.37
06.020.0647-0 | 81.06
06.020.0647-A | 73.48
06.020.0649-0 | 84.27
06.020.0649-A | 76.44
06.020.0655-0 | 43.17
06.020.0655-A | 39.43
06.020.0656-0 | 47.66
06.020.0656-A | 43.58
06.020.0657-0 | 51.14
06.020.0657-A | 46.79
06.020.0658-0 | 53.64
06.020.0658-A | 49.1
06.020.0659-0 | 74.06
06.020.0659-A | 67.16
06.020.0661-0 | 84.61
06.020.0661-A | 76.77
06.020.0663-0 | 88.93
06.020.0663-A | 80.77
06.020.0665-0 | 93.26
06.020.0665-A | 84.77
06.020.0667-0 | 102.89
06.020.0667-A | 93.55
06.020.0669-0 | 112.52
06.020.0669-A | 102.32
06.020.0670-0 | 130.46
06.020.0670-A | 118.7
06.020.0675-0 | 53.84
06.020.0675-A | 49.25
06.020.0676-0 | 58.17
06.020.0676-A | 53.22
06.020.0677-0 | 63.02
06.020.0677-A | 57.69
06.020.0678-0 | 71.89
06.020.0678-A | 65.78
06.020.0679-0 | 89.02
06.020.0679-A | 80.89
06.020.0681-0 | 102.54
06.020.0681-A | 93.23
06.020.0683-0 | 109.83
06.020.0683-A | 99.95
06.020.0685-0 | 131.62
06.020.0685-A | 119.78
06.020.0687-0 | 137.23
06.020.0687-A | 124.95
06.020.0689-0 | 160.1
06.020.0689-A | 145.59
06.020.0690-0 | 173.57
06.020.0690-A | 158
06.020.0691-0 | 202.29
06.020.0691-A | 183.76
06.020.0692-0 | 216.33
06.020.0692-A | 196.69
06.020.0694-0 | 285.68
06.020.0694-A | 259.74
06.020.0696-0 | 353.63
06.020.0696-A | 321.57
06.020.0700-0 | 73.83
06.020.0700-A | 68.76
06.020.0702-0 | 129.34
06.020.0702-A | 117.67
06.020.0704-0 | 139.06
06.020.0704-A | 126.64
06.020.0706-0 | 158.62
06.020.0706-A | 144.51
06.020.0708-0 | 166.1
06.020.0708-A | 151.41
06.020.0710-0 | 193.13
06.020.0710-A | 175.84
06.020.0711-0 | 211.08
06.020.0711-A | 192.39
06.020.0714-0 | 263.49
06.020.0714-A | 239.89
06.020.0715-0 | 306.77
06.020.0715-A | 279.32
06.020.0716-0 | 310.51
06.020.0716-A | 282.77
06.020.0717-0 | 338.81
06.020.0717-A | 308.63
06.020.0718-0 | 416.41
06.020.0718-A | 379.45
06.020.0720-0 | 363.31
06.020.0720-A | 331.45
06.020.0721-0 | 397.23
06.020.0721-A | 362.49
06.020.0722-0 | 489.44
06.020.0722-A | 446.77
06.020.0725-0 | 10.69
06.020.0725-A | 9.35
06.020.0726-0 | 19.9
06.020.0726-A | 17.43
06.020.0727-0 | 24.49
06.020.0727-A | 21.5
06.020.0735-0 | 144.47
06.020.0735-A | 130.62
06.020.0736-0 | 177.55
06.020.0736-A | 161.14
06.020.0737-0 | 208.44
06.020.0737-A | 189.69
06.020.0738-0 | 244.05
06.020.0738-A | 222.34
06.020.0739-0 | 275.79
06.020.0739-A | 251.68
06.020.0740-0 | 312.42
06.020.0740-A | 285.21
06.020.0741-0 | 344.33
06.020.0741-A | 314.71
06.020.0742-0 | 377.8
06.020.0742-A | 345.5
06.020.0745-0 | 167.96
06.020.0745-A | 152.34
06.020.0746-0 | 209.02
06.020.0746-A | 190.24
06.020.0747-0 | 247.64
06.020.0747-A | 225.94
06.020.0748-0 | 290.99
06.020.0748-A | 265.75
06.020.0749-0 | 330.85
06.020.0749-A | 302.61
06.020.0750-0 | 375.24
06.020.0750-A | 343.31
06.020.0751-0 | 415.11
06.020.0751-A | 380.17
06.020.0752-0 | 456.42
06.020.0752-A | 418.21
06.020.0754-0 | 544.86
06.020.0754-A | 500.53
06.020.0756-0 | 655.98
06.020.0756-A | 601.7
06.020.0758-0 | 754.13
06.020.0758-A | 691.64
06.020.0760-0 | 402.83
06.020.0760-A | 367.65
06.020.0761-0 | 456.58
06.020.0761-A | 417.39
06.020.0762-0 | 516.4
06.020.0762-A | 472.29
06.020.0763-0 | 570.14
06.020.0763-A | 522.02
06.020.0764-0 | 630.23
06.020.0764-A | 577.16
06.020.0766-0 | 772.43
06.020.0766-A | 708.2
06.020.0768-0 | 879.71
06.020.0768-A | 807.55
06.020.0770-0 | 999.38
06.020.0770-A | 917.83
06.020.0772-0 | 1111.19
06.020.0772-A | 1021.05
06.020.0774-0 | 1242.2
06.020.0774-A | 1141.31
06.020.0775-0 | 1461.55
06.020.0775-A | 1344.03
06.020.0780-0 | 611.04
06.020.0780-A | 559.23
06.020.0781-0 | 709.24
06.020.0781-A | 649.38
06.020.0782-0 | 804.66
06.020.0782-A | 736.98
06.020.0783-0 | 899.25
06.020.0783-A | 824.01
06.020.0784-0 | 990.86
06.020.0784-A | 908.29
06.020.0786-0 | 1204.71
06.020.0786-A | 1105.15
06.020.0788-0 | 1382.85
06.020.0788-A | 1269.48
06.020.0790-0 | 1592.11
06.020.0790-A | 1461.66
06.020.0792-0 | 1767.42
06.020.0792-A | 1623.38
06.020.0794-0 | 1987.53
06.020.0794-A | 1824.97
06.020.0795-0 | 2343.81
06.020.0795-A | 2153.63
06.020.0796-0 | 2550.28
06.020.0796-A | 2342.97
06.020.0797-0 | 2903.76
06.020.0797-A | 2669.05
06.020.0798-0 | 3833.29
06.020.0798-A | 3524.81
06.020.0799-0 | 4759.92
06.020.0799-A | 4377.91
06.020.0800-0 | 1400.92
06.020.0800-A | 1280.24
06.020.0801-0 | 1701.11
06.020.0801-A | 1555.58
06.020.0802-0 | 1938.67
06.020.0802-A | 1774.74
06.020.0803-0 | 2220.18
06.020.0803-A | 2032.76
06.020.0804-0 | 2453.97
06.020.0804-A | 2248.44
06.020.0805-0 | 2740.05
06.020.0805-A | 2510.59
06.020.0806-0 | 3215.18
06.020.0806-A | 2948.9
06.020.0807-0 | 4009.38
06.020.0807-A | 3677.7
06.020.0808-0 | 4678.24
06.020.0808-A | 4291.19
06.020.0809-0 | 4798.9
06.020.0809-A | 4402.5
06.020.0810-0 | 5324.01
06.020.0810-A | 4884.5
06.020.0811-0 | 6648.98
06.020.0811-A | 6100.62
06.020.0812-0 | 6077.29
06.020.0812-A | 5581.73
06.020.0813-0 | 6743.69
06.020.0813-A | 6194.06
06.020.0814-0 | 8425.1
06.020.0814-A | 7739
06.020.0815-0 | 76.3
06.020.0815-A | 69.66
06.020.0816-0 | 101.71
06.020.0816-A | 92.86
06.020.0817-0 | 127.16
06.020.0817-A | 116.1
06.020.0818-0 | 152.54
06.020.0818-A | 139.27
06.020.0819-0 | 203.55
06.020.0819-A | 185.85
06.020.0820-0 | 229.02
06.020.0820-A | 209.1
06.020.0821-0 | 254.08
06.020.0821-A | 231.99
06.020.0822-0 | 304.62
06.020.0822-A | 278.11
06.020.0823-0 | 356.15
06.020.0823-A | 325.17
06.020.0824-0 | 88.34
06.020.0824-A | 80.79
06.020.0825-0 | 117.75
06.020.0825-A | 107.68
06.020.0826-0 | 147.22
06.020.0826-A | 134.63
06.020.0827-0 | 176.62
06.020.0827-A | 161.51
06.020.0828-0 | 206.25
06.020.0828-A | 188.61
06.020.0829-0 | 235.64
06.020.0829-A | 215.49
06.020.0830-0 | 265.11
06.020.0830-A | 242.44
06.020.0831-0 | 294.2
06.020.0831-A | 269.05
06.020.0832-0 | 353.44
06.020.0832-A | 323.21
06.020.0833-0 | 412.3
06.020.0833-A | 377.04
06.020.0835-0 | 471.2
06.020.0835-A | 430.89
06.020.0840-0 | 217.96
06.020.0840-A | 199.84
06.020.0841-0 | 254.47
06.020.0841-A | 233.31
06.020.0842-0 | 290.78
06.020.0842-A | 266.6
06.020.0843-0 | 327.16
06.020.0843-A | 299.96
06.020.0844-0 | 363.48
06.020.0844-A | 333.25
06.020.0846-0 | 436.14
06.020.0846-A | 399.88
06.020.0848-0 | 508.45
06.020.0848-A | 466.19
06.020.0850-0 | 581.46
06.020.0850-A | 533.12
06.020.0852-0 | 654.07
06.020.0852-A | 599.69
06.020.0853-0 | 727.71
06.020.0853-A | 667.28
06.020.0854-0 | 872.24
06.020.0854-A | 799.72
06.020.0856-0 | 326.61
06.020.0856-A | 299.58
06.020.0857-0 | 381.41
06.020.0857-A | 349.84
06.020.0858-0 | 435.81
06.020.0858-A | 399.74
06.020.0859-0 | 490.27
06.020.0859-A | 449.69
06.020.0860-0 | 544.72
06.020.0860-A | 499.63
06.020.0862-0 | 653.62
06.020.0862-A | 599.51
06.020.0864-0 | 762.47
06.020.0864-A | 699.36
06.020.0866-0 | 871.36
06.020.0866-A | 799.24
06.020.0868-0 | 980.23
06.020.0868-A | 899.1
06.020.0870-0 | 1089.43
06.020.0870-A | 999.26
06.020.0871-0 | 1307.19
06.020.0871-A | 1198.99
06.020.0872-0 | 1416.09
06.020.0872-A | 1298.88
06.020.0873-0 | 1633.85
06.020.0873-A | 1498.62
06.020.0875-0 | 2178.56
06.020.0875-A | 1998.24
06.020.0876-0 | 2723.29
06.020.0876-A | 2497.88
06.020.0880-0 | 694.52
06.020.0880-A | 637.75
06.020.0882-0 | 833.35
06.020.0882-A | 765.23
06.020.0884-0 | 972.15
06.020.0884-A | 892.68
06.020.0886-0 | 1110.97
06.020.0886-A | 1020.16
06.020.0888-0 | 1249.79
06.020.0888-A | 1147.63
06.020.0890-0 | 1389.06
06.020.0890-A | 1275.51
06.020.0891-0 | 1666.7
06.020.0891-A | 1530.46
06.020.0893-0 | 2083.18
06.020.0893-A | 1912.9
06.020.0894-0 | 2430.63
06.020.0894-A | 2231.95
06.020.0895-0 | 2500.05
06.020.0895-A | 2295.69
06.020.0896-0 | 2777.67
06.020.0896-A | 2550.62
06.020.0897-0 | 3472.2
06.020.0897-A | 3188.37
06.020.0900-0 | 3145.82
06.020.0900-A | 2891.1
06.020.0901-0 | 3495.18
06.020.0901-A | 3212.17
06.020.0902-0 | 4369.17
06.020.0902-A | 4015.4
06.020.0905-0 | 207.72
06.020.0905-A | 194.74
06.020.0906-0 | 218.54
06.020.0906-A | 204.92
06.020.0908-0 | 169.86
06.020.0908-A | 158.21
06.020.0910-0 | 150.92
06.020.0910-A | 139.96
06.020.0915-0 | 150.2
06.020.0915-A | 136.27
06.020.0916-0 | 186.77
06.020.0916-A | 170.05
06.020.0917-0 | 232.18
06.020.0917-A | 211.45
06.020.0918-0 | 321.32
06.020.0918-A | 293.8
06.020.0919-0 | 372.62
06.020.0919-A | 340.79
06.020.0920-0 | 432.32
06.020.0920-A | 395.08
06.020.0921-0 | 624.37
06.020.0921-A | 572.52
06.020.0922-0 | 687.3
06.020.0922-A | 630.54
06.020.0924-0 | 816.6
06.020.0924-A | 749.65
06.020.0926-0 | 1523.08
06.020.0926-A | 1398.4
06.020.0928-0 | 1817.79
06.020.0928-A | 1674.45
06.020.0930-0 | 2032.74
06.020.0930-A | 1871.91
06.020.0932-0 | 2924.77
06.020.0932-A | 2693.87
06.020.0933-0 | 3488.56
06.020.0933-A | 3212.29
06.020.0934-0 | 3782.14
06.020.0934-A | 3481.66
06.020.0935-0 | 5559.68
06.020.0935-A | 5119.61
06.020.0937-0 | 7378.66
06.020.0937-A | 6793.27
06.020.0938-0 | 9217.99
06.020.0938-A | 8484.83
06.021.0010-0 | 229.12
06.021.0010-A | 208.7
06.021.0011-0 | 294.64
06.021.0011-A | 268.42
06.021.0012-0 | 341.82
06.021.0012-A | 311.25
06.021.0013-0 | 415.77
06.021.0013-A | 378.57
06.021.0014-0 | 551.82
06.021.0014-A | 502.86
06.021.0015-0 | 645.79
06.021.0015-A | 588.43
06.021.0016-0 | 786.92
06.021.0016-A | 717.78
06.021.0017-0 | 752.27
06.021.0017-A | 685.8
06.021.0018-0 | 1000.73
06.021.0018-A | 913.55
06.021.0019-0 | 1172.65
06.021.0019-A | 1070.15
06.021.0020-0 | 1522.1
06.021.0020-A | 1390.9
06.021.0021-0 | 1714.08
06.021.0021-A | 1566.53
06.021.0025-0 | 518.8
06.021.0025-A | 470.95
06.021.0026-0 | 667.71
06.021.0026-A | 606.22
06.021.0027-0 | 900.31
06.021.0027-A | 818.62
06.021.0028-0 | 1092.95
06.021.0028-A | 993.68
06.021.0029-0 | 1524.98
06.021.0029-A | 1388.65
06.021.0030-0 | 1777.62
06.021.0030-A | 1618.41
06.021.0031-0 | 2318.64
06.021.0031-A | 2114.62
06.021.0032-0 | 2539.7
06.021.0032-A | 2316.58
06.021.0033-0 | 2982.14
06.021.0033-A | 2720.26
06.021.0034-0 | 3882.41
06.021.0034-A | 3545.87
06.021.0035-0 | 5201.63
06.021.0035-A | 4757.76
06.021.0036-0 | 5881.36
06.021.0036-A | 5380.28
06.021.0040-0 | 4952.02
06.021.0040-A | 4506.05
06.021.0041-0 | 13249.2
06.021.0041-A | 12276.83
06.022.0010-0 | 56.39
06.022.0010-A | 54.76
06.061.0105-0 | 49.25
06.061.0105-A | 46.63
06.061.0110-0 | 78.47
06.061.0110-A | 75.19
06.061.0115-0 | 148.11
06.061.0115-A | 144.5
06.061.0120-0 | 428.05
06.061.0120-A | 423.14
06.061.0150-0 | 31.12
06.061.0150-A | 29.81
06.061.0155-0 | 44.73
06.061.0155-A | 43.09
06.061.0160-0 | 78.99
06.061.0160-A | 76.54
06.061.0165-0 | 349.93
06.061.0165-A | 346.65
06.061.0170-0 | 75.17
06.061.0170-A | 72.22
06.061.0171-0 | 95.82
06.061.0171-A | 92.05
06.061.0172-0 | 102.35
06.061.0172-A | 98.25
06.061.0173-0 | 108.62
06.061.0173-A | 104.04
06.061.0174-0 | 117.77
06.061.0174-A | 112.86
06.061.0176-0 | 117.5
06.061.0176-A | 112.1
06.061.0177-0 | 124.81
06.061.0177-A | 119.09
06.062.0001-0 | 28631.62
06.062.0001-A | 26332.45
06.062.0002-0 | 47242.18
06.062.0002-A | 43448.55
06.063.0012-0 | 280.56
06.063.0012-A | 280.56
06.063.0013-0 | 371.65
06.063.0013-A | 371.65
06.063.0014-0 | 516.19
06.063.0014-A | 516.19
06.063.0015-0 | 686.23
06.063.0015-A | 686.23
06.063.0016-0 | 753.03
06.063.0016-A | 753.03
06.063.0017-0 | 952.22
06.063.0017-A | 952.22
06.063.0018-0 | 1147.77
06.063.0018-A | 1147.77
06.063.0019-0 | 1696.76
06.063.0019-A | 1696.76
06.063.0021-0 | 2618.62
06.063.0021-A | 2618.62
06.063.0023-0 | 5414.57
06.063.0023-A | 5414.57
06.069.0005-0 | 14
06.069.0005-A | 12.98
06.069.0006-0 | 22.56
06.069.0006-A | 21.24
06.069.0008-0 | 15.29
06.069.0008-A | 14.26
06.069.0009-0 | 25.12
06.069.0009-A | 23.8
06.069.0010-0 | 17.14
06.069.0010-A | 16.12
06.069.0015-0 | 28.84
06.069.0015-A | 27.52
06.069.0020-0 | 18.4
06.069.0020-A | 17.38
06.069.0025-0 | 31.36
06.069.0025-A | 30.04
06.069.0030-0 | 22.72
06.069.0030-A | 21.7
06.069.0035-0 | 39.99
06.069.0035-A | 38.67
06.069.0040-0 | 31.91
06.069.0040-A | 30.89
06.069.0045-0 | 58.37
06.069.0045-A | 57.05
06.069.0050-0 | 35.45
06.069.0050-A | 34.42
06.069.0055-0 | 65.44
06.069.0055-A | 64.12
06.069.0100-0 | 16.3
06.069.0100-A | 15.28
06.069.0101-0 | 27.16
06.069.0101-A | 25.84
06.069.0105-0 | 18.67
06.069.0105-A | 17.64
06.069.0106-0 | 31.88
06.069.0106-A | 30.56
06.069.0110-0 | 25.15
06.069.0110-A | 24.13
06.069.0115-0 | 44.86
06.069.0115-A | 43.54
06.069.0120-0 | 28.58
06.069.0120-A | 27.56
06.069.0125-0 | 51.72
06.069.0125-A | 50.4
06.069.0130-0 | 45.37
06.069.0130-A | 44.35
06.069.0135-0 | 85.29
06.069.0135-A | 83.97
06.069.0140-0 | 70
06.069.0140-A | 68.98
06.069.0145-0 | 134.55
06.069.0145-A | 133.23
06.069.0150-0 | 93.58
06.069.0150-A | 92.55
06.069.0155-0 | 181.7
06.069.0155-A | 180.38
06.069.0160-0 | 152.04
06.069.0160-A | 151.01
06.069.0165-0 | 298.62
06.069.0165-A | 297.3
06.072.0001-0 | 650.11
06.072.0001-A | 622.78
06.072.0003-0 | 811.9
06.072.0003-A | 783.62
06.075.0010-0 | 781.98
06.075.0010-A | 754.47
06.075.0012-0 | 933.79
06.075.0012-A | 905.5
06.076.0005-0 | 746.01
06.076.0005-A | 718.68
06.076.0010-0 | 974.1
06.076.0010-A | 945.82
06.076.0015-0 | 754.61
06.076.0015-A | 731.05
06.076.0020-0 | 320.2
06.076.0020-A | 310.94
06.076.0025-0 | 282.43
06.076.0025-A | 275.3
06.077.0005-0 | 867.9
06.077.0005-A | 840.57
06.077.0010-0 | 1095.99
06.077.0010-A | 1067.7
06.077.0015-0 | 876.49
06.077.0015-A | 852.94
06.077.0020-0 | 356.76
06.077.0020-A | 347.51
06.077.0025-0 | 310.46
06.077.0025-A | 303.34
06.081.0010-0 | 109.29
06.081.0010-A | 103.41
06.082.0010-0 | 26.61
06.082.0010-A | 24.22
06.082.0015-0 | 35.9
06.082.0015-A | 32.92
06.082.0020-0 | 41.11
06.082.0020-A | 37.55
06.082.0050-0 | 17.14
06.082.0050-A | 16
06.082.0053-0 | 21.11
06.082.0053-A | 19.97
06.082.0055-0 | 21.79
06.082.0055-A | 20.65
06.082.0070-0 | 19.2
06.082.0070-A | 18.29
06.082.0075-0 | 19.72
06.082.0075-A | 18.81
06.084.0005-0 | 134.61
06.084.0005-A | 128.92
06.085.0010-0 | 10.86
06.085.0010-A | 9.72
06.085.0015-0 | 79.72
06.085.0015-A | 72.89
06.085.0020-0 | 137.9
06.085.0020-A | 132.21
06.085.0025-0 | 149.89
06.085.0025-A | 143.06
06.085.0030-0 | 137.97
06.085.0030-A | 132.27
06.085.0035-0 | 453.58
06.085.0035-A | 447.89
06.085.0040-0 | 141.35
06.085.0040-A | 136.79
06.085.0045-0 | 175.44
06.085.0045-A | 166.33
06.085.0050-1 | 263.99
06.085.0050-B | 257.92
06.085.0055-0 | 165.69
06.085.0055-A | 156.58
06.085.0058-0 | 368.25
06.085.0058-A | 329.76
06.085.0060-0 | 141.03
06.085.0060-A | 134.21
06.085.0065-0 | 131.36
06.085.0065-A | 125.67
06.085.0070-0 | 168.6
06.085.0070-A | 159.5
06.085.0072-0 | 158.87
06.085.0072-A | 149.77
06.085.0074-0 | 168.08
06.085.0074-A | 158.97
06.086.0010-0 | 387.67
06.086.0010-A | 370.48
06.087.0010-0 | 1263.07
06.087.0010-A | 1208.55
06.088.0010-0 | 108.28
06.088.0010-A | 103.72
06.090.0010-0 | 5.62
06.090.0010-A | 4.87
06.095.0010-0 | 20.94
06.095.0010-A | 19.74
06.095.0013-0 | 28.64
06.095.0013-A | 27.36
06.095.0015-0 | 33.95
06.095.0015-A | 32.6
06.095.0018-0 | 46.92
06.095.0018-A | 45.42
06.095.0020-0 | 60.1
06.095.0020-A | 58.45
06.095.0022-0 | 73.51
06.095.0022-A | 71.71
06.095.0025-0 | 36.16
06.095.0025-A | 34.81
06.095.0028-0 | 49.74
06.095.0028-A | 48.24
06.095.0030-0 | 64.34
06.095.0030-A | 62.69
06.100.0010-0 | 6.55
06.100.0010-A | 6.39
06.100.0011-0 | 9.22
06.100.0011-A | 9.05
06.100.0012-0 | 11.48
06.100.0012-A | 11.37
06.100.0020-0 | 10.03
06.100.0020-A | 9.76
06.100.0030-0 | 16.75
06.100.0030-A | 15.94
06.100.0040-0 | 16.12
06.100.0040-A | 15.03
06.100.0050-0 | 16.12
06.100.0050-A | 15.03
06.100.0056-0 | 5.67
06.100.0056-A | 5.4
06.100.0058-0 | 6.91
06.100.0058-A | 6.59
06.100.0060-0 | 9.5
06.100.0060-A | 9.15
06.100.0062-0 | 12.54
06.100.0062-A | 12.16
06.100.0064-0 | 17.64
06.100.0064-A | 17.23
06.100.0068-0 | 4.91
06.100.0068-A | 4.67
06.100.0079-0 | 26.13
06.100.0079-A | 25.56
06.100.0080-0 | 28.34
06.100.0080-A | 27.48
06.100.0082-0 | 34.77
06.100.0082-A | 33.88
06.100.0085-0 | 34.94
06.100.0085-A | 34.03
06.100.0087-0 | 44.49
06.100.0087-A | 43.56
06.100.0090-0 | 44.66
06.100.0090-A | 43.7
06.100.0092-0 | 54.21
06.100.0092-A | 53.23
06.100.0095-0 | 54.72
06.100.0095-A | 53.67
06.100.0100-0 | 64.61
06.100.0100-A | 63.49
06.100.0105-0 | 80.57
06.100.0105-A | 79.41
06.100.0110-0 | 112.17
06.100.0110-A | 110.96
06.100.0115-0 | 143.94
06.100.0115-A | 142.67
06.100.0130-0 | 50.79
06.100.0130-A | 49.47
06.100.0132-0 | 68.12
06.100.0132-A | 66.75
06.100.0134-0 | 81.28
06.100.0134-A | 79.8
06.100.0136-0 | 95.27
06.100.0136-A | 93.75
06.100.0138-0 | 117.53
06.100.0138-A | 115.96
06.100.0140-0 | 135.08
06.100.0140-A | 133.44
06.100.0142-0 | 197
06.100.0142-A | 195.3
06.100.0144-0 | 258.74
06.100.0144-A | 256.99
06.100.0148-0 | 25.54
06.100.0148-A | 24.66
06.100.0150-0 | 45.5
06.100.0150-A | 44.14
06.100.0155-0 | 44.45
06.100.0155-A | 43.09
06.100.0160-0 | 47.39
06.100.0160-A | 46.03
06.100.0165-0 | 65.14
06.100.0165-A | 62.41
06.100.0170-0 | 65.89
06.100.0170-A | 63.16
06.100.0175-0 | 48.13
06.100.0175-A | 46.76
06.100.0180-0 | 70.48
06.100.0180-A | 67.75
06.100.0185-0 | 75.19
06.100.0185-A | 71.55
06.100.0187-0 | 87.42
06.100.0187-A | 85.94
06.100.0190-0 | 68.21
06.100.0190-A | 64.7
06.101.0001-0 | 45.28
06.101.0001-A | 44.94
06.102.0010-0 | 200.93
06.102.0010-A | 186.34
06.103.0010-0 | 666.54
06.103.0010-A | 666.54
06.103.0015-0 | 783.3
06.103.0015-A | 783.3
06.103.0020-0 | 867.51
06.103.0020-A | 867.51
06.103.0025-0 | 964.32
06.103.0025-A | 964.32
06.103.0030-0 | 1055.04
06.103.0030-A | 1055.04
06.103.0035-0 | 1148.49
06.103.0035-A | 1148.49
06.103.0040-0 | 1255.59
06.103.0040-A | 1255.59
06.103.0045-0 | 1352.61
06.103.0045-A | 1352.61
06.103.0050-0 | 1446.48
06.103.0050-A | 1446.48
06.103.0055-0 | 1540.56
06.103.0055-A | 1540.56
06.103.0080-0 | 857.64
06.103.0080-A | 857.64
06.103.0085-0 | 945
06.103.0085-A | 945
06.103.0090-0 | 1045.17
06.103.0090-A | 1045.17
06.103.0095-0 | 1139.25
06.103.0095-A | 1139.25
06.103.0100-0 | 1229.87
06.103.0100-A | 1229.87
06.103.0105-0 | 1336.23
06.103.0105-A | 1336.23
06.103.0110-0 | 1439.97
06.103.0110-A | 1439.97
06.103.0115-0 | 1540.56
06.103.0115-A | 1540.56
06.103.0120-0 | 1634.22
06.103.0120-A | 1634.22
06.103.0125-0 | 1740.9
06.103.0125-A | 1740.9
06.103.0150-0 | 82.05
06.103.0150-A | 82.05
06.106.0011-0 | 1568.57
06.106.0011-A | 1437.57
06.106.0012-0 | 1769.58
06.106.0012-A | 1624.82
06.106.0014-0 | 2130.66
06.106.0014-A | 1958.67
06.108.0005-0 | 1866.12
06.108.0005-A | 1729.68
06.108.0006-0 | 2239.32
06.108.0006-A | 2075.6
06.108.0007-0 | 2799.18
06.108.0007-A | 2594.53
06.108.0008-0 | 3732.24
06.108.0008-A | 3459.37
06.108.0009-0 | 4665.3
06.108.0009-A | 4324.21
06.110.0001-0 | 1351.13
06.110.0001-A | 1203.3
06.115.0001-0 | 367.38
06.115.0001-A | 328.63
06.200.0030-0 | 160.69
06.200.0030-A | 160.69
06.200.0033-0 | 226.96
06.200.0033-A | 226.96
06.200.0035-0 | 313.61
06.200.0035-A | 313.61
06.200.0051-0 | 372.46
06.200.0051-A | 372.46
06.200.0052-0 | 373.87
06.200.0052-A | 373.87
06.200.0053-0 | 444.42
06.200.0053-A | 444.42
06.200.0054-0 | 540.94
06.200.0054-A | 540.94
06.200.0055-0 | 663.38
06.200.0055-A | 663.38
06.200.0056-0 | 782.92
06.200.0056-A | 782.92
06.200.0057-0 | 1022.19
06.200.0057-A | 1022.19
06.200.0058-0 | 1068.94
06.200.0058-A | 1068.94
06.200.0059-0 | 1251.09
06.200.0059-A | 1251.09
06.200.0060-0 | 1375.26
06.200.0060-A | 1375.26
06.200.0062-0 | 1783.83
06.200.0062-A | 1783.83
06.200.0064-0 | 2512.94
06.200.0064-A | 2512.94
06.200.0065-0 | 3009.1
06.200.0065-A | 3009.1
06.200.0066-0 | 3522.16
06.200.0066-A | 3522.16
06.200.0067-0 | 4108.78
06.200.0067-A | 4108.78
06.200.0068-0 | 5385.8
06.200.0068-A | 5385.8
06.200.0071-0 | 414.33
06.200.0071-A | 414.33
06.200.0072-0 | 495.32
06.200.0072-A | 495.32
06.200.0073-0 | 607.72
06.200.0073-A | 607.72
06.200.0074-0 | 691.01
06.200.0074-A | 691.01
06.200.0075-0 | 911.7
06.200.0075-A | 911.7
06.200.0076-0 | 972.83
06.200.0076-A | 972.83
06.200.0077-0 | 1139
06.200.0077-A | 1139
06.200.0078-0 | 1213
06.200.0078-A | 1213
06.200.0080-0 | 1568.36
06.200.0080-A | 1568.36
06.200.0081-0 | 2229.84
06.200.0081-A | 2229.84
06.200.0083-0 | 2588.25
06.200.0083-A | 2588.25
06.200.0084-0 | 2990.01
06.200.0084-A | 2990.01
06.200.0085-0 | 3515.06
06.200.0085-A | 3515.06
06.200.0086-0 | 4677.24
06.200.0086-A | 4677.24
06.200.0090-0 | 411.01
06.200.0090-A | 411.01
06.200.0092-0 | 411.15
06.200.0092-A | 411.15
06.200.0093-0 | 474.59
06.200.0093-A | 474.59
06.200.0094-0 | 555.07
06.200.0094-A | 555.07
06.200.0095-0 | 688.84
06.200.0095-A | 688.84
06.200.0096-0 | 777.64
06.200.0096-A | 777.64
06.200.0097-0 | 1039.59
06.200.0097-A | 1039.59
06.200.0098-0 | 1136.97
06.200.0098-A | 1136.97
06.200.0099-0 | 1301.38
06.200.0099-A | 1301.38
06.200.0100-0 | 1397.78
06.200.0100-A | 1397.78
06.200.0102-0 | 1855.49
06.200.0102-A | 1855.49
06.200.0104-0 | 2709.13
06.200.0104-A | 2709.13
06.200.0105-0 | 3173.13
06.200.0105-A | 3173.13
06.200.0106-0 | 3773.06
06.200.0106-A | 3773.06
06.200.0107-0 | 4422.94
06.200.0107-A | 4422.94
06.200.0108-0 | 6192.29
06.200.0108-A | 6192.29
06.201.0051-0 | 1364
06.201.0051-A | 1364
06.201.0052-0 | 1518.2
06.201.0052-A | 1518.2
06.201.0053-0 | 1873.53
06.201.0053-A | 1873.53
06.201.0054-0 | 2263.39
06.201.0054-A | 2263.39
06.201.0055-0 | 2676.27
06.201.0055-A | 2676.27
06.201.0056-0 | 3277.72
06.201.0056-A | 3277.72
06.201.0057-0 | 3809.47
06.201.0057-A | 3809.47
06.201.0058-0 | 4286.54
06.201.0058-A | 4286.54
06.201.0059-0 | 5251.25
06.201.0059-A | 5251.25
06.201.0060-0 | 5596.42
06.201.0060-A | 5596.42
06.201.0061-0 | 6778.46
06.201.0061-A | 6778.46
06.201.0062-0 | 15069.65
06.201.0062-A | 15069.65
06.201.0063-0 | 19135.17
06.201.0063-A | 19135.17
06.201.0064-0 | 27796.91
06.201.0064-A | 27796.91
06.201.0065-0 | 28837.96
06.201.0065-A | 28837.96
06.201.0066-0 | 41360.57
06.201.0066-A | 41360.57
06.201.0071-0 | 1364
06.201.0071-A | 1364
06.201.0072-0 | 1518.2
06.201.0072-A | 1518.2
06.201.0073-0 | 1873.53
06.201.0073-A | 1873.53
06.201.0074-0 | 2264.31
06.201.0074-A | 2264.31
06.201.0075-0 | 2737.8
06.201.0075-A | 2737.8
06.201.0076-0 | 3328.23
06.201.0076-A | 3328.23
06.201.0077-0 | 3863.86
06.201.0077-A | 3863.86
06.201.0078-0 | 4545.35
06.201.0078-A | 4545.35
06.201.0079-0 | 5569.11
06.201.0079-A | 5569.11
06.201.0080-0 | 6460.45
06.201.0080-A | 6460.45
06.201.0081-0 | 8872.77
06.201.0081-A | 8872.77
06.201.0082-0 | 15477.16
06.201.0082-A | 15477.16
06.201.0091-0 | 27821.03
06.201.0091-A | 27821.03
06.201.0092-0 | 36862.97
06.201.0092-A | 36862.97
06.201.0093-0 | 50623.34
06.201.0093-A | 50623.34
06.201.0094-0 | 30057.01
06.201.0094-A | 30057.01
06.201.0095-0 | 36862.97
06.201.0095-A | 36862.97
06.201.0096-0 | 54719
06.201.0096-A | 54719
06.201.0097-0 | 38318.27
06.201.0097-A | 38318.27
06.201.0098-0 | 48409.18
06.201.0098-A | 48409.18
06.201.0099-0 | 59331.33
06.201.0099-A | 59331.33
06.201.0100-0 | 55848.07
06.201.0100-A | 55848.07
06.201.0101-0 | 65146.99
06.201.0101-A | 65146.99
06.201.0102-0 | 81593.87
06.201.0102-A | 81593.87
06.201.0111-0 | 983.68
06.201.0111-A | 983.68
06.201.0112-0 | 1075.58
06.201.0112-A | 1075.58
06.201.0113-0 | 1308.89
06.201.0113-A | 1308.89
06.201.0114-0 | 1588.95
06.201.0114-A | 1588.95
06.201.0115-0 | 1881.84
06.201.0115-A | 1881.84
06.201.0116-0 | 2260.56
06.201.0116-A | 2260.56
06.201.0117-0 | 2606.95
06.201.0117-A | 2606.95
06.201.0118-0 | 2964.05
06.201.0118-A | 2964.05
06.201.0119-0 | 3547.39
06.201.0119-A | 3547.39
06.201.0120-0 | 3821.63
06.201.0120-A | 3821.63
06.201.0121-0 | 4682.74
06.201.0121-A | 4682.74
06.201.0122-0 | 9377.29
06.201.0122-A | 9377.29
06.201.0123-0 | 11873.2
06.201.0123-A | 11873.2
06.201.0124-0 | 18286.53
06.201.0124-A | 18286.53
06.201.0125-0 | 19248.44
06.201.0125-A | 19248.44
06.201.0126-0 | 26474.21
06.201.0126-A | 26474.21
06.201.0131-0 | 983.68
06.201.0131-A | 983.68
06.201.0132-0 | 1075.58
06.201.0132-A | 1075.58
06.201.0133-0 | 1308.89
06.201.0133-A | 1308.89
06.201.0134-0 | 1589.42
06.201.0134-A | 1589.42
06.201.0135-0 | 1912.66
06.201.0135-A | 1912.66
06.201.0136-0 | 2285.8
06.201.0136-A | 2285.8
06.201.0137-0 | 2634.12
06.201.0137-A | 2634.12
06.201.0138-0 | 3093.44
06.201.0138-A | 3093.44
06.201.0139-0 | 3709.15
06.201.0139-A | 3709.15
06.201.0140-0 | 4250.78
06.201.0140-A | 4250.78
06.201.0141-0 | 5829.31
06.201.0141-A | 5829.31
06.201.0142-0 | 10067.35
06.201.0142-A | 10067.35
06.201.0161-0 | 1014.3
06.201.0161-A | 1014.3
06.201.0162-0 | 1116.01
06.201.0162-A | 1116.01
06.201.0163-0 | 1361.68
06.201.0163-A | 1361.68
06.201.0164-0 | 1662.5
06.201.0164-A | 1662.5
06.201.0165-0 | 1982.91
06.201.0165-A | 1982.91
06.201.0166-0 | 2399.1
06.201.0166-A | 2399.1
06.201.0167-0 | 2795.23
06.201.0167-A | 2795.23
06.201.0168-0 | 3170.98
06.201.0168-A | 3170.98
06.201.0169-0 | 3820.7
06.201.0169-A | 3820.7
06.201.0170-0 | 4128.55
06.201.0170-A | 4128.55
06.201.0171-0 | 5105.93
06.201.0171-A | 5105.93
06.201.0172-0 | 10019.27
06.201.0172-A | 10019.27
06.201.0173-0 | 12675.58
06.201.0173-A | 12675.58
06.201.0174-0 | 19280.36
06.201.0174-A | 19280.36
06.201.0175-0 | 20481.2
06.201.0175-A | 20481.2
06.201.0176-0 | 28293.76
06.201.0176-A | 28293.76
06.201.0181-0 | 1014.3
06.201.0181-A | 1014.3
06.201.0182-0 | 1116.01
06.201.0182-A | 1116.01
06.201.0183-0 | 1361.68
06.201.0183-A | 1361.68
06.201.0184-0 | 1662.96
06.201.0184-A | 1662.96
06.201.0185-0 | 2013.72
06.201.0185-A | 2013.72
06.201.0186-0 | 2424.37
06.201.0186-A | 2424.37
06.201.0187-0 | 2822.41
06.201.0187-A | 2822.41
06.201.0188-0 | 3300.37
06.201.0188-A | 3300.37
06.201.0189-0 | 3982.46
06.201.0189-A | 3982.46
06.201.0190-0 | 4557.69
06.201.0190-A | 4557.69
06.201.0191-0 | 6246.83
06.201.0191-A | 6246.83
06.201.0192-0 | 10703.61
06.201.0192-A | 10703.61
06.201.0211-0 | 336.28
06.201.0211-A | 336.28
06.201.0212-0 | 355.33
06.201.0212-A | 355.33
06.201.0213-0 | 452.94
06.201.0213-A | 452.94
06.201.0214-0 | 588
06.201.0214-A | 588
06.201.0215-0 | 753.24
06.201.0215-A | 753.24
06.201.0216-0 | 903.29
06.201.0216-A | 903.29
06.201.0217-0 | 1060.71
06.201.0217-A | 1060.71
06.201.0218-0 | 1168.48
06.201.0218-A | 1168.48
06.201.0219-0 | 1364.78
06.201.0219-A | 1364.78
06.201.0220-0 | 1530.92
06.201.0220-A | 1530.92
06.201.0221-0 | 1980.35
06.201.0221-A | 1980.35
06.201.0222-0 | 2684.41
06.201.0222-A | 2684.41
06.201.0223-0 | 3208.47
06.201.0223-A | 3208.47
06.201.0224-0 | 4946.82
06.201.0224-A | 4946.82
06.201.0225-0 | 5829.65
06.201.0225-A | 5829.65
06.201.0226-0 | 7752.94
06.201.0226-A | 7752.94
06.201.0231-0 | 336.28
06.201.0231-A | 336.28
06.201.0232-0 | 355.33
06.201.0232-A | 355.33
06.201.0233-0 | 452.94
06.201.0233-A | 452.94
06.201.0234-0 | 588
06.201.0234-A | 588
06.201.0235-0 | 753.31
06.201.0235-A | 753.31
06.201.0236-0 | 903.3
06.201.0236-A | 903.3
06.201.0237-0 | 1060.68
06.201.0237-A | 1060.68
06.201.0238-0 | 1168.5
06.201.0238-A | 1168.5
06.201.0239-0 | 1364.79
06.201.0239-A | 1364.79
06.201.0240-0 | 1530.94
06.201.0240-A | 1530.94
06.201.0241-0 | 2173.5
06.201.0241-A | 2173.5
06.201.0242-0 | 3476.86
06.201.0242-A | 3476.86
06.201.0243-0 | 22802.31
06.201.0243-A | 22802.31
06.201.0244-0 | 24662.14
06.201.0244-A | 24662.14
06.201.0245-0 | 21013.06
06.201.0245-A | 21013.06
06.201.0246-0 | 25735.8
06.201.0246-A | 25735.8
06.201.0251-0 | 1384.67
06.201.0251-A | 1384.67
06.201.0252-0 | 1540.81
06.201.0252-A | 1540.81
06.201.0253-0 | 1904.79
06.201.0253-A | 1904.79
06.201.0254-0 | 2292.63
06.201.0254-A | 2292.63
06.201.0255-0 | 2795.86
06.201.0255-A | 2795.86
06.201.0256-0 | 3331.18
06.201.0256-A | 3331.18
06.201.0257-0 | 3892.4
06.201.0257-A | 3892.4
06.201.0258-0 | 4393.31
06.201.0258-A | 4393.31
06.201.0259-0 | 5356.92
06.201.0259-A | 5356.92
06.201.0260-0 | 5716.85
06.201.0260-A | 5716.85
06.201.0261-0 | 6959.18
06.201.0261-A | 6959.18
06.201.0262-0 | 15284.62
06.201.0262-A | 15284.62
06.201.0263-0 | 19399.85
06.201.0263-A | 19399.85
06.201.0264-0 | 28115.77
06.201.0264-A | 28115.77
06.201.0265-0 | 29221.15
06.201.0265-A | 29221.15
06.201.0266-0 | 41879.02
06.201.0266-A | 41879.02
06.201.0271-0 | 1384.67
06.201.0271-A | 1384.67
06.201.0272-0 | 1540.81
06.201.0272-A | 1540.81
06.201.0273-0 | 1904.79
06.201.0273-A | 1904.79
06.201.0274-0 | 2293.55
06.201.0274-A | 2293.55
06.201.0275-0 | 2787.46
06.201.0275-A | 2787.46
06.201.0276-0 | 3381.7
06.201.0276-A | 3381.7
06.201.0277-0 | 3946.79
06.201.0277-A | 3946.79
06.201.0278-0 | 4652.13
06.201.0278-A | 4652.13
06.201.0279-0 | 5674.8
06.201.0279-A | 5674.8
06.201.0280-0 | 6580.91
06.201.0280-A | 6580.91
06.201.0281-0 | 8979.59
06.201.0281-A | 8979.59
06.201.0282-0 | 15693.78
06.201.0282-A | 15693.78
06.201.0291-0 | 21804.88
06.201.0291-A | 21804.88
06.201.0292-0 | 27988.96
06.201.0292-A | 27988.96
06.201.0293-0 | 41431.18
06.201.0293-A | 41431.18
06.201.0294-0 | 30798.3
06.201.0294-A | 30798.3
06.201.0295-0 | 30963.51
06.201.0295-A | 30963.51
06.201.0296-0 | 44826.81
06.201.0296-A | 44826.81
06.201.0297-0 | 31423.18
06.201.0297-A | 31423.18
06.201.0298-0 | 39789.55
06.201.0298-A | 39789.55
06.201.0299-0 | 53084.46
06.201.0299-A | 53084.46
06.201.0300-0 | 47095.62
06.201.0300-A | 47095.62
06.201.0301-0 | 54463.8
06.201.0301-A | 54463.8
06.201.0302-0 | 68335.94
06.201.0302-A | 68335.94
06.201.0311-0 | 1044.34
06.201.0311-A | 1044.34
06.201.0312-0 | 1098.24
06.201.0312-A | 1098.24
06.201.0313-0 | 1345.83
06.201.0313-A | 1345.83
06.201.0314-0 | 1623.86
06.201.0314-A | 1623.86
06.201.0315-0 | 1931.42
06.201.0315-A | 1931.42
06.201.0316-0 | 2319.67
06.201.0316-A | 2319.67
06.201.0317-0 | 2695.55
06.201.0317-A | 2695.55
06.201.0318-0 | 3070.81
06.201.0318-A | 3070.81
06.201.0319-0 | 3658.78
06.201.0319-A | 3658.78
06.201.0320-0 | 3942.07
06.201.0320-A | 3942.07
06.201.0321-0 | 4869.14
06.201.0321-A | 4869.14
06.201.0322-0 | 9597.95
06.201.0322-A | 9597.95
06.201.0323-0 | 12137.8
06.201.0323-A | 12137.8
06.201.0324-0 | 18611.08
06.201.0324-A | 18611.08
06.201.0325-0 | 19631.66
06.201.0325-A | 19631.66
06.201.0326-0 | 26992.69
06.201.0326-A | 26992.69
06.201.0331-0 | 1004.34
06.201.0331-A | 1004.34
06.201.0332-0 | 1098.24
06.201.0332-A | 1098.24
06.201.0333-0 | 1345.83
06.201.0333-A | 1345.83
06.201.0334-0 | 1624.32
06.201.0334-A | 1624.32
06.201.0335-0 | 1962.22
06.201.0335-A | 1962.22
06.201.0336-0 | 2344.93
06.201.0336-A | 2344.93
06.201.0337-0 | 2722.74
06.201.0337-A | 2722.74
06.201.0338-0 | 3200.17
06.201.0338-A | 3200.17
06.201.0339-0 | 3814.83
06.201.0339-A | 3814.83
06.201.0340-0 | 4376.91
06.201.0340-A | 4376.91
06.201.0341-0 | 5873.68
06.201.0341-A | 5873.68
06.201.0342-0 | 10283.99
06.201.0342-A | 10283.99
06.201.0361-0 | 1031.28
06.201.0361-A | 1031.28
06.201.0362-0 | 1034.68
06.201.0362-A | 1034.68
06.201.0363-0 | 1405.02
06.201.0363-A | 1405.02
06.201.0364-0 | 1704.96
06.201.0364-A | 1704.96
06.201.0365-0 | 2061.58
06.201.0365-A | 2061.58
06.201.0366-0 | 2465.41
06.201.0366-A | 2465.41
06.201.0367-0 | 2893.42
06.201.0367-A | 2893.42
06.201.0368-0 | 3293.29
06.201.0368-A | 3293.29
06.201.0369-0 | 3943.95
06.201.0369-A | 3943.95
06.201.0370-0 | 4267.53
06.201.0370-A | 4267.53
06.201.0371-0 | 5340.13
06.201.0371-A | 5340.13
06.201.0372-0 | 10264.15
06.201.0372-A | 10264.15
06.201.0373-0 | 13008.03
06.201.0373-A | 13008.03
06.201.0374-0 | 19724
06.201.0374-A | 19724
06.201.0375-0 | 21675.74
06.201.0375-A | 21675.74
06.201.0376-0 | 28922.99
06.201.0376-A | 28922.99
06.201.0381-0 | 1031.28
06.201.0381-A | 1031.28
06.201.0382-0 | 1134.68
06.201.0382-A | 1134.68
06.201.0383-0 | 1405.02
06.201.0383-A | 1405.02
06.201.0384-0 | 1705.41
06.201.0384-A | 1705.41
06.201.0385-0 | 2082.95
06.201.0385-A | 2082.95
06.201.0386-0 | 2490.19
06.201.0386-A | 2490.19
06.201.0387-0 | 2920.61
06.201.0387-A | 2920.61
06.201.0388-0 | 3421.78
06.201.0388-A | 3421.78
06.201.0389-0 | 4105.49
06.201.0389-A | 4105.49
06.201.0390-0 | 4696.44
06.201.0390-A | 4696.44
06.201.0391-0 | 6350.09
06.201.0391-A | 6350.09
06.201.0392-0 | 10950.18
06.201.0392-A | 10950.18
06.201.0411-0 | 345.55
06.201.0411-A | 345.55
06.201.0412-0 | 372.3
06.201.0412-A | 372.3
06.201.0413-0 | 489.92
06.201.0413-A | 489.92
06.201.0414-0 | 628.64
06.201.0414-A | 628.64
06.201.0415-0 | 802.85
06.201.0415-A | 802.85
06.201.0416-0 | 956.75
06.201.0416-A | 956.75
06.201.0417-0 | 1143.64
06.201.0417-A | 1143.64
06.201.0418-0 | 1275.13
06.201.0418-A | 1275.13
06.201.0419-0 | 1470.56
06.201.0419-A | 1470.56
06.201.0420-0 | 1651.46
06.201.0420-A | 1651.46
06.201.0421-0 | 2161.08
06.201.0421-A | 2161.08
06.201.0422-0 | 2905.03
06.201.0422-A | 2905.03
06.201.0423-0 | 3467.46
06.201.0423-A | 3467.46
06.201.0424-0 | 5271.28
06.201.0424-A | 5271.28
06.201.0425-0 | 6207.26
06.201.0425-A | 6207.26
06.201.0426-0 | 8265.75
06.201.0426-A | 8265.75
06.201.0431-0 | 345.55
06.201.0431-A | 345.55
06.201.0432-0 | 372.3
06.201.0432-A | 372.3
06.201.0433-0 | 489.92
06.201.0433-A | 489.92
06.201.0434-0 | 628.62
06.201.0434-A | 628.62
06.201.0435-0 | 802.86
06.201.0435-A | 802.86
06.201.0436-0 | 956.74
06.201.0436-A | 956.74
06.201.0437-0 | 1143.61
06.201.0437-A | 1143.61
06.201.0438-0 | 1275.13
06.201.0438-A | 1275.13
06.201.0439-0 | 1470.54
06.201.0439-A | 1470.54
06.201.0440-0 | 1651.46
06.201.0440-A | 1651.46
06.201.0441-0 | 2161.1
06.201.0441-A | 2161.1
06.201.0442-0 | 3699.12
06.201.0442-A | 3699.12
06.201.0443-0 | 19626.3
06.201.0443-A | 19626.3
06.201.0444-0 | 14028.51
06.201.0444-A | 14028.51
06.201.0445-0 | 21661.28
06.201.0445-A | 21661.28
06.201.0446-0 | 21240.32
06.201.0446-A | 21240.32
06.203.0006-0 | 7.98
06.203.0006-A | 7.98
06.203.0007-0 | 10.2
06.203.0007-A | 10.2
06.203.0008-0 | 15.82
06.203.0008-A | 15.82
06.203.0009-0 | 23.4
06.203.0009-A | 23.4
06.203.0010-0 | 30.2
06.203.0010-A | 30.2
06.203.0011-0 | 37.6
06.203.0011-A | 37.6
06.203.0012-0 | 48.4
06.203.0012-A | 48.4
06.203.0013-0 | 61.4
06.203.0013-A | 61.4
06.203.0014-0 | 76.8
06.203.0014-A | 76.8
06.203.0015-0 | 95.4
06.203.0015-A | 95.4
06.203.0016-0 | 118.4
06.203.0016-A | 118.4
06.203.0017-0 | 148
06.203.0017-A | 148
06.203.0018-0 | 188.22
06.203.0018-A | 188.22
06.203.0019-0 | 240.74
06.203.0019-A | 240.74
06.203.0020-0 | 302.54
06.203.0020-A | 302.54
06.203.0021-0 | 383.2
06.203.0021-A | 383.2
06.203.0022-0 | 472.02
06.203.0022-A | 472.02
06.203.0023-0 | 593.28
06.203.0023-A | 593.28
06.203.0024-0 | 751.08
06.203.0024-A | 751.08
06.203.0025-0 | 1210.14
06.203.0025-A | 1210.14
06.203.0026-0 | 1530.32
06.203.0026-A | 1530.32
06.203.0027-0 | 1890.84
06.203.0027-A | 1890.84
06.203.0028-0 | 2719.46
06.203.0028-A | 2719.46
06.203.0043-0 | 3.84
06.203.0043-A | 3.84
06.203.0044-0 | 5.8
06.203.0044-A | 5.8
06.203.0045-0 | 8.94
06.203.0045-A | 8.94
06.203.0046-0 | 20.12
06.203.0046-A | 20.12
06.203.0047-0 | 28.92
06.203.0047-A | 28.92
06.203.0048-0 | 43.04
06.203.0048-A | 43.04
06.203.0049-0 | 55.54
06.203.0049-A | 55.54
06.203.0050-0 | 68.92
06.203.0050-A | 68.92
06.203.0051-0 | 89.96
06.203.0051-A | 89.96
06.203.0052-0 | 113.78
06.203.0052-A | 113.78
06.203.0053-0 | 140.42
06.203.0053-A | 140.42
06.203.0054-0 | 178.08
06.203.0054-A | 178.08
06.203.0055-0 | 219.58
06.203.0055-A | 219.58
06.203.0056-0 | 274.2
06.203.0056-A | 274.2
06.203.0057-0 | 347.24
06.203.0057-A | 347.24
06.203.0058-0 | 441.92
06.203.0058-A | 441.92
06.203.0059-0 | 560.64
06.203.0059-A | 560.64
06.203.0060-0 | 707.66
06.203.0060-A | 707.66
06.203.0061-0 | 874.36
06.203.0061-A | 874.36
06.203.0062-0 | 1095.34
06.203.0062-A | 1095.34
06.203.0063-0 | 1387.32
06.203.0063-A | 1387.32
06.203.0064-0 | 2236.3
06.203.0064-A | 2236.3
06.203.0081-0 | 2.24
06.203.0081-A | 2.24
06.203.0082-0 | 3.42
06.203.0082-A | 3.42
06.203.0083-0 | 5.5
06.203.0083-A | 5.5
06.203.0084-0 | 8.5
06.203.0084-A | 8.5
06.203.0085-0 | 13.2
06.203.0085-A | 13.2
06.203.0086-0 | 29.5
06.203.0086-A | 29.5
06.203.0087-0 | 42.22
06.203.0087-A | 42.22
06.203.0088-0 | 62.62
06.203.0088-A | 62.62
06.203.0089-0 | 81.24
06.203.0089-A | 81.24
06.203.0090-0 | 101.94
06.203.0090-A | 101.94
06.203.0091-0 | 132.92
06.203.0091-A | 132.92
06.203.0092-0 | 168.02
06.203.0092-A | 168.02
06.203.0093-0 | 207.2
06.203.0093-A | 207.2
06.203.0094-0 | 262.24
06.203.0094-A | 262.24
06.203.0095-0 | 323.76
06.203.0095-A | 323.76
06.203.0096-0 | 405.72
06.203.0096-A | 405.72
06.203.0097-0 | 513.4
06.203.0097-A | 513.4
06.203.0098-0 | 651.46
06.203.0098-A | 651.46
06.203.0099-0 | 826.9
06.203.0099-A | 826.9
06.203.0100-0 | 1046.82
06.203.0100-A | 1046.82
06.203.0101-0 | 1291.42
06.203.0101-A | 1291.42
06.203.0102-0 | 1620.18
06.203.0102-A | 1620.18
06.203.0106-0 | 15.95
06.203.0106-A | 15.95
06.203.0107-0 | 18.9
06.203.0107-A | 18.9
06.203.0108-0 | 29.79
06.203.0108-A | 29.79
06.203.0109-0 | 46.16
06.203.0109-A | 46.16
06.203.0110-0 | 52.74
06.203.0110-A | 52.74
06.203.0111-0 | 66.18
06.203.0111-A | 66.18
06.203.0112-0 | 80.76
06.203.0112-A | 80.76
06.203.0113-0 | 102.84
06.203.0113-A | 102.84
06.203.0114-0 | 138.13
06.203.0114-A | 138.13
06.203.0115-0 | 204.73
06.203.0115-A | 204.73
06.203.0116-0 | 213.25
06.203.0116-A | 213.25
06.203.0117-0 | 253.27
06.203.0117-A | 253.27
06.203.0118-0 | 538
06.203.0118-A | 538
06.203.0119-0 | 548.56
06.203.0119-A | 548.56
06.203.0120-0 | 563.42
06.203.0120-A | 563.42
06.203.0121-0 | 583.98
06.203.0121-A | 583.98
06.203.0122-0 | 663.56
06.203.0122-A | 663.56
06.203.0123-0 | 1344.16
06.203.0123-A | 1344.16
06.203.0124-0 | 1394.82
06.203.0124-A | 1394.82
06.203.0125-0 | 2876.06
06.203.0125-A | 2876.06
06.203.0126-0 | 3231.54
06.203.0126-A | 3231.54
06.203.0127-0 | 5995.38
06.203.0127-A | 5995.38
06.203.0128-0 | 6353.68
06.203.0128-A | 6353.68
06.203.0136-0 | 15.14
06.203.0136-A | 15.14
06.203.0137-0 | 17.87
06.203.0137-A | 17.87
06.203.0138-0 | 23.68
06.203.0138-A | 23.68
06.203.0139-0 | 36.96
06.203.0139-A | 36.96
06.203.0140-0 | 44.46
06.203.0140-A | 44.46
06.203.0141-0 | 56.56
06.203.0141-A | 56.56
06.203.0142-0 | 65.94
06.203.0142-A | 65.94
06.203.0143-0 | 92.51
06.203.0143-A | 92.51
06.203.0144-0 | 116.19
06.203.0144-A | 116.19
06.203.0145-0 | 126.75
06.203.0145-A | 126.75
06.203.0146-0 | 234.34
06.203.0146-A | 234.34
06.203.0147-0 | 277.41
06.203.0147-A | 277.41
06.203.0148-0 | 400.92
06.203.0148-A | 400.92
06.203.0149-0 | 708
06.203.0149-A | 708
06.203.0150-0 | 876
06.203.0150-A | 876
06.203.0151-0 | 1700
06.203.0151-A | 1700
06.203.0152-0 | 1885
06.203.0152-A | 1885
06.203.0153-0 | 2240
06.203.0153-A | 2240
06.203.0154-0 | 2427
06.203.0154-A | 2427
06.203.0155-0 | 7637
06.203.0155-A | 7637
06.203.0166-0 | 18.69
06.203.0166-A | 18.69
06.203.0167-0 | 21.96
06.203.0167-A | 21.96
06.203.0168-0 | 30.09
06.203.0168-A | 30.09
06.203.0169-0 | 35.58
06.203.0169-A | 35.58
06.203.0170-0 | 46.48
06.203.0170-A | 46.48
06.203.0171-0 | 59.9
06.203.0171-A | 59.9
06.203.0172-0 | 69.42
06.203.0172-A | 69.42
06.203.0173-0 | 96.09
06.203.0173-A | 96.09
06.203.0174-0 | 118.2
06.203.0174-A | 118.2
06.203.0175-0 | 143.28
06.203.0175-A | 143.28
06.203.0176-0 | 269.58
06.203.0176-A | 269.58
06.203.0177-0 | 432
06.203.0177-A | 432
06.203.0178-0 | 538
06.203.0178-A | 538
06.203.0179-0 | 708
06.203.0179-A | 708
06.203.0180-0 | 876
06.203.0180-A | 876
06.203.0181-0 | 1700
06.203.0181-A | 1700
06.203.0182-0 | 1885
06.203.0182-A | 1885
06.203.0183-0 | 2240
06.203.0183-A | 2240
06.203.0191-0 | 8.16
06.203.0191-A | 8.16
06.203.0192-0 | 8.38
06.203.0192-A | 8.38
06.203.0193-0 | 8.79
06.203.0193-A | 8.79
06.203.0194-0 | 9.82
06.203.0194-A | 9.82
06.203.0195-0 | 13.75
06.203.0195-A | 13.75
06.203.0196-0 | 22.12
06.203.0196-A | 22.12
06.203.0197-0 | 23.32
06.203.0197-A | 23.32
06.203.0198-0 | 24.08
06.203.0198-A | 24.08
06.203.0199-0 | 42.35
06.203.0199-A | 42.35
06.203.0200-0 | 77.02
06.203.0200-A | 77.02
06.203.0201-0 | 82.51
06.203.0201-A | 82.51
06.203.0202-0 | 111.64
06.203.0202-A | 111.64
06.203.0203-0 | 145.95
06.203.0203-A | 145.95
06.203.0204-0 | 187.32
06.203.0204-A | 187.32
06.203.0205-0 | 207.65
06.203.0205-A | 207.65
06.203.0206-0 | 501.48
06.203.0206-A | 501.48
06.203.0207-0 | 526.79
06.203.0207-A | 526.79
06.203.0208-0 | 775.75
06.203.0208-A | 775.75
06.203.0209-0 | 1845.66
06.203.0209-A | 1845.66
06.205.0050-0 | 19.17
06.205.0050-A | 19.17
06.205.0051-0 | 38.51
06.205.0051-A | 38.51
06.205.0052-0 | 56.24
06.205.0052-A | 56.24
06.205.0053-0 | 82.92
06.205.0053-A | 82.92
06.205.0054-0 | 106.16
06.205.0054-A | 106.16
06.205.0055-0 | 221.53
06.205.0055-A | 221.53
06.205.0056-0 | 277.69
06.205.0056-A | 277.69
06.205.0057-0 | 329.67
06.205.0057-A | 329.67
06.205.0058-0 | 470.51
06.205.0058-A | 470.51
06.205.0059-0 | 641.92
06.205.0059-A | 641.92
06.205.0060-0 | 817.46
06.205.0060-A | 817.46
06.205.0061-0 | 1050.01
06.205.0061-A | 1050.01
06.205.0062-0 | 1321.51
06.205.0062-A | 1321.51
06.205.0063-0 | 1534.39
06.205.0063-A | 1534.39
06.205.0064-0 | 2002.11
06.205.0064-A | 2002.11
06.205.0065-0 | 2461.24
06.205.0065-A | 2461.24
06.205.0066-0 | 2736.71
06.205.0066-A | 2736.71
06.205.0067-0 | 3124.99
06.205.0067-A | 3124.99
06.205.0068-0 | 24.06
06.205.0068-A | 24.06
06.205.0069-0 | 49.8
06.205.0069-A | 49.8
06.205.0070-0 | 75.41
06.205.0070-A | 75.41
06.205.0071-0 | 112.45
06.205.0071-A | 112.45
06.205.0072-0 | 148.33
06.205.0072-A | 148.33
06.205.0073-0 | 265.83
06.205.0073-A | 265.83
06.205.0074-0 | 335.48
06.205.0074-A | 335.48
06.205.0075-0 | 399.54
06.205.0075-A | 399.54
06.205.0076-0 | 563.27
06.205.0076-A | 563.27
06.205.0077-0 | 771.98
06.205.0077-A | 771.98
06.205.0078-0 | 967.31
06.205.0078-A | 967.31
06.205.0079-0 | 1204.46
06.205.0079-A | 1204.46
06.205.0080-0 | 1479.05
06.205.0080-A | 1479.05
06.205.0081-0 | 1706.3
06.205.0081-A | 1706.3
06.205.0082-0 | 2352.12
06.205.0082-A | 2352.12
06.205.0083-0 | 3001.52
06.205.0083-A | 3001.52
06.205.0084-0 | 3338.39
06.205.0084-A | 3338.39
06.205.0085-0 | 3822.45
06.205.0085-A | 3822.45
06.205.0086-0 | 24.24
06.205.0086-A | 24.24
06.205.0087-0 | 58.06
06.205.0087-A | 58.06
06.205.0088-0 | 83.66
06.205.0088-A | 83.66
06.205.0089-0 | 111.58
06.205.0089-A | 111.58
06.205.0090-0 | 159.52
06.205.0090-A | 159.52
06.205.0091-0 | 297.73
06.205.0091-A | 297.73
06.205.0092-0 | 356.39
06.205.0092-A | 356.39
06.205.0093-0 | 425.07
06.205.0093-A | 425.07
06.205.0094-0 | 571.94
06.205.0094-A | 571.94
06.205.0095-0 | 780.66
06.205.0095-A | 780.66
06.205.0096-0 | 975.98
06.205.0096-A | 975.98
06.205.0097-0 | 1213.13
06.205.0097-A | 1213.13
06.205.0098-0 | 1487.72
06.205.0098-A | 1487.72
06.205.0099-0 | 1714.98
06.205.0099-A | 1714.98
06.205.0100-0 | 2360.79
06.205.0100-A | 2360.79
06.205.0101-0 | 3261.68
06.205.0101-A | 3261.68
06.205.0102-0 | 3647.31
06.205.0102-A | 3647.31
06.205.0103-0 | 4176.16
06.205.0103-A | 4176.16
06.205.0105-0 | 19.89
06.205.0105-A | 19.89
06.205.0106-0 | 39.99
06.205.0106-A | 39.99
06.205.0107-0 | 75.41
06.205.0107-A | 75.41
06.205.0108-0 | 101.08
06.205.0108-A | 101.08
06.205.0109-0 | 130.58
06.205.0109-A | 130.58
06.205.0110-0 | 254.76
06.205.0110-A | 254.76
06.205.0111-0 | 321.82
06.205.0111-A | 321.82
06.205.0112-0 | 383.56
06.205.0112-A | 383.56
06.205.0113-0 | 553.44
06.205.0113-A | 553.44
06.205.0114-0 | 755.15
06.205.0114-A | 755.15
06.205.0115-0 | 965.1
06.205.0115-A | 965.1
06.205.0116-0 | 1245.48
06.205.0116-A | 1245.48
06.205.0117-0 | 1564.17
06.205.0117-A | 1564.17
06.205.0118-0 | 1833.34
06.205.0118-A | 1833.34
06.205.0119-0 | 2426.41
06.205.0119-A | 2426.41
06.205.0120-0 | 2939.66
06.205.0120-A | 2939.66
06.205.0121-0 | 3287.75
06.205.0121-A | 3287.75
06.205.0122-0 | 3764.47
06.205.0122-A | 3764.47
06.205.0123-0 | 24.07
06.205.0123-A | 24.07
06.205.0124-0 | 56.31
06.205.0124-A | 56.31
06.205.0125-0 | 97.47
06.205.0125-A | 97.47
06.205.0126-0 | 116.53
06.205.0126-A | 116.53
06.205.0127-0 | 158.02
06.205.0127-A | 158.02
06.205.0128-0 | 292.41
06.205.0128-A | 292.41
06.205.0129-0 | 369.78
06.205.0129-A | 369.78
06.205.0130-0 | 440.71
06.205.0130-A | 440.71
06.205.0131-0 | 596.82
06.205.0131-A | 596.82
06.205.0132-0 | 819.99
06.205.0132-A | 819.99
06.205.0133-0 | 1008.38
06.205.0133-A | 1008.38
06.205.0134-0 | 1286.6
06.205.0134-A | 1286.6
06.205.0135-0 | 1582.01
06.205.0135-A | 1582.01
06.205.0136-0 | 1852.08
06.205.0136-A | 1852.08
06.205.0137-0 | 2533.75
06.205.0137-A | 2533.75
06.205.0138-0 | 3395.21
06.205.0138-A | 3395.21
06.205.0139-0 | 3797.19
06.205.0139-A | 3797.19
06.205.0140-0 | 4320.84
06.205.0140-A | 4320.84
06.205.0141-0 | 25.28
06.205.0141-A | 25.28
06.205.0142-0 | 63.8
06.205.0142-A | 63.8
06.205.0143-0 | 107.33
06.205.0143-A | 107.33
06.205.0144-0 | 135.1
06.205.0144-A | 135.1
06.205.0145-0 | 174.03
06.205.0145-A | 174.03
06.205.0146-0 | 327.5
06.205.0146-A | 327.5
06.205.0147-0 | 394.83
06.205.0147-A | 394.83
06.205.0148-0 | 460.7
06.205.0148-A | 460.7
06.205.0149-0 | 605.48
06.205.0149-A | 605.48
06.205.0150-0 | 828.67
06.205.0150-A | 828.67
06.205.0151-0 | 1017.05
06.205.0151-A | 1017.05
06.205.0152-0 | 1295.27
06.205.0152-A | 1295.27
06.205.0153-0 | 1590.68
06.205.0153-A | 1590.68
06.205.0154-0 | 1860.75
06.205.0154-A | 1860.75
06.205.0155-0 | 2542.43
06.205.0155-A | 2542.43
06.205.0156-0 | 3716.63
06.205.0156-A | 3716.63
06.205.0157-0 | 4168.48
06.205.0157-A | 4168.48
06.205.0158-0 | 4752.04
06.205.0158-A | 4752.04
06.250.0012-0 | 135
06.250.0012-A | 135
06.250.0013-0 | 233.19
06.250.0013-A | 233.19
06.250.0014-0 | 286.13
06.250.0014-A | 286.13
06.250.0015-0 | 317
06.250.0015-A | 317
06.250.0016-0 | 390
06.250.0016-A | 390
06.250.0017-0 | 495
06.250.0017-A | 495
06.250.0018-0 | 587.39
06.250.0018-A | 587.39
06.250.0020-0 | 988.66
06.250.0020-A | 988.66
06.250.0021-0 | 1492.71
06.250.0021-A | 1492.71
06.250.0022-0 | 1838.15
06.250.0022-A | 1838.15
06.250.0023-0 | 2279.6
06.250.0023-A | 2279.6
06.250.0031-0 | 157
06.250.0031-A | 157
06.250.0032-0 | 310.08
06.250.0032-A | 310.08
06.250.0033-0 | 328.36
06.250.0033-A | 328.36
06.250.0034-0 | 370
06.250.0034-A | 370
06.250.0035-0 | 455
06.250.0035-A | 455
06.250.0036-0 | 577
06.250.0036-A | 577
06.250.0037-0 | 658
06.250.0037-A | 658
06.250.0039-0 | 1153.84
06.250.0039-A | 1153.84
06.250.0040-0 | 1741.7
06.250.0040-A | 1741.7
06.250.0051-0 | 218.62
06.250.0051-A | 218.62
06.250.0052-0 | 320.64
06.250.0052-A | 320.64
06.250.0053-0 | 398.38
06.250.0053-A | 398.38
06.250.0054-0 | 513.76
06.250.0054-A | 513.76
06.250.0055-0 | 631.57
06.250.0055-A | 631.57
06.250.0056-0 | 801.61
06.250.0056-A | 801.61
06.250.0057-0 | 913.36
06.250.0057-A | 913.36
06.250.0059-0 | 1317.81
06.250.0059-A | 1317.81
06.250.0060-0 | 1990.68
06.250.0060-A | 1990.68
06.251.0030-0 | 76
06.251.0030-A | 76
06.251.0031-0 | 87.57
06.251.0031-A | 87.57
06.251.0032-0 | 120
06.251.0032-A | 120
06.251.0033-0 | 150
06.251.0033-A | 150
06.251.0034-0 | 204.45
06.251.0034-A | 204.45
06.251.0035-0 | 250
06.251.0035-A | 250
06.251.0036-0 | 286.76
06.251.0036-A | 286.76
06.251.0037-0 | 298
06.251.0037-A | 298
06.251.0038-0 | 491
06.251.0038-A | 491
06.251.0039-0 | 720
06.251.0039-A | 720
06.251.0040-0 | 81
06.251.0040-A | 81
06.251.0041-0 | 88.57
06.251.0041-A | 88.57
06.251.0042-0 | 123.86
06.251.0042-A | 123.86
06.251.0043-0 | 168
06.251.0043-A | 168
06.251.0044-0 | 199.15
06.251.0044-A | 199.15
06.251.0045-0 | 242.64
06.251.0045-A | 242.64
06.251.0046-0 | 289.91
06.251.0046-A | 289.91
06.251.0047-0 | 408
06.251.0047-A | 408
06.251.0048-0 | 471.42
06.251.0048-A | 471.42
06.251.0049-0 | 676.89
06.251.0049-A | 676.89
06.251.0050-0 | 106.88
06.251.0050-A | 106.88
06.251.0051-0 | 108.07
06.251.0051-A | 108.07
06.251.0052-0 | 143
06.251.0052-A | 143
06.251.0053-0 | 188
06.251.0053-A | 188
06.251.0054-0 | 310
06.251.0054-A | 310
06.251.0055-0 | 319.16
06.251.0055-A | 319.16
06.251.0056-0 | 415
06.251.0056-A | 415
06.251.0057-0 | 460
06.251.0057-A | 460
06.251.0058-0 | 662
06.251.0058-A | 662
06.251.0059-0 | 989.49
06.251.0059-A | 989.49
06.251.0060-0 | 122.67
06.251.0060-A | 122.67
06.251.0061-0 | 140.89
06.251.0061-A | 140.89
06.251.0062-0 | 168.04
06.251.0062-A | 168.04
06.251.0063-0 | 228.24
06.251.0063-A | 228.24
06.251.0064-0 | 394.73
06.251.0064-A | 394.73
06.251.0065-0 | 406.88
06.251.0065-A | 406.88
06.251.0066-0 | 578.13
06.251.0066-A | 578.13
06.251.0067-0 | 637.65
06.251.0067-A | 637.65
06.251.0068-0 | 961.94
06.251.0068-A | 961.94
06.251.0069-0 | 1260.72
06.251.0069-A | 1260.72
06.270.0001-0 | 17.38
06.270.0001-A | 17.38
06.270.0002-0 | 34.48
06.270.0002-A | 34.48
06.270.0003-0 | 41.97
06.270.0003-A | 41.97
06.270.0020-0 | 16.3
06.270.0020-A | 16.3
06.270.0021-0 | 35.02
06.270.0021-A | 35.02
06.270.0022-0 | 70.87
06.270.0022-A | 70.87
06.270.0036-0 | 13.76
06.270.0036-A | 13.76
06.270.0037-0 | 33.28
06.270.0037-A | 33.28
06.270.0038-0 | 56.01
06.270.0038-A | 56.01
06.270.0041-0 | 16.44
06.270.0041-A | 16.44
06.270.0042-0 | 61.39
06.270.0042-A | 61.39
06.270.0046-0 | 7.01
06.270.0046-A | 7.01
06.270.0047-0 | 12.29
06.270.0047-A | 12.29
06.270.0048-0 | 35.76
06.270.0048-A | 35.76
06.270.0051-0 | 43.26
06.270.0051-A | 43.26
06.270.0052-0 | 52
06.270.0052-A | 52
06.270.0053-0 | 75.15
06.270.0053-A | 75.15
06.270.0054-0 | 170.65
06.270.0054-A | 170.65
06.270.0061-0 | 20.98
06.270.0061-A | 20.98
06.270.0062-0 | 36.21
06.270.0062-A | 36.21
06.270.0063-0 | 69.9
06.270.0063-A | 69.9
06.270.0064-0 | 23.71
06.270.0064-A | 23.71
06.270.0065-0 | 43.46
06.270.0065-A | 43.46
06.270.0066-0 | 97.2
06.270.0066-A | 97.2
06.270.0067-0 | 42.93
06.270.0067-A | 42.93
06.270.0068-0 | 47.61
06.270.0068-A | 47.61
06.270.0069-0 | 174.53
06.270.0069-A | 174.53
06.270.0071-0 | 46.14
06.270.0071-A | 46.14
06.270.0072-0 | 145.71
06.270.0072-A | 145.71
06.270.0073-0 | 205.49
06.270.0073-A | 205.49
06.270.0076-0 | 52.95
06.270.0076-A | 52.95
06.270.0077-0 | 127.65
06.270.0077-A | 127.65
06.270.0078-0 | 189.75
06.270.0078-A | 189.75
06.270.0081-0 | 10.55
06.270.0081-A | 10.55
06.270.0082-0 | 24.77
06.270.0082-A | 24.77
06.270.0083-0 | 33.41
06.270.0083-A | 33.41
06.270.0086-0 | 16.09
06.270.0086-A | 16.09
06.270.0087-0 | 26.01
06.270.0087-A | 26.01
06.270.0088-0 | 46.6
06.270.0088-A | 46.6
06.270.0091-0 | 13.15
06.270.0091-A | 13.15
06.270.0092-0 | 16.04
06.270.0092-A | 16.04
06.270.0093-0 | 31.33
06.270.0093-A | 31.33
06.270.0101-0 | 23.14
06.270.0101-A | 23.14
06.270.0102-0 | 47.58
06.270.0102-A | 47.58
06.270.0103-0 | 48.95
06.270.0103-A | 48.95
06.270.0104-0 | 74.53
06.270.0104-A | 74.53
06.270.0105-0 | 88.26
06.270.0105-A | 88.26
06.270.0106-0 | 81.4
06.270.0106-A | 81.4
06.270.0111-0 | 6.7
06.270.0111-A | 6.7
06.270.0112-0 | 11.01
06.270.0112-A | 11.01
06.271.0010-0 | 50.31
06.271.0010-A | 50.31
06.271.0011-0 | 98.93
06.271.0011-A | 98.93
06.271.0012-0 | 166.57
06.271.0012-A | 166.57
06.271.0013-0 | 254.87
06.271.0013-A | 254.87
06.271.0014-0 | 359.61
06.271.0014-A | 359.61
06.271.0016-0 | 638.74
06.271.0016-A | 638.74
06.271.0018-0 | 971.31
06.271.0018-A | 971.31
06.271.0021-0 | 60.68
06.271.0021-A | 60.68
06.271.0022-0 | 133.91
06.271.0022-A | 133.91
06.271.0023-0 | 238.86
06.271.0023-A | 238.86
06.271.0024-0 | 435.08
06.271.0024-A | 435.08
06.271.0025-0 | 597.15
06.271.0025-A | 597.15
06.271.0050-0 | 6.41
06.271.0050-A | 6.41
06.271.0051-0 | 8.04
06.271.0051-A | 8.04
06.271.0052-0 | 17.34
06.271.0052-A | 17.34
06.271.0053-0 | 27.37
06.271.0053-A | 27.37
06.271.0054-0 | 37.75
06.271.0054-A | 37.75
06.271.0055-0 | 64.74
06.271.0055-A | 64.74
06.271.0056-0 | 79.74
06.271.0056-A | 79.74
06.271.0060-0 | 2.65
06.271.0060-A | 2.65
06.271.0061-0 | 2.99
06.271.0061-A | 2.99
06.271.0062-0 | 7.28
06.271.0062-A | 7.28
06.271.0063-0 | 11.26
06.271.0063-A | 11.26
06.271.0064-0 | 11.72
06.271.0064-A | 11.72
06.271.0065-0 | 20.49
06.271.0065-A | 20.49
06.271.0066-0 | 38.12
06.271.0066-A | 38.12
06.271.0067-0 | 46.46
06.271.0067-A | 46.46
06.271.0068-0 | 74.33
06.271.0068-A | 74.33
06.272.0002-0 | 23.6
06.272.0002-A | 23.6
06.272.0003-0 | 47.47
06.272.0003-A | 47.47
06.272.0004-0 | 73.18
06.272.0004-A | 73.18
06.272.0005-0 | 121.96
06.272.0005-A | 121.96
06.272.0006-0 | 200.95
06.272.0006-A | 200.95
06.272.0007-0 | 246.67
06.272.0007-A | 246.67
06.272.0008-0 | 326.77
06.272.0008-A | 326.77
06.272.0021-0 | 45.06
06.272.0021-A | 45.06
06.272.0022-0 | 122.78
06.272.0022-A | 122.78
06.272.0026-0 | 17.74
06.272.0026-A | 17.74
06.272.0027-0 | 74.55
06.272.0027-A | 74.55
06.272.0029-0 | 28.54
06.272.0029-A | 28.54
06.272.0030-0 | 109.89
06.272.0030-A | 109.89
06.272.0032-0 | 4.78
06.272.0032-A | 4.78
06.272.0033-0 | 63.13
06.272.0033-A | 63.13
06.272.0035-0 | 24.25
06.272.0035-A | 24.25
06.272.0036-0 | 47.39
06.272.0036-A | 47.39
06.272.0037-0 | 2001.69
06.272.0037-A | 2001.69
06.272.0038-0 | 36.41
06.272.0038-A | 36.41
06.272.0039-0 | 57.8
06.272.0039-A | 57.8
06.273.0001-0 | 146.96
06.273.0001-A | 146.96
06.273.0002-0 | 183.91
06.273.0002-A | 183.91
06.273.0003-0 | 302.28
06.273.0003-A | 302.28
06.273.0004-0 | 441.42
06.273.0004-A | 441.42
06.273.0005-0 | 452.15
06.273.0005-A | 452.15
06.273.0006-0 | 644.07
06.273.0006-A | 644.07
06.273.0007-0 | 733.66
06.273.0007-A | 733.66
06.273.0008-0 | 882.2
06.273.0008-A | 882.2
06.273.0009-0 | 1024.03
06.273.0009-A | 1024.03
06.273.0010-0 | 1084.14
06.273.0010-A | 1084.14
06.273.0011-0 | 1777.84
06.273.0011-A | 1777.84
06.273.0012-0 | 2449.41
06.273.0012-A | 2449.41
06.273.0013-0 | 2721.52
06.273.0013-A | 2721.52
06.273.0014-0 | 3461.35
06.273.0014-A | 3461.35
06.273.0015-0 | 4796.32
06.273.0015-A | 4796.32
06.275.0001-0 | 23.71
06.275.0001-A | 23.71
06.275.0002-0 | 43.46
06.275.0002-A | 43.46
06.275.0003-0 | 97.2
06.275.0003-A | 97.2
06.275.0020-0 | 23.14
06.275.0020-A | 23.14
06.275.0021-0 | 48.95
06.275.0021-A | 48.95
06.275.0022-0 | 81.4
06.275.0022-A | 81.4
06.300.0001-0 | 23.53
06.300.0001-A | 23.53
06.300.0002-0 | 36.61
06.300.0002-A | 36.61
06.300.0003-0 | 57.54
06.300.0003-A | 57.54
06.300.0004-0 | 107.23
06.300.0004-A | 107.23
06.300.0005-0 | 143.85
06.300.0005-A | 143.85
06.400.0001-0 | 326.34
06.400.0001-A | 293.08
06.400.0002-0 | 370.55
06.400.0002-A | 331.38
06.400.0003-0 | 1667.79
06.400.0003-A | 1455.46
06.400.0004-0 | 1991.84
06.400.0004-A | 1736.25
06.400.0005-0 | 2132.9
06.400.0005-A | 1858.48
06.400.0006-0 | 2201.52
06.400.0006-A | 1917.94
06.400.0010-0 | 134.32
06.400.0010-A | 116.39
06.400.0011-0 | 160.97
06.400.0011-A | 139.49
06.400.0012-0 | 549.98
06.400.0012-A | 476.57
06.400.0013-0 | 664.09
06.400.0013-A | 575.46
06.400.0014-0 | 713.6
06.400.0014-A | 618.36
06.400.0015-0 | 737.73
06.400.0015-A | 639.27
06.400.0020-0 | 1078.02
06.400.0020-A | 946.92
06.500.0010-0 | 2521.53
06.500.0010-A | 2521.53
06.501.0010-0 | 1434.13
06.501.0010-A | 1434.13
06.502.0010-0 | 2099
06.502.0010-A | 2099
06.502.0020-0 | 2031.88
06.502.0020-A | 2031.88
06.502.0030-0 | 2059.6
06.502.0030-A | 2059.6
06.502.0040-0 | 2024.96
06.502.0040-A | 2024.96
07.001.0010-1 | 740.91
07.001.0010-B | 720.43
07.001.0015-1 | 1903.41
07.001.0015-B | 1882.93
07.001.0020-1 | 675.04
07.001.0020-B | 654.56
07.001.0025-1 | 1151.61
07.001.0025-B | 1131.13
07.001.0030-1 | 1289.23
07.001.0030-B | 1268.74
07.001.0035-1 | 622.7
07.001.0035-B | 597.66
07.001.0040-1 | 582.82
07.001.0040-B | 557.78
07.001.0045-1 | 548.1
07.001.0045-B | 523.06
07.001.0050-1 | 493.83
07.001.0050-B | 468.79
07.001.0055-1 | 466.3
07.001.0055-B | 441.26
07.001.0060-1 | 442.24
07.001.0060-B | 417.2
07.001.0065-1 | 425.7
07.001.0065-B | 400.66
07.001.0070-1 | 403.38
07.001.0070-B | 378.34
07.001.0075-1 | 456.37
07.001.0075-B | 431.33
07.001.0080-1 | 424.64
07.001.0080-B | 399.61
07.001.0085-1 | 542.63
07.001.0085-B | 517.59
07.001.0090-1 | 503.15
07.001.0090-B | 478.11
07.001.0095-1 | 723.73
07.001.0095-B | 698.69
07.001.0100-1 | 493.56
07.001.0100-B | 468.52
07.001.0105-1 | 408.28
07.001.0105-B | 383.24
07.001.0110-1 | 368.81
07.001.0110-B | 343.77
07.001.0115-1 | 347.51
07.001.0115-B | 322.47
07.001.0120-1 | 397.29
07.001.0120-B | 372.25
07.001.0125-1 | 426.98
07.001.0125-B | 401.94
07.001.0130-1 | 410.15
07.001.0130-B | 385.11
07.001.0135-1 | 420.02
07.001.0135-B | 394.98
07.001.0140-1 | 438
07.001.0140-B | 412.96
07.001.0145-1 | 543.76
07.001.0145-B | 518.72
07.001.0150-1 | 445.06
07.001.0150-B | 420.02
07.001.0155-1 | 407.01
07.001.0155-B | 381.97
07.001.0160-1 | 667.04
07.001.0160-B | 642
07.002.0010-1 | 477.11
07.002.0010-B | 472.56
07.002.0015-1 | 442
07.002.0015-B | 436.82
07.002.0020-1 | 411.89
07.002.0020-B | 406.09
07.002.0025-1 | 366.99
07.002.0025-B | 359.94
07.002.0030-1 | 348.84
07.002.0030-B | 340.54
07.002.0035-1 | 334.15
07.002.0035-B | 324.6
07.002.0040-1 | 326.14
07.002.0040-B | 315.44
07.002.0045-1 | 322.57
07.002.0045-B | 309.37
07.003.0010-1 | 329.54
07.003.0010-B | 322.49
07.003.0015-1 | 307.19
07.003.0015-B | 298.88
07.005.0010-1 | 462.67
07.005.0010-B | 449.36
07.005.0015-1 | 451.32
07.005.0015-B | 434.25
07.005.0020-1 | 606.27
07.005.0020-B | 597.97
07.005.0025-1 | 333.95
07.005.0025-B | 323.25
07.005.0030-1 | 368.33
07.005.0030-B | 358.32
07.005.0035-1 | 306.38
07.005.0035-B | 294.09
07.006.0010-1 | 357.35
07.006.0010-B | 351.55
07.006.0015-1 | 290.82
07.006.0015-B | 282.52
07.006.0020-1 | 268.7
07.006.0020-B | 258
07.006.0025-1 | 266.7
07.006.0025-B | 253.5
07.007.0010-1 | 326.83
07.007.0010-B | 318.53
07.007.0015-1 | 318.89
07.007.0015-B | 309.34
07.007.0020-1 | 310.59
07.007.0020-B | 299.89
07.007.0025-1 | 315.71
07.007.0025-B | 302.51
07.008.0010-1 | 375.94
07.008.0010-B | 360.24
07.009.0010-1 | 407.55
07.009.0010-B | 401.75
07.009.0015-1 | 327.6
07.009.0015-B | 319.3
07.009.0020-1 | 307.45
07.009.0020-B | 296.75
07.030.0010-1 | 171.99
07.030.0010-B | 166.81
07.050.0050-0 | 932.51
07.050.0050-A | 903.99
07.100.0040-1 | 619.17
07.100.0040-B | 593.59
07.100.0050-0 | 603
07.100.0050-A | 569.53
07.150.0010-1 | 50.55
07.150.0010-B | 46.23
07.150.0020-1 | 17.59
07.150.0020-B | 15.24
07.160.0012-1 | 144.15
07.160.0012-B | 141.23
07.160.0020-1 | 57.25
07.160.0020-B | 54.9
07.170.0010-1 | 562.47
07.170.0010-B | 537.43
07.180.0010-1 | 1519.61
07.180.0010-B | 1494.58
08.001.0001-0 | 116.85
08.001.0001-A | 116.51
08.001.0002-1 | 125.4
08.001.0002-B | 124.8
08.001.0004-0 | 155.85
08.001.0004-A | 155.26
08.001.0005-0 | 90.63
08.001.0005-A | 90.04
08.001.0008-0 | 79.9
08.001.0008-A | 79.46
08.001.0009-0 | 79.9
08.001.0009-A | 79.46
08.002.0001-0 | 167.07
08.002.0001-A | 164.54
08.003.0001-0 | 11.49
08.003.0001-A | 11.02
08.003.0002-0 | 9.86
08.003.0002-A | 9.46
08.003.0005-0 | 127.68
08.003.0005-A | 127.28
08.003.0010-0 | 87.18
08.003.0010-A | 85.55
08.003.0015-0 | 96.9
08.003.0015-A | 94.93
08.003.0030-0 | 54.22
08.003.0030-A | 53.8
08.003.0035-0 | 43.59
08.003.0035-A | 43.16
08.004.0001-0 | 9.08
08.004.0001-A | 8.59
08.004.0002-0 | 10.56
08.004.0002-A | 10.05
08.004.0003-0 | 14.81
08.004.0003-A | 14.18
08.004.0008-0 | 343.46
08.004.0008-A | 342.95
08.005.0001-0 | 551.95
08.005.0001-A | 524.56
08.005.0002-0 | 533.51
08.005.0002-A | 506.2
08.005.0003-0 | 520.27
08.005.0003-A | 493.05
08.006.0001-0 | 85.97
08.006.0001-A | 78.8
08.006.0003-0 | 84.16
08.006.0003-A | 76.98
08.006.0004-0 | 61.99
08.006.0004-A | 57.78
08.006.0005-0 | 63.81
08.006.0005-A | 59.6
08.006.0006-0 | 9.32
08.006.0006-A | 8.18
08.006.0010-0 | 9.89
08.006.0010-A | 8.75
08.006.0011-0 | 32.76
08.006.0011-A | 31.62
08.006.0015-0 | 23.56
08.006.0015-A | 21.51
08.007.0001-0 | 67.26
08.007.0001-A | 59.94
08.007.0002-0 | 45.1
08.007.0002-A | 40.74
08.008.0001-0 | 51.39
08.008.0001-A | 45.36
08.008.0002-0 | 36.05
08.008.0002-A | 32.06
08.009.0003-0 | 90.63
08.009.0003-A | 86.02
08.009.0005-0 | 107.52
08.009.0005-A | 103.06
08.009.0010-0 | 84.67
08.009.0010-A | 80.2
08.010.0001-0 | 143.76
08.010.0001-A | 138.02
08.010.0005-0 | 27.62
08.010.0005-A | 25.26
08.011.0001-0 | 59.72
08.011.0001-A | 57.04
08.012.0001-0 | 56.91
08.012.0001-A | 49.35
08.012.0003-0 | 48.39
08.012.0003-A | 41.96
08.012.0004-0 | 44.98
08.012.0004-A | 39.01
08.012.0005-0 | 39.86
08.012.0005-A | 34.58
08.013.0005-0 | 44.82
08.013.0005-A | 41.88
08.013.0010-0 | 89.34
08.013.0010-A | 85.86
08.013.0015-0 | 89.34
08.013.0015-A | 85.86
08.015.0002-0 | 6.52
08.015.0002-A | 6.42
08.015.0003-0 | 12.79
08.015.0003-A | 12.65
08.015.0004-0 | 17.11
08.015.0004-A | 16.89
08.015.0005-0 | 435.14
08.015.0005-A | 433.26
08.015.0008-0 | 682.96
08.015.0008-A | 678.79
08.015.0016-0 | 4.97
08.015.0016-A | 4.94
08.015.0018-0 | 491.59
08.015.0018-A | 478.45
08.015.0020-0 | 12.01
08.015.0020-A | 11.94
08.015.0022-0 | 12.77
08.015.0022-A | 12.4
08.015.0025-0 | 28.93
08.015.0025-A | 28.88
08.015.0040-0 | 75.78
08.015.0040-A | 75.19
08.015.0042-0 | 92.62
08.015.0042-A | 91.85
08.015.0045-0 | 82.13
08.015.0045-A | 81.27
08.015.0060-0 | 394.18
08.015.0060-A | 390.61
08.015.0061-0 | 93.72
08.015.0061-A | 90.15
08.015.0063-0 | 377.71
08.015.0063-A | 375.43
08.015.0065-0 | 77.25
08.015.0065-A | 74.97
08.015.0067-0 | 481.06
08.015.0067-A | 476.97
08.015.0068-0 | 464.59
08.015.0068-A | 461.78
08.015.0083-0 | 76.54
08.015.0083-A | 76.2
08.015.0084-0 | 88
08.015.0084-A | 87.66
08.015.0085-0 | 424.31
08.015.0085-A | 421.12
08.015.0086-0 | 18.06
08.015.0086-A | 17.97
08.015.0087-0 | 2.75
08.015.0087-A | 2.69
08.015.0088-0 | 12.78
08.015.0088-A | 12.74
08.015.0090-0 | 52.88
08.015.0090-A | 52.54
08.015.0095-0 | 72.58
08.015.0095-A | 72.18
08.015.0096-0 | 6.32
08.015.0096-A | 5.97
08.015.0097-0 | 9.34
08.015.0097-A | 8.88
08.015.0098-0 | 369.16
08.015.0098-A | 366.71
08.015.0310-0 | 13.47
08.015.0310-A | 12.97
08.015.0315-0 | 13.66
08.015.0315-A | 13.16
08.015.0320-0 | 64.01
08.015.0320-A | 63.51
08.015.0325-0 | 63.7
08.015.0325-A | 63.2
08.015.0350-0 | 81.63
08.015.0350-A | 79.38
08.015.0360-0 | 3963.74
08.015.0360-A | 3962.57
08.015.0361-0 | 3995.16
08.015.0361-A | 3993.99
08.015.0363-0 | 4875.4
08.015.0363-A | 4873.96
08.015.0400-0 | 462.4
08.015.0400-A | 460.76
08.015.0410-0 | 10246.81
08.015.0410-A | 9531.41
08.016.0001-0 | 1039.01
08.016.0001-A | 1029.75
08.016.0002-0 | 746.46
08.016.0002-A | 741.13
08.017.0006-0 | 400.39
08.017.0006-A | 397.18
08.017.0010-0 | 403.3
08.017.0010-A | 401.2
08.017.0020-0 | 263.54
08.017.0020-A | 241.96
08.018.0001-0 | 10.67
08.018.0001-A | 9.95
08.018.0005-0 | 81.07
08.018.0005-A | 80.35
08.018.0010-0 | 82.14
08.018.0010-A | 81.42
08.018.0020-0 | 45.92
08.018.0020-A | 40.1
08.018.0023-0 | 116.32
08.018.0023-A | 110.5
08.018.0050-0 | 20.42
08.018.0050-A | 20.36
08.019.0001-0 | 22.44
08.019.0001-A | 19.59
08.019.0002-0 | 7.42
08.019.0002-A | 6.51
08.019.0003-0 | 40.02
08.019.0003-A | 35.4
08.019.0004-0 | 58.13
08.019.0004-A | 56.99
08.019.0009-0 | 14.92
08.019.0009-A | 13.39
08.019.0010-0 | 4.66
08.019.0010-A | 4.2
08.020.0008-0 | 83.2
08.020.0008-A | 80.08
08.020.0010-0 | 90.55
08.020.0010-A | 87.38
08.020.0012-0 | 102.19
08.020.0012-A | 98.87
08.020.0018-0 | 113.39
08.020.0018-A | 110.06
08.020.0020-0 | 90.66
08.020.0020-A | 87.54
08.020.0022-0 | 96.85
08.020.0022-A | 93.68
08.020.0024-0 | 111.47
08.020.0024-A | 108.14
08.020.0030-0 | 59.27
08.020.0030-A | 56.31
08.020.0035-0 | 67.79
08.020.0035-A | 63.69
08.020.0040-0 | 47.66
08.020.0040-A | 43.93
08.021.0001-0 | 1.23
08.021.0001-A | 1.18
08.021.0002-0 | 5.22
08.021.0002-A | 5
08.021.0003-0 | 2.65
08.021.0003-A | 2.58
08.022.0002-0 | 926.64
08.022.0002-A | 918.46
08.024.0002-0 | 43.14
08.024.0002-A | 37.38
08.026.0001-0 | 8.98
08.026.0001-A | 8.96
08.026.0002-0 | 2.21
08.026.0002-A | 2.2
08.026.0005-0 | 2.69
08.026.0005-A | 2.67
08.026.0010-0 | 2.22
08.026.0010-A | 2.21
08.027.0035-0 | 99.7
08.027.0035-A | 91.82
08.027.0036-0 | 109.67
08.027.0036-A | 101.01
08.027.0037-0 | 97.15
08.027.0037-A | 87.67
08.027.0040-0 | 68.04
08.027.0040-A | 62.64
08.027.0041-0 | 74.85
08.027.0041-A | 68.9
08.027.0042-0 | 66
08.027.0042-A | 59.57
08.027.0045-0 | 133.53
08.027.0045-A | 123.87
08.027.0048-0 | 121.31
08.027.0048-A | 112.52
08.027.0051-0 | 118.3
08.027.0051-A | 108.79
08.027.0054-0 | 130.13
08.027.0054-A | 119.67
08.027.0057-0 | 149.06
08.027.0057-A | 139.4
08.027.0060-0 | 135.51
08.027.0060-A | 126.73
08.027.0063-0 | 132.51
08.027.0063-A | 122.99
08.027.0066-0 | 145.76
08.027.0066-A | 135.29
08.027.0069-0 | 165.3
08.027.0069-A | 155.64
08.027.0072-0 | 150.27
08.027.0072-A | 141.49
08.027.0075-0 | 151.98
08.027.0075-A | 141.84
08.027.0078-0 | 162
08.027.0078-A | 151.53
08.027.0079-0 | 105.72
08.027.0079-A | 97.92
08.027.0082-0 | 96.11
08.027.0082-A | 89.02
08.027.0083-0 | 95.73
08.027.0083-A | 87.98
08.027.0085-0 | 87.03
08.027.0085-A | 79.98
08.027.0088-0 | 112.62
08.027.0088-A | 104.82
08.027.0089-0 | 102.38
08.027.0089-A | 95.29
08.027.0090-0 | 102.63
08.027.0090-A | 94.88
08.027.0095-0 | 93.3
08.027.0095-A | 86.26
08.027.0096-0 | 124.2
08.027.0096-A | 116.39
08.027.0098-0 | 112.91
08.027.0098-A | 105.81
08.027.0099-0 | 114.2
08.027.0099-A | 106.46
08.027.0102-0 | 103.82
08.027.0102-A | 96.78
08.028.0010-0 | 237.15
08.028.0010-A | 223.21
08.028.0015-0 | 28.46
08.028.0015-A | 26.04
08.031.0005-0 | 1363.08
08.031.0005-A | 1321.82
08.031.0006-0 | 1727.81
08.031.0006-A | 1649.7
08.031.0007-0 | 1655.87
08.031.0007-A | 1578.16
08.032.0001-0 | 7.03
08.032.0001-A | 6.81
08.034.0001-0 | 68.41
08.034.0001-A | 65.19
08.034.0002-0 | 203.81
08.034.0002-A | 189.61
08.034.0005-0 | 312.27
08.034.0005-A | 295.08
08.034.0010-0 | 312.27
08.034.0010-A | 295.08
08.034.0020-0 | 728.25
08.034.0020-A | 672.1
08.034.0025-0 | 692.38
08.034.0025-A | 637.84
08.035.0001-0 | 85.38
08.035.0001-A | 85.12
08.035.0005-0 | 122.98
08.035.0005-A | 117.29
08.036.0001-0 | 109.01
08.036.0001-A | 108.75
08.036.0002-0 | 146.61
08.036.0002-A | 140.92
08.037.0070-0 | 16.46
08.037.0070-A | 15.18
08.037.0073-0 | 14.58
08.037.0073-A | 13.37
08.037.0075-0 | 16.94
08.037.0075-A | 15.66
08.037.0077-0 | 12.17
08.037.0077-A | 11.08
08.038.0001-0 | 139.11
08.038.0001-A | 130.53
08.040.0005-0 | 39.08
08.040.0005-A | 37.63
08.040.0010-0 | 32.76
08.040.0010-A | 31.55
08.040.0015-0 | 23.93
08.040.0015-A | 23.03
08.040.0020-0 | 19.58
08.040.0020-A | 18.85
08.040.0025-0 | 19.16
08.040.0025-A | 18.45
08.040.0030-0 | 8.55
08.040.0030-A | 8.23
08.050.0001-0 | 72.12
08.050.0001-A | 70.48
08.050.0004-0 | 70.69
08.050.0004-A | 69.05
09.001.0001-1 | 13.04
09.001.0001-B | 12.15
09.001.0002-0 | 16.41
09.001.0002-A | 15.06
09.001.0003-1 | 12.53
09.001.0003-B | 11.64
09.001.0004-0 | 14.93
09.001.0004-A | 13.78
09.001.0020-0 | 11.33
09.001.0020-A | 10.71
09.001.0025-0 | 16.04
09.001.0025-A | 14.79
09.001.0030-0 | 12.27
09.001.0030-A | 11.52
09.001.0035-0 | 10.82
09.001.0035-A | 10.2
09.001.0040-0 | 5.42
09.001.0040-A | 5.33
09.001.0045-0 | 9.81
09.001.0045-A | 8.93
09.001.0050-0 | 25.64
09.001.0050-A | 24.85
09.001.0055-0 | 11.42
09.001.0055-A | 10.45
09.001.0060-0 | 26.46
09.001.0060-A | 24.62
09.001.0065-0 | 39.61
09.001.0065-A | 37.77
09.001.0070-0 | 5.52
09.001.0070-A | 4.8
09.001.0075-0 | 5.52
09.001.0075-A | 4.8
09.001.0080-0 | 18.36
09.001.0080-A | 17.91
09.001.0100-0 | 96.84
09.001.0100-A | 96.8
09.002.0001-0 | 48.46
09.002.0001-A | 44.73
09.002.0002-0 | 6.72
09.002.0002-A | 5.82
09.002.0003-0 | 6.05
09.002.0003-A | 5.24
09.002.0010-0 | 4.7
09.002.0010-A | 4.08
09.002.0012-0 | 2.15
09.002.0012-A | 1.86
09.002.0015-0 | 2.8
09.002.0015-A | 2.8
09.002.0017-0 | 5.6
09.002.0017-A | 5.6
09.002.0019-0 | 8.4
09.002.0019-A | 8.4
09.002.0021-0 | 11.2
09.002.0021-A | 11.2
09.002.0023-0 | 17.5
09.002.0023-A | 17.5
09.002.0030-0 | 22.19
09.002.0030-A | 20.97
09.002.0032-0 | 6.72
09.002.0032-A | 5.82
09.002.0050-0 | 0.67
09.002.0050-A | 0.58
09.003.0006-0 | 20
09.003.0006-A | 20
09.003.0008-0 | 12
09.003.0008-A | 12
09.003.0009-0 | 18
09.003.0009-A | 18
09.003.0026-0 | 3
09.003.0026-A | 3
09.003.0034-0 | 3
09.003.0034-A | 3
09.003.0066-0 | 20
09.003.0066-A | 20
09.003.0068-0 | 40
09.003.0068-A | 40
09.003.0070-0 | 45
09.003.0070-A | 45
09.003.0074-0 | 4.5
09.003.0074-A | 4.5
09.003.0076-0 | 4.5
09.003.0076-A | 4.5
09.003.0142-0 | 14
09.003.0142-A | 14
09.003.0144-0 | 12
09.003.0144-A | 12
09.003.0154-0 | 24
09.003.0154-A | 24
09.003.0156-0 | 28
09.003.0156-A | 28
09.003.0162-0 | 13.2
09.003.0162-A | 13.2
09.003.0166-0 | 42
09.003.0166-A | 42
09.003.0176-0 | 8
09.003.0176-A | 8
09.003.0178-0 | 17.6
09.003.0178-A | 17.6
09.003.0188-0 | 27.5
09.003.0188-A | 27.5
09.003.0192-0 | 27.5
09.003.0192-A | 27.5
09.003.0194-0 | 27.5
09.003.0194-A | 27.5
09.003.0200-0 | 27.5
09.003.0200-A | 27.5
09.004.0001-0 | 162.14
09.004.0001-A | 154.82
09.004.0002-0 | 372.09
09.004.0002-A | 358.05
09.004.0003-0 | 518.95
09.004.0003-A | 518.95
09.004.0004-0 | 1250.33
09.004.0004-A | 1250.33
09.004.0005-0 | 578.19
09.004.0005-A | 554.11
09.004.0010-0 | 51.58
09.004.0010-A | 49.05
09.004.0011-0 | 100.39
09.004.0011-A | 95.07
09.004.0013-0 | 383.16
09.004.0013-A | 361.27
09.004.0015-0 | 68.55
09.004.0015-A | 60.71
09.004.0017-0 | 102.47
09.004.0017-A | 97.68
09.004.0019-0 | 117.6
09.004.0019-A | 108.38
09.004.0020-0 | 100.15
09.004.0020-A | 94.18
09.004.0023-0 | 6.32
09.004.0023-A | 5.83
09.004.0025-0 | 6.32
09.004.0025-A | 5.83
09.004.0028-0 | 89.44
09.004.0028-A | 87.39
09.004.0050-0 | 206.88
09.004.0050-A | 183.72
09.004.0051-0 | 244.39
09.004.0051-A | 216.93
09.004.0055-0 | 198.16
09.004.0055-A | 176.17
09.004.0056-0 | 222.44
09.004.0056-A | 197.56
09.004.0060-0 | 290.29
09.004.0060-A | 286.71
09.005.0001-0 | 2.15
09.005.0001-A | 1.86
09.005.0002-0 | 1.34
09.005.0002-A | 1.16
09.005.0003-0 | 2.01
09.005.0003-A | 1.74
09.005.0004-0 | 20.65
09.005.0004-A | 20.2
09.005.0005-0 | 28.83
09.005.0005-A | 28.38
09.005.0006-0 | 44.54
09.005.0006-A | 44.09
09.005.0007-0 | 2.69
09.005.0007-A | 2.33
09.005.0008-0 | 5409.44
09.005.0008-A | 4691.03
09.005.0009-0 | 3.36
09.005.0009-A | 2.91
09.005.0011-0 | 135.1
09.005.0011-A | 129.23
09.005.0012-0 | 3054.69
09.005.0012-A | 2842.71
09.005.0020-0 | 21.52
09.005.0020-A | 18.65
09.005.0021-0 | 21.52
09.005.0021-A | 18.65
09.005.0022-0 | 21.52
09.005.0022-A | 18.65
09.005.0023-0 | 21.52
09.005.0023-A | 18.65
09.005.0024-0 | 350.65
09.005.0024-A | 305.08
09.005.0025-0 | 278.8
09.005.0025-A | 242.43
09.005.0026-0 | 303.11
09.005.0026-A | 263.31
09.005.0027-0 | 278.8
09.005.0027-A | 242.43
09.005.0028-0 | 1729.1
09.005.0028-A | 1507.93
09.005.0029-0 | 4.03
09.005.0029-A | 3.49
09.005.0030-0 | 134.51
09.005.0030-A | 116.59
09.005.0032-0 | 77.03
09.005.0032-A | 67.23
09.005.0033-0 | 12.45
09.005.0033-A | 10.81
09.005.0034-0 | 28.05
09.005.0034-A | 24.4
09.005.0035-0 | 4.22
09.005.0035-A | 3.67
09.005.0036-0 | 29.64
09.005.0036-A | 28.63
09.005.0037-0 | 0.78
09.005.0037-A | 0.75
09.005.0038-0 | 0.54
09.005.0038-A | 0.51
09.005.0039-0 | 0.08
09.005.0039-A | 0.08
09.005.0041-0 | 28.53
09.005.0041-A | 27.84
09.005.0052-0 | 195.18
09.005.0052-A | 179.51
09.005.0053-0 | 279.21
09.005.0053-A | 256.78
09.005.0054-0 | 443.03
09.005.0054-A | 406.16
09.005.0059-0 | 0.8
09.005.0059-A | 0.69
09.005.0060-0 | 2.02
09.005.0060-A | 1.75
09.005.0061-0 | 27.22
09.005.0061-A | 23.64
09.005.0100-0 | 2753.54
09.005.0100-A | 2391.75
09.005.0105-0 | 1112.42
09.005.0105-A | 969.28
09.005.0110-0 | 3.36
09.005.0110-A | 2.91
09.005.0115-0 | 69.03
09.005.0115-A | 59.98
09.005.0120-0 | 1101.58
09.005.0120-A | 958.2
09.005.0125-0 | 278.8
09.005.0125-A | 242.43
09.005.0130-0 | 0.26
09.005.0130-A | 0.23
09.005.0135-0 | 1.34
09.005.0135-A | 1.16
09.005.0140-0 | 1.07
09.005.0140-A | 0.93
09.005.0145-0 | 3.36
09.005.0145-A | 2.91
09.005.0150-0 | 0.16
09.005.0150-A | 0.13
09.005.0155-0 | 2.69
09.005.0155-A | 2.33
09.006.0003-0 | 62.22
09.006.0003-A | 61.32
09.006.0006-0 | 813.55
09.006.0006-A | 744
09.006.0007-0 | 419.03
09.006.0007-A | 383.19
09.006.0008-0 | 328.26
09.006.0008-A | 299.59
09.006.0009-0 | 53.8
09.006.0009-A | 46.63
09.006.0010-0 | 1545.18
09.006.0010-A | 1475.63
09.006.0015-0 | 1029.12
09.006.0015-A | 959.57
09.006.0020-0 | 257.5
09.006.0020-A | 257.5
09.006.0030-0 | 208.22
09.006.0030-A | 203.56
09.006.0032-0 | 150
09.006.0032-A | 150
09.007.0001-0 | 107.61
09.007.0001-A | 93.27
09.007.0002-0 | 141.24
09.007.0002-A | 122.42
09.007.0003-0 | 163.43
09.007.0003-A | 141.66
09.007.0010-0 | 1.54
09.007.0010-A | 1.36
09.007.0015-0 | 20.17
09.007.0015-A | 17.48
09.007.0030-0 | 10.08
09.007.0030-A | 8.74
09.007.0035-0 | 67.25
09.007.0035-A | 58.29
09.008.0010-0 | 121.62
09.008.0010-A | 117.14
09.009.0001-0 | 15.06
09.009.0001-A | 14.13
09.009.0002-0 | 21.39
09.009.0002-A | 20.13
09.009.0003-0 | 12.25
09.009.0003-A | 11.53
09.009.0004-0 | 101.63
09.009.0004-A | 97.15
09.009.0010-0 | 3054.69
09.009.0010-A | 2842.71
09.010.0001-0 | 47.37
09.010.0001-A | 43.62
09.010.0002-0 | 28.64
09.010.0002-A | 26.08
09.011.0001-0 | 34.31
09.011.0001-A | 32.91
09.012.0001-0 | 334.23
09.012.0001-A | 305.26
09.012.0002-0 | 239.15
09.012.0002-A | 218.21
09.012.0003-0 | 619.78
09.012.0003-A | 571.03
09.012.0004-0 | 1097.12
09.012.0004-A | 1009.07
09.012.0010-0 | 412
09.012.0010-A | 412
09.012.0015-0 | 202.58
09.012.0015-A | 192.71
09.013.0001-0 | 645.11
09.013.0001-A | 624.61
09.013.0002-0 | 1810.84
09.013.0002-A | 1663.77
09.013.0010-0 | 868.4
09.013.0010-A | 778.88
09.013.0015-0 | 1389.12
09.013.0015-A | 1335.04
09.013.0016-0 | 574.86
09.013.0016-A | 551.16
09.013.0020-0 | 772.94
09.013.0020-A | 753.78
09.013.0030-0 | 152.56
09.013.0030-A | 144.18
09.013.0035-0 | 77.64
09.013.0035-A | 71.2
09.013.0040-0 | 99.62
09.013.0040-A | 87.12
09.014.0015-0 | 1502.78
09.014.0015-A | 1403.91
09.015.0003-0 | 196.84
09.015.0003-A | 188.38
09.015.0005-0 | 161.34
09.015.0005-A | 151.52
09.015.0006-0 | 229.17
09.015.0006-A | 213.16
09.015.0007-0 | 236.96
09.015.0007-A | 224.57
09.015.0008-0 | 208.15
09.015.0008-A | 198.14
09.015.0010-0 | 170.85
09.015.0010-A | 162.36
09.015.0015-0 | 145.68
09.015.0015-A | 142.29
09.015.0020-0 | 274.83
09.015.0020-A | 260.37
09.015.0025-0 | 162.58
09.015.0025-A | 151.94
09.015.0030-0 | 180.92
09.015.0030-A | 170.92
09.015.0032-0 | 162.52
09.015.0032-A | 153.14
09.015.0034-0 | 150.09
09.015.0034-A | 141.41
09.015.0036-0 | 139.62
09.015.0036-A | 132.14
09.015.0040-0 | 226.77
09.015.0040-A | 217.83
09.015.0042-0 | 220.25
09.015.0042-A | 211.89
09.015.0044-0 | 246.73
09.015.0044-A | 238.2
09.015.0046-0 | 261.7
09.015.0046-A | 253.99
09.015.0048-0 | 223.99
09.015.0048-A | 217.76
09.015.0050-0 | 225.59
09.015.0050-A | 217.45
09.015.0052-0 | 246.85
09.015.0052-A | 238.71
09.015.0056-0 | 270.63
09.015.0056-A | 262.44
09.015.0058-0 | 259.43
09.015.0058-A | 251.28
09.015.0060-0 | 290.55
09.015.0060-A | 282.09
09.015.0062-0 | 335.55
09.015.0062-A | 326.26
09.015.0064-0 | 161.34
09.015.0064-A | 151.52
09.015.0066-0 | 251.23
09.015.0066-A | 245.93
09.015.0068-0 | 219.51
09.015.0068-A | 206.6
09.015.0070-0 | 212.54
09.015.0070-A | 199.64
09.015.0072-0 | 283.52
09.015.0072-A | 268.99
09.015.0074-0 | 96.78
09.015.0074-A | 93.95
09.015.0078-0 | 111.58
09.015.0078-A | 108.75
09.015.0080-0 | 132.01
09.015.0080-A | 128.62
09.015.0300-0 | 524.21
09.015.0300-A | 490.89
09.015.0302-0 | 1566.73
09.015.0302-A | 1533.38
09.015.0304-0 | 1245.92
09.015.0304-A | 1210.2
09.015.0306-0 | 1641.77
09.015.0306-A | 1617.5
09.015.0308-0 | 1096.2
09.015.0308-A | 1074.23
09.015.0310-0 | 8791.62
09.015.0310-A | 8285.24
09.015.0312-0 | 2503.39
09.015.0312-A | 2341.14
09.015.0314-0 | 2778.57
09.015.0314-A | 2615.63
09.015.0316-0 | 402.56
09.015.0316-A | 372.8
09.015.0318-0 | 856.77
09.015.0318-A | 806.74
09.015.0320-0 | 1180.82
09.015.0320-A | 1161.66
09.015.0322-0 | 2500.72
09.015.0322-A | 2340.47
09.015.0324-0 | 3247.26
09.015.0324-A | 3085.03
09.015.0326-0 | 924.02
09.015.0326-A | 887.53
09.015.0328-0 | 1966.99
09.015.0328-A | 1803.87
09.015.0330-0 | 2489.11
09.015.0330-A | 2319.64
09.015.0332-0 | 5852
09.015.0332-A | 5564.45
09.015.0334-0 | 495.41
09.015.0334-A | 470.27
09.015.0336-0 | 581.07
09.015.0336-A | 538.64
09.015.0338-0 | 648.93
09.015.0338-A | 614.29
09.015.0340-0 | 777.81
09.015.0340-A | 736.47
09.015.0342-0 | 929.31
09.015.0342-A | 868.3
09.026.0010-0 | 950.6
09.026.0010-A | 950.6
09.026.0015-0 | 370
09.026.0015-A | 370
09.026.0017-0 | 252.88
09.026.0017-A | 252.88
09.026.0020-0 | 75.59
09.026.0020-A | 75.59
09.026.0025-0 | 138.51
09.026.0025-A | 138.13
09.026.0030-0 | 32.86
09.026.0030-A | 32.86
09.026.0035-0 | 39.95
09.026.0035-A | 39.95
09.026.0040-0 | 79.16
09.026.0040-A | 79.16
09.026.0045-0 | 49.74
09.026.0045-A | 47.46
10.001.0004-1 | 153.44
10.001.0004-B | 148.38
10.001.0010-0 | 449.44
10.001.0010-A | 407.37
10.001.0015-0 | 551.97
10.001.0015-A | 497.82
10.002.0003-0 | 436.05
10.002.0003-A | 431.51
10.002.0010-0 | 102.1
10.002.0010-A | 99.43
10.002.0015-0 | 264.27
10.002.0015-A | 256.61
10.002.0020-0 | 378.58
10.002.0020-A | 367.81
10.002.0025-0 | 130.47
10.002.0025-A | 127
10.002.0030-0 | 319.32
10.002.0030-A | 310.64
10.002.0035-0 | 455.28
10.002.0035-A | 443.36
10.002.0040-0 | 152.3
10.002.0040-A | 148.21
10.002.0045-0 | 353.21
10.002.0045-A | 344.12
10.002.0050-0 | 506.94
10.002.0050-A | 494.33
10.002.0055-0 | 183.73
10.002.0055-A | 178.84
10.002.0060-0 | 414.27
10.002.0060-A | 404.15
10.002.0065-0 | 590.75
10.002.0065-A | 577
10.002.0070-0 | 205.21
10.002.0070-A | 199.7
10.002.0075-0 | 454.29
10.002.0075-A | 443.37
10.002.0080-0 | 643.07
10.002.0080-A | 628.64
10.002.0085-0 | 232.93
10.002.0085-A | 226.78
10.002.0090-0 | 500.85
10.002.0090-A | 489.5
10.002.0095-0 | 724.34
10.002.0095-A | 708.33
10.003.0005-1 | 30.12
10.003.0005-B | 28.97
10.003.0006-0 | 19.88
10.003.0006-A | 17.32
10.003.0010-0 | 42.86
10.003.0010-A | 41.21
10.003.0011-0 | 20.86
10.003.0011-A | 18.17
10.003.0015-0 | 63.06
10.003.0015-A | 60.63
10.003.0016-0 | 21.84
10.003.0016-A | 19.02
10.003.0020-0 | 78.29
10.003.0020-A | 75.22
10.003.0021-0 | 23.88
10.003.0021-A | 20.84
10.003.0025-0 | 120.86
10.003.0025-A | 116.11
10.003.0026-0 | 30.6
10.003.0026-A | 26.72
10.003.0030-0 | 149.56
10.003.0030-A | 143.5
10.003.0031-0 | 40.17
10.003.0031-A | 35.18
10.003.0035-0 | 194.72
10.003.0035-A | 186.88
10.003.0036-0 | 41.15
10.003.0036-A | 36.03
10.003.0040-0 | 248.92
10.003.0040-A | 238.98
10.003.0041-0 | 42.62
10.003.0041-A | 37.3
10.003.0045-0 | 266.22
10.003.0045-A | 255.54
10.003.0046-0 | 53.57
10.003.0046-A | 47
10.003.0050-0 | 290.41
10.003.0050-A | 278.72
10.003.0051-0 | 80.13
10.003.0051-A | 70.31
10.003.0055-0 | 287.5
10.003.0055-A | 275.74
10.003.0056-0 | 140.71
10.003.0056-A | 123.47
10.003.0080-0 | 363.83
10.003.0080-A | 351.25
10.003.0082-0 | 422.19
10.003.0082-A | 408.78
10.003.0084-0 | 593.75
10.003.0084-A | 575.36
10.004.0130-0 | 43.5
10.004.0130-A | 43.5
10.004.0135-0 | 56.4
10.004.0135-A | 56.4
10.004.0140-0 | 66.61
10.004.0140-A | 66.61
10.004.0145-0 | 82.37
10.004.0145-A | 82.37
10.004.0149-0 | 100.22
10.004.0149-A | 100.22
10.004.0165-0 | 148.01
10.004.0165-A | 148.01
10.004.0170-0 | 156.4
10.004.0170-A | 156.4
10.004.0175-0 | 267.6
10.004.0175-A | 267.6
10.004.0180-0 | 94.2
10.004.0180-A | 94.2
10.004.0181-0 | 127.7
10.004.0181-A | 127.7
10.004.0182-0 | 162.6
10.004.0182-A | 162.6
10.004.0183-0 | 197.2
10.004.0183-A | 197.2
10.004.0184-0 | 275.5
10.004.0184-A | 275.5
10.004.0185-0 | 391
10.004.0185-A | 391
10.004.0186-0 | 472.54
10.004.0186-A | 472.54
10.004.0200-0 | 46
10.004.0200-A | 46
10.004.0205-0 | 50
10.004.0205-A | 50
10.004.0210-0 | 55
10.004.0210-A | 55
10.004.0215-0 | 58
10.004.0215-A | 58
10.004.0220-0 | 58
10.004.0220-A | 58
10.004.0225-0 | 65
10.004.0225-A | 65
10.004.0230-0 | 72
10.004.0230-A | 72
10.004.0235-0 | 80
10.004.0235-A | 80
10.004.0260-0 | 69
10.004.0260-A | 69
10.004.0265-0 | 76
10.004.0265-A | 76
10.004.0270-0 | 80
10.004.0270-A | 80
10.004.0275-0 | 87
10.004.0275-A | 87
10.004.0280-0 | 87
10.004.0280-A | 87
10.004.0285-0 | 97
10.004.0285-A | 97
10.004.0290-0 | 108
10.004.0290-A | 108
10.004.0295-0 | 120
10.004.0295-A | 120
10.005.0002-0 | 285.95
10.005.0002-A | 278.32
10.005.0003-1 | 307.61
10.005.0003-B | 299.66
10.005.0004-0 | 379.73
10.005.0004-A | 371.14
10.005.0005-0 | 453.84
10.005.0005-A | 444.7
10.005.0006-0 | 509.94
10.005.0006-A | 499.27
10.005.0022-0 | 290.81
10.005.0022-A | 282.55
10.005.0023-1 | 312.04
10.005.0023-B | 303.5
10.005.0024-0 | 384.51
10.005.0024-A | 375.28
10.005.0025-0 | 458.95
10.005.0025-A | 449.13
10.005.0026-0 | 509.4
10.005.0026-A | 498.58
10.005.0030-0 | 167.32
10.005.0030-A | 163.53
10.005.0031-0 | 179.91
10.005.0031-A | 175.93
10.005.0032-0 | 228.86
10.005.0032-A | 224.56
10.005.0033-0 | 272.43
10.005.0033-A | 267.87
10.005.0034-0 | 286.6
10.005.0034-A | 281.59
10.005.0050-1 | 285.95
10.005.0050-B | 278.32
10.005.0052-0 | 324.01
10.005.0052-A | 315.36
10.005.0055-0 | 398.6
10.005.0055-A | 387.96
10.005.0057-0 | 480.47
10.005.0057-A | 467.65
10.005.0060-0 | 572.94
10.005.0060-A | 557.65
10.008.0001-1 | 211.25
10.008.0001-B | 183.04
10.008.0002-1 | 325.11
10.008.0002-B | 281.69
10.008.0003-1 | 243.56
10.008.0003-B | 211.04
10.008.0004-1 | 372.67
10.008.0004-B | 322.91
10.008.0005-1 | 277.11
10.008.0005-B | 240.11
10.008.0006-1 | 424.34
10.008.0006-B | 367.68
10.008.0007-1 | 351.26
10.008.0007-B | 304.36
10.008.0008-1 | 537.13
10.008.0008-B | 465.4
10.008.0009-1 | 433.28
10.008.0009-B | 375.42
10.008.0010-1 | 662.82
10.008.0010-B | 574.31
10.008.0020-0 | 295.75
10.008.0020-A | 256.26
10.008.0021-0 | 591.7
10.008.0021-A | 512.69
10.008.0022-0 | 340.99
10.008.0022-A | 295.45
10.008.0023-0 | 678.27
10.008.0023-A | 587.69
10.008.0024-0 | 387.96
10.008.0024-A | 336.16
10.008.0025-0 | 772.3
10.008.0025-A | 669.17
10.008.0026-0 | 491.77
10.008.0026-A | 426.1
10.008.0027-0 | 977.58
10.008.0027-A | 847.04
10.008.0028-0 | 606.59
10.008.0028-A | 525.59
10.008.0029-0 | 1206.34
10.008.0029-A | 1045.25
10.008.0040-0 | 327.44
10.008.0040-A | 283.72
10.008.0041-0 | 655.1
10.008.0041-A | 567.62
10.008.0042-0 | 377.52
10.008.0042-A | 327.11
10.008.0043-0 | 750.94
10.008.0043-A | 650.66
10.008.0044-0 | 429.53
10.008.0044-A | 372.17
10.008.0045-0 | 855.05
10.008.0045-A | 740.87
10.008.0046-0 | 544.46
10.008.0046-A | 471.75
10.008.0047-0 | 1082.32
10.008.0047-A | 937.8
10.008.0048-0 | 671.59
10.008.0048-A | 581.9
10.008.0049-0 | 1335.6
10.008.0049-A | 1157.25
10.008.0050-1 | 138.47
10.008.0050-B | 119.98
10.008.0051-1 | 268.48
10.008.0051-B | 232.63
10.008.0060-0 | 193.86
10.008.0060-A | 167.97
10.008.0061-0 | 488.63
10.008.0061-A | 423.38
10.008.0070-0 | 214.63
10.008.0070-A | 185.97
10.008.0071-0 | 540.99
10.008.0071-A | 468.75
10.010.0001-1 | 251.97
10.010.0001-B | 239.9
10.010.0002-0 | 242.22
10.010.0002-A | 230.98
10.010.0003-1 | 273.28
10.010.0003-B | 260.25
10.010.0004-1 | 539.04
10.010.0004-B | 509.74
10.010.0005-1 | 613.45
10.010.0005-B | 579.95
10.010.0008-0 | 286.82
10.010.0008-A | 270.7
10.010.0009-0 | 418.84
10.010.0009-A | 398.36
10.010.0010-0 | 718.12
10.010.0010-A | 678.68
10.010.0012-0 | 1387.65
10.010.0012-A | 1302.93
10.010.0020-0 | 191.47
10.010.0020-A | 183.06
10.010.0025-0 | 355.07
10.010.0025-A | 340.28
10.010.0030-0 | 437.38
10.010.0030-A | 415.65
10.010.0035-0 | 195.71
10.010.0035-A | 186.73
10.010.0040-0 | 362.7
10.010.0040-A | 346.89
10.010.0045-0 | 448.4
10.010.0045-A | 425.21
10.010.0050-0 | 202.49
10.010.0050-A | 192.61
10.010.0055-0 | 366.51
10.010.0055-A | 350.2
10.010.0060-0 | 454.76
10.010.0060-A | 430.72
10.010.0065-0 | 293.92
10.010.0065-A | 278.14
10.010.0070-0 | 540.14
10.010.0070-A | 512.48
10.010.0075-0 | 671.73
10.010.0075-A | 632.38
10.010.0080-0 | 305.37
10.010.0080-A | 288.06
10.010.0085-0 | 553.71
10.010.0085-A | 524.24
10.010.0090-0 | 691.23
10.010.0090-A | 649.28
10.010.0095-0 | 313.85
10.010.0095-A | 295.41
10.010.0100-0 | 570.67
10.010.0100-A | 538.94
10.010.0105-0 | 727.69
10.010.0105-A | 680.87
10.011.0006-1 | 143.87
10.011.0006-B | 137.11
10.011.0007-0 | 194.22
10.011.0007-A | 185.1
10.011.0008-0 | 230.19
10.011.0008-A | 219.38
10.011.0009-1 | 244.58
10.011.0009-B | 233.09
10.011.0010-0 | 330.18
10.011.0010-A | 314.68
10.011.0011-0 | 391.33
10.011.0011-A | 372.95
10.011.0020-0 | 20.57
10.011.0020-A | 19.6
10.012.0001-0 | 141.27
10.012.0001-A | 122.42
10.012.0005-0 | 183.65
10.012.0005-A | 159.15
10.012.0010-0 | 324.93
10.012.0010-A | 281.57
10.012.0015-0 | 381.44
10.012.0015-A | 330.54
10.012.0050-0 | 358.43
10.012.0050-A | 342.17
10.012.0055-1 | 537.64
10.012.0055-B | 513.26
10.012.0060-0 | 621.28
10.012.0060-A | 593.11
10.012.0065-0 | 716.86
10.012.0065-A | 684.35
10.012.0070-0 | 896.08
10.012.0070-A | 855.44
10.012.0080-0 | 1111.14
10.012.0080-A | 1060.75
10.012.0100-0 | 148.58
10.012.0100-A | 129.6
10.012.0101-0 | 233.89
10.012.0101-A | 203.84
10.012.0105-0 | 254.55
10.012.0105-A | 222.12
10.012.0107-0 | 296.73
10.012.0107-A | 258.92
10.012.0110-0 | 317.96
10.012.0110-A | 277.63
10.012.0112-0 | 343.06
10.012.0112-A | 299.89
10.012.0115-0 | 178.13
10.012.0115-A | 155.44
10.012.0120-0 | 262.51
10.012.0120-A | 229.15
10.012.0150-0 | 149.6
10.012.0150-A | 130.58
10.012.0155-0 | 223.72
10.012.0155-A | 195.08
10.012.0160-0 | 310.08
10.012.0160-A | 275.52
10.013.0002-0 | 35.72
10.013.0002-A | 33.3
10.013.0005-0 | 31.88
10.013.0005-A | 29.35
10.014.0001-0 | 10.9
10.014.0001-A | 10.9
10.014.0005-0 | 10.13
10.014.0005-A | 10.13
10.014.0010-0 | 27.45
10.014.0010-A | 27.23
10.014.0015-0 | 23.57
10.014.0015-A | 23.5
10.014.0020-0 | 5.97
10.014.0020-A | 5.97
10.014.0021-0 | 11.79
10.014.0021-A | 11.79
10.014.0022-0 | 6.13
10.014.0022-A | 6.13
10.015.0001-0 | 2.7
10.015.0001-A | 2.7
10.015.0005-0 | 8.88
10.015.0005-A | 8.67
10.015.0010-0 | 12.47
10.015.0010-A | 12.23
10.015.0015-0 | 16.22
10.015.0015-A | 15.92
10.016.0001-0 | 264.77
10.016.0001-A | 249.44
10.017.0002-0 | 70.03
10.017.0002-A | 65.36
10.017.0005-0 | 72.06
10.017.0005-A | 67.21
10.017.0008-1 | 115.7
10.017.0008-B | 108.86
10.017.0013-0 | 75.76
10.017.0013-A | 70.2
10.017.0016-0 | 100.94
10.017.0016-A | 95.12
10.017.0021-0 | 117.52
10.017.0021-A | 110.71
10.028.0005-0 | 67.33
10.028.0005-A | 63.46
10.028.0010-0 | 91.26
10.028.0010-A | 86.17
10.028.0015-0 | 115.13
10.028.0015-A | 108.61
10.028.0025-0 | 86.73
10.028.0025-A | 81.72
10.028.0030-0 | 112.36
10.028.0030-A | 106.53
10.028.0035-0 | 148.41
10.028.0035-A | 141.18
10.028.0040-0 | 179.08
10.028.0040-A | 174.16
10.028.0045-0 | 298.33
10.028.0045-A | 291.05
10.028.0050-0 | 417.23
10.028.0050-A | 408.28
10.060.0004-0 | 134.75
10.060.0004-A | 123.6
10.065.0001-0 | 929.07
10.065.0001-A | 867.06
10.065.0002-0 | 1133.42
10.065.0002-A | 1057.89
10.065.0003-0 | 1858.15
10.065.0003-A | 1734.13
10.065.0004-0 | 2507.02
10.065.0004-A | 2339.59
10.070.0001-0 | 15.71
10.070.0001-A | 15.25
10.080.0001-0 | 85.23
10.080.0001-A | 73.85
11.001.0001-1 | 258.93
11.001.0001-B | 258.93
11.001.0005-1 | 277.38
11.001.0005-B | 277.38
11.001.0006-1 | 297.65
11.001.0006-B | 297.65
11.001.0007-1 | 314.24
11.001.0007-B | 314.24
11.001.0008-1 | 338.68
11.001.0008-B | 338.68
11.001.0010-0 | 345.53
11.001.0010-A | 345.53
11.001.0013-1 | 348.13
11.001.0013-B | 348.13
11.001.0015-1 | 316.58
11.001.0015-B | 316.58
11.001.0018-0 | 770.87
11.001.0018-A | 770.87
11.001.0019-0 | 317.08
11.001.0019-A | 317.08
11.001.0020-1 | 222
11.001.0020-B | 222
11.001.0030-0 | 341.53
11.001.0030-A | 341.53
11.001.0032-1 | 436.24
11.001.0032-B | 436.24
11.001.0036-1 | 357.28
11.001.0036-B | 357.28
11.001.0038-1 | 385.74
11.001.0038-B | 385.74
11.001.0040-1 | 410.92
11.001.0040-B | 410.92
11.002.0010-0 | 136.37
11.002.0010-A | 118.16
11.002.0011-1 | 50.77
11.002.0011-B | 45.53
11.002.0012-1 | 63.74
11.002.0012-B | 56
11.002.0013-1 | 82.58
11.002.0013-B | 72.34
11.002.0014-1 | 99.09
11.002.0014-B | 86.95
11.002.0015-1 | 114.04
11.002.0015-B | 100.38
11.002.0017-1 | 43.12
11.002.0017-B | 40
11.002.0018-0 | 51.42
11.002.0018-A | 47.04
11.002.0021-1 | 97.04
11.002.0021-B | 84.53
11.002.0022-1 | 101.33
11.002.0022-B | 88.35
11.002.0023-1 | 122.74
11.002.0023-B | 107.35
11.002.0024-1 | 135.58
11.002.0024-B | 118.57
11.002.0025-1 | 180.04
11.002.0025-B | 156.95
11.002.0027-1 | 85.12
11.002.0027-B | 74.18
11.002.0028-1 | 98.88
11.002.0028-B | 86.1
11.002.0029-1 | 110.86
11.002.0029-B | 97.04
11.002.0030-1 | 123.55
11.002.0030-B | 108.13
11.002.0031-1 | 162.94
11.002.0031-B | 142.13
11.002.0033-1 | 74.2
11.002.0033-B | 64.41
11.002.0034-1 | 74.66
11.002.0034-B | 64.79
11.002.0035-1 | 75.35
11.002.0035-B | 65.38
11.002.0036-1 | 78.13
11.002.0036-B | 67.78
11.002.0037-1 | 90.16
11.002.0037-B | 78.19
11.002.0039-1 | 7.01
11.002.0039-B | 6.08
11.002.0040-1 | 4.32
11.002.0040-B | 3.85
11.002.0041-0 | 85.24
11.002.0041-A | 73.99
11.002.0042-0 | 85.74
11.002.0042-A | 74.41
11.002.0043-1 | 86.65
11.002.0043-B | 75.19
11.002.0044-0 | 89.75
11.002.0044-A | 77.85
11.002.0045-0 | 103.6
11.002.0045-A | 89.84
11.002.0060-0 | 147.5
11.002.0060-A | 129.36
11.003.0001-1 | 464.26
11.003.0001-B | 438.63
11.003.0002-0 | 482.71
11.003.0002-A | 457.08
11.003.0003-1 | 502.98
11.003.0003-B | 477.35
11.003.0005-1 | 519.58
11.003.0005-B | 493.95
11.003.0006-0 | 544.01
11.003.0006-A | 518.38
11.003.0007-0 | 550.86
11.003.0007-A | 525.23
11.003.0008-0 | 553.46
11.003.0008-A | 527.83
11.003.0010-0 | 513.83
11.003.0010-A | 488.2
11.003.0014-1 | 405.69
11.003.0014-B | 383.58
11.003.0015-0 | 353.04
11.003.0015-A | 330.93
11.003.0020-0 | 399.23
11.003.0020-A | 376.74
11.003.0050-0 | 47.72
11.003.0050-A | 43.39
11.003.0052-0 | 48.84
11.003.0052-A | 44.51
11.003.0054-0 | 49.75
11.003.0054-A | 45.42
11.003.0056-0 | 51.1
11.003.0056-A | 46.76
11.003.0060-0 | 54.66
11.003.0060-A | 50.33
11.003.0062-0 | 56.28
11.003.0062-A | 51.95
11.003.0064-0 | 57.61
11.003.0064-A | 53.27
11.003.0066-0 | 59.56
11.003.0066-A | 55.23
11.003.0070-0 | 62.98
11.003.0070-A | 58.65
11.003.0072-0 | 65.21
11.003.0072-A | 60.88
11.003.0074-0 | 67.04
11.003.0074-A | 62.7
11.003.0076-0 | 69.72
11.003.0076-A | 65.39
11.004.0001-1 | 33.88
11.004.0001-B | 30.48
11.004.0002-0 | 269.72
11.004.0002-A | 241.43
11.004.0003-0 | 357.57
11.004.0003-A | 329.27
11.004.0020-1 | 62.22
11.004.0020-B | 56.19
11.004.0021-1 | 69.22
11.004.0021-B | 63.19
11.004.0022-1 | 78.5
11.004.0022-B | 72.47
11.004.0023-1 | 90.69
11.004.0023-B | 84.66
11.004.0024-1 | 114.38
11.004.0024-B | 104.29
11.004.0025-1 | 103.07
11.004.0025-B | 92.97
11.004.0026-0 | 67.5
11.004.0026-A | 61.74
11.004.0027-0 | 177.48
11.004.0027-A | 168.68
11.004.0028-0 | 134.94
11.004.0028-A | 124.82
11.004.0029-0 | 32.73
11.004.0029-A | 29.99
11.004.0030-1 | 57.89
11.004.0030-B | 54.26
11.004.0035-1 | 11.13
11.004.0035-B | 10.21
11.004.0036-0 | 14.23
11.004.0036-A | 13.23
11.004.0037-0 | 16.44
11.004.0037-A | 15.28
11.004.0038-1 | 21.91
11.004.0038-B | 20.36
11.004.0053-1 | 87.08
11.004.0053-B | 80.36
11.004.0055-0 | 2777.12
11.004.0055-A | 2722.94
11.004.0060-0 | 150.29
11.004.0060-A | 141.47
11.004.0061-0 | 15.51
11.004.0061-A | 14.7
11.004.0063-0 | 14.32
11.004.0063-A | 13.5
11.004.0065-0 | 35.85
11.004.0065-A | 33.14
11.004.0066-0 | 31.32
11.004.0066-A | 28.61
11.004.0069-1 | 46.91
11.004.0069-B | 43.11
11.004.0070-1 | 41.77
11.004.0070-B | 37.98
11.004.0072-1 | 72.66
11.004.0072-B | 66.71
11.004.0073-1 | 64.99
11.004.0073-B | 59.04
11.004.0075-0 | 83.37
11.004.0075-A | 76.33
11.004.0076-1 | 74.59
11.004.0076-B | 67.55
11.004.0080-0 | 3.98
11.004.0080-A | 3.64
11.004.0100-0 | 96.49
11.004.0100-A | 93.14
11.004.0200-0 | 817.52
11.004.0200-A | 768.74
11.005.0001-1 | 84.4
11.005.0001-B | 75.49
11.005.0002-1 | 120.39
11.005.0002-B | 111.49
11.005.0005-1 | 178.94
11.005.0005-B | 166.68
11.005.0006-1 | 144.2
11.005.0006-B | 131.13
11.005.0010-0 | 68.1
11.005.0010-A | 61.25
11.005.0012-0 | 87.1
11.005.0012-A | 80.25
11.005.0015-0 | 96.68
11.005.0015-A | 87.78
11.005.0020-0 | 39.93
11.005.0020-A | 37.22
11.005.0050-0 | 283.87
11.005.0050-A | 258.57
11.005.0055-0 | 232.13
11.005.0055-A | 208.74
11.008.0001-1 | 10.19
11.008.0001-B | 10.19
11.008.0003-0 | 8.88
11.008.0003-A | 8.88
11.008.0004-1 | 8.87
11.008.0004-B | 8.87
11.009.0011-0 | 9.25
11.009.0011-A | 9.25
11.009.0012-0 | 9.2
11.009.0012-A | 9.2
11.009.0013-0 | 8.99
11.009.0013-A | 8.99
11.009.0014-1 | 8.67
11.009.0014-B | 8.67
11.009.0015-1 | 7.49
11.009.0015-B | 7.49
11.009.0050-1 | 15.07
11.009.0050-B | 14.42
11.009.0052-1 | 12.94
11.009.0052-B | 12.4
11.009.0054-1 | 12.12
11.009.0054-B | 11.68
11.009.0060-1 | 13.71
11.009.0060-B | 13.11
11.009.0062-1 | 13.26
11.009.0062-B | 12.72
11.009.0070-1 | 13.86
11.009.0070-B | 13.21
11.009.0072-1 | 12.93
11.009.0072-B | 12.36
11.009.0074-1 | 11.14
11.009.0074-B | 10.65
11.009.0100-1 | 15.71
11.009.0100-B | 15.05
11.009.0102-1 | 13.79
11.009.0102-B | 13.21
11.009.0104-1 | 13.17
11.009.0104-B | 12.67
11.009.0110-1 | 14.76
11.009.0110-B | 14.1
11.009.0112-1 | 14.11
11.009.0112-B | 13.53
11.009.0120-1 | 14.5
11.009.0120-B | 13.84
11.009.0122-1 | 13.58
11.009.0122-B | 12.99
11.009.0124-1 | 11.79
11.009.0124-B | 11.29
11.010.0008-0 | 15.04
11.010.0008-A | 15.04
11.010.0028-0 | 22.61
11.010.0028-A | 22.61
11.010.0029-0 | 20.09
11.010.0029-A | 20.09
11.010.0030-0 | 19.25
11.010.0030-A | 19.25
11.010.0031-0 | 18.86
11.010.0031-A | 18.86
11.010.0032-0 | 18.52
11.010.0032-A | 18.52
11.010.0033-0 | 18.25
11.010.0033-A | 18.25
11.010.0034-0 | 17.52
11.010.0034-A | 17.52
11.010.0035-0 | 17.12
11.010.0035-A | 17.12
11.010.0036-0 | 16.93
11.010.0036-A | 16.93
11.010.0037-0 | 16.73
11.010.0037-A | 16.73
11.010.0038-0 | 16.52
11.010.0038-A | 16.52
11.010.0039-0 | 16.36
11.010.0039-A | 16.36
11.010.0060-0 | 15.99
11.010.0060-A | 15.99
11.010.0081-0 | 22.1
11.010.0081-A | 22.1
11.010.0082-0 | 20.51
11.010.0082-A | 20.51
11.010.0083-0 | 19.64
11.010.0083-A | 19.64
11.010.0084-0 | 18.97
11.010.0084-A | 18.97
11.010.0085-0 | 19.37
11.010.0085-A | 19.37
11.010.0086-0 | 18.92
11.010.0086-A | 18.92
11.010.0087-0 | 18.19
11.010.0087-A | 18.19
11.010.0088-0 | 17.47
11.010.0088-A | 17.47
11.010.0089-0 | 17.34
11.010.0089-A | 17.34
11.010.0090-0 | 17.38
11.010.0090-A | 17.38
11.010.0091-0 | 17.21
11.010.0091-A | 17.21
11.010.0092-0 | 17
11.010.0092-A | 17
11.011.0010-0 | 3.41
11.011.0010-A | 3.17
11.011.0011-0 | 3.57
11.011.0011-A | 3.31
11.011.0012-0 | 3.77
11.011.0012-A | 3.48
11.011.0013-0 | 3.93
11.011.0013-A | 3.61
11.011.0014-0 | 4.02
11.011.0014-A | 3.69
11.011.0015-0 | 4.11
11.011.0015-A | 3.77
11.011.0016-0 | 4.16
11.011.0016-A | 3.81
11.011.0017-1 | 4.6
11.011.0017-B | 4.22
11.011.0018-0 | 4.91
11.011.0018-A | 4.48
11.011.0019-0 | 5.07
11.011.0019-A | 4.61
11.011.0020-0 | 5.38
11.011.0020-A | 4.87
11.011.0021-0 | 5.5
11.011.0021-A | 4.97
11.011.0022-0 | 5.85
11.011.0022-A | 5.27
11.011.0023-1 | 4.87
11.011.0023-B | 4.22
11.011.0024-1 | 4.05
11.011.0024-B | 3.51
11.011.0025-1 | 3.24
11.011.0025-B | 2.81
11.011.0027-0 | 4.46
11.011.0027-A | 3.86
11.011.0028-0 | 4.05
11.011.0028-A | 3.51
11.011.0029-0 | 4.87
11.011.0029-A | 4.22
11.011.0030-1 | 4.26
11.011.0030-B | 3.69
11.011.0031-1 | 3.65
11.011.0031-B | 3.16
11.011.0035-0 | 5.51
11.011.0035-A | 4.85
11.011.0036-0 | 4.9
11.011.0036-A | 4.32
11.011.0037-0 | 4.3
11.011.0037-A | 3.79
11.011.0040-0 | 2.02
11.011.0040-A | 1.75
11.012.0015-0 | 305.26
11.012.0015-A | 298.95
11.012.0016-0 | 417.98
11.012.0016-A | 405.14
11.012.0017-0 | 510.3
11.012.0017-A | 491.16
11.012.0018-0 | 651.11
11.012.0018-A | 625.91
11.012.0019-0 | 754.48
11.012.0019-A | 728.1
11.012.0020-0 | 764.69
11.012.0020-A | 737.3
11.012.0021-0 | 773.17
11.012.0021-A | 744.88
11.012.0025-1 | 999.78
11.012.0025-B | 968.52
11.012.0030-0 | 1478.85
11.012.0030-A | 1441.7
11.012.0035-0 | 2868.38
11.012.0035-A | 2827.17
11.012.0040-0 | 4155.91
11.012.0040-A | 4111.65
11.012.0045-0 | 5402.41
11.012.0045-A | 5355.41
11.012.0050-0 | 6820.22
11.012.0050-A | 6767.05
11.012.0060-0 | 323.32
11.012.0060-A | 317.01
11.012.0061-0 | 429.85
11.012.0061-A | 417.01
11.012.0062-0 | 528.86
11.012.0062-A | 509.72
11.012.0063-0 | 685
11.012.0063-A | 659.8
11.012.0064-0 | 875.97
11.012.0064-A | 849.59
11.012.0065-0 | 886.18
11.012.0065-A | 858.79
11.012.0066-0 | 894.66
11.012.0066-A | 866.37
11.012.0070-0 | 1292.01
11.012.0070-A | 1260.75
11.012.0075-0 | 2086.99
11.012.0075-A | 2049.84
11.012.0080-0 | 3105.34
11.012.0080-A | 3064.13
11.012.0085-0 | 4467.24
11.012.0085-A | 4422.98
11.012.0090-0 | 4773.21
11.012.0090-A | 4726.21
11.012.0095-0 | 9491.5
11.012.0095-A | 9438.33
11.013.0003-1 | 2221.12
11.013.0003-B | 2074.29
11.013.0005-0 | 316.91
11.013.0005-A | 295.24
11.013.0006-0 | 28.73
11.013.0006-A | 26.36
11.013.0009-0 | 42.3
11.013.0009-A | 39.71
11.013.0014-0 | 2564.88
11.013.0014-A | 2418.76
11.013.0015-0 | 2585.38
11.013.0015-A | 2439.26
11.013.0016-0 | 2600.38
11.013.0016-A | 2454.26
11.013.0059-0 | 185.63
11.013.0059-A | 171.95
11.013.0060-0 | 211.03
11.013.0060-A | 198.38
11.013.0061-0 | 214.68
11.013.0061-A | 199.61
11.013.0062-0 | 250.33
11.013.0062-A | 235.65
11.013.0063-0 | 254.05
11.013.0063-A | 236.5
11.013.0064-0 | 282.12
11.013.0064-A | 265.71
11.013.0065-0 | 684.67
11.013.0065-A | 620.04
11.013.0066-0 | 286.13
11.013.0066-A | 269.36
11.013.0067-0 | 695.27
11.013.0067-A | 630.29
11.013.0068-0 | 331.73
11.013.0068-A | 312.56
11.013.0069-0 | 750.65
11.013.0069-A | 683.27
11.013.0070-1 | 2593.89
11.013.0070-B | 2442.97
11.013.0075-0 | 2614.39
11.013.0075-A | 2463.47
11.013.0080-0 | 2629.39
11.013.0080-A | 2478.47
11.013.0100-0 | 2713.18
11.013.0100-A | 2560.45
11.013.0105-0 | 2681.2
11.013.0105-A | 2535.47
11.013.0110-0 | 2700.5
11.013.0110-A | 2554.77
11.013.0130-0 | 2156.23
11.013.0130-A | 2040.58
11.013.0135-0 | 2176.73
11.013.0135-A | 2061.08
11.013.0140-0 | 2191.73
11.013.0140-A | 2076.08
11.015.0001-0 | 4.45
11.015.0001-A | 4.45
11.015.0003-0 | 5.25
11.015.0003-A | 5.25
11.015.0004-0 | 4.71
11.015.0004-A | 4.71
11.015.0019-0 | 2923.48
11.015.0019-A | 2889.01
11.015.0020-0 | 2638.69
11.015.0020-A | 2604.22
11.015.0021-0 | 13.82
11.015.0021-A | 12.25
11.015.0022-0 | 26.35
11.015.0022-A | 23.21
11.015.0030-0 | 63.6
11.015.0030-A | 62.46
11.016.0001-0 | 19.49
11.016.0001-A | 18.73
11.016.0002-1 | 21909.87
11.016.0002-B | 20382.75
11.016.0003-0 | 243.62
11.016.0003-A | 234.21
11.016.0004-0 | 264.02
11.016.0004-A | 253.83
11.016.0005-0 | 334.27
11.016.0005-A | 321.37
11.016.0006-0 | 428.79
11.016.0006-A | 412.24
11.016.0007-0 | 18.64
11.016.0007-A | 18
11.016.0020-0 | 12.82
11.016.0020-A | 12.58
11.016.0022-0 | 15.44
11.016.0022-A | 14.75
11.016.0030-0 | 24.51
11.016.0030-A | 23.09
11.016.0040-0 | 866.47
11.016.0040-A | 835.36
11.016.0045-0 | 557.98
11.016.0045-A | 557.54
11.016.0047-0 | 311.02
11.016.0047-A | 280.27
11.016.0100-0 | 26.1
11.016.0100-A | 24.61
11.016.0101-0 | 13.32
11.016.0101-A | 11.83
11.016.0102-0 | 12.78
11.016.0102-A | 12.78
11.016.0200-0 | 13.16
11.016.0200-A | 13.16
11.016.0201-0 | 15.71
11.016.0201-A | 13.71
11.016.0505-1 | 13.99
11.016.0505-B | 13.4
11.018.0020-0 | 111.11
11.018.0020-A | 111.11
11.018.0021-0 | 484.29
11.018.0021-A | 467.82
11.018.0025-0 | 118.61
11.018.0025-A | 118.61
11.018.0026-0 | 491.79
11.018.0026-A | 475.33
11.018.0030-0 | 133.63
11.018.0030-A | 133.63
11.018.0031-0 | 506.81
11.018.0031-A | 490.35
11.018.0050-0 | 156.15
11.018.0050-A | 156.15
11.018.0051-0 | 198.19
11.018.0051-A | 198.19
11.018.0052-0 | 97.59
11.018.0052-A | 97.59
11.018.0053-0 | 222.22
11.018.0053-A | 222.22
11.018.0054-0 | 208.7
11.018.0054-A | 208.7
11.018.0060-0 | 170.25
11.018.0060-A | 170.25
11.018.0075-0 | 28.12
11.018.0075-A | 25.41
11.018.0080-0 | 31.92
11.018.0080-A | 29.21
11.018.0085-0 | 35.35
11.018.0085-A | 32.64
11.018.0090-0 | 41.8
11.018.0090-A | 39.09
11.019.0001-0 | 54.99
11.019.0001-A | 52.23
11.019.0005-0 | 495.3
11.019.0005-A | 469.27
11.019.0010-0 | 483.65
11.019.0010-A | 457.62
11.019.0015-0 | 482.62
11.019.0015-A | 456.58
11.020.0001-0 | 47.18
11.020.0001-A | 43.35
11.020.0002-0 | 27.12
11.020.0002-A | 25.11
11.020.0003-0 | 105
11.020.0003-A | 98.7
11.020.0006-0 | 183.3
11.020.0006-A | 173.26
11.020.0007-1 | 80.77
11.020.0007-B | 75.92
11.020.0011-1 | 141
11.020.0011-B | 133.27
11.020.0012-0 | 68.65
11.020.0012-A | 64.53
11.020.0015-0 | 119.85
11.020.0015-A | 113.28
11.020.0020-0 | 25.05
11.020.0020-A | 21.7
11.021.0010-1 | 29.86
11.021.0010-B | 28.72
11.023.0001-0 | 10.36
11.023.0001-A | 10.36
11.023.0002-0 | 10.36
11.023.0002-A | 10.36
11.023.0003-0 | 11.4
11.023.0003-A | 11.4
11.023.0004-0 | 7.66
11.023.0004-A | 7.66
11.023.0005-0 | 10.36
11.023.0005-A | 10.36
11.024.0001-1 | 1416.46
11.024.0001-B | 1376.58
11.024.0002-0 | 1133.17
11.024.0002-A | 1101.26
11.024.0005-0 | 991.52
11.024.0005-A | 963.6
11.024.0008-0 | 793.21
11.024.0008-A | 770.88
11.024.0010-1 | 1772.79
11.024.0010-B | 1732.91
11.024.0012-0 | 1418.23
11.024.0012-A | 1386.32
11.024.0015-0 | 1240.95
11.024.0015-A | 1213.03
11.024.0018-0 | 992.76
11.024.0018-A | 970.42
11.025.0002-0 | 435.2
11.025.0002-A | 425.81
11.025.0006-0 | 442.16
11.025.0006-A | 432.78
11.025.0009-0 | 461.45
11.025.0009-A | 452.06
11.025.0012-0 | 480.35
11.025.0012-A | 470.96
11.025.0013-0 | 498.2
11.025.0013-A | 488.81
11.025.0014-0 | 529.7
11.025.0014-A | 520.31
11.026.0010-0 | 74.52
11.026.0010-A | 70.28
11.026.0015-0 | 2.89
11.026.0015-A | 2.51
11.026.0016-0 | 12.33
11.026.0016-A | 10.71
11.026.0020-0 | 140.51
11.026.0020-A | 126.09
11.026.0025-0 | 139.12
11.026.0025-A | 124.99
11.026.0030-0 | 242.69
11.026.0030-A | 234.68
11.026.0032-0 | 628.88
11.026.0032-A | 617.34
11.026.0033-0 | 596.34
11.026.0033-A | 584.8
11.026.0035-0 | 51.29
11.026.0035-A | 48.42
11.030.0020-0 | 125.79
11.030.0020-A | 121.04
11.030.0025-0 | 126.51
11.030.0025-A | 121.75
11.030.0030-0 | 127.03
11.030.0030-A | 122.28
11.030.0050-0 | 132.38
11.030.0050-A | 127.16
11.030.0055-0 | 133.3
11.030.0055-A | 128.08
11.030.0060-0 | 133.97
11.030.0060-A | 128.76
11.030.0080-0 | 167.92
11.030.0080-A | 162.24
11.030.0085-0 | 168.84
11.030.0085-A | 163.16
11.030.0090-0 | 169.52
11.030.0090-A | 163.84
11.030.0110-0 | 204.1
11.030.0110-A | 198.26
11.030.0115-0 | 205.02
11.030.0115-A | 199.18
11.030.0120-0 | 205.69
11.030.0120-A | 199.86
11.031.0005-0 | 299.9
11.031.0005-A | 292.76
11.031.0006-0 | 164.64
11.031.0006-A | 160.14
11.031.0010-0 | 295.26
11.031.0010-A | 288.12
11.031.0011-0 | 160
11.031.0011-A | 155.5
11.031.0050-0 | 172.21
11.031.0050-A | 168.05
11.031.0051-0 | 120
11.031.0051-A | 116.96
11.032.0005-0 | 328.67
11.032.0005-A | 322.92
11.034.0005-0 | 172
11.034.0005-A | 168.67
11.034.0010-0 | 209.7
11.034.0010-A | 205.96
11.035.0001-1 | 19.42
11.035.0001-B | 18.03
11.035.0002-1 | 15.39
11.035.0002-B | 14.01
11.035.0005-0 | 103.36
11.035.0005-A | 102.24
11.035.0010-0 | 75.23
11.035.0010-A | 73.81
11.035.0015-0 | 89.27
11.035.0015-A | 87.54
11.035.0020-0 | 110.26
11.035.0020-A | 108.22
11.036.0001-1 | 67.74
11.036.0001-B | 67.39
11.036.0002-1 | 92.58
11.036.0002-B | 92.23
11.037.0001-0 | 78.9
11.037.0001-A | 75
11.038.0001-0 | 12.47
11.038.0001-A | 10.99
11.039.0001-0 | 184612.44
11.039.0001-A | 176925.02
11.040.0100-0 | 4696.23
11.040.0100-A | 4633.79
11.040.0105-0 | 6836.23
11.040.0105-A | 6773.79
11.040.0120-0 | 859.36
11.040.0120-A | 798.65
11.040.0130-0 | 1035.36
11.040.0130-A | 974.65
11.043.0002-0 | 77.99
11.043.0002-A | 74.26
11.043.0003-0 | 94.67
11.043.0003-A | 90.94
11.043.0004-0 | 111.35
11.043.0004-A | 107.62
11.043.0005-0 | 128.03
11.043.0005-A | 124.3
11.043.0006-0 | 103.48
11.043.0006-A | 98.57
11.043.0007-0 | 136.82
11.043.0007-A | 131.91
11.043.0008-0 | 170.17
11.043.0008-A | 165.26
11.043.0009-0 | 203.51
11.043.0009-A | 198.6
11.043.0010-0 | 236.86
11.043.0010-A | 231.95
11.043.0011-0 | 90.24
11.043.0011-A | 85.53
11.043.0012-0 | 106.92
11.043.0012-A | 102.21
11.043.0013-0 | 123.6
11.043.0013-A | 118.89
11.043.0014-1 | 140.28
11.043.0014-B | 135.57
11.043.0015-0 | 175.72
11.043.0015-A | 171.01
11.043.0016-0 | 109.84
11.043.0016-A | 104.74
11.043.0017-0 | 143.19
11.043.0017-A | 138.08
11.043.0018-0 | 176.53
11.043.0018-A | 171.43
11.043.0019-1 | 215.76
11.043.0019-B | 209.87
11.043.0020-0 | 249.11
11.043.0020-A | 243.22
11.043.0021-0 | 151.56
11.043.0021-A | 138.99
11.043.0022-0 | 168.23
11.043.0022-A | 155.67
11.043.0023-0 | 184.91
11.043.0023-A | 172.35
11.043.0024-1 | 201.59
11.043.0024-B | 189.03
11.043.0025-0 | 237.03
11.043.0025-A | 224.47
11.043.0026-0 | 171.15
11.043.0026-A | 158.2
11.043.0027-0 | 204.5
11.043.0027-A | 191.54
11.043.0028-0 | 237.84
11.043.0028-A | 224.89
11.043.0029-1 | 291.79
11.043.0029-B | 276.08
11.043.0030-0 | 325.14
11.043.0030-A | 309.43
11.044.0006-0 | 2318.06
11.044.0006-A | 2109.27
11.044.0007-0 | 2732.57
11.044.0007-A | 2488.91
11.044.0008-0 | 3275.07
11.044.0008-A | 3009.53
11.044.0009-0 | 3961.89
11.044.0009-A | 3604.7
11.044.0010-0 | 4742.21
11.044.0010-A | 4280.87
11.044.0056-0 | 886.12
11.044.0056-A | 799.23
11.044.0058-0 | 1033.86
11.044.0058-A | 932.46
11.044.0060-0 | 1387.88
11.044.0060-A | 1239.23
11.045.0006-0 | 2383.25
11.045.0006-A | 2165.76
11.045.0007-0 | 2808.65
11.045.0007-A | 2554.83
11.045.0008-0 | 3357.98
11.045.0008-A | 3081.37
11.045.0009-0 | 4073.42
11.045.0009-A | 3701.34
11.045.0010-0 | 4886.25
11.045.0010-A | 4405.68
11.046.0001-0 | 285.6
11.046.0001-A | 285.6
11.046.0004-0 | 288.9
11.046.0004-A | 288.9
11.046.0007-0 | 309.5
11.046.0007-A | 309.5
11.046.0010-0 | 330
11.046.0010-A | 330
11.046.0013-0 | 345
11.046.0013-A | 345
11.046.0014-0 | 360
11.046.0014-A | 360
11.046.0015-0 | 370
11.046.0015-A | 370
11.046.0060-0 | 328.35
11.046.0060-A | 328.35
11.046.0080-1 | 523.37
11.046.0080-B | 500.68
11.046.0105-0 | 564.07
11.046.0105-A | 541.38
11.046.0110-0 | 592.54
11.046.0110-A | 569.85
11.046.0115-0 | 617.71
11.046.0115-A | 595.02
11.046.0180-0 | 35
11.046.0180-A | 35
11.047.0010-1 | 306.29
11.047.0010-B | 295.42
11.047.0011-1 | 1949.19
11.047.0011-B | 1853.78
11.047.0012-0 | 317.28
11.047.0012-A | 306.41
11.047.0015-0 | 175.59
11.047.0015-A | 170.5
11.047.0016-0 | 1513.51
11.047.0016-A | 1418.1
11.047.0050-0 | 412.52
11.047.0050-A | 376.28
11.048.0010-1 | 361.05
11.048.0010-B | 351.08
11.048.0015-1 | 364.35
11.048.0015-B | 354.38
11.048.0020-1 | 384.95
11.048.0020-B | 374.98
11.048.0025-1 | 405.45
11.048.0025-B | 395.48
11.048.0030-1 | 420.45
11.048.0030-B | 410.48
11.048.0035-1 | 435.45
11.048.0035-B | 425.48
11.048.0040-1 | 445.45
11.048.0040-B | 435.48
11.048.0050-0 | 181.07
11.048.0050-A | 174.73
11.048.0055-0 | 191.54
11.048.0055-A | 184.74
11.048.0060-0 | 202.01
11.048.0060-A | 194.75
11.050.0001-1 | 9
11.050.0001-B | 9
11.050.0002-0 | 1.8
11.050.0002-A | 1.8
11.050.0010-0 | 4.5
11.050.0010-A | 4.5
11.055.0001-1 | 20.72
11.055.0001-B | 18.17
11.055.0002-0 | 4.83
11.055.0002-A | 4.23
11.055.0010-0 | 11.54
11.055.0010-A | 10.23
11.060.0160-0 | 17151.36
11.060.0160-A | 15697.82
11.060.0165-0 | 32153.08
11.060.0165-A | 29590.26
11.060.0170-0 | 19565.99
11.060.0170-A | 17851.66
11.060.0175-0 | 36481.52
11.060.0175-A | 33648.83
11.060.0180-0 | 41634.69
11.060.0180-A | 38270.72
11.060.0185-0 | 36412.59
11.060.0185-A | 33452.54
11.060.0190-0 | 42680.88
11.060.0190-A | 39306.24
11.060.0195-0 | 47843
11.060.0195-A | 44164.64
11.060.0200-0 | 7965.79
11.060.0200-A | 7409.87
11.060.0205-0 | 10487.5
11.060.0205-A | 10487.5
11.060.0410-0 | 517.28
11.060.0410-A | 499.17
11.060.0415-0 | 153.46
11.060.0415-A | 139.49
11.061.0001-0 | 413.89
11.061.0001-A | 395.06
11.061.0002-0 | 141.05
11.061.0002-A | 122.22
11.080.0010-0 | 56.44
11.080.0010-A | 53.73
11.090.0500-0 | 48.45
11.090.0500-A | 44.51
11.090.0505-0 | 102.68
11.090.0505-A | 98.86
11.090.0510-0 | 30.15
11.090.0510-A | 27.44
11.090.0515-0 | 48.23
11.090.0515-A | 45.95
11.090.0520-0 | 511.36
11.090.0520-A | 495.11
11.090.0530-0 | 168.72
11.090.0530-A | 166.03
11.090.0535-0 | 73.63
11.090.0535-A | 71.91
11.090.0600-0 | 3364.73
11.090.0600-A | 3321.39
11.090.0610-0 | 1651.06
11.090.0610-A | 1612.27
11.090.0611-0 | 22.65
11.090.0611-A | 19.62
11.090.0620-0 | 10.7
11.090.0620-A | 9.37
11.091.0001-0 | 1042.78
11.091.0001-A | 927.88
11.092.0001-0 | 669.19
11.092.0001-A | 642.87
12.001.0010-0 | 427.82
12.001.0010-A | 388.85
12.001.0015-0 | 524.95
12.001.0015-A | 474.67
12.001.0020-0 | 370.18
12.001.0020-A | 338.91
12.001.0025-0 | 464.15
12.001.0025-A | 420.33
12.001.0030-0 | 566.64
12.001.0030-A | 509.14
12.001.0035-0 | 671.69
12.001.0035-A | 600.17
12.001.0040-0 | 80.71
12.001.0040-A | 70.22
12.001.0045-0 | 161.42
12.001.0045-A | 140.45
12.001.0070-0 | 247.6
12.001.0070-A | 227.04
12.001.0075-0 | 320.8
12.001.0075-A | 291.44
12.001.0090-0 | 603.89
12.001.0090-A | 542.38
12.001.0095-0 | 725.67
12.001.0095-A | 647.91
12.001.0100-0 | 835.1
12.001.0100-A | 741.56
12.001.0105-0 | 997.47
12.001.0105-A | 882.26
12.001.0115-0 | 141.59
12.001.0115-A | 122.98
12.002.0010-0 | 1383.02
12.002.0010-A | 1317.12
12.002.0011-0 | 1357.36
12.002.0011-A | 1294.88
12.002.0015-0 | 261.85
12.002.0015-A | 250.64
12.002.0016-0 | 258
12.002.0016-A | 247.3
12.002.0020-0 | 286.11
12.002.0020-A | 272.64
12.002.0025-0 | 320.23
12.002.0025-A | 301.22
12.002.0030-0 | 353.96
12.002.0030-A | 331.43
12.002.0035-1 | 136.14
12.002.0035-B | 129.65
12.002.0036-0 | 133.57
12.002.0036-A | 127.43
12.002.0040-0 | 146.11
12.002.0040-A | 138.85
12.002.0045-0 | 167.08
12.002.0045-A | 156.47
12.002.0050-0 | 185.49
12.002.0050-A | 172.98
12.002.0060-1 | 146.57
12.002.0060-B | 139.28
12.002.0065-1 | 287.5
12.002.0065-B | 274.38
12.002.0070-1 | 315.19
12.002.0070-B | 299.78
12.002.0080-0 | 56.02
12.002.0080-A | 53.53
12.002.0085-0 | 32.88
12.002.0085-A | 30.98
12.002.0100-0 | 746.04
12.002.0100-A | 708.12
12.003.0055-0 | 115.22
12.003.0055-A | 105.77
12.003.0056-0 | 112.01
12.003.0056-A | 102.99
12.003.0060-0 | 130.15
12.003.0060-A | 118.99
12.003.0065-0 | 161.19
12.003.0065-A | 145.61
12.003.0070-0 | 187.65
12.003.0070-A | 168.81
12.003.0075-1 | 58.98
12.003.0075-B | 53.97
12.003.0076-0 | 56.89
12.003.0076-A | 52.15
12.003.0080-0 | 66.1
12.003.0080-A | 60.14
12.003.0085-0 | 85.81
12.003.0085-A | 77.22
12.003.0090-0 | 100.02
12.003.0090-A | 89.53
12.003.0095-0 | 98.17
12.003.0095-A | 91.32
12.003.0096-0 | 95.6
12.003.0096-A | 89.09
12.003.0100-0 | 107.08
12.003.0100-A | 99.04
12.003.0105-0 | 131.25
12.003.0105-A | 119.98
12.003.0110-0 | 147.48
12.003.0110-A | 134.05
12.003.0115-0 | 49.65
12.003.0115-A | 46.07
12.003.0116-0 | 48.54
12.003.0116-A | 45.1
12.003.0120-0 | 56.3
12.003.0120-A | 51.87
12.003.0125-0 | 68.88
12.003.0125-A | 62.78
12.003.0150-0 | 78.22
12.003.0150-A | 70.87
12.003.0155-0 | 120.5
12.003.0155-A | 111.22
12.003.0160-0 | 117.3
12.003.0160-A | 108.44
12.003.0165-0 | 135.43
12.003.0165-A | 124.44
12.003.0170-0 | 166.48
12.003.0170-A | 151.06
12.003.0175-0 | 192.93
12.003.0175-A | 174.26
12.003.0180-1 | 60.51
12.003.0180-B | 55.54
12.003.0185-0 | 58.41
12.003.0185-A | 53.73
12.003.0190-0 | 67.63
12.003.0190-A | 61.71
12.003.0195-0 | 87.34
12.003.0195-A | 78.79
12.003.0200-0 | 101.55
12.003.0200-A | 91.1
12.003.0205-0 | 101.47
12.003.0205-A | 94.72
12.003.0210-0 | 98.9
12.003.0210-A | 92.5
12.003.0215-0 | 110.38
12.003.0215-A | 102.45
12.003.0220-0 | 134.55
12.003.0220-A | 123.39
12.003.0225-0 | 150.79
12.003.0225-A | 137.46
12.003.0230-0 | 50.67
12.003.0230-A | 47.11
12.003.0235-0 | 49.56
12.003.0235-A | 46.15
12.003.0240-0 | 57.42
12.003.0240-A | 53.03
12.003.0245-0 | 70
12.003.0245-A | 63.93
12.003.0250-0 | 79.33
12.003.0250-A | 72.02
12.004.0160-0 | 490.68
12.004.0160-A | 483.4
12.005.0010-0 | 53.09
12.005.0010-A | 49.16
12.005.0015-0 | 61.2
12.005.0015-A | 56.2
12.005.0020-0 | 79.47
12.005.0020-A | 72.02
12.005.0025-0 | 81.5
12.005.0025-A | 73.78
12.005.0030-0 | 69.17
12.005.0030-A | 64.48
12.005.0035-0 | 72.01
12.005.0035-A | 66.94
12.005.0040-0 | 81.35
12.005.0040-A | 75.03
12.005.0045-0 | 87.44
12.005.0045-A | 80.31
12.005.0080-0 | 93.42
12.005.0080-A | 87.25
12.005.0085-1 | 97.48
12.005.0085-B | 90.76
12.005.0090-0 | 109.66
12.005.0090-A | 101.32
12.005.0095-1 | 117.77
12.005.0095-B | 108.35
12.005.0100-0 | 53.2
12.005.0100-A | 49.3
12.005.0103-1 | 61.32
12.005.0103-B | 56.33
12.005.0105-0 | 79.58
12.005.0105-A | 72.16
12.005.0107-1 | 81.61
12.005.0107-B | 73.92
12.005.0110-0 | 69.34
12.005.0110-A | 64.68
12.005.0112-1 | 72.18
12.005.0112-B | 67.15
12.005.0115-0 | 81.52
12.005.0115-A | 75.24
12.005.0117-1 | 87.61
12.005.0117-B | 80.51
12.005.0120-0 | 93.58
12.005.0120-A | 87.4
12.005.0122-1 | 97.63
12.005.0122-B | 90.92
12.005.0124-0 | 109.81
12.005.0124-A | 101.47
12.005.0126-1 | 117.93
12.005.0126-B | 108.51
12.005.0130-1 | 73.37
12.005.0130-B | 68.41
12.005.0135-1 | 122.56
12.005.0135-B | 116.97
12.005.0140-1 | 130.67
12.005.0140-B | 124.01
12.005.0160-0 | 72.72
12.005.0160-A | 68.02
12.005.0165-0 | 75.56
12.005.0165-A | 70.48
12.005.0170-0 | 84.89
12.005.0170-A | 78.57
12.005.0175-0 | 90.98
12.005.0175-A | 83.85
12.005.0185-0 | 73.4
12.005.0185-A | 68.75
12.005.0190-0 | 76.24
12.005.0190-A | 71.22
12.005.0195-0 | 85.58
12.005.0195-A | 79.31
12.005.0200-0 | 91.67
12.005.0200-A | 84.58
12.006.0010-0 | 201.38
12.006.0010-A | 190.48
12.007.0015-0 | 180.43
12.007.0015-A | 176.01
12.007.0020-0 | 135.71
12.007.0020-A | 133.48
12.007.0025-0 | 214.48
12.007.0025-A | 211.37
12.007.0030-0 | 215.26
12.007.0030-A | 210.71
12.007.0040-0 | 312.44
12.007.0040-A | 305.14
12.007.0045-0 | 262.04
12.007.0045-A | 258.77
12.008.0015-0 | 175.14
12.008.0015-A | 164.18
12.008.0020-0 | 184.76
12.008.0020-A | 172.91
12.009.0001-0 | 1281.51
12.009.0001-A | 1254.39
12.009.0002-0 | 1175.45
12.009.0002-A | 1148.29
12.009.0003-0 | 814.72
12.009.0003-A | 790.3
12.009.0006-0 | 512.93
12.009.0006-A | 491.19
12.010.0010-0 | 64.61
12.010.0010-A | 63.33
12.010.0015-0 | 128.28
12.010.0015-A | 125.85
12.010.0020-0 | 96.76
12.010.0020-A | 94.85
12.011.0001-0 | 220.77
12.011.0001-A | 213.84
12.011.0005-0 | 247.61
12.011.0005-A | 240.01
12.012.0001-0 | 406.3
12.012.0001-A | 361.06
12.012.0002-0 | 427.46
12.012.0002-A | 380.97
12.013.0010-0 | 173.42
12.013.0010-A | 162.11
12.015.0005-0 | 110
12.015.0005-A | 110
12.015.0006-0 | 146.2
12.015.0006-A | 146.2
12.015.0010-0 | 197.22
12.015.0010-A | 197.22
12.015.0014-0 | 197.22
12.015.0014-A | 197.22
12.015.0015-0 | 96.99
12.015.0015-A | 96.99
12.015.0016-0 | 122.22
12.015.0016-A | 122.22
12.015.0020-0 | 161.11
12.015.0020-A | 161.11
12.015.0021-0 | 161.11
12.015.0021-A | 161.11
12.015.0030-0 | 134.25
12.015.0030-A | 134.25
12.015.0031-0 | 176.85
12.015.0031-A | 176.85
12.015.0035-0 | 215.74
12.015.0035-A | 215.74
12.015.0036-0 | 215.74
12.015.0036-A | 215.74
12.015.0040-0 | 122.45
12.015.0040-A | 122.45
12.015.0041-0 | 142.59
12.015.0041-A | 142.59
12.015.0045-0 | 171.29
12.015.0045-A | 171.29
12.015.0046-0 | 171.29
12.015.0046-A | 171.29
12.015.0060-0 | 134.25
12.015.0060-A | 134.25
12.015.0061-0 | 161.11
12.015.0061-A | 161.11
12.015.0065-0 | 182.4
12.015.0065-A | 182.4
12.015.0066-0 | 182.4
12.015.0066-A | 182.4
12.015.0070-0 | 122.45
12.015.0070-A | 122.45
12.015.0071-0 | 136.11
12.015.0071-A | 136.11
12.015.0075-0 | 173.14
12.015.0075-A | 173.14
12.015.0076-0 | 173.14
12.015.0076-A | 173.14
12.016.0004-0 | 59.22
12.016.0004-A | 57.07
12.016.0006-0 | 70.65
12.016.0006-A | 68.23
12.016.0008-0 | 60.92
12.016.0008-A | 58.77
12.016.0010-0 | 72.35
12.016.0010-A | 69.93
12.016.0012-0 | 94.21
12.016.0012-A | 91.3
12.016.0014-0 | 105.64
12.016.0014-A | 102.46
12.016.0016-0 | 96.72
12.016.0016-A | 93.81
12.016.0018-0 | 108.15
12.016.0018-A | 104.98
12.016.0020-0 | 67.19
12.016.0020-A | 65.04
12.016.0022-0 | 78.63
12.016.0022-A | 76.21
12.016.0024-0 | 74.38
12.016.0024-A | 72.22
12.016.0026-0 | 85.81
12.016.0026-A | 83.39
12.016.0028-0 | 71.86
12.016.0028-A | 69.7
12.016.0030-0 | 83.29
12.016.0030-A | 80.87
12.016.0032-0 | 74.38
12.016.0032-A | 72.22
12.016.0034-0 | 85.81
12.016.0034-A | 83.39
12.020.0001-0 | 350.07
12.020.0001-A | 316.7
12.025.0001-0 | 466.27
12.025.0001-A | 450.88
12.030.0001-0 | 201.83
12.030.0001-A | 181.25
12.035.0001-0 | 413.97
12.035.0001-A | 398.58
12.035.0002-0 | 455.17
12.035.0002-A | 439.78
12.035.0005-0 | 450.02
12.035.0005-A | 434.63
12.035.0010-0 | 450.02
12.035.0010-A | 434.63
12.035.0015-0 | 192.27
12.035.0015-A | 176.88
12.035.0020-0 | 630.27
12.035.0020-A | 614.88
12.042.0001-0 | 184.37
12.042.0001-A | 178.46
12.043.0001-0 | 23.44
12.043.0001-A | 21.75
12.045.0002-0 | 119.9
12.045.0002-A | 119.42
12.050.0001-0 | 92.04
12.050.0001-A | 85.86
12.050.0005-0 | 25.21
12.050.0005-A | 23.16
12.050.0010-0 | 21.32
12.050.0010-A | 19.5
12.050.0015-0 | 124.14
12.050.0015-A | 111.23
12.050.0020-0 | 117.96
12.050.0020-A | 108.34
13.001.0010-1 | 5.89
13.001.0010-B | 5.31
13.001.0011-0 | 11.95
13.001.0011-A | 11.1
13.001.0013-0 | 4.63
13.001.0013-A | 4.31
13.001.0014-0 | 11.42
13.001.0014-A | 10.27
13.001.0015-0 | 29.64
13.001.0015-A | 26.81
13.001.0020-1 | 29.13
13.001.0020-B | 26.29
13.001.0025-1 | 28.36
13.001.0025-B | 25.5
13.001.0026-0 | 30.93
13.001.0026-A | 28.02
13.001.0030-1 | 28.06
13.001.0030-B | 25.17
13.001.0031-0 | 36.56
13.001.0031-A | 33.64
13.001.0035-0 | 27.93
13.001.0035-A | 25.03
13.001.0036-0 | 22.03
13.001.0036-A | 19.71
13.001.0040-0 | 29.86
13.001.0040-A | 26.91
13.001.0041-0 | 23.97
13.001.0041-A | 21.59
13.001.0050-1 | 36.8
13.001.0050-B | 33.84
13.001.0055-1 | 33.92
13.001.0055-B | 30.88
13.001.0060-1 | 33.19
13.001.0060-B | 30.07
13.001.0065-1 | 30.17
13.001.0065-B | 27.1
13.001.0100-0 | 17.38
13.001.0100-A | 16.47
13.001.0105-0 | 22.52
13.001.0105-A | 21.05
13.001.0106-0 | 18.15
13.001.0106-A | 16.75
13.001.0107-0 | 13.78
13.001.0107-A | 12.45
13.002.0010-1 | 35.2
13.002.0010-B | 32.12
13.002.0011-1 | 31.44
13.002.0011-B | 28.38
13.002.0015-1 | 34.55
13.002.0015-B | 31.38
13.002.0016-0 | 30.85
13.002.0016-A | 27.86
13.002.0017-0 | 30.19
13.002.0017-A | 27.12
13.003.0001-0 | 27.15
13.003.0001-A | 24.44
13.003.0003-0 | 30.63
13.003.0003-A | 28.46
13.003.0004-0 | 37.83
13.003.0004-A | 35.66
13.003.0005-0 | 43.73
13.003.0005-A | 40.98
13.003.0010-0 | 28.03
13.003.0010-A | 25.11
13.004.0010-0 | 46.5
13.004.0010-A | 41.95
13.004.0015-0 | 44.35
13.004.0015-A | 39.84
13.005.0010-0 | 55.78
13.005.0010-A | 51.12
13.005.0015-0 | 54.47
13.005.0015-A | 49.84
13.005.0020-0 | 50.55
13.005.0020-A | 46.02
13.005.0025-0 | 53.16
13.005.0025-A | 47.84
13.006.0010-0 | 51.26
13.006.0010-A | 45.89
13.006.0020-0 | 47.99
13.006.0020-A | 42.94
13.006.0025-0 | 42.24
13.006.0025-A | 37.58
13.008.0010-0 | 19.26
13.008.0010-A | 16.86
13.008.0020-0 | 20.61
13.008.0020-A | 18.21
13.009.0030-0 | 25.19
13.009.0030-A | 23.02
13.009.0035-0 | 21.61
13.009.0035-A | 19.44
13.009.0040-0 | 27.39
13.009.0040-A | 24.95
13.009.0045-0 | 23.74
13.009.0045-A | 21.3
13.009.0050-0 | 42.34
13.009.0050-A | 38.71
13.009.0051-0 | 48.96
13.009.0051-A | 45.23
13.010.0015-0 | 16.1
13.010.0015-A | 13.96
13.010.0020-0 | 17.06
13.010.0020-A | 14.8
13.010.0025-0 | 16.95
13.010.0025-A | 14.7
13.010.0029-0 | 908.54
13.010.0029-A | 832.24
13.010.0049-0 | 857.08
13.010.0049-A | 775.36
13.011.0005-0 | 12.54
13.011.0005-A | 11.46
13.011.0010-0 | 32.22
13.011.0010-A | 29.83
13.012.0010-0 | 61.92
13.012.0010-A | 60.84
13.022.0020-0 | 174.97
13.022.0020-A | 167.58
13.022.0025-0 | 274.35
13.022.0025-A | 266.97
13.022.0029-0 | 137.14
13.022.0029-A | 131.76
13.022.0035-0 | 277.59
13.022.0035-A | 270.22
13.022.0040-0 | 130.42
13.022.0040-A | 123.05
13.022.0045-0 | 167.48
13.022.0045-A | 156.71
13.022.0046-0 | 153.21
13.022.0046-A | 145.56
13.022.0047-0 | 124.49
13.022.0047-A | 117.42
13.022.0500-0 | 79.62
13.022.0500-A | 71.16
13.024.0010-0 | 226.4
13.024.0010-A | 218.17
13.024.0011-0 | 182.4
13.024.0011-A | 177.88
13.024.0015-0 | 209.75
13.024.0015-A | 201.51
13.024.0016-0 | 165.75
13.024.0016-A | 161.22
13.024.0018-0 | 191.33
13.024.0018-A | 183.09
13.024.0019-0 | 147.32
13.024.0019-A | 142.8
13.024.0020-0 | 291.02
13.024.0020-A | 282.78
13.024.0021-0 | 247.01
13.024.0021-A | 242.49
13.025.0005-0 | 44.75
13.025.0005-A | 39.04
13.025.0010-0 | 82.1
13.025.0010-A | 72.74
13.025.0016-0 | 85.38
13.025.0016-A | 76.03
13.025.0020-0 | 2.42
13.025.0020-A | 2.11
13.025.0055-0 | 65.22
13.025.0055-A | 59.56
13.025.0058-0 | 71.11
13.025.0058-A | 64.88
13.025.0059-0 | 42.39
13.025.0059-A | 36.74
13.025.0060-0 | 42.38
13.025.0060-A | 37.13
13.025.0061-0 | 44
13.025.0061-A | 38.72
13.025.0080-0 | 30.25
13.025.0080-A | 30.12
13.026.0010-0 | 101.9
13.026.0010-A | 92.54
13.026.0011-0 | 64.55
13.026.0011-A | 58.84
13.026.0015-0 | 90.91
13.026.0015-A | 84.68
13.030.0200-0 | 204.62
13.030.0200-A | 182.83
13.030.0210-0 | 201.51
13.030.0210-A | 179.15
13.030.0250-0 | 152.74
13.030.0250-A | 142.25
13.030.0251-0 | 141.75
13.030.0251-A | 134.39
13.030.0252-0 | 108.74
13.030.0252-A | 103.65
13.030.0255-0 | 80.19
13.030.0255-A | 75.1
13.030.0257-0 | 100.49
13.030.0257-A | 94.82
13.030.0262-0 | 149.37
13.030.0262-A | 141.11
13.030.0263-0 | 135.8
13.030.0263-A | 128.17
13.030.0264-0 | 134.19
13.030.0264-A | 127.06
13.030.0265-0 | 120.62
13.030.0265-A | 114.12
13.030.0267-0 | 141.64
13.030.0267-A | 134.51
13.030.0268-0 | 128.07
13.030.0268-A | 121.57
13.030.0290-0 | 103.5
13.030.0290-A | 94.14
13.030.0291-0 | 89.23
13.030.0291-A | 82.99
13.030.0292-0 | 60.51
13.030.0292-A | 54.85
13.035.0010-0 | 308.52
13.035.0010-A | 275.44
13.035.0015-0 | 391.73
13.035.0015-A | 347.82
13.035.0020-0 | 432.13
13.035.0020-A | 382.77
13.035.0025-0 | 555.94
13.035.0025-A | 490.32
13.036.0010-0 | 364.19
13.036.0010-A | 350.14
13.036.0011-0 | 351.48
13.036.0011-A | 337.94
13.036.0015-0 | 58.08
13.036.0015-A | 54.78
13.036.0016-0 | 52
13.036.0016-A | 48.79
13.036.0050-0 | 449.17
13.036.0050-A | 435.12
13.036.0051-0 | 436.46
13.036.0051-A | 422.91
13.036.0080-0 | 428.87
13.036.0080-A | 417.53
13.036.0081-0 | 416.16
13.036.0081-A | 405.32
13.045.0040-0 | 62.96
13.045.0040-A | 60.13
13.045.0045-0 | 67.81
13.045.0045-A | 64.93
13.045.0050-0 | 85.46
13.045.0050-A | 82.53
13.045.0051-0 | 30.9
13.045.0051-A | 29.02
13.045.0052-0 | 55.39
13.045.0052-A | 53
13.045.0054-0 | 86.38
13.045.0054-A | 83.55
13.045.0065-0 | 358.71
13.045.0065-A | 344.6
13.045.0066-0 | 342.68
13.045.0066-A | 329.14
13.045.0070-0 | 377.26
13.045.0070-A | 359.66
13.045.0071-0 | 357.14
13.045.0071-A | 340.34
13.045.0075-0 | 410.41
13.045.0075-A | 396.3
13.045.0076-0 | 387.73
13.045.0076-A | 375.54
13.045.0080-0 | 324.76
13.045.0080-A | 314.72
13.045.0081-0 | 312.24
13.045.0081-A | 302.76
13.050.0055-0 | 57.36
13.050.0055-A | 54.54
13.050.0065-0 | 348.81
13.050.0065-A | 334.7
13.050.0070-0 | 377.26
13.050.0070-A | 359.66
13.065.0010-0 | 576.8
13.065.0010-A | 562.69
13.065.0015-0 | 639.38
13.065.0015-A | 624.48
13.065.0030-0 | 659.68
13.065.0030-A | 642.07
13.075.0010-0 | 112.06
13.075.0010-A | 106.51
13.080.0005-0 | 1250
13.080.0005-A | 1250
13.080.0020-0 | 1190.51
13.080.0020-A | 1190.51
13.157.0010-0 | 30.41
13.157.0010-A | 28.53
13.160.0010-0 | 1192.87
13.160.0010-A | 1175.91
13.165.0010-0 | 207.22
13.165.0010-A | 199.09
13.168.0010-0 | 453.2
13.168.0010-A | 453.2
13.168.0020-0 | 597.4
13.168.0020-A | 597.4
13.170.0011-0 | 151.22
13.170.0011-A | 146.02
13.170.0016-0 | 166.47
13.170.0016-A | 159.24
13.170.0018-0 | 70.58
13.170.0018-A | 69.86
13.170.0020-0 | 67.56
13.170.0020-A | 62.14
13.170.0025-0 | 76.03
13.170.0025-A | 71.69
13.175.0010-0 | 44.19
13.175.0010-A | 44.19
13.180.0010-0 | 51.84
13.180.0010-A | 46.19
13.180.0015-1 | 60
13.180.0015-B | 60
13.187.0010-0 | 147.47
13.187.0010-A | 142.28
13.190.0015-0 | 87.96
13.190.0015-A | 87.96
13.193.0010-0 | 262.65
13.193.0010-A | 262.65
13.195.0010-0 | 95.26
13.195.0010-A | 89.3
13.195.0015-0 | 147.45
13.195.0015-A | 141.49
13.195.0030-0 | 74.76
13.195.0030-A | 69.45
13.196.0010-0 | 91.41
13.196.0010-A | 88.83
13.196.0015-0 | 102.85
13.196.0015-A | 100
13.196.0020-0 | 69.93
13.196.0020-A | 67.35
13.196.0025-0 | 81.36
13.196.0025-A | 78.51
13.196.0030-0 | 64.35
13.196.0030-A | 61.77
13.196.0035-0 | 75.78
13.196.0035-A | 72.93
13.196.0040-0 | 69.83
13.196.0040-A | 67.25
13.196.0045-0 | 81.26
13.196.0045-A | 78.41
13.196.0050-0 | 143.03
13.196.0050-A | 140.45
13.196.0080-0 | 41.77
13.196.0080-A | 40.34
13.196.0085-0 | 45.21
13.196.0085-A | 43.78
13.196.0090-0 | 47.08
13.196.0090-A | 45.65
13.196.0095-0 | 174.69
13.196.0095-A | 173.26
13.196.0100-0 | 195.66
13.196.0100-A | 194.68
13.196.0101-0 | 78.35
13.196.0101-A | 75.76
13.196.0102-0 | 69.43
13.196.0102-A | 66.85
13.196.0103-0 | 89.35
13.196.0103-A | 86.77
13.196.0104-0 | 79.48
13.196.0104-A | 76.9
13.196.0105-0 | 171.12
13.196.0105-A | 168.53
13.196.0107-0 | 84.1
13.196.0107-A | 81.52
13.196.0111-0 | 29.02
13.196.0111-A | 27.68
13.196.0112-0 | 32.47
13.196.0112-A | 31.12
13.196.0113-0 | 33.04
13.196.0113-A | 31.7
13.196.0114-0 | 45.48
13.196.0114-A | 43.33
13.196.0115-0 | 56.91
13.196.0115-A | 54.49
13.196.0116-0 | 48.92
13.196.0116-A | 46.78
13.196.0117-0 | 60.35
13.196.0117-A | 57.94
13.196.0118-0 | 49.5
13.196.0118-A | 47.35
13.196.0119-0 | 60.93
13.196.0119-A | 58.52
13.196.0120-0 | 45.33
13.196.0120-A | 43.18
13.196.0121-0 | 56.76
13.196.0121-A | 54.34
13.196.0122-0 | 48.77
13.196.0122-A | 46.62
13.196.0123-0 | 60.2
13.196.0123-A | 57.79
13.196.0124-0 | 49.35
13.196.0124-A | 47.2
13.196.0125-0 | 60.78
13.196.0125-A | 58.37
13.196.0126-0 | 47.03
13.196.0126-A | 44.88
13.196.0127-0 | 58.46
13.196.0127-A | 56.05
13.196.0128-0 | 50.47
13.196.0128-A | 48.33
13.196.0129-0 | 61.9
13.196.0129-A | 59.49
13.196.0130-0 | 51.05
13.196.0130-A | 48.9
13.196.0131-0 | 62.48
13.196.0131-A | 60.07
13.196.0132-0 | 49.54
13.196.0132-A | 47.39
13.196.0133-0 | 60.97
13.196.0133-A | 58.56
13.196.0134-0 | 52.98
13.196.0134-A | 50.84
13.196.0135-0 | 64.42
13.196.0135-A | 62
13.196.0136-0 | 53.56
13.196.0136-A | 51.42
13.196.0137-0 | 64.99
13.196.0137-A | 62.58
13.196.0138-0 | 38.62
13.196.0138-A | 37.19
13.196.0139-0 | 50.05
13.196.0139-A | 48.35
13.196.0140-0 | 42.06
13.196.0140-A | 40.63
13.196.0141-0 | 53.5
13.196.0141-A | 51.8
13.196.0142-0 | 42.64
13.196.0142-A | 41.21
13.196.0143-0 | 54.07
13.196.0143-A | 52.38
13.196.0144-0 | 40.32
13.196.0144-A | 38.89
13.196.0145-0 | 51.75
13.196.0145-A | 50.05
13.196.0146-0 | 43.77
13.196.0146-A | 42.34
13.196.0147-0 | 55.2
13.196.0147-A | 53.5
13.196.0148-0 | 44.34
13.196.0148-A | 42.91
13.196.0149-0 | 55.78
13.196.0149-A | 54.08
13.196.0150-0 | 42.83
13.196.0150-A | 41.4
13.196.0151-0 | 54.27
13.196.0151-A | 52.57
13.196.0152-0 | 46.28
13.196.0152-A | 44.85
13.196.0153-0 | 57.71
13.196.0153-A | 56.01
13.196.0154-0 | 46.86
13.196.0154-A | 45.43
13.196.0155-0 | 58.29
13.196.0155-A | 56.59
13.196.0156-0 | 52.42
13.196.0156-A | 50.99
13.196.0157-0 | 63.86
13.196.0157-A | 62.16
13.196.0158-0 | 59.31
13.196.0158-A | 57.88
13.196.0159-0 | 70.74
13.196.0159-A | 69.05
13.196.0160-0 | 60.47
13.196.0160-A | 59.04
13.196.0161-0 | 71.9
13.196.0161-A | 70.2
13.196.0162-0 | 54.13
13.196.0162-A | 52.69
13.196.0163-0 | 65.56
13.196.0163-A | 63.86
13.196.0164-0 | 61.01
13.196.0164-A | 59.58
13.196.0165-0 | 72.45
13.196.0165-A | 70.75
13.196.0166-0 | 62.17
13.196.0166-A | 60.74
13.196.0167-0 | 73.6
13.196.0167-A | 71.9
13.196.0168-0 | 56.64
13.196.0168-A | 55.21
13.196.0169-0 | 68.07
13.196.0169-A | 66.37
13.196.0170-0 | 63.53
13.196.0170-A | 62.1
13.196.0171-0 | 74.96
13.196.0171-A | 73.26
13.196.0172-0 | 64.68
13.196.0172-A | 63.25
13.196.0173-0 | 76.11
13.196.0173-A | 74.41
13.197.0010-0 | 52.99
13.197.0010-A | 48.12
13.199.0010-0 | 170.94
13.199.0010-A | 161.33
13.199.0015-0 | 991.52
13.199.0015-A | 981.91
13.200.0010-0 | 89.83
13.200.0010-A | 85.19
13.200.0015-1 | 109
13.200.0015-B | 100.29
13.200.0020-0 | 141.58
13.200.0020-A | 128.51
13.200.0025-0 | 174.16
13.200.0025-A | 156.73
13.205.0010-0 | 186.33
13.205.0010-A | 185.42
13.205.0015-0 | 160.65
13.205.0015-A | 159.74
13.205.0020-0 | 160.65
13.205.0020-A | 159.74
13.205.0022-0 | 104.75
13.205.0022-A | 103.85
13.205.0025-0 | 181.83
13.205.0025-A | 176.18
13.301.0080-1 | 37.46
13.301.0080-B | 33.09
13.301.0081-0 | 34.21
13.301.0081-A | 30.28
13.301.0082-0 | 50.53
13.301.0082-A | 44.96
13.301.0083-0 | 54.33
13.301.0083-A | 48.34
13.301.0085-0 | 50.15
13.301.0085-A | 44.09
13.301.0090-0 | 46.14
13.301.0090-A | 40.62
13.301.0092-0 | 17.81
13.301.0092-A | 15.56
13.301.0093-0 | 24.51
13.301.0093-A | 21.8
13.301.0094-0 | 14.42
13.301.0094-A | 12.56
13.301.0095-0 | 34.18
13.301.0095-A | 30.35
13.301.0100-0 | 59.57
13.301.0100-A | 53.08
13.301.0105-0 | 15.35
13.301.0105-A | 13.37
13.301.0110-0 | 16.96
13.301.0110-A | 14.84
13.301.0115-0 | 28.14
13.301.0115-A | 24.75
13.301.0117-0 | 17.69
13.301.0117-A | 15.71
13.301.0118-0 | 21.46
13.301.0118-A | 19.17
13.301.0119-0 | 25.24
13.301.0119-A | 22.63
13.301.0120-1 | 29.01
13.301.0120-B | 26.1
13.301.0125-1 | 32.79
13.301.0125-B | 29.56
13.301.0130-1 | 36.56
13.301.0130-B | 33.02
13.301.0131-0 | 40.33
13.301.0131-A | 36.48
13.301.0132-0 | 47.88
13.301.0132-A | 43.4
13.301.0133-0 | 55.43
13.301.0133-A | 50.33
13.301.0134-0 | 59.2
13.301.0134-A | 53.79
13.301.0140-0 | 70.52
13.301.0140-A | 64.17
13.301.0500-0 | 52.07
13.301.0500-A | 46.04
13.301.0505-0 | 84.69
13.301.0505-A | 78.01
13.301.0510-0 | 94.99
13.301.0510-A | 87.53
13.302.0010-0 | 10.74
13.302.0010-A | 9.55
13.330.0010-0 | 65.89
13.330.0010-A | 58.76
13.330.0012-0 | 63.23
13.330.0012-A | 56.59
13.330.0015-0 | 56.03
13.330.0015-A | 49.81
13.330.0018-0 | 36.86
13.330.0018-A | 33.1
13.330.0020-0 | 101.26
13.330.0020-A | 90.08
13.330.0022-0 | 99.6
13.330.0022-A | 88.32
13.330.0023-0 | 101.26
13.330.0023-A | 90.08
13.330.0024-0 | 99.6
13.330.0024-A | 88.32
13.330.0025-0 | 52.53
13.330.0025-A | 45.92
13.330.0028-0 | 26.54
13.330.0028-A | 23.23
13.330.0030-0 | 65.36
13.330.0030-A | 57.08
13.330.0031-0 | 19.8
13.330.0031-A | 17.47
13.330.0033-0 | 23.51
13.330.0033-A | 20.74
13.330.0034-0 | 31.52
13.330.0034-A | 27.94
13.330.0035-0 | 54.69
13.330.0035-A | 48.08
13.330.0036-0 | 26.88
13.330.0036-A | 24.05
13.330.0050-0 | 83.55
13.330.0050-A | 76.96
13.330.0051-0 | 88.8
13.330.0051-A | 82.26
13.330.0060-0 | 104.74
13.330.0060-A | 97.02
13.330.0061-0 | 109.98
13.330.0061-A | 102.32
13.330.0070-0 | 148.83
13.330.0070-A | 142.24
13.330.0071-0 | 154.07
13.330.0071-A | 147.54
13.330.0075-0 | 74.11
13.330.0075-A | 68.36
13.330.0076-0 | 79.35
13.330.0076-A | 73.67
13.330.0078-0 | 59.87
13.330.0078-A | 55.09
13.330.0079-0 | 68.81
13.330.0079-A | 63.4
13.330.0100-0 | 35.54
13.330.0100-A | 31.83
13.330.0101-0 | 35.31
13.330.0101-A | 31.76
13.330.0110-0 | 40.52
13.330.0110-A | 36.62
13.330.0111-0 | 40.41
13.330.0111-A | 36.71
13.330.0500-0 | 61.65
13.330.0500-A | 55.08
13.331.0015-0 | 212.75
13.331.0015-A | 206.53
13.331.0016-0 | 222.61
13.331.0016-A | 215.47
13.331.0017-0 | 203.34
13.331.0017-A | 197.12
13.331.0050-0 | 47.23
13.331.0050-A | 43.53
13.331.0051-0 | 46.91
13.331.0051-A | 43.37
13.332.0010-0 | 119.97
13.332.0010-A | 112.83
13.332.0011-0 | 110.11
13.332.0011-A | 103.89
13.332.0012-0 | 100.7
13.332.0012-A | 94.48
13.333.0010-0 | 133.73
13.333.0010-A | 126.6
13.333.0011-0 | 114.47
13.333.0011-A | 108.25
13.333.0015-0 | 133.73
13.333.0015-A | 126.6
13.333.0016-0 | 114.47
13.333.0016-A | 108.25
13.335.0030-0 | 143.67
13.335.0030-A | 131.75
13.345.0015-0 | 306.71
13.345.0015-A | 295.56
13.345.0016-0 | 371.81
13.345.0016-A | 360.66
13.345.0017-0 | 289.08
13.345.0017-A | 278.24
13.345.0018-0 | 354.18
13.345.0018-A | 343.34
13.345.0020-0 | 48.71
13.345.0020-A | 45.39
13.345.0021-0 | 45.89
13.345.0021-A | 42.67
13.345.0025-0 | 47.64
13.345.0025-A | 45.31
13.345.0026-0 | 44.8
13.345.0026-A | 42.52
13.345.0030-0 | 51.94
13.345.0030-A | 49.6
13.345.0031-0 | 48.76
13.345.0031-A | 46.48
13.345.0035-0 | 73.5
13.345.0035-A | 71.13
13.345.0036-0 | 68.56
13.345.0036-A | 66.28
13.345.0040-0 | 117.98
13.345.0040-A | 115.52
13.345.0041-0 | 108.16
13.345.0041-A | 105.88
13.345.0055-0 | 57.04
13.345.0055-A | 54.6
13.345.0056-0 | 52.72
13.345.0056-A | 50.44
13.345.0060-0 | 98.98
13.345.0060-A | 94.32
13.345.0061-0 | 93.57
13.345.0061-A | 89.01
13.345.0065-0 | 101.9
13.345.0065-A | 97.21
13.345.0066-0 | 95.55
13.345.0066-A | 90.99
13.348.0010-0 | 255.21
13.348.0010-A | 244.07
13.348.0011-0 | 238.68
13.348.0011-A | 227.84
13.348.0040-0 | 120.32
13.348.0040-A | 115.76
13.348.0041-0 | 114.43
13.348.0041-A | 109.99
13.348.0045-0 | 80.15
13.348.0045-A | 77.12
13.348.0046-0 | 76.21
13.348.0046-A | 73.26
13.348.0050-0 | 74.88
13.348.0050-A | 72.05
13.348.0051-0 | 71.49
13.348.0051-A | 68.82
13.348.0055-0 | 101.91
13.348.0055-A | 99.36
13.348.0056-0 | 98.7
13.348.0056-A | 96.03
13.348.0070-0 | 56.05
13.348.0070-A | 53.73
13.348.0071-0 | 53.63
13.348.0071-A | 51.35
13.348.0075-0 | 62.06
13.348.0075-A | 59.73
13.348.0076-0 | 59.26
13.348.0076-A | 56.98
13.348.0080-0 | 89.32
13.348.0080-A | 86.96
13.348.0081-0 | 84.68
13.348.0081-A | 82.4
13.365.0010-0 | 532.23
13.365.0010-A | 521.08
13.365.0011-0 | 513.78
13.365.0011-A | 502.94
13.365.0015-0 | 532.23
13.365.0015-A | 521.08
13.365.0016-0 | 513.78
13.365.0016-A | 502.94
13.365.0020-0 | 71.86
13.365.0020-A | 68.55
13.365.0021-0 | 69.43
13.365.0021-A | 66.21
13.365.0025-0 | 77.48
13.365.0025-A | 75.15
13.365.0026-0 | 74.76
13.365.0026-A | 72.48
13.365.0030-0 | 86.22
13.365.0030-A | 83.88
13.365.0031-0 | 83
13.365.0031-A | 80.72
13.365.0035-0 | 129.34
13.365.0035-A | 126.97
13.365.0036-0 | 124.2
13.365.0036-A | 121.92
13.365.0055-0 | 95.72
13.365.0055-A | 93.28
13.365.0056-0 | 91.24
13.365.0056-A | 88.96
13.365.0060-0 | 162.9
13.365.0060-A | 158.34
13.365.0061-0 | 156.92
13.365.0061-A | 152.47
13.365.0065-0 | 167.63
13.365.0065-A | 163.06
13.365.0066-0 | 161.04
13.365.0066-A | 156.59
13.365.0075-0 | 307.87
13.365.0075-A | 297.03
13.365.0076-0 | 297.48
13.365.0076-A | 286.64
13.365.0083-0 | 58.63
13.365.0083-A | 55.31
13.365.0084-0 | 52
13.365.0084-A | 48.79
13.365.0085-0 | 121.91
13.365.0085-A | 117.34
13.365.0086-0 | 114.43
13.365.0086-A | 109.99
13.365.0087-0 | 86.33
13.365.0087-A | 83.87
13.365.0088-0 | 71.16
13.365.0088-A | 68.88
13.365.0100-0 | 57.12
13.365.0100-A | 54.74
13.365.0101-0 | 49.53
13.365.0101-A | 47.25
13.365.0150-0 | 81.76
13.365.0150-A | 78.93
13.365.0151-0 | 78.37
13.365.0151-A | 75.7
13.365.0155-0 | 109.34
13.365.0155-A | 106.4
13.365.0156-0 | 100.36
13.365.0156-A | 98.08
13.365.0170-0 | 60.61
13.365.0170-A | 58.28
13.365.0171-0 | 57.9
13.365.0171-A | 55.62
13.365.0175-0 | 65.35
13.365.0175-A | 63.01
13.365.0176-0 | 62.18
13.365.0176-A | 59.9
13.365.0180-0 | 89.91
13.365.0180-A | 87.53
13.365.0181-0 | 84.68
13.365.0181-A | 82.4
13.366.0010-0 | 273.76
13.366.0010-A | 262.1
13.366.0011-0 | 230.43
13.366.0011-A | 219.59
13.368.0010-0 | 288.8
13.368.0010-A | 282.77
13.368.0011-0 | 254.72
13.368.0011-A | 249.31
13.368.0012-0 | 328.55
13.368.0012-A | 316.89
13.368.0013-0 | 295.32
13.368.0013-A | 284.48
13.370.0010-0 | 55.94
13.370.0010-A | 51.97
13.370.0015-0 | 55.68
13.370.0015-A | 52.43
13.370.0020-0 | 63.67
13.370.0020-A | 60.13
13.370.0025-0 | 76.47
13.370.0025-A | 72.5
13.370.0040-0 | 67.65
13.370.0040-A | 62.54
13.370.0045-0 | 83.24
13.370.0045-A | 77.5
13.370.0050-0 | 76.91
13.370.0050-A | 71.37
13.370.0055-0 | 78.05
13.370.0055-A | 71.58
13.370.0060-0 | 54.1
13.370.0060-A | 48.76
13.371.0010-0 | 54.27
13.371.0010-A | 50.8
13.371.0015-0 | 53.83
13.371.0015-A | 51.04
13.371.0020-0 | 61.05
13.371.0020-A | 58.06
13.371.0025-0 | 71.87
13.371.0025-A | 68.59
13.373.0010-0 | 28.56
13.373.0010-A | 25.71
13.373.0020-0 | 112.41
13.373.0020-A | 107.02
13.373.0021-0 | 73.28
13.373.0021-A | 68.76
13.373.0025-0 | 136.67
13.373.0025-A | 128.59
13.373.0026-0 | 99.24
13.373.0026-A | 91.66
13.373.0030-0 | 129.69
13.373.0030-A | 124.3
13.373.0031-0 | 95.46
13.373.0031-A | 90.14
13.373.0035-0 | 147.86
13.373.0035-A | 142.47
13.373.0036-0 | 114.19
13.373.0036-A | 108.8
13.375.0010-0 | 29.78
13.375.0010-A | 28.61
13.375.0015-0 | 37.09
13.375.0015-A | 35.64
13.380.0010-0 | 70.46
13.380.0010-A | 65.14
13.380.0011-0 | 74.36
13.380.0011-A | 69.04
13.380.0012-0 | 64.32
13.380.0012-A | 59
13.380.0013-0 | 72.45
13.380.0013-A | 67.13
13.380.0015-0 | 24.19
13.380.0015-A | 21.23
13.380.0016-0 | 24.39
13.380.0016-A | 21.44
13.380.0020-0 | 65.72
13.380.0020-A | 60.13
13.380.0021-0 | 66.03
13.380.0021-A | 60.44
13.380.0025-0 | 163.05
13.380.0025-A | 147.3
13.380.0026-0 | 188.07
13.380.0026-A | 169.99
13.380.0100-0 | 103.89
13.380.0100-A | 92.07
13.380.0101-0 | 88.52
13.380.0101-A | 76.71
13.381.0050-0 | 7.87
13.381.0050-A | 7.02
13.381.0051-0 | 8.27
13.381.0051-A | 7.42
13.381.0085-0 | 15.83
13.381.0085-A | 14.97
13.382.0001-0 | 13.09
13.382.0001-A | 11.45
13.383.0002-0 | 32.13
13.383.0002-A | 29.75
13.383.0003-0 | 23.6
13.383.0003-A | 21.97
13.384.0001-0 | 16.68
13.384.0001-A | 14.51
13.384.0002-0 | 16.95
13.384.0002-A | 14.78
13.385.0001-0 | 97.2
13.385.0001-A | 97.2
13.385.0002-0 | 97.2
13.385.0002-A | 97.2
13.385.0003-0 | 108.52
13.385.0003-A | 108.52
13.385.0005-0 | 31.51
13.385.0005-A | 31.51
13.385.0006-0 | 46.26
13.385.0006-A | 46.26
13.385.0007-0 | 46.26
13.385.0007-A | 46.26
13.385.0008-0 | 99.56
13.385.0008-A | 99.56
13.385.0009-0 | 99.56
13.385.0009-A | 99.56
13.385.0010-0 | 99.56
13.385.0010-A | 99.56
13.385.0050-0 | 288.68
13.385.0050-A | 274.22
13.385.0051-0 | 162.73
13.385.0051-A | 153.02
13.385.0055-0 | 189.89
13.385.0055-A | 178.35
13.385.0056-0 | 148.78
13.385.0056-A | 140.66
13.385.0100-0 | 80.68
13.385.0100-A | 75.52
13.385.0101-0 | 55.86
13.385.0101-A | 52.8
13.390.0020-0 | 95.57
13.390.0020-A | 94.61
13.390.0025-0 | 142.89
13.390.0025-A | 141.93
13.390.0028-0 | 80.51
13.390.0028-A | 79.55
13.390.0035-0 | 132.1
13.390.0035-A | 131.14
13.390.0038-0 | 145.11
13.390.0038-A | 144.26
13.390.0039-0 | 185.4
13.390.0039-A | 184.55
13.390.0040-0 | 152.7
13.390.0040-A | 151.85
13.390.0042-0 | 193.05
13.390.0042-A | 192.2
13.390.0050-0 | 21.08
13.390.0050-A | 20.69
13.390.0055-0 | 15.78
13.390.0055-A | 14.93
13.390.0058-0 | 24.04
13.390.0058-A | 23.19
13.390.0070-0 | 35.88
13.390.0070-A | 33.33
13.390.0075-0 | 10.69
13.390.0075-A | 10.18
13.391.0500-0 | 34.62
13.391.0500-A | 30.82
13.395.0010-0 | 104.87
13.395.0010-A | 104.33
13.395.0011-0 | 157.37
13.395.0011-A | 156.83
13.395.0015-0 | 77.15
13.395.0015-A | 76.61
13.395.0020-0 | 207.88
13.395.0020-A | 207.34
13.395.0025-0 | 63.75
13.395.0025-A | 63.2
13.395.0026-0 | 64.87
13.395.0026-A | 64.33
13.398.0010-1 | 178.53
13.398.0010-B | 173.77
13.398.0015-0 | 281.72
13.398.0015-A | 273.39
13.398.0016-0 | 206.74
13.398.0016-A | 202.41
13.398.0017-0 | 27.76
13.398.0017-A | 26.22
13.398.0018-0 | 52.31
13.398.0018-A | 50.77
13.398.0020-0 | 17.54
13.398.0020-A | 16.13
13.398.0025-0 | 21.52
13.398.0025-A | 20.11
13.398.0030-0 | 32.14
13.398.0030-A | 30.72
13.410.0010-0 | 101.47
13.410.0010-A | 96.71
13.410.0011-0 | 115.35
13.410.0011-A | 108.74
13.410.0012-0 | 53.28
13.410.0012-A | 53.28
13.410.0015-0 | 84.42
13.410.0015-A | 81.94
13.410.0020-0 | 124.77
13.410.0020-A | 116.9
13.410.0025-0 | 121
13.410.0025-A | 113.64
13.410.0030-0 | 101.47
13.410.0030-A | 96.71
13.411.0500-0 | 89.73
13.411.0500-A | 78.89
13.413.0010-0 | 175.59
13.413.0010-A | 167.65
13.413.0011-0 | 165.78
13.413.0011-A | 158.09
13.413.0012-0 | 153.45
13.413.0012-A | 145.51
13.413.0013-0 | 142.68
13.413.0013-A | 134.99
13.413.0020-0 | 72.74
13.413.0020-A | 67.62
13.413.0021-0 | 62.94
13.413.0021-A | 58.06
13.413.0025-0 | 72.02
13.413.0025-A | 66.36
13.413.0026-0 | 62.22
13.413.0026-A | 56.8
13.413.0027-0 | 74.68
13.413.0027-A | 69.56
13.413.0028-0 | 64.88
13.413.0028-A | 60
13.413.0030-0 | 28.35
13.413.0030-A | 25.56
13.413.0031-0 | 26.78
13.413.0031-A | 24.07
13.413.0035-0 | 28.96
13.413.0035-A | 26.19
13.413.0036-0 | 27.86
13.413.0036-A | 25.15
13.415.0010-0 | 66.24
13.415.0010-A | 64.07
13.415.0011-0 | 140.31
13.415.0011-A | 137.49
13.415.0015-0 | 43.12
13.415.0015-A | 41.39
13.415.0020-0 | 75.21
13.415.0020-A | 72.44
13.416.0010-0 | 98.02
13.416.0010-A | 95.19
13.416.0015-0 | 98.02
13.416.0015-A | 95.19
13.440.0015-0 | 527.07
13.440.0015-A | 510.82
13.440.0025-0 | 842.07
13.440.0025-A | 825.82
13.440.0030-0 | 345.51
13.440.0030-A | 340.09
13.440.0035-0 | 533.94
13.440.0035-A | 530.69
13.460.0015-0 | 460
13.460.0015-A | 460
13.460.0025-0 | 124.35
13.460.0025-A | 124.35
13.460.0030-0 | 325
13.460.0030-A | 325
13.460.0032-0 | 336.58
13.460.0032-A | 336.58
13.460.0035-0 | 257.49
13.460.0035-A | 257.49
13.462.0010-0 | 153.29
13.462.0010-A | 146.12
13.462.0015-0 | 153.29
13.462.0015-A | 146.12
13.462.0020-0 | 140.03
13.462.0020-A | 133.61
13.462.0025-0 | 144.4
13.462.0025-A | 137.98
13.468.0010-0 | 91.57
13.468.0010-A | 83.12
13.469.0010-0 | 120.48
13.469.0010-A | 112.57
14.001.0001-0 | 637.79
14.001.0001-A | 632.98
14.001.0002-0 | 3762.99
14.001.0002-A | 3757.34
14.001.0006-0 | 930.18
14.001.0006-A | 921.7
14.001.0011-0 | 2842.58
14.001.0011-A | 2829.86
14.001.0016-0 | 444.18
14.001.0016-A | 439.94
14.001.0030-0 | 1001.78
14.001.0030-A | 994.43
14.001.0035-0 | 984.76
14.001.0035-A | 977.41
14.001.0040-0 | 967.39
14.001.0040-A | 960.04
14.001.0045-0 | 1254
14.001.0045-A | 1243.53
14.001.0050-0 | 1219.08
14.001.0050-A | 1208.61
14.001.0055-0 | 1880.18
14.001.0055-A | 1867.46
14.001.0065-0 | 176.29
14.001.0065-A | 167.89
14.001.0070-0 | 134.06
14.001.0070-A | 128.41
14.001.0072-0 | 151.81
14.001.0072-A | 145.02
14.001.0076-0 | 232.53
14.001.0076-A | 223.48
14.001.0080-0 | 2688.39
14.001.0080-A | 2682.74
14.001.0085-0 | 4832.39
14.001.0085-A | 4826.74
14.001.0100-0 | 332.62
14.001.0100-A | 327.81
14.001.0105-0 | 386.23
14.001.0105-A | 381.42
14.001.0110-0 | 256.81
14.001.0110-A | 252
14.001.0115-0 | 231.73
14.001.0115-A | 226.92
14.001.0120-0 | 188.47
14.001.0120-A | 183.66
14.001.0125-0 | 215.55
14.001.0125-A | 210.74
14.001.0130-0 | 695.53
14.001.0130-A | 695.53
14.001.0300-0 | 250
14.001.0300-A | 250
14.002.0010-0 | 1404.73
14.002.0010-A | 1274.67
14.002.0012-0 | 1452.47
14.002.0012-A | 1316.76
14.002.0013-0 | 1537.71
14.002.0013-A | 1396.34
14.002.0014-0 | 1126.73
14.002.0014-A | 1018.16
14.002.0020-0 | 526.87
14.002.0020-A | 526.87
14.002.0025-0 | 649.6
14.002.0025-A | 649.6
14.002.0041-0 | 2766.92
14.002.0041-A | 2516.42
14.002.0046-0 | 1096.08
14.002.0046-A | 999.95
14.002.0050-0 | 1868.03
14.002.0050-A | 1693.87
14.002.0052-0 | 698.9
14.002.0052-A | 649.99
14.002.0053-0 | 714.26
14.002.0053-A | 660.54
14.002.0054-0 | 148.82
14.002.0054-A | 140.33
14.002.0055-0 | 1019.8
14.002.0055-A | 1007.34
14.002.0058-0 | 1159.35
14.002.0058-A | 1146.89
14.002.0059-0 | 1491.01
14.002.0059-A | 1478.55
14.002.0062-0 | 804
14.002.0062-A | 791.54
14.002.0064-0 | 864.27
14.002.0064-A | 851.82
14.002.0066-0 | 981.67
14.002.0066-A | 969.22
14.002.0070-0 | 1284.63
14.002.0070-A | 1165.88
14.002.0071-0 | 1269.66
14.002.0071-A | 1150.91
14.002.0072-0 | 1614.84
14.002.0072-A | 1456.51
14.002.0076-0 | 2123.67
14.002.0076-A | 1954.03
14.002.0078-0 | 2027.92
14.002.0078-A | 1858.28
14.002.0081-0 | 1367.63
14.002.0081-A | 1263.59
14.002.0082-0 | 669.37
14.002.0082-A | 646.75
14.002.0084-0 | 678.39
14.002.0084-A | 633.15
14.002.0085-0 | 4385.58
14.002.0085-A | 4295.04
14.002.0087-0 | 928.89
14.002.0087-A | 892.13
14.002.0088-0 | 1890.69
14.002.0088-A | 1789.85
14.002.0089-0 | 2611.53
14.002.0089-A | 2499.14
14.002.0092-0 | 2590.49
14.002.0092-A | 2472.67
14.002.0095-0 | 3429.24
14.002.0095-A | 3293.99
14.002.0096-0 | 3572.84
14.002.0096-A | 3445.61
14.002.0097-0 | 703.23
14.002.0097-A | 677.78
14.002.0098-0 | 8304.2
14.002.0098-A | 8084.29
14.002.0099-0 | 5517.83
14.002.0099-A | 5454.68
14.002.0100-0 | 958.72
14.002.0100-A | 958.47
14.002.0101-0 | 1188.75
14.002.0101-A | 1188.5
14.002.0102-0 | 563.24
14.002.0102-A | 562.99
14.002.0103-0 | 1246.08
14.002.0103-A | 1245.83
14.002.0105-0 | 522.91
14.002.0105-A | 460.7
14.002.0108-0 | 587.93
14.002.0108-A | 520.07
14.002.0110-0 | 587.17
14.002.0110-A | 537.41
14.002.0113-0 | 1464.02
14.002.0113-A | 1438.7
14.002.0120-0 | 687.05
14.002.0120-A | 624.47
14.002.0125-0 | 1108.34
14.002.0125-A | 1091.38
14.002.0131-0 | 866.4
14.002.0131-A | 789.78
14.002.0132-0 | 659.22
14.002.0132-A | 620.2
14.002.0133-0 | 762.59
14.002.0133-A | 717.36
14.002.0134-0 | 577.04
14.002.0134-A | 526.03
14.002.0155-0 | 866.4
14.002.0155-A | 789.78
14.002.0156-0 | 322.7
14.002.0156-A | 311.39
14.002.0158-0 | 1624.81
14.002.0158-A | 1511.71
14.002.0161-0 | 1068.07
14.002.0161-A | 973.64
14.002.0162-0 | 552.36
14.002.0162-A | 507.12
14.002.0166-0 | 854.24
14.002.0166-A | 777.62
14.002.0180-0 | 1684.16
14.002.0180-A | 1601.1
14.002.0182-0 | 1467.56
14.002.0182-A | 1393.65
14.002.0184-0 | 2027.4
14.002.0184-A | 1944.13
14.002.0186-0 | 526.91
14.002.0186-A | 477.91
14.002.0187-0 | 542.71
14.002.0187-A | 513.46
14.002.0188-0 | 741.29
14.002.0188-A | 713.89
14.002.0189-0 | 671.61
14.002.0189-A | 659.79
14.002.0191-0 | 575.01
14.002.0191-A | 553.08
14.002.0192-0 | 962.14
14.002.0192-A | 884.04
14.002.0193-0 | 3931.37
14.002.0193-A | 3850.98
14.002.0194-0 | 2092.42
14.002.0194-A | 2013.32
14.002.0195-0 | 1612.34
14.002.0195-A | 1542.68
14.002.0196-0 | 2449.73
14.002.0196-A | 2366.04
14.002.0198-0 | 448.28
14.002.0198-A | 439.79
14.002.0199-0 | 396.43
14.002.0199-A | 377.48
14.002.0200-0 | 105.23
14.002.0200-A | 104.97
14.002.0201-0 | 114.62
14.002.0201-A | 114.08
14.002.0202-0 | 186.59
14.002.0202-A | 186.33
14.002.0203-0 | 194.33
14.002.0203-A | 193.79
14.002.0205-0 | 852.12
14.002.0205-A | 788.22
14.002.0206-0 | 1042.89
14.002.0206-A | 947.33
14.002.0207-1 | 778.04
14.002.0207-B | 742.54
14.002.0208-0 | 354.83
14.002.0208-A | 333.33
14.002.0209-0 | 408.86
14.002.0209-A | 384.72
14.002.0210-0 | 472.12
14.002.0210-A | 460.81
14.002.0211-0 | 314.73
14.002.0211-A | 308.02
14.002.0212-0 | 330.36
14.002.0212-A | 324.7
14.002.0213-0 | 1389.48
14.002.0213-A | 1381
14.002.0214-0 | 1148.92
14.002.0214-A | 1097.54
14.002.0220-0 | 127.51
14.002.0220-A | 116.2
14.002.0225-0 | 422.98
14.002.0225-A | 411.67
14.002.0227-0 | 586.98
14.002.0227-A | 533.26
14.002.0230-0 | 619.39
14.002.0230-A | 551.54
14.002.0232-0 | 605.93
14.002.0232-A | 538.08
14.002.0235-0 | 87.59
14.002.0235-A | 83.86
14.002.0240-0 | 41.79
14.002.0240-A | 38.96
14.002.0242-0 | 27.91
14.002.0242-A | 26.05
14.002.0244-0 | 22.46
14.002.0244-A | 20.87
14.002.0246-0 | 78.73
14.002.0246-A | 75.79
14.002.0248-0 | 29.45
14.002.0248-A | 26.52
14.002.0250-0 | 474.81
14.002.0250-A | 423.92
14.002.0254-0 | 731.82
14.002.0254-A | 680.93
14.002.0260-0 | 434.96
14.002.0260-A | 386.9
14.002.0265-0 | 51.26
14.002.0265-A | 49.43
14.002.0280-0 | 72.48
14.002.0280-A | 69.65
14.002.0283-0 | 63.93
14.002.0283-A | 61.1
14.002.0285-0 | 55.38
14.002.0285-A | 52.56
14.002.0372-0 | 242.5
14.002.0372-A | 235.68
14.002.0373-0 | 35.02
14.002.0373-A | 32.2
14.002.0374-0 | 579.36
14.002.0374-A | 568.05
14.002.0375-0 | 1197.62
14.002.0375-A | 1189.14
14.002.0376-0 | 642.93
14.002.0376-A | 625.96
14.002.0377-0 | 454.14
14.002.0377-A | 431.52
14.002.0380-0 | 63.88
14.002.0380-A | 63.2
14.002.0383-0 | 10.51
14.002.0383-A | 9.91
14.002.0385-0 | 688.94
14.002.0385-A | 639.46
14.002.0390-0 | 778.52
14.002.0390-A | 726.49
14.002.0400-0 | 1189.54
14.002.0400-A | 1178.23
14.002.0402-0 | 399.59
14.002.0402-A | 391.11
14.002.0404-0 | 343.59
14.002.0404-A | 335.11
14.002.0406-0 | 444.6
14.002.0406-A | 436.12
14.002.0408-0 | 525.59
14.002.0408-A | 517.11
14.002.0410-0 | 841.18
14.002.0410-A | 829.88
14.002.0412-0 | 1085.67
14.002.0412-A | 1074.37
14.002.0414-0 | 364.59
14.002.0414-A | 356.11
14.002.0416-0 | 442.79
14.002.0416-A | 434.31
14.002.0430-0 | 115.75
14.002.0430-A | 113.58
14.002.0432-0 | 140.36
14.002.0432-A | 137.4
14.002.0434-0 | 174.14
14.002.0434-A | 170.86
14.002.0436-0 | 190.65
14.002.0436-A | 186.98
14.002.0438-0 | 195.16
14.002.0438-A | 190.94
14.002.0444-0 | 225.72
14.002.0444-A | 221.7
14.002.0452-0 | 310.75
14.002.0452-A | 305.33
14.002.0454-0 | 355.5
14.002.0454-A | 349.03
14.002.0466-0 | 404.84
14.002.0466-A | 394.92
14.002.0468-0 | 491.51
14.002.0468-A | 480.21
14.002.0470-0 | 168.91
14.002.0470-A | 162.12
14.002.0472-0 | 186.71
14.002.0472-A | 179.92
14.002.0478-0 | 233.39
14.002.0478-A | 224.91
14.002.0480-0 | 299.64
14.002.0480-A | 293.99
14.002.0482-0 | 354.92
14.002.0482-A | 347.57
14.002.0483-0 | 295.66
14.002.0483-A | 290.01
14.002.0485-0 | 349.01
14.002.0485-A | 343.7
14.002.0486-0 | 584.42
14.002.0486-A | 567.46
14.002.0487-0 | 628.16
14.002.0487-A | 623.07
14.002.0489-0 | 167.16
14.002.0489-A | 161.85
14.002.0490-0 | 232.89
14.002.0490-A | 227.58
14.002.0491-0 | 397.98
14.002.0491-A | 383.85
14.002.0493-0 | 343.56
14.002.0493-A | 337.91
14.002.0494-0 | 386.36
14.002.0494-A | 381.04
14.002.0495-0 | 1285.79
14.002.0495-A | 1277.96
14.002.0496-0 | 707.55
14.002.0496-A | 696.8
14.002.0498-0 | 504.13
14.002.0498-A | 495.51
14.002.0499-0 | 354.85
14.002.0499-A | 349.53
14.002.0501-0 | 810.37
14.002.0501-A | 803.01
14.002.0503-0 | 542.89
14.002.0503-A | 537.24
14.002.0520-0 | 6616.18
14.002.0520-A | 6599.22
14.002.0521-0 | 7110.58
14.002.0521-A | 7093.62
14.002.0522-0 | 8068.48
14.002.0522-A | 8051.52
14.002.0523-0 | 9108.78
14.002.0523-A | 9091.82
14.002.0524-0 | 10648.63
14.002.0524-A | 10631.67
14.002.0525-0 | 10859.78
14.002.0525-A | 10842.82
14.002.0526-0 | 11070.93
14.002.0526-A | 11053.97
14.002.0527-0 | 11292.38
14.002.0527-A | 11275.42
14.002.0535-0 | 7717.25
14.002.0535-A | 7700.29
14.002.0536-0 | 8351.73
14.002.0536-A | 8334.77
14.002.0537-0 | 8962.52
14.002.0537-A | 8945.56
14.002.0538-0 | 9607.3
14.002.0538-A | 9590.34
14.002.0539-0 | 12073.12
14.002.0539-A | 12056.16
14.002.0540-0 | 13268.95
14.002.0540-A | 13251.99
14.002.0541-0 | 14720.22
14.002.0541-A | 14703.26
14.002.0542-0 | 16056.13
14.002.0542-A | 16039.17
14.003.0016-0 | 515.17
14.003.0016-A | 492.56
14.003.0017-0 | 592.45
14.003.0017-A | 566.44
14.003.0020-0 | 525.89
14.003.0020-A | 503.28
14.003.0021-0 | 604.78
14.003.0021-A | 578.77
14.003.0025-0 | 467.49
14.003.0025-A | 444.88
14.003.0026-0 | 537.62
14.003.0026-A | 511.61
14.003.0028-0 | 520.45
14.003.0028-A | 497.84
14.003.0029-0 | 598.52
14.003.0029-A | 572.51
14.003.0050-0 | 644.45
14.003.0050-A | 621.84
14.003.0051-0 | 741.12
14.003.0051-A | 715.11
14.003.0061-0 | 639.97
14.003.0061-A | 617.36
14.003.0062-0 | 735.97
14.003.0062-A | 709.96
14.003.0070-0 | 442.06
14.003.0070-A | 425.1
14.003.0071-0 | 508.37
14.003.0071-A | 488.86
14.003.0076-0 | 516.84
14.003.0076-A | 499.88
14.003.0077-0 | 594.37
14.003.0077-A | 574.86
14.003.0121-0 | 700.04
14.003.0121-A | 677.42
14.003.0122-0 | 805.04
14.003.0122-A | 779.03
14.003.0130-0 | 587.17
14.003.0130-A | 564.56
14.003.0131-0 | 675.25
14.003.0131-A | 649.24
14.003.0145-0 | 842.37
14.003.0145-A | 819.76
14.003.0146-0 | 968.73
14.003.0146-A | 942.72
14.003.0148-0 | 921.25
14.003.0148-A | 898.64
14.003.0149-0 | 1058.98
14.003.0149-A | 1032.97
14.003.0151-0 | 842.37
14.003.0151-A | 819.76
14.003.0152-0 | 968.73
14.003.0152-A | 942.72
14.003.0153-0 | 495.97
14.003.0153-A | 473.36
14.003.0154-0 | 570.37
14.003.0154-A | 544.36
14.003.0156-0 | 822.37
14.003.0156-A | 799.76
14.003.0157-0 | 945.73
14.003.0157-A | 919.72
14.003.0160-0 | 553.57
14.003.0160-A | 530.96
14.003.0161-0 | 636.61
14.003.0161-A | 610.6
14.003.0163-0 | 376.78
14.003.0163-A | 359.82
14.003.0164-0 | 433.3
14.003.0164-A | 413.79
14.003.0165-0 | 26.9
14.003.0165-A | 24.08
14.003.0200-0 | 1207.18
14.003.0200-A | 1190.22
14.003.0201-0 | 1388.26
14.003.0201-A | 1368.75
14.003.0205-0 | 1150.22
14.003.0205-A | 1133.26
14.003.0206-0 | 1322.75
14.003.0206-A | 1303.24
14.003.0210-0 | 1267.02
14.003.0210-A | 1250.06
14.003.0211-0 | 1457.07
14.003.0211-A | 1437.56
14.003.0220-0 | 1442.38
14.003.0220-A | 1425.42
14.003.0221-0 | 1658.74
14.003.0221-A | 1639.23
14.003.0225-0 | 1239.18
14.003.0225-A | 1222.22
14.003.0226-0 | 1425.06
14.003.0226-A | 1405.55
14.003.0230-0 | 1239.18
14.003.0230-A | 1222.22
14.003.0231-0 | 1425.06
14.003.0231-A | 1405.55
14.003.0240-0 | 196.1
14.003.0240-A | 187.61
14.003.0241-0 | 514.19
14.003.0241-A | 487.62
14.003.0243-0 | 734.42
14.003.0243-A | 670.52
14.003.0250-0 | 45.11
14.003.0250-A | 42.17
14.003.0255-0 | 28.38
14.003.0255-A | 25.44
14.003.0260-0 | 31.98
14.003.0260-A | 29.04
14.003.0265-0 | 126.37
14.003.0265-A | 124.67
14.003.0300-0 | 853.07
14.003.0300-A | 769.83
14.004.0010-0 | 80.81
14.004.0010-A | 78.65
14.004.0015-0 | 108.9
14.004.0015-A | 106.46
14.004.0020-0 | 127.93
14.004.0020-A | 125.22
14.004.0025-0 | 169.37
14.004.0025-A | 166.12
14.004.0030-0 | 294.27
14.004.0030-A | 289.93
14.004.0040-0 | 103.24
14.004.0040-A | 100.8
14.004.0045-0 | 99.84
14.004.0045-A | 97.4
14.004.0046-0 | 302.96
14.004.0046-A | 299.44
14.004.0047-0 | 292.01
14.004.0047-A | 288.76
14.004.0048-0 | 240.46
14.004.0048-A | 238.02
14.004.0050-0 | 200.35
14.004.0050-A | 197.1
14.004.0060-0 | 142.89
14.004.0060-A | 140.45
14.004.0070-0 | 288.35
14.004.0070-A | 285.1
14.004.0073-0 | 429.02
14.004.0073-A | 424.68
14.004.0100-0 | 295.72
14.004.0100-A | 284.41
14.004.0120-0 | 410
14.004.0120-A | 410
14.004.0121-0 | 270
14.004.0121-A | 270
14.004.0150-0 | 880.14
14.004.0150-A | 874.72
14.004.0155-0 | 2229.73
14.004.0155-A | 2221.6
14.004.0160-0 | 11941.33
14.004.0160-A | 11927.78
14.004.0200-0 | 33.66
14.004.0200-A | 33.19
14.004.0205-0 | 21.31
14.004.0205-A | 20.84
14.005.0010-0 | 231.84
14.005.0010-A | 230.15
14.005.0015-0 | 309.91
14.005.0015-A | 308.22
14.005.0020-0 | 377.92
14.005.0020-A | 376.23
14.005.0025-0 | 409.8
14.005.0025-A | 408.11
14.006.0005-0 | 608.25
14.006.0005-A | 574.32
14.006.0008-0 | 581.54
14.006.0008-A | 547.62
14.006.0010-0 | 567.51
14.006.0010-A | 533.58
14.006.0012-0 | 560.92
14.006.0012-A | 526.99
14.006.0014-0 | 552.18
14.006.0014-A | 518.25
14.006.0016-0 | 835.34
14.006.0016-A | 794.63
14.006.0017-0 | 259.57
14.006.0017-A | 236.96
14.006.0019-0 | 264.57
14.006.0019-A | 241.96
14.006.0021-0 | 267.42
14.006.0021-A | 244.81
14.006.0023-0 | 277.72
14.006.0023-A | 255.11
14.006.0025-0 | 300.69
14.006.0025-A | 278.08
14.006.0030-0 | 860.1
14.006.0030-A | 826.17
14.006.0033-0 | 764.96
14.006.0033-A | 731.03
14.006.0036-0 | 754.67
14.006.0036-A | 720.75
14.006.0037-0 | 854.01
14.006.0037-A | 820.08
14.006.0038-0 | 759.44
14.006.0038-A | 725.51
14.006.0039-0 | 560.97
14.006.0039-A | 538.36
14.006.0041-0 | 469.57
14.006.0041-A | 446.96
14.006.0043-0 | 463.02
14.006.0043-A | 440.41
14.006.0050-0 | 829.2
14.006.0050-A | 795.27
14.006.0052-0 | 825.46
14.006.0052-A | 791.53
14.006.0054-0 | 821.72
14.006.0054-A | 787.8
14.006.0058-0 | 530.07
14.006.0058-A | 507.46
14.006.0062-0 | 530.07
14.006.0062-A | 507.46
14.006.0064-0 | 530.07
14.006.0064-A | 507.46
14.006.0077-0 | 693.49
14.006.0077-A | 659.56
14.006.0078-0 | 806.36
14.006.0078-A | 772.43
14.006.0079-0 | 712.23
14.006.0079-A | 678.31
14.006.0081-0 | 702.96
14.006.0081-A | 669.03
14.006.0082-0 | 560.97
14.006.0082-A | 538.36
14.006.0083-0 | 469.57
14.006.0083-A | 446.96
14.006.0084-0 | 463.02
14.006.0084-A | 440.41
14.006.0085-0 | 280.45
14.006.0085-A | 257.84
14.006.0086-0 | 270.01
14.006.0086-A | 247.4
14.006.0087-0 | 256.43
14.006.0087-A | 233.82
14.006.0088-0 | 369.64
14.006.0088-A | 347.02
14.006.0089-0 | 355.89
14.006.0089-A | 333.27
14.006.0090-0 | 394.56
14.006.0090-A | 371.94
14.006.0091-0 | 1105.49
14.006.0091-A | 1071.56
14.006.0092-0 | 1070.76
14.006.0092-A | 1036.83
14.006.0093-0 | 1248.06
14.006.0093-A | 1211.3
14.006.0094-0 | 1211.05
14.006.0094-A | 1174.29
14.006.0095-0 | 1205.02
14.006.0095-A | 1168.27
14.006.0100-0 | 2080.13
14.006.0100-A | 2012.27
14.006.0101-0 | 2092.17
14.006.0101-A | 2024.32
14.006.0102-0 | 2506.27
14.006.0102-A | 2432.76
14.006.0103-0 | 806.36
14.006.0103-A | 783.75
14.006.0104-0 | 775.37
14.006.0104-A | 752.76
14.006.0105-0 | 880.68
14.006.0105-A | 846.75
14.006.0110-0 | 875.9
14.006.0110-A | 841.97
14.006.0115-0 | 871.12
14.006.0115-A | 837.2
14.006.0120-0 | 1231.96
14.006.0120-A | 1186.72
14.006.0121-0 | 1219.79
14.006.0121-A | 1174.55
14.006.0123-0 | 2358.69
14.006.0123-A | 2273.87
14.006.0124-0 | 9518.5
14.006.0124-A | 9313.89
14.006.0126-0 | 1754.82
14.006.0126-A | 1692.62
14.006.0127-0 | 989.17
14.006.0127-A | 978.41
14.006.0150-0 | 897.14
14.006.0150-A | 832.11
14.006.0155-0 | 914.62
14.006.0155-A | 849.59
14.006.0156-0 | 924.06
14.006.0156-A | 859.03
14.006.0160-0 | 927.79
14.006.0160-A | 862.76
14.006.0185-0 | 1232.01
14.006.0185-A | 1198.08
14.006.0190-0 | 916.76
14.006.0190-A | 877.18
14.006.0220-0 | 480.58
14.006.0220-A | 446.66
14.006.0225-0 | 683.24
14.006.0225-A | 618.21
14.006.0230-0 | 1650.51
14.006.0230-A | 1603.02
14.006.0232-0 | 1003.93
14.006.0232-A | 965.36
14.006.0233-0 | 1028.7
14.006.0233-A | 989.57
14.006.0234-0 | 1060.92
14.006.0234-A | 1021.23
14.006.0235-0 | 606.1
14.006.0235-A | 572.17
14.006.0237-0 | 590.7
14.006.0237-A | 556.77
14.006.0238-0 | 586.06
14.006.0238-A | 552.13
14.006.0239-0 | 1001.77
14.006.0239-A | 936.74
14.006.0241-0 | 971.61
14.006.0241-A | 906.59
14.006.0242-0 | 962.96
14.006.0242-A | 897.93
14.006.0250-0 | 346.89
14.006.0250-A | 324.27
14.006.0251-0 | 219.38
14.006.0251-A | 208.08
14.006.0255-0 | 2709.15
14.006.0255-A | 2641.3
14.006.0260-0 | 1524.49
14.006.0260-A | 1420.85
14.006.0265-0 | 1116.17
14.006.0265-A | 1082.24
14.006.0270-0 | 1283.45
14.006.0270-A | 1249.52
14.006.0275-0 | 1584.73
14.006.0275-A | 1545.14
14.006.0285-0 | 1123.51
14.006.0285-A | 1089.58
14.006.0286-0 | 1013.11
14.006.0286-A | 984.83
14.006.0288-0 | 1322.91
14.006.0288-A | 1272.02
14.006.0290-0 | 1620.98
14.006.0290-A | 1581.4
14.006.0295-0 | 2086.18
14.006.0295-A | 2040.95
14.006.0297-0 | 2535.94
14.006.0297-A | 2507.67
14.006.0299-0 | 2906.74
14.006.0299-A | 2878.47
14.006.0301-0 | 3640.43
14.006.0301-A | 3600.85
14.006.0303-0 | 5444.12
14.006.0303-A | 5398.89
14.006.0305-0 | 1103.2
14.006.0305-A | 1057.97
14.006.0353-0 | 205.6
14.006.0353-A | 190.92
14.006.0355-0 | 397.97
14.006.0355-A | 381.01
14.006.0360-0 | 546.98
14.006.0360-A | 518.71
14.006.0362-0 | 169.74
14.006.0362-A | 158.43
14.006.0370-0 | 396.69
14.006.0370-A | 385.38
14.006.0371-0 | 264.37
14.006.0371-A | 242.83
14.006.0372-0 | 1696.69
14.006.0372-A | 1574.8
14.006.0373-0 | 1785.01
14.006.0373-A | 1711.5
14.006.0374-0 | 1024.06
14.006.0374-A | 933.58
14.006.0375-0 | 80.35
14.006.0375-A | 74.69
14.006.0380-0 | 87.99
14.006.0380-A | 82.34
14.006.0385-0 | 95.39
14.006.0385-A | 89.74
14.006.0399-0 | 81.94
14.006.0399-A | 77.42
14.006.0400-0 | 80.05
14.006.0400-A | 75.53
14.006.0401-0 | 31.47
14.006.0401-A | 30.38
14.006.0405-0 | 45.73
14.006.0405-A | 43.75
14.006.0407-0 | 61.35
14.006.0407-A | 59.37
14.006.0408-0 | 41.27
14.006.0408-A | 39.29
14.006.0409-0 | 9.94
14.006.0409-A | 9.52
14.006.0415-0 | 62.68
14.006.0415-A | 57.02
14.006.0417-0 | 82.68
14.006.0417-A | 77.03
14.006.0420-0 | 1042.31
14.006.0420-A | 1026.93
14.006.0422-1 | 1413.11
14.006.0422-B | 1397.73
14.006.0423-0 | 1227.71
14.006.0423-A | 1212.33
14.006.0424-0 | 1391.06
14.006.0424-A | 1378.62
14.006.0426-0 | 927.56
14.006.0426-A | 915.12
14.006.0428-0 | 1340.19
14.006.0428-A | 1334.54
14.006.0430-0 | 866.09
14.006.0430-A | 861.85
14.006.0440-0 | 2024.24
14.006.0440-A | 1892.67
14.006.0445-0 | 544.22
14.006.0445-A | 528.36
14.006.0609-0 | 22.9
14.006.0609-A | 22.9
14.006.0612-0 | 37.08
14.006.0612-A | 37.08
14.006.0615-0 | 54.1
14.006.0615-A | 54.1
14.006.0624-0 | 20.89
14.006.0624-A | 20.89
14.006.0627-0 | 26.63
14.006.0627-A | 26.63
14.006.0630-0 | 44.77
14.006.0630-A | 44.77
14.006.0633-0 | 62.68
14.006.0633-A | 62.68
14.006.0636-0 | 65.98
14.006.0636-A | 65.98
14.006.0639-0 | 39.81
14.006.0639-A | 39.81
14.006.0645-0 | 53.95
14.006.0645-A | 53.95
14.006.0648-0 | 40.86
14.006.0648-A | 40.86
14.006.0680-0 | 10.2
14.006.0680-A | 10.2
14.006.0685-0 | 24.7
14.006.0685-A | 24.7
14.006.0688-0 | 46.86
14.006.0688-A | 46.86
14.006.0695-0 | 71.4
14.006.0695-A | 71.4
14.007.0005-0 | 566.05
14.007.0005-A | 566.05
14.007.0010-0 | 190.11
14.007.0010-A | 190.11
14.007.0015-0 | 186.39
14.007.0015-A | 186.39
14.007.0020-0 | 638.52
14.007.0020-A | 638.52
14.007.0025-0 | 400.03
14.007.0025-A | 400.03
14.007.0030-0 | 137.71
14.007.0030-A | 137.71
14.007.0035-0 | 174.96
14.007.0035-A | 174.96
14.007.0038-0 | 170.9
14.007.0038-A | 170.9
14.007.0039-0 | 256.52
14.007.0039-A | 256.52
14.007.0040-0 | 244.43
14.007.0040-A | 244.43
14.007.0045-0 | 70.42
14.007.0045-A | 70.42
14.007.0050-0 | 469.15
14.007.0050-A | 469.15
14.007.0055-0 | 317.85
14.007.0055-A | 317.85
14.007.0057-0 | 82.52
14.007.0057-A | 82.52
14.007.0060-0 | 244.43
14.007.0060-A | 244.43
14.007.0065-0 | 115.33
14.007.0065-A | 115.33
14.007.0070-0 | 50.89
14.007.0070-A | 50.89
14.007.0075-0 | 62.32
14.007.0075-A | 62.32
14.007.0080-0 | 72.48
14.007.0080-A | 72.48
14.007.0085-0 | 355.98
14.007.0085-A | 355.98
14.007.0090-0 | 419.15
14.007.0090-A | 419.15
14.007.0095-0 | 747.37
14.007.0095-A | 747.37
14.007.0100-0 | 245.78
14.007.0100-A | 245.78
14.007.0101-0 | 694.91
14.007.0101-A | 694.91
14.007.0105-0 | 851.76
14.007.0105-A | 851.76
14.007.0110-0 | 27.55
14.007.0110-A | 27.55
14.007.0115-0 | 88.76
14.007.0115-A | 88.76
14.007.0120-0 | 104.06
14.007.0120-A | 104.06
14.007.0125-0 | 35.8
14.007.0125-A | 35.8
14.007.0130-0 | 227.99
14.007.0130-A | 227.99
14.007.0135-0 | 32.81
14.007.0135-A | 32.81
14.007.0140-0 | 140.69
14.007.0140-A | 140.69
14.007.0145-0 | 225.62
14.007.0145-A | 225.62
14.007.0150-0 | 343.53
14.007.0150-A | 343.53
14.007.0155-0 | 196.64
14.007.0155-A | 196.64
14.007.0160-0 | 243.85
14.007.0160-A | 243.85
14.007.0165-0 | 316.44
14.007.0165-A | 316.44
14.007.0170-0 | 517.69
14.007.0170-A | 517.69
14.007.0175-0 | 681.64
14.007.0175-A | 681.64
14.007.0185-0 | 1087.52
14.007.0185-A | 1087.52
14.007.0190-0 | 247.78
14.007.0190-A | 247.78
14.007.0195-0 | 137.7
14.007.0195-A | 137.7
14.007.0200-0 | 180.52
14.007.0200-A | 180.52
14.007.0250-0 | 308.79
14.007.0250-A | 308.79
14.007.0251-0 | 162.12
14.007.0251-A | 162.12
14.007.0253-0 | 162.12
14.007.0253-A | 162.12
14.007.0256-0 | 27.61
14.007.0256-A | 27.61
14.007.0258-0 | 231.59
14.007.0258-A | 231.59
14.007.0261-0 | 27.61
14.007.0261-A | 27.61
14.007.0263-0 | 231.59
14.007.0263-A | 231.59
14.007.0266-0 | 115
14.007.0266-A | 115
14.007.0267-0 | 22.4
14.007.0267-A | 22.4
14.007.0268-0 | 7.66
14.007.0268-A | 7.66
14.007.0269-0 | 9.92
14.007.0269-A | 9.92
14.007.0270-0 | 161.67
14.007.0270-A | 161.67
14.007.0274-0 | 35.04
14.007.0274-A | 35.04
14.007.0276-0 | 63.34
14.007.0276-A | 63.34
14.007.0277-0 | 11.5
14.007.0277-A | 11.5
14.007.0278-0 | 13.39
14.007.0278-A | 13.39
14.007.0279-0 | 15.29
14.007.0279-A | 15.29
14.007.0280-0 | 38.01
14.007.0280-A | 38.01
14.007.0281-0 | 18.81
14.007.0281-A | 18.81
14.007.0282-0 | 18.16
14.007.0282-A | 18.16
14.007.0283-0 | 3.75
14.007.0283-A | 3.75
14.007.0284-0 | 5.9
14.007.0284-A | 5.9
14.007.0286-0 | 14.32
14.007.0286-A | 14.32
14.007.0287-0 | 47.16
14.007.0287-A | 47.16
14.007.0288-0 | 8.09
14.007.0288-A | 8.09
14.007.0289-0 | 69.33
14.007.0289-A | 69.33
14.007.0290-0 | 5.47
14.007.0290-A | 5.47
14.007.0292-0 | 6.38
14.007.0292-A | 6.38
14.007.0294-0 | 49.13
14.007.0294-A | 49.13
14.007.0296-0 | 38.05
14.007.0296-A | 38.05
14.007.0298-0 | 102.37
14.007.0298-A | 102.37
14.007.0300-0 | 10.48
14.007.0300-A | 10.48
14.007.0302-0 | 54.9
14.007.0302-A | 54.9
14.007.0304-0 | 79.9
14.007.0304-A | 79.9
14.007.0306-0 | 5.64
14.007.0306-A | 5.64
14.007.0308-0 | 6.08
14.007.0308-A | 6.08
14.007.0310-0 | 60.69
14.007.0310-A | 60.69
14.007.0312-0 | 23.59
14.007.0312-A | 23.59
14.007.0313-0 | 162.04
14.007.0313-A | 162.04
14.007.0314-0 | 135.86
14.007.0314-A | 135.86
14.007.0315-0 | 180.25
14.007.0315-A | 180.25
14.007.0316-0 | 7.51
14.007.0316-A | 7.51
14.007.0318-0 | 28.69
14.007.0318-A | 28.69
14.007.0320-0 | 46
14.007.0320-A | 46
14.007.0322-0 | 19.47
14.007.0322-A | 19.47
14.007.0324-0 | 44.81
14.007.0324-A | 44.81
14.007.0326-0 | 32.12
14.007.0326-A | 32.12
14.007.0328-0 | 6.45
14.007.0328-A | 6.45
14.007.0330-0 | 174.4
14.007.0330-A | 174.4
14.007.0332-0 | 1.75
14.007.0332-A | 1.75
14.007.0334-0 | 17.61
14.007.0334-A | 17.61
14.007.0335-0 | 5.22
14.007.0335-A | 5.22
14.007.0336-0 | 23.13
14.007.0336-A | 23.13
14.007.0337-0 | 34.43
14.007.0337-A | 34.43
14.007.0338-0 | 51.4
14.007.0338-A | 51.4
14.007.0340-0 | 44.04
14.007.0340-A | 44.04
14.007.0342-0 | 26.96
14.007.0342-A | 26.96
14.007.0344-0 | 108.89
14.007.0344-A | 108.89
14.007.0345-0 | 17.3
14.007.0345-A | 17.3
14.007.0346-0 | 22.86
14.007.0346-A | 22.86
14.007.0347-0 | 25.65
14.007.0347-A | 25.65
14.007.0348-0 | 18.13
14.007.0348-A | 18.13
14.007.0360-0 | 7.13
14.007.0360-A | 6.86
14.007.0365-0 | 3.69
14.007.0365-A | 3.42
14.007.0390-0 | 0.8
14.007.0390-A | 0.8
14.007.0396-0 | 17.54
14.007.0396-A | 17.54
14.007.0400-0 | 86.22
14.007.0400-A | 86.22
14.007.0500-0 | 369.39
14.007.0500-A | 366.28
14.007.0505-0 | 844.03
14.007.0505-A | 836.96
14.008.0010-0 | 866.99
14.008.0010-A | 802.34
14.008.0015-0 | 1293.79
14.008.0015-A | 1195.59
14.008.0020-0 | 1298.75
14.008.0020-A | 1200.56
14.008.0025-0 | 1622.86
14.008.0025-A | 1493.56
14.008.0030-0 | 2476.46
14.008.0030-A | 2280.06
14.008.0035-0 | 2486.39
14.008.0035-A | 2290
14.008.0045-0 | 771.02
14.008.0045-A | 714.85
14.008.0050-0 | 2918.37
14.008.0050-A | 2895.76
14.008.0052-0 | 2300
14.008.0052-A | 2277.39
14.008.0055-0 | 1937.69
14.008.0055-A | 1915.08
14.008.0065-0 | 713.34
14.008.0065-A | 657.18
14.008.0070-0 | 178.46
14.008.0070-A | 164.96
14.008.0075-0 | 207.9
14.008.0075-A | 192.66
14.008.0080-0 | 237.1
14.008.0080-A | 220.12
14.008.0090-0 | 2021
14.008.0090-A | 1948.59
14.008.0092-0 | 2195.69
14.008.0092-A | 2117.63
14.008.0093-0 | 646.85
14.008.0093-A | 614.02
14.008.0095-0 | 744.44
14.008.0095-A | 679.8
14.008.0096-0 | 1169.13
14.008.0096-A | 1070.93
14.008.0097-0 | 1171.98
14.008.0097-A | 1073.78
14.009.0010-0 | 57.03
14.009.0010-A | 49.43
14.009.0015-0 | 51.96
14.009.0015-A | 45.03
14.009.0020-0 | 47.14
14.009.0020-A | 40.86
14.009.0022-0 | 22.81
14.009.0022-A | 19.77
14.009.0024-0 | 20.78
14.009.0024-A | 18.01
14.009.0026-0 | 18.75
14.009.0026-A | 16.25
14.009.0040-0 | 19.01
14.009.0040-A | 16.47
14.009.0045-0 | 15.2
14.009.0045-A | 13.18
14.009.0050-0 | 11.4
14.009.0050-A | 9.88
14.009.0052-0 | 8.87
14.009.0052-A | 7.68
14.009.0054-0 | 7.6
14.009.0054-A | 6.59
14.009.0056-0 | 6.33
14.009.0056-A | 5.49
14.009.0060-0 | 12.67
14.009.0060-A | 10.98
14.009.0070-0 | 57.03
14.009.0070-A | 49.43
14.009.0075-0 | 43.09
14.009.0075-A | 37.34
14.009.0080-0 | 88.71
14.009.0080-A | 76.89
14.009.0085-0 | 6.33
14.009.0085-A | 5.49
14.009.0090-0 | 7.6
14.009.0090-A | 6.59
14.009.0095-0 | 5.06
14.009.0095-A | 4.39
14.009.0110-0 | 25.34
14.009.0110-A | 21.96
14.009.0120-0 | 50.69
14.009.0120-A | 43.93
14.009.0125-0 | 25.34
14.009.0125-A | 21.96
14.009.0130-0 | 25.34
14.009.0130-A | 21.96
14.010.0010-0 | 1278.71
14.010.0010-A | 1235.37
14.010.0015-0 | 1199.86
14.010.0015-A | 1156.51
15.001.0020-1 | 226.18
15.001.0020-B | 203.03
15.001.0025-0 | 271.66
15.001.0025-A | 247.29
15.001.0026-0 | 341.27
15.001.0026-A | 313.09
15.001.0027-0 | 546.58
15.001.0027-A | 504.39
15.001.0028-0 | 464.16
15.001.0028-A | 426.67
15.001.0029-0 | 1395.52
15.001.0029-A | 1302.47
15.001.0030-0 | 1599.51
15.001.0030-A | 1492.49
15.001.0031-0 | 1053.99
15.001.0031-A | 979.86
15.001.0032-0 | 423.44
15.001.0032-A | 386.49
15.001.0033-0 | 339.62
15.001.0033-A | 307.55
15.001.0034-0 | 1196.43
15.001.0034-A | 1116.66
15.001.0035-0 | 1350.67
15.001.0035-A | 1259.63
15.001.0053-0 | 4493.99
15.001.0053-A | 4360.88
15.001.0054-0 | 2513.35
15.001.0054-A | 2433.37
15.001.0055-0 | 2805.35
15.001.0055-A | 2711.73
15.001.0056-0 | 1604.94
15.001.0056-A | 1547.72
15.001.0057-0 | 5833.1
15.001.0057-A | 5631.65
15.001.0060-0 | 612.68
15.001.0060-A | 565.67
15.001.0061-0 | 1065.69
15.001.0061-A | 984.23
15.001.0069-0 | 467.71
15.001.0069-A | 415.76
15.001.0071-0 | 785.93
15.001.0071-A | 715.28
15.001.0072-0 | 913.18
15.001.0072-A | 835.26
15.001.0073-0 | 1164.34
15.001.0073-A | 1074.01
15.001.0075-0 | 743.31
15.001.0075-A | 677.32
15.001.0076-0 | 1057.06
15.001.0076-A | 977.27
15.001.0077-0 | 121.79
15.001.0077-A | 121.79
15.001.0078-0 | 146.15
15.001.0078-A | 146.15
15.001.0079-0 | 383.57
15.001.0079-A | 383.57
15.001.0080-0 | 54.66
15.001.0080-A | 51.45
15.001.0090-0 | 80.93
15.001.0090-A | 76.79
15.001.0095-0 | 110.47
15.001.0095-A | 104.94
15.001.0100-0 | 156.05
15.001.0100-A | 148.48
15.002.0062-0 | 167.06
15.002.0062-A | 156.22
15.002.0063-0 | 233.41
15.002.0063-A | 222.58
15.002.0080-0 | 1565.52
15.002.0080-A | 1499.1
15.002.0082-0 | 1939.58
15.002.0082-A | 1859.86
15.002.0084-0 | 2150.89
15.002.0084-A | 2063.54
15.002.0086-0 | 2273.3
15.002.0086-A | 2179.64
15.002.0088-0 | 2352.62
15.002.0088-A | 2257
15.002.0090-0 | 2528.51
15.002.0090-A | 2426.02
15.002.0092-0 | 2787.57
15.002.0092-A | 2675.97
15.002.0094-0 | 3221.9
15.002.0094-A | 3093.51
15.002.0096-0 | 3450.02
15.002.0096-A | 3312.97
15.002.0120-0 | 217.11
15.002.0120-A | 202.21
15.002.0125-0 | 395.35
15.002.0125-A | 370.95
15.002.0130-0 | 1314.08
15.002.0130-A | 1224.4
15.002.0135-0 | 2455.14
15.002.0135-A | 2287.78
15.002.0200-0 | 250.38
15.002.0200-A | 241.73
15.002.0205-0 | 199.5
15.002.0205-A | 192.9
15.002.0210-0 | 148.91
15.002.0210-A | 144.58
15.002.0310-0 | 1771.38
15.002.0310-A | 1709.19
15.002.0400-0 | 167.06
15.002.0400-A | 156.22
15.002.0401-0 | 233.6
15.002.0401-A | 222.77
15.002.0580-0 | 3478.8
15.002.0580-A | 3402.37
15.002.0582-0 | 4039.68
15.002.0582-A | 3924.78
15.002.0584-0 | 5394.62
15.002.0584-A | 5276.96
15.002.0586-0 | 5984.62
15.002.0586-A | 5844.06
15.002.0588-0 | 6000.65
15.002.0588-A | 5866.25
15.002.0590-0 | 9083.38
15.002.0590-A | 8950.76
15.002.0592-0 | 7855.49
15.002.0592-A | 7663.62
15.002.0594-0 | 6620.9
15.002.0594-A | 6452.32
15.002.0596-0 | 10526.53
15.002.0596-A | 10348.99
15.002.0598-0 | 9176.35
15.002.0598-A | 8920.35
15.002.0600-0 | 9291.25
15.002.0600-A | 9071.73
15.002.0602-0 | 11416.19
15.002.0602-A | 11216.18
15.002.0604-0 | 10890.53
15.002.0604-A | 10620.09
15.002.0606-0 | 12814.17
15.002.0606-A | 12569.26
15.002.0608-0 | 11375.02
15.002.0608-A | 11053.62
15.002.0610-0 | 15073.52
15.002.0610-A | 14783.66
15.002.0612-0 | 14047.3
15.002.0612-A | 13674.98
15.002.0614-0 | 16556.67
15.002.0614-A | 16221.9
15.002.0616-0 | 18137.02
15.002.0616-A | 17757.3
15.002.0618-0 | 19864.84
15.002.0618-A | 19417.72
15.002.0620-0 | 21347.99
15.002.0620-A | 20855.95
15.002.0622-0 | 874.9
15.002.0622-A | 843.32
15.002.0623-0 | 1020.11
15.002.0623-A | 979.7
15.002.0624-0 | 1185.6
15.002.0624-A | 1136.33
15.002.0625-0 | 1652.26
15.002.0625-A | 1594.44
15.002.0626-0 | 1570.3
15.002.0626-A | 1503.33
15.002.0627-0 | 1959
15.002.0627-A | 1891.52
15.002.0628-0 | 2147.25
15.002.0628-A | 2053.76
15.002.0629-0 | 2672.26
15.002.0629-A | 2585.48
15.002.0630-0 | 2514.64
15.002.0630-A | 2438.44
15.002.0631-0 | 2524.74
15.002.0631-A | 2413.64
15.002.0632-0 | 2953.75
15.002.0632-A | 2847.64
15.002.0633-0 | 2913.75
15.002.0633-A | 2824.5
15.002.0634-0 | 2908.69
15.002.0634-A | 2779.81
15.002.0635-0 | 3260.49
15.002.0635-A | 3144.72
15.002.0636-0 | 3695.68
15.002.0636-A | 3580.78
15.002.0637-0 | 3307.75
15.002.0637-A | 3207.08
15.002.0638-0 | 3860.61
15.002.0638-A | 3687.48
15.002.0639-0 | 4229.28
15.002.0639-A | 4074.87
15.002.0640-0 | 4086.67
15.002.0640-A | 3958.94
15.002.0641-0 | 3898.62
15.002.0641-A | 3780.96
15.002.0642-0 | 4477.62
15.002.0642-A | 4337.06
15.002.0643-0 | 4089.36
15.002.0643-A | 3954.73
15.002.0644-0 | 5941.51
15.002.0644-A | 5729.15
15.002.0645-0 | 5632.54
15.002.0645-A | 5453.5
15.002.0646-0 | 5079.23
15.002.0646-A | 4927.61
15.002.0647-0 | 6380.48
15.002.0647-A | 6175.78
15.002.0648-0 | 5800.64
15.002.0648-A | 5615.09
15.002.0649-0 | 6740.53
15.002.0649-A | 6562.99
15.002.0650-0 | 8591.29
15.002.0650-A | 8309.63
15.002.0651-0 | 7679.8
15.002.0651-A | 7426.32
15.002.0652-0 | 9082.17
15.002.0652-A | 8837.26
15.002.0653-0 | 10059.69
15.002.0653-A | 9721.33
15.002.0654-0 | 11395.98
15.002.0654-A | 11083.68
15.002.0655-0 | 11915.91
15.002.0655-A | 11509.63
15.002.0656-0 | 13621.02
15.002.0656-A | 13241.3
15.002.0657-0 | 15845.84
15.002.0657-A | 15398.72
15.002.0658-0 | 18070.68
15.002.0658-A | 17556.17
15.002.0659-0 | 20295.49
15.002.0659-A | 19713.59
15.002.0660-0 | 22520.3
15.002.0660-A | 21871
15.002.0661-0 | 24745.11
15.002.0661-A | 24028.42
15.002.0662-0 | 1084.11
15.002.0662-A | 1043.7
15.002.0663-0 | 1820.26
15.002.0663-A | 1762.44
15.002.0664-0 | 2788.8
15.002.0664-A | 2712.37
15.002.0665-0 | 3495.75
15.002.0665-A | 3395.08
15.002.0666-0 | 6601.57
15.002.0666-A | 6468.95
15.002.0668-0 | 727.9
15.002.0668-A | 696.32
15.002.0669-0 | 923.11
15.002.0669-A | 882.7
15.002.0670-0 | 1119.6
15.002.0670-A | 1070.33
15.002.0671-0 | 1548.26
15.002.0671-A | 1490.44
15.002.0672-0 | 1513.3
15.002.0672-A | 1446.33
15.002.0673-0 | 1855
15.002.0673-A | 1787.52
15.002.0674-0 | 2090.25
15.002.0674-A | 1996.76
15.002.0675-0 | 2469.26
15.002.0675-A | 2382.48
15.002.0676-0 | 2364.64
15.002.0676-A | 2288.44
15.002.0677-0 | 2527.99
15.002.0677-A | 2416.8
15.002.0678-0 | 2849.75
15.002.0678-A | 2743.64
15.002.0679-0 | 2763.75
15.002.0679-A | 2674.5
15.002.0680-0 | 2908.69
15.002.0680-A | 2779.81
15.002.0681-0 | 3157.49
15.002.0681-A | 3041.72
15.002.0682-0 | 3545.68
15.002.0682-A | 3430.78
15.002.0683-0 | 3076.75
15.002.0683-A | 2976.08
15.002.0684-0 | 3860.61
15.002.0684-A | 3687.48
15.002.0685-0 | 4125.28
15.002.0685-A | 3970.87
15.002.0686-0 | 3935.67
15.002.0686-A | 3807.94
15.002.0687-0 | 3667.62
15.002.0687-A | 3549.96
15.002.0688-0 | 4327.62
15.002.0688-A | 4187.06
15.002.0689-0 | 4258.36
15.002.0689-A | 4123.73
15.002.0690-0 | 5638.51
15.002.0690-A | 5426.15
15.002.0691-0 | 5449.54
15.002.0691-A | 5270.5
15.002.0692-0 | 4848.23
15.002.0692-A | 4696.61
15.002.0693-0 | 6197.48
15.002.0693-A | 5992.78
15.002.0694-0 | 5569.64
15.002.0694-A | 5384.09
15.002.0695-0 | 6509.53
15.002.0695-A | 6331.99
15.002.0696-0 | 8441.29
15.002.0696-A | 8159.63
15.002.0697-0 | 7448.8
15.002.0697-A | 7195.32
15.002.0698-0 | 8587.17
15.002.0698-A | 8342.26
15.002.0699-0 | 9850.69
15.002.0699-A | 9512.33
15.002.0700-0 | 11075.98
15.002.0700-A | 10763.68
15.002.0701-0 | 12121.91
15.002.0701-A | 11715.63
15.002.0702-0 | 13025.02
15.002.0702-A | 12645.3
15.002.0703-0 | 15243.84
15.002.0703-A | 14796.72
15.002.0704-0 | 17462.68
15.002.0704-A | 16948.17
15.002.0705-0 | 19681.49
15.002.0705-A | 19099.59
15.002.0706-0 | 21900.3
15.002.0706-A | 21251
15.002.0707-0 | 24119.11
15.002.0707-A | 23402.42
15.003.0023-0 | 43.29
15.003.0023-A | 40.68
15.003.0024-0 | 61.12
15.003.0024-A | 57.34
15.003.0025-1 | 75.95
15.003.0025-B | 71.1
15.003.0026-1 | 92.2
15.003.0026-B | 86.27
15.003.0027-1 | 119.11
15.003.0027-B | 112.29
15.003.0028-0 | 147.91
15.003.0028-A | 140.67
15.003.0066-0 | 1005.19
15.003.0066-A | 956.43
15.003.0068-0 | 1376.4
15.003.0068-A | 1305.26
15.003.0069-0 | 466.33
15.003.0069-A | 450.08
15.003.0073-0 | 818.87
15.003.0073-A | 764.42
15.003.0175-0 | 18.21
15.003.0175-A | 17.94
15.003.0176-0 | 13.88
15.003.0176-A | 13.61
15.003.0177-0 | 23.18
15.003.0177-A | 21.1
15.003.0178-0 | 33.7
15.003.0178-A | 30.54
15.003.0179-0 | 24.79
15.003.0179-A | 24.52
15.003.0180-0 | 45.08
15.003.0180-A | 41.68
15.003.0181-0 | 18.32
15.003.0181-A | 18.32
15.003.0185-0 | 19.53
15.003.0185-A | 19.26
15.003.0186-0 | 206.6
15.003.0186-A | 198.47
15.003.0190-0 | 261.84
15.003.0190-A | 253.71
15.003.0192-0 | 145.23
15.003.0192-A | 137.1
15.003.0193-0 | 131.07
15.003.0193-A | 123.22
15.003.0194-0 | 114.57
15.003.0194-A | 106.71
15.003.0200-0 | 8.76
15.003.0200-A | 8.16
15.003.0202-0 | 11.06
15.003.0202-A | 10.36
15.003.0204-0 | 14.96
15.003.0204-A | 14.09
15.003.0206-0 | 17.29
15.003.0206-A | 16.32
15.003.0208-0 | 22.71
15.003.0208-A | 21.63
15.003.0210-0 | 29.87
15.003.0210-A | 28.57
15.003.0212-0 | 36.47
15.003.0212-A | 34.85
15.003.0214-0 | 58.21
15.003.0214-A | 56.42
15.003.0216-0 | 60.73
15.003.0216-A | 58.56
15.003.0350-0 | 14.11
15.003.0350-A | 12.78
15.003.0351-0 | 22.17
15.003.0351-A | 20.09
15.003.0352-0 | 24.19
15.003.0352-A | 21.91
15.003.0353-0 | 36.28
15.003.0353-A | 32.87
15.003.0354-1 | 40.31
15.003.0354-B | 36.52
15.003.0355-0 | 60.47
15.003.0355-A | 54.79
15.003.0356-1 | 48.81
15.003.0356-B | 44.21
15.003.0357-0 | 73.22
15.003.0357-A | 66.31
15.003.0358-1 | 67.51
15.003.0358-B | 62.09
15.003.0359-0 | 111.4
15.003.0359-A | 102.46
15.003.0360-0 | 77.95
15.003.0360-A | 68.52
15.003.0361-0 | 113.27
15.003.0361-A | 99.13
15.003.0365-0 | 30.66
15.003.0365-A | 27.52
15.003.0370-0 | 12.22
15.003.0370-A | 11.13
15.003.0371-0 | 12.51
15.003.0371-A | 11.43
15.003.0372-0 | 12.58
15.003.0372-A | 11.5
15.003.0373-0 | 14.13
15.003.0373-A | 13.05
15.003.0375-0 | 58.42
15.003.0375-A | 52.13
15.003.0377-0 | 47.16
15.003.0377-A | 40.88
15.003.0379-0 | 23.62
15.003.0379-A | 20.48
15.003.0380-0 | 34.76
15.003.0380-A | 31.61
15.003.0381-0 | 27.66
15.003.0381-A | 24.52
15.003.0390-0 | 6.9
15.003.0390-A | 6.14
15.003.0391-0 | 7.47
15.003.0391-A | 6.71
15.003.0392-0 | 7.8
15.003.0392-A | 7.05
15.003.0393-0 | 8.81
15.003.0393-A | 8
15.003.0394-0 | 8.83
15.003.0394-A | 8.02
15.003.0395-0 | 9.62
15.003.0395-A | 8.74
15.003.0396-0 | 10
15.003.0396-A | 9.12
15.003.0397-0 | 10.78
15.003.0397-A | 9.84
15.003.0398-0 | 11.62
15.003.0398-A | 10.68
15.003.0400-0 | 197.1
15.003.0400-A | 175.43
15.003.0405-0 | 47.89
15.003.0405-A | 42.47
15.003.0410-0 | 127.92
15.003.0410-A | 117.08
15.003.0415-0 | 157.09
15.003.0415-A | 136.12
15.003.0420-0 | 25.4
15.003.0420-A | 22.12
15.003.0421-0 | 33.86
15.003.0421-A | 29.5
15.003.0500-0 | 34.09
15.003.0500-A | 33.14
15.003.0505-0 | 52.89
15.003.0505-A | 51.94
15.003.0510-0 | 27.04
15.003.0510-A | 26.09
15.003.0515-0 | 31.01
15.003.0515-A | 30.06
15.003.0520-0 | 37.92
15.003.0520-A | 36.95
15.003.0525-0 | 50.23
15.003.0525-A | 49.09
15.003.0530-0 | 66.79
15.003.0530-A | 65.49
15.003.0535-0 | 77.58
15.003.0535-A | 76.11
15.003.0540-0 | 94.49
15.003.0540-A | 92.82
15.003.0545-0 | 126.09
15.003.0545-A | 124.11
15.003.0550-0 | 150.3
15.003.0550-A | 148.06
15.003.0552-0 | 176.45
15.003.0552-A | 174.07
15.003.0555-0 | 245.68
15.003.0555-A | 242.86
15.003.0560-0 | 336.04
15.003.0560-A | 332.96
15.003.0565-0 | 412.93
15.003.0565-A | 409.59
15.003.0600-0 | 134.65
15.003.0600-A | 123.82
15.003.0650-0 | 128.41
15.003.0650-A | 117.57
15.004.0010-0 | 612.52
15.004.0010-A | 579.23
15.004.0011-0 | 865.19
15.004.0011-A | 823.93
15.004.0012-0 | 1779.77
15.004.0012-A | 1706.34
15.004.0013-0 | 2544.75
15.004.0013-A | 2460.84
15.004.0014-0 | 3623.04
15.004.0014-A | 3522.48
15.004.0023-0 | 21.53
15.004.0023-A | 19.45
15.004.0024-0 | 27.29
15.004.0024-A | 24.94
15.004.0025-0 | 33.94
15.004.0025-A | 31.32
15.004.0026-0 | 37.03
15.004.0026-A | 34.14
15.004.0027-0 | 51.99
15.004.0027-A | 48.71
15.004.0028-0 | 76.84
15.004.0028-A | 73.18
15.004.0045-0 | 243.15
15.004.0045-A | 218.77
15.004.0046-0 | 455.55
15.004.0046-A | 418.6
15.004.0050-0 | 187.44
15.004.0050-A | 170.1
15.004.0051-0 | 176.99
15.004.0051-A | 159.65
15.004.0053-0 | 352.79
15.004.0053-A | 318.12
15.004.0055-0 | 309.71
15.004.0055-A | 274.61
15.004.0058-0 | 305.59
15.004.0058-A | 270.48
15.004.0059-0 | 160.23
15.004.0059-A | 141.26
15.004.0060-1 | 286.55
15.004.0060-B | 262.17
15.004.0061-0 | 385.62
15.004.0061-A | 355.82
15.004.0062-0 | 375.44
15.004.0062-A | 345.64
15.004.0063-0 | 188.63
15.004.0063-A | 168.22
15.004.0064-0 | 239.17
15.004.0064-A | 213.65
15.004.0065-0 | 158.69
15.004.0065-A | 139.73
15.004.0067-0 | 183.21
15.004.0067-A | 162.95
15.004.0070-0 | 260.41
15.004.0070-A | 233.76
15.004.0074-0 | 373.96
15.004.0074-A | 338.77
15.004.0075-0 | 181.97
15.004.0075-A | 161.71
15.004.0076-0 | 41.01
15.004.0076-A | 39.13
15.004.0080-0 | 215.1
15.004.0080-A | 189.43
15.004.0085-0 | 228.32
15.004.0085-A | 208.06
15.004.0086-0 | 20.53
15.004.0086-A | 18.96
15.004.0090-0 | 160.82
15.004.0090-A | 141.85
15.004.0102-1 | 389.44
15.004.0102-B | 351.63
15.004.0103-0 | 330.45
15.004.0103-A | 295.34
15.004.0104-0 | 342.91
15.004.0104-A | 307.8
15.004.0105-0 | 369.15
15.004.0105-A | 334.04
15.004.0108-0 | 322.61
15.004.0108-A | 290.22
15.004.0110-0 | 312.21
15.004.0110-A | 279.82
15.004.0125-0 | 341.44
15.004.0125-A | 307.42
15.004.0126-0 | 308.42
15.004.0126-A | 276.02
15.004.0127-0 | 298.02
15.004.0127-A | 265.62
15.004.0130-0 | 329.27
15.004.0130-A | 296.87
15.004.0131-0 | 288.12
15.004.0131-A | 258.44
15.004.0133-0 | 277.72
15.004.0133-A | 248.04
15.004.0150-0 | 256.81
15.004.0150-A | 230.15
15.004.0151-0 | 221.11
15.004.0151-A | 199.44
15.004.0160-0 | 156.25
15.004.0160-A | 139.31
15.004.0161-0 | 202.61
15.004.0161-A | 180.96
15.004.0170-0 | 57.87
15.004.0170-A | 52.67
15.004.0175-1 | 211.22
15.004.0175-B | 200.39
15.004.0176-0 | 126.89
15.004.0176-A | 116.05
15.004.0180-0 | 127.62
15.004.0180-A | 122.2
15.004.0181-0 | 76.62
15.004.0181-A | 71.2
15.004.0190-0 | 49.42
15.004.0190-A | 45.08
15.004.0200-0 | 203.84
15.004.0200-A | 192.98
15.004.0202-0 | 101.12
15.004.0202-A | 92.57
15.004.0204-0 | 63.18
15.004.0204-A | 58.4
15.004.0210-0 | 30.43
15.004.0210-A | 28.27
15.004.0212-0 | 25.8
15.004.0212-A | 24.18
15.004.0220-0 | 218.81
15.004.0220-A | 207.95
15.004.0222-0 | 129.55
15.004.0222-A | 119.78
15.004.0224-0 | 69.98
15.004.0224-A | 65.2
15.004.0250-0 | 315.09
15.004.0250-A | 291.14
15.004.0251-0 | 409.28
15.004.0251-A | 374.49
15.004.0255-0 | 341.97
15.004.0255-A | 314.88
15.004.0300-0 | 5.75
15.004.0300-A | 5.75
15.004.0305-0 | 2.55
15.004.0305-A | 2.55
15.004.0310-0 | 12.21
15.004.0310-A | 12.21
15.004.0315-0 | 2.51
15.004.0315-A | 2.51
15.004.0320-0 | 9.28
15.004.0320-A | 9.28
15.004.0325-0 | 26.29
15.004.0325-A | 26.29
15.004.0330-0 | 19.1
15.004.0330-A | 19.1
15.004.0335-0 | 14.38
15.004.0335-A | 14.38
15.004.0500-0 | 105.79
15.004.0500-A | 101.75
15.004.0505-0 | 145.39
15.004.0505-A | 140.7
15.004.0600-0 | 92.93
15.004.0600-A | 92.66
15.004.0620-0 | 97.61
15.004.0620-A | 97.34
15.004.0640-0 | 30.02
15.004.0640-A | 29.75
15.004.0700-0 | 3.85
15.004.0700-A | 3.38
15.004.0705-0 | 5.04
15.004.0705-A | 4.41
15.004.0710-0 | 7.58
15.004.0710-A | 6.64
15.004.0715-0 | 9.99
15.004.0715-A | 8.74
15.004.0720-0 | 19.43
15.004.0720-A | 16.92
15.005.0010-0 | 364.72
15.005.0010-A | 348.47
15.005.0020-0 | 569.95
15.005.0020-A | 542.86
15.005.0030-0 | 306.02
15.005.0030-A | 284.35
15.005.0040-1 | 361.54
15.005.0040-B | 347.99
15.005.0050-0 | 409.82
15.005.0050-A | 394.92
15.005.0060-0 | 370.08
15.005.0060-A | 346.48
15.005.0070-0 | 370.06
15.005.0070-A | 355.38
15.005.0100-0 | 95.79
15.005.0100-A | 90.63
15.005.0110-0 | 149.35
15.005.0110-A | 143.81
15.005.0120-0 | 192.93
15.005.0120-A | 187
15.005.0130-0 | 232.55
15.005.0130-A | 225.74
15.005.0140-0 | 356.07
15.005.0140-A | 348.83
15.005.0200-0 | 470.66
15.005.0200-A | 441.68
15.005.0201-0 | 517.2
15.005.0201-A | 488.21
15.005.0202-0 | 977.15
15.005.0202-A | 924.97
15.005.0203-0 | 1608.88
15.005.0203-A | 1548.58
15.005.0204-0 | 1051.3
15.005.0204-A | 999.12
15.005.0205-0 | 1751.46
15.005.0205-A | 1691.17
15.005.0206-0 | 1829.51
15.005.0206-A | 1744.24
15.005.0207-0 | 2467.09
15.005.0207-A | 2381.82
15.005.0208-0 | 3293.06
15.005.0208-A | 3197.18
15.005.0209-0 | 3414.22
15.005.0209-A | 3318.34
15.005.0253-0 | 49.38
15.005.0253-A | 46.24
15.005.0255-0 | 202.28
15.005.0255-A | 191.42
15.005.0260-0 | 269.74
15.005.0260-A | 258.88
15.005.0275-0 | 48.23
15.005.0275-A | 45.09
15.005.0278-0 | 33.98
15.005.0278-A | 31.47
15.005.0280-0 | 49.5
15.005.0280-A | 46.36
15.006.0010-0 | 949.71
15.006.0010-A | 943.2
15.006.0012-0 | 941.59
15.006.0012-A | 936.17
15.006.0015-0 | 219.7
15.006.0015-A | 219.08
15.006.0016-0 | 438.24
15.006.0016-A | 437.14
15.006.0035-0 | 6620.66
15.006.0035-A | 6572.77
15.006.0040-0 | 876.87
15.006.0040-A | 828.98
15.006.0045-0 | 1285.52
15.006.0045-A | 1214.97
15.007.0204-0 | 121.56
15.007.0204-A | 120.04
15.007.0206-0 | 79.56
15.007.0206-A | 78.21
15.007.0208-0 | 60.89
15.007.0208-A | 59.37
15.007.0209-0 | 60.09
15.007.0209-A | 58.74
15.007.0210-0 | 1376.88
15.007.0210-A | 1320.97
15.007.0214-0 | 25.09
15.007.0214-A | 22.92
15.007.0216-0 | 32.55
15.007.0216-A | 29.84
15.007.0218-0 | 14.17
15.007.0218-A | 12.55
15.007.0250-0 | 47489.36
15.007.0250-A | 47467.69
15.007.0280-0 | 1502.81
15.007.0280-A | 1497.39
15.007.0285-0 | 1156.32
15.007.0285-A | 1150.9
15.007.0290-0 | 2963.79
15.007.0290-A | 2958.37
15.007.0295-0 | 1866.63
15.007.0295-A | 1861.21
15.007.0334-0 | 203.94
15.007.0334-A | 203.94
15.007.0338-0 | 302.63
15.007.0338-A | 291.79
15.007.0340-0 | 89.15
15.007.0340-A | 87.26
15.007.0345-0 | 30.71
15.007.0345-A | 29.63
15.007.0347-0 | 104.73
15.007.0347-A | 102.02
15.007.0350-0 | 1189.73
15.007.0350-A | 1146.39
15.007.0351-0 | 446.98
15.007.0351-A | 414.47
15.007.0357-0 | 220.43
15.007.0357-A | 215.01
15.007.0359-0 | 563.65
15.007.0359-A | 520.31
15.007.0400-0 | 106.91
15.007.0400-A | 97.16
15.007.0405-0 | 122.37
15.007.0405-A | 112.62
15.007.0410-0 | 167.13
15.007.0410-A | 154.94
15.007.0415-0 | 364.83
15.007.0415-A | 350.21
15.007.0420-0 | 386.97
15.007.0420-A | 374.21
15.007.0425-0 | 552.84
15.007.0425-A | 528.46
15.007.0430-0 | 593.32
15.007.0430-A | 568.94
15.007.0435-0 | 891.11
15.007.0435-A | 866.73
15.007.0440-0 | 1017.07
15.007.0440-A | 992.69
15.007.0495-0 | 115.03
15.007.0495-A | 104.19
15.007.0498-0 | 130.49
15.007.0498-A | 119.65
15.007.0501-0 | 177.28
15.007.0501-A | 163.73
15.007.0504-0 | 373.41
15.007.0504-A | 357.16
15.007.0507-0 | 430.65
15.007.0507-A | 411.69
15.007.0511-0 | 568.47
15.007.0511-A | 541.38
15.007.0514-0 | 654.21
15.007.0514-A | 621.7
15.007.0517-0 | 968.88
15.007.0517-A | 933.67
15.007.0518-0 | 1091.12
15.007.0518-A | 1055.91
15.007.0520-0 | 84.47
15.007.0520-A | 83.72
15.007.0521-0 | 84.47
15.007.0521-A | 83.72
15.007.0522-0 | 93.13
15.007.0522-A | 92.38
15.007.0523-0 | 148.05
15.007.0523-A | 147.3
15.007.0524-0 | 91.67
15.007.0524-A | 90.79
15.007.0525-0 | 91.67
15.007.0525-A | 90.79
15.007.0526-0 | 140.98
15.007.0526-A | 140.1
15.007.0527-0 | 176.44
15.007.0527-A | 175.56
15.007.0528-0 | 334.75
15.007.0528-A | 333.87
15.007.0529-0 | 1381.79
15.007.0529-A | 1380.91
15.007.0530-0 | 27.45
15.007.0530-A | 26.37
15.007.0531-0 | 34.72
15.007.0531-A | 33.64
15.007.0532-0 | 34.12
15.007.0532-A | 33.04
15.007.0533-0 | 41.85
15.007.0533-A | 40.77
15.007.0534-0 | 41.85
15.007.0534-A | 40.77
15.007.0545-0 | 34.17
15.007.0545-A | 33.49
15.007.0547-0 | 80.4
15.007.0547-A | 79.72
15.007.0550-0 | 6.73
15.007.0550-A | 6.26
15.007.0552-0 | 7.73
15.007.0552-A | 7.26
15.007.0554-0 | 63.72
15.007.0554-A | 62.15
15.007.0556-0 | 137.66
15.007.0556-A | 136.09
15.007.0558-0 | 371.45
15.007.0558-A | 369.88
15.007.0560-0 | 517.76
15.007.0560-A | 516.19
15.007.0566-0 | 26.35
15.007.0566-A | 24.78
15.007.0567-0 | 45.94
15.007.0567-A | 44.37
15.007.0568-0 | 53.73
15.007.0568-A | 52.16
15.007.0569-0 | 81.73
15.007.0569-A | 80.16
15.007.0570-0 | 14.78
15.007.0570-A | 14.1
15.007.0572-0 | 15.03
15.007.0572-A | 14.35
15.007.0573-0 | 18.26
15.007.0573-A | 17.58
15.007.0574-0 | 42.15
15.007.0574-A | 41.47
15.007.0575-0 | 40.13
15.007.0575-A | 39.38
15.007.0576-0 | 47.71
15.007.0576-A | 46.96
15.007.0577-0 | 52.96
15.007.0577-A | 52.21
15.007.0578-0 | 107.55
15.007.0578-A | 106.8
15.007.0600-0 | 57.32
15.007.0600-A | 56.51
15.007.0601-0 | 64.48
15.007.0601-A | 63.67
15.007.0602-0 | 70.97
15.007.0602-A | 70.16
15.007.0605-0 | 116.92
15.007.0605-A | 116.11
15.007.0608-0 | 314.98
15.007.0608-A | 314.17
15.007.0609-0 | 379.2
15.007.0609-A | 378.39
15.007.0610-0 | 592.4
15.007.0610-A | 591.59
15.007.0611-0 | 801.04
15.007.0611-A | 800.23
15.007.0615-0 | 1626.37
15.007.0615-A | 1625.56
15.007.0616-0 | 1876.72
15.007.0616-A | 1875.91
15.007.0617-0 | 3720.11
15.007.0617-A | 3719.3
15.007.0640-0 | 56.26
15.007.0640-A | 55.58
15.007.0642-0 | 71.91
15.007.0642-A | 71.23
15.007.0643-0 | 166.59
15.007.0643-A | 165.91
15.007.0645-0 | 61.6
15.007.0645-A | 60.92
15.007.0646-0 | 70.68
15.007.0646-A | 70
15.007.0647-0 | 178.31
15.007.0647-A | 177.63
15.007.0680-0 | 275.01
15.007.0680-A | 272.84
15.007.0682-0 | 423.01
15.007.0682-A | 420.84
15.007.0684-0 | 778.96
15.007.0684-A | 776.79
15.007.0686-0 | 1569.23
15.007.0686-A | 1567.06
15.007.0688-0 | 2086.23
15.007.0688-A | 2084.06
15.007.0689-0 | 2891.23
15.007.0689-A | 2889.06
15.007.0696-0 | 223.72
15.007.0696-A | 218.3
15.007.0697-0 | 296.14
15.007.0697-A | 290.72
15.007.0699-0 | 387.6
15.007.0699-A | 382.18
15.007.0705-0 | 110.29
15.007.0705-A | 99.45
15.007.0710-0 | 119.3
15.007.0710-A | 111.18
15.007.0711-0 | 172.7
15.007.0711-A | 162.95
15.007.0712-0 | 192.4
15.007.0712-A | 181.56
15.008.0010-0 | 2.18
15.008.0010-A | 2.02
15.008.0015-0 | 2.94
15.008.0015-A | 2.73
15.008.0020-0 | 4
15.008.0020-A | 3.73
15.008.0025-0 | 5.77
15.008.0025-A | 5.44
15.008.0030-0 | 7.69
15.008.0030-A | 7.31
15.008.0035-0 | 11.3
15.008.0035-A | 10.86
15.008.0080-0 | 2.64
15.008.0080-A | 2.43
15.008.0085-0 | 3.63
15.008.0085-A | 3.36
15.008.0090-0 | 5.07
15.008.0090-A | 4.74
15.008.0095-0 | 6.8
15.008.0095-A | 6.42
15.008.0100-0 | 10.09
15.008.0100-A | 9.66
15.008.0105-0 | 13.93
15.008.0105-A | 13.45
15.008.0110-0 | 20.84
15.008.0110-A | 20.3
15.008.0112-0 | 28.31
15.008.0112-A | 27.5
15.008.0115-0 | 42.31
15.008.0115-A | 41.23
15.008.0120-0 | 59.25
15.008.0120-A | 57.9
15.008.0125-0 | 75.73
15.008.0125-A | 74.1
15.008.0130-0 | 95.58
15.008.0130-A | 93.68
15.008.0135-0 | 115.62
15.008.0135-A | 113.45
15.008.0140-0 | 139.93
15.008.0140-A | 137.49
15.008.0145-0 | 180.8
15.008.0145-A | 178.09
15.008.0150-0 | 187.96
15.008.0150-A | 184.98
15.008.0155-0 | 5.88
15.008.0155-A | 5.61
15.008.0157-0 | 7.51
15.008.0157-A | 7.24
15.008.0159-0 | 10.44
15.008.0159-A | 10.11
15.008.0161-0 | 12.45
15.008.0161-A | 12.12
15.008.0163-0 | 19.7
15.008.0163-A | 19.32
15.008.0165-0 | 28.66
15.008.0165-A | 28.28
15.008.0167-0 | 45.69
15.008.0167-A | 45.26
15.008.0169-0 | 65.72
15.008.0169-A | 65.29
15.008.0171-0 | 3.07
15.008.0171-A | 2.85
15.008.0173-0 | 4.26
15.008.0173-A | 3.99
15.008.0175-0 | 5.63
15.008.0175-A | 5.31
15.008.0177-0 | 7.57
15.008.0177-A | 7.19
15.008.0179-0 | 10.46
15.008.0179-A | 10.03
15.008.0181-0 | 14.46
15.008.0181-A | 13.97
15.008.0183-0 | 22.38
15.008.0183-A | 21.84
15.008.0185-0 | 31.1
15.008.0185-A | 30.28
15.008.0187-0 | 43.03
15.008.0187-A | 41.94
15.008.0189-0 | 59.94
15.008.0189-A | 58.58
15.008.0191-0 | 76.75
15.008.0191-A | 75.13
15.008.0193-0 | 96.75
15.008.0193-A | 94.85
15.008.0194-0 | 119.8
15.008.0194-A | 117.63
15.008.0197-0 | 143.25
15.008.0197-A | 140.82
15.008.0199-0 | 184.84
15.008.0199-A | 182.13
15.008.0200-0 | 3.04
15.008.0200-A | 2.83
15.008.0205-0 | 4.15
15.008.0205-A | 3.88
15.008.0210-0 | 5.54
15.008.0210-A | 5.21
15.008.0215-0 | 7.17
15.008.0215-A | 6.79
15.008.0220-0 | 10.7
15.008.0220-A | 10.27
15.008.0225-0 | 15.11
15.008.0225-A | 14.62
15.008.0230-0 | 22.1
15.008.0230-A | 21.55
15.008.0232-0 | 30.7
15.008.0232-A | 29.88
15.008.0235-0 | 42.24
15.008.0235-A | 41.15
15.008.0240-0 | 59.22
15.008.0240-A | 57.86
15.008.0245-0 | 75.75
15.008.0245-A | 74.12
15.008.0250-0 | 98.42
15.008.0250-A | 96.53
15.008.0255-0 | 117.91
15.008.0255-A | 115.74
15.008.0260-0 | 131.69
15.008.0260-A | 129.25
15.008.0265-0 | 183.74
15.008.0265-A | 181.03
15.008.0270-0 | 219
15.008.0270-A | 216.02
15.008.0300-0 | 4.55
15.008.0300-A | 4.28
15.008.0301-0 | 6.48
15.008.0301-A | 6.15
15.008.0302-0 | 10.06
15.008.0302-A | 9.57
15.008.0320-0 | 3.62
15.008.0320-A | 3.35
15.008.0321-0 | 4.9
15.008.0321-A | 4.63
15.008.0391-0 | 39.84
15.008.0391-A | 39.3
15.008.0392-0 | 50.3
15.008.0392-A | 49.49
15.008.0393-0 | 65.11
15.008.0393-A | 64.02
15.008.0394-0 | 86.19
15.008.0394-A | 84.84
15.009.0010-0 | 24.78
15.009.0010-A | 23.42
15.009.0015-0 | 31.04
15.009.0015-A | 29.4
15.009.0020-0 | 37.29
15.009.0020-A | 35.64
15.009.0025-0 | 44.22
15.009.0025-A | 42.58
15.009.0100-0 | 1.02
15.009.0100-A | 0.98
15.009.0105-0 | 1.45
15.009.0105-A | 1.4
15.009.0110-0 | 2.2
15.009.0110-A | 2.14
15.009.0115-0 | 3.33
15.009.0115-A | 3.26
15.009.0120-0 | 5.1
15.009.0120-A | 4.99
15.009.0125-0 | 7.92
15.009.0125-A | 7.78
15.009.0130-0 | 12.7
15.009.0130-A | 12.48
15.009.0135-0 | 20.59
15.009.0135-A | 20.15
15.009.0140-0 | 27.52
15.009.0140-A | 27.09
15.009.0143-0 | 38.85
15.009.0143-A | 38.31
15.009.0150-0 | 51.27
15.009.0150-A | 50.68
15.009.0155-0 | 69.93
15.009.0155-A | 69.28
15.010.0010-0 | 1.29
15.010.0010-A | 1.15
15.010.0012-0 | 2.45
15.010.0012-A | 2.23
15.010.0030-0 | 8.47
15.010.0030-A | 8.15
15.010.0031-0 | 13.52
15.010.0031-A | 13.14
15.010.0032-0 | 22.39
15.010.0032-A | 21.96
15.010.0035-0 | 47.23
15.010.0035-A | 45.61
15.010.0036-0 | 83.24
15.010.0036-A | 79.99
15.010.0040-0 | 6.95
15.010.0040-A | 6.63
15.010.0041-0 | 9.8
15.010.0041-A | 9.42
15.010.0042-0 | 17.89
15.010.0042-A | 17.45
15.010.0043-0 | 33.31
15.010.0043-A | 32.77
15.010.0045-0 | 52.57
15.010.0045-A | 51.81
15.010.0046-0 | 73.26
15.010.0046-A | 72.18
15.010.0047-0 | 161.02
15.010.0047-A | 151.27
15.010.0048-0 | 213.87
15.010.0048-A | 200.86
15.010.0060-0 | 3.04
15.010.0060-A | 2.93
15.010.0061-0 | 4.38
15.010.0061-A | 4.22
15.010.0062-0 | 5.78
15.010.0062-A | 5.51
15.010.0063-0 | 7.07
15.010.0063-A | 6.8
15.010.0064-0 | 4.02
15.010.0064-A | 3.91
15.010.0065-0 | 5.94
15.010.0065-A | 5.78
15.010.0066-0 | 7.72
15.010.0066-A | 7.45
15.010.0067-0 | 8.38
15.010.0067-A | 8.11
15.010.0070-0 | 1.22
15.010.0070-A | 1.11
15.010.0071-0 | 2.66
15.010.0071-A | 2.5
15.010.0072-0 | 3.38
15.010.0072-A | 3.11
15.010.0073-0 | 3.7
15.010.0073-A | 3.43
15.010.0100-0 | 73.83
15.010.0100-A | 64.08
15.010.0110-0 | 122.7
15.010.0110-A | 106.45
15.011.0009-0 | 1843.14
15.011.0009-A | 1726.61
15.011.0012-0 | 2022.89
15.011.0012-A | 1893.1
15.011.0014-0 | 2727.45
15.011.0014-A | 2547.82
15.011.0017-0 | 5090.22
15.011.0017-A | 4871.8
15.011.0021-0 | 1110.04
15.011.0021-A | 1008.49
15.011.0024-0 | 1395.98
15.011.0024-A | 1267.35
15.011.0027-0 | 1484.4
15.011.0027-A | 1344.94
15.011.0030-0 | 3208.98
15.011.0030-A | 2989.24
15.011.0070-0 | 15019.39
15.011.0070-A | 14693.28
15.011.0071-0 | 16968.62
15.011.0071-A | 16642.51
15.011.0072-0 | 19524.72
15.011.0072-A | 19198.6
15.011.0073-0 | 24296.4
15.011.0073-A | 23970.28
15.011.0074-0 | 26268.77
15.011.0074-A | 25942.65
15.011.0075-0 | 25691.54
15.011.0075-A | 25151.6
15.011.0076-0 | 30124.34
15.011.0076-A | 29584.41
15.011.0077-0 | 32566.36
15.011.0077-A | 32026.42
15.011.0078-0 | 41234.92
15.011.0078-A | 40694.98
15.011.0079-0 | 45394
15.011.0079-A | 44858.2
15.011.0081-0 | 2755.84
15.011.0081-A | 2624.07
15.011.0084-0 | 3008.28
15.011.0084-A | 2858.97
15.011.0087-0 | 3092.59
15.011.0087-A | 2932.44
15.011.0093-0 | 4473.4
15.011.0093-A | 4235.98
15.011.0130-0 | 16580.07
15.011.0130-A | 15987.82
15.011.0132-0 | 18655.22
15.011.0132-A | 18062.98
15.011.0134-0 | 23365.37
15.011.0134-A | 22773.12
15.011.0136-0 | 24998.29
15.011.0136-A | 24400.33
15.011.0138-0 | 28425.39
15.011.0138-A | 27827.44
15.011.0150-0 | 12513.19
15.011.0150-A | 12129.08
15.011.0152-0 | 13428.32
15.011.0152-A | 13044.21
15.011.0154-0 | 15088.82
15.011.0154-A | 14704.72
15.011.0156-0 | 17151.6
15.011.0156-A | 16764.14
15.011.0158-0 | 19605.13
15.011.0158-A | 19217.67
15.011.0160-0 | 38859.28
15.011.0160-A | 38254.31
15.011.0162-0 | 26183.65
15.011.0162-A | 25789.18
15.012.0060-0 | 23.15
15.012.0060-A | 22.1
15.014.0005-0 | 112.53
15.014.0005-A | 104.33
15.014.0010-0 | 130.86
15.014.0010-A | 122.45
15.014.0015-0 | 154.41
15.014.0015-A | 145.79
15.014.0020-0 | 215.24
15.014.0020-A | 206.4
15.014.0025-0 | 250.81
15.014.0025-A | 241.74
15.014.0030-0 | 328.52
15.014.0030-A | 319.22
15.014.0035-0 | 435.92
15.014.0035-A | 426.38
15.014.0100-0 | 2498.09
15.014.0100-A | 2385.02
15.014.0105-0 | 2890.56
15.014.0105-A | 2739.8
15.014.0115-0 | 3000.6
15.014.0115-A | 2849.85
15.014.0120-0 | 3392.99
15.014.0120-A | 3204.57
15.014.0130-0 | 3503.04
15.014.0130-A | 3314.61
15.014.0140-0 | 4005.63
15.014.0140-A | 3779.51
15.014.0145-0 | 4226.06
15.014.0145-A | 3999.89
15.015.0020-0 | 329.11
15.015.0020-A | 293.06
15.015.0021-0 | 260.53
15.015.0021-A | 234.3
15.015.0022-0 | 442.76
15.015.0022-A | 413.83
15.015.0025-0 | 252.98
15.015.0025-A | 225.81
15.015.0026-0 | 222.7
15.015.0026-A | 200.32
15.015.0027-0 | 387.86
15.015.0027-A | 365.48
15.015.0035-0 | 629.6
15.015.0035-A | 564.74
15.015.0036-0 | 458.82
15.015.0036-A | 418.51
15.015.0037-0 | 664.42
15.015.0037-A | 621.95
15.015.0040-0 | 482.09
15.015.0040-A | 433.73
15.015.0041-0 | 407.05
15.015.0041-A | 370.67
15.015.0042-0 | 637.84
15.015.0042-A | 599.21
15.015.0050-0 | 805.26
15.015.0050-A | 723.63
15.015.0051-0 | 600.41
15.015.0051-A | 548.23
15.015.0052-0 | 936.08
15.015.0052-A | 881.2
15.015.0055-0 | 624.74
15.015.0055-A | 563.39
15.015.0056-0 | 534.79
15.015.0056-A | 487.8
15.015.0057-0 | 899.24
15.015.0057-A | 849.77
15.015.0065-0 | 872.63
15.015.0065-A | 784.95
15.015.0066-0 | 636.63
15.015.0066-A | 583.32
15.015.0067-0 | 1098.31
15.015.0067-A | 1042.29
15.015.0070-0 | 683.72
15.015.0070-A | 616.8
15.015.0071-0 | 581.76
15.015.0071-A | 531.61
15.015.0072-0 | 1063.35
15.015.0072-A | 1010.49
15.015.0080-0 | 988.78
15.015.0080-A | 889.63
15.015.0081-0 | 721.55
15.015.0081-A | 661.69
15.015.0082-0 | 1274.54
15.015.0082-A | 1211.96
15.015.0085-0 | 767.5
15.015.0085-A | 692.82
15.015.0086-0 | 653.47
15.015.0086-A | 597.96
15.015.0087-0 | 1229.94
15.015.0087-A | 1171.72
15.015.0095-0 | 1135.91
15.015.0095-A | 1021.49
15.015.0096-0 | 834.62
15.015.0096-A | 764.39
15.015.0097-0 | 1478.91
15.015.0097-A | 1405.97
15.015.0100-0 | 886.64
15.015.0100-A | 799.82
15.015.0101-0 | 757.7
15.015.0101-A | 692.43
15.015.0102-0 | 1427.86
15.015.0102-A | 1359.89
15.015.0104-0 | 1296.47
15.015.0104-A | 1168.33
15.015.0105-0 | 971.02
15.015.0105-A | 890.62
15.015.0106-0 | 1847.2
15.015.0106-A | 1764.09
15.015.0107-0 | 511.4
15.015.0107-A | 454.19
15.015.0108-0 | 409.19
15.015.0108-A | 366.72
15.015.0109-0 | 786.86
15.015.0109-A | 741.67
15.015.0114-0 | 440.8
15.015.0114-A | 391.14
15.015.0117-0 | 396.04
15.015.0117-A | 353.57
15.015.0118-0 | 779.49
15.015.0118-A | 734.3
15.015.0119-0 | 672.9
15.015.0119-A | 600.46
15.015.0121-0 | 502.56
15.015.0121-A | 454.66
15.015.0122-0 | 988.15
15.015.0122-A | 937.55
15.015.0123-0 | 555.35
15.015.0123-A | 495.48
15.015.0124-0 | 480.76
15.015.0124-A | 432.86
15.015.0126-0 | 984.7
15.015.0126-A | 934.1
15.015.0127-0 | 692.67
15.015.0127-A | 623.01
15.015.0128-0 | 488.26
15.015.0128-A | 448.06
15.015.0129-0 | 1083.9
15.015.0129-A | 1040.81
15.015.0130-0 | 520.68
15.015.0130-A | 470.17
15.015.0131-0 | 431.16
15.015.0131-A | 395.03
15.015.0132-0 | 1027.31
15.015.0132-A | 988.46
15.015.0135-0 | 796.38
15.015.0135-A | 716.39
15.015.0136-0 | 557.9
15.015.0136-A | 512.28
15.015.0137-0 | 1368.44
15.015.0137-A | 1320.11
15.015.0140-0 | 602.84
15.015.0140-A | 544.25
15.015.0141-0 | 498.41
15.015.0141-A | 456.58
15.015.0142-0 | 1189.43
15.015.0142-A | 1144.9
15.015.0150-0 | 924.82
15.015.0150-A | 831.8
15.015.0151-0 | 652.27
15.015.0151-A | 598.52
15.015.0152-0 | 1311.13
15.015.0152-A | 1254.68
15.015.0155-0 | 695.66
15.015.0155-A | 628.17
15.015.0156-0 | 576.31
15.015.0156-A | 527.98
15.015.0157-0 | 1501.05
15.015.0157-A | 1450.02
15.015.0160-0 | 1031.89
15.015.0160-A | 928.54
15.015.0161-0 | 725.27
15.015.0161-A | 666.11
15.015.0162-0 | 1859
15.015.0162-A | 1797.12
15.015.0171-0 | 422.57
15.015.0171-A | 373.81
15.015.0173-0 | 494.93
15.015.0173-A | 440.75
15.015.0175-0 | 576.11
15.015.0175-A | 511.1
15.015.0177-0 | 736.62
15.015.0177-A | 655.35
15.015.0179-0 | 887.81
15.015.0179-A | 795.71
15.015.0184-0 | 141.72
15.015.0184-A | 125.46
15.015.0186-0 | 162.01
15.015.0186-A | 143.05
15.015.0187-0 | 192.41
15.015.0187-A | 170.74
15.015.0188-0 | 243.1
15.015.0188-A | 216.01
15.015.0189-0 | 293.79
15.015.0189-A | 261.29
15.015.0199-0 | 344.49
15.015.0199-A | 306.56
15.015.0201-0 | 293.79
15.015.0201-A | 261.29
15.015.0202-0 | 243.1
15.015.0202-A | 216.01
15.015.0203-0 | 192.41
15.015.0203-A | 170.74
15.015.0205-0 | 209.43
15.015.0205-A | 187.76
15.015.0207-0 | 434.37
15.015.0207-A | 407.28
15.015.0208-0 | 200.14
15.015.0208-A | 194.72
15.015.0213-0 | 292.66
15.015.0213-A | 260.82
15.015.0214-0 | 224.52
15.015.0214-A | 202.5
15.015.0215-0 | 439.42
15.015.0215-A | 414.68
15.015.0220-0 | 395.25
15.015.0220-A | 354.71
15.015.0221-0 | 304.4
15.015.0221-A | 276.95
15.015.0222-0 | 588.71
15.015.0222-A | 558.56
15.015.0225-0 | 458.45
15.015.0225-A | 411.93
15.015.0226-0 | 344.88
15.015.0226-A | 314.73
15.015.0227-0 | 768.04
15.015.0227-A | 735.18
15.015.0250-0 | 322.39
15.015.0250-A | 289.05
15.015.0251-0 | 251.14
15.015.0251-A | 227.63
15.015.0255-0 | 323.36
15.015.0255-A | 290.02
15.015.0256-0 | 252.99
15.015.0256-A | 229.48
15.015.0257-0 | 477.86
15.015.0257-A | 451.63
15.015.0258-0 | 479.71
15.015.0258-A | 453.48
15.015.0260-0 | 254.78
15.015.0260-A | 229.19
15.015.0261-0 | 221.83
15.015.0261-A | 201.03
15.015.0265-0 | 255.75
15.015.0265-A | 230.16
15.015.0266-0 | 223.68
15.015.0266-A | 202.88
15.015.0267-0 | 419.11
15.015.0267-A | 395.6
15.015.0268-0 | 420.96
15.015.0268-A | 397.45
15.015.0270-0 | 433.17
15.015.0270-A | 389.92
15.015.0271-0 | 327.83
15.015.0271-A | 298.9
15.015.0275-0 | 438.2
15.015.0275-A | 394.54
15.015.0276-0 | 331.53
15.015.0276-A | 302.6
15.015.0277-0 | 623.97
15.015.0277-A | 592.33
15.015.0278-0 | 627.67
15.015.0278-A | 596.03
15.015.0280-0 | 348.86
15.015.0280-A | 315.44
15.015.0281-0 | 297.88
15.015.0281-A | 271.65
15.015.0285-0 | 350.8
15.015.0285-A | 317.38
15.015.0286-0 | 301.58
15.015.0286-A | 275.35
15.015.0287-0 | 564.57
15.015.0287-A | 535.64
15.015.0288-0 | 568.27
15.015.0288-A | 539.34
15.015.0290-0 | 559.66
15.015.0290-A | 505.67
15.015.0291-0 | 414.06
15.015.0291-A | 379.71
15.015.0295-0 | 562.57
15.015.0295-A | 508.58
15.015.0296-0 | 419.61
15.015.0296-A | 385.26
15.015.0297-0 | 849.03
15.015.0297-A | 811.97
15.015.0298-0 | 854.58
15.015.0298-A | 817.52
15.015.0300-0 | 444.9
15.015.0300-A | 403.67
15.015.0301-0 | 375.89
15.015.0301-A | 344.25
15.015.0305-0 | 447.81
15.015.0305-A | 406.58
15.015.0306-0 | 381.44
15.015.0306-A | 349.8
15.015.0307-0 | 781.43
15.015.0307-A | 747.08
15.015.0308-0 | 786.98
15.015.0308-A | 752.63
15.015.0310-0 | 675.34
15.015.0310-A | 611.02
15.015.0311-0 | 492.56
15.015.0311-A | 452.79
15.015.0315-0 | 662.18
15.015.0315-A | 600.13
15.015.0316-0 | 499.96
15.015.0316-A | 460.19
15.015.0317-0 | 1066.37
15.015.0317-A | 1023.9
15.015.0318-0 | 1073.77
15.015.0318-A | 1031.3
15.015.0320-0 | 537
15.015.0320-A | 487.96
15.015.0321-0 | 449.96
15.015.0321-A | 412.9
15.015.0325-0 | 540.88
15.015.0325-A | 491.84
15.015.0326-0 | 457.36
15.015.0326-A | 420.3
15.015.0327-0 | 994.34
15.015.0327-A | 954.57
15.015.0328-0 | 1001.74
15.015.0328-A | 961.97
15.015.0400-0 | 211.71
15.015.0400-A | 188.24
15.016.0010-0 | 313.88
15.016.0010-A | 284.52
15.016.0015-0 | 282.49
15.016.0015-A | 254.7
15.016.0030-0 | 592.65
15.016.0030-A | 543.18
15.016.0045-0 | 761.14
15.016.0045-A | 699.26
15.016.0060-0 | 818.39
15.016.0060-A | 752.36
15.016.0075-0 | 958.83
15.016.0075-A | 880.43
15.016.0090-0 | 1085.28
15.016.0090-A | 996.32
15.016.0105-0 | 1252.07
15.016.0105-A | 1150
15.016.0111-0 | 431.27
15.016.0111-A | 391.07
15.016.0114-0 | 550.52
15.016.0114-A | 504.9
15.016.0119-0 | 642.49
15.016.0119-A | 591.28
15.016.0130-0 | 749.37
15.016.0130-A | 689.27
15.016.0145-0 | 1296.13
15.016.0145-A | 1226.58
15.016.0160-0 | 1469.35
15.016.0160-A | 1389.32
15.016.0170-0 | 498.73
15.016.0170-A | 444.55
15.016.0172-0 | 582.41
15.016.0172-A | 522.81
15.016.0174-0 | 663.59
15.016.0174-A | 593.16
15.016.0176-0 | 845.77
15.016.0176-A | 759.09
15.016.0178-0 | 1044.52
15.016.0178-A | 947
15.016.0190-0 | 302.04
15.016.0190-A | 275.38
15.016.0193-0 | 394.51
15.016.0193-A | 362.43
15.016.0196-0 | 488.95
15.016.0196-A | 451.46
15.016.0199-0 | 579.45
15.016.0199-A | 536.54
15.017.0155-0 | 13.92
15.017.0155-A | 12.57
15.017.0160-0 | 14.83
15.017.0160-A | 13.31
15.017.0165-0 | 17.52
15.017.0165-A | 15.84
15.017.0170-0 | 21.26
15.017.0170-A | 19.41
15.017.0175-0 | 28.14
15.017.0175-A | 26.14
15.017.0180-0 | 33.14
15.017.0180-A | 30.97
15.017.0185-0 | 43.49
15.017.0185-A | 41.16
15.017.0190-0 | 52.2
15.017.0190-A | 49.65
15.017.0195-0 | 78
15.017.0195-A | 74.64
15.017.0200-0 | 98.67
15.017.0200-A | 94.98
15.017.0205-0 | 114.61
15.017.0205-A | 110.6
15.017.0210-0 | 173.16
15.017.0210-A | 168.83
15.017.0215-0 | 203.58
15.017.0215-A | 198.92
15.017.0220-0 | 223.22
15.017.0220-A | 218.12
15.017.0225-0 | 42.96
15.017.0225-A | 41.6
15.017.0230-0 | 96.68
15.017.0230-A | 95.17
15.017.0235-0 | 166.94
15.017.0235-A | 165.1
15.017.0240-0 | 11.01
15.017.0240-A | 9.66
15.017.0245-0 | 11.15
15.017.0245-A | 9.8
15.017.0250-0 | 11.28
15.017.0250-A | 9.92
15.017.0255-0 | 11.18
15.017.0255-A | 9.83
15.017.0260-0 | 11.15
15.017.0260-A | 9.8
15.017.0265-0 | 13.2
15.017.0265-A | 11.68
15.017.0270-0 | 13.08
15.017.0270-A | 11.56
15.017.0275-0 | 14.52
15.017.0275-A | 12.84
15.017.0280-0 | 18.77
15.017.0280-A | 16.92
15.017.0285-0 | 19.88
15.017.0285-A | 18.03
15.017.0290-0 | 21.69
15.017.0290-A | 19.69
15.017.0295-0 | 28.02
15.017.0295-A | 25.85
15.017.0300-0 | 30.91
15.017.0300-A | 28.74
15.017.0305-0 | 33.23
15.017.0305-A | 31.06
15.017.0310-0 | 44.94
15.017.0310-A | 42.61
15.017.0315-0 | 62.23
15.017.0315-A | 59.69
15.017.0320-0 | 14.78
15.017.0320-A | 13.43
15.017.0325-0 | 17.92
15.017.0325-A | 16.4
15.017.0327-0 | 19.92
15.017.0327-A | 18.35
15.017.0330-0 | 21.99
15.017.0330-A | 20.37
15.017.0331-0 | 24.35
15.017.0331-A | 22.67
15.017.0332-0 | 30.41
15.017.0332-A | 28.68
15.017.0333-0 | 35.43
15.017.0333-A | 33.64
15.017.0335-0 | 41.31
15.017.0335-A | 39.46
15.017.0337-0 | 47.69
15.017.0337-A | 45.74
15.017.0338-0 | 62.58
15.017.0338-A | 60.58
15.017.0340-0 | 81.44
15.017.0340-A | 79.27
15.018.0010-0 | 14.69
15.018.0010-A | 14.07
15.018.0015-0 | 16.06
15.018.0015-A | 15.28
15.018.0020-0 | 20.05
15.018.0020-A | 19.11
15.018.0025-0 | 13.69
15.018.0025-A | 13.07
15.018.0030-0 | 16.06
15.018.0030-A | 15.28
15.018.0035-0 | 18.94
15.018.0035-A | 18
15.018.0040-0 | 12.72
15.018.0040-A | 12.1
15.018.0050-0 | 14.59
15.018.0050-A | 13.81
15.018.0055-0 | 18.61
15.018.0055-A | 17.67
15.018.0060-0 | 13.69
15.018.0060-A | 13.07
15.018.0065-0 | 15.49
15.018.0065-A | 14.71
15.018.0070-0 | 16.48
15.018.0070-A | 15.54
15.018.0072-0 | 49.84
15.018.0072-A | 48.74
15.018.0075-0 | 13.69
15.018.0075-A | 13.07
15.018.0080-0 | 13.43
15.018.0080-A | 12.65
15.018.0085-0 | 18.24
15.018.0085-A | 17.3
15.018.0090-0 | 15.49
15.018.0090-A | 14.87
15.018.0095-0 | 18.47
15.018.0095-A | 17.69
15.018.0100-0 | 23.05
15.018.0100-A | 22.11
15.018.0102-0 | 21.27
15.018.0102-A | 20.33
15.018.0103-0 | 55.4
15.018.0103-A | 54.15
15.018.0105-0 | 14.88
15.018.0105-A | 14.26
15.018.0110-0 | 14
15.018.0110-A | 13.22
15.018.0115-0 | 20.39
15.018.0115-A | 19.45
15.018.0117-0 | 9.21
15.018.0117-A | 8.59
15.018.0118-0 | 10.39
15.018.0118-A | 9.61
15.018.0119-0 | 11.57
15.018.0119-A | 10.63
15.018.0120-0 | 7.17
15.018.0120-A | 6.52
15.018.0125-0 | 7.31
15.018.0125-A | 6.66
15.018.0130-0 | 8.01
15.018.0130-A | 7.36
15.018.0133-0 | 37.46
15.018.0133-A | 33.67
15.018.0136-0 | 18.14
15.018.0136-A | 15.94
15.018.0140-0 | 55.76
15.018.0140-A | 53.56
15.018.0145-0 | 116.12
15.018.0145-A | 113.77
15.018.0150-0 | 192.14
15.018.0150-A | 189.63
15.018.0155-0 | 324.71
15.018.0155-A | 322.04
15.018.0160-0 | 825.19
15.018.0160-A | 822.36
15.018.0165-0 | 1139.94
15.018.0165-A | 1136.8
15.018.0170-0 | 3456.88
15.018.0170-A | 3453.42
15.018.0175-0 | 77
15.018.0175-A | 71.58
15.018.0180-0 | 38.24
15.018.0180-A | 35.8
15.018.0250-0 | 26.05
15.018.0250-A | 23.34
15.018.0255-0 | 28.14
15.018.0255-A | 25.43
15.018.0260-0 | 41.6
15.018.0260-A | 38.73
15.018.0265-0 | 43.11
15.018.0265-A | 40.24
15.018.0270-0 | 44.56
15.018.0270-A | 41.69
15.018.0275-0 | 64.77
15.018.0275-A | 61.79
15.018.0280-0 | 76.6
15.018.0280-A | 73.62
15.018.0300-0 | 39.6
15.018.0300-A | 35.23
15.018.0305-0 | 40.65
15.018.0305-A | 36.26
15.018.0310-0 | 47.58
15.018.0310-A | 42.72
15.018.0315-0 | 52.29
15.018.0315-A | 47.4
15.018.0320-0 | 61.31
15.018.0320-A | 56.38
15.018.0325-0 | 85.69
15.018.0325-A | 80.2
15.018.0330-0 | 99.24
15.018.0330-A | 93.64
15.018.0450-0 | 93.66
15.018.0450-A | 88.24
15.018.0455-0 | 91.5
15.018.0455-A | 86.08
15.018.0460-0 | 114.7
15.018.0460-A | 109.28
15.018.0465-0 | 112.35
15.018.0465-A | 106.93
15.018.0466-0 | 72.08
15.018.0466-A | 66.67
15.018.0467-0 | 77.75
15.018.0467-A | 72.34
15.018.0468-0 | 84.72
15.018.0468-A | 79.3
15.018.0469-0 | 89.2
15.018.0469-A | 83.78
15.018.0470-0 | 110.43
15.018.0470-A | 105.01
15.018.0471-0 | 136.46
15.018.0471-A | 131.04
15.018.0472-0 | 83.41
15.018.0472-A | 77.99
15.018.0473-0 | 90.82
15.018.0473-A | 85.4
15.018.0474-0 | 96.86
15.018.0474-A | 91.44
15.018.0475-0 | 120.29
15.018.0475-A | 114.87
15.018.0476-0 | 148.94
15.018.0476-A | 143.52
15.018.0477-0 | 90.16
15.018.0477-A | 84.75
15.018.0478-0 | 93.94
15.018.0478-A | 88.52
15.018.0479-0 | 98.79
15.018.0479-A | 93.38
15.018.0480-0 | 124.24
15.018.0480-A | 118.82
15.018.0481-0 | 152.46
15.018.0481-A | 147.05
15.018.0482-0 | 54.03
15.018.0482-A | 48.61
15.018.0483-0 | 58.51
15.018.0483-A | 53.09
15.018.0484-0 | 64.08
15.018.0484-A | 58.66
15.018.0485-0 | 67.46
15.018.0485-A | 62.04
15.018.0486-0 | 84.67
15.018.0486-A | 79.25
15.018.0487-0 | 105.88
15.018.0487-A | 100.46
15.018.0488-0 | 62.98
15.018.0488-A | 57.57
15.018.0489-0 | 68.78
15.018.0489-A | 63.36
15.018.0490-0 | 73.47
15.018.0490-A | 68.05
15.018.0491-0 | 92.63
15.018.0491-A | 87.21
15.018.0492-0 | 115.94
15.018.0492-A | 110.52
15.018.0493-0 | 68.78
15.018.0493-A | 63.36
15.018.0494-0 | 71.93
15.018.0494-A | 66.51
15.018.0495-0 | 74.95
15.018.0495-A | 69.54
15.018.0496-0 | 95.69
15.018.0496-A | 90.28
15.018.0497-0 | 118.93
15.018.0497-A | 113.51
15.018.0498-0 | 78.63
15.018.0498-A | 73.22
15.018.0499-0 | 88.67
15.018.0499-A | 83.25
15.018.0500-0 | 99.98
15.018.0500-A | 94.56
15.018.0501-0 | 108.83
15.018.0501-A | 103.41
15.018.0502-0 | 146.38
15.018.0502-A | 140.96
15.018.0503-0 | 183.47
15.018.0503-A | 178.05
15.018.0504-0 | 94.32
15.018.0504-A | 88.91
15.018.0505-0 | 106.18
15.018.0505-A | 100.76
15.018.0506-0 | 116.49
15.018.0506-A | 111.07
15.018.0507-0 | 156.24
15.018.0507-A | 150.82
15.018.0508-0 | 195.95
15.018.0508-A | 190.53
15.018.0509-0 | 101.08
15.018.0509-A | 95.66
15.018.0510-0 | 109.2
15.018.0510-A | 103.78
15.018.0511-0 | 118.42
15.018.0511-A | 113
15.018.0512-0 | 160.19
15.018.0512-A | 154.77
15.018.0513-0 | 199.47
15.018.0513-A | 194.05
15.018.0514-0 | 59.49
15.018.0514-A | 54.07
15.018.0515-0 | 67.6
15.018.0515-A | 62.19
15.018.0516-0 | 76.8
15.018.0516-A | 71.38
15.018.0517-0 | 83.82
15.018.0517-A | 78.4
15.018.0518-0 | 114.63
15.018.0518-A | 109.21
15.018.0519-0 | 145.05
15.018.0519-A | 139.63
15.018.0520-0 | 72.08
15.018.0520-A | 66.66
15.018.0521-0 | 81.5
15.018.0521-A | 76.08
15.018.0522-0 | 89.83
15.018.0522-A | 84.41
15.018.0523-0 | 122.58
15.018.0523-A | 117.16
15.018.0524-0 | 155.12
15.018.0524-A | 149.7
15.018.0525-0 | 77.88
15.018.0525-A | 72.46
15.018.0526-0 | 84.65
15.018.0526-A | 79.23
15.018.0527-0 | 91.31
15.018.0527-A | 85.89
15.018.0528-0 | 125.65
15.018.0528-A | 120.23
15.018.0529-0 | 158.11
15.018.0529-A | 152.69
15.018.0540-0 | 78.63
15.018.0540-A | 73.22
15.018.0550-0 | 88.67
15.018.0550-A | 83.25
15.018.0551-0 | 98.66
15.018.0551-A | 93.24
15.018.0552-0 | 108.83
15.018.0552-A | 103.41
15.018.0554-0 | 146.38
15.018.0554-A | 140.96
15.018.0555-0 | 183.44
15.018.0555-A | 178.02
15.018.0556-0 | 95.64
15.018.0556-A | 90.22
15.018.0557-0 | 106.18
15.018.0557-A | 100.76
15.018.0558-0 | 116.48
15.018.0558-A | 111.07
15.018.0560-0 | 156.24
15.018.0560-A | 150.82
15.018.0561-0 | 195.91
15.018.0561-A | 190.49
15.018.0562-0 | 99.49
15.018.0562-A | 94.08
15.018.0563-0 | 109.15
15.018.0563-A | 103.74
15.018.0564-0 | 120.16
15.018.0564-A | 114.74
15.018.0566-0 | 160.19
15.018.0566-A | 154.77
15.018.0567-0 | 199.46
15.018.0567-A | 194.04
15.018.0568-0 | 59.49
15.018.0568-A | 54.07
15.018.0570-0 | 67.6
15.018.0570-A | 62.19
15.018.0571-0 | 75.69
15.018.0571-A | 70.27
15.018.0572-0 | 83.82
15.018.0572-A | 78.4
15.018.0574-0 | 114.63
15.018.0574-A | 109.21
15.018.0575-0 | 145.03
15.018.0575-A | 139.61
15.018.0576-0 | 73.18
15.018.0576-A | 67.76
15.018.0577-0 | 81.5
15.018.0577-A | 76.08
15.018.0578-0 | 89.83
15.018.0578-A | 84.41
15.018.0580-0 | 122.58
15.018.0580-A | 117.16
15.018.0581-0 | 155.08
15.018.0581-A | 149.67
15.018.0582-0 | 76.56
15.018.0582-A | 71.14
15.018.0583-0 | 84.64
15.018.0583-A | 79.22
15.018.0584-0 | 92.76
15.018.0584-A | 87.34
15.018.0586-0 | 125.65
15.018.0586-A | 120.23
15.018.0587-0 | 158.09
15.018.0587-A | 152.68
15.018.0588-0 | 26.52
15.018.0588-A | 23.81
15.018.0590-0 | 28.6
15.018.0590-A | 25.89
15.018.0591-0 | 31.15
15.018.0591-A | 28.44
15.018.0592-0 | 34.08
15.018.0592-A | 31.37
15.018.0594-0 | 41.04
15.018.0594-A | 38.33
15.018.0595-0 | 54.47
15.018.0595-A | 51.76
15.018.0596-0 | 31.44
15.018.0596-A | 28.74
15.018.0597-0 | 34.32
15.018.0597-A | 31.61
15.018.0598-0 | 37.58
15.018.0598-A | 34.87
15.018.0600-0 | 45.29
15.018.0600-A | 42.59
15.018.0601-0 | 60.41
15.018.0601-A | 57.71
15.018.0602-0 | 33.4
15.018.0602-A | 30.69
15.018.0603-0 | 36.17
15.018.0603-A | 33.46
15.018.0604-0 | 38.9
15.018.0604-A | 36.19
15.018.0606-0 | 52.44
15.018.0606-A | 49.73
15.018.0607-0 | 60.46
15.018.0607-A | 57.75
15.018.0608-0 | 28.21
15.018.0608-A | 25.5
15.018.0610-0 | 32.05
15.018.0610-A | 29.34
15.018.0611-0 | 36.49
15.018.0611-A | 33.78
15.018.0612-0 | 41.46
15.018.0612-A | 38.75
15.018.0614-0 | 53.95
15.018.0614-A | 51.24
15.018.0615-0 | 88.79
15.018.0615-A | 86.08
15.018.0616-0 | 36.07
15.018.0616-A | 33.36
15.018.0617-0 | 40.57
15.018.0617-A | 37.86
15.018.0618-0 | 46.17
15.018.0618-A | 43.46
15.018.0620-0 | 54.8
15.018.0620-A | 52.09
15.018.0621-0 | 104.72
15.018.0621-A | 102.01
15.018.0622-0 | 34.39
15.018.0622-A | 31.68
15.018.0623-0 | 42.92
15.018.0623-A | 40.21
15.018.0624-0 | 48.43
15.018.0624-A | 45.72
15.018.0626-0 | 58.27
15.018.0626-A | 55.56
15.018.0627-0 | 96
15.018.0627-A | 93.29
15.018.0628-0 | 26.39
15.018.0628-A | 23.68
15.018.0630-0 | 28.51
15.018.0630-A | 25.8
15.018.0631-0 | 30.44
15.018.0631-A | 27.73
15.018.0632-0 | 32.47
15.018.0632-A | 29.76
15.018.0634-0 | 36.26
15.018.0634-A | 33.55
15.018.0635-0 | 40.14
15.018.0635-A | 37.43
15.018.0636-0 | 29.46
15.018.0636-A | 26.75
15.018.0637-0 | 32.98
15.018.0637-A | 30.27
15.018.0638-0 | 35.26
15.018.0638-A | 32.55
15.018.0640-0 | 38.78
15.018.0640-A | 36.07
15.018.0641-0 | 42.63
15.018.0641-A | 39.92
15.018.0642-0 | 33.89
15.018.0642-A | 31.18
15.018.0643-0 | 36.02
15.018.0643-A | 33.31
15.018.0644-0 | 38.2
15.018.0644-A | 35.49
15.018.0646-0 | 41.53
15.018.0646-A | 38.82
15.018.0647-0 | 45.39
15.018.0647-A | 42.68
15.018.0648-0 | 26.1
15.018.0648-A | 23.39
15.018.0650-0 | 28.12
15.018.0650-A | 25.41
15.018.0651-0 | 29.96
15.018.0651-A | 27.25
15.018.0652-0 | 31.9
15.018.0652-A | 29.19
15.018.0654-0 | 35.54
15.018.0654-A | 32.83
15.018.0655-0 | 39.21
15.018.0655-A | 36.5
15.018.0656-0 | 29.46
15.018.0656-A | 26.75
15.018.0657-0 | 32.98
15.018.0657-A | 30.27
15.018.0658-0 | 35.26
15.018.0658-A | 32.55
15.018.0660-0 | 38.82
15.018.0660-A | 36.11
15.018.0661-0 | 42.63
15.018.0661-A | 39.92
15.018.0662-0 | 33.25
15.018.0662-A | 30.54
15.018.0663-0 | 35.28
15.018.0663-A | 32.57
15.018.0664-0 | 37.46
15.018.0664-A | 34.75
15.018.0666-0 | 37.39
15.018.0666-A | 34.68
15.018.0667-0 | 44.21
15.018.0667-A | 41.5
15.018.0668-0 | 33.51
15.018.0668-A | 30.8
15.018.0670-0 | 33.79
15.018.0670-A | 31.08
15.018.0671-0 | 37.21
15.018.0671-A | 34.5
15.018.0672-0 | 40.11
15.018.0672-A | 37.4
15.018.0674-0 | 49.25
15.018.0674-A | 46.54
15.018.0675-0 | 60.64
15.018.0675-A | 57.93
15.018.0676-0 | 40.08
15.018.0676-A | 37.37
15.018.0677-0 | 43.37
15.018.0677-A | 40.67
15.018.0678-0 | 46.42
15.018.0678-A | 43.71
15.018.0680-0 | 51.6
15.018.0680-A | 48.89
15.018.0681-0 | 58.55
15.018.0681-A | 55.84
15.018.0682-0 | 45.4
15.018.0682-A | 42.69
15.018.0683-0 | 48.09
15.018.0683-A | 45.38
15.018.0684-0 | 54.82
15.018.0684-A | 52.11
15.018.0686-0 | 46.61
15.018.0686-A | 43.9
15.018.0687-0 | 71.38
15.018.0687-A | 68.67
15.018.0688-0 | 26.18
15.018.0688-A | 23.47
15.018.0690-0 | 36.25
15.018.0690-A | 33.54
15.018.0691-0 | 39.35
15.018.0691-A | 36.64
15.018.0692-0 | 41.92
15.018.0692-A | 39.21
15.018.0694-0 | 40.82
15.018.0694-A | 38.11
15.018.0695-0 | 56.34
15.018.0695-A | 53.63
15.018.0696-0 | 41.35
15.018.0696-A | 38.64
15.018.0697-0 | 37.16
15.018.0697-A | 34.45
15.018.0698-0 | 52.75
15.018.0698-A | 50.05
15.018.0700-0 | 47.24
15.018.0700-A | 44.53
15.018.0701-0 | 53.84
15.018.0701-A | 51.13
15.018.0702-0 | 38.83
15.018.0702-A | 36.12
15.018.0703-0 | 43.47
15.018.0703-A | 40.76
15.018.0704-0 | 48.62
15.018.0704-A | 45.91
15.018.0706-0 | 46.4
15.018.0706-A | 43.69
15.018.0707-0 | 58.45
15.018.0707-A | 55.74
15.018.0708-0 | 26.12
15.018.0708-A | 23.41
15.018.0710-0 | 35.95
15.018.0710-A | 33.24
15.018.0711-0 | 45.92
15.018.0711-A | 43.21
15.018.0712-0 | 51.23
15.018.0712-A | 48.52
15.018.0714-0 | 53.41
15.018.0714-A | 50.7
15.018.0715-0 | 67.52
15.018.0715-A | 64.81
15.018.0716-0 | 49.46
15.018.0716-A | 46.75
15.018.0717-0 | 47.18
15.018.0717-A | 44.47
15.018.0718-0 | 60.89
15.018.0718-A | 58.18
15.018.0720-0 | 61.64
15.018.0720-A | 58.93
15.018.0721-0 | 78.6
15.018.0721-A | 75.89
15.018.0722-0 | 55.82
15.018.0722-A | 53.11
15.018.0723-0 | 50.11
15.018.0723-A | 47.4
15.018.0724-0 | 70
15.018.0724-A | 67.29
15.018.0726-0 | 66.35
15.018.0726-A | 63.64
15.018.0727-0 | 84.87
15.018.0727-A | 82.16
15.018.0728-0 | 38.78
15.018.0728-A | 36.07
15.018.0730-0 | 41.69
15.018.0730-A | 38.98
15.018.0731-0 | 45.53
15.018.0731-A | 42.82
15.018.0732-0 | 52.92
15.018.0732-A | 50.21
15.018.0734-0 | 67.07
15.018.0734-A | 64.36
15.018.0735-0 | 86.82
15.018.0735-A | 84.11
15.018.0736-0 | 44.41
15.018.0736-A | 41.7
15.018.0737-0 | 51.24
15.018.0737-A | 48.53
15.018.0738-0 | 59
15.018.0738-A | 56.29
15.018.0740-0 | 77.11
15.018.0740-A | 74.4
15.018.0741-0 | 97.48
15.018.0741-A | 94.78
15.018.0742-0 | 48
15.018.0742-A | 45.29
15.018.0743-0 | 50.11
15.018.0743-A | 47.4
15.018.0744-0 | 66.76
15.018.0744-A | 64.05
15.018.0746-0 | 79.28
15.018.0746-A | 76.57
15.018.0747-0 | 96
15.018.0747-A | 93.29
15.018.0748-0 | 39.71
15.018.0748-A | 37
15.018.0750-0 | 43.71
15.018.0750-A | 41
15.018.0751-0 | 55.45
15.018.0751-A | 52.74
15.018.0752-0 | 65.33
15.018.0752-A | 62.62
15.018.0754-0 | 85.72
15.018.0754-A | 83.01
15.018.0755-0 | 97.54
15.018.0755-A | 94.83
15.018.0756-0 | 52.8
15.018.0756-A | 50.09
15.018.0757-0 | 59.11
15.018.0757-A | 56.4
15.018.0758-0 | 64.22
15.018.0758-A | 61.51
15.018.0760-0 | 83.26
15.018.0760-A | 80.55
15.018.0761-0 | 135.58
15.018.0761-A | 132.87
15.018.0762-0 | 55.97
15.018.0762-A | 53.26
15.018.0763-0 | 49.11
15.018.0763-A | 46.4
15.018.0764-0 | 62.09
15.018.0764-A | 59.38
15.018.0766-0 | 92.34
15.018.0766-A | 89.63
15.018.0767-0 | 117.63
15.018.0767-A | 114.92
15.018.0768-0 | 42.94
15.018.0768-A | 40.24
15.018.0770-0 | 50.6
15.018.0770-A | 47.89
15.018.0771-0 | 57.53
15.018.0771-A | 54.82
15.018.0772-0 | 66
15.018.0772-A | 63.29
15.018.0774-0 | 76.7
15.018.0774-A | 73.99
15.018.0775-0 | 150.44
15.018.0775-A | 147.73
15.018.0776-0 | 52.77
15.018.0776-A | 50.06
15.018.0777-0 | 62.45
15.018.0777-A | 59.74
15.018.0778-0 | 71.32
15.018.0778-A | 68.61
15.018.0780-0 | 101.58
15.018.0780-A | 98.87
15.018.0781-0 | 160.8
15.018.0781-A | 158.09
15.018.0782-0 | 48.15
15.018.0782-A | 45.44
15.018.0783-0 | 67.57
15.018.0783-A | 64.86
15.018.0784-0 | 68.14
15.018.0784-A | 65.43
15.018.0786-0 | 62.81
15.018.0786-A | 60.1
15.018.0787-0 | 171.16
15.018.0787-A | 168.45
15.018.0788-0 | 62.9
15.018.0788-A | 60.19
15.018.0790-0 | 71.03
15.018.0790-A | 68.32
15.018.0791-0 | 79.91
15.018.0791-A | 77.2
15.018.0792-0 | 89.79
15.018.0792-A | 87.08
15.018.0794-0 | 115.68
15.018.0794-A | 112.97
15.018.0795-0 | 160.33
15.018.0795-A | 157.62
15.018.0796-0 | 77.37
15.018.0796-A | 74.66
15.018.0797-0 | 86.51
15.018.0797-A | 83.8
15.018.0798-0 | 52.37
15.018.0798-A | 49.66
15.018.0800-0 | 109.72
15.018.0800-A | 107.01
15.018.0801-0 | 168
15.018.0801-A | 165.29
15.018.0802-0 | 83.97
15.018.0802-A | 81.26
15.018.0803-0 | 92.85
15.018.0803-A | 90.14
15.018.0804-0 | 102.73
15.018.0804-A | 100.02
15.018.0806-0 | 115.58
15.018.0806-A | 112.87
15.018.0807-0 | 175.68
15.018.0807-A | 172.98
15.018.0808-0 | 26.85
15.018.0808-A | 24.14
15.018.0810-0 | 30.85
15.018.0810-A | 28.14
15.018.0811-0 | 34.75
15.018.0811-A | 32.04
15.018.0812-0 | 40.07
15.018.0812-A | 37.36
15.018.0814-0 | 53.41
15.018.0814-A | 50.7
15.018.0815-0 | 86.82
15.018.0815-A | 84.11
15.018.0816-0 | 33.67
15.018.0816-A | 30.96
15.018.0817-0 | 38.78
15.018.0817-A | 36.07
15.018.0818-0 | 44.82
15.018.0818-A | 42.11
15.018.0820-0 | 60.93
15.018.0820-A | 58.22
15.018.0821-0 | 88.42
15.018.0821-A | 85.71
15.018.0822-0 | 35.74
15.018.0822-A | 33.03
15.018.0823-0 | 41.04
15.018.0823-A | 38.33
15.018.0824-0 | 47.27
15.018.0824-A | 44.56
15.018.0826-0 | 63.15
15.018.0826-A | 60.44
15.018.0827-0 | 96
15.018.0827-A | 93.29
15.018.0828-0 | 30.24
15.018.0828-A | 27.53
15.018.0830-0 | 33.81
15.018.0830-A | 31.1
15.018.0831-0 | 37.94
15.018.0831-A | 35.23
15.018.0832-0 | 42.82
15.018.0832-A | 40.11
15.018.0834-0 | 57.25
15.018.0834-A | 54.54
15.018.0835-0 | 95.4
15.018.0835-A | 92.69
15.018.0836-0 | 37.04
15.018.0836-A | 34.33
15.018.0837-0 | 41.57
15.018.0837-A | 38.86
15.018.0838-0 | 47.09
15.018.0838-A | 44.38
15.018.0840-0 | 58.71
15.018.0840-A | 56.01
15.018.0841-0 | 98.2
15.018.0841-A | 95.49
15.018.0842-0 | 38.7
15.018.0842-A | 35.99
15.018.0843-0 | 43.2
15.018.0843-A | 40.49
15.018.0844-0 | 48.64
15.018.0844-A | 45.93
15.018.0846-0 | 64.04
15.018.0846-A | 61.33
15.018.0847-0 | 106.14
15.018.0847-A | 103.43
15.018.0848-0 | 39.82
15.018.0848-A | 37.11
15.018.0850-0 | 45.15
15.018.0850-A | 42.44
15.018.0851-0 | 51.24
15.018.0851-A | 48.53
15.018.0852-0 | 58.6
15.018.0852-A | 55.89
15.018.0854-0 | 70.45
15.018.0854-A | 67.74
15.018.0855-0 | 94.59
15.018.0855-A | 91.88
15.018.0856-0 | 49.32
15.018.0856-A | 46.61
15.018.0857-0 | 58.85
15.018.0857-A | 56.14
15.018.0858-0 | 62.4
15.018.0858-A | 59.69
15.018.0860-0 | 73.91
15.018.0860-A | 71.2
15.018.0861-0 | 119.35
15.018.0861-A | 116.64
15.018.0862-0 | 52.75
15.018.0862-A | 50.05
15.018.0863-0 | 58.85
15.018.0863-A | 56.14
15.018.0864-0 | 66.21
15.018.0864-A | 63.5
15.018.0866-0 | 83.07
15.018.0866-A | 80.36
15.018.0867-0 | 119.35
15.018.0867-A | 116.64
15.018.0870-0 | 30.28
15.018.0870-A | 27.57
15.018.0871-0 | 37.79
15.018.0871-A | 35.08
15.018.0872-0 | 32.68
15.018.0872-A | 29.97
15.018.0873-0 | 39.26
15.018.0873-A | 36.55
15.018.0874-0 | 38.37
15.018.0874-A | 35.66
15.018.0875-0 | 35.33
15.018.0875-A | 32.62
15.018.0881-0 | 50.71
15.018.0881-A | 48
15.018.0882-0 | 57.64
15.018.0882-A | 54.94
15.018.0883-0 | 55.89
15.018.0883-A | 53.18
15.018.0884-0 | 40.22
15.018.0884-A | 37.51
15.018.0885-0 | 87.18
15.018.0885-A | 84.47
15.018.0887-0 | 87.18
15.018.0887-A | 84.47
15.018.0888-0 | 140.42
15.018.0888-A | 137.71
15.018.0889-0 | 84
15.018.0889-A | 81.29
15.018.0890-0 | 73.49
15.018.0890-A | 70.78
15.018.0898-0 | 36.67
15.018.0898-A | 33.96
15.018.0900-0 | 41.19
15.018.0900-A | 38.48
15.018.0901-0 | 44.66
15.018.0901-A | 41.95
15.018.0902-0 | 46.14
15.018.0902-A | 43.43
15.018.0904-0 | 62.67
15.018.0904-A | 59.96
15.018.0905-0 | 99.05
15.018.0905-A | 96.34
15.018.0906-0 | 54.17
15.018.0906-A | 51.46
15.018.0907-0 | 48.8
15.018.0907-A | 46.09
15.018.0908-0 | 70.28
15.018.0908-A | 67.57
15.018.0910-0 | 68.9
15.018.0910-A | 66.19
15.018.0911-0 | 102.93
15.018.0911-A | 100.22
15.018.0912-0 | 46.08
15.018.0912-A | 43.37
15.018.0913-0 | 50.43
15.018.0913-A | 47.72
15.018.0914-0 | 54.78
15.018.0914-A | 52.07
15.018.0916-0 | 58.63
15.018.0916-A | 55.92
15.018.0917-0 | 99.05
15.018.0917-A | 96.34
15.018.0918-0 | 48
15.018.0918-A | 45.29
15.018.0920-0 | 54.65
15.018.0920-A | 51.94
15.018.0921-0 | 69.35
15.018.0921-A | 66.64
15.018.0922-0 | 75.22
15.018.0922-A | 72.51
15.018.0924-0 | 76.7
15.018.0924-A | 73.99
15.018.0925-0 | 113.44
15.018.0925-A | 110.73
15.018.0926-0 | 61.08
15.018.0926-A | 58.37
15.018.0927-0 | 66.2
15.018.0927-A | 63.49
15.018.0928-0 | 71.13
15.018.0928-A | 68.42
15.018.0930-0 | 72.14
15.018.0930-A | 69.44
15.018.0931-0 | 118.03
15.018.0931-A | 115.32
15.018.0932-0 | 64.04
15.018.0932-A | 61.33
15.018.0933-0 | 68.92
15.018.0933-A | 66.21
15.018.0934-0 | 86.91
15.018.0934-A | 84.2
15.018.0936-0 | 72.53
15.018.0936-A | 69.82
15.018.0937-0 | 113.44
15.018.0937-A | 110.73
15.018.0938-0 | 9.68
15.018.0938-A | 8.6
15.018.0940-0 | 9.82
15.018.0940-A | 8.74
15.018.0941-0 | 10.35
15.018.0941-A | 9.27
15.018.0942-0 | 11.82
15.018.0942-A | 10.74
15.018.0944-0 | 11.69
15.018.0944-A | 10.61
15.018.0945-0 | 12.13
15.018.0945-A | 11.05
15.018.0946-0 | 10.35
15.018.0946-A | 9.26
15.018.0947-0 | 10.97
15.018.0947-A | 9.88
15.018.0948-0 | 11.35
15.018.0948-A | 10.26
15.018.0950-0 | 12.72
15.018.0950-A | 11.64
15.018.0951-0 | 13.63
15.018.0951-A | 12.55
15.018.0952-0 | 10.88
15.018.0952-A | 9.8
15.018.0953-0 | 11.35
15.018.0953-A | 10.27
15.018.0954-0 | 12.05
15.018.0954-A | 10.97
15.018.0956-0 | 13.55
15.018.0956-A | 12.47
15.018.0957-0 | 14.87
15.018.0957-A | 13.79
15.018.0958-0 | 11.21
15.018.0958-A | 10.13
15.018.0960-0 | 11.66
15.018.0960-A | 10.58
15.018.0961-0 | 12.59
15.018.0961-A | 11.51
15.018.0962-0 | 14.05
15.018.0962-A | 12.97
15.018.0964-0 | 15.35
15.018.0964-A | 14.27
15.018.0965-0 | 15.42
15.018.0965-A | 14.33
15.018.0966-0 | 12.04
15.018.0966-A | 10.95
15.018.0967-0 | 13.09
15.018.0967-A | 12
15.018.0968-0 | 14.22
15.018.0968-A | 13.14
15.018.0970-0 | 16.11
15.018.0970-A | 15.03
15.018.0971-0 | 18.26
15.018.0971-A | 17.18
15.018.0972-0 | 13.7
15.018.0972-A | 12.61
15.018.0973-0 | 14.57
15.018.0973-A | 13.48
15.018.0974-0 | 15.44
15.018.0974-A | 14.35
15.018.0976-0 | 18.56
15.018.0976-A | 17.48
15.018.0977-0 | 20.3
15.018.0977-A | 19.21
15.018.0978-0 | 10.69
15.018.0978-A | 9.61
15.018.0980-0 | 11.35
15.018.0980-A | 10.27
15.018.0981-0 | 11.97
15.018.0981-A | 10.89
15.018.0982-0 | 12.58
15.018.0982-A | 11.5
15.018.0984-0 | 13.99
15.018.0984-A | 12.91
15.018.0985-0 | 15.37
15.018.0985-A | 14.29
15.018.0986-0 | 12.9
15.018.0986-A | 11.82
15.018.0987-0 | 14.12
15.018.0987-A | 13.03
15.018.0988-0 | 15.08
15.018.0988-A | 14
15.018.0990-0 | 16.85
15.018.0990-A | 15.77
15.018.0991-0 | 18.64
15.018.0991-A | 17.55
15.018.0992-0 | 13.04
15.018.0992-A | 11.96
15.018.0993-0 | 15.42
15.018.0993-A | 14.34
15.018.0994-0 | 16.25
15.018.0994-A | 15.17
15.018.0996-0 | 19.23
15.018.0996-A | 18.15
15.018.0997-0 | 24.48
15.018.0997-A | 23.4
15.018.0998-0 | 10.47
15.018.0998-A | 9.39
15.018.1000-0 | 10.26
15.018.1000-A | 9.18
15.018.1001-0 | 12.75
15.018.1001-A | 11.67
15.018.1002-0 | 13.78
15.018.1002-A | 12.7
15.018.1004-0 | 17.56
15.018.1004-A | 16.47
15.018.1005-0 | 20.22
15.018.1005-A | 19.14
15.018.1006-0 | 12.12
15.018.1006-A | 11.04
15.018.1007-0 | 13.31
15.018.1007-A | 12.22
15.018.1008-0 | 15.64
15.018.1008-A | 14.55
15.018.1010-0 | 18.34
15.018.1010-A | 17.26
15.018.1011-0 | 21.02
15.018.1011-A | 19.94
15.018.1012-0 | 12.53
15.018.1012-A | 11.45
15.018.1013-0 | 14.88
15.018.1013-A | 13.8
15.018.1014-0 | 14.56
15.018.1014-A | 13.47
15.018.1016-0 | 16.75
15.018.1016-A | 15.67
15.018.1017-0 | 21.63
15.018.1017-A | 20.54
15.019.0010-0 | 52.25
15.019.0010-A | 50.68
15.019.0015-0 | 60.53
15.019.0015-A | 58.8
15.019.0020-0 | 8.18
15.019.0020-A | 7.56
15.019.0025-0 | 14.94
15.019.0025-A | 14.16
15.019.0030-0 | 17.57
15.019.0030-A | 16.63
15.019.0035-0 | 15.61
15.019.0035-A | 14.67
15.019.0040-0 | 18.27
15.019.0040-A | 17.02
15.019.0045-0 | 20.33
15.019.0045-A | 19.08
15.019.0050-0 | 11.6
15.019.0050-A | 10.98
15.019.0052-0 | 12.57
15.019.0052-A | 11.95
15.019.0055-0 | 8.49
15.019.0055-A | 7.87
15.019.0057-0 | 10.34
15.019.0057-A | 9.72
15.019.0060-0 | 32.18
15.019.0060-A | 29.04
15.019.0065-0 | 90.28
15.019.0065-A | 84.86
15.019.0068-0 | 9.2
15.019.0068-A | 8.58
15.019.0069-0 | 8.31
15.019.0069-A | 7.69
15.019.0070-0 | 1.84
15.019.0070-A | 1.75
15.019.0081-0 | 14.92
15.019.0081-A | 14.3
15.019.0082-0 | 15
15.019.0082-A | 14.38
15.019.0090-0 | 23.5
15.019.0090-A | 22.88
15.019.0095-0 | 25.2
15.019.0095-A | 24.58
15.019.0100-0 | 16.1
15.019.0100-A | 15.48
15.019.0110-0 | 15
15.019.0110-A | 14.38
15.020.0010-0 | 5.65
15.020.0010-A | 5.18
15.020.0027-0 | 8.33
15.020.0027-A | 8.18
15.020.0028-0 | 3.2
15.020.0028-A | 3.05
15.020.0029-0 | 9.66
15.020.0029-A | 9.35
15.020.0031-0 | 19.33
15.020.0031-A | 19.02
15.020.0033-0 | 9.66
15.020.0033-A | 9.35
15.020.0034-0 | 14.61
15.020.0034-A | 14.3
15.020.0036-0 | 11.81
15.020.0036-A | 11.5
15.020.0037-0 | 38.4
15.020.0037-A | 38.09
15.020.0038-0 | 19.5
15.020.0038-A | 19.19
15.020.0039-0 | 22.45
15.020.0039-A | 22.14
15.020.0040-0 | 22.98
15.020.0040-A | 22.67
15.020.0041-0 | 15.95
15.020.0041-A | 15.33
15.020.0042-0 | 17.06
15.020.0042-A | 16.44
15.020.0044-0 | 23.02
15.020.0044-A | 22.55
15.020.0045-0 | 23.23
15.020.0045-A | 22.76
15.020.0050-0 | 40.44
15.020.0050-A | 39.82
15.020.0055-0 | 52.12
15.020.0055-A | 51.5
15.020.0058-0 | 19.8
15.020.0058-A | 19.33
15.020.0060-0 | 37.52
15.020.0060-A | 37.05
15.020.0061-0 | 45.28
15.020.0061-A | 44.81
15.020.0070-0 | 35.56
15.020.0070-A | 34.94
15.020.0072-0 | 29.51
15.020.0072-A | 28.89
15.020.0075-0 | 40.85
15.020.0075-A | 40.23
15.020.0078-0 | 43.33
15.020.0078-A | 42.71
15.020.0080-0 | 56.59
15.020.0080-A | 55.97
15.020.0090-0 | 64.9
15.020.0090-A | 64.28
15.020.0095-0 | 72.43
15.020.0095-A | 71.81
15.020.0100-0 | 334.3
15.020.0100-A | 333.68
15.020.0150-0 | 9.71
15.020.0150-A | 9.56
15.020.0153-0 | 9
15.020.0153-A | 8.85
15.020.0155-0 | 10.91
15.020.0155-A | 10.76
15.020.0156-0 | 9.23
15.020.0156-A | 9.08
15.020.0158-0 | 21.67
15.020.0158-A | 21.52
15.020.0160-0 | 24.76
15.020.0160-A | 24.61
15.020.0163-0 | 58.75
15.020.0163-A | 58.6
15.020.0165-0 | 40.3
15.020.0165-A | 40.15
15.020.0168-0 | 38.83
15.020.0168-A | 38.68
15.020.0170-0 | 19.61
15.020.0170-A | 19.46
15.020.0173-0 | 23.42
15.020.0173-A | 23.27
15.020.0175-0 | 146.89
15.020.0175-A | 146.74
15.020.0178-0 | 17.3
15.020.0178-A | 17.15
15.020.0200-0 | 11.37
15.020.0200-A | 11.22
15.020.0205-0 | 15.28
15.020.0205-A | 15.13
15.020.0210-0 | 27.85
15.020.0210-A | 27.7
15.020.0215-0 | 33.82
15.020.0215-A | 33.67
15.020.0220-0 | 47.52
15.020.0220-A | 47.37
15.028.0001-0 | 520.88
15.028.0001-A | 462.5
15.028.0003-0 | 543.47
15.028.0003-A | 482.38
15.028.0005-0 | 572.83
15.028.0005-A | 509.04
15.028.0010-0 | 653.4
15.028.0010-A | 584.19
15.028.0015-0 | 682.86
15.028.0015-A | 610.94
15.028.0017-0 | 710.03
15.028.0017-A | 635.4
15.028.0018-0 | 753.87
15.028.0018-A | 673.39
15.028.0020-0 | 776.45
15.028.0020-A | 693.27
15.028.0025-0 | 863.49
15.028.0025-A | 771.75
15.028.0028-0 | 950.53
15.028.0028-A | 850.22
15.029.0010-0 | 44.69
15.029.0010-A | 41.44
15.029.0011-0 | 45.54
15.029.0011-A | 42.29
15.029.0012-0 | 54.76
15.029.0012-A | 51.51
15.029.0013-0 | 70.66
15.029.0013-A | 67.41
15.029.0014-0 | 83.68
15.029.0014-A | 79.89
15.029.0015-0 | 127.28
15.029.0015-A | 123.49
15.029.0016-0 | 234.55
15.029.0016-A | 230.21
15.029.0017-0 | 348.3
15.029.0017-A | 343.96
15.029.0018-0 | 593.44
15.029.0018-A | 588.02
15.029.0019-0 | 44.42
15.029.0019-A | 41.17
15.029.0020-0 | 45.88
15.029.0020-A | 42.63
15.029.0021-0 | 67.51
15.029.0021-A | 64.26
15.029.0022-0 | 91.2
15.029.0022-A | 87.95
15.029.0023-0 | 100.5
15.029.0023-A | 96.71
15.029.0024-0 | 182.9
15.029.0024-A | 179.11
15.029.0049-0 | 53.17
15.029.0049-A | 49.92
15.029.0050-0 | 60.59
15.029.0050-A | 57.34
15.029.0051-0 | 107.35
15.029.0051-A | 104.1
15.029.0052-0 | 106.81
15.029.0052-A | 103.02
15.029.0053-0 | 140.29
15.029.0053-A | 136.5
15.029.0054-0 | 248.4
15.029.0054-A | 244.06
15.029.0055-0 | 427.96
15.029.0055-A | 423.62
15.029.0056-0 | 751.71
15.029.0056-A | 746.29
15.029.0080-0 | 58.28
15.029.0080-A | 55.03
15.029.0081-0 | 63.53
15.029.0081-A | 60.28
15.029.0082-0 | 85.72
15.029.0082-A | 82.47
15.029.0083-0 | 93.71
15.029.0083-A | 89.92
15.029.0084-0 | 146.17
15.029.0084-A | 142.38
15.029.0085-0 | 184.93
15.029.0085-A | 180.59
15.029.0086-0 | 301.29
15.029.0086-A | 296.95
15.029.0087-0 | 611.51
15.029.0087-A | 606.09
15.029.0100-0 | 78.29
15.029.0100-A | 75.04
15.029.0101-0 | 97.66
15.029.0101-A | 94.41
15.029.0102-0 | 134.11
15.029.0102-A | 130.86
15.029.0103-0 | 151.07
15.029.0103-A | 147.28
15.029.0104-0 | 200.26
15.029.0104-A | 196.47
15.029.0105-0 | 357.03
15.029.0105-A | 352.69
15.029.0106-0 | 423.36
15.029.0106-A | 419.02
15.029.0107-0 | 777.27
15.029.0107-A | 771.85
15.030.0030-0 | 33.51
15.030.0030-A | 30.26
15.030.0032-0 | 36.73
15.030.0032-A | 33.48
15.030.0034-0 | 44.73
15.030.0034-A | 41.48
15.030.0036-0 | 56.29
15.030.0036-A | 52.5
15.030.0038-0 | 61.7
15.030.0038-A | 57.91
15.030.0040-0 | 87.92
15.030.0040-A | 84.13
15.030.0050-0 | 49.22
15.030.0050-A | 45.97
15.030.0052-0 | 54.22
15.030.0052-A | 50.97
15.030.0054-0 | 87.12
15.030.0054-A | 83.33
15.030.0056-0 | 88.25
15.030.0056-A | 84.46
15.030.0058-0 | 128.2
15.030.0058-A | 124.41
15.030.0070-0 | 49.22
15.030.0070-A | 45.97
15.030.0072-0 | 58.77
15.030.0072-A | 55.52
15.030.0074-0 | 76.61
15.030.0074-A | 72.82
15.030.0076-0 | 79.73
15.030.0076-A | 75.94
15.030.0078-0 | 110.38
15.030.0078-A | 106.59
15.030.0080-0 | 49.22
15.030.0080-A | 45.97
15.030.0082-0 | 58.77
15.030.0082-A | 55.52
15.030.0084-0 | 76.61
15.030.0084-A | 72.82
15.030.0086-0 | 79.73
15.030.0086-A | 75.94
15.030.0088-0 | 110.38
15.030.0088-A | 106.59
15.031.0010-0 | 18.84
15.031.0010-A | 18.21
15.031.0011-0 | 26.58
15.031.0011-A | 25.82
15.031.0012-0 | 37.24
15.031.0012-A | 36.38
15.031.0013-0 | 41.29
15.031.0013-A | 40.31
15.031.0014-0 | 52.77
15.031.0014-A | 51.63
15.031.0015-0 | 72.88
15.031.0015-A | 71.53
15.031.0016-0 | 86.38
15.031.0016-A | 84.87
15.031.0017-0 | 100.64
15.031.0017-A | 99.01
15.031.0018-0 | 147.05
15.031.0018-A | 145.15
15.031.0019-0 | 20.26
15.031.0019-A | 19.63
15.031.0020-0 | 28.67
15.031.0020-A | 27.92
15.031.0021-0 | 40.32
15.031.0021-A | 39.45
15.031.0022-0 | 44.69
15.031.0022-A | 43.71
15.031.0023-0 | 57.19
15.031.0023-A | 56.05
15.031.0024-0 | 79.15
15.031.0024-A | 77.8
15.031.0025-0 | 93.89
15.031.0025-A | 92.37
15.031.0026-0 | 109.48
15.031.0026-A | 107.86
15.031.0027-0 | 160.33
15.031.0027-A | 158.44
15.031.0030-0 | 232.35
15.031.0030-A | 230.29
15.031.0032-0 | 290.05
15.031.0032-A | 287.88
15.031.0036-0 | 212.63
15.031.0036-A | 210.57
15.031.0038-0 | 265.16
15.031.0038-A | 262.99
15.034.0010-0 | 15.21
15.034.0010-A | 14.45
15.034.0011-0 | 20.05
15.034.0011-A | 19.18
15.034.0012-0 | 23.53
15.034.0012-A | 22.56
15.034.0013-0 | 30.13
15.034.0013-A | 28.99
15.034.0014-0 | 40.83
15.034.0014-A | 39.48
15.034.0015-0 | 68.73
15.034.0015-A | 67.22
15.034.0016-0 | 81.22
15.034.0016-A | 79.6
15.034.0017-0 | 118.11
15.034.0017-A | 116.21
15.034.0020-0 | 16.17
15.034.0020-A | 15.41
15.034.0021-0 | 21.4
15.034.0021-A | 20.53
15.034.0022-0 | 25.15
15.034.0022-A | 24.18
15.034.0023-0 | 32.29
15.034.0023-A | 31.16
15.034.0024-0 | 43.9
15.034.0024-A | 42.55
15.034.0025-0 | 74.47
15.034.0025-A | 72.95
15.034.0026-0 | 88.13
15.034.0026-A | 86.5
15.034.0027-0 | 128.5
15.034.0027-A | 126.6
15.035.0010-0 | 23.03
15.035.0010-A | 22.41
15.035.0011-0 | 34.05
15.035.0011-A | 33.29
15.035.0012-0 | 36.95
15.035.0012-A | 36.09
15.035.0013-0 | 62.64
15.035.0013-A | 61.66
15.035.0014-0 | 73.34
15.035.0014-A | 72.2
15.035.0015-0 | 85.81
15.035.0015-A | 84.46
15.035.0016-0 | 146.21
15.035.0016-A | 144.75
15.035.0017-0 | 169.58
15.035.0017-A | 167.95
15.035.0020-0 | 24.87
15.035.0020-A | 24.24
15.035.0021-0 | 36.89
15.035.0021-A | 36.13
15.035.0022-0 | 40
15.035.0022-A | 39.13
15.035.0023-0 | 68.17
15.035.0023-A | 67.2
15.035.0024-0 | 79.82
15.035.0024-A | 78.68
15.035.0025-0 | 93.38
15.035.0025-A | 92.03
15.035.0026-0 | 159.74
15.035.0026-A | 158.28
15.035.0027-0 | 185.32
15.035.0027-A | 183.69
15.036.0001-0 | 13.97
15.036.0001-A | 13.22
15.036.0002-0 | 18.97
15.036.0002-A | 18.16
15.036.0003-0 | 28.26
15.036.0003-A | 27.39
15.036.0010-0 | 10.79
15.036.0010-A | 10.24
15.036.0011-0 | 13.32
15.036.0011-A | 12.67
15.036.0012-0 | 23.89
15.036.0012-A | 23.13
15.036.0013-0 | 36.04
15.036.0013-A | 35.07
15.036.0014-0 | 48.56
15.036.0014-A | 47.37
15.036.0015-0 | 64.34
15.036.0015-A | 62.93
15.036.0016-0 | 80.14
15.036.0016-A | 78.51
15.036.0017-0 | 97.91
15.036.0017-A | 96.02
15.036.0018-0 | 11.46
15.036.0018-A | 10.92
15.036.0019-0 | 14.16
15.036.0019-A | 13.51
15.036.0020-0 | 25.71
15.036.0020-A | 24.95
15.036.0021-0 | 32.49
15.036.0021-A | 31.62
15.036.0022-0 | 38.92
15.036.0022-A | 37.94
15.036.0023-0 | 52.53
15.036.0023-A | 51.33
15.036.0024-0 | 69.72
15.036.0024-A | 68.31
15.036.0025-0 | 86.93
15.036.0025-A | 85.31
15.036.0026-0 | 106.28
15.036.0026-A | 104.39
15.036.0027-0 | 9.1
15.036.0027-A | 8.34
15.036.0028-0 | 9.89
15.036.0028-A | 9.08
15.036.0029-0 | 14.83
15.036.0029-A | 13.96
15.036.0030-0 | 19.88
15.036.0030-A | 18.91
15.036.0031-0 | 22.2
15.036.0031-A | 21.01
15.036.0032-0 | 33.25
15.036.0032-A | 31.84
15.036.0033-0 | 53.54
15.036.0033-A | 51.91
15.036.0034-0 | 64.59
15.036.0034-A | 62.69
15.036.0035-0 | 96.14
15.036.0035-A | 93.97
15.036.0036-0 | 9.44
15.036.0036-A | 8.69
15.036.0037-0 | 10.27
15.036.0037-A | 9.46
15.036.0038-0 | 15.66
15.036.0038-A | 14.8
15.036.0039-0 | 21.14
15.036.0039-A | 20.16
15.036.0040-0 | 23.53
15.036.0040-A | 22.34
15.036.0041-0 | 35.52
15.036.0041-A | 34.11
15.036.0042-0 | 57.67
15.036.0042-A | 56.05
15.036.0043-0 | 69.63
15.036.0043-A | 67.73
15.036.0044-0 | 104.13
15.036.0044-A | 101.96
15.036.0045-0 | 12.99
15.036.0045-A | 12.02
15.036.0046-0 | 18.42
15.036.0046-A | 17.23
15.036.0047-0 | 25.9
15.036.0047-A | 24.27
15.036.0048-0 | 28.72
15.036.0048-A | 26.82
15.036.0049-0 | 13.56
15.036.0049-A | 12.58
15.036.0050-0 | 19.37
15.036.0050-A | 18.18
15.036.0051-0 | 27.27
15.036.0051-A | 25.65
15.036.0052-0 | 30.17
15.036.0052-A | 28.27
15.036.0053-0 | 65.21
15.036.0053-A | 62.88
15.036.0060-0 | 6.47
15.036.0060-A | 5.92
15.036.0061-0 | 8.13
15.036.0061-A | 7.48
15.036.0062-0 | 9.51
15.036.0062-A | 8.75
15.036.0063-0 | 10.42
15.036.0063-A | 9.56
15.036.0064-0 | 11.39
15.036.0064-A | 10.42
15.036.0065-0 | 18.73
15.036.0065-A | 17.53
15.036.0066-0 | 28.11
15.036.0066-A | 26.7
15.036.0067-0 | 30.26
15.036.0067-A | 28.64
15.036.0068-0 | 45.12
15.036.0068-A | 43.23
15.036.0069-0 | 6.71
15.036.0069-A | 6.17
15.036.0070-0 | 8.46
15.036.0070-A | 7.81
15.036.0071-0 | 9.89
15.036.0071-A | 9.14
15.036.0072-0 | 10.82
15.036.0072-A | 9.95
15.036.0073-0 | 11.8
15.036.0073-A | 10.83
15.036.0074-0 | 19.71
15.036.0074-A | 18.51
15.036.0075-0 | 29.87
15.036.0075-A | 28.46
15.036.0076-0 | 32.07
15.036.0076-A | 30.45
15.036.0077-0 | 48.22
15.036.0077-A | 46.32
15.036.0079-0 | 4.85
15.036.0079-A | 4.42
15.036.0080-0 | 6.01
15.036.0080-A | 5.47
15.036.0081-0 | 26.62
15.036.0081-A | 25.81
15.036.0082-0 | 40.71
15.036.0082-A | 39.73
15.036.0084-0 | 63.54
15.036.0084-A | 62.56
15.036.0086-0 | 28.68
15.036.0086-A | 27.87
15.036.0088-0 | 44.05
15.036.0088-A | 43.07
15.036.0090-0 | 69.16
15.036.0090-A | 68.19
15.036.0092-0 | 85.75
15.036.0092-A | 84.77
15.036.0100-0 | 51.1
15.036.0100-A | 48.82
15.036.0105-0 | 102.44
15.036.0105-A | 97.84
15.036.0110-0 | 153.32
15.036.0110-A | 146.46
15.036.0130-0 | 38.96
15.036.0130-A | 38.09
15.036.0135-0 | 33.63
15.036.0135-A | 32.76
15.036.0140-0 | 2.68
15.036.0140-A | 2.51
15.036.0141-0 | 2.99
15.036.0141-A | 2.83
15.036.0143-0 | 4.43
15.036.0143-A | 4.26
15.037.0010-0 | 6.38
15.037.0010-A | 6.11
15.037.0011-0 | 9.84
15.037.0011-A | 9.52
15.037.0012-0 | 11.91
15.037.0012-A | 11.53
15.037.0013-0 | 15.11
15.037.0013-A | 14.67
15.037.0014-0 | 17.98
15.037.0014-A | 17.49
15.037.0015-0 | 22.85
15.037.0015-A | 22.25
15.037.0016-0 | 28
15.037.0016-A | 27.3
15.037.0017-0 | 43.6
15.037.0017-A | 42.79
15.038.0001-0 | 11.37
15.038.0001-A | 11.37
15.038.0002-0 | 15.6
15.038.0002-A | 15.6
15.038.0003-0 | 20.9
15.038.0003-A | 20.9
15.038.0004-0 | 29.62
15.038.0004-A | 29.62
15.038.0005-0 | 34.17
15.038.0005-A | 34.17
15.038.0006-0 | 42.98
15.038.0006-A | 42.98
15.038.0010-0 | 0.56
15.038.0010-A | 0.56
15.038.0011-0 | 2.97
15.038.0011-A | 2.97
15.038.0012-0 | 3.63
15.038.0012-A | 3.63
15.038.0013-0 | 5.75
15.038.0013-A | 5.75
15.038.0014-0 | 5.8
15.038.0014-A | 5.8
15.038.0015-0 | 7.02
15.038.0015-A | 7.02
15.038.0016-0 | 7.56
15.038.0016-A | 7.56
15.038.0017-0 | 7.86
15.038.0017-A | 7.86
15.038.0018-0 | 14.59
15.038.0018-A | 14.59
15.038.0019-0 | 15.25
15.038.0019-A | 15.25
15.038.0020-0 | 16.33
15.038.0020-A | 16.33
15.038.0030-0 | 1.49
15.038.0030-A | 1.49
15.038.0031-0 | 2.24
15.038.0031-A | 2.24
15.038.0032-0 | 3.44
15.038.0032-A | 3.44
15.038.0033-0 | 10.09
15.038.0033-A | 10.09
15.038.0034-0 | 12.48
15.038.0034-A | 12.48
15.038.0035-0 | 24.17
15.038.0035-A | 24.17
15.038.0036-0 | 31.58
15.038.0036-A | 31.58
15.038.0040-0 | 4.25
15.038.0040-A | 4.25
15.038.0041-0 | 5.39
15.038.0041-A | 5.39
15.038.0042-0 | 8.43
15.038.0042-A | 8.43
15.038.0043-0 | 14.65
15.038.0043-A | 14.65
15.038.0044-0 | 20.9
15.038.0044-A | 20.9
15.038.0045-0 | 38.71
15.038.0045-A | 38.71
15.038.0050-0 | 5.38
15.038.0050-A | 5.38
15.038.0051-0 | 6.63
15.038.0051-A | 6.63
15.038.0052-0 | 7.43
15.038.0052-A | 7.43
15.038.0053-0 | 8.53
15.038.0053-A | 8.53
15.038.0054-0 | 17.07
15.038.0054-A | 17.07
15.038.0055-0 | 19.09
15.038.0055-A | 19.09
15.038.0056-0 | 111.16
15.038.0056-A | 111.16
15.038.0057-0 | 125.69
15.038.0057-A | 125.69
15.038.0058-0 | 217.87
15.038.0058-A | 217.87
15.038.0060-0 | 4.03
15.038.0060-A | 4.03
15.038.0061-0 | 4.24
15.038.0061-A | 4.24
15.038.0062-0 | 10.62
15.038.0062-A | 10.62
15.038.0063-0 | 12.74
15.038.0063-A | 12.74
15.038.0064-0 | 17.94
15.038.0064-A | 17.94
15.038.0065-0 | 31.52
15.038.0065-A | 31.52
15.038.0070-0 | 1.72
15.038.0070-A | 1.72
15.038.0071-0 | 2.24
15.038.0071-A | 2.24
15.038.0072-0 | 4.57
15.038.0072-A | 4.57
15.038.0073-0 | 10.81
15.038.0073-A | 10.81
15.038.0074-0 | 12.07
15.038.0074-A | 12.07
15.038.0075-0 | 24.23
15.038.0075-A | 24.23
15.038.0080-0 | 2.92
15.038.0080-A | 2.92
15.038.0081-0 | 4.66
15.038.0081-A | 4.66
15.038.0085-0 | 4.72
15.038.0085-A | 4.72
15.038.0086-0 | 5.86
15.038.0086-A | 5.86
15.038.0087-0 | 7.02
15.038.0087-A | 7.02
15.038.0088-0 | 8.92
15.038.0088-A | 8.92
15.038.0089-0 | 10.72
15.038.0089-A | 10.72
15.038.0090-0 | 11.22
15.038.0090-A | 11.22
15.038.0100-0 | 1.08
15.038.0100-A | 1.08
15.038.0101-0 | 1.79
15.038.0101-A | 1.79
15.038.0102-0 | 3.93
15.038.0102-A | 3.93
15.038.0103-0 | 6.81
15.038.0103-A | 6.81
15.038.0104-0 | 7.46
15.038.0104-A | 7.46
15.038.0105-0 | 15.04
15.038.0105-A | 15.04
15.038.0106-0 | 23.6
15.038.0106-A | 23.6
15.038.0107-0 | 33.94
15.038.0107-A | 33.94
15.038.0108-0 | 42.91
15.038.0108-A | 42.91
15.038.0115-0 | 3.41
15.038.0115-A | 3.41
15.038.0116-0 | 4.57
15.038.0116-A | 4.57
15.038.0120-0 | 10.31
15.038.0120-A | 10.31
15.038.0121-0 | 14.09
15.038.0121-A | 14.09
15.038.0122-0 | 37.81
15.038.0122-A | 37.81
15.038.0130-0 | 0.53
15.038.0130-A | 0.53
15.038.0131-0 | 0.73
15.038.0131-A | 0.73
15.038.0132-0 | 2.96
15.038.0132-A | 2.96
15.038.0133-0 | 5.95
15.038.0133-A | 5.95
15.038.0134-0 | 9.09
15.038.0134-A | 9.09
15.038.0135-0 | 13.26
15.038.0135-A | 13.26
15.038.0140-0 | 0.55
15.038.0140-A | 0.55
15.038.0141-0 | 0.84
15.038.0141-A | 0.84
15.038.0142-0 | 2.35
15.038.0142-A | 2.35
15.038.0143-0 | 2.62
15.038.0143-A | 2.62
15.038.0144-0 | 7.01
15.038.0144-A | 7.01
15.038.0145-0 | 9.8
15.038.0145-A | 9.8
15.038.0150-0 | 2.26
15.038.0150-A | 2.26
15.038.0151-0 | 3.66
15.038.0151-A | 3.66
15.038.0152-0 | 11.96
15.038.0152-A | 11.96
15.038.0153-0 | 15.34
15.038.0153-A | 15.34
15.038.0154-0 | 20.6
15.038.0154-A | 20.6
15.038.0155-0 | 33.32
15.038.0155-A | 33.32
15.038.0160-0 | 7.94
15.038.0160-A | 7.94
15.038.0161-0 | 9.4
15.038.0161-A | 9.4
15.038.0162-0 | 19.14
15.038.0162-A | 19.14
15.038.0165-0 | 11.02
15.038.0165-A | 11.02
15.038.0166-0 | 20.9
15.038.0166-A | 20.9
15.038.0170-0 | 6
15.038.0170-A | 6
15.038.0171-0 | 7.66
15.038.0171-A | 7.66
15.038.0172-0 | 15.56
15.038.0172-A | 15.56
15.038.0173-0 | 24.2
15.038.0173-A | 24.2
15.038.0174-0 | 30.97
15.038.0174-A | 30.97
15.038.0175-0 | 34.12
15.038.0175-A | 34.12
15.038.0176-0 | 113.86
15.038.0176-A | 113.86
15.038.0177-0 | 156.36
15.038.0177-A | 156.36
15.038.0178-0 | 246.66
15.038.0178-A | 246.66
15.038.0185-0 | 9.51
15.038.0185-A | 9.51
15.038.0186-0 | 13.6
15.038.0186-A | 13.6
15.038.0190-0 | 14.03
15.038.0190-A | 14.03
15.038.0200-0 | 0.67
15.038.0200-A | 0.67
15.038.0201-0 | 0.74
15.038.0201-A | 0.74
15.038.0202-0 | 1.53
15.038.0202-A | 1.53
15.038.0203-0 | 3.1
15.038.0203-A | 3.1
15.038.0204-0 | 7.16
15.038.0204-A | 7.16
15.038.0205-0 | 8.26
15.038.0205-A | 8.26
15.038.0206-0 | 3.83
15.038.0206-A | 3.83
15.038.0207-0 | 10.06
15.038.0207-A | 10.06
15.038.0208-0 | 17.43
15.038.0208-A | 17.43
15.038.0209-0 | 23.58
15.038.0209-A | 23.58
15.038.0210-0 | 40.02
15.038.0210-A | 40.02
15.038.0215-0 | 9.55
15.038.0215-A | 9.55
15.038.0216-0 | 15.57
15.038.0216-A | 15.57
15.038.0217-0 | 17.26
15.038.0217-A | 17.26
15.038.0218-0 | 18.9
15.038.0218-A | 18.9
15.038.0219-0 | 30.68
15.038.0219-A | 30.68
15.038.0220-0 | 177.73
15.038.0220-A | 177.73
15.038.0221-0 | 248.12
15.038.0221-A | 248.12
15.038.0222-0 | 222.18
15.038.0222-A | 222.18
15.038.0230-0 | 17.92
15.038.0230-A | 17.92
15.038.0231-0 | 19.99
15.038.0231-A | 19.99
15.038.0232-0 | 29.56
15.038.0232-A | 29.56
15.038.0233-0 | 33.87
15.038.0233-A | 33.87
15.038.0234-0 | 57.94
15.038.0234-A | 57.94
15.038.0235-0 | 195.07
15.038.0235-A | 195.07
15.038.0236-0 | 263.31
15.038.0236-A | 263.31
15.038.0237-0 | 376.94
15.038.0237-A | 376.94
15.038.0240-0 | 8.1
15.038.0240-A | 8.1
15.038.0241-0 | 11.08
15.038.0241-A | 11.08
15.038.0242-0 | 16.48
15.038.0242-A | 16.48
15.038.0243-0 | 24.41
15.038.0243-A | 24.41
15.038.0244-0 | 25.08
15.038.0244-A | 25.08
15.038.0245-0 | 40.53
15.038.0245-A | 40.53
15.038.0250-0 | 0.44
15.038.0250-A | 0.44
15.038.0251-0 | 0.79
15.038.0251-A | 0.79
15.038.0252-0 | 1.75
15.038.0252-A | 1.75
15.038.0253-0 | 3.14
15.038.0253-A | 3.14
15.038.0254-0 | 5.51
15.038.0254-A | 5.51
15.038.0255-0 | 5.51
15.038.0255-A | 5.51
15.038.0256-0 | 13.76
15.038.0256-A | 13.76
15.038.0257-0 | 64.11
15.038.0257-A | 64.11
15.038.0260-0 | 2.41
15.038.0260-A | 2.41
15.038.0261-0 | 3.53
15.038.0261-A | 3.53
15.038.0262-0 | 3.09
15.038.0262-A | 3.09
15.038.0263-0 | 4.32
15.038.0263-A | 4.32
15.038.0264-0 | 3.66
15.038.0264-A | 3.66
15.038.0265-0 | 4.89
15.038.0265-A | 4.89
15.038.0266-0 | 8.74
15.038.0266-A | 8.74
15.038.0267-0 | 10.84
15.038.0267-A | 10.84
15.038.0268-0 | 11.97
15.038.0268-A | 11.97
15.038.0269-0 | 14.13
15.038.0269-A | 14.13
15.038.0270-0 | 16.17
15.038.0270-A | 16.17
15.038.0271-0 | 16.92
15.038.0271-A | 16.92
15.038.0272-0 | 39.66
15.038.0272-A | 39.66
15.038.0273-0 | 70.45
15.038.0273-A | 70.45
15.038.0280-0 | 1.1
15.038.0280-A | 1.1
15.038.0281-0 | 1.05
15.038.0281-A | 1.05
15.038.0282-0 | 1.92
15.038.0282-A | 1.92
15.038.0283-0 | 3.83
15.038.0283-A | 3.83
15.038.0284-0 | 6.38
15.038.0284-A | 6.38
15.038.0285-0 | 10.78
15.038.0285-A | 10.78
15.038.0286-0 | 19.75
15.038.0286-A | 19.75
15.038.0287-0 | 43.31
15.038.0287-A | 43.31
15.038.0288-0 | 65.32
15.038.0288-A | 65.32
15.038.0290-0 | 1.39
15.038.0290-A | 1.39
15.038.0291-0 | 1.91
15.038.0291-A | 1.91
15.038.0292-0 | 2.55
15.038.0292-A | 2.55
15.038.0293-0 | 4.35
15.038.0293-A | 4.35
15.038.0294-0 | 7.51
15.038.0294-A | 7.51
15.038.0295-0 | 13.6
15.038.0295-A | 13.6
15.038.0296-0 | 26.63
15.038.0296-A | 26.63
15.038.0297-0 | 36.04
15.038.0297-A | 36.04
15.038.0298-0 | 79.27
15.038.0298-A | 79.27
15.038.0300-0 | 2.42
15.038.0300-A | 2.42
15.038.0301-0 | 2.72
15.038.0301-A | 2.72
15.038.0302-0 | 5.55
15.038.0302-A | 5.55
15.038.0303-0 | 10.27
15.038.0303-A | 10.27
15.038.0304-0 | 13.59
15.038.0304-A | 13.59
15.038.0305-0 | 29.16
15.038.0305-A | 29.16
15.038.0306-0 | 36.38
15.038.0306-A | 36.38
15.038.0307-0 | 57.2
15.038.0307-A | 57.2
15.038.0308-0 | 124.34
15.038.0308-A | 124.34
15.038.0320-0 | 1.05
15.038.0320-A | 1.05
15.038.0321-0 | 1.44
15.038.0321-A | 1.44
15.038.0322-0 | 4.46
15.038.0322-A | 4.46
15.038.0323-0 | 6.17
15.038.0323-A | 6.17
15.038.0324-0 | 7.29
15.038.0324-A | 7.29
15.038.0325-0 | 23.28
15.038.0325-A | 23.28
15.038.0326-0 | 53.28
15.038.0326-A | 53.28
15.038.0327-0 | 60.92
15.038.0327-A | 60.92
15.038.0328-0 | 195.09
15.038.0328-A | 195.09
15.038.0335-0 | 0.44
15.038.0335-A | 0.44
15.038.0336-0 | 0.5
15.038.0336-A | 0.5
15.038.0337-0 | 2.06
15.038.0337-A | 2.06
15.038.0338-0 | 5.03
15.038.0338-A | 5.03
15.038.0339-0 | 4.5
15.038.0339-A | 4.5
15.038.0340-0 | 24.78
15.038.0340-A | 24.78
15.038.0341-0 | 21.73
15.038.0341-A | 21.73
15.038.0342-0 | 72.29
15.038.0342-A | 72.29
15.038.0343-0 | 142.16
15.038.0343-A | 142.16
15.038.0350-0 | 2.58
15.038.0350-A | 2.58
15.038.0351-0 | 4.89
15.038.0351-A | 4.89
15.038.0355-0 | 0.69
15.038.0355-A | 0.69
15.038.0356-0 | 0.85
15.038.0356-A | 0.85
15.038.0357-0 | 2.04
15.038.0357-A | 2.04
15.038.0358-0 | 3.99
15.038.0358-A | 3.99
15.038.0359-0 | 4.5
15.038.0359-A | 4.5
15.038.0360-0 | 11.44
15.038.0360-A | 11.44
15.038.0361-0 | 16.7
15.038.0361-A | 16.7
15.038.0362-0 | 30.32
15.038.0362-A | 30.32
15.038.0363-0 | 65.55
15.038.0363-A | 65.55
15.038.0365-0 | 1.32
15.038.0365-A | 1.32
15.038.0366-0 | 3.91
15.038.0366-A | 3.91
15.038.0367-0 | 4.52
15.038.0367-A | 4.52
15.038.0368-0 | 10.54
15.038.0368-A | 10.54
15.038.0375-0 | 9.09
15.038.0375-A | 9.09
15.038.0376-0 | 10.54
15.038.0376-A | 10.54
15.038.0377-0 | 28.22
15.038.0377-A | 28.22
15.038.0385-0 | 0.6
15.038.0385-A | 0.6
15.038.0386-0 | 0.71
15.038.0386-A | 0.71
15.038.0387-0 | 3.22
15.038.0387-A | 3.22
15.038.0388-0 | 7.93
15.038.0388-A | 7.93
15.038.0389-0 | 8.31
15.038.0389-A | 8.31
15.038.0390-0 | 25.34
15.038.0390-A | 25.34
15.038.0391-0 | 49.38
15.038.0391-A | 49.38
15.038.0392-0 | 73.97
15.038.0392-A | 73.97
15.038.0393-0 | 158
15.038.0393-A | 158
15.038.0400-0 | 3.29
15.038.0400-A | 3.29
15.038.0401-0 | 5.73
15.038.0401-A | 5.73
15.038.0402-0 | 7.44
15.038.0402-A | 7.44
15.038.0403-0 | 8.16
15.038.0403-A | 8.16
15.038.0404-0 | 8.74
15.038.0404-A | 8.74
15.038.0405-0 | 11.6
15.038.0405-A | 11.6
15.038.0406-0 | 15.47
15.038.0406-A | 15.47
15.038.0407-0 | 40.29
15.038.0407-A | 40.29
15.038.0408-0 | 84.25
15.038.0408-A | 84.25
15.038.0409-0 | 128.55
15.038.0409-A | 128.55
15.038.0415-0 | 4.25
15.038.0415-A | 4.25
15.038.0416-0 | 14.4
15.038.0416-A | 14.4
15.038.0420-0 | 5.65
15.038.0420-A | 5.65
15.038.0421-0 | 6.83
15.038.0421-A | 6.83
15.038.0422-0 | 11.52
15.038.0422-A | 11.52
15.038.0423-0 | 22.15
15.038.0423-A | 22.15
15.038.0424-0 | 23.6
15.038.0424-A | 23.6
15.038.0425-0 | 61.39
15.038.0425-A | 61.39
15.038.0426-0 | 123.76
15.038.0426-A | 123.76
15.038.0427-0 | 158.93
15.038.0427-A | 158.93
15.038.0428-0 | 353.53
15.038.0428-A | 353.53
15.038.0430-0 | 1.87
15.038.0430-A | 1.87
15.038.0431-0 | 2.28
15.038.0431-A | 2.28
15.038.0432-0 | 3.39
15.038.0432-A | 3.39
15.038.0433-0 | 9.21
15.038.0433-A | 9.21
15.038.0435-0 | 1.25
15.038.0435-A | 1.25
15.038.0436-0 | 1.65
15.038.0436-A | 1.65
15.038.0437-0 | 1.65
15.038.0437-A | 1.65
15.038.0438-0 | 4.44
15.038.0438-A | 4.44
15.038.0439-0 | 9.83
15.038.0439-A | 9.83
15.038.0440-0 | 16.95
15.038.0440-A | 16.95
15.038.0445-0 | 2.55
15.038.0445-A | 2.55
15.038.0446-0 | 4.44
15.038.0446-A | 4.44
15.038.0447-0 | 3.9
15.038.0447-A | 3.9
15.038.0448-0 | 8.99
15.038.0448-A | 8.99
15.038.0455-0 | 5.75
15.038.0455-A | 5.75
15.038.0456-0 | 4.99
15.038.0456-A | 4.99
15.038.0457-0 | 7.29
15.038.0457-A | 7.29
15.038.0458-0 | 10.87
15.038.0458-A | 10.87
15.038.0465-0 | 5.21
15.038.0465-A | 5.21
15.038.0466-0 | 5.33
15.038.0466-A | 5.33
15.038.0467-0 | 6.87
15.038.0467-A | 6.87
15.038.0470-0 | 7.84
15.038.0470-A | 7.84
15.038.0471-0 | 6.33
15.038.0471-A | 6.33
15.038.0472-0 | 9.41
15.038.0472-A | 9.41
15.038.0473-0 | 11
15.038.0473-A | 11
15.041.0001-0 | 29.21
15.041.0001-A | 28.46
15.041.0002-0 | 46.55
15.041.0002-A | 45.71
15.041.0003-0 | 59.47
15.041.0003-A | 58.57
15.041.0004-0 | 106.73
15.041.0004-A | 105.77
15.041.0005-0 | 144.89
15.041.0005-A | 143.82
15.041.0006-0 | 174.93
15.041.0006-A | 173.62
15.041.0007-0 | 281.85
15.041.0007-A | 280.3
15.041.0008-0 | 379.55
15.041.0008-A | 377.77
15.041.0009-0 | 414.7
15.041.0009-A | 412.32
15.041.0020-0 | 46.81
15.041.0020-A | 46.06
15.041.0025-0 | 72.62
15.041.0025-A | 71.78
15.041.0030-0 | 103.66
15.041.0030-A | 102.77
15.041.0035-0 | 202.25
15.041.0035-A | 201.18
15.045.0010-0 | 8.14
15.045.0010-A | 7.19
15.045.0011-0 | 10.3
15.045.0011-A | 9.1
15.045.0012-0 | 12.68
15.045.0012-A | 11.24
15.045.0013-0 | 15.78
15.045.0013-A | 14.12
15.045.0014-0 | 18.62
15.045.0014-A | 16.72
15.045.0015-0 | 29.63
15.045.0015-A | 26.63
15.045.0016-0 | 37.1
15.045.0016-A | 33.21
15.045.0017-0 | 57.77
15.045.0017-A | 51.74
15.045.0018-0 | 86.94
15.045.0018-A | 78.36
15.045.0025-0 | 12.17
15.045.0025-A | 10.55
15.045.0026-0 | 14.2
15.045.0026-A | 12.31
15.045.0027-0 | 17.25
15.045.0027-A | 14.94
15.045.0028-0 | 19.28
15.045.0028-A | 16.7
15.045.0029-0 | 26.38
15.045.0029-A | 22.86
15.045.0030-0 | 32.47
15.045.0030-A | 28.13
15.045.0031-0 | 48.71
15.045.0031-A | 42.2
15.045.0032-0 | 60.88
15.045.0032-A | 52.76
15.045.0033-0 | 77.12
15.045.0033-A | 66.83
15.045.0050-0 | 14.2
15.045.0050-A | 12.31
15.045.0051-0 | 16.23
15.045.0051-A | 14.06
15.045.0052-0 | 22.32
15.045.0052-A | 19.34
15.045.0053-0 | 22.73
15.045.0053-A | 19.69
15.045.0054-0 | 28.41
15.045.0054-A | 24.62
15.045.0055-0 | 44.65
15.045.0055-A | 38.69
15.045.0056-0 | 81.18
15.045.0056-A | 70.34
15.045.0057-0 | 93.36
15.045.0057-A | 80.9
15.045.0058-0 | 117.71
15.045.0058-A | 102
15.045.0065-1 | 5.07
15.045.0065-B | 4.39
15.045.0066-1 | 6.08
15.045.0066-B | 5.27
15.045.0067-1 | 7.5
15.045.0067-B | 6.5
15.045.0068-1 | 8.93
15.045.0068-B | 7.73
15.045.0069-1 | 10.14
15.045.0069-B | 8.79
15.045.0070-1 | 16.23
15.045.0070-B | 14.06
15.045.0071-1 | 20.29
15.045.0071-B | 17.58
15.045.0072-1 | 30.44
15.045.0072-B | 26.38
15.045.0073-1 | 40.59
15.045.0073-B | 35.17
15.045.0075-0 | 3.55
15.045.0075-A | 3.07
15.045.0076-0 | 4.26
15.045.0076-A | 3.69
15.045.0077-0 | 5.27
15.045.0077-A | 4.57
15.045.0078-0 | 6.08
15.045.0078-A | 5.27
15.045.0079-0 | 7.1
15.045.0079-A | 6.15
15.045.0080-0 | 11.36
15.045.0080-A | 9.84
15.045.0081-0 | 14.2
15.045.0081-A | 12.31
15.045.0082-0 | 22.32
15.045.0082-A | 19.34
15.045.0083-0 | 28.41
15.045.0083-A | 24.62
15.045.0084-0 | 1.62
15.045.0084-A | 1.4
15.045.0085-0 | 2.02
15.045.0085-A | 1.75
15.045.0086-0 | 2.43
15.045.0086-A | 2.11
15.045.0087-0 | 2.84
15.045.0087-A | 2.46
15.045.0090-0 | 6.49
15.045.0090-A | 5.62
15.045.0091-0 | 8.11
15.045.0091-A | 7.03
15.045.0092-0 | 12.17
15.045.0092-A | 10.55
15.045.0093-0 | 16.23
15.045.0093-A | 14.06
15.045.0094-0 | 20.29
15.045.0094-A | 17.58
15.045.0095-0 | 24.35
15.045.0095-A | 21.1
15.045.0096-0 | 28.41
15.045.0096-A | 24.62
15.045.0097-0 | 32.47
15.045.0097-A | 28.13
15.045.0098-0 | 36.53
15.045.0098-A | 31.65
15.045.0100-0 | 7.06
15.045.0100-A | 6.14
15.045.0101-0 | 8.07
15.045.0101-A | 7.03
15.045.0102-0 | 10.12
15.045.0102-A | 8.81
15.045.0103-0 | 15.19
15.045.0103-A | 13.24
15.045.0104-0 | 20.51
15.045.0104-A | 17.91
15.045.0105-0 | 25.76
15.045.0105-A | 22.5
15.045.0106-0 | 32.18
15.045.0106-A | 28.12
15.045.0107-0 | 36.17
15.045.0107-A | 31.62
15.045.0108-0 | 46.42
15.045.0108-A | 40.57
15.045.0110-0 | 13.07
15.045.0110-A | 11.36
15.045.0111-0 | 63.89
15.045.0111-A | 55.4
15.045.0115-0 | 21.09
15.045.0115-A | 18.38
15.045.0116-0 | 101.78
15.045.0116-A | 88.3
15.045.0120-0 | 30.65
15.045.0120-A | 26.77
15.045.0121-0 | 145.93
15.045.0121-A | 126.66
15.046.0010-0 | 17.76
15.046.0010-A | 15.52
15.046.0011-0 | 19.61
15.046.0011-A | 17.13
15.046.0012-0 | 24.02
15.046.0012-A | 21.03
15.046.0013-0 | 28.29
15.046.0013-A | 24.78
15.046.0014-0 | 37.27
15.046.0014-A | 32.6
15.046.0015-0 | 64.3
15.046.0015-A | 56.28
15.046.0016-0 | 105.79
15.046.0016-A | 92.42
15.046.0017-0 | 119.8
15.046.0017-A | 104.97
15.046.0018-0 | 147.75
15.046.0018-A | 129.79
15.047.0010-0 | 29.82
15.047.0010-A | 29.01
15.047.0011-0 | 37.5
15.047.0011-A | 36.58
15.047.0012-0 | 40.8
15.047.0012-A | 39.72
15.047.0013-0 | 46.69
15.047.0013-A | 45.5
15.047.0014-0 | 50.72
15.047.0014-A | 49.48
15.047.0015-0 | 83.88
15.047.0015-A | 82.53
15.047.0016-0 | 93.08
15.047.0016-A | 91.56
15.047.0017-0 | 102.01
15.047.0017-A | 100.39
15.047.0018-0 | 126.41
15.047.0018-A | 124.51
15.058.0010-0 | 23.68
15.058.0010-A | 23.68
15.058.0015-0 | 24.87
15.058.0015-A | 24.87
15.058.0020-0 | 29.1
15.058.0020-A | 29.1
15.058.0050-0 | 18.78
15.058.0050-A | 18.78
15.058.0055-0 | 21.57
15.058.0055-A | 21.57
15.058.0060-0 | 22.77
15.058.0060-A | 22.77
15.065.0010-0 | 1850.43
15.065.0010-A | 1718.85
15.065.0011-0 | 2057.7
15.065.0011-A | 1926.16
15.065.0015-0 | 2669.63
15.065.0015-A | 2455.15
15.065.0016-0 | 2919.93
15.065.0016-A | 2705.46
15.065.0020-0 | 3744.82
15.065.0020-A | 3442.2
15.065.0021-0 | 3918.94
15.065.0021-A | 3619.74
15.065.0025-0 | 4546.99
15.065.0025-A | 4227.26
15.065.0026-0 | 5461.92
15.065.0026-A | 5047.95
15.066.0001-1 | 101.26
15.066.0001-B | 101.26
15.066.0002-1 | 140.73
15.066.0002-B | 140.73
15.066.0003-1 | 185.72
15.066.0003-B | 185.72
15.066.0004-0 | 317.38
15.066.0004-A | 317.38
15.066.0006-0 | 97.69
15.066.0006-A | 97.69
15.066.0007-0 | 125.65
15.066.0007-A | 125.65
15.066.0012-0 | 85.61
15.066.0012-A | 85.61
15.066.0013-0 | 78.11
15.066.0013-A | 78.11
15.066.0021-0 | 51.17
15.066.0021-A | 51.17
15.066.0022-0 | 52.24
15.066.0022-A | 52.24
15.066.0023-0 | 214.85
15.066.0023-A | 214.85
15.066.0024-0 | 220.85
15.066.0024-A | 220.85
15.066.0025-0 | 229.85
15.066.0025-A | 229.85
15.066.0026-0 | 242.85
15.066.0026-A | 242.85
15.066.0027-0 | 258.85
15.066.0027-A | 258.85
15.066.0028-0 | 220.85
15.066.0028-A | 220.85
15.066.0061-0 | 1139.33
15.066.0061-A | 1139.33
15.066.0062-0 | 1188.97
15.066.0062-A | 1188.97
15.066.0063-0 | 2502.5
15.066.0063-A | 2502.5
15.066.0064-0 | 2737.84
15.066.0064-A | 2737.84
15.066.0065-0 | 3675.88
15.066.0065-A | 3675.88
15.066.0066-0 | 4385.4
15.066.0066-A | 4385.4
15.066.0067-0 | 5569.77
15.066.0067-A | 5569.77
15.066.0068-0 | 1055.54
15.066.0068-A | 1055.54
15.066.0071-0 | 1213.07
15.066.0071-A | 1213.07
15.066.0072-0 | 1262.71
15.066.0072-A | 1262.71
15.066.0073-0 | 2618.81
15.066.0073-A | 2618.81
15.066.0074-0 | 2836.88
15.066.0074-A | 2836.88
15.066.0075-0 | 3997.97
15.066.0075-A | 3997.97
15.066.0076-0 | 4488.04
15.066.0076-A | 4488.04
15.066.0077-0 | 5688.52
15.066.0077-A | 5688.52
15.066.0078-0 | 1148.06
15.066.0078-A | 1148.06
15.067.0001-0 | 163.15
15.067.0001-A | 155.57
15.067.0010-0 | 212.71
15.067.0010-A | 204.04
15.067.0020-0 | 268.07
15.067.0020-A | 258.32
15.068.0001-0 | 40.59
15.068.0001-A | 35.17
15.068.0005-0 | 43.43
15.068.0005-A | 37.63
15.068.0010-0 | 53.17
15.068.0010-A | 46.07
15.068.0015-0 | 73.06
15.068.0015-A | 63.31
15.068.0020-0 | 111.62
15.068.0020-A | 96.72
15.068.0025-0 | 151
15.068.0025-A | 130.84
15.068.0040-0 | 16.23
15.068.0040-A | 14.06
15.068.0045-0 | 19.48
15.068.0045-A | 16.88
15.068.0050-0 | 12.98
15.068.0050-A | 11.25
15.068.0055-0 | 21.1
15.068.0055-A | 18.29
15.068.0060-0 | 14.61
15.068.0060-A | 12.66
15.068.0065-0 | 22.73
15.068.0065-A | 19.69
15.068.0070-0 | 16.64
15.068.0070-A | 14.42
15.068.0075-0 | 24.76
15.068.0075-A | 21.45
15.068.0080-0 | 58.85
15.068.0080-A | 51
15.068.0085-0 | 41.4
15.068.0085-A | 35.87
15.068.0090-0 | 41.4
15.068.0090-A | 35.87
15.068.0095-0 | 27.6
15.068.0095-A | 23.91
15.069.0001-0 | 261.04
15.069.0001-A | 231.08
15.069.0010-0 | 262.11
15.069.0010-A | 232
15.069.0020-0 | 263.6
15.069.0020-A | 233.3
15.070.0010-0 | 1653.19
15.070.0010-A | 1528.42
15.070.0011-0 | 2152.62
15.070.0011-A | 1991.15
15.070.0012-0 | 2265.04
15.070.0012-A | 2114.26
15.070.0013-0 | 3212.28
15.070.0013-A | 2999.69
15.071.0010-0 | 459.45
15.071.0010-A | 437.06
15.071.0011-0 | 263.03
15.071.0011-A | 251.58
15.071.0012-1 | 557.29
15.071.0012-B | 527.15
15.075.0010-0 | 1430.15
15.075.0010-A | 1346.15
15.075.0011-0 | 1556.59
15.075.0011-A | 1459.48
15.080.0010-0 | 1208.94
15.080.0010-A | 1105.19
15.080.0011-0 | 1431.93
15.080.0011-A | 1321.58
15.080.0012-0 | 1799.3
15.080.0012-A | 1679.64
16.001.0050-0 | 121.35
16.001.0050-A | 114.85
16.001.0051-0 | 129.95
16.001.0051-A | 122.14
16.001.0055-0 | 121.49
16.001.0055-A | 114.72
16.001.0056-0 | 143.22
16.001.0056-A | 135.42
16.001.0060-0 | 42.02
16.001.0060-A | 40.67
16.001.0061-0 | 51.95
16.001.0061-A | 50.32
16.001.0065-0 | 1344.46
16.001.0065-A | 1241.75
16.001.0066-0 | 1860.12
16.001.0066-A | 1736.86
16.001.0067-0 | 1621.98
16.001.0067-A | 1502.15
16.001.0068-0 | 1931.83
16.001.0068-A | 1788.04
16.001.0069-0 | 2045.7
16.001.0069-A | 1908.76
16.001.0070-0 | 2435.49
16.001.0070-A | 2271.16
16.001.0071-0 | 2381.47
16.001.0071-A | 2227.4
16.001.0072-0 | 2836.79
16.001.0072-A | 2651.91
16.001.0073-0 | 3330.14
16.001.0073-A | 3158.95
16.001.0074-0 | 3973.57
16.001.0074-A | 3768.15
16.001.0075-0 | 3759.24
16.001.0075-A | 3570.94
16.001.0076-0 | 4485.28
16.001.0076-A | 4259.32
16.001.0077-0 | 4164.48
16.001.0077-A | 3959.06
16.001.0078-0 | 4969.94
16.001.0078-A | 4723.43
16.001.0079-0 | 4907.3
16.001.0079-A | 4680.48
16.001.0080-0 | 5858.12
16.001.0080-A | 5585.93
16.001.0081-0 | 5403.73
16.001.0081-A | 5151.23
16.001.0082-0 | 6452.2
16.001.0082-A | 6149.2
16.001.0083-0 | 6224.37
16.001.0083-A | 5924.79
16.001.0084-0 | 7433.76
16.001.0084-A | 7074.26
16.001.0085-0 | 52.46
16.001.0085-A | 50.29
16.001.0086-0 | 44.96
16.001.0086-A | 43.34
16.001.0087-0 | 33.38
16.001.0087-A | 32.3
16.001.0088-0 | 40.04
16.001.0088-A | 38.74
16.001.0089-0 | 51.01
16.001.0089-A | 49.66
16.001.0090-0 | 61.2
16.001.0090-A | 59.57
16.001.0091-0 | 71.76
16.001.0091-A | 70.14
16.001.0092-0 | 86.1
16.001.0092-A | 84.15
16.001.0093-0 | 108.77
16.001.0093-A | 106.88
16.001.0094-0 | 130.51
16.001.0094-A | 128.24
16.001.0102-0 | 126.64
16.001.0102-A | 124.47
16.001.0103-0 | 151.95
16.001.0103-A | 149.35
16.001.0110-0 | 20.95
16.001.0110-A | 19.97
16.001.0115-0 | 24.86
16.001.0115-A | 23.72
16.001.0116-0 | 26.21
16.001.0116-A | 25.13
16.001.0117-0 | 31.42
16.001.0117-A | 30.12
16.001.0118-0 | 8.89
16.001.0118-A | 8.35
16.001.0119-0 | 10.64
16.001.0119-A | 9.99
16.002.0005-0 | 84.4
16.002.0005-A | 78.47
16.002.0010-0 | 136.65
16.002.0010-A | 124.45
16.002.0012-0 | 68.4
16.002.0012-A | 62.47
16.002.0015-0 | 28.01
16.002.0015-A | 25.18
16.002.0025-0 | 52.96
16.002.0025-A | 47.45
16.003.0004-0 | 44.18
16.003.0004-A | 38.67
16.003.0020-0 | 20.28
16.003.0020-A | 17.88
16.003.0030-0 | 46.52
16.003.0030-A | 43.19
16.003.0050-0 | 104.5
16.003.0050-A | 96.02
16.004.0015-0 | 37.07
16.004.0015-A | 35.44
16.004.0018-0 | 52.82
16.004.0018-A | 51.19
16.004.0025-0 | 124.26
16.004.0025-A | 119.64
16.004.0030-0 | 107.77
16.004.0030-A | 106.14
16.004.0035-0 | 69.38
16.004.0035-A | 68.19
16.004.0040-0 | 49.43
16.004.0040-A | 48.35
16.004.0042-0 | 57.67
16.004.0042-A | 56.82
16.004.0045-0 | 49.61
16.004.0045-A | 48.53
16.004.0047-0 | 25.14
16.004.0047-A | 24.28
16.004.0050-0 | 96.7
16.004.0050-A | 94.32
16.004.0055-0 | 37.04
16.004.0055-A | 36.02
16.005.0001-0 | 73.09
16.005.0001-A | 71.46
16.005.0004-0 | 63.14
16.005.0004-A | 61.52
16.005.0005-0 | 66.29
16.005.0005-A | 64.89
16.005.0006-0 | 73.09
16.005.0006-A | 71.46
16.005.0007-0 | 82.61
16.005.0007-A | 80.98
16.005.0008-0 | 66.29
16.005.0008-A | 64.89
16.005.0012-0 | 56.43
16.005.0012-A | 55.14
16.005.0015-0 | 112.23
16.005.0015-A | 105.1
16.005.0018-0 | 171.02
16.005.0018-A | 163.89
16.005.0025-0 | 80.56
16.005.0025-A | 73.43
16.005.0027-0 | 115.83
16.005.0027-A | 108.59
16.005.0028-0 | 76.63
16.005.0028-A | 70.2
16.005.0030-0 | 84.04
16.005.0030-A | 82.42
16.005.0035-0 | 84.04
16.005.0035-A | 82.42
16.005.0050-0 | 103.05
16.005.0050-A | 95.81
16.005.0052-0 | 107.93
16.005.0052-A | 100.69
16.005.0054-0 | 70.74
16.005.0054-A | 69.11
16.005.0056-0 | 97.92
16.005.0056-A | 96.3
16.005.0058-0 | 96.37
16.005.0058-A | 90.95
16.005.0060-0 | 96.37
16.005.0060-A | 90.95
16.005.0070-0 | 128.64
16.005.0070-A | 127.97
16.005.0075-0 | 159.63
16.005.0075-A | 156.93
16.006.0001-0 | 70.89
16.006.0001-A | 69.53
16.007.0011-0 | 261.21
16.007.0011-A | 259.51
16.007.0012-0 | 315.97
16.007.0012-A | 314.27
16.007.0013-0 | 276.05
16.007.0013-A | 273.5
16.007.0014-0 | 349.7
16.007.0014-A | 347.16
16.007.0015-0 | 346.73
16.007.0015-A | 343.34
16.007.0016-0 | 475.25
16.007.0016-A | 471.86
16.007.0017-0 | 458.07
16.007.0017-A | 454.11
16.007.0018-0 | 629.43
16.007.0018-A | 625.47
16.007.0021-0 | 45.74
16.007.0021-A | 44.12
16.007.0023-0 | 111.75
16.007.0023-A | 110.12
16.007.0025-0 | 84.06
16.007.0025-A | 77.56
16.007.0027-0 | 120.43
16.007.0027-A | 111.99
16.007.0030-0 | 155.09
16.007.0030-A | 144.93
16.007.0038-0 | 72.55
16.007.0038-A | 66.04
16.008.0005-0 | 80.4
16.008.0005-A | 78.77
16.008.0030-0 | 55.81
16.008.0030-A | 54.95
16.009.0001-0 | 185.27
16.009.0001-A | 178.14
16.009.0002-0 | 273.22
16.009.0002-A | 266.1
16.009.0005-0 | 492.51
16.009.0005-A | 485.38
16.010.0005-0 | 424.31
16.010.0005-A | 424.31
16.010.0010-0 | 531.51
16.010.0010-A | 531.51
16.010.0015-0 | 358.74
16.010.0015-A | 358.74
16.011.0005-0 | 425.85
16.011.0005-A | 412.54
16.011.0015-0 | 15155.66
16.011.0015-A | 14360.58
16.011.0030-0 | 402.81
16.011.0030-A | 399.56
16.011.0045-0 | 104.86
16.011.0045-A | 102.9
16.011.0050-0 | 109.46
16.011.0050-A | 107.5
16.012.0005-0 | 363.11
16.012.0005-A | 342.28
16.013.0001-0 | 56.05
16.013.0001-A | 48.57
16.013.0002-0 | 117.06
16.013.0002-A | 101.44
16.013.0004-0 | 23.83
16.013.0004-A | 20.65
16.013.0005-0 | 20.29
16.013.0005-A | 17.58
16.013.0006-0 | 21.35
16.013.0006-A | 18.5
16.013.0007-0 | 18.26
16.013.0007-A | 15.82
16.013.0009-0 | 16.23
16.013.0009-A | 14.06
16.013.0010-0 | 22
16.013.0010-A | 19.06
16.013.0015-0 | 73.06
16.013.0015-A | 63.31
16.015.0001-0 | 29.05
16.015.0001-A | 27.97
16.015.0005-0 | 54
16.015.0005-A | 52.87
16.015.0010-0 | 31.49
16.015.0010-A | 30.36
16.020.0001-0 | 72.28
16.020.0001-A | 67.95
16.020.0002-0 | 81.84
16.020.0002-A | 77.51
16.020.0003-0 | 90.53
16.020.0003-A | 86.2
16.020.0004-0 | 117.03
16.020.0004-A | 111.4
16.020.0005-0 | 75.7
16.020.0005-A | 71.36
16.020.0006-0 | 153.53
16.020.0006-A | 147.9
16.020.0008-0 | 70.65
16.020.0008-A | 66.32
16.020.0009-0 | 113.77
16.020.0009-A | 108.13
16.020.0012-0 | 21.07
16.020.0012-A | 20.61
16.021.0002-0 | 137.99
16.021.0002-A | 131.49
16.021.0003-0 | 194.67
16.021.0003-A | 189.79
16.021.0005-0 | 78.93
16.021.0005-A | 71.88
16.022.0002-0 | 120.2
16.022.0002-A | 114.24
16.022.0004-0 | 109.89
16.022.0004-A | 103.93
16.022.0006-0 | 101.79
16.022.0006-A | 95.29
16.022.0010-0 | 59.27
16.022.0010-A | 54.39
16.022.0012-0 | 79.8
16.022.0012-A | 74.93
16.023.0004-0 | 91.35
16.023.0004-A | 84.84
16.023.0005-0 | 135.85
16.023.0005-A | 129.08
16.024.0004-0 | 74.48
16.024.0004-A | 69.6
16.024.0005-0 | 97.69
16.024.0005-A | 92.81
16.024.0006-0 | 72.26
16.024.0006-A | 67.38
16.024.0007-0 | 75.18
16.024.0007-A | 70.31
16.024.0009-0 | 81.79
16.024.0009-A | 76.91
16.024.0015-0 | 124.91
16.024.0015-A | 118.95
16.025.0015-0 | 154.13
16.025.0015-A | 147.35
16.026.0001-0 | 75.79
16.026.0001-A | 68.99
16.026.0002-0 | 91.74
16.026.0002-A | 84.83
16.026.0005-0 | 91.42
16.026.0005-A | 85.05
16.026.0010-0 | 80.7
16.026.0010-A | 74.33
16.026.0030-0 | 73.92
16.026.0030-A | 65.99
16.027.0001-0 | 98.94
16.027.0001-A | 92.57
16.028.0015-0 | 88.53
16.028.0015-A | 82.17
16.028.0020-0 | 69.37
16.028.0020-A | 62.19
16.028.0022-0 | 69.37
16.028.0022-A | 62.19
16.028.0023-0 | 206.58
16.028.0023-A | 200.21
16.028.0026-0 | 139.39
16.028.0026-A | 135.28
16.029.0001-0 | 209.99
16.029.0001-A | 203.16
16.030.0001-0 | 22.75
16.030.0001-A | 21.9
16.030.0005-0 | 12.25
16.030.0005-A | 11.71
16.030.0007-0 | 5.28
16.030.0007-A | 4.94
16.030.0009-0 | 40.45
16.030.0009-A | 39.39
16.030.0010-0 | 148.82
16.030.0010-A | 144.26
16.030.0013-0 | 98.32
16.030.0013-A | 94.38
16.030.0030-0 | 76.93
16.030.0030-A | 72.14
16.031.0025-0 | 93.72
16.031.0025-A | 86.68
16.032.0001-0 | 208.28
16.032.0001-A | 201.69
16.033.0002-0 | 51.85
16.033.0002-A | 50.82
16.034.0003-0 | 107.96
16.034.0003-A | 100.91
16.034.0006-0 | 19.59
16.034.0006-A | 17.97
16.035.0005-0 | 30.45
16.035.0005-A | 28.82
16.036.0010-0 | 88.77
16.036.0010-A | 86.15
16.036.0015-0 | 105.8
16.036.0015-A | 102.75
16.036.0020-0 | 164.31
16.036.0020-A | 160.84
16.036.0022-0 | 200.91
16.036.0022-A | 197.16
16.036.0025-0 | 38.32
16.036.0025-A | 36.9
16.036.0030-0 | 91.41
16.036.0030-A | 88.79
16.036.0035-0 | 108.85
16.036.0035-A | 105.8
16.036.0040-0 | 168.78
16.036.0040-A | 165.3
16.036.0043-0 | 207
16.036.0043-A | 203.25
16.036.0050-0 | 113.57
16.036.0050-A | 110.41
16.036.0055-0 | 134.75
16.036.0055-A | 131.16
16.036.0060-0 | 209.85
16.036.0060-A | 205.83
16.036.0062-0 | 256.82
16.036.0062-A | 252.53
16.036.0065-0 | 50.68
16.036.0065-A | 48.71
16.036.0070-0 | 116.21
16.036.0070-A | 113.04
16.036.0075-0 | 137.8
16.036.0075-A | 134.2
16.036.0080-0 | 214.32
16.036.0080-A | 210.3
16.036.0083-0 | 262.91
16.036.0083-A | 258.62
17.012.0010-0 | 9.06
17.012.0010-A | 7.89
17.012.0011-0 | 12.03
17.012.0011-A | 10.48
17.012.0012-0 | 9.88
17.012.0012-A | 8.71
17.012.0013-0 | 12.85
17.012.0013-A | 11.3
17.012.0015-0 | 13.74
17.012.0015-A | 11.99
17.012.0030-0 | 3.87
17.012.0030-A | 3.42
17.012.0040-0 | 15.61
17.012.0040-A | 14.32
17.013.0030-0 | 90.05
17.013.0030-A | 88.59
17.013.0031-0 | 172
17.013.0031-A | 170.12
17.013.0070-0 | 25.2
17.013.0070-A | 23.75
17.013.0095-1 | 33.9
17.013.0095-B | 31.72
17.013.0100-0 | 44.4
17.013.0100-A | 40.33
17.014.0010-0 | 12
17.014.0010-A | 12
17.014.0015-0 | 9.6
17.014.0015-A | 9.6
17.017.0010-0 | 22.55
17.017.0010-A | 19.98
17.017.0020-0 | 8.16
17.017.0020-A | 7.62
17.017.0030-0 | 33.23
17.017.0030-A | 29.81
17.017.0040-0 | 22.88
17.017.0040-A | 20.52
17.017.0041-0 | 11.1
17.017.0041-A | 10.03
17.017.0042-0 | 2.4
17.017.0042-A | 2.19
17.017.0050-0 | 35.06
17.017.0050-A | 31.64
17.017.0053-0 | 13.4
17.017.0053-A | 12.07
17.017.0060-0 | 14.68
17.017.0060-A | 13.19
17.017.0061-0 | 18.93
17.017.0061-A | 17
17.017.0062-0 | 10.09
17.017.0062-A | 9.23
17.017.0070-0 | 24.23
17.017.0070-A | 23.11
17.017.0100-0 | 41.69
17.017.0100-A | 38.27
17.017.0110-0 | 26.79
17.017.0110-A | 24.53
17.017.0120-1 | 6.76
17.017.0120-B | 6.21
17.017.0130-0 | 15.47
17.017.0130-A | 14.07
17.017.0140-0 | 8.16
17.017.0140-A | 7.62
17.017.0150-0 | 14.11
17.017.0150-A | 12.82
17.017.0155-0 | 18.57
17.017.0155-A | 16.94
17.017.0160-0 | 15.13
17.017.0160-A | 13.58
17.017.0161-0 | 11.9
17.017.0161-A | 10.61
17.017.0169-0 | 43
17.017.0169-A | 39.46
17.017.0175-0 | 16.57
17.017.0175-A | 15.07
17.017.0176-0 | 19.22
17.017.0176-A | 17.25
17.017.0225-0 | 17.58
17.017.0225-A | 15.39
17.017.0227-0 | 5.34
17.017.0227-A | 4.69
17.017.0228-0 | 11.6
17.017.0228-A | 10.23
17.017.0230-0 | 11.46
17.017.0230-A | 10.09
17.017.0240-0 | 8.43
17.017.0240-A | 7.41
17.017.0245-0 | 33.49
17.017.0245-A | 29.78
17.017.0300-1 | 17.63
17.017.0300-B | 16.01
17.017.0301-0 | 14.87
17.017.0301-A | 13.47
17.017.0320-0 | 18.78
17.017.0320-A | 17.16
17.017.0321-0 | 15.46
17.017.0321-A | 14.06
17.017.0350-0 | 18.08
17.017.0350-A | 17.01
17.017.0360-0 | 18.27
17.017.0360-A | 16.64
17.017.0361-0 | 15
17.017.0361-A | 13.6
17.017.0362-0 | 4.52
17.017.0362-A | 4.05
17.017.0365-0 | 21.01
17.017.0365-A | 19.84
17.017.0370-0 | 41.14
17.017.0370-A | 37.07
17.018.0010-0 | 24.62
17.018.0010-A | 21.71
17.018.0015-0 | 8.9
17.018.0015-A | 7.82
17.018.0020-0 | 10.13
17.018.0020-A | 9.02
17.018.0031-0 | 27.34
17.018.0031-A | 24.56
17.018.0041-0 | 5.67
17.018.0041-A | 5.02
17.018.0044-0 | 8.87
17.018.0044-A | 7.97
17.018.0050-0 | 18.33
17.018.0050-A | 17.34
17.018.0060-0 | 33.53
17.018.0060-A | 29.99
17.018.0080-0 | 14.56
17.018.0080-A | 13.06
17.018.0081-0 | 5.49
17.018.0081-A | 4.84
17.018.0082-0 | 12.56
17.018.0082-A | 11.16
17.018.0110-0 | 17.21
17.018.0110-A | 15.71
17.018.0111-0 | 34.42
17.018.0111-A | 31.42
17.018.0112-0 | 26.87
17.018.0112-A | 24.38
17.018.0113-0 | 31.98
17.018.0113-A | 28.98
17.018.0115-0 | 42.28
17.018.0115-A | 38.22
17.018.0116-0 | 6.21
17.018.0116-A | 5.57
17.018.0117-0 | 12.63
17.018.0117-A | 11.43
17.018.0185-0 | 28.59
17.018.0185-A | 25.67
17.018.0190-0 | 30.8
17.018.0190-A | 27.87
17.018.0200-0 | 29.24
17.018.0200-A | 27.26
17.018.0210-0 | 50.76
17.018.0210-A | 47.97
17.018.0250-0 | 14.79
17.018.0250-A | 13.29
17.018.0251-0 | 29.58
17.018.0251-A | 26.58
17.018.0252-0 | 24.44
17.018.0252-A | 21.96
17.018.0253-0 | 29.56
17.018.0253-A | 26.56
17.018.0254-0 | 39.86
17.018.0254-A | 35.79
17.018.0260-0 | 5.5
17.018.0260-A | 4.86
17.018.0265-0 | 41.01
17.018.0265-A | 36.95
17.020.0010-0 | 13.89
17.020.0010-A | 12.6
17.020.0021-0 | 5.65
17.020.0021-A | 5.01
17.020.0030-1 | 76.49
17.020.0030-B | 66.54
17.020.0040-0 | 71.65
17.020.0040-A | 62.87
17.020.0050-0 | 10.52
17.020.0050-A | 9.45
17.020.0060-0 | 11.16
17.020.0060-A | 9.79
17.020.0061-0 | 2.95
17.020.0061-A | 2.56
17.020.0070-0 | 14.44
17.020.0070-A | 13.16
17.020.0071-0 | 18.86
17.020.0071-A | 16.9
17.020.0072-0 | 12.28
17.020.0072-A | 10.99
17.020.0075-0 | 37.73
17.020.0075-A | 33.81
17.025.0005-1 | 38.74
17.025.0005-B | 34.68
17.025.0006-0 | 23.5
17.025.0006-A | 22.01
17.025.0007-0 | 19.2
17.025.0007-A | 17.44
17.025.0008-0 | 24.21
17.025.0008-A | 22.17
17.025.0009-0 | 9.5
17.025.0009-A | 8.43
17.025.0010-0 | 5.61
17.025.0010-A | 5.15
17.025.0040-1 | 3.53
17.025.0040-B | 3.19
17.025.0041-0 | 3.25
17.025.0041-A | 2.91
17.035.0010-0 | 5.92
17.035.0010-A | 5.24
17.035.0020-0 | 7.62
17.035.0020-A | 6.71
17.035.0030-0 | 29.57
17.035.0030-A | 28.89
17.035.0040-0 | 45.87
17.035.0040-A | 44.96
17.035.0045-0 | 7.04
17.035.0045-A | 6.65
17.040.0020-0 | 70.64
17.040.0020-A | 63.01
17.040.0021-0 | 61.1
17.040.0021-A | 53.47
17.040.0022-0 | 34.11
17.040.0022-A | 29.93
17.040.0024-0 | 12.62
17.040.0024-A | 11.34
17.040.0050-0 | 34.59
17.040.0050-A | 30.53
18.002.0010-0 | 247.58
18.002.0010-A | 247.58
18.002.0012-0 | 265.33
18.002.0012-A | 265.33
18.002.0013-0 | 341.25
18.002.0013-A | 341.25
18.002.0014-0 | 777.65
18.002.0014-A | 777.65
18.002.0015-0 | 553.77
18.002.0015-A | 553.77
18.002.0016-0 | 562.72
18.002.0016-A | 562.72
18.002.0019-0 | 132.25
18.002.0019-A | 132.25
18.002.0022-0 | 363.39
18.002.0022-A | 363.39
18.002.0023-0 | 350.26
18.002.0023-A | 350.26
18.002.0026-0 | 221.6
18.002.0026-A | 221.6
18.002.0027-0 | 245.47
18.002.0027-A | 245.47
18.002.0028-0 | 85.39
18.002.0028-A | 85.39
18.002.0029-0 | 265.66
18.002.0029-A | 265.66
18.002.0030-0 | 459.82
18.002.0030-A | 459.82
18.002.0031-0 | 555.62
18.002.0031-A | 555.62
18.002.0040-0 | 363.79
18.002.0040-A | 363.79
18.002.0055-0 | 246.71
18.002.0055-A | 246.71
18.002.0065-0 | 274.17
18.002.0065-A | 274.17
18.002.0070-0 | 486.89
18.002.0070-A | 486.89
18.002.0080-0 | 170.92
18.002.0080-A | 170.92
18.002.0085-0 | 337.83
18.002.0085-A | 337.83
18.002.0090-0 | 450.81
18.002.0090-A | 450.81
18.003.0003-0 | 113.21
18.003.0003-A | 113.21
18.003.0005-0 | 113.21
18.003.0005-A | 113.21
18.003.0007-0 | 1163.8
18.003.0007-A | 1163.8
18.003.0015-0 | 72.6
18.003.0015-A | 72.6
18.003.0020-0 | 269.35
18.003.0020-A | 269.35
18.004.0001-0 | 713.78
18.004.0001-A | 713.78
18.004.0005-0 | 1323.21
18.004.0005-A | 1323.21
18.005.0010-0 | 42.44
18.005.0010-A | 40.75
18.005.0012-0 | 40.38
18.005.0012-A | 38.69
18.005.0013-0 | 32.24
18.005.0013-A | 30.55
18.005.0015-0 | 77.84
18.005.0015-A | 77.77
18.005.0018-0 | 13.85
18.005.0018-A | 13.78
18.005.0027-0 | 47.89
18.005.0027-A | 47.82
18.005.0030-0 | 112.48
18.005.0030-A | 112.1
18.005.0035-0 | 66.66
18.005.0035-A | 65.04
18.006.0005-0 | 75.7
18.006.0005-A | 75.7
18.006.0007-0 | 94.01
18.006.0007-A | 94.01
18.006.0009-0 | 181.79
18.006.0009-A | 181.79
18.006.0014-0 | 73.2
18.006.0014-A | 73.2
18.006.0017-0 | 119.6
18.006.0017-A | 119.6
18.006.0020-0 | 246.04
18.006.0020-A | 246.04
18.006.0023-0 | 191.51
18.006.0023-A | 191.51
18.006.0024-0 | 178.94
18.006.0024-A | 178.94
18.006.0025-0 | 49.72
18.006.0025-A | 49.72
18.006.0026-0 | 74.15
18.006.0026-A | 74.15
18.006.0028-0 | 288.94
18.006.0028-A | 288.94
18.006.0033-0 | 374.49
18.006.0033-A | 374.49
18.006.0037-0 | 196.18
18.006.0037-A | 196.18
18.006.0040-0 | 27.33
18.006.0040-A | 25.64
18.006.0043-0 | 48.71
18.006.0043-A | 47.02
18.006.0050-0 | 35.23
18.006.0050-A | 33.54
18.006.0052-0 | 31.1
18.006.0052-A | 29.41
18.006.0054-0 | 19.78
18.006.0054-A | 18.09
18.006.0056-0 | 74.68
18.006.0056-A | 71.3
18.007.0039-0 | 86.5
18.007.0039-A | 86.5
18.007.0041-0 | 93.94
18.007.0041-A | 93.94
18.007.0042-0 | 7.21
18.007.0042-A | 7.21
18.007.0043-0 | 6.29
18.007.0043-A | 6.29
18.007.0045-0 | 195.6
18.007.0045-A | 195.6
18.007.0049-0 | 61.7
18.007.0049-A | 61.7
18.007.0051-0 | 45.22
18.007.0051-A | 45.22
18.007.0060-0 | 124.4
18.007.0060-A | 124.4
18.007.0065-0 | 169.74
18.007.0065-A | 169.74
18.007.0070-0 | 44.19
18.007.0070-A | 44.19
18.007.0075-0 | 237.02
18.007.0075-A | 237.02
18.007.0080-0 | 103.12
18.007.0080-A | 103.12
18.007.0090-0 | 182.37
18.007.0090-A | 182.37
18.008.0005-0 | 5.9
18.008.0005-A | 5.9
18.008.0007-0 | 3.4
18.008.0007-A | 3.4
18.009.0058-0 | 37.6
18.009.0058-A | 37.6
18.009.0060-0 | 87.61
18.009.0060-A | 87.61
18.009.0065-0 | 62.01
18.009.0065-A | 62.01
18.009.0066-0 | 66.85
18.009.0066-A | 66.85
18.009.0070-0 | 117.32
18.009.0070-A | 117.32
18.009.0073-0 | 244.53
18.009.0073-A | 244.53
18.009.0074-0 | 170.72
18.009.0074-A | 170.72
18.009.0076-0 | 39.04
18.009.0076-A | 39.04
18.009.0078-0 | 37.1
18.009.0078-A | 37.1
18.009.0079-0 | 28
18.009.0079-A | 28
18.009.0080-0 | 506.98
18.009.0080-A | 506.98
18.009.0081-0 | 201.87
18.009.0081-A | 201.87
18.009.0086-0 | 46.35
18.009.0086-A | 46.35
18.009.0101-0 | 401.6
18.009.0101-A | 401.6
18.009.0102-0 | 545.8
18.009.0102-A | 545.8
18.009.0105-0 | 74.42
18.009.0105-A | 74.42
18.009.0110-0 | 110
18.009.0110-A | 110
18.009.0115-0 | 337.74
18.009.0115-A | 337.74
18.009.0120-0 | 399.54
18.009.0120-A | 399.54
18.011.0003-0 | 20.2
18.011.0003-A | 18.58
18.011.0005-0 | 27.21
18.011.0005-A | 25.59
18.012.0090-0 | 48.29
18.012.0090-A | 45.58
18.012.0093-0 | 67.95
18.012.0093-A | 65.24
18.012.0096-0 | 103.75
18.012.0096-A | 101.04
18.012.0100-0 | 145.68
18.012.0100-A | 142.43
18.012.0102-0 | 194.48
18.012.0102-A | 191.23
18.013.0106-0 | 35.95
18.013.0106-A | 35.95
18.013.0108-0 | 16.8
18.013.0108-A | 16.8
18.013.0109-0 | 17.36
18.013.0109-A | 17.36
18.013.0110-0 | 37.8
18.013.0110-A | 37.8
18.013.0111-0 | 42.18
18.013.0111-A | 42.18
18.013.0112-0 | 52.43
18.013.0112-A | 52.43
18.013.0113-0 | 3.6
18.013.0113-A | 3.6
18.013.0115-0 | 0.84
18.013.0115-A | 0.84
18.013.0117-0 | 91.1
18.013.0117-A | 91.1
18.013.0118-0 | 91.1
18.013.0118-A | 91.1
18.013.0119-0 | 82.66
18.013.0119-A | 82.66
18.013.0121-0 | 111.8
18.013.0121-A | 111.8
18.013.0123-0 | 14.32
18.013.0123-A | 14.32
18.013.0124-0 | 12.73
18.013.0124-A | 12.73
18.013.0126-0 | 17.52
18.013.0126-A | 17.52
18.013.0127-0 | 6.12
18.013.0127-A | 6.12
18.013.0128-0 | 14.83
18.013.0128-A | 14.83
18.013.0130-0 | 12.63
18.013.0130-A | 12.63
18.013.0133-0 | 4.96
18.013.0133-A | 4.96
18.013.0136-0 | 3.68
18.013.0136-A | 3.68
18.013.0140-0 | 25.74
18.013.0140-A | 25.74
18.013.0143-0 | 10.4
18.013.0143-A | 10.4
18.013.0144-0 | 1.95
18.013.0144-A | 1.95
18.013.0146-0 | 186.16
18.013.0146-A | 186.16
18.013.0148-0 | 213.21
18.013.0148-A | 213.21
18.013.0155-0 | 37.9
18.013.0155-A | 37.9
18.013.0156-0 | 34.21
18.013.0156-A | 34.21
18.013.0158-0 | 328.26
18.013.0158-A | 325.55
18.013.0165-0 | 11.86
18.013.0165-A | 11.86
18.013.0167-0 | 22.77
18.013.0167-A | 22.77
18.013.0170-0 | 485.97
18.013.0170-A | 485.97
18.015.0036-0 | 2960
18.015.0036-A | 2960
18.015.0037-0 | 2987.76
18.015.0037-A | 2987.76
18.015.0039-0 | 4392.27
18.015.0039-A | 4392.27
18.015.0040-0 | 4530
18.015.0040-A | 4530
18.015.0042-0 | 5824.57
18.015.0042-A | 5824.57
18.015.0043-0 | 5665.91
18.015.0043-A | 5665.91
18.015.0045-0 | 6060.05
18.015.0045-A | 6060.05
18.015.0046-0 | 6065.42
18.015.0046-A | 6065.42
18.015.0048-0 | 8376.56
18.015.0048-A | 8376.56
18.015.0049-0 | 8264.88
18.015.0049-A | 8264.88
18.015.0052-0 | 11588.59
18.015.0052-A | 11588.59
18.015.0053-0 | 11588.59
18.015.0053-A | 11588.59
18.015.0055-0 | 13531.69
18.015.0055-A | 13531.69
18.015.0056-0 | 13531.69
18.015.0056-A | 13531.69
18.015.0060-0 | 625.24
18.015.0060-A | 625.24
18.015.0062-0 | 1112.4
18.015.0062-A | 1112.4
18.015.0064-0 | 1440
18.015.0064-A | 1440
18.015.0066-0 | 2200
18.015.0066-A | 2200
18.015.0070-0 | 1730
18.015.0070-A | 1730
18.015.0072-0 | 2330
18.015.0072-A | 2330
18.015.0074-0 | 4290
18.015.0074-A | 4290
18.015.0076-0 | 5680
18.015.0076-A | 5680
18.015.0078-0 | 5880
18.015.0078-A | 5880
18.015.0080-0 | 426.42
18.015.0080-A | 426.42
18.015.0081-0 | 730.27
18.015.0081-A | 730.27
18.015.0082-0 | 1746.57
18.015.0082-A | 1746.57
18.015.0083-0 | 1139.18
18.015.0083-A | 1139.18
18.015.0084-0 | 778.68
18.015.0084-A | 778.68
18.015.0085-0 | 421.27
18.015.0085-A | 421.27
18.016.0001-0 | 7471.83
18.016.0001-A | 7455.58
18.016.0002-0 | 6261.41
18.016.0002-A | 6248.68
18.016.0003-0 | 5078.89
18.016.0003-A | 5069.73
18.016.0004-0 | 418.59
18.016.0004-A | 414.96
18.016.0005-0 | 397.99
18.016.0005-A | 394.36
18.016.0006-0 | 610.54
18.016.0006-A | 605.12
18.016.0007-0 | 720.51
18.016.0007-A | 714.01
18.016.0008-0 | 792.51
18.016.0008-A | 785.47
18.016.0010-0 | 2198.3
18.016.0010-A | 2187.46
18.016.0015-0 | 8078.01
18.016.0015-A | 8061.76
18.016.0020-0 | 530.14
18.016.0020-A | 527.43
18.016.0025-0 | 368.78
18.016.0025-A | 368.78
18.016.0027-0 | 1541.4
18.016.0027-A | 1535.98
18.016.0030-0 | 2295.27
18.016.0030-A | 2277.96
18.016.0035-0 | 2422.32
18.016.0035-A | 2405.01
18.016.0040-0 | 656.34
18.016.0040-A | 652.55
18.016.0042-0 | 818.96
18.016.0042-A | 813.54
18.016.0045-0 | 903.3
18.016.0045-A | 891.64
18.016.0050-0 | 1017.61
18.016.0050-A | 1017.61
18.016.0051-0 | 920.81
18.016.0051-A | 920.81
18.016.0055-0 | 1326.64
18.016.0055-A | 1326.64
18.016.0060-0 | 1056.88
18.016.0060-A | 1048.76
18.016.0070-0 | 1711.31
18.016.0070-A | 1688.56
18.016.0080-0 | 809.25
18.016.0080-A | 806.54
18.016.0100-0 | 306.74
18.016.0100-A | 301.32
18.016.0105-0 | 110.02
18.016.0105-A | 104.6
18.016.0106-0 | 133.29
18.016.0106-A | 127.87
18.016.0107-0 | 122.89
18.016.0107-A | 117.47
18.016.0108-0 | 131.23
18.016.0108-A | 125.81
18.016.0110-0 | 249
18.016.0110-A | 243.58
18.016.0111-0 | 260.3
18.016.0111-A | 254.88
18.016.0120-0 | 347.59
18.016.0120-A | 342.17
18.016.0125-0 | 85.99
18.016.0125-A | 83.17
18.016.0130-0 | 279.88
18.016.0130-A | 274.46
18.016.0135-0 | 220.59
18.016.0135-A | 215.17
18.016.0140-0 | 543.94
18.016.0140-A | 538.52
18.017.0020-0 | 113.3
18.017.0020-A | 113.3
18.017.0021-0 | 186
18.017.0021-A | 186
18.017.0022-0 | 322.12
18.017.0022-A | 322.12
18.017.0100-0 | 1695.9
18.017.0100-A | 1695.9
18.017.0105-0 | 10815
18.017.0105-A | 10815
18.018.0010-0 | 212.68
18.018.0010-A | 211.92
18.018.0015-0 | 1173.09
18.018.0015-A | 1173.09
18.018.0018-0 | 1756.64
18.018.0018-A | 1756.64
18.018.0020-0 | 2398.48
18.018.0020-A | 2398.48
18.018.0025-0 | 6328.94
18.018.0025-A | 6328.94
18.018.0030-0 | 644.13
18.018.0030-A | 641.98
18.018.0032-0 | 761.13
18.018.0032-A | 758.98
18.018.0050-0 | 414.79
18.018.0050-A | 414.79
18.018.0070-0 | 1630.18
18.018.0070-A | 1630.18
18.018.0080-0 | 857.47
18.018.0080-A | 857.47
18.018.0090-0 | 919.31
18.018.0090-A | 919.31
18.018.0100-0 | 1865
18.018.0100-A | 1865
18.018.0102-0 | 87.45
18.018.0102-A | 87.45
18.019.0010-0 | 25.63
18.019.0010-A | 25.63
18.019.0012-0 | 615.54
18.019.0012-A | 615.54
18.021.0025-0 | 198.97
18.021.0025-A | 198.97
18.021.0030-0 | 225
18.021.0030-A | 225
18.021.0035-0 | 380
18.021.0035-A | 380
18.021.0040-0 | 678.33
18.021.0040-A | 678.33
18.021.0042-0 | 1019.58
18.021.0042-A | 1019.58
18.021.0043-0 | 1757.59
18.021.0043-A | 1757.59
18.021.0045-0 | 2000
18.021.0045-A | 2000
18.021.0048-0 | 2317.49
18.021.0048-A | 2317.49
18.021.0050-0 | 3492.63
18.021.0050-A | 3492.63
18.021.0055-0 | 2243.47
18.021.0055-A | 2243.47
18.021.0060-0 | 6622.22
18.021.0060-A | 6622.22
18.021.0065-0 | 13168.21
18.021.0065-A | 13168.21
18.021.0070-0 | 30019.35
18.021.0070-A | 30019.35
18.021.0100-0 | 92481.54
18.021.0100-A | 90949.27
18.021.0105-0 | 140248.87
18.021.0105-A | 138716.6
18.022.0010-0 | 442.66
18.022.0010-A | 414.08
18.022.0011-0 | 529.82
18.022.0011-A | 499.58
18.022.0012-0 | 11410.76
18.022.0012-A | 10541.19
18.022.0013-0 | 263.8
18.022.0013-A | 246.84
18.022.0015-0 | 385.23
18.022.0015-A | 361.08
18.023.0010-0 | 852.1
18.023.0010-A | 795.33
18.023.0011-0 | 862.97
18.023.0011-A | 798.97
18.023.0012-0 | 435.15
18.023.0012-A | 412.23
18.023.0013-0 | 430.79
18.023.0013-A | 408.32
18.023.0014-0 | 206.23
18.023.0014-A | 192.1
18.023.0020-0 | 357.34
18.023.0020-A | 335.6
18.024.0001-0 | 1218.83
18.024.0001-A | 1136.67
18.024.0002-0 | 1046.24
18.024.0002-A | 973.94
18.024.0010-0 | 621.81
18.024.0010-A | 571.16
18.024.0050-0 | 5386.49
18.024.0050-A | 5008.36
18.025.0001-0 | 874.47
18.025.0001-A | 874.47
18.025.0005-0 | 753.34
18.025.0005-A | 753.34
18.025.0007-0 | 2687.37
18.025.0007-A | 2687.37
18.025.0010-0 | 337.18
18.025.0010-A | 337.18
18.025.0050-0 | 97500
18.025.0050-A | 97500
18.025.0055-0 | 143400
18.025.0055-A | 143400
18.025.0060-0 | 208000
18.025.0060-A | 208000
18.025.0065-0 | 287000
18.025.0065-A | 287000
18.025.0070-0 | 385000
18.025.0070-A | 385000
18.025.0075-0 | 414800
18.025.0075-A | 414800
18.025.0080-0 | 512400
18.025.0080-A | 512400
18.025.0085-0 | 557600
18.025.0085-A | 557600
18.025.0090-0 | 621600
18.025.0090-A | 621600
18.025.0095-0 | 708172
18.025.0095-A | 708172
18.025.0150-0 | 6412.72
18.025.0150-A | 6412.72
18.026.0008-0 | 3603.97
18.026.0008-A | 3603.97
18.026.0010-0 | 2367.97
18.026.0010-A | 2367.97
18.026.0012-0 | 1465.89
18.026.0012-A | 1465.89
18.026.0015-0 | 1325.69
18.026.0015-A | 1325.69
18.026.0020-0 | 1080.47
18.026.0020-A | 1080.47
18.026.0025-0 | 1440.97
18.026.0025-A | 1440.97
18.026.0030-0 | 1858.17
18.026.0030-A | 1858.17
18.027.0040-0 | 75.81
18.027.0040-A | 73.1
18.027.0045-0 | 35.96
18.027.0045-A | 33.25
18.027.0070-0 | 76.93
18.027.0070-A | 74.22
18.027.0072-0 | 616.2
18.027.0072-A | 613.49
18.027.0075-0 | 472.36
18.027.0075-A | 469.65
18.027.0080-0 | 84.97
18.027.0080-A | 82.26
18.027.0082-0 | 95.29
18.027.0082-A | 92.58
18.027.0089-0 | 280.76
18.027.0089-A | 276.56
18.027.0095-0 | 160.47
18.027.0095-A | 157.76
18.027.0097-0 | 84.15
18.027.0097-A | 81.44
18.027.0098-0 | 67.67
18.027.0098-A | 64.96
18.027.0100-0 | 153.5
18.027.0100-A | 149.3
18.027.0105-0 | 645.09
18.027.0105-A | 640.89
18.027.0110-0 | 163.31
18.027.0110-A | 160.6
18.027.0112-0 | 222.96
18.027.0112-A | 220.25
18.027.0120-0 | 674.23
18.027.0120-A | 671.53
18.027.0125-0 | 732.36
18.027.0125-A | 729.65
18.027.0130-0 | 188.91
18.027.0130-A | 183.49
18.027.0135-0 | 148.2
18.027.0135-A | 142.78
18.027.0140-0 | 172.29
18.027.0140-A | 169.58
18.027.0142-0 | 337.98
18.027.0142-A | 329.98
18.027.0143-0 | 266.71
18.027.0143-A | 258.71
18.027.0150-0 | 322.72
18.027.0150-A | 314.72
18.027.0152-0 | 512.43
18.027.0152-A | 504.11
18.027.0153-0 | 702.07
18.027.0153-A | 693.41
18.027.0154-0 | 886.49
18.027.0154-A | 877.47
18.027.0300-0 | 119.35
18.027.0300-A | 113.12
18.027.0301-0 | 98.98
18.027.0301-A | 92.75
18.027.0302-0 | 82.4
18.027.0302-A | 76.17
18.027.0303-0 | 102.92
18.027.0303-A | 96.69
18.027.0304-0 | 116.31
18.027.0304-A | 110.08
18.027.0305-0 | 87.25
18.027.0305-A | 81.02
18.027.0310-0 | 135
18.027.0310-A | 128.45
18.027.0311-0 | 122.71
18.027.0311-A | 116.16
18.027.0312-0 | 102.84
18.027.0312-A | 96.29
18.027.0313-0 | 134.68
18.027.0313-A | 128.13
18.027.0314-0 | 159.76
18.027.0314-A | 153.21
18.027.0315-0 | 118.33
18.027.0315-A | 111.78
18.027.0320-0 | 205.85
18.027.0320-A | 199.02
18.027.0321-0 | 173.19
18.027.0321-A | 166.36
18.027.0322-0 | 136.74
18.027.0322-A | 129.91
18.027.0323-0 | 190.39
18.027.0323-A | 183.56
18.027.0324-0 | 228.86
18.027.0324-A | 222.03
18.027.0325-0 | 158.37
18.027.0325-A | 151.54
18.027.0330-0 | 223.98
18.027.0330-A | 216.83
18.027.0331-0 | 199.4
18.027.0331-A | 192.25
18.027.0332-0 | 159.66
18.027.0332-A | 152.51
18.027.0333-0 | 246.01
18.027.0333-A | 238.86
18.027.0334-0 | 296.17
18.027.0334-A | 289.02
18.027.0335-0 | 213.31
18.027.0335-A | 206.16
18.027.0400-0 | 181.47
18.027.0400-A | 175.24
18.027.0402-0 | 189.52
18.027.0402-A | 183.29
18.027.0404-0 | 187.44
18.027.0404-A | 181.21
18.027.0406-0 | 210.57
18.027.0406-A | 204.34
18.027.0408-0 | 219.87
18.027.0408-A | 213.64
18.027.0410-0 | 254.71
18.027.0410-A | 248.48
18.027.0415-0 | 176.62
18.027.0415-A | 170.66
18.027.0418-0 | 200.3
18.027.0418-A | 194.34
18.027.0420-0 | 191.09
18.027.0420-A | 185.13
18.027.0422-0 | 209.14
18.027.0422-A | 203.18
18.027.0424-0 | 218.45
18.027.0424-A | 212.49
18.027.0426-0 | 200.18
18.027.0426-A | 194.22
18.027.0430-0 | 137.58
18.027.0430-A | 124.57
18.027.0434-0 | 52.74
18.027.0434-A | 47.32
18.027.0440-0 | 92.61
18.027.0440-A | 81.77
18.027.0445-0 | 63.26
18.027.0445-A | 60.55
18.027.0450-0 | 42.97
18.027.0450-A | 40.26
18.027.0455-0 | 51.04
18.027.0455-A | 48.33
18.027.0457-0 | 63.29
18.027.0457-A | 60.58
18.027.0460-0 | 31.23
18.027.0460-A | 28.52
18.027.0470-0 | 81.68
18.027.0470-A | 75.45
18.027.0472-0 | 88.49
18.027.0472-A | 82.26
18.027.0474-0 | 104.24
18.027.0474-A | 97.69
18.027.0476-0 | 120.5
18.027.0476-A | 113.95
18.027.0478-0 | 137.42
18.027.0478-A | 130.59
18.027.0480-0 | 161.78
18.027.0480-A | 154.95
18.027.0482-0 | 162.46
18.027.0482-A | 155.31
18.027.0484-0 | 217.65
18.027.0484-A | 210.5
18.027.0486-0 | 150.71
18.027.0486-A | 144.48
18.027.0488-0 | 156.68
18.027.0488-A | 150.45
18.027.0490-0 | 179.81
18.027.0490-A | 173.58
18.027.0492-0 | 175.34
18.027.0492-A | 169.11
18.027.0494-0 | 205.69
18.027.0494-A | 199.46
18.027.0496-0 | 240.53
18.027.0496-A | 234.3
18.027.0510-0 | 145.86
18.027.0510-A | 139.9
18.027.0512-0 | 160.33
18.027.0512-A | 154.37
18.027.0514-0 | 178.38
18.027.0514-A | 172.42
18.027.0516-0 | 186.12
18.027.0516-A | 180.16
18.027.0518-0 | 204.27
18.027.0518-A | 198.31
18.027.0520-0 | 186
18.027.0520-A | 180.04
18.028.0001-0 | 5368.6
18.028.0001-A | 5363.18
18.028.0005-0 | 6274.96
18.028.0005-A | 6266.83
18.028.0010-0 | 7916.49
18.028.0010-A | 7905.65
18.028.0015-0 | 9886.01
18.028.0015-A | 9872.47
18.028.0020-0 | 12462.4
18.028.0020-A | 12446.15
18.028.0025-0 | 17254.38
18.028.0025-A | 17235.42
18.028.0030-0 | 19247.04
18.028.0030-A | 19225.37
18.028.0035-0 | 28577.82
18.028.0035-A | 28553.44
18.028.0040-0 | 40017.1
18.028.0040-A | 39990.01
18.028.0050-0 | 52528.85
18.028.0050-A | 52499.05
18.028.0060-0 | 34115.46
18.028.0060-A | 34104.63
18.028.0063-0 | 42046.19
18.028.0063-A | 42032.65
18.028.0065-0 | 46237.27
18.028.0065-A | 46221.01
18.028.0068-0 | 58136.79
18.028.0068-A | 58115.12
18.028.0070-0 | 74678.5
18.028.0070-A | 74654.12
18.028.0073-0 | 86850.6
18.028.0073-A | 86823.51
18.028.0075-0 | 113021.13
18.028.0075-A | 112991.33
18.028.0100-0 | 11816.05
18.028.0100-A | 11810.64
18.028.0110-0 | 19560.88
18.028.0110-A | 19552.76
18.028.0120-0 | 19881.18
18.028.0120-A | 19870.34
18.028.0130-0 | 27238.47
18.028.0130-A | 27224.93
18.028.0140-0 | 30021.77
18.028.0140-A | 30005.52
18.028.0150-0 | 35474.87
18.028.0150-A | 35455.91
18.028.0160-0 | 36453.96
18.028.0160-A | 36432.29
18.028.0170-0 | 43942.66
18.028.0170-A | 43918.28
18.028.0180-0 | 57202.96
18.028.0180-A | 57175.87
18.028.0190-0 | 63240.11
18.028.0190-A | 63210.31
18.028.0300-0 | 65995.93
18.028.0300-A | 65995.93
18.028.0301-0 | 59704.73
18.028.0301-A | 59704.73
18.028.0302-0 | 65995.93
18.028.0302-A | 65995.93
18.028.0303-0 | 59704.73
18.028.0303-A | 59704.73
18.028.0305-0 | 69055.18
18.028.0305-A | 69055.18
18.028.0306-0 | 62887.34
18.028.0306-A | 62887.34
18.028.0307-0 | 69055.18
18.028.0307-A | 69055.18
18.028.0308-0 | 62887.34
18.028.0308-A | 62887.34
18.028.0310-0 | 77184.4
18.028.0310-A | 77184.4
18.028.0311-0 | 70560.14
18.028.0311-A | 70560.14
18.028.0312-0 | 77184.4
18.028.0312-A | 77184.4
18.028.0313-0 | 70560.14
18.028.0313-A | 70560.14
18.028.0315-0 | 114351.83
18.028.0315-A | 114351.83
18.028.0316-0 | 92752.04
18.028.0316-A | 92752.04
18.028.0317-0 | 99104.92
18.028.0317-A | 99104.92
18.028.0318-0 | 92752.04
18.028.0318-A | 92752.04
18.028.0320-0 | 144944.34
18.028.0320-A | 144944.34
18.028.0321-0 | 128291.16
18.028.0321-A | 128291.16
18.028.0322-0 | 144944.34
18.028.0322-A | 144944.34
18.028.0323-0 | 128291.16
18.028.0323-A | 128291.16
18.028.0325-0 | 215023.39
18.028.0325-A | 215023.39
18.028.0326-0 | 192066.67
18.028.0326-A | 192066.67
18.028.0327-0 | 215023.39
18.028.0327-A | 215023.39
18.028.0328-0 | 192066.67
18.028.0328-A | 192066.67
18.028.0330-0 | 244370
18.028.0330-A | 244370
18.028.0331-0 | 221548.97
18.028.0331-A | 221548.97
18.028.0332-0 | 244370
18.028.0332-A | 244370
18.028.0333-0 | 221548.97
18.028.0333-A | 221548.97
18.028.0335-0 | 355514.55
18.028.0335-A | 355514.55
18.028.0336-0 | 304938.23
18.028.0336-A | 304938.23
18.028.0337-0 | 355514.55
18.028.0337-A | 355514.55
18.028.0338-0 | 304938.23
18.028.0338-A | 304938.23
18.028.0340-0 | 399306.25
18.028.0340-A | 399306.25
18.028.0341-0 | 348729.92
18.028.0341-A | 348729.92
18.028.0342-0 | 399306.25
18.028.0342-A | 399306.25
18.028.0343-0 | 348729.92
18.028.0343-A | 348729.92
18.028.0345-0 | 510499.65
18.028.0345-A | 510499.65
18.028.0346-0 | 471890.43
18.028.0346-A | 471890.43
18.028.0347-0 | 510499.65
18.028.0347-A | 510499.65
18.028.0348-0 | 471890.43
18.028.0348-A | 471890.43
18.029.0005-0 | 875.82
18.029.0005-A | 836.16
18.029.0010-0 | 851.9
18.029.0010-A | 812.24
18.029.0012-0 | 1129.76
18.029.0012-A | 1088.53
18.029.0015-0 | 1076.31
18.029.0015-A | 1033.51
18.029.0020-0 | 1367.55
18.029.0020-A | 1323.19
18.029.0025-0 | 1643.47
18.029.0025-A | 1594.82
18.029.0030-0 | 1933.48
18.029.0030-A | 1881.69
18.029.0035-0 | 4491.86
18.029.0035-A | 4435.79
18.029.0037-0 | 4602.9
18.029.0037-A | 4540.99
18.029.0040-0 | 6117.3
18.029.0040-A | 6049.96
18.029.0070-0 | 2525.2
18.029.0070-A | 2498.11
18.029.0075-0 | 2857.64
18.029.0075-A | 2828.98
18.029.0080-0 | 3293.3
18.029.0080-A | 3261.94
18.029.0085-0 | 3478.98
18.029.0085-A | 3441.76
18.029.0086-0 | 3891.6
18.029.0086-A | 3854.38
18.029.0105-0 | 3639.94
18.029.0105-A | 3612.86
18.029.0110-0 | 4786.77
18.029.0110-A | 4759.68
18.029.0115-0 | 4467.56
18.029.0115-A | 4435.05
18.029.0120-0 | 1149.97
18.029.0120-A | 1110.31
18.029.0125-0 | 1336.08
18.029.0125-A | 1296.42
18.029.0130-0 | 1622.07
18.029.0130-A | 1579.27
18.030.0001-0 | 1185.63
18.030.0001-A | 1185.63
18.030.0002-0 | 1350.64
18.030.0002-A | 1350.64
18.030.0003-0 | 2048.44
18.030.0003-A | 2048.44
18.030.0004-0 | 6191.43
18.030.0004-A | 6191.43
18.030.0005-0 | 2774.09
18.030.0005-A | 2774.09
18.030.0006-0 | 8218.42
18.030.0006-A | 8218.42
18.030.0007-0 | 3603.97
18.030.0007-A | 3603.97
18.030.0008-0 | 5530.07
18.030.0008-A | 5530.07
18.030.0009-0 | 7036.95
18.030.0009-A | 7036.95
18.030.0010-0 | 7517.97
18.030.0010-A | 7517.97
18.030.0500-0 | 7674.18
18.030.0500-A | 7674.18
18.030.0510-0 | 7140.58
18.030.0510-A | 7140.58
18.030.0520-0 | 6957.06
18.030.0520-A | 6957.06
18.030.0530-0 | 6233.11
18.030.0530-A | 6233.11
18.030.0540-0 | 5292.26
18.030.0540-A | 5292.26
18.030.0550-0 | 6851.46
18.030.0550-A | 6851.46
18.030.0660-0 | 6139.35
18.030.0660-A | 6139.35
18.030.0663-0 | 5712.46
18.030.0663-A | 5712.46
18.030.0665-0 | 5563.53
18.030.0665-A | 5563.53
18.030.0667-0 | 4986.49
18.030.0667-A | 4986.49
18.030.0669-0 | 4233.8
18.030.0669-A | 4233.8
18.030.0673-0 | 5481.16
18.030.0673-A | 5481.16
18.030.0700-0 | 14651.63
18.030.0700-A | 14651.63
18.030.0710-0 | 12644.46
18.030.0710-A | 12644.46
18.030.0720-0 | 12737.4
18.030.0720-A | 12737.4
18.030.0730-0 | 13351.84
18.030.0730-A | 13351.84
18.030.0740-0 | 11378.88
18.030.0740-A | 11378.88
18.030.0742-0 | 20276.29
18.030.0742-A | 20276.29
18.030.0744-0 | 18934.42
18.030.0744-A | 18934.42
18.030.0746-0 | 18903.59
18.030.0746-A | 18903.59
18.030.0900-0 | 21071.75
18.030.0900-A | 21071.75
18.030.0905-0 | 18185.08
18.030.0905-A | 18185.08
18.030.0910-0 | 18328.7
18.030.0910-A | 18328.7
18.030.0915-0 | 19151.54
18.030.0915-A | 19151.54
18.030.0920-0 | 17447.61
18.030.0920-A | 17447.61
18.030.0921-0 | 30564.27
18.030.0921-A | 30564.27
18.030.0922-0 | 27108.3
18.030.0922-A | 27108.3
18.030.0923-0 | 28050.49
18.030.0923-A | 28050.49
18.031.0010-0 | 18470
18.031.0010-A | 18470
18.031.0015-0 | 2299.89
18.031.0015-A | 2299.89
18.031.0016-0 | 2730.53
18.031.0016-A | 2730.53
18.031.0020-0 | 6988.27
18.031.0020-A | 6965.66
18.031.0025-0 | 8085.62
18.031.0025-A | 8063
18.032.0012-0 | 153.16
18.032.0012-A | 150.45
18.032.0014-0 | 1054.12
18.032.0014-A | 1051.41
18.032.0015-0 | 468.93
18.032.0015-A | 466.22
18.032.0020-0 | 458.85
18.032.0020-A | 456.14
18.032.0025-0 | 140.29
18.032.0025-A | 137.58
18.032.0030-0 | 165.52
18.032.0030-A | 162.81
18.032.0040-0 | 252.3
18.032.0040-A | 249.59
18.032.0042-0 | 193.67
18.032.0042-A | 190.96
18.033.0010-0 | 200
18.033.0010-A | 200
18.033.0015-0 | 720
18.033.0015-A | 720
18.033.0018-0 | 13347
18.033.0018-A | 13191.52
18.033.0019-0 | 13553.2
18.033.0019-A | 13397.72
18.033.0020-0 | 17653.93
18.033.0020-A | 17498.45
18.034.0010-0 | 650.59
18.034.0010-A | 645.17
18.034.0015-0 | 902.53
18.034.0015-A | 897.12
18.034.0020-0 | 1245.59
18.034.0020-A | 1240.17
18.034.0025-0 | 2790.59
18.034.0025-A | 2785.17
18.034.0030-0 | 3861.58
18.034.0030-A | 3853.46
18.034.0035-0 | 5485.88
18.034.0035-A | 5477.76
18.034.0050-0 | 383.05
18.034.0050-A | 377.63
18.034.0055-0 | 449.5
18.034.0055-A | 444.08
18.034.0060-0 | 3313.8
18.034.0060-A | 3308.38
18.034.0065-0 | 3968.44
18.034.0065-A | 3963.03
18.034.0070-0 | 4861.6
18.034.0070-A | 4853.47
18.034.0075-0 | 6155.88
18.034.0075-A | 6147.76
18.034.0080-0 | 3008.3
18.034.0080-A | 3002.88
18.034.0085-0 | 3868.26
18.034.0085-A | 3862.84
18.034.0090-0 | 5250.42
18.034.0090-A | 5242.29
18.034.0120-0 | 319.53
18.034.0120-A | 314.27
18.034.0130-0 | 17074.53
18.034.0130-A | 17074.53
18.034.0140-0 | 277.07
18.034.0140-A | 277.07
18.034.0150-0 | 304.5
18.034.0150-A | 304.5
18.034.0160-0 | 746.75
18.034.0160-A | 746.75
18.035.0005-0 | 207.61
18.035.0005-A | 201.32
18.035.0010-0 | 267.53
18.035.0010-A | 259.68
18.036.0001-0 | 223.34
18.036.0001-A | 220.83
18.037.0100-0 | 524.89
18.037.0100-A | 524.89
18.037.0110-0 | 359.46
18.037.0110-A | 359.46
18.037.0120-0 | 638.5
18.037.0120-A | 638.5
18.037.0130-0 | 682.01
18.037.0130-A | 682.01
18.037.0140-0 | 706.99
18.037.0140-A | 706.99
18.037.0150-0 | 77.24
18.037.0150-A | 77.24
18.037.0160-0 | 84.98
18.037.0160-A | 84.98
18.037.0170-0 | 1735.81
18.037.0170-A | 1735.81
18.037.0180-0 | 301.81
18.037.0180-A | 301.81
18.037.0200-0 | 147.39
18.037.0200-A | 147.39
18.038.0010-0 | 104.02
18.038.0010-A | 101.31
18.038.0020-0 | 62.84
18.038.0020-A | 60.13
18.038.0030-0 | 51.71
18.038.0030-A | 49
18.038.0035-0 | 149.97
18.038.0035-A | 147.26
18.038.0038-0 | 3499.87
18.038.0038-A | 3497.16
18.038.0045-0 | 71.37
18.038.0045-A | 68.66
18.040.0010-0 | 80552.2
18.040.0010-A | 80552.2
18.040.0015-0 | 97000
18.040.0015-A | 97000
18.040.0020-0 | 116700
18.040.0020-A | 116700
18.040.0025-0 | 28750
18.040.0025-A | 28750
18.040.0030-0 | 201825
18.040.0030-A | 201825
18.045.0010-0 | 512.41
18.045.0010-A | 495.35
18.045.0011-0 | 607.29
18.045.0011-A | 590.22
18.045.0012-0 | 751.71
18.045.0012-A | 732.36
18.045.0013-0 | 813.87
18.045.0013-A | 794.53
18.045.0015-0 | 809.38
18.045.0015-A | 788.4
18.045.0016-0 | 815.38
18.045.0016-A | 794.4
18.045.0017-1 | 1059.64
18.045.0017-B | 1037.53
18.045.0018-0 | 1314.76
18.045.0018-A | 1292.65
18.045.0025-0 | 918.22
18.045.0025-A | 894.31
18.045.0026-0 | 1057.15
18.045.0026-A | 1033.24
18.045.0027-0 | 1233.25
18.045.0027-A | 1208.77
18.045.0028-0 | 1621.24
18.045.0028-A | 1596.76
18.045.0029-0 | 1792.76
18.045.0029-A | 1767.15
18.045.0030-0 | 1428.8
18.045.0030-A | 1401.97
18.045.0031-0 | 1618.45
18.045.0031-A | 1591.62
18.045.0032-0 | 1732.53
18.045.0032-A | 1705.7
18.045.0033-0 | 2311.59
18.045.0033-A | 2283.62
18.045.0035-0 | 2706.45
18.045.0035-A | 2678.62
18.050.0005-0 | 81915.39
18.050.0005-A | 81726.21
18.050.0012-0 | 88515.39
18.050.0012-A | 88326.21
18.050.0015-0 | 100415.39
18.050.0015-A | 100226.21
18.050.0020-0 | 141115.39
18.050.0020-A | 140926.21
18.050.0025-0 | 168215.39
18.050.0025-A | 168026.21
18.050.0030-0 | 238315.39
18.050.0030-A | 238126.21
18.050.0050-0 | 37615.39
18.050.0050-A | 37426.21
18.050.0055-0 | 55115.39
18.050.0055-A | 54926.21
18.050.0060-0 | 68215.39
18.050.0060-A | 68026.21
18.050.0065-0 | 78815.39
18.050.0065-A | 78626.21
18.050.0070-0 | 89315.39
18.050.0070-A | 89126.21
18.050.0100-0 | 610.14
18.050.0100-A | 608.79
18.050.0115-0 | 171.43
18.050.0115-A | 168.72
18.050.0120-0 | 296.29
18.050.0120-A | 293.58
18.050.0135-0 | 164.72
18.050.0135-A | 162.01
18.050.0140-0 | 2454.29
18.050.0140-A | 2451.58
18.050.0200-0 | 1612.86
18.050.0200-A | 1552.95
18.050.0210-0 | 2198.96
18.050.0210-A | 2139.05
18.060.0020-0 | 26603.29
18.060.0020-A | 26600.58
18.060.0026-0 | 29970.29
18.060.0026-A | 29967.58
18.060.0030-0 | 31620.29
18.060.0030-A | 31617.58
18.060.0032-0 | 34193.29
18.060.0032-A | 34190.58
18.060.0034-0 | 40011.29
18.060.0034-A | 40008.58
18.060.0036-0 | 48203.29
18.060.0036-A | 48200.58
18.060.0038-0 | 58214.29
18.060.0038-A | 58211.58
18.060.0040-0 | 88848.29
18.060.0040-A | 88845.58
18.060.0042-0 | 119462.29
18.060.0042-A | 119459.58
18.060.0043-0 | 27773.29
18.060.0043-A | 27770.58
18.060.0044-0 | 34686.29
18.060.0044-A | 34683.58
18.060.0046-0 | 40048.29
18.060.0046-A | 40045.58
18.060.0048-0 | 48203.29
18.060.0048-A | 48200.58
18.060.0050-0 | 46159.61
18.060.0050-A | 46156.9
18.060.0052-0 | 66020.29
18.060.0052-A | 66017.58
18.060.0054-0 | 90416.29
18.060.0054-A | 90413.58
18.060.0056-0 | 128640.29
18.060.0056-A | 128637.58
18.060.0060-0 | 33439.29
18.060.0060-A | 33436.58
18.065.0010-0 | 429.41
18.065.0010-A | 429.41
18.065.0015-0 | 429.41
18.065.0015-A | 429.41
18.065.0050-0 | 429.41
18.065.0050-A | 429.41
18.065.0055-0 | 429.41
18.065.0055-A | 429.41
18.065.0060-0 | 429.41
18.065.0060-A | 429.41
18.065.0065-0 | 429.41
18.065.0065-A | 429.41
18.065.0070-0 | 429.41
18.065.0070-A | 429.41
18.065.0075-0 | 429.41
18.065.0075-A | 429.41
18.070.0005-0 | 95.91
18.070.0005-A | 93.2
18.070.0010-0 | 51.19
18.070.0010-A | 48.48
18.070.0040-0 | 283.65
18.070.0040-A | 274.83
18.070.0044-0 | 548.21
18.070.0044-A | 535.02
18.070.0045-0 | 547.97
18.070.0045-A | 534.79
18.070.0046-0 | 548.21
18.070.0046-A | 535.03
18.070.0047-0 | 548.23
18.070.0047-A | 535.05
18.070.0048-0 | 548.23
18.070.0048-A | 535.05
18.070.0049-0 | 548.15
18.070.0049-A | 534.97
18.070.0100-0 | 44.03
18.070.0100-A | 40.73
18.070.0105-0 | 55.5
18.070.0105-A | 52.12
18.080.0020-0 | 369.68
18.080.0020-A | 360.86
18.080.0025-0 | 823.04
18.080.0025-A | 809.86
18.080.0026-0 | 823.03
18.080.0026-A | 809.85
18.080.0027-0 | 823.06
18.080.0027-A | 809.88
18.080.0028-0 | 823.1
18.080.0028-A | 809.92
18.080.0029-0 | 823.1
18.080.0029-A | 809.92
18.080.0030-0 | 822.95
18.080.0030-A | 809.77
18.080.0050-0 | 49.23
18.080.0050-A | 45.93
18.080.0055-0 | 80.43
18.080.0055-A | 77.05
18.081.0020-0 | 273.89
18.081.0020-A | 265.07
18.081.0050-0 | 524.68
18.081.0050-A | 511.49
18.081.0051-0 | 524.66
18.081.0051-A | 511.48
18.081.0052-0 | 524.68
18.081.0052-A | 511.5
18.081.0053-0 | 524.7
18.081.0053-A | 511.52
18.081.0054-0 | 524.7
18.081.0054-A | 511.52
18.081.0055-0 | 524.62
18.081.0055-A | 511.44
18.081.0100-0 | 44.03
18.081.0100-A | 40.73
18.081.0105-0 | 57.26
18.081.0105-A | 53.88
18.082.0020-0 | 264.62
18.082.0020-A | 255.8
18.082.0050-0 | 524.68
18.082.0050-A | 511.49
18.082.0051-0 | 524.66
18.082.0051-A | 511.48
18.082.0052-0 | 524.68
18.082.0052-A | 511.5
18.082.0053-0 | 524.7
18.082.0053-A | 511.52
18.082.0054-0 | 524.7
18.082.0054-A | 511.52
18.082.0055-0 | 524.62
18.082.0055-A | 511.44
18.082.0100-0 | 44.03
18.082.0100-A | 40.73
18.082.0105-0 | 55.71
18.082.0105-A | 52.33
18.084.0020-0 | 412.94
18.084.0020-A | 404.12
18.084.0050-0 | 823.04
18.084.0050-A | 809.86
18.084.0051-0 | 823.03
18.084.0051-A | 809.85
18.084.0052-0 | 823.06
18.084.0052-A | 809.88
18.084.0053-0 | 823.1
18.084.0053-A | 809.92
18.084.0054-0 | 823.1
18.084.0054-A | 809.92
18.084.0055-0 | 822.95
18.084.0055-A | 809.77
18.084.0100-0 | 54.07
18.084.0100-A | 50.77
18.084.0105-0 | 80.43
18.084.0105-A | 77.05
18.100.0025-0 | 156.66
18.100.0025-A | 152.87
18.100.0030-0 | 123.29
18.100.0030-A | 120.58
18.100.0035-0 | 200.34
18.100.0035-A | 194.92
18.105.0001-0 | 3808
18.105.0001-A | 3808
18.200.0001-0 | 1522.28
18.200.0001-A | 1510.98
18.200.0002-0 | 757.13
18.200.0002-A | 757.13
18.200.0003-0 | 129.95
18.200.0003-A | 129.95
18.200.0004-0 | 2781
18.200.0004-A | 2781
18.200.0005-0 | 104.61
18.200.0005-A | 104.61
18.200.0010-0 | 2091.65
18.200.0010-A | 2003.75
18.200.0015-0 | 3007.53
18.200.0015-A | 2991.63
18.200.0020-0 | 2367.16
18.200.0020-A | 2332.98
18.210.0010-0 | 1269
18.210.0010-A | 1269
18.210.0012-0 | 1400.8
18.210.0012-A | 1400.8
18.210.0014-0 | 1750.54
18.210.0014-A | 1750.54
18.210.0016-0 | 2065.15
18.210.0016-A | 2065.15
18.210.0018-0 | 2387.54
18.210.0018-A | 2387.54
18.210.0020-0 | 2727.44
18.210.0020-A | 2727.44
18.210.0025-0 | 4096.02
18.210.0025-A | 4096.02
18.210.0030-0 | 5429.35
18.210.0030-A | 5429.35
18.210.0050-0 | 2088.83
18.210.0050-A | 2088.83
18.210.0052-0 | 2781
18.210.0052-A | 2781
18.210.0054-0 | 3563.8
18.210.0054-A | 3563.8
18.210.0056-0 | 4288.02
18.210.0056-A | 4288.02
18.210.0058-0 | 4789.62
18.210.0058-A | 4789.62
18.210.0060-0 | 5185.44
18.210.0060-A | 5185.44
18.210.0065-0 | 7534.37
18.210.0065-A | 7534.37
18.210.0070-0 | 7786.8
18.210.0070-A | 7786.8
18.210.0100-0 | 784.53
18.210.0100-A | 784.53
18.210.0110-0 | 574.74
18.210.0110-A | 574.74
18.210.0115-0 | 1133
18.210.0115-A | 1133
18.250.0046-0 | 58.42
18.250.0046-A | 56.85
18.250.0047-0 | 60.49
18.250.0047-A | 58.92
18.250.0048-0 | 35.25
18.250.0048-A | 33.68
18.250.0049-0 | 42.6
18.250.0049-A | 41.03
18.250.0050-0 | 23.62
18.250.0050-A | 22.05
18.250.0051-0 | 32.63
18.250.0051-A | 31.06
18.250.0052-0 | 31.47
18.250.0052-A | 29.9
18.250.0053-0 | 36.49
18.250.0053-A | 34.92
18.250.0054-0 | 41.1
18.250.0054-A | 39.53
18.250.0055-0 | 54.05
18.250.0055-A | 52.48
18.250.0056-0 | 25.47
18.250.0056-A | 23.9
18.250.0057-0 | 39.48
18.250.0057-A | 37.91
18.250.0058-0 | 77.47
18.250.0058-A | 75.9
18.250.0070-0 | 90.54
18.250.0070-A | 88.97
18.250.0075-0 | 111.72
18.250.0075-A | 110.15
18.250.0080-0 | 101.48
18.250.0080-A | 99.91
18.260.0040-0 | 151.38
18.260.0040-A | 143.28
18.260.0045-0 | 248.2
18.260.0045-A | 240.1
18.260.0046-0 | 600.71
18.260.0046-A | 592.61
18.260.0050-0 | 65.62
18.260.0050-A | 62.48
18.260.0065-0 | 3.89
18.260.0065-A | 3.58
18.260.0070-0 | 37.1
18.260.0070-A | 35.21
18.265.0001-0 | 32.47
18.265.0001-A | 28.13
18.270.0010-0 | 50
18.270.0010-A | 50
18.270.0020-0 | 35
18.270.0020-A | 35
18.270.0025-0 | 38
18.270.0025-A | 38
18.270.0030-0 | 50
18.270.0030-A | 50
18.270.0035-0 | 53
18.270.0035-A | 53
19.001.0001-2 | 76.87
19.001.0001-C | 76.87
19.001.0004-2 | 97
19.001.0004-C | 97
19.001.0012-2 | 102.66
19.001.0012-C | 102.66
19.001.0038-2 | 56.4
19.001.0038-C | 56.4
19.004.0001-2 | 118.43
19.004.0001-3 | 49.76
19.004.0001-4 | 41.04
19.004.0001-C | 115.38
19.004.0001-D | 46.71
19.004.0001-E | 37.99
19.004.0004-2 | 144.26
19.004.0004-3 | 57.44
19.004.0004-4 | 46.59
19.004.0004-C | 141.21
19.004.0004-D | 54.39
19.004.0004-E | 43.54
19.004.0006-2 | 180.91
19.004.0006-3 | 60.66
19.004.0006-4 | 47.48
19.004.0006-C | 177.86
19.004.0006-D | 57.61
19.004.0006-E | 44.43
19.004.0010-2 | 128.6
19.004.0010-3 | 54.72
19.004.0010-4 | 44.65
19.004.0010-C | 125.55
19.004.0010-D | 51.67
19.004.0010-E | 41.6
19.004.0012-2 | 153.51
19.004.0012-3 | 62.1
19.004.0012-4 | 49.84
19.004.0012-C | 150.46
19.004.0012-D | 59.05
19.004.0012-E | 46.79
19.004.0013-2 | 176.91
19.004.0013-3 | 72.14
19.004.0013-4 | 57.67
19.004.0013-C | 173.86
19.004.0013-D | 69.09
19.004.0013-E | 54.62
19.004.0014-2 | 197.62
19.004.0014-3 | 74.87
19.004.0014-4 | 58.77
19.004.0014-C | 194.57
19.004.0014-D | 71.82
19.004.0014-E | 55.72
19.004.0015-2 | 357.13
19.004.0015-3 | 123.02
19.004.0015-4 | 97.49
19.004.0015-C | 354.08
19.004.0015-D | 119.97
19.004.0015-E | 94.44
19.004.0016-2 | 197.67
19.004.0016-3 | 79.67
19.004.0016-4 | 63.71
19.004.0016-C | 194.62
19.004.0016-D | 76.62
19.004.0016-E | 60.66
19.004.0018-2 | 296.81
19.004.0018-3 | 84.39
19.004.0018-4 | 58.44
19.004.0018-C | 293.76
19.004.0018-D | 81.34
19.004.0018-E | 55.39
19.004.0020-2 | 148.08
19.004.0020-3 | 59.08
19.004.0020-4 | 47.35
19.004.0020-C | 145.03
19.004.0020-D | 56.03
19.004.0020-E | 44.3
19.004.0021-2 | 155.62
19.004.0021-3 | 63.88
19.004.0021-4 | 51.46
19.004.0021-C | 152.57
19.004.0021-D | 60.83
19.004.0021-E | 48.41
19.004.0022-2 | 175.78
19.004.0022-3 | 65.12
19.004.0022-4 | 52.51
19.004.0022-C | 172.73
19.004.0022-D | 62.07
19.004.0022-E | 49.46
19.004.0023-2 | 221.46
19.004.0023-3 | 70.51
19.004.0023-4 | 53.21
19.004.0023-C | 218.41
19.004.0023-D | 67.46
19.004.0023-E | 50.16
19.004.0024-2 | 299.82
19.004.0024-3 | 80.3
19.004.0024-4 | 68.72
19.004.0024-C | 296.77
19.004.0024-D | 77.25
19.004.0024-E | 65.67
19.004.0025-2 | 224.03
19.004.0025-3 | 89.85
19.004.0025-4 | 72.31
19.004.0025-C | 220.98
19.004.0025-D | 86.8
19.004.0025-E | 69.26
19.004.0026-2 | 243.5
19.004.0026-3 | 98.17
19.004.0026-4 | 78.38
19.004.0026-C | 240.45
19.004.0026-D | 95.12
19.004.0026-E | 75.33
19.004.0030-2 | 347.45
19.004.0030-3 | 116.58
19.004.0030-4 | 89.17
19.004.0030-C | 344.4
19.004.0030-D | 113.53
19.004.0030-E | 86.12
19.004.0031-2 | 271.52
19.004.0031-3 | 94.91
19.004.0031-4 | 72.24
19.004.0031-C | 268.47
19.004.0031-D | 91.86
19.004.0031-E | 69.19
19.004.0035-2 | 95.28
19.004.0035-3 | 50.25
19.004.0035-4 | 44.23
19.004.0035-C | 92.23
19.004.0035-D | 47.2
19.004.0035-E | 41.18
19.004.0037-2 | 63.14
19.004.0037-3 | 13.02
19.004.0037-4 | 7.3
19.004.0037-C | 63.14
19.004.0037-D | 13.02
19.004.0037-E | 7.3
19.004.0040-2 | 86
19.004.0040-3 | 35.88
19.004.0040-4 | 30.16
19.004.0040-C | 82.95
19.004.0040-D | 32.83
19.004.0040-E | 27.11
19.004.0044-2 | 70.54
19.004.0044-3 | 32.3
19.004.0044-4 | 28.08
19.004.0044-C | 67.49
19.004.0044-D | 29.25
19.004.0044-E | 25.03
19.004.0045-2 | 47.68
19.004.0045-3 | 9.44
19.004.0045-4 | 5.22
19.004.0045-C | 47.68
19.004.0045-D | 9.44
19.004.0045-E | 5.22
19.004.0046-2 | 89.66
19.004.0046-3 | 36.03
19.004.0046-4 | 30.42
19.004.0046-C | 86.61
19.004.0046-D | 32.98
19.004.0046-E | 27.37
19.004.0047-2 | 91.97
19.004.0047-3 | 37.55
19.004.0047-4 | 31.74
19.004.0047-C | 88.92
19.004.0047-D | 34.5
19.004.0047-E | 28.69
19.004.0048-2 | 126.01
19.004.0048-3 | 47.88
19.004.0048-4 | 38.67
19.004.0048-C | 122.96
19.004.0048-D | 44.83
19.004.0048-E | 35.62
19.004.0049-2 | 111.58
19.004.0049-3 | 50.98
19.004.0049-4 | 43.41
19.004.0049-C | 108.53
19.004.0049-D | 47.93
19.004.0049-E | 40.36
19.004.0050-2 | 6.51
19.004.0050-4 | 0.6
19.004.0050-C | 6.51
19.004.0050-E | 0.6
19.004.0051-2 | 229.14
19.004.0051-3 | 141.56
19.004.0051-4 | 124.03
19.004.0051-C | 225.71
19.004.0051-D | 138.13
19.004.0051-E | 120.6
19.004.0054-2 | 436.1
19.004.0054-3 | 261.34
19.004.0054-4 | 227.77
19.004.0054-C | 430.46
19.004.0054-D | 255.7
19.004.0054-E | 222.13
19.004.0056-2 | 241.49
19.004.0056-3 | 98.97
19.004.0056-4 | 82.82
19.004.0056-C | 235.01
19.004.0056-D | 92.49
19.004.0056-E | 76.34
19.004.0057-2 | 111.77
19.004.0057-3 | 71.08
19.004.0057-4 | 62.26
19.004.0057-C | 108.34
19.004.0057-D | 67.65
19.004.0057-E | 58.83
19.004.0070-2 | 33.16
19.004.0070-3 | 20.11
19.004.0070-4 | 16.93
19.004.0070-C | 33.16
19.004.0070-D | 20.11
19.004.0070-E | 16.93
19.004.0075-2 | 50.56
19.004.0075-4 | 31.6
19.004.0075-C | 50.56
19.004.0075-E | 31.6
19.004.0080-2 | 47.48
19.004.0080-4 | 41.4
19.004.0080-C | 43.06
19.004.0080-E | 36.98
19.004.0081-2 | 49.28
19.004.0081-4 | 42.18
19.004.0081-C | 44.86
19.004.0081-E | 37.76
19.004.0085-2 | 60.49
19.004.0085-4 | 49.14
19.004.0085-C | 56.07
19.004.0085-E | 44.72
19.004.0087-2 | 64.35
19.004.0087-4 | 50.97
19.004.0087-C | 59.93
19.004.0087-E | 46.55
19.004.0090-2 | 85.74
19.004.0090-3 | 42.05
19.004.0090-4 | 36.67
19.004.0090-C | 82.31
19.004.0090-D | 38.62
19.004.0090-E | 33.24
19.004.0092-2 | 88.06
19.004.0092-3 | 43.57
19.004.0092-4 | 37.99
19.004.0092-C | 84.63
19.004.0092-D | 40.14
19.004.0092-E | 34.56
19.004.0094-2 | 101.47
19.004.0094-3 | 49.68
19.004.0094-4 | 42.67
19.004.0094-C | 98.42
19.004.0094-D | 46.63
19.004.0094-E | 39.62
19.004.0096-2 | 114.62
19.004.0096-3 | 59.89
19.004.0096-4 | 51.78
19.004.0096-C | 111.57
19.004.0096-D | 56.84
19.004.0096-E | 48.73
19.004.0098-2 | 133.73
19.004.0098-3 | 72.44
19.004.0098-4 | 62.7
19.004.0098-C | 130.68
19.004.0098-D | 69.39
19.004.0098-E | 59.65
19.004.0100-2 | 33.79
19.004.0100-4 | 20.51
19.004.0100-C | 33.79
19.004.0100-E | 20.51
19.004.0110-2 | 66.8
19.004.0110-3 | 20.26
19.004.0110-4 | 7.56
19.004.0110-C | 66.8
19.004.0110-D | 20.26
19.004.0110-E | 7.56
19.004.0115-2 | 69.11
19.004.0115-3 | 14.69
19.004.0115-4 | 8.88
19.004.0115-C | 69.11
19.004.0115-D | 14.69
19.004.0115-E | 8.88
19.004.0120-2 | 103.15
19.004.0120-3 | 25.02
19.004.0120-4 | 15.81
19.004.0120-C | 103.15
19.004.0120-D | 25.02
19.004.0120-E | 15.81
19.004.0210-0 | 6199.82
19.004.0210-A | 6199.82
19.004.0211-0 | 2100.01
19.004.0211-A | 2100.01
19.004.0212-0 | 10223.18
19.004.0212-A | 9686.38
19.004.0250-0 | 4655.6
19.004.0250-A | 4655.6
19.004.0251-0 | 1637.02
19.004.0251-A | 1637.02
19.004.0252-0 | 8678.96
19.004.0252-A | 8142.16
19.004.0270-0 | 8254.57
19.004.0270-A | 8254.57
19.004.0271-0 | 5705.17
19.004.0271-A | 5705.17
19.004.0272-0 | 12277.9
19.004.0272-A | 11741.1
19.004.0400-0 | 6294.51
19.004.0400-A | 6294.51
19.004.0401-0 | 2453.75
19.004.0401-A | 2453.75
19.004.0402-0 | 10567.53
19.004.0402-A | 10030.73
19.004.0405-0 | 9953.17
19.004.0405-A | 9953.17
19.004.0406-0 | 4466.37
19.004.0406-A | 4466.37
19.004.0407-0 | 14493.23
19.004.0407-A | 13956.43
19.004.0500-0 | 626.02
19.004.0500-A | 626.02
19.004.0501-0 | 241.95
19.004.0501-A | 241.95
19.005.0006-2 | 441.05
19.005.0006-3 | 201.41
19.005.0006-4 | 184.26
19.005.0006-C | 433.66
19.005.0006-D | 194.02
19.005.0006-E | 176.87
19.005.0007-2 | 42.69
19.005.0007-3 | 31.15
19.005.0007-4 | 29.59
19.005.0007-C | 39.64
19.005.0007-D | 28.1
19.005.0007-E | 26.54
19.005.0008-2 | 189.77
19.005.0008-3 | 82.51
19.005.0008-4 | 65.12
19.005.0008-C | 186.34
19.005.0008-D | 79.08
19.005.0008-E | 61.69
19.005.0010-2 | 238.05
19.005.0010-3 | 99.82
19.005.0010-4 | 77.29
19.005.0010-C | 234.62
19.005.0010-D | 96.39
19.005.0010-E | 73.86
19.005.0011-2 | 233.69
19.005.0011-3 | 94.2
19.005.0011-4 | 72.23
19.005.0011-C | 230.26
19.005.0011-D | 90.77
19.005.0011-E | 68.8
19.005.0012-2 | 210.46
19.005.0012-3 | 85.91
19.005.0012-4 | 68.49
19.005.0012-C | 207.03
19.005.0012-D | 82.48
19.005.0012-E | 65.06
19.005.0014-2 | 409.72
19.005.0014-3 | 126.21
19.005.0014-4 | 94.85
19.005.0014-C | 406.29
19.005.0014-D | 122.78
19.005.0014-E | 91.42
19.005.0015-2 | 6.11
19.005.0015-4 | 2.59
19.005.0015-C | 6.11
19.005.0015-E | 2.59
19.005.0016-2 | 90.13
19.005.0016-3 | 41.67
19.005.0016-4 | 35.95
19.005.0016-C | 86.7
19.005.0016-D | 38.24
19.005.0016-E | 32.52
19.005.0017-2 | 203.79
19.005.0017-3 | 101.47
19.005.0017-4 | 82.24
19.005.0017-C | 200.36
19.005.0017-D | 98.04
19.005.0017-E | 78.81
19.005.0019-2 | 288.46
19.005.0019-3 | 129.28
19.005.0019-4 | 101.12
19.005.0019-C | 285.03
19.005.0019-D | 125.85
19.005.0019-E | 97.69
19.005.0021-2 | 354.69
19.005.0021-3 | 145.59
19.005.0021-4 | 110.57
19.005.0021-C | 351.26
19.005.0021-D | 142.16
19.005.0021-E | 107.14
19.005.0023-2 | 683.71
19.005.0023-3 | 298.28
19.005.0023-4 | 227.44
19.005.0023-C | 680.28
19.005.0023-D | 294.85
19.005.0023-E | 224.01
19.005.0025-2 | 740.11
19.005.0025-3 | 321.29
19.005.0025-4 | 244.38
19.005.0025-C | 736.68
19.005.0025-D | 317.86
19.005.0025-E | 240.95
19.005.0026-2 | 821.5
19.005.0026-3 | 364.48
19.005.0026-4 | 278.57
19.005.0026-C | 818.07
19.005.0026-D | 361.05
19.005.0026-E | 275.14
19.005.0028-2 | 136.62
19.005.0028-3 | 55.73
19.005.0028-4 | 44.74
19.005.0028-C | 133.19
19.005.0028-D | 52.3
19.005.0028-E | 41.31
19.005.0030-2 | 163.06
19.005.0030-3 | 66.48
19.005.0030-4 | 53.93
19.005.0030-C | 159.63
19.005.0030-D | 63.05
19.005.0030-E | 50.5
19.005.0033-2 | 298.82
19.005.0033-3 | 106.49
19.005.0033-4 | 83.36
19.005.0033-C | 295.39
19.005.0033-D | 103.06
19.005.0033-E | 79.93
19.005.0034-2 | 89.68
19.005.0034-3 | 47.2
19.005.0034-4 | 37.44
19.005.0034-C | 86.25
19.005.0034-D | 43.77
19.005.0034-E | 34.01
19.005.0035-2 | 14.44
19.005.0035-4 | 9.63
19.005.0035-C | 14.44
19.005.0035-E | 9.63
19.005.0036-2 | 45.35
19.005.0036-4 | 30.23
19.005.0036-C | 45.35
19.005.0036-E | 30.23
19.005.0037-2 | 1.15
19.005.0037-4 | 0.77
19.005.0037-C | 1.15
19.005.0037-E | 0.77
19.005.0038-2 | 5.48
19.005.0038-4 | 3.65
19.005.0038-C | 5.48
19.005.0038-E | 3.65
19.005.0039-2 | 1.97
19.005.0039-4 | 1.4
19.005.0039-C | 1.97
19.005.0039-E | 1.4
19.005.0040-2 | 2.91
19.005.0040-4 | 1.08
19.005.0040-C | 2.91
19.005.0040-E | 1.08
19.005.0042-2 | 734.95
19.005.0042-3 | 64.62
19.005.0042-4 | 43.96
19.005.0042-C | 731.52
19.005.0042-D | 61.19
19.005.0042-E | 40.53
19.005.0045-2 | 3.1
19.005.0045-4 | 1
19.005.0045-C | 3.1
19.005.0045-E | 1
19.005.0050-2 | 1.39
19.005.0050-4 | 0.31
19.005.0050-C | 1.39
19.005.0050-E | 0.31
19.006.0001-2 | 2.68
19.006.0001-4 | 1.91
19.006.0001-C | 2.68
19.006.0001-E | 1.91
19.006.0002-2 | 98.92
19.006.0002-3 | 51.87
19.006.0002-4 | 44.53
19.006.0002-C | 95.49
19.006.0002-D | 48.44
19.006.0002-E | 41.1
19.006.0003-2 | 121.27
19.006.0003-3 | 62.25
19.006.0003-4 | 52.69
19.006.0003-C | 117.84
19.006.0003-D | 58.82
19.006.0003-E | 49.26
19.006.0004-2 | 105.1
19.006.0004-3 | 54.45
19.006.0004-4 | 46.5
19.006.0004-C | 101.67
19.006.0004-D | 51.02
19.006.0004-E | 43.07
19.006.0005-2 | 108.38
19.006.0005-3 | 53.12
19.006.0005-4 | 44.85
19.006.0005-C | 104.95
19.006.0005-D | 49.69
19.006.0005-E | 41.42
19.006.0006-2 | 118.92
19.006.0006-3 | 62.74
19.006.0006-4 | 53.41
19.006.0006-C | 115.49
19.006.0006-D | 59.31
19.006.0006-E | 49.98
19.006.0007-2 | 71.03
19.006.0007-3 | 46.78
19.006.0007-4 | 42.24
19.006.0007-C | 67.6
19.006.0007-D | 43.35
19.006.0007-E | 38.81
19.006.0008-2 | 128.55
19.006.0008-3 | 68.51
19.006.0008-4 | 58.23
19.006.0008-C | 125.12
19.006.0008-D | 65.08
19.006.0008-E | 54.8
19.006.0009-2 | 36.83
19.006.0009-4 | 11.94
19.006.0009-C | 36.83
19.006.0009-E | 11.94
19.006.0010-2 | 291.61
19.006.0010-3 | 181.94
19.006.0010-4 | 175.44
19.006.0010-C | 279.34
19.006.0010-D | 169.67
19.006.0010-E | 163.17
19.006.0011-2 | 2488.07
19.006.0011-3 | 1082.19
19.006.0011-4 | 807.41
19.006.0011-C | 2419.5
19.006.0011-D | 1013.62
19.006.0011-E | 738.84
19.006.0012-2 | 477.93
19.006.0012-3 | 222.89
19.006.0012-4 | 175.79
19.006.0012-C | 457.81
19.006.0012-D | 202.77
19.006.0012-E | 155.67
19.006.0013-2 | 143.66
19.006.0013-4 | 35.01
19.006.0013-C | 140.23
19.006.0013-E | 31.58
19.006.0014-2 | 124.64
19.006.0014-3 | 74.69
19.006.0014-4 | 68.62
19.006.0014-C | 117.78
19.006.0014-D | 67.83
19.006.0014-E | 61.76
19.006.0015-2 | 52.7
19.006.0015-3 | 12.94
19.006.0015-4 | 7.98
19.006.0015-C | 52.7
19.006.0015-D | 12.94
19.006.0015-E | 7.98
19.006.0016-2 | 240.43
19.006.0016-3 | 85.91
19.006.0016-4 | 66.9
19.006.0016-C | 237.38
19.006.0016-D | 82.86
19.006.0016-E | 63.85
19.006.0018-2 | 8.94
19.006.0018-4 | 3.62
19.006.0018-C | 8.94
19.006.0018-E | 3.62
19.006.0019-2 | 196.92
19.006.0019-3 | 112.77
19.006.0019-4 | 97.3
19.006.0019-C | 191.28
19.006.0019-D | 107.13
19.006.0019-E | 91.66
19.006.0021-2 | 242.49
19.006.0021-3 | 130.11
19.006.0021-4 | 110.08
19.006.0021-C | 236.85
19.006.0021-D | 124.47
19.006.0021-E | 104.44
19.006.0022-2 | 91.22
19.006.0022-3 | 27.64
19.006.0022-4 | 26.22
19.006.0022-C | 87.79
19.006.0022-D | 24.21
19.006.0022-E | 22.79
19.006.0023-2 | 15.75
19.006.0023-4 | 4.77
19.006.0023-C | 15.75
19.006.0023-E | 4.77
19.006.0025-2 | 219.35
19.006.0025-3 | 137.65
19.006.0025-4 | 120.39
19.006.0025-C | 215.92
19.006.0025-D | 134.22
19.006.0025-E | 116.96
19.006.0026-2 | 209.11
19.006.0026-3 | 91.82
19.006.0026-4 | 75.84
19.006.0026-C | 205.68
19.006.0026-D | 88.39
19.006.0026-E | 72.41
19.006.0027-2 | 254.5
19.006.0027-3 | 128.93
19.006.0027-4 | 108.4
19.006.0027-C | 251.45
19.006.0027-D | 125.88
19.006.0027-E | 105.35
19.006.0028-2 | 1673.12
19.006.0028-3 | 761.34
19.006.0028-4 | 582.22
19.006.0028-C | 1669.69
19.006.0028-D | 757.91
19.006.0028-E | 578.79
19.006.0029-2 | 362.5
19.006.0029-3 | 178.57
19.006.0029-4 | 146.13
19.006.0029-C | 359.45
19.006.0029-D | 175.52
19.006.0029-E | 143.08
19.006.0030-2 | 9.15
19.006.0030-4 | 2.08
19.006.0030-C | 9.15
19.006.0030-E | 2.08
19.006.0031-2 | 1154.35
19.006.0031-3 | 484.48
19.006.0031-4 | 375.79
19.006.0031-C | 1150.92
19.006.0031-D | 481.05
19.006.0031-E | 372.36
19.006.0032-2 | 3.87
19.006.0032-4 | 1.45
19.006.0032-C | 3.87
19.006.0032-E | 1.45
19.006.0034-2 | 3.86
19.006.0034-4 | 1.45
19.006.0034-C | 3.86
19.006.0034-E | 1.45
19.006.0035-2 | 127.81
19.006.0035-4 | 47.48
19.006.0035-C | 127.81
19.006.0035-E | 47.48
19.006.0040-2 | 163.15
19.006.0040-4 | 60.61
19.006.0040-C | 163.15
19.006.0040-E | 60.61
19.006.0045-2 | 13.7
19.006.0045-3 | 2.82
19.006.0045-4 | 1.49
19.006.0045-C | 13.7
19.006.0045-D | 2.82
19.006.0045-E | 1.49
19.006.0050-2 | 4.82
19.006.0050-4 | 1.03
19.006.0050-C | 4.82
19.006.0050-E | 1.03
19.007.0003-2 | 3.98
19.007.0003-4 | 0.55
19.007.0003-C | 3.98
19.007.0003-E | 0.55
19.007.0004-2 | 11.76
19.007.0004-4 | 1.12
19.007.0004-C | 11.76
19.007.0004-E | 1.12
19.007.0005-2 | 9.64
19.007.0005-4 | 3.4
19.007.0005-C | 9.64
19.007.0005-E | 3.4
19.007.0006-2 | 19.27
19.007.0006-4 | 3.82
19.007.0006-C | 19.27
19.007.0006-E | 3.82
19.007.0007-2 | 15.52
19.007.0007-4 | 5.71
19.007.0007-C | 15.52
19.007.0007-E | 5.71
19.007.0008-2 | 372.34
19.007.0008-3 | 291.08
19.007.0008-4 | 265.88
19.007.0008-C | 347.34
19.007.0008-D | 266.08
19.007.0008-E | 240.88
19.007.0009-2 | 401.02
19.007.0009-3 | 318.8
19.007.0009-4 | 293.36
19.007.0009-C | 372.59
19.007.0009-D | 290.37
19.007.0009-E | 264.93
19.007.0010-2 | 471.27
19.007.0010-3 | 378.77
19.007.0010-4 | 351.56
19.007.0010-C | 436.21
19.007.0010-D | 343.71
19.007.0010-E | 316.5
19.007.0011-2 | 506.35
19.007.0011-3 | 405.55
19.007.0011-4 | 376.26
19.007.0011-C | 470.07
19.007.0011-D | 369.27
19.007.0011-E | 339.98
19.007.0013-2 | 1.4
19.007.0013-4 | 0.35
19.007.0013-C | 1.4
19.007.0013-E | 0.35
19.007.0015-2 | 4.67
19.007.0015-4 | 0.58
19.007.0015-C | 4.67
19.007.0015-E | 0.58
19.007.0016-2 | 10.91
19.007.0016-4 | 0.97
19.007.0016-C | 10.91
19.007.0016-E | 0.97
19.007.0017-2 | 40.44
19.007.0017-3 | 16.37
19.007.0017-4 | 10.11
19.007.0017-C | 40.44
19.007.0017-D | 16.37
19.007.0017-E | 10.11
19.007.0025-2 | 80.84
19.007.0025-4 | 53.76
19.007.0025-C | 80.84
19.007.0025-E | 53.76
19.008.0012-2 | 202.54
19.008.0012-3 | 93.83
19.008.0012-4 | 76.07
19.008.0012-C | 199.11
19.008.0012-D | 90.4
19.008.0012-E | 72.64
19.008.0014-2 | 304.55
19.008.0014-3 | 158.72
19.008.0014-4 | 134.29
19.008.0014-C | 301.12
19.008.0014-D | 155.29
19.008.0014-E | 130.86
19.009.0001-2 | 4.61
19.009.0001-4 | 0.43
19.009.0001-C | 4.61
19.009.0001-E | 0.43
19.009.0002-2 | 13.9
19.009.0002-4 | 0.7
19.009.0002-C | 13.9
19.009.0002-E | 0.7
19.009.0004-2 | 20.54
19.009.0004-4 | 0.84
19.009.0004-C | 20.54
19.009.0004-E | 0.84
19.009.0005-2 | 26.87
19.009.0005-4 | 0.83
19.009.0005-C | 26.87
19.009.0005-E | 0.83
19.009.0008-2 | 3.77
19.009.0008-4 | 0.39
19.009.0008-C | 3.77
19.009.0008-E | 0.39
19.009.0010-2 | 5.58
19.009.0010-4 | 0.96
19.009.0010-C | 5.58
19.009.0010-E | 0.96
19.009.0011-2 | 58
19.009.0011-4 | 4.39
19.009.0011-C | 58
19.009.0011-E | 4.39
19.010.0015-2 | 215.92
19.010.0015-3 | 124.73
19.010.0015-4 | 108.19
19.010.0015-C | 210.28
19.010.0015-D | 119.09
19.010.0015-E | 102.55
19.010.0016-2 | 231.82
19.010.0016-3 | 126.32
19.010.0016-4 | 108.19
19.010.0016-C | 226.18
19.010.0016-D | 120.68
19.010.0016-E | 102.55
19.010.0017-2 | 303.13
19.010.0017-3 | 150.83
19.010.0017-4 | 125.78
19.010.0017-C | 297.49
19.010.0017-D | 145.19
19.010.0017-E | 120.14
19.010.0018-2 | 244.36
19.010.0018-3 | 102.94
19.010.0018-4 | 83.24
19.010.0018-C | 238.72
19.010.0018-D | 97.3
19.010.0018-E | 77.6
19.010.0020-2 | 199.24
19.010.0020-C | 189.43
19.010.0025-2 | 184.25
19.010.0025-C | 174.44
19.010.0040-2 | 220.64
19.010.0040-C | 210.83
19.010.0050-2 | 466.11
19.010.0050-3 | 226.26
19.010.0050-4 | 178.4
19.010.0050-C | 462.68
19.010.0050-D | 222.83
19.010.0050-E | 174.97
19.011.0002-2 | 77.72
19.011.0002-3 | 13.88
19.011.0002-4 | 6.26
19.011.0002-C | 77.72
19.011.0002-D | 13.88
19.011.0002-E | 6.26
19.011.0003-2 | 115.51
19.011.0003-3 | 21.24
19.011.0003-4 | 9.94
19.011.0003-C | 115.51
19.011.0003-D | 21.24
19.011.0003-E | 9.94
19.011.0004-2 | 130.05
19.011.0004-3 | 25.81
19.011.0004-4 | 13.13
19.011.0004-C | 130.05
19.011.0004-D | 25.81
19.011.0004-E | 13.13
19.011.0005-2 | 237.45
19.011.0005-3 | 67.93
19.011.0005-4 | 45.48
19.011.0005-C | 237.45
19.011.0005-D | 67.93
19.011.0005-E | 45.48
19.011.0006-2 | 7.85
19.011.0006-3 | 0.92
19.011.0006-4 | 0.15
19.011.0006-C | 7.85
19.011.0006-D | 0.92
19.011.0006-E | 0.15
19.011.0007-2 | 69.91
19.011.0007-3 | 11.75
19.011.0007-4 | 5
19.011.0007-C | 69.91
19.011.0007-D | 11.75
19.011.0007-E | 5
19.011.0009-2 | 156.82
19.011.0009-3 | 21.75
19.011.0009-4 | 6.37
19.011.0009-C | 156.82
19.011.0009-D | 21.75
19.011.0009-E | 6.37
19.011.0010-2 | 12.36
19.011.0010-3 | 1.52
19.011.0010-4 | 0.3
19.011.0010-C | 12.36
19.011.0010-D | 1.52
19.011.0010-E | 0.3
19.011.0011-2 | 58.23
19.011.0011-3 | 12.87
19.011.0011-4 | 7.41
19.011.0011-C | 58.23
19.011.0011-D | 12.87
19.011.0011-E | 7.41
19.011.0013-2 | 1264.87
19.011.0013-3 | 696.85
19.011.0013-4 | 573.24
19.011.0013-C | 1261.44
19.011.0013-D | 693.42
19.011.0013-E | 569.81
19.011.0014-2 | 15.15
19.011.0014-4 | 12.62
19.011.0014-C | 15.15
19.011.0014-E | 12.62
19.011.0015-2 | 29.1
19.011.0015-4 | 24.25
19.011.0015-C | 29.1
19.011.0015-E | 24.25
19.011.0016-2 | 0.42
19.011.0016-4 | 0.42
19.011.0016-C | 0.42
19.011.0016-E | 0.42
19.011.0017-2 | 1.11
19.011.0017-4 | 1.11
19.011.0017-C | 1.11
19.011.0017-E | 1.11
19.011.0018-2 | 3.62
19.011.0018-3 | 0.56
19.011.0018-4 | 0.19
19.011.0018-C | 3.62
19.011.0018-D | 0.56
19.011.0018-E | 0.19
19.011.0019-2 | 0.97
19.011.0019-4 | 0.66
19.011.0019-C | 0.97
19.011.0019-E | 0.66
19.011.0023-2 | 25.02
19.011.0023-4 | 16.68
19.011.0023-C | 25.02
19.011.0023-E | 16.68
19.011.0025-2 | 5.48
19.011.0025-4 | 0.13
19.011.0025-C | 5.48
19.011.0025-E | 0.13
19.011.0030-2 | 5.51
19.011.0030-4 | 0.15
19.011.0030-C | 5.51
19.011.0030-E | 0.15
19.011.0040-2 | 448.37
19.011.0040-3 | 263.9
19.011.0040-4 | 239.88
19.011.0040-C | 435.37
19.011.0040-D | 250.9
19.011.0040-E | 226.88
19.011.0045-2 | 18.83
19.011.0045-4 | 0.17
19.011.0045-C | 18.83
19.011.0045-E | 0.17
19.011.0050-2 | 98.65
19.011.0050-4 | 46.03
19.011.0050-C | 95.6
19.011.0050-E | 42.98
19.011.0080-2 | 17.61
19.011.0080-3 | 12.52
19.011.0080-4 | 11.33
19.011.0080-C | 17.61
19.011.0080-D | 12.52
19.011.0080-E | 11.33
19.011.0082-2 | 76.43
19.011.0082-3 | 55.17
19.011.0082-4 | 50.03
19.011.0082-C | 76.43
19.011.0082-D | 55.17
19.011.0082-E | 50.03
20.004.0001-0 | 0.6
20.004.0001-A | 0.59
20.004.0002-0 | 0.49
20.004.0002-A | 0.48
20.004.0005-0 | 1.04
20.004.0005-A | 1
20.004.0006-0 | 5.13
20.004.0006-A | 4.92
20.004.0007-0 | 9.54
20.004.0007-A | 9.26
20.004.0010-0 | 5.51
20.004.0010-A | 5.36
20.004.0011-0 | 28.26
20.004.0011-A | 25.02
20.004.0012-0 | 12.24
20.004.0012-A | 11.41
20.004.0013-0 | 2.41
20.004.0013-A | 2.33
20.004.0015-0 | 53.19
20.004.0015-A | 47.48
20.004.0016-0 | 5.02
20.004.0016-A | 4.53
20.004.0017-0 | 271.38
20.004.0017-A | 251.93
20.004.0018-0 | 363.78
20.004.0018-A | 318.97
20.004.0019-0 | 8.37
20.004.0019-A | 7.99
20.004.0020-0 | 2.25
20.004.0020-A | 2.19
20.004.0021-0 | 775.22
20.004.0021-A | 773.25
20.004.0022-0 | 808.12
20.004.0022-A | 806.15
20.004.0023-0 | 480.16
20.004.0023-A | 478.94
20.004.0025-0 | 56.05
20.004.0025-A | 55.22
20.004.0027-0 | 151.53
20.004.0027-A | 144.21
20.004.0028-0 | 132.4
20.004.0028-A | 123.44
20.004.0030-0 | 0.54
20.004.0030-A | 0.52
20.004.0033-1 | 2.04
20.004.0033-B | 1.99
20.004.0034-0 | 1.44
20.004.0034-A | 1.4
20.004.0036-0 | 0.19
20.004.0036-A | 0.19
20.004.0038-0 | 0.19
20.004.0038-A | 0.18
20.004.0040-0 | 0.25
20.004.0040-A | 0.24
20.004.0045-0 | 4.61
20.004.0045-A | 4.39
20.004.0100-0 | 30.32
20.004.0100-A | 29.56
20.004.0102-0 | 2.58
20.004.0102-A | 2.51
20.004.0105-0 | 4.29
20.004.0105-A | 4.18
20.004.0122-0 | 15.47
20.004.0122-A | 14.94
20.004.0125-0 | 0.25
20.004.0125-A | 0.22
20.004.0127-0 | 132.52
20.004.0127-A | 127.61
20.004.0130-0 | 1.66
20.004.0130-A | 1.56
20.004.0131-0 | 0.75
20.004.0131-A | 0.73
20.004.0132-0 | 2.51
20.004.0132-A | 2.29
20.004.0135-0 | 0.38
20.004.0135-A | 0.36
20.004.0136-0 | 0.43
20.004.0136-A | 0.42
20.005.0001-0 | 10.26
20.005.0001-A | 9.67
20.005.0002-1 | 11.4
20.005.0002-B | 10.74
20.005.0003-1 | 12.52
20.005.0003-B | 11.79
20.005.0004-0 | 12.43
20.005.0004-A | 11.71
20.005.0005-0 | 13.8
20.005.0005-A | 13
20.005.0006-0 | 15.15
20.005.0006-A | 14.26
20.005.0007-0 | 10.95
20.005.0007-A | 10.52
20.005.0008-0 | 12.93
20.005.0008-A | 12.4
20.005.0009-0 | 23
20.005.0009-A | 21.92
20.005.0010-0 | 20.05
20.005.0010-A | 19.13
20.006.0001-0 | 7.93
20.006.0001-A | 7.48
20.006.0002-0 | 12.45
20.006.0002-A | 11.91
20.006.0003-0 | 8.5
20.006.0003-A | 8.06
20.006.0100-0 | 194.61
20.006.0100-A | 186.9
20.007.0001-0 | 15.67
20.007.0001-A | 14.99
20.007.0002-0 | 11.01
20.007.0002-A | 10.44
20.008.0001-0 | 10.52
20.008.0001-A | 9.95
20.008.0002-0 | 10.38
20.008.0002-A | 9.8
20.008.0003-0 | 7.36
20.008.0003-A | 6.97
20.008.0004-0 | 7.39
20.008.0004-A | 7.02
20.008.0010-0 | 10.52
20.008.0010-A | 9.95
20.008.0015-0 | 10.38
20.008.0015-A | 9.8
20.009.0001-1 | 0.39
20.009.0001-B | 0.37
20.009.0002-1 | 0.25
20.009.0002-B | 0.24
20.009.0007-0 | 37.6
20.009.0007-A | 35.52
20.009.0008-0 | 71.19
20.009.0008-A | 67.03
20.009.0009-0 | 32.08
20.009.0009-A | 29.5
20.009.0010-0 | 39.1
20.009.0010-A | 37.53
20.009.0012-0 | 203.97
20.009.0012-A | 197.41
20.009.0014-0 | 84.12
20.009.0014-A | 79.6
20.009.0015-0 | 284.86
20.009.0015-A | 275.5
20.009.0017-0 | 0.65
20.009.0017-A | 0.63
20.009.0020-0 | 2.8
20.009.0020-A | 2.7
20.009.0021-0 | 4.57
20.009.0021-A | 4.38
20.009.0027-0 | 151.51
20.009.0027-A | 146.16
20.009.0029-0 | 124.4
20.009.0029-A | 120.97
20.009.0032-0 | 27.11
20.009.0032-A | 25.18
20.009.0050-0 | 129.33
20.009.0050-A | 113.95
20.009.0080-0 | 214.79
20.009.0080-A | 206.74
20.009.0100-0 | 1.19
20.009.0100-A | 1.14
20.009.0105-0 | 2.27
20.009.0105-A | 2.17
20.009.0110-0 | 2.87
20.009.0110-A | 2.74
20.009.0115-0 | 3.67
20.009.0115-A | 3.49
20.010.0001-0 | 47.59
20.010.0001-A | 43.63
20.010.0002-0 | 38.95
20.010.0002-A | 35.82
20.010.0003-0 | 577.8
20.010.0003-A | 516.76
20.010.0004-0 | 2.03
20.010.0004-A | 1.85
20.011.0001-0 | 2.85
20.011.0001-A | 2.66
20.012.0001-0 | 14.91
20.012.0001-A | 12.92
20.012.0002-0 | 1.27
20.012.0002-A | 1.1
20.012.0003-0 | 1.36
20.012.0003-A | 1.18
20.012.0004-0 | 340.93
20.012.0004-A | 295.4
20.012.0005-0 | 21.47
20.012.0005-A | 18.61
20.012.0006-0 | 17.38
20.012.0006-A | 15.06
20.012.0008-0 | 1.02
20.012.0008-A | 0.88
20.012.0009-0 | 18.58
20.012.0009-A | 16.09
20.012.0010-0 | 26.79
20.012.0010-A | 24.04
20.012.0011-0 | 84.63
20.012.0011-A | 73.7
20.012.0013-0 | 9.2
20.012.0013-A | 7.97
20.012.0015-0 | 12.78
20.012.0015-A | 11.07
20.012.0020-0 | 3.73
20.012.0020-A | 3.31
20.012.0025-0 | 10.22
20.012.0025-A | 8.86
20.012.0030-0 | 12.78
20.012.0030-A | 11.07
20.012.0035-0 | 20.45
20.012.0035-A | 17.72
20.012.0036-0 | 15.34
20.012.0036-A | 13.29
20.012.0050-0 | 5.11
20.012.0050-A | 4.43
20.013.0005-0 | 4.51
20.013.0005-A | 4.27
20.015.0010-0 | 25.06
20.015.0010-A | 23.68
20.015.0015-0 | 486.49
20.015.0015-A | 446.68
20.016.0003-0 | 7.76
20.016.0003-A | 7.38
20.016.0004-0 | 17.07
20.016.0004-A | 15.68
20.016.0005-0 | 8.52
20.016.0005-A | 7.38
20.020.0001-0 | 34
20.020.0001-A | 31.35
20.020.0002-0 | 35.2
20.020.0002-A | 32.73
20.020.0003-0 | 42.68
20.020.0003-A | 39.69
20.020.0007-0 | 47.39
20.020.0007-A | 43.17
20.020.0008-0 | 66.79
20.020.0008-A | 60.57
20.020.0009-0 | 24.71
20.020.0009-A | 21.41
20.020.0010-0 | 78.42
20.020.0010-A | 69.27
20.023.0001-0 | 74.53
20.023.0001-A | 69.97
20.023.0002-0 | 89.09
20.023.0002-A | 83.54
20.023.0003-0 | 110.26
20.023.0003-A | 103.25
20.023.0004-0 | 250.95
20.023.0004-A | 231.88
20.023.0005-0 | 260.57
20.023.0005-A | 241.07
20.023.0006-0 | 63.04
20.023.0006-A | 58.22
20.023.0007-0 | 156.47
20.023.0007-A | 144.64
20.023.0050-0 | 52.62
20.023.0050-A | 49.26
20.024.0001-0 | 456.96
20.024.0001-A | 424.58
20.024.0005-0 | 335.09
20.024.0005-A | 311.83
20.024.0006-0 | 346.12
20.024.0006-A | 322.32
20.024.0007-0 | 357.16
20.024.0007-A | 332.81
20.024.0008-0 | 439.86
20.024.0008-A | 409.59
20.025.0001-0 | 635.55
20.025.0001-A | 588.62
20.026.0001-0 | 283
20.026.0001-A | 263.29
20.026.0002-0 | 369.62
20.026.0002-A | 343.34
20.026.0003-0 | 457.4
20.026.0003-A | 424.11
20.026.0007-0 | 407.82
20.026.0007-A | 379.94
20.026.0008-0 | 536.23
20.026.0008-A | 499.67
20.026.0009-0 | 659.04
20.026.0009-A | 614.06
20.026.0013-0 | 588.28
20.026.0013-A | 548.96
20.026.0014-0 | 720.09
20.026.0014-A | 671.06
20.026.0015-0 | 919.1
20.026.0015-A | 856.7
20.027.0001-0 | 519.76
20.027.0001-A | 481.07
20.027.0002-0 | 766.8
20.027.0002-A | 709.7
20.027.0003-0 | 875.09
20.027.0003-A | 806.96
20.027.0004-0 | 741.9
20.027.0004-A | 689.23
20.027.0005-0 | 923.44
20.027.0005-A | 856.09
20.027.0006-0 | 1075.1
20.027.0006-A | 995.62
20.028.0001-0 | 5305.36
20.028.0001-A | 4856.97
20.028.0002-0 | 5778.3
20.028.0002-A | 5283.72
20.028.0003-0 | 6439.73
20.028.0003-A | 5873.81
20.028.0004-0 | 7158.1
20.028.0004-A | 6513.22
20.028.0005-0 | 7928.39
20.028.0005-A | 7197.62
20.028.0006-0 | 8691.58
20.028.0006-A | 7875.93
20.028.0008-0 | 1289.97
20.028.0008-A | 1163.17
20.028.0010-0 | 972.88
20.028.0010-A | 894.46
20.028.0014-0 | 1689.56
20.028.0014-A | 1574.41
20.028.0015-0 | 1812.37
20.028.0015-A | 1690.31
20.028.0016-0 | 1952.19
20.028.0016-A | 1820.61
20.028.0020-0 | 176.24
20.028.0020-A | 163.14
20.029.0001-0 | 560.52
20.029.0001-A | 504.94
20.030.0001-0 | 197.52
20.030.0001-A | 186.35
20.030.0002-0 | 220.49
20.030.0002-A | 208.26
20.030.0003-0 | 241.67
20.030.0003-A | 228.39
20.031.0001-0 | 158.43
20.031.0001-A | 147.27
20.031.0002-0 | 169.06
20.031.0002-A | 156.83
20.031.0003-0 | 178.37
20.031.0003-A | 165.09
20.032.0001-0 | 179.84
20.032.0001-A | 168.93
20.032.0002-0 | 229.26
20.032.0002-A | 215.27
20.032.0003-0 | 274.46
20.032.0003-A | 257.73
20.033.0001-0 | 140.75
20.033.0001-A | 129.84
20.033.0002-0 | 177.83
20.033.0002-A | 163.84
20.033.0003-0 | 211.16
20.033.0003-A | 194.43
20.034.0001-0 | 232.61
20.034.0001-A | 221.13
20.034.0002-0 | 258.12
20.034.0002-A | 245.37
20.034.0003-0 | 282.71
20.034.0003-A | 268.77
20.035.0001-0 | 193.52
20.035.0001-A | 182.04
20.035.0002-0 | 206.69
20.035.0002-A | 193.94
20.035.0003-0 | 219.41
20.035.0003-A | 205.47
20.036.0001-0 | 197.83
20.036.0001-A | 186.79
20.036.0002-0 | 249.63
20.036.0002-A | 235.42
20.036.0003-0 | 297.14
20.036.0003-A | 280.08
20.037.0001-0 | 159.07
20.037.0001-A | 148.03
20.037.0002-0 | 197.73
20.037.0002-A | 183.58
20.037.0003-0 | 233.84
20.037.0003-A | 216.78
20.038.0010-0 | 75.6
20.038.0010-A | 72.54
20.038.0015-0 | 51.5
20.038.0015-A | 48.88
20.040.0002-0 | 23.85
20.040.0002-A | 23.1
20.040.0003-0 | 35.11
20.040.0003-A | 34.03
20.040.0005-0 | 28.59
20.040.0005-A | 27.69
20.040.0008-0 | 47.65
20.040.0008-A | 46.16
20.041.0002-0 | 406
20.041.0002-A | 406
20.041.0003-0 | 697
20.041.0003-A | 697
20.041.0005-0 | 650
20.041.0005-A | 650
20.041.0008-0 | 809
20.041.0008-A | 809
20.067.0038-0 | 6391.7
20.067.0038-A | 5963.36
20.067.0039-0 | 12198.28
20.067.0039-A | 11433.16
20.067.0040-0 | 18824.76
20.067.0040-A | 17650.07
20.067.0041-0 | 8304.21
20.067.0041-A | 7749.17
20.067.0042-0 | 16073.02
20.067.0042-A | 15061.51
20.067.0043-0 | 24310.51
20.067.0043-A | 22799.87
20.067.0044-0 | 11760.88
20.067.0044-A | 11012.63
20.067.0045-0 | 18500.73
20.067.0045-A | 17304.82
20.067.0046-0 | 33950.75
20.067.0046-A | 31900.84
20.067.0047-0 | 15156.63
20.067.0047-A | 14199.98
20.067.0048-0 | 20925.03
20.067.0048-A | 19546.86
20.067.0049-0 | 40975.48
20.067.0049-A | 38521.49
20.067.0050-0 | 4481.76
20.067.0050-A | 4181.11
20.067.0051-0 | 10802.52
20.067.0051-A | 10120.21
20.067.0052-0 | 17375.12
20.067.0052-A | 16322.36
20.067.0053-0 | 6633.54
20.067.0053-A | 6202.45
20.067.0054-0 | 13711.89
20.067.0054-A | 12841.39
20.067.0055-0 | 20888.16
20.067.0055-A | 19655.19
20.067.0056-0 | 8533.64
20.067.0056-A | 7995.56
20.067.0057-0 | 16750.87
20.067.0057-A | 15687.47
20.067.0058-0 | 26587.46
20.067.0058-A | 24989.73
20.067.0070-0 | 491.23
20.067.0070-A | 450.92
20.067.0072-0 | 815.72
20.067.0072-A | 750.06
20.067.0074-0 | 1234.91
20.067.0074-A | 1137.04
20.067.0076-0 | 1756.11
20.067.0076-A | 1618.77
20.067.0078-0 | 2385.01
20.067.0078-A | 2200.61
20.067.0080-0 | 3867.61
20.067.0080-A | 3581.85
20.067.0082-0 | 4798.48
20.067.0082-A | 4427.52
20.067.0084-0 | 699.25
20.067.0084-A | 642.51
20.067.0086-0 | 1166.74
20.067.0086-A | 1073.68
20.067.0088-0 | 1767.78
20.067.0088-A | 1628.71
20.067.0090-0 | 2510.1
20.067.0090-A | 2314.88
20.067.0092-0 | 3401.81
20.067.0092-A | 3139.85
20.067.0094-0 | 4434.21
20.067.0094-A | 4094.58
20.067.0096-0 | 5807.29
20.067.0096-A | 5365.6
20.067.0098-0 | 906.87
20.067.0098-A | 833.71
20.067.0100-0 | 1517.35
20.067.0100-A | 1396.93
20.067.0102-0 | 2300.25
20.067.0102-A | 2120
20.067.0104-0 | 3264.5
20.067.0104-A | 3011.37
20.067.0106-0 | 4418.61
20.067.0106-A | 4079.09
20.067.0108-0 | 5993.31
20.067.0108-A | 5534.99
20.067.0110-0 | 7879.06
20.067.0110-A | 7278.05
20.070.0001-0 | 256.76
20.070.0001-A | 242.28
20.070.0002-0 | 323.94
20.070.0002-A | 306.75
20.070.0003-0 | 565.85
20.070.0003-A | 539.41
20.070.0004-0 | 771.35
20.070.0004-A | 737.3
20.070.0008-0 | 442.74
20.070.0008-A | 417.76
20.070.0009-0 | 529.21
20.070.0009-A | 500.85
20.070.0010-0 | 789.76
20.070.0010-A | 751.4
20.070.0011-0 | 1009.79
20.070.0011-A | 963.36
20.070.0015-0 | 640.39
20.070.0015-A | 604.33
20.070.0016-0 | 741.77
20.070.0016-A | 701.73
20.070.0017-0 | 1030.9
20.070.0017-A | 979.82
20.070.0018-0 | 1267.56
20.070.0018-A | 1207.88
20.070.0022-0 | 424.52
20.070.0022-A | 402.04
20.070.0023-0 | 513.7
20.070.0023-A | 487.72
20.070.0024-0 | 776.22
20.070.0024-A | 740.24
20.070.0025-0 | 1000.84
20.070.0025-A | 956.64
20.070.0029-0 | 755.47
20.070.0029-A | 715.89
20.070.0030-0 | 863.88
20.070.0030-A | 820.06
20.070.0031-0 | 1160.78
20.070.0031-A | 1105.74
20.070.0032-0 | 1407.72
20.070.0032-A | 1343.75
20.070.0036-0 | 1110.75
20.070.0036-A | 1052.84
20.070.0037-0 | 1241.13
20.070.0037-A | 1178.12
20.070.0038-0 | 1577.42
20.070.0038-A | 1501.8
20.070.0039-0 | 1850.25
20.070.0039-A | 1764.87
20.085.0100-0 | 9333
20.085.0100-A | 9333
20.085.0105-0 | 9078
20.085.0105-A | 9078
20.085.0110-0 | 11858.4
20.085.0110-A | 11858.4
20.085.0115-0 | 11534.4
20.085.0115-A | 11534.4
20.085.0120-0 | 13834.8
20.085.0120-A | 13834.8
20.085.0125-0 | 13456.8
20.085.0125-A | 13456.8
20.085.0130-0 | 15774.6
20.085.0130-A | 15774.6
20.085.0135-0 | 15343.6
20.085.0135-A | 15343.6
20.085.0140-0 | 18519.6
20.085.0140-A | 18519.6
20.085.0145-0 | 18013.6
20.085.0145-A | 18013.6
20.085.0150-0 | 23097.9
20.085.0150-A | 23097.9
20.085.0155-0 | 23097.9
20.085.0155-A | 23097.9
20.085.0160-0 | 33333.3
20.085.0160-A | 33333.3
20.085.0165-0 | 33833.8
20.085.0165-A | 33833.8
20.085.0170-0 | 1365
20.085.0170-A | 1365
20.085.0175-0 | 1386
20.085.0175-A | 1386
20.085.0180-0 | 1755
20.085.0180-A | 1755
20.085.0185-0 | 1782
20.085.0185-A | 1782
20.085.0190-0 | 2177.5
20.085.0190-A | 2177.5
20.085.0195-0 | 2211
20.085.0195-A | 2211
20.085.0200-0 | 2535
20.085.0200-A | 2535
20.085.0205-0 | 2574
20.085.0205-A | 2574
20.085.0210-0 | 3120
20.085.0210-A | 3120
20.085.0215-0 | 3168
20.085.0215-A | 3168
20.085.0220-0 | 3802.5
20.085.0220-A | 3802.5
20.085.0225-0 | 3861
20.085.0225-A | 3861
20.085.0230-0 | 4192.5
20.085.0230-A | 4192.5
20.085.0235-0 | 4257
20.085.0235-A | 4257
20.085.0240-0 | 5856
20.085.0240-A | 5856
20.085.0245-0 | 5910.9
20.085.0245-A | 5910.9
20.085.0250-0 | 6368
20.085.0250-A | 6368
20.085.0255-0 | 6427.7
20.085.0255-A | 6427.7
20.085.0260-0 | 8281.2
20.085.0260-A | 8281.2
20.085.0265-0 | 8415.2
20.085.0265-A | 8415.2
20.085.0270-0 | 9022.8
20.085.0270-A | 9022.8
20.085.0275-0 | 9168.8
20.085.0275-A | 9168.8
20.085.0280-0 | 11466.5
20.085.0280-A | 11466.5
20.085.0285-0 | 11821.8
20.085.0285-A | 11821.8
20.085.0290-0 | 12886.5
20.085.0290-A | 12886.5
20.085.0295-0 | 13285.8
20.085.0295-A | 13285.8
20.085.0300-0 | 14342
20.085.0300-A | 14342
20.085.0305-0 | 14786.4
20.085.0305-A | 14786.4
20.085.0310-0 | 15762
20.085.0310-A | 15762
20.085.0315-0 | 16250.4
20.085.0315-A | 16250.4
20.085.0320-0 | 17217.5
20.085.0320-A | 17217.5
20.085.0325-0 | 17751
20.085.0325-A | 17751
20.085.0330-0 | 2154.6
20.085.0330-A | 2154.6
20.085.0335-0 | 2186.1
20.085.0335-A | 2186.1
20.085.0340-0 | 2701.8
20.085.0340-A | 2701.8
20.085.0345-0 | 2741.3
20.085.0345-A | 2741.3
20.085.0350-0 | 3214.8
20.085.0350-A | 3214.8
20.085.0355-0 | 3261.8
20.085.0355-A | 3261.8
20.085.0360-0 | 3864.6
20.085.0360-A | 3864.6
20.085.0365-0 | 3921.1
20.085.0365-A | 3921.1
20.085.0370-0 | 4309.2
20.085.0370-A | 4309.2
20.085.0375-0 | 4372.2
20.085.0375-A | 4372.2
20.085.0380-0 | 4514.4
20.085.0380-A | 4514.4
20.085.0385-0 | 4580.4
20.085.0385-A | 4580.4
20.085.0390-0 | 5403.6
20.085.0390-A | 5403.6
20.085.0395-0 | 5482.6
20.085.0395-A | 5482.6
20.085.0400-0 | 7459.2
20.085.0400-A | 7459.2
20.085.0405-0 | 7525.8
20.085.0405-A | 7525.8
20.085.0410-0 | 13578.6
20.085.0410-A | 13578.6
20.085.0415-0 | 13207.6
20.085.0415-A | 13207.6
20.085.0420-0 | 18385.5
20.085.0420-A | 18385.5
20.085.0425-0 | 18385.5
20.085.0425-A | 18385.5
20.085.0430-0 | 20706
20.085.0430-A | 20706
20.085.0435-0 | 20706
20.085.0435-A | 20706
20.085.0440-0 | 24561.6
20.085.0440-A | 24561.6
20.085.0445-0 | 24561.6
20.085.0445-A | 24561.6
20.085.0450-0 | 14731.2
20.085.0450-A | 14731.2
20.085.0455-0 | 14842.8
20.085.0455-A | 14842.8
20.085.0460-0 | 17305.2
20.085.0460-A | 17305.2
20.085.0465-0 | 17436.3
20.085.0465-A | 17436.3
20.085.0470-0 | 16632
20.085.0470-A | 16632
20.085.0475-0 | 16758
20.085.0475-A | 16758
20.085.0480-0 | 23364
20.085.0480-A | 23364
20.085.0485-0 | 23541
20.085.0485-A | 23541
20.085.0490-0 | 18216
20.085.0490-A | 18216
20.085.0495-0 | 18354
20.085.0495-A | 18354
20.085.0500-0 | 24868.8
20.085.0500-A | 24868.8
20.085.0505-0 | 25057.2
20.085.0505-A | 25057.2
20.085.0510-0 | 20473.2
20.085.0510-A | 20473.2
20.085.0515-0 | 20628.3
20.085.0515-A | 20628.3
20.085.0520-0 | 27601.2
20.085.0520-A | 27601.2
20.085.0525-0 | 27810.3
20.085.0525-A | 27810.3
20.085.0530-0 | 27490.8
20.085.0530-A | 27490.8
20.085.0535-0 | 27860.3
20.085.0535-A | 27860.3
20.085.0540-0 | 41106
20.085.0540-A | 41106
20.085.0545-0 | 41658.5
20.085.0545-A | 41658.5
20.085.0550-0 | 39270
20.085.0550-A | 39270
20.085.0555-0 | 40040
20.085.0555-A | 40040
20.085.0560-0 | 55763.4
20.085.0560-A | 55763.4
20.085.0565-0 | 56856.8
20.085.0565-A | 56856.8
20.085.0570-0 | 59226.3
20.085.0570-A | 59226.3
20.085.0575-0 | 60387.6
20.085.0575-A | 60387.6
20.085.0580-0 | 46195.8
20.085.0580-A | 46195.8
20.085.0585-0 | 47101.6
20.085.0585-A | 47101.6
20.085.0590-0 | 4087
20.085.0590-A | 4087
20.085.0595-0 | 4123.6
20.085.0595-A | 4123.6
20.085.0600-0 | 5427
20.085.0600-A | 5427
20.085.0605-0 | 5475.6
20.085.0605-A | 5475.6
20.085.0610-0 | 6800.5
20.085.0610-A | 6800.5
20.085.0615-0 | 6861.4
20.085.0615-A | 6861.4
20.085.0620-0 | 8174
20.085.0620-A | 8174
20.085.0625-0 | 8247.2
20.085.0625-A | 8247.2
20.085.0630-0 | 9514
20.085.0630-A | 9514
20.085.0635-0 | 9599.2
20.085.0635-A | 9599.2
20.085.0640-0 | 10887.5
20.085.0640-A | 10887.5
20.085.0645-0 | 10985
20.085.0645-A | 10985
20.085.0650-0 | 12227.5
20.085.0650-A | 12227.5
20.085.0655-0 | 12337
20.085.0655-A | 12337
20.085.0660-0 | 15950
20.085.0660-A | 15950
20.085.0665-0 | 16500
20.085.0665-A | 16500
20.085.0670-0 | 22876.5
20.085.0670-A | 22876.5
20.085.0675-0 | 23933.5
20.085.0675-A | 23933.5
20.085.0680-0 | 31195.2
20.085.0680-A | 31195.2
20.085.0685-0 | 32803.2
20.085.0685-A | 32803.2
20.086.0100-0 | 101.22
20.086.0100-A | 91.35
20.086.0110-0 | 290.07
20.086.0110-A | 260.15
20.086.0120-0 | 151.52
20.086.0120-A | 140.78
20.086.0130-0 | 635.8
20.086.0130-A | 587.48
20.086.0140-0 | 726.63
20.086.0140-A | 671.4
20.086.0150-0 | 847.73
20.086.0150-A | 783.31
20.086.0160-0 | 1017.28
20.086.0160-A | 939.97
20.086.0170-0 | 29.35
20.086.0170-A | 26.49
20.086.0180-0 | 39.13
20.086.0180-A | 35.32
20.086.0190-0 | 48.92
20.086.0190-A | 44.15
20.086.0200-0 | 58.7
20.086.0200-A | 52.98
20.086.0210-0 | 73.38
20.086.0210-A | 66.22
20.086.0220-0 | 86.33
20.086.0220-A | 77.91
20.086.0230-0 | 91.73
20.086.0230-A | 82.78
20.086.0240-0 | 101.22
20.086.0240-A | 91.35
20.086.0250-0 | 128.92
20.086.0250-A | 115.62
20.086.0260-0 | 139.23
20.086.0260-A | 124.87
20.086.0270-0 | 151.22
20.086.0270-A | 135.62
20.086.0280-0 | 316.44
20.086.0280-A | 283.8
20.086.0290-0 | 386.77
20.086.0290-A | 346.87
20.086.0300-0 | 386.77
20.086.0300-A | 346.87
20.086.0310-0 | 635.8
20.086.0310-A | 587.48
20.086.0320-0 | 726.63
20.086.0320-A | 671.4
20.086.0330-0 | 48.92
20.086.0330-A | 44.15
20.086.0340-0 | 58.7
20.086.0340-A | 52.98
20.086.0350-0 | 68.26
20.086.0350-A | 61.6
20.086.0360-0 | 86.33
20.086.0360-A | 77.91
20.086.0370-0 | 97.84
20.086.0370-A | 88.3
20.086.0380-0 | 104.83
20.086.0380-A | 94.61
20.086.0390-0 | 112.9
20.086.0390-A | 101.89
20.086.0400-0 | 348.09
20.086.0400-A | 312.18
20.086.0410-0 | 497.27
20.086.0410-A | 445.97
20.086.0420-0 | 726.63
20.086.0420-A | 671.4
20.086.0430-0 | 847.73
20.086.0430-A | 783.31
20.086.0440-0 | 1017.28
20.086.0440-A | 939.97
20.086.0450-0 | 1156
20.086.0450-A | 1068.15
20.086.0460-0 | 1496
20.086.0460-A | 1382.31
20.086.0470-0 | 1156
20.086.0470-A | 1068.15
20.086.0480-0 | 1496
20.086.0480-A | 1382.31
20.086.0490-0 | 1338.52
20.086.0490-A | 1236.8
20.086.0500-0 | 1640.77
20.086.0500-A | 1516.08
20.086.0510-0 | 1338.52
20.086.0510-A | 1236.8
20.086.0520-0 | 1816.57
20.086.0520-A | 1678.52
20.086.0530-0 | 1496
20.086.0530-A | 1382.31
20.086.0540-0 | 2312
20.086.0540-A | 2136.3
20.086.0550-0 | 1816.57
20.086.0550-A | 1678.52
20.086.0560-0 | 2825.78
20.086.0560-A | 2611.03
20.086.0570-0 | 2119.33
20.086.0570-A | 1958.27
20.086.0580-0 | 3179
20.086.0580-A | 2937.41
20.086.0590-0 | 2580.37
20.086.0590-A | 2322.47
20.086.0600-0 | 2006.95
20.086.0600-A | 1806.36
20.086.0610-0 | 1570.66
20.086.0610-A | 1413.68
20.086.0620-0 | 2006.95
20.086.0620-A | 1806.36
20.086.0630-0 | 2006.95
20.086.0630-A | 1806.36
20.086.0640-0 | 2580.37
20.086.0640-A | 2322.47
20.086.0650-0 | 4013.91
20.086.0650-A | 3612.74
20.086.0660-0 | 4013.91
20.086.0660-A | 3612.74
20.086.0670-0 | 8702.77
20.086.0670-A | 7833.06
20.086.0680-0 | 9031.32
20.086.0680-A | 8128.66
20.090.0001-1 | 73.8
20.090.0001-B | 72.04
20.090.0005-1 | 25.62
20.090.0005-B | 23.9
20.090.0006-0 | 73.71
20.090.0006-A | 71.11
20.091.0001-1 | 7.1
20.091.0001-B | 6.82
20.092.0001-0 | 80
20.092.0001-A | 80
20.093.0001-0 | 0.47
20.093.0001-A | 0.47
20.096.0001-0 | 91.29
20.096.0001-A | 91.29
20.097.0001-0 | 82.44
20.097.0001-A | 82.44
20.097.0002-0 | 90.81
20.097.0002-A | 90.81
20.097.0003-0 | 89.9
20.097.0003-A | 89.9
20.097.0004-0 | 54.56
20.097.0004-A | 54.56
20.097.0005-0 | 61.82
20.097.0005-A | 61.82
20.097.0010-0 | 86.63
20.097.0010-A | 86.63
20.097.0011-0 | 96.78
20.097.0011-A | 96.78
20.098.0001-0 | 97.5
20.098.0001-A | 97.5
20.099.0001-0 | 39
20.099.0001-A | 39
20.100.0001-0 | 2.91
20.100.0001-A | 2.91
20.100.0005-0 | 911.42
20.100.0005-A | 904.71
20.100.0010-0 | 335.11
20.100.0010-A | 328.4
20.100.0011-0 | 688.07
20.100.0011-A | 688.07
20.100.0012-0 | 906.28
20.100.0012-A | 899.58
20.100.0013-0 | 710.54
20.100.0013-A | 710.54
20.100.0015-0 | 2.67
20.100.0015-A | 2.67
20.100.0016-0 | 6.26
20.100.0016-A | 6.26
20.100.0030-0 | 810.11
20.100.0030-A | 810.11
20.100.0050-0 | 405.24
20.100.0050-A | 405.24
20.100.0060-0 | 6.27
20.100.0060-A | 6.27
20.100.0070-0 | 1.52
20.100.0070-A | 1.52
20.100.0075-0 | 652.23
20.100.0075-A | 650.22
20.100.0080-0 | 3.9
20.100.0080-A | 3.9
20.100.0085-0 | 9.8
20.100.0085-A | 9.8
20.100.0090-0 | 10.66
20.100.0090-A | 10.66
20.100.0095-0 | 13.8
20.100.0095-A | 13.8
20.101.0011-0 | 3048.8
20.101.0011-A | 3048.8
20.101.0013-0 | 3177.1
20.101.0013-A | 3177.1
20.102.0003-0 | 3552.3
20.102.0003-A | 3552.3
20.102.0004-0 | 3693
20.102.0004-A | 3693
20.102.0006-0 | 6273.4
20.102.0006-A | 6273.4
20.102.0007-0 | 4165.8
20.102.0007-A | 4165.8
20.102.0008-0 | 4573.9
20.102.0008-A | 4573.9
20.103.0001-0 | 73109.5
20.103.0001-A | 73109.5
20.104.0001-0 | 55
20.104.0001-A | 55
20.104.0005-0 | 27.22
20.104.0005-A | 27.22
20.105.0001-0 | 5.53
20.105.0001-A | 4.85
20.105.0004-0 | 1339
20.105.0004-A | 1339
20.105.0005-0 | 0.58
20.105.0005-A | 0.5
20.106.0001-0 | 7.86
20.106.0001-A | 6.95
20.107.0001-0 | 84.45
20.107.0001-A | 73.25
20.108.0001-0 | 2903.7
20.108.0001-A | 2903.7
20.108.0003-0 | 3025.8
20.108.0003-A | 3025.8
20.108.0005-0 | 3383.1
20.108.0005-A | 3383.1
20.108.0007-0 | 3517.1
20.108.0007-A | 3517.1
20.108.0012-0 | 5974.7
20.108.0012-A | 5974.7
20.108.0015-0 | 3967.5
20.108.0015-A | 3967.5
20.108.0017-0 | 4356.1
20.108.0017-A | 4356.1
20.111.0001-0 | 58.78
20.111.0001-A | 58.78
20.111.0006-0 | 50.02
20.111.0006-A | 50.02
20.111.0007-0 | 33.14
20.111.0007-A | 33.14
20.111.0008-0 | 27.69
20.111.0008-A | 27.69
20.111.0009-0 | 55.1
20.111.0009-A | 55.1
20.111.0010-0 | 13
20.111.0010-A | 13
20.112.0010-0 | 65.32
20.112.0010-A | 65.32
20.112.0011-0 | 63.8
20.112.0011-A | 63.8
20.112.0013-0 | 54.6
20.112.0013-A | 54.6
20.112.0014-0 | 75.6
20.112.0014-A | 75.6
20.112.0015-0 | 21
20.112.0015-A | 21
20.113.0010-0 | 56.8
20.113.0010-A | 56.8
20.113.0011-0 | 58
20.113.0011-A | 58
20.113.0012-0 | 61.6
20.113.0012-A | 61.6
20.113.0013-0 | 49.92
20.113.0013-A | 49.92
20.113.0014-0 | 67.2
20.113.0014-A | 67.2
20.113.0015-0 | 27
20.113.0015-A | 27
20.114.0010-0 | 116.63
20.114.0010-A | 116.63
20.114.0011-0 | 115.92
20.114.0011-A | 115.92
20.114.0012-0 | 90.67
20.114.0012-A | 90.67
20.114.0013-0 | 83.5
20.114.0013-A | 83.5
20.114.0014-0 | 116.92
20.114.0014-A | 116.92
20.114.0015-0 | 80
20.114.0015-A | 80
20.115.0010-0 | 81.5
20.115.0010-A | 81.5
20.115.0011-0 | 74.67
20.115.0011-A | 74.67
20.115.0012-0 | 54.64
20.115.0012-A | 54.64
20.115.0013-0 | 42.12
20.115.0013-A | 42.12
20.115.0014-0 | 67.78
20.115.0014-A | 67.78
20.115.0015-0 | 70
20.115.0015-A | 70
20.116.0005-0 | 64.27
20.116.0005-A | 64.27
20.116.0006-0 | 69.52
20.116.0006-A | 69.52
20.116.0007-0 | 62.14
20.116.0007-A | 62.14
20.116.0008-0 | 71
20.116.0008-A | 71
20.116.0012-0 | 32.36
20.116.0012-A | 32.36
20.116.0013-0 | 73.5
20.116.0013-A | 73.5
20.116.0014-0 | 50
20.116.0014-A | 50
20.116.0020-0 | 39
20.116.0020-A | 39
20.170.0001-0 | 179.85
20.170.0001-A | 162.84
20.170.0002-0 | 6879.78
20.170.0002-A | 6439.26
20.170.0005-0 | 1893.67
20.170.0005-A | 1790.9
20.170.0015-0 | 4715.21
20.170.0015-A | 4400.88
20.175.0002-1 | 546.45
20.175.0002-B | 512.03
20.175.0003-0 | 706.14
20.175.0003-A | 663.19
20.175.0004-0 | 603.43
20.175.0004-A | 565.46
20.175.0005-0 | 1678.47
20.175.0005-A | 1586.16
20.175.0006-0 | 1772
20.175.0006-A | 1668.61
20.175.0007-0 | 1598.62
20.175.0007-A | 1509.46
20.175.0010-1 | 189.53
20.175.0010-B | 177.27
20.175.0015-0 | 662.09
20.175.0015-A | 612.19
20.176.0010-0 | 199.15
20.176.0010-A | 186.03
20.180.0001-0 | 496.85
20.180.0001-A | 457.34
20.180.0002-0 | 246.18
20.180.0002-A | 233.11
20.181.0001-0 | 89.29
20.181.0001-A | 85.3
20.181.0005-1 | 7614.03
20.181.0005-B | 6983.64
20.181.0006-1 | 9791.16
20.181.0006-B | 8992.81
20.183.0001-1 | 35.2
20.183.0001-B | 33.5
20.198.0001-0 | 1642.79
20.198.0001-A | 1589.7
21.001.0010-0 | 297.28
21.001.0010-A | 262.05
21.001.0015-0 | 323.71
21.001.0015-A | 284.96
21.001.0020-0 | 372.42
21.001.0020-A | 330.15
21.001.0021-0 | 456.27
21.001.0021-A | 403.43
21.001.0025-0 | 606.32
21.001.0025-A | 535.86
21.001.0060-0 | 141.94
21.001.0060-A | 124.33
21.001.0062-0 | 286.24
21.001.0062-A | 251.01
21.001.0065-0 | 573.33
21.001.0065-A | 502.88
21.001.0070-0 | 286.24
21.001.0070-A | 251.01
21.001.0075-0 | 339.1
21.001.0075-A | 296.83
21.001.0080-0 | 286.24
21.001.0080-A | 251.01
21.001.0090-0 | 339.1
21.001.0090-A | 296.83
21.001.0095-0 | 231.21
21.001.0095-A | 204.79
21.001.0150-0 | 528.59
21.001.0150-A | 458.14
21.001.0155-0 | 1585.78
21.001.0155-A | 1374.43
21.001.0160-0 | 132.14
21.001.0160-A | 114.53
21.001.0165-0 | 198.22
21.001.0165-A | 171.8
21.001.0170-0 | 264.29
21.001.0170-A | 229.07
21.001.0175-0 | 132.14
21.001.0175-A | 114.53
21.001.0180-0 | 211.43
21.001.0180-A | 183.25
21.001.0185-0 | 158.57
21.001.0185-A | 137.44
21.001.0190-0 | 264.29
21.001.0190-A | 229.07
21.002.0010-0 | 947.01
21.002.0010-A | 947.01
21.002.0015-0 | 1098.73
21.002.0015-A | 1098.73
21.002.0020-0 | 1402.46
21.002.0020-A | 1402.46
21.002.0025-0 | 1610.92
21.002.0025-A | 1610.92
21.002.0030-0 | 2250
21.002.0030-A | 2250
21.002.0035-0 | 2497
21.002.0035-A | 2497
21.002.0040-0 | 3565
21.002.0040-A | 3565
21.002.0045-0 | 6943.2
21.002.0045-A | 6943.2
21.003.0052-0 | 1080
21.003.0052-A | 1080
21.003.0053-0 | 1920
21.003.0053-A | 1920
21.003.0054-0 | 1390
21.003.0054-A | 1390
21.003.0055-0 | 2140
21.003.0055-A | 2140
21.003.0056-0 | 3470
21.003.0056-A | 3470
21.003.0057-0 | 4120
21.003.0057-A | 4120
21.003.0065-0 | 16250
21.003.0065-A | 16250
21.003.0070-0 | 4320
21.003.0070-A | 4320
21.003.0072-0 | 4730
21.003.0072-A | 4730
21.003.0075-0 | 5810
21.003.0075-A | 5810
21.003.0078-0 | 3510
21.003.0078-A | 3510
21.003.0085-0 | 2340
21.003.0085-A | 2340
21.004.0095-0 | 105.71
21.004.0095-A | 91.62
21.004.0100-0 | 132.14
21.004.0100-A | 114.53
21.004.0101-0 | 264.29
21.004.0101-A | 229.07
21.004.0102-0 | 330.37
21.004.0102-A | 286.34
21.004.0105-0 | 26.42
21.004.0105-A | 22.9
21.004.0108-0 | 26.42
21.004.0108-A | 22.9
21.004.0110-0 | 6.6
21.004.0110-A | 5.72
21.004.0120-0 | 105.71
21.004.0120-A | 91.62
21.004.0125-0 | 6.6
21.004.0125-A | 5.72
21.004.0130-0 | 52.85
21.004.0130-A | 45.81
21.004.0135-0 | 19.82
21.004.0135-A | 17.18
21.004.0140-0 | 6.6
21.004.0140-A | 5.72
21.004.0141-0 | 19.82
21.004.0141-A | 17.18
21.004.0142-0 | 26.42
21.004.0142-A | 22.9
21.004.0143-0 | 39.64
21.004.0143-A | 34.36
21.004.0144-0 | 79.28
21.004.0144-A | 68.72
21.004.0150-0 | 26.42
21.004.0150-A | 22.9
21.004.0153-0 | 13.21
21.004.0153-A | 11.45
21.004.0155-0 | 13.21
21.004.0155-A | 11.45
21.004.0158-0 | 6.6
21.004.0158-A | 5.72
21.004.0160-0 | 13.21
21.004.0160-A | 11.45
21.004.0165-0 | 6.6
21.004.0165-A | 5.72
21.004.0168-0 | 6.6
21.004.0168-A | 5.72
21.004.0170-0 | 6.6
21.004.0170-A | 5.72
21.004.0175-0 | 19.82
21.004.0175-A | 17.18
21.004.0185-0 | 2.64
21.004.0185-A | 2.29
21.004.0186-0 | 39.64
21.004.0186-A | 34.36
21.004.0187-0 | 52.85
21.004.0187-A | 45.81
21.004.0188-0 | 79.28
21.004.0188-A | 68.72
21.004.0190-0 | 6.6
21.004.0190-A | 5.72
21.004.0200-0 | 115.21
21.004.0200-A | 101.12
21.005.0010-0 | 3102.14
21.005.0010-A | 3084.53
21.005.0011-0 | 3382.14
21.005.0011-A | 3364.53
21.005.0015-0 | 3642.14
21.005.0015-A | 3624.53
21.005.0016-0 | 3962.14
21.005.0016-A | 3944.53
21.005.0020-0 | 3372.14
21.005.0020-A | 3354.53
21.005.0050-0 | 2676.24
21.005.0050-A | 2641.01
21.007.0010-0 | 189.47
21.007.0010-A | 185.95
21.007.0015-0 | 241.5
21.007.0015-A | 236.22
21.009.0010-0 | 34.42
21.009.0010-A | 31.78
21.009.0011-0 | 68.85
21.009.0011-A | 63.57
21.009.0012-0 | 124.49
21.009.0012-A | 115.68
21.009.0013-0 | 193.34
21.009.0013-A | 179.25
21.009.0030-0 | 115.99
21.009.0030-A | 107.18
21.009.0031-0 | 160.69
21.009.0031-A | 148.36
21.009.0040-0 | 152.77
21.009.0040-A | 140.45
21.009.0041-0 | 199.91
21.009.0041-A | 184.06
21.009.0080-0 | 100.91
21.009.0080-A | 93.87
21.009.0081-0 | 84.7
21.009.0081-A | 78.53
21.009.0100-0 | 16.87
21.009.0100-A | 15.4
21.009.0101-0 | 32.48
21.009.0101-A | 29.54
21.009.0102-0 | 79.15
21.009.0102-A | 72.07
21.009.0105-0 | 136.82
21.009.0105-A | 124.56
21.009.0106-0 | 37.48
21.009.0106-A | 34.05
21.009.0107-0 | 44.46
21.009.0107-A | 40.44
21.009.0108-0 | 18.27
21.009.0108-A | 16.17
21.009.0109-0 | 10.13
21.009.0109-A | 8.99
21.009.0110-0 | 10.47
21.009.0110-A | 9.27
21.009.0111-0 | 11.07
21.009.0111-A | 9.81
21.009.0112-0 | 11.38
21.009.0112-A | 10.08
21.009.0113-0 | 11.74
21.009.0113-A | 10.42
21.009.0114-0 | 54.95
21.009.0114-A | 49.71
21.009.0115-0 | 18.27
21.009.0115-A | 16.17
21.009.0116-0 | 12.24
21.009.0116-A | 10.94
21.010.0005-0 | 44.37
21.010.0005-A | 40.7
21.010.0010-0 | 75.26
21.010.0010-A | 68.86
21.010.0015-0 | 192.19
21.010.0015-A | 175.9
21.010.0020-0 | 324.96
21.010.0020-A | 296.68
21.010.0025-0 | 86.88
21.010.0025-A | 79.36
21.010.0030-0 | 106.44
21.010.0030-A | 97.18
21.010.0035-0 | 129.26
21.010.0035-A | 118.07
21.010.0040-0 | 144.54
21.010.0040-A | 132.09
21.010.0045-0 | 49.88
21.010.0045-A | 44.97
21.011.0010-0 | 173.61
21.011.0010-A | 156
21.011.0012-0 | 215.16
21.011.0012-A | 197.55
21.011.0015-0 | 559.46
21.011.0015-A | 524.23
21.011.0016-0 | 1126.13
21.011.0016-A | 1055.68
21.011.0020-0 | 215.16
21.011.0020-A | 197.55
21.011.0021-0 | 432.81
21.011.0021-A | 404.62
21.011.0025-0 | 215.16
21.011.0025-A | 197.55
21.011.0026-0 | 432.81
21.011.0026-A | 404.62
21.011.0030-0 | 853.03
21.011.0030-A | 800.19
21.011.0035-0 | 1475.04
21.011.0035-A | 1404.59
21.011.0040-0 | 1873.76
21.011.0040-A | 1768.08
21.011.0050-0 | 2148.33
21.011.0050-A | 2025.04
21.011.0060-0 | 3077.92
21.011.0060-A | 2866.56
21.011.0070-0 | 2610.86
21.011.0070-A | 2540.41
21.011.0075-0 | 610.18
21.011.0075-A | 574.96
21.011.0080-0 | 879.37
21.011.0080-A | 826.53
21.011.0085-0 | 1563.55
21.011.0085-A | 1493.1
21.011.0090-0 | 1037.95
21.011.0090-A | 963.97
21.011.0095-0 | 1550.33
21.011.0095-A | 1481.64
21.011.0100-0 | 1563.55
21.011.0100-A | 1493.1
21.013.0010-0 | 1265.71
21.013.0010-A | 1251.62
21.015.0179-0 | 13.21
21.015.0179-A | 11.45
21.015.0181-0 | 72.53
21.015.0181-A | 70.77
21.015.0182-0 | 60.95
21.015.0182-A | 59.19
21.015.0184-0 | 105.71
21.015.0184-A | 91.62
21.015.0186-0 | 52.85
21.015.0186-A | 45.81
21.015.0188-0 | 728.26
21.015.0188-A | 721.22
21.015.0190-0 | 920.74
21.015.0190-A | 913.7
21.015.0192-0 | 92.5
21.015.0192-A | 80.17
21.015.0194-0 | 105.71
21.015.0194-A | 91.62
21.015.0196-0 | 1800.17
21.015.0196-A | 1786.08
21.015.0198-0 | 105.71
21.015.0198-A | 91.62
21.015.0201-0 | 211.43
21.015.0201-A | 183.25
21.015.0205-0 | 134.23
21.015.0205-A | 134.23
21.015.0207-0 | 34.01
21.015.0207-A | 32.25
21.015.0208-0 | 65.68
21.015.0208-A | 64.8
21.015.0209-0 | 105.21
21.015.0209-A | 104.32
21.015.0210-0 | 718.31
21.015.0210-A | 702.46
21.015.0220-0 | 517.32
21.015.0220-A | 506.76
21.015.0230-0 | 49.95
21.015.0230-A | 49.95
21.015.0231-0 | 49.53
21.015.0231-A | 49.53
21.015.0233-0 | 69.41
21.015.0233-A | 69.41
21.015.0234-0 | 110.2
21.015.0234-A | 110.2
21.015.0235-0 | 3.7
21.015.0235-A | 3.2
21.018.0010-0 | 92.5
21.018.0010-A | 80.17
21.018.0012-0 | 132.14
21.018.0012-A | 114.53
21.018.0015-0 | 105.71
21.018.0015-A | 91.62
21.018.0018-0 | 158.57
21.018.0018-A | 137.44
21.018.0020-0 | 26.42
21.018.0020-A | 22.9
21.018.0021-0 | 52.85
21.018.0021-A | 45.81
21.018.0022-0 | 79.28
21.018.0022-A | 68.72
21.018.0023-0 | 105.71
21.018.0023-A | 91.62
21.018.0025-0 | 85.89
21.018.0025-A | 74.44
21.018.0030-0 | 132.14
21.018.0030-A | 114.53
21.018.0031-0 | 39.64
21.018.0031-A | 34.36
21.018.0032-0 | 66.07
21.018.0032-A | 57.26
21.018.0035-0 | 7.66
21.018.0035-A | 6.64
21.018.0040-0 | 4.53
21.018.0040-A | 4.53
21.018.0045-0 | 18.31
21.018.0045-A | 18.31
21.018.0050-0 | 153.47
21.018.0050-A | 153.47
21.019.0078-0 | 424.36
21.019.0078-A | 424.36
21.019.0090-0 | 253.21
21.019.0090-A | 253.21
21.019.0095-0 | 755
21.019.0095-A | 755
21.019.0105-0 | 580
21.019.0105-A | 580
21.019.0110-0 | 805
21.019.0110-A | 805
21.020.0050-0 | 76.27
21.020.0050-A | 74.51
21.020.0055-0 | 157.7
21.020.0055-A | 154.18
21.020.0060-0 | 184.13
21.020.0060-A | 177.09
21.020.0065-0 | 13.21
21.020.0065-A | 11.45
21.020.0070-0 | 13.21
21.020.0070-A | 11.45
21.020.0075-0 | 26.42
21.020.0075-A | 22.9
21.020.0080-0 | 19.82
21.020.0080-A | 17.18
21.020.0085-0 | 66.07
21.020.0085-A | 57.26
21.020.0090-0 | 39.64
21.020.0090-A | 34.36
21.020.0095-0 | 26.42
21.020.0095-A | 22.9
21.020.0106-0 | 92.5
21.020.0106-A | 80.17
21.020.0107-0 | 22.97
21.020.0107-A | 22.79
21.021.0010-0 | 1220
21.021.0010-A | 1220
21.021.0015-0 | 2560
21.021.0015-A | 2560
21.024.0010-0 | 2.64
21.024.0010-A | 2.29
21.024.0015-0 | 3.3
21.024.0015-A | 2.86
21.024.0020-0 | 3.96
21.024.0020-A | 3.43
21.024.0025-0 | 5.28
21.024.0025-A | 4.58
21.024.0030-0 | 3.96
21.024.0030-A | 3.43
21.024.0035-0 | 3.96
21.024.0035-A | 3.43
21.024.0040-0 | 1.87
21.024.0040-A | 1.7
21.024.0100-0 | 0.1
21.024.0100-A | 0.1
21.024.0105-0 | 0.14
21.024.0105-A | 0.14
21.026.0010-0 | 1.01
21.026.0010-A | 1.01
21.026.0012-0 | 3.18
21.026.0012-A | 3.18
21.026.0015-0 | 4.47
21.026.0015-A | 4.47
21.026.0020-0 | 7.16
21.026.0020-A | 7.16
21.026.0030-0 | 7.71
21.026.0030-A | 7.71
21.026.0035-0 | 10.78
21.026.0035-A | 10.78
21.026.0040-0 | 10.73
21.026.0040-A | 10.73
21.026.0050-0 | 14.22
21.026.0050-A | 14.22
21.026.0055-0 | 15.84
21.026.0055-A | 15.84
21.026.0060-0 | 25.59
21.026.0060-A | 25.59
21.026.0065-0 | 26.73
21.026.0065-A | 26.73
21.026.0070-0 | 31.98
21.026.0070-A | 31.98
21.026.0075-0 | 10.28
21.026.0075-A | 10.28
21.026.0080-0 | 53.05
21.026.0080-A | 53.05
21.026.0100-0 | 5.14
21.026.0100-A | 5.14
21.026.0105-0 | 12.16
21.026.0105-A | 12.16
21.026.0110-0 | 14.62
21.026.0110-A | 14.62
21.026.0120-0 | 20.11
21.026.0120-A | 20.11
21.026.0130-0 | 28.11
21.026.0130-A | 28.11
21.026.0200-0 | 7.68
21.026.0200-A | 7.68
21.026.0250-0 | 18.26
21.026.0250-A | 18.26
21.026.0350-0 | 34.17
21.026.0350-A | 34.17
21.026.0450-0 | 50.49
21.026.0450-A | 50.49
21.026.0470-0 | 27.22
21.026.0470-A | 27.22
21.026.0475-0 | 143.41
21.026.0475-A | 143.41
21.027.0010-0 | 2.15
21.027.0010-A | 2.15
21.027.0020-0 | 5.91
21.027.0020-A | 5.91
21.027.0025-0 | 6.46
21.027.0025-A | 6.46
21.027.0050-0 | 2.63
21.027.0050-A | 2.63
21.027.0060-0 | 4.64
21.027.0060-A | 4.64
21.028.0001-0 | 18.61
21.028.0001-A | 18.26
21.028.0002-0 | 13.3
21.028.0002-A | 12.95
21.028.0003-0 | 5.86
21.028.0003-A | 5.51
21.028.0004-0 | 5.58
21.028.0004-A | 5.23
21.028.0010-0 | 7.03
21.028.0010-A | 6.68
21.028.0015-0 | 22.23
21.028.0015-A | 21.7
21.028.0020-0 | 3.38
21.028.0020-A | 3.38
21.028.0040-0 | 41.46
21.028.0040-A | 41.46
21.028.0060-0 | 11.26
21.028.0060-A | 10.73
21.028.0065-0 | 12.87
21.028.0065-A | 12.34
21.028.0070-0 | 13.33
21.028.0070-A | 12.8
21.028.0075-0 | 6.38
21.028.0075-A | 5.85
21.028.0080-0 | 7.53
21.028.0080-A | 7
21.028.0085-0 | 11.09
21.028.0085-A | 10.56
21.028.0090-0 | 11.1
21.028.0090-A | 10.57
21.028.0095-0 | 11.1
21.028.0095-A | 10.57
21.028.0100-0 | 13.27
21.028.0100-A | 12.74
21.028.0105-0 | 12.11
21.028.0105-A | 11.58
21.028.0110-0 | 11.97
21.028.0110-A | 11.44
21.028.0115-0 | 12.68
21.028.0115-A | 12.15
21.028.0120-0 | 14.84
21.028.0120-A | 14.32
21.028.0125-0 | 13.89
21.028.0125-A | 13.36
21.028.0140-0 | 7.93
21.028.0140-A | 7.93
21.028.0145-0 | 15.96
21.028.0145-A | 15.96
21.028.0150-0 | 51.51
21.028.0150-A | 51.51
21.030.0055-0 | 179.84
21.030.0055-A | 179.84
21.030.0060-0 | 2.44
21.030.0060-A | 2.44
21.030.0065-0 | 101.91
21.030.0065-A | 101.91
21.030.0070-0 | 122.89
21.030.0070-A | 122.89
21.030.0075-0 | 28.97
21.030.0075-A | 28.97
21.030.0080-0 | 10.2
21.030.0080-A | 10.2
21.030.0085-0 | 11.21
21.030.0085-A | 11.21
21.030.0090-0 | 34.55
21.030.0090-A | 34.55
21.030.0100-0 | 51.24
21.030.0100-A | 51.24
21.030.0105-0 | 110.84
21.030.0105-A | 110.84
21.031.0010-0 | 9.78
21.031.0010-A | 9.78
21.031.0015-0 | 21.8
21.031.0015-A | 21.8
21.031.0020-0 | 318.36
21.031.0020-A | 318.36
21.031.0025-0 | 62.1
21.031.0025-A | 62.1
21.031.0030-0 | 19.82
21.031.0030-A | 17.18
21.031.0035-0 | 63.4
21.031.0035-A | 60.76
21.031.0040-0 | 19.82
21.031.0040-A | 17.18
21.035.0007-0 | 252.35
21.035.0007-A | 237.88
21.035.0008-0 | 328.76
21.035.0008-A | 310.58
21.035.0009-0 | 159.99
21.035.0009-A | 149.43
21.035.0010-0 | 221.42
21.035.0010-A | 207.33
21.035.0012-0 | 282.85
21.035.0012-A | 265.24
21.035.0014-0 | 130.56
21.035.0014-A | 123.52
21.035.0050-0 | 292.9
21.035.0050-A | 285.85
21.035.0100-0 | 416.1
21.035.0100-A | 409.06
21.035.0103-0 | 488.94
21.035.0103-A | 474.85
21.035.0105-0 | 691.75
21.035.0105-A | 677.66
21.035.0150-0 | 79.28
21.035.0150-A | 68.72
21.035.0160-0 | 13.21
21.035.0160-A | 11.45
21.035.0200-0 | 205
21.035.0200-A | 205
21.035.0205-0 | 495
21.035.0205-A | 495
21.035.0220-0 | 89.9
21.035.0220-A | 89.9
21.035.0230-0 | 195
21.035.0230-A | 195
21.035.0235-0 | 390
21.035.0235-A | 390
21.035.0250-0 | 22.4
21.035.0250-A | 22.4
21.036.0010-0 | 29.59
21.036.0010-A | 29.59
21.036.0015-0 | 62.96
21.036.0015-A | 62.96
21.036.0020-0 | 73.5
21.036.0020-A | 73.5
21.036.0025-0 | 148.41
21.036.0025-A | 148.41
21.036.0050-0 | 4.83
21.036.0050-A | 4.83
21.036.0055-0 | 21.59
21.036.0055-A | 21.59
21.036.0060-0 | 47.65
21.036.0060-A | 47.65
21.036.0065-0 | 1.86
21.036.0065-A | 1.86
21.036.0070-0 | 4.38
21.036.0070-A | 4.38
21.036.0075-0 | 7.16
21.036.0075-A | 7.16
21.036.0080-0 | 12.6
21.036.0080-A | 12.6
21.037.0010-0 | 3.07
21.037.0010-A | 3.07
21.037.0015-0 | 3.82
21.037.0015-A | 3.82
21.037.0020-0 | 17.57
21.037.0020-A | 17.57
21.037.0050-0 | 2.45
21.037.0050-A | 2.45
21.037.0100-0 | 3.27
21.037.0100-A | 3.27
21.037.0105-0 | 6.25
21.037.0105-A | 6.25
21.037.0108-0 | 17.41
21.037.0108-A | 17.41
21.037.0120-0 | 1.22
21.037.0120-A | 1.22
21.037.0125-0 | 1.48
21.037.0125-A | 1.48
21.037.0130-0 | 2.86
21.037.0130-A | 2.86
21.037.0135-0 | 5.67
21.037.0135-A | 5.67
21.038.0010-0 | 13.66
21.038.0010-A | 12.78
21.038.0050-0 | 12.84
21.038.0050-A | 12.84
21.038.0055-0 | 32.77
21.038.0055-A | 32.77
21.038.0060-0 | 98.98
21.038.0060-A | 98.98
21.040.0010-0 | 14.74
21.040.0010-A | 14.74
21.040.0100-0 | 92.5
21.040.0100-A | 80.17
21.040.0120-0 | 1850
21.040.0120-A | 1850
21.040.0130-0 | 1884.79
21.040.0130-A | 1884.79
21.042.0015-0 | 363.59
21.042.0015-A | 363.59
21.042.0030-0 | 348.9
21.042.0030-A | 348.9
21.042.0040-0 | 693
21.042.0040-A | 693
21.042.0045-0 | 693
21.042.0045-A | 693
21.042.0065-0 | 1009.7
21.042.0065-A | 1009.7
21.042.0070-0 | 3700.65
21.042.0070-A | 3700.65
21.042.0085-0 | 90.45
21.042.0085-A | 90.45
21.042.0115-0 | 1343.12
21.042.0115-A | 1343.12
21.042.0125-0 | 377.29
21.042.0125-A | 377.29
21.042.0135-0 | 780
21.042.0135-A | 780
21.042.0140-0 | 440
21.042.0140-A | 440
21.042.0145-0 | 2430.8
21.042.0145-A | 2430.8
21.042.0165-0 | 2204.2
21.042.0165-A | 2204.2
21.045.0050-0 | 95.79
21.045.0050-A | 95.79
21.045.0055-0 | 38.99
21.045.0055-A | 38.99
21.045.0070-0 | 48.4
21.045.0070-A | 48.4
21.045.0080-0 | 60.2
21.045.0080-A | 60.2
21.045.0082-0 | 67.73
21.045.0082-A | 67.73
21.045.0085-0 | 61.17
21.045.0085-A | 61.17
21.045.0090-0 | 45.04
21.045.0090-A | 45.04
21.045.0105-0 | 30.86
21.045.0105-A | 30.86
21.045.0110-0 | 42.05
21.045.0110-A | 42.05
21.045.0125-0 | 18.54
21.045.0125-A | 18.54
21.045.0135-0 | 46.41
21.045.0135-A | 46.41
21.045.0140-0 | 24.81
21.045.0140-A | 24.81
21.045.0145-0 | 36.15
21.045.0145-A | 36.15
21.045.0150-0 | 38.63
21.045.0150-A | 38.63
21.045.0160-0 | 51.89
21.045.0160-A | 51.89
21.046.0010-0 | 52.18
21.046.0010-A | 52.18
21.046.0020-0 | 67.36
21.046.0020-A | 67.36
21.046.0025-0 | 81.83
21.046.0025-A | 81.83
21.046.0035-0 | 82.4
21.046.0035-A | 82.4
21.046.0040-0 | 89.71
21.046.0040-A | 89.71
21.046.0055-0 | 51.22
21.046.0055-A | 51.22
21.046.0060-0 | 80.34
21.046.0060-A | 80.34
21.046.0065-0 | 95.02
21.046.0065-A | 95.02
21.046.0070-0 | 107.72
21.046.0070-A | 107.72
21.046.0080-0 | 56.94
21.046.0080-A | 56.94
21.046.0085-0 | 45.32
21.046.0085-A | 45.32
21.046.0087-0 | 65.7
21.046.0087-A | 65.7
21.046.0090-0 | 78.77
21.046.0090-A | 78.77
21.046.0092-0 | 99.95
21.046.0092-A | 99.95
21.046.0100-0 | 54.62
21.046.0100-A | 54.62
21.046.0102-0 | 71.03
21.046.0102-A | 71.03
21.046.0105-0 | 59.99
21.046.0105-A | 59.99
21.046.0107-0 | 97.4
21.046.0107-A | 97.4
21.048.0010-0 | 479.17
21.048.0010-A | 465.08
21.048.0015-0 | 105.71
21.048.0015-A | 91.62
21.048.0020-0 | 91.9
21.048.0020-A | 79.64
21.048.0025-0 | 176.78
21.048.0025-A | 171.5
21.048.0030-0 | 176.78
21.048.0030-A | 171.5
21.048.0035-0 | 284.43
21.048.0035-A | 275.63
21.048.0040-0 | 390.45
21.048.0040-A | 379.88
21.048.0045-0 | 3.3
21.048.0045-A | 2.86
21.048.0050-0 | 26.42
21.048.0050-A | 22.9
21.048.0055-0 | 26.42
21.048.0055-A | 22.9
21.048.0060-0 | 39.64
21.048.0060-A | 34.36
21.048.0065-0 | 1.98
21.048.0065-A | 1.71
21.050.0010-0 | 22.7
21.050.0010-A | 22.7
21.050.0015-0 | 4.22
21.050.0015-A | 4.22
21.050.0020-0 | 0.17
21.050.0020-A | 0.17
21.050.0025-0 | 0.33
21.050.0025-A | 0.33
21.050.0040-0 | 130
21.050.0040-A | 130
21.050.0045-0 | 9.36
21.050.0045-A | 9.36
21.050.0050-0 | 8.14
21.050.0050-A | 8.14
21.050.0052-0 | 16.48
21.050.0052-A | 16.48
21.050.0053-0 | 19.57
21.050.0053-A | 19.57
21.050.0055-0 | 21.12
21.050.0055-A | 21.12
21.050.0057-0 | 24.72
21.050.0057-A | 24.72
21.050.0060-0 | 25.95
21.050.0060-A | 25.95
21.050.0062-0 | 26.22
21.050.0062-A | 26.22
21.050.0070-0 | 159.8
21.050.0070-A | 159.8
21.050.0075-0 | 18.66
21.050.0075-A | 18.66
21.050.0080-0 | 1.39
21.050.0080-A | 1.39
21.050.0085-0 | 1.46
21.050.0085-A | 1.46
21.050.0090-0 | 3.2
21.050.0090-A | 3.2
21.050.0095-0 | 2.23
21.050.0095-A | 2.23
21.050.0100-0 | 0.86
21.050.0100-A | 0.86
21.050.0105-0 | 0.23
21.050.0105-A | 0.23
21.050.0110-0 | 78.74
21.050.0110-A | 76.33
21.050.0120-0 | 150.83
21.050.0120-A | 149.39
21.050.0125-0 | 92.74
21.050.0125-A | 92.74
21.051.0010-0 | 11.11
21.051.0010-A | 11.11
22.005.0005-0 | 7.26
22.005.0005-A | 6.29
22.005.0015-0 | 10.76
22.005.0015-A | 9.32
22.005.0020-0 | 3.63
22.005.0020-A | 3.14
22.005.0025-0 | 28.08
22.005.0025-A | 26.03
22.005.0030-0 | 3.63
22.005.0030-A | 3.14
22.005.0035-0 | 10.76
22.005.0035-A | 9.32
22.005.0045-0 | 7.12
22.005.0045-A | 6.17
22.005.0050-0 | 35.78
22.005.0050-A | 31.01
22.005.0055-0 | 2.28
22.005.0055-A | 1.98
22.005.0060-0 | 53.8
22.005.0060-A | 46.63
22.005.0070-0 | 7.12
22.005.0070-A | 6.17
22.005.0075-0 | 22.56
22.005.0075-A | 22.56
22.005.0080-0 | 22.56
22.005.0080-A | 22.56
22.005.0085-0 | 22.56
22.005.0085-A | 22.56
22.010.0010-0 | 0.45
22.010.0010-A | 0.45
22.010.0015-0 | 0.3
22.010.0015-A | 0.3
22.010.0020-0 | 0.4
22.010.0020-A | 0.4
22.010.0030-0 | 4
22.010.0030-A | 4
22.013.0005-0 | 2.69
22.013.0005-A | 2.33
22.013.0010-0 | 2017.77
22.013.0010-A | 1748.94
22.013.0015-0 | 1883.25
22.013.0015-A | 1632.34
22.013.0020-0 | 2152.28
22.013.0020-A | 1865.53
22.016.0005-0 | 509.49
22.016.0005-A | 500.91
22.016.0010-0 | 3240.28
22.016.0010-A | 2845.59
22.016.0015-0 | 186.48
22.016.0015-A | 179.62
22.016.0020-0 | 407.59
22.016.0020-A | 400.73
22.016.0025-0 | 279.15
22.016.0025-A | 268.86
22.016.0030-0 | 144.36
22.016.0030-A | 139.22
22.020.0005-0 | 8.6
22.020.0005-A | 7.46
22.020.0010-0 | 322.84
22.020.0010-A | 279.83
22.020.0015-0 | 0.79
22.020.0015-A | 0.69
22.020.0030-0 | 14.34
22.020.0030-A | 12.43
22.020.0035-0 | 14.34
22.020.0035-A | 12.43
22.020.0040-0 | 15.37
22.020.0040-A | 13.32
22.020.0045-0 | 35.87
22.020.0045-A | 31.09
22.020.0050-0 | 143.48
22.020.0050-A | 124.36
22.020.0055-0 | 215.22
22.020.0055-A | 186.55
22.020.0070-0 | 1.34
22.020.0070-A | 1.16
22.020.0075-0 | 0.42
22.020.0075-A | 0.37
22.020.0080-0 | 0.51
22.020.0080-A | 0.44
22.020.0085-0 | 0.6
22.020.0085-A | 0.52
22.020.0090-0 | 0.69
22.020.0090-A | 0.6
22.020.0095-0 | 1.45
22.020.0095-A | 1.42
22.020.0100-0 | 0.59
22.020.0100-A | 0.51
22.020.0105-0 | 0.41
22.020.0105-A | 0.36
22.020.0110-0 | 0.21
22.020.0110-A | 0.18
22.020.0115-0 | 0.18
22.020.0115-A | 0.15
22.020.0120-0 | 0.1
22.020.0120-A | 0.09
22.020.0125-0 | 14.8
22.020.0125-A | 13.66
22.020.0130-0 | 5.66
22.020.0130-A | 5.53
22.020.0135-0 | 1.44
22.020.0135-A | 1.35
22.020.0140-0 | 0.44
22.020.0140-A | 0.38
22.020.0145-0 | 0.09
22.020.0145-A | 0.08
22.020.0150-0 | 1.92
22.020.0150-A | 1.66
22.025.0005-0 | 290.11
22.025.0005-A | 275.77
22.025.0010-0 | 273.46
22.025.0010-A | 257.33
22.025.0015-0 | 313.82
22.025.0015-A | 292.31
22.026.0010-0 | 0.18
22.026.0010-A | 0.16
22.028.0005-0 | 1.04
22.028.0005-A | 1
22.028.0010-0 | 0.85
22.028.0010-A | 0.81
22.028.0015-0 | 0.6
22.028.0015-A | 0.56
22.028.0025-0 | 17.93
22.028.0025-A | 15.54
22.028.0035-0 | 91.75
22.028.0035-A | 81.79
22.028.0040-0 | 2.34
22.028.0040-A | 2.04
22.028.0050-0 | 321.72
22.028.0050-A | 288.12
22.030.0010-0 | 215.22
22.030.0010-A | 186.55
22.030.0015-0 | 0.41
22.030.0015-A | 0.36
22.030.0030-0 | 13.45
22.030.0030-A | 11.65
22.030.0035-0 | 105.92
22.030.0035-A | 97.55
22.030.0040-0 | 224.94
22.030.0040-A | 206.6
22.030.0045-0 | 412.15
22.030.0045-A | 376.5
22.030.0050-0 | 22.85
22.030.0050-A | 21.08
22.030.0055-0 | 87.96
22.030.0055-A | 81.11
22.030.0060-0 | 224.83
22.030.0060-A | 206.68
22.030.0065-0 | 457.93
22.030.0065-A | 420.15
22.030.0070-0 | 186.98
22.030.0070-A | 171.55
22.030.0075-0 | 903.86
22.030.0075-A | 827.2
22.030.0080-0 | 56.94
22.030.0080-A | 53.61
22.030.0085-0 | 26.83
22.030.0085-A | 23.25
22.030.0090-0 | 154.54
22.030.0090-A | 154.54
22.030.0095-0 | 121.09
22.030.0095-A | 121.09
22.030.0100-0 | 1435.65
22.030.0100-A | 1323.62
22.030.0105-0 | 60.84
22.030.0105-A | 60.84
22.040.0005-0 | 86.09
22.040.0005-A | 74.62
22.040.0010-0 | 86.09
22.040.0010-A | 74.62
22.040.0015-0 | 38.43
22.040.0015-A | 33.31
22.040.0020-0 | 21.52
22.040.0020-A | 18.65
22.040.0025-0 | 26.9
22.040.0025-A | 23.31
22.040.0030-0 | 134.51
22.040.0030-A | 116.59
22.040.0035-0 | 30.74
22.040.0035-A | 26.65
22.040.0040-0 | 21.52
22.040.0040-A | 18.65
22.040.0045-0 | 35.87
22.040.0045-A | 31.09
22.040.0050-0 | 4.3
22.040.0050-A | 3.73
22.040.0055-0 | 2.39
22.040.0055-A | 2.07
22.050.0005-0 | 60.59
22.050.0005-A | 54.86
22.050.0010-0 | 100.97
22.050.0010-A | 91.41
22.050.0015-0 | 26.12
22.050.0015-A | 23.65
22.050.0020-0 | 8.39
22.050.0020-A | 7.59
22.050.0025-0 | 10.08
22.050.0025-A | 9.12
22.050.0030-0 | 126.2
22.050.0030-A | 114.26
22.050.0035-0 | 10.15
22.050.0035-A | 9.77
54.001.0007-1 | 1.21
54.001.0007-B | 1.21
54.001.0010-1 | 8.69
54.001.0010-B | 8.69
54.001.0011-1 | 8.69
54.001.0011-B | 8.69
54.001.0013-1 | 9.2
54.001.0013-B | 9.2
54.001.0069-1 | 186.77
54.001.0069-B | 185.82
54.001.0070-1 | 15.8
54.001.0070-B | 15.58
54.001.0071-1 | 269.98
54.001.0071-B | 263.43
54.001.0073-1 | 35.65
54.001.0073-B | 35.08
54.001.0074-1 | 130.43
54.001.0074-B | 130.18
54.001.0077-1 | 40.22
54.001.0077-B | 38.19
54.001.0081-1 | 283.96
54.001.0081-B | 277.41
54.001.0082-1 | 287.98
54.001.0082-B | 281.43
54.001.0100-1 | 98.54
54.001.0100-B | 90.86
54.001.0104-1 | 1080793.67
54.001.0104-B | 1080793.67
54.001.0117-1 | 35573.65
54.001.0117-B | 35573.65
54.001.0126-1 | 958032.7
54.001.0126-B | 958032.7
54.001.0127-1 | 824557.99
54.001.0127-B | 824557.99
54.001.0128-1 | 824557.99
54.001.0128-B | 824557.99
54.001.0129-1 | 1044439.67
54.001.0129-B | 1044439.67
54.001.0132-1 | 35.66
54.001.0132-B | 35.66
54.001.0133-1 | 39.17
54.001.0133-B | 39.17
54.001.0134-1 | 40.83
54.001.0134-B | 40.83
54.001.0135-1 | 46.81
54.001.0135-B | 46.81
54.001.0136-1 | 47.78
54.001.0136-B | 47.78
54.001.0137-1 | 57.45
54.001.0137-B | 57.45
54.001.0138-1 | 62.6
54.001.0138-B | 62.6
54.001.0139-1 | 73.79
54.001.0139-B | 73.79
54.001.0140-1 | 81.95
54.001.0140-B | 81.95
54.001.0141-1 | 9.27
54.001.0141-B | 9.27
54.001.0142-1 | 12.59
54.001.0142-B | 12.59
54.001.0143-1 | 28.52
54.001.0143-B | 28.52
54.001.0144-1 | 33.23
54.001.0144-B | 33.23
54.001.0145-1 | 42.66
54.001.0145-B | 42.66
54.001.0146-1 | 52.09
54.001.0146-B | 52.09
54.001.0147-1 | 89.97
54.001.0147-B | 89.97
54.001.0150-1 | 39.99
54.001.0150-B | 39.99
54.001.0151-1 | 90.97
54.001.0151-B | 90.97
54.001.0152-1 | 100.97
54.001.0152-B | 100.97
54.001.0154-1 | 5.17
54.001.0154-B | 5.17
54.001.0160-1 | 50.18
54.001.0160-B | 50.18
54.001.0170-1 | 11.91
54.001.0170-B | 11.91
54.001.0172-1 | 11.19
54.001.0172-B | 11.19
54.001.0174-1 | 18.65
54.001.0174-B | 18.65
54.001.0176-1 | 23.62
54.001.0176-B | 23.62
54.001.0178-1 | 6.27
54.001.0178-B | 6.27
55.001.0010-1 | 1.36
55.001.0010-B | 1.36
55.001.0011-1 | 1.48
55.001.0011-B | 1.48
55.001.0012-1 | 3.03
55.001.0012-B | 3.03
55.001.0013-1 | 1353.66
55.001.0013-B | 1353.66
55.010.0001-1 | 1844.46
55.010.0001-B | 1720.44
55.010.0003-1 | 165.35
55.010.0003-B | 156.6
55.019.0010-1 | 102.27
55.019.0010-B | 88.62
55.100.0002-1 | 143.91
55.100.0002-B | 132.36
55.100.0003-1 | 82.11
55.100.0003-B | 78.97
55.100.0004-1 | 81.69
55.100.0004-B | 78.55
55.100.0005-1 | 449.04
55.100.0005-B | 398.78
55.100.0017-1 | 9965.87
55.100.0017-B | 8974.41
55.100.0019-1 | 379.54
55.100.0019-B | 350.24
55.100.0023-1 | 906.76
55.100.0023-B | 828.97
55.100.0027-1 | 815.81
55.100.0027-B | 742.33
55.100.0029-1 | 482.73
55.100.0029-B | 450.14
55.100.0031-1 | 1365.31
55.100.0031-B | 1182.91
55.100.0032-1 | 248.65
55.100.0032-B | 226.53
55.100.0033-1 | 258.51
55.100.0033-B | 235.43
55.100.0034-1 | 230.92
55.100.0034-B | 212.6
55.100.0035-1 | 135.32
55.100.0035-B | 117.58
55.100.0036-1 | 268.98
55.100.0036-B | 252.12
55.100.0037-1 | 136.04
55.100.0037-B | 120.73
55.100.0038-1 | 547.79
55.100.0038-B | 529.64
55.100.0039-1 | 199.04
55.100.0039-B | 183.74
55.100.0046-1 | 1317.75
55.100.0046-B | 1317.75
55.100.0047-1 | 1740.55
55.100.0047-B | 1740.55
55.100.0048-1 | 803.33
55.100.0048-B | 803.33
55.100.0049-1 | 965.41
55.100.0049-B | 965.41
55.100.0050-1 | 1219.09
55.100.0050-B | 1219.09
55.100.0051-1 | 817.04
55.100.0051-B | 817.04
55.100.0056-1 | 373.18
55.100.0056-B | 356.71
55.100.0058-1 | 1193.24
55.100.0058-B | 1193.24
55.100.0059-1 | 151.33
55.100.0059-B | 148.28
55.100.0060-1 | 65.69
55.100.0060-B | 62.64
55.100.0061-1 | 55.2
55.100.0061-B | 52.15
55.100.0063-1 | 29.78
55.100.0063-B | 29.78
55.100.0064-1 | 10.62
55.100.0064-B | 10.62
55.100.0065-1 | 2.7
55.100.0065-B | 2.7
55.100.0067-1 | 2593.89
55.100.0067-B | 2442.97
55.100.0068-1 | 4.34
55.100.0068-B | 4.34
55.100.0069-1 | 4.23
55.100.0069-B | 4.23
55.100.0070-1 | 3.91
55.100.0070-B | 3.91
55.100.0071-1 | 39.66
55.100.0071-B | 37.21
55.100.0072-1 | 56.15
55.100.0072-B | 52.66
58.002.0138-1 | 3.84
58.002.0138-B | 3.72
58.002.0150-1 | 38.3
58.002.0150-B | 36.74
58.002.0155-1 | 68.04
58.002.0155-B | 62.64
58.002.0304-1 | 129.71
58.002.0304-B | 129.71
58.002.0306-1 | 2.91
58.002.0306-B | 2.91
58.002.0307-1 | 0.32
58.002.0307-B | 0.32
58.002.0313-1 | 73.91
58.002.0313-B | 65.59
58.002.0315-1 | 79.93
58.002.0315-B | 79.49
58.002.0316-1 | 46.33
58.002.0316-B | 45.92
58.002.0318-1 | 1.44
58.002.0318-B | 1.4
58.002.0319-1 | 8.98
58.002.0319-B | 8.96
58.002.0322-1 | 104.93
58.002.0322-B | 100.38
58.002.0325-1 | 4.97
58.002.0325-B | 4.94
58.002.0326-1 | 2.21
58.002.0326-B | 2.2
58.002.0327-1 | 99.85
58.002.0327-B | 91.95
58.002.0328-1 | 68.16
58.002.0328-B | 62.74
58.002.0329-1 | 111.45
58.002.0329-B | 96.67
58.002.0330-1 | 120.87
58.002.0330-B | 105.54
58.002.0331-1 | 55.84
58.002.0331-B | 52.26
58.002.0332-1 | 89.19
58.002.0332-B | 84.54
58.002.0333-1 | 190.43
58.002.0333-B | 182.54
58.002.0336-1 | 41.63
58.002.0336-B | 36.62
58.002.0337-1 | 2.95
58.002.0337-B | 2.83
58.002.0339-1 | 11.79
58.002.0339-B | 11.79
58.002.0343-1 | 38.06
58.002.0343-B | 32.98
58.002.0350-1 | 81.3
58.002.0350-B | 74.31
58.002.0352-1 | 520.19
58.002.0352-B | 499.25
58.002.0355-1 | 89.3
58.002.0355-B | 83.25
58.002.0357-1 | 79.7
58.002.0357-B | 73.38
58.002.0376-1 | 155.78
58.002.0376-B | 140.91
58.002.0400-1 | 122.11
58.002.0400-B | 114.77
58.002.0401-1 | 205.49
58.002.0401-B | 194.66
58.002.0402-1 | 368.24
58.002.0402-B | 354.02
58.002.0407-1 | 16.3
58.002.0407-B | 16.3
58.002.0412-1 | 2.43
58.002.0412-B | 2.43
58.002.0425-1 | 26.28
58.002.0425-B | 24.1
58.002.0428-1 | 103.08
58.002.0428-B | 103.08
58.002.0429-1 | 5.1
58.002.0429-B | 5.1
58.002.0430-1 | 22.71
58.002.0430-B | 22.71
58.002.0431-1 | 14.71
58.002.0431-B | 14.71
58.002.0432-1 | 120.36
58.002.0432-B | 120.36
58.002.0433-1 | 27.48
58.002.0433-B | 27.48
58.002.0434-1 | 44.49
58.002.0434-B | 44.49
58.002.0435-1 | 64.92
58.002.0435-B | 64.92
58.002.0436-1 | 19.56
58.002.0436-B | 19.56
58.002.0437-1 | 1377.56
58.002.0437-B | 1319.64
58.002.0438-1 | 54.99
58.002.0438-B | 52.23
58.002.0439-1 | 53.77
58.002.0439-B | 50.84
58.002.0440-1 | 15.87
58.002.0440-B | 14.31
58.002.0441-1 | 10.1
58.002.0441-B | 9.32
59.003.0010-1 | 29.64
59.003.0010-B | 29.64
59.003.0050-1 | 1.52
59.003.0050-B | 1.52
59.003.0060-1 | 242.24
59.003.0060-B | 242.24
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021
EMOP
Empresa de Obras Públicas
SISTEMA EMOP
DE CUSTOS UNITÁRIOS
CUSTOS DOS SERVIÇOS – 13ª Edição / JULHO 2021

## Catálogo
CODIGO |  | UNID
01.001.0001-0 | LIMITE DE PLASTICIDADE | UN
01.001.0002-0 | LIMITE DE LIQUIDEZ | UN
01.001.0003-0 | LIMITE DE CONTRACAO | UN
01.001.0004-0 | ANALISE GRANULOMETRICA SEM SEDIMENTACAO (PENEIRAMENTO) | UN
01.001.0005-0 | ANALISE GRANULOMETRICA COM SEDIMENTACAO | UN
01.001.0006-0 | MASSA ESPECIFICA REAL | UN
01.001.0007-0 | MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" | UN
01.001.0008-0 | UMIDADE NATURAL EM ESTUFA | UN
01.001.0009-0 | EQUIVALENTE DE AREIA | UN
01.001.0010-0 | UMIDADE PELO METODO EXPEDITO "SPEEDY" | UN
01.001.0011-0 | COMPACTACAO: ENERGIA PROCTOR NORMAL | UN
01.001.0012-0 | COMPACTACAO: ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA | UN
01.001.0013-0 | COMPACTACAO: ENERGIA AASHO MODIFICADA | UN
01.001.0014-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL | UN
01.001.0015-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA | UN
01.001.0016-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 1 PONTO,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA | UN
01.001.0017-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL | UN
01.001.0018-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA | UN
01.001.0019-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 3 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA | UN
01.001.0020-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA PROCTOR NORMAL | UN
01.001.0021-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO INTERMEDIARIA | UN
01.001.0022-0 | INDICE SUPORTE CALIFORNIA,POR 5 PONTOS,COMPACTACAO COM ENERGIA AASHO MODIFICADA | UN
01.001.0023-0 | PERMEABILIDADE EM AMOSTRA NATURAL | UN
01.001.0024-0 | PERMEABILIDADE EM AMOSTRA MOLDADA ARGILOSA | UN
01.001.0025-0 | PERMEABILIDADE EM AMOSTRA DE AREIA | UN
01.001.0026-0 | COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0027-0 | COMPRESSAO SIMPLES EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0028-0 | ADENSAMENTO EM AMOSTRA NATURAL | UN
01.001.0029-0 | ADENSAMENTO EM AMOSTRA MOLDADA | UN
01.001.0030-0 | ADENSAMENTO:PAR DE ENSAIOS PARA DETERMINACAO DO FATOR DE CORRECAO DE COEFICIENTE DE RECALQUE | UN
01.001.0031-0 | CISALHAMENTO LENTO,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0032-0 | CISALHAMENTO RAPIDO,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0033-0 | TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0034-0 | TRIAXIAL DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0035-0 | TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0036-0 | TRIAXIAL NAO DRENADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0037-0 | TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA NATURAL,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0038-0 | TRIAXIAL NAO DRENADO,PRE-ADENSADO,EM AMOSTRA MOLDADA,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0039-0 | DURABILIDADE POR MOLHAGEM E SECAGEM,EM SOLO-CIMENTO,POR ENSAIO | UN
01.001.0040-0 | SONDAGEM MANUAL,COM TRADO CAVADEIRA,POR METRO LINEAR OU FRACAO | M
01.001.0042-0 | SONDAGEM MANUAL,COM PA E PICARETA,POR METRO LINEAR OU FRACAO | M
01.001.0043-0 | SONDAGEM DE RECONHECIMENTO A TRADO MANUAL DE 4".PARA TRADO DE 6",ACRESCENTAR 50% AO VALOR DESTE ITEM | M
01.001.0044-0 | SONDAGEM EXPEDITA,DE SIMPLES RECONHECIMENTO A PERCUSSAO,EXCLUSIVAMENTE POR LAVAGEM,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE DESLOCAMENTOE INSTALACAO | M
01.001.0046-0 | FRACIONAMENTO QUIMICO (METODO ROSTLER) | UN
01.001.0047-0 | ENSAIO DE PALHETA("VANE TEST")REALIZADO NO CAMPO,EXCLUSIVE PERFURACAO | UN
01.001.0048-0 | ENSAIO DE PALHETA("VANE TEST"),REALIZADO EM LABORATORIO | UN
01.001.0049-0 | CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA | M
01.001.0050-0 | CLASSIFICACAO MACROSCOPICA DE AMOSTRAS DE SONDAGEM ROTATIVA,COM LAMINA DE ROCHA | M
01.001.0051-0 | BRITAGEM EM LABORATORIO,DE BLOCOS DE ROCHA,MATACOES OU TESTEMUNHOS DE SONDAGEM ROTATIVA,POR AMOSTRA REPRESENTATIVA | UN
01.001.0052-0 | MINI-CBR E EXPANSAO DE SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA | UN
01.001.0053-0 | MINI-MCV - SOLO COMPACTADO EM EQUIPAMENTO MINIATURA | UN
01.001.0054-0 | DETERMINACAO DA PERDA DE MASSA POR IMERSAO DE SOLOS COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA | UN
01.001.0055-0 | EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM BLOCOS DE 30X30X30CM,INCLUSIVE EMBALAGEM DE MADEIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN
01.001.0056-0 | CLASSIFICACAO DE SOLOS TROPICAIS PARA FINALIDADES RODOVIARIAS,UTILIZANDO CORPOS DE PROVA COMPACTADOS EM EQUIPAMENTO MINIATURA | UN
01.001.0057-0 | EXTRACAO DE AMOSTRA INDEFORMADA EM ANEL BISELADO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN
01.001.0059-0 | EXTRACAO DE AMOSTRA TIPO "SHELBY" DURANTE SERVICO DE SONDAGEM DO SOLO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN
01.001.0060-0 | AMOSTRA DE SOLO - PREPARACAO PARA ENSAIOS DE COMPACTACAO E ENSAIOS DE CARACTERIZACAO | UN
01.001.0061-0 | GRAOS DE SOLOS QUE PASSAM NA PENEIRA DE MALHA 4,8MM - DETERMINACAO DA MASSA ESPECIFICA | UN
01.001.0062-0 | ADENSAMENTO UNIDIMENSIONAL | UN
01.001.0063-0 | METODO RIEDEL-WEBER(AGREGADO GRAUDO) | UN
01.001.0064-0 | COMPACTACAO DE SOLO EM EQUIPAMENTO MINIATURA | UN
01.001.0065-0 | ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,CONSTANDO DE 3 ESTAGIOS DE PRESSAO | UN
01.001.0066-0 | ENSAIO DE PERDA D'AGUA DURANTE A SONDAGEM ROTATIVA EM ROCHA,CONSTANDO DE 5 ESTAGIOS DE PRESSAO | UN
01.001.0068-0 | ENSAIO DE PENETRACAO TIPO "DEEP SOUNDING" | M
01.001.0069-0 | ENSAIO DE INFILTRACAO EM SOLO | UN
01.001.0071-0 | ENSAIO DE CARACTERIZACAO GEOTECNICA DE SOLOS,COM UTILIZACAODE DILATOMETRO,EXCLUSIVE PERFURACAO | UN
01.001.0073-0 | ENSAIO DE PENETRACAO TIPO SPT | UN
01.001.0075-1 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 6" | M
01.001.0076-0 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" | M
01.001.0077-0 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10" | M
01.001.0078-0 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ACIMA DE 10" | M
01.001.0081-0 | ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO MIUDO | UN
01.001.0082-0 | ANALISE GRANULOMETRICA EM AGREGADO GRAUDO | UN
01.001.0083-0 | AVALIACAO DAS IMPUREZAS ORGANICAS DAS AREIAS | UN
01.001.0084-0 | QUALIDADE DA AREIA COM ANALISE GRANULOMETRICA E INDICE DE MATERIA ORGANICA | UN
01.001.0085-0 | TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO MIUDO) | UN
01.001.0086-0 | TEOR DE ARGILA EM TORROES(AGREGADO GRAUDO) | UN
01.001.0087-0 | TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO MIUDO) | UN
01.001.0088-0 | TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS(AGREGADO GRAUDO) | UN
01.001.0089-0 | DENSIDADE REAL(AGREGADO MIUDO) | UN
01.001.0090-0 | DENSIDADE REAL(AGREGADO GRAUDO) | UN
01.001.0091-0 | DENSIDADE APARENTE(AGREGADO MIUDO) | UN
01.001.0092-0 | DENSIDADE APARENTE(AGREGADO GRAUDO) | UN
01.001.0093-0 | DESGASTE A ABRASAO "LOS ANGELES" | UN
01.001.0094-0 | ESMAGAMENTO | UN
01.001.0095-0 | RESISTENCIA AO IMPACTO "TRETON" | UN
01.001.0096-0 | INDICE DE FORMA(CUBICIDADE) | UN
01.001.0097-0 | QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODIO OU MAGNESIO,EM AGREGADO MIUDO | UN
01.001.0098-0 | QUALIDADE DE AGREGADO PELO USO DE SOLUCAO DE SULFATO DE SODIO OU MAGNESIO,EM AGREGADO GRAUDO | UN
01.001.0121-0 | REMATE OU CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO,DE 15X30CMPOR TOPO | UN
01.001.0123-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA CILINDRICO DE 15X30CM,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0124-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA DE ARGAMASSA DE CONCRETO,COM 5X10CM,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0125-0 | RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO ATE 5T | UN
01.001.0126-0 | RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T | UN
01.001.0127-0 | RESISTENCIA A TRACAO,NA FLEXAO,EM CORPO DE PROVA PRISMATICO,COM ESFORCO DE 30 ATE 200T | UN
01.001.0128-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES DE CORPO DE PROVA,COM AUXILIO DE ESCLEROMETRO,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0129-0 | "SLUMP TEST" | UN
01.001.0130-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAODE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO COMO MATERIAIS CIMENTO,UM AGREGADO GRAUDO E UM AGREGADO MIUDO | UN
01.001.0131-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAODE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO MIUDO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130 | UN
01.001.0132-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAODE UM TRACO A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7E 28 DIAS DE IDADE,PARA CADA AGREGADO GRAUDO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130 | UN
01.001.0133-0 | DETERMINACAO DE OUTROS TRACOS A PARTIR DOS MESMOS GRAFICOS,MENCIONADOS NO ITEM 01.001.0130,POR TRACO | UN
01.001.0134-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DEMISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,UM AGREGADO MIUDO E UM AGREGADO GRAUDO | UN
01.001.0135-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,POR TRACO ADICIONAL AO ITEM 01.001.0130,A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DEMISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DO CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAISDE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO | UN
01.001.0136-0 | DOSAGEM COM ESTUDO GRANULOMETRICO DOS AGREGADOS,DETERMINACAODE MAIS TRACOS A PARTIR DOS GRAFICOS OBTIDOS DE MISTURAS EXPERIMENTAIS E COM RUPTURA DE CORPO DE PROVA,DE 15X30CM,AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE,UTILIZANDO AGREGADOS DA MESMA QUALIDADE,POREM EM PROPORCOES DIFERENTES DE CIMENTO,MAIS DE UM AGREGADO MIUDO E MAIS DE UM AGREGADO GRAUDO IDEM ITEM 01.001.0135 | UN
01.001.0137-0 | TRACADO DAS CURVAS QUE CORRELACIONAM A RESISTENCIA A COMPRESSAO AO FATOR AGUA-CIMENTO,COM MOLDAGEM DE 24 CORPOS-DE-PROVACILINDRICOS DE CONCRETO,DE 15X30CM,COM TRACOS 1:5,1:6,1:7,1:8 E DETERMINACAO DAS TENSOES DE RUPTURA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE(AMOSTRAS 6 SACOS DE CIMENTO) | UN
01.001.0138-0 | RECONSTITUICAO DE TRACOS DE CONCRETO POR TRACO | UN
01.001.0139-0 | AVALIACAO DA ESPESSURA DE CARBONATACAO,POR PONTO,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,ATRAVES DE ASPERSAO DE SOLUCAO DE FENOLFTALEINA,INCLUSIVE COLETA E AMOSTRA | UN
01.001.0140-0 | DETERMINACAO DO TEOR DE CLORETOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME NORMA DA ACI-318/31-BR36,INCLUSIVE COLETA E AMOSTRA | UN
01.001.0141-0 | DETERMINACAO DO TEOR DE SULFATOS,POR AMOSTRA,EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO,CONFORME BOLETIM N°25 DO IPT,INCLUSIVE COLETA DA AMOSTRA | UN
01.001.0143-0 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO SIMPLES,POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE CORPOS DE PROVA CILINDRICOS DE 15X30CM,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA | UN
01.001.0144-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO E TRACAO,MODULO DE ELASTICIDADE DINAMICA,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA | UN
01.001.0145-0 | DETERMINACAO DO AR INCORPORADO EM CONCRETO,EXCLUSIVE CORPO DE PROVA | UN
01.001.0147-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50KM | UN
01.001.0148-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE 51 A 100KM | UN
01.001.0149-0 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXECUTADO POR FIRMA ESPECIALIZADA,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE 101 A 250KM | UN
01.001.0150-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS | M3
01.001.0151-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS | M3
01.001.0152-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E"SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS | M3
01.001.0160-0 | PENETRACAO A 25°C,100G E 5S | UN
01.001.0161-0 | PONTO DE FULGOR CLEVELAND | UN
01.001.0162-0 | DUCTIBILIDADE A 25°C | UN
01.001.0163-0 | VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA EMULSAO | UN
01.001.0164-0 | VISCOSIDADE SSF,A CADA TEMPERATURA PARA ASFALTO DILUIDO | UN
01.001.0165-0 | VISCOSIDADE CINEMATICA,A CADA TEMPERATURA | UN
01.001.0166-0 | VISCOSIDADE DINAMICA,A CADA TEMPERATURA | UN
01.001.0167-0 | TEOR DE BETUME (SOLUBILIDADE) | UN
01.001.0168-0 | INDICE DE SUSCETIBILIDADE TERMICA | UN
01.001.0169-0 | EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA PENETRACAO ORIGINAL | UN
01.001.0170-0 | EFEITO DO CALOR E DO AR,POR PERCENTAGEM DA VARIACAO EM PESO | UN
01.001.0171-0 | PONTO DE AMOLECIMENTO | UN
01.001.0172-0 | DENSIDADE A 25°C | UN
01.001.0173-0 | DETERMINACAO DA CURVA VISCOSIDADE X TEMPERATURA | UN
01.001.0174-0 | PONTO DE FULGOR TAG | UN
01.001.0175-0 | DESTILACAO DE ASFALTOS DILUIDOS | UN
01.001.0176-0 | DETERMINACAO DE AGUA POR DESTILACAO | UN
01.001.0177-0 | ENSAIOS DO RESIDUO DA DESTILACAO | UN
01.001.0178-0 | VISCOSIDADE ESPECIFICA ENGLER | UN
01.001.0179-0 | FLUTUACAO | UN
01.001.0180-0 | DESTILACAO DO ALCATRAO | UN
01.001.0181-0 | INDICE DE SULFONACAO | UN
01.001.0182-0 | BETUME TOTAL | UN
01.001.0183-0 | SEDIMENTACAO A 5 DIAS | UN
01.001.0184-0 | PENEIRACAO | UN
01.001.0185-0 | RESISTENCIA A AGUA | UN
01.001.0186-0 | MISTURA COM CIMENTO OU COM FILLER SILICICO | UN
01.001.0187-0 | CARGA DAS PARTICULAS | UN
01.001.0188-0 | DESEMULSIBILIDADE | UN
01.001.0189-0 | DESTILACAO DE EMULSOES ASFALTICAS E OLEO DESTILADO | UN
01.001.0190-0 | RESISTENCIA AO CALOR | UN
01.001.0191-0 | ENSAIO RRL PARA AGREGADO GRAUDO | UN
01.001.0192-0 | DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE AGENTES ATIVOS | UN
01.001.0193-0 | ENSAIO LCPC | UN
01.001.0194-0 | MATERIAL DE ENCHIMENTO (AMOSTRA GRANULOMETRICA) | UN
01.001.0195-0 | DETERMINACAO DE PERCENTAGEM DE CARBONATO DE CALCIO | UN
01.001.0196-0 | MASSA ESPECIFICA REAL DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE | UN
01.001.0197-0 | MASSA ESPECIFICA APARENTE DO CORRETIVO DE ADESIVIDADE | UN
01.001.0198-0 | DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME | UN
01.001.0199-0 | DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL | UN
01.001.0200-0 | DENSIDADE APARENTE | UN
01.001.0201-0 | PERCENTAGEM DE VAZIOS RICE | UN
01.001.0202-0 | DOSAGEM MARSHALL | UN
01.001.0203-0 | RECUPERACAO DO LIGANTE (ALSON) | UN
01.001.0204-0 | AMOSTRA GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE | UN
01.001.0205-0 | DETERMINACAO,COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0206-0 | CONTROLE DE COMPACTACAO,POR PONTO(METODO DO ANEL) | UN
01.001.0208-0 | DETERMINACAO DA RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL DE MISTURAS BETUMINOSAS | UN
01.001.0209-0 | DETERMINACAO DO MODULO DE RESISTENCIA DE MISTURAS BETUMINOSAS | UN
01.001.0210-0 | DETERMINACAO DE MASSA ESPECIFICA APARENTE "IN SITU" COM EMPREGO DO FRASCO DE AREIA | UN
01.001.0220-0 | ENSAIO NORMAL COMPLETO | UN
01.001.0221-0 | ENSAIO DE PEGA | UN
01.001.0222-0 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE(LE CHATELIER) | UN
01.001.0223-0 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE EM AUTO-CLAVE | UN
01.001.0224-0 | ENSAIO DE FINURA: RESIDUO NA PENEIRA Nº 200 | UN
01.001.0225-0 | ENSAIO DE FINURA: SUPERFICIE ESPECIFICA BLAINE | UN
01.001.0226-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS DE IDADE | UN
01.001.0227-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO,PARA CADA IDADE COMPLEMENTAR | UN
01.001.0228-0 | MASSA ESPECIFICA REAL DO CIMENTO PORTLAND | UN
01.001.0229-0 | CALOR DE HIDRATACAO AOS 7 E 28 DIAS DE IDADE | UN
01.001.0230-0 | PERDA AO FOGO(PORTLAND COMUM) | UN
01.001.0231-0 | PERDA AO FOGO(POZOLANICO) | UN
01.001.0232-0 | RESIDUO INSOLUVEL | UN
01.001.0233-0 | QUANTIDADE DE ANIDRIDO SULFURICO | UN
01.001.0234-0 | QUANTIDADE DE SILICA | UN
01.001.0235-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE FERRO | UN
01.001.0236-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE ALUMINIO | UN
01.001.0237-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE CALCIO | UN
01.001.0238-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE MAGNESIO | UN
01.001.0239-0 | QUANTIDADE DE ANIDRIDO SILICICO | UN
01.001.0240-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE POTASSIO | UN
01.001.0241-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE SODIO | UN
01.001.0242-0 | QUANTIDADE DE CALCIO | UN
01.001.0243-0 | QUANTIDADE DE OXIDO DE MANGANES | UN
01.001.0244-0 | QUANTIDADE DE SULFATO | UN
01.001.0245-0 | DETERMINACAO DOS COMPOSTOS PRINCIPAIS PRESENTES NO CIMENTO PORTLAND | UN
01.001.0246-0 | ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CIMENTO | UN
01.001.0247-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | T
01.001.0248-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 100KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | T
01.001.0249-0 | CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS,CONSIDERANDO APENAS O CONTROLEDAS ARMADURAS,CONSTANDO DE COLETA DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 250KM,ENSAIO DE DOBRAMENTO E DE TRACAO SIMPLES,MEDIDO POR TONELADA DE ACO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | T
01.001.0250-0 | DOBRAMENTO SIMPLES,EM UMA OPERACAO | UN
01.001.0251-0 | DOBRAMENTO SIMPLES, EM DUAS OPERACOES (FLEXAO E COMPRESSAO) | UN
01.001.0252-0 | TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO ATE 5T | UN
01.001.0253-0 | TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 5 ATE 30T | UN
01.001.0254-0 | TRACAO SIMPLES,COM ESFORCO DE 30 ATE 100T | UN
01.001.0255-0 | TRACAO COM DETERMINACAO DE ALONGAMENTO SOB CARGA | UN
01.001.0256-0 | MODULO DE ELASTICIDADE | UN
01.001.0257-0 | FLEXAO POR IMPACTO,COM TRACADO DO DIAGRAMA TENSAO X DEFORMACAO ESPECIFICA,NA TEMPERATURA AMBIENTE | UN
01.001.0258-0 | TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS SENDO O ESFORCO ATE 5T | UN
01.001.0259-0 | TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS,SENDO O ESFORCO DE 5 ATE 30T | UN
01.001.0260-0 | TRACAO COM MEDIDAS DE DEFORMACAO(0,2%),INCLUSIVE TRACADO DEGRAFICOS SENDO O ESFORCO DE 30 ATE 200T | UN
01.001.0261-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL | UN
01.001.0262-0 | PERMEABILIDADE | UN
01.001.0263-0 | ABSORCAO | UN
01.001.0264-0 | DIMENSAO | UN
01.001.0265-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,DIAMETRO ATE 0,30M | UN
01.001.0266-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO SIMPLES,DIAMETRO ACIMA DE 0,30M | UN
01.001.0267-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 0,30 A 0,60M | UN
01.001.0268-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 0,60 A 1,20M | UN
01.001.0269-0 | COMPRESSAO DIAMETRAL EM TUBOS OU CALHAS DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 1,20 A 2,00M | UN
01.001.0270-0 | ABSORCAO | UN
01.001.0271-0 | PERMEABILIDADE | UN
01.001.0272-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES MACICAS | UN
01.001.0273-0 | RESISTENCIA A COMPRESSAO EM UNIDADES FURADAS | UN
01.001.0274-0 | INDICE DE VICAT DE CAL HIDRAULICA | UN
01.001.0275-0 | ENSAIO QUIMICO COMPLETO DE CAL | UN
01.001.0278-0 | FINURA | UN
01.001.0279-0 | ESTABILIDADE | UN
01.001.0280-0 | VERIFICACAO DA QUALIDADE PARA POSSIBILIDADE DE EMPREGO EM PREPARO DE CONCRETO | UN
01.001.0281-0 | ENSAIO COMPARATIVO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPOS DEPROVA DE ARGAMASSA | UN
01.001.0290-0 | DETERMINACAO DAS CONSTANTES ELASTICAS DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO(PROCESSO MECANICO OU ELETRONICO) | UN
01.001.0298-0 | ENSAIO COMPLETO | UN
01.001.0300-0 | DETERMINACAO DA TAXA DE LIGANTE,POR DETERMINACAO | UN
01.001.0301-0 | DETERMINACAO DA TAXA DE AGREGADO,POR DETERMINACAO | UN
01.001.0302-0 | DETERMINACAO DA DEFORMACAO DE PAVIMENTOS COM O AUXILIO DA VIGA BENKELMANN,POR PONTO | UN
01.001.0303-0 | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM REVESTIMENTO BETUMINOSO,COM ATE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0304-0 | EXTRACAO,COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,REVESTIMENTOS BETUMINOSOS,COM MAIS DE 10CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0305-0 | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM ATE 15CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0306-0 | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM ESPESSURA ENTRE 15 E 20CM,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0307-0 | EXTRACAO COM O AUXILIO DE SONDA ROTATIVA,DE CORPOS DE PROVACOM 15CM DE DIAMETRO,EM PAVIMENTOS COM PLACAS DE CONCRETO,COM MAIS DE 20CM DE ESPESSURA,POR CORPO DE PROVA | UN
01.001.0330-0 | MANOMETROS ATE 10T | UN
01.001.0331-0 | MANOMETROS DE 10 ATE 50T | UN
01.001.0332-0 | MANOMETROS DE 50 ATE 500T | UN
01.001.0333-0 | ANEL DINAMOMETRICO | UN
01.001.0334-0 | PRENSA | UN
01.001.0335-0 | "SPEED" | UN
01.001.0336-0 | BALANCAS | UN
01.001.0337-0 | TERMOMETROS | UN
01.001.0338-0 | DENSIMETRO:VERIFICACAO DE UMA INDICACAO | UN
01.001.0339-0 | DENSIMETRO:VERIFICACAO DE CADA INDICACAO COMPLEMENTAR | UN
01.001.0340-0 | DETERMINACAO DAS CONSTANTES DO FUNIL E PLACA,EXCLUSIVE AREIA | UN
01.001.0342-0 | MICROMETROS:VERIFICACAO DE UMA INDICACAO | UN
01.001.0343-0 | MICROMETROS:VERIFICACAO DE CADA INDICACAO COMPLEMENTAR | UN
01.001.0344-0 | DINAMOMETROS:VERIFICACAO DE UMA INDICACAO | UN
01.001.0345-0 | DINAMOMETROS:VERIFICACAO DE CADA INDICACAO SUPLEMENTAR | UN
01.001.0346-0 | AFERICAO DE QUALQUER MAQUINA DE ENSAIO DE MATERIAIS,EXCETO AS RELACIONADAS NOS ITENS ANTERIORES | UN
01.001.0400-0 | ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDODE ENSAIO DO POTENCIAL ELETRICO DA ARMADURA EM RELACAO AO ELEMENTO ESTRUTURAL QUE A CERCA | UN
01.001.0405-0 | ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE ARMADURAS,CONSTANDO DE APLICACAODE LAPIS COLORIMETRICO PARA TESTES DE PH E AVALIACAO DA FRENTE DE CARBONATACAO | UN
01.001.0410-0 | ENSAIOS PARA RECUPERACAO DE CORROSAO EM ARMADURAS,CONSTANDODE CRAVACAO POR AMOSTRAGEM,EM DIVERSAS LAJES E VIGAS,DE PINOS LISOS PARA ESTIMATIVA DA TENSAO DE COMPRESSAO DO CONCRETO | UN
01.001.9999-0 | FAMILIA 01.001ENSAIOS
01.002.0001-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0002-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0003-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0004-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0005-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0006-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0007-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0008-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0009-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0010-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0011-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0012-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0013-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0014-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMNETO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0015-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0016-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0021-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0022-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0023-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0024-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO BX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0025-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0026-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO NX,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0027-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0028-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0039-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 5",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0041-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 6",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0042-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0043-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0044-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0045-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 14",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0046-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0060-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0061-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0062-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0063-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO EM ROCHA,DIAMETRO H,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0064-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 5",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0065-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 6",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0066-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0067-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0068-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0069-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 14",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0070-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0075-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROAX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0076-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROBX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0077-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRONX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0078-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETROH,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0079-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO5",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0080-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO6",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0081-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0082-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO10",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0083-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO12",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0084-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO14",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.0085-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO16",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.002.9999-0 | FAMILIA 01.002SONDAGEM E PERFURACAO
01.003.0001-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.003.0002-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIROE INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.003.0003-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.003.0005-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 8",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.003.0006-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,COM ENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.003.0011-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.003.0012-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 4.1/2",INCLUSIVE DESLOCAMENTODENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.003.0013-0 | SONDAGEM A PERCUSSAO,SOB LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS,COMENSAIO DE PENETRACAO,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.003.0021-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.003.0022-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 4.1/2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAEM CADA FURO | M
01.003.0023-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.003.0029-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 8",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.003.0030-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO | M
01.003.0032-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO | M
01.003.0034-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 4.1/2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDAEM CADA FURO | M
01.003.0036-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO | M
01.003.0038-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 8",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO | M
01.003.0040-0 | PERFURACAO A PERCUSSAO,EM ROCHA ALTERADA,DIAMETRO 10",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EMCADA FURO | M
01.003.0050-0 | PERFURACAO COM "WAGON DRILL" DIAMETRO ATE 2.1/2",EM GRANITOOU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO | M
01.003.0052-0 | PERFURACAO COM "WAGON DRILL" PESADO,DIAMETRO ATE 4.1/2",EM GRANITO OU GNAISSE,INCLUSIVE AR COMPRIMIDO | M
01.003.0054-0 | PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1/4",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTAEM TORNO DE 2,00M/H | M
01.003.0056-0 | PERFURACAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DIAMETRO ATE 1.1/4",EM GRANITO OU GNAISSE,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTAEM TORNO DE 0,50M/H | M
01.003.9999-0 | FAMILIA 01.003SONDAGEM E PERFURACAO TERR. COMUM
01.004.0001-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0002-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0003-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0004-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0005-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0011-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO DE 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DE SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0012-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETROEX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0013-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETROAX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0014-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETROBX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0015-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRONX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0016-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETROH,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DASONDA EM CADA FURO | M
01.004.0017-0 | SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,ROCHA SA,DIAMETRO DE6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0021-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO EX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0022-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO AX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0023-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO BX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0024-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0025-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0031-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO EINSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0035-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO EX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0037-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO AX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0039-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO BX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0041-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO NX,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0043-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO H,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0045-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAODA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0070-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0073-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0075-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0079-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE EM CONCRETO,COM DIAMETRO DE 6",INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M
01.004.0100-0 | EXECUCAO DE SONDAGEM ELETRICA VERTICAL(SEV),INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS PERFIS,BEM COMO A APRESENTACAODOS RESULTADOS EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | UN
01.004.0105-0 | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO GEOFISICA PELO METODO DE CAMINHAMENTO ELETRICO,INCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAODAS SECOES BEM COMO A APRESENTACAO DOS RESULTADOS(SECOES ORIGINAIS E INTERPRETADAS),EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M
01.004.0110-0 | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFLEXAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO PULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DADOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS | M
01.004.0115-0 | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO SISMICA PELO METODO DE REFRACAO,UTILIZANDO MARTELO OU EXPLOSIVO COMO FONTE GERADORA DO PULSO SISMICO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM OS DADOS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS | M
01.004.0120-0 | EXECUCAO DE LINHA DE PROSPECCAO POR RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOESPROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL,EXCLUSIVE O PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DOS DADOS | M
01.004.0125-0 | INTERPRETACAO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL EEM MEIO DIGITAL | M
01.004.0130-0 | PROCESSAMENTO DE DADOS DE RADAR DE PENETRACAO NO SOLO(GPR),INCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS E MIGRACAO,ATRAVES DE SOFTWARES PARA ESSE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIOCOM AS SECOES PROCESSADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M
01.004.0135-0 | INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFLEXAO,INCLUSIVE A ANALISE DE SECOES MIGRADAS E NAO MIGRADAS E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M
01.004.0140-0 | PROCESSAMENTO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE CORRECAO TOPOGRAFICA,FILTROS,GANHOS,ANALISES DE VELOCIDADE E MIGRACAO,ATRAVES DE SOFTWARES ESPECIFICOS PARA ESTE FIM,E A APRESENTACAO DO RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS EM PAPEL E EMMEIO DIGITAL | M
01.004.0145-0 | PROCESSAMENTO E INTERPRETACAO DE LINHA SISMICA DE REFRACAO,INCLUSIVE A APRESENTACAO DE RELATORIO COM AS SECOES PROCESSADAS E INTERPRETADAS,EM PAPEL E EM MEIO DIGITAL | M
01.004.9999-0 | FAMILIA 01.004SONDAGEM E PERFURACAO COM COROA DIAMANT.
01.005.0001-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2
01.005.0003-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA | M2
01.005.0004-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL | M2
01.005.0005-0 | ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS | M2
01.005.0006-0 | ROCADO EM VEGETACAO RALA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS | M2
01.005.0007-0 | ROCADO A FOICE E MACHADO EM MATA DE PEQUENO PORTE E QUEIMA DOS RESIDUOS SEM DESTOCAMENTO OU REMOCAO | M2
01.005.0008-0 | DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SEM REMOCAO E AUXILIO MECANICO | UN
01.005.0009-0 | ABERTURA DE PICADA,EM ENCOSTA,EM TERRENO DE VEGETACAO DENSA | M
01.005.0013-0 | ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO COM VEGETACAO QUE POSSIBILITEO USO APENAS DE FACAO E FOICE | KM
01.005.0014-0 | ABERTURA DE PICADAS EM TERRENO QUE EXIJA ALEM DO USO DE FACAO E FOICE,TAMBEM MACHADO E MOTOSSERRA | KM
01.005.0020-0 | SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 0,50M | M3
01.005.0021-0 | SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,00M | M3
01.005.0022-0 | SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES,COM PEQUENO DESMATAMENTO E ALTURA MEDIA DE 1,50M | M3
01.005.9999-0 | FAMILIA 01.005DESTOCAMENTO E ROCADO (MANUAL)
01.006.0001-0 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE ATE 0,30M DE DIAMETRO | UN
01.006.0002-0 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS DE 0,30 A 0,50M DE DIAMETRO | UN
01.006.0003-0 | DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS MAIORES QUE O,50M DE DIAMETRO | UN
01.006.0004-0 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV | M2
01.006.0010-0 | REGULARIZACAO DE TERRENO COM TRATOR EM TORNO DE 80CV,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE | M2
01.006.9999-0 | FAMILIA 01.006DESTOCAMENTO MECANICO.
01.007.0010-0 | REBAIXAMENTO DE LENCOL D`AGUA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMCONJUNTO DE BOMBAS(15CV) PARA ATE 70,00M DE COLETORES(INCLUSIVE ESTES) | UN
01.007.0020-0 | REBAIXAMENTO DE LENCOL D`AGUA - CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE | UN
01.007.0025-0 | REBAIXAMENTO DE LENCOL D`AGUA - OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,PELO TEMPO CORRIDO DE EMPREGO NA OBRA | DIA
01.007.0030-0 | REBAIXAMENTO DE LENCOL D`AGUA - ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | CVxH
01.007.0080-0 | POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURACAO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA | M
01.007.0081-0 | POCO ARTESIANO PROFUNDO,PROFUNDIDADE DE 51 METROS ATE 100 METROS,INCLUSIVE PERFURACAO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA | M
01.007.0085-0 | POCO ARTESIANO,INCLUSIVE PERFURACAO A TRADO,REVESTIMENTO E ANALISE DA AGUA E EXCLUSIVE MOTOBOMBA | M
01.007.9999-0 | FAMILIA 01.007REBAIXAMENTO LENCOL D'AGUA
01.008.0050-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE ATE 50KM | UN
01.008.0100-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM | UN
01.008.0200-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO A PERCUSSAO,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM | UN
01.008.9999-0 | FAMILIA 01.008
01.009.0050-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM | UN
01.009.0100-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 51 A 100KM | UN
01.009.0200-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE DE 101 A 200KM | UN
01.009.9999-0 | FAMILIA 01.009
01.016.0001-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA (ESCALA 1:500) | HA
01.016.0002-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA | HA
01.016.0003-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE | HA
01.016.0004-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO DENSA | HA
01.016.0005-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO MEDIA | HA
01.016.0006-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAO LEVE | HA
01.016.0007-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO DENSA | HA
01.016.0008-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO MEDIA | HA
01.016.0009-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO DENSA E EDIFICACAO LEVE | HA
01.016.0010-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAODENSA | HA
01.016.0011-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAOMEDIA | HA
01.016.0012-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,DE TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA,VEGETACAO RALA E EDIFICACAOLEVE | HA
01.016.0020-0 | DETERMINACAO DE NORTE VERDADEIRO(N.V.)POR OBSERVACAO DIRETADE ALTURA DE SOL,PELO PROCESSO DAS DISTANCIAS ZENITAIS ABSOLUTAS | UN
01.016.0021-0 | IMPLANTACAO DE MARCO DE R.N.,EM CONCRETO COM TARUGO METALICO,E DETERMINACAO DE SUA COTA POR TRANSPORTE DE COTA,DE R.N.JAESTABELECIDO.O CUSTO INCLUI ESTE TRANSPORTE ATE A DISTANCIADE 150,00M.ALEM DESTE CUSTO,PAGAR O NIVELAMENTO PELOS CODIGOS 01.016.0050 A 01.016.0052 | UN
01.016.0030-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM
01.016.0031-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARA POLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM
01.016.0032-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,PARAPOLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM
01.016.0033-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVA A 1ª ORDEM,USANDO DISTANCIOMETRO ELETRONICO EMTERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA,PARAPOLIGONAIS DE 2ª ORDEM TOMAR 85% DO CUSTO | KM
01.016.0034-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA | KM
01.016.0035-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA | KM
01.016.0036-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA | KM
01.016.0037-0 | LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL,COM PRECISAO DE FECHAMENTO RELATIVO A 3ª ORDEM,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA | KM
01.016.0050-0 | NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V) | KM
01.016.0051-0 | NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA ONDULADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V) | KM
01.016.0052-0 | NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA OU EM ESTRADA IMPLANTADA.O CUSTO INCLUI O DESENHO EM ESCALA 1:2000(H) OU 1:1000(H) E 1:200(V) OU 1:100(V) | KM
01.016.0060-0 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEODOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200 | M
01.016.0061-0 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E O TEODOLITO,USANDO-SE A ESTADIMETRIA.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO.O CUSTO INCLUI DESENHO NA ESCALA 1:200 | M
01.016.0062-0 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E ONIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDO POR METRO LINEAR DE SECAO | M
01.016.0063-0 | LEVANTAMENTO DE SECAO TRANSVERSAL EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.O EQUIPAMENTO CONSIDERADO E ONIVEL.O CUSTO INCLUI DESENHO DE SECAO NA ESCALA 1:200.MEDIDOPOR METRO LINEAR DE SECAO | M
01.016.0064-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA.ESTAOINCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADASDAS EDIFICACOES | M2
01.016.0067-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL EXECUTADO EM AREAS DE FAVELAS,EM TERRENOS DE OROGRAFIA ACIDENTADA.ESTAO INCLUIDOS NOS SERVICOS O LEVANTAMENTO DE SOLEIRAS E TESTADAS DAS EDIFICACOES | M2
01.016.0070-0 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COM DESLOCAMENTO SUPERIOR A 20KM,MEDIDO POR KM EXCEDENTE,A PARTIR DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (KM 0 DA AV.BRASIL) | KM
01.016.0080-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)ATE 3000M2 | UN
01.016.0081-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS)EM AREAS DE 3001 ATE 10000M2 | M2
01.016.0082-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2 | M2
01.016.0083-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS)ATE 2000M2 | UN
01.016.0084-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS DE 2001 ATE 10000M2 | M2
01.016.0085-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZACAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100,EM AREASDENSAMENTE OCUPADAS(ACIMA DE 50% DE QUADRAS),EM AREAS ACIMADE 10000M2 | M2
01.016.0086-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTINADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMISSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDENDO CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREASATE 1HA | HA
01.016.0087-0 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA RURAL,DESTINADO A PROJETOS VIARIOS,DE SANEAMENTO,DUTOS,LINHAS DE TRANSMISSAO,ETC,EXECUTADOS COM POLIGONAL CLASSE II PAC,COMPREENDENDO CALCULOS E DESENHOS NA ESCALA DE 1:2000 ATE 1:500 EM AREASACIMA DE 1HA | HA
01.016.0090-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO POR BATIMETRIA,SERVICOS DE CAMPO EESCRITORIO,COM SECOES DE LEVANTAMENTO EQUIDISTANTE DE ATE 20METROS,INCLUSIVE TRANSPORTE DO PESSOAL,COM AREA DE ATE 10 HA (ESCALA 1:500) | HA
01.016.0092-0 | LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO DE ASPECTO DE AREA URBANA,COM IMPRESSAO COLORIDA | UN
01.016.0100-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREASDE LOGRADOUROS PUBLICOS,COMPREENDENDO NIVELAMENTO DO EIXO DE LOGRADOUROS,COM COTAS DE TAMPOES DE POCOS DE VISITA,COTASDE SOLEIRAS DE EDIFICACOES E/OU TERRENOS,LEVANTAMENTO DE POSTEACAO,ARVORES,ETC | M2
01.016.0150-0 | IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA ASER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLUINDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO LEVE | M
01.016.0152-0 | IMPLANTACAO DE POLIGONAL PELO PERIMETRO DE AREA DE ENCOSTA ASER LEVANTADA,LOCADA EM RELACAO A MARCOS TOPOGRAFICOS(EXCLUINDO ESTES),TERRENO DE VEGETACAO DENSA | M
01.016.0155-0 | MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETO COM PINO DE REFERENCIA,EM ENCOSTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
01.016.0160-0 | EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTODE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO LEVE,INCLUINDO SERVICOS DECAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS | M
01.016.0165-0 | EXECUCAO DE PERFIS TOPOGRAFICOS,EM ENCOSTAS COM LEVANTAMENTODE DETALHES,TERRENO DE VEGETACAO DENSA,INCLUINDO SERVICOS DE CAMPO,DE ESCRITORIO E APRESENTACAO DE DESENHOS | M
01.016.0190-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO, EM AREAS DE RECUPERACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | M2
01.016.0200-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIAACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500) | UN
01.016.0203-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIAACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500) | UN
01.016.0206-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIANAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500) | UN
01.016.0209-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIANAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA ATE 5000,00M2(ESCALA 1:250/500) | UN
01.016.0220-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIAACIDENTADA E VEGETACAO DENSA,CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:200/500) | UN
01.016.0223-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIAACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00 A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN
01.016.0226-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIANAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN
01.016.0229-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIANAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 5000,00A 10000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN
01.016.0240-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIAACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A20000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN
01.016.0243-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CUEVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIAACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 A 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN
01.016.0246-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIANAO ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA.CUSTO PARA AREA DE 10000,00 ATE 20000,00M2 (ESCALA 1:250/500) | UN
01.016.0249-0 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL,COM CURVAS DE NIVEL A CADA 1,00M,CONSIDERANDO TERRENO DE OROGRAFIANAO ACIDENTADA E VEGETACAO RALA.CUSTO PARA AREA DE 10.000 A20.000M2 (ESCALA 1:250/500) | UN
01.016.9999-0 | FAMILIA 01.016TOPOGRAFIA
01.017.0001-0 | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DEDOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO DENSA | KM
01.017.0002-0 | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DEDOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE | KM
01.017.0003-0 | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DEDOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAODENSA | KM
01.017.0004-0 | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DEDOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAOLEVE | KM
01.017.0005-0 | RELOCACAO DE PROJETO DE ESTRADA EXISTENTE EXECUTADA DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO ESECOES TRANSVERSAIS PARA TRAFEGO COM VOLUME MEDIO DIARIO MENOR QUE 500 VEICULOS/DIA | KM
01.017.0010-0 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA RESTAURACAO DE RODOVIAS,DE ACORDOCOM A INSTRUCAO IT-55/83 DO DER-RJ,COMPREENDENDO RELOCACAO,NIVELAMENTO,SECOES TRANSVERSAIS,IMPLANTACAO DE MARCOS,CADASTRO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE,ELEMENTOS DE DRENAGEM,CONDICOESDE SUPERFICIE DA PISTA E INTERSECOES,PARA VOLUME MEDIO DIARIO ATE 1000 VEICULOS/DIA | KM
01.017.9999-0 | FAMILIA 01.017LOCACAO ESTRADAS
01.018.0001-0 | MARCACAO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRAFICO,CONSIDERADA A PROJECAO HORIZONTAL DA AREA ENVOLVENTE | M2
01.018.0002-0 | LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR | M
01.018.9999-0 | FAMILIA 01.018MARCACAO DE OBRA
01.019.0001-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS,ESCALA 1:200 | UN
01.019.0002-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS,ESCALA 1:100 | UN
01.019.0003-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL GEOMETRICO DE IMOVEIS,ESCALA 1:50 | UN
01.019.0040-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA | UN
01.019.0045-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSAFAZER A LEITURA | UN
01.019.0050-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA | UN
01.019.0055-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EMMEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO EM CONDICOESDE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA | UN
01.019.0060-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EMMEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA | UN
01.019.0065-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EMMEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA | UN
01.019.0070-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EMMEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO EM CONDICOES DE LIMPEZA QUE PERMITAM A LEITURA IMEDIATA | UN
01.019.0075-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EMMEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO INUNDADO TENDO QUE SER ESGOTADO ANTES QUE SEPOSSA FAZER A LEITURA | UN
01.019.0080-0 | LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS PROFUNDIDADES DOS TUBOS E GALERIAS QUE CONCORREM EM UM POCO DE VISITA,PROFUNDIDADES ESTAS,MEDIDAS A REGUA E REFERENCIADAS A COTA DA TAMPA DO POCO-POCO EMMEIO A UMA VIA PUBLICA COM TRAFEGO,COBERTO POR CAMADA ASFALTICA,ENCONTRADO ASSOREADO TENDO QUE SER LIMPO ANTES QUE SE POSSA FAZER A LEITURA | UN
01.019.9999-0
01.020.0010-0 | LEVANTAMENTO CLIMATOLOGICO COM ANALISE DE TEMPERATURAS MAXIMA E MINIMA DOS ULTIMOS 10 ANOS,PARA 4 PONTOS,VISANDO A DEFINICAO DO GRAU DE PERFORMANCE (PCG) | UN
01.050.0010-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE1.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0011-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1.001 ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAODOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0012-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOSPROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0013-0 | PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DEPLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2
01.050.0014-0 | PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 1.001 ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM AABNT | M2
01.050.0015-0 | PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2
01.050.0016-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0017-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES DE 501 ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0018-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAODOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0019-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOSCOMPLEMENTARES | M2
01.050.0020-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOSPROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0021-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0022-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0023-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0024-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOSPROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0025-0 | PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2
01.050.0026-0 | PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDODE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ANBT | M2
01.050.0027-0 | PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2
01.050.0028-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0029-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTESE A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0030-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES EA COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0031-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OUADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0032-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OUADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0033-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OUADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0034-0 | PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOSATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2
01.050.0035-0 | PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOSDE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DEACORDO COM A ABNT | M2
01.050.0036-0 | PROJETO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E ADMINISTRATIVOSACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT | M2
01.050.0037-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ATE 12.000M2,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0038-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0039-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0040-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0041-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS DE 12.001 ATE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOSCOMPLEMENTARES | M2
01.050.0042-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA LOTEAMENTOS COM 3 UNIDADES UNI OU BIFAMILIARES TIPO PARA AREAS ACIMA DE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0043-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0044-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE 6.001 ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAODOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0045-0 | PROJETO BASICO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMADE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOSPROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0046-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ATE 6.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0047-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS DE6.001 ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0048-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA HABITACAO/EDIFICIOS ACIMA DE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES E A COORDENACAODOS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2
01.050.0049-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0050-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0051-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EMAUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0052-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0053-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0054-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0055-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0056-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0057-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0058-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0059-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0060-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0061-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0062-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0063-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0064-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0065-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0066-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0067-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0068-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE GAS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0069-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE MECANICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0070-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE MECANICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0071-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE MECANICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EMAUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0072-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE MECANICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0073-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE MECANICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0074-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE MECANICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0075-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE MECANICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0076-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE MECANICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0077-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE MECANICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0078-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONE PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0079-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONE PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0080-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONE PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0081-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONE PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0082-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONE PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0083-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONE PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0084-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONE PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0085-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONE PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0086-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEFONE PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0087-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0088-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES | M2
01.050.0089-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0090-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0091-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0092-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0093-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0094-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0095-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,APRESENTADOEM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0096-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0097-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0098-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0099-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 A 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0100-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0101-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS CULTURAIS,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0102-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0103-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS HOSPITALARES ACIMA DE 4.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0104-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0105-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0106-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0107-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAOATE 15.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0108-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA URBANIZACAOACIMA DE 15.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0109-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0110-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0111-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVEAS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0112-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE MONTAGEM INTERNA DE CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATADA,DE ACORDO COM A ABNT | UN
01.050.0113-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0114-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0115-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0116-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0117-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS CULTURAIS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0118-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0119-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0120-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0121-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACOES/EDIFICIOS ACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0122-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES | M2
01.050.0123-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0124-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ATE 12.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0125-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO DE 12.001 ATE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0126-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA HABITACAO/LOTEAMENTO ACIMA DE 36.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE ASLEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0127-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA DO QUADRO DOS COMANDOS DE MOTORES PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATADA,DE ACORDO COM A ABNT | UN
01.050.0128-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2 | M2
01.050.0129-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3.000M2 | M2
01.050.0130-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,EM AUTOCAD,EM PREDIOS COM AREA ACIMA DE 3.000M2 | M2
01.050.0131-0 | PROJETO EXECUTIVO DE REDE LOGICA (COMPUTADORES) PARA PREDIOSATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2
01.050.0132-0 | PROJETO EXECUTIVO DE REDE LOGICA (COMPUTADORES) PARA PREDIOSDE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2
01.050.0133-0 | PROJETO EXECUTIVO DE REDE LOGICA (COMPUTADORES) PARA PREDIOSACIMA DE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2
01.050.0134-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA,INCLUSIVE ILUMINACAO,TOMADAS EILUMINACAO DE EMERGENCIA PARA SUBESTACAO ATE 2750KVA,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | UN
01.050.0137-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA CONSTRUCAO DE GALPAO (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVA) ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COMA ABNT | M2
01.050.0138-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA AREA DESTINADA A ABRIGAR SUBESTACAO,ATE 2750KVA,INCLUSIVE DETALHAMENTO DA SERRALHERIA E DOS CUBICULOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | UN
01.050.0139-0 | DESENHO EM PERSPECTIVA NO TAMANHO DE (70X50)CM,COLORIDO,PARAPROJETO DE TRATAMENTO PAISAGISTICO EM AREAS PUBLICAS | UN
01.050.0140-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS (GEOMETRICO,CORTES,DETALHAMENTO E PERSPECTIVAS) ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2
01.050.0141-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COMA ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | UN
01.050.0142-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDROSSANITARIA PARA CHAFARIZES,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM ABNT,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | UN
01.050.0143-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM E IRRIGACAO PARA IMPLANTACAO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ARVORES E HORTAS,ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,DE ACORDO COM A ABNT | M2
01.050.0145-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE SEGURANCA,APRESENTADO EMAUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0147-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PROJETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIAE PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0148-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PROJETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIAE PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,DE 501 ATE 3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOESPERTINENTES | M2
01.050.0149-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO PROJETOS DE ILUMINACAO CENICA,SONORIZACAO DE AUDITORIO,PLATEIAE PALCO,SISTEMA DE AUDIVISUAL E TRADUCAO SIMULTANEA,ACIMA DE3.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2
01.050.0153-0 | ELABORACAO DE MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) EMCONFORMIDADE COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERVICOS MEDIDOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEMORIA CALCULO DIGITALIZADA,DESENHOS EM AUTOCAD (ORIGINAL EM MEIO DIGITAL,UMA VIA PLOTADA EM VEGETAL,DUAS EM PAPEL OPACO) | KM
01.050.0154-0 | ELABORACAO DE MACRODRENAGEM(VAZAO A PARTIR DE 10M3/SEG) EM CONFORM.COM NORMAS ESTABELECIDAS PELA RIO-AGUAS.SERVICOS MEDIDOS POR KM DE PROJETO EFETIVAMENTE CONCLUIDO,OS QUAIS APOS APROVACAO SERAO ENTREGUES A FISCALIZACAO SENDO A MEMORIA DE CALCULO DIGITALIZADA,DESENHOS EM AUTOCAD(ORIGINAL EM MEIO DIGITAL,UMA VIA PLOTADA EM VEGETAL,DUAS EM PAPEL OPACO) | KM
01.050.0156-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2
01.050.0157-0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2
01.050.0160-0 | PROJETO BASICO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA
01.050.0162-0 | PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO DE AREAS,VISANDO A ORGANIZACAO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES,CONTEMPLANDO:SISTEMA VIARIO,PASSEIOS,PRACAS,ARBORIZACAO,ILUMINACAO COM CRITERIOS LUMINOTECNICOS,DISTRIBUICAO E INTEGRACAO DO MOBILIARIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA
01.050.0165-0 | PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO,CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PUBLICAS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOSCOMPLEMENTARES | HA
01.050.0168-0 | PROJETO DE VIA SIMPLES DE VEICULOS EM FAVELA,COM 1 FAIXA DEROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M | KM
01.050.0170-0 | PROJETO PARA PASSARELA SOBRE LOGRADOURO PUBLICO,COM RAMPAS EOU ESCADAS | M2
01.050.0175-0 | PROJETO EXECUTIVO PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO COM ESPECIFICACAO VEGETAL LEGENDADA E QUANTIFICADA,EM AREAS PUBLICAS,CONSIDERANDO A AREA EFETIVA DE PLANTIO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA
01.050.0180-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRES,EM AVENIDAS CANAL,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,COM LARGURAMAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA
01.050.0185-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL E SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OSSENTIDOS E COM LARGURA MAXIMA DE 46M,APRESENTADO EM AUTOCADNOS PADROES DA CONTRATANTE | HA
01.050.0190-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA
01.050.0195-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 3 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 16M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA
01.050.0200-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL,COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTO NAS PISTAS CENTRAISE SEPARADORES DE PISTAS LATERAIS EM AMBOS OS SENTIDOS E COMLARGURA MAXIMA DE 53M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DACONTRATANTE | HA
01.050.0205-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 4 FAIXASDE ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 25M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA
01.050.0210-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA ESPECIAL PARA VEICULOS E PEDESTRESEM RUAS E AVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,CANTEIRO CENTRAL E PISTAS COM 4 FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO,COM LARGURA MAXIMA DE 40M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | HA
01.050.0215-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA SIMPLES DE CICLOVIA,COM 1 FAIXA DEROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 1,30M,APRESENTADO EM AUTOCADNOS PADROES DA CONTRATANTE | HA
01.050.0220-0 | PROJETO EXECUTIVO DE VIA DUPLA DE CICLOVIA,COM 2 FAIXAS DE ROLAMENTO,COM LARGURA MAXIMA DE 3M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE | HA
01.050.0230-0 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2
01.050.0232-0 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 501 ATE 5.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2
01.050.0235-0 | PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO,COM AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE 5.001 ATE 7.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD | M2
01.050.0245-0 | PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOSPADROES DA CONTRATANTE | M2
01.050.0250-0 | PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMACAO VISUAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS,DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE | M2
01.050.0300-0 | RELATORIO FINAL DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA,INCL.DESENHOS TAMANHO A-1,AUTOCAD,REGISTRO FOTOGRAFICO,PLANILHA ORCAMENTARIA E DESCRICAO DO ESCOPO DOS SERVICOS REALIZADOS,CONF.RECOMENDACOES E ESPECIFICACOES DO ORGAO CONTRATANTE.O RELATORIO DEVERA SER APRESENTADO EM 2 VIAS.O ITEM DEVERA SER MEDIDOPELO NUMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATORIO | UN
01.050.0315-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2 | M2
01.050.0320-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE | M2
01.050.0322-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES | M2
01.050.0324-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES | M2
01.050.0325-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ATE 1000M2 | M2
01.050.0326-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 1000M2 E 2000M2.PARA OS PRIMEIROS 1000M2 CONSIDERAR O ITEM PERTINENTE | M2
01.050.0327-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ENTRE 2000M2 E 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 2000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES | M2
01.050.0328-0 | SERVICOS DE ELABORACAO DE VISTORIAS,LAUDOS TECNICOS,ANTEPROJETOS DE INTERVENCOES LOCALIZADAS,QUANTITATIVOS E RELATORIO FOTOGRAFICO PARA EXECUCAO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL DE PREDIOS PUBLICOS,COM AREAS DE PROJECAO HORIZONTAL ACIMA DE 5000M2.PARA OS PRIMEIROS 5000M2 CONSIDERAR OS ITENS PERTINENTES | M2
01.050.0600-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0601-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DEENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0602-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0603-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0604-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0605-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0606-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0607-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DEENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0608-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0610-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0611-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0612-0 | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0613-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0614-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0615-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS | H
01.050.0616-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0617-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0618-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0619-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0620-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0621-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0622-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0623-0 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0624-0 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0625-0 | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0626-0 | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0627-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0628-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0629-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0630-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0631-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0632-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0633-0 | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0650-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0651-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0698-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0699-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
01.050.0700-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0701-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DEENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0702-0 | MAO-DE-OBRA DE BIOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0703-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0704-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0705-0 | MAO-DE-OBRA DE AGRONOMO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0706-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0707-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DEENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0708-0 | MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0710-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0711-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0712-0 | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0713-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0714-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0715-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS | MES
01.050.0716-0 | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0717-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0718-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0719-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0720-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0721-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0722-0 | MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0723-0 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0724-0 | MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0726-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0727-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0728-0 | MAO-DE-OBRA DE PROGRAMADOR DE INFORMATICA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0729-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0730-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0731-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA DE SISTEMA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0732-0 | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0735-0 | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0736-0 | MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0740-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0741-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO SANITARISTA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0750-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,EXCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.0751-0 | MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
01.050.9999-0 | FAMILIA 01.050PROJETOS E CONSULTORIA
01.051.9999-0 | FAMILIA 01.051PROJETOS E CONSULTORIA
01.080.9999-0
01.090.9999-0 | FAMILIA 01.090ADMINISTRACAO LOCAL.
01.091.9999-0 | INDICE DA FAMILIA 01.091ADMINISTRACAO LOCAL
01.092.9999-0 | INDICE DA FAMILIA 01.092,ADMINISTRACAO LOCAL.
01.093.9999-0 | INDICE DA FAMILIA 01.093,ADMINISTRACAO LOCAL.
02.001.0001-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA | M2
02.001.0002-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM UTILIZACAO 2 VEZES | M2
02.001.0003-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D'AGUA,COM 2,20X1,10M E 10MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA,COM REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PECAS DE MADEIRA | M2
02.001.9999-0 | FAMILIA 02.001TAPUME COM MADEIRIT
02.002.0005-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA | M2
02.002.0006-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA | M2
02.002.0007-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | M2
02.002.0010-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA | M2
02.002.0011-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NAS FACES INTERNA E EXTERNA | M2
02.002.0012-0 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 2 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | M2
02.003.0001-1 | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª DE 1"X9" E 1"X12" PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ªDE 3"X3" VERTICAIS A CADA 1,50M,EXCLUSIVE PINTURA | M2
02.003.9999-0 | FAMILIA 02.003TAPUME COM TABUA PINHO TERCEIRA
02.004.0001-0 | BARRACAO DE OBRA,COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3ª,COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,E INSTALACOES,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES | M2
02.004.0002-1 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES | M2
02.004.0003-0 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2006/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES | M2
02.004.0004-0 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES | M2
02.004.0005-0 | BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES | M2
02.004.0006-0 | BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PISO TABUAS MAD.3ª,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PECAS MAD.3ª,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AGUA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCLPINT.E LIGACOES PROVISORIAS,REAPROVEITADO 5 VEZES.ESPACO ENTRE SOLO E PISO BARRACAO DIVIDIDO 3 DEPOSITOS DE MAT.INERTE | M2
02.004.0007-0 | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEMFENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª,COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PROVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRIT.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L,REAPROVEITADO 5 VEZES,C/ALOJAMENTO CONF.PROJ.2008,ACIMA SOLO 2,50M | M2
02.004.0010-0 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 6MM DE ESPESSURA,RESINADA,SIMPLES,REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES,PISO EM CIMENTADO,COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,ESPESSURA 6MM,INCLUSIVE INSTALACOES | M2
02.004.0012-0 | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COM 2,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES | UN
02.004.0013-0 | SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA,COLETIVODE 2 UNIDADES E 4,00M2 EXECUTADO COM TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,E TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO,INCLUSIVE INSTALACOES,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAGENS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DAS INSTALACOES E APARELHOS 2 VEZES | UN
02.004.9999-0 | FAMILIA 02.004BARRACAO DE OBRA
02.006.0010-0 | ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES
02.006.0015-0 | ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES
02.006.0020-0 | ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA | UNXMES
02.006.0025-0 | ALUGUEL CONTAINER,TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA | UNXMES
02.006.0030-0 | ALUGUEL CONTAINER,TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA | UNXMES
02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES
02.006.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
02.008.9999-0 | FAMILIA 02.008ANDAIME SUSPENSO
02.009.9999-0 | FAMILIA 02.009FORN.PO-DE-PEDRA S/TRANSPORTE
02.010.0001-0 | GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO | M2
02.010.0002-0 | GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO,SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS3 VEZES | M2
02.010.9999-0 | FAMILIA 02.010GALPAO P/CANTEIRO DE OBRAS
02.011.0001-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,C/1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50MENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE UMA VEZ DA MADEIRA | M
02.011.0002-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 3 VEZES DA MADEIRA | M
02.011.0003-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS | M
02.011.0010-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA | M2
02.011.0014-0 | CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA | M2
02.011.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
02.015.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN
02.015.9999-0 | FAMILIA 02.015LIGACOES PROVISORIAS (SANITARIAS)
02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN
02.016.0003-0 | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM ALTA TENSAO(15KV),PARA 30KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO INDIRETA EM ALVENARIA,POSTE E TODOSOS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) | UN
02.016.0004-0 | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM ALTA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO INDIRETA EM ALVENARIA,POSTE E TODOSOS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) | UN
02.016.0006-0 | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM ALTA TENSAO(15KV),PARA 75KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO INDIRETA EM ALVENARIA,POSTE E TODOSOS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) | UN
02.016.0008-0 | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM ALTA TENSAO(15KV),PARA 112,5KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO INDIRETA EM ALVENARIA,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOTRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) | UN
02.016.0010-0 | ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM ALTA TENSAO(15KV),PARA 150KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO INDIRETA EM ALVENARIA,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DO TRANSFORMADOR (VIDE FAMILIA 05.014) | UN
02.016.9999-0 | FAMILIA 02.016LIGACOES PROVISORIA - ELETRICAS
02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
02.020.0003-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
02.020.0005-0 | BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES | M
02.020.0007-0 | PLACA PARA IDENTIFICACAO DE OBRAS DE CONCESSIONARIA DE SERVICO PUBLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA | UN
02.020.0009-0 | SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA | UN
02.020.9999-0 | FAMILIA 02.020SINALIZACAO OBRAS PUBLICAS
02.025.0010-0 | GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E COLUNAS EM "I" 10" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA | UN
02.025.0012-0 | GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E COLUNAS EM "I" 10" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA | UN
02.025.0015-0 | GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 10,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E COLUNAS EM "I" 10" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASE DE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA | UN
02.025.0020-0 | GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E 3 COLUNAS EM "I" 8" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASEDE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 1 VEZ,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA | UN
02.025.0025-0 | GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA,MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E 3 COLUNAS EM "I" 8" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASEDE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA | UN
02.025.0030-0 | GABARITO DUPLO DE PASSAGEM,PROVISORIO PARA VIA PUBLICA MEDINDO 19,00M DE VAO E 4,50M DE ALTURA(VIGA EM "I" 8" E 3 COLUNAS EM "I" 8" ESTAIADAS COM VERGALHAO DE 1/4")ASSENTES EM BASEDE CONCRETO CICLOPICO,SENDO O MATERIAL UTILIZADO 4 VEZES,INCLUSIVE DEMOLICAO POSTERIOR DO PAVIMENTO E REMOCAO DA ESTRUTURA | UN
02.025.9999-0 | FAMILIA 02.025GABARITO SIMPLES DE PASSAGEM PROVISORIO
02.030.0005-0 | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
02.030.0010-0 | ALUGUEL DE BALIZADOR VAGALUME,EQUIPADO COM PISCA ALERTA E PAINEIS DE FITA REFLETIVA PADRAO ENGENHARIA COM ALTURA DE 1,32M,DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,INCLUSIVE MANUTENCAO,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA DA OBRA | UNXMES
02.030.0020-0 | ALUGUEL DE CAVALETE MINICADE,EQUIPADO COM PAINEIS REFLETIVOSDE ALTA INTENSIDADE E UM PISCA ALERTA COM CELULA FOTO-ELETRICA,ALIMENTADA POR 2 BATERIAS DE 6V (DISPENSA O USO DE GERADOR) | UNXMES
02.030.0025-0 | ALUGUEL DE CAVALETE PLASTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO,NA COR BRANCA,COM PAINEIS DE FITA REFLETIVA NAS DIMENSOES(1,15X0,61)M,PERMITINDO ADAPTACAO DE ATE 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZACOES DIVERSAS,DE ACORDO COM O MANUAL DA CET-RIO,COM MAIS ACESSORIOS,INCLUINDO 1 PISCA ALERTA,PRIMEIRA COLOCACAO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA | UNXMES
02.030.0035-0 | ALUGUEL DE PISCA ALERTA PARA ADAPTACAO EM CONES CANALIZADORES E CAVALETES | UNXMES
02.030.0040-0 | ALUGUEL DE PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS,REFLETIVAS,REVESTIDAS COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO | M2XMES
02.030.0045-0 | ALUGUEL DE POSTE LITE,FEITO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,COM ALTURA DE 1,17M,COM FITAS REFLETIVAS,SENDO A AREA REFLETIVA TOTAL DE 2480CM2,PADRAO ENGENHARIA,EQUIPADO COM PISCA ALERTA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA,USADO TAMBEM COMO SUPORTEDE PLACA DE OBRA | UNXMES
02.030.0060-0 | DEMARCACAO DE PAVIMENTO POR PINTURA EM FAIXAS ALTERNADAS,PARA DESVIO DO TRAFEGO EM OBRAS NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,MEDIDO POR UNIDADE DE SUPERFICIEDEMARCADA | M2
02.050.0001-0 | REPINTURA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS PUBLICAS | M2
03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0002-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0003-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0004-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0009-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0010-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0011-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0012-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0021-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0022-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0041-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0042-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0043-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0044-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0045-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO OU ARGILA RIJA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0047-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0048-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 1,50 E 3,00M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0049-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 3,00 E 4,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0050-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,50 E 6,00M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0051-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO,ENTRE 6,00 E 7,50M DEPROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0061-0 | MARROAMENTO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SEO PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO | M3
03.001.0065-1 | DESMONTE MANUAL DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME ATE 1,00M3,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO.PARA VOLUMES ACIMA DE 1,00M3 VER CATALOGO DE REFERENCIA | M3
03.001.0070-1 | DESMONTE MANUAL EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA).VALEM A FORMULA E AS OBSERVACOES DO ITEM 03.001.0065 | M3
03.001.0071-1 | MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA DECOMPOSTA),COMVOLUME MAXIMO DE 0,064M3,PARA REDUCAO A PEDRA DE MAO,REFERINDO-SE O PRECO AO MATERIAL SOLTO,DEPOIS DE MARROADO | M3
03.001.0080-1 | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3
03.001.0085-1 | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,PARA PROFUNDIDADES MAIORES QUE 0,50M COM REMOCAO ATE 1 DAM | M3
03.001.0090-0 | ESCAVACAO EM TUNEL DE PEQUENAS DIMENSOES,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA(AREIA,ARGILA OU PICARRA),INTEIRAMENTE SECO,EM SERVICO SEMI-MECANIZADO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3
03.001.0095-0 | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO | M
03.001.0096-0 | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,PARALIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO | M
03.001.0098-0 | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,PARALIGACAO DE AGUA POTAVEL | M
03.001.0099-0 | ESCAVACAO E REATERRO DE VALA,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL | M
03.001.0100-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COMIMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0101-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVEESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0102-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA COM IMPOSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTORIZADO PARA RETIRADA DO MATERIAL,EM FAVELAS,EXCLUSIVEESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0110-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.0111-0 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO OU LAMA COM PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M,EM BECOS DE ATE 2,00M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3
03.001.9999-0 | INDICE 03.001.ESCAVACAO MANUAL
03.002.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL | M3
03.002.9999-0 | INDICE 03.002.ESCAVACAO MANUAL C/ESC. E ESGOT.
03.004.0001-1 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAOA BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.004.0002-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARAREMOCAO | M3
03.004.0003-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARAREMOCAO | M3
03.004.0012-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARAREMOCAO | M3
03.004.0013-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARAREMOCAO | M3
03.004.0020-1 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRA MINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.004.0021-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA A REMOCAO | M3
03.004.0022-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.004.0023-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.004.0024-0 | ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,FURACAO A BARRAMINA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.004.0025-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA | M3
03.004.0028-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,FURACAO A BARRA MINA | M3
03.004.0030-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO | M3
03.004.0031-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCOS DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(ROCHA MEDIANAMENTE DECOMPOSTA),COM VOLUME DE 1,00 A 20,00M3,SENDO OS FUROS ABERTOS A BROCA E MARRETA,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL APEDRA DE MAO | M3
03.004.9999-0 | INDICE 03.004.ESCAVACAO E DESMONTE A FOGO
03.005.0011-0 | ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH BLASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A ARCOMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.005.0013-0 | ESCAVACAO DE ROCHA COM UTILIZACAO DE FOGO CUIDADOSO(SMOOTH BLASTING),A CEU ABERTO,EM AREA URBANA,SENDO A PERFURACAO A ARCOMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAOE TRANSPORTE A 50,00M COM TRATOR | M3
03.005.0020-1 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.005.0021-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.005.0022-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.005.0023-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.005.0024-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.005.0025-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE TRANSPORTE A 50,00M,COM TRATOR COM LAMINA | M3
03.005.0026-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE BOTA-FORA A 100,00M,COM TRATOR COM LAMINA | M3
03.005.0030-1 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAOA AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENDO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.005.0031-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIALPARA REMOCAO | M3
03.005.0032-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIALPARA REMOCAO | M3
03.005.0033-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIALPARA REMOCAO | M3
03.005.0034-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIALPARA REMOCAO | M3
03.005.0038-1 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE CARGACOM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 E TRATOR DE LAMINACOM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,COM LAMINA | M3
03.005.0039-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHADECOMPOSTA),A CEU ABERTO,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 ETRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,COM LAMINA | M3
03.005.0040-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM VOLUME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO | M3
03.005.0041-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,COM VOLUME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO,INCLUSIVE REDUCAO MANUAL A PEDRA DE MAO | M3
03.005.0045-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,COM VOLUME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A AR COMPRIMIDO TANTO A PERFURACAO COMO A REDUCAO A PEDRA DE MAO,ESTA ULTIMA AINDA COM O AUXILIO DE CUNHA E PALMETA | M3
03.005.0046-0 | DESMONTE A FOGO DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,COM VOLUME DE 1,00 A 50,00M3,SENDO A PERFURACAO A AR COMPRIMIDO E AREDUCAO A PEDRA DE MAO A ROMPEDOR,ESTA ULTIMA AINDA COM O AUXILIO DE CUNHA E PALMETA | M3
03.005.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.007.0001-0 | ESCAVACAO DE CONTORNO DE ABOBADA DE TUNEL,COM UTILIZACAO DEFOGO CUIDADOSO(SMOOTH BLASTING),EXCLUSIVE ESCORAMENTO,INCLUSIVE RETIRADA MECANICA DO MATERIAL ESCAVADO | M2
03.007.0002-0 | ESCAVACAO A FOGO DE GALERIA-PILOTO,EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM SECAO ENTRE 5,00 E 8,00M2,INCLUSIVE RETIRADA MECANICA DO MATERIAL ESCAVADO ATE A BOCA DA GALERIA,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3
03.007.0003-0 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA)PARAABERTURA DE TUNEL DE CERCA DE 70,00M2 DE SECAO,COM RETIRADAMECANICA DO MATERIAL ESCAVADO,DENTRO DO TUNEL,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3
03.007.0004-1 | ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),PARAABERTURA DE TUNEL DE CERCA DE 21,00M2 DE SECAO,COM RETIRADAMECANICA DO MATERIAL ESCAVADO ATE A BOCA DO TUNEL,EXCLUSIVEESCORAMENTO | M3
03.007.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.008.0010-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0011-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0012-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0013-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0014-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0020-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0021-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0022-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0023-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0024-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0050-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE 1,50M DEPROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0051-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0052-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0053-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E6,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0054-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E ENCUNHAMENTO GENERALIZADO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E7,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0060-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ATE1,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0061-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0062-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0063-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0064-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 6,00 E 7,50M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0080-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA SA FRATURADA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DEEXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0085-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0090-1 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEMUTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIALPARA REMOCAO | M3
03.008.0095-0 | ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO | M3
03.008.0120-1 | DESMONTE DE BLOCO DE MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COMEQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO,COM VOLUME ATE 1,00M3,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,INCLUSIVE REDUCAO A PEDRA DE MAO COM O MESMO EQUIPAMENTO | M3
03.008.0125-1 | DESMONTE DE BLOCO DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM UTILIZACAODE EXPLOSIVOS,COM ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO | M3
03.008.0150-1 | SERRACAO CONTINUA EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COMA FINALIDADE DE IMPEDIR PROPAGACAO DE VIBRACOES DECORRENTESDE ESCAVACAO A FOGO | M2
03.008.9999-0 | INDICE 03.008.ESCAVACAO COM EQUIPAMENTO AR COMPRIMIDO
03.009.0002-1 | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 15CM,COM MACO | M3
03.009.0003-0 | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,COM MACO | M3
03.009.0004-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3
03.009.0005-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 1KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3
03.009.0006-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 2KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3
03.009.0007-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 3KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3
03.009.0008-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 4KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3
03.009.0009-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 5KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3
03.009.0015-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 10KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3
03.009.0020-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 15KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3
03.009.0025-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 20KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3
03.009.0030-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 25KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3
03.009.0035-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDADISTANTE ATE 30KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3
03.009.0080-0 | COMPACTACAO DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,INCLUSIVE DESCARGA DECAMINHAO BASCULANTE,MOVIMENTACAO A 1 TIRO DE PA,ESPALHAMENTO E SOCAMENTO MANUAL EM CAMADAS DE 30CM DE MATERIAL APILOADO | M3
03.009.9999-0 | INDICE 03.009.ATERRO DE COMPACTACAO MANUAL.
03.010.0015-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA | M3
03.010.0016-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 140CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DEMATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS)SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA | M3
03.010.0017-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 335CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DEMATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS)CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS)SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA | M3
03.010.0018-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA | M3
03.010.0019-0 | ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM SOQUETE VIBRATORIO,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA | M3
03.010.0020-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 1KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3
03.010.0021-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 2KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3
03.010.0022-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 3KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3
03.010.0023-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 4KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3
03.010.0024-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 5KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3
03.010.0030-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 10KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3
03.010.0035-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 15KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3
03.010.0040-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 20KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3
03.010.0045-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 25KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3
03.010.0049-0 | MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 30KM EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO | M3
03.010.0100-0 | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 30CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR | M3
03.010.0101-0 | COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR | M3
03.010.0105-0 | ATERRO COMPACTADO A 95%,PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS OU DIQUES,EXECUTADOS EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL SOLTO DE BOA QUALIDADE,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,EM TERRENO DE BOARESISTENCIA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3
03.010.0106-0 | ATERRO COMPACTADO A 95%,PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS OU DIQUES,EXECUTADOS EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL SOLTO DE BOA QUALIDADE,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E IRRIGACAO,EM TERRENO DE BAIXA RESISTENCIA(ARGILA MOLE),EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA | M3
03.010.9999-0 | INDICE 03.010.ATERRO E COMPACTACAO MECANICA
03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3
03.011.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.012.0010-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EXCLUSIVE COMPACTACAO E MATERIAL | M3
03.012.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.013.0001-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE | M3
03.013.0002-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE | M3
03.013.0005-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL | M3
03.013.0006-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS,EXCLUSIVE MATERIAL | M3
03.013.9999-0 | FAMILIA 03.013
03.014.0005-0 | REATERRO DE VALA/CAVA,ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACAO VIBRATORIA,EXCLUSIVE MATERIAL | M3
03.014.0010-0 | REATERRO DE VALA/CAVA UTILIZANDO CARREGADOR FRONTAL DE RODAS170CV,ESPALHAMENTO COM TRATOR DE ESTEIRAS 80CV E COMPACTADOR VIBRATORIO (PE-DE-CARNEIRO),EXCLUSIVE MATERIAL | M3
03.014.9999-0 | FAMILIA 03.014
03.015.0010-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3
03.015.0012-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS | M3
03.015.0014-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3
03.015.0016-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS | M3
03.015.0025-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM BRITA 1,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | M3
03.015.0026-0 | REATERRO DE VALA/CAVA COM BRITA 1,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL E COMPACTACAO MANUAL,EM BECOS DE ATE 2,50M DE LARGURA,EM FAVELAS | M3
03.015.9999-0 | FAMILIA 03.015
03.016.0005-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.016.0010-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.016.0015-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.016.0018-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.016.0020-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3
03.016.0025-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO EESCORAMENTO | M3
03.016.0050-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3
03.016.0055-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3
03.016.9999-0 | FAMILIA 03.016
03.020.0030-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.020.0035-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.020.0040-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.020.0045-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS,OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.020.0050-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.020.0052-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.020.0055-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.020.0057-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO | M3
03.020.0060-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3
03.020.0065-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3
03.020.0070-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3
03.020.0075-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3
03.020.0080-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3
03.020.0085-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRAHIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3
03.020.0090-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRAHIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3
03.020.0100-1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ENTRE 4,50 E 6,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRAHIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO | M3
03.020.0200-0 | ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3
03.020.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.021.0005-1 | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 | M3
03.021.9999-0 | FAMILIA 03.021
03.022.0010-0 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDOOU ROCHA MUITO DECOMPOSTA),UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO,SEM USO DE COMPRESSOR | M3
03.022.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.023.0010-1 | ESCAVACAO E CARGA MECANICA DE VALA EM RODOVIAS,UTILIZANDO VALETADEIRA DE 135HP,INCLUSIVE CAMINHAO | M3
03.023.9999-0 | INDICE DA FAMILIA (REFERENTE A FAMILIA 03.012 DA 11ª EDICAO)
03.025.0005-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M | M3
03.025.0010-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 50,00M | M3
03.025.0015-1 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 15,00M | M3
03.025.0020-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M | M3
03.025.0025-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCARIFICADOR,COM TRANSPORTE ATE 50,00M | M3
03.025.0027-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,SEM USO PREVIO DE ESCARIFICADOR,COM TRANSPORTE ENTRE 50,00 E 100,00M | M3
03.025.0030-0 | REMOCAO ATE 20,00M,DE MATERIAL DE 2ª OU 3ªCATEGORIA,APOS ESCAVACAO,MEDIDO NO CORTE,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,CONSIDERANDO-SE ESTE TRABALHANDO A METADE DE SUA PRODUCAO NORMAL | M3
03.025.0031-0 | REMOCAO ATE 20,00M,DE MATERIAL DE 2ª OU 3ªCATEGORIA,APOS ESCAVACAO,MEDIDO NO CORTE,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV,CONSIDERANDO-SE ESTE TRABALHANDO A METADE DE SUA PRODUCAO NORMAL | M3
03.025.0033-0 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV.MEDIDO PELO VOLUMESOLTO | M3
03.025.0035-0 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO | M3
03.025.0036-0 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO | M3
03.025.0037-0 | ESPALHAMENTO DE ESCORIA COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EMTORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO | M3
03.025.0038-0 | ESPALHAMENTO DE BRITA COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO | M3
03.025.0039-0 | ESCARIFICACAO DE SOLO COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV | M3
03.025.0040-0 | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,NOS SERVICOS DE TERRACEAMENTO DE TALUDES EM CORTES,SEJA PARA ALARGAMENTO OU PARA PREPARO DO LEITO DE VALETAS DE DRENAGEM,TENDO CADA PATAMAR 4,00M DE LARGURA | M3
03.025.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.026.0010-0 | ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV,INCLUSIVE CARGACOM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 | M3
03.026.0015-0 | ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV,INCLUSIVE CARGACOM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 | M3
03.026.0020-0 | ESCAVACAO MECANICA,EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO TRATOR DE LAMINA E ESCARIFICADOR COM POTENCIA EM TORNO DE 335CV,INCLUSIVE CARGA COM CARREGADOR FRONTAL DE PNEUS DE 3,10M3 | M3
03.026.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.030.0150-0 | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA,SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE 0,38M3(1/2JD3) | M3
03.030.0155-0 | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA,SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE 0,76M3(1JD3) | M3
03.030.0159-0 | ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA,SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA E 0,96M3(1.1/4JD3) | M3
03.030.9999-0 | FAMILIA 03.030
03.036.0200-0 | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3) | M3
03.036.0205-0 | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE,ENTRE 4,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANODE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAG-LINE,COM CACAMBA DE 0,57M3(3/4JD3) | M3
03.036.0210-0 | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANO DE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL DE 0.57M3(3/4JD3) | M3
03.036.0215-0 | ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE,ENTRE 4,50 E 9,00M DE PROFUNDIDADE,MEDIDA A PARTIR DO PLANODE ESTACIONAMENTO DA MAQUINA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL DE 0.57M3(3/4JD3) | M3
03.036.9999-0 | FAMILIA 03.036
03.037.9999-0 | FAMILIA 03.037
03.038.0009-0 | ATERRO HIDRAULICO,CONSTITUIDO DE RECALQUE DE AREIA,UTILIZANDO DRAGA FLUTUANTE DE SUCCAO E RECALQUE PARA UMA DISTANCIA ATE 100,00M | M3
03.038.0010-0 | ATERRO HIDRAULICO,CONSTITUIDO DE RECALQUE DE AREIA,UTILIZANDO DRAGA FLUTUANTE DE SUCCAO E RECALQUE PARA UMA DISTANCIA ATE 200,00M | M3
03.038.0011-0 | ATERRO HIDRAULICO,CONSTITUIDO DE RECALQUE DE AREIA,UTILIZANDO DRAGA FLUTUANTE DE SUCCAO E RECALQUE PARA UMA DISTANCIA ATE 300,00M | M3
03.038.0012-0 | ATERRO HIDRAULICO,CONSTITUIDO DE RECALQUE DE AREIA,UTILIZANDO DRAGA FLUTUANTE DE SUCCAO E RECALQUE PARA UMA DISTANCIA ATE 400,00M | M3
03.038.0013-0 | ATERRO HIDRAULICO,CONSTITUIDO DE RECALQUE DE AREIA,UTILIZANDO DRAGA FLUTUANTE DE SUCCAO E RECALQUE PARA UMA DISTANCIA ATE 500,00M | M3
03.038.0014-0 | ATERRO HIDRAULICO,CONSTITUIDO DE RECALQUE DE AREIA,UTILIZANDO DRAGA FLUTUANTE DE SUCCAO E RECALQUE PARA UMA DISTANCIA ATE 600,00M | M3
03.038.0015-0 | ATERRO HIDRAULICO,CONSTITUIDO DE RECALQUE DE AREIA,UTILIZANDO DRAGA FLUTUANTE DE SUCCAO E RECALQUE PARA UMA DISTANCIA ATE 700,00M | M3
03.038.0016-0 | ATERRO HIDRAULICO,CONSTITUIDO DE RECALQUE DE AREIA,UTILIZANDO DRAGA FLUTUANTE DE SUCCAO E RECALQUE PARA UMA DISTANCIA ATE 800,00M | M3
03.038.0017-0 | ATERRO HIDRAULICO,CONSTITUIDO DE RECALQUE DE AREIA,UTILIZANDO DRAGA FLUTUANTE DE SUCCAO E RECALQUE PARA UMA DISTANCIA ATE 900,00M | M3
03.038.0018-0 | ATERRO HIDRAULICO,CONSTITUIDO DE RECALQUE DE AREIA,UTILIZANDO DRAGA FLUTUANTE DE SUCCAO E RECALQUE PARA UMA DISTANCIA ATE 1000,00M | M3
03.038.0019-0 | ATERRO HIDRAULICO,CONSTITUIDO DE RECALQUE DE AREIA,UTILIZANDO DRAGA FLUTUANTE DE SUCCAO E RECALQUE PARA UMA DISTANCIA ATE 1500,00M | M3
03.038.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.040.0001-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 100,00M | M3
03.040.0002-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 150,00M | M3
03.040.0003-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 200,00M | M3
03.040.0004-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 250,00M | M3
03.040.0005-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 300,00M | M3
03.040.0006-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 350,00M | M3
03.040.0007-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 400,00M | M3
03.040.0008-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 450,00M | M3
03.040.0009-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 500,00M | M3
03.040.0010-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 550,00M | M3
03.040.0011-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 600,00M | M3
03.040.0012-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 650,00M | M3
03.040.0013-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 700,00M | M3
03.040.0014-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 750,OOM | M3
03.040.0015-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 800,00M | M3
03.040.0016-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 850,00M | M3
03.040.0017-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 900,00M | M3
03.040.0018-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 950,00M | M3
03.040.0019-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1000,00M | M3
03.040.0020-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1050,00M | M3
03.040.0021-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1100,00M | M3
03.040.0022-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1150,00M | M3
03.040.0023-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1200,00M | M3
03.040.0024-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 100,00M | M3
03.040.0025-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 150,00M | M3
03.040.0026-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 200,00M | M3
03.040.0027-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 250,00M | M3
03.040.0028-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 300,00M | M3
03.040.0029-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 350,00M | M3
03.040.0030-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TARTOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 400,00M | M3
03.040.0031-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 450,00M | M3
03.040.0032-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 500,00M | M3
03.040.0033-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 550,00M | M3
03.040.0034-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRAMSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 600,00M | M3
03.040.0035-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 650,00M | M3
03.040.0036-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 700,00M | M3
03.040.0037-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 750,00M | M3
03.040.0038-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 800,00M | M3
03.040.0039-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 850,00M | M3
03.040.0040-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 900,00M | M3
03.040.0041-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 950,00M | M3
03.040.0042-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 1000,00M | M3
03.040.0043-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 1050,00M | M3
03.040.0044-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 1100,00M | M3
03.040.0045-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 1150,00M | M3
03.040.0046-0 | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER),MOTONIVELADORA E TRATOR COM ESCARIFICADOR,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIADE TRANSPORTE DE 1200,00M | M3
03.040.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.045.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.046.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
03.047.9999-0 | FAMILIA 03.047
04.005.0003-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM
04.005.0004-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM
04.005.0005-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM
04.005.0006-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM
04.005.0007-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCEIRA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM
04.005.0011-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM
04.005.0012-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM
04.005.0013-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM
04.005.0014-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM
04.005.0015-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
04.005.0016-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
04.005.0017-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
04.005.0018-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
04.005.0019-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
04.005.0020-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
04.005.0021-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
04.005.0022-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
04.005.0023-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T | T X KM
04.005.0100-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T | T X KM
04.005.0101-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T | T X KM
04.005.0102-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T | T X KM
04.005.0103-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T | T X KM
04.005.0104-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T | T X KM
04.005.0105-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T | T X KM
04.005.0106-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T | T X KM
04.005.0107-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T | T X KM
04.005.0108-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T | T X KM
04.005.0120-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM
04.005.0121-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM
04.005.0122-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM
04.005.0123-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM
04.005.0124-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM
04.005.0125-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM
04.005.0126-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM
04.005.0127-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM
04.005.0128-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T | T X KM
04.005.0140-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM
04.005.0141-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM
04.005.0142-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM
04.005.0143-1 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM
04.005.0144-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM
04.005.0145-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM
04.005.0146-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM
04.005.0147-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM
04.005.0148-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T | T X KM
04.005.0160-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | T X KM
04.005.0161-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | T X KM
04.005.0162-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | T X KM
04.005.0163-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | T X KM
04.005.0164-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 25KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | T X KM
04.005.0165-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 20KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | T X KM
04.005.0166-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 15KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | T X KM
04.005.0167-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | T X KM
04.005.0168-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T | T X KM
04.005.0170-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM
04.005.0171-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM
04.005.0172-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DA CARRETA COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CARRETA,COM CAPACIDADE UTIL DE 30T | T X KM
04.005.0180-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO SERVENTE E MANOBRADO EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5KM/H,EM DUMPER DE 18HP A OLEO DIESEL COM CAPACIDADE UTIL DE 2,3T OU 850L | T X KM
04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM
04.005.0350-1 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS | T X KM
04.005.0495-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 400MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN
04.005.0501-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 500MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN
04.005.0502-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 600MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN
04.005.0503-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 700MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN
04.005.0504-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 800MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN
04.005.0505-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 900MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN
04.005.0506-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 1000MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN
04.005.0507-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 1100MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN
04.005.0508-0 | TRANSPORTE DE TUBO RIBLOC COM DIAMETRO DE 1200MM,EM CAMINHAO,DISTANCIA ATE 3KM,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UN
04.005.9999-0 | INDICE 04.005.TRANSPORTES C/CAMINHAO
04.006.0008-1 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA | T
04.006.0009-0 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA | T
04.006.0010-0 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA | T
04.006.0012-0 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA,ESCOMBROS,ETC),COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DE CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,DE 8T E DO EQUIPAMENTO DUMPER DE 18HP E1000L,EMPREGANDO 2(DOIS) SERVENTES NA CARGA | T
04.006.0013-1 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE PECAS DE PESO REDUZIDO:TIJOLOS,TELHAS,CIMENTO E AGREGADOS EM SACOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIAFIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T
04.006.0014-1 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA CADA PECA:VERGALHOES,VIGAS DE MADEIRA,CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEODIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T
04.006.0020-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T
04.006.9999-0 | FAMILIA 04.006
04.007.0015-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 20CM DE DIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADEUTIL DE 4T | T
04.007.0016-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 40CM DE DIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADEUTIL DE 4T | T
04.007.0017-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 60CM DE DIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADEUTIL DE 4T | T
04.007.0018-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 80CM DE DIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADEUTIL DE 4T | T
04.007.0019-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE CONCRETO COM 100CM DEDIAMETRO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA EMANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR,COM CAPACIDADEUTIL DE 4T | T
04.007.0050-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE POSTES DE CONCRETO OU ACO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTILDE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR | T
04.007.9999-0 | FAMILIA 04.007
04.008.0020-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMETROS DE 5 A 15CM,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T
04.008.0021-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMETROS DE 20,25 E 30CM,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA | T
04.008.9999-0 | FAMILIA 04.008
04.009.0022-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO,COM O DIAMETRO DE 40CM,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA E DESCARGA E MANOBRA DO CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE OS MESMOS TEMPOS DE GUINDAUTO,DE 4T | T
04.009.0023-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO,COM O DIAMETRO DE 60 A 80CM,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA E DESCARGA EMANOBRA DO CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE OS MESMOS TEMPOS DE GUINDAUTO,DE 4T | T
04.009.9999-0 | FAMILIA 04.009
04.010.0045-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T
04.010.0046-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T
04.010.0047-0 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3 | T
04.010.9999-0 | FAMILIA 04.010
04.011.0051-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T
04.011.0052-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE8H | T
04.011.0053-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE8H | T
04.011.0054-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE8H | T
04.011.0055-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA DE8H | T
04.011.0056-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,50M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE8H | T
04.011.0057-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,90M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 750T POR DIA DE8H | T
04.011.0058-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 2,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 1000T POR DIA DE8H | T
04.011.9999-0 | FAMILIA 04.011
04.012.0071-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T
04.012.0072-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 100T POR DIA DE 8H | T
04.012.0073-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 150T POR DIA DE 8H | T
04.012.0074-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 200T POR DIA DE 8H | T
04.012.0075-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA DE 8H | T
04.012.0076-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H | T
04.012.0077-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 3,10M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 750T POR DIA DE 8H | T
04.012.0078-1 | CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 3,10M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 1000T POR DIA DE 8H | T
04.012.9999-0 | FAMILIA 04.012
04.013.0015-0 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN
04.013.9999-0 | FAMILIA 04.013
04.014.0091-1 | CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO | T
04.014.0095-0 | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) | UN
04.014.0100-0 | COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CACAMBA ESTACIONARIA "ROLL-ON/ROLL-OFF",ABERTA,COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 35M3,COMMINIMO DE 40 COLETAS POR MES,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) | UN
04.014.0110-0 | DESCARGA DE MATERIAIS E RESIDUOS EM LOCAIS DE DISPOSICAO FINAL AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS A OPERAR PELOS ORGAOS DE CONTROLE AMBIENTAL | T
04.014.9999-0 | FAMILIA 04.014
04.015.0100-0 | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 50% DE UTILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ATE1500KM, TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO PARA FISCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS | KM
04.015.0101-0 | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 50% DE UTILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTRE1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTO PARA FISCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADOCOMO COMPLEMENTO DO ITEM 04.015.0100 | KM
04.015.0105-0 | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 75% DE UTILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ATE 1500KM,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS | KM
04.015.0106-0 | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 75% DE UTILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTRE1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADOCOMO COMPLEMENTO DO ITEM 04.015.0105 | KM
04.015.0110-0 | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 100% DE UTILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ATE1500KM,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS | KM
04.015.0111-0 | CUSTO DE DESPESAS COM VEICULO PROPRIO,CONSIDERANDO 100% DE UTILIZACAO DO MESMO EM SERVICO E MEDIA MENSAL PERCORRIDA ENTRE 1501 E 3000KM RODADOS,TENDO EM VISTA DESLOCAMENTOS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS OU VISTORIAS.ESTE ITEM DEVE SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DO ITEM 04.015.0110 | KM
04.015.9999-0 | FAMILIA 04.015
04.018.0010-0 | RECEBIMENTO DE CARGA DE CAMINHAO BASCULANTE EM SERVICOS DE DESCARGA MECANICA | T
04.018.0012-0 | RECEBIMENTO DE CARGA DE CARRETA DE 30T,INCLUSIVE UTILIZACAODE GUINDASTE NA DESCARGA | T
04.018.0015-0 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T | T
04.018.0020-1 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T | T
04.018.0025-0 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 5,00M3 OU 7,5T | T
04.018.0030-0 | RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA,DE 8,00M3 OU 12T | T
04.018.9999-0 | FAMILIA 04.018 | 0
04.020.0122-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | M2XKM
04.020.0126-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO PESADO,PARA REVESTIMENTO,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDEITEM 04.021.0015) | UNXKM
04.020.0131-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO LEVE,PARA PINTURA,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0020) | UNXKM
04.020.0136-0 | TRANSPORTE DE ELEVADOR DE OBRAS,CONSTITUIDO POR CACAMBA,FUNIL E SILO OU ELEVADOR DE CABINE ABERTA COM PLATAFORMA,AMBOS COM GUINCHO E CABO ATE 16,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0025) | UNXKM
04.020.9999-0 | FAMILIA 04.020
04.021.0010-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | M2
04.021.0015-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO PESADO,PARAREVESTIMENTO,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO | UN
04.021.0020-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME SUSPENSO,TIPO LEVE,PARA PINTURA,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO | UN
04.021.0025-0 | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ELEVADOR DE OBRAS,INCLUSIVE TEMPODE ESPERA DO CAMINHAO REFERENTE AO ITEM 04.020.0136 | UN
04.021.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
04.025.0200-0 | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM TORRE,INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENTAR 0,6% PARA CADA KM ADICIONAL | UN
04.025.0205-0 | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM ENA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5%PARA CADA KM ADICIONAL | UN
04.025.0210-0 | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XVII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO DA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL | UN
04.025.0215-0 | TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS TIPO "FRANKI"(MAQUINA XIII) COM TORRE,COM OU SEM TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAS "IN SITU",INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL | UN
04.025.9999-0 | FAMILIA 04.025
05.001.0001-0 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.001.0002-1 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO | M3
05.001.0005-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVEEMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.001.0006-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA SECA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.001.0007-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO | M2
05.001.0008-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE | M2
05.001.0009-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJOS,CERAMICAS OU MARMORE EM PAREDE,EXCLUSIVE A CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2
05.001.0010-0 | DEMOLICAO DE FILME (PELICULA) DE IMPERMEABILIZACAO E RESPECTIVA TELA DE POLIESTER.VIDE ITEM 05.001.0162 | M2
05.001.0011-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA,A PONTEIRO,COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.001.0012-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EIMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DEAREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011 | M2
05.001.0013-0 | DEMOLICAO A PONTEIRO DE ARREMATE DE PATIO CIMENTADO PARA REEXECUCAO DO MESMO,EXCLUSIVE ESTA REEXECUCAO | M2
05.001.0014-0 | DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE AZULEJO,CERAMICA OU MARMORE EM PAREDE,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO | M2
05.001.0015-0 | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DOCANTEIRO DE SERVICO | M2
05.001.0016-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.001.0017-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESSURA | M2
05.001.0018-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO E DA RESPECTIVA BASE DE CONCRETO,OU PASSEIO DE CONCRETO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERALDENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.001.0019-0 | DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.001.0020-0 | DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS COMRESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.001.0021-0 | DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM | M2
05.001.0022-0 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO CELULAR(LAJES,VIGAS,ETC) | M3
05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.001.0024-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.001.0025-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.001.0027-0 | DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PRE-FABRICADA COMPOSTA DE TIJOLOSCERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADA DE CAPEAMENTO,INCLUSIVEEMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.001.0031-0 | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,EXCLUSIVE CAMADA DE ASSENTAMENTO(CONTRAPISO) | M2
05.001.0033-0 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO ESTANDO AS PECAS EM POSICAO ESPECIAL SOBRE O TERRENO OU PLANO HORIZONTAL DE TRABALHO | M3
05.001.0035-0 | DEMOLICAO DE RODAPE DE ALTA RESISTENCIA | M
05.001.0039-0 | DEMOLICAO DE DIVISORIAS DE PLACAS DE MARMORITE OU CONCRETO | M2
05.001.0040-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2
05.001.0041-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA | M2
05.001.0042-0 | REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA | M2
05.001.0043-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2
05.001.0044-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2
05.001.0045-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,COM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2
05.001.0046-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA COM 90CM DE LARGURA,OU METALICA,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2
05.001.0047-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO CALHA,COM 43 OU 49CM DE LARGURA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2
05.001.0048-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO,TIPO CALHA,COM 43 OU 49CM DE LARGURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA | M2
05.001.0049-0 | REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA | M2
05.001.0050-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2
05.001.0051-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ARDOSIA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2
05.001.0052-0 | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2
05.001.0055-0 | REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES | M2
05.001.0056-0 | REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO | M3
05.001.0057-0 | REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 3CM | M2
05.001.0058-0 | REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO,PARA ESPESSURA DE 5CM | M2
05.001.0059-0 | REMOCAO MANUAL DE PISO DE PEDRA PORTUGUESA,INCLUSIVE BASE DEASSENTAMENTO | M2
05.001.0060-0 | REMOCAO MANUAL DE PASSEIO DE PEDRA PORTUGUESA | M2
05.001.0061-0 | REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE GRANITO EM PASSEIO | M2
05.001.0062-0 | REMOCAO DE PLAQUEAMENTO DE CONCRETO | M2
05.001.0063-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE CAMADA DE PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO | M2
05.001.0064-0 | REMOCAO DE CAMADA DE ISOLAMENTO TERMICO DE TERRACO OU DE ENCHIMENTO EM BANHEIROS,ETC | M2
05.001.0066-0 | REMOCAO MANUAL DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS DE 15KG,A 1,50MDE ALTURA,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO | M3
05.001.0067-0 | REMOCAO MANUAL DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS ATE 15KG,A 2,50M DE DISTANCIA,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO | M3
05.001.0068-0 | REMOCAO,A PA,DE CASCALHO E PO DE MATERIAL ROCHOSO,A 1,50M DEALTURA | M3
05.001.0069-0 | REMOCAO,A PA,DE CASCALHO E PO DE MATERIAL ROCHOSO,A 2,50M DEDISTANCIA | M3
05.001.0070-0 | REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO | M2
05.001.0071-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS | M
05.001.0072-0 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES | M
05.001.0073-0 | REMOCAO DE PLACAS DE PISO VINILICO OU DE BORRACHA SINTETICA | M2
05.001.0074-0 | REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,EXCLUSIVE O ENGRADAMENTO | M2
05.001.0075-0 | REMOCAO DE PISO DE TACOS,INCLUSIVE CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | M2
05.001.0076-0 | REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA,PRE-MOLDADAS,PRENSADAS OU SEMELHANTES | M2
05.001.0077-0 | REMOCAO DE ESCADA DE MADEIRA | M
05.001.0078-0 | REMOCAO DE RODAPES DE MADEIRA,CERAMICA OU SEMELHANTE | M
05.001.0079-0 | REMOCAO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU GRAZEPES | M2
05.001.0080-0 | REMOCAO DE CARPETE OU TAPETE COLADO NO PISO,INCLUSIVE LIMPEZA DE RESIDUO DE COLA COM PALHA DE ACO | M2
05.001.0081-0 | REMOCAO DE RIPAS,SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO | M
05.001.0082-0 | REMOCAO DE PISO DE ARDOSIA,PEDRA SAO TOME,COM A RESPECTIVA CAMADA DE ASSENTAMENTO | M2
05.001.0083-0 | REMOCAO DE PLACAS DE MURO PRE-MOLDADO,COM APROVEITAMENTO DOMATERIAL | M2
05.001.0084-0 | REMOCAO DE PISO DE MARMORE OU GRANITO | M2
05.001.0085-0 | REMOCAO A PA,DE CASCALHO OU LAMA A 1,50M DE ALTURA EM LOGRADOURO(BECO) DE ATE 2,00M,EM FAVELAS | M3
05.001.0086-0 | REMOCAO DE TERRA OU ENTULHO,A PA,ATE A DISTANCIA HORIZONTALDE 5,00M | M3
05.001.0087-0 | REMOCAO DE PAPEL DE PAREDE,INCLUSIVE LIMPEZA DO EXCESSO DE COLA NA PAREDE | M2
05.001.0088-0 | REMOCAO DE PISO ELEVADO EM PLACAS | M2
05.001.0089-0 | REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PAREDES,INCLUSIVE RETIRADA DA COLA | M2
05.001.0090-0 | REMOCAO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO EM PISOS,INCLUSIVE RETIRADA DA COLA | M2
05.001.0095-0 | REMOCAO DE JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO | M
05.001.0100-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE GRANITO | M2
05.001.0105-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE DIVISORIA DE MARMORE | M2
05.001.0106-0 | REMOCAO DE REVESTIMENTO DE LENCOL DE CHUMBO EM PAREDES | M2
05.001.0123-0 | REMOCAO DE LEITO FILTRANTE | M3
05.001.0124-0 | REMOCAO DE TUBULACAO DE ACO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | KG
05.001.0125-0 | REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 50 A 300MM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M
05.001.0126-0 | REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 400 A 600MM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M
05.001.0127-0 | REMOCAO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO COM D.N DE 700 A 1200MM,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M
05.001.0128-0 | REMOCAO DE TUBO DE CONCRETO COM D.N ACIMA DE 1500MM | M
05.001.0130-0 | REMOCAO DE VIDRO ATE 0,30X0,30M COM LIMPEZA LOCAL | M2
05.001.0131-0 | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL | M2
05.001.0132-0 | REMOCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIROES,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M
05.001.0133-0 | ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSOES ATE 3"X9" OU DE GRAZEPES CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES,SEM APROVEITAMENTO DOMATERIAL RETIRADO | M2
05.001.0134-0 | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN
05.001.0135-0 | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 0,70 A 1,50M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M
05.001.0136-0 | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 0,10 A 0,30M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M
05.001.0137-0 | ARRANCAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO E MANILHAS CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 0,40 A 0,60M,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M
05.001.0138-0 | ARRANCAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,SEM ESCAVACAOOU RASGO EM ALVENARIA | M
05.001.0141-0 | ARRANCAMENTO DE TENTOS OU TRAVESSOES,DE GRANITO OU CONCRETO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICOS | M
05.001.0142-0 | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M
05.001.0143-0 | ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDOS,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.001.0144-0 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS | UN
05.001.0145-0 | ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | UN
05.001.0146-0 | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA | M
05.001.0147-0 | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES | M2
05.001.0148-0 | ARRANCAMENTO DE CALHA QUEBRADA EM ENCOSTA | UN
05.001.0149-0 | ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO | M
05.001.0155-0 | RETIRADA MANUAL DE TRANSFORMADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAINSTALADO,INCLUSIVE DESLIGAMENTOS ELETRICOS,EXCLUSIVE EQUIPAMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAO E TRANSPORTE | UN
05.001.0158-0 | RETIRADA MANUAL DE GERADOR DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA INSTALADO,EXCLUSIVE EQUIPAMENTO PARA CARGA E DESCARGA EM CAMINHAOE TRANSPORTE | UN
05.001.0160-0 | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO | M2
05.001.0162-0 | RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL(ASFALTO,ETC),INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL,DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DE PROTECAO | M2
05.001.0163-0 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO | M2
05.001.0164-0 | RETIRADA CUIDADOSA DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA(INTERNO OU EXTERNO) | M2
05.001.0168-0 | RECOLOCACAO DE CALHA EM ENCOSTA | UN
05.001.0169-0 | RECOLOCACAO DE TACOS SOLTOS USANDO PICHE,PEDRISCO E ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM REMOCAO DA BASE EXISTENTE | M2
05.001.0170-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 10,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3
05.001.0171-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3
05.001.0172-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3
05.001.0173-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3
05.001.0177-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 100,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3
05.001.0178-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 150,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3
05.001.0179-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 200,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | M3
05.001.0185-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM
05.001.0186-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM
05.001.0187-0 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO OU LAMA EM CARRINHO,INCLUSIVE CARGA A PA,EM FAVELAS | M3
05.001.0188-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,EM CARRINHOS,INCLUSIVECARGA E DESCARGA | TXM
05.001.0189-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,EM CARRINHOS,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM
05.001.0195-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECIFICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA ACIMA,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | M3XM
05.001.0196-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE GRANDE VOLUME E BAIXO PESO ESPECIFICO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,ENCOSTA ABAIXO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | M3XM
05.001.0205-0 | TRANSPORTE MANUAL DE CALHA ATE O LOCAL DE ASSENTAMENTO,ENCOSTA ACIMA,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UNXM
05.001.0206-0 | TRANSPORTE MANUAL DE CALHA ATE O LOCAL DE ASSENTAMENTO,ENCOSTA ABAIXO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | UNXM
05.001.0250-0 | TRANSPORTE MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM MANGUEZAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA EM CESTO TIPO COMLURB(MUDA E LIXO) | TXM
05.001.0300-0 | CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO DE 0,45X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO | M
05.001.0301-0 | CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM A SECAO 0,35X0,35M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO | M
05.001.0305-0 | DESCIDA DE ESCOMBROS POR CALHAS FECHADAS,DE TABUAS DE PINHODE 3ª | M3
05.001.0310-0 | ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO ELEVADOR | M3
05.001.0315-0 | ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO | M3
05.001.0320-0 | RETIRADA DE LAMA,ESCOMBROS OU DETRITOS DO INTERIOR DE RESERVATORIOS OU CAIXAS ENTERRADAS,UTILIZANDO PROCESSOS DE SUSPENSAO MANUAL,MEDIDO POR VOLUME DE MATERIAL RETIRADO | M3
05.001.0325-0 | DESOBSTRUCAO DE DRENOS DE MUROS DE CONTENCAO,BUZINOTES DE COBERTURAS E SIMILARES | UN
05.001.0350-0 | LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO | M2
05.001.0360-0 | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS | M2
05.001.0365-0 | LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS. | M2
05.001.0366-0 | LIMPEZA DE PISOS DE BORRACHA | M2
05.001.0370-0 | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS | UN
05.001.0375-0 | LIMPEZA DE METAIS,EXCLUSIVE APARELHOS SANITARIOS | UN
05.001.0380-0 | LIMPEZA DE PEITORIS | M
05.001.0385-0 | LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS | M2
05.001.0386-0 | LIMPEZA DE PISOS VINILICOS | M2
05.001.0387-0 | LIMPEZA DE PISOS DE PEDRA | M2
05.001.0388-0 | LAVAGEM DE TAPETES EXECUTADA NO LOCAL | M2
05.001.0389-0 | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PASTILHAS,INCLUSIVE O USO DEESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES | M2
05.001.0391-0 | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM MARMORE OU GRANITO(POLIMENTO),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES | M2
05.001.0392-0 | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM PEDRAS(LAVAGEM COM SOLUCAO ACIDA),INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES | M2
05.001.0393-0 | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM CHAPAS LAMINADAS,INCLUSIVE OUSO DE ESCADA ATE 2 PAVIMENTOS,EXCLUSIVE ANDAIMES | M2
05.001.0400-0 | LIMPEZA DE CALHA EM ENCOSTA | M
05.001.0402-0 | LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO | M2
05.001.0405-0 | LIMPEZA DE CAIXA DE AREIA,EM ENCOSTA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3
05.001.0410-0 | LIMPEZA DE PAINEIS DE ALUMINIO | M2
05.001.0415-0 | LIMPEZA DE PAINEIS DE ACO ESCOVADO | M2
05.001.0450-0 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE ATE 1000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN
05.001.0455-0 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 1001 A2000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN
05.001.0460-0 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 2001 A20000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN
05.001.0465-0 | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 20001A 60000L,INCLUSIVE DESINFECCAO CONFORME NORMAS DO INEA | UN
05.001.0600-0 | APICOAMENTO DE MEIOS-FIOS,UTILIZANDO PONTEIRO,CONSIDERANDO ESPELHO DE 15CM,FACE E ARESTA | M
05.001.0601-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO OU PISO CIMENTADO | M2
05.001.0602-0 | APICOAMENTO PARA EXECUCAO DE CONCRETO APARENTE EM SUPERFICIES HORIZONTAIS SUPERIORES(TETOS) | M2
05.001.0603-0 | APICOAMENTO PARA EXECUCAO DE CONCRETO APARENTE EM SUPERFICIES VERTICAIS | M2
05.001.0605-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES VERTICIAS,INCLUSIVE CORRECAO DE FALHAS | M2
05.001.0606-0 | APICOAMENTO DE CONCRETO,EM SUPERFICIES HORIZONTAIS(TETO),INCLUSIVE CORRECAO DE FALHAS | M2
05.001.0607-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DEDIAMETRO ATE 1/2" | M
05.001.0608-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DEDIAMETRO DE 5/8" | M
05.001.0609-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DEDIAMETRO DE 3/4" | M
05.001.0612-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DEDIAMETRO DE 1" | M
05.001.0613-0 | FURACAO EM CONCRETO COM FURADEIRA MANUAL E BROCA DE WIDIA DEDIAMETRO DE 1.1/2" | M
05.001.0615-0 | FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 5X5X7CM | un
05.001.0616-0 | FURACAO DE CONCRETO,A PONTEIRO,TENDO O FURO 10X10X15CM | UN
05.001.0618-0 | TIRO COM PISTOLA PARA FIXACAO DE PINO DE 1/4" EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE O PINO E 0,50M DE FITA PERFURADA.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
05.001.0620-0 | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,25X0,25X0,12M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN
05.001.0621-0 | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,35X0,45X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN
05.001.0622-0 | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 0,50X1,00X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN
05.001.0623-0 | CORTE EM ALVENARIA DE TIJOLO,PARA COLOCACAO DE CAIXA DE 1,00X1,00X0,15M,INCLUSIVE ARREMATES DE RECOMPOSICAO | UN
05.001.0680-0 | CORTE EM TETO DE GESSO COM MAQUITA | M
05.001.0690-0 | CORTE EM PISOS DE MARMORE,MARMORITE OU CERAMICA COM MAQUITA | M
05.001.0700-0 | ARRUMACAO DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS ATE 15KG,EM PILHAS REGULARES,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO | M3
05.001.0750-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO E DA ARMADURA,COM ESCOVA DE ACO,APOS RETIRADA DO CAPEAMENTO,EXCLUSIVE ESTE | M2
05.001.0755-0 | LIXAMENTO DE CONCRETO APARENTE,ANTIGO,SERVICO MANUAL COM LIXA DE CALAFATE | M2
05.001.0758-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE LISO(ANTIGO),COMAGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO,UTILIZANDO MANGUEIRADE 1/2",EXCLUSIVE ANDAIMES | M2
05.001.0800-0 | POLIMENTO MANUAL DE PEITORIL DE MARMORITE | M
05.001.0802-0 | POLIMENTO MANUAL DE PEITORIL DE MARMORE | M
05.001.0805-0 | POLIMENTO MANUAL DE PISO E ESPELHO,EM ESCADA DE MARMORITE | M
05.001.0810-0 | POLIMENTO MANUAL DE RODAPE DE MARMORITE | M
05.001.0815-0 | POLIMENTO MANUAL DE RODAPE EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA | M
05.001.0820-0 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS | M2
05.001.0825-0 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS | M2
05.001.0840-0 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORE,ANTIGO,USANDO ESTUQUECOM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS | M2
05.001.0845-0 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE GRANITO,ANTIGO,USANDO ESTUQUECOM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS | M2
05.001.0850-0 | POLIMENTO MECANICO EM PISO CIMENTADO ANTIGO,APOS REPAROS DOREVESTIMENTO COM ESTUQUE DE CIMENTO E ADESIVO,INCLUSIVE ESTES MATERIAIS | M2
05.001.0876-0 | RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA | M2
05.001.0900-0 | CORTE DE ACO(VERGALHAO),INCLUSIVE REMOCAO DO LOCAL,APOS SERVICOS DE DEMOLICAO DE CONCRETO | KG
05.001.0950-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN ATE 80MM | UN
05.001.0955-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN=100 OU 150MM | UN
05.001.0960-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO MANUAIS DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES,COM JUNTAS FLANGEADAS.CUSTO POR JUNTA DEDN=200MM | UN
05.001.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.002.0001-0 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.002.0002-0 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMENTO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.002.0003-1 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONCRETO SIMPLES,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.002.0004-0 | DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE MASSAS DE CONCRETO ARMADO,EXCETO PISOS OU PAVIMENTOS,INCLUSIVE AFASTAMENTOLATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.002.0005-1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.002.0006-1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.002.0007-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.002.0008-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 10CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.002.0009-1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO SIMPLES,COM 15CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.002.0010-1 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO SIMPLES,COM 20CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.002.0011-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO SIMPLES,COM 15CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.002.0012-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO SIMPLES,COM 20CM DE ESPESSURA,EM FAIXAS DE ATE 1,20M DE LARGURA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.002.0013-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE CONCRETO ARMADO,VISANDO A EXPOSICAO OU RETIRADA DE ARMADURA | M3
05.002.0014-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2
05.002.0015-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME CIMENTADO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.002.0016-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE BASE DE MACADAME BETUMINOSO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.002.0030-0 | DEMOLICAO DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,UTILIZANDO QUEDA DE MACO DE 750KG,ADAPTADO A UMA ESCAVADEIRA DE 0,57M3(3/4JD3) | M3
05.002.0031-0 | DEMOLICAO DE PECAS DE CONCRETO ARMADO EM POSICAO ESPECIAL,UTILIZANDO QUEDA DE MACO DE 750KG,ADAPTADO A UMA ESCAVADEIRA DE 0,57M3(3/4JD3) | M3
05.002.0050-0 | ARRANCAMENTO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISO DE PARALELEPIPEDOS REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO SOBRE O PASSEIO | M2
05.002.0055-0 | ARRANCAMENTO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO (TAMPA E TELAR) | UN
05.002.0060-0 | ARRANCAMENTO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,E CARGA EM CAMINHAO DE TRILHO DE BONDE | UN
05.002.0061-0 | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DE LAJE PRE-FABRICADA COMPOSTA DE TIJOLOS CERAMICOS,VIGOTAS,ARMACAO E CAMADADE CAPEAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.002.0062-0 | DEMOLICAO DE PREDIOS COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,DE CONCRETO ARMADO,PISOS,ALVENARIA E ESQUADRIAS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO ENTULHO COM PREPARO PARA TRANSPORTE EEXCLUSIVE:CORTE DO ACO(VERGALHAO) EMPILHADO,TRANSPORTE(BOTA-FORA),CARGA E DESCARGA | M3
05.002.0063-0 | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTADO A ESCAVADEIRA,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3
05.002.0065-0 | DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO | KG
05.002.0070-0 | DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES,DE ESTRUTURASMETALICAS DE PERFIS PESADOS DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO | T
05.002.0075-0 | DEMOLICAO E REMOCAO COM MACARICO E GUINDASTES,DE ESTRUTURASMETALICAS OU SIMILARES DE CHAPAS DE ACO,MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO | T
05.002.0081-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS,CUSTO POR JUNTA,COM DN=200MM | UN
05.002.0082-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS,CUSTO POR JUNTA,COM DN=250MM | UN
05.002.0083-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN= 300MM | UN
05.002.0084-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=350MM | UN
05.002.0085-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=400MM | UN
05.002.0086-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=450MM | UN
05.002.0087-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=500MM | UN
05.002.0088-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=600MM | UN
05.002.0089-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=700MM | UN
05.002.0090-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=800MM | UN
05.002.0091-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=900MM | UN
05.002.0092-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=1000MM | UN
05.002.0093-0 | DESMONTAGEM E REMOCAO COM AUXILIO DE GUINDASTE,DE TUBOS,CONEXOES,REGISTROS,VALVULAS E SIMILARES COM JUNTAS FLANGEADAS CUSTO POR JUNTA,COM DN=1200MM | UN
05.002.0100-0 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN
05.002.0101-0 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN
05.002.0102-0 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO EM PATIO,PASSEIO OU JARDIM COM VARIACAO DE MOVIMENTACAO ATE 0,50M,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE CONCRETO E CONCRETAGEM,INCLUSIVE CERCAPROTETORA | UN
05.002.0105-0 | LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE RUA,UTILIZANDO CONJUNTO DE ANEIS METALICOS SUPLEMENTARES,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN
05.002.0106-0 | LEVANTAMENTO DE TAMPAO DE RUA,UTILIZANDO CONJUNTO DE ANEISMETALICOS SUPLEMENTARES, INCLUSIVE CERCA PROTETORA | UN
05.002.9999-0 | INDICE 05.002DEMOLICAO E ARRANCAMENTO - MECANICO
05.003.0010-1 | LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA DE ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3
05.003.0011-0 | LIMPEZA MANUAL DE POCO DE VISITA DE ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0015-1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALERIAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA,ATE 10KM DE DISTANCIA | M3
05.003.0016-1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALERIAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA,ATE 20KM DE DISTANCIA | M3
05.003.0017-1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEPOSITADO EM POCOS DE VISITA E GALERIAS(AREIA MOLHADA,LODO),COM CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA,ATE 30KM DE DISTANCIA | M3
05.003.0020-0 | LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0021-0 | LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0022-0 | LIMPEZA MANUAL DE GALERIA RETANGULAR,COM TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0040-1 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 1,00M,USANDO BUCKET MACHINE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3
05.003.0041-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO MAIOR QUE1,00M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGAMECANICA | M3
05.003.0042-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 1,00M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0043-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,90M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0044-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,80M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0045-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,70M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0046-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,60N,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0047-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,50M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0048-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,40M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0049-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,30M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0050-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA RETANGULAR,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0051-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO MAIOR QUE1,00M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0052-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 1,00M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0053-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,90M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0054-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,80M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0055-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,70M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0056-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,60M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0057-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,50M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0058-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,40M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0059-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,30M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0060-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA RETANGULAR,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0061-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO MAIOR QUE1,00M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0062-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 1,00M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0063-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,90M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0064-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,80M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0065-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,70M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0066-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,60M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0067-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,50M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0068-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMTERO IGUAL A 0,40M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0069-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,30M,USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0070-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA RETANGULAR USANDO BUCKET MACHINE,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0080-0 | LIMPEZA MECANICA DE RAMAL DE RALO USANDO BUCKET MACHINE,COMDIAMETRO MENOR QUE 0,40M,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADOATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0081-0 | LIMPEZA MECANICA DE RAMAL DE RALO USANDO BUCKET MACHINE,COMDIAMETRO MENOR QUE 0,40M,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADOATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0082-0 | LIMPEZA MECANICA DE RAMAL DE RALO,USANDO BUCKET MACHINE,COMDIAMETRO MENOR QUE 0,40M,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADOATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0090-0 | LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0091-0 | LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0092-0 | LIMPEZA MANUAL DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0150-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO DE 1,00M,EXCLUSIVE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3
05.003.0151-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO MAIOR QUE1,00M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUALE DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0152-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 1,00M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0154-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,90M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0155-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,80M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0156-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,70M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0157-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,60M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0158-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,50M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0159-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,40M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0161-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,30M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0162-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA RETANGULAR,EXCLUSIVE ALUGUEL DOEQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUAMANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DEDISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0163-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO MAIOR QUE1,00M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUALE DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0164-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 1,00M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0165-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,90M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0166-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,80M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0167-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,70M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0168-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,60M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0169-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,50M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0170-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,40M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0171-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,30M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0172-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA RETANGULAR,EXCLUSIVE ALUGUEL DOEQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUAMANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 20KM DEDISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0173-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO MAIOR QUE1,00M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUALE DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0174-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 1,00M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0175-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,90M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0176-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,80M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0177-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,70M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0178-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,60M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0180-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,50M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0181-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,40M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0182-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA CIRCULAR,COM DIAMETRO IGUAL A 0,30M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL EDESCARGA MECANICA | M3
05.003.0183-0 | LIMPEZA MECANICA DE GALERIA RETANGULAR,EXCLUSIVE ALUGUEL DOEQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUAMANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 30KM DEDISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.0195-0 | LIMPEZA MECANICA DE RAMAL DE RALO,COM DIAMETRO MENOR QUE 0,40M,EXCLUSIVE ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE LIMPEZA(BUCKET MACHINE),INCLUINDO,POREM,A SUA MANUTENCAO,COM TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ATE 10KM DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA | M3
05.003.9999-0 | INDICE 05.003LIMPEZA DE POCOS DE VISITA - E GALERIAS
05.004.0010-0 | LIMPEZA DE CONCRETO APARENTE COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA | M2
05.004.0025-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDOUMA PRODUCAO MEDIA DE 280,00M2/MES | M2
05.004.0026-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDOUMA PRODUCAO MEDIA DE 100,00M2/MES | M2
05.004.0027-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDOUMA PRODUCAO MEDIA DE 180,00M2/MES | M2
05.004.0028-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTUTAS SEMELHANTES,UTILIZANDO LIXADEIRA E RASPADEIRA,ADMITINDOUMA PRODUCAO MEDIA DE 350,00M2/MES | M2
05.004.0030-0 | LIMPEZA DE TUNEIS COM JATO D`AGUA,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA | M2
05.004.0035-0 | DECAPAGEM CUIDADOSA DE ESCULTURAS,PECAS EM ARGAMASSA E/OU FERRO,COM REMOCAO DE SUCESSIVAS CAMADAS DE TINTAS,EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE | M2
05.004.0040-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA QUENTE COM PRESSAO MINIMA DE 2400LB,SOLVENTE E ESCOVA DE PIACAVA | M2
05.004.0045-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTOMEDIO DE 5M2/H | M2
05.004.0050-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM UM RENDIMENTOMEDIO DE 15M2/H | M2
05.004.0055-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE MONUMENTOS HISTORICOS DE ARGAMASSA,FERRO,BRONZE,MARMORE,GRANITO,RESINA,ETC EXCLUSIVE RETIRADA ETRANSPORTE | M2
05.004.0060-0 | PARALOID TB 148S PARA PROTECAO DE SUPERFICIE DE MONUMENTOS HISTORICOS.FORNECIMENTO E APLICACAO | M2
05.004.0065-0 | LIXAMENTO MANUAL PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURAS METALICAS,UTILIZANDO ESCOVA DE ACO DE 30CM DE CABO,CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA | M2
05.004.0070-0 | LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DE ESTRUTURASMETALICAS,UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,CONSIDERANDO A AREAEFETIVAMENTE LIXADA | M2
05.004.0080-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCRETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA OU AR,CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ABRASIVO | M2
05.004.0081-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE CONCRETO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DE 50% DEMATERIAL ABRASIVO | M2
05.004.0083-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE FERROOU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA OU AR,EM CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DOMATERIAL ABRASIVO | M2
05.004.0084-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE PISOS E PAREDES DE FERROOU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DE 50%DO MATERIAL ABRASIVO | M2
05.004.0085-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE TUBOS E PERFIS DE FERROOU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA OU AR,EM CONDICOES QUE NAO PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DOMATERIAL ABRASIVO | M2
05.004.0086-0 | LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE TUBOS E PERFIS DE FERROOU ACO COM JATO DE MATERIAL ABRASIVO METALICO,SEGUIDO DE AGUA OU AR,EM CONDICOES QUE PERMITAM O REAPROVEITAMENTO DE 50%DO MATERIAL ABRASIVO | M2
05.004.0090-0 | REMOCAO DE PICHACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS DE ARGAMASSA,FERRO,BRONZE,MARMORE,GRANITO,ACO CORTEN,PINTURA AUTOMOTIVA,RESINA,ETC,EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE | M2
05.004.9999-0 | INDICE 05.004LIMPEZA SUP.METALICOS CONCRETO E TUNEL
05.005.0001-1 | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3
05.005.0002-0 | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,ATE 7,00M DE ALTURA,EM PECAS DE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 5 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3
05.005.0003-1 | ANDAIME DE MADEIRA DE 1ª,DE 7,00 A 14,00M DE ALTURA,EM PECASDE 3"X3",1"X9" E 1"X12",CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DAMADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO,EXCLUSIVE PLATAFORMA | M3
05.005.0004-0 | ANDAIME DE TORAS DE EUCALIPTO,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA20 VEZES,PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 5 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM DO ANDAIME E DA PASSARELA | M3
05.005.0005-1 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO | M2
05.005.0006-1 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 10 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO | M2
05.005.0007-0 | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO PARA PE DIREITO DE 4,00M | M2
05.005.0012-1 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2
05.005.0013-0 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2
05.005.0014-0 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 60 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2
05.005.0015-0 | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | M2
05.005.0018-0 | ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINACAO MEDIA ATE 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM | M
05.005.0019-0 | ESCADA DE MADEIRA DE 3ª EXECUTADA SOBRE TERRENO COM INCLINACAO MEDIA SUPERIOR A 45°,COM 0,80M DE LARGURA,CONSIDERANDO 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,EXCLUSIVE ANCORAGEM | M
05.005.0020-0 | TORRE PARA GUINCHO,COM PRUMOS DE MADEIRA DE LEI,PRANCHA DE 1,50X1,60M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO CABO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DA TORRE E DO GUINCHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO GUINCHO(VIDE ITEM 19.004.0061) | M
05.005.0025-0 | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOSDE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAODA LAJE DE CONCRETO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2
05.005.0030-0 | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOSDE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAODA LAJE DE CONCRETO,COM UTILIZACAO DAS TABUAS 2 VEZES,TORASE CABOS 4 VEZES,MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 VEZ | M2
05.005.0035-0 | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOSDE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAODA LAJE DE CONCRETO,COM UTILIZACAO DAS TABUAS 3 VEZES,TORASE CABOS 6 VEZES,MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 VEZ | M2
05.005.0040-0 | ANDAIME SUSPENSO DE MADEIRA,PENDENTE DA ESTRUTURA POR CABOSDE ACO DE 3/8",INCLUSIVE PLATAFORMA DE MADEIRA E PERFURACAODA LAJE DE CONCRETO,COM UTILIZACAO DAS TABUAS 4 VEZES,TORASE CABOS 8 VEZES,MONTAGEM E DESMONTAGEM 1 VEZ | M2
05.005.0046-0 | TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.005.0050-0 | TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EMANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.005.0053-0 | TELA METALICA FIO Nº12,MALHA 3X3CM,PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.005.0055-0 | PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSEUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA DE 1ª,EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RETIRADA DA MADEIRA | M
05.005.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.006.0001-1 | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMES
05.006.0002-1 | ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM | MXMES
05.006.0003-0 | ALUGUEL DE ELEVADOR PARA OBRA,DE ELEMENTOS TUBULARES,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CONCRETO,PEDRA,AREIA E OUTROS MATERIAIS,CONSTITUIDO DE GUINCHO DE 10CV,CACAMBA AUTOMATICA DE 550L,FUNIL PARA DESCARGA,SILO DE ESPERA DE 1000L E CABOS,DE 16,00MDE ALTURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ELEVADOR,MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ELEVADOR | UNXMES
05.006.0004-0 | ALUGUEL DE ELEVADOR PARA OBRA,DE ELEMENTOS TUBULARES,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS EM CABINE ABERTA,INCLUSIVE ESTA,GUINCHO DE 12,5CV,PLATAFORMA E CABOS DE 16,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS ATE A OBRA,MONTAGEM E DESMONTAGEM | UNXMES
05.006.0010-0 | ALUGUEL DE RODIZIOS DE FERRO,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4RODIZIOS | UNXMES
05.006.0015-0 | ALUGUEL DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS | UNXMES
05.006.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.007.0001-1 | ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO PESADO PARA SERVICOS DE REVESTIMENTOS,COM 2,00M DE EXTENSAO,CONSTITUIDO POR 4 GUINCHOS,CABOSCOM 30,00M,TELA PROTETORA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS AFIXACAO E OPERACAO DO ANDAIME,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA,MONTAGEM E DESMONTAGEM E MOVIMENTACAO VERTICAL | UNXMES
05.007.0002-1 | ALUGUEL DE ANDAIME SUSPENSO TIPO LEVE,PARA SERVICOS DE PINTURA,COM 3,00M DE EXTENSAO,CONSTITUIDO POR 2 GUINCHOS,CABOS COM 45,00M,TELA PROTETORA,PLATAFORMA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIAS A FIXACAO E OPERACAO DO ANDAIME,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO ANDAIME ATE A OBRA,MONTAGEM E DESMONTAGEM E MOVIMENTACAO VERTICAL | UNXMES
05.007.0007-0 | ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) | M2XMES
05.007.0015-0 | ALUGUEL DE BALANCIN INDIVIDUAL(CADEIRINHA),INCLUSIVE KIT DESEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | UNXMES
05.007.9999-0 | FAMILIA 05.007
05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | M2
05.008.0002-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO,CONSIDERANDO-SE AEXTENSAO HORIZONTAL DAS FACHADAS E/OU EMPENAS | M
05.008.0003-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE OBRA REFERIDO NOS ITENS 05.006.0003 E 05.006.0004 | UN
05.008.0004-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANCIM(CADEIRINHA).CUSTO POR BALANCIM | UN
05.008.0005-0 | DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE ANDAIMES SUSPENSOS PENDENTES DAESTRUTURA | UN
05.008.0006-0 | MOVIMENTACAO VERTICAL DE ANDAIME SUSPENSO,CONSIDERANDO-SE UMA VEZ A AREA TRABALHADA,EM PROJECAO VERTICAL | M2
05.008.0008-1 | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA | M2
05.008.0009-0 | MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE | M
05.008.0010-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA MISTURADORA DE CONCRETO,TIPOPAREDE,COM SILOS HORIZONTAIS PARA TRES AGREGADOS. | UN
05.008.0012-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE USINA MISTURADORA DE CONCRETO,TIPOVERTICAL,COM SILOS PARA 45,00M3 DE AGREGADOS E 30T DE CIMENTO | UN
05.008.0013-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TELEFERICO DE OBRA,COM VAO APROXIMADAMENTE DE 180,00M,INCLUSIVE O PREPARO DO TERRENO,EXCLUSIVEAS DEMAIS OBRAS NAO LIGADAS A PARTE MECANICA E O TRANSPORTESECUNDARIO ATE O PONTO INICIAL DE OPERACAO | UN
05.008.9999-0 | FAMILIA 05.008
05.009.0002-0 | ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO,COM BLOCO DE CONCRETO CELULAR,COM 10CM DE ALTURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 | M2
05.009.0003-0 | ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO,COM BLOCO DE CONCRETO CELULAR,COM 15CM DE ALTURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 | M2
05.009.0004-0 | ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO,COM BLOCO DE CONCRETO CELULAR,COM 30CM DE ALTURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 | M2
05.009.0010-0 | ARGILA EXPANDIDA COM GRANULOMETRIA FINA DE 2215,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | M3
05.009.0015-0 | ARGILA EXPANDIDA COM GRANULOMETRIA GROSSA DE 3222,INCLUSIVETRANSPORTE.FORNECIMENTO | M3
05.009.9999-0 | FAMILIA 05.009
05.010.0001-0 | ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS,MEDIDO POR VOLUME D`AGUA ESGOTADO,UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 3,25HP,DIAMETRO DE SUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2",CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M | M3
05.010.0005-0 | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | CVxH
05.010.0006-0 | ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO,DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO,CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA. | CVXH
05.010.0020-0 | ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OUALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DESUCCAO DE 1.1/2".ALTURA MANOMETRICA ATE 10,00M,MEDIDA PELOTEMPO DE FUNCIONAMENTO | H
05.010.0021-0 | ESGOTAMENTO DE AGUA DE SUBSOLO RESULTANTE DE INFILTRACAO OUALAGAMENTO,USANDO MOTOR ELETRICO EM BOMBA DE 3HP,DIAMETRO DESUCCAO DE 1.1/2",DEVENDO SER USADO COMO SEU COMPLEMENTO,CONSIDERANDO A HORA IMPRODUTIVA DA BOMBA.ALTURA MANOMETRICA ATE10,00M,MEDIDA PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO | H
05.010.9999-0 | INDICE 05.010ESGOTAMENTO DE VALA
05.011.0001-0 | ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6") | M2
05.011.0002-0 | ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6") | M2
05.011.0006-0 | ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,COM ESGOTAMENTO MANUAL | M2
05.011.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.012.0001-0 | CHAPA DE ACO SAE 1006/10-LF PERFURADA,FUROS REDONDOS DE 1,80MM,LONGITUDINALMENTE,DISTANCIA ENTRE FUROS DE 2,55MM(DE CENTRO),NAS DIMENSOES DE(2000X1000X1,00)MM.FORNECIMENTO | UN
05.012.0005-0 | CHAPA DE ACO SAE 1006/10-LF PERFURADA,FUROS REDONDOS DE 6,35MM,DISTANCIA ENTRE FUROS DE 9,00MM(DE CENTRO),NAS DIMENSOESDE(2000X1000X1,50)MM | UN
05.013.0001-0 | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO | M2
05.013.0002-0 | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA | M2
05.013.0003-0 | CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO | M2
05.013.9999-0 | INDICE 05.013CHAPA DE ACO P/PASSAGEM VEICULOS
05.014.0001-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-220/127V,30KVA | UNXMES
05.014.0005-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-220/127V,45KVA | UNXMES
05.014.0009-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-220/127V,75KVA | UNXMES
05.014.0015-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-220/127V,112,5KVA | UNXMES
05.014.0020-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-220/127V,150KVA | UNXMES
05.014.0023-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-220/127KV,225KVA | UNXMES
05.014.0025-0 | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,TRIFASICO,60HZ,13,8KV-220/127V,300KVA | UNXMES
05.014.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.015.0030-0 | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTOPOR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COMA ABNT-NBR 6323,SENDO O VAO DE 22,40M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.015.0031-0 | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTOPOR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COMA ABNT-NBR 6323,SENDO O VAO DE 18,80M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.015.0032-0 | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTOPOR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COMA ABNT-NBR 6323,SENDO O VAO DE 17,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.015.0033-0 | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTOPOR 2 (DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT-NBR 6323,SENDO O VAO DE 15,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.015.0034-0 | PORTICO EM ACO,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTOPOR 2(DUAS) COLUNAS TUBULARES,1(UMA) VIGA TRELICADA E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COMA ABNT-NBR 6323,SENDO O VAO DE 13,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.015.0040-0 | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA SIMPLES,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,1(UMA) VIGATRELICADA EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADOPOR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADAFACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT-NBR 6323,SENDO O BALANCODE 8,60M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.015.0041-0 | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA SIMPLES,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,1(UMA) VIGATRELICADA EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADOPOR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADAFACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT-NBR 6323,SENDO O BALANCODE 5,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.015.0045-0 | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACAO VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGASTRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADOPOR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT-NBR 6323,SENDO O BALANCO DE 8,60M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.015.0046-0 | SEMIPORTICO EM ACO,BANDEIRA DUPLA,PARA SUPORTE DE SINALIZACAA VERTICAL,COMPOSTO POR 1(UMA) COLUNA TUBULAR,2(DUAS) VIGASTRELICADAS EM BALANCO E CHUMBADORES PARA FIXACAO,GALVANIZADOPOR IMERSAO A QUENTE,COM ZINCAGEM MINIMA DE 350GR/M2 EM CADA FACE,APLICADO DE ACORDO COM A ABNT-NBR 6323,SENDO O BALANCO DE 5,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.015.0050-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADAATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.015.0055-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE E PELICULA PARA LEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTEDE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.015.0060-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARALEGENDA FIXADA ATRAVES DE CASTANHAS DUPLAS EM POSTE DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.015.0065-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADOEM UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.015.0070-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE E PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.015.0075-0 | PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS,EM CHAPA DE ACO Nº16,TRATADA QUIMICAMENTE,INCLUSIVE PINTURA COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO PRETO NO VERSO.APLICACAO DE PELICULAS RELETIVAS NO GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE E PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.015.9999-0 | INDICE 05.015SINALIZACAO VERTICAL OU HORIZONTAL
05.016.0005-0 | BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMINIO FUNDIDO,VIDRO TEMPERADO,REFLETOR DE ALTO BRILHO,INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE DE 9W EREATOR DE 220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.016.0006-0 | BALIZADOR EM ALUMINIO PINTADO,PARA UMA LAMPADA FLUORESCENTEELETRONICA DE 15/20W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.016.9999-0 | INDICE 05.016PAINEIS EM CHAPA DE ALUMINIO
05.017.9999-0 | INDICE 05.017BALIZADOR DE CONCRETO
05.018.9999-0 | INDICE 05.018BALIZADOR DE PVC
05.020.0005-0 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2
05.020.0007-0 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2
05.020.0010-0 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS,APLICADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2
05.020.0012-0 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA COM PISTOLA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2
05.020.0013-0 | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS RODOVIARIAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2
05.020.0014-0 | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADO POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2
05.020.0015-1 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2
05.020.0020-0 | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2
05.020.0025-0 | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2
05.020.0030-0 | SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ | M2
05.020.9999-0 | INDICE 05.020SINALIZACAO HORIZONTAL
05.021.0030-0 | SONORIZADOR TIPO CALOTA,DIAMETRO 15CM,CONFECCIONADO EM RESINA DE POLIESTER,COM ELEMENTOS REFLETIVOS E PINO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.021.0050-0 | MINI-TACHAO CEGO,FUNDIDO,MEDINDO 220X100X40MM,CONSTITUIDO DEUM CORPO A BASE DE RESINAS DE POLIESTER E FILERIZANTES MINERAIS,COM TELA DE NYLON PARA ABSORCAO DE IMPACTOS E PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.021.0055-0 | MINI-TACHAO REFLETIVO,MONODIRECIONAL,MEDINDO 220X100X40MM,SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.021.0060-0 | MINI-TACHAO REFLETIVO,BIDIRECIONAL,MEDINDO 220X100X40MM,SEUSREFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
05.021.0065-0 | TACHAO CEGO,FUNDIDO,MEDINDO 230X125X45MM,CONSTITUIDO DE UM CORPO A BASE DE RESINAS DE POLIESTER E FILERIZANTES MINERAIS,COM TELA DE NYLON PARA ABSORCAO DE IMPACTOS E PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.021.0070-0 | TACHAO MONODIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM,SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM "ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.021.0075-0 | TACHAO BIDIRECIONAL,MEDINDO 230X125X45MM, SEUS REFLETORES CONTEM 50 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,INCRUSTADOS EM"ABS",NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.021.0090-0 | TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",MONODIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SEUS REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.021.0095-0 | TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS",BIDIRECIONAL,MEDINDO 100X100X19,5MM,PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SEUSREFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO,DIVERSAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.021.0100-0 | SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS,MEDINDO 450X155X70MM,CONSTITUIDOS DE RESINAS DE POLIESTER SINTETICO E FILERIZANTES MINERAIS,COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORCAO DE IMPACTOS,2 PINOS DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO,SENDO SEU TOPO SUPERIOR ARREDONDADO,EVITANDO ASSIM DANOS E RISCOS NOS PNEUS,NAS CORES BRANCA E AMARELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.021.0105-0 | PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA AUTOLUMINOSA,COM DURACAO DEEMISSAO DE LUZ POR PERIODO NAO INFERIOR A 20(VINTE) ANOS,EMFUNDO VERDE COM A SETA INDICADORA E PALAVRA SAIDA NA COR BRANCA,COM AS DIMENSOES(359X213X29)MM.FORNECIMENTO | UN
05.021.9999-0 | FAMILIA 05.021
05.022.0015-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESSURA ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHOBASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO | M2
05.022.0016-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DEOBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM ADICIONAL NOTURNO | M2
05.022.0018-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVECOLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVETRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO | M2
05.022.0020-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVECOLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE, EXCLUSIVETRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA. (VIDE FAMILIA 04.005) O ITEM INCLUI MAO DE OBRA COM ADICIONAL NOTURNO | M2
05.022.0030-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO | M2
05.022.0031-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS COM INTERFERENCIA TIPO TRILHOS OU TAMPOES,COM ESPESSURA DE ATE 10CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM ADICIONAL NOTURNO | M2
05.022.0033-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 10CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO | M2
05.022.0035-0 | CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 10CM,INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM ADICIONAL NOTURNO | M2
05.022.9999-0 | FAMILIA 05.022.
05.025.0025-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/16"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M
05.025.0026-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/16"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M
05.025.0027-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/4"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M
05.025.0028-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/4"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M
05.025.0029-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/16"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M
05.025.0030-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/16"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M
05.025.0031-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/8"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M
05.025.0032-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 3/8"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M
05.025.0033-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M
05.025.0034-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 1/2"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M
05.025.0035-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/8"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO CONVERSOR MOVIDO A OLEO DIESEL | M
05.025.0036-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA DE 5/8"DE ESPESSURA,PARA SERVICO DE ASSENTAMENTO DE TUBULACAO OU PECA DE ACO,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA ELETROMOTORIZADA | M
05.025.0041-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA ACO CHANFRADA A 30°,DE 1/4" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E ADMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M
05.025.0042-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE1/4" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL | M
05.025.0043-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE5/16" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,EADMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M
05.025.0044-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE5/16" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL | M
05.025.0045-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE3/8" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E ADMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M
05.025.0046-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE3/8" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL | M
05.025.0047-1 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE1/2" DE ESPESSURA,UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,E ADMITINDO UM TEMPO PRODUTIVO DE 75% | M
05.025.0048-0 | SOLDA DE TOPO,DESCENDENTE,EM CHAPA DE ACO CHANFRADA A 30°,DE1/2" DE ESPESSURA,UTILIZANDO MAQUINA DE SOLDA A OLEO DIESEL | M
05.025.0049-0 | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/4" | UN
05.025.0050-0 | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 3/8" | UN
05.025.0051-0 | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/2" | UN
05.025.0052-0 | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 5/8" | UN
05.025.0053-0 | SOLDA DE TOPO EM VERGALHOES DE ACO,COM DIAMETRO DE 1" | UN
05.025.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.026.0001-0 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NAESPESSURA DE 1/4" | M
05.026.0002-0 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NAESPESSURA DE 5/16" | M
05.026.0003-0 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE 0XIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NAESPESSURA DE 3/8" | M
05.026.0004-0 | CORTE COM MACARICO MANUAL DE OXIACETILENO,EM CHAPA DE ACO NAESPESSURA DE 1/2" | M
05.026.9999-0 | INDICE 05.026CORTE COM MACARICO
05.027.0001-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1/2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRODAS EXTREMIDADES | UN
05.027.0003-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 3/4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRODAS EXTREMIDADES | UN
05.027.0005-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
05.027.0007-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1/4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
05.027.0009-0 | SOLDO DO TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1/2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
05.027.0011-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
05.028.0001-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/40,COM COMPRIMENTO DE 0,80M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H
05.028.0002-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/39,COM COMPRIMENTO DE 1,60M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H
05.028.0003-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/38,COM COMPRIMENTO DE 2,40M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H
05.028.0004-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/37,COM COMPRIMENTO DE 3,20M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H
05.028.0005-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/36,COM COMPRIMENTO DE 4,00M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H
05.028.0006-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/35,COM COMPRIMENTO DE 4,80M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H
05.028.0007-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/34,COM COMPRIMENTO DE 5,60M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H
05.028.0008-0 | ALUGUEL PRODUTIVO DE BROCA DE METAL DURO,TIPO K-12/33,COM COMPRIMENTO DE 6,40M,PARA PERFURATRIZ PNEUMATICA | H
05.028.9999-0 | INDICE 05.028ALUGUEL DE BROCAS
05.030.0001-0 | ALUGUEL,POR HORA E POR DAM,DE MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO,2LONAS,DIAMETRO DE 3/4" | HXDAM
05.030.0005-0 | ALUGUEL,POR HORA E POR DAM,SENDO MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,SUCCAO GRAFITE(SUPERPESADA),COM DIAMETRO DE 4",PARA BOMBA CENTRIFUGA | HXDAM
05.030.9999-0 | INDICE 05.030ALUGUEL DE MANGUEIRA
05.032.0001-0 | ESCORAMENTO DE POSTE DE CONCRETO OU METALICO | UN
05.032.9999-0 | INDICE 05.032ESCORAMENTO DE POSTE CONC. METALICO
05.033.0001-0 | ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL,COM PEDRA-DE-MAO JOGADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3
05.033.0002-0 | ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL,COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA | M3
05.033.0003-0 | ARRUMACAO DE MATERIAL ROCHOSO,EM BLOCOS DE ATE 15KG,EM PILHAS REGULARES,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL SOLTO,EXCLUSIVEESTE | M3
05.033.9999-0 | INDICE 05.033ENCHIMENTO VAO DE TUNEL P/PEDRA
05.035.0001-0 | CERCA DE VEDACAO DE TERRENO COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE E 0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM 7 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
05.035.0002-0 | CERCA DE VEDACAO DE TERRENO COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE3"X3",COM 1,50M DE ALTURA LIVRE E 0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM 5 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
05.035.0003-0 | CERCA DE VEDACAO ESTRUTURADA EM PECAS DE MADEIRA DE 3"X3",FORMANDO QUADROS DE 2,00X2,00M,COM TRAVESSA INFERIOR A 12,5CMDO SOLO,REVESTIDOS COM TELA GALVANIZADA DE ARAME Nº12,COM MALHA LOSANGO DE 8X8CM,SENDO O MADEIRAMENTO PINTADO COM DUAS DEMAOS DE IMUNIZANTE FUNGICIDA A BASE DE OLEO DE CREOSOTO,ANTES DA COLOCACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.035.0004-0 | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAORETANGULAR 0,10X0,12M E COMPRIMENTO DE 2,50M,ESPACADOS DE 3,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 5 FIOS CORRIDOS DE ARAME LISOGALVANIZADO Nº12.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
05.035.0005-0 | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAORETANGULAR 0,10X0,12M E COMPRIMENTO DE 2,50M,ESPACADOS DE 3,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 8 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
05.035.0006-0 | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAOEM "T" COM APROXIMADAMENTE 0,13X0,14M DE BASE,0,10X0,10M DEPONTA E ALTURA DE 2,90M,MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 11 FIOS CORRIDOS DE ARAME LISO GALVANIZADO Nº12.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
05.035.0007-0 | CERCA CONSTRUIDA C/MOIROES CONCRETO ARMADO,SECAO "T",0,13X0,14M DE BASE,0,10X0,10M DE PONTA E ALTURA DE 2,90 MAIS 0,44MDE PONTA INCLINADA,ESPACADOS 2,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,MOIROES ESTICADORES C/ESCORAS A CADA 8 MOIROES E NAS MUDANCASDE DIRECAO,COM 9 FIADAS DE ARAME FARPADO Nº14,INCL.ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES CONCRETO SIMPLES FCK10MPA.FORN.E COLOC | M
05.035.0008-0 | CERCA CONSTRUIDA COM MOIROES RETOS DE CONCRETO ARMADO,SECAORETANGULAR 0,10X0,12M E COMPRIMENTO DE 2,50M,ESPACADOS DE 3,0M CRAVADOS 0,50M NO SOLO,COM 8 FIOS CORRIDOS DE ARAME FARPADO Nº14,INCLUSIVE MOIROES ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 7 MOIROES,ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES EM CONCRETO SIMPLES FCK10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
05.035.0009-0 | CERCA CONSTRUIDA C/MOIRAO DE PONTA INCLINADA DE SECAO "T",COM ALTURA UTIL DE 2,50M E 0,70M CRAVADO NO SOLO C/CONCRETO FCK 15MPA,ESPACADOS DE 3,00M,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME,MALHA 8X8CM,#10,FIXADA COM ARAME GALVANIZADO Nº6 E 3(TRES) FIOSDE ARAME FARPADO NA PARTE SUPERIOR,INCL.MURETA DE CONCRETO CICLOPICO E TODOS OS MATERIAIS.FORN.E COLOC. | M
05.035.0010-0 | CERCA DIVISORIA COM MOIROES DE MADEIRA DE LEI DE 3"X3",COM 2,00M DE ALTURA LIVRE,0,50M ENTERRADOS,ESPACADOS DE 3,00M,COM4 FIOS DE ARAME FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
05.035.0011-0 | CERCA DIVISORIA C/ALT.UTIL 2,50M,ALT.2,00M EM TELA ARAME 16PLAST.MALHA 3/4",P/SUPERIOR C/4 FIADAS ARAME FARP.Nº14,FIX.MOIROES CONCR.ARMADO,SECAO "T" 0,13X0,14M BASE,0,10X0,10M PONTA E COMPRIMENTO RETO 2,90M,MAIS 0,44M PONTA INCL.ESPACADOS2,50M,CRAVADOS 0,80M SOLO,MOIROES ESTICADORES C/ESCORAS A CADA 7,5M,INCLUSIVE ESC.REAT.FUND.FCK=10MPA.FORN.E COLOCACAO | M
05.035.0012-0 | CERCA CONSTRUIDA C/MOIROES CONCRETO ARMADO,SECAO "T",C/PONTAINCLINADA,0,13X0,14M DE BASE,0,10X0,10M DE PONTA E COMPRIMENTO RETO DE 2,90M MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACADOS 3,00M,CRAVADOS 0,50M SOLO,MOIROES ESTICADORES C/ESCORAS A CADA8 MOIROES E NAS MUDANCAS DE DIRECAO,C/9 FIADAS ARAME FARPADO Nº14,INCL.ESCAV.REAT.E FUND.CONCR.SIMPLES.FORN.E COLOCACAO | M
05.035.0013-0 | CERCA DE SARRAFOS VERTICAIS DE MADEIRA DE LEI,2X4CM,E 120CMDE ALTURA,PREGADOS SOBRE SARRAFOS HORIZONTAIS DE 5X5CM,A CADA 8CM,CENTRO A CENTRO,APOIADOS SOBRE MONTANTES DE 7,5X7,5CM,ESPACADOS DE 2,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.035.0015-0 | CERCA DE ARAME FARPADO,CONSTITUIDA DE 4 FIOS DE ARAME GALVANIZADO,DE 2MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ESTICADORES E POSTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
05.035.0016-0 | CERCA DE ARAME FARPADO,CONSTITUIDA DE 4 FIOS DE ARAME GALVANIZADO,DE 2MM DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOIROES DE CONCRETO ARMADO(CADA 3,00M),FUNDIDOS NO LOCAL E ESTICADORES(CADA 48,00M E NOS DESVIOS) | M
05.035.0019-0 | CERCA DIVISORIA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,TRATADA,MODULODE 12,30M,COM DIAMETRO DE 0,15M,ALTURA VARIAVEL DE 1M A 1,50M LIVRE,1M ENTERRADO,ESPACADOS DE 1,35M COM 5 FIOS CORRIDOSDE ARAME GALVANIZADO Nº12(MODULO) | UN
05.035.0020-0 | CERCA DE ARAME FARPADO Nº14 COM 4 FIOS FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ACO DE 2.1/2"X2.1/2",FINCADAS SOBRE MURO EXISTENTE A CADA 2,00M,COM 1,00M DE ALTURA UTIL,INCLUSIVE PINTURA DOS PERFIS E ANDAIME | M
05.035.0021-0 | CERCA DE ARAME FARPADO Nº14 COM 6 FIOS FIXADOS EM CANTONEIRAS DE ACO DE 2.1/2"X2.1/2",FINCADAS SOBRE MURO EXISTENTE A CADA 2,00M,COM 1,50M DE ALTURA UTIL,INCLUSIVE PINTURA DOS PERFIS E ANDAIME | M
05.035.0025-0 | ARAME FARPADO COLOCADO,INCLUSIVE ARAME LISO GALVANIZADO PARAAMARRACAO,MEDIDO PELO PESO INCORPORADO DE ARAME FARPADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG
05.035.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.038.0001-0 | MURO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM 1,80M DE ALTURA,COM MONTANTES ESPACADOS DE 2,00M,COM CIMALHA NA PARTE SUPERIOR E FUNDACAO DE CONCRETO PARA OS MONTANTES | M
05.038.9999-0 | INDICE 05.038CERCAS DE MURO
05.039.0001-0 | BARREIRA DE PROTECAO PERIMETRAL,TIPO OURICO,EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
05.039.0005-0 | BARREIRA DE PROTECAO,TIPO CONCERTINA,COM DIAMETRO DE ESPIRAL450MM,MODELO SIMPLES,LAMINAS DE 30MM COM 54 ESPIRAIS E 22 LAMINAS POR ESPIRAIS,FIO 3MM EM ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M
05.039.0010-0 | BARREIRA DE PROTECAO,TIPO CONCERTINA,COM DIAMETRO DE ESPIRAL450MM,MODELO DUPLO,LAMINAS DE 30MM COM 54 ESPIRAIS E 22 LAMINAS POR ESPIRAS,FIO DE 3MM EM ACO GALVANIZADO,3 CHIPS POR ESPIRAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
05.040.0870-0 | RASPAGEM,CALAFETACAO E ENCERAMENTO DE PISO DE TACOS COMUNS OU SOALHO DE MADEIRA,COM UMA DEMAO DE CERA | M2
05.040.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.041.0875-0 | RASPAGEM,CALAFETACAO E APLICACAO DE TRES DEMAOS DE RESINA LIQUIDA A BASE DE UREIA-FORMOL,EM TACOS OU SOALHO DE MADEIRA | M2
05.041.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.042.0880-0 | ENCERAMENTO DE PISO DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO | M2
05.042.0881-0 | ENCERAMENTO DE ROPADE DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO | M
05.042.0882-0 | ENCERAMENTO DE DEGRAU DE QUALQUER NATUREZA,UMA DEMAO | M
05.042.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.050.0001-0 | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO,COM 1MM DE ESPESSURA,INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE 0,40X0,60M.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
05.050.0003-0 | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO(DURALUMINIO),COM 6MM DE ESPESSURA,SEM INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE0,40X0,60M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.050.0008-0 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE 0,35X0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.050.9999-0 | INDICE 05.050PLACAS INAUGURACAO
05.051.0010-0 | PLACA DE INAUGURACAO EM LATAO COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM,GRAVACAO POSITIVA E NEGATIVA,ACABAMENTO NAS BORDAS POR ABRASAO,GRAVADA COM PINTURA NAS LOGOMARCAS PELO SISTEMA DE EXPOSICAO DE LUZ,FIXADAS COM PARAFUSOS COM ACABAMENTO DAS CABECAS EMLATAO,INCLUSIVE CORTINA DE VELUDO PARA DESCERRAMENTO COM FITA DE CETIM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | CM2
05.051.9999-0 | INDICE DA FAMILIA 05.051
05.054.0001-0 | PLACA DE ACRILICO PARA IDENTIFICACAO DE SALAS,MEDINDO 8X25CM,CONFORME DETALHE Nº6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
05.054.0003-0 | PLACA DE ACRILICO PARA INDICACAO DE SAIDA,MEDINDO 8X25CM,CONFORME DETALHE Nº 6033/EMOP,POLIDA NAS BORDAS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
05.054.0015-0 | PLACA DE ACRILICO,DESENHADA,INDICANDO SANITARIO MASCULINO OUFEMININO,DE 39X19CM,CONFORME DETALHE Nº6035/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.054.0025-0 | PLACA DE SINALIZACAO,CONFECCIONADA EM CHAPA DE PET 2,4MM,COMFUNDO,TEXTOS E SIMBOLOS EM VINIL AUTOADESIVO,COM AREA ATE0,75M2.FORNECIMENTO | M2
05.054.0030-0 | PLACA DE SINALIZACAO ESCOLAR,EM PS(POLIESTIRENO)COM 1MM DE ESPESSURA,COR CINZA CLARO,TEXTOS IMPRESSOS POSITIVOS E NEGATIVOS EM SILK-SCREEN NA COR LARANJA,NAS DIMENSOES DE (25X25)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.054.0035-0 | PLACA DE SINALIZACAO ESCOLAR,EM PS(POLIESTIRENO)COM 1MM DE ESPESSURA,COR CINZA CLARO,TEXTO IMPRESSOS POSITIVOS E NEGATIVOS EM SILK-SCREEN NA COR LARANJA,NAS DIMENSOES DE (100X30)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.054.0040-0 | TOTEM INFORMATIVO DIMENSOES(0,50X1,50)M,RESINA POLIESTER REFORCADO C/FIBRA DE VIDRO E COREMAT,C/IMPRESSAO SERIGRAFICA OUPOLICROMATICA DUPLA FACE AGREGADA AO MATERIAL C/UV,PRE-ACELERADO,CATALIZADO E PIGMENTADO.ESTRUTURA AMARRACAO PERFIL ACOCARBONO LAMINADO Nº14 E SUSTENTACAO TUBULAR VERTICAL C/1,80M EM TUBO ACO BITOLA 3,5" E ESP.Nº14,PROJ.FPJ.FORN.E COLOC. | UN
05.054.0045-0 | PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE (35X50)CM,EXCLUSIVE PEDESTAL DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.054.0050-0 | PLACAS DE IDENTIFICACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS EM BRONZE COM AS DIMENSOES DE(35X50)CM,INCLUSIVE PEDESTAL DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.054.0055-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO MONUMENTOS E/OU ARVORES NOTAVEIS(15,5X15)CM,ACO ESCOVADO C/IMPRESSAO EM CORROSAO A ACIDO EM BAIXORELEVO,COR DOS TEXTOS EM PRETO 100% E MARCAS EM CORES,TIPOLOGIA OTTWA OU SIMILAR,FIXACAO SOBRE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" E ALTURA DE 100CM,PINTADO PRETO FOSCO,C/BANDEJA INCLINADA 30º C/A MESMA MEDIDA DA PLACA,PROJ.FPJ.FORN.E COLOC. | UN
05.054.9999-0 | INDICE 05.054PLACAS IDENTIFICACAO DE SALAS
05.055.0010-0 | LETRA DE ACO INOX Nº22 COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.055.0020-0 | LETRA DE LATAO COM 30CM DE ALTURA TIPO "HELVETICA MEDIUM" OUSIMILAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.055.0022-0 | LETRA DE ACO ESCOVADO COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.055.0024-0 | LETRA DE ACO ESCOVADO COM 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.055.0030-0 | LETRA FUNDIDA EM ALUMINIO,POLIDA NAS LATERAIS,TIPO "HELVETICA",COM ALTURA DE 10CM E ESPESSURA DE 5MM,COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.055.0040-0 | LETRA FUNDIDA EM BRONZE,POLIDA E OXIDADA NAS LATERAIS,TIPO "HELVETICA",COM ALTURA DE 10CM E ESPESSURA DE 5MM COM PINOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.055.9999-0 | INDICE 05.055LETRAS METALICAS
05.056.0001-0 | PLACA DE FERRO ESMALTADO DE 12X15CM COM NUMERACAO PARA IDENTIFICACAO DE IMOVEL EM LOGRADOURO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.056.0002-0 | PLACA DE FERRO ESMALTADO FORMA ELIPTICA,Nº13,PARA IDENTIFICACAO DE MARCADOR,DE LUZ OU GAS OU OUTRO,EM CONJUNTO HABITACIONAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.056.9999-0 | INDICE 05.056PLACA IDENTIFICACAO DE IMOVEIS
05.057.0010-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO 8X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
05.058.0010-0 | PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.058.0011-0 | LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.058.0020-0 | LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE | M2
05.058.0030-0 | PLASTICO BOLHAO,BOLHA DIAMETRO DE 25MM E LARGURA DE 1,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
05.058.9999-0 | FAMILIA 05.058 | 0
05.060.9999-0 | FAMILIA 05.060 | 0
05.075.0005-0 | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 4,50M DE COMPRIMENTO,EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 6 VEZES,PARA EXECUCAO DE PRANCHADA HORIZONTAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO.CONSIDERA-SE A CRAVACAO COM BATE-ESTACAS E RETIRADA COM PORTICO MOVEL,TRANSPORTE INTERNO COMTRATOR E LIMPEZA DO PERFIL APOS CADA UTILIZACAO | M
05.075.0006-0 | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 4,50M DE COMPRIMENTO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 4 VEZES,P/EXEC.DE PRANCHADA HORIZ.,INCL.FORN.CONSIDERA-SE A CRAVACAO C/BATE-ESTACAS E RETIRADA C/PORTICO MOVEL DEPOIS DA REDUCAO DO ATRITO,EMPREGANDO-SE MACACOS,TRANSP.INT.C/TRATOR E LIMPEZA DO PERFIL APOS CADA UTILIZACAO | M
05.075.0007-1 | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 9,00M DE COMPRIMENTO,EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 5 VEZES,PARA EXECUCAO DE PRANCHADA HORIZONTAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO.CONSIDERA-SE A CRAVACAO COM BATE-ESTACAS E RETIRADA COM ESCAVADEIRA,TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR E LIMPEZA DO PERFIL APOS CADA UTILIZACAO | M
05.075.0008-0 | CRAVACAO DE PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,ATE 9,00M DE COMPRIMENTO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 3 VEZES,PARA EXEC.DE PRANCHADA HORIZ.,INCL.FORN.CONSIDERA-SE A CRAVACAO C/BATE-ESTACAS E RETIRADA C/ESCAVADEIRA DEPOIS DA REDUCAO DO ATRITO,EMPREGANDO-SE MACACOS,TRANSP.INT.C/TRATOR E LIMPEZA DO PERFIL APOS CADA UTILIZACAO | M
05.075.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.077.0001-0 | ESCORAMENTO DE VALAS EM PRANCHADA HORIZONTAL,EMPREGANDO-SE MADEIRA DE 3ª E PERFIL METALICO "H" DE 6"X6",REUTILIZADOS EM5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,COLOCACAO E RETIRADA | M2
05.077.0010-0 | ESCORAMENTO MISTO DE PRANCHADA HORIZONTAL ATE 8M DE PROFUNDIDADE COM PRANCHAS DE MADEIRA DE 3"X12",ESTACAS E LONGARINASDE ACO I DE 10",ESTRONCAS DE DUPLO I DE 8",COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA DE TODOS OS COMPONENTES COM REAPROVEITAMENTO DESTES | M2
05.077.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.080.0020-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.080.0025-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.080.0030-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.080.0040-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.080.0045-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.080.0050-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 5,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.080.0060-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.080.0065-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.080.0070-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 6,00M.O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO,EXECUCAO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAO DE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIASE ESTRONCAS DE MADEIRA,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO DO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.080.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.081.0010-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO ERETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL"I"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.081.0012-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO ERETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL"I"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.081.0015-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 4,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO ERETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL"I"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.081.0017-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO ERETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL"I"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.081.0020-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO ERETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL"I"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.081.0022-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 5,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO ERETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL"I"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.081.0025-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO ERETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL"I"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.081.0027-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO ERETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 40 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL"I"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.081.0029-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COMPROFUNDIDADE ATE 6,00M.CUSTO INCLUI FORNECIMENTO,EXECUCAO ERETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS,CONSIDERANDO A REUTILIZACAODE 15 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 60 VEZES PARA GUIAS E ESTRONCAS DE PERFIL"I"DE ACO,EXCL.ESCAVACAO.MEDICAO SERVICO SERA PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.081.0031-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA E 3,00MDE PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA | M2
05.081.0032-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA | M2
05.081.0033-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA | M2
05.081.0050-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 5,50E PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA | M2
05.081.0051-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 5,50ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA | M2
05.081.0052-0 | ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 5,50ME PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA | M2
05.081.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.082.0001-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE ESTACAS PRANCHAS DE ACO.MEDICAO PELA SUPERFICIE UTIL COBRINDO AS PAREDES DAS CAVAS OU VALAS | M2
05.085.0010-1 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTILCOBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,TERRENO FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 2 VEZES | M2
05.085.0011-0 | ENSECADERIA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTILCOBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,TERRENO MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 3 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 2 VEZES | M2
05.085.0012-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTILCOBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,TERRENO FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 2 VEZES | M2
05.085.0013-1 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M DE LARGURA,MEDIDA APENAS SUPERFICIE UTILCOBRINDO PAREDE DA VALA,ESTA ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,TERRENO MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAVADEIRA.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 3 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 2 VEZES | M2
05.085.0014-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,TERRENO MEDIA RESISTENCIAA PENETRACAO,CRAVACAO EXECUTADA MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR"OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 3 VEZES | M2
05.085.0015-0 | ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS PECAS DE MADEIRA 3"X9",ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 4,50M DE PROFUNDIDADE,TERRENO MEDIA RESISTENCIAA PENETRACAO,CRAVACAO EXECUTADA MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR"OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 3 VEZES | M2
05.085.0016-1 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PECAS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 3,00M PROFUNDIDADE,TERRENO FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 2 VEZES | M2
05.085.0017-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PECAS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 3,00M PROFUNDIDADE,TERRENO MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 3 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 2 VEZES | M2
05.085.0018-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PECAS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 4,50M PROFUNDIDADE,TERRENO FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXTRACAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 2 VEZES | M2
05.085.0019-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PECAS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,VALAS ATE 3,00M LARGURA,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE DA VALA,ATE 4,50M PROFUNDIDADE,TERRENO MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,CRAVACAO C/COMPRESSOR E EXTRACAO C/ESCAV.FORN.,EXECUCAO E RETIRADA DOS MATERIAIS.ESTACAS USADAS 3 VEZES,GUIAS 3 VEZES E ESTRONCAS 2 VEZES | M2
05.085.0020-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PECAS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 3,00M PROFUND.,TERRENOMEDIA RESISTENCIA PENETRACAO,CRAVACAO EXEC.MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR"OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETIRADADOS MAT.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS E ESTRONCAS 3 VEZES | M2
05.085.0021-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)ESTACAS-PRANCHAS PECAS MADEIRA 3"X9",S/ENCAIXE,CAIXAS ATE 4,00M VAO,MEDIDA SUPERFICIE UTIL COBRINDO PAREDE CAIXA,ATE 4,50M PROFUND.,TERRENOMEDIA RESISTENCIA PENETRACAO,CRAVACAO EXEC.MANUALMENTE S/FICHA E EXTRACAO C/"TIRFOR"OU MACACO.FORN.,EXECUCAO E RETIRADADOS MAT.ESTACAS USADAS 4 VEZES,GUIAS E ESTRONCAS 3 VEZES | M2
05.085.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.090.0001-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)DE ESTACAS-PRANCHASDE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",SERRADO,SEM ENCAIXE,EM VALAS ATE 3,00M DE LARGURA E ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A CRAVACAOMANUAL E SEM FICHA E A EXTRACAO COM CARREGADOR FRONTAL.ESTACAS,LONGARINAS E ESTRONCAS USADAS 3 VEZES | M2
05.090.0002-0 | ENSECADEIRA SIMPLES(ESCORAMENTO FECHADO)DE ESTACAS-PRANCHASDE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",SERRADO,SEM ENCAIXE,EM VALAS DE ATE 3,00M DE LARGURA E ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,SENDO A CRAVACAO MANUAL E SEM FICHA E A EXTRACAO COM CARREGADOR FRONTAL.ESTACAS,LONGARINAS E ESTRONCAS USADAS 2 VEZES | M2
05.090.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.095.0001-0 | PRANCHADA HORIZONTAL EM ESCORAMENTO FECHADO DE MESMA DENOMINACAO,ATE 8,00M DE PROFUNDIDADE,APOIADA EM PERFIS,EXCLUSIVE ESTES.PRANCHAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X12",NO COMPRIMENTO MAXIMO DE 2,50M,CALCADAS COM MADEIRA DE 3ª,APROVEITADAS4,5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM CAMINHAO BASCULANTE | M2
05.095.0002-1 | PRANCHADA HORIZONTAL EM ESCORAMENTO FECHADO DE MESMA DENOMINACAO,ATE 6,00M DE PROFUNDIDADE,APOIADA EM PERFIS,EXCLUSIVE ESTES.PRANCHAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",NO COMPRIMENTO MAXIMO DE 2,00M,CALCADAS COM MESMO MATERIAL,APROVEITADAS3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRASNPORTE INTERNO COM CAMINHAO BASCULANTE | M2
05.095.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.097.0001-0 | BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA,PARA DESVIOS DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA COM SACOS DE AREIA | UN
05.098.0002-0 | ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE,COM PRANCHOES EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X9",CRAVACAO E RETIRADADOS PRANCHOES COM EQUIPAMENTOS.A MEDICAO DO SERVICO E FEITAPELA AREA EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES.CONSIDERANDO A MADEIRA REUTILIZADA 2 VEZES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
05.098.9999-0 | INDICE DA FMILIA
05.099.0001-1 | CONSOLO DE PERFIL DE ACO,COM PESO ATE 10KG,PARA SUPORTES DEGUIA(VIGA,LONGARINA),EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADO EM ESTACA DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 10 VEZES | UN
05.099.0002-1 | GUIA(VIGA,LONGARINA) DE PERFIL DE ACO "I",DE 6",1ª ALMA,EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADA SOBRE CONSOLOSE ESTACAS,ESTAS INTERVALADAS DE 1,50 A 2,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 7 VEZES | M
05.099.0003-0 | GUIA (VIGA,LONGARINA) DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª ALMA,EMTRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,SOLDADA SOBRE CONSOLOS E ESTACAS,ESTAS INTERVALADAS DE 2,00 A 2,50M,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 7 VEZES | M
05.099.0004-1 | ESTRONCA(ESCORA)DE PERFIL DE ACO "I",DE 6",1ª ALMA,EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,TENDO COMPRIMENTO DE 2,50 A3,00M,SOLDADA EM GUIAS,INCLUSIVE FORNECIMENTO,COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM CAMINHAO,ADMITINDO-SE SUA UTILIZACAO 7 VEZES | UN
05.099.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.100.0900-0 | UNIDADE DE REFERENCIA,PARA DESPESAS DENTRO DO CANTEIRO DEOBRAS,TAIS COMO:CONSUMO DE AGUA,TELEFONE,ENERGIA ELETRICA,ETC,E DEMAIS ITENS QUE COMPLEMENTAM AS DESPESAS JA CONSIDERADAS. | UR
05.100.9999-0 | INDICE 05.100INDICE DE CONSTRUCAO CIVIL
05.103.9999-0 | FAMILIA 05.103
05.105.0002-0 | MA0-DE-OBRA DE MARCENEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0003-0 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0004-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0005-0 | MAO-DE-OBRA DE GESSEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0006-0 | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0007-0 | MAO-DE-OBRA DE TAQUEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0008-0 | MAO-DE-OBRA DE ESTUCADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0009-0 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0010-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0011-0 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0012-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS | H
05.105.0013-0 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0014-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR DE LETRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0015-0 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0016-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0017-0 | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0018-0 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0019-0 | MAO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0020-0 | MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0021-0 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0022-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0023-0 | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0024-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0025-0 | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0026-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0027-0 | MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0028-0 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO PARA SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0029-0 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0030-0 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0031-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0032-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0033-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0034-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0035-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0036-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0037-0 | MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0038-0 | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0039-0 | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS. | H
05.105.0040-0 | MAO-DE-OBRA DE ESCRITURARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0041-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0042-0 | MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0043-0 | MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0044-0 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0046-0 | MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0047-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0048-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0049-0 | MAO-DE-OBRA DE ENFERMEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0050-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0051-0 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0052-0 | MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0053-0 | MAO-DE-OBRA PARA LABORATORISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0054-0 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0055-0 | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0057-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0058-0 | MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0059-0 | MAO-DE-OBRA DE TORNEIRO MECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0060-0 | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0061-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0062-0 | MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0066-0 | MAO-DE-OBRA DE RASTILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0069-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO A,PARA OBRAS RODOVIARIAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0070-0 | MAO-DE-OBRA DE MEDICO DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0071-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0072-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0073-0 | MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0074-0 | MAO-DE-OBRA DE COMPRADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0075-0 | MAO-DE-OBRA DE COZINHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0080-0 | MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0081-0 | MAO-DE-OBRA DE COPEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0095-0 | MAO-DE-OBRA DE MERGULHADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0096-0 | MAO-DE-OBRA DE MUSEOLOGO RESTAURADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0097-0 | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H
05.105.0098-0 | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS COM ADICIONAL NOTURNO | H
05.105.0100-0 | MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0101-0 | MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0102-0 | MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0103-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0104-0 | MAO-DE-OBRA DE GESSEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0105-0 | MAO-DE-OBRA DE LADRILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0106-0 | MAO-DE-OBRA DE TAQUEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0107-0 | MAO-DE-OBRA DE ESTUCADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0108-0 | MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0109-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0110-0 | MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0111-0 | MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS | MES
05.105.0112-0 | MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0113-0 | MAO-DE-OBRA DE PINTOR DE LETRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0114-0 | MAO-DE-OBRA DE SERVENTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0115-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0116-0 | MAO-DE-OBRA DE SOLDADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0117-0 | MAO-DE-OBRA DE ARMADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0118-0 | MAO-DE-OBRA DE MARTELETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0119-0 | MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0120-0 | MAO-DE-OBRA DE OPERADOR DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0122-0 | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0123-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0124-0 | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0125-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0126-0 | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0127-0 | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0128-0 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0129-0 | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "B",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0130-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0131-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0132-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0133-0 | MAO-DE-OBRA DESENHISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0134-0 | MAO-DE-OBRA AUXILIAR DE DESENHISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0135-0 | MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0136-0 | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0138-0 | MAO-DE-OBRA DE ESCRITURARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0139-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0140-0 | MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0141-0 | MAO-DE-OBRA DE VIDRACEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0142-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGARREGADO DE MONTAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0143-0 | MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0144-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0145-0 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0146-0 | MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0147-0 | MAO-DE-OBRA PARA LABORATORISTA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0148-0 | MAO-DE-OBRA DE MOTORISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0149-0 | MAO-DE-OBRA DE TOPOGRAFO B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0150-0 | MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA B,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0151-0 | MAO-DE-OBRA DE MECANICO DE MAQUINAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0152-0 | MAO-DE-OBRA DE TORNEIRO MECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0153-0 | MAO-DE-OBRA DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0154-0 | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE MONTADOR ELETROMECANICO,INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0155-0 | MAO-DE-OBRA ELETROTECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0156-0 | MAO-DE-OBRA DE MERGULHADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0157-0 | MAO-DE-OBRA DE RASTILHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0158-0 | MAO-DE-OBRA DE MUSEOLOGO RESTAURADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0159-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO A,PARA OBRAS RODOVIARIAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0165-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0169-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0175-0 | MAO-DE-OBRA DE ENFERMEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0176-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0178-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE QUALIDADE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0179-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0180-0 | MAO-DE-OBRA DE MEDICO DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0185-0 | MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0186-0 | MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0187-0 | MAO-DE-OBRA DE COMPRADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0188-0 | MAO-DE-OBRA DE COZINHEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0190-0 | MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0195-0 | MAO-DE-OBRA DE COPEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES
05.105.0200-0 | SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA(VIGIA DE OBRA),PARA 1 POSTO | MES
05.105.0201-0 | SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA(VIGIA DE OBRA),SENDO 2 POSTOS | MES
05.105.0202-0 | SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA(VIGIA DE OBRA),SENDO 3 POSTOS | MES
05.105.0204-0 | SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA (VIGIA OBRA),PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO | MES
05.105.0205-0 | SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA (VIGIA OBRA),PARA 2 POSTOS,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO | MES
05.105.0206-0 | SERVICO DE VIGILANCIA 24H/DIA (VIGIA OBRA),PARA 3 POSTOS,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO | MES
05.105.9999-0 | INDICE 05.105INDICE MAO-DE-OBRA E SALARIO CONSTRUCAO CIVIL
05.110.9999-0 | INDICE 05.110INDICE DE SALARIO INDUSTRIAL
05.115.9999-0 | INDICE 05.115INDICE MATERIA-PRIMA NACIONAL
05.120.9999-0 | INDICE 05.120INDICE MATERIA-PRIMA IMPORTADA
05.125.9999-0 | INDICE 05.125INDICE SERVICO MANUT.EQUIP.ELETRO MECANICO
05.130.9999-0 | INDICE 05.130INDICE MONTAGEM DUTOS PARA AR CONDICIONADO
05.135.9999-0 | INDICE 05.135INDICE FORN. INST. ELEVADOR PASSAG. OU CARGA
05.140.9999-0 | FAMILIA - 05.140
05.170.9999-0 | FAMILIA 05.170INDICE PARA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TICKET-REFEICAO
05.175.9999-0 | FAMILIA 05.175INDICE PARA SERVICOS DE COPEIRAGEM
05.180.9999-0 | FAMILIA 05.180INDICE PARA SERVICOS DE ASCENSORISTAS
05.185.9999-0 | FAMILIA 05.185INDICE PARA SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS
05.205.0010-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H/DIA,PARA 1 POSTO | MES
05.205.0011-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H/DIA,SENDO 2 POSTOS | MES
05.205.0012-0 | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H/DIA,SENDO 3 POSTOS | MES
05.205.0013-0 | SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H/DIA,SENDO 4 POSTOS | MES
05.205.0015-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H/DIA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO | MES
05.205.0016-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H/DIA,PARA 2 POSTOS,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO | MES
05.205.0017-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H/DIA,PARA 3 POSTOS,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO | MES
05.205.0018-0 | SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H/DIA,PARA 4 POSTOS,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO | MES
05.205.9999-0 | FAMILIA 05.205INDICE PARA SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA
05.220.9999-0 | FAMILIA 05.220INDICE PARA EVOLUCAO SALARIOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
05.221.9999-0 | FAMILIA 05.221INDICE PARA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
05.222.9999-0 | FAMILIA 05.222INDICE P/ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
05.240.9999-0 | FAMILIA 05.240
05.255.9999-0 | FAMILIA 05.255
05.258.9999-0 | FAMILIA 05.258
05.270.9999-0 | FAMILIA 05.270
05.288.9999-0 | FAMILIA 05.288
05.296.9999-0 | FAMILIA 05.296
05.300.9999-0 | INDICE 05.300INDICE PARA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM EDIFICACOES
05.305.9999-0 | INDICE 05.305INDICE PARA SERVICOS DE LAVANDERIA
05.310.9999-0 | INDICE 05.310INDICE P/ LOCACAO DE EQUIP. ELETROMECANICOS E ELETRONICOS
05.320.9999-0 | INDICE 05.320INDICE PARA SERVICOS DE AQUISICAO DE FARDAMENTO MILITAR
05.330.9999-0 | FAMILIA 05.330
05.350.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
05.355.9999-0 | FAMILIA 05.355IND. P/SERV. DE LOCACAO DE MAQ. DE FRANQUEAR CORRESPONDENCIA
05.500.9999-0 | INDICE 05.500INDICE DE SERVICO REFORMA EM MOVEIS
05.560.9999-0
05.580.9999-0
05.585.9999-0
05.590.9999-0
05.600.9999-0 | INDICE 05.600INDICE ASSENTAMENTO TUBULACAO DE GAS
05.800.9999-0 | INDICE PARA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS.
05.805.9999-0 | IDEM ITEM 05.800.000
06.001.0020-0 | ASSENTAMEMTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0022-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0023-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0024-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLIVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0025-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0030-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE.FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0031-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0032-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0033-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0034-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0035-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0036-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0037-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0038-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0039-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0040-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0041-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1750MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0042-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE FORN.DESTES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0059-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM O DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0060-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDODE VALA | M
06.001.0061-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDODE VALA | M
06.001.0062-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDODE VALA | M
06.001.0063-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS).PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDODE VALA | M
06.001.0064-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDODE VALA | M
06.001.0065-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDODE VALA | M
06.001.0066-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0067-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0068-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0069-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0070-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE C0NCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1750MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0071-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE ANELDE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES(TUBOS E JUNTAS),PARA GALERIAS DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 2000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0080-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTAS) TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 75MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0081-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO,COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTAS),TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0082-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTAS),TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0083-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTAS),TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0084-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTAS) TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0085-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CIMENTO SEM AMIANTO COM JUNTAS DE ANEL DE BORRACHA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES (TUBOS E JUNTAS) TIPO ESGOTO,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0101-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DESTES,COM DIAMETRO DE 100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DEFUNDO DE VALA | M
06.001.0102-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DESTES,COM DIAMETRO DE 150MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DEFUNDO DE VALA | M
06.001.0103-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DESTES,COM DIAMETRO DE 200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DEFUNDO DE VALA | M
06.001.0105-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DESTES,COM DIAMETRO DE 250MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DEFUNDO DE VALA | M
06.001.0106-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DESTES,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DEFUNDO DE VALA | M
06.001.0110-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0115-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 150MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0120-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 200MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0125-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 250MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0130-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CERAMICA VIDRADA,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM JUNTA ELASTICA,NO DIAMETRO DE 300MM,EXCLUSIVE O TUBO E ANEL DE BORRACHA,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA | M
06.001.0151-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 100MM | M
06.001.0152-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM | M
06.001.0153-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 200MM | M
06.001.0155-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE CERAMICA,COM JUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM | M
06.001.0161-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COMJUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 100MM | UN
06.001.0162-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COMJUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM | UN
06.001.0163-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COMJUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 200MM | UN
06.001.0165-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA CERAMICA,COMJUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM | UN
06.001.0170-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COMJUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 75MM | UN
06.001.0171-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COMJUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 100MM | UN
06.001.0172-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COMJUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 150MM | UN
06.001.0173-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COMJUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 200MM | UN
06.001.0174-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO CERAMICA,COMJUNTA ARGAMASSADA,DIAMETRO DE 250MM | UN
06.001.0180-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 300MM | M
06.001.0183-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 400MM | M
06.001.0184-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 500MM | M
06.001.0185-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 600MM | M
06.001.0187-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 700MM | M
06.001.0188-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 800MM | M
06.001.0189-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 900MM | M
06.001.0190-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1000MM | M
06.001.0192-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1100MM | M
06.001.0193-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1200MM | M
06.001.0195-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1500MM | M
06.001.0198-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1800MM | M
06.001.0200-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 2000MM | M
06.001.0205-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 2500MM | M
06.001.0210-0 | ASSENTAMANTO DE TUBO FLEXIVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,PARA AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 3000MM | M
06.001.0220-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 300MM | M
06.001.0221-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 350MM | M
06.001.0222-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 400MM | M
06.001.0224-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 500MM | M
06.001.0225-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 600MM | M
06.001.0226-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 700MM | M
06.001.0227-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 800MM | M
06.001.0228-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 900MM | M
06.001.0229-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1000MM | M
06.001.0231-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1200MM | M
06.001.0233-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1300MM | M
06.001.0235-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1400MM | M
06.001.0237-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO PRFV DEFOFO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,DIAMETRO DE 1500MM | M
06.001.0242-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M
06.001.0243-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M
06.001.0244-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M
06.001.0245-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M
06.001.0246-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M
06.001.0247-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M
06.001.0248-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA | M
06.001.0250-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTAELASTICA | M
06.001.0251-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERROATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M
06.001.0252-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M
06.001.0254-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M
06.001.0255-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M
06.001.0256-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M
06.001.0257-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M
06.001.0258-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M
06.001.0259-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA | M
06.001.0260-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN
06.001.0261-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN
06.001.0262-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN
06.001.0263-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN
06.001.0264-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN
06.001.0265-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN
06.001.0266-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN
06.001.0267-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN
06.001.0268-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN
06.001.0269-0 | ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR BOLSA | UN
06.001.0270-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VEDACAO,DIAMETRO DE 1/2" | M
06.001.0271-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VEDACAO,DIAMETRO DE 3/4" | M
06.001.0272-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VEDACAO,DIAMETRO DE 1" | M
06.001.0273-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VEDACAO,DIAMETRO DE 1.1/2" | M
06.001.0274-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VEDACAO,DIAMETRO DE 2" | M
06.001.0275-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VEDACAO,DIAMETRO DE 3" | M
06.001.0276-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC ROSQUEAVEL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTE,INCLUSIVE MONTAGEM DAS CONEXOES E MATERIAIS PARA VEDACAO,DIAMETRO DE 4" | M
06.001.0300-0 | MONTAGEM DE COMPORTA QUADRADA OU CIRCULAR COM DIMENSOES MAIORES QUE 0,70 X 0,70M,INCLUSIVE OS MATERIAIS NECESSARIOS A MONTAGEM,EXCETO CHUMBADORES | UN
06.001.0301-0 | MONTAGEM DE COMPORTA QUADRADA OU CIRCULAR COM DIMENSOES ATE0.70 X 0.70M,INCLUSIVE OS MATERIAIS NECESSARIOS A MONTAGEM,EXCETO CHUMBADORES | UN
06.001.0305-0 | MONTAGEM DE PEDESTAL E HASTE SIMPLES PARA ACIONAMENTO DE COMPORTA,ADUFA,VALVULA OU REGISTRO,INCLUSIVE OS MATERIAIS NECESSARIOS A MONTAGEM,EXCETO CHUMBADORES.CUSTO POR CONJUNTO | UN
06.001.0306-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 150MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0307-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 200MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0308-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDES COM FLANGE,DIAMETRO DE 250MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0309-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 300MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0310-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 400MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0311-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 500MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0312-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE PAREDE COM FLANGE,DIAMETRO DE 600MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0313-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 150MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0314-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 200MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0315-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 250MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0316-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 300MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0317-0 | MONTAGEM DE ADUFA DE FUNDO COM FLANGE,DIAMETRO DE 400MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DE FIXACAO | UN
06.001.0318-0 | MONTAGEM DE 1 MANCAL INTERMEDIARIO E 1 HASTE DE PROLONGAMENTO EM PEDESTAIS DE COMANDO OU MANOBRA | UN
06.001.0319-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO QUADRADO,ATE 0,25 X 0,25M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EMVOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN
06.001.0320-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO QUADRADO,COM MAIS DE 0,50 X 0,50M ATE 1,00 X 1,00M,ASSENTADO C0M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE O TAMPAO | UN
06.001.0325-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO ACIMA DE 0,60M E ATE 1,00M,ASSENTADO COM ARGASSA DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN
06.001.0327-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE0,40 A 0,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN
06.001.0328-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE0,60M E ATE 225KG,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN
06.001.0329-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE TRES SECOES,COM LARGURA ATE 1,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN
06.001.0330-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE QUATRO SECOES,COM LARGURAMINIMA DE 2,00M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN
06.001.0331-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE SETE SECOES,COM LARGURA MINIMA DE 4,00M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN
06.001.0332-0 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,DE 30 X 90CM,PARA CAIXA DE RALO,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN
06.001.0335-0 | ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSEIO PARA REGISTRO EM FºFº,PADRAO CEDAE,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO | UN
06.001.0500-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 50MM | M
06.001.0501-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELAST.,C/DIAMETR.DE 75 OU 80MM | M
06.001.0502-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 100MM | M
06.001.0503-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 150MM | M
06.001.0504-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 200MM | M
06.001.0505-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 250MM | M
06.001.0506-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 300MM | M
06.001.0507-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 350MM | M
06.001.0508-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 400MM | M
06.001.0509-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 450MM | M
06.001.0510-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 500MM | M
06.001.0511-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 600MM | M
06.001.0512-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 700MM | M
06.001.0513-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 800MM | M
06.001.0514-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 900MM | M
06.001.0515-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,C/DIAMETRO DE 1000MM | M
06.001.0516-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCL.FORN.TUBO E JUNTA ELASTICA,C/DIAMETRO DE 1200MM | M
06.001.0550-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 50MM | M
06.001.0551-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 75 OU 80MM | M
06.001.0552-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 100MM | M
06.001.0553-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 150MM | M
06.001.0554-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ESLASTCA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 200MM | M
06.001.0555-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 250MM | M
06.001.0556-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 300MM | M
06.001.0557-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 350MM | M
06.001.0558-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 400MM | M
06.001.0559-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 450MM | M
06.001.0560-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 500MM | M
06.001.0561-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 600MM | M
06.001.0562-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 700MM | M
06.001.0563-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 800MM | M
06.001.0564-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 900MM | M
06.001.0565-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 1000MMM | M
06.001.0566-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,INSTALACAO AEREA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO FORCADO DE AGUA OU ESGOTO,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,MONTAGEM SOBRE APOIOS EXISTENTES E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 1200MM | M
06.001.0630-0 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAONA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBOCONSIDERANDO MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 100MM | M
06.001.0631-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGAE DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO OMATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 150MM | M
06.001.0632-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGAE DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO OMATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBOE JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 200MM | M
06.001.0633-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGAE DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO OMATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 250MM | M
06.001.0634-0 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,PARA SISTEMAS DE ESCOAMENTO LIVRE DE AGUA OU ESGOTOS,COMPREENDENDO CARGAE DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO OMATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 300MM | M
06.001.0650-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PORJUNTA | UN
06.001.0651-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO PORJUNTA | UN
06.001.0652-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0653-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 150MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0654-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0655-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 250MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0656-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 300MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0657-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 350MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0658-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 400MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0659-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 450MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0660-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 500MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0661-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FºFº,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 600MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0662-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 700MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0663-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 800MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0664-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 900MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0665-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 1000MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0666-0 | ASSENTAMENTO DE CONEXOES DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO DE 1200MM,EXCLUSIVE CONEXOES E JUNTAS ELASTICAS.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0670-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 50MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0671-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 75MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0672-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 100MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0673-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 150MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0674-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 200MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0675-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 250MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0676-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0677-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0678-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 400MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0679-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 450MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0680-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 500MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0681-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 600MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0682-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 700MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0683-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 800MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0684-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 900MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0685-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1000MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0686-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE CONEXOES E REGISTROS DE FERRO FUNDIDO,COM JUNTAS MECANICAS OU FLANGEADAS,EXCLUSIVE MATERIAIS DAS JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1200MM.CUSTO POR JUNTA | UN
06.001.0710-0 | MONTAGEM DE JUNTA GIBAULT,EXCLUSIVE PECA,COM DIAMETRO ATE 200MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0711-0 | MONTAGEM DE JUNTA GIBAULT,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 250 A 300MM. CUSTO POR PECA | UN
06.001.0712-0 | MONTAGEM DE JUNTA GIBAULT,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 300 A 600MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0715-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTILPARA DN ATE 100MM | UN
06.001.0716-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTILPARA DN ACIMA DE 100MM ATE 250MM | UN
06.001.0717-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTILPARA DN ACIMA DE 250MM ATE 400MM | UN
06.001.0718-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTILPARA DN ACIMA DE 400MM ATE 500MM | UN
06.001.0719-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE LUVA TRIPARTIDA DE FERRO DUCTILPARA DN ACIMA DE 500MM ATE 600MM | UN
06.001.0720-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 100MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0721-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 150MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0722-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 200MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0723-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 250MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0724-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0725-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0726-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 400MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0727-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 450MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0728-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 500MM. CUSTO POR PECA | UN
06.001.0729-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 600MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0730-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 700MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0731-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 800MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0732-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 900MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0733-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1000MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0734-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1200MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0735-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1400MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0736-0 | MONTAGEM DE JUNTA DE DESMONTAGEM,EXCLUSIVE A PECA,COM DIAMETRO DE 1500MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0750-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 150MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0751-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 200MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0752-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 250MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0753-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 300MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0754-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 350MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0755-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 400MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0756-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 450MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0757-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 500MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0758-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 600MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0759-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 700MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0760-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 800MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0761-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 900MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0762-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 1000MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0763-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 1200MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0764-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 1300MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0765-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 1500MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0766-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 2000MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0767-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER SEM ANCORAGENS (HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 2500MM.CUSTO POR PECA | UN
06.001.0770-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE=20 A 40MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.0771-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 40 A 75MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS EFORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.0772-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 75MM A125MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.0773-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 125MM A180MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.0774-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 180MM A225MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.0775-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 225MM A280MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.0776-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 280MM A355MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.0777-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 355MM A450MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.0778-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 450MM A560MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.0779-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 560MM A800MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.0780-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 800MM A1000MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.0781-0 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO,COM DE ACIMA DE 1000MMA 1200MM,INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXOES | M
06.001.9999-0 | FAMILIA 06.001TUBOS DE CONCRETO
06.002.0009-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE300MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0010-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE400MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0011-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE500MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0012-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE600MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0013-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE700MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0014-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE800MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0015-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE900MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0016-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1.000MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0017-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1.200MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0018-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1.500MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0019-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1.750MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0020-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-2(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE2.000MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0040-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE300MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0041-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE400MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0042-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DO FUNDO DA VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE500MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0043-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE600MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0044-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE700MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0045-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE800MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0046-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE900MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0047-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1000MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0048-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1100MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0049-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1200MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0050-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1500MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0051-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1750MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0052-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-3(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE2000MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0060-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE300MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0061-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE400MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0062-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE500MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0063-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DO FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE600MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0064-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE700MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0065-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE800MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0066-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE900MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0067-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1000MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0068-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1100MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0069-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1200MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0070-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1500MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0071-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE1750MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.0072-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE EA-4(NBR 8890/03),COM JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZSUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANEL DE BORRACHA,COM DIAMETRO DE2000MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.002.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
06.003.0010-0 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 300MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
06.003.0011-0 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 400MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
06.003.0012-0 | CALHA DE MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 500MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | M
06.003.0013-0 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 600MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
06.003.0015-0 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 800MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
06.003.0017-0 | CALHA MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO INTERNO DE 1000MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
06.003.0050-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,DE 200MM DE DIAMETRO,ATERRO E SOCA ATE AALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIALDA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.003.0053-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.003.0055-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.003.0057-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM.ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.003.0058-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-1(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.003.0060-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,DE 200MM DE DIAMETRO,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.003.0062-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.003.0064-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.003.0066-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.003.0068-0 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES,CLASSE PS-2(NBR 8890/03),PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,INCL.ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.003.9999-0 | FAMILIA 06.003CALHA CONC. VIBRADO TUBO CONC. CL-C-1
06.004.0060-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GELERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0062-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0064-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0066-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0068-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0070-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0072-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0074-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0076-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0078-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0080-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0082-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM.ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0084-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0090-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0092-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0094-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0096-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0098-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0100-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0102-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0104-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0106-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0108-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0110-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0112-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GELERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0114-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0120-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0122-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0124-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0126-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0128-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0130-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0132-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0134-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0136-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0138-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0140-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0142-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0144-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-3(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0150-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0152-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0154-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0156-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0158-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0160-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0162-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,ATERRO E SOCA ATEA ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0164-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0166-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.100MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0168-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.200MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0170-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.500MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0172-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1.750MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0174-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-4(NBR 8890/03),PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 2.000MM,ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0253-1 | CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2
06.004.0254-1 | COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2
06.004.0400-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMADO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,FUNDO C/6M E 8,80T,PAREDE 6,00M,PESO 3,90T E TAMPA C/2,00M,PESO 2,30T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO 112T,C/TABULEIRO 3,05M,ALTURA 2,62M,VAZAO DE 7,13M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,00M/S,EXCL.TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN.E ASSENT. | M
06.004.0405-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMADO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO4,90T E TAMPA COM 2,00M,PESO 2,70T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 130T,C/TABULEIRO DE 3,40M,ALTUR.3,00M,VAZAO DE 9,98M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,16M/S, EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN.E ASSENT. | M
06.004.0410-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMADO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO7,40T E TAMPA COM 2,00M,PESO 3,70T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 177T,C/TABULEIRO DE 4,18M,ALTUR.4,03M,VAZAO DE 19,86M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,49M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN.E ASSENT. | M
06.004.0415-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA SIMPLES EM CONCRETO ARMADO E CONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO12,0T E TAMPA COM 2,00M,PESO 4,60T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 233T,C/TABULEIRO DE 5,00M,ALTUR.4,97M,VAZAO DE 30,73M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,75M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN.E ASSENT. | M
06.004.0420-0 | GALERIA MULTIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADO ECONCRETO ARMADO PROTENDIDO,30MPA,2 FUNDOS 6M,PESO 8,80T,PAREDE C/6,00M,PESO 3,90T E TAMPA C/2,00M,PESO 4,81T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO 191T,C/TABULEIRO 5,22M,ALTURA 2,62M,VAZAO 15,42M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,00M/S,EXCL.TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN.E ASSENT. | M
06.004.0425-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADOE PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 4,90T E TAMPA COM 2,00M,PESO DE 5,22T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 223T,C/TABULEIRO DE 5,53M,ALT.3,00M,VAZAO DE 21,45M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,16M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0430-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADOE PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO 7,40T E TAMPA COM 2,00M,PESO DE 6,15T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA COM CARGA POR APOIO DE 284T,TABULEIRO DE 6,35M,ALTUR.4,03M,VAZAO DE 40,71M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,49M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0435-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA DUPLA EM CONCRETO ARMADOE PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO DE 12,00T E TAMPA C/2,00M,PESO DE 7,10T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA POR APOIO DE 348T,TABULEIRO DE 7,09M,ALT.4,97M,VAZAO DE 60,73M3/SE VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,75M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0440-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,3 FUNDOS 6,00M,8,80T,PAREDE C/6,60M,PESO 3,90T E TAMPA 2,00M,PESO 7,33T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADAC/CARGA POR APOIO DE 288T,COM TABULEIRO DE 3,05M,ALTURA 2,62M,VAZAO DE 23,85M3/S,VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,00M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN. E ASSENT. | M
06.004.0445-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M,PESO DE 4,9T E TAMPA COM2,00M,PESO DE 7,70T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA PORAPOIO DE 310T,TABULEIRO DE 7,55M,ALT.3,00M, VAZAO 34,92M3/SE VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,16M/S, EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0450-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE C/6,00M, PESO 7,40T E TAMPA COM2,00M,PESO DE 8,70T, ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA C/CARGA PORAPOIO DE 387T,TABULEIRO DE 8,37M,ALT.4,03M,VAZAO 65,64M3/S EVELOCIDADE DE ESCOAMENTO DE 2,49M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0455-0 | GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIARIA TRIPLA EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO,30MPA,PAREDE COM 6,00M,PESO DE 12,00T E TAMPACOM 2,00M,PESO DE 9,60T,ESTRUTURALMENTE BI-APOIADA COM CARGA POR APOIO DE 463T,TABULEIRO DE 9,11M,ALTURA DE 4,97M,VAZAODE 92,30M3/S E VELOCIDADE DE ESCOAMENTO 2,75M/S,EXCLUSIVE TRANSPORTE,DESCARGA,ESCAVACAO E REATERRO.FORN.E ASSENTAMENTO | M
06.004.0500-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 1,00X1,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M
06.004.0505-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 1,50X1,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0510-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 2,00X1,20M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0515-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 2,00X1,50M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0520-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 2,50X1,50M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0525-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 2,50X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0530-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 3,00X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.0535-0 | GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO,DIMENSOESINTERNAS DE 3,50X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM,EXCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.004.9999-0 | FAMILIA 06.004TUBOS CONCRETO AGUAS PLUVIAIS ESGOTO SANITARIO
06.005.0030-0 | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARAESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURADA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.005.0035-0 | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARAESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURADA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 150MM,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.005.0040-0 | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARAESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURADA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 200MM,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.005.0045-0 | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARAESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURADA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 250MM,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.005.0050-0 | TUBO CERAMICO VIDRADO,CONFORME ESPECIFICACOES DA CEDAE,PARAESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS,ATERRO E SOCA ATE A ALTURADA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,COM DIAMETRO DE 300MM,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.005.9999-0 | FAMILIA 06.005MANILHAS CERAMICAS E CONEXOES
06.006.0010-0 | CAIXA DE VISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 150MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCRETO,CONFORME PADRAO CEDAE,PROFUNDIDADE ATE 1,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.006.0011-0 | ADICIONAL DE PROFUNDIDADE EXCEDENTE DE 1,00M,PARA CAIXA DE VISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 150MM,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.006.0015-0 | CAIXA DE VISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCRETO,CONFORME PADRAO CEDAE,PROFUNDIDADE ATE 1,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.006.0016-0 | ADICIONAL DE PROFUNDIDADE EXCEDENTE DE 1,00M,PARA CAIXA DE VISITA,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 100MM,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.006.0020-0 | CAIXA DE INSPECAO,EXECUTADA COM CONEXOES CERAMICAS,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE BASE,CAIXA DE PROTECAO E TAMPA EM CONCRETO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.006.0030-0 | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 100MM,COM DESNIVELDE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.006.0031-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE A 1,00M,PARA TUBO DE QUEDAEM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 100MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.006.0035-0 | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 150MM,COM DESNIVELDE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.006.0036-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 150MM,PARA POCOS DE VISITA DEESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.006.0040-0 | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 200MM,COM DESNIVELDE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.006.0041-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 200MM,PARA POCOS DE VISITA DEESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.006.0050-0 | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 250MM,COM DESNIVELDE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.006.0051-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 250MM,PARA POCOS DE VISITA DEESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.006.0060-0 | TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 300MM,COM DESNIVELDE ATE 1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.006.0061-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM CERAMICA,COM DIAMETRO DE 300MM,PARA POCOS DE VISITA DEESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.006.0090-0 | CONJUNTO DE PECAS EM CERAMICA,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 100MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIXA DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
06.006.0091-0 | CONJUNTO DE PECAS EM CERAMICA,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIXA DE INSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
06.006.9999-0 | FAMILIA 06.006CAIXAS E TUBOS DE QUEDA MAT. CERAMICO
06.007.0010-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTAE BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARAREJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 50MM | M
06.007.0011-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTAE BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARAREJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | M
06.007.0012-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTAE BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARAREJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | M
06.007.0013-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTAE BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARAREJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | M
06.007.0015-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTAE BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARAREJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200MM | M
06.007.0016-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTAE BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARAREJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM | M
06.007.0017-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE TUBO DE FºFº,PONTAE BOLSA,TIPO ESGOTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARAREJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM | M
06.007.0060-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTAE BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | UN
06.007.0061-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTAE BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.007.0062-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTAE BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | UN
06.007.0063-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTAE BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200MM | UN
06.007.0064-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTAE BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM | UN
06.007.0065-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE CURVA DE FºFº,PONTAE BOLSA,COM QUALQUER DEFLEXAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM | UN
06.007.0080-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | UN
06.007.0081-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.007.0082-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | UN
06.007.0083-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200MM | UN
06.007.0084-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM | UN
06.007.0085-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE JUNCAO 45° DE FºFº,PONTA E BOLSA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM | UN
06.007.0100-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO ESGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | UN
06.007.0101-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO ESGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.007.0102-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE FºFº,TIPO ESGOTO OU STANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | UN
06.007.0120-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPOSTANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 75MM | UN
06.007.0121-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPOSTANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.007.0122-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPOSTANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 150MM | UN
06.007.0123-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPOSTANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 200MM | UN
06.007.0124-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPOSTANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 250MM | UN
06.007.0125-0 | LEVANTAMENTO,LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER,TIPOSTANDARD,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO(JUNTA DE CHUMBO),COM DIAMETRO DE 300MM | UN
06.007.9999-0 | FAMILIA 06.007LEVANT.LIMP.E REASSENT. TUBOS F.F.
06.008.0050-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=50MM.FORNEC./ASSENT. | M
06.008.0053-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=75MM.FORNEC./ASSENT. | M
06.008.0055-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=100MM.FORNEC./ASSENT. | M
06.008.0056-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=125MM.FORNEC./ASSENT. | M
06.008.0058-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=150MM.FORNEC./ASSENT. | M
06.008.0060-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=200MM.FORNEC./ASSENT. | M
06.008.0062-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA CV (ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=250MM.FORNEC./ASSENT. | M
06.008.0065-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA CV (ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=300MM.FORNEC./ASSENT. | M
06.008.0068-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=400MM.FORNEC./ASSENT. | M
06.008.0070-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=500MM.FORNEC./ASSENT. | M
06.008.0072-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/PONTA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO C/PROJ.NORMA ABNT 0214325-016(EN 877 E ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,SEM HPA E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV),ATERRO SOCA ATE GERATRIZ SUP.TUBO,DN=600MM.FORNEC./ASSENT. | M
06.008.0100-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/BOLSA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO COM PROJETO DE NORMA EN877(ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.),ATERRO SOCA ATEGERATRIZ SUPERIOR TUBO,DN=100MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.008.0105-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,PONTA/BOLSA,PARA ESGOTO PREDIAL E DRENAGEM PLUVIAL,DE ACORDO COM PROJETO DE NORMA EN877(ISO 6594),REVEST.INT.COM EPOXI BI-COMP.COR OCRE,E EXT.COM PINT.BASE ACRIL.ANTICORR.COR VERM.INCL.JUNTA RAPID(ABRACAD.ACO INOX.ANEL BORR.EPDM E PARAF.ACO GALV.),ATERRO SOCA ATEGERATRIZ SUPERIOR TUBO,DN=150MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.008.9999-0 | FAMILIA 06.008TUBO F.F. (BARBARA)
06.009.0030-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG,P/CANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,CONF.NBR 6916,CLASS.MIN.=A FE 42012 E NBR 7675,INCL.JUNTA ELAST.,REVEST.INT.C/TERMOPL.DUCTANCOR AZUL MARINHO E EXT.C/ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO)E EPOXI AZUL MARINHO,DN=90MM,INCL.CARGA E DESC.,COLOC.NA VALA,MONT.E REATERR.ATE GERATRIZ.SUP.TUBO E TESTE HIDROST.FORNEC./ASSENT. | M
06.009.0033-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG,P/CANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,CONF.NBR 6916,CLASS.MIN.=A FE 42012 E NBR 7675,INCL.JUNTA ELAST.,REVEST.INT.C/TERMOPL.DUCTANCOR AZUL MARINHO E EXT.C/ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO)E EPOXI AZUL MARINHO,DN=110MM,INCL.CARGA E DESC.,COLOC.NA VALA,MONT.EREATERR.ATE GERATRIZ SUP.TUBO E TESTE HIDROST.FORNEC./ASSENT | M
06.009.0035-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG,P/CANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,CONF.NBR 6916,CLASS.MIN.=A FE 42012 E NBR 7675,INCL.JUNTA ELAST.,REVEST.INT.C/TERMOPL.DUCTANCOR AZUL MARINHO E EXT.C/ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO)E EPOXI AZUL MARINHO,DN=125MM,INCL.CARGA E DESC.,COLOC.NA VALA,MONT.EREATERR.ATE GERATRIZ SUP.TUBO E TESTE HIDROST.FORNEC./ASSENT | M
06.009.0051-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 80MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0052-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 100MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0053-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0054-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0055-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0056-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0057-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0058-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0059-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0060-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0061-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0062-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0063-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM,COMPREENDENDO:CARGA EDESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0064-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO:CARGA EDESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0081-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT,C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0082-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0083-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0084-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0085-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0086-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0087-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0088-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0089-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0090-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO:CARGA E DESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0091-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM,COMPREENDENDO:CARGA EDESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.0092-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORME NBR 7675:2005,PONTA/BOLSA,REVEST.EXT.C/ZINCO METALICO E PINT.BETUMINOSA E INT.COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO:CARGA EDESCARGA,COLOCACAO NA VALA,MONTAGEM E REATERRO ATE GERATRIZSUPERIOR DO TUBO E TESTE HIDROSTATICO.FORNEC.E ASSENTAMENTO | M
06.009.9999-0 | FAMILIA 06.009TUBOS DE F.F. (P/PRESSAO)
06.010.0010-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 100MM E DESNIVEL DE ATE1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.010.0011-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 100MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M
06.010.0015-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 150MM E DESNIVEL DE ATE1,00MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.010.0016-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 150MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M
06.010.0020-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 200MM E DESNIVEL DE ATE1,00M, PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.010.0021-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 200MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M
06.010.0030-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 250MM E DESNIVEL DE ATE1,00M,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.010.0031-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00MM,PARA TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 250MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M
06.010.0040-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 300MM E DESNIVEL DE ATE1,00MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.010.0041-0 | ADICIONAL PARA DESNIVEL EXCEDENTE DE 1,00M,PARA TUBO DE QUEDA EM PVC,COM DIAMETRO DE 300MM,PARA POCOS DE VISITA DE ESGOTO SANITARIO,CONFORME PADRAO CEDAE | M
06.010.9999-0 | FAMILIA 06.010CONEXOES F.F. PARA PRESSAO E ESGOTO
06.011.0101-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS (ARRUELAS DEBORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 50MM | UN
06.011.0102-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM | UN
06.011.0103-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BARRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 100MM | UN
06.011.0104-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 150MM | UN
06.011.0105-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 200MM | UN
06.011.0106-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 250MM | UN
06.011.0107-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 300MM | UN
06.011.0108-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 350MM | UN
06.011.0109-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 400MM | UN
06.011.0110-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COMDIAMETRO DE 450MM | UN
06.011.0111-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 500MM | UN
06.011.0112-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 600MM | UN
06.011.0113-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 700MM | UN
06.011.0115-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 800MM | UN
06.011.0116-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 900MM | UN
06.011.0117-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 1000MM | UN
06.011.0119-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 1200MM | UN
06.011.0131-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 50MM | UN
06.011.0132-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 75MM | UN
06.011.0133-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 100MM | UN
06.011.0134-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 150MM | UN
06.011.0135-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 200MM | UN
06.011.0136-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 250MM | UN
06.011.0137-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 300MM | UN
06.011.0139-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 400MM | UN
06.011.0140-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COMDIAMETRO DE 450MM | UN
06.011.0141-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 500MM | UN
06.011.0142-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 600MM | UN
06.011.0143-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA PARAFUSOS COM PORCAS), CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 700MM | UN
06.011.0145-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 800MM | UN
06.011.0146-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 900MM | UN
06.011.0147-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 1000MM | UN
06.011.0149-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FºFº OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRODE 1200MM | UN
06.011.0191-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 50MM | M
06.011.0192-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 75MM | M
06.011.0193-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 100MM | M
06.011.0194-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 150MM | M
06.011.0195-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 200MM | M
06.011.0196-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS 06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 250MM | M
06.011.0197-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 300MM | M
06.011.0198-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 350MM | M
06.011.0199-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 400MM | M
06.011.0200-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 450MM | M
06.011.0201-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 500MM | M
06.011.0202-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 600MM | M
06.011.0203-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 700MM | M
06.011.0205-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 800MM | M
06.011.0206-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 900MM | M
06.011.0207-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS 06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1000MM | M
06.011.0209-0 | CUSTO ADICIONAL AOS ITENS(06.011.0101 ATE 06.011.0119,06.011.0131 ATE 06.011.0149,06.011.0411 ATE 06.011.0427),POR METRODE TUBO EXCEDENTE DE 1,00M DE COMPRIMENTO,COM DIAMETRO DE 1200MM | M
06.011.0221-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 50MM | UN
06.011.0222-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 75MM | UN
06.011.0223-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.011.0224-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM | UN
06.011.0225-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM | UN
06.011.0226-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM | UN
06.011.0227-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 300MM | UN
06.011.0228-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM | UN
06.011.0229-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 400MM | UN
06.011.0230-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO)CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM | UN
06.011.0231-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM | UN
06.011.0232-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 600MM | UN
06.011.0233-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM | UN
06.011.0235-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 800MM | UN
06.011.0236-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 900MM | UN
06.011.0237-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000MM | UN
06.011.0239-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200MM | UN
06.011.0251-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 50MM | UN
06.011.0252-0 | MONTAGEM SEM FORNECEMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 75MM | UN
06.011.0253-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.011.0254-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM | UN
06.011.0255-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROA),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM | UN
06.011.0256-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM | UN
06.011.0257-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 300MM | UN
06.011.0258-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTRO),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASSEPN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM | UN
06.011.0259-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 400MM | UN
06.011.0260-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM | UN
06.011.0261-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM | UN
06.011.0262-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 600MM | UN
06.011.0263-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM | UN
06.011.0265-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 800MM | UN
06.011.0266-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 900MM | UN
06.011.0267-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000MM | UN
06.011.0269-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,HIDRANTES,ETC,COM FLANGES,CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200MM | UN
06.011.0311-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 75MM | UN
06.011.0312-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS (ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.011.0313-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM | UN
06.011.0314-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM | UN
06.011.0315-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM | UN
06.011.0316-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 300MM | UN
06.011.0317-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM | UN
06.011.0318-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA.COM DIAMETRO DE 400MM | UN
06.011.0319-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM | UN
06.011.0320-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM | UN
06.011.0321-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA,COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 600MM | UN
06.011.0322-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM | UN
06.011.0324-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 800MM | UN
06.011.0325-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 900MM | UN
06.011.0326-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000MM | UN
06.011.0328-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200MM | UN
06.011.0341-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 75MM | UN
06.011.0342-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.011.0343-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA,COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM | UN
06.011.0344-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA,COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM | UN
06.011.0345-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM | UN
06.011.0346-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 300MM | UN
06.011.0347-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM | UN
06.011.0348-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 400MM | UN
06.011.0349-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM | UN
06.011.0350-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM | UN
06.011.0351-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 600MM | UN
06.011.0352-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM | UN
06.011.0354-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 800MM | UN
06.011.0355-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 900MM | UN
06.011.0356-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000MM | UN
06.011.0358-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS BORBOLETA COM FLANGESCLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA ASJUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM E SEM PORCAS DEACO CARBONO),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200MM | UN
06.011.0370-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 50 OU 75MM | UN
06.011.0371-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.011.0372-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 150 OU 200MM | UN
06.011.0373-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 250MM | UN
06.011.0374-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 300MM | UN
06.011.0375-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 350MM | UN
06.011.0376-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 400 OU 450MM | UN
06.011.0377-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 500MM | UN
06.011.0378-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 600MM | UN
06.011.0379-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 700MM | UN
06.011.0380-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 800MM | UN
06.011.0381-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 900MM | UN
06.011.0382-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1000MM | UN
06.011.0383-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1200MM | UN
06.011.0390-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 50 OU 75MM | UN
06.011.0391-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.011.0392-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 150MM | UN
06.011.0393-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 200MM | UN
06.011.0394-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 250MM | UN
06.011.0395-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 300MM | UN
06.011.0396-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 350MM | UN
06.011.0397-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 400 OU 450MM | UN
06.011.0398-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 500MM | UN
06.011.0399-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 600MM | UN
06.011.0400-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 700MM | UN
06.011.0401-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 800MM | UN
06.011.0402-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 900MM | UN
06.011.0403-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1000MM | UN
06.011.0404-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS BORBOLETA,VALVULAS DERETENCAO OU SIMILARES,TIPO WAFER(MONTAGEM ENTRE FLANGES ADJACENTES),CLASSE PN-16,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAISPARA AS JUNTAS(TIRANTES COM PORCAS E PARAFUSOS DE ACO CARBONO) CUSTO POR ACESSORIO,COM DIAMETRO DE 1200MM | UN
06.011.0411-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 50MM | UN
06.011.0412-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 75MM | UN
06.011.0413-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.011.0414-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM | UN
06.011.0415-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM | UN
06.011.0416-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM | UN
06.011.0417-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM | UN
06.011.0418-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM | UN
06.011.0419-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM | UN
06.011.0420-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM | UN
06.011.0421-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM | UN
06.011.0422-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM | UN
06.011.0423-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM | UN
06.011.0424-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM | UN
06.011.0425-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM | UN
06.011.0426-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM | UN
06.011.0427-0 | ASSENTAMENTO SEM FORNECIMENTO,DE TUBOS ATE 1,00M DE COMPRIMENTO OU CONEXOES DE FERRO FUNDIDO OU ACO,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA JUNTAS(ARRUELAS DE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM | UN
06.011.0431-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 50MM | UN
06.011.0432-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 75MM | UN
06.011.0433-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 100MM | UN
06.011.0434-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 150MM | UN
06.011.0435-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 200MM | UN
06.011.0436-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 250MM | UN
06.011.0437-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 300MM | UN
06.011.0438-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 350MM | UN
06.011.0439-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 400MM | UN
06.011.0440-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 450MM | UN
06.011.0441-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 500MM | UN
06.011.0442-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 600MM | UN
06.011.0443-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 700MM | UN
06.011.0445-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 800MM | UN
06.011.0446-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 900MM | UN
06.011.0447-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1000MM | UN
06.011.0449-0 | MONTAGEM SEM FORNECIMENTO,DE VALVULAS DE GAVETA(REGISTROS),VALVULAS DE RETENCAO,VENTOSAS,ETC,COM FLANGES CLASSE PN-10,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PARA AS JUNTAS(ARRUELASDE BORRACHA E PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO INOX 316),CUSTO POR JUNTA FLANGEADA,COM DIAMETRO DE 1200MM | UN
06.011.9999-0 | FAMILIA 06.011REGISTRO GAVETA, TUBOS E CONEXOES F.F.
06.012.0001-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,80M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40M DE DIAMETRO COM PAREDES DEO,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0002-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,90M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,50M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0003-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,10X1,10X2,00M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0004-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X2,10M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0005-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,30X1,30X2,20M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0006-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,40X1,40X2,30M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0007-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,50X1,50X2,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0008-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,60X1,60X2,50M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0009-0 | CAIXA DE AREIA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X2,60M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA,SENDO A BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0015-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A 0,50M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTODE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0016-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,10X1,10X1,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,60M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0017-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,20X1,20X1,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0018-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,30X1,30X1,40M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0019-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,40X1,40X1,50M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0020-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,50X1,50X1,60M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0021-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,60X1,60X1,70M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0022-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,70X1,70X1,80M,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAMETRO COM PAREDES DE0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 EM VOLUME,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.012.0039-0 | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,30X2,00M,PARA TUBULACAO DE FºFº COM 0,60M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXCLUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0040-0 | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,25X1,85M,PARA TUBULACAO DE FºFº COM 0,55M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXCLUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0041-0 | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,20X1,70M,PARA TUBULALAO DE FºFº COM 0,50M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXCLUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0042-0 | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,15X1,40M,PARA TUBULACAO DE FºFº COM 0,45M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXCLUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0043-0 | CAIXA PARA REGISTRO,DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,10X1,40M,PARA TUBULACAO DE FºFº COM 0,40M DE DIAMETRO,SENDO AS PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA E O CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA,EXCLUSIVE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0200-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA GALERIA DE0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0201-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0202-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0203-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0204-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0205-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0206-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0207-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0208-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0209-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E A BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0210-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0211-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0212-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0213-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0214-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0215-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0216-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE ATE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KGE O DA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDOAS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0217-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0218-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0219-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0220-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0221-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0222-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0223-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0224-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0225-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0226-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0227-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0228-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0229-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0230-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0231-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0232-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,20X1,20X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,70M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0233-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X1,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0234-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0235-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0236-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0237-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X2,70M,E DIAMETRO DA GALEIRA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0238-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0239-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0240-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0241-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0242-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0243-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0244-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0245-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS NO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0246-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X5,40M,E DIAMETRO DA GALEIRA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0247-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0248-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS NO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,30X1,30X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,80M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0249-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0250-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0251-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0252-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0253-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0254-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0255-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0256-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PRODUNDIDADE DE 1,40X1,40X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0257-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0258-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0259-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0260-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0261-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0262-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0263-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,40X1,40X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 0,90M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0264-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0265-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0266-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0267-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0268-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0269-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0270-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0271-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0272-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0273-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0274-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0275-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0276-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0277-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0278-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,50X1,50X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,00M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0310-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0312-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0315-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0317-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0319-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0320-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0322-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0325-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0327-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0329-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0331-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0332-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0335-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0337-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0340-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,60X1,60X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,10M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0345-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X1,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0347-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X2,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0348-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0349-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0351-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0352-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0355-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0357-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0359-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0362-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0363-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0364-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0366-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0368-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0370-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,70X1,70X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,20M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0372-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X2,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0375-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X2,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0377-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0379-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,30M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0381-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,60M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0383-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X3,90M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0385-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X4,20M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0387-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X4,50M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0389-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X4,80M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0391-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X5,10M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0393-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X5,40M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0395-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X5,70M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.0400-0 | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 2,00X2,00X6,00M,E DIAMETRO DA GALERIA DE 1,50M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E ODA BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAREDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVETAMPAO DE FERRO FUNDIDO | UN
06.012.9999-0 | FAMILIA 06.012CAIXA AREIA POCO VISITA CONCRETO ARM.
06.013.9999-0 | FAMILIA 06.013POCO DE VISITA P/COLETOR ESG.SANIT.
06.014.0012-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),1,20X1,20X1,40M,SENDO AS PAREDES EXECUTADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA CIM.E AREIA TRACO 1:4,C/BASE DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO P/UM FCK=10MPA,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,P/COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A 0,70M DE DIAM. | UN
06.014.0013-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,30X1,30X1,40M,SENDO AS PAREDESREVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETOSIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM FCK=10MPA,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAMETRO | UN
06.014.0014-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,40X1,40X1,50M,SENDO AS PAREDESREVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETOSIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM FCK=10MPA,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,90M DE DIAMETRO | UN
06.014.0015-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,50X1,50X1,60M,SENDO AS PAREDESREVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETOSIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UM FCK=10MPA,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAMETRO | UN
06.014.0016-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,60X1,60X1,70M,SENDO AS PAREDESREVESTIDAS INETERNAMENTE COM ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETOSIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,SENDO O CONCRETO DOSADOPARA UM FCK=10MPA,DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAMETRO | UN
06.014.0049-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UN
06.014.0052-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,60X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UN
06.014.0054-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INETERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UN
06.014.0057-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UN
06.014.0059-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA | UN
06.014.0060-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN
06.014.0062-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,60X0,60M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN
06.014.0064-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN
06.014.0066-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,60X0,60X1,00M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN
06.014.0068-0 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 1,00X1,00X1,00M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM | UN
06.014.0100-1 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,90X1,20X1,50M(MEDIDAS EXTERNAS),UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG | UN
06.014.0101-0 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAS,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG | UN
06.014.0102-0 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAS,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,C/BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG E BOCA DE LOBO DE FERRO FUNDIDO DE 80KG | UN
06.014.0105-0 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DE 0,30X0,90X0,90M,P/AGUAS PLUVIAIS,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASSA,C/BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO 135KG,INCL.ESCAVACAO,REATERRO E REMOCAO DO MAT.EXCEDENTE ATE 20,00M | UN
06.014.0110-0 | CAIXA PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNASDE 0,60X0,60X0,25M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASSA,EXCL.CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,P/REGISTROS ATE 200MM | UN
06.014.0112-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNASDE 0,60X0,60X0,40M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASSA,EXCL.CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,P/REGISTROS ATE 200MM | UN
06.014.0114-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNASDE 0,60X0,60X0,55M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/A MESMA ARGAMASSA,EXCL.CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,P/REGISTROS ATE 200MM | UN
06.014.0116-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNASDE 0,60X0,60X0,40M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPA CIRCULAR DE FERROFUNDIDO PARA REGISTROS ACIMA DE 200MM ATE 600MM | UN
06.014.0118-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNASDE 0,60X0,60X0,55M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPA CIRCULAR DE FERROFUNDIDO,PARA REGISTROS ACIMA DE 200MM ATE 600MM | UN
06.014.0120-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNASDE 0,60X0,60X0,70M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPA CIRCULAR DE FERROFUNDIDO PARA REGISTROS ACIMA DE 200MM ATE 600MM | UN
06.014.0122-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DECONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,20M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,SENDO ASPAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,PARA REGISTROS ATE 200MM | UN
06.014.0124-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DECONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,SENDO ASPAREDES INTERNAMENTE REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,PARA REGISTROS ATE 200MM | UN
06.014.0126-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DECONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,60M,COM TAMPA DE CONCRETO COM 10CM DE ESPESSURA MINIMA,SENDO ASPAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE CAIXA QUADRADA DE FERRO FUNDIDO,PARA REGISTROS ATE 200MM | UN
06.014.0128-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DECONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,40M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPA CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO,PARA REGISTROS ACIMA DE200MM ATE 600MM | UN
06.014.0130-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DECONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,60M,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPA CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO,PARA REGISTROS ACIMA DE200MM ATE 600MM | UN
06.014.0132-0 | CAIXA PARA REGISTROS PADRAO CEDAE,DE ALVENARIA DE BLOCOS DECONCRETO(20X20X40CM) PREENCHIDOS COM CONCRETO DE 20MPA,EM PAREDES DE 1 VEZ(0,20M),DIMENSOES INTERNAS DE 0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPA CIRCULAR DE FERRO FUNDIDO,P/REGISTROS ACIMA DE 200MM ATE 600MM | UN
06.014.9999-0 | FAMILIA 06.014CAIXAS:AREIA PASSAGEM,P/REGISTRO E POCO ALVEN. AGUAS PLUV.
06.015.0010-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS | UN
06.015.0011-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.015.0012-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,40X1,40X1,50M,P/COLETOR AGUASPLUVIAIS DE 0,90M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA CONCRETO ARMADO,DEGRAU FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.015.0013-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.015.0014-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,60X1,60X1,70M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,10M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.015.0015-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.015.0016-0 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.015.0030-0 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE 0,30X0,90X0,90M,PARA AGUAS PLUVIAIS,SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE COM ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.015.0031-0 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,0,90X1,20X1,50M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLESFCK=10MPA,C/4 GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 85KG APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE CONCR.ARMADO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS | UN
06.015.0060-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERNAS DE 0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
06.015.0061-0 | GRELHA CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERNAS DE 0,40X0,90M (GRELHA) E 1,10X0,54M (CAIXILHO).EXCLUSIVEFORMAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
06.015.0070-0 | GRELHA E CAIXILHO DE CONCRETO ARMADO,SENDO AS DIMENSOES EXTERNAS DE 0,30X0,90M(GRELHA) E 1,00X0,40M(CAIXILHO),PARA CAIXADE RALO,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
06.015.9999-0 | FAMILIA 06.015CAIXA DE RALO
06.016.0001-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0002-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,COM 120 A 125KG,PARA POCO DE VISITAOU CAIXA DE AREIA,PADRAO CEDAE(C-3),CARGA MINIMA PARA TESTE25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0003-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,COM 250KG,PARA POCO DE VISITA OU CAIXA DE AREIA,PADRAO CEDAE TIPO K-240,CLASSE 300,ASSENTADO COMARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0004-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHARESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0006-0 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL(MODULAR),CIRCULAR,PARA CAIXA DE REGISTRO NO PASSEIO,ABERTURA DO TELAR DE 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE B125 DA NBR 10160,CARGA DE CONTROLE DE 125KN,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0007-0 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO,CIRCULAR,PARA CAIXA DE REGISTRO NA RUA,ABERTURA DO TELAR DE 600MM,COM TAMPA PARA ACESSODE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400 DA NBR10160,CARGA DE CONTROLE DE 400KN,ASSENTADO COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0008-0 | TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO,TIPO QUADRADO(22X22CM),COM34KG,ARTICULADO,CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 12MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0009-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA DE INSPECAO OU SEMELHANTE,COM 25KG(T-33),CARGA MINIMA PARA TESTE 800KG,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 1000KG E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 16MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0010-0 | GRELHA(RALO PARA SARJETA) COMPLETA DE FºFº,DE 30X90CM,GR-95,CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO27,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADA COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0011-0 | GRELHA(RALO PARA SARJETA) COMPLETA DE FºFº,DE 30X90CM,COM PESO TOTAL DE 74KG(T-95),CARGA MINIMA PARA TESTE 26T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 32,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0012-0 | GRELHA(RALO PARA SARJETA) COMPLETA DE FºFº,DE 30X90CM,GR-95,CARGA MINIMA PARA TESTE 25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO27,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADA COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,SENDO ARTICULADA,PADRAO PREFEITURA RJ.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0015-0 | TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE FºFº,TIPO AVENIDA,PARA TRAFEGOPESADO(TF-90),DE 0,60M DE DIAMETRO,CARGA MINIMA PARA TESTE30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUALMAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0016-0 | TAMPAO DE FºFº RETANGULAR,PARA CAIXAS E POCOS DE VISITA ESPECIAIS,TIPO TS(TRES SECOES),ABERTURA TOTAL DE APROXIMADAMENTE900X1500MM,PESO TOTAL DE 690KG,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 35T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0030-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA R1,PADRAO TELEBRAS,CARGAMINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T EFLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO DE 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0031-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA R2,PADRAO TELEBRAS,CARGAMINIMA PARA TESTE 8T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 10T EFLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0032-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,PARA CAIXA R3,PADRAO TELEBRAS,CARGAMINIMA PARA TESTE 12T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 15T EFLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 18MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0040-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PADRAO PMRJ(RIOLUZ),TIPO LEVE,CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0041-0 | TAMPAO COMPLETO DE FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PADRAO PMRJ(RIOLUZ),TIPO PESADO,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMADE 15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0050-0 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(15X50CM) CARGA MINIMA PARATESTE 800KG,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 1000KG E FLECHARESIDUAL MAXIMA 12MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.016.0051-0 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(20X50CM) CARGA MINIMA PARATESTE 6T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 15MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.016.0052-0 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(30X100CM) CARGA MINIMA PARATESTE 12T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 15T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 20MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.016.0053-0 | GRELHA PARA CANALETA DE FºFº,COM(40X100CM) CARGA MINIMA PARATESTE 14T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 17,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 20MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
06.016.0060-0 | CAIXA DE PASSEIO DE FºFº,PARA REGISTRO,COM PESO TOTAL DE 28KG,PADRAO CEDAE(T-34),CARGA MINIMA PARA TESTE 6T,RESISTENCIAMAXIMA DE ROMPIMENTO 7,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 13MM,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0061-0 | CAIXA DE RUA COMPLETA DE FERRO FUNDIDO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 15,0T,PARA REGISTRO PADRAO CEDAE,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
06.016.0080-0 | DEGRAU DE FERRO FUNDIDO COM 2,0KG,FIXADO EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
06.016.0082-0 | DEGRAU DE FºFº COM 7KG,FIXADO EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
06.016.0100-0 | TAMPAO MISTO (FºFº E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),TIPO PESADO,DE0,60M DE DIAMETRO,PESO SEM CONCRETO 70KG E TOTAL DE 106KG,CONFORME PROJETO CEDAE,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.0105-0 | TAMPAO MISTO (FºFº E CONCRETO,EXCLUSIVE ESTE),TIPO LEVE,DE 0,60M DE DIAMETRO,PESO SEM CONCRETO 36KG E TOTAL DE 76KG,CONFORME PROJETO CEDAE,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.016.9999-0 | FAMILIA 06.016ARTEFATOS DE F.F.
06.017.0001-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,60M | UN
06.017.0002-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,80M | UN
06.017.0003-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,00M | UN
06.017.0004-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,05M | UN
06.017.0005-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,20M | UN
06.017.0006-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,40M | UN
06.017.0007-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,50M | UN
06.017.0008-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,60M | UN
06.017.0009-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 1,70M | UN
06.017.0010-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,00M | UN
06.017.0011-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,30M | UN
06.017.0012-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,60M | UN
06.017.0013-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 2,90M | UN
06.017.0014-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 3,20M | UN
06.017.0015-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 3,50M | UN
06.017.0016-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 3,80M | UN
06.017.0017-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,10M | UN
06.017.0018-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,40M | UN
06.017.0019-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 4,70M | UN
06.017.0020-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,00M | UN
06.017.0021-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,30M | UN
06.017.0022-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,60M | UN
06.017.0023-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 5,90M | UN
06.017.0024-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,20M | UN
06.017.0025-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,50M | UN
06.017.0026-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 6,80M | UN
06.017.0027-0 | POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS,PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 7,10M | UN
06.017.0040-0 | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAOCEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVEMAO-DE-OBRA E MATERIAL | UN
06.017.0041-0 | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAOCEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1100MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRETO ARMADO | UN
06.017.0050-0 | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAOCEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRETO ARMADO | UN
06.017.0055-0 | BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAOCEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 2000MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRETO ARMADO | UN
06.017.0060-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL | M
06.017.0065-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 1100MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL | M
06.017.0070-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 1500MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL | M
06.017.0075-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 2000MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL | M
06.017.0080-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL | M
06.017.0085-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 1100MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL | M
06.017.0090-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 1500MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL | M
06.017.0095-0 | CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE 2000MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL | M
06.017.9999-0 | FAMILIA 06.017POCO DE VISITA
06.018.0001-0 | CAIXA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,TIPO "C",PADRAO CEDAE,PARA REGISTROS ATE 200MM | UN
06.018.0002-0 | CAIXA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,TIPO "D",PADRAO CEDAE,PARA REGISTROS DE DIAMETRO DE 250 A 600MM | UN
06.018.0003-0 | CAIXA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO,TIPO "B",PADRAO CEDAE PARA VENTOSAS | UN
06.018.0005-0 | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,PARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 2,00M | M
06.018.0006-0 | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,PARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 1,20M | M
06.018.0007-0 | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,PARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 1,50M | M
06.018.0008-0 | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,PARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 2,50M | M
06.018.0009-0 | PAREDE CILINDRICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO,PARA CAIXAS DE INSPECAO E SIMILARES,DIAMETRO INTERNO DE 3,00M | M
06.018.9999-0 | FAMILIA 06.018CAIXA DE ANEIS DE CONC. P/REGISTRO
06.020.0510-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 2",PRETO OU GALVANIZADO,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS | M
06.020.0511-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 3",PRETO OU GALVANIZADOS,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS | M
06.020.0512-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE ACO DE 4",PRETO OU GALVANIZADOS,COM PONTAS LISAS,INCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS | M
06.020.0515-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO.INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0516-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0517-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0518-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0519-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0520-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0521-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0522-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0525-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0526-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0527-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0528-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0529-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0530-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0531-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0534-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0536-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0538-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0540-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0545-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0546-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0547-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0548-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0549-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0551-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0553-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0555-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0557-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0559-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0560-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0565-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0566-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0567-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0568-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0569-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0570-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0572-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0574-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0576-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0578-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0580-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0582-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0584-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0586-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0588-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0592-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0594-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0596-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0598-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0600-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0602-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0604-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0606-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0608-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1750MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0610-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0612-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0614-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0616-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0618-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0620-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8"DE ESPESSURA,COM 6,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0625-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0626-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0627-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0628-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0629-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0630-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0631-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0632-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0636-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 150MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0637-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0638-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0639-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0640-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0641-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0642-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0643-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0645-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0647-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0649-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0655-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0656-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0657-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0658-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0659-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0661-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0663-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0665-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0667-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0669-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0670-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0675-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0676-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0677-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0678-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0679-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0681-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0683-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0685-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0687-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0689-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0690-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0691-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0692-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0694-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0696-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 3/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0700-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0702-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0704-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0706-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0708-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0710-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0711-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0714-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0715-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1750MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0716-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0717-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0718-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/2"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0720-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0721-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0722-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 5/8"DE ESPESSURA,COM 12,00M DE COMPRIMENTO E 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA E REVESTIMENTO DAS JUNTAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS TUBOS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | M
06.020.0725-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DASPECAS | UN
06.020.0726-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE3" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DASPECAS | UN
06.020.0727-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE ACO,POR JUNTA SOLDADA DE4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DASPECAS | UN
06.020.0735-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 150MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0736-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0737-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0738-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0739-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0740-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0741-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0742-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0745-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 150MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0746-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0747-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 250MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0748-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0749-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0750-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0751-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0752-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0754-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0756-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0758-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/4" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0760-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0761-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0762-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0763-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0764-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0766-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0768-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0770-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0772-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0774-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0775-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/16" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0780-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0781-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 350MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0782-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 400MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0783-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 450MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0784-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0786-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0788-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0790-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0792-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0794-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0795-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0796-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1300MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0797-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0798-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0799-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 3/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0800-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0801-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 600MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0802-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 700MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0803-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0804-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 900MM DE DIAMETRO,INCLUSIVE SOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0805-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0806-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1200MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0807-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0808-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1750MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0809-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0810-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0811-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 1/2" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0812-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 1800MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0813-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2000MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0814-0 | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE PECAS DE CHAPA DE ACO DE 5/8" DEESPESSURA,POR JUNTA SOLDADA,DE 2500MM DE DIAMETRO,INCLUSIVESOLDA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS PECAS E DOS MATERIAIS DE REVESTIMENTO DAS JUNTAS | UN
06.020.0815-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO, REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS, SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0816-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22º30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 200MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0817-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 250MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0818-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0819-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0820-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 450MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0821-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0822-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0823-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/16" E DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0824-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 150MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0825-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 200MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0826-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 250MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0827-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0828-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 350MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0829-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0830-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 450MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0831-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0832-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0833-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0835-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/4" E DIAMETRO DE 800MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0840-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0841-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 350MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0842-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0843-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 450MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0844-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0846-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0848-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0850-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 800MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0852-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0853-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 1000MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0854-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/16" E DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0856-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 300MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0857-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 350MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0858-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 400MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0859-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 450MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0860-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0862-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0864-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0866-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 800MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0868-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 900MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0870-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1000MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0871-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0872-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1300MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0873-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 1500MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0875-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 2000MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0876-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 3/8" E DIAMETRO DE 2500MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0880-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 500MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0882-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 600MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0884-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 700MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0886-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO POR ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 800MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0888-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 900MM,,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVOREVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0890-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1000MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0891-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30`,NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1200MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0893-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1500MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0894-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1750MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0895-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 1800MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0896-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 2000MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0897-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 1/2" E DIAMETRO DE 2500MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0900-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8" E DIAMETRO DE 1800MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0901-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8" E DIAMETRO DE 2000MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0902-0 | EXECUCAO DE DEFLEXAO ATE 22°30',NO CAMPO,EM TUBULACAO DE CHAPA DE ACO SOLDADO COM ESPESSURA DE 5/8" E DIAMETRO DE 2500MM,COMPREENDENDO POSICIONAMENTO DO TUBO,REMOCAO DE REVESTIMENTOS,CORTE OBLIQUO,GIRO DE 180°,PREPARO DAS PONTAS,SOLDA E NOVO REVESTIMENTO DA JUNTA IDENTICO AO ORIGINAL | UN
06.020.0905-0 | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 150MM,SOLDADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAODO TUBO | UN
06.020.0906-0 | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 200MM,SOLDADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAODO TUBO | UN
06.020.0908-0 | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 100MM,SOLDADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAODO TUBO | UN
06.020.0910-0 | MONTAGEM DE PESCOCO DE DERIVACAO DE ACO,DIAMETRO DE 75MM,SOLDADO EM TUBO DUCTIL COM ELETRODO ESPECIAL,INCLUSIVE FURACAODO TUBO | UN
06.020.0915-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 150MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0916-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 200MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0917-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 250MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0918-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 300MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0919-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 350MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0920-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 400MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0921-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 450MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0922-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 500MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0924-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 600MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0926-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 700MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0928-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 800MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0930-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 900MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0932-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 1000MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0933-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 1200MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0934-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 1300MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0935-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 1500MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0937-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 2000MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.0938-0 | MONTAGEM DE JUNTA DRESSER COM ANCORAGENS(HARNESS),EXCLUSIVEA PECA,COM DIAMETRO DE 2500MM. CUSTO POR PECA | UN
06.020.9999-0 | FAMILIA 06.020TUBOS DE ACO COM MATERIAL DE SOLDA
06.021.0010-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 300MM | M
06.021.0011-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 400MM | M
06.021.0012-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 500MM | M
06.021.0013-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 600MM | M
06.021.0014-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 700MM | M
06.021.0015-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 800MM | M
06.021.0016-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 900MM | M
06.021.0017-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1000MM | M
06.021.0018-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1200MM | M
06.021.0019-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1500MM | M
06.021.0020-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1750MM | M
06.021.0021-0 | MONTAGEM PREVIA DE VAOS RETOS, PARA TRAVESSIAS AEREAS DE ADUTORAS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM | M
06.021.0025-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 300MM | M
06.021.0026-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 400MM | M
06.021.0027-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 500MM | M
06.021.0028-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 600MM | M
06.021.0029-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 700MM | M
06.021.0030-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 800MM | M
06.021.0031-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 900MM | M
06.021.0032-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1000MM | M
06.021.0033-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1200MM | M
06.021.0034-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1500MM | M
06.021.0035-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 1750MM | M
06.021.0036-0 | MONTAGEM PREVIA DE PORTICOS OU ARCOS,PARA TRAVESSIAS AEREASEM TUBOS DE ACO,COM DIAMETRO DE 2000MM | M
06.021.0040-0 | ASSENTAMENTO DE VAOS RETOS DE TUBOS DE ACO,ATE 30,00M,NO LOCAL DEFINITIVO DA TRAVESSIA,COM UTILIZACAO DIRETA DE GUINDASTE | UN
06.021.0041-0 | ASSENTAMENTO DE PORTICOS OU ARCOS SIMPLES DE TUBOS DE ACO,DE31,00 A 50,00M,NO LOCAL DEFINITIVO DA TRAVESSIA,COM UTILIZACAO DIRETA DE GUINDASTE | UN
06.021.9999-0 | FAMILIA 06.021ELEMENTOS P/TRAVESSA A AEREA DE TUBULACAO
06.022.0010-0 | SUPORTES TIPO CONSOLE EM CHAPA ATE 3/8" DE ESPESSURA E PERFIS CANTONEIRA 4 X 4",SOLDADOS,PARA FIXACAO SUSPENSA DE TUBULACOES,INCLUSIVE JATEAMENTO DAS SUPERFICIES E PINTURA ANTIOXIDANTE A BASE DE BORRACHA CLORADA,CHUMBADORES,PORCAS E PARAFUSOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG
06.022.9999-0 | FAMILIA 06.022ELEMENTOS COMPLEMENTARES E SUPORTES TUB. D/ACO
06.030.0001-0 | TUBO DE CHAPA DE ACO,COM ESPESSURA DE 1/2",DIAMETRO DE 1,20A 1,50M,PARA CRAVACAO HORIZONTAL COM MACACO HIDRAULICO,CONFORME OS ITENS 06.106.0012 E 0014.FORNECIMENTO | KG
06.030.9999-0 | FAMILIA 06.030TUBO DE CHAPA DE ACO FORNECIMENTO
06.031.0031-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 150MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0032-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 200MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0035-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 250MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0039-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 300MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0041-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 350MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0043-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 400MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0095-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 450MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0096-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 500MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0098-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 150MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.031.0100-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 200MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.031.0105-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 250MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.031.0110-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 300MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.031.0115-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 350MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.031.0120-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 400MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.031.0125-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 450MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.031.0130-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200X2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 500MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.031.0135-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 600MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.031.0140-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 700MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.031.0145-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 800MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.031.0255-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 300MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0260-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 350MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0265-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 400MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0270-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 450MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0275-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 500MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0280-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NOMRA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 600MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0283-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 700MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0285-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 800MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0290-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 900MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0295-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 1000MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0300-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 1200MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.031.0305-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 300MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0410-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 350MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0415-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 400MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0420-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 450MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0425-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 500MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0430-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 600MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0435-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 700MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0440-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 800MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0445-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 900MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0450-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 1000MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0455-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 1200MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0465-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 1300MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0475-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 1500MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0480-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 2000MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0485-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 2500MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0490-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 500MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.031.0610-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 600MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.031.0620-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 700MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.031.0630-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 800MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.031.0640-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 900MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.031.0650-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 1000MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.031.0660-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 1200MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.031.0675-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 1500MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.031.0690-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 1750MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.031.0700-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 2000MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.031.0750-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 2500MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.031.0755-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 1800MMX5/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0760-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 2000MMX5/8".FORNECIMENTO | M
06.031.0765-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE DN'S 150-1200,NORMA AWWA C-213 FUSION BONDEDEPOXI DN'S 1200-2500,NORMA AWWA C-210,EPOXI LIQUIDO (APLICACAO ENTERRADA),COM 2500MMX5/8".FORNECIMENTO | M
06.031.9999-0 | FAMILIA 06.031TUBOS DE ACO SOLDADO FORNECIMENTO
06.032.0051-0 | CURVA DE CHAPA DE ACO SOLDADO,DN 16",ESP.3/16",ANGULO 90º,C/4 GOMOS,PONTAS BISELADAS,REVESTIDAS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDO E EXTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-213 FUSION BONDED EPOXI(APLICACAO ENTERRADA),INCL.JOGOMAT.REVEST.JUNTAS,RAIO DE CURVATURA 381MM,AREA EXTERNA 0,781M2 E INTERNA 0,763M2 E PESO TEORICO DE CHAPA DE 28,8KG.FORN. | UN
06.032.0053-0 | CURVA DE CHAPA DE ACO SOLDADO,DN 24",ESPESSURA DE 1/4",ANGULO DE 90º,COM 4 GOMOS,PONTAS BISELADAS,REVESTIDA INTERNAMENTECONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDO E EXTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-213 FUSION BONDED EPOXI(APLICACAO ENTERRADA),RAIO DE CURVATURA DE 558,8MM,AREA EXTERNA DE 1,724M2 E INTERNA DE 1,688M2 E PESO TEORICO DE CHAPA DE 84,8KG.FORN. | UN
06.032.0055-0 | CURVA DE CHAPA DE ACO SOLDADO,DN 28",ESPESSURA DE 5/16",ANGULO DE 90º,COM 4 GOMOS,PONTA BISELADAS,REVESTIDAS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDO E EXTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-213 FUSION BONDED EPOXI(APLICACAO ENTERRADA),RAIO DE CURVATURA DE 609,6MM,AREA EXTERNA DE 2,192M2 E INTERNA DE 2,143M2 E PESO TEORICO DE CHAPA DE 134,7KG.FORN. | UN
06.032.0057-0 | CURVA DE CHAPA DE ACO SOLDADO,DN 40",ESPESSURA DE 3/8",ANGULO DE 90º,COM 4 GOMOS,PONTAS BISELADAS,REVESTIDA INTERNAMENTECONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDO E EXTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-213 FUSION BONDED EPOXI(APLICACAO ENTERRADA),RAIO DE CURVATURA DE 762MM,AREA EXTERNA DE 3,907M2 E AREAINTERNA DE 3,833M2 E PESO TEORICO DE CHAPA DE 289,6KG.FORN. | UN
06.032.0059-0 | CURVA DE CHAPA DE ACO SOLDADO,DN 48",ESPESSURA DE 1/2",ANGULO DE 90º,COM 4 GOMOS,PONTAS BISELADAS,REVESTIDA INTERNAMENTECONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDO E EXTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-213 FUSION BONDED EPOXI(APLICACAO ENTERRADA),RAIO DE CURVATURA DE 863,6MM,AREA EXTERNA 5,32M2 E AREA INTERNA 5,209M2 E PESO TEORICO DE CHAPA DE 524,6KG.FORN. | UN
06.032.0060-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO,TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),EDIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0061-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO,TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),EDIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0062-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO,TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),EDIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0063-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO,TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),EDIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0064-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO,TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),EDIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0065-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO,TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),EDIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0066-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO,TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),EDIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0067-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO,TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),EDIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0068-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0069-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0070-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0071-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0072-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0073-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0074-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 1300MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0075-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 1500MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0076-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 2000MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0077-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER SEM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 2500MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0080-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0081-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0082-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0083-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0084-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0085-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0086-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0087-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0088-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0089-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0090-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0091-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0092-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0093-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0094-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 1300MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0095-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 1500MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0096-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS),E DIAMETRO DE 2000MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.0097-0 | JUNTA FLEXIVEL DE ACO, TIPO DRESSER COM ANCORAGEM (HARNESS)E DIAMETRO DE 2500MM.FORNECIMENTO | UN
06.032.9999-0 | FAMILIA 06.032PECAS DE ACO SOLDADO FORNECIMENTO
06.033.0010-0 | FLANGES DE ACO SOLDADO,PINTURA A BASE DE BORRACHA CLORADA(AWW C-204),EXCLUSIVE PARAFUSOS E ARRUELAS,COM DIAMETRO ATE 800MM.FORNECIMENTO | KG
06.033.0020-0 | FLANGES DE ACO SOLDADO,PINTURA A BASE DE BORRACHA CLORADA(AWW C-204),EXCLUSIVE PARAFUSOS E ARRUELAS, COM DIAMETRO ACIMADE 800MM E ATE 1200MM.FORNECIMENTO | KG
06.033.0030-0 | FLANGES DE ACO SOLDADO,PINTURA A BASE DE BORRACHA CLORADA(AWW C-204),EXCLUSIVE PARAFUSOS E ARRUELAS, COM DIAMETRO ACIMADE 1200MM.FORNECIMENTO | KG
06.033.9999-0 | FAMILIA 06.033FLANGES D/ACO SOLDADO FORNECIMENTO
06.034.0031-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 150MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0032-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 200MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0035-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 250MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0039-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 300MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0041-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 350MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0043-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 400MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0045-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 450MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0050-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 500MMX3/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0098-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 150MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.034.0100-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 200MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.034.0105-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 250MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.034.0110-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 300MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.034.0115-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 350MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.034.0120-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 400MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.034.0125-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 450MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.034.0130-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 500MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.034.0135-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 600MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.034.0140-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 700MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.034.0145-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 800MMX1/4".FORNECIMENTO | M
06.034.0255-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 300MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0260-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 350MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0265-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 400MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0270-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 450MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0275-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 500MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0280-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 600MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0283-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 700MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0285-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 800MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0290-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 900MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0295-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 1000MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0300-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 1200MMX5/16".FORNECIMENTO | M
06.034.0306-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 300MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0410-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 350MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0415-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 400MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0420-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 450MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0425-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 500MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0430-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 600MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0435-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 700MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0440-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 800MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0445-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 900MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0450-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 1000MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0455-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 1200MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0465-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 1300MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0475-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 1500MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0480-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER OPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 2000MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0485-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 2500MMX3/8".FORNECIMENTO | M
06.034.0550-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 500MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.034.0610-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 600MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.034.0620-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 700MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.034.0630-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 800MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.034.0640-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 900MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.034.0650-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 1000MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.034.0660-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 1200MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.034.0675-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 1500MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.034.0690-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 1750MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.034.0705-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 2000MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.034.0730-0 | TUBO DE ACO CARBONO FABRICADOS CONFORME NORMA AWWA C-200,REVESTIDOS INTERNAMENTE CONFORME NORMA AWWA C-210 EPOXI LIQUIDOE EXTERNAMENTE COM PRIMER EPOXI OXIDO DE FERRO+ALUMINIO FENOLICO NORMA PETROBRAS N-1850,N-1259,(APLICACAO AEREA),COM 2500MMX1/2".FORNECIMENTO | M
06.034.9999-0 | FAMILIA 06.034
06.040.9999-0 | FAMILIA 06.040TUBOS ACO SOLDADO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
06.042.9999-0 | FAMILIA 06.042PECAS DE ACO SOLDADO FORN. E ASSENTAM.
06.043.9999-0 | FAMILIA 06.043FLANGES ACO SOLDADO FORN.E ASSENT.
06.061.0105-0 | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARAESGOTO,COM DIAMETRO DE 100MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.061.0110-0 | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARAESGOTO,COM DIAMETRO DE 150MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.061.0115-0 | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARAESGOTO,COM DIAMETRO DE 200MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.061.0120-0 | JUNCAO DE 45° OU 90° DE CERAMICA VIDRADA INTERNAMENTE, PARAESGOTO,COM DIAMETRO DE 250MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.061.0150-0 | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 100MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.061.0155-0 | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 150MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.061.0160-0 | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 200MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.061.0165-0 | CURVA CERAMICA DE 45° OU 90°,VIDRADA INTERNAMENTE, PARA ESGOTO,COM DIAMETRO DE 250MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIALPARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
06.061.0170-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 150MMX100MM,INCLUSIVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
06.061.0171-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 200MMX100MM,INCLUSIVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
06.061.0172-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 200MMX150MM,INCLUSIVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
06.061.0173-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 250MMX100MM,INCLUSIVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
06.061.0174-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 250MMX150MM,INCLUSIVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
06.061.0176-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 300MMX100MM,INCLUSIVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
06.061.0177-0 | SELIM CERAMICO PARA LIGACAO DE ESGOTOS,DE 300MMX150MM,INCLUSIVE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
06.061.9999-0 | FAMILIA 06.061
06.062.0001-0 | POCO DE CRAVACAO PARA EXECUCAO DE TRAVESSIAS SUBTERRANEAS(TUNNEL LINE),COM CABECOTE PARA TERRA,SEM CONTROLE DIRECIONAL,COMPREENDENDO A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MACACODE CRAVACAO E ESTRUTURAS DE REACAO,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E ESCORAMENTO DA CAVA | UN
06.062.0002-0 | POCO DE CRAVACAO PARA EXECUCAO DE TRAVESSIAS SUBTERRANEAS(TUNNEL LINE),COM CABECOTE PARA ROCHA,SEM CONTROLE DIRECIONAL,COMPREENDENDO A MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MACACODE CRAVACAO E ESTRUTURAS DE REACAO,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E ESCORAMENTO DA CAVA | UN
06.062.9999-0 | FAMILIA 06.062POCO DE CRAVACAO
06.063.0011-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=300MM.FORNECIMENTO | M
06.063.0012-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=400MM.FORNECIMENTO | M
06.063.0013-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=500MM.FORNECIMENTO | M
06.063.0014-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=600MM.FORNECIMENTO | M
06.063.0015-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=700MM.FORNECIMENTO | M
06.063.0016-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=800MM.FORNECIMENTO | M
06.063.0017-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=900MM.FORNECIMENTO | M
06.063.0018-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=1000MM.FORNECIMENTO | M
06.063.0019-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=1200MM.FORNECIMENTO | M
06.063.0021-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=1500MM.FORNECIMENTO | M
06.063.0023-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=2000MM.FORNECIMENTO | M
06.063.0025-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA CRAVACAO COM PONTA,BOLSA E JUNTA ELASTICA,CONFORME NBR 15.319/06,DN=2500MM.FORNECIMENTO | M
06.063.9999-0 | FAMILIA 06.063TUBO DE CAMISA FORN.
06.064.9999-0 | FAMILIA 06.064INDICE TUBO CONCRETO
06.065.9999-0 | FAMILIA 06.065HIDRANTES FORN. E ASSENT.
06.066.9999-0 | HIDRANTES ASSENT.
06.068.9999-0 | FAMILIA 06.068LINHAS DUTO PVC
06.069.0005-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 32MM(1 1/4"),COM FIO GUIA DEACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0006-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 32MM(1 1/4"),COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0008-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 38MM(1 1/2"),COM FIO GUIA DEACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0009-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 38MM(1 1/2"),COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0010-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM(2"),COM FIO GUIA DE ACOE FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADODIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0015-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM(2"),COM FIO GUIA DEACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0020-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM(3"),COM FIO GUIA DE ACOE FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADODIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0025-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM(3"),COM FIO GUIA DEACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0030-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILETO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM(4"),COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0035-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM(4"),COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0040-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 125MM(5"),COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0045-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 125MM(5"),COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0050-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM(6"),COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0055-0 | DUTO ANELAR FLEXIVEL,NA COR CINZA CONCRETO,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM(6"),COM FIO GUIA DE ACO E FORNECIDO COM 2 PLUGUES(TAMPOES) NAS EXTREMIDADES,LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0100-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOSEM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAMETRO INTERNO 31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO"COM FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0101-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO DIAMETRO INTERNO 31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0105-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOSEM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1 1/2",SENDO DIAMETRO INTERNO 43,0MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0106-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 1.1/2",SENDO DIAMETRO INTERNO 43,0MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0110-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOSEM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SENDO O DIAMETROINTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITADE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0115-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SENDO DIAMETRO INTERNO 50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMANBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0120-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIAMETRO INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMANBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0125-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 3",SENDO DIAMETRO INTERNO 75MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITADE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0130-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),PARA PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,COM DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0135-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 4",SENDO DIAMETRO INTERNO 102MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITADE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0140-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOSEM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 5",SENDO DIAMETRO INTERNO 128,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0145-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 5",SENDO DIAMETRO INTERNO 128,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMANBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0150-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOSEM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 6",SENDO DIAMETRO INTERNO 155.6MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0155-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 6",SENDO DIAMETRO INTERNO 155,6MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMANBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0160-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOSEM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 8",SENDO DIAMETRO INTERNO 206MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DEAVISO "PERIGO" COM FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMA NBR13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.0165-0 | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 8",SENDO DIAMETRO INTERNO 206MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITADE AVISO"PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST,PVC,NORMA NBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCLUSIVE CONEXOES E KIT VEDACAO | M
06.069.9999-0 | FAMILIA 06.069LINHA DUTO ESPIRAL
06.070.9999-0 | FAMILIA 06.070DUTOS CERAMICOS
06.072.0001-0 | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7MM,INCLUSIVE OS MATERIAIS E COLOCACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTOE TRANSPORTE DE PEDRAS | M3
06.072.0003-0 | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7MM,INCLUSIVE OS MATERIAIS E COLOCACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTOE TRANSPORTE DE PEDRAS | M3
06.072.9999-0 | FAMILIA 06.072GABIAO
06.075.0010-0 | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS | M3
06.075.0012-0 | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,7MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS | M3
06.075.9999-0 | FAMILIA 06.075GABIAO P/FORNEC. MATERIAIS
06.076.0005-0 | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,4MM,REVESTIDO DE PVC,INCLUSIVE OS MATERIAIS E COLOCACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS | M3
06.076.0010-0 | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,4MM,REVESTIDO DE PVC,INCLUSIVE OS MATERIAIS E COLOCACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS | M3
06.076.0015-0 | GABIAO SACO,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,4MM,REVESTIDO DE PVC,INCLUSIVE OS MATERIAIS E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA DE 0,57M3(3/4JD3),EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS | M3
06.076.0020-0 | GABIAO MANTA,COM ESPESSURA DE 0,30M,MALHA HEXAGONAL 6X8,FIO2MM,REVESTIDO DE PVC,INCLUSIVE OS MATERIAIS E COLOCACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS | M2
06.076.0025-0 | GABIAO MANTA,COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA HEXAGONAL 6X8,FIO2MM,REVESTIDO DE PVC,INCLUSIVE OS MATERIAIS E COLOCACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS | M2
06.076.9999-0 | FAMILIA 06.076
06.077.0005-0 | GABIAO CAIXA DE 1,00M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,4MM,REVESTIDO DE PVC,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E COLOCACAO DETODOS OS MATERIAIS | M3
06.077.0010-0 | GABIAO CAIXA DE 0,50M DE ALTURA,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,4MM,REVESTIDO DE PVC,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E COLOCACAO DETODOS OS MATERIAIS | M3
06.077.0015-0 | GABIAO SACO,MALHA HEXAGONAL 8X10,FIO 2,4MM,REVESTIDO DE PVC,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA DE 0,57M3(3/4JD3) | M3
06.077.0020-0 | GABIAO MANTA,COM ESPESSURA DE 0,30M,MALHA HEXAGONAL 6X8,FIO2MM,REVESTIDO DE PVC,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E COLOCACAO | M2
06.077.0025-0 | GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA HEXAGONAL 6X8,FIO2MM,REVESTIDO DE PVC,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E COLOCACAO | M2
06.077.9999-0 | FAMILIA 06.077
06.081.0010-0 | DRENO DE TUBOS DE CONCRETO,SEM ARMADURA,DE 0,30M DE DIAMETRO,PERFURADO OU NAO,ASSENTADOS EM DRENOS DE PEDRA BRITADA,INCLUSIVE REATERROS,EXCLUSIVE ESCAVACAO | M
06.081.9999-0 | FAMILIA 06.081DRENO TUBO DE CONCRETO
06.082.0010-0 | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO | M
06.082.0015-0 | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,3" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO | M
06.082.0020-0 | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO | M
06.082.0050-0 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M
06.082.0053-0 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M
06.082.0055-0 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M
06.082.0070-0 | DRENO EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 3",PARA VIADUTOS,INCLUSIVEFORNECIMENTO DO TUBO,EXCLUSIVE PERFURACAO E COLAGEM | M
06.082.0075-0 | DRENO EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 4",PARA VIADUTOS,INCLUSIVEFORNECIMENTO DO TUBO,EXCLUSIVE PERFURACAO E COLAGEM | M
06.082.9999-0 | FAMILIA 06.082DRENO TUBO PVC
06.084.0005-0 | FILTRO HORIZONTAL DE AREIA,EM BARRAGEM,OBEDECENDO GRANULOMETRIA ESPECIFICA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3
06.084.9999-0 | FAMILIA 06.084
06.085.0010-0 | DRENO VERTICAL NO PARAMENTO INTERNO DE MUROS DE ARRIMO,EXECUTADO EM PRISMAS DE 0,25 X O,25M DE SECAO,CHEIOS DE BRITA 3,ADMITINDO AS BARBACAS ESPACADAS DE 1,50M VERTICALMENTE E 2,00M HORIZONTALMENTE,MEDINDO-SE O SERVICO PELA AREA DO MURO | M2
06.085.0015-0 | VALETA DRENANTE DE 0,50M DE LARGURA E 0,70M DE PROFUNDIDADE,PREENCHIDA ATE 0,30M COM PEDRA BRITADA,INCLUINDO REATERRO | M
06.085.0020-0 | CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL | M3
06.085.0025-0 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVEFORNECIMENTO E ESPALHAMENTO | M3
06.085.0030-0 | CAMADA DE BRITA N°2 PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJES | M3
06.085.0035-0 | CAMADA DE ARGILA EXPANDIDA PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJES | M3
06.085.0040-0 | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA | M3
06.085.0045-0 | ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA | M3
06.085.0050-1 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE 50 A 200KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E COLOCACAO COM ESCAVADEIRA | M3
06.085.0055-0 | EXECUCAO DE CAMADA RIP-RAP,DE PEDRA ARRUMADA,DIAMETRO MAIOROU IGUAL A 0,30M,EM TALUDE DE BARRAGEM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA PEDRA | M3
06.085.0058-0 | BARRAGEM PROVISORIA OU ENSECADEIRA, PARA DESVIO DE PEQUENOSCURSOS D'AGUA,COM SACOS DE AREIA EMPILHADOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ENSACAMENTO,EMPILHAMENTO E RETIRADA | M3
06.085.0060-0 | EMBASAMENTO PARA BERCO DE TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO,FEITO COM BRITA Nº3 | M3
06.085.0065-0 | CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO | M3
06.085.0070-0 | CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COMGRANULOMETRIA DE 1/8" A 3/8" | M3
06.085.0072-0 | CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COMGRANULOMETRIA DE 3/8" A 3/4" | M3
06.085.0074-0 | CAMADA DE PEDREGULHO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COMGRANULOMETRIA DE 3/4" A 1.1/2" | M3
06.085.9999-0 | FAMILIA 06.085DRENO
06.086.0010-0 | EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO SIMPLES,COM TRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE VALAS ATE 3,00M | M3
06.086.9999-0 | FAMILIA 06.086EMBASAMENTO EM CONC. SIMPLES
06.087.0010-0 | EMBASAMENTO PARA TUBULACAO DE ESGOTOS,EM CONCRETO ARMADO,COMTRANSPORTE HORIZONTAL E CONSIDERADO PARA PROFUNDIDADE DE VALAS ATE 3,00M | M3
06.087.9999-0 | FAMILIA 06.087EMBASAMENTO EM CONC. ARMADO
06.088.0010-0 | EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA | M3
06.088.9999-0 | FAMILIA 06.088REATERRO DE VALAS C/PO-DE-PEDRA
06.090.0010-0 | PREPARO DE BERCO,EM TERRENO FIRME,PARA TUBULACAO DE 1,20M DEDIAMETRO,APOIADA NUM ARCO DE 90° | M
06.090.9999-0 | FAMILIA 06.090PREPARO DE BERCO P/TUBULACAO
06.095.0010-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 0,5MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES EDEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.095.0013-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 0,8MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES EDEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.095.0015-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,0MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES EDEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.095.0018-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,5MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES EDEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.095.0020-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES EDEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.095.0022-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,5MM,EM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS E RESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES EDEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.095.0025-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,0MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS ERESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.095.0028-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 1,5MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS ERESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.095.0030-0 | GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS ERESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0010-0 | MANTA GEOTEXTIL,DE 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER, EMDRENOS SUBTERRANEOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0011-0 | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM GABIOES,DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0012-0 | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM ENROCAMENTOS OU FILTROS DE TRANSICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0020-0 | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM CAMADA VERTICAL FEITA COM PEDRA BRITADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0030-0 | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER EM POCOS DE ALIVIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0040-0 | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM PRE-FILTRO DE POCO TUBULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0050-0 | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM DRENO SUB-HORIZONTAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0056-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 8KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 280N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0058-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 10KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 380N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0060-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0062-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 21KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 700N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0064-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 31KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 1000N.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0068-0 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER DENSIDADE 75G/M².FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0079-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 35KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE20KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0080-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 40KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE27,4KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0082-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 55KN/M E RESISTENCIA TRANVERSAL DE30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0085-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 60KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0087-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 80KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0090-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 90KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0092-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 110KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0095-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 120KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0100-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 150KN/M E RESISTENCIA TRANSVERSAL DE 30KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0105-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 200KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0110-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 300KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0115-0 | GEOGRELHA TECIDA DE POLIESTER REVESTIDA COM PVC,RESISTENCIALONGITUDINAL A TRACAO DE 400KN/M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0130-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA(POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DERIGIDEZ DE 700KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0132-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA(POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DERIGIDEZ DE 1000 KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0134-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA(POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DERIGIDEZ DE 1600KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0136-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DERIGIDEZ DE 2200KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0138-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DERIGIDEZ DE 3000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0140-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DERIGIDEZ DE 4000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0142-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DERIGIDEZ DE 6000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0144-0 | GEOGRELHA TECIDA DE PVA (POLI ALCOOL VINILICO) COM MODULO DERIGIDEZ DE 8000KN/M A 5% DE DEFORMACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0148-0 | GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0150-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 20MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0155-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 12MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A UM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0160-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,HORIZONTAL,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOSDE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DE POLIESTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0165-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,VERTICAL,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DEPOLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DEPOLIESTER E TUBO DRENO PERFURADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0170-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,VERTICAL,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 16MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DEPOLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DEPOLIESTER E TUBO DRENO PERFURADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0175-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,HORIZONTAL,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 16MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOSDE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO DE POLIESTER.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0180-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL COM 11MM DE ESPESSURA,FABRICADO COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO TERMOSOLDADA A DOIS GEOTEXTEIS(SENDO UM DE POLIESTER EO OUTRO LAMINADO DE POLIPROPILENO),TUBO DRENO PERFURADO,PARA FORMA PERDIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0185-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM,(TRINCHEIRA DRENANTE),FORMADO PORGEOMANTA TRIDIMENSIONAL,ESPESSURA DE 11MM,FABRICADO COM FILAMENTO POLIPROPILENO TERMOSOLDADA,DOIS GEOTEXTEIS NAO TECIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0187-0 | GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER EM UM DOS LADOS EM FILAMENTOS CONTINUO COM RESISTENCIA A COMPRESSAODE 320KPA LARGURA 2,OM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.0190-0 | GEOMANTA PARA REVESTIMENTO DE TALUDE SUJEITO A EROSAO SUPERFICIAL COM ESPESSURA DE 10MM,FLEXIVEL,TRIDIMENSIONAL,COM MAISDE 90% DE VAZIOS,INCLUSIVE ACO CA-50,VEGETACAO,ADUBO E REGA,EXCLUSIVE LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
06.100.9999-0 | FAMILIA 06.100MANTA BIDIM
06.101.0001-0 | COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU100% POLIESTER,INCLUINDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DOS MATERIAIS | M2
06.101.9999-0 | FAMILIA 06.101COLCHAO DRENANTE
06.102.0010-0 | ESTRUTURA EM SOLO REFORCADO COM MALHA METALICA,INCLUINDO MANTA GEOTEXTIL,EQUIPAMENTOS,EXCLUSIVE:MALHA METALICA(VIDE FAMILIA 06.103),PEDRA-DE-MAO,COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,ATERRO,BERMAFRONTAL E TELA DE REFORCO(VIDE ITEM 06.103.0150-0) | M2
06.102.9999-0 | FAMILIA 06.102 | UN
06.103.0010-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X3,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0015-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X4,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0020-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2.70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X5,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0025-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X6,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0030-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X7,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0035-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X8,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0040-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X9,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0045-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X10,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0050-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X11,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0055-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 0,50X1,00X12,00M. | UN
06.103.0080-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X3,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0085-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X4,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0090-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X5,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0095-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X6,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0100-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X7,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0105-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X8,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0110-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X9,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0115-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X10,00M.FORNECIMENTO | UN
06.103.0120-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X11,00M. | UN
06.103.0125-0 | MALHA METALICA PARA ESTRUTURA DE SOLO REFORCADO,HEXAGONAL,DEDUPLA TORCAO,DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO DE 2,70MM,REVESTIDA EM PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,MEDINDO 1,00X1,00X12,00M. | UN
06.103.0150-0 | TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAODE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM,REVESTIDA DE PVC COM DIAMETRO DE 0,40MM,INCLUSIVE COSTURA.FORNECIMENTO | M2
06.103.9999-0 | FAMILIA 06.103 | UN
06.105.9999-0 | FAMILIA 06.105POCO SERV. P/ESCORAM. EM SERVICO CRAVACAO
06.106.0011-0 | CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DEACO DE 1/2",DIAMETRO DE 1,00M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAODE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO INTERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO,EXCL.TRANSPORT.,MONT.E DESMONTAGEM DO MACACO | M
06.106.0012-0 | CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DEACO DE 1/2",DIAMETRO DE 1,20M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAODE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO INTERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO,EXCL.TRANSPORT.,MONT.E DESMONTAGEM DO MACACO | M
06.106.0014-0 | CRAVACAO HORIZONTAL,A MACACO HIDRAULICO,DE TUBO DE CHAPA DEACO DE 1/2",DIAMETRO DE 1,50M,EM TRECHOS SOLDADOS,P/EXECUCAODE TUNEL DESTINAD.A RECEBER TUBULAC.SUBTERR.,PARTINDO DO INTERIOR DO POCO DE SERV.,INCL.SERVICOS MANUAIS DE ESCAV.INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO,EXCL.TRANSPORT.,MONT.E DESMONTAGEM DO MACACO | M
06.106.9999-0 | FAMILIA 06.106CRAVACAO HORIZONTAL
06.107.9999-0 | FAMILIA 06.107TRANSP. P/SERVICO CRAVACAO HORIZONTAL
06.108.0005-0 | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 1,00M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIVE ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DEESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO | M
06.108.0006-0 | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 1,20M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIVE ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DEESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO | M
06.108.0007-0 | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 1,50M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIVE ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DEESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO | M
06.108.0008-0 | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 2,00M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIVE ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DEESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO | M
06.108.0009-0 | CRAVACAO HORIZONTAL DE TUBO CAMISA DE CONCRETO ARMADO,DIAMETRO DE 2,50M,A PARTIR DE POCO DE CRAVACAO POR MACACO,EXCLUSIVE ESTE,SEM CONTROLE DIRECIONAL,INCLUSIVE SERVICOS MANUAIS DEESCAVACAO DO INTERIOR DO TUNEL EM TERRA E REMOCAO DO MATERIAL ESCAVADO ATE O NIVEL DO TERRENO | M
06.108.9999-0 | FAMILIA 06.108CRAVACAO HORIZONTAL C/TUBO CAMISA CONC. ARM.
06.110.0001-0 | ENCHIMENTO COM ARGAMASSA,NO TRACO 1:4,ENTRE O TUBO CAMISA DETUNEIS EM TRAVESSIAS SUBTERRANEAS E A TUBULACAO ASSENTADA DENTRO DAQUELES.CUSTO POR M3 DE ENCHIMENTO | M3
06.110.9999-0 | FAMILIA 06.110ENCHIMENTO
06.115.0001-0 | REVESTIMENTO DE TALUDE COM SOLO-CIMENTO(TEOR DE CIMENTO IGUAL A 7,5%,EM PESO),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,DOSAGEM E CONTROLE TECNOLOGICO | M3
06.115.9999-0 | FAMILIA 06.115REVESTIMENTO TALUDE
06.200.0030-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG, PARACANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,NBR 6916,CLASSE MINIMA IGUALA FE 42012 E NBR 7675,INCLUSIVE JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM TERMOPLASTICO DUCTAN DE COR AZUL MARINHO E EXTERNAMENTE COM ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO) E EPOXI DE COR AZULMARINHO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 90MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0033-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG, PARACANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,NBR 6916,CLASSE MINIMA IGUALA FE 42012 E NBR 7675,INCLUSIVE JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM TERMOPLASTICO DUCTAN DE COR AZUL MARINHO E EXTERNAMENTE COM ZINALIUM(ZINCO+ALUMINIO) E EPOXI DE COR AZULMARINHO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 110MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0035-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,CLASSE 25KG, PARACANALIZACAO DE AGUA,PONTA/BOLSA,NBR 6916,CLASSE MINIMA IGUALA FE 42012 E NBR 7675,INCLUSIVE JUNTA ELASTICA,REVESTIDO INTERNAMENTE COM TERMOPLASTICO DUCTAN DE COR AZUL MARINHO E EXTERNAMENTE COM ZINALIUM (ZINCO+ALUMINIO) E EPOXI DE COR AZULMARINHO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 125MM.FORNECIMENTO | M
06.200.0051-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 80MM .FORNECIMENTO | M
06.200.0052-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0053-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0054-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0055-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0056-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0057-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0058-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0059-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACAO SOBPRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE450MM. FORNECIMENTO. | M
06.200.0060-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0062-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0064-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0065-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0066-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0067-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0068-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-9,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0071-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0072-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0073-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0074-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0075-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0076-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0077-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACAO SOBPRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE450MM. FORNECIMENTO. | M
06.200.0078-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0080-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0081-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO.CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0083-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0084-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0085-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0086-0 | TUBO DE FºFº,CENTRIFUGADO,DUCTIL,P/CANALIZACOES SOB PRESSAO,CLASSE K-7,NORMA NBR 7675,PONTA/BOLSA,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO, COM JUNTA ELASTICA,DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO. | M
06.200.0090-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 80MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0092-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 100MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0093-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 150MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0094-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0095-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 250MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0096-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0097-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 350MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0098-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 400MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0099-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 450MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0100-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 500MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0102-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 600MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0104-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 700MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0105-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 800MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0106-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 900MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0107-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO,DIAMETRO DE 1000MM. FORNECIMENTO | M
06.200.0108-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO,CENTRIFUGADO,DUCTIL,PARA CANALIZACOESSOB PRESSAO OU GRAVITARIO,NORMA ABNT NBR 15.420,PONTA/BOLSA,COM JUNTA ELASTICA, REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DECIMENTO ALUMINOSO,APLICACAO ESGOTO,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA NITRILICO.DIAMETRO DE 1200MM. FORNECIMENTO | M
06.200.9999-0 | FAMILIA 06.200INDICE TUBO F.F.
06.201.0051-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0052-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,00M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0053-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0054-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0055-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0056-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0057-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0058-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0059-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0060-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0061-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0062-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM ,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0063-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM ,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0064-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM ,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0065-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA ,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0066-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS, CLASSEDE PRESSAO PN-10,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSAEXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0071-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0072-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0073-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0074-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0075-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0076-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0077-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0078-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0079-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0080-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0081-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-9,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0082-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE DEPRESSAO PN-16,ESPESSURA CLASSE K-12,PARA AGUA, CONFORME NBR7560 E NBR 7675, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO EPINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0091-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO DE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0092-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO DE 1,5M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0093-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0094-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0095-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 1,5M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0096-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0097-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO DE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0098-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO DE 1,5M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0099-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO DE 2,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0100-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO DE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0101-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO DE 1,5M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0102-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE COM PINTURA BETUMINOSA,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO 2,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0111-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0112-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0113-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0114-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0115-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0116-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0117-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0118-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0119-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0120-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0121-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0122-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0123-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0124-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0125-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0126-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0131-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0132-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0133-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0134-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0135-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0136-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0137-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0138-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0139-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0140-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0141-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORMENBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0142-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0161-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0162-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0163-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0164-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0165-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0166-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0167-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0168-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0169-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0170-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0171-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0172-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COMDIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0173-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COMDIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0174-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COMDIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0175-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COMDIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0176-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA, COMDIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0181-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0182-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0183-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0184-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0185-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0186-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0187-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0188-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0189-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0190-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0191-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0192-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,PARA AGUA,CONFORME NBR 7560 E NBR 7675,REVESTIDO EXTERNAMETE COM ZINCO METALICO E PINTURA BETUMINOSA E INTERNAMENTE COMARGAMASSA DE CIMENTO,EXCLUSIVE ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0211-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0212-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0213-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0214-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0215-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0216-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0217-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0218-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0219-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0220-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0221-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0222-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0223-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0224-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0225-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0226-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0231-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0232-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0233-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0234-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0235-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0236-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0237-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0238-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0239-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0240-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0241-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0242-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0243-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0244-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0245-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0246-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,PARA AGUA,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0251-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHO,PARA ESGOTO SANITARIO CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0252-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0253-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0254-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0255-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0256-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0257-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0258-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0259-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0260-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0261-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0262-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0263-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0264-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0265-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0266-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0271-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0272-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0273-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0274-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0275-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0276-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO EXTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0277-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0278-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0279-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0280-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0281-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0282-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTECOM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCOMETALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0291-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO DE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0292-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO DE 1,5M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0293-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0294-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0295-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 1,5M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0296-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0297-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO DE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0298-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO DE 1,5M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0299-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0300-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO DE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0301-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO DE 1,5M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0302-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM 2 FLANGES INTEGRAIS FUNDIDOS,ESPESSURA CLASSE K-14,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTECOM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO DE 2,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0311-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0312-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0313-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0314-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0315-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0316-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0317-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0318-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0319-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0320-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0321-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS PARA JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0322-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0323-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0324-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0325-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0326-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0331-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0332-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0333-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0334-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0335-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0336-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0337-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0338-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0339-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0340-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0341-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0342-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM PONTA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0361-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0362-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0363-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0364-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0365-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0366-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0367-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0368-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0369-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0370-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0371-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA E FLANGE SOLDADO,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE C/ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,ESGOTO SANITARIO,NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0372-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0373-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADO,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 800MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0374-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADO,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 900MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0375-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 1000MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0376-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-10,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 1200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M. FORNECIMENTO | UN
06.201.0381-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 80MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0382-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 100MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0383-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 150MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0384-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 200MM,COMPRIMENTO ATE 1,0.FORNECIMENTO | UN
06.201.0385-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 250MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0386-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 300MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0387-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 350MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0388-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 400MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0389-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 450MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0390-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 500MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0391-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE SOLDADOS,ESPESSURA CLASSE K-9,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COM ZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 600MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0392-0 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL COM BOLSA E FLANGE ROSCADOS,ESPESSURA CLASSE K-12,CLASSE DE PRESSAO PN-16,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO E EXTERNAMENTE COMZINCO METALICO E PINTURA EPOXI NA COR VERMELHA,PARA ESGOTO SANITARIO,CONFORME NBR 15420 E NBR 7560,EXCL.ACESSORIOS P/JUNTA,COM DIAMETRO DE 700MM,COMPRIMENTO ATE 1,0M.FORNECIMENTO | UN
06.201.0411-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0412-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0413-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0414-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0415-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0416-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0417-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0418-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0419-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0420-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0421-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0422-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COMDIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0423-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COMDIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0424-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COMDIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0425-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COMDIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0426-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-10,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COMDIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0431-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 80MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0432-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 100MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0433-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0434-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 200MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0435-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 250MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0436-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 300MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0437-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 350MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0438-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0439-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 450MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0440-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0441-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES SOLDADOS,CLASSE K-9,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0442-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES ROSCADOS,CLASSE K-12,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COMDIAMETRO DE 700MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0443-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0444-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0445-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM.FORNECIMENTO | M
06.201.0446-0 | ADICIONAL DE EXTENSAO EXCEDENTE A 1,0M,POR CADA 0,5M OU FRACAO EM TUBOS COM FLANGES INTEGRAL FUNDIDOS,CLASSE K-14,PN-16,REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM.FORNECIMENTO | M
06.201.9999-0 | FAMILIA 06.201
06.203.0006-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427,CLASSE PN-4,DE=63MM.FORNECIMENTO | M
06.203.0007-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427,CLASSE PN-4,DE=75MM.FORNECIMENTO | M
06.203.0008-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=90MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0009-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=110MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0010-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=125MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0011-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=140MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0012-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=160MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0013-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=180MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0014-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=200MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0015-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=225MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0016-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=250MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0017-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=280MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0018-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=315MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0019-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=355MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0020-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=400MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0021-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0022-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0023-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0024-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=630MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0025-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=800MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0026-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=900MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0027-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=1000MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0028-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=1200MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0043-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=32MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0044-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=40MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0045-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=50MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0046-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=75MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0047-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100.NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=90MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0048-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=110MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0049-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=125MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0050-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,FORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=140MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0051-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=160MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0052-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0053-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=200MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0054-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=225MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0055-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=250MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0056-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=280MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0057-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=315MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0058-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0059-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=400MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0060-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=450MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0061-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=500MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0062-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=560MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0063-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=630MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0064-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-10, DE=800MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0081-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=20MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0082-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=25MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0083-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=32MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0084-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=40MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0085-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=50MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0086-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=75MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0087-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=90MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0088-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=110MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0089-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=125MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0090-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=140MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0091-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=160MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0092-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=180MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0093-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=200MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0094-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=225MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0095-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=250MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0096-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=280MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0097-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=315MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0098-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=355MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0099-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=400MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0100-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=450MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0101-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=500MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0102-0 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,NORMA ISO 4427, CLASSE PN-16, DE=560MM. FORNECIMENTO | M
06.203.0106-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CLASSE PN-4,DE=63MM.FORNECIMENTO | UN
06.203.0107-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CLASSE PN-4,DE=75MM.FORNECIMENTO | UN
06.203.0108-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=90MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0109-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=110MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0110-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=125MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0111-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=140MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0112-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=160MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0113-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=180MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0114-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=200MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0115-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=225MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0116-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=250MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0117-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=280MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0118-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=315MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0119-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=355MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0120-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=400MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0121-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=450MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0122-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=500MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0123-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=560MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0124-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=630MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0125-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=800MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0126-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=900MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0127-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=1000MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0128-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-4, DE=1200MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0136-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=63MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0137-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=75MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0138-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=90MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0139-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=110MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0140-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=125MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0141-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=140MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0142-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=160MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0143-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=180MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0144-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=200MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0145-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=225MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0146-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=250MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0147-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=280MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0148-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=315MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0149-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=355MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0150-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=400MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0151-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=450MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0152-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=500MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0153-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=560MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0154-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=630MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0155-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-10, DE=800MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0166-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CLASSE PN-16, DE=63MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0167-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=75MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0168-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=90MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0169-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=110MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0170-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=125MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0171-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=140MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0172-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=160MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0173-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=180MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0174-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=200MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0175-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=225MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0176-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=250MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0177-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=280MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0178-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=315MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0179-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=355MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0180-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=400MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0181-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=450MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0182-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=500MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0183-0 | COLARINHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100, CLASSE PN-16, DE=560MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0191-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=20MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0192-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=25MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0193-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=32MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0194-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=40MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0195-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=50MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0196-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=75MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0197-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=90MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0198-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=110MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0199-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=125MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0200-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=140MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0201-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=160MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0202-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=180MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0203-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=200MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0204-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=225MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0205-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=250MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0206-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=280MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0207-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=315MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0208-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=355MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.0209-0 | LUVA DE ELETROFUSAO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),RESINA PE80/100, PARA DE=400MM. FORNECIMENTO | UN
06.203.9999-0 | INDICE GERL P/FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES
06.205.0050-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 50MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0051-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 100MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0052-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 150MM / SN 5000N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0053-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 200MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0054-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 250MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0055-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 300MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0056-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 350MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0057-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 400MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0058-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 500MM / 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0059-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 600MM / SN 5000N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0060-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 700MM / SN 5000N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0061-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 800MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0062-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 900MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0063-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0064-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0065-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0066-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0067-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0068-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 50MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0069-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 100MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0070-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 150MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0071-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 200MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0072-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO 250MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0073-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 300MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0074-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 350MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0075-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 400MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0076-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 500MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0077-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 600MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0078-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 700MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0079-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 800MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0080-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 900MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0081-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0082-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0083-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0084-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0085-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0086-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 50MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0087-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 100MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0088-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 150MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0089-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 200MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0090-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 250MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0091-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 300MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0092-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 350MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0093-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 400MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0094-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 500MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0095-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 600MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0096-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 700MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0097-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 800MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0098-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 900MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0099-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0100-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA,CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 5000 N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0101-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0102-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0103-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 5000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0105-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0106-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 100MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0107-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 150MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0108-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0109-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 250MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0110-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0111-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 350MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0112-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0113-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0114-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 600MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0115-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 700MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0116-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 800MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0117-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 900MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0118-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0119-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0120-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0121-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0122-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-6,COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0123-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0124-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 100MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0125-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 150MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0126-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0127-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 250MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0128-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0129-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 350MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0130-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0131-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0132-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 600MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0133-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 700MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0134-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 800MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0135-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 900MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0136-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0137-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0138-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0139-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0140-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-10,COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0141-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 50MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0142-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 100MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0143-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 150MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0144-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0145-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 250MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0146-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0147-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 350MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0148-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 400MM / SN 10000N/M2. FORNECIMENTO | M
06.205.0149-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0150-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 600MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0151-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 700MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0152-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 800MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0153-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 900MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0154-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1000MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0155-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1200MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0156-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1300MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0157-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1400MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.0158-0 | TUBO PRFV DEFOFO COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA, CLASSE PN-16,COM DIAMETRO DE 1500MM / SN 10000N/M². FORNECIMENTO | M
06.205.9999-0 | INDICE 06.205
06.210.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
06.212.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
06.215.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
06.250.0010-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 300MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0012-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0013-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0014-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0015-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0016-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0017-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0018-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0019-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1100MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0020-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0021-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR-8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0022-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1750MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0023-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 2000MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0030-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 300MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0031-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0032-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0033-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0034-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0035-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0036-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0037-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0038-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1100MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0039-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0040-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0041-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1750MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0042-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 2000MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0050-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 300MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0051-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 400MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0052-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0053-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0054-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 700MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0055-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 800MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0056-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 900MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0057-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1000MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0058-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1100MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0059-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1200MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0060-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0061-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 1750MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.0062-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-4(NBR 8890/03),JUNTA ELASTICA,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 2000MM,INCLUSIVEANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.250.9999-0 | FAMILIA 06.250INDICE TUBO CONC. ARM.
06.251.0030-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0031-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0032-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0033-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0034-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0035-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0036-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0037-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0038-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0039-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0040-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0041-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0042-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0043-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0044-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0045-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0046-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0047-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0048-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0049-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0050-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 300MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0051-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0052-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0053-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0054-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0055-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0056-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0057-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0058-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0059-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0060-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 300MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0061-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0062-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0063-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0064-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 700MM,JUNTA DE ARGAMASSA.FORNECIMENTO | M
06.251.0065-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0066-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 900MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0067-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0068-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1200MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.0069-0 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-4,PARA GALERIAS DE AGUASPLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1500MM,JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO | M
06.251.9999-0 | FAMILIA 06.251
06.270.0001-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.270.0002-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.270.0003-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 15(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.270.0020-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.270.0021-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.270.0022-0 | TUBO PVC-PBA,CLASSE 20(EB-183),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DEAGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO | M
06.270.0036-0 | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351), PB, RQ X PBA COM DIAMETRONOMINAL DE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0037-0 | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PB,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0038-0 | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PB,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0041-0 | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PP,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM. FORNECIMENTO | UN
06.270.0042-0 | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PP,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM. FORNECIMENTO | UN
06.270.0043-0 | ADAPTADOR PVC-PBA (NBR 10351),PP,RQ X PBA COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN
06.270.0046-0 | CAP PVC-PBA (NBR 10351),COM DIAMETRO NOMINAL DE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0047-0 | CAP PVC-PBA (NBR 10351),COM DIAMETRO NOMINAL DE 75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0048-0 | CAP PVC-PBA (NBR 10351),COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0051-0 | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE50MMX50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0052-0 | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE75MMX50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0053-0 | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE75MMX75MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0054-0 | CRUZETA PVC-PBA (NBR 10351),BBBB COM DIAMETROS NOMINAIS DE100MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0061-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351),DE 22°30`,PB,C/DIAMETRO NOMINAL DE50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0062-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351),DE 22°30`,PB,C/DIAMETRO NOMINAL DE75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0063-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351),DE 22°30`,PB,C/DIAMETRO NOMINAL DE100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0064-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 45°, PB, COM DIAMETRO NOMINALDE 50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0065-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 45°, PB, COM DIAMETRO NOMINALDE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0066-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 45°, PB, COM DIAMETRO NOMINALDE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0067-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINALDE 50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0068-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINALDE 75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0069-0 | CURVA PVC-PBA (NBR 10351), DE 90°, PB, COM DIAMETRO NOMINALDE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0071-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), BF, COM DIAMETRO NOMINAL DE50MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0072-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), BF, COM DIAMETRO NOMINAL DE75MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0073-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), BF, COM DIAMETRO NOMINAL DE100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0076-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE50MM. FORNECIMENTO | UN
06.270.0077-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE75MM. FORNECIMENTO | UN
06.270.0078-0 | EXTREMIDADE PVC-PBA (NBR 10351), PF, COM DIAMETRO NOMINAL DE100MM. FORNECIMENTO | UN
06.270.0081-0 | LUVA DE CORRER PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0082-0 | LUVA DE CORRER PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0083-0 | LUVA DE CORRER PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0086-0 | LUVA SIMPLES PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0087-0 | LUVA SIMPLES PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0088-0 | LUVA SIMPLES PVC-PBA (NBR 10351), COM DIAMETRO NOMINAL DE100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0091-0 | REDUCAO PVC-PBA (NBR 10351),PB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE75MMX50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0092-0 | REDUCAO PVC-PBA (NBR 10351),PB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE100MMX50MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0093-0 | REDUCAO DE PVC-PBA (NBR 10351),PB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE100MMX75MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0101-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351),BBB,COM DIAMETROS NOMINAIS DE 50MMX50MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.270.0102-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0103-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 75MMX75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0104-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX50MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0105-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX75MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0106-0 | TE PVC-PBA (NBR 10351), BBB, COM DIAMETROS NOMINAIS DE 100MMX100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.270.0111-0 | COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS, SAIDA ROSQUEADA DE 3/4",PARA DISTRIBUIDOR PBA COM DN=50MM.FORNECIMENTO | UN
06.270.0112-0 | COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS, SAIDA ROSQUEADA DE 3/4",PARA DISTRIBUIDOR PBA COM DN=75MM.FORNECIMENTO | UN
06.270.9999-0 | FAMILIA 06.270INDICE TUBO DE PVC
06.271.0010-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | M
06.271.0011-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | M
06.271.0012-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | M
06.271.0013-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | M
06.271.0014-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | M
06.271.0016-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | M
06.271.0018-0 | TUBO PVC-DEFOFO(EB-1208),PARA ADUCAO E DISTRIBUICAO DE AGUAS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 500MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | M
06.271.0021-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINALDE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.271.0022-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINALDE 150MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.271.0023-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINALDE 200MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.271.0024-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINALDE 250MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.271.0025-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINALDE 300MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.271.0026-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINALDE 400MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.271.0027-0 | LUVA DE CORRER PVC-DEFOFO (NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINALDE 500MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.271.0050-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE1/2".FORNECIMENTO | M
06.271.0051-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE3/4".FORNECIMENTO | M
06.271.0052-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE1".FORNECIMENTO | M
06.271.0053-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE1.1/2".FORNECIMENTO | M
06.271.0054-0 | TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE2".FORNECIMENTO | M
06.271.0055-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE3".FORNECIMENTO | M
06.271.0056-0 | TUBO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE4".FORNECIMENTO | M
06.271.0060-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE20MM.FORNECIMENTO | M
06.271.0061-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE25MM.FORNECIMENTO | M
06.271.0062-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE32MM.FORNECIMENTO | M
06.271.0063-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE40MM.FORNECIMENTO | M
06.271.0064-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE50MM.FORNECIMENTO | M
06.271.0065-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE60MM.FORNECIMENTO | M
06.271.0066-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE75MM.FORNECIMENTO | M
06.271.0067-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE85MM.FORNECIMENTO | M
06.271.0068-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE110MM.FORNECIMENTO | M
06.271.9999-0 | FAMILIA 06.271
06.272.0002-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.272.0003-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.272.0004-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.272.0005-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 250MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.272.0006-0 | TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.272.0007-0 | TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 350MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO. | M
06.272.0008-0 | TUBO PVC (NBR 7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 400MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO | M
06.272.0021-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.272.0022-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.272.0026-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 90°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.272.0027-0 | CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 90°,PB,COMDIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.272.0029-0 | JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°, BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.272.0030-0 | JUNCAO DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), DE 45°, BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.272.0032-0 | PLUG DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), COM DIAMETRONOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN
06.272.0033-0 | PLUG DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569), COM DIAMETRONOMINAL DE 150MM. FORNECIMENTO | UN
06.272.0035-0 | SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO(NBR 10569), DE 150MMX100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.272.0036-0 | TIL LIGACAO PREDIAL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO (NBR 10569),BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO | UN
06.272.0037-0 | TIL TUBO DE QUEDA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO(NBR 10569),BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA.FORNECIMENTO | UN
06.272.0038-0 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO(NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN
06.272.0039-0 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO(NBR 10569), COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM. FORNECIMENTO | UN
06.272.9999-0 | FAMILIA 06.272
06.273.0001-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0002-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 400MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0003-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 500MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0004-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 600MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0005-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 700MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0006-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 800MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0007-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 900MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0008-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1000MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0009-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1100MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0010-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1200MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0011-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1500MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0012-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 1800MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0013-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 2000MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0014-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 2500MM. FORNECIMENTO | M
06.273.0015-0 | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC,PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 3000MM. FORNECIMENTO | M
06.273.9999-0 | TUBO ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS
06.275.0001-0 | CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRONOMINAL 50MM. FORNECIMENTO | UN
06.275.0002-0 | CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRONOMINAL 75MM. FORNECIMENTO | UN
06.275.0003-0 | CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRONOMINAL 100MM. FORNECIMENTO | UN
06.275.0011-0 | REDUCAO DE PVC-PBA,COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL 75 X 50MM. FORNECIMENTO | UN
06.275.0012-0 | REDUCAO DE PVC-PBA,COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRO NOMINAL 100 X 75MM. FORNECIMENTO | UN
06.275.0020-0 | TE DE PVC-PBA,COM TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 50MM. FORNECIMENTO | UN
06.275.0021-0 | TE DE PVC-PBA,COM TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 75MM. FORNECIMENTO | UN
06.275.0022-0 | TE DE PVC-PBA,COM TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM. FORNECIMENTO | UN
06.275.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
06.300.0001-0 | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 100MM. FORNECIMENTO | M
06.300.0002-0 | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM. FORNECIMENTO | M
06.300.0003-0 | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO | M
06.300.0004-0 | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 250MM. FORNECIMENTO | M
06.300.0005-0 | TUBO CERAMICO,PARA JUNTA NAO ELASTICA(EB-5),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO | M
06.300.9999-0 | FAMILIA 06.300
06.400.0001-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ATE 5CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN
06.400.0002-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 5CV,ATE 15CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN
06.400.0003-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 15CV,ATE 40CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DEMANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN
06.400.0004-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 40CV,ATE 100CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOS DEMANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO ELIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN
06.400.0005-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 100CV,ATE 400CV, COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOSDE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN
06.400.0006-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM POTENCIA ACIMA DE 400CV,ATE 1000CV,COMPREENDENDO TODOS OS SERVICOSDE MANUSEIO,ALINHAMENTO,FIXACAO E LIGACOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CHUMBADORES E CONECTORES ELETRICOS | UN
06.400.0010-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTOATE 5CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO ELIGACAO | UN
06.400.0011-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTOACIMA DE 5CV,ATE 15CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA FIXACAO E LIGACAO | UN
06.400.0012-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTOACIMA DE 15CV,ATE 40CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA FIXACAO E LIGACAO | UN
06.400.0013-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTOACIMA DE 40CV,ATE 100CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA FIXACAO E LIGACAO | UN
06.400.0014-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTOACIMA DE 100CV, ATE 400CV, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FIXACAO E LIGACAO | UN
06.400.0015-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE PAINEL DE PARTIDA PARA CONJUNTOACIMA 400CV,ATE 1000CV,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAISPARA FIXACAO E LIGACAO | UN
06.400.0020-0 | MONTAGEM,SEM FORNECIMENTO,DE CONJUNTO DE RECALQUE DE AGUA,SUBTERRANEO(PADRAO CEDAE),COMPREENDENDO OS SERVICOS DE MANUSEIO,COLOCACAO NA VALA,ALINHAMENTO E LIGACOES DO CONJUNTO HIDRAULICO,INSTALACAO DO PAINEL DE COMANDO EM POSTE E RESPECTIVASLIGACOES | UN
06.400.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
06.500.0010-0 | CARVAO ANTRACITOSO PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA COM T.E. 0,9MM A 1MM, C.U. 1,7MM. FORNECIMENTO | M3
06.500.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
06.501.0010-0 | AREIA PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA, COM GRANULOMETRIADE 12 A 40(1,68 A 0,42)MM. FORNECIMENTO | M3
06.501.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
06.502.0010-0 | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 1.1/2"A 3/4" (38,1 A 19,1)MM. FORNECIMENTO | M3
06.502.0020-0 | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 3/4" A3/8" (19,1 A 9,5)MM.FORNECIMENTO | M3
06.502.0030-0 | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 3/8" A1/4" (9,5 A 6,4)MM. FORNECIMENTO | M3
06.502.0040-0 | SEIXOS ROLADOS PARA FILTROS DE TRATAMENTO DE AGUA,DE 1/4" A1/8" (6,4 A 3,2)MM.FORNECIMENTO | M3
06.502.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
07.001.0010-1 | PASTA DE CIMENTO COMUM | M3
07.001.0015-1 | PASTA DE CIMENTO BRANCO | M3
07.001.0020-1 | PASTA DE CAL | M3
07.001.0025-1 | PASTA DE GESSO | M3
07.001.0030-1 | PASTA DE CIMENTO BRANCO E CAL,NO TRACO 1:1 | M3
07.001.0035-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0040-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:1,5,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0045-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0050-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0055-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0060-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0065-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0070-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0075-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0080-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:4,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0085-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,PREPAROMANUAL | M3
07.001.0090-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:8,PREPAROMANUAL | M3
07.001.0095-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO,CAL E PO-DE-MARMORE,NO TRACO 1:1:3,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0100-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0105-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0110-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0115-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0120-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,PREPAROMANUAL | M3
07.001.0125-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,PREPAROMANUAL | M3
07.001.0130-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,PREPAROMANUAL | M3
07.001.0135-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:5,PREPAROMANUAL | M3
07.001.0140-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:4:4,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0145-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:2,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0150-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:4,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0155-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:6,PREPARO MANUAL | M3
07.001.0160-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E VERMICULITA NO TRACO 1:2:5,PREPARO MANUAL | M3
07.001.9999-0 | INDICE 07.001PASTAS DE CIMENTO, CAL E GESSO
07.002.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,PREPARO MECANICO | M3
07.002.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5,PREPARO MECANICO | M3
07.002.0020-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2,PREPARO MECANICO | M3
07.002.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO | M3
07.002.0030-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO | M3
07.002.0035-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:5,PREPARO MECANICO | M3
07.002.0040-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,PREPARO MECANICO | M3
07.002.0045-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO | M3
07.002.9999-0 | INDICE 07.002.ARGAMASSA
07.003.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,PREPARO MECANICO | M3
07.003.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO | M3
07.003.9999-0 | INDICE 07.003.ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA
07.005.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,PREPAROMECANICO | M3
07.005.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:8,PREPAROMECANICO | M3
07.005.0020-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO BRANCO,CAL E PO-DE-MARMORE,NO TRACO 1:1:3,PREPARO MECANICO | M3
07.005.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,PREPARO MECANICO | M3
07.005.0030-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,PREPARO MECANICO | M3
07.005.0035-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,PREPARO MECAMICO | M3
07.005.9999-0 | INDICE 07.005.ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA,PO-DE-MARMORE
07.006.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,PREPARO MECANICO | M3
07.006.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO | M3
07.006.0020-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PREPARO MECANICO | M3
07.006.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,PREPARO MECANICO | M3
07.006.9999-0 | INDICE 07.006.ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO
07.007.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,PREPAROMECANICO | M3
07.007.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,PREPAROMECANICO | M3
07.007.0020-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,PREPAROMECANICO | M3
07.007.0025-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:5,PREPAROMECANICO | M3
07.007.9999-0 | INDICE 07.007.ARGAMASSA DE CIMENTO SAIBRO E AREIA
07.008.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:4:4,PREPARO MECANICO | M3
07.008.9999-0 | INDICE 07.008.ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO E AREIA
07.009.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:2,PREPARO MECANICO | M3
07.009.0015-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO | M3
07.009.0020-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:6,PREPARO MECANICO | M3
07.009.9999-0 | INDICE 07.009.ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PRETA
07.030.0010-1 | ENCHIMENTO DE AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA,POR MEIO DEBOMBA | M3
07.030.9999-0 | INDICE 07.030.ENCHIMENTO AREIA POR BOMBA
07.050.0025-1 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 2 SACOS/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDOPOR SACO DE 50KG | SACO
07.050.0030-1 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 1 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO POR SACO DE 50KG | SACO
07.050.0035-1 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 0,5 SACO/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDOPOR SACO DE 50KG | SACO
07.050.9999-0 | INDICE 07.050.INJECAO CALDO DE CONCRETO
07.100.0010-1 | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLUME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 1,00M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
07.100.0015-1 | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLUME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 0,75M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
07.100.0020-1 | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLUME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 0,50M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
07.100.0025-1 | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM VOLUME,UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,ADMITINDO UMA PRODUCAO MEDIA BRUTA DE 0,25M3/H,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
07.100.0040-1 | INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG/M3 DE CIMENTO,UTILIZANDO BOMBA DE ARGAMASSA COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,COM CAPACIDADE DE 900 A 4800L DEMISTURA SECA,COM UMA PRODUCAO DE 1,00M3/H,DESTINADA A EXECUCAO DE FUNDACOES,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M3
07.100.9999-0 | INDICE 07.100.INJECAO DE ARGAMASSA DE CIM./AREIA 1:6
07.150.0010-1 | INJECAO PARA TRATAMENTO DE SOLO DE FUNDACAO COM RESINA EPOXICA OU OUTROS MATERIAIS QUIMICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOSMESMOS.CUSTO POR KG DE MATERIAL OU MISTURA | KG
07.150.0020-1 | APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTO POR KG DE RESINA UTILIZADA | KG
07.150.9999-0 | INDICE 07.150.INJECAO PARA TRATAMENTO DE SOLO
07.160.0012-1 | INJECAO DE RESINA EPOXICA EM FISSURAS DE CONCRETO ESTRUTURAL,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL,PERFURACAO E VEDACAO E O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS A INJETAR | KG
07.160.0020-1 | APLICACAO DE RESINA EPOXICA EM COLAGEM DE PECAS DE CONCRETO,INCLUSIVE PREPARO DO LOCAL E FORNECIMENTO DE MATERIAL.CUSTOPOR KG DE RESINA UTILIZADA | KG
07.160.9999-0 | INDICE 07.160.INJECAO E APLICACAO RESINA EPOXICA C/FORNECIMENTO
07.170.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ADICAO DE COLAA BASE DE RESINA SINTETICA DE ALTA ADERENCIA | M3
07.170.9999-0 | INDICE 07.170.ARGAMASSA CIM. E AREIA 1:3 - SIKAFIX
07.180.0010-1 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2 COM ADICAO DE ADESIVO A BASE DE RESINA ACRILICA | M3
08.001.0001-0 | BASE DE MACADAME SIMPLES,MEDIDA EM VOLUME DEPOIS DE COMPRIMIDO O MACADAME | M3
08.001.0002-1 | BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3
08.001.0004-0 | BASE DE BRITA GRADUADA,COM ADICAO DE 3% DE CIMENTO,UTILIZANDO DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAS | M3
08.001.0005-0 | SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3
08.001.0008-0 | BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3
08.001.0009-0 | SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3
08.001.9999-0 | INDICE 08.001BASE MACADAME SIMPLES
08.002.0001-0 | BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO-DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO | M3
08.002.9999-0 | INDICE 08.002BASE MACADAME HIDRAULICO
08.003.0001-0 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MAIS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE DA AGUA | M3
08.003.0002-0 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE DE AGUA | M3
08.003.0005-0 | SUB-BASE ESTABILIZADA EM ARGILA,SEM MISTURA DOS MATERIAIS,COM ADITIVO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARGILA | M3
08.003.0010-0 | BASE DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORIA DE ACIARIA),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3
08.003.0015-0 | BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA DE AGREGADO SIDERURGICO(ESCORIA DE ACIARIA),MISTURA EM USINA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MISTURA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3
08.003.0030-0 | BASE DE AGREGADOS RECICLADOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3
08.003.0035-0 | SUB-BASE E REFORCO DE AGREGADOS RECICLADOS,DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDO APOS A COMPACTACAO | M3
08.003.9999-0 | INDICE 08.003BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADORA
08.004.0001-0 | BASE DE SOLO-CIMENTO EXECUTADO "IN LOCO".O CUSTO INDENIZA ASOPERACOES DE EXECUCAO NA PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTE DA AGUAE SE APLICA AO VOLUME DE SOLO-CIMENTO EXECUTADO,MEDIDO APOSA COMPACTACAO,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CIMENTO E TRANSPORTE DOSMATERIAIS | M3
08.004.0002-0 | BASE DE SOLO-CIMENTO,COM OS MATERIAIS MISTURADOS NA USINA.OCUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO NA USINA E NA PISTA,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL DA USINA PARA A PISTA | M3
08.004.0003-0 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO(SOLO+BRITA),COM OS MATERIAIS MISTURADOS NA USINA.O CUSTO INDENIZA A EXECUCAO NA USINA E NA PISTA,E SE APLICA AO VOLUME MEDIDO APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVETRANSPORTE DE AGUA, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTEDOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA | M3
08.004.0008-0 | BASE OU SUB-BASE DE SOLO-CAL,COM MISTURA EM USINA,EXCLUSIVEESCAVACAO,TRANSPORTE DO SOLO E TRANSPORTE DA MISTURA,MAS INCLUINDO O FORNECIMENTO DA CAL,MEDIDO APOS A COMPACTACAO | M3
08.004.9999-0 | INDICE 08.004BASE DE SOLO-CIMENTO
08.005.0001-0 | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO),TRACO 1:15,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PISTA | M3
08.005.0002-0 | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO),TRACO 1:19,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PISTA | M3
08.005.0003-0 | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO),TRACO 1:24,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE PARA PISTA | M3
08.005.9999-0 | INDICE 08.005BASE MACADAME CIMENTADO
08.006.0001-0 | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZADE BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AREIA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS | M2
08.006.0003-0 | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZADO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS | M2
08.006.0004-0 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO | M2
08.006.0005-0 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS E FORNECIMENTO DE AREIA,E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO | M2
08.006.0006-0 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | M2
08.006.0010-0 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS COM BETUME ECASCALHINHO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BETUME | M2
08.006.0011-0 | REJUNTAMENTO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS COM BETUME ECASCALHINHO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2
08.006.0015-0 | REJUNTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2
08.006.9999-0 | INDICE 08.006ASSENT.PARALELEPIPEDO
08.007.0001-0 | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZADO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS | M2
08.007.0002-0 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS E FORNECIMENTO DE PO-DE-PEDRA,E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2
08.007.9999-0 | INDICE 08.007ARRANCAM.E REASSENT. DE PARALELEPIPEDO
08.008.0001-0 | ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZAFO BETUME ADERENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA,EXCLUSIVE REJUNTAMENTO E FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS | M2
08.008.0002-0 | ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REAPROVEITAMENTO DOS MESMOS E FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA,EXCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2
08.008.9999-0 | INDICE 08.008ARRANCMENT.E REASSENT.PARALELEP.EXC.REJUNT.
08.009.0003-0 | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2
08.009.0005-0 | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M2
08.009.0010-0 | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA E REJUNTAMENTO DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOSOS MATERIAIS | M2
08.009.9999-0 | INDICE 08.009PAVIM.C/PARALELEPIPEDO
08.010.0001-0 | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,BASE DE 10CM DE CONCRETO MAGRO FCK=10MPA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OSMATERIAIS | M2
08.010.0005-0 | SARJETA-GUIA DE PARALELEPIPEDOS(1 FIADA),ASSENTE SOBRE BASEDE CONCRETO FCK=10MPA,INCLUSIVE ESTA,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA(TRACO 1:3),PARA PAVIMENTACAO BETUMINOSA | M
08.010.9999-0 | INDICE 08.010PAVIMENT. COM PARALELEPIPEDO
08.011.0001-0 | SARJETA DE PARALELEPIPEDOS(3 FIADAS),ASSENTE SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E BASE DE MACADAME HIDRAULICO,COM 15CM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO | M
08.011.9999-0 | INDICE 08.011SARJETA DE PARALELEPIPEDO
08.012.0001-0 | LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M
08.012.0003-0 | LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE TENTO OU TRAVESSAO | M
08.012.0004-0 | REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO | M
08.012.0005-0 | REASSENTAMENTO DE TENTO OU TRAVESSAO | M
08.012.9999-0 | INDICE 08.012LEVANT.REASSENT. DE MEIO FIO
08.013.0005-0 | TRAVESSAO OU TENTO DE GRANITO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 | M
08.013.0010-0 | MEIO-FIO EM GRANITO,COM SECAO DE(20X25)CM,FORMATO DE PARALELOGRAMO COM ANGULO DE 83º,SUPERFICIES SEM POLIMENTO COM CHANFRO DE 1CM NA PARTE SUPERIOR,EM UMA DAS FACES,FORNECIMENTO EASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 | M
08.013.0015-0 | MEIO-FIO RETO DE GRANITO,ALTURA DE 0,35CM,APICOADO COMUM,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 | M
08.013.9999-0 | INDICE 08.013MEIO FIO RETO GRANITO
08.014.9999-0 | INDICE 08.014REGULARIZ. PAVIMENT.
08.015.0001-0 | REVESTIMENTO PRIMARIO COM TRATAMENTO ANTIPO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M2
08.015.0002-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO SIMPLES",DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO | M2
08.015.0003-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO DUPLO" DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO | M2
08.015.0004-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO TRIPLO",DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE DENTRO DO CANTEIRO | M2
08.015.0005-0 | MACADAME BETUMINOSO DE PENETRACAO DIRETA,COM CAPA SELANTE,DEACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTOINDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS,MEDIDO O VOLUME APOS A COMPRESSAO | M3
08.015.0008-0 | PRE-MISTURA A FRIO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS,E APLICA-SE AO VOLUME EXECUTADO,MEDIDO APOS A COMPRESSAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINAPARA A PISTA | M3
08.015.0016-0 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICACAO DE ASFALTO NA PROPORCAODE 0,7 A 1,5L/M2,DISTRIBUICAO DE AGREGADO(5 A 15KG/M2)E COMPACTACAO COM ROLO LEVE | M2
08.015.0018-0 | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA,EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,SEM IMPRIMACAO OU PINTURA DE LIGACAO,EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS CONCESSIONARIAS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAUSINA PARA A PISTA | T
08.015.0020-0 | MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO,C/EMPREGO DE EMULSAO MODIFICADA C/POLIMEROS,ADITIVO DE CONTROLE DE ROMPIMENTO,CONSUMO POR M2 ENTRE 10KG A 12KG,EM UMA UNICA CAMADA,C/EMPREGO DEFAIXA III OU IV DA ISSA,O CUSTO INCLUI TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,MAO-DE-OBRA E EXECUCAO.O MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO DEVERA ATENDER AS ESPECIFICACOES DA ISSA OU DNIT | M2
08.015.0022-0 | SELAGEM DE TRINCA EM PAVIMENTO RIGIDO OU FLEXIVEL,INCLUSIVEFRESAGEM DA TRINCA,LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO E SELAGEM COM EMULSAO RR-1C | M
08.015.0025-0 | MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO,COM EMULSAO MODIFICADA COM POLIMERO (SBS) E FIBRAS,ESPESSURA DE 1CM,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,CONFORME "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ | M2
08.015.0040-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CMDE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIGACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA | M2
08.015.0042-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 10CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE LIGACAO ("BINDER")COM 6CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA | M2
08.015.0045-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,UTILIZANDO AGREGADO SIDERURGICO (ESCORIA DE ACIARIA),COM 10CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS, SENDO A INFERIOR DE LIGACAO("BINDER") COM 6CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENTO,DEACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA | M2
08.015.0050-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 2.000T/MES | M2
08.015.0051-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | M2
08.015.0052-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES | M2
08.015.0053-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES | M2
08.015.0054-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES | M2
08.015.0055-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | M2
08.015.0070-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 2.000T/MES | M2
08.015.0071-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | M2
08.015.0072-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES | M2
08.015.0073-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES | M2
08.015.0074-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES | M2
08.015.0075-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | M2
08.015.0077-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 2.000T/MES | M2
08.015.0078-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | M2
08.015.0079-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES | M2
08.015.0080-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES | M2
08.015.0081-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES | M2
08.015.0082-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTEDA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | M2
08.015.0083-0 | PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA("BRITA MASTIQUEASFALTO"),ESPESSURA DE 3,4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO "INFRA-RED" | M2
08.015.0084-0 | PAVIMENTACAO COM CAMADA DE ROLAMENTO DE SMA("BRITA MASTIQUEASFALTO"),ESPESSURA DE 4CM,NIVELAMENTO ELETRONICO,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS E JUNTA TIPO "INFRA-RED" | M2
08.015.0085-0 | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,COM ASFALTO DE BORRACHA,TIPO "TERMINAL BLEND",UTILIZANDO ATE 15% DE BORRACHA GRANULADA DE PNEUS,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DA MISTURA,SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DER/PR-ES-P-28/5 OU DNIT ES 385/99 | T
08.015.0086-0 | EXECUCAO DE MEMBRANA DE ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M2
08.015.0087-0 | EXECUCAO DE MEMBRANA ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),UTILIZANDOLIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA,APLICADO A APROXIMADAMENTE 170°C,COM VISCOSIDADE DE 3500 CP E TAXA DE 2,8L/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE | M2
08.015.0088-0 | EXECUCAO DE MEMBRANA DE ABSORCAO DE ESFORCOS(SAMI-R),UTILIZANDO BMB,APLICADO A APROXIMADAMENTE 170°C, COM VISCOSIDADE DE3500 CP E TAXA DE 2,8L/M2,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M2
08.015.0090-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO,COM POLIMERO,USINADO A QUENTE,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRONICO E MESA EXTENSIVA DE NO MINIMO 7M | M2
08.015.0095-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO,COM POLIMERO,USINADO A QUENTE COM 7CM DE ESPESSURA,EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRONICO E MESA EXTENSIVA DE NO MINIMO 7M | M2
08.015.0096-0 | LAMA ASFALTICA FINA DE RUPTURA CONTROLADA,COM FORNECIMENTO ETRANSPORTE DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE EMULSAO | M2
08.015.0097-0 | LAMA ASFALTICA GROSSA DE RUPTURA CONTROLADA,COM FORNECIMENTOE TRANSPORTE DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE EMULSAO | M2
08.015.0098-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO EM TEMPERATURA ABAIXO DE 140°C E COMPACTACAO ABAIXO DE 90°C(TEMPERATURA MORNA),ESPESSURA DE 4CM,UTILIZANDO AMIDA SINTETICA NA PROPORCAO3KG POR T DE CAP,MISTURA "IN SITU" EM USINA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | T
08.015.0100-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA APISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES | T
08.015.0101-0 | CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA APISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 3.000T/MES | T
08.015.0102-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA APISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 4.000T/MES | T
08.015.0103-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA APISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 6.000T/MES | T
08.015.0104-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA APISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 8.000T/MES | T
08.015.0105-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA APISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 10.000T/MES | T
08.015.0120-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARAA PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES | T
08.015.0121-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARAA PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 3.000T/MES | T
08.015.0122-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARAA PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 4.000T/MES | T
08.015.0123-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARAA PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 6.000T/MES | T
08.015.0124-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARAA PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 8.000T/MES | T
08.015.0125-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ, INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARAA PISTA. CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 10.000T/MES | T
08.015.0150-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINAPARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVEESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES | T
08.015.0151-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINAPARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVEESPALHAMENTO E COMPACTACAO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 3.000T/MES | T
08.015.0152-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINAPARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVEESPALHAMENTO E COMPACTACAO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 4.000T/MES | T
08.015.0153-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINAPARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVEESPALHAMENTO E COMPACTACAO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 6.000T/MES | T
08.015.0154-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINAPARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVEESPALHAMENTO E COMPACTACAO, CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 8.000T/MES | T
08.015.0155-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINAPARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVEESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 10.000T/MES | T
08.015.0200-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMACAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDOUMA PRODUCAO DE USINA DE 2.000T/MES | M2
08.015.0201-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMACAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDOUMA PRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | M2
08.015.0202-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DA USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMACAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDOUMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES | M2
08.015.0203-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMACAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDOUMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES | M2
08.015.0204-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMACAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDOUMA PRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES | M2
08.015.0205-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,COM 5CM DE ESPESSURA,EXECUTADO EM UMACAMADA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDOUMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | M2
08.015.0220-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMAPRODUCAO DE USINA DE 2.000T/MES | M2
08.015.0221-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DA USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMAPRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | M2
08.015.0222-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMAPRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES | M2
08.015.0223-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMAPRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES | M2
08.015.0224-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMAPRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES | M2
08.015.0225-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,PARA CAMADA DE ROLAMENTO,COM 4CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,E CONSIDERANDO UMAPRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | M2
08.015.0250-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES | T
08.015.0251-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 3.000T/MES | T
08.015.0252-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 4.000T/MES | T
08.015.0253-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 6.000T/MES | T
08.015.0254-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 8.000T/MES | T
08.015.0255-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA FINA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 10.000T/MES | T
08.015.0270-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES | T
08.015.0271-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 3.000T/MES | T
08.015.0272-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS (MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMAPRODUCAO DE 4.000T/MES | T
08.015.0273-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 6.000T/MES | T
08.015.0274-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 8.000T/MES | T
08.015.0275-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS(MASSA GROSSA),EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 10.000T/MES | T
08.015.0300-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 2.000T/MES | T
08.015.0301-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 3.000T/MES | T
08.015.0302-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 4.000T/MES | T
08.015.0303-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 6.000T/MES | T
08.015.0304-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 8.000T/MES | T
08.015.0305-0 | CONCRETO ASFALTICO PARA BASE,TIPO CAB,USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,DE ACORDO COM AS DETERMINACOES ESPECIFICADAS PELA PREFEITURA-RJ,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA.CUSTO SOMENTE DO PREPARO E MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE 10.000T/MES | T
08.015.0310-0 | MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED",UTILIZANDO NO MINIMO 8,0% DE BMB,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RESULTADO DE "GRIPTEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (LIGANTE E BRITA),USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA | T
08.015.0315-0 | MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED",UTILIZANDO NO MINIMO 9,5% DE BMB,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RESULTADO DE "GRIPTES" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUIDO MENOR QUE 97DB,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS (LIGANTE E BRITA),USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA | T
08.015.0320-0 | MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED",UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE,USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA | T
08.015.0325-0 | MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED",UTILIZANDO LIGANTE DEASFALTO-BORRACHA E BRITA 1,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO,COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUIDO MENOR QUE 97DB,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE,USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA | T
08.015.0350-0 | MISTURA BETUMINOSA UTILIZANDO BMB,TIPO "OPEN GRADED" OU "GAPGRADED",CONSIDERANDO APENAS A USINAGEM | T
08.015.0360-0 | PRODUCAO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA(BMB)"IN SITU" TIPO "FIELD BLEND",COM UTILIZACAO DE BORRACHA RECICLADACOMO POLIMERO,NA PROPORCAO DE 20% DE PO-DE-BORRACHA EM PESO,EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114,ASTM D8 E COM A RESOLUCAO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP | T
08.015.0361-0 | PRODUCAO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA(BMB)"IN SITU" TIPO "FIELD BLEND",COM UTILIZACAO DE BORRACHA RECICLADACOMO POLIMERO,NA PROPORCAO DE 18% DE PO-DE-BORRACHA GRANULADA E 2% DE POLIMERO EM PESO,EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114,ASTM D8 E COM A RESOLUCAO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP | T
08.015.0363-0 | PRODUCAO DE LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA (BMB) TIPO "FIELD BLEND",IMPORTADO,COM UTILIZACAO DE BORRACHA RECICLADA COMO POLIMERO,NA PROPORCAO DE 20% DE PO-DE-BORRACHA EM PESO,EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114,ASTM D8 E COM A RESOLUCAO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP | T
08.015.0400-0 | RECICLAGEM DE PAVIMENTO(TECNICA DE ESPUMA DE ASFALTO),COM AADICAO DE CAP 50/70,CIMENTO PORTLAND E AGUA E TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,COM ATE 15CM DE ESPESSURA,CONSIDERANDO A EXECUCAO NO PERIODO DIURNO E EM MEIA PISTA.(VOLUME MEDIDO APOSA COMPACTACAO) | M3
08.015.0410-0 | SONORIZADOR DE CBUQ COM 8,00M DE LARGURA E 10,20M DE EXTENSAO FEITO EM FAIXA,INCLUSIVE MATERIAIS | UN
08.015.9999-0 | INDICE 08.015REVEST. BETUMINOSO
08.016.0001-0 | AREIA-ASFALTO,A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO MEDIDO APOS A COMPRESSAO | M3
08.016.0002-0 | AREIA-ASFALTO,A FRIO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,E SE APLICAAO VOLUME EXECUTADO MEDIDO APOS A COMPRESSAO | M3
08.016.9999-0 | INDICE 08.016AREIA-ASFALTO
08.017.0006-0 | REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,BEM COMO O TRANSPORTE DE AGUA,E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO | M3
08.017.0010-0 | REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA DE 25MPA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ. OCUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS,BEM COMO O TRANSPORTE DE AGUA,E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO | M3
08.017.0020-0 | PAVIMENTO RIGIDO,P/CICLOVIA,C/8CM ESP.EM CONCR.ARGAMASSADO,15MPA,COLORIDO C/OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO,JUNTAS SERRADAS,LONA PLAST.POLIETILENO 0,20MM,CAMADA REGULARIZADORA PO-DE-PEDRA,COMPACTADA MECANICAMENTE,C/ACABAMENTO SUPERF.DESEMPENADO,CAMURCADO E VASSOURADO,CURA C/MANTA GEOTEXTIL,PROTECAO C/CUMEEIRA SARRAFO MADEIRA E LONA PLAST.EXCL.PREPARO TERRENO | M2
08.017.9999-0 | INDICE 08.017REVEST.PLACA DE CONCRETO
08.018.0001-0 | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EMCAMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3
08.018.0005-0 | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EMCAMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3
08.018.0010-0 | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIMIDO EMCAMADA,COM SAIBRO MELHORADO COM CIMENTO, SENDO A PROPORCAODE 5% EM VOLUME(72KG/M3)INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTEDOS MATERIAIS,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3
08.018.0020-0 | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MANUALMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPRESSAO | M3
08.018.0023-0 | REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MANUALMENTE,COMPRIMIDO EM CAMADA,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPRESSAO | M3
08.018.0050-0 | ESTABILIZACAO E IMPERMEABILIZACAO DE SOLO COM 16CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EQUIPAMENTOS,MAO-DE-OBRA E ESTABILIZADOR LIQUIDO | M2
08.018.9999-0 | INDICE 08.018REVEST.SAIBRO
08.019.0001-0 | JUNTA LONGITUDINAL EM REVESTIMENTO DE PLACA DE CONCRETO DO TIPO ENCAIXE(MACHO E FEMEA),EXCLUSIVE BARRAS DE LIGACAO(LIGADORES) | M
08.019.0002-0 | JUNTA DE RETRACAO EM REVESTIMENTO DE PLACAS DE CONCRETO,EXCLUSIVE BARRA DE LIGACAO(LIGADORES) | M
08.019.0003-0 | JUNTA DE CONSTRUCAO EM REVESTIMENTO DE PLACA DE CONCRETO,DEMACHO E FEMEA,EXCLUSIVE PASSADORES | M
08.019.0004-0 | JUNTA LONGITUDINAL DE LIGACAO ENTRE SARJETAS E PLACAS DE REVESTIMENTO DE CONCRETO,INCLUSIVE LIGADORES | M
08.019.0009-0 | JUNTA DE RETRACAO,SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE,PARA PAVIMENTOS DE PLACAS DE CONCRETO,COM 5CM DE PROFUNDIDADE | M
08.019.0010-0 | LIMPEZA E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE RETRACAO,COM ASFALTO DILUIDO CM-30,EXCLUSIVE CORTE,BARRAS DE LIGACAO E DE TRANSFERENCIA | M
08.019.9999-0 | INDICE 08.019JUNTA LONGITUDINAL
08.020.0008-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC. | M2
08.020.0010-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC. | M2
08.020.0012-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOC. | M2
08.020.0018-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 50MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE--PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC. | M2
08.020.0020-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSACIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO DO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO | M2
08.020.0022-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSACIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO | M2
08.020.0024-0 | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO | M2
08.020.0030-0 | ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO,INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2
08.020.0035-0 | REASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM REAPROVEITAMENTODESTE,COM LIMPEZA DE REJUNTE ADERENTE,SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,INCLUSIVE FORNECIMENTODE TODOS OS MATERIAIS E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO | M2
08.020.0040-0 | REASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO,COM REAPROVEITAMENTODESTE,COM LIMPEZA DA ARGAMASSA ADERENTE,SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE E O FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA | M2
08.020.9999-0 | FAMILIA 08.020
08.021.0001-0 | REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS | M2
08.021.0002-0 | REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
08.021.0003-0 | ATERRO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | M3
08.021.9999-0 | INDICE 08.021CONSTRUCAO REFORCO SUBLEITO
08.022.0001-0 | REGULARIZACAO DE PAVIMENTACAO COM APROVEITAMENTO DO PAVIMENTO EXISTENTE POR MEIO DE MACADAME BETUMINOSO DE MISTURA PREVIA A FRIO,EMPREGO DE ASFALTO DILUIDO(CUT-BACK OU EMULSIONADO),DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M3
08.022.0002-0 | REGULARIZACAO DE PAVIMENTACAO COM APROVEITAMENTO DO PAVIMENTO EXISTENTE,COM CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO,DE ACORDO COMAS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M3
08.023.9999-0 | INDICE 08.023ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO.
08.024.0002-0 | ESPALHAMENTO MANUAL DE CONCRETO ASFALTICO EM CAMADAS(SOMENTEMAO-DE-OBRA),CONSIDERADO NESTE ITEM:A)CONCRETO ASFALTICO JUNTO AO LOCAL DE APLICACAO; B)BASE JA PREPARADA; C)EXCLUIDO OFORNECIMENTO DO CONCRETO | T
08.024.9999-0 | ESPALHAMENTO MANUAL.
08.026.0001-0 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2
08.026.0002-0 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2
08.026.0005-0 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,UTILIZANDO CM ECO XISTO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ | M2
08.026.0010-0 | PINTURA DE LIGACAO COM ADICAO DE POLIMERO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ | M2
08.026.0015-0 | PINTURA DE LIGACAO UTILIZANDO EMULSAO RR-1C COM 3% DE POLIMERO TIPO SBR,TAXA DE APLICACAO DE 1,5L/M2 | M2
08.026.0020-0 | PINTURA DE LIGACAO UTILIZANDO EMULSAO RR-1C COM 3% DE POLIMERO TIPO SBR,TAXA DE APLICACAO DE 1,0L/M2 | M2
08.026.9999-0 | INDICE 08.026IMPRIMACAO
08.027.0035-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M
08.027.0036-0 | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M
08.027.0037-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M
08.027.0040-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M
08.027.0041-0 | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M
08.027.0042-0 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M
08.027.0045-0 | SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0048-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COMALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0051-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0054-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0057-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0060-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COMALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0063-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0066-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0069-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DEBASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0072-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DEBASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0075-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASE ECOM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0078-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,65M DE BASEE COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0079-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK =15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0082-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0083-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30MDE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0085-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DEALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0088-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0089-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0090-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30MDE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0095-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DEALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0096-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DEBASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0098-0 | SARJETA E MEIO FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,MOLDADOS NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DEBASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0099-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO CURVO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASEE 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.0102-0 | SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES COLORIDO FCK=35MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | M
08.027.9999-0 | INDICE 08.027MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES
08.028.0010-0 | GUIA DE CONCRETO ARMADO,DESTINADO AO ENCUNHAMENTO DE PAVIMENTACAO EM PARALELOS,EM LOGRADOURO COM DECLIVIDADE DO GREIDE MAIOR QUE 18%,DE SECAO(0,15X0,40)M,ASSENTADO TRANSVERSALMENTEAO EIXO DA VIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
08.028.0015-0 | SARJETA-GUIA DE PARALELEPIPEDO(1 FIADA),ASSENTE SOBRE BASE DE CONCRETO(FCK=11MPA),INCLUSIVE ESTA,REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA(TRACO 1:3),PARA PAVIMENTACAO BETUMINOSA | M
08.031.0005-0 | LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPRENDENDO:A)SUBLEITO COMPACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA GRADUADA(H=20CM);C)IMPRIMACAO;D)CAPA ASFALTICA(H=5CM);E)MEIOS-FIOS DE CONCRETO SIMPLES;F)GALERIA NOS PASSEIOS(DIAMETRO=50CM);G)CAIXAS DE RALO DE AMBOS OS LADOS A CADA 30,00M | M
08.031.0006-0 | LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPREENDENDO:A)SUBLEITO COMPACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA CORRIDA(H=20CM);C)PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REJUNTAMENTO DE BETUME;D)MEIOS-FIOS DE CONCRETO SIMPLES;E)GALERIA NOS PASSEIOS(DIAMETRO=50CM);F)CAIXAS DE RALO DE AMBOS OS LADOS ACADA 30,00M | M
08.031.0007-0 | LOGRADOURO COM 9,00M DE LARGURA,COMPREENDENDO:A)SUBLEITO COMPACTADO(H=30CM);B)BASE DE BRITA CORRIDA(H=10CM);C)PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS ASSENTES EM COLCHAO DE PO-DE-PEDRA,COMREJUNTAMENTO DE BETUME E CASCALHINHO;D)MEIOS-FIOS DE CONCRETO SIMPLES;E)GALERIA NOS PASSEIOS(DIAMETRO=50CM);F)CAIXAS DERALO DE AMBOS OS LADOS A CADA 30,00M | M
08.031.9999-0 | INDICE 08.031LOGRADOURO
08.032.0001-0 | MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER,EM 1 CAMADA,SOBRE PAVIMENTACAO BETUMINOSA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
08.032.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
08.033.9999-0 | INDICE 08.033JUNTA DE RETRACAO
08.034.0001-0 | GUARDA-CORPO DE CONCRETO ARMADO EM LANCES DE 3,00M DE COMPRIMENTO E 60CM DE ALTURA,CONSTANDO DE UM CORRIMAO DE 10X15CM,FEITO COM FORMA DE CHAPA DE MADEIRA,PLASTIFICADA,COM ESPESSURA DE 17MM,APOIADO EM 4 COLUNAS,COM FORMA PERDIDA DE TUBO DEPVC RIGIDO DE 100MM | M
08.034.0002-0 | GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,ACO CA-50,FORMADOPOR QUADROS RETANGULARES DE(1,90X0,50)M SUSTENTADOS POR 2 MONTANTES DE 0,85M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE FIXACAO NA PONTE | M
08.034.0005-0 | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFORME PROJETO DA PREFEITURA-RJ,PARA VIADUTOS,MOLDADOS NO LOCAL,COMPREENDENDO VIGAS LONGITUDINAIS APOIADAS SOBRE MONTANTES | M
08.034.0010-0 | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFORME PROJETO DA PREFEITURA-RJ,CONSTANDO DE MONTANTES SUSTENTANDO VIGAS EM FORMA DE TRAPEZIO DE CANTOS ARREDONDADOS,COM SECAO DE 55CM DE LARGURAPOR 15CM,E 25CM DE FACES LATERAIS,INCLUSIVE ARMACAO | M
08.034.0020-0 | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,CONFECCIONADO C/CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO PARA CONCRETO FCK=20MPA E 8% DE MICROSSILICA E FORMA TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,COM 15CM DE TOPO,38CM DE BASE E 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO MATERIAIS,LANCAMENTO,COLOCACAO NA FORMA E ADENSAMENTO MECANICO,ENGASTADOEM SOBRELAJE,EXCLUSIVE ESTA,INCLUSIVE ARMADURA DE ENGASTE | M
08.034.0025-0 | GUARDA-RODAS DE CONCRETO ARMADO,PREPARADO COM BETONEIRA,FORMA TRAPEZOIDAL,TIPO NEW JERSEY,COM 15CM DE TOPO,38CM DE BASEE 90,50CM DE ALTURA,COMPREENDENDO MATERIAIS,LANCAMENTO,COLOCACAO NA FORMA E ADENSAMENTO MECANICO,ENGASTADO EM SOBRELAJE,EXCLUSIVE ESTA,INCLUSIVE ARMADURA DE ENGASTE | M
08.034.9999-0 | INDICE 08.034GUARDA-CORPO CONCRETO ARMADO
08.035.0001-0 | CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3
08.035.0005-0 | CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE PO-DE-PEDRA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3
08.035.9999-0 | INDICE 08.035CAMADA DE BLOQUEIO
08.036.0001-0 | CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO)DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3
08.036.0002-0 | CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDOMANUALMENTE,MEDIDA APOS COMPACTACAO | M3
08.036.9999-0 | INDICE 08.036CAMADA DE BLOQUEIO AREIA
08.037.0010-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T
08.037.0011-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 3.000T/MES | T
08.037.0012-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4.000T/MES | T
08.037.0013-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 6.000T/MES | T
08.037.0014-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 8.000T/MES | T
08.037.0015-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | T
08.037.0040-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T
08.037.0041-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 3000T/MES | T
08.037.0042-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4000T/MES | T
08.037.0043-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 6000T/MES | T
08.037.0044-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 8000T/MES | T
08.037.0045-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 10000T/MES | T
08.037.0047-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T
08.037.0048-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 3000T/MES | T
08.037.0049-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4000T/MES | T
08.037.0050-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 6000T/MES | T
08.037.0051-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 8000T/MES | T
08.037.0052-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO COM VIBROACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECANICA, PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 10.000T/MES | T
08.037.0054-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES | T
08.037.0055-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 3000T/MES | T
08.037.0056-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 4000T/MES | T
08.037.0057-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 6000T/MES | T
08.037.0058-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 8000T/MES | T
08.037.0059-0 | CONCRETO ASFALTICO,USINADO A QUENTE,CONSIDERANDO APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA,PARA UMA PRODUCAO DE USINA DE 10000T/MES | T
08.037.9999-0 | INDICE 08.037CONCRETO ASFALTICO
08.038.0001-0 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018) | M2
08.038.9999-0 | INDICE 08.038RECOMPOS.PAVIMENT.
08.040.0005-0 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA | M
08.040.0010-0 | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA | M
08.040.0015-0 | MEIO-FIO E SARJETA(LINHA D`AGUA),DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,30M DE BASE E 0,26M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOSMATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA | M
08.040.0020-0 | MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA | M
08.040.0025-0 | MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,15M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA | M
08.040.0030-0 | MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA | M
08.040.9999-0 | INDICE 08.040MEIO-FIO/SARJETA CONJUGADOS
08.050.0001-0 | PAVIMENTACAO COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO,MEDINDO(50X50X10)CM,ASSENTES EM CAMADAS DE AREIA GROSSA DE 2CM,EXCLUSIVE PREPARO DE TERRENO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2
08.050.0004-0 | PAVIMENTACAO COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO,MEDINDO(60X45X7,5)CM,ASSENTES EM CAMADAS DE AREIA GROSSA DE 2CM,EXCLUSIVE PREPARO DE TERRENO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2
09.001.0001-1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO | M2
09.001.0002-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DE TERRENO,PARA RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS | M2
09.001.0003-1 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2
09.001.0004-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 09.001.0001,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA | M2
09.001.0020-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E OMATERIAL PARA ESTE | M2
09.001.0025-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,DE ACORDO COM O ITEM 09.001.0020,INCLUSIVE TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA | M2
09.001.0030-0 | RECOMPOSICAO DE AREAS GRAMADAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARODO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE | M2
09.001.0035-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATERIAL PARA ESTE | M2
09.001.0040-0 | PLANTIO DE GRAMA EM HIDRO-SEMEADURA,EM TALUDES | M2
09.001.0045-0 | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE ANALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO TERRENO(ESCARIFICACAOE VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PREVENTIVO DO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSIVETRANSPORTE | M2
09.001.0050-0 | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE ANALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICACAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PREVENTIVO DO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COBERTURA COM TECIDO DE ANIAGEM S-95,COM MALHA DE 4MM | M2
09.001.0055-0 | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE ANALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICACAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PREVENTIVO DO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COBERTURA DE PALHA DE CAPIM DESFIBRADA E APLICACAO DE HIDRO-ASFALTO | M2
09.001.0060-0 | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE ANALISE DO SOLO,CORRECAO DO PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICACAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PREVENTIVO SOLO COM EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,COBERTURA DE PALHA DE CAPIM DESFIBRADA E APLICACAO DE HIDRO-ASFALTO,COM FIXACAO DE MALHA DE BAMBU LASCADO | M2
09.001.0065-0 | PLANTIO DE GRAMINEA E LEGUMINOSAS EM SEMENTES,CONSTANDO DE ANALISE DO SOLO,CORRECAO DE PH,PREPARO DE TERRENO (ESCARIFICACAO E VALETAMENTO),ADUBAGEM QUIMICA E ORGANICA,TRATAMENTO PREVENTIVO DO SOLO C/EMPREGO DE INSETICIDA E IRRIGACAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,COBERTURA DE PALHA DE CAPIM DESFIBRADA E APLICACAO E HIDRO-ASFALTO E TELA DE ARAME GALV.DE MALHA HEXAGONAL | M2
09.001.0070-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA DE SOLO,TIPO MARGARIDAO,ZEBRINA,DICONDRA,TRAPOERABA,ETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTO | M2
09.001.0075-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA FLORIDAS,TIPO MOISES,BELA-EMILIA,ETC,EXCLUSIVE FORNECIMENTO | M2
09.001.0080-0 | CERCA VIVA CONSTITUIDA DE HIBISCO,CEDRINHO,CALIANDRA OU ACALIFA RAJADA OU VERMELHA,COM 50 A 70CM DE ALTURA, ESPACADAS ACADA 30CM.FORNECIMENTO E PLANTIO | M
09.001.0100-0 | GRAMA SINTETICA EUROPEIA,EM ROLOS,COM FIOS DE 28MM DE COMPRIMENTO,NA COR VERDE,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS,FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FAIXAS DEGRAMA SINTETICA BRANCA PARA AS DEMARCACOES DO CAMPO,REGULARIZACAO COM AREIA ADEQUADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DOS SERVICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.001.0130-0 | PISO SINTETICO PARA ATLETISMO,MOLDADO NO LOCAL,S/JUNTAS OU EMENDAS,C/2 CAMADAS DISTINTAS,SENDO ANTERIOR COMPOSTA DE UMAMANTA FLEX.DE GRANULOS PRETO DE BORRACH.VULCANIZ.GRANULOMET.CONTROLADA,AGLOMERAD.C/RESINA DE POLIURET.,MOLDADO"IN LOCO"SOBRE BASE/BASE,C/APLIC.PREVIA DE PRIMER DE POLIURET.CAMADASUP.(ESP.DE 3MM)E COMP.GRANUL.FINO BORRACH.EPDM,TEXT.VERM. | M2
09.001.0150-0 | CAMADA AMORTECEDORA DRENANTE PARA GRAMADO SINTETICO,DE PARTICULAS DE BORRACHA SBR RECICLADA E PENEIRADA, MISTURADAS MECANICAMENTE E AGLUTINADAS COM ADESIVO BINDER DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE, MOLDADA NO LOCAL COM ROLO COMPACTADOR E COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.001.9999-0 | FAMILIA 09.001PLANTIO DE GRAMA E LEGUMINOSAS
09.002.0001-0 | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE | UN
09.002.0002-0 | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 70CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 12 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | M2
09.002.0003-0 | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 70 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 9 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | M2
09.002.0010-0 | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 50 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIMCOM 6 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | M2
09.002.0012-0 | PLANTIO EM ENCOSTA DE MUDAS COM 50 A 70CM DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO | UN
09.002.0015-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 4 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2
09.002.0017-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 8 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2
09.002.0019-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 12 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2
09.002.0021-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 16 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2
09.002.0023-0 | PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA | M2
09.002.0030-0 | PLANTIO DE GRAMA,INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SAIBRO E 5CM DE TERRA ESTRUMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA | M2
09.002.0032-0 | PLANTIO DE GRAMA EM MUDAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL | M2
09.002.0050-0 | AMARRIO DE MUDAS DE ARVORES AO TUTOR,COM FITILHO PLASTICO,EXCLUSIVE ESTE | UN
09.002.9999-0 | FAMILIA 09.002PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS
09.003.0006-0 | ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALTURA,TIPO AMENDOEIRA,CASTANHEIRA,ETC.FORNECIMENTO | UN
09.003.0008-0 | ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 50 A 70CM DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN
09.003.0009-0 | ARBUSTO PARA JARDINS,TIPO LANTANA,HIBISCO,CEDRINHO,ETC,COM 70 A 100CM DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN
09.003.0026-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENADE MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA,CAPIM DOS PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOSO,GUAIMBE DA FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OUSIMILAR.FORNECIMENTO | UN
09.003.0034-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,40 A 2,00)M,TIPO BANANA DEMACACO,PITA AZUL,AGAVE,CROTON,INHAME BRANCO,CORDIA AMARELA,COQUEIRO DE VENUS,PAU D`AGUA,LIGUSTRO CHINES,BANANEIRA FLORIDA,BANANEIRA VERMELHA,MURTA,ESPIRRADEIRA,GUAIMBE,FILODENDROIMPERIAL,FILODENDRO,ARVORE DA FELICIDADE,AZALEIA BELGA,MARIAPRETA,IPE DE JARDIM OU SIMILAR.FORNECIMENTO | UN
09.003.0066-0 | ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO)VARIANDO ENTRE 0,10M E 0,15M E ALTURA ENTRE 2,50M E3,00M.FORNECIMENTO | UN
09.003.0068-0 | ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO)VARIANDO ENTRE 0,15M E 0,20M E ALTURA ENTRE 3,00M E3,50M.FORNECIMENTO | UN
09.003.0070-0 | ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP(CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO)VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E4,00M.FORNECIMENTO | UN
09.003.0074-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,60 A 1,00)M,TIPO PALMEIRAPHEONIX ROEBELENII(TAMAREIRA ANA), COCCOTHRINAX SP(LEQUE-PRATEADA),ELAEIS GUINEENSIS(DENDEZEIRO), GAUSSIA MAYA(PALMEIRAMAIA) OU SIMILAR.FORNECIMENTO | UN
09.003.0076-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M,TIPO PALMEIRASYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI/GERIVA),AIPHANES CARYOTIFOLIA (PALMEIRA"SPINE"),LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA/FALSA LATANIA),RHAPIS EXCELSA(PALMEIRA RAFIA),ROYSTONEA OLERACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR.FORNECIMENTO | UN
09.003.0142-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,40 A 1,50)M,TIPO GARDENIAJASMINOIDES(JASMIM DO CABO),ALPINIA PURPURATA(GENGIBRE VERMELHO),CORDYLINE TERMINALIS(DRACENA VERMELHA),DIEFFENBACHIA AMOEMA(COMIGO-NINGUEM-PODE) OU SIMILAR E CONSIDERANDO 4 MUDASPOR M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.0144-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,60 A 1,50)M,TIPO CALLIANDRA TWEEDII(ESPONJINHA VERMELHA), HIBISCUS ROSA-SINENSIS(HIBISCO ARGENTINO), MALVAVISCUS ARBOREUS (HIBISCO COLIBRI) OU SIMILAR E CONSIDERANDO 4 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.0154-0 | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,00)M,TIPO SANCHEZIA NOBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA SP(ALAMANDA),ANTHURIUM ANDRAEANUM(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME CHINES),CRINUM ASIATICUM(CRINO BRANCO),PANBANUS VEITCHI(PANDANO VEITCHI),SPATHOGLOTTIS PLICATA(ORQUIDEA VIOLETA)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 8 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.0156-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (0,40 A 1,50)M,TIPO ARUNDINABAMBUSIFOLIA(ORQUIDEA BAMBU),JATROPHA PODAGRICA(BATATA DO INFERNO),STRELITZIA REGINAE(FLOR AVE DO PARAISO),HELICONIA ANGUSTA(FALSA AVE DO PARAISO)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 8 MUDASPOR M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.0162-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M,TIPO JASMIM ESTRELA,CAETIZINHO,CANA DA INDIA, CANA-INDICA,BIRI, CURCULIGO,GENGIBRE AZUL,IXORA ANA,PLANTA DA VIDA,ARARUTA,RHOEO,COPO DELEITE OU SIMILAR E CONSIDERANDO 12 MUDAS P/M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.0166-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,20 A 0,80)M,TIPO HELICONIAPSITTACORUM(HELICONIA PAPAGAIO), XANTHOSOMA LINDENI(XANTIA),CALATHEA ZEBRINA(CALATEA ZEBRA), JASMINUM SAMBAC(BOGARI) OUSIMILAR E CONSIDERANDO 12 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.0176-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,15 A 0,40)M,TIPO PACHYSTACHYS LUTEA(CAMARAO AMARELO),ASPARAGUS DENSIFLORUS "SPRENGERI"(ASPASGO/BAMBUZINHO),JUSTICA BRANDEGEANA/BELOPERONE GUTTATA(CAMARAO VERMELHO),PENTA LACEOLATA(PENTA),STROBILANTHES DYERIANUS(ESCUDO PERSA),NEPHROLEPIS EXALTATA(SAMAMBAIA CRESPA) OUSIMILAR E CONSIDERANDO 16 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.0178-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,20 A 0,40)M,TIPO CTENANTHESETOSA(MARANTA CINZA),CALATHEA MAKOYANA(MARANTA PAVAO),BELAMCANDA CHINENSIS(FLOR LEOPARDO), MISCANTHUS SINENSIS(CAPIM ZEBRA),NEPHOROLEPIS PECTINATA(SAMAMBAIA PAULISTA),SANSEVIEIRATRIFASCIATA "LAURENTII"(ESPADA DE SAO JORGE)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 16 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.0188-0 | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA(0,10 A 0,20)M,TIPO ERICA, RABO DEGATO, GRAMA AMENDOIM, ASISTASIA,BULBINE,CLOROFITO,PINGO DEOURO,EVOLVOLO,HERA-ROXA,PELE-DE-URSO,PERIQUITO AMARELO,PILEIA,BRILHANTINA,RUELIA-ROXA,QUARESMINHA,JIBOIA,SETCRESEA,MARGARIDINHA RASTEIRA,MARACANA RAJADO,TRAPOERABA ROXA,MARGARIDAOOU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.0192-0 | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,30)M,TIPO CAMBARA,AJUGA,BARLERIA-VERMELHA,VINCA,MARGARIDINHA AMARELA, COROA-DE-CRISTO PEQUENA,ORELHA-SE-MACACO,LANTANA,LANTANA BRANCA,DOLAR,ONZE-HORAS, SALVIA, SELAGINELA, CINERARIA, SOLANO-RASTEIRO,JUNQUILHO-ALHO-SOCIAL,BOTAO-DE-OURO OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.0194-0 | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,10 A 0,20)M, TIPO HEMEROCACALIS,LIRIO,AZEDINHA DO BREJO,CAMOMILA,VIOLETA VERMELHA,PLANTAMOSAICO,MARIA-SEM-VERGONHA,BARRIGA DE SAPO,PETUNIA,CRAVO-FRANCES,VERBENA/CAMARADINHA OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDASPOR M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.0200-0 | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,15 A 0,30)M,TIPO OPHIOPOGONJABURAN(BARBA-DE-SERPENTE),KALANCHOE BLOSSFELDIANA(CALANCOE),MARANTA BICOLOR(CAETE)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS P/M2.FORNECIMENTO | M2
09.003.9999-0 | FAMILIA 09.003ARVORES, CERCA VIVA E ARBUSTOS
09.004.0001-0 | PROTETOR DE MADEIRA DE LEI,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.004.0002-0 | PROTETOR DE FERRO,PINTADO A OLEO,PARA ARVORE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
09.004.0003-0 | PROTETOR(GOLA)DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO NODULAR,NAS DIMENSOES DE(1,00X1,00X0,60)M.FORNECIMENTO | UN
09.004.0004-0 | PROTETOR(GOLA)DE ARVORE EM FERRO FUNDIDO NODULAR,NAS DIMENSOES DE(1,28X1,28X0,90)M.FORNECIMENTO | UN
09.004.0005-0 | GUARDA-CORPO P/BRINQUEDOS,EM LANCES DE 4,00M E ALTURA DE 1,00M,COM 3 MONTANTES ESPACADOS DE 2,00M,EXECUTADOS C/TUBOS DEACO GALVANIZADO DE 1.1/2" DE DIAMETRO,CHUMBADOS BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES DE 30X30X40CM,TELA DE ARAME GALV.Nº8 DE MALHAQUADRADA 5X5CM C/70CM LARGURA,AFASTADA DO PISO 30CM,INCLUSIVE PINTURA ANTIOXIDANTE DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOC. | M
09.004.0010-0 | CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 33CM DE ALTURA,EM TELA DE CHAPA EXPANDIDA DE 3/16",DECAPADA,FOSFATIZADA,PINTADA A "PRIMER" E ACABAMENTO A COR,CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE FERRO DE1/2" ESPACADAS DE 1,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
09.004.0011-0 | CERCA PROTETORA PARA JARDIM,DE 40CM DE ALTURA,EM BARRA CHATADE 1"X1/4",CHUMBADA NO SOLO COM HASTES DE 30CM,ESPACADAS DE60CM,EM MODULOS DE 1,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
09.004.0013-0 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAOE RECOMPOSICAO DA CALCADA,E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.004.0015-0 | RETENTOR FLUTUANTE PARA PROTECAO DE MANGUEZAL.CONFECCAO E INSTALACAO | M
09.004.0017-0 | CERCA PROTETORA DE JARDIM COM 18CM DE ALTURA,EM BARRA CHATADE ACO ASTM 588 DE(3"X1/4"),COM MONTANTES DO MESMO MATERIAL,DISTANCIADOS DE 1,00M,CHUMBADOS EM BLOCO DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE | M
09.004.0019-0 | CERCA PROTETORA DE JARDIM,TIPO CAPELINHA,EM MODULOS DE 1,20M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.004.0020-0 | CERCA PROTETORA DE JARDIM,FORMANDO ARCOS COM 46CM DE DIAMETRO EM ACO REDONDO LISO DE 1/2",SUPERPOSTOS DE 10CM, SOLDADOSEM BARRA DE(1 1/2"X3/8"),COM MONTANTES DO MESMO MATERIAL,DISTANCIADOS DE 75CM,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVEESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M
09.004.0023-0 | LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA BORDA.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M
09.004.0025-0 | LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA PLANA.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M
09.004.0028-0 | MOIRAO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,PARA SUSTENTACAO DE RETENTORES EM AREA DE MANGUEZAL,COM SECAO DE DIAMETRO DE 15CM,ALTURA LIVRE MEDIA DE 2,00M,ENTERRADO A 1,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL DE COVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.004.0050-0 | FRADE DE CONCRETO 10MPA,PARA PROTECAO DE CALCADAS,APICOADO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.004.0051-0 | FRADE DE CONCRETO 10MPA,PINTADO COM VERNIZ,P/PROTECAO DE CALCADAS,APICOADO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
09.004.0055-0 | FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PARA PROTECAO DE CALCADAS,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.004.0056-0 | FRADE DE CONCRETO 10MPA,LISO,PINTADO COM VERNIZ,PARA PROTECAO DE CALCADAS,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
09.004.0060-0 | FRADE METALICO,EM FERRO FUNDIDO,MODELO CICLOVIA.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
09.004.9999-0 | FAMILIA 09.004CERCAS E PROTETORES
09.005.0001-0 | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL DE GRAMADO,ATE 20CM DE PROFUNDIDADE | M2
09.005.0002-0 | REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 10CM DE PROFUNDIDADE | M2
09.005.0003-0 | REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE | M2
09.005.0004-0 | IRRIGADOR GIRATORIO,DE PLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.005.0005-0 | IRRIGADOR DE IMPULSO SETORIAL,DE PLASTICO,COM 10CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.005.0006-0 | IRRIGADOR DE IMPULSO SETORIAL,DE PLASTICO,COM 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.005.0007-0 | REGA DE JARDIM OU GRAMADO,COM ESGUICHO,USANDO AGUA LOCAL CANALIZADA | DAM2
09.005.0008-0 | ERRADICACAO MANUAL DE ERVAS DANINHAS EM GRAMADOS(200,00M2/DIA)_ | HA
09.005.0009-0 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M2
09.005.0011-0 | NIVELAMENTO EM GRAMADOS,INCLUSIVE TRANSPORTE NO SERVICO,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL | M3
09.005.0012-0 | NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE AREAS ENSAIBRADAS | HA
09.005.0020-0 | CATACAO DE PAPEIS EM GRAMADO(196 VEZES POR ANO) | HA
09.005.0021-0 | CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS(196 VEZES PORANO) | HA
09.005.0022-0 | CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS OU EM AREIA(196VEZES POR ANO) | HA
09.005.0023-0 | CATACAO DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS COM PEDRA PORTUGUESA(196 VEZES POR ANO) | HA
09.005.0024-0 | VARREDURA EM GRAMADOS(104 VEZES POR ANO) | HA
09.005.0025-0 | VARREDURA EM SUPERFICIES CIMENTADAS OU ASFALTADAS(104 VEZESPOR ANO) | HA
09.005.0026-0 | VARREDURA EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS (104 VEZES POR ANO) | HA
09.005.0027-0 | VARREDURA DE PAPEIS EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS COM PEDRA PORTUGUESA(104 VEZES POR ANO) | HA
09.005.0028-0 | CAPINA EM SUPERFICIES ENSAIBRADAS(24 VEZES POR ANO) | HA
09.005.0029-0 | CAPINA DE CONSERVACAO(1 VEZ POR ANO),EM TERRENO DE VEGETACAOPOUCO DENSA,COM RETIRADA OU QUEIMA DE RESIDUOS | M2
09.005.0030-0 | LIMPEZA DE FOLHAS E PAPEIS FLUTUANDO EM LAGOS E CANAIS(104 VEZES AO ANO) | HA
09.005.0032-0 | LIMPEZA DE CAIXAS DE AREIA EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES PORANO) | UN
09.005.0033-0 | LIMPEZA DE CAIXAS DE RALO EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES PORANO) | UN
09.005.0034-0 | LIMPEZA DE GALERIAS EM PARQUES E JARDINS(2 VEZES POR ANO) | M
09.005.0035-0 | LIMPEZA DE RAMAIS DE RALO EM PARQUES E JARDINS(12 VEZES PORANO) | M
09.005.0036-0 | RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DELIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3DE CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE30KM DE DISTANCIA | M3
09.005.0037-0 | IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA AGUA | UN
09.005.0038-0 | IRRIGACAO DE ARVORE E/OU PALMEIRA COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA AGUA | UN
09.005.0039-0 | IRRIGACAO DE GRAMADO E/OU CANTEIRO COM CAMINHAO PIPA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA AGUA | M2
09.005.0041-0 | IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA | DAM2
09.005.0052-0 | CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA ATE 3,00M,DIAMETRO EM TORNO DE 15CM,COM AUXILIODE EQUIPAMENTO MECANICO | UN
09.005.0053-0 | CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO | UN
09.005.0054-0 | CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO | UN
09.005.0059-0 | MANUTENCAO E RECOMPOSICAO DE AREAS AJARDINADAS,CORTE DE FOLHAS E RAMOS SECOS,RETIRADA DE PARASITAS, LIMPEZA E REPLANTIODE ARBUSTOS (1 VEZ POR SEMANA) | M2
09.005.0060-0 | LIMPEZA,APOS ESVAZIAMENTO,DOS FUNDOS DE LAGOS E CANAIS | M2
09.005.0061-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIE DE FUNDO DE LAGOS E BACIAS DE CHAFARIZES E ENTORNOS,SEM ESVAZIAMENTO,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M2
09.005.0100-0 | CORTE DE GRAMA COM ALFANGE,INCLUSIVE VARREDURA E REMOCAO DEENTULHO | HA
09.005.0105-0 | CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MANUAIS,INCLUSIVE VARREDURA E REMOCAO DE ENTULHO | HA
09.005.0110-0 | PODA DE ARBUSTOS TIPO CERCA VIVA | M2
09.005.0115-0 | PODA DE ARVORES,LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS | UN
09.005.0120-0 | CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MOTORIZADAS,INCLUSIVE VARREDURAE RECOLHIMENTO DO ENTULHO (24 VEZES POR ANO) | HA
09.005.0125-0 | APARO DE BORDOS EM GRAMADOS(6 VEZES POR ANO) | KM
09.005.0130-0 | APARO MANUAL,COM ENXADAO OU TESOURA,DE BEIRAL DE GRAMADO | M
09.005.0135-0 | APARO MANUAL DE CAPIM,COM TESOURA,AO REDOR DE MUDAS VEGETAIS | M
09.005.0140-0 | ARRANCAMENTO DE ERVAS DANINHAS PELA RAIZ,EM AREA GRAMADA | M2
09.005.0145-0 | CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM AREA DE BRITA | M2
09.005.0150-0 | CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM SUPERFICIE ENSAIBRADA | M2
09.005.0155-0 | CAPINA PARA CONSTRUCAO DE TRILHAS E ACEIROS,SOBRE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE A PROFUNDIDADE DE 0,10M | M2
09.005.9999-0 | FAMILIA 09.005TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
09.006.0003-0 | ENCHIMENTO DE CAVAS,SENDO UM TERCO COM TERRA PRETA VEGETAL | M3
09.006.0006-0 | CALAGEM DE GRAMADOS(1 VEZ POR ANO) | HA
09.006.0007-0 | APLICACAO DE HERBICIDA SELETIVO EM GRAMADOS(2 VEZES POR ANO) | HA
09.006.0008-0 | APLICACAO DE HERBICIDA DE ACAO TOTAL EM SUPERFICIES PAVIMENTADAS COM PEDRA PORTUGUESA(2 VEZES POR ANO) | HA
09.006.0009-0 | COMBATE AS FORMIGAS,COM APLICACAO DE FORMICIDA,EM ENCOSTA,EXCLUSIVE ESTE | HA
09.006.0010-0 | ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA(NPK-04-14-08)E ALDRINIZADA,EM GRAMADOS(1 VEZ POR ANO) | HA
09.006.0015-0 | ADUBACAO NITROGENADA EM GRAMADOS(5 VEZES POR ANO) | HA
09.006.0020-0 | ADUBO ORGANICO(ESTERCO DE GADO).FORNECIMENTO | M3
09.006.0030-0 | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS | M3
09.006.0032-0 | TERRA ESTRUMADA,INCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA.FORNECIMENTO | M3
09.006.0035-0 | TERRA TIPO CAPA DE MORRO,INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE.FORNECIMENTO | M3
09.006.9999-0 | FAMILIA 09.006ATERRO C/TERRA PRETA
09.007.0001-0 | ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA, COM ATE 3,00M DEALTURA E ATE 15CM DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REGA DURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN
09.007.0002-0 | ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ENTRE 3,00 E 5,00MDE ALTURA E ATE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGADURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN
09.007.0003-0 | ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARVORE ADULTA,ACIMA DE 5,00M DEALTURA E MAIS DE 20CM DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REGADURANTE 15 DIAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE | UN
09.007.0010-0 | RETIRADA DE GRAMINEAS EM PISO DE PEDRA PORTUGUESA,UTILIZANDOROCADEIRA COSTAL | M2
09.007.0015-0 | RETIRADA DE COBERTURA VEGETAL DE PISO DE JUNTA SECA | M
09.007.0030-0 | RETIRADA DE PROTETOR DE ARVORE,INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE | UN
09.007.0035-0 | RETIRADA DE GALHOS SECOS E DE PARASITAS EM ARVORES | UN
09.007.9999-0 | FAMILIA 09.007ARRANCAMENTO E REPLANTIO
09.008.0010-0 | CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3
09.009.0001-0 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM SAIBRO MELHORADO COM CIMENTO,EMCAMADAS DE 8CM DE ESPESSURA,MEDIDA APOS A COMPRESSAO,SENDO APROPORCAO DE CIMENTO DE 5% EM VOLUME(72KG/M3),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M2
09.009.0002-0 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO E AREIA GROSSA NA PROPORCAO DE 3:1,EM CAMADAS DE 15CM,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGA | M2
09.009.0003-0 | EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO ARENOSO,EM CAMADAS DE 10CM,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,INCLUSIVE ESPALHAMENTO E REGA | M2
09.009.0004-0 | CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO | M3
09.009.0010-0 | NIVELAMENTO E COMPACTACAO DE AREAS ENSAIBRADAS | HA
09.009.9999-0 | FAMILIA 09.009PAVIMENTACAO
09.010.0001-0 | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M
09.010.0002-0 | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADO,COM SECAO DE 6X25CM,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M
09.010.9999-0 | FAMILIA 09.010CORDAO DE CONCRETO
09.011.0001-0 | CORDOES DE GRANITO,COM SECAO DE 10X25CM,INCLUSIVE ESCAVACAOE REATERRO | M
09.011.9999-0 | FAMILIA 09.011CORDAO DE GRANITO
09.012.0001-0 | BANCO DE CONCRETO APARENTE,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,45CM DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,COM SECAO DE 10X30CM | UN
09.012.0002-0 | BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM | M
09.012.0003-0 | BANCO DE CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,00X0,45X0,10M,COM 0,40M DE ALTURA,APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40MCOM FUNDACAO CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,ACABAMENTO ASPERO | UN
09.012.0004-0 | MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO | UN
09.012.0010-0 | BANCO DE CONCRETO ARMADO,SEM ENCOSTO,MEDINDO(225X50X50)CM.FORNECIMENTO | UN
09.012.0015-0 | BALIZADOR MODELO COPACABANA,CILINDRICO,LISO,PRE-FABRICADO EMCONCRETO FCK=18MPA,C/REFORCO INTERNO DE MALHA DE VERGALHAOCURVADO DE 1/2", EMBUTIDO NO PISO, COM 40CM DE DIAMETRO E ALTURA DE 46,50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.012.9999-0 | FAMILIA 09.012BANCO DE CONCRETO APARENTE
09.013.0001-0 | BANCO DE PRANCHA EM MADEIRA DE LEI,DE 4CM DE ESPESSURA,40CMDE LARGURA E 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS PES DO MESMO MATERIAL,ALTURA TOTAL DE 40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS DEMAOSDIRETAMENTE SOBRE A MADEIRA | UN
09.013.0002-0 | BANCO PARA JARDINS COM 14 REGUAS DE MADEIRA DE LEI,SECAO DE5,5X2,5CM E COMPRIMENTO DE 2,00M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO,ESTES COM 14KG,BARRA DE FERRO AO CENTRO DO ASSENTAMENTO,INCLUSIVE ESPIGAO DE FIXACAO,4 BASES DE CONCRETO DE 15X15X30CM,E PINTURA NA COR A SER INDICADA | UN
09.013.0010-0 | BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE 8X2,5CM,FIXADASEM ESTRUTURA DE 7,5X4CM,CONFORME DETALHE Nº6026/EMOP | M
09.013.0015-0 | MESA DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,91X0,73M,EXECUTADA EM PECAS DEMACARANDUBA DE 7X22CM,FIXADAS EM 2(DOIS) APOIOS DE CONCRETO,CONFORME DETALHE Nº6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.013.0016-0 | BANCO DE JARDIM,MEDINDO 1,80X0,30X0,45M,EXECUTADO COM 01(UMA)PECA MACARANDUBA DE 30X7CM,FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE CONCRETO,CONFORME DETALHE Nº6028/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.013.0020-0 | BANCO RUSTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.013.0030-0 | PRANCHA EM MADEIRA APARELHADA PARA BANCOS DE JARDINS,COM SECAO DE(15X4,5)CM E COMPRIMENTO DE 2,20M,PRESA COM PARAFUSOS EPORCAS NOS PES DE FERRO E PINTURA NA COR A SER INDICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.013.0035-0 | REGUA DE MADEIRA APARELHADA PARA BANCOS DE JARDINS,COM SECAODE(5,5X3,75)CM E COMPRIMENTO DE 2M,PRESAS COM PARAFUSOS DEPORCAS NOS PES DE FERRO FUNDIDO E PINTURA NA COR A SER INDICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.013.0040-0 | REGUA DE MADEIRA APARELHADA PARA BANCOS DE JARDINS,COM SECAODE(3X1,5)CM E COMPRIMENTO DE 1M,PRESAS COM PARAFUSOS DE PORCAS NOS PES DE FERRO E ENVERNIZADA NA COR A SER INDICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.013.9999-0 | INDICE 08.013.999BANCO PRANCHA
09.014.0015-0 | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0003-0 | ALAMBRADO COM 1,50M DE ALTURA,EM CHAPA EXPANDIDA DE ACO CARBONO 3/16",DECAPADA,FOSFATIZADA,FORMANDO PAINEIS MODULADOS,FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1.1/2",COM CARAPUCA DE FECHAMENTO SUPERIOR DO MESMO MATERIAL DOS TUBOS,ESTESESPACADOS DE 2,00M E CHUMBADOS NO SOLO,EXCL.MATERIAL DE CONCRETAGEM DAS FUNDACOES,INCL.MAO-DE-OBRA DESTAS.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0005-0 | ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.Nº14,MALHA LOSANGO 6CM DE LADO,PRESA A ARMACAO DE TUBOS GALV.,C/ELEMENTOS HORIZ.E VERT.,SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCOS DE CONCRETO 30X30X60CM, FCK=15MPA,ESPACADOS 3,00M, C/ALTURA TOTAL 2,50M, ACIMA DO TERRENO.TUBOS HORIZ.SERAO DOIS,AMBOS C/1.1/2"DE DIAMETRO,ASSIM COMOOS VERT.,AS EMENDAS SERAO SOLDADAS.FORN.E COLOCAO | M2
09.015.0006-0 | ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTES TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAMETRO 2",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE O SOLO,FIXADOS EMPRISMAS DE CONCRETO FCK=20MPA,30X30X100CM,SOBRE ESTES POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADO MALHA 7,5CM,PRESA EM 2ARAMES Nº12 PLASTIFICADOS,COLOCADOS TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIOR,COM "T" E CRUZETA 2".FORN.E COLOC. | M2
09.015.0007-0 | ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE DE 3,00X6,00M,COM UM MONTANTE A CADA 3,00M,EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE1,75M,EM CADA MODULO,ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,CONCRETO DOS BLOCOS,REATERRO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.015.0008-0 | ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,3,00X4,50M,COM UM MONTANTE ACADA 3,00M,EM TELA GALV.Nº12 E MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADAEM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 2" E CONTRAVENTAMENTO DE 1,75M,EM CADA MODULO,ESTES CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,CONCRETO DOS BLOCOS,REATERRO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.015.0010-0 | ALAMBRADO COM ATE 2,00M DE ALTURA,COM TELA DE ARAME GALV.Nº12,DE MALHA QUADRADA 1",FORMANDO QUADROS CONTORNADOS DE CANTONEIRAS DE 3/4"X3/4"X1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALV.DE 2",COM CARAPUCAS DE FECHAMENTO SUPERIOR,ESPACADOS A CADA2,50M E CHUMBADOS NO SOLO,EXCLUSIVE A BASE DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.015.0015-0 | ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,VOLEI OU BASQUETE,COM 1,00MDE ALTURA, EM TUBO GALVANIZADO DE 2" HORIZONTAL E MONTANTESDO MESMO MATERIAL,ESPACADOS A CADA 2,00M E CHUMBADOS NO SOLO,EXCLUSIVE A BASE DE FIXACAO E TELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.015.0020-0 | ALAMBRADO P/CABECEIRA DE CAMPO DE ESPORTE,POSTES DE TUBOS DEFºGALV.2",C/ALTURA LIVRE 5,30M,FICANDO 0,70M ENTERRADOS EMPRISMAS CONCRETO 25MPA,0,30X0,30X0,75M,ESTANDO POSTES ESPACADOS 2,00M,C/3 TUBOS HORIZ.E CONTRAVENTAM.,A CADA 2,00M,TODOS2" E SOBRE ESTES, FIXADA TELA DE ARAME Nº12,PLASTIFICADA,MALHA 7,5CM,INCL.TES,CRUZETAS,CURVAS E FUNDACOES.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0025-0 | ALAMBRADO DE TELA FORMADA P/BARRAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,CONSTITUINDO MALHAS 5X15CM,FIO 3MM,SOLDADAEM POSTES DE TUBO DE FERRO GALVALVANIZADO 1.1/2",C/ALTURA LIVRE DE 1,60M,FICANDO 0,40M ENTERRADOS EM PRISMAS DE CONCRETO25MPA,C/0,30X0,30X0,50M,ESTANDO OS POSTES ESPACADOS 2,00M,INCLUSIVE FUNDACOES,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOC. | M2
09.015.0030-0 | ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANGO DE 7,5CM,COM ALTURA DE 2,00M MAIS 0,30M DE ABA INCLINADA A45º.ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS ACO GALVANIZADO DE 1.1/4",HORIZONTAIS E VERTICAIS,SENDO OS HORIZONTAIS UM A 0,15M DOCHAO E O OUTRO DISTANTE 2,00M DESTE,OS VERTICAIS A CADA 2,00M,INCLUSIVE PORTOES E FERRAGENS,EXCL.PINTURA.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0032-0 | ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANGO DE 7,5CM,COM ALTURA DE 4,00M MAIS 0,30M DE ABA INCLINADA A45º.ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS ACO GALVANIZADO DE 1.1/4",HORIZONTAIS E VERTICAIS,SENDO OS HORIZONTAIS UM A 0,15M DO CHAO E O OUTRO DISTANTE 2,00M DESTE,OS VERTICAIS A CADA 2,00M,INCL.PORTOES E FERRAGENS,EXCL.PINTURA.FORN. E COLOCACAO | M2
09.015.0034-0 | ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANGO DE 7,5CM,COM ALTURA DE 2,00M SOBRE MURETA DE ALVENARIA REVESTIDA,EXCLUSIVE ESTA E SUA FUNDACAO,INCLUSIVE CONCRETO DE FIXACAO DO ALAMBRADO NA MURETA.ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 1.1/4",HORIZONTAIS E VERTICAIS,INCLUSIVE PORTOES E FERRAGENS,EXCLUSIVE PINTURA.FORN. E COLOCACAO | M2
09.015.0036-0 | ALAMBRADO DE TELA ARAME GALVANIZADO FIO Nº12,MALHA LOSANGO DE 7,5CM,C/ALTURA DE 1,70M MAIS 0,30M DE ABA INCLINADA A 45º.ESTA ESTRUTURA FORMADA DE TUBOS DE ACO GALV.2",VERTICAIS A CADA 3,00M E HORIZONTAL CONSTITUIDA 3 FIOS DE ARAME GALV.Nº10,UMA A 0,15M DO CHAO,OUTRO A 1,70M DESTE E OUTRO NO EXTREMODA ABA,INCL.PORTOES E FERRAGENS,EXCL.PINTURA.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0040-0 | ALAMBRADO C/3,00M ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS DE FERRO GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE) DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOSDE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.015.0042-0 | ALAMBRADO COM 4,50M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FºGALV.(EXTERNA E INTERMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EMMODULOS DE (3,00X1,50M),CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO,CARGA E DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN. E COLOCACAO | M2
09.015.0044-0 | ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETROINTERNO DE 2.1/2"E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE(3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.015.0046-0 | ALAMBRADO COM 4,50M ALTURA,TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETROINTERNO DE 3"E ESP.DE PAREDE DE 1/8",SEM COSTURA,EM MODULOSDE (3,00X1,50M)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVEESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.015.0048-0 | ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV.N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA TUBOS FºGALV.(EXTERN.E INTERNAMENTE)DIAMETRO INTERNO DE 2"A E ESP.DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.015.0050-0 | ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0052-0 | ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA EINTERNAMENTE)COM DIAMETRO INTERNO DE 2 1/2" E ESPESSURA DEPAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.COLOC. | M2
09.015.0056-0 | ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0058-0 | ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHALOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0060-0 | ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHALOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNAE INTERNAMENTE)C/DIAMETRO INTERNO DE 2 1/2" E ESPESSURA DEPAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE(2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DE TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0062-0 | ALAMBRADO C/7,5M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHALOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) C/DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (2,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0064-0 | ALAMBRADO TELA DE ARAME GALV.N°14,MALHA LOSANGO 6CM DE LADO,PRESA A ARMACAO TUBOS GALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE),C/ELEMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS.SENDO ESTES FIXADOS EM BLOCO DECONCRETO (0,30X0,30X0,60)M,FCK=15MPA,ESPACADOS DE 3M C/ALTURA TOTAL DE 2,50M ACIMA DO TERRENO,EM TUBOS HORIZ.SERAO 2.1/2" DIAMETRO E ESP.PAREDE 1/8",EMENDAS SOLDADAS.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0066-0 | ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2",ESPACADOS DE 2,00M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO C/FCK=15MPA (0,30X0,30X1,00)M,TELA PRESA EM ARAME Nº12 PLASTIFICADO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO,TRANSPORTE,CARGA,DESCARGA E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0068-0 | ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTE TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2,00M,DIAM.2"E ESP.PAREDE 1/8",ALTURA 3,00M LIVRES SOBRE SOLO,FIXADOS PRISMA CONCRETO FCK=15MPA,(0,30X0,30X1,00)M,SOBRE POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADA,MALHA 5,00CM,PRESA2 ARAMES Nº12 PLASTIFICADOS,TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIORMENTE,C/UM "T" E UMA CRUZETA 2".FORN.E COLOC. | M2
09.015.0070-0 | ALAMBRADO P/CAMPO DE ESPORTE,POSTE TUBO FºGALV.,ESPACADOS 2M,DIAMETRO 2"E ESP.PAREDE 1/8",ALTURA 3M LIVRES SOBRE SOLO,FIXADOS PRISMA CONCRETO FCK=18MPA,(0,30X0,30X1,00)M,SOBRE POSTES FIXADA TELA ARAME Nº12 PLASTIFICADA,MALHA 7,50CM,PRESA 2ARAMES Nº12 PLASTIFICADOS,TRANSV.E ATRAVESSANDO TUBOS SUPERIOR E INFERIORMENTE,C/UM T E UMA CRUZETA 2".FORN.E COLOC. | M2
09.015.0072-0 | ALAMBRADO P/CABECEIRA CAMPO DE ESPORTE,EXEC.POSTES TUBO FºGALV.(EXTERNA E INTERNAMENTE)2"E ESP.PAREDE 1/8",ALTURA LIVRE5,30M,0,70M ENTERRADOS PRISMAS CONCRETO 18MPA,0,30X0,30X0,75M,POSTES ESPACADOS 2M,3 TUBOS HORIZONTAIS E 1 CONTRAVENTAMENTO A CADA 2M,2",FIXADA TELA DE ARAME Nº12 PLASTIFICADO,MALHA7,5CM,INCL.3 CRUZETAS,CURVAS,FUNDACOES.FORN.E COLOC. | M2
09.015.0074-0 | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERN.E INTERNAMENTE),C/DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURADE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
09.015.0078-0 | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE),COM DIAMETRO INTERNO NO 2.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
09.015.0080-0 | CONTRAVENTAMENTO DE ALAMBRADO COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERN.E INTERNAMENTE),COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
09.015.0300-0 | AMARELINHA EM BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS COM APLICACAODE LETRAS E NUMEROS COLORIDOS EM BAIXO RELEVO.FORNECIMENTO EAPLICACAO | UN
09.015.0302-0 | ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0304-0 | BARRA SIMPLES PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1.1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDEDE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0306-0 | BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0308-0 | BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0310-0 | BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2.1/2",2"E 1"E ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2 BALANCOS SIMPL.C/ASSENT.MAD.APARELH.,1 ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPL.E 1 BALANCOP/CADEIR.RODAS C/RAMPA ACESS.PIVOT.,TRAVA P/CADEIR.E P/BALANCO,PISO MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.CARGA 200KG,PINT.C/UMADEMAO GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE SINT.FORNEC./COLOCACAO | UN
09.015.0312-0 | BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
09.015.0314-0 | BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
09.015.0316-0 | CADEIRA DE BALANCO COMPLETA, COM CORRENTES, BRACADEIRAS, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, BARRAS, ETC., INCLUSIVE DESMONTAGEM DADANIFICADA, PINTURA E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0318-0 | BOLA AO ARO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3",2" E 3/4"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",PINTURA COM UMADEMAO DE GALVITE E DUAS DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0320-0 | ESCADA EM ARVORE, EM MADEIRA APARELHADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0322-0 | ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0324-0 | ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0326-0 | ESCADA DE ESCORREGA COMPLETA, INCLUSIVE PATAMAR,COM PINTURATRANSPORTE E DESMONTAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0328-0 | GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
09.015.0330-0 | GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0332-0 | GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0334-0 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE,COMPINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E EXCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0336-0 | GRAMPOS DE PROTECAO PARA CALCADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DA CALCADA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE,COMPINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0338-0 | PRANCHA DE GANGORRA COMPLETA,INCLUSIVE PATAMAR,COM PINTURA,TRANSPORTE E DESMONTAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0340-0 | PRANCHA REMA-REMA,MADEIRA APARELHADA,COMPLETA COM FERRAGENS,BRACADEIRAS,ROLAMENTOS,ETC., PINTURA E TRANSPORTE COM DESMONTAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.0342-0 | PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.015.9999-0 | FAMILIA 09.015ALAMBRADOS
09.016.0060-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
09.016.0061-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
09.016.9999-0 | FAMILIA 09.016 | 0
09.020.0070-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº14,MALHA LOSANGO 6 X 6CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.020.0075-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA QUADRADA DE 2,5 X 2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.020.0076-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5X5CM,PRESAA ARMACAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.020.0080-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12 PLASTIFICADA,MALHA QUADRADA DE 7,5X7,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.020.0085-0 | TELA FORMADA POR BARRAS DE ACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS DE 8X10CM,FIO 3MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
09.020.0090-0 | TELA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,100% VIRGEM,COM MALHADE (5X5)CM,COM RESISTENCIA A TRACAO DE 250KGF.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
09.020.9999-0 | FAMILIA 09.020 | 0
09.025.0100-0 | CANTONEIRA DE 3/4"X3/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
09.025.9999-0 | FAMILIA 09.025 | 0
09.026.0010-0 | CONTENTOR PLASTICO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM POLIETILENO(DIN) DE 500L.FORNECIMENTO | UN
09.026.0015-0 | CONTENTOR PLASTICO EM POLIETILENO,COM DUAS RODAS MACICAS DEBORRACHA,CAPACIDADE PARA 240 LITROS.FORNECIMENTO | UN
09.026.0020-0 | FITILHO DE NYLON.FORNECIMENTO | KG
09.026.0025-0 | PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
09.026.0030-0 | VASO PLASTICO REDONDO,NA COR TERRACOTA,CERAMICA OU CINZA,COMDIAMETRO ENTRE 30CM E 40CM E ALTURA ENTRE 30CM E 35CM,INCLUSIVE PRATO.FORNECIMENTO | UN
09.026.0035-0 | VASO PLASTICO QUADRADO,NA COR TERRACOTA,CERAMICA OU CINZA,COM LADOS ENTRE 34CM E 40CM E ALTURA ENTRE 28CM E 34CM,INCLUSIVE PRATO.FORNECIMENTO | UN
09.026.0040-0 | VASO PLASTICO REDONDO,NA COR TERRACOTA,CERAMICA OU CINZA,COMDIAMETRO ENTRE 41CM E 50CM E ALTURA ENTRE 36CM E 40CM, INCLUSIVE PRATO.FORNECIMENTO | UN
09.026.0045-0 | CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE LIXO,CONFECCIONADO EM ACO E SOMBRIT,MODELO COMLURB.FORNECIMENTO | UN
10.001.0004-1 | CRAVACAO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COM DIAMETRO DE 25CM,EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA | M
10.001.0005-1 | CRAVACAO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, COM DIAMETRO DE 25CM,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESTACA | M
10.001.0010-0 | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,35 A 0,45M DE LARGURA | M3
10.001.0015-0 | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,60 A 0,80M DE LARGURA | M3
10.001.9999-0 | FAMILIA 10.001CRAVACAO DE ESTACA DE EUCALIPTO
10.002.0002-0 | CRAVACAO DE ESTACA DE ACO,PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO E UM CORTE AO MACARICO E PERDAS DO PERFIL,EXCLUSIVE EMENDAS ENTALADAS | M
10.002.0003-0 | CRAVACAO DE ESTACA DE ACO,PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO E UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS ENTALADAS | M
10.002.0004-0 | CRAVACAO DE ESTACA DE ACO,PERFIL "H" DE 6"X6",1ª ALMA,EM TERRENO DE FORTE RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO E UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS ENTALADAS | M
10.002.0010-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-25,SIMPLES,EM TERRENO DE MEDIARESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AOMACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0015-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-25,DUPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0020-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-25,TRIPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0025-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,SIMPLES,EM TERRENO DE MEDIARESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AOMACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA PUNCAO | M
10.002.0030-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,DUPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0035-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-32,TRIPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0040-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,SIMPLES,EM TERRENO DE MEDIARESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AOMACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0045-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,DUPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0050-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-37,TRIPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0055-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-45,SIMPLES,EM TERRENO DE MEDIARESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AOMACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0060-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-45,DUPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0065-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-45,TRIPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0070-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,SIMPLES,EM TERRENO DE MEDIARESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AOMACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0075-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,DUPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0080-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-50,TRIPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0085-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-57,SIMPLES,EM TERRENO DE MEDIARESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AOMACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0090-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-57,DUPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.0095-0 | CRAVACAO DE ESTACA,TRILHO TR-57,TRIPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,UM CORTE AO MACARICO E PERDAS,EXCLUSIVE EMENDAS TRANSVERSAIS E DISPOSITIVOS CONTRA A PUNCAO | M
10.002.9999-0 | FAMILIA 10.002CRAVACAO DE ESTACA DE ACO
10.003.0005-1 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 10T, INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA EACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.003.0006-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 10T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)E PERFURACAO | M
10.003.0010-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 15T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.003.0011-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 15T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)E PERFURACAO | M
10.003.0015-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 20T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.003.0016-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 4" PARA CARGA DE 20T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)E PERFURACAO | M
10.003.0020-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 5" PARA CARGA DE 25T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.003.0021-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 5" PARA CARGA DE 25T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)E PERFURACAO | M
10.003.0025-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.003.0026-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)E PERFURACAO | M
10.003.0030-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.003.0031-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)E PERFURACAO | M
10.003.0035-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 65T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.003.0036-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 65T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)E PERFURACAO | M
10.003.0040-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 80T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.003.0041-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 80T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)E PERFURACAO | M
10.003.0045-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.003.0046-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 10" PARA CARGA DE 90T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO PORM3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)E PERFURACAO | M
10.003.0050-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.003.0051-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 12" PARA CARGA DE 110T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO)E PERFURACAO | M
10.003.0055-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.003.0056-0 | ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 16" PARA CARGA DE 120T,INJECAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM 450 A 500KG DE CIMENTO POR M3,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA EACO) E PERFURACAO | M
10.003.0080-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CONTINUA,DIAMETRO DE 400MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 60T A 80T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.003.0082-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CONTINUA,DIAMETRO DE 500MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 81T A 130T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.003.0084-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO HELICE CONTINUA,DIAMETRO DE 600MM,CAPACIDADE DE CARGA DE 131T A 150T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDOO TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.003.9999-0 | FAMILIA 10.003ESTACA "RAIZ"
10.004.0130-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0135-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 350KN (35TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0140-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN (45TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0145-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN (60TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0149-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN (75TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0165-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 950KN (95TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0170-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1300KN (130TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0175-0 | ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN (170TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0180-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=26CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 500KN(50TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0181-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=33CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 800KN(80TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0182-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=38CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1000KN(100TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0183-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=42CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1250KN(125TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0184-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=50CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN(170TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0185-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=60CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 2350KN(235TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0186-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=70CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 3150KN(315TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0187-0 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=80CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 4000KN(400TF).FORNECIMENTO | M
10.004.0200-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN (25TF) | M
10.004.0205-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 350KN(35TF) | M
10.004.0210-0 | CRAVACAO DE ESTACAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACA(VIBE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF) | M
10.004.0215-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN (60TF) | M
10.004.0220-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN (75TF) | M
10.004.0225-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 950KN (95TF) | M
10.004.0230-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1300KN (130TF) | M
10.004.0235-0 | CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN (170TF) | M
10.004.0260-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 250KN(25TF) | UN
10.004.0265-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 350KN(35TF) | UN
10.004.0270-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 450KN(45TF) | UN
10.004.0275-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN(60TF) | UN
10.004.0280-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 750KN(75TF) | UN
10.004.0285-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 950KN(95TF) | UN
10.004.0290-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1300KN(130TF) | UN
10.004.0295-0 | EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 1700KN(170TF) | UN
10.004.9999-0 | FAMILIA 10.004INDICE GERAL ESTACA PRE-MOLDADA
10.005.0002-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 350MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 55T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.005.0003-1 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 400MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 70T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.005.0004-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 450MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 100T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOSMATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.005.0005-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 520MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 130T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOSMATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.005.0006-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ATE 16,00M,CAPACICIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.005.0022-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 350MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M EATE 18,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 55T,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.005.0023-1 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 400MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M EATE 23,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 70T,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.005.0024-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 450MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M EATE 27,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 100T,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.005.0025-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 520MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M EATE 35,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 130T,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.005.0026-0 | ESTACA DE CONCRETO ARMADO,MOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI STANDARD",COM DIAMETRO DE 600MM,PROFUNDIDADE ACIMA DE 16,00M EATE 35,00M,CAPACIDADE MEDIA DE CARGA IGUAL A 170T,INCLUSIVEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO O TRECHO CRAVADO E CONCRETADO | M
10.005.0030-0 | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAMOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 350MM | M
10.005.0031-0 | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAMOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 400MM | M
10.005.0032-0 | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAMOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 450MM | M
10.005.0033-0 | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAMOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 520MM | M
10.005.0034-0 | TRECHO CRAVADO,MAS NAO CONCRETADO(SITUADO ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO),DE TUBULACAO NECESSARIA PARA EXECUCAO DE ESTACAMOLDADA NO TERRENO,TIPO "FRANKI",COM DIAMETRO DE 600MM | M
10.005.0050-1 | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 350MM(ATE 270L) | UN
10.005.0052-0 | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 400MM(ATE 360L) | UN
10.005.0055-0 | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 450MM(ATE 450L) | UN
10.005.0057-0 | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 520MM(ATE 600L) | UN
10.005.0060-0 | BULBO DE ALARGAMENTO PARA ESTACA TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 600MM(ATE 750L) | UN
10.005.9999-0 | FAMILIA 10.005ESTACA CONCRETO ARMADO
10.006.0006-0 | ESTACA(MISTA,TUBADA)DE CONCRETO,DIAMETRO DE 417MM,MOLDADA EMTUBO DE ACO QUE PERMANECE INCORPORADO,EXECUTADA "IN SITU" COM AUXILIO DE CRAVACAO PRELIMINAR DE TUBO EXTERIOR TIPO "FRANKI",DIAMETRO DE 520MM,ESTE POSTERIORMENTE RETIRADO.CAPACIDADE MEDIDA DA ESTACA IGUAL A 90T | M
10.006.0007-0 | ESTACA (MISTA,TUBULADA) DE CONCRETO,DIAMETRO DE 487MM,MOLDADD EM TUBO DE ACO QUE PERMANECE INCORPORADO,EXECUTADA "IN SITU" COM AUXILIO DE CRAVACAO PRELIMINAR DE TUBO EXTERIOR TIPO"FRANKI",DIAMETRO DE 600MM,ESTE POSTERIORMENTE RETIRADO.CAPAADE MEDIA DA ESTACA IGUAL A 120T | M
10.006.0010-0 | TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA DE 1/4",TENDO 0,80M DE DIAMETRO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00MDA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM TERRENO DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E ARMACAO DO FUSTE,INCLUSIVE A FERRAGEM DE TRANSICAO A BASE E AOS BLOCOS DE FUNDACAO E O CONCRETODE ENCHIMENTO | M
10.006.0011-0 | TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA DE 1/4",TENDO 1,00M DE DIAMETRO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00MDA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM TERRENO DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E ARMACAO DO FUSTE,INCLUSIVE A FERRAGEM DE TRANSICAO A BASE E AOS BLOCOS DE FUNDACAO E O CONCRETODE ENCHIMENTO | M
10.006.0012-0 | TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACO INCORPORADA DE 1/4",TENDO 1,25M DE DIAMETRO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00MDA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM TERRENO DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E ARMACAO DO FUSTE,INCLUSIVE A FERRAGEM DE TRANSICAO A BASE E AOS BLOCOS DE FUNDACAO E O CONCRETODE ENCHIMENTO | M
10.006.0013-0 | TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE CHAPA DE 3/8" DE ESPESSURA,TENDO 1,50M DE DIAMETRO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10MDA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM TERRENO DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E ARMACAO DO FUSTE,INCLUSIVE A FERRAGEM DE TRANSICAO A BASE E AOS BLOCOS DE FUNDACAO E O CONCRETODE ENCHIMENTO | M
10.006.0020-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO | M
10.006.0021-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO | M
10.006.0022-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO | M
10.006.0023-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0024-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0025-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 0,80M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0030-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO | M
10.006.0031-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO | M
10.006.0032-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO | M
10.006.0033-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00M E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0034-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00M E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0035-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,00M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00M E 20,00(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0040-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA CONTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0041-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO | M
10.006.0042-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO | M
10.006.0043-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00M E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0044-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0045-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,25M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0050-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO | M
10.006.0051-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO | M
10.006.0052-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIALESCAVADO | M
10.006.0053-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0054-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO,COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.0055-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO DE CONCRETO COM CAMISA DE ACOINCORPORADA,DIAMETRO DE 1,50M E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M
10.006.9999-0 | FAMILIA 10.006TUBULACAO CAMISA DE ACO
10.007.0030-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0031-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0032-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0033-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCL.MATERIAL E MAO-DE-OBRA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0034-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCL.MATERIAL E MAO-DE-OBRA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0035-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCL.MATERIAL E MAO-DE-OBRA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0040-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0041-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0042-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0043-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUS.MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0044-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUS.MATERIAL A MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0045-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUS.MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0060-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0061-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0062-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0063-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M (TRECHO EXCEDENTE A 10,00M) DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0064-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M (TRECHO EXCEDENTE A 10,00M) DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0065-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M (TRECHO EXCEDENTE A 10,00M) DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0070-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | J
10.007.0071-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0072-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0073-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0074-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0075-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0080-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0081-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DE BASE | M
10.007.0082-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0083-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0084-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0085-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0090-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0091-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0092-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0093-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0094-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0095-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0100-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0101-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0102-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0103-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DE BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0104-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0105-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0110-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0111-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0112-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVE MATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.007.0113-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0114-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 E 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0115-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO C/CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,20M DE DIAMETRO EXTERNO E O PLANO INFERIOR DA BASE ENTRE 10,00 A 20,00M(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,A AR COMPRIMIDO,EXCLUSIVEMATERIAL E MAO-DE-OBRA DO CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENT.DA BASE | M
10.007.0200-1 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE EDESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.007.0201-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE EDESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.007.0202-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 10,00M DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE EDESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.007.0203-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 10,00 E 20,00M DE PROFUNDIDADE(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGADO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.007.0204-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 10,00 E 20,00M DE PROFUNDIDADE(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGADO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.007.0205-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULOES,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 10,00 A 20,00M DE PROFUNDIDADE(TRECHO EXCEDENTE A 10,00M)DA COTA DE ARRASAMENTO,CONSIDERANDO-SE EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGADO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.007.9999-0 | FAMILIA 10.007TUBULACAO CAMISA DE CONCRETO
10.008.0001-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0002-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0003-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL EM 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0004-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0005-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0006-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0007-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0008-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0009-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0010-1 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0020-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0021-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0022-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0023-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0024-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0025-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0026-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0027-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0028-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0029-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DE BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0040-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0041-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCERTO ARMADO,TENDO 1,40M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0042-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0043-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,50M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0044-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0045-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,60M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0046-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL EM 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0047-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 1,80M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0048-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ATE 4,50M DEPROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0049-0 | ESCAVACAO DE FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO,TENDO 2,00M DE DIAMETRO EXTERNO E PLANO DA BASE ENTRE 4,50 E7,50M DE PROFUNDIDADE,A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,EXCLUSIVE MATERIAL,MAO-DE-OBRA E MATERIAL PARA CONCRETO,FORMAS,ARMACAO,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO E ALARGAMENTO DA BASE | M
10.008.0050-1 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.008.0051-1 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.008.0060-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.008.0061-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVECARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.008.0070-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ATE 4,50M DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.008.0071-0 | ESCAVACAO DE BASE ALARGADA DE TUBULAO A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA,ESTANDO O PLANO INFERIOR DA MESMA ENTRE 4,50 E 7,50M DE PROFUNDIDADE DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVECARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL ESCAVADO | M3
10.008.9999-0 | FAMILIA 10.008TUBULACAO A CEU ABERTO
10.009.0015-1 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,00M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOSMATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FCK=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M
10.009.0016-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,20M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOSMATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FCK=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M
10.009.0017-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,40M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOSMATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FCK=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M
10.009.0018-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,50M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOSMATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FCK=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M
10.009.0019-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,60M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOSMATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FCK=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M
10.009.0020-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 1,80M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOSMATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FCK=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M
10.009.0021-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 2,00M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOSMATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FCK=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M
10.009.0022-0 | MATERIAIS PARA FUSTE DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO COM DIAMETRO DE 2,20M.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOSMATERIAIS PARA EXECUCAO(CONCRETO FCK=20MPA PARA CAMISA E FCK=15MPA PARA ENCHIMENTO,FORMA CURVA,ACO CA-50B) | M
10.009.0023-0 | MATERIAIS PARA BASE ALARGADA DE TUBULAO COM CAMISA DE CONCRETO ARMADO.FORNECIMENTO,PREPARO E COLOCACAO DOS MATERIAIS(CONCRETO FCK=15MPA)PARA EXECUCAO DE BASE ALARGADA | M3
10.009.9999-0 | FAMILIA 10.009MATERIAL PARA TUBULACAO CONC.ARMADO
10.010.0001-1 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "H",DE 6",1ª ALMA,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN
10.010.0002-0 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 8",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODOO PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN
10.010.0003-1 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,INCUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN
10.010.0004-1 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 12",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 3/8" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN
10.010.0005-1 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 15",1ª E 2ª ALMAS,PARA ESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E SOLDAGEM DE TOPO EM TODO O PERIMETRO E DE 4 TALAS,EM BARRAS CHATAS DE 3/8" DE ESPESSURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL | UN
10.010.0008-0 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 6" DUPLO,1° E 2° ALMAS,PARAESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRASCHATAS DE 1/4" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVEFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0009-0 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 8" DUPLO,1° E 2° ALMAS,PARAESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRASCHATAS DE 5/16" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVEFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0010-0 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 10" DUPLO,1ª E 2ª ALMAS,PARAESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRASCHATAS DE 3/8" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0012-0 | EMENDA DE PERFIL DE ACO "I",DE 12" DUPLO,1ª E 2ª ALMAS,PARAESTACA,CONSIDERANDO UM CORTE AO MACARICO E 4 TALAS,EM BARRASCHATAS DE 1/2" DE ESPESSURA,SOLDADAS NOS PERFIS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0020-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-25 SIMPLES,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0025-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-25 DUPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0030-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-25 TRIPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0035-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-32 SIMPLES,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0040-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-32 DUPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0045-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-32 TRIPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0050-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-37 SIMPLES,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0055-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-37 DUPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0060-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-37 TRIPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0065-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-45 SIMPLES,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0070-0 | EMENDA DE TOPO DE ESTACA DE TRILHO TR-45 DUPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0075-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-45 TRIPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0080-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 SIMPLES,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0085-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 DUPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0090-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-50 TRIPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0095-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-57 SIMPLES,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0100-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-57 DUPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.0105-0 | EMENDA DE TOPO EM ESTACA DE TRILHO TR-57 TRIPLO,INCLUSIVE TALAS DE CHAPA DE ACO E SOLDAGEM DE TOPO, COM FORNECIMENTO DETODOS OS MATERIAIS | UN
10.010.9999-0 | FAMILIA 10.010EMENDAS PARA ESTACAS
10.011.0006-1 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 10",INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN
10.011.0007-0 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES DE 12",INCLUSIVE FORNECIMENTO | UN
10.011.0008-0 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL SIMPLES 15",INCLUSIVEFORNECIMENTO | UN
10.011.0009-1 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 10",INCLUSIVEFORNECIMENTO | UN
10.011.0010-0 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 12",INCLUSIVEFORNECIMENTO | UN
10.011.0011-0 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,COM ESPESSURA DE 1/2",SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA METALICA DE PERFIL DUPLO DE 15",INCLUSIVEFORNECIMENTO | UN
10.011.0020-0 | PLACA DE ACO CONTRAPUNCAO,NAS DIMENSOES DE PROJETO,SOLDADA SOBRE CABECA DE ESTACA DE ACO DE PERFIL SIMPLES OU DUPLO,MEDIDA PELO PESO INCORPORADO DE CHAPA DE ACO | KG
10.011.9999-0 | FAMILIA 10.011PLACA DE ACO CONTRA PUNCAO
10.012.0001-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL ATE 600KN | UN
10.012.0005-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL DE 600 A 950KN | UN
10.012.0010-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL DE 950 A 1.300KN | UN
10.012.0015-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL DE 1.300 A 1.700KN | UN
10.012.0050-0 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 80CM | UN
10.012.0055-1 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,00 A 1,20M | UN
10.012.0060-0 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,25 A 1,40M | UN
10.012.0065-0 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,45 A 1,60M | UN
10.012.0070-0 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,65 A 2,00M | UN
10.012.0080-0 | ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 2,10 A 2,50M | UN
10.012.0100-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,SIMPLES | UN
10.012.0101-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-50 OU TR-57,SIMPLES | UN
10.012.0105-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO,TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,DUPLO | UN
10.012.0107-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-50 OU TR-57,DUPLO | UN
10.012.0110-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-25,TR-32,TR-37 OU TR-45,TRIPLO | UN
10.012.0112-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE TRILHO TR-50 OU TR-57,TRIPLO | UN
10.012.0115-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE ACO,PERFIL H DE 6"X6" | UN
10.012.0120-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE ACO,PERFIL I DE 12" A 20" | UN
10.012.0150-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 4" A 6" DE DIAMETRO | UN
10.012.0155-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO | UN
10.012.0160-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 12" A 16" DE DIAMETRO | UN
10.012.9999-0 | FAMILIA 10.012ARRASAMENTO ESTACA DE CONC.
10.013.0001-0 | RETIRADA DE ESTACA EM PERFIL DE ACO ALTURA ATE 15" E COMPRIMENTO ATE 12,00M,EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO | M
10.013.0002-0 | RETIRADA DE ESTACA EM PERFIL DE ACO ALTURA ATE 15" E COMPRIMENTO ATE 12,00M,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO | M
10.013.0003-0 | RETIRADA DE ESTACA EM PERFIL DE ACO ALTURA ATE 15" E COMPRIMENTO ATE 12,00M,EM TERRENO DE FORTE RESISTENCIA A PENETRACAO | M
10.013.0005-0 | ARRANCAMENTO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,DIAMETRO DE 25CM,EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO | M
10.013.0006-0 | ARRANCAMENTO DE ESTACA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,DIAMETRO DE 25CM,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO | M
10.013.9999-0 | FAMILIA 10.013RETIRADA DE ESTACA DE ACO E EUCALIPTO
10.014.0001-0 | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO | KG
10.014.0005-0 | PERFIL SIMPLES "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO | KG
10.014.0010-0 | PERFIL DUPLO "I" OU "H" ATE 8",INCLUSIVE EMENDA LONGITUDINAL.O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).FORNECIMENTO | KG
10.014.0015-0 | PERFIL DUPLO "I" OU "H" SENDO ACIMA DE 8" ATE 12",INCLUSIVEEMENDA LONGITUDINAL.O CUSTO JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).FORNECIMENTO | KG
10.014.0020-0 | CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 1/4",PARA USO GERAL.FORNECIMENTO | KG
10.014.0021-0 | CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 5/16",PARA USO GERAL.FORNECIMENTO | KG
10.014.0022-0 | CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 3/8",PARA USO GERAL.FORNECIMENTO | KG
10.014.9999-0 | FAMILIA 10.014 | 0
10.015.0001-0 | TRILHO SEMINOVO SIMPLES,INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO | KG
10.015.0005-0 | TRILHO SEMINOVO DUPLO.NO CUSTO JA FOI CONSIDERADO EMENDA LONGITUDINAL E MULTIPLICADO POR 2(DOIS),INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO | KG
10.015.0010-0 | TRILHO SEMINOVO TRIPLO.NO CUSTO JA FOI CONSIDERADO EMENDA LONGITUDINAL E MULTIPLICADO POR 2(DOIS),INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO | KG
10.015.0015-0 | TRILHO SEMINOVO QUADRUPLO.NO CUSTO JA FOI CONSIDERADO EMENDALONGITUDINAL E MULTIPLICADO POR 2(DOIS),INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO | KG
10.015.9999-0 | FAMILIA 10.015 | 0
10.016.0001-0 | ESTRONCA(ESCORA)DE PERFIL DE ACO "I" DE 8",SIMPLES OU DUPLO(SOLDADOS AO LARGO),EM TRABALHOS DE ESCORAMENTO E CONGENERES,TENDO COMPRIMENTO DE 4,00 A 9,00M,SOLDADA EM GUIAS,INCLUSIVE COLOCACAO,RETIRADA E TRANSPORTE INTERNO COM TRATOR,EXCLUSIVE FORNECIMENTO | UN
10.016.9999-0 | FAMILIA 10.016ESCORA PERFIL DE ACO
10.017.0001-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "H" ATE 8",EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0002-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "H" ATE 8",EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0003-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "H" ATE 8",EM TERRENO DE FORTE RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0004-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A 12",EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0005-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A 12",EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0006-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" A 12",EM TERRENO DE FORTE RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0007-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 15" A 20",EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0008-1 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 15" A 20",EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0009-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 15" A 20",EM TERRENO DE FORTE RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0012-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0013-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0014-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" ATE 8",DUPLO,EM TERRENO DE FORTE RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE NO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0015-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10" DUPLO,EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0016-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10",DUPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0017-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 10",DUPLO,EM TERRENO DE FORTE RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNCIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0020-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 12",DUPLO,EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0021-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 12",DUPLO,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,EXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.0022-0 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO "I" DE 12",DUPLO,EM TERRENO DE FORTE RESISTENCIA A PENETRACAO,INCLUSIVE UM CORTE AO MACARICO,NEXCLUSIVE EMENDAS,FORNECIMENTO E PERDAS DO PERFIL | M
10.017.9999-0 | FAMILIA 10.017CRAVACAO DE PERFIL DE ACO
10.028.0005-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 150MM,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.028.0010-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.028.0015-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 250MM,COM CAPACIDADE PARA 25T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.028.0025-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILIZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 150MM,COMO FORMA REMOVIVEL,SERVINDO 10 VEZES,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTODOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVEPERFURACAO | M
10.028.0030-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILIZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 200MM,COMO FORMA REMOVIVEL,SERVINDO 10 VEZES,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTODOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVEPERFURACAO | M
10.028.0035-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILIZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 250MM,COMO FORMA REMOVIVEL,SERVINDO 10 VEZES,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTODOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVEPERFURACAO | M
10.028.0040-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILIZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 150MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.028.0045-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILIZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 200MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM E ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.028.0050-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,UTILIZANDO TUBO DE PVC DEFOFO DE 250MM,COMO FORMA PERDIDA,COM CAPACIDADE PARA 15T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM E ADENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M
10.028.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
10.055.9999-0 | FAMILIA 10.055ESCORAM.DE VALAS CHAPA METALICA
10.060.0004-0 | CRAVACAO DE ESTACA-PRANCHA DE CONCRETO PRE-MOLDADA,COM LARGURA UTIL DE 30CM E COMPRIMENTO ATE 7,00M,CONSIDERANDO-SE TODAA SUPERFICIE DA ESTACA,EM TERRENO DE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO,EXCLUSIVE ESTACA | M2
10.060.0005-0 | CRAVACAO DE ESTACA-PRANCHA DE CONCRETO PRE-MOLDADA,COM LARGURA UTIL DE 30CM E COMPRIMENTO ATE 7,00M,CONSIDERANDO-SE TODAA SUPERFICIE DA ESTACA,EM TERRENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO,EXCLUSIVE ESTACA | M2
10.060.9999-0 | FAMILIA 10.060CRAVACAO ESTACA PRANCHA
10.065.0001-0 | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 0,40M DE ESPESSURA,INCLUSIVE ESCAVACAO DA TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BENTONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DA ARMADURA(GAIOLA) E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS(CONCRETO E ACO) | M2
10.065.0002-0 | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 0,60M DE ESPESSURA,INCLUSIVE ESCAVACAO DE TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BENTONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DA ARMADURA(GAIOLA) E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS(CONCRETO E ACO) | M2
10.065.0003-0 | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 0,80M DE ESPESSURA,INCLUSIVE ESCAVACAO DA TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BENTONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DE ARMADURA(GAIOLA)E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS(CONCRETOE ACO) | M2
10.065.0004-0 | EXECUCAO DE PAREDE DIAFRAGMA,COM 1,00M DE ESPESSURA,INCLUSIVE ESCAVACAO DA TRINCHEIRA,FORNECIMENTO E PREPARO DA LAMA BENTONITA,CARGA DO MATERIAL ESCAVADO,OPERACAO DE COLOCACAO DA ARMADURA(GAIOLA) E DE CONCRETAGEM,EXCLUSIVE MATERIAIS (CONCRETO E ACO) | M2
10.065.9999-0 | FAMILIA 10.065PARADE DIAFRAGMA
10.070.0001-0 | GAIOLA ARMADURA PARA PAREDE DIAFRAGMA,EM ACO CA-50,INCLUSIVEFORNECIMENTO,PERDAS,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E SOLDAS | KG
10.070.9999-0 | FAMILIA 10.070ARMADURA PARA PAREDE DIAFRAGMA
10.080.0001-0 | MANUSEIO DE PERFIS METALICOS ESTRUTURAIS ATE 20,00M | T
10.080.9999-0 | FAMILIA 10.080PERFIS METALICOS
11.001.0001-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3
11.001.0005-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3
11.001.0006-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3
11.001.0007-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3
11.001.0008-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3
11.001.0010-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3
11.001.0013-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3
11.001.0018-0 | MICRO-CONCRETO ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3
11.001.0019-0 | CONCRETO COLORIDO,UTILIZANDO OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO,DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO(FCK)MINIMO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3
11.001.0020-1 | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3
11.001.0030-0 | CONCRETO PARA MEIOS AGRESSIVOS,COM UTILIZACAO DE CIMENTO RESISTENTE A SULFATOS,COM FATOR AGUA E CIMENTO,MENOR OU IGUAL A0,50,COM CONSUMO MAIOR OU IGUAL A 400KG,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS. | M3
11.001.9999-0 | INDICE 11.001.CONCRETO DOSADO
11.002.0010-0 | PREPARO MANUAL DE CONCRETO,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MAO,ATE 20,00M | M3
11.002.0011-1 | PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM 2(DUAS) BETONEIRAS DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
11.002.0012-1 | PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 600L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE3,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
11.002.0013-1 | PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO APROXIMADA DE2,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
11.002.0014-1 | PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
11.002.0015-1 | PREPARO DE CONCRETO,EM CONDICOES ESPECIAIS,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO EM UMA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMAPRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
11.002.0017-1 | PREPARO DE CONCRETO EM USINA TIPO PAREDE,PRODUCAO DE 8,00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS | M3
11.002.0018-0 | DOSAGEM DE CONCRETO EM USINA DOSADORA,TIPO VERTICAL,PARA 16,00M3/H,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,SENDO O TRABALHO INTERMITENTE,A 50% | M3
11.002.0021-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3
11.002.0022-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H | M3
11.002.0023-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3
11.002.0024-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,EVERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3/H | M3
11.002.0025-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,EVERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H | M3
11.002.0027-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3
11.002.0028-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H | M3
11.002.0029-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3
11.002.0030-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE1,50M3/H | M3
11.002.0031-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,E VERTICAL ATE 10,00M COM TORRE E GUINCHO,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE1,00M3/H | M3
11.002.0033-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3
11.002.0034-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H | M3
11.002.0035-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3
11.002.0036-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3/H | M3
11.002.0037-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H | M3
11.002.0039-1 | ADICIONAL PARA ITENS 11.002.0021 A 11.002.0037,CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS NA DISTANCIA HORIZONTAL | M3XDAM
11.002.0040-1 | ADICIONAL PARA ITENS 11.002.0021 A 11.002.0031,CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS NA DISTANCIA VERTICAL | M3XDAM
11.002.0041-0 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTOE ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 7,00M3/H | M3
11.002.0042-0 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTOE ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H | M3
11.002.0043-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTOE ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,00M3/H | M3
11.002.0044-0 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,50M3/H | M3
11.002.0045-0 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,EM CONDICOES ESPECIAIS,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 1,00M3/H | M3
11.002.0060-0 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE TRANSPORTEHORIZONTAL E VERTICAL,COM AUXILIO DE GUINDASTE E CACAMBAS DE 1,00 A 1,50M3,CURA,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3
11.002.9999-0 | INDICE 11.002.PREPARO E LANCAMENTO
11.003.0001-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.003.0002-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.003.0003-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.003.0005-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.003.0006-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.003.0007-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.003.0008-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.003.0010-0 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL,ADICIONADO A AGUA DE AMASSAMENTO | M3
11.003.0014-1 | CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.003.0015-0 | CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,EXCLUSIVEA PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.003.0020-0 | CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3
11.003.0050-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.0052-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.0054-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.0056-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,EM PAREDES DE 10CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.0060-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.0062-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.0064-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.0066-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 15CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.0070-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.0072-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 20MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.0074-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.0076-0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 30MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,EM PAREDES DE 20CM,MEDIDO PELA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA | M2
11.003.9999-0 | INDICE 11.003.CONCRETO SIMPLES
11.004.0001-1 | FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA PECAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,SERVINDO 20 VEZES,TABUAS DE MADEIRA DE 3ª,COM 4CM DE ESPESSURA,MOLDAGEM E DESMOLDAGEM | M2
11.004.0002-0 | FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA ABOBADA DE TUNEL,EM MADEIRADE 3ª,CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DA MADEIRA DE 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2
11.004.0003-0 | FORMAS ESPECIAIS DE MADEIRA PARA ABOBODA DE TUNEL,EM MADEIRADE 3ª,CONSIDERANDO O APROVEITAMENTO DA MADEIRA APENAS 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2
11.004.0020-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2
11.004.0021-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.004.0022-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.004.0023-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 1 VEZ,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.004.0024-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOPARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 1,4 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.004.0025-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETOARMADO COM PARAMENTOS CURVOS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.004.0026-0 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,PARA GALERIAS RETANGULARES DE CONCRETO ARMADO,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE ESCORAMENTO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2
11.004.0027-0 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA APENAS1 VEZ,PARA VIADUTO DE CONCRETO,COM ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ALUGUEL DESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2
11.004.0028-0 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,PARA VIADUTO DE CONCRETO,COM ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ALUGUEL DESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2
11.004.0029-0 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2
11.004.0030-1 | ESCORAMENTO DE PONTILHOES,PONTES E VIADUTOS,DE CONCRETO ARMADO,COM MADEIRA DE LEI SERRADA E DE 3ª COM ESCORAS DE MADEIRADE REFLORESTAMENTO,UTILIZANDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE DESMONTAGEM,CONSIDERA-SE VOLUME COBERTO,COMPREENDIDO PELA PROJECAO HORIZONTAL DO ESTRADO NO TERRENO,DEDUZIDA A PARTE ESTRUTURAL ENVOLVIDA | M3
11.004.0035-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS ATE 3,30M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3
11.004.0036-0 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,30 ATE 3,50M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3
11.004.0037-0 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE 3,50 ATE 4,00M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3
11.004.0038-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE 4,00 ATE 5,00M DE PE DIREITO,COM MADEIRA DE 3ª,TABUAS EMPREGADAS 3 VEZES,PRUMOS 4 VEZES | M3
11.004.0053-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO EM VIGAS ISOLADAS E SEMELHANTES,ATE 5,00M DE PE DIREITO,E ATE 60CM DE ALTURA,COM MADEIRA DE 3ª,EMPREGADO 2 VEZES,MEDIDA PELAAREA DE PROJECAO LATERAL DE ESCORAMENTO(COMPRIMENTO DA VIGAVEZES ALTURA DO ESCORAMENTO ATE O FUNDO DA MESMA) | M2
11.004.0055-0 | ESCORAMENTO DE ROCHA,OU ENCHIMENTO POR CIMA DE CAMBOTAS METALICAS,COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,MEDIDO PELO VOLUME DE MADEIRA EMPREGADA,CONSIDERANDO A SECAO MEDIA DAS TORAS E SEUCOMPRIMENTO | M3
11.004.0060-0 | ESCORAMENTO DE TUNEL ESCAVADO EM TERRA,COM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SERRADA,DE 2",POR CIMA DAS CAMBOTAS METALICAS,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E COLOCACAO DA MADEIRA,SEM APROVEITAMENTO DESTA | M2
11.004.0061-0 | REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2
11.004.0063-0 | REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2
11.004.0065-0 | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2
11.004.0066-0 | ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMETROS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE1,50M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2
11.004.0069-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA | M2
11.004.0070-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2
11.004.0072-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE5,00M A 8,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2
11.004.0073-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE5,00M A 8,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2
11.004.0075-0 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE8,00M A 12,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2
11.004.0076-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE8,00 A 12,00M,COM APROVEITAMENTO DE 2 VEZES DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRADA | M2
11.004.0080-0 | JUNTA DE MADEIRA PARA PONTES,UTILIZANDO SARRAFOS DE 1X7CM | M
11.004.0100-0 | PILAR EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,COM 25CM DE DIAMETRO,TRATADO COM PINTURA IMUNIZANTE,EXCLUSIVE ESCAVACAO,FUNDACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
11.004.0200-0 | PIER P/ATRACACAO EMBARCACOES ESTRUT.PECAS MAD.SERRADA,LONGARINAS 3"X9" E TRANSVERSINAS 3"X12",FIX.BARRAS INOX ROSQ.1,00X1/2",ASSOALHO RIPAS MAD.APARELHADA(2,5X10)CM,FIX.PREGOS GALV.SECAO QUADRADA (4,38X79)MM.CJ ASSENT.SOBRE PILARES CIRC.DIAM.40CM CONCR.ESTRUT.FCK=20MPA,REVEST.TUBO PVC RIGIDO 400MM.FORN.MAT.COLOC.INSTAL.TRANSP.TOPOGRAFIA E MONT.PECAS E ACAB. | M2
11.004.9999-0 | INDICE 11004FORMAS,ESCORAMENTO E JUNTAS
11.005.0001-1 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.005.0002-1 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 1 VEZ,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.005.0005-1 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 1 VEZ PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS DE TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2
11.005.0006-1 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES PARA VIADUTOS,INCLUINDO PECAS DE TRANSFERENCIA PARA ESCORAMENTO METALICO,EXCLUSIVE ESTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM | M2
11.005.0010-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 14MM DE ESPESSURA,RESINADAS,PARA LAJES,SERVINDO 5 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 5 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVEESCORAMENTO | M2
11.005.0012-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 14MM DE ESPESSURA,RESINADAS,PARA LAJES,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 2 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVEESCORAMENTO | M2
11.005.0015-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.005.0020-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 10MM DE ESPESSURA,TIPO CAIXA PERDIDA,COM 50CM DE LARGURA E 46CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
11.005.0050-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM,RESINADAS,E MADEIRA AUXILIAR,USO 1 VEZ,PARA ESTRUTURA DE PONTES E VIADUTOS,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EQUIPAMENTOSAUXILIARES(GUINDASTE E GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.005.0055-0 | FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 17MM,RESINADAS,2 USOS,PARA LAJES DE PONTES E VIADUTOS,INCLUSIVE PECAS DE TRANSFERENCIA PARA O ESCORAMENTO METALICO(EXCLUSIVE ESTE),FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUXILIARES(GUINDASTE E GUINDAUTO)E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.005.9999-0 | INDICE 11.005.FORMAS MADEIRIT
11.006.0005-0 | FORMAS PLASTICAS RECICLADAS(ALUGUEL),PARA EDIFICACOES COM LAJES PLANAS,NAS DIMENSOES DE 61CMX61CM,COM 18MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM(VIDE FAMILIA 11.007) | M2XMES
11.006.0020-0 | CAIXAS PLASTICAS RECICLADAS(ALUGUEL),PARA LAJES NERVURADAS,NAS DIMENSOES DE 61CMX61CM E 16CM DE ALTURA,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM(VIDE FAMILIA 11.007) | UNXMES
11.006.0025-0 | CAIXAS PLASTICAS RECICLADAS(ALUGUEL),PARA LAJES NERVURADAS,NAS DIMENSOES DE 61CMX61CM E 18CM DE ALTURA,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM(VIDE FAMILIA 11.007) | UNXMES
11.006.0030-0 | CAIXAS PLASTICAS RECICLADAS(ALUGUEL),PARA LAJES NERVURADAS,NAS DIMENSOES DE 61CMX61CM E 21CM DE ALTURA,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM(VIDE FAMILIA 11.007) | UNXMES
11.006.0035-0 | CAIXAS PLASTICAS RECICLADAS(ALUGUEL),PARA LAJES NERVURADAS,NAS DIMENSOES DE 61CMX61CM E 26CM DE ALTURA,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM(VIDE FAMILIA 11.007) | UNXMES
11.006.0040-0 | CAIXAS PLASTICAS RECICLADAS(ALUGUEL),PARA LAJES NERVURADAS,NAS DIMENSOES DE 61CMX61CM E 30CM DE ALTURA,EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM(VIDE FAMILIA 11.007) | UNXMES
11.006.0100-0 | CANALETAS PLASTICAS RECICLADAS(ALUGUEL),COM 61CM DE COMPRIMENTO PARA ACRESCIMO DE 12CM NA ALTURA DAS NERVURAS,EXCLUSIVEMONTAGEM E DESMONTAGEM(VIDE FAMILIA 11.007) | UNXMES
11.007.0005-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PLASTICAS RECICLADAS,NAS DIMENSOES DE 61CMX61CM,ESPESSURA DE 18MM | M2
11.007.0020-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CAIXAS PLASTICAS RECICLADAS,COM DIMENSOES DE 61CMX61CM,ALTURAS DE 16 A 30CM | UN
11.007.0030-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CANALETAS PLASTICAS RECICLADAS COM12CM DE ALTURA | UN
11.008.0001-1 | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,DIAMETRO IGUAL A 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETOARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG
11.008.0003-0 | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,DIAMETRO IGUAL A 8MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG
11.008.0004-1 | BARRA DE ACO CA-25,REDONDA,SEM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 10MM,DESTINADA A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG
11.008.9999-0 | INDICE 11.008.BARRAS DE ACO
11.009.0011-0 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO(ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG
11.009.0012-0 | FIO DE ACO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTEDE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETOARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG
11.009.0013-0 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG
11.009.0014-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG
11.009.0015-1 | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETROACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO | KG
11.009.9999-0 | FIOS DE ACO E BARRAS C.A-50B-50A
11.010.0008-0 | CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM,EXCLUSIVE BAINHA E PERDAS DE PONTAS,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0009-0 | CABO DE ACO PARA 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0010-0 | CABO DE ACO PARA 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0011-0 | CABO DE ACO PARA 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0012-0 | CABO DE ACO PARA 5 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0013-0 | CABO DE ACO PARA 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0014-0 | CABO DE ACO PARA 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0015-1 | CABO DE ACO PARA 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0016-0 | CABO DE ACO PARA 19 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0017-0 | CABO DE ACO PARA 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0018-0 | CABO DE ACO PARA 27 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0019-0 | CABO DE ACO PARA 31 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0020-0 | CABO DE ACO PARA 37 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0028-0 | CABO DE ACO PARA 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0029-0 | CABO DE ACO PARA 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0030-0 | CABO DE ACO PARA 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0031-0 | CABO DE ACO PARA 5 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0032-0 | CABO DE ACO PARA 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0033-0 | CABO DE ACO PARA 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0034-0 | CABO DE ACO PARA 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDOPELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0035-0 | CABO DE ACO PARA 19 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDOPELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0036-0 | CABO DE ACO PARA 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDOPELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0037-0 | CABO DE ACO PARA 27 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDOPELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0038-0 | CABO DE ACO PARA 31 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDOPELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0039-0 | CABO DE ACO PARA 37 CORDOALHAS DE 12,7MM,INCLUSIVE BAINHA DEACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDOPELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0060-0 | CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 15,2MM,EXCLUSIVE BAINHA E PERDAS DE PONTAS,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELOPESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0061-0 | CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0062-0 | CABO DE ACO DE 3 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0063-0 | CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0064-0 | CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0065-0 | CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0066-0 | CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0067-0 | CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0068-0 | CABO DE ACO DE 19 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DE CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0069-0 | CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0070-0 | CABO DE ACO DE 27 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0071-0 | CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0072-0 | CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA METALICA PRETA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0081-0 | CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0082-0 | CABO DE ACO DE 3 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0083-0 | CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0084-0 | CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0085-0 | CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0086-0 | CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0087-0 | CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0088-0 | CABO DE ACO DE 19 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0089-0 | CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0090-0 | CABO DE ACO DE 27 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0091-0 | CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0092-0 | CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 15,2MM,INCLUSIVE BAINHA DE ACO GALVANIZADO,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO MEDIDO PELO PESO DO CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0100-0 | CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE 12,7MM,CP-190RB,EXCLUSIVE PERDAS DE PONTAS,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO,MEDIDO PELO PESO DE CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.0105-0 | CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE 15,2MM,CP-190RB,EXCLUSIVE PERDAS DE PONTAS,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO,MEDIDO PELO PESO DE CABO GEOMETRICAMENTE NECESSARIO | KG
11.010.9999-0 | INDICE 11.010.CABOS DE ACO CORDOALHA
11.011.0005-0 | PREPARO E COLOCACAO DE CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADASDE 12,7MM,CP-190RB,NAS FORMAS COMPREENDENDO MONTAGEM,CORTESE GRAUTEAMENTO DE NICHOS | KG
11.011.0006-0 | PREPARO E COLOCACAO DE CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADASDE 15,2MM,CP-190RB,NAS FORMAS COMPREENDENDO MONTAGEM,CORTESE GRAUTEAMENTO DE NICHOS | KG
11.011.0010-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM OU 15,2MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0011-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0012-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0013-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0014-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 5 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0015-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0016-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0017-1 | PREPARO E COLOCACAO DE 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0018-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 19 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0019-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0020-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 27 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0021-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 31 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0022-0 | PREPARO E COLOCACAO DE 37 CORDOALHAS DE 12,7MM,NAS FORMAS,COMPREENDENDO CORTE,MONTAGEM,ENFIACAO NA BAINHA,BEM COMO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA INJECAO | KG
11.011.0023-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NA FORMAS,ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM | KG
11.011.0024-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO IGUAL A 8MM | KG
11.011.0025-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-25,EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 10MM | KG
11.011.0027-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO,COM DIAMETRO DE 4,2 A 5MM | KG
11.011.0028-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-60,EM FIO REDONDO COM DIAMETRO ACIMA DE 5MM | KG
11.011.0029-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM | KG
11.011.0030-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG
11.011.0031-1 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM | KG
11.011.0035-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO ATE 6,3MM | KG
11.011.0036-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | KG
11.011.0037-0 | CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL COM EQUIPAMENTOS(GUINDASTE E GUINDAUTO),PARA ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS,ACO CA-50,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM | KG
11.011.0040-0 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG
11.011.9999-0 | INDICE 11.011.PREPARO E COLOCACAO CABOS DE ACO
11.012.0015-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0016-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0017-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 3 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0018-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0019-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0020-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0021-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0025-1 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0030-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 19 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0035-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0040-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 27 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0045-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0050-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 12,7MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0060-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 1 CORDOALHA DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0061-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 2 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0062-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 3 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0063-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 4 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0064-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 5 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0065-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 6 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0066-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 7 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00MM DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0070-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 12 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0075-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 19 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0080-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 22 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0085-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 27 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0090-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 31 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0095-0 | CONE DE ANCORAGEM DE CABO DE ACO DE 37 CORDOALHAS DE 15,2MM,COMPREENDENDO FORNECIMENTO DO CONE,DE LUVA CONE-BAINHA,DE 2,00M DE MOLA CENTRAL E BAINHA,BEM COMO AS OPERACOES DE PROTENSAO E INJECAO DE CIMENTO | UN
11.012.0100-0 | PROTENSAO EM EDIFICACOES COM LAJES PLANAS OU NERVURADAS,UTILIZANDO CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS DE 12,7MM,CP 190RB,INCLUINDO FORNECIMENTO E PREPARACAO DAS PLACAS DE ANCORAGEM,CUNHAS,FORMAS PARA NICHOS,TAMPONAMENTOS,ADAPTADORES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CORDOALHAS | KG
11.012.0105-0 | PROTENSAO EM EDIFICACOES COM LAJES PLANAS OU NERVURADAS,UTILIZANDO CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS DE 15,2MM,CP 190RB,INCLUINDO FORNECIMENTO E PREPARACAO DAS PLACAS DE ANCORAGEM,CUNHAS,FORMAS PARA NICHOS,TAMPONAMENTOS,ADAPTADORES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CORDOALHAS | KG
11.012.0120-0 | PROTENSAO EM FUNDACOES TIPO RADIER OU LAJES DE PISOS INDUSTRIAIS,UTILIZANDO CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS DE 12,7MM,CP 190RB,INCLUINDO FORNECIMENTO E PREPARACAO DAS PLACASDE ANCORAGEM,CUNHAS,POCKET-FORMERS,CAPS,ADAPTADORES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CORDOALHAS | KG
11.012.0125-0 | PROTENSAO EM FUNDACOES TIPO RADIER OU LAJES DE PISOS INDUSTRIAIS,UTILIZANDO CORDOALHAS ENGRAXADAS E PLASTIFICADAS DE 15,2MM,CP 190RB,INCLUINDO FORNECIMENTO E PREPARACAO DAS PLACASDE ANCORAGEM,CUNHAS,POCKET-FORMERS,CAPS,ADAPTADORES,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CORDOALHAS | KG
11.012.9999-0 | INDICE 11.012.CONE DE ANCORAGEM
11.013.0003-1 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES | M3
11.013.0005-0 | PEITORIL DE CONCRETO ARMADO,SECAO EM T,70X20CM,ESPESSURA DE12CM,CONCRETO FCK=15MPA,FORMA DE CHAPAS COMPENSADAS,ACABAMENTO DESEMPENADO,CONFORME PROJETO TIPO Nº6061/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
11.013.0006-0 | CHAPIM/SOLEIRA DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO,USANDO FORMA DE CHAPA COMPENSADA,MEDINDO 14X10CM,CONFORMEPROJETO TIPO Nº6062/EMOP,FUNDIDO NO LOCAL | M
11.013.0009-0 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA EM CONCRETO ARMADO,ESPESSURA DE 5CM,ARMADURA CRUZADA COM BARRAS DE ACO CA-25 DE 3/16",ESPACADAS DE 30CM,JUNTAS DE SARRAFO DE MADEIRA ESPACADAS DE 3,00M,SENDO O CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA ACOMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE | M2
11.013.0014-0 | CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO,10,00M2 DE FORMAS DE MADEIRA DE3ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50 | M3
11.013.0015-0 | CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DEUSINA)ADENSADO E COLOCADO,10,00M2 DE FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50 | M3
11.013.0016-0 | CORTINA DE CONCRETO ARMADO,COM 18 A 20CM DE ESPESSURA,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO(IMPORTADO DEUSINA)ADENSADO E COLOCADO 10,00M2 DE FORMAS DE AMDEIRA DE 3ª,SERVINDO 1,4 VEZES,ESCORAMENTO E 80KG DE ACO CA-50 | M3
11.013.0059-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 6CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NOLOCAL DEFINITIVO | M2
11.013.0060-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 6CM EM PECAS ACIMA DE 90KG E COLOCACAO COM GUINDASTE | M2
11.013.0061-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 8CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NOLOCAL DEFINITIVO | M2
11.013.0062-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 8CM EM PECAS ACIMA DE 90KG E COLOCACAO COM GUINDASTE | M2
11.013.0063-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 10CM EM PECAS DE ATE 90KG,INCLUSIVE COLOCACAO MANUAL NO LOCAL DEFINITIVO | M2
11.013.0064-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 10CM EM PECAS ACIMA DE 90KG E COLOCACAO COM GUINDASTE | M2
11.013.0065-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 10CM EM PECAS ACIMA DE 90KG,COM FUROS DE 3CM DE DIAMETRO ESPACADOS DE 15CM EM AMBAS AS DIRECOES,COLOCACAO COM GUINDASTE | M2
11.013.0066-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 12CM,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCAL DEFINITIVO | M2
11.013.0067-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 12CM,COM FUROS DE 3CM DE DIAMETRO ESPACADOS DE 15CM EMAMBAS AS DIRECOES,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCAL DEFINITIVO | M2
11.013.0068-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 15CM,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCAL DEFINITIVO | M2
11.013.0069-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADAS,COM FCK=20MPA,ESPESSURA DE 15CM,COM FUROS DE 3CM DE DIAMETRO ESPACADOS DE 15CM EMAMBAS AS DIRECOES,INCLUSIVE COLOCACAO COM GUINDASTE NO LOCAL DEFINITIVO | M2
11.013.0070-1 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3
11.013.0075-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3
11.013.0080-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3
11.013.0100-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3
11.013.0105-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3
11.013.0110-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS | M3
11.013.0130-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3
11.013.0135-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO DAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3
11.013.0140-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO DAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3
11.013.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
11.014.9999-0 | INDICE 11.014.INDICE PREP./LANC.
11.015.0001-0 | ADITIVO PLASTIFICANTE E DENSIFICADOR,ADICIONADO AO CONCRETONA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO | KG
11.015.0003-0 | ADITIVO PLASTIFICANTE,RETARDADOR E DENSIFICADOR,LIQUIDO,ADICIONADO AO CONCRETO NA PROPORCAO DE 500G POR SACO DE CIMENTO | KG
11.015.0004-0 | ADITIVO INCORPORADOR DE AR SIMPLES,ADICIONADO AO CONCRETO NAPROPORCAO DE 150G POR SACO DE CIMENTO | KG
11.015.0019-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVEPREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
11.015.0020-0 | GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA) COM PEDRISCO(30% EM PESO),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTODOS MATERIAIS | M3
11.015.0021-0 | ENCHIMENTO DE NICHOS OU FUROS DE CONCRETO OU ROCHA COM MISTURA DE ARGAMASSA EXPANSIVA E PEDRISCO NA PROPORCAO EM PESO DE50% DESTE EM RELACAO A ARGAMASSA,CONFORME INSTRUCOES DE FABRICANTES,INCLUSIVE PREPARO PREVIO DA CAVIDADE A TAMPONAR | DM3
11.015.0022-0 | APLICACAO DE ARGAMASSA EXPANSIVA TIPO SIKA GROUT PARA FIXACAO DE CHUMBADORES EM ESTRUTURAS DE CONCRETO OU SERVICOS SIMILARES,CONFORME INSTRUCOES DO FABRICANTE | DM3
11.015.0030-0 | ADITIVO A BASE DE SILICA ATIVA,DOSADO SOBRE O PESO DO CIMENTO NA PROPORCAO MEDIA DE 10%,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E PERDAS.POR M3 DE CONCRETO | M3
11.015.9999-0 | INDICE 11.015.ADITIVOS P/CONCRETO
11.016.0001-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS DO MESMO MATERIAL(INCLUSIVE ESTES),PARA VAOS ATE 25,00M,COM UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG
11.016.0002-1 | ESTRUTURA METALICA PARA PASSARELAS E PEQUENOS VIADUTOS,EXCLUSIVE PREPARO(CORTE)DAS PECAS,CONFORME PROJETO DO DER-RJ,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E MONTAGEM | T
11.016.0003-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS ATE 15M,COM UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2
11.016.0004-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 15,01 A 20,00M,COM UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2
11.016.0005-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 20,01 A 30,00M,COM UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2
11.016.0006-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 30,01 A 40,00M,COM UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2
11.016.0007-0 | PILARES E/OU VIGAS EM TRELICAS METALICAS,INCLUSIVE UMA DEMAODE PINTURA ANTIOXIDO.FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG
11.016.0020-0 | ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I" ATE 8",EM ACO LAMINADO,(VIGAS ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG
11.016.0022-0 | ESTRUTURAS DE ELEMENTOS EM PERFIS "I",8" ATE 12",EM ACO LAMINADO,(VIGAS ISOLADAS,ESCORAS,PORTICOS,ETC),INCLUSIVE PERDAS.FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG
11.016.0030-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E COLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PERFIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO,INCLUSIVE PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG
11.016.0040-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENCIA A CORROSAO(ACO USI-SAC,ASTM),PARA OBRAS PREDIAIS DE ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA E DE ACABAMENTO,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MONTAGEM,EXCLUSIVE A LAJE DE CONCRETO | M2
11.016.0045-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC,CORTEN),PARA OBRAS PREDIAIS ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPASDAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA PROTETORA E DE ACABAMENTO,EXCLUSIVE MONTAGEM.FORNECIMENTO | M2
11.016.0047-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAO(ACOUSI-SAC,CORTEN)PARA OBRAS PREDIAIS ATE 04 PAVIMENTOS,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMERES E CHAPASDAS BASES DA FUNDACAO,PINTURAS PROTETORA E DE ACABAMENTO.MONTAGEM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | M2
11.016.0100-0 | ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA DE TRATAMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E MONTAGEM | KG
11.016.0101-0 | ESTRUTURA METALICA,COM ACO ASTM A-572,PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES,PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,ESCADAS,PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO,PINTURA DE TRATAMENTO,INCLUSIVE MONTAGEM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PERFIS E CHAPASDE ACO | KG
11.016.0200-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE MONTAGEM | KG
11.016.0201-0 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU SIMILAR),PARA PONTES,VIADUTOS,PASSARELAS,CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO | KG
11.016.0505-1 | RECONSTITUICAO DE ESTRUTURAS METALICAS LEVES,MEDIDAS POR KGDE ACO NECESSARIO(CHAPAS,PERFIS,ETC),INCLUSIVE FORNECIMENTODOS MATERIAIS E PINTURA EM TINTA A BASE DE EPOXI | KG
11.016.9999-0 | INDICE 11.016.ESTRUTURA METALICA | 0
11.017.9999-0 | INDICE 11.017.NEOPRENE
11.018.0020-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M
11.018.0021-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -10 A +20MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M
11.018.0025-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -15 A +25MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M
11.018.0026-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -15 A +25MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M
11.018.0030-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -20 A +40MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO.O CUSTO NAO INCLUI:CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M
11.018.0031-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO,PARA OBRAS DE ARTE,MOVIMENTOS DE -20 A +40MM,INCLUSIVE LABIOS POLIMERICOS,CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO,APICOAMENTO DA LAJE,FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS | M
11.018.0050-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -10 A +30MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
11.018.0051-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -15 A +40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
11.018.0052-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -7 A +10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
11.018.0053-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -16 A +23MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
11.018.0054-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE PISOS,LAJES,PILARES,FISSURAS,ALVENARIAS,RESERVATORIOS,ETC,PARA MOVIMENTOS DE -20 A +30MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
11.018.0060-0 | JUNTA ELASTICA EM PVC TERMOPLASTICO,TIPO 022,PARA JUNTAS SUBMETIDAS A UMA PRESSAO MEDIA E DE POUCA DEFORMACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
11.018.0075-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 1CM,FIXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.018.0080-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 2CM,FIXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.018.0085-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 3CM,FIXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.018.0090-0 | JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 5CM,FIXADA COM COLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.018.9999-0 | INDICE 11.018.JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO
11.019.0001-0 | MONTAGEM DAS ARMADURAS E ESCAMAS EM SERVICO DE TERRA ARMADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS PECAS | M2
11.019.0005-0 | TERRA ARMADA PARA ARRIMO MACICO TIPO GREIDE,PARA RAMPAS DE ACESSO E VIADUTOS OU PONTES COM SOBRECARGA RODOVIARIA,SENDO ALTURA DA SOLEIRA AO GREIDE DA PISTA DE 0 ATE 6,00M.O PRECO INCLUI A EXECUCAO DE TODOS OS SERVICOS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS ESPECIAIS E PECAS GALVANIZADAS,EXCLUSIVE A EXECUCAO DO ATERRO | M2
11.019.0010-0 | TERRA ARMADA PARA ARRIMO DE MACICO TIPO GREIDE,PARA RAMPAS DE ACESSO E VIADUTOS OU PONTES COM SOBRECARGA RODOVIARIA,ALTURA DA SOLEIRA AO GREIDE DA PISTA DE 6 ATE 9,00M.O PRECO INCLUI A EXECUCAO DE TODOS OS SERVICOS E O FORNECIMENTO DE TODOSOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS ESPECIAIS E PECAS GALVANIZADAS,EXCLUSIVE A EXECUCAO DO ATERRO | M2
11.019.0015-0 | TERRA ARMADA PARA ARRIMO DE MACICO TIPO GREIDE,PARA RAMPAS DE ACESSO E VIADUTOS OU PONTES COM SOBRECARGA RODOVIARIA,ALTURA DA SOLEIRA AO GREIDE DA PISTA DE 9 ATE 12,00M.O PRECO INCLUI A EXECUCAO DE TODOS OS SERVICOS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS ESPECIAIS E PECAS GALVANIZADAS,EXCLUSIVE A EXECUCAO DO ATERRO | M2
11.019.9999-0 | INDICE 11.019.TERRA ARMADA
11.020.0001-0 | CHUMBAMENTO DE ROCHA,PARA REFORCO DE ABOBODA DE TUNEL,NA FASE DE ESCAVACAO,COM CHUMBADORES DE ACO CA-50,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,EXCLUSIVE INJECAO,SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO | KG
11.020.0002-0 | CHUMBAMENTO DE ROCHA,A CEU ABERTO,COM VERGALHAO DE ACO CA-50,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,FUROS COM PERFURATRIZ,EXCLUSIVE INJECAO,SENDO MEDIDO POR KG DE VERGALHAO | KG
11.020.0003-0 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COMCOMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M
11.020.0006-0 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M
11.020.0007-1 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COMCOMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M
11.020.0011-1 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M
11.020.0012-0 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COMCOMPRIMENTO TOTAL MAIOR QUE 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M
11.020.0015-0 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL MAIOR QUE 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTODE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M
11.020.0020-0 | PROTENSAO DE TIRANTE DE BARRA DE ACO CA-50,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | UN
11.020.9999-0 | INDICE 11.020.CHUMBAMENTO E TIRANTES
11.021.0010-1 | FORMA INTERNA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO EXTERNO DE 25CM PARA ALIVIO DE PESO PROPRIO DE PECA ESTRUTURAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M
11.021.9999-0 | INDICE 11.021.FORMA INTERNA
11.022.9999-0 | INDICE 11.022.CAMBOTA METALICA
11.023.0001-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 3,4MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO | KG
11.023.0002-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 15X15CM.FORNECIMENTO | KG
11.023.0003-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS RETANGULARES DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELES DE 30X15CM.FORNECIMENTO | KG
11.023.0005-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO | KG
11.023.0006-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 14,MALHA 80MM,SEM REVESTIMENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2
11.023.0007-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 14,MALHA 60MM,SEM REVESTIMENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2
11.023.0008-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 14,MALHA 40MM,SEM REVESTIMENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2
11.023.0009-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 12,MALHA 50MM,SEM REVESTIMENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2
11.023.0010-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 12,MALHA 40MM,SEM REVESTIMENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2
11.023.0011-0 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,BWG,FIO 10,MALHA 60MM,SEM REVESTIMENTO DE PVC.FORNECIMENTO | M2
11.023.0013-0 | TELA GALVANIZADA PARA GABIAO,DE 2,00X1,00X1,00M,DE FIO 2,7MM,MALHA 8X10CM.FORNECIMENTO | M2
11.023.9999-0 | INDICE 11.023.TELAS DE ACO GALVANIZADAS
11.024.0001-1 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3
11.024.0002-0 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE HORIZONTAL INFERIOR E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3
11.024.0005-0 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR E A MEDICAO FEITA NA MAQUINA DE PROJECAO | M3
11.024.0008-0 | CONCRETO PROJETADO,INCLUSIVE EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE HORIZONTAL INFERIOR E A MEDICAO FEITA NA MAQUINA DE PROJECAO | M3
11.024.0010-1 | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURALA BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DEAR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR,E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3
11.024.0012-0 | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURALA BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DEAR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE HORIZONTAL INFERIOR,E A MEDICAO FEITA PELO CONCRETO APLICADO | M3
11.024.0015-0 | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURALA BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DEAR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE VERTICAL OU HORIZONTAL SUPERIOR,E A MEDICAO NA MAQUINA DEPROJECAO | M3
11.024.0018-0 | CONCRETO PROJETADO,ADITIVADO COM 80KG DE ADESIVO ESTRUTURALA BASE DE ESTIRENO BUTADIENO(LATEX),INCLUSIVE EQUIPAMENTO DEAR COMPRIMIDO,CONSUMO DE 355KG/M3 DE CIMENTO,ADITIVOS E PERDAS POR REFLEXAO,SENDO A APLICACAO REALIZADA CONTRA SUPERFICIE HORIZONTAL INFERIOR,E A MEDICAO FEITA NA MAQUINA DE PROJECAO | M3
11.024.9999-0 | INDICE 11.024.CONCRETO PROJETADO
11.025.0002-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=15MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3
11.025.0006-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=20MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3
11.025.0009-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3
11.025.0012-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3
11.025.0013-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=35MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3
11.025.0014-0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=40MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO | M3
11.025.9999-0 | INDICE 11.025.CONCRETO BOMBEADO
11.026.0010-0 | PROTECAO DE ROCHA EM GALERIAS,COM TELAS,INCLUSIVE CHUMBADORES,EXCLUSIVE TELA(VIDE FAMILIA 11.023) | M2
11.026.0015-0 | CONTENCAO DE BLOCOS SOLTOS EM ENCOSTA,COM TELA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TELA(VIDE FAMILIA 11.023) | M2
11.026.0016-0 | PROTECAO DE REVESTIMENTO EM ALVENARIA,COM TELA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TELA,CHAPISCO E REVESTIMENTO(VIDE FAMILIA 11.023) | M2
11.026.0020-0 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO(CIMENTO,AREIA E BRITA0)ESPESSURA 7CM,PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO15MPA,APLICADO MANUALMENTE(A COLHER),SOBRE TELA ACO SOLDADOOU TELA ARAME GALVANIZADO,CONSIDERANDO:LIMPEZA,REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO,FIXACAO TELA.O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA(VIDE FAMILIA 11.023) | M2
11.026.0025-0 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO(CIMENTO,AREIA E BRITA0)ESPESSURA 7CM,PREPARO MECANICO(BETONEIRA)P/RESISTENCIA COMPRESSAO 15MPA,APLICADO MANUALMENTE(A COLHER),SOBRE TELA ACOSOLDADO OU TELA ARAME GALVANIZADO,CONSIDERANDO:LIMPEZA,REGULARIZACAO E REVESTIMENTO CAMADA CHAPISCO FINO,FIXACAO TELA.CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA(VIDE FAMILIA 11.023) | M2
11.026.0030-0 | MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL | M2
11.026.0032-0 | MURO CONTENCAO DE TALUDE,UTILIZANDO BLOCOS CONCRETO ESPECIAIS,MED.(0,40X0,40X0,20)M,SEM JARDINEIRA,MONTAGEM ATRAVES ENCAIXE SECO.FORNECIMENTO DE BLOCOS E MONTAGEM,EXCLUSIVE:GEOGRELHA,FILTRO AREIA,CAMADA VERTICAL DE PEDRA BRITADA,CONCRETO PARA LASTRO,TERRA VEGETAL,ESCAVACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTODE ATERRO,VIGA DE CONCRETO ARMADO PARA COROAMENTO DO MURO | M2
11.026.0033-0 | MURO CONTENCAO DE TALUDE,UTILIZANDO BLOCOS CONCRETO ESPECIAIS,MED.(0,40X0,40X0,20)M,COM JARDINEIRA,MONTAGEM ATRAVES ENCAIXE SECO.FORNECIMENTO DE BLOCOS E MONTAGEM,EXCLUSIVE:GEOGRELHA,FILTRO AREIA,CAMADA VERTICAL DE PEDRA BRITADA,CONCRETO PARA LASTRO,TERRA VEGETAL,ESCAVACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTODE ATERRO,VIGA DE CONCRETO ARMADO PARA COROAMENTO DO MURO | M2
11.026.0035-0 | PROTECAO DE TALUDE COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS(40X80X8)CM,FCK=11MPA,JUNTA DE DILATACAO DE 2CM,INCLUSIVE PREPARODO TERRENO | M2
11.026.0040-0 | REVESTIMENTO DE CANAL,UTILIZANDO O COLCHAO EM CONCRETO VSL,COM ESPESSURA DE 0,15M,INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EEXECUCAO | M2
11.026.9999-0 | INDICE 11.026.CONTENCAO E PROTECAO
11.027.9999-0 | INDICE 11.027.INDICE FORMA METALICA
11.028.9999-0 | INDICE 11.028.ESCORAMENTO ROCHA P/CONCRETO
11.029.9999-0 | INDICE 11.029.CONCRETO SUBMERSO
11.030.0020-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.0025-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=25MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.0030-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=30MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.0050-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.0055-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.0060-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.0080-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.0085-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.0090-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.0110-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.0115-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=25MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.0120-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO | M2
11.030.9999-0 | INDICE 11.030.LAJE PRE-MOLDADA
11.031.0005-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 5,20 A 6,20M,PARA TRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE ESPESSURA,FCK=35MPA,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVAE POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2
11.031.0006-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 5,20 A 6,20M,PARA TRAFEGO PESADO,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,EXCLUSIVE CAPEAMENTO E ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2
11.031.0010-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO ATE 5,20M,PARATRAFEGO PESADO,CAPEAMENTO DE 25CM DE ESPESSURA,FCK=35MPA,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2
11.031.0011-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO ATE 5,20M,PARATRAFEGO PESADO,CARGA PERMANENTE DE 7,50KN/M2,EXCLUSIVE CAPEAMENTO E ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | M2
11.031.0050-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 4,10 A 5,20M,CAPEAMENTO DE 9CM DE ESPESSURA,FCK=25MPA,SOBRECARGA DE 2,5A 3,5KN/M2,INCLUSIVE ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M2
11.031.0051-0 | PRE-LAJE COM PAINEL TRELICADO,MACICA,PARA VAO DE 4,10 A 5,20M,SOBRECARGA DE 2,5 A 3,5KN/M2,EXCLUSIVE CAPEAMENTO E ARMACAO NEGATIVA E POSITIVA ADICIONAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | M2
11.032.0005-0 | COLAGEM COM ADESIVO ESPECIAL ESTRUTURAL DE PECAS DE CONCRETOPRE-FABRICADAS,SOBRE LAJE PREPARADA E REGULARIZADA,EXCLUSIVE ESTA CAMADA,ESTIMANDO-SE A APLICACAO DE UMA CAMADA DE ADESIVO NAS FACES | M2
11.034.0005-0 | REFORCO DE CANTO DE LAJE OU JUNTA DE VIADUTO,EM CANTONEIRASDE FERRO DE 3 X 3/8",CHUMBADAS NO CONCRETO POR MEIO DE VERGALHAO SOLDADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
11.034.0010-0 | REFORCO DE CANTO DE LAJE OU JUNTA DE VIADUTO,EM CANTONEIRASDE FERRO DE 4 X 3/8",CHUMBADAS NO CONCRETO POR MEIO DE VERGALHAO SOLDADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
11.034.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
11.035.0001-1 | FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITINDO 25 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.035.0002-1 | FORMA METALICA PARA CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEM E DESMONTAGEM,SEM UTILIZACAO DE GUINDASTE,ADMITINDO 50 VEZES DE UTILIZACAO,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2
11.035.0005-0 | FORMA PERDIDA PARA CONCRETO,EM PERFIL DE ACO ZINCADO E MICROPERFURADO,COM ESPESSURA DE 0,50MM, TIPO "QUICKJET",INCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.035.0010-0 | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 0,80MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.035.0015-0 | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 0,95MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.035.0020-0 | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK",COM ESPESSURA DE 1,25MM,INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.035.9999-0 | INDICE 11.035.FORMAS METAL.P/CONCRETO
11.036.0001-1 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,NAO FRETADO(1,4KG/DM3),INCLUSIVE PREPARO DO BERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | DM3
11.036.0002-1 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE,FRETADO,INCLUSIVE PREPARO DO BERCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | DM3
11.037.0001-0 | APARELHO DE APOIO,EM ACO EXTRA DURO(ETD).FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG
11.037.9999-0 | INDICE 11.037.APARELHO DE APOIO
11.038.0001-0 | FORMA METALICA PARA TUNEIS:DESLOCAMENTOS,POSICIONAMENTO,FIXACAO E RETIRADA DE CONJUNTO DE FORMAS DE 7,00M DE EXTENSAO ERESPECTIVOS TRILHOS,EM TUNEL DE 70,00M2 DE SECAO | M2
11.038.9999-0 | INDICE 11.038.FORMA METAL.TUNEIS
11.039.0001-0 | FORMA METALICA PARA TUNEIS:FORNECIMENTO DE FORMAS DESLIZANTES SOBRE TRILHOS DE 7,00M DE EXTENSAO,EM TUNEL DE 70,00M2 DESECAO,FORMAS RIGIDAS SUSPENSAS POR MACACOS | UN
11.039.9999-0 | INDICE 11.039.FORMA METAL.TUNEIS FORNEC.
11.040.0100-0 | BARREIRA DINAMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS,COMPOSTA DE ARAMEDE ALTA RESISTENCIA,ENERGIA DE CONTENCAO ATE 1500KJ,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.040.0105-0 | BARREIRA DINAMICA CONTRA QUEDAS DE ROCHAS,COMPOSTA DE ARAMEDE ALTA RESISTENCIA,ENERGIA DE CONTENCAO ATE 3000KJ,COM GALVANIZACAO EM ZINCO ALUMINIO,INCLUSIVE POSTES,PLACAS DE BASE,CABOS DE ACO ESPECIAIS E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.040.0120-0 | SISTEMA DE ESTABILIZACAO DE TALUDES DE ROCHA E/OU SOLO,MALHADE ACO COM CAPACIDADE DE CARGA LONGITUDINAL DE 15T/M,FORMATO LOSANGULAR,FEITA DE FIO DE ACO DE TENSAO DE ESCOAMENTO DE1770MPA,E COM GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,CARGAS ATE 150KN/M,INCLUSIVE CABOS DE CONTORNO,EXCLUSIVE BARRAS DE ACO E PORCAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.040.0130-0 | SISTEMA DE PROTECAO PARA ENVELOPAMENTO DE GRANDES BLOCOS ROCHOSOS,MALHA COM ABERTURA DE 292X500MM,FEITA COM 3 ARAMES DEACO DE 4MM COM TENSAO DE 1770MPA,TRANCADOS,RESULTANDO EM MALHA DE ACO DE 8,6MM DE DIAMETRO E RESISTENCIA A TRACAO DE 220KN/M,GALVANIZACAO DE ZINCO-ALUMINIO,INCLUSIVE CABOS ACO CONTORNO,EXCLUSIVE BARRAS ACO E PORCAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
11.040.9999-0 | INDICE 11.040.ANCORAGEM DE ROCHA
11.041.9999-0 | INDICE 11.041.FORNEC. DE CHUMBADOR
11.043.0002-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 6 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS OFORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0003-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 8 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS OFORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0004-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 10 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS OFORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0005-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 12 FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS OFORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0006-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 4 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0007-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 6 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0008-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0009-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0010-0 | TIRANTE PARA PROTENSAO,PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO LEVA EM CONTA APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0011-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTOE A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0012-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTOE A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0013-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0014-1 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0015-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 16FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0016-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 4CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0017-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0018-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA | M
11.043.0019-1 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAOANTICORROSIVA | M
11.043.0020-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA O TRECHO LIVRE,INCLUSIVE PROTECAOANTICORROSIVA | M
11.043.0021-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTOE A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M
11.043.0022-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTOE A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M
11.043.0023-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHOS DE ANCORAGEM | M
11.043.0024-1 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M
11.043.0025-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 16FIOS DE ACO DURO DE 8MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO E A CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M
11.043.0026-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 4CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M
11.043.0027-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M
11.043.0028-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M
11.043.0029-1 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M
11.043.0030-0 | TIRANTE PROTENDIDO PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12CORDOALHAS DE 12,7MM.O CUSTO INCLUI APENAS O FORNECIMENTO EA CONFECCAO DO CABO PARA TRECHO DE ANCORAGEM | M
11.043.9999-0 | INDICE 11.043.TIRANTE PROTENSAO ROCHA E SOLO
11.044.0006-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 4 CORDOALHASDE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO, INJECAO E O TIRANTE | UN
11.044.0007-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 6 CORDOALHASDE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN
11.044.0008-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHASDE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN
11.044.0009-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN
11.044.0010-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM ROCHA,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN
11.044.0056-0 | PROTENSAO DE TIRANTES DE 4 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN
11.044.0058-0 | PROTENSAO DE TIRANTES DE 6 E 8 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN
11.044.0060-0 | PROTENSAO DE TIRANTES DE 10 E 12 CORDOALHAS DE 12,7MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN
11.044.9999-0 | INDICE 11.044.TIRANTE PROTENDIDO ROCHA
11.045.0006-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 4 CORDOALHASDE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN
11.045.0007-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 6 CORDOALHASDE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN
11.045.0008-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 8 CORDOALHASDE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN
11.045.0009-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 10 CORDOALHASDE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN
11.045.0010-0 | PROTENSAO INCLUSIVE INSTALACAO,CONE E PLACA DE ANCORAGEM DETIRANTE PARA ANCORAGEM EM SOLO,CONSTITUIDO POR 12 CORDOALHASDE 12,7MM,EXCLUSIVE PERFURACAO,INJECAO E O TIRANTE | UN
11.045.9999-0 | INDICE 11.045.TIRANTE PROTENDIDO SOLO
11.046.0001-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA | M3
11.046.0004-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA | M3
11.046.0007-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA | M3
11.046.0010-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA | M3
11.046.0013-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA | M3
11.046.0014-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA | M3
11.046.0015-0 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA | M3
11.046.0060-0 | CONCRETO COLORIDO,COM OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO,IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA | M3
11.046.0100-0 | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO,IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE30MPA,FATOR AGUA CIMENTO 0,30 A 0,40,INCLUINDO ADITIVOS | M3
11.046.0105-0 | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO,IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE50MPA,FATOR AGUA CIMENTO 0,30 A 0,40,INCLUINDO ADITIVOS | M3
11.046.0110-0 | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO,IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE60MPA,FATOR AGUA CIMENTO 0,30 A 0,40,INCLUINDO ADITIVOS | M3
11.046.0115-0 | CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO,IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE70MPA,FATOR AGUA CIMENTO 0,30 A 0,40,INCLUINDO ADITIVOS | M3
11.046.0180-0 | BOMBEAMENTO PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO | M3
11.046.9999-0 | INDICE 11.046.CONCRETO IMPORTADO DE USINA
11.047.0010-1 | TIRANTE PROTENDIDO DE ACO ST 85/105,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA EBAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO | M
11.047.0011-1 | PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE) DE ACOST 85/105,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | UN
11.047.0012-0 | TIRANTE PROTENDIDO DE ACO ST 85/105,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 34T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA EBAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO ETUBO ESPECIAL PARA INJECAO (TUBO PVC 3/4" E MANCHETES),EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO | M
11.047.0015-0 | TIRANTE PROTENDIDO EM ACO 50/55,PARA CARGA DE TRABALHO ATE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DA BARRA,BAINHA,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO E COLOCACAO NO FURO,EXCLUSIVE LUVAS,PLACAS,PORCAS E CONTRAPORCAS,ETC,PERFURACAO E INJECAO | M
11.047.0016-0 | PROTENSAO PARCIAL E FINAL DE TIRANTE (EXCLUSIVE ESTE) DE ACO50/55,PARA CARGA DE TRABALHO DE 22T,DIAMETRO DE 32MM,INCLUSIVE O FORNECIMENTO E INSTALACAO DA PLACA,ANEL DE ANGULO,PORCAS,CONTRAPORCAS,LUVAS,ETC,PINTURA E PROTECAO DA CABECA,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | UN
11.047.0050-0 | PROTENSAO DE TIRANTE DE BARRA,DIAMETRO DE 32MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS | UN
11.047.9999-0 | INDICE 11.047.TIRANTE PROTENDIDO DE ACO
11.048.0010-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3
11.048.0015-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3
11.048.0020-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3
11.048.0025-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3
11.048.0030-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3
11.048.0035-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 35MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3
11.048.0040-1 | CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 40MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3
11.048.0050-0 | PLACAS DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA,COM 6CM DE ESPESSURA,CONFECCIONADA COM CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO PARA FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREENDENDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COLOCACAO SOBRE VIGAS,COM GUINDASTE | M2
11.048.0055-0 | PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA COM 8CM DE ESPESSURA,CONFECCIONADA COM CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO PARA FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREENDENDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COLOCACAO SOBRE VIGAS,COM GUINDASTE | M2
11.048.0060-0 | PLACA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADA COM 10CM DE ESPESSURA,CONFECCIONADA COM CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO PARA FCK=25MPA E 8% DE MICROSSILICA,COMPREENDENDO LANCAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO,INCLUSIVE TRANSPORTE E COLOCACAO SOBRE VIGAS,COM GUINDASTE | M2
11.048.9999-0 | FAMILIA 11.048 | 0
11.050.0001-1 | ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,NA DENSIDADEDE 5,00M DE TUBO EQUIPADO POR M3 DE ESCORAMENTO,PAGO PELO VOLUME DESTE E PELO TEMPO NECESSARIO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA | M3XMES
11.050.0002-0 | ESCORAMENTO TUBULAR(ALUGUEL)COM TUBOS METALICOS,PARA QUALQUER DENSIDADE DE TUBO,PAGO PELO COMPRIMENTO NECESSARIO,NO MESMO TEMPO,DESDE A ENTREGA DO MATERIAL NA OBRA,NA OCASIAO APROPRIADA ATE SUA CARGA,PARA DEVOLUCAO,LOGO QUE DESNECESSARIA | MXMES
11.050.0010-0 | ESCORAMENTO METALICO(ALUGUEL),COM ESCORAS TELESCOPAVEIS OU TORRES DE CARGA,INCLUSIVE VIGAMENTO PRINCIPAL E SECUNDARIO,PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO,EXCLUSIVE CIMBRAMENTO.MEDICAO PELO VOLUME DE ESCORAMENTO | M3XMES
11.050.9999-0 | INDICE 11.050.ESCORAMENTO TUBULAR EM OBRAS DE ARTES
11.055.0001-1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,NA DENSIDADE DE 5,00M DE TUBO POR M3 DE ESCORAMENTO,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3 DE ESCORAMENTO,CONTADO DAS SAPATAS ATE AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS,SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM | M3
11.055.0002-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO TUBULAR NORMAL,PARA QUALQUER DENSIDADE DE TUBO,MEDIDO PELO COMPRIMENTO NECESSARIO,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRA E DESTA PARAO DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO E DADO POR M3DE ESCORAMENTO,CONTADO DAS SAPATAS ATE AS EXTREMIDADES SUPERIORES DOS TUBOS,SENDO PAGOS 60% MONTAGEM E 40% DESMONTAGEM | M
11.055.0010-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO,CONFORME ITEM11.050.0010,COMPREENDENDO TRANSPORTE DO MATERIAL PARA OBRAE DESTA PARA O DEPOSITO,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.O CUSTO EDADO POR M3 DE ESCORAMENTO,SENDO PAGOS 60% NA MONTAGEM E 40% NA DESMONTAGEM | M3
11.055.9999-0 | INDICE 11.055.MONTAGEM E DESMONTAGEM ESC.TUBULAR
11.056.0010-0 | ESCORAS METALICAS(ALUGUEL)PARA CIMBRAMENTO METALICO(EXCLUSIVE ESTE)DE LAJES PLANAS(COGUMELO)COM ALTURA ATE 3,50M,CONSIDERANDO 0,8UN/M2 | UNXMES
11.056.0030-0 | CIMBRAMENTO METALICO(ALUGUEL)PARA EDIFICACOES COM LAJES PLANAS(COGUMELO),DISPENSANDO REESCORAMENTO,EXCLUSIVE ESCORAS METALICAS.O CUSTO INCLUI LONGARINAS PRINCIPAIS,SECUNDARIAS E PECAS DE LIGACAO | M2XMES
11.057.0010-0 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO METALICO PARA EDIFICACOES,PRESERVANDO REESCORAMENTO,COMPREENDENDO ESCORAS,LONGARINAS PRINCIPAIS,SECUNDARIAS E PECAS DE LIGACAO | M2
11.060.0160-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 45,PARA UMA FAIXA DE TRAFEGO COM GUARDA-RODAS E 3,20M DE PISTA DE ROLAMENTO,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M
11.060.0165-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO E 7,20M DEPISTA DE ROLAMENTO,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M
11.060.0170-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 45,PARA UMA FAIXA DE TRAFEGO COM 3,20M DEPISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-CORPOS,COM LARGURA DE 4,60M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M
11.060.0175-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20MDE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-CORPOS,COM LARGURA TOTAL DE 9,00M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE7,50 E 12,50M,COLOCADA | M
11.060.0180-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO COM 7,20MDE PISTA DE ROLAMENTO,COM GUARDA-RODAS,PASSEIOS E GUARDA-CORPOS,COM LARGURA TOTAL DE 10,50M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE7,50 E 12,50M,COLOCADA | M
11.060.0185-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M EBARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGURA TOTAL DE 9,00M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M
11.060.0190-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M EBARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGURA TOTAL DE 11,00M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M
11.060.0195-0 | SUPERESTRUTURA DE PONTE OU VIADUTO,PRE-FABRICADA,EM CONCRETOPROTENDIDO,CLASSE 45,PARA DUAS FAIXAS DE TRAFEGO DE 3,60M,DOIS ACOSTAMENTOS DE 2,50M E BARREIRAS TIPO DER-RJ,COM LARGURA TOTAL DE 13,00M,SEM CAPEAMENTO,COM VAO ENTRE 7,50 E 12,50M,COLOCADA | M
11.060.0200-0 | SUPERESTRUTURA DE PASSARELA PARA PEDESTRE,PRE-FABRICADA,EM CONCRETO PROTENDIDO,COM 2,00M DE LARGURA UTIL E GUARDA-CORPOSMETALICOS,COM VAO ENTRE 7,50 E 10,00M,COLOCADA | M
11.060.0205-0 | ABRIGO DESTINADO A PARADA DE ONIBUS,INTEGRALMENTE PRE-FABRICADO EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM BANCO INCORPORADOAO PILAR E COBERTURA CURVA COM AREA DE PROJECAO HORIZONTALDE 8,00M2,NAS DIMENSOES DE 4,00X2,00M,COLOCADO | UN
11.060.0410-0 | ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO,COM FCK>=30MPA,PARA OBRAS PREDIAIS ATE QUATRO PAVIMENTOS,COM PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,LAJES,PATAMARES E RAMPAS DE ACESSO,CONSIDERANDO A CONFECCAO DAS PECAS,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAS PECAS PARAO CANTEIRO DE OBRAS E A MONTAGEM | M2
11.060.0415-0 | ESTRUTURA PRE-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO/PROTENDIDO,COM FCK>=30MPA,PARA OBRAS PREDIAIS ATE QUATRO PAVIMENTOS,COM PILARES,VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS,LAJES,PATAMARES E RAMPAS DE ACESSO,CONSIDERANDO A MONTAGEM,EXCLUSIVE A CONFECCAO DAS PECAS(VIDE ITEM 11.060.0410) | M2
11.060.9999-0 | INDICE 11.060.ESTRUTURA CONCRETO PRE-MOLDADO
11.061.0001-0 | MURO DE ARRIMO CELULAR,DE PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,COMPREENDENDO:CONFECCAO DAS PECAS,MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.O CUSTO INCLUI TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE FORMAS | M3
11.061.0002-0 | MURO DE ARRIMO CELULAR,DE PECAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO,COMPREENDENDO:CONFECCAO DAS PECAS,MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO,EXCLUSIVE MATERIAIS E FORMAS | M3
11.061.9999-0 | INDICE 11.061.MURO DE ARRIMO
11.080.0010-0 | RECUPERACAO DE JUNTAS DE DILATACAO DE OBRAS DE CONTENCAO ATE2M DE ABERTURA COM PROTECAO,ATE PROFUNDIDADE DE 1M,EXCLUSIVE ANDAIME E RECUPERACAO ESTRUTURAL DAS FACES LATERAIS DA JUNTA | M
11.090.0500-0 | RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE SOLDA A QUENTE,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO | KG
11.090.0505-0 | RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE SOLDA A FRIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO | KG
11.090.0510-0 | RECUPERACAO DE FERRAGEM EM ESTRUTURA DE CONCRETO,SEM UTILIZACAO DE SOLDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO | KG
11.090.0515-0 | APLICACAO COM AIR LESS DE INIBIDOR DE CORROSAO,EM ESTRUTURADE CONCRETO ARMADO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVE LIMPEZA DA ESTRUTURA | M2
11.090.0520-0 | REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COMESPESSURA DE 0,165MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,REGULARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO | M2
11.090.0530-0 | REFORCO ESTRUTURAL COM LAMINA DE FIBRA DE CARBONO,LARGURA DE50MM E ESPESSURA DE 1,20MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,REGULARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SATURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO | M
11.090.0535-0 | TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO | M2
11.090.0600-0 | RECUPERACAO DE ESTRUTURA,CAVIDADES E ARESTAS EM CONCRETO ARMADO,COM ARGAMASSA TIXOTROPICA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHOCOM ESPESSURA ATE 3CM | M3
11.090.0610-0 | RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE5% A 10% DE CIMENTO | M3
11.090.0611-0 | RECOMPOSICAO DE CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO DE PEQUENASESPESSURAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,EXCLUSIVEO MATERIAL | M2
11.090.0620-0 | ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE SENDO A ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 2MM,SOBRESUPERFICIE LIMPA | M2
11.090.9999-0 | INDICE 11.090.RECUPERACAO ARMADURAS
11.091.0001-0 | MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZACAODE MACACO PISTAO,CAPACIDADE DE 100T | UN
11.092.0001-0 | VERIFICACAO DE CARGA RESIDUAL EM ANCORAGENS DE ATE 60T DE CARGA MAXIMA DE ENSAIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOSHIDRAULICOS(MACACO E BOMBA),RECUPERACAO COM PINTURA ANTICORROSIVA DAS ANCORAGENS E REPROTENSAO,LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE ANDAIME E CAIXA DE PROTECAO DAS CABECAS DOS TIRANTES | UN
12.001.0010-0 | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,60 A 0,80M DE LARGURA | M3
12.001.0015-0 | FUNDACAO DE ALVENARIA DE PEDRA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO 0,35 A 0,45M DE LARGURA | M3
12.001.0020-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOSDE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTASSIMPLES,TENDO ALTURA ATE 1,50M | M3
12.001.0025-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOSDE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTASSIMPLES,TENDO ALTURA ATE 2,00M | M3
12.001.0030-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOSDE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTASSIMPLES,TENDO ALTURA ATE 2,50M | M3
12.001.0035-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOSDE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,JUNTASSIMPLES,TENDO ALTURA ATE 3,00M | M3
12.001.0040-0 | JUNTAS REENTRANTES,EM ALVENARIA DE PEDRA,COMO EM 12.001.0020,FEITAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2
12.001.0045-0 | JUNTAS EM RELEVO,EM ALVENARIA DE PEDRA,COMO EM 12.001.0020,FEITAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2
12.001.0070-0 | ALVENARIA DE PEDRA SECA,EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM ATE 1,50M DE ALTURA | M3
12.001.0075-0 | ALVENARIA DE PEDRA SECA,EM ELEVACAO,DE DUAS FACES,FEITA COMBLOCOS DE DIMENSOES APROXIMADAS DE 30X30X30 A 40X40X40CM,ATE1,50M DE ALTURA | M3
12.001.0090-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOSDE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 1,50M,SENDO A ESPESSURAATE 0,35M | M3
12.001.0095-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE UMA FACE,FEITA COM BLOCOSDE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 3,00M,SENDO A ESPESSURAATE 0,35M | M3
12.001.0100-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE DUAS FACES,FEITA COM BLOCOS DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO EAREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 1,50M,SENDO A ESPESSURA ATE 0,35M | M3
12.001.0105-0 | ALVENARIA DE PEDRA EM ELEVACAO,DE DUAS FACES,FEITA COM BLOCOS DE PEDRA DE MAO,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO EAREIA,NO TRACO 1:2:3,TENDO ALTURA ATE 3,00M,SENDO A ESPESSURA ATE 0,35M | M3
12.001.0115-0 | JUNTAS REENTRANTES EM ALVENARIA DE PEDRA DE MAO,FEITAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2
12.001.9999-0 | INDICE 12.001ALVENARIA PEDRAS E FUNDACOES
12.002.0010-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,ATE 3,00M DE ALTURA | M3
12.002.0011-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,ATE 1,50M DE ALTURA | M3
12.002.0015-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.002.0016-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.002.0020-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.002.0025-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),CORRIDAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.002.0030-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL | M2
12.002.0035-1 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.002.0036-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.002.0040-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COMVAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.002.0045-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.002.0050-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M),COMVAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.002.0060-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) | M2
12.002.0065-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M) | M2
12.002.0070-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,DE 0,80 A 1,60M DE PROFUNDIDADE,DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) | M2
12.002.0080-0 | APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOSMACICOS DE 7X10X20CM,INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) | M
12.002.0085-0 | APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADA COM TIJOLOSMACICOS DE 7X10X20CM INCLINADOS,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) | M
12.002.0100-0 | APERTO DE ALVENARIA,SOB VIGAS OU TETOS,EXECUTADO COM ARGILAEXPANDIDA | M3
12.002.9999-0 | INDICE 12.002ALVEN. TIJOLOS MACICOS
12.003.0055-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0056-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0060-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0065-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0070-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0075-1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0076-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0080-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M)COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0085-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0090-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M,MEDIDAPELA AREA REAL | M2
12.003.0095-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0096-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0100-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL | M2
12.003.0105-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL | M2
12.003.0110-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0115-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0116-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0120-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL | M2
12.003.0125-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL | M2
12.003.0150-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0155-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0160-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0165-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0170-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS,CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0175-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0180-1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0185-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS,FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0190-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0195-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0200-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0205-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0210-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0215-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE UMA VEZ(0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DEALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0220-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50 DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0225-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE UMA VEZ (0,20M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0230-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0235-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0240-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DEALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0245-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50 DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.0250-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EMPAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.003.9999-0 | INDICE 12.003ALVEN. TIJOLOS CERAMICOS.
12.004.0160-0 | ALVENARIA DE 10CM DE ESPESSURA EM TIJOLOS REFRATARIOS APARENTES 7X10X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NOTRACO 1:6,EM PAREDES COM VAOS OU ARESTAS E MEDIDA PELA AREAREAL | M2
12.004.9999-0 | INDICE 12.004ALVEN.TIJOLOS CERAMICOS APARENTES
12.005.0010-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDAPELA AREA REAL | M2
12.005.0015-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0020-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA EE MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0025-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0030-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0035-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0040-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0045-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0080-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0085-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0090-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0095-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00 A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0100-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0103-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0105-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0107-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0110-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0112-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0115-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0117-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0120-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0122-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0124-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0126-1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0130-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) | M2
12.005.0135-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOSFUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) | M2
12.005.0140-1 | ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 3,00M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOSFUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) | M2
12.005.0160-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0165-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0170-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,DE 3,00M ATE 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0175-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDESDE 0,15M DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0185-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,DE SUPERFICIECORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0190-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00 DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0195-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,DE SUPERFICIECORRIDA DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.0200-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,DE 3,00M A 4,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2
12.005.9999-0 | INDICE 12.005ALVEN.BLOCOS DE CONCRETO
12.006.0010-0 | PAREDE DE BLOCOS CERAMICOS VAZADOS(COBOGO),DE 10X10X10CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LEVANDOUM VERGALHAO DE 4,2MM EM CADA JUNTA HORIZONTAL,PRESO NAS EXTREMIDADES A ESTRUTURA OU ALVENARIA EXISTENTE | M2
12.006.9999-0 | INDICE 12.006PAREDES BLOCOS VAZADOS
12.007.0015-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 4,6KG,29X29X6CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2
12.007.0020-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 9,6KG,39X39X7CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2
12.007.0025-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 4KG,29X29X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2
12.007.0030-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 6,2KG,39X21,5X15CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2
12.007.0040-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 2,9KG,40X10X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2
12.007.0045-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),DE CIMENTO E AREIA,COM PESODE 11,2KG,33X33X10CM,ASSENTES COMO EM 12.006.0010 | M2
12.007.9999-0 | INDICE 12.007PAREDES BLOCOS VAZADOS TIPO NEO-REX.
12.008.0015-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),EM PLACAS DE CONCRETO 50X50X5CM,FUROS QUADRADOS,ASSENTES COMO 12.006.0010 | M2
12.008.0020-0 | PAREDE DE BLOCOS VAZADOS(COBOGO),EM PLACAS DE CONCRETO 45X60X8CM,EM VENEZIANA,ASSENTES COMO 12.006.0010 | M2
12.008.9999-0 | INDICE 12.008PAREDES BLOCOS VAZADOS E PLACAS
12.009.0001-0 | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL,TIPO VENEZIANA,MEDINDO 20X10X8CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2
12.009.0002-0 | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL,TIPO VENEZIANA MEDINDO 20X10X10CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO1:3:5 | M2
12.009.0003-0 | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL,TIPO VENEZIANA MEDINDO 20X20X6CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2
12.009.0006-0 | PAREDE DE BLOCOS DE VIDRO NACIONAL CANELADO 20X20X10CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5 | M2
12.009.9999-0 | INDICE 12.009PAREDES DE BLOCOS DE VIDROS
12.010.0010-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR,MEDINDO 10X30X60CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA,NO TRACO 1:2:9,EM PAREDES DE 10CM DE ESPESSURA E MEDIDA PELA AREAREAL | M2
12.010.0015-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR,MEDINDO 20X30X60CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA,NO TRACO 1:2:9,EM PAREDES DE 20CM DE ESPESSURA E MEDIDA PELA AREAREAL | M2
12.010.0020-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR,MEDINDO 15X30X60CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA E AREIA,NO TRACO 1:2:9,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA E MEDIDA PELA AREAREAL | M2
12.010.9999-0 | INDICE 12.010ALVEN. BLOCOS PUMEX
12.011.0001-0 | ALVENARIA EM TIJOLO MACICO ECOLOGICO(SOLO-CIMENTO)MEDINDO 15X30X7,5CM,EM PAREDES DE 15CM DE ESPESSURA,ESTRUTURADA COM BARRAS DE ACO CA-50,COLA, REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOS VAOS,VERGAS,BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E ALICERCE | M2
12.011.0005-0 | ALVENARIA EM TIJOLO MACICO ECOLOGICO(SOLO-CIMENTO)MEDINDO 12,5X25X6,25CM,EM PAREDES DE 12,5CM DE ESPESSURA, ESTRUTURADACOM BARRAS DE ACO CA-50,COLA,REJUNTE E GROUT NO ENTORNO DOSVAOS,VERGAS,BLOCOS E CALHAS,EXCLUSIVE CINTA DE AMARRACAO E ALICERCE | M2
12.012.0001-0 | PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRADE DENSIDADE MEDIA,TIPO MDF 15MM DE ESPESSURA,ARMADA SOBRETARUGAMENTO DE SARRAFO,INCLUSIVE MATA-JUNTAS,MEDIDA PELA AREA REAL,FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUASFERRAGENS E PINTURA | M2
12.012.0002-0 | PAREDE DIVISORIA EM PAINEL CEGO,DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA(NA PARTE INFERIOR) DE DENSIDADE MEDIA,TIPO MDF,DE 15MM DE ESPESSURA E VIDRO DE 4MM (INCLUSIVE ESTE) NA PARTE SUPERIOR | M2
12.012.9999-0 | INDICE 12.012PAREDE DIVISORIA
12.013.0010-0 | PAREDE DIVISORIA EM MODULOS TIPO FOLHA DE PORTA DE COMPENSADO,FOLHEADO NAS 2 FACES,DE 60,70 OU 80X210CM,ESPESSURA DE 35MM,MONTANTES EM ACO NAVAL,INCLUSIVE PORTAS,EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.013.9999-0 | INDICE 12.013PAREDE DIVISORIA EM MODULOS
12.015.0005-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0006-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T",OU "X",FAZENDOAS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0010-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0014-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO DE LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0015-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTOCLAVE),COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T",OU "X",FAZENDOAS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0016-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTOCLAVE),COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTASPARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0020-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T" OU "X",FAZENDOAS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0021-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO DE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTOCLAVE),C/MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO C/MONTANTES DE ACONA COR PRETA,EM "L","T" OU "X", FAZENDO AS PORTAS PARTE DOCONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0030-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELE VIDRO NA PARTE SUPERIOR (EXCLUSIVE ESTE), SENDO O PAINELDE CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADOMELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DEPERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T" OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0031-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELE VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL DECHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DOCONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0035-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELE VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL DECHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTESDE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0036-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELE VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL DECHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTESDE ACO NA COR PRETA,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0040-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITITUID.DE PAINEL VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCL.ESTE),SENDO O PAINEL CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE C/RESINA,PRENSADA AUTOCLAVE),C/MIOLO COLMEIA,ESTRUTURADO C/MONTANTES PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T"OU "X",FAZENDO PORTAS PARTE CONJUNTO,EXCL.SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0041-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL EVIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCLUSIVE ESTE),SENDO O PAINEL CHAPAFIBRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTADE CELULOSE COM RESINA,PRENSADA EM AUTOCLAVE),COM MIOLO EMCOLMEIA ESTRUTURADO C/MONTANTES ACO COR PRETA,EM "L","T" OU"X",FAZENDO AS PORTAS PARTE CONJUNTO,EXCL.SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0045-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL EVIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCL.ESTE),SENDO PAINEL CHAPA FIBRAMADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE C/RESINA,PRENSADA AUTOCLAVE),C/MIOLO EM LA VIDRO,ESTRUTURADO C/MONTANTES PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T" OU "X",FAZENDO PORTAS PARTE CONJUNTO,EXCL.SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0046-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELE VIDRO NA PARTE SUPERIOR(EXCL.ESTE),SENDO PAINEL DE CHAPAFIBRA MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTADE CELULOSE C/RESINA,PRENSADA AUTOCLAVE),C/MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO C/MONTANTES ACO COR PRETA,EM "L","T" OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0060-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DEALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T" OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0061-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T" OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0065-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICOCOM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T" OU "X",FAZENDO ASPORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE FERRAGENS | M2
12.015.0066-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM DE ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINELCEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,COM VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M(EXCLUSIVE ESTE),REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICOCOM MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUTURADO COM MONTANTES DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T",OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0070-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTUTA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO C/MONTANTES PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T"OU X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJ.,EXCL.SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0071-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM COLMEIA,ESTRUTURADO C/MONTANTES DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T" OU "X",FAZENDOAS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0075-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUT.C/MONTANTES PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,EM "L","T" OU "X",FAZENDO AS PORTAS PARTE DO CONJ.,EXCL.SUAS FERRAGENS | M2
12.015.0076-0 | PAREDE DIVISORIA COM 35MM ESPESSURA,CONSTITUIDA DE PAINEL CEGO ATE ALTURA DE 1,10M E ACIMA DE 2,10M,VIDRO ENTRE 1,10 E 2,10M(EXCL.ESTE),REVEST.EM CHAPA LAMINADA(COMPOSTA DE CELULOSE C/RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE),MIOLO EM LA DE VIDRO,ESTRUT.C/MONTANTES DE ACO NA COR PRETA,EM "L","T" OU "X",FAZENDOAS PORTAS PARTE DO CONJUNTO,EXCLUSIVE SUAS FERRAGENS | M2
12.015.9999-0 | INDICE 12.015PAREDE DIVISORIA DURATEX
12.016.0004-0 | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
12.016.0006-0 | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT.C/MONT.SIMPL.AUTOPORT.48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZ.48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACART.STANDARD,C/ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.016.0008-0 | PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO ACARTONADO,APLIC.EM AREAS SECAS.FORN. E COLOCACAO | M2
12.016.0010-0 | PAREDE DRYWALL,C/ESP.95MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,C/ADICAO DE LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.MONTANT.POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
12.016.0012-0 | PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
12.016.0014-0 | PAREDE DRYWALL ESP.120MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
12.016.0016-0 | PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
12.016.0018-0 | PAREDE DRYWALL ESP.140MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.AOS MONTANTES P/MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
12.016.0020-0 | PAREDE DRYWALL ESP.73MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPL.AUTOPORTANTES48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,FIX.A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO STANDARD E UMA RU(RESIST.A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPASDE GESSO ACARTONADO.APLICAC.AREA SECA E UMIDA.FORN.COLOC. | M2
12.016.0022-0 | PAREDE DRYWALL ESP.73MM,C/MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACOGALV.ESP.0,5MM,C/1 CHAPA GESSO ACARTONADO STANDARD E UMA RU(RESIST.UMIDADE),ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC. | M2
12.016.0024-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADAS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTASC/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.016.0026-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC. | M2
12.016.0028-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD EOUTRA RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOCACAO | M2
12.016.0030-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD EOUTRA RF(RESISTENTE FOGO),ADICAO LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,TRATAMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.AREA SECA E UMIDA.FORN.COL. | M2
12.016.0032-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICACAO EM AREA SECA E UMIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.016.0034-0 | PAREDE DRYWALL ESP.78MM,ESTRUT.MONTANTES AUTOPORTANTES 48MM,ESPACADOS ENTRE SI A CADA 400MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ADICAO LA MINERAL,ESP.15MM,LARG.1200MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREA SECA E UMIDA.FORN.E COLOC. | M2
12.020.0001-0 | PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS,DE MARMORITE CINZACLARO,GRANA BRANCA,3,5CM ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PAREDE,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO MANUAL E COLOCACAO,ESPELHO C/5CM ESPESSURA,CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOSNA SUA ALTURA,POR ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA FUNDICAODA PLACA,CONF.PROJ.Nº6000/EMOP,EXCL.PORTAS E SUAS FERRAGENS | M2
12.020.9999-0 | INDICE 12.020PAREDE DIVISORIA, SANITARIO E BANHEIRO
12.025.0001-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS EM PLACA DE MARMORE BRANCOCLASSICO COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDO NAS DUAS FACES,APOIADANO PISO E NA PAREDE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DEFIXACAO DO MARMORE,PORTAS E SUAS FERRAGENS(VIDE ITENS 14.007.0085 E 14.007.0200).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.025.9999-0 | INDICE 12.025PAREDE DIVISORIA SANIT.(MARMORE)
12.030.0001-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS DE PLACA DE CONCRETO ARMADO FCK=15MPA,COM 3,5CM DE ESPESSURA,CHUMBADAS NO PISO E NA PAREDE,ESPELHO COM 5CM DE ESPESSURA,CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 PONTOS NA SUA ALTURA,POR ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA FUNDICAO DA PLACA,CONFORME PROJETO Nº6001/EMOP,EXCLUSIVE REVESTIMENTO,PORTAS E SUAS FERRAGENS | M2
12.030.9999-0 | INDICE 12.030PAREDE DIVISORIA SANIT.BANHEIRO - CONCRETO
12.035.0001-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CARIJO,COM3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.035.0002-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO AMARELO ICARAI,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.035.0005-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.035.0010-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO AMARELO ARABESCO,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.035.0015-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM PLACA DE ARDOSIA CINZA,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.035.0020-0 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES, FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.042.0001-0 | ALVENARIA AUTOPORTANTE,SISTEMA MONOLITE,ACUSTICO E TERMICO,P/CONSTRUCAO DE ATE 3 PAVIMENTOS,SEM VIGA E SEM COLUNA,EM PAINEIS DE EPS,REVESTIDA C/MALHA FERRO SOLDADA,14CM ACABADA,C/ARGAMASSA PROJETADA CIMENTO,AREIA E ADITIVOS,TRACO 1:4,C/3CMARGAMASSA CADA LADO,SARRAFIADO,ATE 3 METROS,MEDIDA PELA AREAREAL E COM PESO ACABADO DE 130KG/M2.FORNECIMENTO E ASSENT. | M2
12.043.0001-0 | PAREDE DE ACABAMENTO PARA CABINES E PALCOS,CONSTRUIDO COM PANO DE POLIPROPILENO,GRAMATURA 60,COM LARGURA DE 1,40M,EM COR,ESTRUTURADO COM MADEIRA SERRADA DE(2X5)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.045.0001-0 | PAINEL DIVISORIO COM 3,0X0,5X0,1M,DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO,CONFORME DIN 4223,COM DENSIDADE NOMINAL DE 725KG/M3,RESISTENCIA MINIMA DE RUPTURA DE 45KG/M2 E ARMADURA CA-60 ELETROSOLDADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
12.050.0001-0 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS 14X19X29CM,APARENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,SUPERFICIES COM VAOS E ARESTAS,CONFORME PROJETO CEHAB | M2
12.050.0005-0 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS "U" 14X19X29CM,APARENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE VERGAS E CINTAS DE AMARRACAO,EXCLUSIVE CONCRETAGEM,CONFORME PROJETO CEHAB | M
12.050.0010-0 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS "L" 14X19X29CM,APARENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE CINTAS PARA APOIO DELAJE PRE-MOLDADA,INCLUSIVE CORTES DOS BLOCOS,CONFORME PROJETO CEHAB | M
12.050.0015-0 | REVESTIMENTO DE VIGAS DE CONCRETO COM PLACAS DE TIJOLOS CERAMICOS 14X19X29CM,APARENTES,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,INCLUSIVE CORTES DOS BLOCOS,CONFORME PROJETO CEHAB | M2
12.050.0020-0 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE TIJOLOS CERAMICOS 14X19X29CM,APARENTES,ESPESSURA 14CM,COM QUALIDADE E RESISTENCIA A COMPRESSAO CONFORME NORMAS DA ABNT,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PARA EXECUCAO DE EMPENAS DE COBERTURA,INCLUSIVE CORTES DOS BLOCOS,CONFORME PROJETO CEHAB | M2
12.050.9999-0 | FAMILIA 12.050
13.001.0008-0 | CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2,ESPESSURA DE 9MM | M2
13.001.0009-0 | CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2,ESPESSURA DE 9MM,COM 0,72L/M2 DE LATEX | M2
13.001.0010-1 | CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM | M2
13.001.0011-0 | CHAPISCO EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ESPESSURA DE 9MM,COM 0,72L/M2 DE LATEX | M2
13.001.0013-0 | REVESTIMENTO CHAPISCADO DE SUPERFICIE DE CONCRETO OU ALVENARIA,USANDO MAQUINA MANUAL,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:6 | M2
13.001.0014-0 | REVESTIMENTO CHAPISCADO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PENEIRADO,ESPESSURA DE 9MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE | M2
13.001.0015-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | M2
13.001.0020-1 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | M2
13.001.0025-1 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | M2
13.001.0026-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | M2
13.001.0030-1 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | M2
13.001.0031-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM2,5CM DE ESPESSURA,COM CORANTE,APLICADO SOBRE CHAPISCO,EXCLUSIVE ESTE | M2
13.001.0035-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2
13.001.0036-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVECHAPISCO | M2
13.001.0040-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2
13.001.0041-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2
13.001.0050-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURADE 9MM | M2
13.001.0055-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURADE 9MM | M2
13.001.0060-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E TERRA PRETA DE EMBOCO,NO TRACO 1:6,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURADE 9MM | M2
13.001.0065-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2
13.001.0100-0 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EXTERNO DE PO-DE-PEDRA,CIMENTOE CAL HIDRATADA COM ADICAO DE RHODOPAS PARA CONSOLIDACAO | M2
13.001.0105-0 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 3CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MICROSSILICA | M2
13.001.0106-0 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MICROSSILICA | M2
13.001.0107-0 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MICROSSILICA | M2
13.001.9999-0 | INDICE 13.001REVEST.ARGAM.PAREDES E TETOS
13.002.0010-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2
13.002.0011-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2
13.002.0015-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2
13.002.0016-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2
13.002.0017-0 | EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2
13.002.9999-0 | INDICE 13.002REVEST. EXTERNO.
13.003.0001-0 | REVESTIMENTO INTERNO,DE UMA VEZ,MASSA UNICA OU EMBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NOTRACO 1:4:4:4, ESPESSURA DE 2CM ACABAMENTO CAMURCADO, APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2
13.003.0003-0 | REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 2CM,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2
13.003.0004-0 | REVESTIMENTO INTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,ESPESSURA DE 3CM,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2
13.003.0005-0 | REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 9MM | M2
13.003.0010-0 | REVESTIMENTO INTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,ACABAMENTO CAMURCADO,APLICADO SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2
13.003.9999-0 | INDICE 13.003REVEST.EXTERNO SUPERF.CHAPISC.2 MASSAS
13.004.0010-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2,5CM E REBOCO DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM | M2
13.004.0015-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:2,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOCO DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 5MM | M2
13.004.9999-0 | INDICE 13.004REVEST.EXT.SUPERF.CHAP.2 MASSAS-CIM.E PO DE PEDRA
13.005.0010-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE3MM | M2
13.005.0015-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3CM E REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3MM | M2
13.005.0020-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3MM | M2
13.005.0025-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REBOCO DE ARGAMASSA PRONTA,COM CAL E AGREGADOS,COM ESPESSURA DE 3MM | M2
13.005.9999-0 | INDICE 13.005REVEST.EXT.CIM.SAIBRO E AREIA 2 MASSAS
13.006.0010-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REBOCO DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 5MM | M2
13.006.0020-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 3CM E REBOCO DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 5MM | M2
13.006.0025-0 | REVESTIMENTO EXTERNO EM 2 MASSAS,SOBRE SUPERFICIE CHAPISCADA,EXCLUSIVE CHAPISCO,INCLUSIVE EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2CM E REBOCO DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 5MM | M2
13.006.9999-0 | INDICE 13.006IDEM, CIMENTO,SAIBRO E AREIA 1:3:3
13.007.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
13.008.0010-0 | REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO | M2
13.008.0020-0 | REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,COM 0,24L/M2 DE LATEX,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO | M2
13.008.9999-0 | INDICE 13.008REBOCO EXTERNO
13.009.0030-0 | REBOCO PRONTO MASSA FINA INTERNA DE CAL E AGREGADOS NA COR BRANCO-AREIA,COM ESPESSURA DE 5MM,APLICADO SOBRE A SUPERFICIE | M2
13.009.0050-0 | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E TETOS,COM PASTA DE GESSO,COM ESPESSURA DE 1CM,INCLUSIVE LIMPEZA,FORNECIMENTO DE TODOSOS MATERIAIS E COLA,APLICACAO,REGULARIZACAO E LIXAMENTO | M2
13.009.0051-0 | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E TETOS,COM PASTA DE GESSO,COM ESPESSURA DE 1,5CM,INCLUSIVE LIMPEZA,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E COLA,APLICACAO,REGULARIZACAO E LIXAMENTO | M2
13.009.9999-0 | INDICE 13.009REVEST.EXTERNO EM REBOCO
13.010.0015-0 | PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM MASSA UNICA CONFORME ITEM13.003.0001 | M
13.010.0020-0 | PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM 2 MASSAS CONFORME ITEM 13.006.0025 | M
13.010.0025-0 | PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO,CALHIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10,ACABAMENTO CAMURCADO | M
13.010.0029-0 | REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 | M3
13.010.0049-0 | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3 | M3
13.010.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
13.011.0005-0 | TELA DE REFORCO PARA REVESTIMENTO COM ARGAMASSA(EXCLUSIVE ESTA),FIXADA NO SUBSTRATO POR MEIO DE GRAMPOS DE ACO GALVANIZADO Nº12.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.011.0010-0 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA FINA,NO TRACO1:3,INCLUSIVE TELA DE REFORCO BETUMINOSO | M2
13.011.9999-0 | INDICE 13.011REVEST. INTERNO E EXTERNO (UMA VEZ)
13.012.0010-0 | TELA DE FIO DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,COM MALHA DE 1",FIXADA EM ALVENARIA PARA PROTECAO DE REVESTIMENTO,EXCLUSIVE CHAPISCO E REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.012.9999-0 | INDICE 13.012REVEST.INTERNO E REBOCO 2 MASSAS
13.013.9999-0 | INDICE 13.013REBOCO INTERNO CIM.CAL.E AREIA
13.014.9999-0 | INDICE 13.014REBOCO INTERNO C/MASSA ESPECIAL
13.015.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
13.022.0010-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS FOSCAS,2X2CM,DE COR CINZA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.022.0015-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS FOSCAS,2X2CM,DE COR BEGE OU HAVANA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.022.0020-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS FOSCAS,2,5X2,5CM,DE CORHAVANA OU BEGE,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.022.0025-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS,2,5X2,5CM,DECOR HAVANA OU BEGE,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.022.0027-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA DE 4X4CM,INCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,ASSENTES E REJUNTADAS COM NATA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.022.0029-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHA CERAMICA,5X5CM,NAS CORES BRANCO NEVADA,VERDE SAMAMBAIA,VERDE XAPURI,INCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,ASSENTES E REJUNTADAS COM NATA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.022.0035-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA TELADA 5X5CM,NA COR VERMELHA,ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO NO TRACO 1:6 | M2
13.022.0040-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE PORCELANA TELADA 5X10CM,NA CORCINZA CLARO,ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COMARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO NO TRACO 1:6 | M2
13.022.0500-0 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO DE PARADE EM PASTILHAS,AZULEJOSE CERAMICAS,EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA TOTAL E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COMO EM 13.025.0010E 13.024.0010 | M2
13.022.9999-0 | INDICE 13.022REVEST.PAST.CERAMICAS
13.024.0010-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,2X2CM,NAS CORES AZUL,VERDE,MARROM ROSADO,CARAMELO,BEGE,CINZA,PRETO,PEROLA,LILAS E BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.024.0011-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,2X2CM,NAS CORES AZUL,VERDE,MARROM ROSADO,CARAMELO,BEGE,CINZA,PRETO,PEROLA,LILAS E BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E REJUNTAMENTO | M2
13.024.0015-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,2X2CM,NAS CORES VERMELHA,LARANJA E AMARELA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:3,EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NOTRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.024.0016-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,2X2CM,NAS CORES VERMELHA,LARANJA E AMARELA,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E REJUNTAMENTO | M2
13.024.0018-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,3X3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,PRETO E BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:3,EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NOTRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.024.0019-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,3X3CM,NAS CORES AZUL,VERDE,PRETO E BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E REJUNTAMENTO | M2
13.024.0020-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,5X5CM,NAS CORES AZUL E BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.024.0021-0 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE VIDRO,5X5CM,NAS CORES AZUL E BRANCO,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO E REJUNTAMENTO | M2
13.024.9999-0 | INDICE 13.024REVEST.PASTILHA DE VIDRO
13.025.0005-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM NATA DE CIMENTO COMUM,SOBRE EMBOCO EXISTENTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.025.0010-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO | M2
13.025.0016-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA DECIMENTO BRANCO E CORANTE | M2
13.025.0020-0 | REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,COM PASTA DE CIMENTO BRANCO | M2
13.025.0055-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO EAREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2
13.025.0058-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE ESTES,COM EMBOCO(PRONTO)EM MASSA UNICA DE CIMENTO EAREIA TERMOTRATADA,ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,INCLUSIVE CHAPISCO | M2
13.025.0059-0 | ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE:AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EMBOCO,CHAPISCO EREJUNTAMENTO | M2
13.025.0060-0 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO OU AFINS,EXCLUSIVE ESTES,ATE 20CM DE LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 | M
13.025.0061-0 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE, GRANITO OU AFINS, EXCLUSIVE ESTES, DE 20 A 30CM DE LARGURA, ASSENTE CONFORME ITEM13.345.0015 | M
13.025.0080-0 | REVESTIMENTO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO APLICADO UNIFORMEMENTE SOBRE SUPERFICIE DE AZULEJO,PASTILHA OU CERAMICA,ALISADO A COLHER E LIXADO | M2
13.025.9999-0 | INDICE 13.025ASSENT.AZULEJOS
13.026.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESSURADE 2,5CM | M2
13.026.0011-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO | M2
13.026.0015-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2
13.026.9999-0 | INDICE 13.026REVEST.COM AZULEJOS.
13.030.0200-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES C/TIJOLOS CERAMICOS TIPO "BOCA DE SAPO",DE 20X9CM,FENDIDO AO MEIO,ASSENTES C/JUNTAS REENTRANTESDE 1CM DE LARGURA E TAMBEM DE PROFUNDIDADE, REJUNTADAS COMCIMENTO COMUM OU CIMENTO BRANCO,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA 2,5CM | M2
13.030.0210-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM TIJOLOS CERAMICOS TIPO "4 FACES",DE 20X6CM,FENDIDO AO MEIO,ASSENTES COM JUNTAS REENTRANTES DE1CM DE LARGURA E TAMBEM DE PROFUNDIDADE,REJUNTADAS COM CIMENTO COMUM OU CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBROE AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA 2,5CM | M2
13.030.0250-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTECONFORME ITEM 13.025.0016 | M2
13.030.0251-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTECONFORME ITEM 13.025.0058 | M2
13.030.0255-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10X10CM, TELADA, PLACA 30X30CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2
13.030.0256-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA AZUL,10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2
13.030.0257-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2
13.030.0258-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA AZUL,10X10CM,TELADA,PLACA 30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2
13.030.0259-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA,CINZA OU BEGE,10X10CM,ANTIPICHACAO,PLACA 30X30CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO | M2
13.030.0260-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA BRANCA, CINZA OU BEGE,10X10CM,ANTIPICHACAO,PLACA 30X30CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2
13.030.0262-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,DE 11,60X11,60X0,09CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA,NO TRACO 1:3:5,JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2
13.030.0263-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,DE 11,60X11,60X0,09CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, JUNTAS REETRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2
13.030.0264-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,DE 24X11,60X0,09CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA,NO TRACO1:3:5,JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2
13.030.0265-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,DE 24X11,60X0,09CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, JUNTAS REETRANTESDE 1CM DE LARGURA | M2
13.030.0267-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO DE 24X11,60X0,09CM,ANTIACIDA, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL E AREIA,NO TRACO 1:3:5,JUNTAS REENTRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2
13.030.0268-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHO CERAMICO,DE 24X11,60X0,09CM,ANTIACIDA,EXCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,JUNTAS REETRANTES DE 1CM DE LARGURA | M2
13.030.0270-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM CERAMICA,7,5X7,5CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M2
13.030.0271-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA,7,5X7,5CM,E 8,5MM DE EPESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2
13.030.0272-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 7,5X7,5CM E 8,5MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE CHAPISCO, EMBOCO, NATA DE CIMENTO OU ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO | M2
13.030.0290-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M2
13.030.0291-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 | M2
13.030.0292-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERAMICA 25X40CM E 8,5MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE CHAPISCO,EMBOCO,NATA DE CIMENTO OU ARGAMASSACOLANTE E REJUNTAMENTO | M2
13.030.9999-0 | INDICE 13.030REVESTIMENTOS CERAMICOS
13.035.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE GRANITO,RETANGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO,CABENDO,APROXIMADAMENTE,4 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADASCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GERAL COM AGUA ACIDULADA | M2
13.035.0015-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE GRANITO,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO,CABENDO,APROXIMADAMENTE,4 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADASCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GERAL COM AGUA ACIDULADA | M2
13.035.0020-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE GRANITO,RETANGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO,CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADASCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GERAL COM AGUA ACIDULADA | M2
13.035.0025-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS,COM PLACAS TRABALHADAS DE GRANITO,IRREGULARES,COM 6CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO RUSTICO,CABENDO,APROXIMADAMENTE,8 PLACAS POR M2,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, JUNTAS TOMADASCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E LAVAGEM GERAL COM AGUA ACIDULADA | M2
13.035.9999-0 | INDICE 13.035REVEST.PLACAS DE GRANITO
13.036.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL E ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.036.0011-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE COM GRAMPOS DE LATAO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.036.0015-0 | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO EAREIA,NO TRACO 1:2:2,INCLUSIVE CHAPISCO,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO | M
13.036.0016-0 | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA,POLIDO,COM ALTURA DE 10CM E2CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M
13.036.0050-0 | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.0360010 | M2
13.036.0051-0 | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE ARGAMASSA EREJUNTAMENTO | M2
13.036.0080-0 | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.036.0010 | M2
13.036.0081-0 | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.036.0010,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.037.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA OLHO DEPOMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X20)CM COM ESPESSURA DE 2,10CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METALE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.037.0011-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA OLHO DEPOMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X20)CM COM ESPESSURA DE 2,10CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.037.0015-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA OLHO DEPOMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(46X23)CM COM ESPESSURA DE 2,3CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL EARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.037.0016-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA OLHO DEPOMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(46X23)CM COM ESPESSURA DE 2,3CM, ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.037.0020-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA OLHO DEPOMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X30)CM COM ESPESSURA DE 2,3CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL EARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.037.0021-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA OLHO DEPOMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X30)CM COM ESPESSURA DE 2,3CM, ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.037.0025-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA OLHO DEPOMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X15)CM COM ESPESSURA DE 1,8CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL EARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.037.0026-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA OLHO DEPOMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X15)CM COM ESPESSURA DE 1,8CM, ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.037.0030-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA OLHO DEPOMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(23X11,5)CM COM ESPESSURA DE 1,5CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METALE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.037.0031-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA OLHO DEPOMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(23X11,5)CM COM ESPESSURA DE 1,5CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.037.0035-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X20)CM COM ESPESSURA DE 2,3CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL E ARGAMASSA DECIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.037.0036-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X20)CM COM ESPESSURA DE 2,3CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.037.0040-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X30)CM COM ESPESSURA DE 2,3CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL E ARGAMASSA DECIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.037.0041-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X30)CM COM ESPESSURA DE 2,3CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.037.0045-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X13)CM COM ESPESSURA DE 1,8CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL E ARGAMASSA DECIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.037.0046-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X13)CM COM ESPESSURA DE 1,8CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.037.0050-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(23X11,5)CM COMESPESSURA DE 2,3CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL E ARGAMASSADE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.037.0051-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(23X11,5)CM COMESPESSURA DE 2,3CM,ASSENTE COM GRAMPOS DE METAL,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.045.0040-0 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X18CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO1:3:3 E NATA DE CIMENTO COMUM,REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M
13.045.0045-0 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM ESPESSURA DE 2CM,COM2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO APARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M
13.045.0050-0 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X28CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M
13.045.0051-0 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X7CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M
13.045.0052-0 | PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 2X16CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M
13.045.0054-0 | PEDRA PARA BOX DE BANHEIRO EM MARMORE BRANCO CLASSICO,SEM REBAIXO,COM 5CM DE ALTURA E 3CM DE ESPESSURA,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M
13.045.0065-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS POLIDAS,MEDIDAS IGUAIS OU MAIORES QUE 60X40CM,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE1/8" POR PLACA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO,REJUNTADAS COM CIMENTO BRANCO | M2
13.045.0066-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS POLIDAS,MEDIDAS IGUAIS OU MAIORES QUE 60X40CM,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE1/8" POR PLACA,EXCLUSIVE ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNTAMENTO | M2
13.045.0070-0 | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS DE 2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COMO EM 13.045.0065 | M2
13.045.0071-0 | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM13.45.0065, EXCLUSIVE ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNTAMENTO | M2
13.045.0075-0 | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM MARMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COMO EM 13.045.0065 | M2
13.045.0076-0 | REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS(ILHARGA)EM MARMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COMO EM 13.045.0065,EXCLUSIVE ARGAMASSA, NATA DE CIMENTO E REJUNTAMENTO | M2
13.045.0080-0 | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM MARMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COMO EM 13.045.0065 | M2
13.045.0081-0 | MOLDURA EXTERNA EXECUTADA NO PERIMETRO DAS ESQUADRIAS COM MARMORE BRANCO CLASSICO, 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES COMO EM 13.045.0065,EXCLUSIVE ARGAMASSA, NATA DE CIMENTO E REJUNTAMENTO | M2
13.045.9999-0 | INDICE 13.045PEITORIL MARMORE BRANCO
13.050.0055-0 | CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM,COM1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M
13.050.0065-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM MARMORE BRANCO CLASSICO, EM PLACAS DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE COMO EM13.045.0065 | M2
13.050.0070-0 | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM MARMORE BRANCO CLASSICO, EM PLACAS DE 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, ASSENTES COMO EM13.045.0065 | M2
13.050.9999-0 | INDICE 13.050PEITORIL MARMORE ITALVA
13.060.9999-0 | INDICE 13.060PEITORIL GRANITO
13.065.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM GRANITO PRETO EM PLACAS,POLIDO,ESPESSURA 2CM,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLACA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO,REJUNTAMENTO COM CIMENTO E CORANTE | M2
13.065.0015-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM GRANITO PRETO EM PLACAS,POLIDO,ESPESSURA DE 3CM,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" PORPLACA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 ENATA DE CIMENTO,REJUNTAMENTO COM CIMENTO E CORANTE | M2
13.065.0030-0 | REVESTIMENTO DE COLUNAS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,POLIDO,ESPESSURA 3CM,ASSENTES COM 2 GRAMPOS DE LATAO DE 1/8" POR PLACA E ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E NATA DE CIMENTO,REJUNTAMENTO COM CIMENTO E CORANTE | M2
13.065.9999-0 | FAMILIA 13.065REVEST.PAREDE COM GRANITO PRETO
13.075.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU MUROS COM FILETES DERIVADOS DE PEDRAS COM ESPESSURA DE 1,5 A 4,0CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.080.0005-0 | PAREDE VERDE C/PRE-VEGETACAO,SISTEMA MODULAR,CONSTITUIDO:MODULO SUBSTRATO RIGIDO P/RETENCAO SUBSTRATO NUTRITIVO,PROPORCIONANDO ALTA CAPACIDADE DRENAGEM DE AGUA SEM CARREAR O SUBSTRATO NUTRITIVO,OXIGENACAO DAS RAIZES,EVITANDO AMASSAMENTO DASRAIZES POR COMPACTACAO,PERFIL GALVANIZADO P/FIXACAO,VEGETACAO ESPECIFICA E SIST.DE IRRIGACAO P/GOTEJAMENTO.FORN.E COLOC | M2
13.080.0020-0 | BRISE VEGETAL GALVANIZADO,CONSTITUIDO DE:CALHA GALVANIZADA PARA FLOREIRAS,CABECEIRA GALVANIZADA P/CALHA FLOREIRA,SUPORTEGALVANIZADO PARA CALHA DE FLOREIRA,GEOMEMBRANA DE PEAD,MODULO DE SUBSTRATO RIGIDO,CABOS DE ACO,SUBSTRATO LEVE E NUTRITIVO,VEGETACAO TREPADEIRA,EXCLUSIVE PONTO DE AGUA.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M2
13.080.0025-0 | BRISE VEGETAL INOXIDAVEL,CONSTITUIDO DE:CALHA INOXIDAVEL PARA FLOREIRAS,CABECEIRA INOXIDAVEL PARA CALHA DE FLOREIRA,SUPORTE INOXIDAVEL PARA CALHA DE FLOREIRA,GEOMEMBRANA DE PEAD,MODULO DE SUBSTRATO RIGIDO,CABOS DE ACO,SUBSTRATO LEVE E NUTRITIVO,VEGETACAO TREPADEIRA,EXCLUSIVE PONTO DE AGUA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.150.9999-0 | INDICE 13.150REVEST.PAREDE C/CHAPA LISA
13.155.9999-0 | INDICE 13.155REVEST.PAREDE C/VULCATEX
13.157.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU TETOS COM TECIDO ISOLANTE ACUSTICO TIPO FELTRO OU CARPETE | M2
13.157.9999-0 | INDICE 13.157REVEST.PAREDE C/MANTA MURALFLEX
13.160.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LENCOL DE CHUMBO, 2MM DE ESPESSURA, ASSENTE SOBRE COMPENSADO DE MADEIRA DE 6MM, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2
13.160.9999-0 | INDICE 13.160REVEST.PAREDE C/LENCOL DE CHUMBO
13.165.0010-0 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E BARITA(GROSSA E FINA),TRACO 1:1:1, PARA PAREDES DE SALAS RADIOLOGICAS(APARELHOSDE 125 A 150KV),COM ESPESSURA DE 2,5CM,EXCLUSIVE CHAPISCO | M2
13.165.9999-0 | INDICE 13.165REVEST.C.ARGAMASSA DE BARITA FINA E GROSSA
13.167.9999-0 | INDICE 13.167CHAPISCO C/ARGAMASSA
13.168.0010-0 | REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF (FLUOR CARBONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA DE ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.COLOC. | M2
13.168.0015-0 | REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINT.PVDF-NANO AUTOLIMPANTE (FLUOR CARBONO DE NANOTECNOL.),ANTI-INCRUSTANTES,SIST.COIL COATING,ESP.COMPOSTO 4MM,PINT.PROTEGIDA POR FILME HAVYDUTY FACES PINT.,NUCLEO POLIETILENO BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUT.ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.COLOC.FORN.COLOC | M2
13.168.0020-0 | REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INTERNAS C/PAINEL DE ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS DE ALUM.C/0,21MM ESP.,PINTURA EMSUPERPOLIESTER,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA ALUM.E DEMAIS INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.E COLOC. | M2
13.170.0011-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI,FEITO COM REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | M2
13.170.0016-0 | REVESTIMENTO DE TETOS COMO FORRO OU REBAIXO, COM LAMBRI DEMADEIRA DE LEI,FEITO COM REGUAS DE 10CM DE LARGURA,EXCLUSIVEENTARUGAMENTO | M2
13.170.0018-0 | REVESTIMENTO DE PAREDE OU TETO COM PLACAS DE CORTICA,DE 0,60X0,90M,COM 3MM DE ESPESSURA | M2
13.170.0020-0 | ENTARUGAMENTO PARA LAMBRI EM PAREDE FEITO COM MADEIRA DE LEI,DE 1.1/2"X3",COM SECAO TRAPEZOIDAL | M2
13.170.0025-0 | BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADO DE 50CM | M2
13.170.9999-0 | INDICE 13.170LAMBRIS
13.175.0010-0 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.175.0012-0 | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 100MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.175.0015-0 | FORRO DE PVC,TIPO COLMEIA,62X62CM,MALHA 4,15X4,15CM,INCLUSIVE PENDURAL,PERFIL "T" E CANTONEIRA DA MESMA COR DA PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.175.0016-0 | FORRO DE PVC, TIPO COLMEIA,62X62CM, MALHA 2X2CM, INCLUSIVE PENDURAL, PERFIL "T" E CANTONEIRA DE MESMA COR DA PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.175.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
13.180.0010-0 | FORRO DE GESSO ESTAFE,COM PLACAS DE 1,00X0,70M FUNDIDAS NA OBRA, PRESAS COM 6 ESBIRROS DE CANHAMO, EMBEBIDAS EM NATA DEGESSO E REJUNTADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.180.0015-1 | FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE-MOLDADAS, DE 60X60CM,DEENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.180.9999-0 | INDICE 13.180FORROS
13.185.9999-0 | INDICE 13.185FORRO PLACA FIBRAROC
13.187.0010-0 | REVESTIMENTO DE PAREDES OU FORROS COM PLACA CIMENTICIA,COM MADEIRA MINERALIZADA,MEDINDO 1,00X2,60M,COM 25MM DE ESPESSURA,TERMOACUSTICO,RESISTENTE AO FOGO,UMIDADE,FUNGOS E INSETOS | M2
13.190.0015-0 | FORRO TERMOACUSTICO COM PAINEL DE LA DE VIDRO,REVESTIDO PORPELICULAS DE PVC MICROPERFURADAS,SOBRE PERFIS METALICOS,COMTIRANTES RIGIDOS,EM PLACA DE 1250X625X15MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.190.9999-0 | INDICE 13.190FORRO EUCATEX ACUSTICO
13.192.9999-0 | FAMILIA 13.192
13.193.0010-0 | FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMEIA,COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,MODULACAO(62X62)CM,MALHA 5X5CM,FIXADO COM PERFIL "T" APARENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2
13.195.0010-0 | FORRO DE TABUAS DE PINUS MACHO-FEMEA,COM 10X1CM,PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADOS DE 50CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.195.0012-0 | FORRO DE TABUAS DE PINUS MACHO-FEMEA,COM 30X2CM,PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM,ESPACADOS DE 50CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.195.0015-0 | FORRO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI MACHO-FEMEA,COM 10X1CM,PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRA DE LEI DE 2X10CM, ESPACADOS DE50CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.195.0020-0 | FORRO EM MADEIRA TIPO COLMEIA,PREGADO EM SARRAFOS DE MADEIRAAPARELHADA DE 2X10CM,ESPACADOS DE 50CM,INCLUSIVE ENVERNIZAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.195.0030-0 | REVESTIMENTO EM PAREDES,COM CHAPAS DURAPLAC OU EUCAPLAC,DE3MM DE ESPESSURA,SOBRE BASE EXISTENTE | M2
13.195.9999-0 | INDICE 13.195FORRO DE TABUA DE PINHO
13.196.0010-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD ASER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0015-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,CADICAO LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDAQUADRADA 625X625MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO PERFISTIPO TRAVESSA "T" ACO GALV.,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROST.OU CONVENCIONAL,SUSPENSAPOR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC | M2
13.196.0020-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD ASER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIP.TRAVESSA "T" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIODE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0025-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/BORDA QUADRADA 625X625MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5M,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0030-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO NO SISTEMA DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X1250MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIX.EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC | M2
13.196.0035-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO LA MINERAL,A SER APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X1250MM,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSAPOR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0040-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD A SER APLICADO SISTEMA DRYWALL,C/PLACAS BORDA QUADRADA 625X1250MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACO GALV.ALUMINIO OU LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA PORMEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUT.SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0045-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,C/ADICAO LA MINERAL,APLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACAS BORDA QUADRADA 625X1250MM REVEST.VINIL,ESP.6,5;9,5 OU 12,5MM,ESTRUT.PERFIS TRAVESSA "T" ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO PENDURAIS,FIXADOS ESTRUT.SUPERIOR.FORN.COLOC | M2
13.196.0050-0 | FORRO REMOVIVEL COMPOSTO GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,SERAPLICADO SIST.DRYWALL,C/PLACA BORDA QUADRADA 625X625MM,ESP.12,5MM,C/ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUT.PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DEACO GALV.ALUMINIO OU DE LIGAS ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM,C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DEPENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0080-0 | FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0085-0 | FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0090-0 | FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE A FOGO),APLICADO SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.DE ACO GALV.,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2
13.196.0095-0 | FORRO ACUSTICO ESTRUTURADO C/CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPOSTANDARD,SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,C/TRATAMENTO DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0100-0 | FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL,COMPOSTO DE UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,LARGURA DE 600MM,COMPRIMENTO DE2000MM E ESPESSURA DE 12,5MM,COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASSA E FITA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,SUSPENSA POR MEIO DE ARAME Nº18,REVESTIDO DE PVC,FIXADO EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0101-0 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACADE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 13,0MM,C/ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0102-0 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL C/PLACADE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 13,0MM,COM ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACO GALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0103-0 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACADE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 15,0MM,COM ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACOGALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0104-0 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACADE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 15,0MM,C/ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACOGALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0105-0 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACADE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 19,0MM,COM ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACOGALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0106-0 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACADE BORDA QUADRADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 19,0MM,C/ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACOGALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0107-0 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACADE BORDA REBAIXADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 15,0MM,C/ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACOGALVANIZADO,ALUMINIO OU LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0108-0 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACADE BORDA REBAIXADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 15,0MM,C/ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACOGALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0109-0 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACADE BORDA REBAIXADA DE 625X625MM,ESPESSURA DE 19,0MM,C/ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACOGALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE 0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0110-0 | FORRO REMOVIVEL DE DRYWALL COMPOSTO DE FIBRA MINERAL,C/PLACADE BORDA REBAIXADA DE 625X1250MM,ESPESSURA DE 19,0MM,C/ABSORCAO ACUSTICA,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE ACOGALVANIZADO,ALUMINIO OU DE LIGAS DE ALUMINIO,ESP.MINIMA DE0,5MM C/PINTURA ELETROSTATICA OU CONVENCIONAL,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS,FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0111-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.MINIMA 23MM E MAXIMA 32MM(MASSA+CHAPA DE GESSO),APLICADO A ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,COLADA SOBRE ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DASCHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLICAC.AREAS SECAS.FORN.E COLOC | M2
13.196.0112-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.MINIMA 23MM E MAXIMA 32MM(MASSA+CHAPA DE GESSO),APLICADO A ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,COLADA SOBRE ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIEDAS CHAPAS GESSO ACARTONADO.APLICAC.AREAS SECAS.FORN.COLOC. | M2
13.196.0113-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.MINIMA 23MM E MAXIMA 32MM(MASSA+CHAPA DE GESSO),APLICADO A ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/UMACHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,COLADA SOBRE ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIEDAS CHAPAS GESSO ACARTONADO.APLICAC.AREAS SECAS.FORN.COLOC. | M2
13.196.0114-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/PERFIS DE TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,PERFIS DE TETO ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPAGESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOSPERFIS TETO POR MEIO DE PARAFUSOS.AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0115-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/PERFIS TETO DE 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE PORMEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSOACARTONADO,STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,PERFIS TETO POR MEIO DE PARAFUSOS,AREAS SECAS.FORN.COLOC | M2
13.196.0116-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,PERFIS DETETO POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC. | M2
13.196.0117-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE PORMEIO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOC. | M2
13.196.0118-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.C/PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,PERFIS TETOPOR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0119-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.31MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.PERFIS TETO 27MM,GUIAS HORIZONTAIS 17MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,PERFIS TETO ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS DE ACO FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200M.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOC. | M2
13.196.0120-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUT.EXISTENTE PORMEIO PERFIS ACO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DEPARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0121-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUT.+CHAPA GESSO),ESTRUT.MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0122-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0123-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,SENDO OS MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACOEM FORMATO CANTONEIRA,RU(RESISTENTE A UMIDADE)C/ADICAO DE LA MINERAL.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0124-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,SENDO OS MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0125-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 48MM,GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0126-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS ALVENARIA/ESTRUTURAEXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNEC.E COLOC. | M2
13.196.0127-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURAEXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD,ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0128-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURAEXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0129-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURAEXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ADICAO LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM.EM AREAS SECAS.FORN.COLOC. | M2
13.196.0130-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0131-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURAEXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ADICAO DE LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0132-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURADA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM.APLICADO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOC. | M2
13.196.0133-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS DE ACO EM FORMATO DE CANTONEIRA C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,STANDARD,ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0134-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA DE GESSO ACORTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0135-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOSACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMACHAPA GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),ADICAO DE LAMINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0136-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO DE PERFIS DE ACO EM FORMATO CANTONEIRA C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0137-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO),ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,MONTANTES ANCORADOS NA ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE POR MEIO PERFIS ACO EM FORMATO CANTONEIRA,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC | M2
13.196.0138-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS DE 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMACHAPA DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0139-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES DE 48MM,FIXADOS AGUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMACHAPA DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC | M2
13.196.0140-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0141-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.F/C | M2
13.196.0142-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS AGUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,COM UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES PORMEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN. E COLOCACAO | M2
13.196.0143-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.61MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DEGESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC. | M2
13.196.0144-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADAS AGUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMACHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARGURA 1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0145-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS AGUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMACHAPA DE GESSO ACARTONADO,ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0146-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS AGUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMACHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES PORMEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0147-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPADE GESSO ACARTONADO,RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC. | M2
13.196.0148-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS AGUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMACHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0149-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.83MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES AUTOPORTANTES 70MM,GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0150-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOSA GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMACHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0151-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOSA GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC. | M2
13.196.0152-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOSA GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMACHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES PORMEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0153-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTESPOR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0154-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOSA GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMACHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO | M2
13.196.0155-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.103MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC. | M2
13.196.0156-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS AGUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUASCHAPAS DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0157-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS AGUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUASCHAPAS DE GESSO ACARTONADO,ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC. | M2
13.196.0158-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS AGUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),E OUTRATIPO ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN./COLOC | M2
13.196.0159-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE ESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO DE LA MINERAL,E OUTRA TIPO ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0160-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS AGUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUASCHAPAS GESSO ACARTONADO,TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRATIPO ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN/COLOC | M2
13.196.0161-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.73MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 48MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 48MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MINERAL,EOUTRA TIPO ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOSMONTANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SRCAS.FORN/COL | M2
13.196.0162-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,TIPO ST(STANDARD),ESP.12,5MM,LARGURA 1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0163-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIXADOS AGUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUASCHAPAS DE GESSO ACARTONADO,ST(STANDARD),C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC. | M2
13.196.0164-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIASHORIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,SENDO UMA DO TIPO RU (RESISTENTE A UMIDADE),E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0165-0 | REVESTIMENTO DRYWALL ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONAO,SENDO UMA DO TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),ADICAO LA MINERAL,E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOSMONTANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN/COL | M2
13.196.0166-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO) E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES PORMEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC | M2
13.196.0167-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.95MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 70MM,FIX.A GUIAS HORIZ.70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MINERAL,E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.MONTANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN/COL | M2
13.196.0168-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOSA GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.196.0169-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA DE GESSO)ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 90MM,AMBOS DE ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO,STANDARD,C/ADICAO DE LA MINERAL,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0170-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS HORIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,SENDO UMA DO TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE) E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS.APLICACAO EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC. | M2
13.196.0171-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS HORIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,SENDO UMA TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),C/ADICAO LA MINERAL,E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.MONTANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN/COL | M2
13.196.0172-0 | REVESTIMENTO DE DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS HORIZ.90MM,AMBOS ACO GALVANIZADO C/ESP.0,5MM,COM DUAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,SENDO UMA DO TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO)E OUTRA ST,SP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.AOS MONTANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.COLOC. | M2
13.196.0173-0 | REVESTIMENTO DRYWALL C/ESP.115MM(ESTRUTURA+CHAPA GESSO) ESTRUTURADA C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,FIX.A GUIAS HORIZ.90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/DUAS CHAPAS GESSO ACARTNADO,SENDO UMA TIPO RF(RESISTENTE AO FOGO),C/ADICAO LA MINERAL,E OUTRA ST,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,BORDA REBAIXADA,FIX.MONTANTES POR MEIO PARAFUSOS.APLICACAO AREAS SECAS.FORN.E COLOC | M2
13.196.9999-0 | FAMILIA 13.196 - GESSO ACARTONADO (DRYWALL) - FORROS E REVESTIMENTOS
13.197.0010-0 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO FOSCO PARA USO EXTERNO SOBRE SUPERFICIE CAMURCADA OU CONCRETO LISO,COM 2MM DE ESPESSURA,EXECUTADO COM PO CREPE ATB,NA COR INDICADA,SOBRE ADITIVOS C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
13.198.0010-0 | REVESTIMENTO DE FILME VINILICO COM 0,5MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO | M2
13.198.9999-0 | INDICE 13.198BRIZE SOLEIL
13.199.0010-0 | VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE FIBROCIMENTO,SEMAMIANTO,DE 15MM DE ESPESSURA,COM 400MM DE LARGURA,FIXADO EMCANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS E MEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.199.0015-0 | VENEZIANA VERTICAL(BRISE SOLEIL)DE CHAPA DE ALUMINIO,COM 1,2MM DE ESPESSURA,FIXADO EM CANTONEIRAS DE ACO APARAFUSADAS,EMEDIDA PELA AREA COLOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.200.0010-0 | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,DE1,3MM DE ESPESSURA,EM PAREDES, SOBRE REVESTIMENTO LIXADO EESCOVADO | M2
13.200.0015-1 | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS DE MADEIRA AMPLAS,COMO PORTAS,MESAS,ARMARIOS E PRATELEIRAS FUNDAS | M2
13.200.0020-0 | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE,DE 0,8MM DE ESPESSURA,SOBRE PECAS AMPLAS EM UMA SO DIMENSAO,COMOPRATELEIRAS COMUNS,CAIXOES DE ESQUADRIAS E COLUNAS PRISMATICAS | M2
13.200.0025-0 | REVESTIMENTO EM CHAPA LAMINADA COM ACABAMENTO BRILHANTE, DE0,8MM DE ESPESSURA, SOBRE GAVETAS, ARMARIOS, CONSOLOS, MESASPEQUENAS E MOLDURAS | M2
13.200.0030-0 | REVESTIMENTO EM PAINEIS MELAMINICOS AUPOPORTANTES,PARA USOSOBRE LAMINAS DE CHUMBO,EM SALAS RADIOLOGICAS COM SISTEMA DEESTANQUEIDADE DOS RAIOS-X E GAMA | M2
13.200.9999-0 | INDICE 13.200REVEST. FORMICA
13.201.9999-0 | INDICE 13.201REVEST. E PLASTICOTE
13.205.0010-0 | PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DEALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO E BARRA RETENTORA EM ALUMINIO COM GRAMPOS RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.205.0015-0 | PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),COM 14CM DE LARGURA,VINIL DE ALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO E BARRA RETENTORA EM ALUMINIO COM GRAMPOS RESISTENTES E SUPORTE COM TRAVA RAPIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.205.0020-0 | PROTETOR DE PAREDE(BATE-MACA),COM 12,7CM DE LARGURA,VINIL DEALTO IMPACTO,ANTICHAMA E LAVAVEL,ACABAMENTO TEXTURIZADO E BARRA RETENTORA EM ALUMINIO COM GRAMPOS RESISTENTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.205.0025-0 | PROTECAO DE PORTAS EM VINIL DE ALTO IMPACTO,COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,VARIAS CORES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.301.0080-1 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE | M2
13.301.0081-0 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE | M2
13.301.0082-0 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM CORANTE, SOBREBASE EXISTENTE | M2
13.301.0083-0 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM1:2,COM CORANTE,SOBRE BASE EXISTENTE | M2
13.301.0085-0 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM JUNTAS BATIDASFORMANDO QUADROS,SOBRE BASE EXISTENTE | M2
13.301.0090-0 | PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTENTE | M2
13.301.0092-0 | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 15CMDE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE PAREDE EM OSSO | M
13.301.0093-0 | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 15CMDE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE PAREDE EM OSSO,COM CORANTE | M
13.301.0094-0 | RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 7CMDE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE PAREDE DE OSSO | M
13.301.0095-0 | PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE | M2
13.301.0100-0 | PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 3CM DE ESPESSURA EM DUAS CAMADAS DE 1,5CM,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 EIMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE,OU CONTRAPISO EXISTENTE | M2
13.301.0105-0 | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 7CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OSSO | M
13.301.0110-0 | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 10CM DE ALTURA E 3CM DEESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 EIMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OSSO | M
13.301.0115-0 | RODAPE DE CIMENTADO IMPERMEAVEL COM 25CM DE ALTURA E 3CM DEESPESSURA, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 EIMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE PAREDE EM OSSO | M
13.301.0117-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM | M2
13.301.0118-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1,5CM | M2
13.301.0119-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM | M2
13.301.0120-1 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMNENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2,5CM | M2
13.301.0125-1 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM | M2
13.301.0130-1 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM | M2
13.301.0131-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM | M2
13.301.0132-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 5CM | M2
13.301.0133-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM | M2
13.301.0134-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6,5CM | M2
13.301.0140-0 | CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 8CM | M2
13.301.0500-0 | RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2CM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE BASE DECONCRETO | M2
13.301.0505-0 | RECOMPOSICAO DE PASSEIO,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL SOLTO,CONCRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE 20KM | M2
13.301.0510-0 | RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,COM RESISTENCIA DE15MPA,COM 8CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DO PISO | M2
13.301.9999-0 | INDICE 13.301PISO CIMENTADO
13.302.0010-0 | CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTOMANUAL | M2
13.330.0010-0 | ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISOS DE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2
13.330.0012-0 | ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISO DE SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:10, COM ESPESSURA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2
13.330.0015-0 | ASSENTAMENTO DE LADRILHOS,EXCLUSIVE ESTES,EM PISO DE SUPERFICIE EM OSSO, COM ARGAMASSA(PRONTA)COLANTE E REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO | M2
13.330.0018-0 | ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO,EXCLUSIVE ESTE,COMPREENDENDOREGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,LIXAMENTO MECANICO COM ESMERIL E LIMPEZA COM JATO D'AGUA | M2
13.330.0020-0 | ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTES,EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2
13.330.0022-0 | ASSENTAMENTO DE PISOS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTES,EM PLACAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO1:1:10,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.330.0023-0 | ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE | M2
13.330.0024-0 | ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA EAREIA,NO TRACO 1:1:10,COM ESPESSURA DE 3,5CM E REJUNTAMENTOPRONTO | M2
13.330.0025-0 | ASSENTAMENTO DE LAJOES OU PLACAS DE GRANITO EM CALCADAS DE LOGRADOUROS OU SUPERFICIES NIVELADAS,COM REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS PEDRAS | M2
13.330.0028-0 | ASSENTAMENTO DE RODAPES DE MARMORE OU GRANITO,COM 10CM DE ALTURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M
13.330.0030-0 | ASSENTAMENTO DE CHAPINS OU ESPELHOS DE MARMORE OU GRANITO,DE 17CM DE ALTURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM PAREDE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M
13.330.0031-0 | ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,COM 13CM DELARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M
13.330.0033-0 | ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,DE 15CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E CORANTE | M
13.330.0034-0 | ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,COM 25CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M
13.330.0035-0 | ASSENTAMENTO DE CAPA DE DEGRAU DE MARMORE OU GRANITO, COM 28CM DE LARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM PAREDE EM OSSO,COMARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M
13.330.0036-0 | ASSENTAMENTO DE RODAPE DE MARMORE OU GRANITO,COM 30CM DE ALTURA, EXCLUSIVE ESTES, ASSENTES EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M
13.330.0050-0 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2
13.330.0051-0 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.330.0060-0 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 6,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2
13.330.0061-0 | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 6,5MM DE ESPESSURA, DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,E REJUNTAMENTO INDINDUSTRIALIZADO | M2
13.330.0070-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM LADRILHOS CERAMICOS ANTIDERRAPANTES,COM MEDIDAS EM TORNO DE 11,6X24CM COM ESPESSURA DE 9MM,ASSENTES COMO EM 13.330.0050,CORES:PESSEGO,VERMELHO E CASTOR | M2
13.330.0071-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM LADRILHOS CERAMICOS ANTIDERRAPANTES,COM MEDIDAS EM TORNO DE 11,6X24CM,COM ESPESSURA DE 9MM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO,CORES:PESSEGO,VERMELHO E CASTOR. | M2
13.330.0075-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COMCIMENTO BRANCO E CORANTE | M2
13.330.0076-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE EREJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.330.0078-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE AZULEJOS DE VARIAS ORIGENS,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,SOBRE BASEJA EXISTENTE | M2
13.330.0079-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM MOSAICO DE AZULEJOS DE VARIAS ORIGENS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.330.0100-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M
13.330.0101-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058 | M
13.330.0110-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 15CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | M
13.330.0111-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 15CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058 | M
13.330.0500-0 | RECOMPOSICAO DE PISO DE CERAMICAS,EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVEMAO-DE-OBRA TOTAL E MATERIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTOCOMO EM 13.330.0010 | M2
13.330.9999-0 | INDICE 13.330PISOS CERAMICOS
13.331.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 45X45CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.331.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV),45X45CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2
13.331.0012-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 45X45CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.331.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 60X60CM, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA(ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.331.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO,EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV),60X60CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2
13.331.0017-0 | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO NATURAL,TRAFEGOINTENSO(P.E.I.IV), 60X60CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.331.0050-0 | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DEALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016 | M
13.331.0051-0 | RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DEALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058 | M
13.332.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,ASSENTES CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2
13.332.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,ASSENTES CONFORME ITEM 13.330.0015 | M2
13.332.0012-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO,20X20CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.333.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,25X25CM(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2
13.333.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL,25X25CM(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.333.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,25X25CM(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010 | M2
13.333.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,25X25CM(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.335.0030-0 | PISOS DE PLACAS NAO TRABALHADAS DE GRANITO,RETANGULARES,SOBRE TERRENO NIVELADO,COM AS JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2
13.335.9999-0 | INDICE 13.335PISOS GRANITOS EM PLACAS
13.337.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X60)CM, COM4CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 EREJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X60)CM, COM4CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVENATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X40)CM, COM3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 EREJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X40)CM, COM3CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVENATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0020-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X30)CM, COM3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 EREJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0021-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X30)CM, COM3CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVENATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0025-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(47X47)CM, COM3CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 EREJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0026-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(47X47)CM, COM3CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVENATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0030-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X40)CM,COM 2,5CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0031-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X40)CM, COM2,5CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVENATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0035-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X20)CM,COM 2,1CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0036-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X20)CM, COM2,1CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVENATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0040-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(46X23)CM,COM 2,3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0041-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(46X23)CM,COM 2,3CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVENATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0045-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X30)CM,COM 2,3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0046-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X30)CM, COM2,3CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVENATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0050-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X15)CM, COM1,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 EREJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0051-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X15)CM, COM1,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVENATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0055-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(23X11,5)CM,COM1,5CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0056-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZAPADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(23X11,5)CM,COM1,5CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVENATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0060-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(ATE 1000X ATE 320)MM,COM 2,8CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COMNATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | UN
13.337.0061-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(ATE 1000X ATE 320)MM,COM 2,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | UN
13.337.0063-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(ATE 1000X ATE 480)MM,COM 3,5CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COMNATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | UN
13.337.0064-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(ATE 1000X ATE 480)MM,COM 3,5CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | UN
13.337.0066-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(ATE 1500X ATE 320)MM,COM 2,8CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COMNATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | UN
13.337.0067-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(ATE 1500X ATE 320)MM,COM 2,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | UN
13.337.0070-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(ATE 1500X ATE 480)MM,COM 3,5CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO COMNATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | UN
13.337.0071-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(ATE 1500X ATE 480)MM,COM 3,5CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | UN
13.337.0073-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE SERRADA 1 LADO(ATE 1000X ATE370)MM,COM 2,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | UN
13.337.0074-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE SERRADA 1 LADO(ATE 1000X ATE370)MM,COM 2,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | UN
13.337.0077-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(ATE 1000X ATE 200)MM,COM 2,8CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COMNATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | UN
13.337.0078-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(ATE 1000X ATE 200)MM,COM 2,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | UN
13.337.0080-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE SERRADA 2 LADOS NATURAL(ATE1000X ATE 200)MM,COM 2,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | UN
13.337.0081-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE SERRADA 2 LADOS NATURAL(ATE1000X ATE 200)MM,COM 2,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | UN
13.337.0083-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA, FACE SERRADA 2 LADOS(ATE 1500X ATE 200)MM, COM 2,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTODE CIMENTO BRANCO E CORANTE | UN
13.337.0084-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA, FACE SERRADA 2 LADOS (ATE 1500X ATE 200)MM, COM 2,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | UN
13.337.0087-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,FACE SERRADA 2 LADOS(ATE 1000X ATE 200)MM, COM 2,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTOCOM CIMENTO BRANCO E CORANTE | UN
13.337.0088-0 | CAPA DE DEGRAU EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,FACE SERRADA 2 LADOS(ATE 1000X ATE 200)MM, COM 2,8CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | UN
13.337.0090-0 | RODAPE DE GNAISSES,EM PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRDA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL ALTURA 8CM,COM ESPESURA DE1CM,ASSENTE EM PAREDE OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA ESAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M
13.337.0091-0 | RODAPE EM GNAISSES,PEDRA OLHO DE POMBO CINZA PADUANA,SERRADANAS LATERAIS COM FACE NATURAL ALTURA 8CM,COM 1CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M
13.337.0100-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X60)CM, COM 4CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTOSOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0101-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X60)CM, COM 4CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0110-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X40)CM, COM 3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTOSOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0111-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X40)CM, COM 3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DECIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0115-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X30)CM, COM 3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTOSOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0116-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(60X30)CM, COM 3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0125-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(47X47)CM, COM 3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTOSOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0126-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(47X47)CM, COM 3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0130-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(46X23)CM,COM 2,3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTOSOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0131-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(46X23)CM,COM 2,3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DECIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0135-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X40)CM,COM 2,3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0136-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X40)CM,COM 2,3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DECIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0140-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X20)CM,COM 2,3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTOSOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0141-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(40X20)CM,COM 2,3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DECIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0145-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X30)CM,COM 2,3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTOSOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0146-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X30)CM,COM 2,3CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DECIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0150-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X15)CM,COM 1,8CM DEESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0151-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(30X15)CM,COM 1,8CM DEESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DECIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0155-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(23X11,5)CM,COM 1,5CMDE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0156-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL(23X11,5)CM,COM 1,5CMDE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DECIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0158-0 | RODAPE DE GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL ALTURA DE 8CM, COM 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTOPRONTO | M
13.337.0159-0 | RODAPE DE GNAISSES,PEDRA MADEIRA ROSA PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL ALTURA DE 8CM, COM 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M
13.337.0160-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(60X60)CM,COM 4CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0161-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(60X60)CM,COM 4CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0165-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(60X40)CM,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0166-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(60X40)CM,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0170-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(60X30)CM,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0171-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(60X30)CM,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0175-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(47X47)CM,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0176-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(47X47)CM,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0180-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(46X23)CM,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0181-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(46X23)CM,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTOARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0185-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(40X40)CM,COM 2,3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBREARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTOPRONTO | M2
13.337.0186-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(40X40)CM,COM 2,3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0190-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(40X20)CM,COM 2,3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBREARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTOPRONTO | M2
13.337.0191-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(40X20)CM,COM 2,3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0195-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(30X30)CM,COM 2,3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBREARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTOPRONTO | M2
13.337.0196-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(30X30)CM,COM 2,3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0200-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(30X13)CM,COM 1,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBREARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTOPRONTO | M2
13.337.0201-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(30X13)CM,COM 1,8CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0205-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS,COM FACE NATURAL(23X11,5)CM,COM 2,3CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.337.0206-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAIS, COM FACE NATURAL(23X11,5)CM,COM 2,3CM DE ESPESSURA, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.337.0208-0 | RODAPE DE GNAISSES,PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAISCOM FACE NATURAL 8CM,COM 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDEEM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M
13.337.0209-0 | RODAPE DE GNAISSES,PEDRA CARIJO PADUANA,SERRADA NAS LATERAISCOM FACE NATURAL ALTURA 8CM,COM 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE EMPAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M
13.340.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
13.345.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2
13.345.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2
13.345.0017-0 | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.345.0018-0 | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO CLASSICO,EM PLACAS,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.345.0020-0 | RODAPE DE MARMORE BRANCO CLASSICO COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COMARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2 E NATADE CIMENTO, SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3INCLUSIVE ESTES)E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M
13.345.0021-0 | RODAPE DE MARMORE BRANCO CLASSICO COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M
13.345.0025-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M
13.345.0026-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X13CM,COM 2 POLIMENTOS,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.345.0030-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X15CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M
13.345.0031-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X15CM,COM 2 POLIMENTOS,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.345.0035-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X25CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M
13.345.0036-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X25CM,COM 2 POLIMENTOS,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.345.0040-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X45CM,SEM DESNIVEL,PARA PORTAS DE 2 FOLHAS,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M
13.345.0041-0 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,DE 3X45CM,SEM DESNIVEL,PARA PORTAS DE 2 FOLHAS,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA EREJUNTAMENTO | M
13.345.0055-0 | CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0020 | M
13.345.0056-0 | CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM COM1 POLIMENTO, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO EREJUNTAMENTO | M
13.345.0060-0 | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3X28CM,COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M
13.345.0061-0 | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO, COM 3X28CM,COM 1POLIMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.345.0065-0 | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3X30CM,COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.345.0015 | M
13.345.0066-0 | CAPA DE DEGRAU,DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3X30CM, COM 1POLIMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.345.9999-0 | INDICE 13.345PISO DE MOSAICO
13.348.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,SEM ACABAMENTO,ASSENTE EM SUPERFICIE EMOSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA ESAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.348.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,SEM ACABAMENTO,ASSENTE EM SUPERFICIE EMOSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.348.0012-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA APICOADO,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 3CM,ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVELADO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2
13.348.0030-0 | RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM ACABAMENTO SERRADO,COM7CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,COM CHAPISCO, ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO1:2:2 E NATA DE CIMENTO SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M
13.348.0031-0 | RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM ACABAMENTO SERRADO,COM7CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSOEXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M
13.348.0040-0 | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA,30X3CM,SEM ACABAMENTO,ASSENTE COMO EM 13.348.0010 | M
13.348.0041-0 | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA ANDORINHA,30X3CM,SEM ACABAMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.348.0045-0 | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X3CM,SEM ACABAMENTO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0030 | M
13.348.0046-0 | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X3CM,SEM ACABAMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M
13.348.0050-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M
13.348.0051-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.348.0055-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE 28CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M
13.348.0056-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURADE 28CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.348.0070-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE | M
13.348.0071-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.348.0075-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 PLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE | M
13.348.0076-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.348.0080-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE | M
13.348.0081-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.350.9999-0 | INDICE 13.350PISO PLACA MARMORE
13.360.9999-0 | INDICE 13.360PISO PLACA GRANITO AMENDOA
13.365.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2
13.365.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.365.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS COM MEDIDAS ACIMA DE 30X30CM,COM ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTODE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2
13.365.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO PRETO EM PLACAS COM MEDIDAS ACIMA DE 30X30CM,COM 3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.365.0020-0 | RODAPE DE GRANITO PRETO COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSADE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 (INCLUSIVEESTE) E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE | M
13.365.0021-0 | RODAPE DE GRANITO PRETO COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, EXCLUSIVE CHAPISCO,ARGAMASSA,NATA DE CIMENTO E REJUNTAMENTO | M
13.365.0025-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X13CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010 | M
13.365.0026-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X13CM COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.365.0030-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X15CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010 | M
13.365.0031-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X15CM COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.365.0035-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X25CM COM 2 POLIMENTOS,ASSENTECOMO EM 13.365.0010 | M
13.365.0036-0 | SOLEIRA DE GRANITO PRETO DE 3X25CM COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.365.0055-0 | CHAPIM OU ESPELHO DE GRANITO PRETO COM 2X17CM,COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.365.0020 | M
13.365.0056-0 | CHAPIM OU ESPELHO DE GRANITO PRETO COM 2X17CM,COM 1 POLIMENTO,EXCLUSIVE CHAPISCO,ARGAMASSA,REJUNTAMENTO E NATA DE CIMENTO | M
13.365.0060-0 | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X28CM,COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.365.0010 | M
13.365.0061-0 | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X28CM,COM 1 POLIMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.365.0065-0 | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X30CM,COM 1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.365.0010 | M
13.365.0066-0 | CAPA DE DEGRAU DE GRANITO PRETO,COM 3X30CM,COM 1 POLIMENTO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.365.0075-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESPESSURA DE 2CM,POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.365.0076-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESPESSURA DE 2CM,POLIDO E LUSTRADO,EXCLUSIVE ARGAMASSA COLANTEE REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.365.0078-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESPESSURA DE 2CM, SEM POLIMENTO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.365.0079-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA,EM PLACAS,ESPESSURA DE 2CM, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA COLANTE EREJUNTAMENTO | M2
13.365.0083-0 | RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DEESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M
13.365.0084-0 | RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 10CM DE ALTURA E 2CM DEESPESSURA,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.365.0085-0 | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM LARGURA DE 30CM,ESPESSURA DE 3CM,COM POLIMENTO ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO,SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M
13.365.0086-0 | CAPA DE DEGRAU EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM,LARGURA DE 30CM, COM POLIMENTO, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.365.0087-0 | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO E ASSENTE COMO EM 13.365.0083 | M
13.365.0088-0 | ESPELHO OU CHAPIM DE GRANITO CINZA CORUMBA,ESPESSURA DE 3CM,LARGURA DE 20CM,POLIDO,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA,CHAPISCO E REJUNTAMENTO | M
13.365.0100-0 | CHAPIM/TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,SERRADO,10CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRACO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3(INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO | M
13.365.0101-0 | CHAPIM/TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,SERRADO,10CM DE LARGURA E ESPESSURA DE 2CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO,EXCLUSIVENATA DE CIMENTO,CHAPISCO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.365.0150-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M
13.365.0151-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, LARGURADE 15 A 18CM, EXCLUSIVE, NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.365.0155-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, LARGURADE 28CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | M
13.365.0156-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA, LARGURADE 28CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M
13.365.0170-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M
13.365.0171-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSAE REJUNTAMENTO | M
13.365.0175-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M
13.365.0176-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSAE REJUNTAMENTO | M
13.365.0180-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M
13.365.0181-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,3CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 25CM, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSAE REJUNTAMENTO | M
13.365.9999-0 | INDICE 13.365REVEST. PISO GRANITO PRETO
13.366.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO RUSTICO EM PLACAS,ESPESSURADE 3 A 4CM, COM CORTE MANUAL, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2
13.366.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO RUSTICO EM PLACAS,ESPESSURADE 3 A 4CM,COM CORTE MANUAL,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.368.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO, EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTADO SOBRE TERRENONIVELADO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3 | M2
13.368.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO, EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO,ASSENTADO SOBRE TERRENO NIVELADO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2
13.368.0012-0 | REVESTIMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS, COM GRANITO CAPAO BONITO, EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTECOM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:3 | M2
13.368.0013-0 | REVESTIMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS, COM GRANITO CAPAO BONITO,EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO,EXCLUSIVENATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2
13.368.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO,EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO APICOADO, ASSENTADO SOBRE TERRENONIVELADO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3 | M2
13.368.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CAPAO BONITO, EM PLACA DE 2CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO APICOADO,ASSENTADO SOBRE TERRENONIVELADO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2
13.369.0010-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA LEVIGADO,EMPLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EMOSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO DE 1:3 | M2
13.369.0011-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA LEVIGADO,EMPLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EMOSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2
13.369.0015-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA FLAMEADO,EMPLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EMOSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO DE 1:3 | M2
13.369.0016-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA FLAMEADO,EMPLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EMOSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2
13.369.0020-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA SERRADO E FACE NATURAL, EM PLACAS, COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTADO SOBRESUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO DE 1:3 | M2
13.369.0021-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA SERRADO E FACE NATURAL,EM PLACAS,COM 3CM DE ESPESSURA,ASSENTADO SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2
13.369.0025-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO JUPARANA,EM PLACAS, COM 2CMDE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO,ASSENTADO SOBRE SUPERFICIEEM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2
13.369.0026-0 | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO JAPARANA,EM PLACAS,COM 2CMDE ESPESSURA,ACABAMENTO POLIDO, ASSENTADO SOBRE SUPERFICIEEM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO E ARGAMASSA | M2
13.370.0010-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2
13.370.0015-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2
13.370.0020-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 12CM,NO TRACO 1:2:2,5 EM VOLUME,FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2
13.370.0025-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 15CM,NO TRACO 1:2:2 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2
13.370.0040-0 | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 2CM, INCLUSIVE PREPARODO TERRENO | M2
13.370.0045-0 | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 2CM,COM ARMACAO DE TELAESTRUTURAL CA-60,PRE-FABRICADA,MALHA QUADRADA,SOLDADA,FIO DIAMETRO DE 3,4MM A CADA 15CM,INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2
13.370.0050-0 | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40X80X10CM DE CONCRETO FCK=10MPA,JUNTA DE 8CM,PLANTADA DE GRAMA,COM ARMACAO DE TELA ESTRUTURAL CA-60,PRE-FABRICADA,MALHA QUADRADA,SOLDADA,FIO DIAMETRO DE 3,4MM A CADA 15CM,INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2
13.370.0055-0 | PAVIMENTACAO COM PLACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS,40X40X6CM FCK=10MPA,COM INTERSTICIOS DE 5CM,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EXCLUSIVE TOMADA DE JUNTAS E PREPARO DO TERRENO | M2
13.370.0060-0 | PAVIMENTACAO TIPO PLAQUEAMENTO "IN SITU",PARA PROTECAO DE IMPERMEABILIZACAO,COM PLACAS DE 60X60X2,5CM,FUNDIDAS E REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,JUNTAS DE2,5CM,TOMADAS COM HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,TRACO 1:1:3,EXCLUSIVE ESTAS | M2
13.370.9999-0 | INDICE 13.370PATIO DE CONCRETO
13.371.0010-0 | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2
13.371.0015-0 | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 10CM,NOTRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2
13.371.0020-0 | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 12CM,NOTRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2
13.371.0025-0 | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 15CM,NOTRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2
13.371.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
13.373.0010-0 | PATIO DE CONCRETO ARMADO,CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA,ALISADO MECANICAMENTE,COM ESPESSURA DE 8 A 10CM,SOBRETERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORNECIMENTODO CONCRETO E DA ARMACAO, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA A CADA2,50M,TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2
13.373.0020-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2
13.373.0021-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADORESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2
13.373.0025-0 | PISO CONCRETO COLORIDO(OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADOMONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESP.10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO BRITA, EXCL.ACERTO TERRENO,INCL.BRITA,LONA TECIDO RESINADO, TELA SOLD.15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO PREP.C/BETONEIRA,RESIST.COMPRESSAO 20MPAC/TRANSP.CONCRETO TODA MAO-DE-OBRA EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2
13.373.0026-0 | PISO CONCRETO COLORIDO(OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADOMONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESP.10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA, EXCL.ACERTODO TERRENO E TELA,INCL.BRITA E LONA TECIDO RESINADO,CONCRETOPREPARADO C/BETONEIRA, RESIST.COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTECONCRETO E TODA MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2
13.373.0030-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2
13.373.0031-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 15CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO,CONCRETO USINADO,CONCRETO USINADO RESIST. A COMPRESSAO DE 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2
13.373.0035-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 20CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2
13.373.0036-0 | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 20CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADORESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | M2
13.373.9999-0 | FAMILIA 13.373
13.375.0010-0 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 8CM DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGANORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM 1:12 | M2
13.375.0015-0 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO,DE CONCRETO SIMPLES,COM 10CM DE ESPESSURA,NO TRACO 1:3:4,COM IMPERMEABILIZANTE DE PEGANORMAL ADICIONADO A AGUA DA MISTURA DO CONCRETO NA DOSAGEM1:12 | M2
13.375.9999-0 | INDICE 13.375CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE PISO
13.380.0010-0 | PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANA Nº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADAAPOS A FUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA | M2
13.380.0011-0 | PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANANº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS AFUNDICAO,COM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA | M2
13.380.0012-0 | PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANANº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS AFUNDICAO,SEM POLIMENTO | M2
13.380.0013-0 | PISO DE GRANITINA,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO TRACO 1:4;B) CAMADA DE GRANITINA,COM 3CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANANº1 DE GRANITO VERMELHO E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS AFUNDICAO,SEM POLIMENTO | M2
13.380.0015-0 | RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CMDE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITOCOM CIMENTO E GRANA Nº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL, COM POLIMENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAOINCLUIDO NESTA | M
13.380.0016-0 | RODAPE DE MARMORITE,FUNDIDO NO LOCAL,COM 10CM DE ALTURA,1CMDE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITOCOM CIMENTO E GRANA Nº1 DE GRANITO PRETO,COM POLIMENTO MANUAL,O MARMORITE E EXECUTADO SOBRE EMBOCO PREVIO NAO INCLUIDONESTA | M
13.380.0020-0 | ESCADA DE MARMORITE,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOSEM OFICINA E ASSENTADOS NA OBRA, FEITO O MARMORITE COM GRANANº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO, E COM CAMADA DE6MM.ESTA ESPECIFICACAO SE REFERE A ESCADAS COM LARGURA TOTALDAS DUAS PECAS DE 0,48M E COMPREENDENDO 1,00M LINEAR DO CONJUNTO DE CAPA E ESPELHO | M
13.380.0021-0 | ESCADA DE MARMORITE,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO PRE-MOLDADOSEM OFICINA E ASSENTADOS NA OBRA,FEITO O MARMORITE COM GRANANº1 DE GRANITO PRETO E CIMENTO,E COM CAMADA DE 6MM.ESTA ESPECIFICACAO SE REFERE A ESCADAS COM LARGURA TOTAL DAS DUAS PECAS DE 0,48M E COMPREENDENDO 1,00M LINEAR DO CONJUNTO DE CAPAE ESPELHO | M
13.380.0025-0 | SOLEIRA,PEITORIL OU CHAPIM DE MARMORITE,PRE-MOLDADO EM OFICINA E ASSENTADO NA OBRA, COM OU SEM REBAIXO, FEITO COM GRANANº1 DE MARMORE BRANCO NACIONAL E CIMENTO,NA ESPESSURA DE 6MM | M2
13.380.0026-0 | SOLEIRA,PEITORIL OU CHAPIM DE MARMORITE,PRE-MOLDADO EM OFICINA E ASSENTADO NA OBRA,C/OU SEM REBAIXO,FEITO COM GRANA Nº1DE GRANITO PRETO E CIMENTO,NA ESPESSURA DE 6MM | M2
13.380.0100-0 | RECOMPOSICAO DE PISO DE MARMORITE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESSURA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMASSA COM 4CM DEESPESSURA,EXCLUSIVE POLIMENTO | M2
13.380.0101-0 | RECOMPOSICAO DE PISO DE MARMORITE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESSURA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMSSA COM 4CM DEESPESSURA,EXCLUSIVE POLIMENTO E LASTRO DE ARGAMASSA(VIDE FAMILIA 13.301) | M2
13.380.9999-0 | INDICE 13.380PISO DE MARMORITE
13.381.0050-0 | JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.381.0051-0 | JUNTA PLASTICA 27X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.381.0085-0 | JUNTA METALICA EM LATAO 17X0,70MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.381.9999-0 | INDICE 13.381JUNTAS P/PISO
13.382.0001-0 | JUNTA FORMADA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 5X5CM | M
13.382.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
13.383.0002-0 | JUNTA IMPERMEABILIZANTE DE HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1:3 COM 2,5X2,5CM | M
13.383.0003-0 | JUNTA IMPERMEABILIZANTE DE HIDROASFALTO,CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1:3 COM 2X2,5CM | M
13.383.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
13.384.0001-0 | JUNTA GRAMADA COM 5CM DE LARGURA | M
13.384.0002-0 | JUNTA GRAMADA COM 8CM DE LARGURA | M
13.384.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
13.385.0001-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM,NA COR NATURAL DO CIMENTO E 3 POLIMENTOS MECANICOS.O CUSTOINCLUI BASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 E SERVENTE PARA CONFECCAO,TRANSPORTE DA ARGAMASSA E SERVICOS AFINS E NAO CONSIDERA JUNTAS(VIDE FAMILIA 13.381) | M2
13.385.0002-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM,NA COR PRETA E 3 POLIMENTOS MECANICOS.O CUSTO INCLUI A BASESUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3 ESERVENTE PARA CONFECCAO, TRANSPORTE DA ARGAMASSA E SERVICOSAFINS E NAO CONSIDERA JUNTAS(VIDE FAMILIA 13.381) | M2
13.385.0003-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,MONOLITICO,MOLDADO NO LOCAL,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM ESPESSURA DE 0,8CM,NA COR VERMELHA E 3 POLIMENTOS MECANICOS. O CUSTO INCLUI ABASE SUPORTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 ESERVENTE PARA CONFECCAO, TRANSPORTE DA ARGAMASSA E SERVICOSAFINS E NAO CONSIDERA JUNTAS(VIDE FAMILIA 13.381) | M2
13.385.0005-0 | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR NATURAL DO CIMENTO,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,EOS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA | M
13.385.0006-0 | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,COM 10CM DE ALTURA,NA COR PRETA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRANTES EJUNTO AO PISO EM MEIA CANA | M
13.385.0007-0 | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, COM 10CM DE ALTURA, NA COR VERMELHA,INCLUSIVE 3POLIMENTOS,SENDO OS CANTOS SALIENTES BOLEADOS,E OS REENTRANTES E JUNTO AO PISO EM MEIA CANA | M
13.385.0008-0 | DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,NA COR NATURAL DE CIMENTO,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS | M
13.385.0009-0 | DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO,EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, NA COR PRETA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS | M
13.385.0010-0 | DEGRAU DE ESCADA DE ALTA RESISTENCIA,COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO, EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE 3 POLIMENTOS | M
13.385.0050-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,P/USO INTERNO,PLACAS PRE-MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO(40X40X3)CM,CONFECCIONADA C/AGREGADOS MINERAIS(QUARTZO)E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60,COLOCADO SOBRE BASE EXIST.,ASSENTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIATRACO 3:1 (FAROFA),REJUNTAMENTO BASE EPOXI,BASE SELADORA,4 DEMAOS CERA E POLIMENTO C/ABRASIVOS DIAMANTADOS.FORN.E COLOC. | M2
13.385.0051-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (40X40X3)CM,CONFECCIONADACOM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURALCP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, EXCLUSIVE FAROFA DE CIMENTO E AREIA 3:1,REJUNTAMENTO,BASE SELADORA,DEMAOS DE CERAE POLIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.385.0055-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO EXTERNO,EM PLACAS PRE-MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (40X40X3)CM,CONFECCIONADACOM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURALCP60,COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE,ASSENTADO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.385.0056-0 | PISO DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO EXTERNO,EM PLACAS PRE-MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (40X40X3)CM,CONFECCIONADACOM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURALCP60, COLOCADO SOBRE BASE EXISTENTE, EXCLUSIVE FAROFA DE CIMENTO E AREIA 3:1.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.385.0100-0 | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (10X40X3)CM,CONFECCIONADA C/AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURALCP60, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 3:1 (FAROFA) E ESPESSURA 3CM,REJUNTAMENTO A BASE DE EPOXI,BASE SELADORA E 4 DEMAOS DE CERA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.385.0101-0 | RODAPE DE ALTA RESISTENCIA,PARA USO INTERNO,EM PLACAS PRE-MOLDADAS,VIBROPRENSADA A 350T,MEDINDO (10X40X3)CM,CONFECCIONADA COM AGREGADOS MINERAIS (QUARTZO) E CIMENTO BRANCO ESTRUTURAL CP60,EXCLUSIVE FAROFA DE CIMENTO E AREIA 3:1,REJUNTAMENTO,BASE SELADORA,DEMAOS DE CERA E POLIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.385.9999-0 | INDICE 13.385PISO DE ALTA RESISTENCIA
13.387.9999-0 | INDICE DA FAMILIA 13.387
13.390.0020-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,COM FLASH,COM 2MM DEESPESSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZAE ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
13.390.0025-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,COM FLASH,COM 3MM DEESPESSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZAE ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
13.390.0027-0 | PISO VINILICO EM MANTAS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/2M LARG.X23M COMPRIMENTO,HOMOGENEO,C/FLASH,C/2MM ESP.REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESIST.,P/TRAFEGO INTENSO,ANTIFUNGICIDA E ANTIBACTERIANO,VARIAS CORES,EXCL.RODAPE,ASSENTE SOBRE BASE EXIST.,DEVENDO ATENDER ABNT NO QUE CONCERNE A RESIST.AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO AGENTES QUIMICOS,INCL.ADESIVO.FORN.COLOC | M2
13.390.0028-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,MESCLADO OU MESCLADOCOM VEIOS PASSANTES,COM 2MM DE ESPESSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.390.0030-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,LISO,COM 2MM DE ESPESSURA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.390.0031-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM,HOMOGENEO,LISO,COM 3MM DE ESPESSURA,LINHA CHROMA,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.390.0035-0 | PISO VINILICO EM PLACAS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/MED.TORNODE 60X60CM,HOMOGENEO,MESCLADO C/VEIOS PASSANTES EM TODA A EESP.,7 CORES,C/2MM ESP.ISENTO DE BORRACHA,USO PESADO,NORMAEN 685,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCL.ADESIVO.FORN.E COLOC. | M2
13.390.0037-0 | PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,DE 2MDE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HETEROGENEO,MESCLADO OU PONTILHADO,COM 2MM DE ESPESSURA,JUNTAS SOLDADAS A QUENTE,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTESQUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.390.0040-0 | PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,C/2MDE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HETEROGENEO,MESCLADO OU PONTILHADO PIGMENTADO,C/2MM DE ESPESSURA,JUNTAS SOLDADAS A QUENTE,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DEAGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.390.0042-0 | PISO VINILICO EM MANTAS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,DE 2MDE LARGURA X 20M DE COMPRIMENTO,HOMOGENEO,COM 3MM DE ESPESSURA,LISO,MESCLADO OU PONTILHADO,JUNTAS SOLDADAS A QUENTE,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.390.0045-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/DIM.61X61CM,HOMOGENEO,MESCLADO,C/2MM ESPESSURA,ANTIESTATICA,DISSIPADOR DE ENERGIA,RESISTENCIA DE 5X(10)8 - 1X(10)9 OHMS,COMPOSTO FIBRAS CONDUTIVAS DE CARBONO,TIPO PAVIFLOR,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCL.ADESIVO.FORN.E COLOC. | M2
13.390.0047-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS RESINA PVC PLASTIFICANTE,C/DIM.61X61CM,HOMOGENEO,MESCLADO,C/2MM ESP.,ANTIESTATICO,DISSIPADORENERGIA,RESIST.2,5X(10)4 - 1X(10)6 OHMS,COMPOSTO FIBRAS CONDUTIVAS CARBONO,TIPO PAVIFLOR,ASSENTES SOBRE BASE EXIST.,DEVENDO ATENDER ABNT,NO QUE CONCERNE A RESIST.,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCL.ADESIVO.FORN.E COLO | M2
13.390.0048-0 | PISO VINILICO EM LADRILHOS DE RESINA DE PVC PLASTIFICANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 60X60CM,HOMOGENEO,COM FLASH,COM 2,5MMDE ESPESSURA,EXTRA ALTO TRAFEGO,COM PARTICULAS DE QUARTZO,ASSENTES SOBRE BASE EXISTENTE,DEVENDO ATENDER A ABNT,NO QUE CONCERNE A RESISTENCIA,AO IMPACTO,SOLIDEZ,DUREZA E ACAO DE AGENTES QUIMICOS,INCLUSIVE ADESIVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.390.0050-0 | TESTEIRA EM MATERIAL VINILICO COM 6CM DE LARGURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.390.0055-0 | RODAPE DE PVC TIPO PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.390.0058-0 | RODAPE DE PVC TIPO HOSPITALAR,PLANO OU CURVO,COM 7,5CM DE ALTURA,PARA PISOS VINILICOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.390.0070-0 | SUPORTE CURVO E PERFIL DE ARREMATE PARA PISO VINILICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.390.0075-0 | CORDAO DE SOLDA PARA FUSAO A QUENTE,EM JUNTAS DE PISOS VINILICOS FLEXIVEIS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
13.390.9999-0 | INDICE 13.390PISOS VINILICOS
13.391.0500-0 | RECOMPOSICAO DE PLACAS DE PISO DE MATERIAL VINILICO OU PLASTICO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO PISO,INCLUSIVE COLA | M2
13.391.9999-0 | FAMILIA 13.391 | 0
13.395.0010-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE NYLON,COM 6MM DE ESPESSURA,SOBRE BASE EXISTENTE | M2
13.395.0011-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE NYLON,COM 10MM DE ESPESSURA,SOBRE BASE EXISTENTE | M2
13.395.0015-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE 4,5MM DE ESPESSURA | M2
13.395.0020-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO,COM SUPERFICIEDE NYLON RHODIANYL, CONSTRUCAO TUFTING, ESPESSURA TOTAL DE8MM, TEXTURA AVELUDADA, MODELO GRAND NYLON PLUS,NA COR BEGEROSADO 243,SOBRE BASE EXISTENTE | M2
13.395.0025-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE POLIPROPILENO,COM FILAMENTOCONTINUO,CONSTRUCAO TUFTING,5MM DE ESPESSURA,TEXTURA BOUCLEMESCLA,MODELO AUSTIN,NA COR SAND 250,SOBRE BASE EXISTENTE | M2
13.395.0026-0 | FORRACAO DE PISO COM CARPETE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO E RESINAS SINTETICAS,A QUENTE VERTICAL COM RELEVO TIPO LOOP,5MMDE ESPESSURA,6 CORES LISAS,EM ROLOS DE (2X30)M | M2
13.395.0040-0 | FORRACAO DE PISO COM TAPETE EM ROLO,ANTIALERGICO,6MM DE ESPESSURA,LINHA AVANTI,MODELO CARPETT PP33000,NA COR CASTOR 8502,SOBRE BASE EXISTENTE | M2
13.395.9999-0 | INDICE 13.395CARPETES
13.398.0010-1 | PISO DE TACOS DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,MEDINDO 7X21CM,PICHADOS E INCRUSTADOS COM PEDRISCOS, ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EXCLUSIVE SERVICO DE CALAFATE | M2
13.398.0015-0 | PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE,COM 10CM DE LARGURA,2CM DE ESPESSURA, PREGADO SOBRE REGUAS DE MADEIRA DE LEIDE 1.1/2"X3",EMBUTIDAS EM CONCRETO | M2
13.398.0016-0 | PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 20X2CM,PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO OU REGUAS DE MADEIRA DE LEI A CADA50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU REGUAS | M2
13.398.0017-0 | REGUA DE MADEIRA DE LEI DE FORMA TRAPEZOIDAL COM 5X3CM,FIXADA EM CONTRAPISO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE OCONTRAPISO | M
13.398.0018-0 | BARROTE DE MADEIRA DE LEI DE 3"X4.1/2",APOIADO EM PILARETE DE 20X20CM,DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS OU OUTRO,EXCLUSIVEOS PILARETES | M
13.398.0020-0 | RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 5X2CM,PREGADO EM TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA | M
13.398.0025-0 | RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 7X2CM,PREGADO EM TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA | M
13.398.0030-0 | RODAPE DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE DE 10X2CM ACABAMENTO BOLEADO,FIXADO COMO EM 13.398.0020 | M
13.398.9999-0 | INDICE 13.398PISOS TACOS IPE
13.400.9999-0 | INDICE 13.400PISO PARQUET PAULISTA
13.410.0010-0 | PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTOE SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.410.0011-0 | PISO DE PEDRA PORTUGUESA EM DESENHOS SIMPLES, COM APROXIMADAMENTE 40% DE PEDRA PRETA E 60% DE PEDRA BRANCA, ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:5, INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.410.0012-0 | PEDRA PORTUGUESA COM 60% DE PEDRA BRANCA.FORNECIMENTO SEM COLOCACAO | M2
13.410.0015-0 | PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTOE SAIBRO,NO TRACO 1:5,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.410.0020-0 | PISO DE PEDRA PORTUGUESA EM DESENHO SIMPLES,COM APROXIMADAMENTE 25% DE PEDRA PRETA,25% DE PEDRA VERMELHA E 50% DE PEDRABRANCA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.410.0025-0 | PISO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTOE SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,EM FAIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.410.0030-0 | PISO COM PEDRA PORTUGUESA VERMELHA,ASSENTADO SOBRE MISTURA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5,INCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,EM FAIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.410.9999-0 | INDICE 13.410PISO PEDRA PORTUGUESA
13.411.0500-0 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE PEDRA PORTUGUESA,ASSENTADACOM FAROFA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:5, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO,EXCLUSIVE A PEDRA | M2
13.411.9999-0 | INDICE 13.411RECOMPOSICAO PAVIM.PEDRA PORTUGUESA
13.413.0010-0 | PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 30X30CM,38X38CM,48X48CM OU 58X58CM,COM 2CM DE ESPESSURA,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.413.0011-0 | PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 30X30CM,38X38CM,48X48CM OU 58X58CM,COM 2CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M2
13.413.0012-0 | PISO DE PEDRA SAO TOME,MEDINDO 57X57CM,TIPO FURNAS/LIGHT,ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | M2
13.413.0013-0 | PISO DE PEDRA SAO TOME, MEDINDO 57X57CM, TIPO FURNAS/LIGHT,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2
13.413.0020-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 40X40CM,EM TORNODE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2
13.413.0021-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 40X40CM,EM TORNODE 1CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA | M2
13.413.0025-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 30X30CM,EM TORNODE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2
13.413.0026-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR CINZA MEDINDO 30X30CM,EM TORNODE 1CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA | M2
13.413.0027-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA NA COR FERRUGEM MEDINDO 25X25CM,EMTORNO DE 1CM DE ESPESSURA,ASSENTE SOBRE SUPERFICIE EM OSSOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 | M2
13.413.0028-0 | PISO DE PLACAS DE ARDOSIA COR FERRUGEM MEDINDO 25X25CM,EM TORNO DE 1CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE ARGAMASSA | M2
13.413.0030-0 | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 10CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 ECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M
13.413.0031-0 | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 10CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 ECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE ARGAMASSAE CHAPISCO | M
13.413.0035-0 | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 7CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M
13.413.0036-0 | RODAPE DE ARDOSIA COM ALTURA DE 7CM,ASSENTE EM PAREDE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EXCLUSIVE ARGAMASSAE CHAPISCO | M
13.413.9999-0 | INDICE 13.413PISO PLACA ARENITO
13.415.0010-0 | PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS DE 50X50CM,COM 3,0MM DE ESPESSURA,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.415.0011-0 | PISO DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM ROLO DE 1,40M DE LARGURA,SUPERFICIE GRAO DE ARROZ,COM 3,00MM DE ESPESSURA,COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.415.0015-0 | RODAPE DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,COM 7X0,3CM, TEXTURADA SUPERFICIE LISA,COLOCADO COM COLA SOBRE PAREDE EMBOCADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.415.0020-0 | DEGRAU DE ESCADA DE BORRACHA SINTETICA,SBR,PRETO,EM PLACAS DE 50X32CM,TEXTURA DA SUPERFICIE PASTILHADA,COLOCADO COM COLASOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
13.415.9999-0 | INDICE 13.415PISO PLURIGOMA
13.416.0010-0 | PISO TATIL DE BORRACHA,DIRECIONAL,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,25X25CM,ESPESSURA DE 5MM,NA COR PRETA,COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.416.0015-0 | PISO TATIL DE BORRACHA,ALERTA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, NA COR PRETA, COLADOSOBRE BASE EXISTENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.416.9999-0 | INDICE 13.416PISO DE BORRACHA
13.420.9999-0 | INDICE 13.420PISO VITRIFICADO PISOMALTE
13.440.0015-0 | REVESTIMENTO MANTAS PRE-FABRICADAS,PARTICULAS BORRACHA AGLUTINADAS C/POLIUTERANO ESPECIAL MDI,FIXAD.CONTRAPISO C/ADESIVOPOLIURETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO A DUAS CAMADAS SUPERIORES LIQUIDO AUTONIVELANTE, RESINA POLIURETANO BICOMPONENTECOR VERMELHA C/GRANULOS FINOS EPDM (0,5 A 1,5MM DIAM.)APLICADOS SPRAY PROPORCAO 600G/M2 C/SUPERFICIE FINAL SEM EMENDA | M2
13.440.0025-0 | REVESTIMENTO MANTAS PRE-FABRICADAS,PARTICULAS BORRACHA AGLUTINADAS C/POLIURETANO ESPECIAL MDI,FIXADA C/ADESIVO POLIURETANO BICOMPONENTE E ADICIONADO A UMA CAMADA SUPERIOR MOLADA LOCAL DE RESINA POLIURETANO TAMBEM BICOMPONENTE AUTONIVELANTEESPECIAL COR VERMELHA,RECOBERTA C/CAMADA DE GRANULOS BORRACHA ESPECIAL EPDM ALTA RESIST.USO (ACIMA 1,5 A 3,5MM DIAM.) | M2
13.440.0030-0 | REVESTIMENTO EM MANTA PRE-FABRICADAS DE ALTO IMPACTO PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA,ESPECIAL PARA ACADEMIAS E AFINS,COMPOSTA DE PARTICULAS DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS COLORIDOS DE BORRACHA EPDM,AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI,COLADO COM ADESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE A PROVA D`AGUA | M2
13.440.0035-0 | REVESTIMENTO EM MANTA PRE-FABRICADA COMPOSTA DE PARTICULAS SELECIONADAS DE BORRACHA SBR E GRANULOS DE ESPUMA DE POLIURETANO,AGLUTINADAS COM POLIURETANO MDI,SUBMETIDA A 40T DE COMPRESSAO E LAMINADOS COM ESPESSURA CONSTANTE DE 8MM E DENSIDADECONTROLADA | M2
13.460.0010-0 | PISO ELEVADO EM TORNO DE 30CM,CONSTITUIDO POR PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA COM MAIS OU MENOS 30MM DE ESPESSURA,COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLASTICO,APOIADO SOBRE BASE DEALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,DESTINADO A APARELHOS DE INFORMATICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | B2
13.460.0015-0 | PISO ELEVADO EM TORNO DE 30CM,CONSITUIDO POR PLACAS DE ACO COM MAIS OU MENOS 30MM DE ESPESSURA,COM REVESTIMENTO SUPERIOREM LAMINADO PLASTICO,APOIADO SOBRE BASE DE ALUMINIO OU ACOGALVANIZADO,DESTINADO A APARELHOS DE INFORMATICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.460.0020-0 | PISO ELEVADO EM TORNO DE 20CM,CONSTITUIDO POR PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA COM MAIS OU MENOS 40MM DE ESPESSURA,COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLASTICO,APOIADO SOBRE BASE DEALUMINIO OU ACO GALVANIZADO,DESTINADO A APARELHOS DE INFORMATICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.460.9999-0 | FAMILIA 13.460
13.462.0010-0 | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR CINZA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.462.0015-0 | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBROPRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,INCLUSIVE CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.462.0020-0 | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIADAS VIBRO-PRENSADAS, COM ACABAMENTO RUSTICO, NA COR CINZA, EXCLUSIVE CONTRAPISO, COMESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.462.0025-0 | PISO DE ALERTA EM PLACAS MARMORIZADAS VIBRO-PRENSADAS,COM ACABAMENTO RUSTICO,NA COR VERMELHA,EXCLUSIVE CONTRAPISO COM ESPESSURA DE 3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
13.468.0010-0 | CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM, CAPEADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO1:4 E ASSENTADO COM ARMAGASSA DE CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8 | M2
13.468.9999-0 | INDICE 13.468CAMADA DE ISOLAMENTO
13.469.0010-0 | CAMADA DE ISOLAMENTO EXECUTADA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8 E CAPEAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 | M2
13.469.9999-0 | INDICE 13.469CAMADA DE ISOLAMENTO DE CONCRETO CELULAR
14.001.0001-0 | JANELA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS,DE 1,20X1,20M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0002-0 | JANELA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS EM VENEZIANAS E DUAS FOLHAS MOVEIS EM VIDRO,MEDINDO 1,60X1,00M,INCLUSIVE ACESSORIOS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0006-0 | JANELA DE PVC, DE CORRER, QUATRO FOLHAS,DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, DE 2,00X1,20M, EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0011-0 | JANELA DE PVC,DE CORRER,QUATRO FOLHAS,DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,DE 3,20X2,00M ,CONTENDO NA PARTE SUPERIOR BANDEIRA DE QUATRO FOLHAS DE 0,80X0,50M CADA,SENDO DUAS FIXAS NA PARTE CENTRAL E DUAS DE PROJETAR TIPO MAXIM-AR NAS EXTREMIDADES, EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0016-0 | JANELA DE PVC,DE PROJETAR,TIPO MAXIM-AR,COM UMA FOLHA DE 0,80X0,80M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
14.001.0030-0 | PORTA DE PVC,UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE ABRIR,DE 0,80X2,10M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0035-0 | PORTA DE PVC,UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE ABRIR,DE 0,70X2,10M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0040-0 | PORTA DE PVC,UMA FOLHA COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE ABRIR,DE 0,60X2,10M,EXCLUSIVE VIDRO,INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0045-0 | PORTA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE 1,60X2,10M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0050-0 | PORTA DE PVC,DE CORRER,DUAS FOLHAS MOVEIS COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DE 1,40X2,10M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0055-0 | PORTA DE PVC,DE CORRER,QUATRO FOLHAS COM TRAVESSA INTERMEDIARIA,DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,DE 2,00X2,10M,EXCLUSIVE VIDROS,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0060-0 | PORTA DE PVC,REFORCADA,TIPO VAI-E-VEM,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO1,40X2,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0065-0 | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE ACESSORIOS(PUXADOR E TRINCOS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0070-0 | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,60X2,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0072-0 | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 0,70X2,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0076-0 | PORTA SANFONADA EM PVC,VAO DE 1,00X2,10M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0080-0 | ORTA FLEXIVEL DE PVC,MEDINDO 1,40MX2,10M,COM FECHAMENTO AUTOMATICO ATRAVES DE MOLAS HELICOIDAIS SOBREPOSTAS EM EIXO DEACO,ESTRUT.METALICA PERFIL "V DUPLO" VERTICAL/HORIZONTAL EMCHAPAS DE FERRO COM PINTURA A PO EM POLIESTER TEXTURIZADA NAS FOLHAS DA PORTA ATE ALTURA DE 1200MM,PVC CINZA DE 5MM ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.001.0100-0 | VENEZIANA COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES DE ALUMINIO NATURAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.001.0105-0 | VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES DE ALUMINIO NATURAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.001.0110-0 | VENEZIANA,COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES EM ACOGALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.001.0115-0 | VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES EM ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.001.0120-0 | VENEZIANA,COM ALETAS DE PVC TRANSLUCIDAS E MONTANTES EM ACOPRE-PINTADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.001.0125-0 | VENEZIANA,COM ALETAS DE FIBERGLASS E MONTANTES EM ACO PRE-PINTADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.001.0130-0 | VENEZIANA EXTERNA DE ENROLAR,COM ESTEIRAS EM PVC RIGIDO E PERFIS EM FERRO GALVANIZADO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
14.001.0200-0 | PROTETOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMINIO E PVC,COM REFORCOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTECOM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE,COM LARGURA DE 5CM EPECAS COM 1,20M E 2,40M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.001.0205-0 | PROTETOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMINIO E PVC,COM REFORCOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTECOM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE,BATE-MACAS TIPO RETO,COM ALTURA DE 10CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.001.0210-0 | PROTETOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMINIO E PVC,COM REFORCOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTECOM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,NAS CORES PADRONIZADAS NO FABRICANTE,BATE-MACAS TIPO RETO,COM ALTURA DE 15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.001.0212-0 | PROTETOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMINIO E PVC,COM REFORCOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTECOM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE,BATE-MACAS TIPO RETO,COM ALTURA DE 20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.001.0215-0 | PROTETOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMINIO E PVC,COM REFORCOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTECOM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE,BATE-MACAS TIPO CORRIMAO,COM ALTURA DE 15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.001.0250-0 | GRADE DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM MODULOS,COM LARGURA E ALTURA VARIAVEIS,ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO INJETADO E/OUFERRO GALVANIZADO,COM COLUNAS 80X80MM,PERFIS FIXADO ATRAVESDE ENCAIXE E MONTANTES VERTICAIS REDONDOS COM DIAMETRO DE 32MM ESPACADAS DE 12CM APROXIMADAMENTE,INCLUSIVE PONTEIRAS E/OU TAMPAS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.001.0255-0 | PORTAO PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,C/LARGURA E ALTURA VARIAVEIS,ESTRUTURADO CONCR.ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,C/ESTRUTURA EM PERFIS RETANGULARES 50X46MM,AMARRACAO HORIZONTAL C/PERFIS RETANGULARES 50X46MM E MONTANTES VERTIC.REDONDOSC/DIAM.32MM ESPACADAS 12CM APROXIMADAMENTE,INCL.ROLDANAS EMPLASTICO,FECHADURA E PONTEIRAS E/OU PONTAS.FORN.E COLOC. | M2
14.001.0258-0 | CORRIMAO DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,FIXADO NO PISO,EM MODULOS,COM LARGURA VARIAVEL E ALTURA 1,00M,ESTRUTURADO EM CONCRETO ARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,COM COLUNAS EM PERDOS (COLUNAS DE 75MM DE DIAMETRO),AMARRACAO 3 PERFIS 48MM,DIST.VERT.23CM,INCLUSIVE TAMPAS DE ACABAMENTO NAS EXTREMIDADESINSTALADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.001.0260-0 | CORRIMAO DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,FIXADO NAS PAREDES ATRAVES DE SUPORTES EM PLASTICO,ALTURA VARIAVEL, ESTRUTURADO EMPERFIS REDONDOS DE 48MM DE DIAMETRO, INCLUSIVE TAMPAS DE ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES INSTALADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.001.0265-0 | GUARDA-CORPO/SACADAS DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM MODULOS,C/LARGURA VARIAVEL E ALTURA DE 1,10M,ESTRUTURADO EM CONCRETOARMADO INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,COM COLUNAS EM PERFIS REDONDOS (COLUNAS DE 75MM DE DIAMETRO),AMARR.HORIZ.48MM,MONT.VERT.32MM C/12CM ESPAC.,INCLUSIVE TAMPAS DE ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES INSTALADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.001.0300-0 | PERSIANA VERTICAL EM PVC,LAMINA COM LARGURA DE 89MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.001.9999-0 | FAMILIA 14.001
14.002.0010-0 | PORTA DE FERRO DE TAMANHO NORMAL, ATE 1,00M DE LARGURA, CONTORNO EM BARRAS DE 1.1/4"X5/16", GUARNICAO EM CANTONEIRA DE1.1/2"X1/8",INFERIORMENTE,ALMOFADA DE CHAPA Nº16,NOS DOIS LADOS COM 60CM DE ALTURA,NA PARTE SUPERIOR,POSTIGO MOVEL PARAVIDRO,GRADE DE BARRAS DE 5/8",UTILIZANDO DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0012-0 | PORTA DE FERRO TAMANHO NORMAL,ATE 1.00M LARGURA,CONTORNO EMBARRAS 1.1/4"X5/16",GUARNICAO EM CANTONEIRA 1.1/2"X1/8",INFERIORMENTE,ALMOFADA DE CHAPA Nº16,NOS DOIS LADOS C/60CM DE ALTURA,NA PARTE SUPERIOR,POSTIGO MOVEL P/VIDRO,GRADE DE BARRAS5/8",UTILIZANDO TRES DOBRADICAS DE 3"X4" DE FERRO GALVANIZADO C/PINO,BOLAS E ANEIS LATAO.EXCL.FECHADURA.FORN.E COLOC. | M2
14.002.0013-0 | PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4" A CADA 10CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL,REVESTIDA COM CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 1.1/2"X1/8",COMFECHO PARA CADEADO DE 30MM, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0014-0 | PORTA DE FERRO EM BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/4"X1/4"A CADA 10CM,CONTORNO DO MESMO MATERIAL, REVESTIDA COM CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,COM 60CM DE ALTURA,GUARNICAO EM CANTONEIRADE 1.1/2"X1/8",COM FECHO PARA CADEADO DE 30MM,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0020-0 | PORTA DE ENROLAR EM CHAPA RAIADA Nº24,COMPLETA,COM GUIAS,EIXOS E MOLAS,COM FECHADURA NO CENTRO E CADEADO DE PISO,INCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0025-0 | PORTA DE ENROLAR,EM PERFIS DE ACO EM "U",20X20MM,FORMANDO RETANGULOS VAZADOS, CORRENDO EM GUIAS,COM ENROLAMENTO EM EIXOHORIZONTAL SUPERIOR,COMPLETA,FECHAMENTO COM CADEADO DE PISO,INCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0041-0 | PORTA DE CELA EM BARRAS VERTICAIS DE 1", ESPACADAS DE 10CM,ENTRE EIXOS CORRENDO TRES BARRAS HORIZONTAIS DE 1.3/4"X1/2",CONTORNO DA MESMA BARRA, REVESTIDA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº12 ATE 60CM DE ALTURA,MARCO EM CANTON.DE 1.3/4"X1/4",FECHO ESPECIAL PARA COLOCACAO DE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE,CONFORME PROJETO Nº6004/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0046-0 | PORTA DE FERRO PARA SUBESTACAO TRANSFORMADORA,COM UMA OU DUAS FOLHAS,QUADRO E MARCO DE BARRAS E CANTONEIRAS,REVESTIDA DECHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº18,COM PAINEL SUPERIOR FECHADOPOR TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº10, MALHA DE 2CM, ALTURA DE30CM, INCLUSIVE FECHO PARA COLOCACAO DE CADEADO, EXCLUSIVEESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0050-0 | PORTA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº18 ENQUADRADA EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",C/2,50 A 3,00MDE ALTURA E AREA DE 6,00 A 9,00M2, EM 2 FOLHAS, INCLUSIVE FECHO PARA COLOCACAO DE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
14.002.0052-0 | PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0053-0 | PORTINHOLA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,50M DE ALTURA,COM GUARNICAO EM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E VISOR DE 20X10CM,COM ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0054-0 | PORTINHOLA DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/4",MEDINDO 0,40X0,90M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0055-0 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-60,CHAPA DE ACO,TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM MOLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0058-0 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-90,CHAPA DE ACO,TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM MOLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0059-0 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P-120,CHAPA DE ACO,TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COMMOLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0070-0 | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0071-0 | PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0072-0 | PORTAO DE CHAPA DE FERRO COM ESTRUTURA DE BARRAS DE 1.1/4"X5/16",REVESTIDA COM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8" E CHAPA GALVANIZADA Nº16,COM GUARNICAO DE CANTONEIRAS DE 1.1/4"X3/16" COM DOBRADICAS TIPO GONZO,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0076-0 | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS,EM BARRAS VERTICAIS DE2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM E HORIZONTAIS SUPERIOR E INFERIORDO MESMO TIPO,CORRENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DUPLA, CONFORME PROJETO Nº6002/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0078-0 | PORTAO DE FERRO DE DUAS FOLHAS,SENDO UMA FIXA,MEDINDO 1,50X2,00M,EM BARRAS DE 2"X3/8",ESPACADAS DE 10CM,CORRENDO TRES FAIXAS DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,DUPLAS,CONFORME PROJETO Nº6003/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0081-0 | PORTAO DE FERRO, ATE 1,00M DE LARGURA, EM BARRAS DE 1/2", ESPACADAS DE 10CM, ENTRE EIXOS, CONTORNO E MARCO EM BARRAS DE1.1/2"X1/2", COM UMA FAIXA HORIZONTAL EM CHAPA DE FERRO DE1/8" ESPESSURA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0082-0 | PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO 1,00X2,00M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COMDIAMETRO INTERNO DE 2",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTES),EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0084-0 | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
14.002.0085-0 | PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MED.1,52X3,00M CADA,C/1 MONTANTECADA LADO EM TUBO FERRO GALV.3" E ALT.3M SENDO CADA FL.FORMADA POR 4 TUBOS DE FERRO GALV.1.1/4"NA VERT.REFORCADO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR 2 BARRAS CHATAS 2"X3/8"NA HORIZONTAL E 1 BARRA CHATA 1"X1/8" INCLINADA,C/FECHADURA SOBREPOR FERRO CROMADO C/CILINDRO,INCL.FECHADURA E PINTURA.FORN.COLOC. | UN
14.002.0087-0 | PORTAO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2",COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0088-0 | PORTAO DE FERRO,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,10X1,60M CADA UMA,EM BARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 1/2",ESPACADOS DE 15CM,CONTORNO EM BARRA CHATA DE 2"X5/8",INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0089-0 | PORTAO DE FERRO,EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,27X2,20M,CADA UMA,EM BARRAS VERTICAIS EM ACO REDONDO DE 3/4",ESPACAMENTO ENTREEIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRA ACO DE 2"X1/2",INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0092-0 | PORTAO DE FERRO,MEDINDO 2,00X2,90M,SENDO 1M FIXO E 1M MOVEL,EM BARRAS VERTICAIS DE FERRO COM DIAMETRO DE 3/4",COM ESPACAMENTO ENTRE EIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRAS DE 2"X1/2",INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0095-0 | PORTAO DE FERRO EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 2,27X3,00M,EM BARRASVERTICAIS EM ACO COM DIAMETRO DE 3/4", ESPACAMENTO ENTRE EIXOS DE 0,12M,CONTORNO EM BARRA CHATA DE ACO DE 2"X1/2",INCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0096-0 | PORTAO EM DUAS FOLHAS,MEDINDO 3,00X1,20M,CONSTITUINDO-SE DEDOIS QUADROS COM DOIS TRAVAMENTOS HORIZONTAIS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",FIXADOS EM MONTANTES DO MESMO MATERIAL,EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0097-0 | PORTAO DE FERRO,MEDINDO 4,00X3,30M,CONSTRUIDOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2",ESPACADOS A CADA 13CM(ESPACO LIVRE),2 FOLHAS CONTENDO 2 DIAGONAIS DE BARRA CHATADE 2"X1/4",TERMINADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR POR BARRACHATA DE 3"X1/4",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0098-0 | PORTAO DE FERRO,DUAS FOLHAS,MEDINDO 4,30X2,73M,C/QUATRO BARRAS QUADRADAS HORIZONTAIS E DUAS BARRAS VERTICAIS NOS EXTREMOS DE CADA FOLHA,TODAS C/1.1/2"X1.1/2",ENTRE OS MONTANTES EXTREMOS DE CADA FOLHA ONZE BARRAS DE 3/4" EQUIDISTANTES,NO TERCO INFERIOR DE CADA FOLHA BARRAS CHATAS 3/4"X1/2" DOBRADAS NO FORMATO "S",INCL.PINTURA E FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOC. | UN
14.002.0099-0 | PORTAO FERRO,MED.5,87X2,08M,C/2 FLS.FIXAS 1,10X1,98M CADA,FORMADAS QUADRO FERRO GALV.2",2 VERT.E 4 HORIZ.,7 BARRAS VERT.E 2 INCLINADAS 1"X1/4" E 2 FLS.ABRIR 1,61X1,98M CADA,FOMADASQUADRO FERRO GALV.2",2 VERT.E 4 HORIZ.E 14 BARRAS VERT.E 2INCLINADAS 1"X1/4",C/4 MONTANTES FERRO GALV.3" C/ENCH.CONCR.E CHUMB.CINTA CONCR.EXCL.ESTA,INCL.FECH.E PINT.FORN.COLOC. | UN
14.002.0105-0 | BASCULANTE DE FERRO DE 0,50X0,30M EM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8",COM UMA BASCULA EM CANTONEIRA DE 5/8"X1/8",COM ALAVANCA DECOMANDO COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0108-0 | BASCULANTE DE FERRO DE 0,50X0,50M EM CANTONEIRA DE 3/4"X1/8",COM UMA BASCULA EM CANTONEIRA DE 5/8"X1/8",COM ALAVANCA DECOMANDO COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0110-0 | BASCULANTE DE FERRO EM CAIXILHO DE CANTONEIRA DE 7/8" OU 3/4", PARA AREA MAIOR QUE 0,50M2 E MENOR QUE 3,75M2,EM UM, DOISOU TRES MODULOS, BASCULAS DE CANTONEIRA DE 3/4" OU 5/8",ALAVANCA COM PUNHO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0113-0 | JANELA COM 4 MODULOS DE BASCULANTES DE FERRO,DISPOSTOS HORIZONTALMENTE,ENQUADRADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI,SENDOOS MODULOS FORMADOS POR ELEMENTOS DE 75X150CM,COM 8 BASCULAS,CAIXILHOS DE CANTONEIRA DE 7/8"X1/8",BASCULAS DE 3/4"X1/2"E FIXADOS EM QUADROS DE MADEIRA DE LEI COM 5X10CM DE SECAO,EXCLUSIVE PEITORIL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0120-0 | JANELA BASCULANTE EM FERRO CONFECCIONADO EM CANTONEIRA DE ACO TIPO "L" DE 3/4"X3/4"X1/8",PERFIL "T" DE 3/4"X1/8",FIXADOEM CONTRAMARCO METALICO TIPO "U" DE 1"X3",MARCO EM DUPLO PERFIL "U" DE 1/2"X3",BATENTES EM BARRA CHATA DE 1/2"X1/8",INCLUINDO ALAVANCA CROMADA E PINTURA COM PRIMER ANTICORROSIVO,EXCLUSIVE PINTURA E VIDROS DE 6MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0125-0 | GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4" EM MODULOS DE(3,00X1,20)M,CONSTITUINDO-SE CADA MODULO POR 2 MONTANTES DE 1,20MDE ALTURA E 2 TRAVAMENTOS HORIZONTAIS COM 3M.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
14.002.0131-0 | GRADE PANTOGRAFICA DE FERRO PARA JANELAS OU PORTAS,EM PERFIS"U" DE 3/4",COM ALTURA ATE 2,20M,CORRENDO SOBRE CANALETAS EGUIAS,COM FECHO PARA COLOCACAO DE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0132-0 | GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" ACADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 5CM,EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0133-0 | GRADE DE FERRO FORMADA DE BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2"X3/8",HORIZONTAIS DE 2"X3/8", COM MONTANTES DE 1.1/2"X1.1/2" A CADA2,00M,CONFORME PROJETO Nº6005/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0134-0 | GRADE DE FERRO ARTICULADA PARA PROTECAO DE ESCADA,EXECUTADAEM VERGALHOES DE 3/8" E CONTORNO EM CANTONEIRA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0155-0 | GRADE DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADASDE 5/8" E ESPACADAS DE 12,5CM,CENTRO A CENTRO, SOLDADAS EMDUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/2"X1/4", MONTANTES ACADA 1,50M EM BARRAS DE 1.1/2"X3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0156-0 | GRADE DE FECHAMENTO,ALTURA DE 1,50M,EXECUTADA COM CHAPA EXPANDIDA DE ACO CARBONO GALVANIZADO,DE 1,50X1,93M COM ESPESSURA3/16",FIXADA SOBRE MONTANTES DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE DIAMETRO 1.1/2" A CADA 2,00M,COM CARAPUCAS DO MESMO MATERIAL,SENDO A GRADE SOLDADA NOS DOIS LADOS,EXCLUSIVE MATERIAL DE CONCRETAGEM DOS TUBOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0158-0 | GRADE PARA SOLARIO DE PRISAO,EM BARRAS DE ACO 1020 DE D=1" ACADA 0,075M,SOLDADAS EM PERFIL I DE 4"X2.5/8"(ALMA 1CM),PROTEGIDA POR TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 12,MALHA DE 1",TAMBEM SOLDADA SOBRE A GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0161-0 | GRADE PARA PRISAO EM BARRAS VERTICAIS DE 1",ESPACADAS A CADA10CM,ENTRE EIXOS,E HORIZONTAIS DE 1.3/4"X1/2" A CADA 50CM,SENDO O CONTORNO DO MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0162-0 | GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA,EM TELA DE ARAMEGALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1",FORMANDO QUADROS CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"X3/4"X1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0166-0 | GRADE DE ACO COM BARRAS REDONDAS DE 3/4" NA VERTICAL,ESPACADAS DE 10CM,FIXADAS EM BARRAS CHATAS DE 2"X3/8".FORNECIMENTOE COLOCACAO | M2
14.002.0180-0 | GRADIL EM BARRAS DE ACO C/DIAMETRO DE 1/2", ESPACADOS 15CM,MONTANTES EM ACO REDONDO 2" E 2 BARRAS CHATAS DE (2"X5/8")HORIZONTAIS,TENDO 2,50M DE LARGURA E 1,60M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0182-0 | GRADIL EM BARRAS DE ACO COM DIAMETRO DE 3/4",FORMANDO MODULOS DE 2,00M,COM 1,80M DE ALTURA.INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0184-0 | GRADIL EM BARRAS DE ACO DE 3/4",ESPACADAS DE 12CM,MONTANTESEM BARRA QUADRADA DE 2" E 2 BARRAS CHATAS DE 2"X1/2" HORIZONTAIS,TENDO 2M DE LARGURA E 1,35M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0186-0 | GRADIL DE FERRO,ALTURA DE 0,85M,COM MONTANTES A CADA 1,30M EM BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE 1"X1",FIXADAS EM BLOCOS DE CONCRETO DE 0,20X0,20X0,20M,SOLDADAS EM 2 BARRAS HORIZONTAIS,SUPERIOR E INFERIOR,DE 1.1/2"X3/8",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0187-0 | GRADIL DE FERRO,ALTURA DE 1,20M,EM BARRAS VERTICAIS QUADRADAS DE 5/8" E ESPACADAS DE 12,50CM, SOLDADAS EM DUAS BARRAS,SUPERIOR E INFERIOR DE 1.1/2"X1/4",MONTANTES A CADA 1,50M EM BARRAS DE 1.1/2"X3/8",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0188-0 | GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 1.1/4",COM ALTURA UTIL DE 2,00M,ESPACADOS DE 17CM DE CENTRO A CENTROE CHUMBADOS EM CINTA DE CONCRETO,EXCLUSIVE ESTA,BARRA CHATADE 1.1/2"X3/8",FIXADA NA EXTREMIDADE SUPERIOR DOS TUBOS E NOALINHAMENTO DOS TUBOS DE FERRO LISO DE 3/8",COM 10CM DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0189-0 | GRADIL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA DE 2.1/2",COM ALTURA UTIL DE 3,30M,ESPACADOS DE 13CM,CHUMBADOS EM CINTADE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA),SENDO O CONJUNTO TERMINADO NA PARTE SUPERIOR POR BARRA CHATA DE 3"X1/4" E PONTALETES DE PROTECAO DE FERRO COM DIAMETRO DE 1/2" E 10CM DE COMPRIMENTO,ESPACADOS DE 19CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0190-0 | GRADIL DE FERRO CONFECCIONADO EM BARRA REDONDA DE 5/8",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M2
14.002.0191-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 1,13M DE COMPRIMENTO COM ALTURA DE 1,00M,TENDO 9 BARRAS QUADRADAS DE 3/8" ESPACADOS DE 12CM EIXO A EIXO,MONTANTES EM BARRA CHATAS DE 2"X3/4" E 2 BARRAS HORIZONTAIS DE 3"X3/8" DISTANCIADAS DE 95CM,CHUMBADOS SOBRE O BLOCO DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0192-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,24M DE COMPRIMENTO COM ALTURA DE 1,20M, TENDO 14 FERROS REDONDOS DE 1/2" ESPACADOS 14CMEIXO A EIXO,MONTANTES DUPLOS DE BARRAS CHATAS 1.1/2"X1/2" E2 BARRAS HORIZONTAIS DE 1.1/2"X3/8" DISTANCIADAS DE 85CM,CHUMBADOS SOBRE MURETA,CORDAO OU BLOCO DE CONCRETO,EXCLUSIVE ESTES,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0193-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,80M DE LARGURA COM ALTURA DE1,50M,14 BARRAS VERTICAIS DE 1.1/4" EQUIDISTANTES,2 BARRASCHATAS HORIZONTAIS DE 2.1/2"X5/8",ESTAS SOLDADAS NO MONTANTE,EXCLUSIVE ESTE,EM CADA BARRA VERTICAL SERA COLOCADA 1 PONTADE LANCA E 4 ANUETOS,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0194-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULOS 2,44M DE LARGURA COM ALTURA 2,32M,15 BARRAS VERTICAIS 3/4" EQUIDISTANTES,UM MONTANTE DE FERROGALVANIZADO 3" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS 1.1/2"X1/2",EM CADA BARRA VERTICAL 3/4" SERA COLOCADA 1 LANCA E ANUETOS E SOBRE O MONTANTE UMA PINHA,ESTE MONTANTE SERA CHUMBADO EM CINTA DE CONCRETO (EXCL.ESTA),INCLUSIVE PINTURA.FORN.E COLOCACAO | UN
14.002.0195-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULO DE 2,10M DE COMPRIMENTO COM ALTURADE 2,60M,BARRA REDONDA DE 5/8",BARRA CHATA DE 1.1/2"X1/4",TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0196-0 | GRADIL DE FERRO EM MODULOS DE 2,44M DE LARGURA COM ALTURA DE2,72M,15 BARRAS VERTICAIS DE 3/4" EQUIDISTANTES,UM MONTANTEDE FERRO GALVANIZADO DE 3" E BARRAS CHATAS HORIZONTAIS DE(1.1/2"X1/2"), EM CADA BARRA VERTICAL DE 3/4" SERA COLOCADA 1LANCA E ANUETOS E SOBRE MONTANTE UMA PINHA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0197-0 | GRADIL EM MODULOS DE 1454X1650MM,COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER NAS CORES GRAFITE,VERMELHO,VINHO,AMARELO,LARANJAOU PRATA, MALHA DE 60X132MM,BARRA PORTANTE DE 26X2MM,FIO 5,MONTANTES DE 2000X75X8MM,PONTA DE LANCA EM PERFIL "U" DE 34X30X3X1640)MM E PARAFUSOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0198-0 | GRADIL TUBULAR 3,35X2,00M,EM TELA DE CHAPA DE METAL EXPANDIDO,MALHA LOSANGULAR DE 150X56MM,CHAPA DE FERRO GALVANIZADA AFOGO DE 1/8",EMOLDURADA POR TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS DE 1.1/2",FIXADO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTAS),ATRAVES DE 16 PARAFUSOS GALVANIZADOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0199-0 | GRADIL ELETROFUNDIDO TIPO ORSOMETAL,NA MALHA 65X132MM E BARRA PORTANTE 25X2MM,FIO 5,MONTANTES 2120X76X8MM,PARAFUSOS,PINTURA ELETROSTATICA NAS CORES VERDE OU CINZA,INCLUSIVE MONTAGEM | M2
14.002.0200-0 | GRADIL NYLOFOR 3D,EXECUTADO PAINEL DE ACO GALVANIZADO,SOLDADO,MALHA RETANGULAR 200X50MM E FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM,FIXADO POR FIXADORES POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO INOX,EM POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 60X40MM,CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO,EXCLUSIVE ESTA,REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA(GRADIL E POSTE).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0205-0 | GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO,CORRIMAO EM 2 BARRAS SOBREPOSTAS DE 3"X1/2" E 2"X3/8",DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS EM BARRAS DE 1.1/4"X3/8",SOLDADASNOS MONTANTES,UMA DISTANTE 0,34M DO PISO E A OUTRA A 0,33M DESTA E DO CORRIMAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0206-0 | GUARDA-CORPO DE FERRO EM LANCES DE 3,00 A 4,00M E 1,00M DE ALTURA,COM 4 MONTANTES DE BARRAS DE 2"X3/4",CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),CORRIMAO EM DUAS BARRAS SUPERPOSTAS DE3"X12" E 2"X3/8",BARRAS VERTICAIS DE 1/2"X1/2" ESPACADAS DE6CM,SOLDADAS NO CORRIMAO E NA BARRA INFERIOR,ESTA DE 2"X1/2",A 10CM DO PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0207-1 | GUARDA-CORPO METALICO COM 1,00M DE ALTURA,EM MODULOS DE 1,88M COM MONTANTES EM CHAPA DE ACO USI-SAC 350, CHUMBADO NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),ATRAVES DE CHUMBADORES DE ACO INOXIDAVEL,INTERLIGADOS POR DOIS TUBOS HORIZONTAIS SUPERIORES COM DIAMETRO DE 2.1/2" E DOIS TUBOS HORIZONTAIS INFERIORES C/DIAMETRO DE 1" EM ACO GALVANIZADO,INCL.PINTURA.FORN. E COLOCACAO | M
14.002.0208-0 | GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,20M DE COMPRIMENTO,COM DOIS TUBOS DE 2" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO 20X20CM E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OSMATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0209-0 | GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM UM TUBO DE 3" E DOIS DE 1.1/4" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO QUADRADA DE 20CM E 1,05M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0210-0 | GUARDA-CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DOIS MONTANTESEM TUBO DE 1",UMA TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE 2" E DUAS TRAVESSAS INFERIORES EM TUBO DE 1",EM MODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA,INCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0211-0 | GUARDA-CORPO COM 1,00M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2" NA HORIZONTAL SUPERIOR EDIAMETRO INTERNO DE 2" NA HORIZONTAL INFERIOR E NA VERTICAL,INCLUSIVE PINTURA DOS TUBOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M
14.002.0212-0 | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0213-0 | GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO 2",FORMANDO QUADRADOS 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,10M DE ALT.,C/MONTANTES SOLDADOSEM CHAPA DE ACO 15CMX15CMX5/16",FIXADOS NO PISO OU PAREDE,DOTADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE FIO ONDULADO Nº8 E MALHA QUADRADA(20X20)MM FIXADA EM PERFIS "L" (1.1/2"X1.1/2"),C/ACABAMENTO EM BARRAS DE ACO DE(1"X3/16").FORN. E COLOCACAO | UN
14.002.0214-0 | GUARDA-CORPO DE 1,50M DE COMPRIMENTO E 1,20M DE ALTURA,MONTANTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 3", PERFIL RETANGULAR GALVANIZADO DE(5X3)CM, 2 TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 1" NA HORIZONTAL,TELA EM CHAPA DE METAL EXPANDIDO EM FERRO C/MALHA,MOLDURA EM CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS DE(3/4"X1/8"), INCLUSIVEPINTURA DE TODO O CONJUNTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0220-0 | CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0225-0 | CORRIMAO DE TUBO DE ACO INOXIDAVEL,DIAMETRO 4",COM GUARDA-CORPO EM VIDRO,EXCLUSIVE ESTE, FIXADO EM MONTANTES DE TUBO DEACO INOXIDAVEL ESCOVADO, DIAMETRO 2.1/2",ALTURA 1,00M, ENVOLVENDO TUBO METALON DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0227-0 | QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA OU APARELHOS DE AR CONDICIONADO,FORMADA DE BARRAS QUADRADAS DE 3/8",CHUMBADAS NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0230-0 | QUADRO PARA PROTECAO DE JANELA,COM TELA DE ARAME GALVANIZADONº12,MALHA DE 1", FIXADA EM GRADE DE FERRO EM CANTONEIRA EBARRA DE 3/4"X1/8" DE SECAO, ESPACADAS VERTICAL E HORIZONTALMENTE DE 50CM,CHUMBADA NA ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0232-0 | QUADRO DE PROTECAO DE VAO EM CANTONEIRA DE ACO COM ABAS IGUAIS DE 5/8"X1/8",TELA DE ACO,FIO 12,MALHA DE 2,5X2,5M E TELATIPO MOSQUETEIRO EM POLIETILENO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.002.0235-0 | PROTECAO PARA PORTA DE ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 90CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0240-0 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0242-0 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 20CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0244-0 | PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 15CM DE ALTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0246-0 | PROTECAO DE CANTO DE PAREDE (ARESTA VIVA) COM CANTONEIRA 2X2X1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0250-0 | ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDODE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0254-0 | ESCADA DE FERRO DE 3/4",COM 3M DE ALTURA,CONSIDERANDO 10 DEGRAUS ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0260-0 | SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE FERRO DE 1.1/4"X1/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0280-0 | PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA Nº24,60CM DE LARGURA,PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0283-0 | PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA,N°24,50CM DE LARGURA,PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0285-0 | PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PRETA,LISA,N°24,40CM DE LARGURA,PINTURA ELETROSTATICA PRETA,TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0372-0 | BARRA DE FERRO VERTICAL DE 1.1/4" COM 1,50M DE ALTURA FIXADAS EM 2 BARRAS HORIZONTAIS DE 2.1/2"X5/8",EXCLUSIVE ESTAS,INCLUSIVE 1 PONTA DE LANCA E 4 ANUETOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0373-0 | ESTRUTURA DE FIXACAO DE QUADROS CONSTITUIDO POR BARRA CHATADE FERRO DE 2"X3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.002.0374-0 | ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PARA GAIOLAS,EM MODULO DE 1,80M COM2 BARRAS QUADRADAS DE 1" EM PARARELO,COM 2 MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",SENDO 0,50M LIVRE E 0,20M ENTERRADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0375-0 | ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PARA GAIOLAS,EM MODULO DE 1,80M COM2 BARRAS QUADRADAS DE 1" EM PARARELO,COM 2 MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",SENDO 3,00M LIVRES E 0,50M ENTERRADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0376-0 | GAIOLA DE (1,50X1,50X2)M,MONTADA EM ESTRUTURA DE CANTONEIRADE FERRO DE 1.1/2"X1.1/2"X3/16".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0377-0 | GAVETA EM CHAPA DE ACO DE 1/2" NAS DIMENSOES DE ALTURA DE 10CM,LARGURA DE 20CM E COMPRIMENTO DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0380-0 | PINHA DE FERRO FUNDIDO COM 35CM DE ALTURA,FIXADA EM MONTANTEDE FERRO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0383-0 | PONTA DE LANCA DE FERRO FUNDIDO COM 12CM DE ALTURA,FIXADA EMBARRA REDONDA DE 1.1/4", EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0385-0 | TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE AGUA,EM CHAPA Nº18,COM DIAMETRODE 1,10M E 10CM DE ALTURA DE VIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0390-0 | TAMPA DE FERRO PINTADA,CHAPA Nº18,DE 1,20X1,20M E 0,20M DE ALTURA DE VIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0400-0 | PORTA BALCAO DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,EM 4 FOLHAS,SENDO 2 FOLHAS EXTERNAS EM VENEZIANA E AS 2FOLHAS INTERNAS COM DIVISOES HORIZONTAIS,PINTADA COM TINTAPRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 1,20X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO,DOBRADICAS,TRINCOS E PUXADORES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0402-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0404-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM ALMOFADA E DIVISOES HORIZONTAIS,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
14.002.0406-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,QUADRICULADA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0408-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM ALMOFADA E BASCULAS PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA EALTURA APROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0410-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,EMDUAS FOLHAS,COM DIVISOES HORIZONTAIS, PINTADA COM TINTA PRIIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 1,40X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0412-0 | PORTA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,EM QUATRO FOLHAS,QUADRICULADA,PINTURA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 2,00X2,10M,INCLUSIVE FECHADURADE CILINDRO E PUXADORES,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0414-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,60X2,10M, INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO EDOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0416-0 | PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA APROXIMADAS DE 0,70X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E DOBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0430-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 1 BASCULA,MEDINDO 0,40X0,60M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0432-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X0,60M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0434-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X0,80M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS SEMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0436-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,00M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS SEMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0438-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,20M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS SEMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0440-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 2 BASCULAS,MEDINDO 0,60X1,50M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS SEMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0442-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 3 BASCULAS,MEDINDO 0,80X0,60M,PRE-PINTADA,COMPLETA COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS COMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0444-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 3 BASCULAS,MEDINDO 0,80X0,80M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS COMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0446-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 3 BASCULAS,MEDINDO 0,80X1,00M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS COMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0448-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 3 BASCULAS,MEDINDO 0,80X1,20M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS COMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0450-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X0,80M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS COMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0452-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,00M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS COMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0454-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,20M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS COMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0456-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 4 BASCULAS,MEDINDO 1,00X1,50M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS COMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0458-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 5 BASCULAS,MEDINDO 1,20X1,00M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS COMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0460-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 5 BASCULAS,MEDINDO 1,20X1,20M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS COMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0462-0 | JANELA BASCULANTE EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,DE 1 SECAO COM 5 BASCULAS,MEDINDO 1,20X1,50M,PRE-PINTADA,COMPLETA,COM 2 QUADROS FIXOS,SENDO 2 PARTES LATERAIS FIXAS COMDIVISOES,SENDO 1 SUPERIOR E 1 INFERIOR,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0464-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X1,20M,PRE-PINTADA,COMPLETA,SEM DIVISOES,COM 4 FOLHAS,SENDO 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS,2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARA RECEBEREM VIDRO,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0466-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X1,50M,PRE-PINTADA,COMPLETA,SEM DIVISOES,COM 4 FOLHAS,SENDO 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS,2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARA RECEBEREM VIDROS,EXCLUSIVEVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0468-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X2,00M,PRE-PINTADA,COMPLETA,SEM DIVISOES,COM 4 FOLHAS,SENDO 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS,2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARA RECEBEREM VIDROS,EXCLUSIVEVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0470-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,60X0,40X0,05 M,COM BAGUETE EXTERNO,COM GRADE ELO,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0472-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,60X0,60X0,05M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
14.002.0476-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,50X1,40X0,05CM,COM 2 FOLHAS,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0478-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,60X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS E JUNCAO DE UNIAO,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0480-0 | JANELA DE ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 1,00X,60X0,05M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRANGES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0481-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM BANDEIRA PROJETANTE,MEDINDO 1,00X1,50X0,08M,COM 4 FOLHAS,MASSA EXTERNA COM DIVISAO,COM GRADE ELO,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0482-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM BANDEIRA BASCULANTE, MEDINDO 1,00X1,50M,PRE-PINTADA,COMPLETA COM 4 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER PARARECEBEREM VIDRO (EXCLUSIVE ESTES),COM MASSA EXTERNA E DIVISOES E GRADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0483-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X1,00X0,08M,COM 4 FOLHAS,MASSA EXTERNA COM DIVISAO,COM GRADE ELO,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0484-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM BANDEIRA PROJETANTE,MEDINDO 1,20X1,20M,COM 4 FOLHAS E BATENTE,MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0485-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM BANDEIRA PROJETANTE,MEDINDO 1,20X1,50M,MASSA EXTERNA QUADRICULADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0486-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM BANDEIRA BASCULANTE,MEDINDO 1,20X2,00M,COM 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS CENTRAIS DE CORRER,MASSA EXTERNA,COM DIVISOES,COM GRADE ELO INTERNA NO VAO CENTRAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0487-0 | JANELA DE CORRER EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 1,40X0,60M,2 FOLHAS,COM GRADE,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0488-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE MEDINDO 1,40X0,50X0,05M,2 FOLHAS,COM GRADE,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0489-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,40X0,60M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE INTERNA,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0490-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,60X0,80M,COM MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE INTERNA,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0491-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,60X1,20M,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0492-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,80X1,20M,COM 1 FOLHA,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
14.002.0493-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,4 FOLHAS,COM BANDEIRA PROJETANTE,MEDINDO 1,00X2,00X0,14M,MASSA EXTERNACOM DIVISAO,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
14.002.0494-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 1,20X2,00M,MASSA EXTERNA QUADRICULADA,COM GRADE INTERNA,COM 4 FOLHAS,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0495-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM-AR,MEDINDO 1,40X1,20M,COM GRADE,COMPOSTO POR 2 MODULOS DE 11,40X0,60M,COM 2 FOLHAS CADA E JUNCAO ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,PARA JANELA MAXIM-AR 140CM.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
14.002.0496-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM-AR,MEDINDO 2,40X0,60M,COMPOSTO PARA 4 MODULOS DE 0,60X0,60M,COM 1 FOLHA,COM GRADE ELO E JUNCAO PARA JANELA MAXIM-AR 60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0497-0 | 0ANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM 3 FOLHAS,MEDINDO 1,20X1,20M,COM POSTIGO PARA VIDRO,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0498-0 | JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM 6 FOLHAS,MEDINDO 1,20X2,00M,COM POSTIGO PARA VIDRO INTERNO,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0499-0 | JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,COM 6 FOLHAS,MEDINDO 1,50X1,20M,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
14.002.0501-0 | JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TIPO MAXIM-AR,MEDINDO 2,00X0,60M,COMPOSTO POR 1 MODULO DE 0,60X0,60M,COM 1 FOLHA,1 MODULO DE 1,40X0,60M,COM 2 FOLHAS E JUNCAO PARAJANELA MAXIM-AR 60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0503-0 | JANELA VENEZIANA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MEDINDO 2,00X1,00X0,14M,6 FOLHAS,COM GRADE QUADRICULADA,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0520-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 700X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DEACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0521-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 800X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DEACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0522-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 900X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DEACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0523-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0524-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0525-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1600X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0526-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 1800X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0527-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,46DB,NAS DIMENSOES DE 2000X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0535-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 700X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE, MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0536-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 800X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DEACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0537-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 900X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DEACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0538-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1000X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0539-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1400X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0540-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1600X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0541-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 1800X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.0542-0 | PORTA METALICA ACUSTICA,56DB,NAS DIMENSOES DE 2000X2100MM,INCLUSIVE FECHADURA ESPECIAL COM CHAVE,MOLDURA EM CANTONEIRA DE ACO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.002.9999-0 | FAMILIA 14.002ESQUADRIAS DE FERRO
14.003.0016-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCULANTES,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0017-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,DUAS FOLHASDE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM PAINEIS BASCULANTES,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0020-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM2 PAINEIS FIXOS E 2 BASCULANTES, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0021-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, DUAS FOLHASFIXAS E DUAS DE CORRER E BANDEIRA DE 0,50M DE ALTURA COM2 PAINEIS FIXOS E 2 BASCULANTES, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0025-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0026-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
14.003.0028-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0029-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0050-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO PROJETANTE, COMPAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFISSERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0051-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO PROJETANTE, COM PAINEL PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0061-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO PIVOTANTE,COM PAINEL PIVOTANTE VERTICAL,EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
14.003.0062-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO PIVOTANTE,C/PAINEL PIVOTANTE VERTICAL,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0070-0 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
14.003.0071-0 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0076-0 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
14.003.0077-0 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,COM 2 ORDENS SENDO A INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0121-0 | JANELA DE CORRER DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,EM PERFIS SERIE 28,COM 8 FOLHAS DE 120CM DE ALTURA, BANDEIRA DE40CM,PARTE FIXA 20CM,CONFORME PROJETO Nº6006/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0122-0 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,EMPERFIS SERIE 28, COM 8 FOLHAS DE 120CM ALTURA, BANDEIRA DE40CM,PARTE FIXA 20CM,CONFORME PROJETO N°6006/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0130-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 28,COM 90CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,COM PARTEINFERIOR FIXA,CONFORME PROJETO Nº6007/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0131-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 28,COM 90CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,COM PARTE INFERIOR FIXA,CONFORME PROJETO N°6007/EMOP.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
14.003.0145-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 28,COM 50 CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS,CONFORMEPROJETO Nº6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0146-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-AR,PERFIS SERIE 28,COM 50CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS, CONFORMEPROJETO N°6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0148-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TIPO MAXIM-AR,COM 1PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE,PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,EMPERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0149-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM-AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DECOMANDO,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0151-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 25,DE 80X50CM,CONFORME PROJETO Nº6009/EMOP.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M2
14.003.0152-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-AR,EM PERFIS SERIE 25,DE 80X50CM,CONFORME PROJETO N°6009/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0153-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA,PARA VIDRO(EXCLUSIVE ESTE), INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0154-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO GUILHOTINA,PARA VIDRO(EXCLUSIVE ESTE)INCLUSIVE BORBOLETAS,EM PERFISSERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0156-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,TIPO GUILHOTINA EM VENEZIANA,P/VIDRO(EXCLUSIVE ESTE),INCLUSIVE BORBOLETAS, EM PERFISSERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0157-0 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO GUILHOTINA EM VENEZIANA,P/VIDRO(EXCLUSIVE ESTE)INCLUSIVE BORBOLETASEM PERFIS SERIE 25.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0158-0 | JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO,PERFIL EXTRUDADO,SERIE ESPECIAL,COM ESPESSURA MINIMA DE CAMADA ANODICA DE 20 MICRA,NACOR PRETA,TIPO VENEZIANA,COM FERRAGENS E GAXETAS DE PRIMEIRAQUALIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0159-0 | JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO,PERFIL EXTRUDADO,SERIE ESPECIAL,COM ESPESSURA MINIMA DE CAMADA ANODICA DE 20 MICRA,NACOR PRETA,TIPO MAXIM-AR,COM FERRAGENS E GAXETAS DE PRIMEIRAQUALIDADE,EXCLUSIVE VIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0160-0 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EMVENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0161-0 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,SERIE28,EM VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0163-0 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO,SERIE 28,EM VENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0164-0 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA VIDRO EM BRONZE OUPRETO,SOBRE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0165-0 | PERFIL DE ALUMINIO PARA FIXACAO DE VIDRO(BAGUETE),INCLUSIVEMANGUEIRA CRISTAL,DIAMETRO 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.003.0200-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0201-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0205-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
14.003.0206-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM 2 FOLHASDE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2VAZIOS PARA VIDRO,PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0210-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM 2 FOLHAS, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOSPARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0211-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,DE CORRER,COM2 FOLHAS,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0220-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,EM PERFIS SERIE 30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0221-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER,EMPERFIS SERIE 30,COM CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0225-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0226-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0230-0 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0231-0 | PORTA ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
14.003.0240-0 | VISOR DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO,SERIE 25,COM VIDRO LISO TRANSPARENTE,4MM DE ESPESSURA,DIMENSOES 80X40CM.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
14.003.0243-0 | SUPORTE EM ALUMINIO PARA AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1/8"X1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.003.0245-0 | GUICHE EM ALUMINIO,TIPO GUILHOTINA,COM 1,00X1,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.003.0250-0 | PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1.1/2"X1/8",FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DEPLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.003.0255-0 | PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 1/2"X1/8", FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DEPLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.003.0260-0 | PROTECAO DE ARESTAS DE PAREDE EM CANTONEIRA DE ALUMINIO DE 3/4"X1/8", FIXADA COM PARAFUSOS DE FERRO CROMADO E BUCHAS DEPLASTICO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.003.0265-A | PROTECAO PARA PORTAS,EM CHAPA DE ALUMINIO FIXADA POR REBITES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.0300-0 | GRADE TUBULAR EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO,COM TUBOS DE 2" NAPOSICAO VERTICAL,COM ESPACAMENTO ENTRE ESTES TUBOS DE APROXIMADAMENTE 10CM E TUBOS DE 3" NA POSICAO HORIZONTAL PARA FIXACAO DOS TUBOS VERTICAIS.MONTANTES DE SUSTENTACAO VERTICALE TRAVESSAO HORIZONTAL SOBRE TODA EXTENSAO DA GRADE EM TUBOS DE 4",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.003.9999-0 | FAMILIA 14.003ESQUADRIAS DE ALUMINIO
14.004.0010-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0015-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0020-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 5MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0025-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0030-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 10MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0040-0 | VIDRO,FANTASIA,DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO MARTELADO,ARTICO,OU LIXA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0045-0 | VIDRO,FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO CANELADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0046-0 | VIDRO ARAMADO,7MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0047-0 | VIDRO ARAMADO,6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0048-0 | VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0050-0 | VIDRO LISO,TRANSPARENTE,TIPO FUME,6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0060-0 | VIDRO COLORIDO,FUME,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0065-0 | VIDRO LAMINADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA, COM PELICULA PVB,RESISTENTE A ALTO IMPACTO E ANTIVANDALISMO. FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
14.004.0070-0 | VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 6MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0073-0 | VIDRO LAMINADO,COM ESPESSURA DE 10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0100-0 | ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0120-0 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0121-0 | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.0150-0 | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM PARA USO EM SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,30X0,30)M,INCLUSIVE CAIXILHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
14.004.0155-0 | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(0,60X0,60)M,INCLUSIVE CAIXILHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
14.004.0160-0 | VIDRO PLUMBIFERO C/ESPESSURA MAXIMA DE 8MM,PARA USO EM SALASRADIOLOGICAS A PROVA DE RAIO-X,NAS DIMENSOES DE(1,20X0,70)M,INCLUSIVE CAIXILHO. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
14.004.0200-0 | PELICULA DE SEGURANCA E CONTROLE SOLAR COM 15% DE TRANSMISSAO LUMINOSA,60% DE REFLEXAO DE LUZ VISIVEL,12% DE TRANSMISSAODE ENERGIA SOLAR,55% DE REFLEXAO DE ENERGIA SOLAR,33% DE ABSORCAO DE ENERGIA SOLAR,5% DE TRANSMISSAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA E 70% DE ENERGIA TOTAL REFLETIDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.004.9999-0 | FAMILIA 14.004
14.005.0010-0 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,EM PLACAS DE 2,44X1,22X0,004M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.005.0015-0 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,EM PLACAS DE 2,44X1,22X0,006M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.005.0020-0 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,EM PLACAS DE 2,44X1,22X0,008M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.005.0025-0 | PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,EM PLACAS DE 2,44X1,22X0,01M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.005.9999-0 | FAMILIA 14.005
14.006.0005-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0008-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0010-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0012-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0014-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0017-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 60X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0019-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0021-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 80X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0023-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0025-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 100X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMNTO E COLOCACAO | UN
14.006.0030-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 80X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0033-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 70X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0036-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA DE 60X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0037-0 | PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE 80X210CM,COM MARCO DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0038-0 | PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE LEI,ALMOFADADA,DE 70X210CM,COM MARCO DE 7X3,5CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0039-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 80X210X3CM,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0041-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 70X210X3CM,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0043-0 | PORTA DE MAEIRA DE LEI,COM UMA ALMOFADA REBAIXADA,DE 60X210XX3CM,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0050-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 80X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0052-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 70X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0054-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA DE 60X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0058-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 80X210X3CM,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0062-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 70X210X3CM,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0064-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COM PAINEL DE VENEZIANA,DE 60X210X3CM,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0077-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA,COM ALMOFADA,PARA ENTRADA DESANITARIO,UMA FOLHA,DE ABRIR,DE 60X210X3CM E MARCO 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0078-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 80X210X3,5CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0079-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 70X210X3,5CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0081-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 60X210X2,5CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0082-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 80X210X3,5CM,MARCOS E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0083-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 70X210X3,5CM,MARCOS E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0084-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 60X210X3,5CM,MARCOS E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0085-0 | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 80X210X3,5CM,PARAACABAMENTO,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0086-0 | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 70X210X3,5CM,PARAACABAMENTO,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0087-0 | PORTA LISA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,DE 60X210X3,5CM,PARAACABAMENTO,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0088-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0089-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0091-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0092-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0093-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0094-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 70X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0095-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 60X210X3,5CM,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0100-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 120X210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO N°6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0101-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 140X210X3,5CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E CONTRAMARCO DE 11X2CCM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0102-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 160X210X3,5CM,EM 2 FOLHAS E BANDEIRAS DE 60CM,ADUELA DE 13X3CM ECONTRAMARCO DE 11X2CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0103-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 80X160X3,5,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E CONTRAMARCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0104-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS (MEXICANA) DE 55X160X3,5CM,CONFORME PROJETO TIPO Nº6063/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E CONTRAMARCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0105-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 80X210X3CM,COMPINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0110-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 70X210X3CM,COMPINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0115-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO,DE 60X210X3CM,COMPINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0120-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA DE 120X210X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0121-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA DE 120X210X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0123-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA PARA PC DE 300X200X3CM,EM 4 FOLHAS,MARCO SIMPLES E DUPLO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0124-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA PARA PC DE 300X200X3CM,EM 4 FOLHAS,MARCOS SIMPLES E DUPLOS DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0126-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA,PARA MEDIDORES DE GAS DE 176X140CM,EM 3 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0127-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA DE 70X100X3CM,1 FOLHA,DE ABRIR,MARCO SIMPLES DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0150-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0155-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 140X210X3CM,EM 2 FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0156-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 150CMX210X3CM,EM 2FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0160-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160CMX210X3CM,EM 2FOLHAS,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVE FERRANGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0185-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA DE FRISOS DE 80X210X3,5CM,MARCO DE 7X3CM E ALIZARES DE 5X2CM EM UMA FACE,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0190-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,COMPLEMENTADA POR BANDEIRA FIXADE 40CM DE ALTURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0220-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADAOIR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0225-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,EM 2 FOLHAS,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO SEM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS E MARCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0232-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 70X210X3CM,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICOS DE 40CM,ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICOCOM 50CM ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF S/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0233-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 80X210X3CM,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA", PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM, ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM 50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF S/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0234-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI,COMPENSADO DE 90X210X3CM,COM VISOR EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO DE 4MM,MEDINDO 1,10X0,20M,MOLA "FECHA PORTA",PUXADORES VERTICAIS METALICO 40CM,ADUELA 13X3CME ALIZARES 5X2CM,FAIXAS PROTETORAS EM MATERIAL VINILICO COM50CM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR,CONFORME DESENHO CDRF S/Nº,EXCLUSIVE PINTURA E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0235-0 | PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,NAS DUASFACES,CONTENDO MIOLO MACICO DE MADEIRA AGLOMERADA E REQUADROEM MADEIRA NATURAL.ACABAMENTO BASE PARA PINTURA,MEDINDO 80X210CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0237-0 | PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,NAS DUASFACES,CONTENDO MIOLO MACICO DE MADEIRA AGLOMERADA E REQUADROEM MADEIRA NATURAL.ACABAMENTO BASE PARA PINTURA,MEDINDO 70X210CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0238-0 | PORTA EM CHAPAS DURAS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,NAS DUASFACES,CONTENDO MIOLO MACICO DE MADEIRA AGLOMERADA E REQUADROEM MADEIRA NATURAL.ACABAMENTO BASE PARA PINTURA,MEDINDO 60X210CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0240-0 | PORTINHOLA DE COMPENSADO EM MADEIRA DE LEI DE 20MM, PARA FECHAMENTO DE QUADROS DE LUZ OU ARMARIOS, INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0245-0 | PORTINHOLA DE MADEIRA MACICA DE 80X20CM,EM 2 FOLHAS DE CORRER EM TRILHOS DE ALUMINIO,CONFORME PROJETO N° 6011/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0255-0 | PORTAO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI,SOBRE ARMACAO TRIANGULADAE MARCO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0260-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 150X150X3,5CM,EM 2 FOLHAS,COM CAIXILHO PARA VIDRO E MARCO DUPLO,COM CAIXAS PARA CONTRAPESOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0265-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 100X150X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0270-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 120X150X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0275-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI GUILHOTINA DE 150X150X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DUPLO COM CAIXILHO PARA VIDRO,PRESOS EM BORBOLETAS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0285-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 120X150X3CM,TIPO VVP (VENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0286-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR DE 100X100X3CM,TIPO VVP (VENEZIANA,VIDRO E POSTIGO) EM 2 FOLHAS E MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0288-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI EM VENEZIANA DE 230X80X3CM,COM 2 FOLHAS DE CORRER,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0290-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 150X150X3,5CM,EM 2 FOLHAS,PARA VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DE VIDRO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0295-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER DE 200X150X3,5CM,EM 4 FOLHAS,SENDO 2 DE CORRER,PARA VIDRO,COM BANDEIRA EM CAIXILHO DEVIDRO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0296-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE 300X200X3CM,TIPO CAIXILHO PARA VIDRO,BANDEIRA EM VENEZIANA,COM 2 FOLHAS DE CORRER,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0297-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 2 FOLHAS,DE 110X120X3CM,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0299-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 2 FOLHAS,DE 110X140X3CM,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0301-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 4 FOLHAS,DE 160X120X3CM,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0303-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER,DE 4 FOLHAS,DE 210X140X3CM,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0305-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI,BASCULANTE DE 0,80X1,45MX0,03CM,COM3 FOLHAS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0310-0 | ESQUADRIA DE MADEIRA DE LEI,FOLHA FIXA EM VENEZIANA,DE 0,90X0,30X0,03M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0353-0 | GUARDA-CORPO DE MADEIRA DE LEI APARELHADA,NA ALTURA UTIL DE1,00M,ENGASTADO 5CM NO CONCRETO,INTERCALADO POR MONTANTES DE7,5CMX11,25CM/3"X4.1/2",COM ESPACAMENTO DE 1,00M,FORMANDO MODULOS "X",PARA CONTRAVENTAMENTO,COM PECAS DE 3,75CMX7,5CM/1.1/2"X3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.006.0355-0 | GRADE DE RIPAS DE MADEIRA DE LEI,CRUZADAS,MONTADAS E FIXADASSOBRE PECAS DE 5X5CM,FORMANDO QUADROS DE 60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0360-0 | ESTRADO DE MADEIRA DE LEI,FORMADO POR RIPAS COM INTERVALOS DE 2,5CM, E APOIADAS EM TRAVESSAS DE 4CM, ESPACADAS DE 10CM,FIXADAS COM PARAFUSOS DE LATAO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0362-0 | QUADRO DE MADEIRA DE LEI,PARA COLOCACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 1 A 2HP,INCLUSIVE ALIZAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0370-0 | QUADRO MURAL EM COMPENSADO DE CEDRO 10MM,INCLUSIVE MOLDURA DO MESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0371-0 | QUADRO DE AULA EM ARGAMASSA,EMPREGANDO-SE CORANTE VERDE,COMMOLDURA E PORTA-GIZ DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0372-0 | QUADRO MURAL DE CELULOSE PRENSADA COM FLANELOGRAFO,MEDINDO 504X123CM, MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA,CONFORME PROJETO Nº6012/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0373-0 | BALCAO DE ATENDIMENTO DE MADEIRA DE LEI,VAO DE 130X105CM,COMPORTA DE FRISOS DE MADEIRA,EM 2 FOLHAS,COM UMA PRATELEIRA,CONFORME PROJETO Nº6013/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS E SOCO DE CONCRETO E ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0374-0 | BALCAO BASCULAVEL EM COMPENSADO NAVAL DE 10MM,COM ACABAMENTOEM CHAPA LAMINADA,1,50X0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.006.0375-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 40CM DELARGURA,SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.006.0380-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 50CM DELARGURA,SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.006.0385-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 20MM E 60CM DELARGURA,SOBRE CANTONEIRAS DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.006.0399-0 | PROTECAO TIPO BATE-CADEIRA DE MADEIRA DE LEI,15X2CM,APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS,EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M
14.006.0400-0 | PROTECAO DE PAREDES DE SALA DE AULA,COM MADEIRA DE LEI,20X2,5CM, APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, EXCLUSIVE PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.006.0401-0 | FRISO EM MADEIRA DE LEI,MEDINDO 3X1,5CM,BOLEADO.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M
14.006.0405-0 | ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 13X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.006.0407-0 | ADUELA EM MADEIRA DE LEI,DE 14X3CM,COM 3,5CM DE REBAIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.006.0408-0 | MARCO EM MADEIRA DE LEI,DE 7X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.006.0409-0 | ALIZAR EM MADEIRA DE LEI,DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.006.0415-0 | MOLDURA DE MADEIRA DE LEI,ENVERNIZADA,DE 10X2,5CM,PARA QUADRO DE AULA,CONFORME PROJETO N°6015/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.006.0417-0 | PORTA GIZ DE MADEIRA DE LEI,ENVERNIZADO,DE 10X2,5CM,PARA QUADRO DE AULA,CONFORME PROJETO N°6016/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.006.0420-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0422-1 | PORTA DE MADEIRA DE LEI COM PAINEL DE VENEZIANA,COM 3CM DE ESPESSURA,ADUELAS E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M2
14.006.0423-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM ATE 5 ALMOFADAS,COM 3,5CMDE ESPESSURA,MARCO E ALIZAR,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0424-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE VENEZIANA DE ABRIR OU CORRER,COM3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0426-0 | JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER,PARA VIDRO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M2
14.006.0428-0 | CAIXILHO FIXO DE MADEIRA DE LEI,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0430-0 | CAIXILHO FIXO DE MADEIRA DE LEI,PARA VIDRO,COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE GUARNICAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0440-0 | DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,FORMADO POR PECAS DE 2X10CM,COM INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM TRAVESSAS DE MADEIRASERRADA (7,5CMX7,5CM/3"X3") E ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRACOM 25CM DE DIAMETRO,TRATADO,ALTURA UTIL MEDIA DE 1,50M,ENTERRADO 1,00M DE PROFUNDIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0445-0 | DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,COM ASSOALHO DE (20X2)CM,VIGAS LONGITUDINAIS DE (7,5X15)CM,TRANSVERSAIS DE (10X15)CM,GUARDA-CORPO COMPOSTO DE PECAS DE (15X15)CM E (20X2,5)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.006.0609-0 | PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3"X3".FORNECIMENTO | M
14.006.0612-0 | PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3"X4.1/2".FORNECIMENTO | M
14.006.0615-0 | PECA DE MADEIRA DE LEI,SERRADA,DE 3"X6".FORNECIMENTO | M
14.006.0624-0 | COMPENSADO DE 6MM(CHAPA DE 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2
14.006.0627-0 | COMPENSADO DE 10MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2
14.006.0630-0 | COMPENSADO DE 15MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2
14.006.0633-0 | COMPENSADO DE 20MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2
14.006.0636-0 | COMPENSADO DE 25MM (CHAPA 2,20X1,60M).FORNECIMENTO | M2
14.006.0639-0 | COMPENSADO NAVAL DE 10MM(CHAPA DE 2,20X1,10M).FORNECIMENTO | M2
14.006.0645-0 | COMPENSADO NAVAL DE 15MM(CHAPA DE 2,20X1,10M).FORNECIMENTO | M2
14.006.0648-0 | CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE EM PLACAS DE1220X2440MM,COM 2,5MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO | UN
14.006.0651-0 | CHAPA DE CELULOSE PRENSADA DE 1,22X2,44M E 2,5MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO | UN
14.006.0680-0 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,EM TORA,ATE 6,00M DE COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 12CM.FORNECIMENTO | M
14.006.0685-0 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,EM TORA,ATE 10,00M DE COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 15CM.FORNECIMENTO | M
14.006.0690-0 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,AUTO CLAVADA,ATE 10,00M COMPRIMENTO,DIAMETRO DE 15CM.FORNECIMENTO | M
14.006.0695-0 | MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,EM TORA,ATE 10,00M DE COMPRIMENTOE DIAMETRO DE 25CM.FORNECIMENTO | M
14.006.9999-0 | FAMILIA 14.006ESQUADRIAS DE MADEIRA
14.007.0005-0 | FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURADE CILINDRO CENTRAL,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,E ESPELHO CIRCULAR,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" DE ACO LAMINADO,COM PINO (EIXO) E BOLAS DE FERRO | UN
14.007.0010-0 | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADAPRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO DE:-FECHADURA DECILINDRO, DE LATAO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO DE LATAO FUNDIDO OU LAMINADO,FORMARETANGULAR OU SEMI-ELIPTICA,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS3"X3" DE ACO LAMINADO,COM PINO E BOLAS DE FERRO | UN
14.007.0015-0 | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADAPRINCIPAL, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA DECILINDRO DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA EMZAMAK POLIDO E CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM FERRO POLIDO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X3" DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO E BOLAS DE LATAO | UN
14.007.0020-0 | FERRAGENS P/PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA PRINCIPAL, CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO LATAOCROMADO,C/TRAVA ALTA SEGURANCA,TETRA CHAVE E LINGUETA DE ACO;-MACANETA TIPO BOLA, ACAB.CROMADO;-ESPELHO DE FORMA RETANGULAR EM LATAO CROMADO OU EM ALUMINIO ANODIZADO;-3 DOBRADICAS3"X3" EM LATAO CROMADO,C/PINOS BOLAS E ANEIS DE LATAO | UN
14.007.0025-0 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROMADO,;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-6 DOBRADICAS 3"X3" LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO E 2 FECHOS | UN
14.007.0030-0 | FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURADE CILINDRO OVALADO OU CIRCULAR,DE LATAO,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO | UN
14.007.0035-0 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,ENTRADA DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE;-FECHADURA DE CILINDROOVALADO,TRINCO REVERSIVEL,DE LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAROU SEMI-ELIPTICO,LATAO FUNDIDO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS 3"X2.1/2" FERRO GALV.C/PINO E BOLAS DE LATAO | UN
14.007.0038-0 | FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,EXTERNA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-FECHADURA EXTERNATIPO OVAL,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO BOLA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAOLAMINADO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS 3"X3"EM LATAO CROMADO,COM PINOS,BOLAS E ANEIS DE LATAO | UN
14.007.0040-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO | UN
14.007.0045-0 | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2",C/PINOS E BOLAS DE LATAO | UN
14.007.0050-0 | FERRAGENS P/PORTAS MAD.INTERNAS,2 FOLHAS DE ABRIR,CONSTANDOFORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.GORGE,TRINCO REVERSIVEL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA,CIRCULARES, LATAO LAMINADO, ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO, 6 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2", PINOFERRO E BOLAS LATAO,2 FECHOS EMBUTIR,40CM,LATAO POLIDO | UN
14.007.0055-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,DE SALAS E QUARTOS DE HOSPITAIS,CONSTANDO DE FORNECIMENTOS/COLOCACAO,DE:-MACANETA TIPO "ALAVANCA PARA BRACO", C/ACABAMENTO EM ALUMINIO DESTACAVEL;-FECHADURA EQUIPADA C/CILINDROMESTRAVEL E CHAVE DE SEGREDO;-3 DOBRADICAS EM LATAO DE 3"X3.1/2",ACABAMENTO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO | UN
14.007.0057-0 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDODE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR ACABAM.CROMADO ACETINADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,ACABAMENTO CROMADOACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CROMADO ACETINADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZ.DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE LATAO | UN
14.007.0060-0 | FERRAGENS PORTAS MAD.1 FOLHA,ABRIR,P/BANHEIRO,CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA TIP.TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTOCROMADO;-TRANQUETA TRINCO ACOPLADO,CIRCULAR,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA CIRCULAR,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",PINO E BOLAS DE LATAO | UN
14.007.0065-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,INTERNAPARA BANHEIRO DE SERVICO, CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,COM CHAPA-TESTA,LINGUETA E CUBO EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-TRANQUETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO,TRINCOACOPLADO, ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO | UN
14.007.0070-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SANITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO", RETANGULAR,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DEFERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO | UN
14.007.0075-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA,DE ABRIR,PARA SANITARIOS OU CHUVEIROS COLETIVOS,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANGULAR,EM ZAMAKOU LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X3",COM PINO E BOLAS DE LATAO | UN
14.007.0080-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA,DE ABRIR,PARA BANHEIRO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES,RETANGULAR,COM CHAPA-TESTA EM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETATIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR, ACAB.CROMADO;-3 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO DE 3"X2.1/2",COMPINO E BOLAS DE LATAO | UN
14.007.0085-0 | FERRAGENS P/PORTAS MAD.COLOCADAS DIVISORIAS MARMORE, MARMORITE OU CONCR.ATE 3CM ESP.CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-2 DOBRADICAS C/UMA DAS ABAS EM "U", EM LATAO, ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE;-FECHO DE SOBREPOR,TIPO "LIVRE-OCUPADO",RETANG.,EM ZAMAK OU LATAO,ACAB.CROMADO;-BATENTE EM "U",EM LATAO,ACAB.CROMADO,PARA DIVISORIAS DE MARMORE | UN
14.007.0090-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA;-2,00MCANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO | UN
14.007.0095-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 2 FOLHAS,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA COM CHAVE BI-PARTIDA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-4,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-4 ROLDANAS DE FERRO;-4 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA;-4,00M DE CANALETA DE ALUMIN.,TAMANHO 2,00MX3/4";-2 CONCHAS,COM FURO PARA CHAVE,EM LATAO CROMADO | UN
14.007.0101-0 | FERRAGENS P/PORTAS DIVISORIAS,1 FOLHA,REVEST.MAD.OU LAMINADOVINILICO,CONST.FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO CENTRAL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO, MACANETA TIPO BOLA E ESPELHO CIRCULAR(CONJUNTO),ACABAMENTO CROMADO;-1 FECHO EMBUT.LATAO POLIDO,ACABAMENTO CROMADO,C/40CM;-3 DOBRADICAS DE 3"X2.1/2",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO | UN
14.007.0105-0 | FERRAGENS P/PORTAS DIVISORIAS,2 FOLHAS,REVEST.MAD.OU LAMINADO VINILICO,CONSTANDO FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA DE CILINDROCENTRAL,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO C/MACANETA TIPO BOLA E ESPELHO CIRCULAR(CONJ.),ACABAMENTO CROMADO;-2 FECHOS EMBUTIR,LATAO POLIDO, ACABAMENTO CROMADO, C/40CM CADA;-6 DOBRADICAS3"X2.1/2",EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,C/PINO,BOLAS LATAO | UN
14.007.0110-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE BARRACAO DE OBRA OU CASATIPO POPULAR, CONST.DE FORNEC.S/COLOC.DE:-FECHADURA CAIXAODE SOBREPOR,FORMA RETANGULAR,DE 100X86X38MM,ACABAMENTO FERRORESINADO PRETO:-3 DOBRADICAS DE FERRO,DE 2.1/2"X2.1/2",COMPINO E BOLAS DE LATAO | UN
14.007.0115-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE ARMARIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.,DE:-FECHADURA PARA ARMARIO EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM CHAVES TIPO GORGE;-3 DOBRADICAS DE 2.1/2"X1.3/8",EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM PINO E BOLAS DE LATAO | UN
14.007.0120-0 | FERRAGENS P/PORTAS DE CORRER DE ARMARIO EM BANCA, CONSTANDOFORNEC.S/COLOC.,DE:-2,00M DE TRILHO DE ALUMINIO P/RODIZIOS,SECAO QUADRADA EM TORNO DE 1/4"X1/4";-4 RODIZIOS EM LATAO OUEM ZAMAK;-2 CONCHAS EM LATAO CROMADO,FORMA RETANGULAR, TAMANHO MEDIO,COM A PARTE CENTRAL PARA PUXAR,ARREDONDADA | UN
14.007.0125-0 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,TIPO GUILHOTINA,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.DE:-2 BORBOLETAS DE LATAO OU ZAMAK,ASAS TRIANGULARES VAZADAS,ACABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO;-4 CONCHASSIMPLES EM LATAO,FORMA RETANGULAR, FUNDO EM BAIXO RELEVO ESEM FURO,ACABAMENTO CROMADO | UN
14.007.0130-0 | FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA CONTRA PESO,CONST.FORN.S/COLOC.DE:-4 ROLDANAS LATAO,DIAM.2",CADA;-4,00MCABO DE ACO FLEXIVEL 1/8";-4 PRESILHAS LATAO P/CABO ACO;-12PARAFUSOS 1.1/4" C/ILHOS,LATAO NIQUELADO;-25KG CONTRAPESOSFERRO FUNDIDO;-2 FECHOS SEGURANCA,EMBUTIR,LATAO CROMADO;-2 CONCHAS SIMPLES,LATAO,FORMA RETANGULAR,SEM FURO,ACAB.CROMADO | UN
14.007.0135-0 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,BASCULANTE,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO,DE:-2 PARES DE GONZOS DE SOBREPOR,DELATAO,TIPO MACHO-FEMEA;-1 COMANDO PARA BASCULANTE COM PUNHODE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR | UN
14.007.0140-0 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE ABRIR,DE 2 FOLHAS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.,DE:-1 CREMONA, C/VARA DE LATAOC/1,50M ACABAMENTO CROMADO;-2 CARRANCAS EM FERRO FUNDIDO, CABECOTE ARTICULADO EM FORMA DE MEIA VOLTA;-6 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO,DE 2.1/2"X3",COM PINO E BOLAS DE LATAO | UN
14.007.0145-0 | FERRAGENS P/JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,EM 2 FOLHAS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO,DE:-4 RODIZIOS DE LATAO C/ROLAMENTOS(6MM),P/TRILHOS;-3,00M DE TRILHO DE ALUMINIO,TAMANHO3,00MX1/4"X1/4";-2 CONCHAS SIMPLES LATAO, FORMA RETANGULAR,S/FURO E PARTE CENTRAL EM BAIXO RELEVO,ACABAMENTO CROMADO | UN
14.007.0150-0 | FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,DE CORRER,DE 4 FOLHAS,CORRENDO 2, CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-4 RODIZIOS DE LATAOCOM ROLAMENTO(6MM), PARA TRILHOS;-6,00M DE TRILHO ALUMINIO,TAMANHO 3,00MX1/4"X1/4";-1 PUXADOR DE PUNHO,TUBULAR,EM LATAOCROMADO | UN
14.007.0155-0 | FERRAGENS P/JANELA MADEIRA DE ABRIR,2 FOLHAS,DO TIPO VIDRO,VENEZIANA E POSTIGO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOC.DE:-6DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2"X3",C/PINO E BOLAS DELATAO;-4 DOBRADICAS DE FERRO GALVANIZADO 1.3/4"X2";-2 FECHOSDE FIO REDONDO,DE FERRO,DE 2", ACABAMENTO CROMADO;-1 FECHOREDONDO DE FERRO,P/PINTAR,20CM,1 FECHO REDONDO,P/PINTAR,30CM | UN
14.007.0160-0 | FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO)DE 1 FOLHA DE VIDROTEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.(ESTA INCLUIDANO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) | UN
14.007.0165-0 | FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEMCOLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) | UN
14.007.0170-0 | FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) | UN
14.007.0175-0 | FERRAGENS PARA PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE FORNECIMENTOS/COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),EXCLUSIV.MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) | UN
14.007.0185-0 | FERRAGENS P/PORTAS(CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRAE 2 PAINES FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,CONST.DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTOE COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO(VIDE ITEM 14.007.0190) | UN
14.007.0190-0 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0195-0 | FERRAGENS PARA PAINEIS FIXOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM(CONJUNTO COMPLETO),CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTAINCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO) | UN
14.007.0200-0 | FERRAGENS PARA DIVISORIAS DE MARMORE OU MARMORITE,DE SANITARIOS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO(ESTA INCLUIDA NOFORNECIMENTO E COLOCACAO DA DIVISORIA),DE:-4 CANTONEIRAS DEALUMINIO PARA FIXACAO DA PLACA;-12 PARAFUSOS DE ALUMINIO DE3/4"X5/16" COM ROSCA | UN
14.007.0250-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURA DE CILINDRO,DE FERRO, ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, DEZAMAK POLIDO,ACABAMENTO CROMADO | UN
14.007.0251-0 | FERRAGENS,PARA PORTAS DE MADEIRA DE ENTRADA PRINCIPAL,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURA DE CILINDRO EM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR EM FERRO POLIDO E CROMADO,MACANETA TIP.BOLA EM ZAMAK POLIDO E CROMADO | UN
14.007.0253-0 | FECHADURA DE CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTAS DE MADEIRA,DE ENTRADA PRINCIPAL.FORNECIMENTO | UN
14.007.0256-0 | FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURA RETANGULAREM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO CROMADO E POLIDO;-ESPELHO RETANGULAROU SEMIELIPTICO,DE FERRO OU LATAO CROMADO E POLIDO | UN
14.007.0258-0 | FECHADURA PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,TIPO GORGE, TRINCOREVERSIVEL EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO, COM MACANETA TIPOALAVANCA,EM ZAMAK, ACABAMENTO CROMADO,ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,EM LATAO LAMINADO COM ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0261-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURA SIMPLESRETANGULAR,EM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULARCOM ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA C/ACABAMENTOCROMADO | UN
14.007.0263-0 | FECHADURA PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA TIPO TRANQUETA,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EMLATAO,COM ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA,ROSETA E TRANQUETA CIRCULARES,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO | UN
14.007.0266-0 | FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURADE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADOOU ROSETA CIRCULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO | UN
14.007.0267-0 | FECHADURA DE CILINDRO PARA MOVEIS DE MADEIRA,DE ENTALHAR,REVERSIVEL,EM FERRO ZINCADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0268-0 | FECHADURA DE CILINDRO PARA MOVEIS DE MADEIRA,DE SOBREPOR,REVERSIVEL,EM ACO NIQUELADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0269-0 | FECHADURA DE CILINDRO PARA GAVETAS,4 PINOS COM ROTACAO DE 360° E DUAS CHAVES.FORNECIMENTO | UN
14.007.0270-0 | FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO PARA PORTAS DE CORRER,DE FERRO OU ALUMINIO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0274-0 | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0276-0 | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0277-0 | FECHADURA DE CILINDRO PARA ARMARIOS,4 PINOS COM ROTACAO DE 360° E DUAS CHAVES.FORNECIMENTO | UN
14.007.0278-0 | DOBRADICA 3"X3.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0279-0 | DOBRADICA TIPO PIANO,EM FERRO LATONADO,DE 1"X3,00M.FORNECIMENTO | M
14.007.0280-0 | DOBRADICA 3"X3",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0281-0 | DOBRADICA TIPO PIANO,EM LATAO POLIDO,DE 1"X3,00M.FORNECIMENTO | M
14.007.0282-0 | DOBRADICA 3"X2.1/2",DE LATAO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0283-0 | DOBRADICA COPO,TIPO ALTA OU BAIXA,CURVA OU RETA,FURACAO DE 35 OU 26MM,COM FECHO DE METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0284-0 | DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS DELATAO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0286-0 | DOBRADICA 4"X3",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO,BOLAS E ANEISDE LATAO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0287-0 | DOBRADICA INFERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0288-0 | DOBRADICA 3"X3",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO E BOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0289-0 | DOBRADICA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0290-0 | DOBRADICA 3"X2.1/2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO EBOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0292-0 | DOBRADICA DE 1.3/4"X2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO E BOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0294-0 | DOBRADICA PARA PORTA "VAI-E-VEM",DE 3",EM LATAO NIQUELADO EPOLIDO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0296-0 | FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA.FORNECIMENTO | UN
14.007.0298-0 | FECHO DE EMBUTIR DE ALAVANCA,EM LATAO CROMADO,DE 40CM DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN
14.007.0300-0 | FECHO DE EMBUTIR DE SEGURANCA,EM LATAO CROMADO,PISTAO CILINDRICO,BOTAO C/CREMALHEIRA,ESPELHO ELIPTICO CROMADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0302-0 | FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 20CM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0304-0 | FECHO DE HASTE REDONDA,EM FERRO,PARA PINTAR,COM 30CM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0306-0 | FECHO DE 80MM EM FERRO NIQUELADO,LINGUETA CENTRAL MOVEL.FORNECIMENTO | UN
14.007.0308-0 | VISOR OPTICO COM LENTES,TIPO LINGUETA,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0310-0 | CREMONA EM LATAO CROMADO,COM VARA DE FERRO DE 1,50M,ACABAMENTO CROMADO,POLIDO OU PINTADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0312-0 | CARRANCA PARA FIXACAO EXTERNA DE JANELA DE ABRIR EM LATAO,CABECOTE ARTICULADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0313-0 | MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO,COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº3 PARA PORTAS DEFERRO DE 0,90 A 1,00M.FORNECIMENTO | UN
14.007.0314-0 | MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO,COM PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA Nº2 PARA PORTAS DEMADEIRA OU ALUMINIO ATE 0,90M.FORNECIMENTO | UN
14.007.0315-0 | MOLA FECHA-PORTA,AEREA,COM PINHAO E CREMALHEIRA,EM ALUMINIO,COM PINTURA ELETROSTATICA,COM POTENCIA Nº4 PARA PORTAS CORTA-FOGO ACIMA DE 1,00M.FORNECIMENTO | UN
14.007.0316-0 | PUXADOR DE 12CM,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0318-0 | PUXADOR TUBULAR,DE PUNHO,EM LATAO CROMADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0320-0 | PUXADOR TUBULAR,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0321-0 | PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA,TIPO ALCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4",AISI-304,LIGA 18.8,COM 30CM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0322-0 | CADEADO DE 30MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0324-0 | CADEADO DE 50MM,C/DUPLA TRAVA,DISCO DE SEGURANCA ANTI-GAZUA,CORPO DE LATAO MACICO,CILINDRO DE LATAO TREFILADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0326-0 | CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMENTO | UN
14.007.0328-0 | PORTA CADEADO DE 4.1/2",DE FERRO ZINCADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0330-0 | TARGETAO DE FERRO GALVANIZADO,DE 36CM,COM ADAPTACAO DE HASTEPARA DUPLO FUNCIONAMENTO,FECHAMENTO COM CADEADO, EXCLUSIVEESTE,CONFORME PROJETO Nº6017/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.007.0332-0 | TARGETA DE FIO REDONDO,DE 2",EM FERRO CROMADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0334-0 | PRENDEDOR DE PORTA DE LATAO CROMADO,FIXADO NO PISO,HASTE ACIONADA POR PRESSAO DA PORTA OU DO PE.FORNECIMENTO | UN
14.007.0335-0 | MANCAL SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0336-0 | SUPORTE SIMPLES DE CENTRO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0337-0 | SUPORTE DUPLO HORIZONTAL PARA VIDROS TEMPERADOS DE 10MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0338-0 | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0340-0 | CONTRA FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE10MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0342-0 | ESPELHO DE FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0344-0 | SUPORTE TIPO "L" PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0345-0 | ESPELHO DO TRINCO DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0346-0 | SUPORTE SIMPLES DE CANTO PARA VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0347-0 | PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0348-0 | PIVO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0360-0 | PUXADOR PLASTICO PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA,FORMA SEMICIRCULAR,COM 96MM DE COMPRIMENTO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.007.0365-0 | PUXADOR PLASTICO PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA,FORMA SEMI-CIRCULAR,COM 64MM DE COMPRIMENTO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.007.0390-0 | MOLA DE BILHA DE ACO,TAMANHO 12MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0396-0 | TRILHO DE ALUMINIO PARA ROLDANAS,EM ESQUADRIAS DE CORRER,OCO,COM 3,00M POR APROXIMADAMENTE 30X29MM.FORNECIMENTO | UN
14.007.0400-0 | MOLA "VAI E VEM" COM ESFERA DE ACO E CORPO EM LATAO POLIDO.FORNECIMENTO | UN
14.007.0405-0 | COMANDO PARA JANELA DE FERRO,CONSTANDO DE ALAVANCA,BIELA,GUIA E HASTES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.007.9999-0 | FAMILIA 14.007FERRAGENS P/ESQUADRIAS
14.008.0010-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X210X3CM,MARCO DE7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
14.008.0015-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,MARCO DE7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
14.008.0020-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,MARCO DE7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
14.008.0025-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 120X210X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCOSERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.008.0030-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 140X210X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCOSERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.008.0035-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160X210X3CM,EM 2 FOLHAS,MARCO DE 7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCOSERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.008.0045-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICAO LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.008.0050-0 | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 2MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.008.0052-0 | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 1MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.008.0055-0 | PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO,REVESTIDA DE LENCOL DE CHUMBODE 0,50MM,COM ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA,REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
14.008.0065-0 | PORTA CORRER(2 FOLHAS)P/ARMARIO EM BANCAS,MEDINDO 50X70CM CADA FOLHA,COMPENSAD.CEDRO 20MM,REVEST.C/CHAPA LAMINADA(COMPOSTA CELULOSE C/RESINA PRENSADA AUTO CLAVE),3 FACES,ENQUADRADAEM MARCOS RETANGULARES,2X6CM, REVESTIDOS 2 FACES.PRATELEIRAMESMO MATERIAL,C/20MM,C/REVESTIMENTO 2 FACES,MEDINDO 1,20X0,35M,APOIADA CANTONEIRAS FERRO,EXCL.FERRAGENS.FORN. E COLOC. | UN
14.008.0070-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE2CM E LARGURA DE 40CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACESE ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.008.0075-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE2CM E LARGURA DE 50CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACESE ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.008.0080-0 | PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM ESPESSURA DE2CM E LARGURA DE 60CM,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE) NAS FACESE ESPESSURA,SOBRE CANTONEIRAS DE CHAPA DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
14.008.0090-0 | QUADRO DE AULA,MEDINDO 5,00X1,20M,EM COMPENSADO DE CEDRO DE10MM DE ESPESSURA,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTADE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE),"VERDE SUPERQUADRO ESCOLAR",COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.008.0092-0 | QUADRO DE AULA,MEDINDO 5,85X1,20M,EM COMPENSADO DE CEDRO DE10MM DE ESPESSURA,REVESTIMENTO COM CHAPA LAMINADA (COMPOSTADE CELULOSE EM RESINA PRENSADA EM AUTO CLAVE),"VERDE SUPERQUADRO ESCOLAR",COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADA DE 10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.008.0093-0 | QUADRO DE AULA,MEDINDO 2,00X1,20M,EM COMPENSADO DE CEDRO DE8MM DE ESPESSURA,REVESTIMENTO COM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA BRILHANTE COM MOLDURA DE MADEIRA ENERGIZADADE 10X2,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.008.0095-0 | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 60X210X3CM, REVESTIDADE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVEADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.008.0096-0 | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 70X210X3CM, REVESTIDADE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVEADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.008.0097-0 | PORTA DE MADEIRA, LISA, COMPENSADO,DE 80X210X3CM, REVESTIDADE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVEADUELA,ALIZAR E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.008.9999-0 | FAMILIA 14.008ESQUADRIAS REVEST. DE FORMICA
14.009.0010-0 | COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0015-0 | COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 15CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0020-0 | COLOCACAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 10CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0022-0 | SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0024-0 | SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 15CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0026-0 | SUBSTITUICAO DE FECHADURA DE EMBUTIR,COM ALTURA APROXIMADA DE 10CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0040-0 | COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3"X3.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0045-0 | COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X2.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0050-0 | COLOCACAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 2"X2.1/2" A 1.1/2"X2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0052-0 | SUBSTITUICAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X4" OU 3"X3.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0054-0 | SUBSTITUICAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 3"X3" OU 3"X2.1/2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0056-0 | SUBSTITUICAO DE UMA DOBRADICA COM AS DIMENSOES DE 2"X2.1/2"A 1.1/2"X2",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0060-0 | COLOCACAO DE VISOR OPTICO,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0070-0 | COLOCACAO DE FECHO DE EMBUTIR,DE 40CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO | UN
14.009.0075-0 | COLOCACAO DE FECHO DE EMBUTIR,DE 20CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO | UN
14.009.0080-0 | COLOCACAO DE SISTEMA DE ROLDANAS,CABOS E CONTRAPESOS,EM JANELA GUILHOTINA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0085-0 | COLOCACAO DE PRENDEDOR DE PORTA,EM PISOS DE MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0090-0 | COLOCACAO DE FECHO DE SOBREPOR,DE FIO REDONDO,DE 20 OU 30CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0095-0 | COLOCACAO DE FECHO DE SOBREPOR,DE FIO REDONDO,DE 5 OU 10CM,EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0110-0 | COLOCACAO DE MOLA "FECHA PORTA",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0120-0 | COLOCACAO DE CREMONA,EM MADEIRA,COM VARA DE FERRO DE 1,50M,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0125-0 | COLOCACAO DE CARRANCA,FIXADA NA PARTE EXTERNA DE JANELAS DEABRIR,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.0130-0 | COLOCACAO DE DOBRADICAS,TIPO "VAI E VEM",EM MADEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | UN
14.009.9999-0 | FAMILIA 14.009COLOCACAO FECHADURA
14.010.0010-0 | MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 6,00M,EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.010.0015-0 | MASTRO METALICO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" COM ALTURA DE 5,50M,EQUIPADO COM ROLDANA COM FIXACAO EM PRISMA DE CONCRETO DE 30X30X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
14.010.9999-0 | FAMILIA 14.010MASTROS METALICOS
15.000.9999-0 | FAMILIA 15.000INDICE INST.ELETR.HIDRO-SANITARIA
15.001.0020-1 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,30M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN
15.001.0025-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30X0,30M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN
15.001.0026-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,40M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN
15.001.0027-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN
15.001.0028-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,40M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN
15.001.0029-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN
15.001.0030-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,80X0,80X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN
15.001.0031-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,90X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN
15.001.0032-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN
15.001.0033-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,40M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN
15.001.0034-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X1,20M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN
15.001.0035-0 | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,80X0,80X1,00M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO,SEM TAMPA | UN
15.001.0053-0 | ABRIGO P/4 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.2,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP | UN
15.001.0054-0 | ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1,00X0,50X1,50M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDESDE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NOTRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTODE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP | UN
15.001.0055-0 | ABRIGO P/4 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.2,00X,0,50X0,80M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO Nº2001/EMOP | UN
15.001.0056-0 | ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.1,00X0,50X0,80M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDESDE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NOTRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTODE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP | UN
15.001.0057-0 | ABRIGO P/8 BOTIJOES GAS DE 45KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS DIM.2,60X1,05X1,90M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),PAREDESDE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NOTRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPESSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTODE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2639/EMOP | UN
15.001.0060-0 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR INDIVIDUAL,PARA GAS MANUFATURADO ATE 800KCAL/MIN.E GAS NATURAL ATE 1680KCAL/MIN.,NAS DIMENSOES INTERNAS DE 70X60X40CM,EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,COM PORTA EM VENEZIANA DEALUMINIO (CEG) | UN
15.001.0061-0 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR INDIVIDUAL G16,PARA GAS NATURAL,ATE 16M3/H,NAS DIMENSOES INTERNAS DE 90X80X60CM,EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (7X10X20CM),EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,COMPORTA EM VENEZIANA DE ALUMINIO (CEG) | UN
15.001.0070-0 | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1/2" OU 3/4",NAS DIMENSOES DE 0,80X0,40X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 70X40CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP | UN
15.001.0071-0 | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTADE 80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP | UN
15.001.0072-0 | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1.1/2",NAS DIMENSOES DE 1,10X0,60X0,70M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDESDE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NOTRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 100X60CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP | UN
15.001.0073-0 | ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 2",NAS DIMENSOES DE 1,50X0,70X0,90M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DEMEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 140X70CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP | UN
15.001.0075-0 | ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 0,70X0,50X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 60X40CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP | UN
15.001.0076-0 | ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 1,20X0,60X0,80M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COMFUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 100X60CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETONº2089/EMOP | UN
15.001.0077-0 | HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.001.0078-0 | HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.001.0079-0 | HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.001.0080-0 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.001.0090-0 | REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,DE ALVENARIADE 30X30CM,COM TROCA DE TAMPA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE6CM | UN
15.001.0095-0 | REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,DE ALVENARIADE 40X40CM,COM TROCA DE TAMPA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE6CM | UN
15.001.0100-0 | REPARO EM CAIXA DE PASSAGEM DE ENERGIA ELETRICA,DE ALVENARIADE 60X60CM,COM TROCA DE TAMPA DE CONCRETO COM ESPESSURA DE6CM | UN
15.001.9999-0 | FAMILIA 15.001CAIXA ALVENARIA
15.002.0062-0 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0063-0 | CAIXA DE GORDURA DUPLA,CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DECONCRETO,COM DIAMETRO DE 60CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 90CM,INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0080-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 0,80X0,80X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO | UN
15.002.0082-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,00X1,00X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO | UN
15.002.0084-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,20X1,00X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO | UN
15.002.0086-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,20X1,20X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO | UN
15.002.0088-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,00X1,50X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO | UN
15.002.0090-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,20X1,50X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO | UN
15.002.0092-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X1,50X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO | UN
15.002.0094-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20CM),MEDINDO 1,50X2,00X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAODE FERRO FUNDIDO | UN
15.002.0096-0 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO 1,50X2,20X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM ESPESSURA DE 1,5CM,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO | UN
15.002.0120-0 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R1,MEDINDO0,60X0,35X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES COM 5CM | UN
15.002.0125-0 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R2,MEDINDO1,07X0,52X0,50M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES COM 5CM | UN
15.002.0130-0 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO R3,MEDINDO1,30X1,20X1,30M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES COM 5CM | UN
15.002.0135-0 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS,TIPO I,MEDINDO2,15X1,30X1,80M,EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 0,10X0,20X0,40M,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 E REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 5CM DE ESPESSURA E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES COM 5CM | UN
15.002.0200-0 | CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0205-0 | CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0210-0 | CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,2 ANEIS SUPERPOSTOS,DE40MM DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 475MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDOE ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0310-0 | CAIXA SEPARADORA DE OLEO E CAIXA RECEPTORA LATERAL MEDINDO 0,60X0,60X0,60M,INTERNAMENTE(CADA UMA),EXECUTADA EM BLOCOS DECONCR.10X20X40CM,ASSENTES C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:8,REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4,C/TAMPAS FERRO FUNDIDO PESADO,EXCL.ESCAVACAO,INCL.CONEXOES,CONFORME PROJ.Nº1788 SEINS/EMOP.FORN.E ASSENT. | UN
15.002.0400-0 | CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 42CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0401-0 | CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.002.0580-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0582-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0584-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.002.0586-0 | FOSSA SEPTICA DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0588-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0590-0 | FOSSA SEPTICA DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0592-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X5600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0594-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X3600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0596-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0598-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0600-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X4800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0602-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0604-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0606-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0608-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X7200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0610-0 | FOSSA SEPTICA DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X4800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0612-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0614-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X5600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0616-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X6400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0618-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0620-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA SUBMERSA,TIPO IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0622-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETOPRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X1500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0623-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0624-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0625-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0626-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X3500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0627-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0628-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X5000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0629-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0630-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0631-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0632-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0633-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0634-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X7000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0635-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X4400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0636-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0637-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0638-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X9500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0639-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0640-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X3600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0641-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0642-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0643-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0644-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0645-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X5200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0646-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X3200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0647-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X6000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0648-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0649-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0650-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X8400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0651-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X5600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0652-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0653-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0654-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X5200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0655-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X9200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0656-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X6400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0657-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X7600MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0658-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X8800MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0659-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X10000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0660-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X11200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0661-0 | FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X12400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0662-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0663-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0664-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0665-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0666-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0668-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X1500MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0669-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0670-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2500MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0671-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0672-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X3500MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0673-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X2400MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0674-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X5000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0675-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X3200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0676-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0677-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X6000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0678-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X4000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0679-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X2400MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0680-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X7000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0681-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X4400MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0682-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0683-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0684-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X9500MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0685-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X6000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0686-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0687-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2400MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0688-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X4000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0689-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2800MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0690-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1500X8400MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0691-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X5200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0692-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X3200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0693-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X6000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0694-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X4000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0695-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X2800MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0696-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X8400MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0697-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X5600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0698-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X4000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0699-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X7600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0700-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X5200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0701-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X9200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0702-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X6400MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0703-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X7600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0704-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X8800MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0705-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X10000MM,EMANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0706-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X11200MM,EMANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.0707-0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 3000X12400MM,EMANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.002.9999-0 | INDICE 15.002FOSSA, CAIXA, SUMIDOURO.
15.003.0023-0 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0024-0 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0025-1 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVEPECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0026-1 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVEPECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0027-1 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0028-0 | COLUNA DE FERRO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVEPECAS DE DERIVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0066-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AQUECEDOR A GAS ENCANADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:8M DE TUBO DE COBRE,CLASSE I DE 22MM,CONEXOES E CHAMINE DE ALUMINIO E VENEZIANA | UN
15.003.0068-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS ENCANADO,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO APARELHO,COMPREENDENDO:25,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",CONEXOES E REGISTRO | UN
15.003.0069-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5,00MDE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES EDEMAIS PECAS NECESSARIAS | UN
15.003.0073-0 | INSTALACAO COMPLETA DE AQUECEDOR A GAS ENCANADO OU LIQUEFEITO DE PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:8,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4",CONEXOES E CHAMINE DE ALUMINIO | UN
15.003.0175-0 | TAMPA CEGA E CAIXILHO,EM ACO INOX,PARA RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0177-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0178-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0180-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0181-0 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA RALO,COM 20X20CM,CARGA MINIMA PARA TESTE 176KG,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO DE 228KG EFLECHA RESIDUAL MAXIMA DE 8MM | UN
15.003.0185-0 | GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.003.0186-0 | GRELHA PARA AGUAS PLUVIAIS,COM CAIXILHO NAS DIMENSOES DE 50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.003.0190-0 | RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO PARA BANHEIRO SOCIAL DN-150MM,COMPOSTO DE 4 ENTRADAS DN=50MM E UMA SAIDA DN=75MM,CONFORMEPROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16(NBR 9651),REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
15.003.0192-0 | RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO PARA BANHEIRO DE SERVICO DN=100MM,COMPOSTO DE UMA ENTRADA E UMA SAIDA DN=50MM (PVC 40MMINTERNAMENTE),CONFORME PROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16 (NBR 9651),REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
15.003.0193-0 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO COM SAIDA VERTICAL,COMPOSTO DE ENTRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA VERTICAL DN=50MM,CONFORME PROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16 (NBR 9651),REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | UN
15.003.0194-0 | RALO SECO DE FERRO FUNDIDO PARA BOX,COM SAIDA HORIZONTAL,COMPOSTO DE ENTRADA SUPERIOR DN=100MM E SAIDA HORIZONTAL DN=50MM,CONFORME PROJETO DE NORMA ABNT 02.243.25-16 (NBR 9651),REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
15.003.0200-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0202-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0204-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0206-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0208-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0210-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0212-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0214-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0216-0 | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0350-0 | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 1/2" ATE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0351-0 | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOESNO DIAMETRO INTERNO DE 1/2" ATE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0352-0 | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 1.1/4" E 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0353-0 | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOESNO DIAMETRO INTERNO DE 1.1/4" ATE 1.1/2".FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
15.003.0354-1 | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0355-0 | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOESNO DIAMETRO INTERNO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0356-1 | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2" E 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0357-0 | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOESNO DIAMETRO INTERNO DE 2.1/2" E 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0358-1 | SUPORTE COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE TUBULACOES NO DIAMETRO INTERNO DE 4" E 6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0359-0 | SUPORTE DUPLO COM 2 CHUMBADORES,PARA FIXACAO DE 2 TUBULACOESNO DIAMETRO INTERNO DE 4" E 6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0360-0 | ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN
15.003.0361-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN
15.003.0365-0 | ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA,EXTERNA(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN
15.003.0370-0 | FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICARECARTILHADA,DE TUBULACOES C/DIAMETROS INTERNOS VARIAVEIS DE1/2" A 4",COMPONDO-SE DE FITA DE 17MM DE LARGURA E 0,50M DECOMPRIMENTO E CONJUNTO C/CURSOR E SUPORTE "Y" EM CAIXA DE 25PECAS(SISTEMA DE SUSPENSAO LEVE,CARGA DE RUPTURA 120KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | UN
15.003.0371-0 | FIXACAO ATRAVES PINO CRAVADO C/PISTOLA E FITA METALICA PERFURADA,TUBULACOES C/DIAM.INTERNOS VARIAVEIS 1/2" A 2",COMPONDO-SE DE FITA 17MM LARG.E 0,50M COMPR.E CONJUNTO C/:PORCA ALTA1/4",PARAFUSO CABECA SEXTAVADA 1/4"X1/2" E JUNCAO ALTA DE DUAS GARRAS(SIST.SUSPENSAO EXTRA-LEVE,CARGA RUPTURA 30KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | UN
15.003.0372-0 | FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICAPERFURADA,DE TUBULACOES COM DIAMETRO INTERNO VARIAVEL DE 1/2" A 4",FITA DE 19MM DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO(SISTEMA SUSPENSAO LEVE,CARGA DE RUPTURA 40KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE | UN
15.003.0373-0 | FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICAPERFURADA,DE TUBULACOES COM DIAMETRO INTERNO VARIAVEL DE 2"A 6",FITA DE 25MM DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO,INCLUSIVE SUPORTE "U" E REFORCO DE SUPORTE(SISTEMA DE SUSPENSAO PESADO,CARGA DE RUPTURA 225KG).UTILIZACAO:INSTALACOES ESPECIAIS | UN
15.003.0375-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN
15.003.0377-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN
15.003.0379-0 | ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN
15.003.0380-0 | ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO | UN
15.003.0381-0 | ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHOE BRACO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN
15.003.0390-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0391-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0392-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0393-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0394-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0395-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0396-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0397-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0398-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0400-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE BIDE COM 2 REGISTROS,INCLUSIVEMATERIAIS NECESSARIOS | UN
15.003.0405-0 | ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN
15.003.0410-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN
15.003.0415-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA | UN
15.003.0420-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TUBO VENTILADOR,DE CIMENTO SEMAMIANTO,COM DIAMETRO DE 3" | M
15.003.0421-0 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TUBO VENTILADOR,DE CIMENTO SEMAMIANTO,COM DIAMETRO DE 4" | M
15.003.0500-0 | SPRINKLER,BICO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0505-0 | SPRINKLER,CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0510-0 | SPRINKLER,JOELHO DE 45º DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0515-0 | SPRINKLER,REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.003.0550-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2.1/2",COM COSTURA,PARA INSTALACAO DE INCENDIO ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES EPROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0552-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3",COM COSTURA,PARA INSTALACAO DE INCENDIO ENTERRADA,INCLUSIVE CONEXOES E PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0600-0 | RODAPES METALICOS,CALHA TRIPLA,PARA INSTALACOES ELETRICAS,TELEFONICA E DADOS,CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO PRE GALVANIZADO,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS,MONTAGEM,CAIXA PARA 4 TOMADASDE ELETRICIDADE E LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.0650-0 | RODAPES METALICOS,CALHA DUPLA,PARA INSTALACOES ELETRICAS,TELEFONICA E DADOS,CONSTRUIDOS EM CHAPA DE ACO PRE GALVANIZADO,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS,MONTAGEM,CAIXA PARA 4 TOMADASDE ELETRICIDADE E LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.003.9999-0 | FAMILIA 15.003BARRILETES.
15.004.0010-0 | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.004.0011-0 | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 60MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.004.0012-0 | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 75MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.004.0013-0 | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 85MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.004.0014-0 | ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 110MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.004.0023-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 25MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAOE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0024-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAOE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0025-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0026-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0027-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0028-0 | COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0045-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN
15.004.0046-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES, | UN
15.004.0050-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E RALO SIFONADO DE PVC COM 100X100X50MM COM TAMPA CEGA | UN
15.004.0051-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E RALO SIFONADO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,1,50M DE TUBOS DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,E CONEXOES | UN
15.004.0053-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 100X100X50MM,COM TAMPA CEGA | UN
15.004.0055-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN
15.004.0058-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BIDE(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOAPARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES | UN
15.004.0059-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES | UN
15.004.0060-1 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | UN
15.004.0061-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | UN
15.004.0062-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA DUPLA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | UN
15.004.0063-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES | UN
15.004.0064-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 2 TORNEIRAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM,RABICHOS E CONEXOES | UN
15.004.0065-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM E CONEXOES | UN
15.004.0067-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO INDUSTRIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32MM E CONEXOES | UN
15.004.0070-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES | UN
15.004.0074-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BACIA TURCA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E DA VALVULA DE DESCARGA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM,CONEXOES E MONTAGEM | UN
15.004.0075-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA ELEVADA (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DEPVC DE 25MM,CONEXOES E MONTAGEM | UN
15.004.0076-0 | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA.FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO | UN
15.004.0080-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,0,80M DE TUBO DE PVC DE 40MM,CONEXOES E MONTAGEM | UN
15.004.0085-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,CONEXOES E MONTAGEM | UN
15.004.0086-0 | REPARO EM CAIXA DE DESCARGA ELEVADA.FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO | UN
15.004.0090-0 | INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DETUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES | UN
15.004.0102-1 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES ATE A VALVULA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS QUEDA E VENTILACAO | UN
15.004.0103-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO | UN
15.004.0105-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E VALVULA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M TUBO PVC 50MM,COM CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO ESGOTOS COM 3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO DE VENTILACAO | UN
15.004.0108-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO INDIVIDUAL E CAIXA DE DESCARGA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA E APOS ESTA ATE O VASO,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE TUBO VENTILACAO | UN
15.004.0110-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO | UN
15.004.0125-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DESCARGA(EXCL.ESTES) EM PAVIMENTO ELEVADO,PARTE DE UM CONJUNTODOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA DESCARGA E APOS ESTAATE VASO,LIGACAO ESGOTO C/2,00M TUBO PVC 100MM AOS TUBOS QUEDA E VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBOS QUEDA E VENTILACAO | UN
15.004.0130-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DEDESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTODE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATEO VASO,LIGACAO ESGOTO C/3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO VENTILACAO | UN
15.004.0131-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E CAIXA DE DESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA E APOS ESTA ATE VASO,LIGACAO ESGOTO C/3,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA INSPECAO ETUBO DE VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO VENTILACAO | UN
15.004.0150-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM LAVATORIO OU APARELHO DE INSTALACAO SEMELHANTE,EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DETUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 40MM,ATE O RALO SIFONADO | UN
15.004.0151-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BEBEDOURO OU LAVATORIO TIPO CALHA,EM BATERIA COM 1 PONTO A CADA 50CM(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO),COMPREENDENDO:1,00M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 0,60M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES E ESGOTAMENTO EM PVC DE 50MM,ATE O RALO SIFONADO | UN
15.004.0160-0 | INSTALACAO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE UM CHUVEIRO EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),ATE 4 CHUVEIROS,COMPREENDENDO:1,50M DE TUBO DE PVC DE 32MM E 1,00M DETUBO DE PVC DE 25MM | UN
15.004.0161-0 | INSTALACAO HIDRAULICA E ASSENTAMENTO DE UM CHUVEIRO EM BATERIA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),ATE 8 CHUVEIROS,COMPREENDENDO:1,50M DE TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM E1,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM | UN
15.004.0170-0 | RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.004.0175-1 | RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.004.0176-0 | RALO SIFONADO DE PVC RIGIDO (100X100)X50MM,EM PAVIMENTO ELEVADO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM SOLDAVEL,1,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.004.0180-0 | RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.004.0181-0 | RALO SIFONADO DE PVC(100X100)X50MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM TAMPA CEGA,COM 1 ENTRADA DE 40MM E SAIDA DE 50MM,INCLUSIVE LIGACAO DE 50MM DE PVC ATE A CAIXA DE INSPECAO,CONSIDERANDO ADISTANCIA DO CENTRO DO RALO ATE 2,00M.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.004.0190-0 | LIGACAO A COLUNA DE GORDURA DO ESGOTO DE PIAS EM TUBO DE PVCDE 50MM SOLDAVEL,COM CONEXOES | UN
15.004.0200-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC DE 150MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0202-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0204-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0210-0 | TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 100MM.INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0212-0 | TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0220-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 150MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0222-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0224-0 | TUBO DE QUEDA EM PVC REFORCADO DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.004.0250-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE3/4",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR.INSTALACAO E ASSENTAMENTO | UN
15.004.0251-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO,TIPO PAREDE(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO),COM INSTALACAO APARENTE,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,40,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE SOBREPOR E CAIXA DE SOBREPOR,INCLUSIVE ABRACADEIRAS.INSTALACAO E ASSENTAMENTO | UN
15.004.0255-0 | BEBEDOURO ELETRICO,TIPO PRESSAO COM FILTRO INTERNO(EXCLUSIVEFORNECIMENTO DE APARELHO),COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO PVC DE 3/4",COM LUVAS,10,00M DE FIO 2,5MM2,TOMADA DE EMBUTIR E CAIXA DE EMBUTIR,4,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO PVC DE 40MM,REGISTRO DE 3/4" E CONEXOES.INSTALACAO ATE ORALO EXISTENTE E ASSENTAMENTO | UN
15.004.0300-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,COM DIAMETRO DE 50MM,PBL,PN 80.FORNECIMENTO | M
15.004.0305-0 | ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,COM BOLSA SOLDAVEL E ROSCAMACHO,DIAMETRO NOMINAL DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.004.0310-0 | CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO,SOLDAVEL,DIAMETRO NOMINAL DE 50MME PRESSAO NOMINAL DE 80.FORNECIMENTO | UN
15.004.0315-0 | LUVA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,AZUL,DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.004.0320-0 | TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,90°,AZUL,COM BOLSAS SOLDAVEIS,DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.004.0325-0 | ASPERSOR DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO TIPO ECO,PARA REGA DE JARDIM.FORNECIMENTO | UN
15.004.0330-0 | ASPERSOR DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO,TIPO MAXIREGA.FORNECIMENTO | UN
15.004.0335-0 | ASPERSOR DE IMPACTO,PARA IRRIGACAO,TIPO MINIREGA.FORNECIMENTO | UN
15.004.0600-0 | GRELHA PARA CANALETA,EM PVC,MEDINDO 130X500MM.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
15.004.0620-0 | GRELHA PARA CANALETA,EM PVC,MEDINDO 200X500MM.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
15.004.0700-0 | ABRACADEIRA DE PVC PARA CABOS TELEFONICOS,COM 20 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.004.0705-0 | ABRACADEIRA DE PVC,PARA CABOS TELEFONICOS,COM 30 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.004.0710-0 | ABRACADEIRA DE PVC,PARA CABOS TELEFONICOS,COM 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.004.0715-0 | ABRACADEIRA DE PVC,PARA CABOS TELEFONICOS,COM 100 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.004.0720-0 | ABRACADEIRA DE PVC,PARA CABOS TELEFONICOS,COM 200 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.004.9999-0 | FAMILIA 15.004BARRILETES EM PVC.
15.005.0010-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO,REGISTRO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:5,00M DETUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN
15.005.0020-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:8,00M DE TUBO DECOBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN
15.005.0030-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN
15.005.0040-1 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN
15.005.0050-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN
15.005.0060-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE 1 TORNEIRA (EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:4,00M DE TUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN
15.005.0070-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO(EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO APARELHO E ISOLAMENTO),COMPREENDENDO:6,00M DETUBO DE COBRE DE 22MM,SOLDAS E CONEXOES | UN
15.005.0100-0 | COLUNA DE COBRE DE 28MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLAMENTO | M
15.005.0110-0 | COLUNA DE COBRE DE 35MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLAMENTO | M
15.005.0120-0 | COLUNA DE COBRE DE 42MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLAMENTO | M
15.005.0130-0 | COLUNA DE COBRE DE 54MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLAMENTO | M
15.005.0140-0 | COLUNA DE COBRE DE 66MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAO E ISOLAMENTO | M
15.005.0200-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255) | UN
15.005.0201-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN
15.005.0202-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN
15.005.0203-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN
15.005.0204-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN
15.005.0205-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN
15.005.0206-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 30000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN
15.005.0207-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN
15.005.0208-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN
15.005.0209-0 | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE FORNECIMENTO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E INTERLIGACAO AO CONDENSADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255) | UN
15.005.0253-0 | DUTO PARA CONDICIONAMENTO DE AR,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,ISOLADOCOM MANTA DE LA DE VIDRO,REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO,INCLUINDO CINTAS,FITAS,SUPORTES PINTADOS,DIFUSORES E GRELHAS EMALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTOE COLOCACAO | KG
15.005.0255-0 | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M
15.005.0260-0 | TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS DE 60000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M
15.005.0275-0 | DUTO PARA EXAUSTAO DE COCCAO DE FOGOES,SOLDADO EM CHAPA PRETA,CONFORME ABNT,PINTADOS COM TINTA RESISTENTE AO CALOR,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,LONAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG
15.005.0278-0 | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR DE CALDEIROES/FORNOS,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,LONAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG
15.005.0280-0 | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME SMACNA/ABNT,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG
15.005.9999-0 | FAMILIA 15.005INSTALACOES EM COBRE
15.006.0010-0 | CAIXA DE INCENDIO INTERNA PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER PURA,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAPTADORE ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.006.0012-0 | CAIXA DE INCENDIO EXTERNA,PADRAO CBERJ,DE ACO,MEDINDO 70X50X25CM,COMPREENDENDO:2 LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRADE POLIESTER PURA,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2",EMPATADA,COM REGISTRO,ADAPTADORE ESGUICHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.006.0015-0 | HUM LANCE DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRODE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.006.0016-0 | DOIS LANCES DE 15,00M DE MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIESTER PURA,REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.006.0035-0 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO,PARA LINHA DE 100MM,INCLUSIVE PECAS COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
15.006.0040-0 | HIDRANTE SUBTERRANEO COMPLETO,EXCLUSIVE ESTE,CONSIDERANDO PECAS COMPLEMENTARES ATE O INICIO DA TUBULACAO HORIZONTAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL DE REJUNTAMENTO.ASSENTAMENTO | UN
15.006.0045-0 | INSTALACAO DE INCENDIO(HIDRANTE)EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENARIA COM TIJOLO MACICO,PAREDE MEIA VEZ(10CM)MEDINDO 40X30X50CM,REVESTIDA INTERNAMENTE,COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO,INCLUSIVE PECAS COMPREENDENDO:REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE 2.1/2",TAMPAO CEGO 2.1/2",JUNTA STORZ DE 2.1/2" E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS | UN
15.006.9999-0 | FAMILIA 15.006CAIXA DE INCENDIO.
15.007.0208-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0209-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0210-0 | PARA-RAIO DE TELHADO,TIPO FRANKLIN,EM LATAO CROMADO,H=37,5CM,COMPREENDENDO:30,00M DE CORDOALHA DE COBRE 16MM2,HASTE DE TERRA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0214-0 | SUPORTE PARA FIXACAO DE CABO PARA PARA-RAIO,COM 20CM DE COMPRIMENTO,COM ISOLADOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0216-0 | TERMINAL AEREO PARA PARA-RAIO(CAPTOR 1 PONTA)EM LATAO MACICO,3/8"X600MM,FIXACAO COM ROSCA MECANICA E ABRACADEIRA,INCLUSIVE CAPTOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0218-0 | PRESILHA EM LATAO COM FURO DE 7MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0250-0 | DISJUNTOR TRIFASICO A VOLUME REDUZIDO DE OLEO,15KV-350MVA,COM RELES PRIMARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0255-0 | DISJUNTOR TRIFASICO A VOLUME REDUZIDO DE OLEO,15KV-500MVA,COM RELES PRIMARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0260-0 | DISJUNTOR DE VOLUME REDUZIDO DE OLEO TRIPOLAR,CLASSE 15KV,CORRENTE NOMINAL DE 800A/500MVA,COM OS ACESSORIOS:CARREGADOR DE MOLA MOTORIZADO,RELES DE ABERTURA E FECHAMENTO,BLOQUEIO MECANICO KIRK.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0280-0 | SECCIONADOR TRIPOLAR,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR VARADE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0285-0 | SECCIONADOR TRIPOLAR,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR PUNHO DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0290-0 | SECCIONADOR TRIPOLAR COM FUSIVEIS,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR VARA DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0295-0 | SECCIONADOR TRIPOLAR COM FUSIVEIS,ACIONAMENTO SIMULTANEO,COMANDO POR PUNHO DE MANOBRA,15KV-400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0334-0 | VARA DE MANOBRA EM FENOLITE,COM PONTEIRA DE DURALUMINIO TESTADA EM 15KV,COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO | UN
15.007.0338-0 | MUFLA TERMINAL,INTERNA OU EXTERNA,PARA CABO SINGELO DE 15KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0340-0 | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.007.0345-0 | ISOLADOR DE PINO,TIPO HI-TOP,CILINDRICO CLASSE 15KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0347-0 | ISOLADOR DE SUSPENSAO(DISCO),TIPO CAVILHA CLASSE 15KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0350-0 | INTERTRAVAMENTO MECANICO(DISJUNTORXCHAVES FACA),COM FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0351-0 | PARA-RAIO,TIPO VALVULA,PARA 15KV/5KA.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.007.0357-0 | CHAVE FUSIVEL,UNIPOLAR,COMANDO POR VARA DE MANOBRA,15KV-100A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0359-0 | BOTOEIRA DE COMANDO A DISTANCIA(EMERGENCIA),BLINDADA EM CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO COM PORTA DE VIDRO(ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO QUEBRAR O VIDRO),COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 1/2",50,00M DE FIO 1MM2,CAIXAS E CONEXOES,INCLUSIVE ABETURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0400-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0405-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0410-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0415-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.007.0420-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.007.0425-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.007.0430-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.007.0435-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.007.0495-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 3 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0498-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0501-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0504-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.007.0507-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 24 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.007.0511-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.007.0514-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.007.0517-0 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 50 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.007.0520-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0521-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0522-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0523-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,2 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)80AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0524-0 | DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0525-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)40AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0526-0 | DISJUNTORES,INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)63AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0527-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)80AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0528-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)100AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0529-0 | DISJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0530-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 2A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.007.0531-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 10A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.007.0532-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 16A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.007.0533-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 35A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.007.0534-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 63A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.007.0535-0 | FUSIVEL DIAZED,DE 100A,COM BASE,TAMPA,ANEL E PARAFUSO DE AJUSTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
15.007.0550-0 | FUSIVEL CARTUCHO,DE 15 A 30A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0552-0 | FUSIVEL CARTUCHO,DE 35 A 60A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0554-0 | FUSIVEL FACA,DE 100A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0556-0 | FUSIVEL FACA,DE 125 A 200A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0558-0 | FUSIVEL FACA,DE 250 A 400A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0560-0 | FUSIVEL FACA DE 500 A 600A,250V,FIXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0566-0 | FUSIVEL NH,TAMANHO 00,CORRENTE NOMINAL DE 6 A 100A,500V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0567-0 | FUSIVEL NH,TAMANHO 01,CORRENTE NOMINAL DE 40 A 200A,500V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0568-0 | FUSIVEL NH,TAMANHO 01,CORRENTE NOMINAL DE 224 A 250A,500V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0569-0 | FUSIVEL NH,TAMANHO 02,CORRENTE NOMINAL DE 224 A 400A,500V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0570-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0572-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 35 A 60AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0575-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0600-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0605-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0608-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 150AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0609-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 175 A 225AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0610-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 250AX250V.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.007.0611-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0615-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 500 A 600AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0620-0 | CHAVE FACA,BASE DE ARDOSIA,250V,COM PORTA-FUSIVEIS,TRIPOLAR,DE 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0623-0 | CHAVE FACA,BASE ARDOSIA,250V,COM PORTA FUSIVEIS,TRIPOLAR,DE60A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0628-0 | CHAVE FACA,BASE ARDOSIA,250V,COM PORTA FUSIVEIS,TRIPOLAR,DE100A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0630-0 | CHAVE FACA,BASE ARDOSIA,250V,COM PORTA FUSIVEIS,TRIPOLAR,DE200A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0633-0 | CHAVE FACA,BASE ARDOSIA,250V,COM PORTA FUSIVEIS,TRIPOLAR,DE400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0635-0 | CHAVE FACA,BASE ARDOSIA,250V,COM PORTA FUSIVEIS,TRIPOLAR,DE600A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0650-0 | CHAVE FACA,BASE DE ARDOSIA,250V,COM PORTA-FUSIVEIS,DE 1 POLODE 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0652-0 | CHAVE FACA,BASE DE MARMORE,250V,REFORCADA,TRIPOLAR,DE 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0655-0 | CHAVE FACA,BASE DE MARMORE,250V,REFORCADA,TRIPOLAR,DE 60A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0658-0 | CHAVE FACA,BASE DE MARMORE,250V,REFORCADA,TRIPOLAR,DE 100A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0660-0 | CHAVE FACA,BASE DE MARMORE,250V,REFORCADA,TRIPOLAR DE 200A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0663-0 | CHAVE FACA,BASE DE MARMORE,250V,REFORCADA,TRIPOLAR DE 400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0665-0 | CHAVE FACA,BASE DE MARMORE,250V,REFORCADA,TRIPOLAR,DE 600A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0670-0 | CHAVE FACA,BASE DE PORCELANA,BIPOLAR,DE 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0673-0 | CHAVE FACA,BASE DE PORCELANA,TRIPOLAR,DE 30A.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
15.007.0680-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0682-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 60A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0684-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 100A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0686-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 200A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0688-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 400A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0689-0 | CHAVE BLINDADA,TRIPOLAR,DE 250V,DE 600A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0696-0 | CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,ATE 3CV,220V,EM CAIXA METALICA,COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VERDE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0697-0 | CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,5CV,220V,EM CAIXA METALICA,COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VERDE EVERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0699-0 | CHAVE GUARDA MOTOR,TRIFASICA,7,5/10CV,220V,EM CAIXA METALICA,COMPREENDENDO:CHAVE MAGNETICA COM RELE TERMICO,SINALEIRA(VERDE E VERMELHO)E BOTOEIRA LIGA/DESLIGA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0705-0 | CHAVE BOIA,AUTOMATICA,DE MERCURIO,UNIPOLAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0710-0 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 2 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0711-0 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 3 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0712-0 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX PARA 4 LINHAS,COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0713-0 | CHAVE TIPO FACA ABERTA,REFORCADA,DE REVERSAO,BASE DE MARMORE,250V,UNIPOLAR,30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0714-0 | CHAVE TIPO FACA ABERTA,REFORCADA,DE REVERSAO,BASE DE MARMORE,250V,BIPOLAR,30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0715-0 | CHAVE TIPO FACA ABERTA,REFORCADA,DE REVERSAO,BASE DE MARMORE,250V,BIPOLAR,60A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0716-0 | CHAVE TIPO FACA ABERTA,REFORCADA,DE REVERSAO,BASE DE MARMORE,250V,TRIPOLAR,30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0717-0 | CHAVE TIPO FACA ABERTA,REFORCADA,DE REVERSAO,BASE DE MARMORE,250V,TRIPOLAR,60A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.0718-0 | CHAVE TIPO FACA ABERTA,REFORCADA,DE REVERSAO,BASE DE MARMORE,250V,TRIPOLAR,100A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.007.9999-0 | FAMILIA 15.007PONTOS DE LUZ.
15.008.0010-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0015-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0020-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0025-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0030-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0035-0 | FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0080-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0085-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0090-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0095-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0100-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0105-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0110-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0112-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0115-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0120-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0125-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0130-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0135-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 150MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0140-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0145-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0150-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 300MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0155-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0157-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0159-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0161-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0163-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0165-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0167-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0169-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X35MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0171-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X1,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0173-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X2,5MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0175-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0177-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0179-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X10MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0181-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X16MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0183-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X25MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0185-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X35MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0187-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X50MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0189-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X70MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0191-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X95MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0193-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X120MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0194-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X150MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0197-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X185MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0199-0 | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X240MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0200-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0205-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0210-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 4MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0215-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0220-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0225-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0230-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0232-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 35MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0235-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0240-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 70MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0245-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 95MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0250-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 120MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0255-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 150MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0260-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 185MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0265-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 240MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0270-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 300MM2,600/1.000V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0300-0 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0301-0 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0302-0 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0320-0 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X1,0MM2,POLARIZADO,BICOLOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0321-0 | FIO PARALELO DE COBRE,COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,NA BITOLA2X1,5MM2,POLARIZADO,BICOLOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0391-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0392-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.0393-0 | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO PARA TENSAO DE SERVICO DE 8,7/15KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EMELETRODUTO,NA BITOLA DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.008.9999-0 | FAMILIA 15.008FIOS E CABOS C/SOLAMENTO TERMO PLASTICO.
15.009.0010-0 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DECOBRE NU 10MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OSSEUS COMPONENTES | M
15.009.0015-0 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DECOBRE NU 16MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OSSEUS COMPONENTES | M
15.009.0020-0 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DECOBRE NU 25MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OSSEUS COMPONENTES | M
15.009.0025-0 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO,AEREA,COM CABO DECOBRE NU 35MM2,EM TERRENO PLANO,EXCLUSIVE POSTES E TODOS OSSEUS COMPONENTES | M
15.009.0100-0 | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE1,SECAO CIRCULAR 1MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.0105-0 | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE1,SECAO CIRCULAR 1,5MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.0110-0 | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE1,SECAO CIRCULAR 2,5MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.0115-0 | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE1,SECAO CIRCULAR 4MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.0120-0 | FIO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MEIO-DURA,CLASSE1,SECAO CIRCULAR 6MM2,NBR 5111.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.0125-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.0130-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.0135-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.0140-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.0143-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.0150-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.0155-0 | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.009.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.010.0010-0 | FIO TELEFONICO TIPO FI,BITOLA DE 0,6MM2(PARA INSTALACOES EMTUBULACOES OU PRESO EM RODAPES).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0012-0 | FIO TELEFONICO TIPO FE,BITOLA DE 1MM2(PARA INSTALACOES AEREAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0030-0 | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEAS ESPECIAIS)PARA 10 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0031-0 | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEAS ESPECIAIS)PARA 20 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0032-0 | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEAS ESPECIAIS)PARA 30 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0035-0 | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEAS ESPECIAIS)PARA 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0036-0 | CABO TELEFONICO TIPO CTP-APL 50(PARA INSTALACOES SUBTERRANEAS ESPECIAIS)PARA 100 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0040-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 10 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0041-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 20 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0042-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 30 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0043-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 50 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0045-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 100 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0046-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 200 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0047-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 300 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0048-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 400 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0049-0 | CABO TELEFONICO TIPO CI(PARA INSTALACOES INTERNAS PRIMARIAS)PARA 500 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0060-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 2 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0061-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 4 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0062-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 5 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0063-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 6 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0064-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 2 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0065-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 4 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0066-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 5 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0067-0 | CABO TELEFONICO CCE,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,65MM,PARA 6 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0070-0 | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 2 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0071-0 | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 4 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0072-0 | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 5 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0073-0 | CABO TELEFONICO CCI,DIAMETRO DO CONDUTOR 0,50MM,PARA 6 PARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0100-0 | CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.0110-0 | CABO COAXIAL RG-06,ALCANCE MAXIMO 450M,PARA INSTALACAO CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.010.9999-0 | FAMILIA 15.010CABOS TELEFONICOS.
15.011.0009-0 | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO MONOFASICA,1 MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ATE 4KW,CONSTANDO DEPOSTE DE CONCRETO COMPLETO,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDORCOM DISJUNTOR 1X40A,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTEDE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE FIODE ENTRADA E SAIDA | UN
15.011.0012-0 | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO BIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM MURO PARA CARGA ENTRE 4 ATE 8KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR COM DISJUNTOR 2X40A,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE FIO DE ENTRADA E SAIDA | UN
15.011.0014-0 | ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM MURO,COM CARGA INSTALADA ATE 30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA | UN
15.011.0017-0 | ENTRADA SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,MEDICAO TRIFASICA,TRANSFORMADOR CORRENTE,1 MEDIDOR,INSTAL.MURO,CARGA 35 A 50KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA INSTAL.MEDIDOR,CX.INSTAL.TRANSFORMADOR CORRENTE,CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTAFUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A 160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS MAT.NECES.EXCL.FIO OU CABO ENTRADA E SAIDA. | UN
15.011.0021-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE PARAMEDICAO(CTM),E CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1)INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOSDE ENTRADA E SAIDA | UN
15.011.0024-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA ENTRE 8,0 E 23,2KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICA(CDJ3)INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA | UN
15.011.0027-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICA(CDJ3)INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA | UN
15.011.0030-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA ENTRE 33,1 E 66,3KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA ATE 200A(CSM200)E CAIXA DE PROTECAO ATE 225A(CPG-225)INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA | UN
15.011.0070-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0071-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0072-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0073-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0074-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300KVA,13,8V-220/127V,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0075-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0076-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112,5KVA,13,8V-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0077-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0078-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0079-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA,PADRAO LIGHT,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 300KVA,13,8KV-220V/127V,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0081-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE SUBTERRANEA,DEMANDA ATE 8KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM)COM CAIXA DE DISJUNTOR MONOPOLAR(CDJ1),INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA | UN
15.011.0084-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 8,0 E 23,3KVA,INCLUSIVE CAIXA SECCIONADORA(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM),CAIXA DE DISJUNTOR POLIFASICO(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICO(CDJ3)E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR EFIOS DE ENTRADA E SAIDA | UN
15.011.0087-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1KVA,INCLUSIVE CAIXASECCIONADORA(CS100)E CAIXA TRANSPARENTE PARA MEDICAO(CTM)COMCAIXA DE DISJUNTOR POLIFASICO(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICO(CDJ3),E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA | UN
15.011.0093-0 | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE SUBTERRANEA,DEMANDA ENTRE 33,1 E 66,3KVA,INCLUSIVE CAIXASECCIONADORA(CSM200)E CAIXA DE PROTECAO(CPG225)INTERNA,E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA | UN
15.011.0130-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO,EM ALVENARIA,POSTEE TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS | UN
15.011.0132-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO,EM ALVENARIA,POSTEE TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS | UN
15.011.0134-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO,EM ALVENARIA,POSTEE TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS | UN
15.011.0136-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112,5KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO,EM ALVENARIA,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS | UN
15.011.0138-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO,EM ALVENARIA,POSTE E TODOS OS MATERIAIS ELETRICOS NECESSARIOS | UN
15.011.0150-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0152-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 45KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0154-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0156-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112,5KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0158-0 | SUBESTACAO SIMPLIFICADA PADRAO AMPLA,COM TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 150KVA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0160-0 | SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INSTALADA EM PLATAFORMAAO TEMPO,PADRAO AMPLA,INCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.0162-0 | SUBESTACAO DE 225KVA,13,8KV-220/127V,INSTALADA EM PLATAFORMAAO TEMPO,PADRAO AMPLA,EXCLUSIVE CABINE DE MEDICAO | UN
15.011.9999-0 | FAMILIA 15.011ENTRADA DE SERVICO.
15.012.0060-0 | OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,CLASSE DE TENSAO ATE 30KV,CONSIDERANDO LIMPEZA INTERNA DO TRANSFORMADORE SUBSTITUICAO DO OLEO,SUPONDO O APARELHO APOIADO EM BASE ATE 2,00M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO E TROCA DE OLEO,EXCLUSIVE LAUDO DE TROCA DO OLEO | L
15.012.9999-0 | FAMILIA 15.012OLEO ISOLANTE P/TRANSFORMADOR.
15.013.9999-0 | FAMILIA 15.013POSTES DE CONCRETO.
15.014.0005-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 15MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M
15.014.0010-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 22MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO(VIDE FAMILIA 18.050) | M
15.014.0015-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 28MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M
15.014.0020-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 35MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M
15.014.0025-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 42MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M
15.014.0030-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 54MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M
15.014.0035-0 | INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 66MM,PARA USO MEDICINAL,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIVE POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VALVULA E CENTRAL DE DISTRIBUICAO (VIDE FAMILIA 18.050) | M
15.014.0100-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,PARA 100 E 200L E1 COLETOR VERTICAL OU HORIZONTAL,EXCLUSIVE RESERVATORIOS EPLACAS COLETORAS(VER FAMILIA 18.210) | UN
15.014.0105-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,PARA 300L E 2 COLETORES VERTICAIS OU HORIZONTAIS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS E PLACAS COLETORAS(VER FAMILIA 18.210) | UN
15.014.0110-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,PARA 300L SENDO 1COLETOR HORIZONTAL E 1 VERTICAL,EXCLUSIVE RESERVATORIOS E PLACAS COLETORAS(VER FAMILIA 18.210) | UN
15.014.0115-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,PARA 400L,E 2 COLETORES VERTICAIS OU HORIZONTAIS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS E PLACAS COLETORAS(VER FAMILIA 18.210) | UN
15.014.0120-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,PARA 500L,E 3 COLETORES VERTICAIS OU HORIZONTAIS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS E PLACAS COLETORAS(VER FAMILIA 18.210) | UN
15.014.0125-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,PARA 500L,E 2 COLETORES HORIZONTAIS E 1 VERTICAL,EXCLUSIVE RESERVATORIOS E PLACAS COLETORAS(VER FAMILIA 18.210) | UN
15.014.0130-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,PARA 600L,E 3 COLETORES VERTICAIS OU HORIZONTAIS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS E PLACAS COLETORAS(VER FAMILIA 18.210) | UN
15.014.0135-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,PARA 600L,E 2 COLETORES HORIZONTAIS E 1 VERTICAL,EXCLUSIVE RESERVATORIOS E PLACAS COLETORAS(VER FAMILIA 18.210) | UN
15.014.0140-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,PARA 800L,E 4 COLETORES VERTICAIS OU HORIZONTAIS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS E PLACAS COLETORAS(VER FAMILIA 18.210) | UN
15.014.0145-0 | INSTALACAO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,PARA 1000L,E 5 COLETORES VERTICAIS OU HORIZONTAIS,EXCLUSIVE RESERVATORIOS E PLACAS COLETORAS(VER FAMILIA 18.210) | UN
15.014.9999-0 | FAMILIA 15.014
15.015.0020-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN
15.015.0021-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0022-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,INSTALACAO APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0025-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN
15.015.0026-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0027-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVCRIGIDO DE 1/2",24,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0035-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0036-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0037-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBURTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0040-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0041-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0042-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA | UN
15.015.0050-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0051-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0052-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACAFOSFORESCENTE | UN
15.015.0055-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0056-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0057-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",62,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACAFOSFORESCENTE | UN
15.015.0065-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0066-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0067-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3.7 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",62,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACAFOSFORESCENTE | UN
15.015.0070-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0071-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0072-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",62,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACAFOSFORESCENTE | UN
15.015.0080-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0081-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0082-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4.25 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",69,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0085-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0086-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0087-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4.25 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",69,00M DE FIO 2,5MM2,CCAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0095-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0096-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0097-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",78,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0100-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0101-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0102-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",78,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0104-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA EFECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0105-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",80,00MDE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0106-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",92,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0107-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0108-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0109-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",32,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN
15.015.0114-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0117-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0118-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",32,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0119-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0121-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0122-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",42,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0123-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0124-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0126-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",42,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0127-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0128-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0129-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4.35 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",52,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0130-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0131-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0132-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 4,25 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",52,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0135-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0136-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0137-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0140-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0141-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0142-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0150-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0151-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0152-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 5 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",65,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXNSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0155-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0156-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0157-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 6,75 VARAS DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",65,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0160-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0161-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0162-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 8,5 VARAS DE CANALETA E 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",69,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.015.0171-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS E CONEXOES | UN
15.015.0173-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES | UN
15.015.0175-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES | UN
15.015.0177-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXASE CONEXOES | UN
15.015.0179-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,CAIXAS E CONEXOES | UN
15.015.0199-0 | INSTALACAO DE CONJUNTO TELEFONE E LOGICA,COMPREENDENDO:6 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS | UN
15.015.0203-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS | UN
15.015.0204-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA ANTENA DE TV,COMPREENDENDO:5 VARASDE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS | UN
15.015.0205-0 | INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA,COMPREENDENDO:2 VARAS DE ELETRODUTO DE 1/2",18,00M DE FIO 0,75MM2,BOTAO E CIGARRA | UN
15.015.0207-0 | INSTALACAO DE PONTO DE CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",50,00M DE FIO 1,5MM2,BOTOEIRA E CAMPAINHA PROPRIAMENTE DITA | UN
15.015.0208-0 | GONGO CAMPAINHA DE 6 POLEGADAS,PARA SISTEMA DE INSTALACAO DECOMBATE A INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.015.0213-0 | INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,12,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0214-0 | INSTALACAO APARENTE DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO | UN
15.015.0215-0 | INSTALACAO APARENTE DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADAA ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),24,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA.EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO | UN
15.015.0220-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA 2(DOIS) VENTILADORES DE TETO,EQUIVALENTE A 2,67 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4",EMBUTIDO NALAJE, 25,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVEINTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0221-0 | INSTALACAO APARENTE DE PONTO PARA 2(DOIS) VENTILADORES DE TETO,EQUIVALENTE A 2,67 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC DE 3/4",25,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO | UN
15.015.0222-0 | INSTALACAO APARENTE DE PONTO PARA 2(DOIS)VENTILADORES DE TETO,EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 4,67 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),37,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO | UN
15.015.0225-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,EQUIVALENTE A 3,30 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4",EMBUTIDO NALAJE,30,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0226-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,EQUIVALENTE A 3,30 VARAS DE ELETRODUTOS DE PVC DE 3/4",APARENTE,30,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO | UN
15.015.0227-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA 3(TRES)VENTILADORES DE TETO,EQUIVALENTE A 2,50 VARAS DE CANALETA E 5,30 VARAS DE ELETRODUTO DEPVC RIGIDO DE 3/4",APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA), 42,00M DEFIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO | UN
15.015.0250-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0251-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0255-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0256-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0257-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DEPVC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0258-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA)EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETE E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0260-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN
15.015.0261-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0265-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN
15.015.0266-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | BUN
15.015.0267-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA E 2 VARAS DE ELETRODUTO DEPVC RIGIDO DE 1/2", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0268-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,APARENTE COM CANALETA PERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1 VARA DE CANALETA 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 36,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0270-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0271-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0275-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0276-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0277-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0278-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1.5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E DOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0280-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0281-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0285-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0286-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0287-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0288-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 1,5 VARAS DE CANALETA E 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0290-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",25,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0291-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0295-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0296-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0297-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0298-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0300-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",25,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0301-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",25,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0305-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",25,00M DE FIO DE 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0306-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",25,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0307-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0308-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 2,5 VARAS DE CANALETA E 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 55,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0310-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0311-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0315-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0316-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0317-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0318-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0320-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0321-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0325-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN
15.015.0326-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0327-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0328-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE COM CANALETAPERFURADA,SENDO ESTA LIGADA A ELETROCALHA PRINCIPAL(EXCLUSIVE ESTA),EQUIVALENTE A 3,5 VARAS DE CANALETA E 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 63,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR,2P+T,20A,COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.015.0400-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA SONOFLETOR DE TETO SOBRE REBAIXO APARTIR DA ELETROCALHA/PERFILADO,EXCLUSIVE SONOFLETOR (VIDE ITEM 18.037.0200) E FIOS,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO | UN
15.015.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.016.0010-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.0015-0 | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2",12,00M DE FIO 1,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.0030-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",33,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA EINTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.0045-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",50,00 DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA EINTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.0060-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA EINTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.0075-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",57,00MM DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVAE INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.0090-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",66,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA EINTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.0105-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 10 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",80,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVAE INTERRUPTOR DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.0111-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",20,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | UN
15.016.0114-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN
15.016.0119-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN
15.016.0130-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN
15.016.0145-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN
15.016.0160-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 8 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 9 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",57,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L. | UN
15.016.0170-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 2CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1/2",20,00MDE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN
15.016.0172-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",20,00MDE FIO 4MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN
15.016.0174-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",20,00MDE FIO 4MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN
15.016.0176-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1",20,00MDE FIO 6MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN
15.016.0178-0 | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 15CV EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 1.1/2",20,00M DE FIO 10MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS E CONEXOES | UN
15.016.0190-0 | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",12,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COMPLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.0193-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EQUIVALENTE A 3 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.0196-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EQUIVALENTE A 4 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",25,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.0199-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EQUIVALENTE A 5 VARASDE ELETRODUTO RIGIDO,DE ACO CARBONO ESMALTADO,DE 3/4",30,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,ABRACADEIRAS,CONEXOES E TOMADA DE SOBREPOR COM PLACA FOSFORESCENTE | UN
15.016.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.017.0155-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 1,5 A 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0160-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 10 A 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0165-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0170-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0175-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLA DE 95MM2.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
15.017.0180-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0185-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 185 A 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0190-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE UM CABO A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 300 A 400MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0195-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 25 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0200-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 50 A 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0205-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0210-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 120 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0215-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 185 A 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0220-0 | TERMINAL MECANICO DE PRESSAO PARA LIGACAO DE DOIS CABOS A BARRAMENTO,FABRICADO EM BRONZE,COM BITOLAS DE 300 A 400MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0225-0 | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 2,5 A 6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0230-0 | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0235-0 | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 35 A 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0240-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 1,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0245-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 2,5MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0250-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 4MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0255-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0260-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0265-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0270-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0275-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0280-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0285-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0290-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0295-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0300-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0305-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0310-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0315-0 | TERMINAL MECANICO A COMPRESSAO,FABRICADO EM COBRE,PARA CABODE 300MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0320-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0325-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0327-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 25MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0330-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0331-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0332-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 70MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0333-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 95MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0335-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 120MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0337-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 150MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0338-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 185MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.0340-0 | CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 240MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.017.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.018.0010-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO B,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0015-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO B,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0020-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO B,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0025-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO C,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0030-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO C,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0035-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO C,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0040-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO E,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0050-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO E,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0055-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO E,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0060-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LB,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0065-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LB,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0070-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LB,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0075-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LL,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0080-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LL,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0085-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO LL,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0090-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO X,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0095-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO X,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0100-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO X,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0105-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO T,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0110-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO T,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0115-0 | CAIXA DE LIGACAO DE ALUMINIO SILICIO,TIPO CONDULETES,NO FORMATO T,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0117-0 | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.018.0118-0 | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.018.0119-0 | CAIXA DE LIGACAO DE PVC,TIPO CONDULETES,PARA 5 OU 6 ENTRADAS,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.018.0120-0 | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,2"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0125-0 | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,3" X 3",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0130-0 | CAIXA DE EMBUTIR,EM PVC,4"X4",INCLUSIVE BUCHAS E ARRUELAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0133-0 | CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0136-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº1 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 10X10X5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0140-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0145-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº3,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 40X40X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0150-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº4,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 60X60X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0155-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº5,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOE DE 80X80X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0160-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº6,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 120X120X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0165-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº7,PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 150X150X17CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0170-0 | CAIXA DE PASSAGEM Nº8,PARA TELEFONE,CONFORME PADRAO TELEBRASNAS DIMENSOES DE 200X200X22CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0175-0 | CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0180-0 | INSTALACAO DE PONTO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE PENDENTE EMCANALETA(38X38X6000)MM(EXCLUSIVE LUMINARIA)INCLUSIVE TOMADAE 1,00M DE CABO PP 1,50MM2 | UN
15.018.0250-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE12X12CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0255-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE15X15CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0260-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE20X20CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0265-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0270-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE30X30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0275-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE40X40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0280-0 | CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR,EM ACO,COM TAMPA PARAFUSADA,DE50X50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0450-0 | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 100MM,ABA 75MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0455-0 | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 100MM,ABA 100MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0460-0 | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 200MM,ABA 100MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0465-0 | INTERLIGACAO DE ELETROCALHA PERFURADA DE LARGURA 300MM,ABA 100MM COM PAINEL OU QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,EXCLUSIVE PAINEL OU QUADRO E ELETROCALHA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0466-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0467-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0468-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0469-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0470-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0471-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0472-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0473-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0474-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0475-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0476-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0477-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0478-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0479-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0480-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0481-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0482-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0483-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0484-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0485-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0486-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0487-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0488-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0489-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0490-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0491-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0492-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0493-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0494-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0495-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0496-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0497-0 | ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0498-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0499-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0500-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0501-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0502-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0503-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0504-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M
15.018.0505-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0506-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0507-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0508-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0509-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0510-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0511-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0512-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0513-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0514-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0515-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0516-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0517-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0518-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0519-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0520-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0521-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0522-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0523-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTOSUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0524-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTOSUPEFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0525-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0526-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0527-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0528-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0529-0 | ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0540-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0550-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0551-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0552-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0554-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0555-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0556-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0557-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0558-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0560-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0561-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0562-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0563-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0564-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0566-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0567-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0568-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",50X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0570-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0571-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0572-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0574-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0575-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X50MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0576-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0577-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0578-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0580-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0581-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS EFIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0582-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",100X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0583-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",150X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0584-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",200X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0586-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",300X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0587-0 | ELETROCALHA LISA,COM TAMPA,TIPO "U",400X100MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOSE FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.018.0588-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0590-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0591-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0592-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0594-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0595-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0596-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0597-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0598-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0600-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0601-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0602-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0603-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0604-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0606-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0607-0 | CURVA HORIZONTAL,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0608-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0610-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0611-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0612-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0614-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0615-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0616-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0617-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0618-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0620-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0621-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0622-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0623-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0624-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0626-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0627-0 | CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0628-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0630-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0631-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0632-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0634-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0635-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0636-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0637-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0638-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0640-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0641-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0642-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0643-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0644-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0646-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0647-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,30º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0648-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0650-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0651-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0652-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0654-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0655-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0656-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0657-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0658-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0660-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0661-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0662-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0663-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0664-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0666-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0667-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0668-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0670-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0671-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0672-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0674-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0675-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0676-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0677-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0678-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0680-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0681-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0682-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0683-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0684-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0686-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0687-0 | CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0688-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0690-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0691-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0692-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0694-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0695-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0696-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0697-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0698-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0700-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0701-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0702-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0703-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0704-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0706-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0707-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,45º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0708-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0710-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0711-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0712-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0714-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0715-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0716-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0717-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0718-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0720-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0721-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0722-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0723-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0724-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0726-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0727-0 | CURVA VERTICAL,INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0728-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0730-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0731-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0732-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0734-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0735-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0736-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0737-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0738-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0740-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0741-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0742-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0743-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0744-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0746-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0747-0 | CURVA DE INVERSAO,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0748-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0750-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0751-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0752-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0754-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0755-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0756-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0757-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0758-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0760-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0761-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0762-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0763-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0764-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0766-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0767-0 | TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0768-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0770-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0771-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0772-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0774-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0775-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0776-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0777-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0778-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0780-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0781-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0782-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0783-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0784-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0786-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0787-0 | TE VERTICAL DE DERIVACAO OU LATERAL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0788-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0790-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0791-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0792-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0794-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0795-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0796-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0797-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0798-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0800-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0801-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0802-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0803-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0804-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0806-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0807-0 | CRUZETA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0808-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0810-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0811-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0812-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0814-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0815-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0816-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0817-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0818-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0820-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0821-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0822-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0823-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0824-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0826-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0827-0 | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0828-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0830-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0831-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0832-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0834-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0835-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0836-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0837-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0838-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0840-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0841-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0842-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0843-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0844-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0846-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0847-0 | TE RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0848-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0850-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0851-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0852-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0854-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0855-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0856-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0857-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0858-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0860-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0861-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0862-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0863-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0864-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0866-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0867-0 | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0870-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0871-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0872-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0873-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X150MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0874-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0875-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0881-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0882-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X150MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0883-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0884-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0885-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0887-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X200MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0888-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X150MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0889-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0890-0 | REDUCAO CONCENTRICA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0898-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0900-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0901-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0902-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0904-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0905-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0906-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0907-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0908-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0910-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0911-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0912-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0913-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0914-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0916-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0917-0 | TE VERTICAL(SUBIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0918-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0920-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0921-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0922-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0924-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0925-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0926-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0927-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0928-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0930-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0931-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0932-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0933-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0934-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0936-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0937-0 | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0938-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0940-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0941-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0942-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0944-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0945-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0946-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0947-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0948-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0950-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0951-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0952-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0953-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0954-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0956-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0957-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO LISO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0958-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0960-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0961-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0962-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0964-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0965-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0966-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0967-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0968-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0970-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0971-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0972-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0973-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0974-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0976-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0977-0 | TERMINAL DE FECHAMENTO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM,COM SAIDA PARA TUBO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0978-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0980-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0981-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0982-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0984-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0985-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0986-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0987-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0988-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0990-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0991-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0992-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0993-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0994-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0996-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0997-0 | ACOPLAMENTO EM PAINEL,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.0998-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,50X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1000-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1001-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1002-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1004-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1005-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1006-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1007-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1008-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1010-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1011-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X75MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1012-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1013-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,150X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1014-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1016-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,300X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.1017-0 | GOTEJADOR PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,400X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.018.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.019.0010-0 | TOMADA DE PISO,SIMPLES,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPAEM LATAO POLIDO,30A/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0015-0 | TOMADA DUPLA DE PISO,EM CORPO DE ALUMINIO FUNDIDO E TAMPA EMLATAO POLIDO,30A/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0020-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0025-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0030-0 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES EPLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0035-0 | INTERRUPTOR THREE-WAY DE EMBUTIR COM TECLA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0040-0 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0045-0 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0050-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
15.019.0055-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE SOBREPOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0060-0 | TOMADA DE BAQUELITE,DE SOBREPOR,REVESTIDA DE BORRACHA,TRIPOLAR 15A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0065-0 | TOMADA ELETRICA 2P+T,20A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2",INCLUSIVE CAIXA DE DISTRIBUICAO E 2 DISJUNTORES MONOFASICOS DE 10 A 30A.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0068-0 | TOMADA 4 PINOS,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0069-0 | TOMADA 4 PINOS,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0070-0 | ESPELHO PLASTICO 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0081-0 | TOMADA TIPO RJ11,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0082-0 | TOMADA TIPO RJ11,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA TELEFONE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0090-0 | TOMADA TIPO RJ45,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0095-0 | TOMADA TIPO RJ45,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA LOGICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0100-0 | TOMADA COAXIAL,DE SOBREPOR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.0110-0 | TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.019.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.020.0010-0 | RECEPTACULO DE LOUCA PARA PENDENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0016-0 | LAMPADA INCANDESCENTE DE 15W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0017-0 | LAMPADA INCANDESCENTE DE 20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0018-0 | LAMPADA INCANDESCENTE DE 40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0019-0 | LAMPADA INCANDESCENTE,DE 60W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0022-0 | LAMPADA INCANDESCENTE,DE 100W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0023-0 | LAMPADA INCANDESCENTE,DE 150W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0024-0 | LAMPADA INCANDESCENTE,DE 200W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0026-0 | LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0027-0 | LAMPADA INCANDESCENTE HALOGENA,DE 50W-12V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0028-0 | LAMPADA INCANDESCENTE HALOGENA,DE 20W-12V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0029-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0031-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0032-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 26W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0033-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0034-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0036-0 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0037-0 | LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE 85W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0038-0 | LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE 110W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0039-0 | LAMPADA FLUORESCENTE,TRIFOSFORO,DE 16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0043-0 | LAMPADA FLUORESCENTE,TRIFOSFORO,DE 32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0044-0 | LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,DE 70W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0045-0 | LAMPADA VAPOR DE MERCURIO,DE 125W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0050-0 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0055-0 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,DE 400W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0058-0 | LAMPADA MISTA,DE 160W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0060-0 | LAMPADA MISTA,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0061-0 | LAMPADA MISTA,DE 500W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0070-0 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 70W-110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0072-0 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 100W-110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0075-0 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W-110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0078-0 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250W-110/200V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0080-0 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400W-110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0090-0 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 250W-220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
15.020.0095-0 | LAMPADA DE VAPOR METALICO OVOIDE DE 400W-220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
15.020.0100-0 | LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 2000W-220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0150-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,4,5W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0153-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,7W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.020.0155-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,8W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.020.0158-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,10,5W,100/240V,BASE E-26/E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0159-0 | LAMPADA LED,BULBO,A60/OMNI,5W,110/220V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0160-0 | LAMPADA LED,BULBO,PAR 20,7W,120V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0163-0 | LAMPADA LED,BULBO,PAR 30,10W,120/220V/20D,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0165-0 | LAMPADA LED,BULBO,PAR 30,13W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.020.0168-0 | LAMPADA LED,BULBO,PAR 38,16W,120/220V,BASE E-27.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.020.0170-0 | LAMPADA LED,TUBULAR,TBDH-9W,100/240W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0173-0 | LAMPADA LED,TUBULAR,TBDH-18W,100/240W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.0178-0 | LAMPADA LED,DICROICA MR16/DJ 5W/12V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.020.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.021.9999-0 | INDICE INSTALACAO ELETRICA/HIDRO-SANITARIA
15.023.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.028.0001-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 250L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN
15.028.0003-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 300L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN
15.028.0005-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN
15.028.0010-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN
15.028.0015-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 1.500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FONECIMENTO DO RESERVATORIO | UN
15.028.0017-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 2.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO. | UN
15.028.0018-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FOBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 2.500L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO RESERVATORIO. | UN
15.028.0020-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FRIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 3.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIAE MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN
15.028.0025-0 | COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO | UN
15.028.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.029.0010-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0011-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0012-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.029.0013-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0014-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0015-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.029.0016-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0017-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.029.0018-0 | REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.029.0019-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0020-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0021-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.029.0022-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0023-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0024-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.029.0049-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
15.029.0050-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0051-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.029.0052-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.029.0053-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0054-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
15.029.0055-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0056-0 | VALVULA DE PE,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0080-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0081-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0082-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0083-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0084-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0085-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0086-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0087-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL.EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0100-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0101-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0102-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0103-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0104-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0105-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0106-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.0107-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.029.9999-0 | FAMILIA 15.029REGISTROS.
15.030.0030-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0032-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0034-0 | REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0036-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0038-0 | REGISTRO EM ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0040-0 | REGISTRO DE ESFERA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0050-0 | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0052-0 | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0054-0 | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0056-0 | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0058-0 | VALVULA DE PE,COM CRIVO EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0070-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0072-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0074-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0076-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0078-0 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0080-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRODE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0082-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRODE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0084-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRODE 40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0086-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRODE 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.030.0088-0 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRODE 60MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.031.0010-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0011-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0012-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0013-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.031.0014-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.031.0015-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0016-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.031.0017-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0018-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0019-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0020-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0021-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",COM COSTURA,INCLUSIVE EMENDAS E CONEXOES,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0022-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0023-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0024-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0025-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0026-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.0027-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM COSTURA,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.031.9999-0 | FAMILIA 15.031TUBOS F.G C/ COSTURA.
15.032.9999-0 | FAMILIA 15.032UR P/CONEXOES.
15.033.9999-0 | FAMILIA 15.033TUBOS F.G.S/COSTURA.
15.034.0010-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0011-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0012-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0013-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0014-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0015-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0016-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0017-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0020-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTODE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0021-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0022-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0023-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0024-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0025-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0026-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.0027-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO LEVE,DIAMETRO DE 4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.034.9999-0 | FAMILIA 15.034ELETRODUTO F.G.
15.035.0010-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.035.0011-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.035.0012-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.035.0013-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.035.0014-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.035.0015-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.035.0016-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.035.0017-0 | ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO PESADO,DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.035.0020-0 | ELETRODUTO PESADO,DIAMETRO DE 1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.035.0021-0 | ELETRODUTO PESADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.035.0022-0 | ELETRODUTO PESADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.035.0023-0 | ELETRODUTO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | M
15.035.0024-0 | ELETRODUTO PESADO,DIAMETRO DE 1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | M
15.035.0025-0 | ELETRODUTO PESADO,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.035.0026-0 | ELETRODUTO PESADO,DIAMETRO DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | M
15.035.0027-0 | ELETRODUTO PESADO,DIAMETRO DE 3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.035.9999-0 | FAMILIA 15.035ELETRODUTO PESADO APOLLO.
15.036.0001-0 | TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 15MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUENTE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0002-0 | TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 22MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUENTE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0003-0 | TUBO DE CPVC RIGIDO,DIAMETRO DE 28MM,SOLDAVEL,PARA AGUA QUENTE E FRIA,EXCLUSIVE EMENDA,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0010-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0011-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE3/4",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0012-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE1",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0013-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE1.1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0014-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0015-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE2.1/2",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DERASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0016-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE3",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0017-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE4",EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0018-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0019-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0020-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0021-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0022-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0023-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0024-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0025-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE3",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0026-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,PARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0027-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0028-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0029-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0030-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0031-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0032-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0033-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0034-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0035-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0036-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.036.0037-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 25MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.036.0038-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 32MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.036.0039-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.036.0040-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.036.0041-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 60MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.036.0042-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.036.0043-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.036.0044-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 110MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | M
15.036.0045-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0046-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0047-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0048-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0049-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 40MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.036.0050-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 50MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.036.0051-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | M
15.036.0052-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | M
15.036.0053-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | M
15.036.0060-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0061-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0062-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0063-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0064-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0065-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0066-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0067-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0068-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0069-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0070-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0071-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0072-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0073-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0074-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0075-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0076-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0077-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 4",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0078-0 | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M
15.036.0079-0 | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M
15.036.0080-0 | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVECONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M
15.036.0081-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0082-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0084-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0086-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0088-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0090-0 | TUBO DE PVC RIGIDO DE 150MM,LINHA REFORCADA,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.036.0092-0 | TUBO DE PVC(NBR-7362),PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.036.0100-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,SERIE R DE 100MM,LINHA SIMPLES,PARA PROTECAO DE CONDUTORES DE SISTEMA DE TELEFONIA,ASSENTADOS E COBERTOS COM CAMADA DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M
15.036.0105-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,SERIE R DE 100MM,LINHA DUPLA,PARA PROTECAO DE CONDUTORES DE SISTEMA DE TELEFONIA,ASSENTADOS E COBERTOS COM CAMADA DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M
15.036.0110-0 | TUBO DE PVC RIGIDO,SERIE R DE 100MM,LINHA TRIPLA,PARA PROTECAO DE CONDUTORES DE SISTEMA DE TELEFONIA ASSENTADOS E COBERTOS COM CAMADA DE CONCRETO SIMPLES,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO | M
15.036.0130-0 | TE 90° COM INSPECAO,DE PVC,COM DIAMETRO DE(100X75)MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
15.036.0135-0 | TE 90° COM INSPECAO,DE PVC,COM DIAMETRO DE(75X75)MM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
15.036.0140-0 | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M
15.036.0141-0 | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M
15.036.0143-0 | ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M
15.036.9999-0 | FAMILIA 15.036TUBOS ROSQUEAVEIS PVC.
15.037.0010-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVEEMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.037.0011-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVEEMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.037.0012-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.037.0013-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.037.0014-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.037.0015-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.037.0016-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.037.0017-0 | CONDUITE FLEXIVEL,GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE EMENDAS.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.037.9999-0 | FAMILIA 15.037CONDUITES.
15.038.0001-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1/2",COM FLANGES E ANELDE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN
15.038.0002-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 3/4",COM FLANGES E ANELDE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN
15.038.0003-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1",COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN
15.038.0004-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/4",COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN
15.038.0005-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/2",COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN
15.038.0006-0 | ADAPTADOR ROSQUEAVEL,COM DIAMETRO DE 2",COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXA D'AGUA.FORNECIMENTO | UN
15.038.0010-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0011-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1X1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0012-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0013-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4"X3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0014-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4"X1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0015-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0016-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0017-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0018-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2"X1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0019-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2"X1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0020-0 | BUCHA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2"X1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0030-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0031-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0032-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0033-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0034-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0035-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0036-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | UN
15.038.0037-0 | CAP COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0040-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0041-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0042-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0043-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0044-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0045-0 | CURVA 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0050-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0051-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0052-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0053-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0054-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0055-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0056-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0057-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | UN
15.038.0058-0 | FLANGE COM SEXTAVADO COM ROSCA E SEM FUROS,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0060-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0061-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0062-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0063-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0064-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0065-0 | JOELHO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0070-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0071-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0072-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0073-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0074-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0075-0 | JOELHO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0080-0 | JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0081-0 | JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0085-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0086-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0087-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0088-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0089-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0090-0 | JUNCAO 45º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0100-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0101-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0102-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0103-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0104-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0105-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0106-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0107-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | UN
15.038.0108-0 | LUVA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0115-0 | LUVA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0116-0 | LUVA DE REDUCAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0120-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0121-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0122-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0130-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0131-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0132-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0133-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0134-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0135-0 | NIPEL COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0140-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0141-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0142-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0143-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0144-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0145-0 | PLUG COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0150-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0151-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0152-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0153-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0154-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0155-0 | TE 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0160-0 | TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0161-0 | TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1"X3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0162-0 | TE DE REDUCAO 90º COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2"X3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0165-0 | CRUZETA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0166-0 | CRUZETA COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0170-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0171-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0172-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0173-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0174-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0175-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0176-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 2.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0177-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO | UN
15.038.0178-0 | UNIAO COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0185-0 | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0186-0 | JOELHO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0190-0 | JOELHO DE REDUCAO 90º COM ROSCA E BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 3/4"X1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0200-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0201-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0202-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0203-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0204-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0205-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 50MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0206-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0207-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0208-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0209-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 85MMX3".FORNECIMENTO | UN
15.038.0210-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,COMDIAMETRO DE 110MMX4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0215-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0216-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0217-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0218-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0219-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0220-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0221-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 85MMX3".FORNECIMENTO | UN
15.038.0222-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COMDIAMETRO DE 110MMX4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0230-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0231-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0232-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0233-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0234-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 60MMX2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0235-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 75MMX2.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0236-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 85MMX3".FORNECIMENTO | UN
15.038.0237-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL/LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA,COM DIAMETRO DE 110MMX4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0240-0 | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO PARA CAIXAD'AGUA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0250-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0251-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0252-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0253-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0254-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 60MMX50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0255-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 75MMX60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0256-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 85MMX75MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0257-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA,COM DIAMETRO DE 110MMX85MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0260-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 32MMX20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0261-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0262-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 40MMX25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0263-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0264-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0265-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 50MMX32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0266-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0267-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0268-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX40MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0269-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 60MMX50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0270-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 75MMX50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0271-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 85MMX60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0272-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 110MMX60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0273-0 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA,COM DIAMETRO DE 110MMX75MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0280-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0281-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0282-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0283-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0284-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0285-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0286-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0287-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0288-0 | CAP SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0290-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0291-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0292-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0293-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0294-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0295-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0296-0 | CURVA 45° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO. | UN
15.038.0297-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0298-0 | CURVA 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0300-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0301-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0302-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0303-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0304-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0305-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0306-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0307-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0308-0 | CURVA 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0320-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0321-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0322-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0323-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0324-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0325-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0326-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0327-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0328-0 | JOELHO 45º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0335-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0336-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0337-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0338-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0339-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0340-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0341-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0342-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0343-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0350-0 | JOELHO DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0351-0 | JOELHO DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0355-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0356-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0357-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0358-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0359-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0360-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0361-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0362-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0363-0 | LUVA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0365-0 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0366-0 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0367-0 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0368-0 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MMX50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0375-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0376-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0377-0 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0385-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0386-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0387-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0388-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0389-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0390-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0391-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0392-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0393-0 | TE SOLDAVEL 90º,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0400-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MMX20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0401-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MMX25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0402-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MMX32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0403-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0404-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0405-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0406-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MMX40MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0407-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MMX50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0408-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MMX60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0409-0 | TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MMX60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0415-0 | CRUZETA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0416-0 | CRUZETA SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0420-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 20MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0421-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 25MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0422-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0423-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0424-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0425-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 60MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0426-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0427-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 85MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0428-0 | UNIAO SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 110MM.FORNECIMENTO | UN
15.038.0430-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0431-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0432-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0433-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 32MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0435-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0436-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0437-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0438-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 32MMX1".FORNECIMENTO | UN
15.038.0439-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 40MMX1.1/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0440-0 | LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA,COM DIAMETRO DE 50MMX1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0445-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE20MMX20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0446-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE25MMX25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0447-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE25MMX25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0448-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE32MMX32MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0455-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0456-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0457-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0458-0 | JOELHO 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 32MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0465-0 | LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0466-0 | LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0467-0 | LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO,COM DIAMETRO DE 25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0470-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 20MMX20MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0471-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 25MMX25MMX1/2".FORNECIMENTO | UN
15.038.0472-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 25MMX25MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.0473-0 | TE 90º SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,COM DIAMETRO DE 32MMX32MMX3/4".FORNECIMENTO | UN
15.038.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.039.9999-0 | FAMILIA 15.039UR P/CONEXOES CLASSE 20.
15.040.9999-0 | FAMILIA 15.040TUBULACAO F.F.(BARBARA).
15.041.0001-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 15MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0002-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0003-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0004-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 35MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0005-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 42MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0006-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 54MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0007-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 66MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0008-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 79MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0009-0 | TUBO DE COBRE CLASSE E,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0020-0 | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 15MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0025-0 | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0030-0 | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.0035-0 | TUBO DE COBRE CLASSE I,COM DIAMETRO DE 42MM,EXCLUSIVE CONEXOES,EMENDAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO E ISOLAMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
15.041.9999-0 | FAMILIA 15.041
15.045.0010-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1/2",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN
15.045.0011-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3/4",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN
15.045.0012-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN
15.045.0013-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1.1/4",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN
15.045.0014-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 1.1/2",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN
15.045.0015-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN
15.045.0016-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 2.1/2",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN
15.045.0017-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 3",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN
15.045.0018-0 | EMENDA EM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 4",COMPREENDENDO:CORTE,ABERTURA DE DUAS ROSCAS POR TARRACHA MANUAL,COLOCACAO DA LUVA,INCLUSIVE ESTA | UN
15.045.0025-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCACAO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRODE 1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0026-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCACAO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRODE 3/4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0027-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCACAO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRODE 1",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0028-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCACAO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRODE 1.1/4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0029-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCACAO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRODE 1.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0030-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCACAO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRODE 2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0031-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCACAO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRODE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0032-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCACAO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRODE 3",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0033-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,E COLOCACAO DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO,COM COSTURA,COM DIAMETRODE 4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0050-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0051-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0052-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0053-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0054-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0055-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0056-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0057-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0058-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0065-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0066-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0067-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0068-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0069-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0070-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0071-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0072-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0073-1 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM TUBOS DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0075-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0076-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0077-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0078-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1.1/4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0079-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0080-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0081-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 2.1/2",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0082-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 3",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0083-0 | CORTE E ABERTURA DE DUAS ROSCAS,POR TARRAXA MANUAL,COLOCACAODE CONEXOES EM ELETRODUTO DE PVC ROSQUEAVEIS,COM DIAMETRO DE 4",EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0084-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0085-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0086-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0087-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,ESGOTO,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0090-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 20MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0091-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 25MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0092-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 32MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0093-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 40MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0094-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 50MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0095-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 60MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0096-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 75MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0097-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 85MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0098-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE PVC RIGIDO,SOLDAVELPARA AGUA FRIA,COM DIAMETRO DE 110MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0100-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 15MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0101-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 22MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0102-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 28MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0103-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 35MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0104-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 42MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0105-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 54MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0106-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 66MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0107-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 79MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0108-0 | CORTE E COLOCACAO DE CONEXOES EM TUBO DE COBRE PARA AGUA QUENTE,COM DIAMETRO DE 104MM,EXCLUSIVE A PECA | UN
15.045.0110-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | M
15.045.0111-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | M
15.045.0115-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" | M
15.045.0116-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2" | M
15.045.0120-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" | M
15.045.0121-0 | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 2.1/2" A 4" | M
15.045.9999-0 | FAMILIA 15.045EMENDAS.
15.046.0010-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1/2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
15.046.0011-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 3/4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
15.046.0012-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
15.046.0013-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1.1/4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
15.046.0014-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 1.1/2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
15.046.0015-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
15.046.0016-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 2.1/2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
15.046.0017-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 3",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
15.046.0018-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBULACAO PARA VAPOR(SCH-40 OU SCH-80),NO DIAMETRO DE 4",UTILIZANDO CONVERSOR ELETROMOTORIZADO,INCLUSIVE CORTE OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN
15.046.9999-0 | FAMILIA 15.046SOLDA TOPO EM TUBULACAO.
15.047.0010-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1/2",COMPREENDENDO:CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADACOM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM1/2"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DA CINTA,EXCLUSIVE A TUBULACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.047.0011-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 3/4",COMPREENDENDO:CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADACOM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM1/2"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DA CINTA,EXCLUSIVE A TUBULACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.047.0012-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1",COMPREENDENDO:CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DA CINTA,EXCLUSIVE A TUBULACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.047.0013-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1.1/4",COMPREENDENDO:CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURADE 1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DE CINTA,EXCLUSIVE A TUBULACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.047.0014-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 1.1/2",COMPREENDENDO:CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURADE 1",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DA CINTA,EXCLUSIVE A TUBULACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.047.0015-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 2",COMPREENDENDO:CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1.1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DA CINTA,EXCLUSIVE A TUBULACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.047.0016-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 2.1/2",COMPREENDENDO:CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURADE 1.1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DA CINTA,EXCLUSIVE ATUBULACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.047.0017-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 3",COMPREENDENDO:CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1.1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DA CINTA,EXCLUSIVE A TUBULACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.047.0018-0 | ISOLAMENTO EM TUBULACAO COM DIAMETRO DE 4",COMPREENDENDO:CALHA DE ISOLAMENTO DE POLIURETANO EXPANDIDO,COM ESPESSURA DE 1.1/2",FIXADA COM ARAME GALVANIZADO,CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADA COM PAPEL KRAFT COM 0,15MM,FIXADA COM CINTA DE ALUMINIO COM 1/2"X0,5MM E SELO PARA FIXACAO DA CINTA,EXCLUSIVE A TUBULACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
15.047.9999-0 | FAMILIA 15.047ISOLAMENTO P/TUBULACAO VAPOR E QUENTE.
15.058.0010-0 | FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDERANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A" | M3XMES
15.058.0015-0 | ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0010,CONSIDERANDO O CONSUMO MENSAL ENTRE 21,00 E 30,00M3 | M3XMES
15.058.0020-0 | ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0010 E 15.058.0015,CONSIDERANDO O CONSUMO MENSAL ENTRE 31,00 E 100,00M3 | M3XMES
15.058.0050-0 | FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONSIDERANDO O CONSUMO MENSAL DE ATE 30,00M3,TARIFA "B" | M3XMES
15.058.0055-0 | ADICIONAL PARA O ITEM 15.058.0050,CONSIDERANDO O CONSUMO MENSAL DE 31,00 ATE 130,00M3 | M3XMES
15.058.0060-0 | ADICIONAL PARA OS ITENS 15.058.0050 E 15.058.0055,CONSIDERANDO O CONSUMO MENSAL MAIOR QUE 130,00M3 | M3XMES
15.058.9999-0 | FAMILIA 15.058FORNEC.AGUA POTAVEL.
15.065.0010-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDOLEVE,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUIESCAVACAO E REATERRO | UN
15.065.0011-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDOPESADO,EM LOGRADOURO DOTADO DE COLETOR DUPLO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN
15.065.0015-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDOLEVE,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN
15.065.0016-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDOPESADO,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN
15.065.0020-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDOLEVE,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHOES DE AREIA OU PO-DE-PEDRA,E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTECUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN
15.065.0021-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDOPESADO,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHOES DE AREIA OU PO-DE-PEDRA,E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN
15.065.0025-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDOLEVE,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRE CAMADA DE CONCRETO E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN
15.065.0026-0 | LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,SEGUNDO INSTRUCOES DA CEDAE,INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO COM TAMPAO DE FERRO FUNDIDOPESADO,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LENCOL DE ASFALTO SOBRECAMADA DE CONCRETO E DOTADO DE COLETOR UNICO.ESTE CUSTO INCLUI ESCAVACAO E REATERRO | UN
15.065.9999-0 | FAMILIA 15.065LIGACAO PREDIAL DE G.S.G SANITARIO.
15.066.0001-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.066.0002-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.066.0003-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1".FORNECIMENTO | UN
15.066.0004-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,PADRAO NORMAL,TIPO A DE 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
15.066.0006-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,PADRAO NORMAL,TIPO B DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.066.0007-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA CAVALETE DE RAMAL PREDIAL DE AGUA,PADRAO NORMAL,TIPO B DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.066.0012-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIALDE AGUA,DENOMINADO "KIT CAVALETE",EM PVC,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
15.066.0013-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS,COMPLETO,PARA LIGACAO DE RAMAL PREDIALDE AGUA,DENOMINADO "KIT CAVALETE",EM PVC,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO | UN
15.066.0021-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20MM,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0022-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20MM,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRUIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM OU3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0023-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20MM,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0024-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20MM,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0025-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20MM,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRUIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0026-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20MM,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0027-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20MM,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 250MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0028-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PEAD 20MM,PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0031-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0032-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM OU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0033-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0034-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0035-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0036-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0037-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE250MM,EXCLUSIVE TUBO EM CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0038-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0041-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0042-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM OU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0043-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0044-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0045-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0046-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0047-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE250MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0048-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0051-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0052-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC OU FERRO FUNDIDO K-7 DN DE 75MM OU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0053-1 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7OU PVC DEFOFO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0054-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0055-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0056-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 250MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0057-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7DN ACIMA DE 100MM OU K-9,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0061-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1.1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MMOU 2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0062-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1.1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MMOU 3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0063-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1.1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDODN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0064-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1.1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO OUFERRO FUNDIDO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0065-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1.1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DNDE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0066-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1.1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DNDE 200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0067-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1.1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DNDE 250MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0068-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 1.1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDODN ACIMA DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0071-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 50MM OU2",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0072-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DN DE 75MM OU3",EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0073-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO DN DE 75MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0074-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO OU FERRO FUNDIDO DN DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0075-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 150MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0076-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 200MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0077-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DEFOFO DN DE 250MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.0078-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL DE AGUA DE PVC RQ 2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO DN ACIMA DE 100MM,EXCLUSIVE TUBO E CAVALETE.FORNECIMENTO | UN
15.066.9999-0 | FAMILIA 15.066LIGACAO PREDIAL DE AGUA POTAVEL. | SPRY
15.067.0001-0 | CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOSCONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0010-0 | CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOSCONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0020-0 | CAVALETE TIPO A,COMPREENDENDO TODOS OS RECURSOS NECESSARIOSCONFORME INSTRUCOES DO EDITAL DA CEDAE,DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0030-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAMETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0040-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAMETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0050-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7,COM DIAMETRO DE 75MM (3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0060-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 1/2",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7,OU PVC,COM DIAMETRO DE 100MM(4").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0070-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAMETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0080-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAMETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0090-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 COM DIAMETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0100-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 3/4",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU PVC COM DIAMETRO DE 100MM(4").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0110-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COM DIAMETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0120-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDOK-7 OU PVC COM DIAMETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.0130-0 | CONJUNTO DE MATERIAIS PARA RAMAL PREDIAL EM PVC RQ,DIAMETRODE 1",PADRAO NORMAL,LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDOK-7 OU PVC COM DIAMETRO DE 100MM(4").FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.067.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.068.0001-0 | INSTALACAO DE RAMAL PREDIAL NAO EXECUTADO POR TOTAL IMPOSSIBILIDADE | UN
15.068.0005-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM DIAMETRO DE 1/2",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGISTROS | UN
15.068.0010-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM DIAMETRO DE 3/4",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGISTROS | UN
15.068.0015-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM DIAMETRO DE 1",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGISTROS | UN
15.068.0020-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM DIAMETRO DE 1.1/2",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGISTROS | UN
15.068.0025-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE PADRAO NORMAL CEDAE COM DIAMETRO DE 2",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBOS,PECAS E REGISTROS | UN
15.068.0040-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE TIPO KIT PVC DE 1/2",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN
15.068.0045-0 | PREPARO E ASSENTAMENTO DE CAVALETE TIPO KIT PVC DE 3/4",EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL | UN
15.068.0050-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO DE PEAD 20MM OU PVC DE 1/2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVCA CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA | UN
15.068.0055-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO DE PEAD 20MM OU PVC DE 1/2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA | UN
15.068.0060-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO DE PEAD 32MM OU PVC DE 3/4",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVCA CAVALETE,OU RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DA VALA | UN
15.068.0065-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO DE PEAD 32MM OU PVC DE 3/4",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN
15.068.0070-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO DE PVC DE 1",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC A CAVALETE,OUA RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURAE FECHAMENTO DE VALA | UN
15.068.0075-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUNO DE PVC DE 1",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO A CAVALETE,OU A RAMAL ANTIGO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN
15.068.0080-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO DE PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC DE ATE 75MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN
15.068.0085-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO DE PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO EM DISTRIBUIDOR DE PVC COMDIAMETRO DE 100 A 250MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN
15.068.0090-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO A DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU K-9 COM DIAMETRO ATE 100MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN
15.068.0095-0 | ASSENTAMENTO OU TRANSFERENCIA DE RAMAL PREDIAL DE AGUA EM TUBO PVC DE 1.1/2" OU 2",LIGADO A DISTRIBUIDOR DE FERRO FUNDIDO K-7 OU K-9 COM DIAMETRO ACIMA DE 100MM,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA | UN
15.068.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.069.0001-0 | INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2" | UN
15.069.0010-0 | INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4" | UN
15.069.0020-0 | INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1" | UN
15.069.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
15.070.0010-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBLICA,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,COM LARGURA ATE 14,00M(INCLUSIVE) | UN
15.070.0011-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBLICA,EM LOGRADOURO SEM PAVIMENTACAO,COM LARGURA MAIOR QUE 14,00M | UN
15.070.0012-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBLICA,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LARGURA ATE 14,00M(INCLUSIVE) | UN
15.070.0013-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBLICA,EM LOGRADOURO PAVIMENTADO,COM LARGURA MAIOR QUE 14,00M | UN
15.070.9999-0 | FAMILIA 15.070LIGACAO AGUAS PLUVIAIS.
15.071.0010-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A SARJETA | UN
15.071.0011-0 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A VALA | UN
15.071.0012-1 | LIGACAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DOMICILIARES SERVIDAS A REDE PUBLICA,NO CASO DESTA ESTAR LOCALIZADA SOB O PASSEIO | UN
15.071.9999-0 | FAMILIA 15.071LIGACAO AGUAS PLUVIAIS DOMICILIARES.
15.075.0010-0 | LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,10M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAODE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN
15.075.0011-0 | LIGACAO EM TUBULACAO DE PVC,PARA ESGOTO,COM 0,15M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAODE PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN
15.075.0020-0 | CONJUNTO DE PECAS EM PVC,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 100MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIXA DEINSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.075.0025-0 | CONJUNTO DE PECAS EM PVC,PARA RAMAL PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO DE 150MM E SERVICOS DE LIGACAO NA CAIXA DEINSPECAO OU NO RAMAL ANTIGO E NO COLETOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
15.075.9999-0 | FAMILIA 15.075LIGACAO TUB.F.F.P/ESGOTO.
15.076.9999-0 | FAMILIA 15.076 | 0
15.080.0010-0 | LIGACAO DE ESGOTOS,EM MANILHA CERAMICA DE 0,10M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DO PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN
15.080.0011-0 | LIGACAO DE ESGOTOS,EM MANILHA CERAMICA DE 0,15M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DO PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN
15.080.0012-0 | LIGACAO DE ESGOTOS,EM MANILHA CERAMICA DE 0,20M DE DIAMETRO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO ATE 1,00M,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DO PAVIMENTO.CUSTO PARA 10,00M | UN
15.080.9999-0 | FAMILIA 15.080LIGACAO ESGOTO EM MANILHA.
16.001.0050-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.001.0051-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.001.0055-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.001.0056-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.001.0060-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.001.0061-0 | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.001.0065-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 4,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0066-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 4,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0067-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 5,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0068-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 5,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0069-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 6,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0070-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 6,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0071-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 7,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0072-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 7,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0073-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 8,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0074-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 8,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0075-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 9,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0076-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 9,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0077-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 10,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0078-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 10,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0079-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 11,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0080-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 11,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0081-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 12,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0082-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 12,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0083-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA SERRADA,PARA VAO DE 14,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0084-0 | TESOURA COMPLETA EM MADEIRA APARELHADA,PARA VAO DE 14,00M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.001.0085-0 | PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS CERAMICAS,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.001.0086-0 | PONTALETE DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",VERTICAIS E HORIZONTAIS,PARA COBERTURA DE TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TIPO,MEDIDO PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.001.0087-0 | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X3",PARA COBERTURA DEQUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0088-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X3",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0089-0 | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X4.1/2",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0090-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X4.1/2",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0091-0 | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DEQUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0092-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0093-0 | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X9",PARA COBERTURA DEQUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0094-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X9",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0102-0 | TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X12",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0103-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X12",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0110-0 | CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"X1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0115-0 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA COM 3"X1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0116-0 | CAIBRO DE MADEIRA SERRADA COM 3"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0117-0 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA COM 3"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0118-0 | RIPA DE MADEIRA SERRADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.0119-0 | RIPA DE MADEIRA APARELHADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.001.9999-0 | INDICE 16.001MADEIRAMENTO P/COBERTURA.
16.002.0005-0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
16.002.0010-0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
16.002.0012-0 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.002.0015-0 | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.002.0025-0 | CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO EXECUTADO EM TELHAS COLONIAIS DUPLAS,LIGEIRAMENTE SOBREPOSTAS,PRESAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.002.9999-0 | INDICE 16.002COBERTURAS(TELHAS)
16.003.0004-0 | CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 | M
16.003.0020-0 | FIXACAO DE TELHAS CERAMICAS,TIPO COLONIAL (EXCLUSIVE ESTAS)COM ARAME DE COBRE Nº16.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.003.0030-0 | COBERTURA EM TELHAS DE CONCRETO,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.003.0050-0 | RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45CM DE LARGURA E 6CM DE ESPESSURA,ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:3,INCLUSIVE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.003.9999-0 | INDICE 16.003CORDAO P/ ARREMATE DE TELHADO.
16.004.0015-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.004.0018-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.004.0025-0 | COBERTURA EM TELHA TIPO CALHA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 44CM DE LARGURA,COMESPESSURA DE 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.004.0030-0 | COBERTURA EM TELHA MODULAR DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADOCOM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM 50CM DE LARGURA,ESPESSURA DE8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.004.0035-0 | CUMEEIRA ARTICULADA SUPERIOR E INFERIOR,DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.004.0040-0 | CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA EESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.004.0042-0 | CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS TIPO CALHA 44CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.004.0045-0 | RUFO A DIREITA OU A ESQUERDA,DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHA ONDULADA DE 1,10M DELARGURA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.004.0047-0 | ESPIGAO PARA COBERTURA EM TELHAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.004.0050-0 | CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.004.0055-0 | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.004.0070-0 | CALHA EM MANTA DE PVC DE BOBINA COM 60CM DE LARGURA E 1MM DEESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.004.9999-0 | INDICE 16.004COBERTURA (CIM.AMIANTO)
16.005.0001-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.005.0004-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.005.0005-0 | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS ONDULADAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.005.0006-0 | COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MMCOM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.005.0007-0 | COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,7MM,SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MMCOM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.005.0008-0 | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.005.0012-0 | CUMEEIRA DE ALUMINIO,COM ESPESSURA DE 0,8MM,0,20M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACACAO | M
16.005.0015-0 | CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.005.0018-0 | CALHA DE ALUMINIO,0,30M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,8MM E DESENVOLVIMENTO DE 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.005.0025-0 | CALHA DE ALUMINIO,0,18M,EM CHAPA DE ESPESSURA 0,5MM E DESENVOLVIMENTO 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.005.0027-0 | RUFO DE ALUMINIO DE 0,8X500MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.005.0028-0 | RUFO DE ALUMINIO DE 0,5X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.005.0030-0 | COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS2 FACES (INTERNA E EXTERNA),NO MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NA ESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.005.0035-0 | COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM1 FACE E PINTADA NA OUTRA,MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NAESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.005.0050-0 | RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.005.0052-0 | RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.005.0054-0 | CUMEEIRA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M
16.005.0056-0 | CUMEEIRA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE E PINTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1265X600X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.005.0058-0 | CONTRA RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1500X562X0,8MM.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M
16.005.0060-0 | CONTRA RUFO EM ALUMINIO,COM ACABAMENTO EM VERNIZ EM 1 FACE EPINTADA NA OUTRA,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,MEDINDO 1500X562X0,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.005.0070-0 | COBERTURA EM TELHA TERMICA DE ALUMINIO,TRAPEZOIDAL,DUPLA COMESPESSURA DE 30MM,INCLUSIVE TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOSA SUA EXECUCAO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.005.0075-0 | COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,ALUMINIO 0,43MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE NBR-11.752 DA ABNT,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.005.9999-0 | INDICE 16.005COBERTURA C/CHAPA ONDULADA ALUMINIO.
16.006.0001-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS EM FIBERGLASS,1,10X1,53M,SEM CUMEEIRA,FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO,5/16"X250MM,COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE CORBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.006.9999-0 | INDICE 16.006COBERTURA TELHA ONDULADAS EM FIBERGLASS.
16.007.0011-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI A TINTA POLIESTER,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VAO LIVRE ATE 8,5M,PESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.007.0012-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIORE CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VAO LIVRE ATE 8,5M,PESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.007.0013-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIESTER,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 8,51 E 13,50M,PESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.007.0014-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIORE CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA ATE 1MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 8,51 E 13,50M,PESO APROXIMADO DE 10KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M2
16.007.0015-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIESTER,ESPESSURA DE 1,25M,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 13,51 E 20,00M,PESO APROXIMADO DE 13,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.007.0016-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIORE CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA 1,25MM,LARGURA DE 0,90M,VAOENTRE 13,51 E 20,00M,PESO APROXIMADAMENTE 13,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.007.0017-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,PRE-PINTADAS COM PRIMER,A BASE EPOXI E TINTA POLIESTER,ESPESSURA DE 1,55MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 20,01 E22,00M,PESO APROXIMADO DE 18,5KG/M2,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.007.0018-0 | COBERTURA AUTO-PORTANTE COM TELHAS ONDULADAS EM CHAPAS DE ACO ZINCADO,COM PINTURA (SISTEMA COIL COATING) BRANCA EXTERIORE CINZA INTERIORMENTE,ESPESSURA DE 1,55MM,LARGURA DE 0,90M,VAO ENTRE 20,01 E 22,00M,PESO APROXIMADO 18,5KG/M2,INCLUSIVEFIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M2
16.007.0021-0 | COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA | M2
16.007.0023-0 | CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.007.0025-0 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.007.0027-0 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 50CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.007.0030-0 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°24 COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.007.0038-0 | CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA GALVANIZADA N°26,COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.007.9999-0 | INDICE 16.007COBERTURA PLANA DE ACO.
16.008.0005-0 | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS FABRICADAS COM FIBRAS VEGETAISE MINERAIS IMPREGNADA DE ASFALTO,ESPESSURA DE 3MM,PRESAS POR PREGOS GALVANIZADOS,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.008.0030-0 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHAS ONDULADAS,COM FIBRAS VEGETAIS EMINERAIS IMPREGNADAS DE ASFALTO,PRESAS POR PREGOS GALVANIZADOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.008.9999-0 | INDICE 16.008CALHA DE PLATIBANDA.
16.009.0001-0 | CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIMENTO DE 0,30M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.009.0002-0 | CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIMENTO DE 0,50M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.009.0005-0 | CALHA DE COBRE EM CHAPA DE ESPESSURA DE 0,8MM E DESENVOLVIMENTO PARA 1M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
16.009.9999-0 | INDICE 16.009COLOCACAO COMEEIRA.
16.010.0005-0 | TELHADO VERDE COM PRE-VEGETACAO,SISTEMA ALVEOLAR (60 A 80KG/M2),CONSTITUIDO DE: MEMBRANA DE PROTECAO ANTI-RAIZES,MEMBRANA ALVEOLAR DE PETG (COM RESERVATORIOS DE FORMATO HEXAGONAL),MEMBRANA DE RETENCAO DE NUTRIENTES COMPOSTA DE NAO TECIDO RECICLADO,PLACAS PARA DRENAGEM.FORNECIMENTO,COLOCACAO E IRRIGACAO | M2
16.010.0010-0 | TELHADO VERDE PRE-VEGETACAO,SIST.GALOCHA(45 A 75KG/M2)COM MEMBRANA PROTECAO ANTI-RAIZES,PLACAS P/DRENAGEM,CONTROLADA MODDULO SUBSTRATO RIGIDO P/RETENCAO SUBSTRATO NUTRITIVO S/CARREAR SUBSTRATO E PROPORCIONAR A OXIGENACAO DAS RAIZES EVITANDOAMASSAMENTO POR COMPACTACAO E SUBSTRATO LEVE E NUTRITIVO C/RESERVATORIO P/AGUA PLACA PEAD EMBUTIDA.FORN.COLOC.IRRIGACAO | M2
16.010.0015-0 | TELHADO VERDE PRE-VEGETACAO,SIST.LAMINAR GRAMA(80 A 120KG/M2),C/MEMBRANA PROTECAO ANTI-RAIZES,PLACAS P/DRENAGEM,CONTROLADA MODULO SUBSTRATO RIGIDO P/RETENCAO SUBSTRATO NUTRITIVO S/CARREAR ESTE SUBSTRATO E PROPORCIONAR A OXIGENACAO DAS RAIZES EVITANDO O AMASSAMENTO DAS RAIZES POR COMPACTACAO E SUBSTRATO LEVE E NUTRITIVO.FORNECIMENTO,COLOCACAO E IRRIGACAO | M2
16.010.9999-0 | INDICE 16.010CAMBOTA DE FERRO.
16.011.0005-0 | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR CRISTAL,COM 10MM DE ESPESSURA,INCL.MADEIRAMENTO EM PECAS DE MADEIRAE PILARES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO.MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.011.0015-0 | COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR,NA COR FUME,COM10MM DE ESPESSURA,DE (5,00X5,00)M,ESTRUTURA EM TUBO DE ACOGALVANIZADO DE 8",2.1/2" E 1.1/2",CHUMBADA EM BLOCO DE CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.MEDIDOPELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
16.011.0030-0 | COBERTURA EM CHAPAS DE ACRILICO TRANSLUCIDO DE 6MM DE ESPESSURA,INCLUSIVE FIXACAO,EXCLUSIVE ESTRUTURA.MEDIDO PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.011.0045-0 | COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES BASICAS,PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADAC/FIBRA VIDRO,C/ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOSRAIOS U.V.,ESP.1,3MM,USO ONDE SE REQUER ILUMINACAO NATURAL MAIS VITREA,ECONOMICIDADE E BOA RESISTENCIA,LARG.990MM E 1020MM,COMPR.ATE 6,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO.FORN.E COLOC. | M2
16.011.0050-0 | COBERTURA TRANSLUCIDA,CRISTAL,BRANCA LEITOSA OU CORES BASICAS,TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,RESINA POLIESTER REFORCADA C/FRIBRA DE VIDRO,ADITIVO ESTABILIZANTE CONTRA DEGRADACAO DOS RAIOSU.V.,ESTRUT.C/VEU INTERNO POLIESTER,ESP.1,5MM,USO ONDE REQUER ILUMINACAO NATURAL CONTROLADA,LARG.990MM E 1020MM,COMPR.ATE 6,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.011.9999-0 | INDICE 16.011CAPA DE ASFALTO.
16.012.0005-0 | ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONATO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.012.9999-0 | INDICE 16.012IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS.
16.013.0001-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2
16.013.0002-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2
16.013.0004-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA EM FIBROCIMENTO TIPO CALHA,COM 49CM LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2
16.013.0005-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,ONDULADAS,TIPO CONVENCIONAL,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2
16.013.0006-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,TIPO CALHACOM 90CM DE LARGURA,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA | M2
16.013.0007-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS METALICAS DE 0,5MM A 0,8MMDE ESPESSURA | M2
16.013.0009-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS EM FIBROCIMENTO,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO.MEDIDASPELA AREA REAL DA COBERTURA | M2
16.013.0010-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS TIPO CALHA,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO.MEDIDAS PELAAREA REAL DE COBERTURA | M2
16.013.0015-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA | M2
16.013.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.015.0001-0 | ISOLAMENTO TERMICO ENTRE A TELHA E O MADEIRAMENTO,COM DUAS FOLHAS DE ALUMINIO ESTRUTURADO E UMA FOLHA DE POLIETILENO ALVEOLAR,COM ESPESSURA DE 3,5MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.015.0005-0 | ISOLAMENTO TERMICO COLOCADO ENTRE TELHAS E O MADEIRAMENTO,CONSTITUIDO DE UMA FOLHA DE POLIESTIRENO ALVEOLAR COM 2MM DE ESPESSURA,COM UMA DAS FACES REVESTIDA COM FILME DE PROTECAO ULTRAVIOLETA (U.V.),INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.015.0010-0 | SUBCOBERTURA EM FIBRAS CONTINUAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,PERMEAVEL A VAPOR E COM RESISTENCIA A PASSAGEM DE AGUA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO PARA CONTRA-CAIBROS EM MADEIRA SERRADA DE 1,50X4,00CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
16.015.9999-0 | INDICE 16.015IMPERMEABILIZACAO SUPERF.CONCRETO.
16.016.9999-0 | FAMILIA 16.016
16.018.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.020.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAOCHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.020.0002-0 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-A,C/ESP.4,00M,CONSUMO MINIMO DE 1,15M2/M2,APLICACAO C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUAOU SOLVENTE,C/CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.020.0003-0 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO IV-A,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO C/CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.020.0004-0 | IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-B,AMBAS C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.C/CHAMA MACARICO A 1ª SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.020.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO II-A OU II-B,ESP.4,00M,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.020.0006-0 | IMPERMEABILIZACAO COM DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO IV-A,AMBAS C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.CHAMA MACARICO,A 1ª MANTA SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.020.0008-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,COM HERBICIDA ATOXICO,TIPO III-A OU B,ESPESSURA DE 4,00MM,CONSUMO MINIMO DE 1,25M2/M2,APLIC.CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.020.0009-0 | IMPERMEABILIZACAO C/DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,C/HERBICIDA ATOXICO,TIPO III-A OU B,C/ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,25M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.C/CHAMA MACARICO,A1ª SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.020.0012-0 | IMPERMEABILIZACAO INIBIDORA DO ATAQUE DE RAIZES,COMPOSTA DEASFALTO MODIFICADO,PLASTIFICANTE,ADITIVOS ESPECIAIS,HERBICIDA ATOXICO E SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 0,40L/M2/DEMAO,PARA EVITAR A PENETRACAO INDESEJAVEL DE RAIZES QUE DESAGREGAM A PROTECAO MECANICA SOBRE A IMPERMEABILIZACAO | M2
16.020.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.021.0002-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA DE ASFALTO ELASTOMERICO EM SOLUCAO,APLICADA A FRIO,CONSIDERADO O CONSUMO DE 0,40KG/M2 DOPRIMER EM UMA DEMAO E 4KG/M2 DE ASFALTO RECOMENDADO,COM REFORCO DE UMA TELA INDUSTRIAL DE POLIESTER,MALHA DE 2X2MM | M2
16.021.0003-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MEMBRANA A BASE POLIURETANO VEGETAL,ISENTO DE SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BICOMPONENTE,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2KG/M2,REFORCO TELA POLIESTER,APLICADA SOBRE 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM | M2
16.021.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO COM ASFALTO MODIFICADO C/ELASTOMEROS,APLICADOS QUENTE,CONSUMO 3KG/M2 P/COLAGEM MANTAS ASFALTICAS 3 A 5KG/M2 P/MEMBRANA MOLDADA LOCAL,ESTRUT.C/VEU DE NAO TECIDO POLIESTER,GRAMATURA MINIMA 50G/M2,APLICADO SOBRE PRIMER ASFALTICO CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.021.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.022.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO,NAO ADERIDA AO SUBSTRATO,COM MANTA BUTILICA,ESPESSURA MINIMA 0,8MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UTILIZANDO CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA,BERCO AMORTECEDOR,EXCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO COM CAIMENTO DE 1%,CAMADA SEPARADORA AMORTECEDORA,PROTECAO TERMICA,PROTECAO PRIMARIA E MECANICA | M2
16.022.0002-0 | IMPERMEABILIZACAO,NAO ADERIDA AO SUBSTRATO,COM MANTA DE EPDM,ESPESSURA MINIMA DE 0,8MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UTILIZANDO CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA,BERCO AMORTECEDOR,EXCLUSIVEPREPARO DO SUBSTRATO COM CAIMENTO DE 1%,CAMADA SEPARADORA,CAMADA AMORTECEDORA,PROTECAO TERMICA,PROTECAO PRIMARIA E MECANICA | M2
16.022.0003-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BUTILICA,ESPESSURA DE 0,8MM,CONSUMO 1,15M2/M2,UTILIZANDO CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA,BERCO AMORTECEDOR,EXCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO COM CAIMENTODE 1%,CAMADA SEPARADORA,CAMADA AMORTECEDORA,PROTECAO TERMICA,PROTECAO PRIMARIA E MECANICA | M2
16.022.0004-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA DE PVC,ESPESSURA 0,8MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UNIDAS ENTRE SI POR SOLDA ELETRONICA OU TERMOFUSAO E COM ADESIVO A BASE DE PVC NOS PONTOS DE FIXACAO | M2
16.022.0006-0 | IMPERMEABILIZACAO,NAO ADERIDA AO SUBSTRATO,COM MANTA DE PEAD,ESPESSURA MINIMA DE 2,00MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2,UNIDAS ENTRE SI POR SOLDA ELETRONICA OU TERMOFUSAO E COM FIXACAO NOS PONTOS DE ARREMATE | M2
16.022.0008-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA BUTILICA OU EPDM,ESPESSURA 0,8MMEM FORMA DE TIRAS DE 10, 15, 20 OU 30CM DE LARGURA,UTILIZANDO CINTA DE CALDEACAO E COLA ADESIVA PARA EMENDAS ENTRE MANTAS E ADESIVO DE BASE ACRILICA ENTRE MANTA E SUBSTRATO | M2
16.022.0010-0 | IMPERMEABILIZACAO C/MEMBRANA PRE-FABRICADA,AUTO ADESIVA,RECOBERTA COM ALUMINIO FLEXIVEL,EM FORMA DE TIRAS DE 5, 10, 15,20, 30, 45, 90CM DE LARGURA,CONSUMO DE 1,05M2/M2 | M2
16.022.0012-0 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA,TIPO II-C EM FORMA DE TIRA DE 32CM DE LARGURA POR 10M DE COMPRIMENTO,ESPESSURA DE 3MM,CONSUMO DE 1,10M2/M2 | M2
16.022.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.023.0004-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA PURA (NAOESTIRENADA),C/TEOR DE SOLIDOS ACIMA 60% APLICADOS EM QUATROOU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO 2KG/M2 E REFORCO C/TELADE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATE ATINGIR CONSUMO 2,0KG/M2 | M2
16.023.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,C/EMULSAO ACRILICA ESTIRENADA,TEOR DE DIOXIDO TITANIO(EM MASSA)ACIMA 2,2% E APLICACAO EM6 OU DEMAIS DEMAOS ATE ATINGIR CONSUMO 3,5KG/M2 E REFORCO COM TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM,SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOSDE CIMENTO POLIMERICO,ATE ATINGIR CONSUMO 2,00KG/M2 | M2
16.023.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.024.0004-0 | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA OU JUNTAS S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO III-B C/ESPESSURA DE 3MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASEAGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.024.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA C/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO III-B ESP.4MM,APLICADA COM CHAMA DEMACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.024.0006-0 | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNAC/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.024.0007-0 | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNAC/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO II-B COM ESPESSURA DE 4MM,APLICADA COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OUSOLVENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.024.0008-0 | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNAC/UM FILME DE ALUMINIO,TIPO I-C,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADA COM CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OUSOLVENTE,COM CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.024.0009-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADOC/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA ESCAMAS ARDOSIA OU GRANULOS MINERAIS,TIPO III-B ESP.3MM,ATINGINDO APROXIMADAMENTE 4MM CAMADA ARDOSIA,CONS.MIN.1,20M2/M2,VERDE OU CINZA,APLICADA CHAMA MACARICO,S/PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA/SOLVENTE,CONS.0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.024.0010-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA MANTA ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,AUTOPROTEGIDA FACE EXTERNA C/ESCAMAS ARDOSIA/GRANULOS MINERAIS,TIPO II-B ESP.3MM,APROX.4MM C/CAMADA ARDOSIA,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,VERDE OU CINZA,APLICADA CHAMA MACARICO,S/PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE | M2
16.024.0015-0 | IMPERMEABILIZACAO AREA EXPOSTA DUPLA MANTA ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,1ª MANTA,TIPO III-B ESP.4MM,CONS.MINIMO 1,15M2/M2,CHAMA MACARICO,S/PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,CONS.0,40KG/M2,INCL.ESTE,2ª MANTA AUTOPROTEGIDA FACE EXT.ESCAMAS ARDOSIA/GRANULOS MINERAIS,TIPO II-B,ESP.3MM,APROX.4MM,CONS.1,20M2/M2 | M2
16.024.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.025.0015-0 | IMPERMEABILIZACAO DUPLA MANTA BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS ELASTOMERICOS,TIPO III-A,AMBAS ESP.3,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2 P/CADA MANTA,APLIC.COLAGEM A QUENTE(CAQ)P/SUBSTRATO HORIZONT./VERT.C/ASFALTO MODIFICADO,TIPO II,CONSUMO 3,00KG/M2,PARA CADA CALAGEM DE MANTA,S/PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,CONS.0,40KG/M2 | M2
16.025.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.026.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO,ENTERRADOS NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,4 DEMAOS SUCESSIVAS CIMENTO CRISTALIZANTE PENETRACAO OSMOTICA,CONS.1KG/M2/DEMAO,MISTURADO EMULSAO ADESIVA ACRILICA,CONS.0,20L/M2/DEMAO,INCLUSIVE TRAT.CONCRETO E LIXAMENTO OU HIDROJAT.PARA RETIRADA DAS REBARBAS | M2
16.026.0002-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO,ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO,SIST.CRISTALIZACAO COMPOSTO 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL,PENETRAM EFEITO DE OSMOSE,CONS.POR M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECEEM 2MIN-1KG/M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE EMDURECE 7MIN-1,6KG/M2,LIQUIDO SELADOR MINERAL,BASE SILICATO-0,7KG/M2 | M2
16.026.0005-0 | IMPERMEABILIZANTE DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCINA EM CONCRETO ENTERRADO,SUJEITO A LENCOL FREATICO E PRESSAO POSITIVA,SISTEMA DE CRISTALIZACAO COMPOSTO DE 3 PRODUTOSE BASE MINERAL,QUE PENETRAM PROFUNDAMENTE POR EFEITO DE OSMOSE | M2
16.026.0010-0 | IMPERMEABILIZANTE DA SUPERFICIE DE CONCRETO EM PRESENCA OU NAO DE UMIDADE OU DE LENCOL FREATICO,EMPREGANDO SISTEMA PROGRESSIVO DE CRISTALIZACAO COMPOSTO DE INGREDIENTES ATIVOS QUEPENETRAM PROFUNDAMENTE NO CONCRETO POR PROCESSO CATALITICO,GERANDO CRISTAIS INSOLUVEIS DE FIBRAS DENTRITICAS NOS POROS ECAPILARIDADES | M2
16.026.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.027.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA ELEVADO OU APOIADO,NAO SUJEITO A LENCOL FREATICO,S/PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 2DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,CONS.1KG/M2/DEMAO,IMPER.BASE RESINAS TERMOPL.E CIMENTO C/ADESIVO,CONS.4KG/M2,ESTR.TELA POLIESTER 2X2MM,ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS,FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL | M2
16.027.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.028.0015-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA AGUA POTAVEL OU PISCINA ELEVADA OU APOIADA,NAO SUJEITO LENCOL FREATICO,S/PRESSAONEGATIVA,EMPREGANDO 2 DEMAOS CIMENTO POLIMERICO,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,APLICACAO MEMBRANA COM POLIMERO ACRILICO COM OU SEMCIMENTO,CONSUMO DE 3/6KG/M2,ESTRUTURA COM TELA POLIESTER 2X2MM,ENTRE DEMAOS | M2
16.028.0020-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO PARA AGUA OU PISCINA APOIADA OU ENTERRADA,SUJEITO A LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A PRESSAO NEGATIVA,EMPREGANDO 4 DEMAOS CIMENTO POLIMERICO,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DE CONCRETO,LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO PARA RETIRADA REBARBAS,DESMOLDANTE,NATA DE CIMENTO E ABERTURA POROS | M2
16.028.0022-0 | IMPERMEABILIZACAO PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESERV.TANQUEAPOIADO OU ENTERRADO,CAIXA GORDURA,SUJEITO LENCOL FREATICO ATE 10 M.C.A PRESSAO NEGATIVA,CONTATO C/ESGOTO,EMPREGANDO 4 DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,C/RESISTENCIA QUIMICA,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE,COM TRATAMENTO DOCONCRETO,LIXAMENTO E HIDROJATEAMENTO | M2
16.028.0023-0 | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESEVATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO ESGOTO COM MEMBRANA BASE POLIURETANO VEGETAL,ISENTO SOLVENTES,BAIXO TEOR VOC,BI-COMPONENTE,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONS.2KG/M2,TELAPOLIESTER,SOBRE A 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM | M2
16.028.0026-0 | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA ETE-ESTACAO TRAT.ESGOTO,RESERVATORIO TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO COM ESGOTO,COM REVESTIMENTO ANTI-CORROSIVO,BASE POLIUREIA AROMATICA,PARA APLICACAO MEIO MAQUINA SPRAY DE ALTA PRESSAO COM CONTROLE DE TEMPERATURA,CONSUMO 1,2KG/MM/M2 | M2
16.028.0030-0 | IMPERMEABILIZACAO COM ANTICORROSIVO DA FACE INTERNA DA TAMPAE PARTE DAS PAREDES (ACIMA DA LINHA D'AGUA) DOS RESERVATORIOS COM A APLICACAO DE PINTURA COM TINTA EPOXI ISENTA DE SOLVENTE EM DUAS OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR O CONSUMO DE 0,80KG/M2 | M2
16.028.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.029.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA P/ETA-ESTACAO TRATAMENTO AGUA,RESERVATORIO,TANQUE ELEVADO OU APOIADO,CONTATO C/ESGOTO,MEMBRANA BASE POLIURETANO VEGETAL,APLICADO A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO 2KG/M2,REFORCO TELA,SOBRE 1ª DEMAO,MALHA 2X2MM,EXCL.PREPARO DA SUPERFICIE,INCLUSIVE TRATAMENTO DO CONCRETO,LIXAMENTO OU HIDROJATEAMENTO | M2
16.029.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.030.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 1,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2
16.030.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 0,6KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2
16.030.0007-0 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 0,2KG/M2,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2
16.030.0009-0 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA (HIDRO-ASFALTO),CONSUMO DE 2KG/M2,EM SUPERFICIES LISAS,DE PEQUENAS DIMENSOES,ESTRUTURANDO COM TELA DE POLIESTER # 2MMX2MM OS BOXES,CANTOS,RALOS E TUBOSEMERGENTES,EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE E PROTECAO MECANICA | M2
16.030.0010-0 | IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,COM 5 DEMAOS | M2
16.030.0013-0 | IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE,COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO A FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,COM 3 DEMAOS | M2
16.030.0030-0 | IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS | M2
16.030.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.031.0025-0 | IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS OU VIGAS C/MEMBRANA DE BASE ACRILICA,MONOCOMPONENTE,BRANCA,APLICADA A FRIO EM 4 OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIR CONS.MINIMO 2KG/M2,C/REFORCO TELA POLIESTER,GRAMATURA MINIMA 40G/M2,SOBRE BASE PREPARADA C/CIMENTO POLIMERICO,INCLUSIVE ESTE,APLICADO EM 2 OU MAIS DEMAOS ATE ATINGIRCONSUMO MINIMO DE 2KG/M2 | M2
16.031.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.032.0001-0 | IMPERMEABILIZACAO ELASTICA PARA PISCINA ELEVADA,APOIADA OU ENTERRADA SOBRE ACAO DE LENCOL FREATICO,COM MEMBRANA BASE POLIURETANO VEGETAL,APLICADA A FRIO,2 OU 3 DEMAOS,CONSUMO DE 2KG/M2,TELA POLIESTER SOBRE A 1 DEMAO,MALHA 2X2MM,COM TRATAMENTO DO CONCRETO,LIXAMENTO,HIDROJATEAMENTO PARA RETIRADA DE REBARBAS E ABERTURA DE POROS | M2
16.032.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.033.0002-0 | IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO,PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO | M2
16.033.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.034.0003-0 | IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS,MACICOS,SEM A PRESENCA DE CAL,COM ABSORCAO DE UMIDADE DOSOLO (UMIDADE ASCENDENTE),EMPREGANDO IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO A BASE DE SILICATOS E RESINAS,CONSUMO DE 2KG/M2,QUE POR EFEITO DE CRISTALIZACAO,COLMATA A POROSIDADE DAS ALVENARIAS DE TIJOLO MACICO | M2
16.034.0006-0 | IMPERMEABILIZACAO PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOSOU BLOCOS CONCRETO,C/FUROS,S/A PRESENCA DE CAL,C/ABSORCAO UMIDADE(UMIDADE ASCENDENTE)APLICANDO DUAS DEMAOS CRUZADAS CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO ABNT NBR 11905,CONSUMO 1KG/M2/DEMAO,DESDE PISO ATE ALTURA 1 A 1,2M | M2
16.034.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.035.0005-0 | IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURETANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOES DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHOS METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VEDACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM | M
16.035.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
16.036.0010-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONCRETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADOCOM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM ATE 1,00MMDE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0015-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 1,20MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0020-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 2,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0022-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 2,50MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0025-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PAREDES,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 0,40MM DE ESPESSURA | M2
16.036.0030-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONCRETO,METAL OU MADEIRA,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADOCOM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM ATE 1,00MMDE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0035-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 1,20MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0040-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 2,00MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0043-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA LENTA,A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL,COM 2,50MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0050-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONCRETO,METAL OU MADEIRA,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM ATE 1,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0055-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 1,20MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0060-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,00MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0062-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,50MM DE ESPESSURA,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0065-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PAREDES,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 0,40MM DE ESPESSURA | M2
16.036.0070-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES DE COBERTURA EM CONCRETO,METAL OU MADEIRA,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM ATE 1,00MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0075-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PISOS,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 1,20MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0080-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,00MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA | M2
16.036.0083-0 | IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE LAJES,TANQUES,PISCINAS,RESERVATORIOS,ARQUIBANCADAS,ESTACIONAMENTOS,A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL,CURA RAPIDA,A QUENTE,APLICADO COM EQUIPAMENTO BICOMPONENTE TIPO HOT SPRAY,COM 2,50MM DE ESPESSURA,ANTIDERRAPANTE,SEM PROTECAO MECANICA | M2
17.012.0010-0 | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DEMAOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2
17.012.0011-0 | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM TRES DEMAOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2
17.012.0012-0 | CAIACAO INTERNA COM CORANTE SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DEMAOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2
17.012.0013-0 | CAIACAO INTERNA COM CORANTE SOBRE SUPERFICIE LISA,EM TRES DEMAOS,ADICIONANDO FIXADOR | M2
17.012.0015-0 | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE ASPERA OU CHAPISCADA EM DUAS DEMAOS COM ADICAO DE FIXADOR | M2
17.012.0030-0 | PINTURA DE NATA DE CIMENTO SOBRE SUPERFICIE ASPERA,EM TRES DEMAOS | M2
17.012.0040-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE | M2
17.012.9999-0 | INDICE 17.012PINTURAS MINERAIS S/PAREDES E TETOS.
17.013.0030-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.013.0031-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO APICOADO,COM TINTAAQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.013.0070-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE REVESTIMENTO ALISADO A COLHER OU CONCRETO LISO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA,DE SECAGEM RAPIDA,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DEACABAMENTO | M2
17.013.0095-1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA CLORADA,INCLUSIVE LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA DA MESMA LINHA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.013.9999-0 | INDICE 17.013PINTURAS C/EPOXI
17.014.0010-0 | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE FERRO | KG
17.014.0015-0 | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMIMIO | KG
17.017.0010-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL | M2
17.017.0020-0 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,PARA INTERIOR,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUASDEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2
17.017.0030-0 | PINTURA COM TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,PARA INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO | M2
17.017.0040-0 | PINTURA INTERNA EM SUPERFICIE COM REVESTIMENTO LISO,A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.017.0041-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA NA COR EXISTENTE,SOBRE REVESTIMENTO LISO EM BOM ESTADO,COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVELIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.017.0042-0 | PINTURA DE UMA DEMAO ADICIONAL NOS SERVICOS DOS ITENS 17.017.0040 OU 17.017.0041 | M2
17.017.0050-0 | PINTURA INTERNA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO | M2
17.017.0053-0 | PINTURA SOBRE PAREDES DE TIJOLOS CERAMICOS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.017.0060-0 | PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVELIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.017.0061-0 | PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVELIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.017.0062-0 | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR SOBRE REVESTIMENTO LISO COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO FOSCO,SOBRE PAREDE PREPARADA CONFORME OITEM 17.017.0010,EXCLUSIVE ESTE | M2
17.017.0070-0 | PINTURA INTERNA COM ESMALTE CATALISAVEL(EPOXI),SISTEMA TINTOMETRICO,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0010,APENAS APLICAVEL SOBRE MASSA ACRILICA,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2
17.017.0100-0 | PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR | M2
17.017.0110-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO | M2
17.017.0120-1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA COM DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVEESTE PREPARO | M2
17.017.0130-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA COM TINTA A OLEOBRILHANTE OU ACETINADA,SOBRE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,INCLUSIVE ESTE,COM LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO,NA COR EXISTENTE | M2
17.017.0140-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,BRILHANTE OU ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA,CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2
17.017.0150-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COMESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,NA COR E TIPO DA EXISTENTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.017.0155-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.017.0160-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM DUAS DEMAOS DE TINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,SOBRE SUPERFICIEPREPARADA,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2
17.017.0161-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA EM BOM ESTADO COMTINTA SINTETICA ALQUIDICA DE USO GERAL,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M2
17.017.0169-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.017.0175-0 | PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2
17.017.0176-0 | REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE | M2
17.017.0225-0 | PINTURA DE RODAPES COM TINTA A OLEO BRILHANTE,SOBRE MADEIRANOVA,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DO PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M
17.017.0227-0 | REPINTURA DE RODAPES EM BOM ESTADO,COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M
17.017.0228-0 | PINTURA DE RODAPES COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO,SOBRE MADEIRA NOVA,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DO PO E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO | M
17.017.0230-0 | PINTURA DE RODAPES COM TINTA SINTETICA DE USO GERAL,SOBRE MADEIRA NOVA,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAODE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DO PO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M
17.017.0240-0 | PINTURA DE RODAPES COM DUAS DEMAOS,DE ALTA CLASSE,DE ESMALTESINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE MADEIRA NOVA,SOBRESUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVEESTE PREPARO | M
17.017.0245-0 | PINTURA LAQUEADA SOBRE MADEIRA NOVA COM VERNIZ A BASE DE NITROCELULOSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMALINHA DO FABRICANTE,CONFORME O ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE SELADOR NITROCELULOSE E DUAS DEMAOS DEACABAMENTO | M2
17.017.0300-1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.017.0301-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,UMA DEMAO DE ANTIOXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE | M2
17.017.0320-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.017.0321-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,NAS CONDICOES DO ITEM 17.017.0320 E NA COR EXISTENTE | M2
17.017.0350-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO,USANDO FUNDO PARA GALVANIZADO,INCLUSIVE LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO | M2
17.017.0360-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA TIPO GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO,LIMPEZA E UMA DEMAO DE TINTAANTIOXIDO | M2
17.017.0361-0 | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO EM BOM ESTADO,COM TINTA GRAFITE EM DUAS DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO E FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA,OU UTILIZAR DIRETAMENTE SOBRE O METAL TINTA GRAFITEDE DUPLA ACAO | M2
17.017.0362-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA NOS SERVICOS DOS ITENS 17.017.0360 OU 17.017.0361 | M2
17.017.0365-0 | PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUASDEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO | M2
17.017.9999-0 | INDICE 17.017PINTURAS A OLEO
17.018.0010-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DEMASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | M2
17.018.0015-0 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO,EM UMA DEMAO,SOBRE EMBOCO EXISTENTE | M2
17.018.0020-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),FOSCO AVELUDADA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2
17.018.0031-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),FOSCO AVELUDADA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO DE ALTA CLASSE,EM TRES DEMAOS E MAIS UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA E LIXAMENTO,SOBRE SUPERFICIE JA PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO | M2
17.018.0041-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DOS ITENS 17.018.0020 E 17.018.0031 | M2
17.018.0044-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),PARA INTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2
17.018.0050-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (INTERIORES),STANDARD OU PREMIUM (EXTERIORES) (NBR 15079),SOBRE CHAPISCO,INCLUSIVE SELADOR E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0060-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | M2
17.018.0080-0 | PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0081-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NO SERVICO DO ITEM 17.018.0080 | M2
17.018.0082-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOMESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2
17.018.0110-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E FERRO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0111-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU COLORIDA,SOBRE CONCRETO APICOADO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0112-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E FERRO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUASDEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0113-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E FERRO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0115-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E FERRO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0116-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DOS ITENS 17.018.0110 OU 17.018.0115 | M2
17.018.0117-0 | REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA,OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DESELADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2
17.018.0185-0 | PINTURA COM TINTA ACRILICA TEXTURIZADA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOSSOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO | M2
17.018.0190-0 | PINTURA A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE AZULEJOS E PASTILHASEM AREAS INTERNAS E EXTERNAS,EM TRES DEMAOS | M2
17.018.0200-0 | PINTURA EM PEDRAS NATURAIS (ARDOSIA,PEDRA MINEIRA E ETC) A BASE DE RESINA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS | M2
17.018.0210-0 | PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS,COM IMPERMEABILIZANTE INCOLORA BASE DE SILICONE,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0250-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0251-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,PARA SUPERFICIE APICOADA,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0252-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DEMAO DE MEIA MASSA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0253-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0254-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADORACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.018.0260-0 | DEMAO ADICIONAL DE PINTURA DE ACABAMENTO NOS SERVICOS DO ITEM 17.018.0250 OU 17.018.0254 | M2
17.018.9999-0 | INDICE 17.018PINTURAS A BASE DE PVA E ACRILICO
17.020.0010-0 | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO | M2
17.020.0021-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO ITEM 17.020.0010 | M2
17.020.0030-1 | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ A BONECA USANDO GOMA LACA NACIONAL DISSOLVIDA EM ALCOOL,INCLUSIVE LIXAMENTO E APLICACAO DE SUCESSIVAS DEMAOS DE ACABAMENTO ATE A OBTENCAO DO BRILHO | M2
17.020.0040-0 | ENCERAMENTO DE MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRES DEMAOS DE CERA,CADA QUAL SEGUIDA DE ABERTURA DE BRILHO A ESCOVA E FLANELA | M2
17.020.0050-0 | ENVERNIZAMENTO DE TIJOLOS E CONCRETO,PARA INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,INCLUSIVE LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.020.0060-0 | ENVERNIZAMENTO DE RODAPE DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE EIMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M
17.020.0061-0 | UMA DEMAO ADICIONAL DE VERNIZ DE ACABAMENTO NO SERVICO DO ITEM 17.020.0060 | M
17.020.0070-0 | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM SUPERFICIE INTERIOR,COM VERNIZPOLIURETANO BRILHANTE E TRANSPARENTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMADEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2
17.020.0071-0 | ENVERNIZAMENTO DE SUPERFICIE LISA DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE,EXTERIOR OU INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM TRES DEMAOS | M2
17.020.0072-0 | ENVERNIZAMENTO DE SUPERFICIE LISA DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE,EXTERIOR OU INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM DUAS DEMAOS | M2
17.020.0075-0 | ENVERNIZAMENTO SOBRE CONCRETO APICOADO,EXTERIOR OU INTERIOR,COM VERNIZ ACRILICO INCOLOR,EM TRES DEMAOS | M2
17.020.9999-0 | INDICE 17.020ENVERNIZAMENTO ENCERRAMENTO.
17.025.0005-1 | PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO | M2
17.025.0006-0 | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TELHA OU TIJOLO CERAMICO,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE | M2
17.025.0007-0 | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM TIJOLO APARENTE E CONCRETO APARENTE,INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE | M2
17.025.0008-0 | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS POROSAS (TIPO SAO TOME OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE | M2
17.025.0009-0 | PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAOPOROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE | M2
17.025.0010-0 | PINTURA IMUNIZANTE FUNGICIDA E INSETICIDA PARA APLICACAO EMMADEIRA BRUTA OU APARELHADA,EM DUAS DEMAOS | M2
17.025.0040-1 | PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS DE MADEIRA,EM DUAS DEMAOS | M2
17.025.0041-0 | PINTURA COM EMULSAO OLEOSA PARA DESMOLDAGEM DE FORMAS METALICAS,EM UMA DEMAO | M2
17.025.9999-0 | INDICE 17.025PINTURA C/IMPERMEABILIZANTES.
17.035.0010-0 | REMOCAO DE CAIACAO EXISTENTE OU PINTURA A GESSO E COLA | M2
17.035.0020-0 | REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES | M2
17.035.0030-0 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO,ESMALTE ALQUIDICA E VERNIZES | M2
17.035.0040-0 | REMOCAO DE PINTURA ACRILICA,EPOXI,BORRACHA CLORADA E SEMELHANTES | M2
17.035.0045-0 | REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE PINTURA EM RODAPE | M
17.035.9999-0 | INDICE 17.035REMOCAO DE PINTURAS
17.040.0020-0 | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA | M2
17.040.0021-0 | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | M2
17.040.0022-0 | REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE CONFORME O ITEM 17.040.0021 | M2
17.040.0024-0 | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20% | M2
17.040.0030-0 | PINTURA,SOBRE CONCRETO OU ASFALTO,COM TINTA ACRILICA TIPO RUGOSA COM ADICAO DE QUARTZO,EM DUAS DEMAOS | M2
17.040.0050-0 | PINTURA DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS,CONFORME PROJETO EMOP 2547 (HIDRAULICA/SANITARIA/INCENDIO) | UN
17.040.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
17.041.9999-0 | INDICE DA FAMILIA | 0
18.002.0010-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN
18.002.0012-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DEPRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EMPVC.FORNECIMENTO | UN
18.002.0013-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA.FORNECIMENTO | UN
18.002.0014-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35,5CM,INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA,RABICHO EM PVC E TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO.FORNECIMENTO | UN
18.002.0015-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR 1875/C45 COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN
18.002.0016-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",APARELHO MISTURADOR 1875/C45 COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO1603.RABICHO CROMADO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
18.002.0019-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 42X30CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" EM METAL CROMADO E VALVULA DE ESCOAMENTO,SIFAO E RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN
18.002.0022-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR,TIPO MEDIO LUXO,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" EVALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN
18.002.0023-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" EVALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN
18.002.0026-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FERRAGENS EM METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN
18.002.0027-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FERRAGENS EM METALCROMADO:SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO | UN
18.002.0028-0 | CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,EXCLUSIVE RABICHO,SIFAO E TORNEIRA.FORNECIMENTO | UN
18.002.0029-0 | CUBA DE LOUCA BRANCA,DE SOBREPOR,OVAL,INCLUSIVE RABICHO EM METAL CROMADO,SIFAO EM METAL CROMADO E TORNEIRA DE PRESSAO.FORNECIMENTO | UN
18.002.0030-0 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO | UN
18.002.0031-0 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X56CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1606 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2".FORNECIMENTO | UN
18.002.0040-0 | BACIA TURCA DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EMTORNO DE 59X44CM,INCLUSIVE TUBO DE LIGACAO.FORNECIMENTO | UN
18.002.0055-0 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO:REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
18.002.0065-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.002.0070-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM CAIXA ACOPLADA,INCLUSIVE RABICHO CROMADO DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2",BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.002.0080-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBODE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.002.0085-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO MEDIO LUXO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCL.ASSENTO PLASTICO TIPO MEDIO LUXO,BOLSA DE LIGACAO,VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2"C/REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE)COM CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,TUBO DE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.002.0090-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.002.9999-0 | FAMILIA 18.002APARELHOS D/LOUCAS
18.003.0003-0 | VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLAE BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMNBUTIR.FORNECIMENTO | UN
18.003.0005-0 | VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLAE BOTAO EM METAL CROMADO DE EMBUTIR.FORNECIMENTO | UN
18.003.0007-0 | VALVULA DE DESCARGA EXTERNA,ACIONAMENTO POR ALAVANCA,COM REGULAGEM DE TEMPO DE DESCARGA E VAZAO,BITOLA DE 1.1/4",PARA PRESSAO DE SERVICO ENTRE 2 A 40MCA.FORNECIMENTO | UN
18.003.0015-0 | VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA MICTORIO,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.003.0020-0 | VALVULA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA CHUVEIRO DE AGUA FRIAOU PRE-MISTURADA,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.003.9999-0 | FAMILIA 18.003VALVULA DE DESCARGA.
18.004.0001-0 | BACIA TURCA,EM POLIESTER REFORCADO,COM FIBRA DE VIDRO,PISO ANTI-DERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 51X71CM,COM ENTRADA DE 40MM,E SAIDA DE 4",NA COR BRANCA.FORNECIMENTO | UN
18.004.0005-0 | BACIA TURCA SINFONADO REFORCADO EM POLIESTER,COM FIBRA DE VIDRO,PISO ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE 51X71CM,COMMEDIDAS EM TORNO 40MM,E SAIDA DE 4",NA COR BRANCA.FORNECIMENTO | UN
18.004.9999-0 | FAMILIA 18.004 | 0
18.005.0010-0 | SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.005.0012-0 | PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.005.0013-0 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO | UN
18.005.0015-0 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
18.005.0018-0 | ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.005.0027-0 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,PARA VASO INFANTIL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.005.0030-0 | ASSENTO ESPECIAL PARA VASO SANITARIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.005.0035-0 | ARMARIO DE BANHEIRO EM PLASTICO,LUXO,BRANCO,DE EMBUTIR,COM ESPELHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.005.0040-0 | TANQUE EM PVC PARA ESTERILIZACAO DE MAMADEIRAS,MEDINDO 1,20X0,60X0,40M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.005.9999-0 | FAMILIA 18.005APARELHOS PLASTICOS
18.006.0005-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.006.0007-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.006.0009-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.006.0014-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 40X30CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.006.0017-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.006.0020-0 | VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,INFANTIL,INCLUSIVE ACESSORIOSDE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.006.0023-0 | LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FORNECIMENTO | UN
18.006.0024-0 | LAVATORIO DE SOBREPOR DE LOUCA BRANCA,TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 53X43CM.FORNECIMENTO | UN
18.006.0025-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FORNECIMENTO | UN
18.006.0026-0 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 52X39CM.FORNECIMENTO | UN
18.006.0028-0 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.006.0033-0 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 60X56CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACACAO.FORNECIMENTO | UN
18.006.0037-0 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA,COM SIFAO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33X28X53CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.006.0040-0 | SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.006.0043-0 | SABONETEIRA DE PAREDE COM BASE METALICA E CUPULA DE VIDRO GIRATORIA,PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.006.0050-0 | PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.006.0052-0 | CABIDE DUPLO,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.006.0054-0 | CABIDE SIMPLES,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.006.0056-0 | PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.006.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.007.0039-0 | CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
18.007.0041-0 | CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,TIPO LUXO,COM BRACO DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
18.007.0042-0 | BRACO CROMADO DE 1/2",PARA CHUVEIRO ELETRICO.FORNECIMENTO | UN
18.007.0043-0 | CHUVEIRO PLASTICO,BRANCO,INCLUSIVE BRACO.FORNECIMENTO | UN
18.007.0045-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN
18.007.0049-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN
18.007.0051-0 | DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO | UN
18.007.0060-0 | CHUVEIRO ESTAMPADO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRODE PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.007.0065-0 | CHUVEIRO DE LUXO,ARTICULADO,COM BRACO DE 1/2" E 2 REGISTROSDE PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.007.0070-0 | CHUVEIRO DE PLASTICO,BRANCO,COM BRACO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416,DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.007.0075-0 | CHUVEIRO ELETRICO,EM METAL CROMADO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.007.0080-0 | CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.007.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.008.0005-0 | TORNEIRA DE PLASTICO PARA LAVATORIO,DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
18.008.0007-0 | TORNEIRA DE PLASTICO PARA PIA,DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
18.008.9999-0 | FAMILIA 18.008CHUVEIROS
18.009.0058-0 | TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0060-0 | TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0065-0 | TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 DE 1/2"X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0066-0 | TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1167 DE1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0070-0 | TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0073-0 | TORNEIRA PARA COZINHA,COM MISTURADOR,TIPO PAREDE,1258 DE 1/2"X25CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0074-0 | TORNEIRA PARA PIA,COM MISTURADOR,AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO BANCA,1256 DE 1/2"X17CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0076-0 | TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0078-0 | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0079-0 | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0080-0 | APARELHO PARA LAVATORIO,COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO,1875,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0086-0 | TORNEIRA PARA FILTRO,1147 DE 1/2"X13CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0100-0 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ANTI-VANDALISMO,DE 50MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0101-0 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ANTI-VANDALISMO,DE 85MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0102-0 | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE PAREDE,ANTI-VANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.009.0105-0 | TORNEIRA COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO,COM LEVE PRESSAO MANUAL.FORNECIMENTO | UN
18.009.0110-0 | TORNEIRA ELETRICA DE PVC,110/220V.FORNECIMENTO | UN
18.009.0115-0 | TORNEIRA FOTOELETRICA.FORNECIMENTO | UN
18.009.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.010.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.011.0003-0 | TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.011.0005-0 | TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.011.9999-0 | FAMILIA 18.011AQUECEDOR DE GAS
18.012.0090-0 | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 3/4".FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
18.012.0093-0 | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.012.0096-0 | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1.1/4".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
18.012.0100-0 | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 1.1/2".FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
18.012.0102-0 | TORNEIRA DE BOIA,EM BRONZE,DE PRESSAO,DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.012.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.013.0106-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA,PARA PIA DE COZINHA,1623 DE 1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0108-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,COM LADRAO,1603 DE 1",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0109-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,SEM LADRAO,1600 DE 1",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0110-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA BANHEIRA,SEM LADRAO,1604 DE 1.1/4",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0111-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE,1605 DE 1.1/4",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0112-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE,1606 DE 1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0113-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO | UN
18.013.0115-0 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA,EM PVC.FORNECIMENTO | UN
18.013.0117-0 | SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0118-0 | SIFAO 1680,DE 1.1/4"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0119-0 | SIFAO 1680,DE 1"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0121-0 | SIFAO 1680,DE 1"X1.1/4",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0123-0 | SIFAO FLEXIVEL PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO | UN
18.013.0124-0 | SIFAO RIGIDO PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC DE 1"X40MM.FORNECIMENTO | UN
18.013.0127-0 | SIFAO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL.FORNECIMENTO | UN
18.013.0128-0 | RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
18.013.0130-0 | RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
18.013.0133-0 | RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
18.013.0136-0 | RABICHO PLASTICO,DE 30CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO | UN
18.013.0140-0 | TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO,COM ANEL EXPANSOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0143-0 | TUBO DE DESCARGA TIPO LONGO,DE 1.1/2",EM PVC,PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA.FORNECIMENTO | UN
18.013.0144-0 | BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0146-0 | MISTURADOR SIMPLES PARA CHUVEIRO,DE 3/4",COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0148-0 | MISTURADOR,DE 3/4",COM FUNCIONAMENTO CONJUNTO:CHUVEIRO/BANHEIRA OU CHUVEIRO/DUCHINHA,COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0155-0 | REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0156-0 | REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.013.0158-0 | PORTA CACAMBA,LIXEIRA,EM CHAPA DE FERRO ESMALTADA,DE 300X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.013.0160-0 | LATAO DE LIXO DE 200L,EM CHAPA DE FERRO COMUM,COM TAMPA REMOVIVEL,PADRAO COMLURB.FORNECIMENTO | UN
18.013.0165-0 | GRELHA DE ACO INOX,10X10CM,SISTEMA ROTATIVO,COM CAIXILHO.FORNECIMENTO | UN
18.013.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.014.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.015.0036-0 | AQUECEDOR DE GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 100L,MODELO HORIZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0037-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 100L,MODELO VERTICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0039-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 200L,MODELO HORIZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0040-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE 200L,MODELO VERTICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0042-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 250L,MODELO HORIZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0043-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 250L,MODELO VERTICAL,CORPO EM ACO DE CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0045-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 300L,MODELO HORIZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0046-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 300L,MODELO VERTICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0048-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 500L,MODELO HORIZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0049-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 500L,MODELO VERTICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0052-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 750L,MODELO HORIZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0053-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 750L,MODELO VERTICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0055-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 1000L,MODELO HORIZONTAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0056-0 | AQUECEDOR A GAS DE ACUMULACAO,CAPACIDADE DE 1000L,MODELO VERTICAL,CORPO EM ACO CARBONO.FORNECIMENTO | UN
18.015.0060-0 | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,BRANCO,DE 6L/MIN.FORNECIMENTO | UN
18.015.0062-0 | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,BRANCO,DE 12L/MIN.FORNECIMENTO | UN
18.015.0064-0 | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,BRANCO,DE 18L/MIN.FORNECIMENTO | UN
18.015.0066-0 | AQUECEDOR A GAS DE PASSAGEM,RESIDENCIAL,EM CHAPA ESMALTADA,BRANCO,DE 22L/MIN.FORNECIMENTO | UN
18.015.0070-0 | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 100L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN
18.015.0072-0 | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 200L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN
18.015.0074-0 | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 500L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN
18.015.0076-0 | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 750L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN
18.015.0078-0 | AQUECEDOR ELETRICO DE ACUMULACAO,AUTOMATICO,CAPACIDADE DE 1.000L,EM COBRE.FORNECIMENTO | UN
18.015.0080-0 | FOGAO A GAS RESIDENCIAL,BRANCO,COM 4 BOCAS.FORNECIMENTO | UN
18.015.0081-0 | FOGAO A GAS RESIDENCIAL,BRANCO,COM 6 BOCAS.FORNECIMENTO | UN
18.015.0082-0 | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 6 BOCAS,FORNO,GRELHA DE 40X40CM EPERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN
18.015.0083-0 | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 4 BOCAS,FORNO,GRELHA DE 31X31CM EPERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN
18.015.0084-0 | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 3 BOCAS,SEM FORNO,GRELHA DE 31X31CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN
18.015.0085-0 | FOGAO A GAS,INDUSTRIAL,COM 2 BOCAS,SEM FORNO,GRELHA DE 31X31CM E PERFIL DE 5CM.FORNECIMENTO | UN
18.015.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.016.0001-0 | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 2,30X1,30X0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETRO COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(FOGAO INDUSTRIAL DE 8 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0002-0 | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 1,80X1,30X0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETRO COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0003-0 | COIFA DE ACO INOX AISI 304/444(#20),NAS DIMENSOES 1,30X1,30X0,60M(COCCAO),COM CALHA COLETORA DE GORDURA EM TODO PERIMETRO COM DRENO PLUGADO,SUPORTE DE FIXACAO E BOCAIS FLANGEADOS(FOGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0004-0 | FILTROS INERCIAIS 50X50CM DE ACO INOX 304(COIFA DE COCCAO).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0005-0 | FILTROS INERCIAIS 40X50CM DE ACO INOX 304(COIFA DE COCCAO).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0006-0 | DAMPER CORTA FOGO 30X30CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATESTADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0007-0 | DAMPER CORTA FOGO 35X35CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATESTADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0008-0 | DAMPER CORTA FOGO 35X45CM,ACIONAMENTO AUTOMATICO,PELA ACAO DE ELEMENTO FUSIVEL,MODELO DCF COM FUSIVEL DE DISPARO(COM ATESTADO UL)COM ROMPIMENTO EM 72ºC OU 141ºC,COM CHAVE FIM DE CURSO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0010-0 | COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 1,20X0,60M,DE CHAPA 18.304,INCLUSIVE 1,50M DE DUTO COM 310X120MM DE SECAO,EM CHAPA 22,2 EXAUSTORES CENTRIFUGOS TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020COM MOTOR 1/3CV NAS TENSOES 110/220V. FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0015-0 | COIFA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,10X1,20M,DE CHAPA 18.304,INCLUSIVE 3,00M DE DUTO COM 500X500MM DE SECAO,EM CHAPA 22,1 EXAUSTOR CENTRIFUGO TIPO CARAMUJO,EM CHAPA DE ACO CARBONO 1020 COM MOTOR 3CV NAS TENSOES 110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0020-0 | PORTA CACAMBA,LIXEIRA,DE ACO INOXIDAVEL,CHAPA 18.304 COM 300X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0025-0 | TANQUE DE ACO INOXIDAVEL,EM CHAPA 22.304 DE 520X520MM,CAPACIDADE DE 30L,COM ESFREGADOR,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO | UN
18.016.0027-0 | TANQUE INDUSTRIAL EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,PARA LAVAGEM DEPANELOES,MEDINDO 0,61X0,706X0,305M.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0030-0 | BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOSDE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0035-0 | BANCA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0040-0 | CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0042-0 | CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL DE 820X340X150MM,EM CHAPA 20.304,2 VALVULAS DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 16801.1/2"X1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0045-0 | BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE LARGURA,ATE 3,00MDE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DEMEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M
18.016.0050-0 | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE 580X300MM,EM CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4",REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO,INCLUSIVE GAMBIARRA.FORNECIMENTO | M
18.016.0051-0 | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE 380X250MM,EM CHAPA 20.304,COM CRIVO DE SAIDA DE 1.1/4",REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO,INCLUSIVE GAMBIARRA.FORNECIMENTO | M
18.016.0055-0 | MICTORIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,MEDINDO 1570X350MM,INCLUSIVE PARAFUSOS,ARRUELAS,SIFAO CROMADO 1.1/2"X1.1/2" E VALVULA CROMADA DE 1.1/2"X3/4".FORNECIMENTO | UN
18.016.0060-0 | LAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EMCHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE AGUA,CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4",EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.016.0070-0 | LAVABO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,MEDINDO 2800X450MM,INCLUSIVE PARAFUSOS,ARRUELAS,BUCHAS,SIFAO CROMADO DE 1.1/2"X1.1/2"E VALVULA CROMADA DE 1.1/2"X3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0080-0 | SECADOR DE MAOS EM ACO INOXIDAVEL,COM SISTEMA FOTO-CELULAR BI-VOLT,EXCLUSIVE PONTO DE TOMADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0100-0 | BARRA DE APOIO TUBULAR,EM ACO INOXIDAVEL,PARA LAVATORIO DE CENTRO,MEDINDO 63X51CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0105-0 | BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EMTUBO DE 1.1/4" DE ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,COM 50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0106-0 | BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EMTUBO DE 1.1/2" DE ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,COM 80CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0110-0 | BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO DE 1.1/4" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,MEDINDO 60X60CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0111-0 | BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO DE 1.1/2" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,MEDINDO 80X80CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0120-0 | BARRA DE APOIO RETRATIL(ARTICULADA)EM ACO ESCOVADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0130-0 | BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EMACO ESCOVADO,PRESA AO CHAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.016.0150-0 | BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EMTUBO DE ACO INOXIDAVEL TP304,DE 1,1/2"X1,50MM.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | M
18.016.9999-0 | FAMILIA 18.016APARELHOS ACOS INOX.
18.017.0020-0 | FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA VAZAO ATE 180L/H,CONEXAO DE 1/2" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO | UN
18.017.0021-0 | FULTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA VAZAO ATE 360L/H,CONEXAO DE 3/4" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO | UN
18.017.0022-0 | FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO COM 2 ELEMENTOS FILTRANTES DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA VAZAO ATE 720L/H,CONEXAO DE 1" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO | UN
18.017.0025-0 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO/RECALQUE DE 1" PARA AAC,PARA INSTALACAO NO INTERIOR DOS RESERVATORIOS DE AAC,COMPOSTO DE MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL NAO DOBRAVEL E PONTEIRA EM METAL.FORNECIMENTO | UN
18.017.0028-0 | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO/RECALQUE DE 2" PARA AAC,PARA INSTALACAO NO INTERIOR DOS RESERVATORIOS DE AAC,COMPOSTO DE MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL NAO DOBRAVEL E PONTEIRA EM METAL.FORNECIMENTO | UN
18.017.0030-0 | EXTRAVASOR,SIFAO/LADRAO,DE 100MM,PARA EXCESSO DE AGUA,RETIRADA DE IMPUREZAS DA SUPERFICIE E MANUTENCAO DO NIVEL MAXIMO DETERMINADO PARA OS RESERVATORIOS DE AAC.BLOQUEIA CHEIROS DAGALERIA PLUVIAL E DIFICULTA ENTRADA DE PRAGAS.FORNECIMENTO | UN
18.017.0035-0 | EXTRAVASOR,SIFAO/LADRAO,DE 200MM,PARA EXCESSO DE AGUA,RETIRADA DE IMPUREZAS DA SUPERFICIE E MANUTENCAO DO NIVEL MAXIMO DETERMINADO PARA OS RESERVATORIOS DE AAC.BLOQUEIA CHEIROS DAGALERIA PLUVIAL E DIFICULTA ENTRADA DE PRAGAS.FORNECIMENTO | UN
18.017.0040-0 | EXTRAVASOR,SIFAO/LADRAO,DE 400MM,PARA EXCESSO DE AGUA,RETIRADA DE IMPUREZAS DA SUPERFICIE E MANUTENCAO DO NIVEL MAXIMO DETERMINADO PARA OS RESERVATORIOS DE AAC.BLOQUEIA CHEIROS DAGALERIA PLUVIAL E DIFICULTA ENTRADA DE PRAGAS.FORNECIMENTO | UN
18.017.0050-0 | FILTRO PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA(AAC)AUTO-LIMPANTE PARA AREAS ATE 200M2,COMPOSTO POR CAIXA FABRICADA EM POLIETILENO E O ELEMENTO FILTRANTE DE INOX.RETENCAO E DESCARGA DESOLIDOS SUPERIORES A 0,26MM.DUAS ENTRADAS DE AP DE 100MM,SAIDAS DE DESCARTE E AGUA FILTRADA DE 100MM.VAZAO MAXIMA DO FILTRO MODELO VF-1(09 L/S).FORNECIMENTO | UN
18.017.0055-0 | FILTRO P/APROVEITAMENTO AGUA CHUVA (AAC)AUTO-LIMPANTE P/AREAS ATE 1.500M2.ELEMENTO FILTRANTE INOX.RETENCAO E DESCARGA DESOLIDOS SUPERIORES A 0,55MM.DUAS ENTRADAS DE AP 250MM,SAIDAS AGUA FILTRADA DE 200MM,DIMENSIONAMENTO DO DESCARTE ESTABELECIDO EM PROJETO.INSTALADO EM CAIXA CONECTORA EM ALVENARIA,BLOCO CONCRETO OU FIBRA VIDRO.VAZAO MAXIMA FILTRO 70L/S.FORN. | UN
18.017.0070-0 | FREIO HIDRAULICO DE 100MM PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOSDE AAC,ATRAVES DE FLUXO ASCENDENTE.FORNECIMENTO | UN
18.017.0075-0 | FREIO HIDRAULICO DE 200MM PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOSDE AAC,ATRAVES DO FLUXO ASCENDENTE.FORNECIMENTO | UN
18.017.0080-0 | FREIO HIDRAULICO DE 400MM PARA ENCHIMENTO DOS RESERVATORIOSDE AAC,ATRAVES DE FLUXO ASCENDENTE.FORNECIMENTO | UN
18.017.9999-0 | FAMILIA 18.017FILTROS
18.018.0010-0 | CORTINA DIVISORIA HOSPITALAR,SEM EMENDAS,CONFECCIONADA EM VINIL DE ALTA ESPESSURA 0,4MM,ANTICHAMA,ANTIFUNGO,BACTERICIDAE ANTIESTATICO,COM ALTURA DE 1,80M,ILHOES DE LATAO CROMADO DE 21MM COLOCADOS A CADA 0,15M,TRILHOS,PINTURA ELETROSTATICABRANCA,RODIZIOS E GANCHOS,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.018.0015-0 | DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FIXADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 1,465M.FORNECIMENTO | UN
18.018.0018-0 | DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FIXADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 2,095M.FORNECIMENTO | UN
18.018.0020-0 | DIVISORIA MOVEL,PARA AMBIENTE HOSPITALAR,SANFONADA,EM PVC,FIXADA NA PAREDE,ALTURA DE 1,85M,LARGURA TOTAL DE 3,145M.FORNECIMENTO | UN
18.018.0025-0 | BIOMBO MOVEL,COM RODIZIOS,RETO,EM CHUMBO LAMINADO REVESTIDOEM EUCAPLAC,1MM DE ESPESSURA,MEDINDO 0,80X1,80M,COM VISOR DEVIDRO PLUMBIFERO.FORNECIMENTO | UN
18.018.0030-0 | PAINEL BLINDADO COM CHUMBO DE 1MM PARA USO EM DIVISORIAS OUBIOMBOS RADIOLOGICOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO,PERFIS,PORTAS E ELEMENTOS DE FIXACAO | M2
18.018.0032-0 | PAINEL BLINDADO COM CHUMBO DE 1,50MM PARA USO EM DIVISORIASOU BIOMBOS RADIOLOGICOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE INSTALACAO,PERFIS,PORTAS E ELEMENTOS DE FIXACAO | M2
18.018.0050-0 | SUPORTE PARA PORTA SORO DE TETO,FIXO,COM 4 GANCHOS.FORNECIMENTO | UN
18.018.0055-0 | SUPORTE PARA PORTA SORO DE TETO,FIXO,COM 8 GANCHOS.FORNECIMENTO | UN
18.018.0070-0 | PASSA-CHASSIS DE 2 PORTAS,CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO TRATADOE PINTADO NA COR CINZA MARTELADO,PARA SER EMBUTIDO NA PAREDE ENTRE A CAMARA ESCURA E A SALA DE RAIOS-X,MEDINDO H=60CM,L=30CM,C=45CM.FORNECIMENTO | UN
18.018.0080-0 | BANCADA EM ACO INOXIDAVEL PARA LAVAGEM DE BEBE.FORNECIMENTO | UN
18.018.0090-0 | TANQUE PARA EXPURGO EM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN
18.018.0100-0 | LAVATORIO CIRURGICO EM ACO INOXIDAVEL,COM DUAS TORNEIRAS AUTOMATICAS PARA SAIDA DE AGUA,DISPENSADORES AUTOMATICO PARA SAIDA DE SABAO E DEGERMANTE,ACIONADOS POR PEDAIS FRONTAIS.FORNECIMENTO | UN
18.019.0010-0 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO | UN
18.019.0012-0 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO,DE EMBUTIR,COM ESPELHO CROMADO.FORNECIMENTO | UN
18.019.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.020.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.021.0025-0 | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 300L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA EFIXADORES.FORNECIMENTO | UN
18.021.0030-0 | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA EFIXADORES.FORNECIMENTO | UN
18.021.0035-0 | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 1.000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO | UN
18.021.0040-0 | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 1.500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO | UN
18.021.0042-0 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 2000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO | UN
18.021.0043-0 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 2500L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO | UN
18.021.0045-0 | RESERVATORIO,EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADEEM TORNO DE 3000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHAE FIXADORES.FORNECIMENTO | UN
18.021.0060-0 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 10.000L,DIMENSOES (DIAMETRO:2,60XALTURA:2,00M),PARA AGUA NAO POTAVEL OUPARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA DE COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTENCAO QUANDO SOTERRADOS.TESTADOS EM RESISTENCIA MAXIMA TRACAO,FLEXAO.NORMAS ASTM D-638/77-ASTM D-790/71-ASTM D-2583.FORN. | UN
18.021.0065-0 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 20.000L,DIMENSOES (DIAMETRO:3,00XALTURA:2,84M),PARA AGUA NAO POTAVEL OUPARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA DE COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTENCAO QUANDO SOTERRADOS.TESTADOS EM RESISTENCIA MAXIMA TRACAO,FLEXAO.NORMAS ASTM D-638/77-ASTM D-790/71-ASTM D-2583.FORN. | UN
18.021.0070-0 | RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO,COM CAPACIDADE DE 30.000L,DIMENSOES (DIAMETRO:3,00XALTURA:4,26M),PARA AGUA NAO POTAVEL OUPARA APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA (AAC),SUPORTAM CARGA DE COMPRESSAO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTENCAO QUANDO SOTERRADOS.TESTADOS EM RESISTENCIA MAXIMA TRACAO,FLEXAO.NORMAS ASTM D-638/77-ASTM D 790/77-ASTM D-2583.FORN. | UN
18.021.0100-0 | RESERVATORIO METALICO,PADRAO SABESP OU SIMILAR,COM CAPACIDADE PARA 50M3,PARA AGUA POTAVEL,ESTILO TACA AGUA TOTAL,ACO USI-SAC-41 OU COR-400,INCLUSIVE ENCANAMENTO INTERNO,ESCADAS(INTERNA E EXTERNA)ENTRADA E SAIDAS,SUPORTE CHAVE ELETRICA,DRENOAUTO LIMPANTE,BASE PARA FIXACAO,GUARDA CORPO DE PROTECAO E CORRIMAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
18.021.0105-0 | RESERVATORIO METALICO,PADRAO SABESP OU SIMILAR,COM CAPACIDADE PARA 100M3,PARA AGUA POTAVEL,ESTILO TACA AGUA TOTAL.ACO USI-SAC-41 OU COR-400,INCLUSIVE ENCANAMENTO INTERNO,ESCADAS(INTERNA E EXTERNA)ENTRADA E SAIDAS,SUPORTE CHAVE ELETRICA,DRENO AUTO LIMPANTE,BASE PARA FIXACAO,GUARDA CORPO DE PROTECAO ECORRIMAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
18.021.9999-0 | FAMILIA 18.021CAIXA CIM.AMIANTO
18.022.0010-0 | BEBEDOURO OU LAVATORIO DE CONCRETO,FUNDIDO NO LOCAL,COM SECAO EM CALHA PRISMATICA,LARGURA DE 0,40M,REBORDA COM 0,25M DEALTURA,MEDIDOS INTERNAMENTE EM OSSO,REVESTIMENTO DE AZULEJOSBRANCOS 15X15CM INTERNA E EXTERNAMENTE,E VALVULA DE ESCOAMENTO 1604 EM METAL CROMADO,EXCLUSIVE TORNEIRA | M
18.022.0011-0 | MESA DE CONCRETO ARMADO,APARENTE,DE 0,80M DE LARGURA E 6CM DE ESPESSURA,APOIADA EM DOIS MONTANTES DE SECAO 10X50X60CM DEMESMO MATERIAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.022.0012-0 | ESTRUTURA RECURVADA DE CONCRETO ARMADO,FUNDIDO NO LOCAL,PARAJOGO DE BASQUETE,REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,CONFORME PROJETO Nº6018/EMOP,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO,EXCLUSIVE TABELAS | PAR
18.022.0013-0 | BANCA DE CONCRETO APARENTE,COM 0,60M DE LARGURA E 0,06M DE ESPESSURA,PARA UMA CUBA,EXCLUSIVE ESTA | M
18.022.0015-0 | MICTORIO DE CONCRETO,FUNDIDO NO LOCAL,COM SECAO EM CALHA PRISMATICA,LARGURA DE 0,40M,REBORDA COM 0,15M,MEDIDOS INTERNAMENTE EM OSSO,REVESTIDOS DE AZULEJOS BRANCOS 15X15CM,INTERNA EEXTERNAMENTE,E VALVULA DE ESCOAMENTO 1604 EM METAL CROMADO,EXCLUSIVE INSTALACAO HIDRAULICA.FORNECIMENTO | M
18.022.9999-0 | FAMILIA 18022BEBEDOURO DE CONCRETO E OUTROS
18.023.0010-0 | TANQUE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,REVESTIDO COM AZULEJOS BRANCOS,DE QUALIDADE EXTRA 15X15CM,MEDIDO EM OSSO 50X70CM,EXECUTADO SOBRE BASE DE CONCRETO COM 10CM DE ALTURA,INCLUSIVE ESFREGADOR DE MARMORE BRANCO CLASSICO E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL CROMADO,EXCLUSIVE TORNEIRA E INSTALACAO HIDRAULICA.FORNECIMENTO | UN
18.023.0011-0 | TANQUE PARA LAVAGEM DE PANELOES,MEDINDO 80X60X50CM,CONCRETOAPARENTE,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ACABAMENTO DAS BORDAS EM PECAS DE MADEIRADE LEI E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL CROMADO,CONFORME PROJETO Nº6019/EMOP,EXCLUSIVE TORNEIRAS E INSTALACAO HIDRAULICA.FORNECIMENTO | UN
18.023.0012-0 | TAMQUE DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO,MEDINDO 50X50X70CM,REVESTIDO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO EAREIA,NO TRACO 1:3,EXECUTADO SOBRE BASE DE CONCRETO COM 10CMDE ALTURA,COM ESFREGADOR DE MARMORE BRANCO CLASSICO E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 EM METAL CROMADO,EXCLUSIVE TORNEIRA EINSTALACAO HIDRAULICA.FORNECIMENTO | UN
18.023.0013-0 | BALCAO PARA PASSAGEM DE ALIMENTOS,EM CONCRETO APARENTE,GUARNICAO DE MADEIRA DE LEI,CONFORME PROJETO Nº6020/EMOP,EXCLUSIVE PINTURA | M
18.023.0014-0 | BANCA DE APOIO DE PANELAS,DE 60CM DE LARGURA COM BASE DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO E CONCRETO SIMPLES,ACABAMENTO COM AZULEJOS BRANCOS 15X15CM E CIMENTADO,NO TRACO 1:3,CONFORME PROJETO Nº6021/EMOP,EXCLUSIVE ESTRADO DE MADEIRA E PINTURA | M2
18.023.0020-0 | BANCA DE APOIO DE PANELAS,DE 60CM DE LARGURA COM BASE DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO E CONCRETO SIMPLES,ACABAMENTO EM PECAS DE MACARANDUBA DE 4CM DE ESPESSURA,FIXADAS NO CIMENTADO,NO TRACO 1:3,CONFORME PROJETO Nº 6021/EMOP,EXCLUSIVE ESTRADODE MADEIRA E PINTURA | M2
18.023.9999-0 | FAMILIA 18.023TANQUE ALVENARIA
18.024.0001-0 | BALCAO DE ATENDIMENTO EM CONCRETO APARENTE,JANELA GUILHOTINAEM 3 MODULOS EM MADEIRA DE LEI,CONFORME PROJETO Nº6022/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.024.0002-0 | BALCAO DE ATENDIMENTO EM CONCRETO APARENTE,COM PASSAGEM,JANELA GRILHOTINA EM 3 MODULOS EM MADEIRA DE LEI,PORTA EM COMPENSADO DE CEDRO DE 3CM DE ESPESSURA,CONFORME PROJETO Nº6023/EMOP,EXCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.024.0010-0 | TANQUE DE ALVENARIA DE TIJOLO E CAIXA DE DECANTACAO,MEDINDORESPECTIVAMENTE 80X65X54CM E 50X45X40CM,REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EXTERNAMENTE COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 EMMETAL CROMADO,CONFORME PROJETO Nº6024/EMOP,EXCLUSIVE TORNEIRA E INSTALACAO HIDRAULICA.FORNECIMENTO | UN
18.024.0050-0 | CASA DE MAQUINA DE INCENDIO EM ALVENARIA COM AREA UTIL DE 2,25M2,COBERTA COM LAJE DE CONCRETO,PE-DIREITO DE 2,00M,PORTACORTA-FOGO(0,90X2,10)M,PINTURA,IMPERMEABILIZACAO,LUMINARIA APROVA DE GASES E BASCULANTE COM VIDRO(0,60X0,60)M,EXTINTORDE INCENDIO,EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZACAO(VIDE ITEM 18.029.0045) | UN
18.024.9999-0 | FAMILIA 18.024BALCAO ATEND.
18.025.0001-0 | BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DEPE,ADULTO/CRIANCA,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 80L/H.FORNECIMENTO | UN
18.025.0005-0 | BEBEDOURO ELETRICO TIPO PRESSAO,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO DEPE,ADULTO,COM FILTRO INTERNO,CAPACIDADE 40L/H,COM 2 TORNEIRAS.FORNECIMENTO | UN
18.025.0010-0 | BEBEDOURO ELETRICO COM GARRAFAO,110/220V,COM DUAS SAIDAS DEAGUA GELADA E TEMPERATURA AMBIENTE.FORNECIMENTO | UN
18.025.0050-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 2 LUGARES,TEMPERATURADE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTAEM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN
18.025.0055-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 4 LUGARES,TEMPERATURADE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTAEM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN
18.025.0060-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 6 LUGARES,TEMPERATURADE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTAEM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN
18.025.0065-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 8 LUGARES,TEMPERATURADE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTAEM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN
18.025.0070-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 10 LUGARES,TEMPERATURADE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTAEM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN
18.025.0075-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 12 LUGARES,TEMPERATURADE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTAEM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN
18.025.0080-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 14 LUGARES,TEMPERATURADE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTAEM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN
18.025.0085-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 16 LUGARES,TEMPERATURADE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTAEM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN
18.025.0090-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 18 LUGARES,TEMPERATURADE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTAEM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN
18.025.0095-0 | CAMARA FRIGORIFICA PARA CADAVERES,COM 20 LUGARES,TEMPERATURADE PROJETO DE 0 A 3ºC,UNIDADE CONDENSADORA 1 HP-220V,EVAPORACAO TIPO AR FORCADO,ISOLAMENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO,CONSTRUCAO INTERNA E EXTERNA EM ACO INOXIDAVEL AISI304 LIGA 18,8,TRILHOS TELESCOPICOS.O CUSTO INCLUI 1 MACA PARA CADA PORTAEM ACO INOXIDAVEL.FORNECIMENTO | UN
18.025.0150-0 | MESA PARA AUTOPSIA OU NECROPSIA,ESPECIAL,COM PIA E RECIPIENTE DE COLETA DE MATERIAIS,COM MOVIMENTO ROTATIVO HORIZONTAL ESISTEMA ELEVATORIO.FORNECIMENTO | UN
18.025.9999-0 | FAMILIA 18.025.APARELHOS ELETRICOS
18.026.0008-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000BTU/H,220V,3HP.FORNECIMENTO | UN
18.026.0010-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTU/H,220V,2HP.FORNECIMENTO | UN
18.026.0012-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU/H,110/220V,1HP.FORNECIMENTO | UN
18.026.0015-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU/H,110V,1HP.FORNECIMENTO | UN
18.026.0020-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500BTU/H,110V,3/4HP.FORNECIMENTO | UN
18.026.0025-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000BTU,1HP,COM CONTROLE REMOTO.FORNECIMENTO | UN
18.026.0030-0 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTU,1HP,COM CONTROLE REMOTO.FORNECIMENTO | UN
18.026.9999-0 | FAMILIA 18.026AR CONDICIONADO
18.027.0040-0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 2X8W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0045-0 | LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0070-0 | LUMINARIA AUTONOMA PERSONALIZADA(NAO FUME)COM LAMPADA FLUORESCENTE DE 9W,110/220V,COM DIMENSAO DE 22X11,6CM,COM SUPORTE"L".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0072-0 | LANTERNA DE SEGURANCA,TIPO GIRATORIA,PARA CAMARA ESCURA,COMFILTRO VERMELHO,EM ESTRUTURA DE ACO PINTADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0075-0 | PRISMA BICOLOR DE SINALIZACAO PARA PORTAS DE SALA DE RAIO-X.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0077-0 | ARANDELA DE EMBUTIR,TIPO "LUZ VIGIA",LINHA HOSPITALAR,PARA 1LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE(EXCLUSIVE ESTAS),PARAUSO INTERNO,EM CHAPA DE ACO ZINCADO E PINTADO,ANTI-OFUSCANTE E COM REFLETOR DE ALTO BRILHO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0089-0 | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,INCLUSIVE 20,00M DE FIO 2,5MM2,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0095-0 | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE QUADRA DE ESPORTES,DEPOSITOS E GALPOES,NA FORMA CIRCULAR,CORPO E FLANGE FUNDIDOS EMALUMINIO,REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE ALUMINIO,DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 250W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,EXCLUSIVE LAMPADAE REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0097-0 | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,EM ALUMINIO ESTRIADO PARA LAMPADA MISTA DE ATE 500W,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0100-0 | LUMINARIA ABERTA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM ALUMINIO ESTAMPADO,NA FORMA OVOIDE PARA LAMPADA:MISTA ATE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA E BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0105-0 | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE PRACAS,RUAS ESTACIONAMENTOS OU VIADUTOS,TIPO TREVO,INSTALADA EM NUCLEO,PARA 1 PETALA,COM CORPO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO,REFRATOR PRISMATICOEM LENTE DE CRISTAL TEMPERADO PARA LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0110-0 | LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTEDE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PARA LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIOATE 250W,PARA COLOCACAO EM TETO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0112-0 | LUMINARIA A PROVA DE GASES,VAPORES E POS,HERMETICA,COM LENTEDE VIDRO TRANSPARENTE,CORPO E GRADE EM ALUMINIO FUNDIDO,PARA LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W,MISTA OU VAPOR DE MERCURIOATE 250W,PARA COLOCACAO EM PAREDE,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0120-0 | LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAMGASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO,COM GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENTE A CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W,MISTAOU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PARA COLOCACAO EM TETO,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0125-0 | LUMINARIA A PROVA DE EXPLOSAO,PARA USO EM LOCAIS QUE TENHAMGASES OU VAPORES INFLAMAVEIS,CONSTRUIDA EM ALUMINIO FUNDIDO,COM GRADE DE PROTECAO ROSQUEADA AO CORPO,COM VIDRO RESISTENTE A CHOQUE TERMICO,PARA LAMPADA INCANDESCENTE ATE 200W,MISTAOU VAPOR DE MERCURIO ATE 250W,PARA COLOCACAO EM PAREDE,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0130-0 | PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO REPUXADO,LENTE EM VIDRO TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W OU MISTA DE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0135-0 | PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO REPUXADO,LENTE EM VIDRO TEMPERADO(DIAMETRO=220MM),PARA LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0140-0 | LUMINARIA PARA SINALIZACAO DE GARAGEM,DUPLA,CORPO EM ALUMINIO SILICIO,GLOBO EM PLASTICO PRISMATICO ROSQUEADO AO CORPO,PARA LAMPADA STANDARD DE 60W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0142-0 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTOS,TIPO TREVO,INSTALADA EM NUCLEO PARA 01(UMA)PETALA,EM CHAPA DE ALUMINIO,PARA LAMPADAS DE VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0143-0 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO DE ESTACIONAMENTOS,PARQUES,PRACAS E RUAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO E CHAPA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA MISTA,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPORMETALICO ATE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
18.027.0300-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0301-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0302-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0303-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0304-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0305-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0310-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0311-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0312-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0313-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0314-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0315-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0320-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0321-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0322-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0323-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0324-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0325-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0330-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0331-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0332-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0333-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0334-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0335-0 | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0350-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0351-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0352-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0353-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE EM FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0354-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0355-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0360-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0361-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0362-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0363-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0364-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0365-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0370-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0371-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0372-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0373-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0374-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0375-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 3X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0380-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X16W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0381-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X18W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0382-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0383-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X32W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0384-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X36W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0385-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 4X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0400-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W,COM LAMPADAAPARENTE,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DEALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0402-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W,COM LAMPADAAPARENTE,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DEALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0404-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W,COM ALETAS,COM LAMPADA APARENTE,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURAELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COMREATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0406-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE,TUBULAR DE SOBREPOR,2X16W,COM LAMPADAAPARENTE E VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACOTRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIODE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0408-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W,COM ALETAS,LAMPADA APARENTE,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0410-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE SOBREPOR,2X32W,COM LAMPADAAPARENTE E VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACOTRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIODE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0415-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W,COM LAMPADAAPARENTE,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DEALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0418-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM LAMPADAAPARENTE,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DEALTO FATOR DE POTENCIA(APF>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0420-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W,COM ALETAS,LAMPADA APARENTE,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0422-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X16W,COM LAMPADAAPARENTE E VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACOTRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIODE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0424-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM ALETAS,LAMPADA APARENTE,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0426-0 | LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM LAMPADAAPARENTE E VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO,CORPO EM CHAPA DE ACOTRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIODE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0430-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR,FIXADA EM GESSO,PARA LAMPADA HALOGENA PALITO DE 150W/110V,COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0434-0 | LUMINARIA TIPO SPOT,DIRECIONAL,PARA LAMPADA INCANDESCENTE(EXCLUSIVE ESTA).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0436-0 | LUMINARIA DECORATIVA COM UMA PETALA PARA LAMPADA MISTA DE 160W/220V,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0438-0 | LUMINARIA DECORATIVA COM DUAS PETALAS PARA LAMPADA MISTA DE160W/220V,EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0440-0 | LUMINARIA DE EMBUTIR DIRECIONAVEL,PARA LAMPADA HALOGENA DICROICA,(EXCLUSIVE ESTA),COM ARCO DE ALUMINIO PINTADO EM EPOXIBRANCO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0445-0 | ARANDELA COMPLETA,DE PAREDE,COM RECEPTACULO PARA LAMPADA INCANDESCENTE,REFLETOR EM MATERIAL ANTIFERRUGEM E BRACO DE ALUMINIO ANODIZADO COM BASE PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0450-0 | ARANDELA TIPO "MEIA-LUA",VIDRO ACETINADO,COR BRANCA,PARA LAMPADA INCANDESCENTE(EXCLUSIVE LAMPADA).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0455-0 | GLOBO ESFERICO,PLAFONIER REPUXADO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EMBASE DE VIDRO LEITOSO DE 4"X6".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0457-0 | GLOBO ESFERICO,PLAFONIER REPUXADO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EMBASE DE VIDRO LEITOSO DE 4"X8".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.0460-0 | GLOBO ESFERICO EM PLASTICO,DE 6" E PLAFONIER EM ALUMINIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.027.9999-0 | FAMILIA 18.027LUMINARIAS
18.028.0001-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 30KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAOSECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0005-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 45KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAOSECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0010-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAOSECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0015-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
18.028.0020-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 150KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
18.028.0025-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
18.028.0030-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
18.028.0035-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
18.028.0040-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
18.028.0050-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
18.028.0060-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0063-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0065-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 150KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0068-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0070-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0073-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0075-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,TIPO PEDESTAL,CLASSE 15KV,REFRIGERACAO A OLEO MINERAL OU SILICONE,LIQUIDO ISOLANTE,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,NBI 95KV,GRAU DE PROTECAO IP 54,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0100-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 30KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0110-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 45KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0120-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 75KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0130-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 112,5KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0140-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 150KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0150-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 225KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0160-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 300KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0170-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 500KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0180-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 750KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0190-0 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE 1.000KVA,ABRIGADA,CLASSE 15KV,A SECO,TENSAO PRIMARIA DE 13,8KV,TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V-60HZ,COM ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.028.0300-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0301-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0302-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0303-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 75/60KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0305-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0306-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0307-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0308-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 81/65KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0310-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0311-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0312-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0313-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 115/92KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0315-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0316-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0317-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0318-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 180/144KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0320-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0321-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0322-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0323-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 260/208KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0325-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0326-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0327-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0328-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 360/288KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0330-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0331-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0332-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0333-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NAPOTENCIA DE 460/370KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0335-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0336-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0337-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0338-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 650/520KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0340-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0341-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0342-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0343-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 700/560KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0345-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0346-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,220/127VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NAPOTENCIA DE 1000/800KVA (INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0347-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E TANQUE DE COMBUSTIVELNA POTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.0348-0 | GRUPO GERADOR PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,380/220VFREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL NA POTENCIA DE 1000/800KVA(INTERMITENTE/CONTINUA).FORNECIMENTO | UN
18.028.9999-0 | FAMILIA 18.028TRANSFORMADORES
18.029.0005-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1/3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0010-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 0,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0012-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3/4CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0015-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0020-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 1,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0025-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 2CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0030-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 3CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0035-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0037-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 7,5CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0040-0 | BOMBA HIDRAULICA CENTRIFUGA,COM MOTOR ELETRICO,POTENCIA DE 10CV,EXCLUSIVE ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0045-0 | SISTEMA DE PRESSURIZACAO,COM 02 BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5HP/220V,TUBULACOES DE SUCCAO,RECALQUE E DISTRIBUICAO COM CONEXOES,PRESSOSTATO,MANOMETRO,TANQUE DE PRESSAO,COMANDO ELETRICO,EXCLUSIVE CASA DE MAQUINA(VIDE ITEM 18.024.0050).FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
18.029.0070-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 0,5CV,110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0075-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 1CV,110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0080-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 2CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0085-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 3CV,220/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0086-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 4CV,220/380V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0105-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA(ROBUSTA)PARA AGUAS FECAIS(ESGOTOSDOMESTICOS)DE 0,5CV,110/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0110-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA(ROBUSTA)PARA AGUAS FECAIS(ESGOTOSDOMESTICOS)DE 1CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0115-0 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA(ROBUSTA)PARA AGUAS FECAIS(ESGOTOSDOMESTICOS)DE 2CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.0120-0 | BOMBA AUTO-ASPIRANTE, PARA AGUA LIMPA, DE 1/4CV.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
18.029.0125-0 | BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 0,5CV.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
18.029.0130-0 | BOMBA AUTO-ASPIRANTE,PARA AGUA LIMPA,DE 1CV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.029.9999-0 | FAMILIA 18.029BOMBAS
18.030.0001-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN
18.030.0002-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN
18.030.0003-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN
18.030.0004-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN
18.030.0005-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN
18.030.0006-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 2 EVAPORADORES(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN
18.030.0007-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN
18.030.0008-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN
18.030.0009-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN
18.030.0010-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60000 BTU'S COMPREENDENDO 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR(VIDE INSTALACAO,ASSENTAMENTO E INTERLIGACOES FAMILIA 15.005).FORNECIMENTO | UN
18.030.0500-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,ATE 10TR | TR
18.030.0510-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 10,1 ATE 15TR | TR
18.030.0520-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401, DE 15,1 ATE 20TR | TR
18.030.0530-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 20,1 ATE 25TR | TR
18.030.0540-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 25,1 ATE 30TR | TR
18.030.0550-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 30,1 ATE 40TR | TR
18.030.0600-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AGUA PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DANBR 16401,ATE 10TR | TR
18.030.0610-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AGUA PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DANBR 16401,DE 10,1 ATE 15TR | TR
18.030.0620-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AGUA PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DANBR 16401,DE 15,1 ATE 20TR | TR
18.030.0630-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AGUA PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DANBR 16401,DE 20,1 ATE 25TR | TR
18.030.0640-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AGUA PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DANBR 16401,DE 25,1 ATE 30TR | TR
18.030.0650-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL TIPO "SELF CONTAINED",CONDENSACAO A AGUA PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DANBR 16401,DE 30,1 ATE 40TR | TR
18.030.0660-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COMREDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,ATE 10TR | TR
18.030.0663-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COMREDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE10,1 ATE 15TR | TR
18.030.0665-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COMREDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE15,1 ATE 20TR | TR
18.030.0667-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COMREDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE20,1 ATE 25TR | TR
18.030.0669-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COMREDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE25,1 ATE 30TR | TR
18.030.0673-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO SPLIT "BUILT IN",COMREDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR PARA RENOVACAO,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE30,1 ATE 40TR | TR
18.030.0700-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,ATE 50TR | TR
18.030.0710-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 50,1 ATE 100TR | TR
18.030.0720-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 100,1 ATE 150TR | TR
18.030.0730-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 150,1 ATE 200TR | TR
18.030.0740-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 200,1 ATE 250TR | TR
18.030.0742-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 250,1 ATE 300TR | TR
18.030.0744-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 300,1 ATE 350TR | TR
18.030.0746-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 350,1 ATE 400TR | TR
18.030.0800-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,ATE 50TR | TR
18.030.0810-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 50,1 ATE 100TR | TR
18.030.0820-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 100,1 ATE 150TR | TR
18.030.0830-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 150,1 ATE 200TR | TR
18.030.0840-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 200,1 ATE 250TR | TR
18.030.0842-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 250,1 ATE 300TR | TR
18.030.0844-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 300,1 ATE 350TR | TR
18.030.0846-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA AREAS DE CONFORTO TERMICO,NOS TERMOS DA NBR 16401,DE 350,1 ATE 400TR | TR
18.030.0900-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR7256,ATE 50TR | TR
18.030.0905-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR7256,DE 50,1 ATE 100TR | TR
18.030.0910-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR7256,DE 100,1 ATE 150TR | TR
18.030.0915-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR7256,DE 150,1 ATE 200TR | TR
18.030.0920-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR7256,DE 200,1 ATE 250TR | TR
18.030.0921-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR7256,DE 250,1 ATE 300TR | TR
18.030.0922-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR7256,DE 300,1 ATE 350TR | TR
18.030.0923-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AR,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR7256,DE 350,1 ATE 400TR | TR
18.030.0950-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,ATE 50TR | TR
18.030.0955-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 50,1 ATE 100TR | TR
18.030.0960-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 100,1 ATE 150TR | TR
18.030.0965-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 150,1 ATE 200TR | TR
18.030.0970-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 200,1 ATE 250TR | TR
18.030.0971-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 250,1 ATE 300TR | TR
18.030.0972-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 300,1 ATE 350TR | TR
18.030.0973-0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL,TIPO "CHILLER",CONDENSACAO A AGUA,PARA UNIDADES MEDICAS ASSISTENCIAIS,NOS TERMOS DA NBR 7256,DE 350,1 ATE 400TR | TR
18.030.9999-0 | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT.
18.031.0010-0 | GELADEIRA TIPO COMERCIAL,COM 4 PORTAS EM SERVICO E 25 PES CUBICOS UTILIZAVEIS,REVESTIDA EXTERNAMENTE EM ACO INOXIDAVEL,COM UNIDADE FRIGORIFICA ACIONADA POR MOTOR DE 0,5CV.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.031.0015-0 | FREEZER HORIZONTAL,EM CHAPA DE ACO PINTADO,TAMPA UNICA,CAPACIDADE APROXIMADA DE 300L.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.031.0016-0 | FREEZER HORIZONTAL,EM CHAPA DE ACO PINTADO,COM 2 TAMPAS,CAPACIDADE APROXIMADA DE 400L.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.031.0020-0 | PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA PARA RESFRIADOS,MEDINDO 800X1800MM,REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO IXO AISI430,NUCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM 50MM,BATENTE EM MADEIRA DE LEI,REVESTIDA COM CHAPA DE ACABAMENTO,FERRAGENS GIRATORIA EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.031.0025-0 | PORTA FRIGORIFICA GIRATORIA PARA CONGELADOS,800X1800MM,REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO INOX AISI 430,NUCLEO ISOLANTE EM POLIURETANO COM 80MM,BATENTE EM MADEIRA DEDE LEI,REVESTIDA COM CHAPA DE ACABAMENTO,FERRAGENS GIRATORIAEM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.031.9999-0 | FAMILIA 18.031GELADEIRAS
18.032.0012-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO AGUA-PRESSURIZADA,DE 10L,INCLUSIVESUPORTE DE PAREDE E CARGA COMPLETA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.032.0014-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO (CO2),10KG,COMPLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.032.0015-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 6KG,COMPLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.032.0020-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO GAS CARBONICO(CO2),DE 4KG,COMPLETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.032.0025-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO PO QUIMICO,DE 4KG.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.032.0030-0 | EXTINTOR DE INCENDIO,TIPO PO QUIMICO,DE 6KG.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.032.9999-0 | FAMILIA 18.032EXTINTOR
18.033.0010-0 | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 13KG.O CUSTOINCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | UN
18.033.0015-0 | BOTIJAO DE GAS ENGARRAFADO(GLP),CAPACIDADE PARA 45KG.O CUSTOINCLUI O BOTIJAO E O GAS.FORNECIMENTO | UN
18.033.0020-0 | SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE REDE PARA COMBATE A INCENDIO COMBOMBA DE 10CV,60HZ,DIAMETRO DE 3".FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
18.033.9999-0 | FAMILIA 18.033BOTIJAO D/GAS
18.034.0010-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 300MM,HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0015-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 400MM,HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0020-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 500MM,HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADAS EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0025-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 600MM,HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0030-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 800MM,HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0035-0 | EXAUSTOR TUBO AXIAL,ACIONAMENTO DIRETO,DIAMETRO DE 1000MM,HELICE DE 6 PALETAS,FABRICADA EM CHAPA DE ACO CARBONO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0050-0 | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 7M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0055-0 | MICRO EXAUSTOR,INCLUSIVE VENEZIANAS,ADAPTADOR E TUBO FLEXIVEL,PARA AMBIENTES ATE 10M3.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0060-0 | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,1 CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0065-0 | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,2CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0070-0 | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,3CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0075-0 | EXAUSTORES CENTRIFUGOS,TIPO LIMIT LOAD,SIMPLES ASPIRACAO E ACIONAMENTO INDIRETO,FABRICADO EM CHAPA DE ACO CARBONO,5CV/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0080-0 | EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE3000M3/H, 1/2CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20MMCA,COM DIAMETRO DE 35CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0085-0 | EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE4000M3/H, 3/4CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20MMCA,COM DIAMETRO DE 40CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0090-0 | EXAUSTOR CENTRIFUGO DE SIMPLES ASPIRACAO,ROTOR "SIROCCO" DE7000M3/H, 1,0CV/VI POLOS/3F/220V/60HZ,PRESSAO ESTATICA DE 20MMCA,COM DIAMETRO DE 50CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0100-0 | SISTEMA DE EXAUSTAO PARA FOGOES 3,10X1,30M,INCLUSIVE DUTOS COM 40CM DE DIAMETRO,EXAUSTOR AXIAL DE 3/4 CV,220V,E FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.034.0120-0 | EXAUSTOR EOLICO GIRATORIO, DIAMETRO DE 24",COM VAZAO ATE 4000M3/H,PARA FIXACAO EM TELHADOS.FORNECIMENTO | UN
18.034.0130-0 | FILTRO ELETROSTATICO P/EXAUSTAO MECANICA,TIPO PENNEY,MODELOFET 21H3,OU SIMILAR,C/CAPACIDADE NOMINAL DE 9900M3/H,ALIMENTACAO DE 220V,MONOFASICA,PERDA DE PRESSAO DE 10MMCA(LIMPO)E 20MMCA(SUJO),TEMPERATURA TRABALHO ATE 140°F,CARCACA ACO CARBONO,PRE-FILTRO MECANICO TELAS EXECUTADO ALUMINIO E SEPARADORINERCIAL DE NEVOAS E GOTAS EM ALUMINIO.INCL.DIFUSORES.FORN. | UN
18.034.0140-0 | FILTRO INERCIAL DE ACO GALVANIZADO,PARA COIFA DE COCCAO,NASDIMENSOES 40X50CM.FORNECIMENTO | UN
18.034.0150-0 | FILTRO INERCIAL DE ACO GALVANIZADO,PARA COIFA DE COCCAO,NASDIMENSOES 50X50CM.FORNECIMENTO | UN
18.034.0160-0 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO,PARA SISTEMA DE EXAUSTAO,NAS DIMENSOES 60X60CM,ATE 2000M3/H.FORNECIMENTO | UN
18.034.0170-0 | LAVADOR DE GASES VERTICAL,PARA VAZOES DE 3000M3/H ATE 5000M3/H,PERDA ESTATICA DE 25 A 30MMCA.FORNECIMENTO | UN
18.034.0180-0 | LAVADOR DE GASES VERTICAL,PARA VAZOES DE 5000M3/H ATE 7000M3/H,PERDA ESTATICA DE 25 A 30MMCA.FORNECIMENTO | UN
18.034.9999-0 | FAMILIA 18.034EXAUSTOR
18.035.0005-0 | VENTILADOR DE TETO,COM 3 PAS EM ACO GALVANIZADO,INCLUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.035.0010-0 | VENTILADOR DE TETO COM LUMINARIA INCANDESCENTE,3 PAS DE MADEIRA DE LEI,INCLUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO. FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
18.035.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.036.0001-0 | VENTILADOR DE PAREDE,OSCILANTE,DIAMETRO 24",MOTOR DE 1 A 6HP,ROTACAO 1150RPM,VAZAO 300M3/MINUTO,110/220V.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN
18.037.0100-0 | CENTRAL DE GRAVACAO DIGITAL DE CFTV PARA 16 CANAIS.FORNECIMENTO | UN
18.037.0110-0 | MESA CONTROLADORA PARA CAMERAS PTZ(CONTROL KEYBOARD).FORNECIMENTO | UN
18.037.0120-0 | MONITOR LCD 17",WIDESCREEN.FORNECIMENTO | UN
18.037.0130-0 | MONITOR LCD 19",WIDESCREEN.FORNECIMENTO | UN
18.037.0140-0 | MONITOR LCD 22",WIDESCREEN.FORNECIMENTO | UN
18.037.0150-0 | MINI CAMERA,COM DOME,LENTE PADRAO 3,6MM.FORNECIMENTO | UN
18.037.0160-0 | MINI CAMERA COM DOME E INFRAVERMELHO.FORNECIMENTO | UN
18.037.0170-0 | CAMERA PTZ(MOVIMENTO HORIZONTAL,VERTICAL E ZOOM).FORNECIMENTO | UN
18.037.0180-0 | CAMERA PROFISSIONAL("DAY-NIGHT"),EQUIPADA COM LENTE VARIFOCAL.FORNECIMENTO | UN
18.037.0200-0 | SONOFLETOR ACUSTICO DE EMBUTIR COMPLETO,CASADOR DE IMPEDANCIA,POTENCIOMETRO DE VOLUME E ALTO FALANTE DE 6" DE 25W RMS,INCLUSIVE PLUGS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS E INSTALACAO DO PONTO (VIDE ITEM 15.015.0400).FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
18.038.0010-0 | DETECTOR TERMICO ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.038.0020-0 | DETECTOR OTICO DE FUMACA ANALOGICO COM BASE,PARA SISTEMA DEALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.038.0030-0 | SIRENE AUDIO VISUAL,PARA SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.038.0035-0 | DETECTOR DE GAS COMBUSTIVEL(GLP)COM ALARME A 30CM DO PISO,TENSAO DE 127V/60HZ E CONSUMO E 10W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.038.0040-0 | DETECTOR DE INCENDIO,COMPOSTO DE CENTRAL MICROPROCESSADA ANALOGICA,PARA 128 PONTOS,EXPANSIVEL ATE 1024 PONTOS,INCLUINDOMAO-DE-OBRA PARA STAR-UP DO SISTEMA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.038.0045-0 | ACIONADOR TIPO "QUEBRE VIDRO",INCLUSIVE SENSOR DE ALARME E CHAVE EXTERNA PARA TESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.040.0010-0 | ELEVADOR ESPECIAL PARA CADEIRA DE RODAS,CAPACIDADE DE 210KG,VELOCIDADE 15M/MIN,2 PARADAS,PERCURSO DE 6,6M,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES EM TODAS AS PARADAS,COM 2 PORTAS POR ANDAR,PORTAS EM CHAPA COM ACABAMENTO PRIMER PARA PINTURA(EXCLUSIVE ESTA)CABINA COM DIMENSOES DE(0,90X1,30X2,05)M.FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO | UN
18.040.0015-0 | ELEVADOR HIDRAULICO,COM CAPACIDADE PARA 6 PESSOAS,420KG,VELOCIDADE DE 0,75M/S,PARADAS 2(1 A 2),COM MOTOR DE CORRENTE ALTERNADA,2 VELOCIDADES,TENSAO DE ILUMINACAO DE 110V,MOTRIZ DE220V,FREQUENCIA DE 60HZ,MAQUINA DE TRACAO COM ENGRENAGEM EMCIMA DA CAIXA.FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO | UN
18.040.0020-0 | ELEVADOR HIDRAULICO,COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS,560KG,VELOE DE 0,53M/S,PERCURSO 11,3M,PARADAS 4(T1 A 3),COM MOTOR TRIFASICO DE 220V,60HZ,SISTEMA HIDRAULICO,SISTEMA ELETRONICO DECOMANDO E CONTROLE DOTADO DE DISPLAY DIGITAL,ISOLADOR DE POSICAO NO PAVIMENTO PRINCIPAL E SETAS DIRECIONAIS NOS DEMAIS PAVIMENTOS.FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO | UN
18.040.0025-0 | PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACIDADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO | UN
18.040.9999-0 | INDICE
18.045.0010-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0011-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0012-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0013-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 5,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0015-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 100KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0016-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0017-1 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN
18.045.0018-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0025-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 150KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0026-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0027-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0028-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0029-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 9,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL NO TOPO DE 600KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0030-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0031-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 300KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0032-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0033-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 11,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 600KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.045.0035-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 14,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 400KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.050.0001-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 170L/MIN.,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORMERDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
18.050.0005-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 340L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
18.050.0012-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 680L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
18.050.0015-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 1200L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORMERDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
18.050.0020-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 2400L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORMERDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
18.050.0025-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 3600L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORMERDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR 12188 DA ABNT.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
18.050.0030-0 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 6000L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORMERDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E NBR-12188 DA ABNT.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
18.050.0050-0 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 430L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 22POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR-12188.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | UN
18.050.0055-0 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 880L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 22POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR-12188.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | UN
18.050.0060-0 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 1530L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 22 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR-12188.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
18.050.0065-0 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 1960L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 22 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR-12188.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
18.050.0070-0 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL,DESLOCAMENTO TOTAL DE 2660L/MIN,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,DESLOCAMENTO DE 22 POL/HG COM TEMPERATURA DO ANEL LIQUIDO DE 30ºC,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR-12188.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
18.050.0100-0 | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) | UN
18.050.0115-0 | ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.050.0120-0 | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM COMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.050.0130-0 | SINALEIRO ESPECIAL PARA PORTA DE SALA CIRURGICA,DE SOBREPOR,NAS CORES BRANCA,VERDE,VERMELHO,AZUL E AMARELO,INCLUSIVE PLUGS,TERMINAIS E CONECTORES,EXCLUSIVE FIOS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
18.050.0135-0 | SINALEIRO TRIPLO PORTA DE ENFERMARIA DE SOBREPOR,FIXADA SOBRE A CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.050.0140-0 | CENTRAL DE ATENDIMENTO DE POSTO DE ENFERMAGEM DE SOBREPOR PARA ATE 6 ENFERMARIAS COM PAINEL SONORO E LUMINOSO,COM INDICACOES NOS NUMEROS DAS ENFERMARIAS FIXADA SOBRE CAIXA 6"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.050.0145-0 | CENTRAL DE ATENDIMENTO DE INTERCOMUNICACAO PARA CENTRO CIRURGICO,PARA ATE 06 LEITOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.050.0150-0 | CENTRAL DE ATENDIMENTO DE SINALIZACAO,MODELO CAS-5R,PARA ATENDIMENTO EM SALAS CIRURGICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.050.0200-0 | PAINEL PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR,SEGUNDO RDC 50-2002 DA ANVISA/MS E NORMA ABNT NBR 12188,COMPRIMENTO DE 1,00M EALTURA DE 0,30M,COMPOSTA DE:1 SAIDA P/OXIGENIO,1 SAIDA P/ARCOMPRIMIDO,1 SAIDA P/VACUO,PADROES ABNT,4 TOMADAS ELETRICASDE 110V,1 TOMADA ELETRICA DE 220V,1 CHAMADA DE ENFERMAGEM TIPO PERA,LUZ DESCANSO PERF.ALUMINIO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
18.050.0210-0 | PAINEL PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR,SEGUNDO RDC 50-2002 DA ANVISA/MS E NORMA ABNT NBR 12188,COMPRIMENTO DE 1,45M EALTURA DE 0,30M,COMPOSTA DE:2 SAIDAS P/OXIGENIO,2 SAIDAS P/AR COMPRIMIDO,2 SAIDAS P/VACUO,PADROES ABNT,11 TOMADAS ELETRICAS DE 110V,2 TOMADAS ELETRICAS DE 220V,2 TOMADAS DE LOGICA,1 CHAMADA DE ENFERMAGEM TIPO PERA.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
18.050.9999-0 | INDICE 18.050INDICE GERAL E UR
18.051.9999-0 | INDICE 18.051INDICE GERAL E UR
18.052.9999-0 | INDICE 18.052INDICE GERAL E UR | UN
18.060.0001-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA(NO BREAK),COM CAPACIDADE DE10KVA,TRIFASICO,AUTONOMIA,60HZ,220/380V,TENSAO DE SAIDA 220/127V,EXCLUSIVE GABINETES DE BATERIA(VIDE FAMILIA 18.062).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.060.0003-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA(NO BREAK),COM CAPACIDADE DE15KVA,TRIFASICO,AUTONOMIA,60HZ,220/380V,TENSAO DE SAIDA 220/127V,EXCLUSIVE GABINETES DE BATERIA(VIDE FAMILIA 18.062).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.060.0005-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA(NO BREAK),COM CAPACIDADE DE20KVA,TRIFASICO,AUTONOMIA,60HZ,220/380V,TENSAO DE SAIDA 220/127V,EXCLUSIVE GABINETES DE BATERIA(VIDE FAMILIA 18.062).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.060.0008-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA(NO BREAK),COM CAPACIDADE DE25KVA,TRIFASICO,AUTONOMIA,60HZ,220/380V,TENSAO DE SAIDA 220/127V,EXCLUSIVE GABINETES DE BATERIA(VIDE FAMILIA 18.062).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.060.0015-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA(NO BREAK),COM CAPACIDADE DE40KVA,TRIFASICO,AUTONOMIA,60HZ,220/380V,TENSAO DE SAIDA 220/127V,EXCLUSIVE GABINETES DE BATERIA(VIDE FAMILIA 18.062).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.060.0019-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA(NO BREAK),COM CAPACIDADE DE50KVA,TRIFASICO,AUTONOMIA,60HZ,220/380V,TENSAO DE SAIDA 220/127V,EXCLUSIVE GABINETES DE BATERIA(VIDE FAMILIA 18.062).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.060.0025-0 | SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA(NO BREAK),COM CAPACIDADE DE70KVA,TRIFASICO,AUTONOMIA,60HZ,220/380V,TENSAO DE SAIDA 220/127V,EXCLUSIVE GABINETES DE BATERIA(VIDE FAMILIA 18.062).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.062.0010-0 | GABINETE DE BATERIA PARA SISTEMA NO BREAK,COMPOSTO DE 38 BATERIAS DE 55AH.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.062.0015-0 | GABINETE DE BATERIA PARA SISTEMA NO BREAK,COMPOSTO DE 38 BATERIAS DE 40AH.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.062.0020-0 | GABINETE DE BATERIA PARA SISTEMA NO BREAK,COMPOSTO DE 152 BATERIAS DE 9AH.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.062.0025-0 | GABINETE DE BATERIA PARA SISTEMA NO BREAK,COMPOSTO DE 152 BATERIAS DE 7AH.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.062.0030-0 | GABINETE DE BATERIA PARA SISTEMA NO BREAK,COMPOSTO DE 76 BATERIAS DE 9AH.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.062.0035-0 | GABINETE DE BATERIA PARA SISTEMA NO BREAK,COMPOSTO DE 76 BATERIAS DE 7AH.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.065.0010-0 | VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS,ESCALA 0-300V.FORNECIMENTO | UN
18.065.0015-0 | VOLTIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS,ESCALA 0-500V.FORNECIMENTO | UN
18.065.0050-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS,ESCALA 0-100A.FORNECIMENTO | UN
18.065.0055-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS,ESCALA 0-200A.FORNECIMENTO | UN
18.065.0060-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS,ESCALA 0-300A.FORNECIMENTO | UN
18.065.0065-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS,ESCALA 0-500A.FORNECIMENTO | UN
18.065.0070-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS,ESCALA 0-1000A.FORNECIMENTO | UN
18.065.0075-0 | AMPERIMETRO SELETOR,PARA QUADROS ELETRICOS COM LINHAS TRIFASICAS,ESCALA 0-2000A.FORNECIMENTO | UN
18.070.0005-0 | PRATELEIRA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 30CM DE LARGURA E2CM DE ESPESSURA,SOBRE CONSOLO DE FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.070.0010-0 | CONSOLE DE MARMORE BRANCO CLASSICO,EM CANTONEIRA,MEDINDO 30X30X2CM,PARA DEPOSITO DE AGUA POTAVEL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.070.0040-0 | BANCA SECA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA E0,60M DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
18.070.0044-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.070.0045-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.070.0046-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.070.0047-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.070.0048-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.070.0049-0 | BANCA DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.070.0100-0 | FRONTISPICIO DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM SECAO DE 5X3CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.070.0105-0 | FRONTISPICIO DE MARMORE BRANCO NACIONAL,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.070.9999-0 | FAMILIA 18.070MARMORE
18.080.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M
18.080.0025-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.080.0026-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.080.0027-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.080.0028-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.080.0029-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.080.0030-0 | BANCA DE GRANITO PRETO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIAVEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.080.0050-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 5X3CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.080.0055-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO PRETO,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVEREJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.080.9999-0 | FAMILIA 18.080BANCA D/ GRANITO
18.081.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.081.0021-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.081.0050-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M2
18.081.0051-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.081.0052-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.081.0053-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.081.0054-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.081.0055-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.081.0100-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 5X3CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.081.0105-0 | FRONSTISPICIO DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M
18.082.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA E60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.082.0021-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA E60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.082.0050-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.082.0051-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.082.0052-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.082.0053-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.082.0054-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.082.0055-0 | BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.082.0100-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM SECAO DE 5X3CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.082.0105-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.083.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 2CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.083.0021-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.083.0050-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTOE COLOCACAO | M2
18.083.0051-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.083.0052-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTEL0,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.083.0053-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.083.0054-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.083.0055-0 | BANCA DE GRANITO CINZA CASTELO,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.083.0100-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CASTELO,COM SECAO 5X3CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.083.0105-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA CASTELO,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.084.0020-0 | BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 2CM DE ESPESSURA E60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.084.0021-0 | BANCA SECA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA E60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.084.0050-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.084.0051-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.084.0052-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 3 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.084.0053-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 4 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.084.0054-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 5 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.084.0055-0 | BANCA DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 6 CUBAS(EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2
18.084.0100-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM SECAO DE 5X3CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.084.0105-0 | FRONTISPICIO DE GRANITO BRANCO ITAUNAS,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
18.100.0025-0 | BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 120X50CM,COM CUBA DO MESMO MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
18.100.0030-0 | BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 100X50CM,COM CUBA DO MESMO MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
18.100.0035-0 | BANCA DE MARMORE SINTETICO,MEDINDO 150X50CM,COM CUBA DO MESMO MATERIAL,EXCLUSIVE TORNEIRA,VALVULA E SIFAO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO | UN
18.100.9999-0 | FAMILIA 18.100BANCA DE MARMORE
18.105.0001-0 | DOMUS ACRILICO,MEDINDO 1,50X1,50M,INCLUINDO NESTA MEDIDA A VENTILACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.105.9999-0 | FAMILIA 18.105DOMUS ACRILICOS
18.200.0001-0 | TABELA DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL,TAMANHO OFICIAL,COM ARO E REDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | PAR
18.200.0002-0 | POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO | PAR
18.200.0003-0 | REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO | UN
18.200.0004-0 | TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO | PAR
18.200.0005-0 | REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO | PAR
18.200.0010-0 | APARELHO DE GINASTICA,EXECUTADO EM PECAS VERTICAIS DE MACARANDUBA DE 3"X6" E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",HORIZONTAIS EM 3 MODULOS,CONFORME PROJETO Nº6025/EMOP.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
18.200.0015-0 | ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | PAR
18.200.0020-0 | BALIZA DE FUTEBOL,TAMANHO OFICIAL,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE)DE 4" E ESPESSURA DA PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
18.200.9999-0 | FAMILIA 18.200MATERIAL ESPORTIVO
18.210.0010-0 | RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 100L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO | UN
18.210.0012-0 | RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 200L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO | UN
18.210.0014-0 | RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 300L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO | UN
18.210.0016-0 | RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 400L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO. | UN
18.210.0018-0 | RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 500L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO. | UN
18.210.0020-0 | RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 600L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO. | UN
18.210.0025-0 | RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 800L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO. | UN
18.210.0030-0 | RESERVATORIO TERMICO DE BAIXA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 1000L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO. | UN
18.210.0050-0 | RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 100L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO. | UN
18.210.0052-0 | RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 200L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 E 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO. | UN
18.210.0054-0 | RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 300L,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO. | UN
18.210.0056-0 | RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 400L,EXCLUSIVE INSTALACOES(VER ITENS 15.014.0100 A 145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO | UN
18.210.0058-0 | RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 500L,EXCLUSIVE INSTALACOES(VER ITENS 15.014.0100 A 145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO | UN
18.210.0060-0 | RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 600L,EXCLUSIVE INSTALACOES(VER ITENS 15.014.0100 A 145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO | UN
18.210.0065-0 | RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 800L,EXCLUSIVE INSTALACOES(VER ITENS 15.014.0100 A 145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO | UN
18.210.0070-0 | RESERVATORIO TERMICO DE ALTA PRESSAO,PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR,COM 1000L,EXCLUSIVE INSTALACOES(VER ITENS 15.014.0100 A 145) E PLACAS COLETORAS.FORNECIMENTO | UN
18.210.0100-0 | PLACAS COLETORAS DE ENERGIA SOLAR HORIZONTAL,MEDINDO 1X2M,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E RESERVATORIOS.FORNECIMENTO | UN
18.210.0110-0 | PLACAS COLETORAS DE ENERGIA SOLAR HORIZONTAL,MEDINDO 1X1M,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E RESERVATORIOS.FORNECIMENTO | UN
18.210.0115-0 | PLACAS COLETORAS DE ENERGIA SOLAR VERTICAL,MEDINDO 1X2M,EXCLUSIVE INSTALACOES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E RESERVATORIOS.FORNECIMENTO | UN
18.213.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.250.0046-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X16W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0047-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X16W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0048-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X18W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0049-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X18W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0050-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0051-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0052-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X32W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0053-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0054-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X36W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0055-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X36W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0056-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0057-0 | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0058-0 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 150W,220V,PARA USOEXTERNO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0060-0 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 200W,220V,PARA USOEXTERNO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0070-0 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 250W,220V,PARA USOEXTERNO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0075-0 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR METALICO DE 400W,220V,PARA USOEXTERNO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.250.0080-0 | REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR SODIO DE 400W,220V.FORNECIMENTOE COLOCACAO | UN
18.250.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.260.0040-0 | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COMDIAMETRO DE=25,4MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAOHORIZONTAL=1000MM,PROJECAO VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.260.0045-0 | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COMDIAMETRO DE=48,2MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAOHORIZONTAL=2500MM,PROJECAO VERTICAL=1660MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.260.0046-0 | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COMDIAMETRO DE=60,3MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAOHORIZONTAL=2530MM,PROJECAO VERTICAL=2180MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.260.0050-0 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.260.0065-0 | SUPORTE PARA LAMPADA FLUORESCENTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.260.0070-0 | RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
18.260.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.265.0001-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE APARELHOS DE ILUMINACAO,INCLUSIVELAMPADA | UN
18.265.9999-0 | FAMILIA 18.265
18.270.0010-0 | RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA,DE10L | UN
18.270.0015-0 | RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO,DE 1KG | UN
18.270.0020-0 | RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,PO QUIMICO,DE 4KG | UN
18.270.0025-0 | RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,PO QUIMICO,DE 6KG | UN
18.270.0030-0 | RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,GAS CARBONICO,DE 4KG | UN
18.270.0035-0 | RECARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO,GAS CARBONICO,DE 6KG | UN
18.270.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
18.500.9999-0 | FAMILIA 18.500MOVEIS P/ ESCRITORIO
19.000.9999-0 | INDICE 19.000.ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
19.001.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,EXCLUSIVE DEPRECIACAO,SEGURO E MOTORISTA | H
19.001.0004-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,EXCLUSIVE DEPRECIACAO,SEGURO E MOTORISTA | H
19.001.0012-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,DE 5,00M3,EXCLUSIVE DEPRECIACAO,SEGURO E MOTORISTA | H
19.001.0038-2 | CAMIONETE PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE DEPRECIACAO,SEGURO E MOTORISTA | H
19.001.0043-2 | VEICULO DE PASSEIO,4 PORTAS,5 PASSAGEIROS,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (ALCOOL E GASOLINA) 1.6,EXCLUSIVE DEPRECIACAO,SEGURO E MOTORISTA | H
19.001.9999-0 | FAMILIA 19.001
19.004.0001-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACICADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0001-3 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0001-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 3,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0004-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0004-3 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0004-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,5T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0006-2 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0006-3 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0006-4 | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA,TRUCADO,CAPACIDADE DE 12T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0010-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 4,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0010-3 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 4,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0010-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 4,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0012-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0012-3 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0012-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0013-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0013-3 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0013-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0014-2 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVEMOTORISTA | H
19.004.0014-3 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVEMOTORISTA | H
19.004.0014-4 | CAMINHAO BASCULANTE,NO TOCO,CAPACIDADE DE 10,00M3,INCLUSIVEMOTORISTA | H
19.004.0015-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO PESADO (FORA DE ESTRADA),CAPACIDADE RASA DE 11,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0015-3 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO PESADO (FORA DE ESTRADA),CAPACIDADE RASA DE 11,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0015-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO PESADO (FORA DE ESTRADA),CAPACIDADE RASA DE 11,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0016-2 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0016-3 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0016-4 | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO,TRUCADO,CAPACIDADEDE 12,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0020-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0020-3 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0020-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 6.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0021-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0021-3 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0021-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 10.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0022-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 15.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0022-3 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 15.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0022-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 15.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0023-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 20.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0023-3 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 20.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0023-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 20.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0024-2 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 30.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0024-3 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 30.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0024-4 | CAMINHAO TANQUE,CAPACIDADE DE 30.000L,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0025-2 | CAMINHAO BETONEIRA,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0025-3 | CAMINHAO BETONEIRA,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0025-4 | CAMINHAO BETONEIRA,CAPACIDADE DE 5,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0026-2 | CAMINHAO BETONEIRA,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0026-3 | CAMINHAO BETONEIRA,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0026-4 | CAMINHAO BETONEIRA,CAPACIDADE DE 7,00M3,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0030-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0030-3 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0030-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0031-2 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0031-3 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0031-4 | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE30T,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0036-2 | CAMIONETE PADRAO UTILITARIO TIPO STANDARD,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),CAPACIDADE DE 9 PASSAGEIROS OU 1T DE CARGA UTIL MAXIMA,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0036-3 | CAMIONETE PADRAO UTILITARIO TIPO STANDARD,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),CAPACIDADE DE 9 PASSAGEIROS OU 1T DE CARGA UTIL MAXIMA,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0036-4 | CAMIONETE PADRAO UTILITARIO TIPO STANDARD,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),CAPACIDADE DE 9 PASSAGEIROS OU 1T DE CARGA UTIL MAXIMA,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0037-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0037-3 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0037-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0040-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0040-3 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0040-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,4 PORTAS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0041-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0041-3 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0041-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0042-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0042-3 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0042-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0044-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0044-3 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0044-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0045-2 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0045-3 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0045-4 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0046-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0046-3 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0046-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0047-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EQUIPADA COM ESCADA DE EXTENSAO GIRATORIA E BASCULANTE,COM SUPORTE,ACIONAMENTO MANUAL E TODOS OS IMPLEMENTOS NECESSARIOS PARA UM PERFEITO FUNCIONAMENTO,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0047-3 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EQUIPADA COM ESCADA DE EXTENSAO GIRATORIA E BASCULANTE,COM SUPORTE,ACIONAMENTO MANUAL E TODOS OS IMPLEMENTOS NECESSARIOS PARA UM PERFEITO FUNCIONAMENTO,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0047-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EQUIPADA COM ESCADA DE EXTENSAO GIRATORIA E BASCULANTE,COM SUPORTE,ACIONAMENTO MANUAL A TODOS OS IMPLEMENTOS NECESSARIOS PARA UM PERFEITO FUNCIONAMENTO,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0048-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAOTRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0048-3 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAOTRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0048-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAOTRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0049-2 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR DIESEL 2.8,DIRECAO HIDRAULICA TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0049-3 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR DIESEL 2.8,DIRECAO HIDRAULICA TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0049-4 | CAMIONETE TIPO PICK-UP COM CABINE DUPLA E CACAMBA MOTOR DIESEL 2.8,DIRECAO HIDRAULICA TRACAO NAS 4 RODAS,INCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0050-2 | MOTOCICLETA,125 CILINDRADAS X/E,EXCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0050-4 | MOTOCICLETA,125 CILINDRADAS X/E,EXCLUSIVE MOTORISTA | H
19.004.0051-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS,MEIA LANCA,CAPACIDADE DE 6T,INCLUSIVEOPERADOR | H
19.004.0051-3 | GUINDASTE SOBRE RODAS,MEIA LANCA,CAPACIDADE DE 6T,INCLUSIVEOPERADOR | H
19.004.0051-4 | GUINDASTE SOBRE RODAS,MEIA LANCA,CAPACIDADE DE 6T,INCLUSIVEOPERADOR | H
19.004.0054-2 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.004.0054-3 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.004.0054-4 | GUINDASTE SOBRE RODAS,CAPACIDADE DE 15T,RAIO DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18,30M ESTENDIDA,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.004.0056-2 | GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30T/M E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.004.0056-3 | GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30T/M E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.004.0056-4 | GUINDASTE ARTICULADO,SOBRE CAMINHAO DIESEL(INCLUSIVE ESTE),MOMENTO MAXIMO DE ELEVACAO 30T/M E CAPACIDADE MAXIMA DE ELEVACAO 8,5T A 3,4M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.004.0057-2 | GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCIDADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CADA,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMACARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR | H
19.004.0057-3 | GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCIDADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CADA,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMACARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR | H
19.004.0057-4 | GUINDASTE TIPO GRUA,COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1200KG,VELOCIDADE DE 40M/MIN,TORRE COMPOSTA POR 9 MODULOS DE 3 METROS CADA,TOTALIZANDO 27 METROS,ALCANCE MAXIMO DE 25 METROS COM UMACARGA DE 1000KG,INCLUSIVE BASE DE SUSTENTACAO E OPERADOR | H
19.004.0061-2 | GUINCHO DE ENGRENAGEM,COM CAPACIDADE PARA 750KG,COM JOGO DE4 ROLDANAS,COM CABO SIMPLES,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0061-3 | GUINCHO DE ENGRENAGEM,COM CAPACIDADE PARA 750KG,COM JOGO DE4 ROLDANAS,COM CABO SIMPLES,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0061-4 | GUINCHO DE ENGRENAGEM,COM CAPACIDADE PARA 750KG,COM JOGO DE4 ROLDANAS,COM CABO SIMPLES,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0065-2 | ELEVADOR EQUIPADO PARA TRANSPORTE DE CONCRETO A 10,00M DE ALTURA COMPREENDENDO:GUINCHO,16,00M DE TORRE DESMONTAVEL,CACAMBA AUTOMATICA DE 550L,FUNIL PARA DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1.000L,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0065-3 | ELEVADOR EQUIPADO PARA TRANSPORTE DE CONCRETO A 10,00M DE ALTURA COMPREENDENDO:GUINCHO,16,00M DE TORRE DESMONTAVEL,CACAMBA AUTOMATICA DE 550L,FUNIL PARA DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1.000L,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0065-4 | ELEVADOR EQUIPADO PARA TRANSPORTE DE CONCRETO A 10,00M DE ALTURA COMPREENDENDO:GUINCHO,16,00M DE TORRE DESMONTAVEL,CACAMBA AUTOMATICA DE 550L,FUNIL PARA DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1.000L,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0070-2 | ESTEIRA TRANSPORTADORA,DE CORREIA,LARGURA DE 50CM E 10,00M DE COMPRIMENTO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0070-3 | ESTEIRA TRANSPORTADORA,DE CORREIA,LARGURA DE 50CM E 10,00M DE COMPRIMENTO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0070-4 | ESTEIRA TRANSPORTADORA,DE CORREIA,LARGURA DE 50CM E 10,00M DE COMPRIMENTO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0075-2 | PORTICO MOVEL METALICO,COM TALHA MANUAL DE 10T,VAO DE 5M,CURSO DE 30M EM TRILHOS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0075-4 | PORTICO MOVEL METALICO,COM TALHA MANUAL DE 10T,VAO DE 5M,CURSO DE 30M EM TRILHOS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0080-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H
19.004.0080-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H
19.004.0081-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H
19.004.0081-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H
19.004.0085-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H
19.004.0085-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 10,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 17,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H
19.004.0087-2 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H
19.004.0087-4 | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 15,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 16,50M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | H
19.004.0090-2 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 2,5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0090-3 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 2,5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0090-4 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 2,5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0092-2 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 3T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0092-3 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 3T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0092-4 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 3T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0094-2 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 4T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0094-3 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 4T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0094-4 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 4T E CENTRO DE CARGA A 60CM,MOTOR A GASOLINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0096-2 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0096-3 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0096-4 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 5T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0098-2 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 7T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0098-3 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 7T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0098-4 | EMPILHADEIRA EQUIPADA COM RODAGEM PNEUMATICA,CAPACIDADE DE 7T E CENTRO DE CARGA A 60CM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0100-2 | PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC.MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA CARGA CONCENTRADA 1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSORES LATERAIS(S/GUARDA-CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF.,SAPATAS HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0100-4 | PLATAFORMA PANTOGRAFICA CAPAC.TRABALHO ATE 10M ALTURA,CAPAC.MAXIMA CARGA DISTRIBUIDA 3000KG,CAPAC.MAXIMA CARGA CONCENTRADA 1500KG,PISO PLATAF.CONSTITUIDO CHAPA XADREZ FERRO,EXTENSORES LATERAIS(S/GUARDA-CORPO),GUARDA-CORPO REMOVIVEL PLATAF.,SAPATAS HIDR.E TESOURAS LARGAS,NIVELAMENTO E MAIOR ESTABILIDADE EQUIPAMENTO,ESCADA SIMPLES ALUMINIO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.004.0200-0 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BI-COMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA | MES
19.004.0201-0 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BI-COMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0202-0 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BI-COMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0210-0 | VEICULOS DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BI-COMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA | MES
19.004.0211-0 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BI-COMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDRO DIANTEIROS ELETRICOS,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0212-0 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BI-COMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,6 LITROS,COM AR CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0250-0 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BI-COMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | MES
19.004.0251-0 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BI-COMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0252-0 | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BI-COMBUSTIVEL(GASOLINA E ALCOOL)DE 1,0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0300-0 | CAMIONETE PADRAO UTILITARIO,TIPO STANDARD,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),CAPACIDADE 9 PASSAGEIROS OU 1T DE CARGA UTIL MAXIMA,EXCLUSIVE MOTORISTA | MES
19.004.0301-0 | CAMIONETE PADRAO UTILITARIO,TIPO STANDARD,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),CAPACIDADE 9 PASSAGEIROS OU 1T DE CARGA UTIL MAXIMA,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0302-0 | CAMIONETE PADRAO UTILITARIO,TIPO STANDARD,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),CAPACIDADE 9 PASSAGEIROS OU 1T DE CARGA UTIL MAXIMA,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0400-0 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA | MES
19.004.0401-0 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0402-0 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0405-0 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 2.4,DIRECAO HIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA | MES
19.004.0406-0 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE,COM MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),DE 2.4,DIRECAOHIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0407-0 | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE DUPLA E CACAMBA,TIPO LEVE,COM MOTOR BI-COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL),DE 2.4,DIRECAOHIDRAULICA,TRACAO TRASEIRA,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.0500-0 | MOTOCICLETA,125 CILINDRADAS X/E,EXCLUSIVE MOTORISTA | MES
19.004.0501-0 | MOTOCICLETA,125 CILINDRADAS X/E,EXCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL | MES
19.004.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
19.005.0006-2 | MAQUINA FRESADORA A FRIO,LARGURA DE FRESAGEM DE 1,00M,INCLUSIVE OPERADOR E AJUDANTE | H
19.005.0006-3 | MAQUINA FRESADORA A FRIO,LARGURA DE FRESAGEM DE 1,00M,INCLUSIVE OPERADOR E AJUDANTE | H
19.005.0006-4 | MAQUINA FRESADORA A FRIO,LARGURA DE FRESAGEM DE 1,00M,INCLUSIVE OPERADOR E AJUDANTE | H
19.005.0007-2 | DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0007-3 | DUMPER,CARGA SOLIDA 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0007-4 | DUMPER,CARGA SOLIDA DE 1.000L,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0008-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0008-3 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0008-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV,CAPACIDADE DE 0,78M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0010-2 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0010-3 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACOS ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0010-4 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 172CV,CAPACIDADE DE 1,14M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,02M,COM3 BRACO ARTICULADOS,BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0012-2 | MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0012-3 | MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0012-4 | MOTONIVELADORA,MOTOR DIESEL DE 125CV,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0014-2 | CARREGADEIRA DE RODAS,COM CACAMBA PARA MANIPULACAO DE MATERIAIS COM DENTES E SEGMENTOS,CAPACIDADE RASA 4,03M3,CAPACIDADENOMINAL 4,7M3,LARGURA DA CACAMBA 3306MM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0014-3 | CARREGADEIRA DE RODAS,COM CACAMBA PARA MANIPULACAO DE MATERIAIS COM DENTES E SEGMENTOS,CAPACIDADE RASA 4,03M3,CAPACIDADENOMINAL 4,7M3,LARGURA DA CACAMBA 3306MM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0014-4 | CARREGADEIRA DE RODAS,COM CACAMBA PARA MANIPULACAO DE MATERIAIS COM DENTES E SEGMENTOS,CAPACIDADE RASA 4,03M3,CAPACIDADENOMINAL 4,7M3,LARGURA DA CACAMBA 3306MM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0015-2 | GRADE DE DISCO,ARMADURA LEVE,COM 20 (VINTE) DISCOS,PESO DE 1300KG,LARGURA DE CORTE DE 2,50M,ACIONAMENTO MECANICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0015-4 | GRADE DE DISCO,ARMADURA LEVE,COM 20 (VINTE) DISCOS,PESO DE 1.300KG,LARGURA DE CORTE DE 2,50M,ACIONAMENTO MECANICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0016-2 | TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 61CV,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0016-3 | TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 61CV,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0016-4 | TRATOR DE PNEUS COM MOTOR DIESEL DE 61CV,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0017-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0017-3 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0017-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 80CV,COM LAMINA DE 1290KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0019-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 2330KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0019-3 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 2330KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0019-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV,COM LAMINA DE 2330KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0021-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 200CV,COM LAMINA DE 2500KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0021-3 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 200CV,COM LAMINA DE 2500KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0021-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 200CV,COM LAMINA DE 2500KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0023-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,SEM LAMINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0023-3 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,SEM LAMINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0023-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,SEM LAMINA,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0025-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,COM LAMINA DE 5000KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0025-3 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,COM LAMINA DE 5000KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0025-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,COM LAMINA DE 5000KG,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0026-2 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,COM ESCARIFICADOR DE PENETRACAO MAXIMA DE 0,66M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0026-3 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,COM ESCARIFICADOR DE PENETRACAO MAXIMA DE 0,66M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0026-4 | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 335CV,COM ESCARIFICADOR DE PENETRACAO MAXIMA DE 0,66M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0028-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0028-3 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0028-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0029-2 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0029-3 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0029-4 | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA,4X4,MOTOR DIESEL EM TORNO DE92CV,CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,00M3,PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0030-2 | PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM TORNO DE 1,30M3,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0030-3 | PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM TORNO DE 1,30M3,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0030-4 | PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM TORNO DE 1,30M3,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0033-2 | PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM TORNO DE 3,10M3,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0033-3 | PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM TORNO DE 3,10M3,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0033-4 | PA CARREGADEIRA(CARREGADOR FRONTAL DE RODAS),PA COM CAPACIDADE RASA EM TORNO DE 3,10M3,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0034-2 | MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0034-3 | MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0034-4 | MINI PA CARREGADEIRA,DE RODAS,CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG,ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0035-2 | ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A RETRO-ESCAVADEIRA(EXCLUSIVEESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 435KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 400 A 1000BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 84MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0035-4 | ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A RETRO-ESCAVADEIRA(EXCLUSIVEESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 435KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 400 A 1000BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 84MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0036-2 | ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 320 A 600BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0036-4 | ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAVEL A ESCAVADEIRA HIDRAULICA(EXCLUSIVE ESTA),COM PESO OPERACIONAL DE 1700KG,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 320 A 600BPM,INCLUSIVE PONTEIRO DE 130MM DE DIAMETRO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0037-2 | ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 1.100,IMP/MIN,EXCLUSIVE OPERADOR,PONTEIRA E MANGUEIRA | H
19.005.0037-4 | ROMPEDOR PNEUMATICO DE 32,6KG DE PESO,CONSUMO DE AR 38,8L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 1.100,IMP/MIN,EXCLUSIVE OPERADOR,PONTEIRA E MANGUEIRA | H
19.005.0038-2 | PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DEAR 63L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 38,IMP/S,COMPRIMENTO DE71CM,DIAMETRO DO PISTAO DE 70MM,EXCLUSIVE OPERADOR,BROCA E MANGUEIRA | H
19.005.0038-4 | PERFURATRIZ DE 26KG DE PESO(PARA USO SUBTERRANEO),CONSUMO DEAR 63L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 38,IMP/S,COMPRIMENTO DE71CM,DIAMETRO DO PISTAO DE 70MM,EXCLUSIVE OPERADOR,BROCA E MANGUEIRA | H
19.005.0039-2 | PERFURATRIZ DE 23,5KG DE PESO(PARA SERVICOS DE FURACAO DE FOGACHO,PERFURACAO EM BANCADAS BAIXAS E SERVICOS SIMILARES),CONSUMO DE AR 56L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 34 IMP/S,COMPRIMENTO DE 64CM,DIAMETRO DO PISTAO DE 65MM,EXCLUSIVE OPERADOR,BROCA E MANGUEIRA | H
19.005.0039-4 | PERFURATRIZ DE 23,5KG DE PESO(PARA SERVICOS DE FURACAO DE FOGACHO,PERFURACAO EM BANCADAS BAIXAS E SERVICOS SIMILARES),CONSUMO DE AR 56L/S,FREQUENCIA DE IMPACTOS DE 34 IMP/S,COMPRIMENTO DE 64CM,DIAMETRO DO PISTAO DE 65MM,EXCLUSIVE OPERADOR,BROCA E MANGUEIRA | H
19.005.0040-2 | ARADO REVERSIVEL DE DISCO ADAPTAVEL A TRATOR PARA PREPARO DETERRENO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0040-4 | ARADO REVERSIVEL DE DISCO ADAPTAVEL A TRATOR PARA PREPARO DETERRENO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0042-2 | VALETADEIRA MOTOR DIESEL DE 135HP,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0042-3 | VALETADEIRA MOTOR DIESEL DE 135HP,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0042-4 | VALETADEIRA MOTOR DIESEL DE 135HP,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0045-2 | ROCADEIRA DESLOCAVEL ADAPTAVEL A TRATOR PARA PREPARO DE TERRENO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0045-4 | ROCADEIRA DESLOCAVEL ADAPTAVEL A TRATOR PARA PREPARO DE TERRENO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0050-2 | GUINCHO CARREGADOR ADAPTAVEL A TRATOR PARA TRANSPORTE DE MADEIRA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.0050-4 | GUINCHO CARREGADOR ADAPTAVEL A TRATOR PARA TRANSPORTE DE MADEIRA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.005.9999-0 | INDICE 19.005.EQUIP.P/DEMOLICAO
19.006.0001-2 | SOCADOR PNEUMATICO,10,9KG DE PESO,CONSUMO DE AR DE 10.51/S,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0001-4 | SOCADOR PNEUMATICO,10,9KG DE PESO,CONSUMO DE AR DE 10,51/S,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0002-2 | ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0002-3 | ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0002-4 | ROLO COMPACTADOR TANDEM,DE 6 A 9T,MOTOR DIESEL DE 55CV,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0003-2 | COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOTOR DIESEL DE 76HP,COM 6 A 7T,LARGURA DE 1,85M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0003-3 | COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOTOR DIESEL DE 76HP,COM 6 A 7T,LARGURA DE 1,85M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0003-4 | COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOTOR DIESEL DE 76HP,COM 6 A 7T,LARGURA DE 1,85M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0004-2 | ROLO ESTATICO DE 3 RODAS,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 2,1M,VELOCIDADE DO ROLO 6KM/H,DENSIDADE 2375KG/M3,CLASSE DE PESO 13T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0004-3 | ROLO ESTATICO DE 3 RODAS,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 2,1M,VELOCIDADE DO ROLO 6KM/H,DENSIDADE 2375KG/M3,CLASSE DE PESO 13T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0004-4 | ROLO ESTATICO DE 3 RODAS,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 2,1M,VELOCIDADE DO ROLO 6KM/H,DENSIDADE 2375KG/M3,CLASSE DE PESO 13T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0005-2 | ROLO VIBRATORIO LISO,DE 7T,AUTOPROPULSOR,LARGURA TOTAL DE 2,015M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0005-3 | ROLO VIBRATORIO LISO,DE 7T,AUTOPROPULSOR,LARGURA TOTAL DE 2,015M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0005-4 | ROLO VIBRATORIO LISO,DE 7T,AUTOPROPULSOR,LARGURA TOTAL DE 2,015M,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0006-2 | ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DEASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,82M,CLASSE DE PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0006-3 | ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DEASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,82M,CLASSE DE PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0006-4 | ROLO ESTATICO DE 7 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DEASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,82M,CLASSE DE PESO 21T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0007-2 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO,AUTOPROPELIDO PARA REPARO DE PAVIMENTACAO,CAPACIDADE DE 2T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0007-3 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO,AUTOPROPELIDO PARA REPARO DE PAVIMENTACAO,CAPACIDADE DE 2T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0007-4 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO,AUTOPROPELIDO PARA REPARO DE PAVIMENTACAO,CAPACIDADE DE 2T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0008-2 | ROLO ESTATICO DE 9 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,76M,CLASSE DE PESO 14T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0008-3 | ROLO ESTATICO DE 9 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,76M,CLASSE DE PESO 14T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0008-4 | ROLO ESTATICO DE 9 RODAS,AUTOPROPELIDO,PARA COMPACTACAO DE ASFALTO,COM ESPESSURA DE 25 A 50MM,LARGURA DE COMPACTACAO 1,76M,CLASSE DE PESO 14T,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0009-2 | ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO,REBOCAVEL,C/2 TAMBORES1000MM DE DIAM.E 1220MM DE COMPRIMENTO,COMPRIMENTO TOTAL DOROLO 3700MM,TRACAO NECESSARIA 65CV,PESO LIQUIDO 2150KG,PESOCOM LASTRO DE AGUA 4650KG,PESO COM LASTRO DE AREIA 6000KG,PRESSAO SOBRE O SOLO SEM LASTRO 12KG/CM2,PRESSAO COM LASTRO DE AGUA 20KG/CM2,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0009-4 | ROLO COMPACTADOR PE-DE-CARNEIRO DUPLO,REBOCAVEL,C/2 TAMBORES1000MM DE DIAM.E 1220MM DE COMPRIMENTO,COMPRIMENTO TOTAL DOROLO 3700MM,TRACAO NECESSARIA 65CV,PESO LIQUIDO 2150KG,PESOCOM LASTRO DE AGUA 4650KG,PESO COM LASTRO DE AREIA 6000KG,PRESSAO SOBRE O SOLO SEM LASTRO 12KG/CM2,PRESSAO COM LASTRO DE AGUA 20KG/CM2,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0010-2 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS P/ESTABILIZACAO DE BASES,C/CAPACIDADE 350/600T/H,ALIMENTADOR-DOSADOR,DOSADOR DUPLO DE CORREIAS,DOSADOR TRIPLO MESA VAI E VEM,DOSADOR TRIPLO DE CORREIAS,DOSADOR TRIPLO DE CALHAS VIBRATORIAS,DOSADOR QUADRUPLO,TRANSPORTADOR DE CORREIA DE TRANSFERENCIA MEDINDO 36"X19,10M,MISTURADOR,COMANDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES,INCL.EQUIPE | H
19.006.0010-3 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS P/ESTABILIZACAO DE BASES,C/CAPACIDADE 350/600T/H,ALIMENTADOR-DOSADOR,DOSADOR DUPLO DE CORREIAS,DOSADOR TRIPLO MESA VAI E VEM,DOSADOR TRIPLO DE CORREIAS,DOSADOR TRIPLO DE CALHAS VIBRATORIAS,DOSADOR QUADRUPLO,TRANSPORTADOR DE CORREIA DE TRANSFERENCIA MEDINDO 36"X19,10M,MISTURADOR,COMANDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES,INCL.EQUIPE | H
19.006.0010-4 | USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS P/ESTABILIZACAO DE BASES,C/CAPACIDADE 350/600T/H,ALIMENTADOR-DOSADOR,DOSADOR DUPLO DE CORREIAS,DOSADOR TRIPLO MESA VAI E VEM,DOSADOR TRIPLO DE CORREIAS,DOSADOR TRIPLO DE CALHAS VIBRATORIAS,DOSADOR QUADRUPLO,TRANSPORTADOR DE CORREIA DE TRANSFERENCIA MEDINDO 36"X19,10M,MISTURADOR,COMANDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES,INCL.EQUIPE | H
19.006.0011-2 | USINA PARA MISTURA BETUMINOSA DE ALTA CLASSE A QUENTE,COM CAPACIDADE DE 60 A 90T/H,COMPREENDENDO UNIDADE DE ALIMENTACAOE DOSAGEM DE FRIOS,SECADOR,PENEIRA DOSADORA,ALIMENTADOR DE FINOS,MISTURADOR,INSTALACAO DE ARMAZENAGEM E AQUECIMENTO DE ASFALTO E GRUPO GERADOR DE 125/145KVA,COM EQUIPE DE OPERACAO | H
19.006.0011-3 | USINA PARA MISTURA BETUMINOSA DE ALTA CLASSE A QUENTE,COM CAPACIDADE DE 60 A 90T/H,COMPREENDENDO UNIDADE DE ALIMENTACAOE DOSAGEM DE FRIOS,SECADOR,PENEIRA DOSADORA,ALIMENTADOR DE FINOS,MISTURADOR,INSTALACAO DE ARMAZENAGEM E AQUECIMENTO DE ASFALTO E GRUPO GERADOR DE 125/145KVA,COM EQUIPE DE OPERACAO | H
19.006.0011-4 | USINA PARA MISTURA BETUMINOSA DE ALTA CLASSE A QUENTE,COM CAPACIDADE DE 60 A 90T/H,COMPREENDENDO UNIDADE DE ALIMENTACAOE DOSAGEM DE FRIOS,SECADOR,PENEIRA DOSADORA,ALIMENTADOR DE FINOS,MISTURADOR,INSTALACAO DE ARMAZENAGEM E AQUECIMENTO DE ASFALTO E GRUPO GERADOR DE 125/145KVA,COM EQUIPE DE OPERACAO | H
19.006.0012-2 | USINA PARA MISTURA A FRIO,COM CAPACIDADE PARA 50T/H,COMPREENDENDO:ALIMENTADOR-DOSADOR DE FRIOS,ELEVADOR,SILO-TREMONHA,ALIMENTADOR DE FINOS,MISTURADOR,INSTALACAO DE ARMAZENAGEM E AQUECIMENTO DE ASFALTO E GRUPO GERADOR DE 60/66KVA,INCLUSIVEEQUIPE DE OPERACAO | H
19.006.0012-3 | USINA PARA MISTURA A FRIO,COM CAPACIDADE PARA 50T/H,COMPREENDENDO:ALIMENTADOR-DOSADOR DE FRIOS,ELEVADOR,SILO-TREMONHA,ALIMENTADOR DE FINOS,MISTURADOR,INSTALACAO DE ARMAZENAGEM E AQUECIMENTO DE ASFALTO E GRUPO GERADOR DE 60/66KVA,INCLUSIVEEQUIPE DE OPERACAO | H
19.006.0012-4 | USINA PARA MISTURA A FRIO,COM CAPACIDADE PARA 50T/H,COMPREENDENDO:ALIMENTADOR-DOSADOR DE FRIOS,ELEVADOR,SILO-TREMONHA,ALIMENTADOR DE FINOS,MISTURADOR,INSTALACAO DE ARMAZENAGEM E AQUECIMENTO DE ASFALTO E GRUPO GERADOR DE 60/66KVA,INCLUSIVEEQUIPE DE OPERACAO | H
19.006.0013-2 | SISTEMA DE AQUECIMENTO COM UM TANQUE FIXO DE 30000 LITROS PARA ASFALTO E UM TANQUE DE 20000 LITROS PARA COMBUSTIVEL,COMSISTEMA DE CIRCULACAO DE ASFALTO,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0013-4 | SISTEMA DE AQUECIMENTO COM UM TANQUE FIXO DE 30000 LITROS PARA ASFALTO E UM TANQUE DE 20000 LITROS PARA COMBUSTIVEL,COMSISTEMA DE CIRCULACAO DE ASFALTO,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0014-2 | PULVIMISTURADOR,LARGURA DE MISTURADOR DE 2,50M,TRACIONADO POR TRATOR DE PNEUS DE 61CV,INCLUSIVE ESTE E 2 OPERADORES | H
19.006.0014-3 | PULVIMISTURADOR,LARGURA DE MISTURADOR DE 2,50M,TRACIONADO POR TRATOR DE PNEUS DE 61CV,INCLUSIVE ESTE E 2 OPERADORES | H
19.006.0014-4 | PULVIMISTURADOR,LARGURA DE MISTURADOR DE 2,50M,TRACIONADO POR TRATOR DE PNEUS DE 61CV,INCLUSIVE ESTE E 2 OPERADORES | H
19.006.0015-2 | DISTRIBUIDOR DE BETUME(ASFALTO) REBOCAVEL,MOTOR A GASOLINA,PARTIDA MANUAL,CAPACIDADE EFETIVA DO TANQUE DE 2.200L,BOMBA DE ENGRENAGEM DE DIAMETRO DE 2",180L/MIN,BARRA DE DISTRIBUICAO COM 2,00M,HASTE DE DISTRIBUICAO MANUAL PROVIDA DE REGISTROPROPRIO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0015-3 | DISTRIBUIDOR DE BETUME(ASFALTO) REBOCAVEL,MOTOR A GASOLINA,PARTIDA MANUAL,CAPACIDADE EFETIVA DO TANQUE DE 2.200L,BOMBA DE ENGRENAGEM DE DIAMETRO DE 2",180L/MIN,BARRA DE DISTRIBUICAO COM 2,00M,HASTE DE DISTRIBUICAO MANUAL PROVIDA DE REGISTROPROPRIO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0015-4 | DISTRIBUIDOR DE BETUME(ASFALTO) REBOCAVEL,MOTOR A GASOLINA,PARTIDA MANUAL,CAPACIDADE EFETIVA DE TANQUE DE 2.200L,BOMBA DE ENGRENAGEM DE DIAMETRO DE 2",180L/MIN,BARRA DE DISTRIBUICAO COM 2,00M,HASTE DE DISTRIBUICAO MANUAL PROVIDA DE REGISTROPROPRIO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0016-2 | DISTRIBUIDOR DE BETUME(ASFALTO) SOB PRESSAO,MOTOR A GASOLINA,MONTADO SOBRE CAMINHAO,CAPACIDADE EFETIVA DO TANQUE DE 5000L,INCLUSIVE ESTE COM MOTORISTA | H
19.006.0016-3 | DISTRIBUIDOR DE BETUME(ASFALTO) SOB PRESSAO,MOTOR A GASOLINA,MONTADO SOBRE CAMINHAO,CAPACIDADE EFETIVA DO TANQUE DE 5000L,INCLUSIVE ESTE COM MOTORISTA | H
19.006.0016-4 | DISTRIBUIDOR DE BETUME(ASFALTO) SOB PRESSAO,MOTOR A GASOLINA,MONTADO SOBRE CAMINHAO,CAPACIDADE EFETIVA DO TANQUE DE 5000L,INCLUSIVE ESTE COM MOTORISTA | H
19.006.0018-2 | ESPALHADOR DE AGREGADOS,REBOCAVEL,CAPACIDADE RASA DE 1,30M3,LARGURA MAXIMA DE DISTRIBUICAO DE 3,66M,COMPRIMENTO DE 4,10M,LARGURA DE 1,30M,ALTURA DE 1,00M,4 RODAS COM PNEUMATICOS 6X9(10 LONAS),PESO DE 860KG,DIAMETRO DO ROLO DE 12,7CM(5"),EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0018-4 | ESPALHADOR DE AGREGADOS,REBOCAVEL,CAPACIDADE RASA DE 1,30M3,LARGURA MAXIMA DE DISTRIBUICAO DE 3,66M,COMPRIMENTO DE 4,10M,LARGURA DE 1,30M,ALTURA DE 1,00M,4 RODAS COM PNEUMATICOS 6X9(10 LONAS),PESO DE 860KG,DIAMETRO DO ROLO DE 12,7CM(5"),EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0019-2 | VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM EXTENSAO PARA PAVIMENTACAO,LARGURA DE 4,27M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.006.0019-3 | VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM EXTENSAO PARA PAVIMENTACAO,LARGURA DE 4,27M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.006.0019-4 | VIBRO ACABADORA DE ASFALTO,SOBRE ESTEIRA,COM EXTENSAO PARA PAVIMENTACAO,LARGURA DE 4,27M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.006.0021-2 | VIBRO ACABADORA ELETRONICA DE ASFALTO,CAPACIDADE DO SILO DEASFALTO 10,5T,LARGURA DE 4,55M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.006.0021-3 | VIBRO ACABADORA ELETRONICA DE ASFALTO,CAPACIDADE DO SILO DEASFALTO 10,5T,LARGURA DE 4,55M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.006.0021-4 | VIBRO ACABADORA ELETRONICA DE ASFALTO,CAPACIDADE DO SILO DEASFALTO 10,5T,LARGURA DE 4,55M,INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.006.0022-2 | MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTIDA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATE 14",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0022-3 | MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTIDA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATE 14",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0022-4 | MAQUINAS DE JUNTAS(SERRA DE CONCRETO) MOTOR A GASOLINA PARTIDA MANUAL,CHASSIS REFORCADO,GUARDA PROTETORA PARA ACOMADAR SERRAS DE ATE 14",SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAS DE JUNTA DE DILATACAO COM 3.600RPM,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0023-2 | VASSOURA MECANICA,REBOCAVEL,LARGURA DE TRABALHO DE 2,44MM,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0023-4 | VASSOURA MECANICA,REBOCAVEL,LARGURA DE TRABALHO DE 2,44M,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0025-2 | VASSOURA MECANICA,AUTOPROPELIDA,COM ASPIRACAO (SUCCAO) E ESCOVA,CAPACIDADE DE 4M3,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0025-3 | VASSOURA MECANICA,AUTOPROPELIDA,COM ASPIRACAO (SUCCAO) E ESCOVA,CAPACIDADE DE 4M3,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0025-4 | VASSOURA MECANICA,AUTOPROPELIDA,COM ASPIRACAO (SUCCAO) E ESCOVA,CAPACIDADE DE 4M3,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0026-2 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO(BMB),INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0026-3 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO(BMB),INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0026-4 | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO(BMB),INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0027-2 | MISTURADOR DE ASLFATO X BORRACHA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0027-3 | MISTURADOR DE ASFALTO X BORRACHA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0027-4 | MISTURADOR DE ASFALTO X BORRACHA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0028-2 | RECUPERADOR DE ESTRADAS,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0028-3 | RECUPERADOR DE ESTRADAS,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0028-4 | RECUPERADOR DE ESTRADAS,INCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0030-2 | SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0030-4 | SOQUETE VIBRATORIO DE 78KG,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0032-2 | DISCO ELETRICO,PARA COMPACTAR E DESEMPENAR PISOS DE CONCRETO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0032-4 | DISCO ELETRICO,PARA COMPACTAR E DESEMPENAR PISOS DE CONCRETO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0034-2 | DESEMPENADEIRA ELETRICA PARA ACABAMENTO DE PISOS DE CONCRETO,COMPACTADORA E ADENSADORA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0034-4 | DESEMPENADEIRA ELETRICA PARA ACABAMENTO DE PISOS DE CONCRETO,COMPACTADORA E ADENSADORA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0035-2 | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS A FRIO PARA USO RODOVIARIO EURBANO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0035-4 | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS A FRIO PARA USO RODOVIARIO EURBANO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0040-2 | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS,COM FUSOR APLICADOR E FUSORDERRETEDOR,PARA USO RODOVIARIO E URBANO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0040-4 | MAQUINA DE DEMARCACAO DE FAIXAS,COM FUSOR APLICADOR E FUSORDERRETEDOR,PARA USO RODOVIARIO E URBANO | H
19.006.0045-2 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0045-3 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0045-4 | EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.006.0050-2 | MAQUINA POLIDORA,12A,220V,EXCLUSIVE ESMERIL E OPERADOR | H
19.006.0050-4 | MAQUINA POLIDORA,12A,220V,EXCLUSIVE ESMERIL E OPERADOR | H
19.006.9999-0 | INDICE 19.006.EQUIP.P/BASES E PAVIMENTOS
19.007.0003-2 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0003-4 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0004-2 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0004-4 | BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0005-2 | BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0005-4 | BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0006-2 | BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0006-4 | BETONEIRA PARA 600L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICOE TAMBOR REVERSIVEL,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0007-2 | MISTURADOR HORIZONTAL DE CONCRETO PARA 1.000L DE MISTURA SECA,CARREGADOR AUTOMATICO COM UM MOTOR ELETRICO,VELOCIDADE DOTAMBOR 20RPM,SOBRE RODAS DE FERRO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0007-4 | MISTURADOR HORIZONTAL DE CONCRETO PARA 1.000L DE MISTURA SECA,CARREGADOR AUTOMATICO COM UM MOTOR ELETRICO,VELOCIDADE DOTAMBOR 20RPM,SOBRE RODAS DE FERRO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0008-2 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO 50T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPLO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL | H
19.007.0008-3 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO 50T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPLO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL | H
19.007.0008-4 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO 50T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPLO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL | H
19.007.0009-2 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO 100T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPLO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL | H
19.007.0009-3 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO 100T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA MOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPLO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL | H
19.007.0009-4 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,MISTURADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO 100T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO AGREGADOS 10M3,BALANCA AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADO 4 ADITIVOS,MISTURADOR DUPLO EIXO,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL | H
19.007.0010-2 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO P/100T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO DE AGREGADOS CAPACIDADE 40M3,BALANCA DE AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADOR PARA 4 ADITIVOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL | H
19.007.0010-3 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO P/100T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO DE AGREGADOS CAPACIDADE 40M3,BALANCA DE AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADOR PARA 4 ADITIVOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL | H
19.007.0010-4 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,CAPACIDADE 4 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO P/100T,VOLUME DA CAIXA 18M3,SILO DE AGREGADOS CAPACIDADE 40M3,BALANCA DE AGREGADOS CAPACIDADE 4500KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 850KG,VOLUME POR CICLO 2M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 80M3,PRODUCAO HORA REAL 68/72M3,DOSADOR PARA 4 ADITIVOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL | H
19.007.0011-2 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,CAPACIDADE 5 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO P/120T,VOLUME DA CAIXA 30M3,SILO DE AGREGADOS CAPACIDADE 40M3,BALANCA DE AGREGADOS CAPACIDADE 7000KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 1300KG,VOLUME POR CICLO 3M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 120M3,PRODUCAO HORA REAL 90/100M3,DOSADOR PARA 4 ADITIVOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL | H
19.007.0011-3 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,CAPACIDADE 5 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO P/120T,VOLUME DA CAIXA 30M3,SILO DE AGREGADOS CAPACIDADE 40M3,BALANCA DE AGREGADOS CAPACIDADE 7000KG,BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 1300KG,VOLUME POR CICLO 3M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 120M3,PRODUCAO HORA REAL 90/100M3,DOSADOR PARA 4 ADITIVOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL | H
19.007.0011-4 | USINA DE CONCRETO C/DOSADOR,CAPACIDADE 5 AGREGADOS,SILO DE CIMENTO P/120T,VOLUME DA CAIXA 30M3,SILO DE AGREGADOS CAPACIDADE 40M3,BALANCA DE AGREGADOS CAPACIDADE 7000KG BALANCA CIMENTO CAPACIDADE 1300KG,VOLUME POR CICLO 3M3,PRODUCAO HORA NOMINAL 120M3,PRODUCAO HORA REAL 90/100M3,DOSADOR PARA 4 ADITIVOS,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA ALIMENTACAO E OPERACAO CENTRAL | H
19.007.0013-2 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0013-4 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0015-2 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0015-4 | VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0016-2 | REGUA VIBRADORA DUPLA,COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,COM ATE6,00M,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0016-4 | REGUA VIBRADORA DUPLA,COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,COM ATE6,00M,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0017-2 | CONJUNTO PARA PROJECAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0017-3 | CONJUNTO PARA PROJECAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0017-4 | CONJUNTO PARA PROJECAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0025-2 | BOMBA DE ARGAMASSA,COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,PARA 900 A 4.800L DE MISTURA SECA,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.0025-4 | BOMBA DE ARGAMASSA,COM UNIDADE MISTURADORA E BOMBEADORA ACOPLADAS,PARA 900 A 4.800L DE MISTURA SECA,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.007.9999-0 | INDICE 19.007.EQUIP.P/PREPAROS E LANCAM. | Y
19.008.0001-2 | BATE-ESTACAS COM CAPACIDADE DE CARGA 20T,TORRE COM ALTURA DE8,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS DE 0,40M,GUINCHO DE 2 TAMBORESCOM CAPACIDADE DE CARGA DE 1,5T (IM-1500/2) GOLPES POR MINUTO 50/65,MARTELO COM PESO ADEQUADO PARA TRABALHO CONTINUO DE0,8T,INCLUSIVE CHEFE DE CRAVACAO E OPERADOR DE MAQUINA,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0001-3 | BATE-ESTACAS COM CAPACIDADE DE CARGA 20T,TORRE COM ALTURA DE8,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS DE 0,40M,GUINCHO DE 2 TAMBORESCOM CAPACIDADE DE CARGA DE 1,5T (IM-1500/2) GOLPES POR MINUTO 50/65,MARTELO COM PESO ADEQUADO PARA TRABALHO CONTINUO DE0,8T,INCLUSIVE CHEFE DE CRAVACAO E OPERADOR DE MAQUINA,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0001-4 | BATE-ESTACAS COM CAPACIDADE DE CARGA 20T,TORRE COM ALTURA DE8,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS DE 0,40M,GUINCHO DE 2 TAMBORESCOM CAPACIDADE DE CARGA DE 1,5T (IM-1500/2) GOLPES POR MINUTO 50/65,MARTELO COM PESO ADEQUADO PARA TRABALHO CONTINUO DE0,8T,INCLUSIVE CHEFE DE CRAVACAO E OPERADOR DE MAQUINA,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0002-2 | BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 10,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUINCHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T(IM-3000/2),GOLPES PORMINUTO 40/50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIVE CHEFE DE CRAVACAO,OPERADOR MAQUINA E AUXILIAR DE OPERACAO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0002-3 | BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 10,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUINCHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T(IM-3000/2),GOLPES PORMINUTO 40/50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIVE CHEFE DE CRAVACAO,OPERADOR MAQUINA E AUXILIAR DE OPERACAO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0002-4 | BATE-ESTACAS C/CAPACIDADE CARGA 60T,TORRE C/ALTURA SIMPLES 10,60M E C/SUPLEMENTO 13,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUINCHO 2 TAMBORES C/CAPACIDADE CARGA 3,0T(IM-3000/2),GOLPES PORMINUTO 40/50,MARTELO C/PESO ADEQUADO P/TRABALHO CONTINUO 2,2T,INCLUSIVE CHEFE DE CRAVACAO,OPERADOR MAQUINA E AUXILIAR DE OPERACAO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0003-2 | BATE-ESTACAS CAPACIDADE CARGA 80T,TORRE ALTURA SIMPLES 12,60M,SUPLEMENTO 15,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUINCHO 2 TAMBORES CAPACIDADE CARGA 4,0T (IM-4000/2) GOLPES POR MINUTO 30/40,MARTELO COM PESO ADEQUADO PARA TRABALHO CONTINUO 3,0T,INCLUSIVE CHEFE DE CRAVACAO,1 OPERADOR DE MAQUINA E 2 AUXILIARES DE OPERACAO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0003-3 | BATE-ESTACAS CAPACIDADE CARGA 80T,TORRE ALTURA SIMPLES 12,60M,SUPLEMENTO 15,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUINCHO 2 TAMBORES CAPACIDADE CARGA 4,0T (IM-4000/2) GOLPES POR MINUTO 30/40,MARTELO COM PESO ADEQUADO PARA TRABALHO CONTINUO 3,0T,INCLUSIVE CHEFE DE CRAVACAO,1 OPERADOR DE MAQUINA E 2 AUXILIARES DE OPERACAO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0003-4 | BATE-ESTACAS CAPACIDADE CARGA 80T,TORRE ALTURA SIMPLES 12,60M,SUPLEMENTO 15,00M,DISTANCIA ENTRE GUIAS 0,54M,GUINCHO 2 TAMBORES CAPACIDADE CARGA 4,0T (IM-4000/2) GOLPES POR MINUTO 30/40,MARTELO COM PESO ADEQUADO PARA TRABALHO CONTINUO 3,0T,INCLUSIVE CHEFE DE CRAVACAO,1 OPERADOR DE MAQUINA E 2 AUXILIARES DE OPERACAO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0004-2 | BATE-ESTACAS PARA ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL,COM CAPACIDADE DE CARGA 160T,TORRE COM ALTURA UTIL DE 15M E INCLINACAO DE 12º,GUINCHO COM 4 TAMBORES (IM-8000/2-600/4000) GUINCHO-GOLPESPOR MINUTO 40/60,MARTELO PESO 4T,TUBO GUIA COM COMPRIMENTODE 20M,INCLUSIVE CHEFE DE OPERACAO,1 OPERADOR DE MAQUINA E 2AUXILIARES DE OPERACAO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0004-3 | BATE-ESTACAS PARA ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL,COM CAPACIDADE DE CARGA 160T,TORRE COM ALTURA UTIL DE 15M E INCLINACAO DE 12º,GUINCHO COM 4 TAMBORES (IM-8000/2-600/4000) GUINCHO-GOLPESPOR MINUTO 40/60,MARTELO PESO 4T,TUBO GUIA COM COMPRIMENTODE 20M,INCLUSIVE CHEFE DE OPERACAO,1 OPERADOR DE MAQUINA E 2AUXILIARES DE OPERACAO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0004-4 | BATE-ESTACAS PARA ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL,COM CAPACIDADE DE CARGA 160T,TORRE COM ALTURA UTIL DE 15M E INCLINACAO DE 12º,GUINCHO COM 4 TAMBORES (IM-8000/2-600/4000) GUINCHO-GOLPESPOR MINUTO 40/60,MARTELO PESO 4T,TUBO GUIA COM COMPRIMENTODE 20M,INCLUSIVE CHEFE DE OPERACAO,1 OPERADOR DE MAQUINA E 2AUXILIARES DE OPERACAO,EXCLUSIVE SERVENTES E SOLDADORES | H
19.008.0010-2 | CAMPANULA PARA TUBULAO PNEUMATICO PARA PRESSAO DE SERVICO DE2,5KG/CM2 COM GUINCHO ELETRICO COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE CARGA ENTRE 500 E 800KG,VELOCIDADE DE 10,00 A 12,00M/MIN,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.008.0010-4 | CAMPANULA PARA TUBULAO PNEUMATICO PARA PRESSAO DE SERVICO DE2,5KG/CM2 COM GUINCHO ELETRICO COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE CARGA ENTRE 500 E 800KG,VELOCIDADE DE 10,00 A 12,00M/MIN,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.008.9999-0 | INDICE 19.008.EQUIP.CAVACAO ESTACAS E TUBULACOES
19.009.0001-2 | BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VAZAO MAXIMA DE 60M3/HORA,COM ALTURA MANOMETRICA DE 5 METROS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.009.0001-4 | BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VAZAO MAXIMA DE 60M3/HORA,COM ALTURA MANOMETRICA DE 5 METROS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.009.0002-2 | BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VAZAO MAXIMA DE 66M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 6 METROS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.009.0002-4 | BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VAAZAO MAXIMA DE 66M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 6 METROS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.009.0004-2 | BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VAZAO MAXIMA DE 84M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 8 METROS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.009.0004-4 | BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA,DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VAZAO MAXIMA DE 84M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 8 METROS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.009.0005-2 | BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VAZAO MAXIMA DE 83M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 12 METROS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.009.0005-4 | BOMBA CENTRIFUGA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NAO AGRESSIVOS,COM ROTOR SEMIABERTO,MOTOR A GASOLINA,VAZAO MAXIMA DE 83M3/HORA COM ALTURA MANOMETRICA DE 12 METROS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.009.0008-2 | BOMBA SUBMERSA COM MOTOR ELETRICO,PARA POCOS PROFUNDOS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.009.0008-4 | BOMBA SUBMERSA COM MOTOR ELETRICO,PARA POCOS PROFUNDOS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.009.0010-2 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS SERVIDAS COM SOLIDOS DE ATE 5MM DE DIAMETRO EM SUSPENSAO,COM MOTOR ELETRICO,VAZAO MAXIMA DE 63M3/HORA,ROTOR SEMIABERTO,EXCLUSIVE OPERADOR,MANGUEIRA,CABOS E COMANDOS | H
19.009.0010-4 | BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS SERVIDAS COM SOLIDOS DE ATE 5MM DE DIAMETRO EM SUSPENSAO,COM MOTOR ELETRICO,VAZAO MAXIMA DE 63M3/HORA,ROTOR SEMIABERTO,EXCLUSIVE OPERADOR,MANGUEIRA,CABOS E COMANDOS | H
19.009.0011-2 | BOMBA CENTRIFUGA,VEDACAO POR GAXETA GRAFITADA,ACOPLAMENTO POR LUVA ELASTICA,PARTIDA ELETRICA,EXCLUSIVE OPERADOR E MANGUEIRA | H
19.009.0011-4 | BOMBA CENTRIFUGA,VEDACAO POR GAXETA GRAFITADA,ACOPLAMENTO POR LUVA ELASTICA,PARTIDA ELETRICA,EXCLUSIVE OPERADOR E MANGUEIRA | H
19.009.9999-0 | INDICE 19.009.EQUIPAMENTOS P/ ESGOTAMENTO -AGUA
19.010.0002-2 | EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAS,TIPO BUCKET MACHINE,COMPLETA COM CACAMBASE 60 VARETAS,EXCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO E INSALUBRIDADE | H
19.010.0002-3 | EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAS,TIPO BUCKET MACHINE,COMPLETA COM CACAMBASE 60 VARETAS,EXCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO E INSALUBRIDADE | H
19.010.0002-4 | EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAS,TIPO BUCKET MACHINE,COMPLETA COM CACAMBASE 60 VARETAS,EXCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO E INSALUBRIDADE | H
19.010.0007-2 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 8",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0007-3 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 8",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0007-4 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 8",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0008-2 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 10",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0008-3 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 10",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0008-4 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 10",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0009-2 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 12",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0009-3 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 12",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0009-4 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 12",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0010-2 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 14",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0010-3 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 14",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0010-4 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 14",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0011-2 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 16",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0011-3 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 16",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0011-4 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 16",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0012-2 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 18",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0012-3 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 18",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0012-4 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 18",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0013-2 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 20",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0013-3 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 20",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0013-4 | DRAGA FLUTUANTE CORTADORA DE SUCCAO DE 20",EXCLUSIVE TUBULACAO E INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.0015-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE0,38M3 (1/2JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0015-3 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE0,38M3 (1/2JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0015-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE0,38M3 (1/2JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0016-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0016-3 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0016-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,57M3 (3/4JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0017-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0017-3 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0017-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO DRAGLINE OU CLAM-SHELL,COMCACAMBA DE 0,76M3 (1JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0018-2 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE0,96M3 (1.1/4JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0018-3 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE0,96M3 (1.1/4JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0018-4 | ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS,VERSAO CLAM-SHELL,COM CACAMBA DE0,96M3 (1.1/4JD3),INCLUSIVE OPERADOR E AUXILIAR | H
19.010.0020-2 | CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO(SEWER-JET),MANGUEIRA DE 1" DE DIAMETRO,PRESSAO ATE 2.000 LIBRAS,PARA LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO PLUVIAL OU SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO E ABASTECIMENTO D'AGUA | H
19.010.0025-2 | CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO COMBINADODE JATO D'AGUA A ALTA PRESSAO COM SUCCAO POR ACAO DE VACUO(VACUO SEWER-JET),COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAGEM DE 6,00M3 DE MATERIAL NO TANQUE,MANGUEIRAS DE CAPTACAO DE 4",PARALIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO,ABASTECIMENTO D'AGUA E TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO | H
19.010.0040-2 | CUSTO HORARIO CORRIDO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS HIDROJATO CONJUGADO COM SUCCAO ATRAVES DE VACUO,COMPRESSOR ACIONADOPOR TOMADA DE FORCA TIPO ROTATIVO E COM JOGO DE MANGUEIRAS PARA CAPTACAO DE 6" E 8",ESTA ATRAVES DE BRACO ROTATIVO,TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE 12.000L,INCLUSIVE EQUIPE DE OPERACAO | H
19.010.9999-0 | INDICE 19.010.EQUIPAMENTOS P/DESOBSTRUCAO
19.011.0002-2 | COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 200PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0002-3 | COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 200PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0002-4 | COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 200PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0003-2 | COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 295PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0003-3 | COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 295PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0003-4 | COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 295PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0004-2 | COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 400PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0004-3 | COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 400PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0004-4 | COMPRESSOR DE AR,PORTATIL E REBOCAVEL,PRESSAO DE TRABALHO DE102PSI,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 400PCM,MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0005-2 | COMPRESSOR DE AR,ESTACIONARIO,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 17,70M3/MIN E 624PCM,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0005-3 | COMPRESSOR DE AR,ESTACIONARIO,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 17,70M3/MIN E 624PCM,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0005-4 | COMPRESSOR DE AR,ESTACIONARIO,DESCARGA LIVRE EFETIVA DE 17,70M3/MIN E 624PCM,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0006-2 | GERADOR MONOFASICO,POTENCIA MAXIMA DE 2,5KVA(2500W),VOLTAGEMCA:110/220V,FREQUENCIA:60HZ,VOLTAGEM CC:12V-8,3A,EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0006-3 | GERADOR MONOFASICO,POTENCIA MAXIMA DE 2,5KVA(2500W),VOLTAGEMCA:110/220V,FREQUENCIA:60HZ,VOLTAGEM CC:12V-8,3A,EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0006-4 | GERADOR MONOFASICO,POTENCIA MAXIMA DE 2,5KVA(2500W),VOLTAGEMCA:110/220V,FREQUENCIA:60HZ,VOLTAGEM CC:12V-8,3A,EQUIPADO COM MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0007-2 | GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE 53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0007-3 | GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE 53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0007-4 | GRUPO GERADOR,TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS,COMPOSTO DE GERADORDE 53/60KVA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0009-2 | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 125/145KVA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0009-3 | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 125/145KVA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0009-4 | GRUPO GERADOR,ESTACIONARIO,COM ALTERNADOR DE 125/145KVA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0010-2 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVEOPERADOR | H
19.011.0010-3 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVEOPERADOR | H
19.011.0010-4 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVEOPERADOR | H
19.011.0011-2 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0011-3 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0011-4 | MAQUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,COM MOTOR DIESEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0013-2 | CONJUNTO MOVEL DE BRITAGEM,DE CIRCUITO FECHADO,CAPACIDADE DE80T/H DE PRODUCAO DE AGREGADOS,PESO PARA TRANSPORTE DE 45T,COMPOSTO DE: TREMONHA E ALIMENTADOR,BRITADOR DE MANDIBULAS PRIMARIO,BRITADOR CONICO SECUNDARIO,PENEIRA VIBRATORIA,TRANSPORTADOR DE CORREIA CENTRIFUGO,CALHA VIBRATORIA,GERADOR E OPERADOR | H
19.011.0013-3 | CONJUNTO MOVEL DE BRITAGEM,DE CIRCUITO FECHADO,CAPACIDADE DE80T/H DE PRODUCAO DE AGREGADOS,PESO PARA TRANSPORTE DE 45T,COMPOSTO DE: TREMONHA E ALIMENTADOR,BRITADOR DE MANDIBULAS PRIMARIO,BRITADOR CONICO SECUNDARIO,PENEIRA VIBRATORIA,TRANSPORTADOR DE CORREIA CENTRIFUGO,CALHA VIBRATORIA,GERADOR E OPERADOR | H
19.011.0013-4 | CONJUNTO MOVEL DE BRITAGEM,DE CIRCUITO FECHADO,CAPACIDADE DE80T/H DE PRODUCAO DE AGREGADOS,PESO PARA TRANSPORTE DE 45T,COMPOSTO DE: TREMONHA E ALIMENTADOR,BRITADOR DE MANDIBULAS PRIMARIO,BRITADOR CONICO SECUNDARIO,PENEIRA VIBRATORIA,TRANSPORTADOR DE CORREIA CENTRIFUGO,CALHA VIBRATORIA,GERADOR E OPERADOR | H
19.011.0014-2 | CILINDRO HIDRAULICO DE 100T,COMANDO A DISTANCIA,MANGUEIRA DEALTA PRESSAO DE BORRACHA REFORCADA DOTADA COM BOMBA DE COMANDO MANUAL DE 8.000 LIBRAS/POLEGADA QUADRADA OU 560KG/CM2,CAPACIDADE DE 12L,TUBO COM COMPRIMENTO PADRAO DE 3,00M,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0014-4 | CILINDRO HIDRAULICO DE 100T,COMANDO A DISTANCIA,MANGUEIRA DEALTA PRESSAO DE BORRACHA REFORCADA DOTADA COM BOMBA DE COMANDO MANUAL DE 8.000 LIBRAS/POLEGADA QUADRADA OU 560KG/CM2,CAPACIDADE DE 12L,TUBO COM COMPRIMENTO PADRAO DE 3,00M,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0015-2 | CILINDRO HIDRAULICO DE 300T,COMANDO A DISTANCIA,MANGUEIRA DEALTA PRESSAO DE BORRACHA REFORCADA DOTADA COM BOMBA DE COMANDO MANUAL DE 8.000 LIBRAS/POLEGADA QUADRADA OU 560KG/CM2,CAPACIDADE DE 12L,TUBO COM COMPRIMENTO PADRAO DE 3,00M,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0015-4 | CILINDRO HIDRAULICO DE 300T,COMANDO A DISTANCIA,MANGUEIRA DEALTA PRESSAO DE BORRACHA REFORCADA DOTADA COM BOMBA DE COMANDO MANUAL DE 8.000 LIBRAS/POLEGADA QUADRADA OU 560KG/CM2,CAPACIDADE DE 12L,TUBO COM COMPRIMENTO PADRAO DE 3,00M,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0016-2 | TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG EDE TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABODE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0016-4 | TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 1.500KG EDE TRACAO DE 1.800KG,PESO DA TALHA DE 10KG,COMPOSTA DE CABODE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCA,GANCHO E CARRETEL,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0017-2 | TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 4.000KG EDE TRACAO DE 5.000KG,PESO DA TALHA DE 30KG,COMPOSTA DE CABODE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCAS DE AVANCO E DE MARCHAA RE PROVIDAS DE PINOS DE RETENCAO,COMPRIMENTO DE ALAVANCA TELESCOPICA DE 0,82 A 1,20M,CARRETEL E GANCHOS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0017-4 | TALHA GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE ICAMENTO DE 4.000KG EDE TRACAO DE 5.000KG,PESO DA TALHA DE 30KG,COMPOSTA DE CABODE ACO COM CURSO ILIMITADO,ALAVANCAS DE AVANCO E DE MARCHAA RE PROVIDAS DE PINOS DE RETENCAO,COMPRIMENTO DE ALAVANCA TELESCOPICA DE 0,82 A 1,20M,CARRETEL E GANCHOS,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0018-2 | SERRA CIRCULAR,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0018-3 | SERRA CIRCULAR,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0018-4 | SERRA CIRCULAR,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0019-2 | TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE 9S,PRUMO LASER,NIVEL ELETRONICO,PESO DE 4,3KG,INCLUSIVE MIRA,ADAPTADOR PARA PILHASE TRIPE,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H
19.011.0019-4 | TEODOLITO ELETRONICO COM PRECISAO DE 9S,PRUMO LASER,NIVEL ELETRONICO,PESO DE 4,3KG,INCLUSIVE MIRA,ADAPTADOR PARA PILHASE TRIPE,EXCLUSIVE EQUIPE DE TOPOGRAFIA | H
19.011.0025-2 | MOTOSSERRA PARA ABATE,DESGALHAMENTO E TORAGEM DE ARVORES,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0025-4 | MOTOSSERRA PARA ABATE,DESGALHAMENTO E TORAGEM DE ARVORES,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0030-2 | ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA PARA PREPARO DE TERRENO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0030-4 | ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA PARA PREPARO DE TERRENO,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0040-2 | ROTATIVA PARA EXECUCAO DE POCOS PROFUNDOS,SOBRE CAMINHAO DE12T (INCLUSIVE ESTE) COM TECNICO EM SONDAGEM E 3 SONDADORES,COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:MOTOR DIESEL DE 162CV,COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE 270HP,DESCARGA LIVRE DE 747PCM E PRESSAO DE 150PSI | H
19.011.0040-3 | ROTATIVA PARA EXECUCAO DE POCOS PROFUNDOS,SOBRE CAMINHAO DE12T (INCLUSIVE ESTE) COM TECNICO EM SONDAGEM E 3 SONDADORES,COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:MOTOR DIESEL DE 162CV,COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE 270HP,DESCARGA LIVRE DE 747PCM E PRESSAO DE 150PSI | H
19.011.0040-4 | ROTATIVA PARA EXECUCAO DE POCOS PROFUNDOS,SOBRE CAMINHAO DE12T (INCLUSIVE ESTE) COM TECNICO EM SONDAGEM E 3 SONDADORES,COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS:MOTOR DIESEL DE 162CV,COMPRESSOR DE AR ROTATIVO DE 270HP,DESCARGA LIVRE DE 747PCM E PRESSAO DE 150PSI | H
19.011.0045-2 | RETIFICADOR DE SOLDA,ELETRICO,DE 430A | H
19.011.0045-4 | RETIFICADOR DE SOLDA,ELETRICO,DE 430A | H
19.011.0050-2 | EQUIPAMENTO COM CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO,PARA INSPECAODE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTO SANITARIO,COM CAMINHONETA PARA 9 PASSAGEIROS,COM MOTORISTA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.0050-4 | EQUIPAMENTO COM CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO,PARA INSPECAODE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E DE ESGOTO SANITARIO,COM CAMINHONETA PARA 9 PASSAGEIROS,COM MOTORISTA,EXCLUSIVE OPERADOR | H
19.011.9999-0 | INDICE 19.011.EQUIPAMENTOS :AR COMPRIM.GERAD.E MAQUINAS
20.002.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
20.003.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
20.004.0001-0 | ESPALHAMENTO DE SOLO PARA FINS DE EXECUCAO DE ATERRO COMPACTADO,EXCLUSIVE IRRIGACAO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL,REFERINDO-SE O CUSTO AO MATERIAL COMPACTADO | M3
20.004.0002-0 | ESPALHAMENTO DE SOLO,COM MOTONIVELADORA,SEM FINALIDADE DE EXECUCAO DE ATERRO DE RODOVIA,MEDIDO APOS O ESPALHAMENTO | M3
20.004.0005-0 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA | M2
20.004.0006-0 | REFORCO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3
20.004.0007-0 | CAMINHO DE SERVICO,REALIZADO MECANICAMENTE,INCLUSIVE ESCAVACAO,DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO,ACERTO E COMPACTACAO | M
20.004.0010-0 | ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE SOLOS,EM CAMADAS,PARA COMPLEMENTACAO LATERAL EM ATERROS,INCLUSIVE ESCAVACAO DENTEADA DO TALUDE DE ATERRO EXISTENTE,COM TRATOR DE LAMINA DE PEQUENO PORTE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL A SER USADO NO ATERRO | M3
20.004.0011-0 | ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA EXECUCAODE TERRA ARMADA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E CONTROLEDE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O TRANSPORTE DOSMATERIAIS | M3
20.004.0012-0 | RECOMPOSICAO MECANIZADA DE ATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA,INCLUSIVE ESCAVACAO PREVIA EM DEGRAUS | M3
20.004.0013-0 | REMOCAO DE MATERIAL SOLTO(1ª CATEGORIA),PROVENIENTE DE DESLIZAMENTO DE BARREIRAS,UTILIZANDO CARREGADOR FRONTAL DE 3,10M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM CAMINHAO | M3
20.004.0015-0 | EXECUCAO DE "TAPA-PANELA",COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE,MEDIDO NA PISTA APOS COMPACTACAO,INCLUSIVETRANSPORTE,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE JAZIDA | M3
20.004.0016-0 | COMBATE A EXSUDACAO,COMPREENDENDO ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO DE AGREGADOS SOBRE A SUPERFICIE EXSUDADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL E TRANSPORTE | M2
20.004.0017-0 | BASE PARA REMENDO PROFUNDO(BRITA,SOLO X BRITA,SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE,SOLO MELHORADO COM CIMENTO),EXECUTADA MANUALMENTE,MEDIDA PELO VOLUME COMPACTADO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.004.0018-0 | EXECUCAO DE "TAPA-BURACO",UTILIZANDO MISTURA BETUMINOSA,MEDIDO NA CACAMBA DO CAMINHAO,EXCLUSIVE MATERIAIS E TRANSPORTE.SE FOR MEDIDO NO LOCAL,APOS A EXECUCAO,MULTIPLICAR ESTE CUSTOPOR 1,35 | M3
20.004.0019-0 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO,MEDIDO PELO VOLUME COMPACTADO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA | M3
20.004.0020-0 | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE,EM ACOSTAMENTO,INCLUSIVE ESPALHAMENTO | M3
20.004.0021-0 | RECUPERACAO DE BASE/CBUQ,EM ESPUMA ASFALTICA,"IN SITU",EM RODOVIA,AREA URBANA,ATE 20CM,COMPACTACAO AASHO NORMAL,INCLUSIVE MATERIAIS COM 3% DE CIMENTO | M3
20.004.0022-0 | RECUPERACAO DE BASE/CBUQ,EM ESPUMA ASFALTICA,"IN SITU",EM RODOVIA,AREA URBANA,ATE 20CM,COMPACTACAO AASHO NORMAL,INCLUSIVE MATERIAIS SENDO 6% DE CIMENTO | M3
20.004.0023-0 | RECUPERACAO DE BASE/CBUQ,EM ESPUMA ASFALTICA,"IN SITU",EM RODOVIA,AREA URBANA,ATE 20CM,INCLUSIVE COMPACTACAO AASHO NORMAL E MATERIAIS,COM 3% DE CIMENTO E 83KG DE CAP POR M3 | M3
20.004.0025-0 | RECUPERACAO DE PAVIMENTO COM RECICLAGEM DE BASE,INCORPORANDOA CAPA ASFALTICA,ATE 20CM,EXCLUSIVE MATERIAIS ADICIONADOS ECOMPACTACAO | M3
20.004.0027-0 | RECOMPOSICAO DE CBUQ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOSMATERIAIS | M3
20.004.0028-0 | RECOMPOSICAO ESTRUTURAL DE PAVIMENTO (COM REPARO DE BASE)CBUQ COM 5CM DE ESPESSURA | M2
20.004.0030-0 | RECOMPOSICAO DE CAMINHO DE SERVICO | M2
20.004.0033-1 | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE,EM CAMADAS DE 20CM,INCLUINDOESPALHAMENTO E IRRIGACAO,MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL | M3
20.004.0034-0 | ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE,EM CAMADAS DE 20CM,INCLUSIVEIRRIGACAO,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO,FORNECIMENTO E TRANSPORTEDO MATERIAL | M3
20.004.0036-0 | LIMPEZA DE JAZIDAS | M2
20.004.0038-0 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA | M2
20.004.0040-0 | PATROLAMENTO DE SUBLEITO DE RODOVIAIS | M2
20.004.0045-0 | REMOCAO (CARGA) DE TERRA OU ENTULHO COM TRATOR CARREGADEIRACOM CACAMBA DE 0,76M3 EM CONDICOES ESPECIAIS,GIRO DE 180° | T
20.004.0100-0 | ESCARIFICACAO E LEVANTAMENTO DE BASE E REVESTIMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL,USANDO MOTONIVELADORA | M3
20.004.0102-0 | ESCAVACAO DE SOLO MOLE COM MOTONIVELADORA | M3
20.004.0105-0 | ESCARIFICACAO DE SOLO COM MOTONIVELADORA | M3
20.004.0122-0 | LIMPEZA MECANIZADA DE SARJETA E MEIO-FIO,COM UTILIZACAO DE VASSOURA MECANICA | KM
20.004.0125-0 | ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE LIMPEZA | M2
20.004.0127-0 | VARRECAO DE PISTA COM VASSOURA MECANICA | HA
20.004.0130-0 | DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE RUAS | M2
20.004.0131-0 | LIMPEZA DE RUA COM AR COMPRIMIDO | M2
20.004.0132-0 | DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE PISTA PARA EMBUTIMENTO DE FIACAO | M2
20.004.0135-0 | LIMPEZA DE PISTA,COM UTILIZACAO DE COMPRESSOR DE AR,PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM CBUQ | M2
20.004.0136-0 | LIMPEZA DE PISTA,COM UTILIZACAO DE COMPRESSOR DE AR,CAMINHAOBASCULANTE,PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO COM CBUQ | M2
20.004.9999-0 | FAMILIA 20,004ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE SOLOS
20.005.0001-0 | SUB-BASE ESTABILIZADA,SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COMAS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAOE TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA | M3
20.005.0002-1 | BASE ESTABILIZADA,SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COM AS"INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPACTADA EM DUAS CAMADAS,COM ENERGIA EQUIVALENTE A AASHO INTERMEDIARIA,EXCLUSIVEESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE DEAGUA | M3
20.005.0003-1 | BASE ESTABILIZADA,SEM MISTURA DE MATERIAIS,DE ACORDO COM AS"INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPACTADA EM DUAS CAMADAS,COM ENERGIA EQUIVALENTE A AASHO MODIFICADA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA | M3
20.005.0004-0 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MAIS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA | M3
20.005.0005-0 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MAIS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DODER-RJ,COMPACTADA EM DUAS CAMADAS,COM ENERGIA EQUIVALENTE AAASHO INTERMEDIARIA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUINDO TRANSPORTE DE AGUA | M3
20.005.0006-0 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MAIS MATERIAIS,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DODER-RJ,COMPACTADA EM DUAS CAMADAS,COM ENERGIA EQUIVALENTE AAASHO MODIFICADA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUINDO TRANSPORTE DE AGUA | M3
20.005.0007-0 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MAIS MATERIAIS,EM USINA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPACTADA EM DUAS CAMADAS,COM ENERGIA EQUIVALENTE A AASHO INTERMEDIARIA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUINDO TRANSPORTE DE AGUA | M3
20.005.0008-0 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,COM MISTURA DE 2 OU MAIS MATERIAIS,EM USINA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPACTADA EM DUAS CAMADAS,COM ENERGIA EQUIVALENTE A AASHO MODIFICADA,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,INCLUINDO TRANSPORTE DE AGUA | M3
20.005.0009-0 | BASE DE SOLO BETUME COM MISTURA EM USINA,COMPREENDENDO AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA,EXCLUSIVE ESCAVACAOE TRANSPORTE DE SOLOS,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS E TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA | M3
20.005.0010-0 | BASE DE SOLO BETUME COM MISTURA NA PISTA,COMPREENDENDO AS OPERACOES DE EXECUCAO | M3
20.005.9999-0 | FAMILIA 20,005BASE E SUB-BASE ESTABILIZADA
20.006.0001-0 | BASE DE SOLO-CIMENTO,EXECUTADO "IN SITU",COMPREENDENDO AS OPERACOES DE EXECUCAO NA PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS E O FORNECIMENTOE TRANSPORTE DO CIMENTO.O CUSTO SE APLICA AO VOLUME DE SOLO-CIMENTO EXECUTADO,MEDIDO APOS A COMPACTACAO | M3
20.006.0002-0 | BASE DE SOLO-CIMENTO,MISTURADO NA USINA,COMPREENDENDO AS OPERACOES DE EXECUCAO NA USINA E NA PISTA,EXCLUSIVE,AINDA,O TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA,MAS SEM ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS E O FORNECIMENTOE TRANSPORTE DO CIMENTO.O CUSTO SE APLICA AO VOLUME DE SOLO-CIMENTO EXECUTADO,MEDIDO APOS A COMPACTACAO | M3
20.006.0003-0 | SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO,DE ACORDO COM A INSTRUCAO TECNICA IT-08/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CIMENTO,ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS SOLOS | M3
20.006.0100-0 | CONTENCAO DE TERRAS COM SACOS DE ANIAGEM PREENCHIDOS COM SOLO-CIMENTO | M3
20.006.9999-0 | FAMILIA 20,006BASES DE SOLO
20.007.0001-0 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO COM MISTURA NA USINA(SOLO+BRITA),COMPREENDENDO A EXECUCAO NA USINA E NA PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTE DE AGUA,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.O CUSTOSE APLICA AO VOLUME MEDIDO APOS A COMPACTACAO | M3
20.007.0002-0 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO COM MISTURA(SOLO+BRITA),COMPREENDENDO A EXECUCAO EXCLUSIVAMENTE NA PISTA,INCLUSIVE TRANSPORTEDE AGUA,EXCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS.O CUSTO SE APLICA AO VOLUME MEDIDO APOS COMPACTACAO | M3
20.007.9999-0 | FAMILIA 20,007BASE DE SOLO ESTABILIZADO
20.008.0001-0 | BASE DE BRITA GRADUADA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.008.0002-0 | BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.008.0003-0 | BASE "TELFORD",MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.008.0004-0 | BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM A INSTRUCAO TECNICA IT-01/80,DO DER-RJ,O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO-DE-PEDRA,AREIA E AGUA)E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO | M3
20.008.0010-0 | BASE DE BRITA GRADUADA,COM ADICAO DE 1% DE CIMENTO,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.008.0015-0 | SUB-BASE DE BRITA CORRIDA,MEDIDA APOS A COMPACTACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.008.9999-0 | FAMILIA 20,008BASE DE BRITA
20.009.0001-1 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | M2
20.009.0002-1 | PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | M2
20.009.0007-0 | BASE DE MACADAME BETUMINOSO(BASE NEGRA),DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO ETRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.009.0008-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "PRE-MISTURADO A FRIO",DE ACORDO COM AS"INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.009.0009-0 | REVESTIMENTO TIPO "PRE-MISTURADO A FRIO" DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ,COMPREENDENDO APENAS O ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE PREPARO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.009.0010-0 | REVESTIMENTO TIPO "PRE-MISTURADO A FRIO" DE ACORDO COM A "INSTRUCAO PARA EXECUCAO" DO DER-RJ,COMPREENDENDO APENAS O PREPARO DA MISTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.009.0012-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE GRANULOMETRIA ABERTA,TIPO "BINDER",DE ACORDO COM AS "INSTRUCOESPARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPREENDENDO:PREPARO,ESPALHAMENTOE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.009.0014-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "PRE-MISTURADO AREIA-BETUME A FRIO",DEACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVEO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.009.0015-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "PRE-MISTURADO AREIA-BETUME A QUENTE",DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M3
20.009.0017-0 | CAPA SELANTE,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M2
20.009.0020-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "LAMA ASFALTICA FINA",DE ACORDO COM AS"INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M2
20.009.0021-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "LAMA ASFALTICA GROSSA",DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M2
20.009.0025-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ,COMPREENDENDOPREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3
20.009.0028-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPREENDENDOPREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 14,00M3/H | M3
20.009.0030-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPREENDENDOPREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 20,00M3/H | M3
20.009.0033-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPREENDENDOPREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 25,00M3/H | M3
20.009.0040-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPREENDENDOAPENAS O PREPARO DA MISTURA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3
20.009.0042-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPREENDENDOAPENAS O PREPARO DA MISTURA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 14,00M3/H | M3
20.009.0045-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPREENDENDOAPENAS O PREPARO DA MISTURA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 20,00M3/H | M3
20.009.0048-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPREENDENDOAPENAS O PREPARO DA MISTURA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 25,00M3/H | M3
20.009.0050-0 | REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM A "INSTRUCAO PARA EXECUCAO"DO DER-RJ,COMPREENDENDO APENAS O ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MANUAIS,UTILIZANDO SOQUETEVIBRATORIO,EXCLUSIVE PREPARO,FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOSMATERIAIS | M3
20.009.0060-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO"DO DER-RJ,COMPREENDENDOAPENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 10,00M3/H | M3
20.009.0063-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPREENDENDOAPENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 14,00M3/H | M3
20.009.0065-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPREENDENDOAPENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 20,00M3/H | M3
20.009.0068-0 | REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,COMPREENDENDOAPENAS O ESPALHAMENTO E A COMPACTACAO MECANICOS,EXCLUSIVE OFORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO DE USINA DE 25,00M3/H | M3
20.009.0080-0 | CAMADA POROSA DE ATRITO EM CBUQ MODIFICADO POR POLIMERO,NIVELADO ELETRONICAMENTE,EM RODOVIA,EXCLUSIVE MATERIAIS | M3
20.009.0100-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO SIMPLES" DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M2
20.009.0105-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO DUPLO" DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M2
20.009.0110-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO",POR PENETRACAO DIRETA,COM CAPA SELANTE,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOESPARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M2
20.009.0115-0 | REVESTIMENTO DO TIPO "TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO" POR PENETRACAO INVERSA,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DER-RJ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS | M2
20.009.9999-0 | FAMILIA 20,009IMPRIMACAO DE BASE PAVIMENTO.
20.010.0001-0 | REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,PRODUCAO MEDIA DE 25,50M3/H,INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS,MAS SEM O FORNECIMENTO DOSMESMOS | M3
20.010.0002-0 | REVESTIMENTO EM PLACAS DE CONCRETO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,PRODUCAO MEDIA DE 35,00M3/H,INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS,MAS SEM O FORNECIMENTO DOSMESMOS | M3
20.010.0003-0 | RECOMPOSICAO DE PLACA DE CONCRETO,INCLUSIVE CORRECAO DE SUPORTE DEFICIENTE,EXCLUSIVE MATERIAIS | M3
20.010.0004-0 | LIMPEZA DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO UTILIZANDO AR COMPRIMIDO E POSTERIOR ENCHIMENTO COM ASFALTO,EXCLUSIVE MATERIAIS | M
20.010.9999-0 | FAMILIA 20,010REVESTIMENTO PLACAS CONCRETO
20.011.0001-0 | BASE DE MACADAME CIMENTADO DE MISTURA PREVIA(CONCRETO MAGRO),DE ACORDO COM A INSTRUCAO TECNICA IT-07/80 DO DER-RJ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E RESPECTIVOS TRANSPORTES | M3
20.011.9999-0 | FAMILIA 20,011BASE MACADAME CIMENTADO
20.012.0001-0 | EXECUCAO DE BANQUETA DE SOLO,EM ATERRO,MEDIDO PELO VOLUME DEBANQUETA | M3
20.012.0002-0 | LIMPEZA MANUAL DE VALAS DE PROTECAO | M
20.012.0003-0 | CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS | M2
20.012.0004-0 | LIMPEZA MANUAL DE MEIOS-FIOS E SARJETAS | KM
20.012.0005-0 | RETIRADA(EXTRACAO) DE BALIZADORES DANIFICADOS E ASSENTAMENTODE NOVOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO | UN
20.012.0006-0 | RECOLOCACAO DE PLACA DE SINALIZACAO | UN
20.012.0008-0 | LIMPEZA MANUAL DE PONTES,CONSTANDO DE VARREDURA E REMOCAO DEENTULHO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL | M
20.012.0009-0 | REMOCAO MANUAL DE MATERIAL SOLTO (1ªCATEGORIA),PROVENIENTE DE DESLIZAMENTO DE BARREIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3
20.012.0010-0 | REMOCAO MANUAL DE MATERIAL SOLTO (1ªCATEGORIA),PROVENIENTE DE DESLIZAMENTO DE BARREIRA,INCLUSIVE TRANSPORTE A 3KM | M3
20.012.0011-0 | RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA | M3
20.012.0013-0 | LIMPEZA MANUAL DE CAIXA DE RALO | UN
20.012.0015-0 | REMOCAO DE DEFENSAS METALICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE | M
20.012.0020-0 | RECUPERACAO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M
20.012.0025-0 | LIMPEZA DE CAIXA COLETORA | UN
20.012.0030-0 | LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS | M
20.012.0035-0 | LIMPEZA DE BUEIRO DE GREIDE | M
20.012.0036-0 | LIMPEZA DE BUEIRO DE GROTA | M
20.012.0050-0 | LIMPEZA MANUAL DE SAIDAS DE AGUA | UN
20.012.9999-0 | FAMILIA 20,012EXEC.BANQUETA D/SOLO.
20.013.0005-0 | CAMADA DE BLOQUEIO(COLCHAO),ESPALHADO E COMPRIMIDO MECANICAMENTE,EXCLUSIVE O MATERIAL E MEDIDO APOS A COMPACTACAO | M3
20.013.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
20.015.0010-0 | ESPALHAMENTO COM MOTONIVELADORA E COMPACTACAO MECANICA DE MISTURAS BETUMINOSAS | M3
20.015.0015-0 | ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE CBUQ,MEDIDO POR HORA | H
20.016.0003-0 | RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIRAO,CONSIDERANDO SOMENTE O FORNECIMENTO E A COLOCACAO DE ARAME | M
20.016.0004-0 | RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIRAO DE CONCRETO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M
20.016.0005-0 | RECOMPOSICAO TOTAL DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOIRAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M
20.016.9999-0 | FAMILIA 20,16CERCA DE ARAME FARPADO.
20.020.0001-0 | SARJETA DE CORTE TRIANGULAR,COM COBERTURA VEGETAL,MEDINDO 1,25M DE BASE E 0,25M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA EACERTO MANUAL DO TERRENO | M
20.020.0002-0 | SARJETA DE CORTE TRIANGULAR,COM COBERTURA VEGETAL,MEDINDO 1,50M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA EACERTO MANUAL DO TERRENO | M
20.020.0003-0 | SARJETA DE CORTE TRIANGULAR,COM COBERTURA VEGETAL,MEDINDO 1,85M DE BASE E 0,35M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA EACERTO MANUAL DO TERRENO | M
20.020.0007-0 | VALETA DE PROTECAO,DE CORTE TRAPEZOIDAL,REVESTIMENTO VEGETAL,MEDINDO 0,60M NA BASE MENOR,1,20M NA BASE MAIOR E 0,30M DEALTURA,INCLUSIVE REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO A JUSANTE | M
20.020.0008-0 | VALETA DE PROTECAO,DE CORTE TRAPEZOIDAL,REVESTIMENTO VEGETAL,MEDINDO 0,80M NA BASE MENOR,1,60M NA BASE MAIOR E 0,40M DEALTURA,INCLUSIVE REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO A JUSANTE | M
20.020.0009-0 | VALETA DE PROTECAO,DE CORTE OU ATERRO,SEM REVESTIMENTO(0,40M3/M).O CUSTO PARA OUTRAS VALETAS SEMELHANTES E PROPORCIONALAO VOLUME | M
20.020.0010-0 | VALETA DE PROTECAO DE CORTE OU ATERRO(0,40M3/M),INCLUSIVE REVESTIMENTO VEGETAL | M
20.020.9999-0 | FAMILIA 20,020SARJETA CORTE TRIANGULAR.
20.023.0001-0 | SARJETA DE CORTE OU BANQUETAS EM TALUDES ESCALONADOS,FORMA TRIANGULAR,REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSURA MEDINDO 1,25M NA BASE E 0,25M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA,ACERTO MANUAL DO TERRENO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REJUNTAMENTO | M
20.023.0002-0 | SARJETA DE CORTE OU BANQUETAS EM TALUDES ESCALONADOS,FORMA TRIANGULAR,REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,50M NA BASE E 0,30M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA,ACERTO MANUAL DO TERRENO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REJUNTAMENTO | M
20.023.0003-0 | SARJETA DE CORTE OU BANQUETAS EM TALUDES ESCALONADOS,FORMA TRIANGULAR,REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,85M NA BASE E 0,35M DE ALTURA,INCLUSIVE ESCAVACAO MECANICA,ACERTO MANUAL DO TERRENO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REJUNTAMENTO | M
20.023.0004-0 | VALETA DE PROTECAO DE CORTE OU DE ATERRO,TRAPEZOIDAL,REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,80MNA BASE MENOR,2,00M NA BASE MAIOR E 0,60M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ESCAVACAO MECANICA,ACERTO MANUAL DO TERRENO E REJUNTAMENTO | M
20.023.0005-0 | VALETA DE PROTECAO DE CORTE OU DE ATERRO,TRAPEZOIDAL,REVESTIDA DE CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00MNA BASE MENOR,2,20M NA BASE MAIOR E 0,60M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,ESCAVACAO MECANICA,ACERTO MANUAL DO TERRENO E REJUNTAMENTO | M
20.023.0006-0 | BANQUETA PARA ATERRO,TRIANGULAR,DE CONCRETO SIMPLES COM 0,08M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,42M NA BASE E 0,15M DE ALTURA,TENDOUM DOS PARAMENTOS INCLINACAO DE 15%,INCLUSIVE FORNECIMENTODOS MATERIAIS,ESCAVACAO MANUAL DO TERRENO E REJUNTAMENTO | M
20.023.0007-0 | SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA TRAPEZOIDAL,EM CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,20M NA BASE MAIOR,0,40MNA BASE MENOR E 0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO | M
20.023.0050-0 | SARJETA DE CORTE,FORMA TRIANGULAR,EM CONCRETO SIMPLES,COM 0,08M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,80M NA BASE E 0,25M NA ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MECANICA | M
20.023.9999-0 | FAMILIA 20,023SARJETA CORTE EM TALUDES.
20.024.0001-0 | SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA TRAPEZOIDAL,EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00M NA BASE MAIOR,0,40M NA BASE MENOR E 0,60M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MECANICA | M
20.024.0005-0 | SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,40M DE LARGURA E 0,40M DEALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MECANICA | M
20.024.0006-0 | SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,50M DE LARGURA E 0,40M DEALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MECANICA | M
20.024.0007-0 | SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,60M DE LARGURA E 0,40M DEALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MECANICA | M
20.024.0008-0 | SARJETA DE CORTE EM SOLO,FORMA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,80M DE LARGURA E 0,50M DEALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MECANICA | M
20.024.9999-0 | FAMILIA 20,024SARJETA CORTE EM SOLO CONC.ARMADO.
20.025.0001-0 | SARJETA DE CORTE EM ROCHA,FORMA TRAPEZOIDAL,EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO 0,72M NA BASE MAIOR,0,60MNA BASE MENOR E 0,60M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOSMATERIAIS E ESCAVACAO A FRIO | M
20.025.9999-0 | FAMILIA 20.025.SARJETA P/CORTE EM ROCHA.
20.026.0001-0 | DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,60M E DE ALTURA 0,20M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA | M
20.026.0002-0 | DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,80M E DE ALTURA 0,30M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA | M
20.026.0003-0 | DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 1,00M E DE ALTURA 0,40M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA | M
20.026.0007-0 | DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDAPELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO | M
20.026.0008-0 | DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 0,90M DE BASE E 0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDAS PELO SEU COMPRIMENTO REAL (DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADORDE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO | M
20.026.0009-0 | DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,FUNDO LISO,MEDINDO 1,10M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS COM MEDIDAS COERENTES COM A INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDAPELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA),FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO | M
20.026.0013-0 | DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS DEGRAUS,MEDINDO 0,70M DE BASEE 0,30M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEMNO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES C/INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA),FORN.DOS MATERIAIS E ESCAVACAO | M
20.026.0014-0 | DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS DEGRAUS,MEDINDO 0,90M DE BASEE 0,40M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEMNO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES C/INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA),FORN.DOS MATERIAIS E ESCAVACAO | M
20.026.0015-0 | DESCIDA D'AGUA,EM DEGRAUS,FORMA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO,FUNDO ACOMPANHA A FORMA DOS DEGRAUS,MEDINDO 1,10M DE BASEE 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEMNO SOLO A CADA 5,00M,DEGRAUS C/MEDIDAS COERENTES C/INCLINACAO DO TERRENO,MEDIDA PELO SEU COMPRIMENTO REAL(DA CAIXA COLETORA AO DISSIPADOR DE ENERGIA),FORN.DOS MATERIAIS E ESCAVACAO | M
20.026.9999-0 | FAMILIA 20,026DESCIDA D/AGUA
20.027.0001-0 | SAIDA D'AGUA,DE UM SO LADO,COM 0,70M DE BASE,FORMANDO DE UMLADO UM ANGULO DE 30º COM O MEIO-FIO E DE OUTRO 90º,PARA DESCIDA D'AGUA,DE 0,70X0,30M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN
20.027.0002-0 | SAIDA D'AGUA,DE UM SO LADO,COM 0,70M DE BASE,FORMANDO DE UMLADO UM ANGULO DE 30º COM O MEIO-FIO E DO OUTRO 90º,PARA DESCIDA D'AGUA,DE 0,90X0,40M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN
20.027.0003-0 | SAIDA D'AGUA,DE UM SO LADO,COM 0,70M DE BASE,FORMANDO DE UMLADO UM ANGULO DE 30º COM O MEIO-FIO E DO OUTRO 90º,PARA DESCIDA D'AGUA,DE 1,10X0,50M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN
20.027.0004-0 | SAIDA D'AGUA,DE DOIS LADOS,COM 0,70M DE BASE,FORMANDO DE UMLADO UM ANGULO DE 30º COM O MEIO-FIO E DO OUTRO 90º,PARA DESCIDA D'AGUA,DE 0,70X0,30M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN
20.027.0005-0 | SAIDA D'AGUA,DE DOIS LADOS,COM 0,70M DE BASE,FORMANDO DE UMLADO UM ANGULO DE 30º COM O MEIO-FIO E DO OUTRO 90º,PARA DESCIDA D'AGUA,DE 0,90X0,40M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN
20.027.0006-0 | SAIDA D'AGUA,DE DOIS LADOS,COM 0,70M DE BASE,FORMANDO DE UMLADO UM ANGULO DE 30º COM O MEIO-FIO E DO OUTRO 90º,PARA DESCIDA D'AGUA,DE 1,10X0,50M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN
20.027.9999-0 | FAMILIA 20,027SAIDA D/AGUA
20.028.0001-0 | CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0,15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 1,60M DE ALTURA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL | UN
20.028.0002-0 | CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0,15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 1,80M DE ALTURA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL | UN
20.028.0003-0 | CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0,15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 2,00M DE ALTURA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL | UN
20.028.0004-0 | CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0,15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 2,20M DE ALTURA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL | UN
20.028.0005-0 | CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0,15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 2,40M DE ALTURA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL | UN
20.028.0006-0 | CAIXA COLETORA PRISMATICA RETANGULAR,EM CONCRETO ARMADO DE 0,15M DE ESPESSURA,MEDINDO 1,00X1,30M DE BASE E 2,60M DE ALTURA,TAMPA DE CONCRETO ARMADO VAZADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL | UN
20.028.0008-0 | CAIXA COLETORA,EM BLOCOS DE CONCRETO,COM DIMENSOES INTERNASDE 1,30X1,00M E ALTURA DE 1,60M,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETOARMADO E ESCAVACAO | UN
20.028.0010-0 | SAIDA D'AGUA PARA DRENOS TRANSVERSAIS,EM CONCRETO ARMADO,COM0,10M DE ESPESSURA,MEDINDO EXTERNAMENTE 1,15X0,60M DE BASE,PAREDES LATERAIS DE ALTURA VARIAVEL 1,00 A 0,10M | UN
20.028.0014-0 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO,EM CONCRETO ARMADO,MEDINDO 1,70X1,15M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE 10 RESSALTOS DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,15M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO | UN
20.028.0015-0 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO,EM CONCRETO ARMADO,MEDINDO 1,90X1,15M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE 10 RESSALTOS DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,15M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO | UN
20.028.0016-0 | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO,EM CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,10X1,15M DE BASE E 0,50M DE ALTURA,INCLUSIVE 10 RESSALTOS DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,15M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO | UN
20.028.0020-0 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) | M2
20.028.9999-0 | FAMILIA 20,028CAIXA COLETORA PRISMATICA
20.029.0001-0 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3
20.029.9999-0 | FAMILIA 20,029DISSIPADOR ENERGIA
20.030.0001-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,60MNA BASE MENOR,0,70M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRODO TUBO DE 0,20M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.030.0002-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,65MNA BASE MENOR,0,75M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRODO TUBO DE 0,30M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.030.0003-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRODO TUBO DE 0,40M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.030.9999-0 | FAMILIA 20,030DRENO PROFUNDO
20.031.0001-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,60MNA BASE MENOR,0,70M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRODO TUBO DE 0,20M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO | M
20.031.0002-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,65MNA BASE MENOR,0,75M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRODO TUBO DE 0,30M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO | M
20.031.0003-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,DIAMETRODO TUBO DE 0,40M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO | M
20.031.9999-0 | FAMILIA 20,031DRENO S/FORNECIMENTO
20.032.0001-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,30MNA BASE MENOR,0,40M NA BASE MAIOR E 0,20M DE ALTURA,DIAMETRO DO TUBO DE 0,20M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.032.0002-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,40MNA BASE MENOR,0,50M NA BASE MAIOR E 0,30M DE ALTURA,DIAMETRO DO TUBO DE 0,30M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.032.0003-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,50MNA BASE MENOR,0,60M NA BASE MAIOR E 0,40M DE ALTURA,DIAMETRO DO TUBO DE 0,40M,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.032.9999-0 | FAMILIA 20,032DRENO P/CORTE EM ROCHA 0,30X0,40X0,60M
20.033.0001-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,30MNA BASE MENOR,0,40M NA BASE MAIOR E 0,20M DE ALTURA,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO | M
20.033.0002-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,40MNA BASE MENOR,0,50M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO | M
20.033.0003-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,50MNA BASE MENOR,0,60M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO TUBO | M
20.033.9999-0 | FAMILIA 20,033IDEM 20.032 EXCL TUBO
20.034.0001-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,60MNA BASE MENOR,0,70M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.034.0002-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,65MNA BASE MENOR,0,75M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.034.0003-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.034.9999-0 | FAMILIA 20,034IDEM 20.030,00 BIDIM
20.035.0001-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,60MNA BASE MENOR,0,70M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIALDRENANTE E ESCAVACAO | M
20.035.0002-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,65MNA BASE MENOR,0,75M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIALDRENANTE E ESCAVACAO | M
20.035.0003-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIALDRENANTE E ESCAVACAO | M
20.035.9999-0 | FAMILIA 20,035IDEM 20.031,00 COM BIDIM
20.036.0001-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,30MNA BASE MENOR,0,40M NA BASE MAIOR E 0,20M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.036.0002-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,40MNA BASE MENOR,0,50M NA BASE MAIOR E 0,30M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.036.0003-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,50MNA BASE MENOR,0,60M NA BASE MAIOR E 0,40M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M
20.036.9999-0 | FAMILIA 20,036IDEM 20.032,00 COM BIDIM
20.037.0001-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,30MNA BASE MENOR,0,40M NA BASE MAIOR E 0,20M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO O TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIALDRENANTE E ESCAVACAO | M
20.037.0002-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,40MNA BASE MENOR,0,50M NA BASE MAIOR E 0,30M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIALDRENANTE E ESCAVACAO | M
20.037.0003-0 | DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,50MNA BASE MENOR,0,60M NA BASE MAIOR E 0,40M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIALDRENANTE E ESCAVACAO | M
20.037.9999-0 | FAMILIA 20,037IDEM 20.033,00 COM BIDIM
20.038.0010-0 | DRENO RASO COM PEDRA BRITADA E BIDIM,INCLUSIVE ESCAVACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M
20.038.0015-0 | DRENO RASO COM PEDRA BRITADA,INCLUSIVE ESCAVACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M
20.040.0002-0 | DEFENSA METALICA,MODELO SEMI-MALEAVEL SIMPLES,GALVANIZADA,CONSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIOS DE APERTO E POSTE CRAVADO POR MEIO DE COMPRESSAO.O COMPRIMENTO UTIL DO CONJUNTO E DE 4,00M,MONTAGEM E ASSENTAMENTO,EXCLUSIVE A DEFENSA METALICA(VIDE FAMILIA 20.041) | M
20.040.0003-0 | DEFENSA METALICA,MODELO SEMI-MALEAVEL DUPLA,GALVANIZADA,CONSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIO DE APERTO E POSTE CRAVADO POR MEIO DE COMPRESSAO.O COMPRIMENTO UTIL DO CONJUNTO E DE 4,00M,MONTAGEM E ASSENTAMENTO,EXCLUSIVE A DEFENSA METALICA(VIDE FAMILIA 20.041) | M
20.040.0005-0 | DEFENSA METALICA,MODELO MALEAVEL SIMPLES,GALVANIZADA,CONSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIO DE APERTO E POSTE CRAVADO POR MEIO DE COMPRESSAO.O COMPRIMENTO UTIL DO CONJUNTO E DE 4,00M,MONTAGEM E ASSENTAMENTO,EXCLUSIVE A DEFENSA METALICA(VIDE FAMILIA 20.041) | M
20.040.0008-0 | DEFENSA METALICA,MODELO MALEAVEL DUPLA,GALVANIZADA,CONSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIO DEAPERTO E POSTE CRAVADO POR MEIO DE COMPRESSAO.O COMPRIMENTOUTIL DO CONJUNTO E DE 4,00M,MONTAGEM E ASSENTAMENTO,EXCLUSIVE A DEFENSA METALICA(VIDE FAMILIA 20.041) | M
20.040.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
20.041.0002-0 | DEFENSA METALICA,MODELO SEMI-MALEAVEL SIMPLES,GALVANIZADA,CONSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIOS DE APERTO E POSTE COM COMPRIMENTO DE 1,80M.FORNECIMENTO | M
20.041.0003-0 | DEFENSA METALICA,MODELO SEMI-MALEAVEL DUPLA,GALVANIZADA,CONSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIOS DE APERTO E POSTE COM COMPRIMENTO DE 1,80M.FORNECIMENTO | M
20.041.0005-0 | DEFENSA METALICA,MODELO MALEAVEL SIMPLES,GALVANIZADA,CONSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIOSDE APERTO E POSTE COM COMPRIMENTO DE 1,80M.FORNECIMENTO | M
20.041.0008-0 | DEFENSA METALICA,MODELO MALEAVEL DUPLA,GALVANIZADA,CONSTITUIDA DE GUIA DESLIZANTE,ESPACADOR,CALCO,PLAQUETA,ACESSORIOS DEAPERTO E POSTE COM COMPRIMENTO DE 1,80M.FORNECIMENTO | M
20.041.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
20.067.0038-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 1,90M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0039-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 1,90M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAISE ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0040-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 1,90M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAISE ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0041-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,30M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0042-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,30M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAISE ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0043-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,30M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAISE ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0044-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,65M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0045-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,65M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAISE ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0046-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 2,65M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAISE ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0047-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 3,05M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0048-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 3,05M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAISE ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0049-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO,MULTI-PLATE CIRCULAR,COM 3,05M DE DIAMETRO,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUINDO TODOS OS MATERIAISE ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0050-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 1,85M DEVAO E 1,40M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0051-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 1,85M DE VAO E 1,40M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVEREATERRO | UN
20.067.0052-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 1,85M DEVAO E 1,40M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVEREATERRO | UN
20.067.0053-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 2,20M DEVAO E 1,70M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0054-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 2,20M DE VAO E 1,70M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVEREATERRO | UN
20.067.0055-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 2,20M DEVAO E 1,70M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVEREATERRO | UN
20.067.0056-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 2,85M DEVAO E 1,85M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVE REATERRO | UN
20.067.0057-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 2,85M DE VAO E 1,85M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVEREATERRO | UN
20.067.0058-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO,MULTI-PLATE LENTICULAR,COM 2,85M DEVAO E 1,85M DE ALTURA,EM CONCRETO ARMADO 15MPA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E ESCAVACAO MANUAL DA LAJE DA BASE,EXCLUSIVEREATERRO | UN
20.067.0070-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0072-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0074-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0076-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0078-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,20M,EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0080-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,50M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0082-0 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 2,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0084-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0086-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0088-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0090-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0092-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,20MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0094-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,50MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0096-0 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 2,00MEM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0098-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,40M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0100-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,60M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0102-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 0,80M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0104-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0106-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,20M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0108-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,50M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.0110-0 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 2,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERRO EFORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | UN
20.067.9999-0 | FAMILIA 20,067BOCA P/BUEIRO
20.070.0001-0 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DEREATERRO H=0,80M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0002-0 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DEREATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0003-0 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DEREATERRO H=3,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0004-0 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DEREATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0008-0 | BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=0,80M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0009-0 | BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0010-0 | BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=3,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0011-0 | BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,40M ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0015-0 | BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=0,80M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0016-0 | BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0017-0 | BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=3,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0018-0 | BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,40M ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0022-0 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DEREATERRO H=0,80M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0023-0 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DEREATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0024-0 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DEREATERRO H=3,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0025-0 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DEREATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0029-0 | BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=0,80M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0030-0 | BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0031-0 | BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=3,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0032-0 | BUEIRO DUPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE 0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0036-0 | BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=0,80M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0037-0 | BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=1,50M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0038-0 | BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=3,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.0039-0 | BUEIRO TRIPLO TUBULAR,DE CONCRETO SIMPLES(PS-1),DIAMETRO DE0,60M,ASSENTE EM BERCO DE CONCRETO CICLOPICO,COM ALTURA DE REATERRO H=4,00M,INCLUSIVE ESCAVACAO,FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E REATERRO,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NAJAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO | M
20.070.9999-0 | FAMILIA 20,070BUEIRO SIMPLES
20.071.9999-0 | FAMILIA 20,071BUEIRO SIMPLES (CA-1)
20.080.9999-0 | FAMILIA 20,080BUEIRO CELULAR
20.085.0100-0 | PASSAGEM DE GADO,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,20M DE VAO E 2,25M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 8,90M,SOB A INFLUENCIADO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0105-0 | PASSAGEM DE GADO,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,20M DE VAO E 2,25M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 8,90M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0110-0 | PASSAGEM DE GADO,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,90M DE VAO E 3,10M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 11,40M,SOB A INFLUENCIADO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0115-0 | PASSAGEM DE GADO,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,7.MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,90M DE VAO E 3,10M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 11,40M,SOB AINFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0120-0 | PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,70M DE VAO E 3,50M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 11,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0125-0 | PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,70M DE VAO E 3,50M DEALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 11,10M,SOB AINFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0130-0 | PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,20M DE VAO E 3,90M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MAXIMO DE 9,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0135-0 | PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,20M DE VAO E 3,90M DEALTURA,RECOBRIMENTO MAXIMO DE 9,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0140-0 | PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80M DE VAO E 4,75M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,50M,SOB A INFLUENCIADO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0145-0 | PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80M DE VAO E 4,75M DEALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,50M,SOB AINFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0150-0 | PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,00M DE VAO E 4,85M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,60M,SOB A INFLUENCIADO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0155-0 | PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM RESVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,00M DE VAO E 4,85M DEALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,60M,SOB AINFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0160-0 | PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 4,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,85M DE VAO E 5,30M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,50M,SOB A INFLUENCIADO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0165-0 | PASSAGEM INFERIOR,CONSTITUIDA DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 4,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,85M DE VAO E 5,30M DEALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,50M,SOB AINFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0170-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 0,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 25,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0175-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 0,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30ME MAXIMO DE 25,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0180-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 0,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 18,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0185-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 0,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30ME MAXIMO DE 18,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0190-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 15,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0195-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM RESVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30ME MAXIMO DE 15,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0200-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 12,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0205-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30ME MAXIMO DE 12,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0210-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,50M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 10,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0215-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,50M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30ME MAXIMO DE 10,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0220-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40M E MAXIMO DE 8,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0225-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40ME MAXIMO DE 8,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0230-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 2,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 7,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0235-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 2,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50ME MAXIMO DE 7,50M,SOB INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0240-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,20M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 9,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0245-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 9,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0250-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,40M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 8,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0255-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 8,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0260-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,60M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50 E MAXIMODE 10,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0265-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 10,60M, SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0270-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,80M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 9,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO. FORNECIMENTO | M
20.085.0275-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 9,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0280-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,05M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,45M E MAXIMO DE 13,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0285-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,05M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,45M E MAXIMO DE 13,10M, SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0290-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,40M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,45M E MAXIMO DE 11,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0295-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,45M E MAXIMO DE 11,70M, SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0300-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,80M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 10,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0305-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 10,50M, SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0310-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 4,20M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 9,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO. FORNECIMENTO | M
20.085.0315-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 4,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 9,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0320-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 4,60M,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 8,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO. FORNECIMENTO | M
20.085.0325-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 4,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 8,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0330-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,00M DE VAO E 0,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0335-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,00M DE VAO E 0,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0340-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,20M DE VAO E 1,00M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 9,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0345-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,20M DE VAO E 1,00M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 9,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0350-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,45M DE VAO E 1,10M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40M E MAXIMO DE 7,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0355-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,45M DE VAO E 1,10M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40M E MAXIMO DE 7,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0360-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,85M DE VAO E 1,50M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 8,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0365-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,85M DE VAO E 1,50M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 8,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0370-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,15M DE VAO E 1,60M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 7,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0375-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,15M DE VAO E 1,60M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 7,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0380-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,30M DE VAO E 1,65M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0385-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,30M DE VAO E 1,65M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0390-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,50M DE VAO E 2,20M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0395-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,50M DE VAO E 2,20M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0400-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,05M DE VAO E 2,05M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIRIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0405-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,05M DE VAO E 2,05M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0410-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,15M DE VAO E 2,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0415-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,DIMENSOES EM TORNO DE 4,15M DE VAO E 2,80MDE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0420-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80M DE VAO E 3,05M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 5,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0425-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80M DE VAO E 3,05M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 5,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0430-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,45M DE VAO E 3,35M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0435-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,45M DE VAO E 3,35M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0440-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,60M DE VAO E 3,85M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0445-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,60M DE VAO E 3,85M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0450-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,92M DE VAO E 2,08M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0455-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,92M DE VAO E 2,08M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0460-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,12M DE VAO E 2,77M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0465-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,12M DE VAO E 2,77M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0470-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,78M DE VAO E 2,41M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 3,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0475-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,78M DE VAO E 2,41M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 3,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0480-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,96M DE VAO E 4,42M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0485-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,96M DE VAO E 4,42M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0490-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 7,67M DE VAO E 2,57M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0495-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 7,67M DE VAO E 2,57M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0500-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 7,85M DE VAO E 4,60M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0505-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 7,85M DE VAO E 4,60M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0510-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,79M DE VAO E 2,95M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0515-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 3,40M DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,79M DE VAO E 2,95M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0520-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,97M DE VAO E 5,00M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0525-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 3,40MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,97M DE VAO E 5,00M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0530-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 4,70MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 9,45M DE VAO E 3,07M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0535-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 4,70MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 9,45M DE VAO E 3,07M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0540-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 4,70MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 9,86M DE VAO E 6,07M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0545-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 4,70MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 9,86M DE VAO E 6,07M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0550-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 10,77M DE VAO E 3,48M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0555-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 10,77M DE VAO,3,48MDE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0560-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 10,97M DE VAO E 6,53M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0565-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 10,97M DE VAO E 6,53M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0570-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,58M DE VAO E 7,16M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0575-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,58M DE VAO E 7,16M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0580-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,78M DE VAO E 4,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0585-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 6,30MM DE ESPESSURA,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,78M DE VAO E 4,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0590-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRODE 1,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 12,90M,SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0595-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 1,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 12,90M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0600-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRODE 1,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 9,60M, SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0605-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 1,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 9,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0610-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRODE 2,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,50M E MAXIMO DE 7,70M, SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0615-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,50M E MAXIMO DE 7,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0620-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRODE 2,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,90M E MAXIMO DE 6,40M, SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0625-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,90M E MAXIMO DE 6,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0630-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRODE 2,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,20M E MAXIMO DE 5,50M, SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0635-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,20M E MAXIMO DE 5,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0640-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 2,70MM, DIAMETRODE 3,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,40M E MAXIMO DE 4,80M, SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0645-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,40M E MAXIMO DE 4,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0650-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADS,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE3,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,60M E MAXIMO DE 4,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0655-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2.60M E MAXIMO DE 4,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0660-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 3,40MM, DIAMETRODE 4,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,80M E MAXIMO 4,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0665-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 4,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,80M E MAXIMO DE 4,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0670-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 4,70MM, DIAMETRODE 4,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 3,00M E MAXIMO DE 5,20M, SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0675-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM 4,70MM DE ESPESSURA,DIAMETRO DE 4,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 3,00M E MAXIMO DE 5,20M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0680-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS,COM ESPESSURA DE 6,30MM, DIAMETRODE 4,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 3,20M E MAXIMO DE 5,80M, SOB A INFLUENCIA DOTREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.0685-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS COM REVESTIMENTO EPOXY,COM ESPESSURA DE 6,30MM,DIAMETRO DE 4,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 3,20M E MAXIMO DE 5,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO.FORNECIMENTO | M
20.085.9999-0 | FAMILIA 20,085FORNEC.MATERIAIS E FERRAMENTAS
20.086.0100-0 | PASSAGEM DE GADO,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,20M DE VAO E2,25M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMO DE 8,90M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0110-0 | PASSAGEM DE GADO,CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,90M DE VAO E3,10M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 11,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0120-0 | PASSAGEM INFERIOR CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,70M DE VAO E3,50M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 11,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0130-0 | PASSAGEM INFERIOR CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,20M DE VAO E3,90M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 9,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0140-0 | PASSAGEM INFERIOR CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80M DE VAO E4,75M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0150-0 | PASSAGEM INFERIOR CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,00M DE VAO E4,85M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0160-0 | PASSAGEM INFERIOR CONSTITUIDA DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 4,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,85M DE VAO E5,30M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 8,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0170-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 0,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMODE 0,30M E MAXIMO DE 25,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0180-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 0,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMODE 0,30M E MAXIMO DE 18,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0190-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMODE 0,30M E MAXIMO DE 15,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0200-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMODE 0,30M E MAXIMO DE 12,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0210-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,50M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMODE 0,30M E MAXIMO DE 10,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0220-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 1,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMODE 0,40M E MAXIMO DE 8,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0230-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,DIAMETRO DE 2,00M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMODE 0,50M E MAXIMO DE 7,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0240-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 9,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPORODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0250-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 8,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPORODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0260-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 10,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0270-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,DIAMETRO DE 2,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMO DE 9,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPORODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0280-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,05M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,45M E MAXIMO DE 13,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPA RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0290-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,40M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,45M E MAXIMO DE 11,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0300-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,80M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 10,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0310-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 4,20M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 9,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPORODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0320-0 | BUEIRO SIMPLES CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,DIAMETRO DE 4,60M,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 8,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPORODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0330-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,00M DEVAO E 0,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMODE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0340-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,20M DEVAO E 1,00M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,30M E MAXIMODE 9,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0350-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,45M DEVAO E 1,10M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,40M E MAXIMODE 7,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0360-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 1,85M DEVAO E 1,50M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,50M E MAXIMODE 8,10M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0370-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,15M DEVAO E 1,60M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMODE 7,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0380-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,30M DEVAO E 1,65M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMODE 6,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0390-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 2,50M DEVAO E 2,20M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMODE 6,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0400-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 3,05MDE VAO E 2,05M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0410-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 2,70MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,15MDE VAO E 2,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,60M E MAXIMO DE 6,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0420-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 4,80MDE VAO E 3,05M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 5,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0430-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,45MDE VAO E 3,35M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0440-0 | BUEIRO SIMPLES LENTICULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADASOU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAAS E FERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,60MDE VAO E 3,85M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMO DE 3,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0450-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 5,92M DEVAO E 2,08M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMODE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0460-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,12M DEVAO E 2,77M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMODE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0470-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,78M DEVAO E 2,41M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMODE 3,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0480-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSO,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 6,96M DE VAO E 4,42M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,75M E MAXIMO DE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0490-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 7,67M DEVAO E 2,57M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMODE 3,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0500-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 7,85M DEVAO E 4,60M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMODE 3,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0510-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,79M DEVAO E 2,95M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMODE 3,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0520-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 3,40MM,PARAFUSOS PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 8,97M DEVAO E 5,00M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMODE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0530-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 4,70MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 9,45M DEVAO E 3,07M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMODE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0540-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 4,70MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 9,86M DEVAO E 6,07M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 0,90M E MAXIMODE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0550-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 6,30MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 10,77M DEVAO E 3,48M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMODE 4,00M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0560-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 6,30MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 10,97M DEVAO E 6,53M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMODE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0570-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 6,30MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,58M DEVAO E 7,16M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMODE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0580-0 | BUEIRO SIMPLES EM ARCO,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OUREVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURA DE 6,30MM,PARAFUSOS,PORCAS EFERRAMENTAS NECESSARIAS,COM DIMENSOES EM TORNO DE 11,78M DEVAO E 4,80M DE ALTURA,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMODE 4,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVEANDAIME.ASSENTAMENTO | M
20.086.0590-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 2,70MM,DIAMETRO DE 1,20M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 12,90M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME EESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO | M
20.086.0600-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 2,70MM,DIAMETRO DE 1,60M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,20M E MAXIMO DE 9,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME EESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO | M
20.086.0610-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,00M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,50M E MAXIMO DE 7,70M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME EESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO | M
20.086.0620-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,40M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 1,90M E MAXIMO DE 6,40M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME EESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO | M
20.086.0630-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 2,70MM,DIAMETRO DE 2,80M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,20M E MAXIMO DE 5,50M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME EESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO | M
20.086.0640-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,20M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,40M E MAXIMO DE 4,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME EESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO | M
20.086.0650-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 2,70MM,DIAMETRO DE 3,60M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,60M E MAXIMO DE 4,30M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME EESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO | M
20.086.0660-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 3,40MM,DIAMETRO DE 4,00M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 2,80M E MAXIMO DE 4,60M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME EESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO | M
20.086.0670-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 4,70MM,DIAMETRO DE 4,40M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 3,00M E MAXIMO DE 5,20M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME EESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO | M
20.086.0680-0 | TUNNEL LINER,PARA PROCESSO NAO DESTRUTIVO,CIRCULAR,CONSTITUIDO DE CHAPAS GALVANIZADAS OU REVESTIDAS COM EPOXY,ESPESSURADE 6,30MM,DIAMETRO DE 4,80M,PARAFUSOS, PORCAS E FERRAMENTASNECESSARIAS,RECOBRIMENTO MINIMO DE 3,20M E MAXIMO DE 5,80M,SOB A INFLUENCIA DO TREM-TIPO RODOVIARIO,EXCLUSIVE ANDAIME EESCAVACAO DENTRO DO TUNEL.ASSENTAMENTO | M
20.086.9999-0 | FAMILIA 20,086PASSAGEM CABO A.
20.090.0001-1 | BRITAGEM DE ROCHA,APROVEITAMENTO DA ESCAVACAO DE MATERIAL DE3ª CATEGORIA,PARA IMPLANTACAO OU ALARGAMENTO DE RODOVIAS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DO BRITADOR,INCLUSIVE ESCAVACAO(POR M3DE PEDRA BRITADA) | M3
20.090.0005-1 | EXTRACAO DE ROCHA EM EXPLORACAO DE PEDREIRA,EXCLUSIVE BRITAGEM | M3
20.090.0006-0 | FRAGMENTACAO,CARGA,TRANSPORTE E BRITAGEM DE ROCHA JA EXTRAIDA,EM EXPLORACAO DE PEDREIRA,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO BRITADOR(POR M3 DE PEDRA BRITADA) | M3
20.090.9999-0 | FAMILIA 20,090BRINTAGEM DE ROCHA
20.091.0001-1 | EXTRACAO DE AREIA DE RIO,POR MEIO DE DRAGAGEM,INCLUSIVE CARGA,SENDO O CUSTO REFERIDO AO VOLUME DO CAMINHAO | M3
20.091.9999-0 | FAMILIA 20,091EXTRACAO AREIA D/RIO
20.092.0001-0 | AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3
20.092.9999-0 | FAMILIA 20,092FORNECIMENTO D/AREIA REVENDEDOR
20.093.0001-0 | CIMENTO PORTLAND CP-II-32,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | KG
20.093.9999-0 | FAMILIA 20,093FORNECIMENTO CIMENTO REVENDEDOR
20.096.0001-0 | CASCALHINHO(PEDRA ZERO),INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3
20.096.9999-0 | FAMILIA 20,096FORNECIMENTO CASCALHINHO REVENDEDOR
20.097.0001-0 | PEDRA BRITADA Nº1,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3
20.097.0002-0 | PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3
20.097.0003-0 | PEDRA BRITADA Nº3,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3
20.097.0004-0 | BRITA CORRIDA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3
20.097.0005-0 | PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3
20.097.0010-0 | BRITA GRADUADA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3
20.097.0011-0 | BRITA GRADUADA COM ADICAO DE 1% DE CIMENTO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3
20.097.9999-0 | FAMILIA 20,097FORNEC.PEDRA BRITADA C/TRANSPORTE
20.098.0001-0 | PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3
20.098.9999-0 | FAMILIA 20,098FORNEC.PEDRA DE MAO C/TRANSPORTE
20.099.0001-0 | PO-DE-PEDRA,SEM CONSIDERAR O TRANSPORTE DA PEDREIRA ATE O LOCAL DE UTILIZACAO,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.099.9999-0 | FAMILIA 20,099
20.100.0001-0 | POLIMERO TIPO SBS GRANULADO.FORNECIMENTO | KG
20.100.0005-0 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.PREPARO E FORNECIMENTO | M3
20.100.0010-0 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXCLUSIVE FORNECIMENTODO CAP.PREPARO E FORNECIMENTO | M3
20.100.0011-0 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXCLUSIVE PREPARO.CUSTOSOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO | M3
20.100.0012-0 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,MASSA MUITO FINA.PREPARO E FORNECIMENTO | M3
20.100.0013-0 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,MASSA MUITO FINA.FORNECIMENTO,EXCLUSIVE PREPARO | M3
20.100.0015-0 | LAMA ASFALTICA,FINA,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO | M2
20.100.0016-0 | LAMA ASFALTICA,GROSSA,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOSMATERIAIS.FORNECIMENTO | M2
20.100.0030-0 | CAMADA POROSA DE ATRITO EM CBUQ,MODIFICADO POR POLIMERO,INCLUSIVE TRANSPORTE.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO | M3
20.100.0050-0 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE TIPO "BINDER",EXCLUSIVEPREPARO.FORNECIMENTO | M3
20.100.0060-0 | IMPRIMACAO.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO | M2
20.100.0070-0 | PINTURA DE LIGACAO.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO | M2
20.100.0075-0 | PRE-MISTURADO A FRIO.PREPARO E FORNECIMENTO | M3
20.100.0080-0 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO | M2
20.100.0085-0 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO,UTILIZANDO ESCORIA DE ACIARIA.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA ESCORIA DE ACIARIA.FORNECIMENTO | M2
20.100.0090-0 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO | M2
20.100.0095-0 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO.CUSTO SOMENTE DOS MATERIAIS.FORNECIMENTO | M2
20.100.9999-0 | FAMILIA 20,100FORN.DE FILLER C/TRANSPORTE
20.101.0011-0 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA,TIPO RR-2C.FORNECIMENTO | T
20.101.0013-0 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA,TIPO RL-1C.FORNECIMENTO | T
20.101.9999-0 | FAMILIA 20.101
20.102.0003-0 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C.FORNECIMENTO | T
20.102.0004-0 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA,TIPO RM-1C.FORNECIMENTO | T
20.102.0005-0 | ASFALTO DILUIDO,TIPO CR-250,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | T
20.102.0006-0 | ASFALTO DILUIDO,TIPO CM-30,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | T
20.102.0007-0 | MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-30/45,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | T
20.102.0008-0 | MATERIAL BETUMINOSO,TIPO CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | T
20.102.9999-0 | FAMILIA 20,102FORN.MATERIAL BETUMINOSO C/TRANSPORTE
20.103.0001-0 | DOPE DE ADESIVIDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | T
20.103.9999-0 | FAMILIA 20,103FORNECIMENTO DOPE ADESIVIDADE
20.104.0001-0 | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | M3
20.104.0005-0 | SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO | M3
20.104.9999-0 | FAMILIA 20.104
20.105.0001-0 | PINTURA COM CAL,DE GUARDA-CORPO,GUARDA-RODA E MURETA DE PROTECAO EM PONTES E VIADUTOS,MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL(LARGURA X ALTURA) | M2
20.105.0004-0 | PO-DE-BORRACHA GRANULADO(DENSIDADE ENTRE 0,3 E 0,4),INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | T
20.105.0005-0 | PINTURA DE MEIO-FIO COM CAL,COM UMA DEMAO | M
20.105.9999-0 | FAMILIA 20,105PINTURA COM CAL
20.106.0001-0 | PINTURA COM TINTA A BASE DE PVA,DE GUARDA-CORPO,GUARDA-RODAE MURETA DE PROTECAO EM PONTES E VIADUTOS,MEDIDA PELO DOBRODA AREA TOTAL(LARGURA X ALTURA) | M2
20.106.9999-0 | FAMILIA 20,106PINTURA A BASE DE PVA
20.107.0001-0 | DEFENSAS METALICAS:RECUPERACAO E ASSENTAMENTO COM RETIRADA,PINTURA EM 2 DEMAOS E POSTERIOR RECOLOCACAO | M
20.107.9999-0 | FAMILIA 20,107DEFENSAS METALICAS
20.110.9999-0 | FAMILIA 20,110ESTRADAS
20.111.0001-0 | CASCALHINHO (PEDRA ZERO) PARA REGIAO DE CAMPOS,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.111.0006-0 | PEDRA BRITADA 1,2 E 3 PARA REGIAO DE CAMPOS,EXCLUSIVE TRANPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.111.0007-0 | BRITA CORRIDA PARA REGIAO DE CAMPOS,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.111.0008-0 | PO-DE-PEDRA,PARA REGIAO DE CAMPOS,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.111.0009-0 | PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO DE CAMPOS,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.111.0010-0 | AREIA PARA A REGIAO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.111.9999-0 | FAMILIA 20,111FORN.CASCALHINHO PEDRA ZERO(CAMPO)
20.112.0010-0 | CASCALHINHO (PEDRA ZERO) PARA REGIAO DE ITAPERUNA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.112.0011-0 | PEDRA BRITADA 1 PARA REGIAO DE ITAPERUNA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.112.0013-0 | PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE ITAPERUNA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.112.0014-0 | PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO DE ITAPERUNA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.112.0015-0 | AREIA PARA A REGIAO DE ITAPERUNA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.112.9999-0 | FAMILIA 20,112FORN.PEDRA BRITADA
20.113.0010-0 | CASCALHINHO (PEDRA ZERO) PARA REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.113.0011-0 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.113.0012-0 | BRITA CORRIDA PARA REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.113.0013-0 | PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.113.0014-0 | PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.113.0015-0 | AREIA PARA A REGIAO DE MACAE,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVECARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.113.9999-0 | FAMILIA 20,113FORN.BRITA CORRIDA
20.114.0010-0 | CASCALHINHO (PEDRA ZERO) PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.114.0011-0 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.114.0012-0 | BRITA CORRIDA PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.114.0013-0 | PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.114.0014-0 | PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.114.0015-0 | AREIA PARA A REGIAO DE NOVA FRIBURGO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.114.9999-0 | FAMILIA 20,114FORN.PO-DE-PEDRA
20.115.0010-0 | CASCALHINHO (PEDRA ZERO) PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.115.0011-0 | PEDRA BRITADA 1, 2 E 3 PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.115.0012-0 | BRITA CORRIDA PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.115.0013-0 | PO-DE-PEDRA PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.115.0014-0 | PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.115.0015-0 | AREIA PARA REGIAO DE BARRA MANSA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.115.9999-0 | FAMILIA 20,115FORN.DE PEDRA DE MAO
20.116.0005-0 | PEDRA BRITADA Nº3 PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.116.0006-0 | PEDRA BRITADA Nº2,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.116.0007-0 | PEDRA BRITADA Nº1,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.116.0008-0 | PEDRA BRITADA Nº0,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.116.0012-0 | BRITA CORRIDA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.116.0013-0 | PEDRA-DE-MAO PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.116.0014-0 | AREIA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVETRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.116.0020-0 | PO-DE-PEDRA PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO.FORNECIMENTO | M3
20.125.9999-0 | FAMILIA 20,125TRANSPORTE
20.170.0001-0 | CONSTRUCAO DE FAIXA DELIMITADORA (VIBRADOR) EM CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M
20.170.0002-0 | SONORIZADOR DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL,MEDINDO (10,5X5,0)M,INCLUSIVE REJUNTAMENTO,BARRAS DE LIGACAO,ESCAVACAO,IMPRIMACAO | UN
20.170.0005-0 | NARIZ DE INTERSECAO EM CONCRETO SIMPLES,CONFORME PROJETO DER-RJ | UN
20.170.0015-0 | ONDULACAO EM CONCRETO(QUEBRA-MOLA)MOLDADA NO LOCAL,MEDINDO(10,50X3,70)M, INCLUSIVE REJUNTAMENTO, BARRAS DE LIGACAO, ESCAVACAO E IMPRIMACAO | UN
20.170.9999-0 | FAMILIA 20.170CONSTRUCAO DE FAIXAS
20.175.0002-1 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-50),TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NO TOPO,0,40M NA BASE E 0,77M DE ALTURA,INCLUINDO FERROS DE LIGACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M
20.175.0003-0 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-50),TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,25M NO TOPO,0,40M NA BASE E 1,14M DE ALTURA,INCLUINDO VIGOTA HORIZONTAL,MONTANTE A CADA 1,00M,FERROS DE LIGACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M
20.175.0004-0 | BARREIRA DUPLA PRE-MOLDADA INTERNA(DIVISORIA DE PISTA),EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-50),TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15MNO TOPO,0,65M NA BASE E 0,77M DE ALTURA,INCLUINDO FERROS DELIGACAO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M
20.175.0005-0 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-50),FIXADA EM SOLO TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NO TOPO,0,40M NA BASE E 1,47M DE ALTURA TOTAL(SENDO PARTE ENTERRADA),TENDO SAPATA LATERAL DE CONCRETO ARMADO,CONCRETADA NO LOCAL,COM 1,50M DE LARGURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE BERCOS | M
20.175.0006-0 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA,EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-50),FIXADA EM SOLO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,25M NO TOPO,0,40M NA BASE E 2,34M DE ALTURA TOTAL(SENDO PARTE ENTERRADA),INCLUINDO VIGOTAS HORIZONTAIS,MONTANTES A CADA 1,00M,TENDO SAPATA LATERAL DE CONCRETO ARMADO,CONCRETADA NO LOCAL,C/0,60MDE LARGURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCL.BERCOS | M
20.175.0007-0 | BARREIRA DUPLA PRE-MOLDADA INTERNA(DIVISORIA DE PISTA),EM CONCRETO ARMADO(FCK=25MPA,ACO CA-50),FIXADA EM SOLO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NO TOPO,0,65M NA BASE E 1,27M DE ALTURA TOTAL(SENDO PARTE ENTERRADA),TENDO SAPATAS LATERIAIS DE CONCRETOARMADO COM 0,50M DE LARGURA,CONCRETADA NO LOCAL,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE BERCOS | M
20.175.0010-1 | GUARDA-CORPO EM CONCRETO ARMADO(FCK=15MPA,ACO CA-50),FORMADOPOR QUADROS RETANGULARES DE 1,90X0,50M SUSTENTADOS POR DOISMONTANTES DE 0,85M DE ALTURA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE FIXACAO NA PONTE | M
20.175.0015-0 | GUARDA-CORPO EM PILARES DE CONCRETO E BARRA DE ACO HORIZONTAIS DE 1.1/2" DE ACO GALVANIZADO | M
20.175.9999-0 | FAMILIA 20,175GUARDA-CORPO
20.176.0010-0 | GUARDA-CORPO COM 0,90M DE ALTURA,FORMADO POR DUAS LINHAS DETUBO DE PVC DE 75MM,APOIADOS EM MONTANTES DE CONCRETO A CADA2,0M | M
20.180.0001-0 | MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO,EM CONCRETO SIMPLES,TIPO AVENIDABRASIL,COM A FORMA EXECUTADA EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 14MM RESINADA E DE 20MM PLASTIFICADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M
20.180.0002-0 | MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO,EM CONCRETO SIMPLES,TIPO AVENIDABRASIL,COM A FORMA EXECUTADA EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA DE 14MM RESINADA E DE 20MM PLASTIFICADA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA FORMA | M
20.180.9999-0 | FAMILIA 20,180MURETA DIVISORIA
20.181.0001-0 | FORMA METALICA PARA MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO,TIPO AVENIDABRASIL(ITEM 20.180.0001),INCLUSIVE RETIRADA DA MESMA E DO ESCORAMENTO,ADIMITINDO-SE ATE 25 VEZES A UTILIZACAO | M
20.181.0005-1 | PROTECAO DE ESCORAMENTO PARA "LATERAL DE PISTA" (NAVIO),MEDINDO 1,50M DE LARGURA,1,50M DE ALTURA,0,30M DE ESPESSURA DE PAREDE E 16,00M DE COMPRIMENTO UTILIZANDO CONCRETO E TRILHO,CONFORME DESENHO DO DER-RJ | UN
20.181.0006-1 | PROTECAO DE ESCORAMENTO PARA "CENTRO DE PISTA" (NAVIO),MEDINDO 3,00M DE LARGURA,1,50M DE ALTURA,0,30M DE ESPESSURA DE PAREDE E 16,00M DE COMPRIMENTO UTILIZANDO CONCRETO E TRILHO,CONFORME DESENHO DO DER-RJ | UN
20.181.9999-0 | FAMILIA 20,181FORMA METALICA
20.183.0001-1 | PROTECAO PARA VEICULOS,EM VERGALHOES,PRESOS A ESTRUTURA EXISTENTE,TELA DE ACO (MALHA Nº12 DE 8X8CM) E LONA DE PLASTICO(POLIETILENO),REAPROVEITAMENTO DA TELA DE ACO 4 VEZES E DOPLASTICO 2 VEZES | M2
20.183.9999-0 | FAMILIA 20,183PROTECAO P/VEICULOS
20.198.0001-0 | PONTE BRANCA,EM MADEIRA DE LEI,SOBRE ESTACAS DE EUCALIPTO.FORNECIMENTO,COLOCACAO E ARRANCAMENTO | M2
20.198.9999-0 | FAMILIA 20,198CONST.PONTE BRANCA
20.200.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
21.001.0010-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 9,00M,COMCABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA | UN
21.001.0015-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 11,00M,COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA | UN
21.001.0020-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 12,00M COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA | UN
21.001.0021-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 13,00M,COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA | UN
21.001.0025-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 17,00M,COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA | UN
21.001.0060-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0062-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 11,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0065-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 13,00 ATE 20,00M,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0070-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE ACO DE 7,00M,DE 1 BRACO,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0075-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE ACO DE 7,00M,DE 2 BRACOS,COMENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0080-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE ACO DE 8,00 ATE 12,00M,DE 1 BRACO,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0090-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE ACO DE 8,00 ATE 12,00M,DE 2 BRACOS,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENE NO SOLO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0095-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA CIRCULAR DE 7,00M ATE 11,00M,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0150-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR RETO DE 23,00M,EMFUNDACAO ESPECIAL,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0155-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR RETO DE 33,00M,EMFUNDACAO ESPECIAL,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0160-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0165-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORRES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0170-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 13,00 ATE 20,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0175-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE 1 BRACO,DE ACO DE 8,00 ATE 9,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVEFUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0180-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE 1 BRACO,DE ACO DE 10,00 ATE 12,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0185-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE 2 BRACOS,DE ACO DE 8,00 ATE 9,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVEFUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.0190-0 | ASSENTAMENTO DE POSTE CURVO,DE 2 BRACOS,DE ACO DE 10,00 ATE12,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE | UN
21.001.9999-0 | FAMILIA 21.001.ASSENTAMENTO DE POSTE CONCRETO E ACO
21.002.0010-0 | POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 9,00M DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN
21.002.0015-0 | POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 11,00M DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN
21.002.0020-0 | POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 11,00M DE COMPRIMENTO,TIPO PESADO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN
21.002.0025-0 | POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 12,00M DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN
21.002.0030-0 | POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 12,00M DE COMPRIMENTO,TIPO PESADO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN
21.002.0035-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 13,00M DE COMPRIMENTO,CONICIDADE REDUZIDA,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN
21.002.0040-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 17,00M DE COMPRIMENTO,CONICIDADE REDUZIDA,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN
21.002.0045-0 | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 22,50M DE COMPRIMENTO,CONICIDADE REDUZIDA,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN
21.003.0010-0 | POSTE DE ACO,RETO,DE 3,00M,COM SAPATA,COM FURACAO PARA FIXACAO DE SEMAFORO REPETIDOR E PARA FIXACAO DE SEMAFORO PARA PEDESTRE,E PLACA INDICATIVA DE RUA,COM 4 CHUMBADORES DE 7/8"X50CM,TIPO IV-B,PADRAO RIOMAR.FORNECIMENTO | UN
21.003.0015-0 | POSTE DE ACO SAE 1006/1020,RETO,PADRAO HADOCK LOBO,MONTAGEM1,ALTURA UTIL DE 4,50M,COM FLANGE,CONICO CONTINUO SEM EMENDAS E BRACO SIMPLES COM 0,45M PARA FIXACAO DE LUMINARIA,CONFORME DESENHO A2-1978-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-Nº4.FORNECIMENTO | UN
21.003.0020-0 | POSTE DE ACO SAE 1006/1020,RETO,PADRAO HADOCK LOBO,MONTAGEM1,ALTURA UTIL DE 6,00M,COM FLANGE,CONICO CONTINUO SEM EMENDAS E BRACO SIMPLES COM 0,60M PARA FIXACAO DE LUMINARIA,CONFORME DESENHO A2-1978-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-Nº4.FORNECIMENTO | UN
21.003.0025-0 | POSTE DE ACO SAE 1006/1020,RETO,PADRAO HADOCK LOBO,MONTAGEM1,ALTURA UTIL DE 9,00M,COM FLANGE,CONICO CONTINUO SEM EMENDAS E BRACO SIMPLES COM 1,10M PARA FIXACAO DE LUMINARIA,CONFORME DESENHO A2-1978-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-Nº4.FORNECIMENTO | UN
21.003.0030-0 | POSTE DE ACO SAE 1006/1020,RETO,PADRAO HADOCK LOBO,MONTAGEM2,ALTURA UTIL DE 4,50M,COM FLANGE,CONICO CONTINUO SEM EMENDAS E BRACO DUPLO COM 0,45M PARA FIXACAO DE LUMINARIA,CONFORMEDESENHO A2-1978-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-Nº4.FORNECIMENTO | UN
21.003.0035-0 | POSTE DE ACO SAE 1006/1020,RETO,PADRAO HADOCK LOBO,MONTAGEM2,ALTURA UTIL DE 6,00M,COM FLANGE,CONICO CONTINUO SEM EMENDAS E BRACO DUPLO COM 0,60M PARA FIXACAO DE LUMINARIA,CONFORMEDESENHO A2-1978-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-Nº4.FORNECIMENTO | UN
21.003.0040-0 | POSTE DE ACO SAE 1006/1020,RETO,PADRAO HADOCK LOBO,MONTAGEM2,ALTURA UTIL DE 9,00M,COM FLANGE,CONICO CONTINUO SEM EMENDAS E BRACO DUPLO COM 1,10M PARA FIXACAO DE LUMINARIA,CONFORMEDESENHO A2-1978-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-Nº4.FORNECIMENTO | UN
21.003.0045-0 | POSTE DE ACO SAE 1006/1020,RETO,PADRAO HADOCK LOBO,MONTAGEM3.1,ALTURA UTIL DE 9,00M,COM FLANGE,CONICO CONTINUO SEM EMENDAS E BRACO SIMPLES COM 1,10M E 0,60M PARA FIXACAO DE LUMINARIAS A 9,00M E 6,00M RESPECTIVAMENTE,CONFORME DESENHO A2-1978-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-Nº4.FORNECIMENTO | UN
21.003.0050-0 | POSTE DE ACO SAE 1006/1020,RETO,PADRAO HADOCK LOBO,MONTAGEM3.2,ALTURA UTIL DE 9,00M,COM FLANGE,CONICO CONTINUO SEM EMENDAS E BRACO SIMPLES COM 1,10M E 0,45M PARA FIXACAO DE LUMINARIAS A 9,00M E 4,50M RESPECTIVAMENTE,CONFORME DESENHO A2-1978-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-Nº4.FORNECIMENTO | UN
21.003.0052-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO | UN
21.003.0053-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATAE BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO | UN
21.003.0054-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,SEM SAPATAESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO | UN
21.003.0055-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 4,50M,COM SAPATAESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ.FORNECIMENTO | UN
21.003.0056-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO | UN
21.003.0057-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 9,00M,COM SAPATA.FORNECIMENTO | UN
21.003.0058-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 10,00M,COM SAPATA CIRCULAR E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO | UN
21.003.0060-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 12,00M,COM SAPATA.FORNECIMENTO | UN
21.003.0065-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 15,00M,COM SAPATA.FORNECIMENTO | UN
21.003.0070-0 | POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,SIMPLES,(9X2,5)M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO | UN
21.003.0072-0 | POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,SIMPLES,(9X2,5)M,COM SAPATA.FORNECIMENTO | UN
21.003.0075-0 | POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,(9X2,5)M,DUPLO E COM SAPATA.FORNECIMENTO | UN
21.003.0078-0 | POSTE DE ACO,CURVO,CONICO CONTINUO,(9X2,5)M,DUPLO E SEM SAPATA.FORNECIMENTO | UN
21.003.0080-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OU ESCALONADO,ALTURA DE 6,00M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO | UN
21.003.0085-0 | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO OU ESCALONADO,ALTURA DE 7,00M,SEM SAPATA.FORNECIMENTO | UN
21.003.0090-0 | POSTE DE ACO,RETO,DE 7,00M,COM SAPATA,ESCALONADO,BRACO DE ACO CURVO COM DIAMETRO DE 60,3MM E PROJECAO HORIZONTAL DE 2,50M PARA LUMINARIA SUPERIOR E BRACO DE ACO RETO DE 1,00M COM DIAMETRO DE 60,3MM PARA LUMINARIA INFERIOR,COM SUPORTE PARA UM GALHARDETE E SUPORTE PARA PLACA INDICATIVA DE RUA,COM 4 CHUMBADORES DE 7/8"X70CM,TIPO 1,PADRAO RIOMAR.FORNECIMENTO | UN
21.003.0095-0 | POSTE DE ACO,RETO,DE 7,00M,COM SAPATA,ESCALONADO,2 BRACOS DEACO CURVO COM DIAMETRO DE 60,3MM E PROJECAO HORIZONTAL DE 2,50M PARA LUMINARIA SUPERIOR E COM SUPORTE PARA 2 GALHARDETES E SUPORTE PARA PLACA INDICATIVA DE RUA,COM 4 CHUMBADORES DE 7/8"X70CM,TIPO II,PADRAO RIOMAR.FORNECIMENTO | UN
21.003.0100-0 | POSTE DE ACO,RETO,DE 7,00M,COM SAPATA,ESCALONADO,2 BRACOS DEACO CURVO COM DIAMETRO DE 60,3MM E PROJECAO HORIZONTAL DE 2,50M PARA LUMINARIA SUPERIOR E 2 BRACOS DE ACO RETO DE 3,70MCOM DIAMETRO DE 76MM PARA SEMAFORO,FURACAO PARA FIXACAO DESEMAFORO REPETIDOR,COM 4 CHUMBADORES DE 7/8"X70CM,TIPO II-A,PADRAO RIOMAR.FORNECIMENTO | UN
21.003.0105-0 | POSTE DE ACO,RETO,DE 7,00M,COM SAPATA,ESCALONADO,BRACO DE ACO CURVO COM DIAMETRO DE 60,3MM E PROJECAO HORIZONTAL DE 2,50M PARA LUMINARIA SUPERIOR COM SUPORTE PARA GALHARDETE E SUPORTE PARA PLACA INDICATIVA DE RUA,COM 4 CHUMBADORES DE 7/8"X70CM,TIPO III,PADRAO RIOMAR.FORNECIMENTO | UN
21.003.0110-0 | POSTE DE ACO,RETO,7,00M,SAPATA,ESCALONADO,BRACO ACO CURVO DIAMETRO 60,3MM E PROJECAO HORIZONTAL 2,50M P/LUMINARIA SUPERIOR E BRACO DE ACO RETO 3,70M C/DIAMETRO 76MM P/PLACA DE SINALIZACAO E SEMAFORO,C/SUPORTE P/GALHARDETE,FURACAO P/FIXACAOP/PLACA INDICATIVA DE RUA E P/FIXACAO DE SEMAFORO REPETIDOR,C/4 CHUMBADORES 7/8"X70CM,TIPO III-A,PADRAO RIOMAR.FORNECIM. | UN
21.003.0115-0 | POSTE DE ACO,RETO DE 7,00M,C/SAPATA,ESCALONADO,BRACO ACO CURVO C/DIAMETRO 60,3MM E PROJECAO HORIZONTAL 2,50M P/LUMINARIASUPERIOR E BRACO DE ACO RETO 1M C/DIAMETRO DE 60,3MM P/LUMINARIA INFERIOR,C/BRACO DE ACO RETO DE 3,70M E DIAMETRO 76MM P/PLACA INDICATIVA DE RUA E P/FIXACAO DE SEMAFORO REPETIDOR C/4 CHUMBADORES 7/8"X70CM,TIPO I-A,PADRAO RIOMAR.FORNECIMENTO | UN
21.003.0140-0 | POSTE DE ACO,RETO(SAE 1006-1020),S/ALETAS,DE 5600MM C/BASE CILINDRICA DE ACO SAE 1006-1020 C/DIMENSOES(400X300MM) GALVANIZADO A FOGO PINTADO CONFORME PEDIDO.BASE DEVERA TER CHUMBADORES DE ACO GALVANIZADO A FOGO C/DIMENSOES 7/8"X500MM E PARAFUSO P/FIXACAO DO POSTE C/7/8"X2 1/2".BASE TERA JANELA DE INSPECAO ARTICULADA,CONFORME DESENHO A2-1918-PD RIOLUZ.FORNEC. | UN
21.003.0150-0 | POSTE MULTI-USO DE ACO,RETO,CILINDRICO,ALTURA 9,50M,PROPRIOPARA MONTAGEM EM BASE DE SUSTENTACAO C/DIAMETRO 6",ESPESSURA7,11MM,GALVANIZADO,C/A POSSIBILIDADE DE SER EQUIPADO C/BRACOP/SEMAFORO,BRACO P/PLACA DE TRANSITO,PLACAS DE RUA,SEMAFOROS (REPETIDO E PEDESTRE),BRACOS P/LUMINARIAS,GALHARDETE,C/TOMADA NA PARTE SUPERIOR(VER DESENHO A1-1859-PD).FORNECIMENTO | UN
21.004.0005-0 | POSTE DE MADEIRA RETO,TIPO MEDIO,COM 7,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN
21.004.0007-0 | POSTE DE MADEIRA RETO,TIPO MEDIO,COM 9,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN
21.004.0095-0 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 3,50 A 9,00M | UN
21.004.0100-0 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 10,00 A 12,00M | UN
21.004.0101-0 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO, DE 13,00 A 15,00M | UN
21.004.0102-0 | RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO,DE 16,00 A 23,00M | UN
21.004.0105-0 | RETIRADA DE CONJUNTO DE CHAVES,FUSIVEIS E FERRAGENS EM LINHADE 13,2KV | UN
21.004.0108-0 | RETIRADA DE CONJUNTO DE FERRAGENS EM LINHA DE 13,2KV | UN
21.004.0110-0 | RETIRADA DE CONJUNTO DE FERRAGENS EM LINHA DE B.T. | UN
21.004.0120-0 | RETIRADA DE TRANSFORMADORES DE 5 ATE 112,5KVA | UN
21.004.0125-0 | RETIRADA DE CONJUNTO DE ATERRAMENTO | UN
21.004.0130-0 | RETIRADA DE REDE AEREA DE 13,2KV(LANCE) | UN
21.004.0135-0 | RETIRADA DE REDE AEREA DE B.T.(LANCE) | UN
21.004.0140-0 | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M | UN
21.004.0141-0 | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 10,00 A 12,00M | UN
21.004.0142-0 | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 13,00 A 15,00M | UN
21.004.0143-0 | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 16,00 ATE 23,00M | UN
21.004.0144-0 | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 30,00M | UN
21.004.0150-0 | RETIRADA DE LUMINARIA,INSTALADA EM CORDOALHA,TETO OU PAREDE | UN
21.004.0153-0 | RETIRADA DE PROJETOR,INSTALADO EM TETO,PISO,PAREDE OU POSTE | UN
21.004.0155-0 | RETIRADA DE BRACO PADRAO RIOLUZ,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS | UN
21.004.0158-0 | RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA INSTALADO ATE 7,00 DE ALTURA | UN
21.004.0160-0 | RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA,INSTALADO DE 8,00 ATE 12,00M DE ALTURA | UN
21.004.0165-0 | RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA,INSTALADO EM CAIXA DE PASSAGEM | UN
21.004.0168-0 | SUBSTITUICAO DE LAMPADA E LAVAGEM DO REFRATOR,EXCLUSIVE LAMPADA | UN
21.004.0170-0 | RETIRADA OU SUBSTITUICAO DE RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,INSTALADO ATE 12,00M DE ALTURA | UN
21.004.0175-0 | RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE COMANDO DE CIRCUITO | UN
21.004.0185-0 | RETIRADA DE CONDUTORES SINGELOS OU MULTIPLOS,INSTALADOS EM LINHA DE DUTOS | M
21.004.0186-0 | RETIRADA DE NUCLEO,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS,INSTALADO EM TOPO DE POSTE,ATE 15,00M DE ALTURA | UN
21.004.0187-0 | RETIRADA DE NUCLEO,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS,INSTALADO EM TOPO DE POSTE,DE 16,00 ATE 20,00M DE ALTURA | UN
21.004.0188-0 | RETIRADA DE NUCLEO,PARA FIXACAO DE LUMINARIAS,INSTALADO EM TOPO DE POSTE,DE 21,00 ATE 45,00M DE ALTURA | UN
21.004.0189-0 | RETIRADA DE CONJUNTO DE ATERRAMENTO | UN
21.004.0190-0 | RETIRADA DE LAMPADA E ACONDICIONAMENTO EM CAIXA DE PAPELAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA | UN
21.004.0200-0 | RETIRADA DE POSTE DE MADEIRA | UN
21.004.9999-0 | FAMILIA 21.004.ASSENT.E RETIRADA DE POSTE CONCR./ACO
21.005.0010-0 | POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,SIMPLES,SEM BASE,COM JANELA DE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.005.0011-0 | POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,SIMPLES,COM BASE,COM JANELA DE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.005.0015-0 | POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,DUPLO,SEM BASE,COM JANELADE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.005.0016-0 | POSTE DE ACO,CONTINUO,CURVO,CONICO,DUPLO,COM BASE,COM JANELADE INSPECAO,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.005.0020-0 | POSTE DE ACO,CONTINUO,RETO,CONICO,SIMPLES,COM FLANGE DE ACOSOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES,DE 9,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.005.0050-0 | POSTE DE ACO,CONTINUO,RETO,CONICO,SIMPLES,COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO,DE 7,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.005.9999-0 | FAMILIA 21.005.FORN.E ASSENT.POSTE DE ACO
21.006.0010-0 | POSTE DE MADEIRA,RETO,ALTURA DE 9,00M,TIPO MEDIO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.006.0015-0 | POSTE DE MADEIRA RETO,ALTURA DE 7,00M,TIPO MEDIO,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.007.0010-0 | POSTE DE FERRO FUNDIDO,TIPO H-1,DE 4,50M DE ALTURA UTIL,EQUIPADO COM GLOBO.MONTAGEM | UN
21.007.0015-0 | POSTE DE FERRO FUNDIDO,TIPO H-3,DE 4,50M DE ALTURA UTIL,EQUIPADO COM GLOBO.MONTAGEM | UN
21.007.9999-0 | FAMILIA 21.007.MONTAGEM DE POSTE DE FERRO
21.008.0010-0 | TORRE EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,POLIGONAL,FLANGEADO,DE 12,00M,COM ESCADA MARINHEIRO,GUARDA CORPO E PLATAFORMA PARA 6 PROJETORES.FORNECIMENTO | UN
21.008.0020-0 | TORRE EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,POLIGONAL,FLANGEADO,DE 15,00M,COM ESCADA MARINHEIRO,GUARDA CORPO E PLATAFORMA PARA 6 PROJETORES.FORNECIMENTO | UN
21.008.0025-0 | TORRE EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,POLIGONAL,FLANGEADO,DE 20,00M,COM ESCADA MARINHEIRO,GUARDA CORPO E PLATAFORMA PARA 6 PROJETORES.FORNECIMENTO | UN
21.008.0030-0 | TOTEM EM COLUNA DE FORMA ELIPTICA C/ALTURA DE 2420MM,CONFECCIONADA EM ACO CARBONO GALVANIZADO,P/ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS MONTADOS EM CHASSI DE ALUMINIO,P/INSTALACAO DE UM COMANDO DE ACIONAMENTO DE IP E CHAVE SECCIONADORA PARA ABERTURA EM CARGA.C/BARRAMENTO DE COBRE P/FASES E NEUTROE ADESIVO INSTITUCIONAL.CONFORME DESENHO A2-1995-PD.FORN. | UN
21.009.0010-0 | PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM DUAS DEMAOSDE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO | UN
21.009.0011-0 | PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO | UN
21.009.0012-0 | PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 10,00 ATE 15,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DESECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO | UN
21.009.0013-0 | PINTURA DE POSTE RETO DE ACO,DE 16,00 ATE 20,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DESECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO | UN
21.009.0030-0 | PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,COM 1 BRACO,DE 7,00 ATE 10,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO | UN
21.009.0031-0 | PINTURA DE POSTE CURVO DE ACO,COM 1 BRACO,DE 11,00 ATE 15,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO | UN
21.009.0040-0 | PINTURA DE POSTE CURVO DE ACO,COM 2 BRACOS,DE 7,00 A 10,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES,DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO | UN
21.009.0041-0 | PINTURA DE POSTE CURVO DE ACO,COM 2 BRACOS,DE 11,00 A 15,00M,COM DUAS DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES DE SECAGEM RAPIDA,NA COR ALUMINIO | UN
21.009.0080-0 | PINTURA DE POSTE ORNAMENTAL DE 4,50M DE ALTURA UTIL,COM DUASDEMAOS DE TINTA BRONZE METALICO OU SIMILAR | UN
21.009.0081-0 | PINTURA DE POSTE ORNAMENTAL DE 4,50M DE ALTURA UTIL,TIPO H-1,COM DUAS DEMAOS DE TINTA BRONZE METALICO OU SIMILAR | UN
21.009.0100-0 | PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0101-0 | PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 7,00 A 9,00M,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0102-0 | PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 10,00 A 15,00M,COM UMA DEMAODE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0105-0 | PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 16,00 A 20,00M,COM UMA DEMAODE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0106-0 | PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 8,00 A 9,00M,COM 1 BRACO COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DEACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0107-0 | PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 8,00 A 9,00M,COM 2 BRACOS COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0108-0 | PINTURA DE PROJETOR PRJ-01,CONFORME PROJETO NºA4-1188-PD,RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0109-0 | PINTURA DE LUMINARIA LRJ-16,CONFORME PROJETO NºA4-1682-PD,RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0110-0 | PINTURA DE BASE SIMPLES PARA LUMINARIA LRJ-16,PROJETO RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER EDE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0111-0 | PINTURA EM BASE DUPLA PARA LUMINARIA LRJ-16,PROJETO RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0112-0 | PINTURA EM BASE TRIPLA PARA LUMINARIA LRJ-16,PROJETO RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER EDE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0113-0 | PINTURA EM BASE QUADRUPLA PARA LUMINARIA LRJ-16,PROJETO RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMERE DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0114-0 | PINTURA EM CONJUNTO DE LUMINARIAS 4 PETALAS LRJ-11 OU LRJ-13,CONFORME PROJETO NºA4-1792-PD,RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTAGRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTOTEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0115-0 | PINTURA EM SUPORTE PARA LUMINARIA LRJ-11 OU LRJ-13,CONFORMEPROJETO NºA3-1812-PD,RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.0116-0 | PINTURA EM LUMINARIA LRJ-01,CONFORME PROJETO NºA4-1176-PD,RIOLUZ,COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO | UN
21.009.9999-0 | FAMILIA 21.009.PINTURA DE POSTE
21.010.0005-0 | PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 4,50 A 6,00M,COM TINTA DE ACABAMENTO GRAFITE SINTETICO,A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMA LINHADO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMENTOE DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | UN
21.010.0010-0 | PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 7,00 A 9,00M,COM TINTA DE ACABAMENTO GRAFITE SINTETICO,A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMA LINHADO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMENTOE DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | UN
21.010.0015-0 | PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 10,00 A 15,00M,COM TINTA DEACABAMENTO GRAFITE SINTETICO,A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMA LINHA DO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | UN
21.010.0020-0 | PINTURA DE POSTE RETO,DE ACO,DE 16,00 A 20,00M,COM TINTA DEACABAMENTO GRAFITE SINTETICO A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMA LINHA DO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | UN
21.010.0025-0 | PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 9,00M,COM 1 BRACO,COM TINTADE ACABAMENTO GRAFITE SINTETICO A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMALINHA DO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | UN
21.010.0030-0 | PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 9,00M,COM 2 BRACOS,COM TINTA DE ACABAMENTO GRAFITE SINTETICO A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMA LINHA DO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | UN
21.010.0035-0 | PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 12,00M,COM 1 BRACO,COM TINTA DE ACABAMENTO GRAFITE SINTETICO A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMA LINHA DO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | UN
21.010.0040-0 | PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 12,00M,COM 2 BRACOS,COM TINTA DE ACABAMENTO GRAFITE SINTETICO A BASE DE RESINA ALQUIDICA,APLICADA SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA,COR LARANJA,DA MESMA LINHA DO FABRICANTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO,DESENGORDURAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | UN
21.010.0045-0 | PINTURA DE BRACO COM 2 DEMAOS DE TINTA ALUMINAC OU SIMILAR | UN
21.010.0050-0 | PINTURA DE POSTE DE CONCRETO,DE 17,00M,COM 1 DEMAO DE SIKATOP OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE TINTA INTERNACIONAL OU SIMILAR | UN
21.010.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
21.011.0010-0 | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES | UN
21.011.0012-0 | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES | UN
21.011.0015-0 | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 12,00 ATE 15,00M,EXCLUSIVE O POSTE ECHUMBADORES | UN
21.011.0016-0 | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 16,00 ATE 20,00M,EXCLUSIVE POSTE E CHUMBADORES | UN
21.011.0020-0 | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE CURVO DE ACO,DE 1 BRACO,DE 8,00 ATE 9,00M,EXCLUSIVEO POSTE E CHUMBADORES | UN
21.011.0021-0 | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE CURVO DE ACO,DE 1 BRACO,DE 10,00 ATE 12,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES | UN
21.011.0025-0 | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE CURVO DE ACO,DE 2 BRACOS,DE 8,00 ATE 9,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES | UN
21.011.0026-0 | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE CURVO DE ACO,DE 2 BRACOS,DE 10,00 ATE 12,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES | UN
21.011.0030-0 | FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO,DE 9,00M,EM TERRENO PANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO NºA4-1651-PD,RIOLUZ,EXCLUSIVE O POSTE | UN
21.011.0035-0 | FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 13,00M,EM TERRENO PANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO NºA4-1651-PD,RIOLUZ,EXCLUSIVE O POSTE | UN
21.011.0040-0 | FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO,DE 17,00M,EM TERRENO PANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO Nº A4-1651-PD,RIOLUZ,EXCLUSIVE O POSTE | UN
21.011.0050-0 | FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO,DE 23,00M,EM TERRENO PANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO Nº A4-1651-PD,RIOLUZ,EXCLUSIVE O POSTE | UN
21.011.0060-0 | FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO,DE 33,00M,EM TERRENO PANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO Nº A4-1651-PD,RIOLUZ,EXCLUSIVE O POSTE | UN
21.011.0070-0 | FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO,RETO OU CURVO,COM FLANGE DE 1 OU 2 BRACOS,DE 16,00 ATE 20,00M,EM TERRENOPANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO Nº A4-1651-PD,RIOLUZ,EXCLUSIVE O POSTE | UN
21.011.0075-0 | FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 3,50 A 6,00M,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO | UN
21.011.0080-0 | FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 7,00 A 9,00M,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO | UN
21.011.0085-0 | FUNDACAO PARA POSTE RETO,DE ACO,DE 10,00 A 15,00M,EM TERRENODE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO | UN
21.011.0090-0 | FUNDACAO PARA POSTE CURVO,DE ACO,DE 8,00 A 9,00M,DE 1 OU 2 BRACOS,EM TERRRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO | UN
21.011.0095-0 | FUNDACAO PARA POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,ATE 12,00M DE ALTURA,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAOE FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO | UN
21.011.0100-0 | FUNDACAO PARA POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,DE 13,00M DE ALTURA,EM TERRENO DE AREIA,ARGILA OU PICARRA,INCLUSIVE INSTALACAOE FORNECIMENTO DE TAMPA DE PROTECAO | UN
21.011.9999-0 | FAMILIA 21.011.FUNDACAO SIMPLES E ESPECIAL P/POSTE
21.013.0010-0 | CHUMBADORES DE ACO,PARA FIXACAO DE POSTE RETO OU CURVO,DE ACO,DE 7,00 ATE 9,00M,COM FLANGE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.013.9999-0 | FAMILIA 21.013CHUMBADORES D/ACO | 0
21.015.0179-0 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T.,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARMACAO E DAS CINTAS DE FIXACAO.INSTALACAO | UN
21.015.0181-0 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,DE 4(QUATRO)ESTRIBOS,COMPLETA,PARA UMA REDE DE B.T.,DE 4(QUATRO)CONDUTORES,PARA ALINHAMENTORETO,ANGULO INFERIOR A 90º E PONTO TERMINAL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS CINTAS DE FIXACAO(VER CONJUNTO BTV 1).FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.015.0182-0 | ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL,DE 3(TRES)ESTRIBOS,COMPLETA,PARAUMA REDE DE B.T.,DE 3(TRES)CONDUTORES,PARA ALINHAMENTO RETO,ANGULO INFERIOR A 90º E PONTO TERMINAL,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS CINTAS DE FIXACAO (VER CONJUNTO BTV 1).FORNECIMENTO EINSTALACAO | UN
21.015.0184-0 | CONJUNTO PARA FIXACAO DE REDE 13,8KV,TRIFASICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS ISOLADORES E FERRAGENS.INSTALACAO | UN
21.015.0186-0 | FERRAGENS SINGELAS,PARA 1 LINHA,DE 13,8KV,BIFASICA TRIANGULAR,POSTE AO CENTRO,PARA ALINHAMENTOS RETOS E ANGULOS ATE 30º(CONJUNTO 13 A1).INSTALACAO | UN
21.015.0188-0 | CONJUNTO PARA FIXACAO DE REDE 13,8KV,TRIFASICA,HORIZONTAL,POSTE AO CENTRO,PARA PEQUENOS ANGULOS,PADRAO MADEIRA,MONTAGEMNORMAL,TIPO 13N2.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.015.0190-0 | CONJUNTO PARA FIXACAO DE REDE 13,8KV,TRIFASICA,HORIZONTAL,POSTE AO CENTRO,PARA PEQUENOS ANGULOS,PADRAO MADEIRA,PARA FIMDE LINHA,TIPO 13N5.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.015.0192-0 | FERRAGENS SINGELAS E 2 CHAVES FUSIVEIS,EM 1 LINHA DE 13,8KV,HORIZONTAL,POSTE AO CENTRO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS CHAVESFUSIVEIS,DOS ISOLADORES E FERRAGENS DA LINHA EXISTENTE.INSTALACAO | UN
21.015.0194-0 | FERRAGENS SINGELAS E 3 CHAVES FUSIVEIS,EM 1 LINHA DE 13,8KV,HORIZONTAL,POSTE AO CENTRO;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS CHAVESFUSIVEIS,DOS ISOLADORES E FERRAGENS DA LINHA EXISTENTE.INSTALACAO | UN
21.015.0196-0 | CHAVES FUSIVEIS(TRES),EM 1 LINHA DE 13,8KV,HORIZONTAL,POSTECENTRO,INCLUSIVE SUPORTE DE FIXACAO,PADRAO MADEIRA,MONTAGEMNORMAL,TIPO 13N8,EXCLUSIVE ISOLADORES E FERRAGENS DA LINHA EXISTENTE.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.015.0198-0 | FERRAGENS SINGELAS,PARA 2 LINHAS,DE 25KV,HORIZONTAIS,POSTE AO CENTRO,PARA ALINHAMENTOS RETOS E ANGULOS ATE 30°(CONJUNTO25 E1).INSTALACAO | UN
21.015.0201-0 | TRANSFORMADOR DE 5 A 112,5KVA,SOB LINHA DE 13,8KV,EXCLUSIVEFERRAGENS DE SUPORTES,CHAVES FUSIVEIS COM RESPECTIVAS FERRAGENS E TRANSFORMADORES,INCLUSIVE INTERLIGACAO DE AT E BT,SENDO ESTA ULTIMA COM CONECTORES DE LINHA,EXCLUSIVE CONECTORES.INSTALACAO | UN
21.015.0205-0 | SUPORTE PARA MONTAGEM DE TRANSFORMADOR EM POSTE.FORNECIMENTO | UN
21.015.0207-0 | ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLE | UN
21.015.0208-0 | ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN
21.015.0209-0 | ATERRAMENTO DE TAMPAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | UN
21.015.0210-0 | CONJUNTO DE ATERRAMENTO PARA TRANSFORMADOR(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.015.0220-0 | CONJUNTO PARA ATERRAMENTO DE REDE DE B.T.(VER DESENHO A2-134-CP).FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.015.0230-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,50M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO | UN
21.015.0235-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,50M A 3,00M DE COMPRIMENTO.COLOCACAO | UN
21.015.9999-0 | FAMILIA 21.015FERRAGENS P/LINHAS E REDES | 0
21.018.0010-0 | REDE DE 13,8KV,AEREA,COM 2(DOIS)CONDUTORES DE COBRE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0012-0 | REDE DE 13,8KV,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE COBRE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0015-0 | REDE DE 13,8KV,AEREA,COM 2 CONDUTORES DE ALUMINIO,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0018-0 | REDE DE 13,8KV,AEREA,COM 3 CONDUTORES DE ALUMINIO,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0020-0 | REDE DE B.T.,AEREA,COM 1(UM)CONDUTOR DE COBRE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CONDUTOR (LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0021-0 | REDE DE B.T.,AEREA,COM 2(DOIS)CONDUTORES DE COBRE,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0022-0 | REDE DE B.T.,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE COBRE,EXCLUSIVEFORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0023-0 | REDE DE B.T.,AEREA,COM 4(QUATRO)CONDUTORES DE COBRE,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0025-0 | REDE DE B.T.,AEREA,COM 3(TRES)CONDUTORES DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0030-0 | REDE DE B.T.,AEREA,COM 4(QUATRO)CONDUTORES DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CONDUTORES(LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0031-0 | REDE DE B.T.,AEREA,COM 1(UM)CONDUTOR DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CONDUTOR(LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0032-0 | REDE DE B.T.,AEREA,COM 2(DOIS)CONDUTORES DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CONDUTOR(LANCE).INSTALACAO | UN
21.018.0035-0 | REDE B.T.,AEREA,COM CABO MULTIPLEX OU SIMILAR,DE ALUMINIO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO CABO.INSTALACAO | UN
21.018.0040-0 | ISOLADOR DE BAIXA TENSAO(BT),TIPO CARRETEL,NA COR MARROM,MEDINDO(72X72)MM.FORNECIMENTO | UN
21.018.0045-0 | ISOLADOR TIPO PINO,13,8KV.FORNECIMENTO | UN
21.018.0050-0 | MUFLA TERMINAL PARA CABO SINGELO 50MM2,15KV,INCLUSIVE BRACADEIRA PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.018.9999-0 | FAMILIA 21.018INSTALACAO DE REDES COLOCACAO DE MATERIAIS | 0
21.019.0010-0 | BRACO PARA LUMINARIA INFERIOR DE POSTE MULTI-USO,EM ACO CARBONO SAE 1010/1020,COM PROJECAO HORIZONTAL DE 0,39M,DIAMETROEXTERNO DE 76,2MM,ESPESSURA DE 2,65MM,COM PONTEIRA PARA ENCAIXE DE LUMINARIA,DIAMETRO DE 60,3MM,DOTADO DE ESPACADORES EPARAFUSOS.FORNECIMENTO | UN
21.019.0020-0 | BRACO PARA LUMINARIA INFERIOR DO POSTE MULTI-USO,EM ACO CARBONO SAE 1010/1020,COM PROJECAO HORIZONTAL DE 0,90M,DIAMETROEXTERNO DE 76,2MM,ESPESSURA DE 2,65MM,COM PONTEIRA PARA ENCAIXE DE LUMINARIA,DIAMETRO DE 60,3MM,DOTADO DE ESPACADORES EPARAFUSOS.FORNECIMENTO | UN
21.019.0025-0 | BRACO PARA LUMINARIA INFERIOR DO POSTE MULTI-USO,PADRAO NOSSA SENHORA DE COPACABANA,EM ACO ZINCADO,COM DIAMETRO 48MMX900MM DE PROJECAO,ESPESSURA MINIMA DE 2,65MM,CONFORME DESENHO A1-1855-PD E ESPECIFICACAO RIOLUZ-Nº17.FORNECIMENTO | UN
21.019.0030-0 | BRACO PARA LUMINARIA INFERIOR DO POSTE MULTI-USO,EM ACO CARBONO SAE 1010/1020,COM PROJECAO HORIZONTAL DE 1,35M,DIAMETROEXTERNO DE 7,62MM,ESPESSURA DE 2,65MM,COM PONTEIRA PARA ENCAIXE DE LUMINARIA,DIAMETRO DE 60,3MM,DOTADO DE ESPACADORES EPARAFUSOS.FORNECIMENTO | UN
21.019.0040-0 | BRACO CURVO,EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,COM 1,77MDE PROJECAO HORIZONTAL,DIAMETRO EXTERNO DE 25,5MM,CONFORME DESENHO A4-1688-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº17.FORNECIMENTO | UN
21.019.0045-0 | BRACO CURVO,EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,COM 1,77MDE PROJECAO HORIZONTAL,DIAMETRO EXTERNO DE 48MM,CONFORME DESENHO A4-1407-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº17.FORNECIMENTO | UN
21.019.0055-0 | BRACO CURVO,EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,COM 3,50MDE PROJECAO HORIZONTAL,DIAMETRO EXTERNO DE 60,3MM,CONFORME DESENHO A4-1153-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº17.FORNECIMENTO | UN
21.019.0060-0 | BRACO RETO,EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EMBANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,COM 0,57M DE PROJECAO HORIZONTAL,DIAMETRO EXTERNO DE 25,5MM,CONFORME DESENHO A4-1408-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº17.FORNECIMENTO | UN
21.019.0065-0 | BRACO CURVO PARA LUMINARIA SUPERIOR,PROPRIO PARA EQUIPAR POSTE PADRAO NOSSA SENHORA DE COPACABANA COM DIAMETRO DE 60,3MMX2,5M DE PROJECAO,ZINCADO,ACOMPANHA CORDOALHA,VER DESENHO A1-1855-PD.FORNECIMENTO | UN
21.019.0070-0 | BRACO CURVO,EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,COM 2,50MDE PROJECAO HORIZONTAL,DIAMETRO EXTERNO DE 60,3MM,CONFORME DESENHO A4-1229-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº17.FORNECIMENTO | UN
21.019.0072-0 | BRACO RETO PARA SUSTENTACAO DE PLACA DE SINALIZACAO,PROPRIOPARA EQUIPAR POSTE PADRAO NOSSA SENHORA DE COPACABANA COM DIAMETRO DE 50,8MMX3M DE COMPRIMENTO,ZINCADO,VER DESENHO A1-1855-PD.FORNECIMENTO | UN
21.019.0075-0 | BRACO DE ACO GALVANIZADO,CURVO,COM 2,50M DE PROJECAO HORIZONTAL E DIAMETRO EXTERNO DE 48MM.FORNECIMENTO | UN
21.019.0077-0 | BRACO CURVO PARA SUSTENTACAO DE SEMAFORO,PROPRIO PARA EQUIPAR POSTE PADRAO NOSSA SENHORA DE COPACABANA COM DIAMETRO DE 76,1MMX4,5M DE PROJECAO,ZINCADO,ACOMPANHA CORDOALHA,VER DESENHO A1-1855-PD.FORNECIMENTO | UN
21.019.0078-0 | LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RIOLUZ Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO POR 5KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº65.FORNECIMENTO | UN
21.019.0080-0 | LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 100W,TUBULAR,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RIOLUZ Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPO EM ALUMINIO INJETADOA ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-40 COM ISOLAMENTO PARA 5KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº65.FORNECIMENTO | UN
21.019.0085-0 | LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO DE 100W,TUBULAR OU OVOIDE CLARA,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V(EM-RIOLUZ Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,CORPOEM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO PARA 5KV,CONFORMEESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº65.FORNECIMENTO | UN
21.019.0090-0 | LUMINARIA LRJ-36 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 150W,TUBULAR,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,220V(EM-RIOLUZ Nº30),COM ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO 48MM,CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-40,COM ISOLAMENTO PARA 5KV,EM-RIOLUZ Nº67.FORNECIMENTO | UN
21.019.0095-0 | LUMINARIA LRJ-33 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 250W,IP-66,VIDRO CURVO,CORPO EM ALUMINIO INJETADO,PARA ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 60,3MM,COM EQUIPAMENTOAUXILIAR INTEGRADO(EM-RIOLUZ Nº30),REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO 99,85% CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº63.FORNECIMENTO | UN
21.019.0100-0 | LUMINARIA LRJ-08 PARA LAMPADA 250 OU 400W OVOIDE,CARCACA EMLIGA DE ALUMINIO FUNDIDO,TIPO ASTM-SG-70A OU SAE-323,REFRATOR EM VIDRO BOROSILICATO PRISMATICO,REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA,PARA INSTALACAO EM CORDOALHA,CONFORME DESENHO A4-1299-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº01.FORNECIMENTO | UN
21.019.0105-0 | LUMINARIA LRJ-37 PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO DE 250W TUBULAR,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO220/250V (EM-RIOLUZ Nº30),ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 60,3MM,CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO,DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO,RECEPTACULO E-40 COM ISOLAMENTO PARA 5KV,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº68.FORNECIMENTO | UN
21.019.0110-0 | LUMINARIA LRJ-32 PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 400W,IP-66,VIDRO CURVO,CORPO EM ALUMINIO INJETADO,PARA ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 60,3MM,COM EQUIPAMENTOAUXILIAR INTEGRADO (EM-RIOLUZ Nº30),REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO 99,85% CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº62.FORNECIMENTO | UN
21.020.0050-0 | BRACO,PADRAO RIOLUZ,COM 0,57M OU 1,77M DE PROJECAO HORIZONTAL,PARA LUMINARIA LRJ-10,EM POSTE DE CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO | UN
21.020.0055-0 | BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 1,50M ATE 2,50M DE PROJECAO HORIZONTAL,EM POSTE RETO DE ACO OU CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO | UN
21.020.0060-0 | BRACO,PADRAO RIOLUZ,DE 2,60M ATE 3,50M DE PROJECAO HORIZONTAL,EM POSTE RETO DE ACO OU CONCRETO,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO BRACO.COLOCACAO | UN
21.020.0065-0 | LUMINARIA COM LAMPADA DE DESCARGA,COM OU SEM REATOR INTEGRADO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE RETO(ACO OU CONCRETO)ATE 6M DEALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO | UN
21.020.0070-0 | LUMINARIA ABERTA COM LAMPADA DE DESCARGA,SEM REATOR INTEGRADO,EM PONTA DE BRACO,ATE 10M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTODA LUMINARIA.COLOCACAO | UN
21.020.0075-0 | LUMINARIA FECHADA COM LAMPADA DE DESCARGA,COM REATOR INTEGRADO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO CURVO ATE 10,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO | UN
21.020.0080-0 | LUMINARIA FECHADA COM LAMPADA DE DESCARGA,SEM REATOR INTEGRADO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO CURVO ATE 10,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO | UN
21.020.0085-0 | LUMINARIA COM LAMPADA DE DESCARGA,COM OU SEM REATOR INTEGRADO,EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO CURVO,DE 11,00M ATE 15,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINARIA.COLOCACAO | UN
21.020.0090-0 | BASE PARA TOPO DE POSTE,EM POSTE RETO(ACO OU CONCRETO),PARAALTURAS DE 10,00 ATE 15,00M,PARA LUMINARIA PONTA DE BRACO,EXCLUSIVE LUMINARIAS E BASE.COLOCACAO | UN
21.020.0095-0 | BASE PARA TOPO DE POSTE,EM POSTE RETO(ACO OU CONCRETO),PARAALTURA DE 9,00M,PARA LUMINARIA PONTA DE BRACO,EXCLUSIVE LUMINARIAS E BASE.COLOCACAO | UN
21.020.0106-0 | COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO E DO COMANDO.COLOCACAO | UN
21.020.0107-0 | CONDUITE FLEXIVEL GALVANIZADO,COM DIAMETRO DE 63MM(2.1/2"),PARA ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
21.020.9999-0 | FAMILIA 21.020COLOCACAO LUMINARIA REATOR E BRACO | 0
21.021.0010-0 | BASE PARA SUSTENTACAO DE POSTE DE ACO RETO DE ATE 7,00M,MODELO TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO,COM ALTURA DE 400MM,COM PORTINHOLA DE VISITA,INCLUSIVE CHUMBADORES E PARAFUSOS.FORNECIMENTO | UN
21.021.0015-0 | BASE PARA SUSTENTACAO DE POSTE DE ACO RETO DE 8,00 ATE 12,00M,MODELO TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO,COM ALTURA DE 400MM,COMPORTINHOLA DE VISITA,INCLUSIVE CHUMBADORES E PARAFUSOS.FORNECIMENTO | UN
21.022.0010-0 | NUCLEO DE FIXACAO PARA 01(UMA)LUMINARIA ABERTA OU FECHADA,TIPO TREVO,EM POSTE RETO(ACO OU CONCRETO)DE 15,00M,EXCLUSIVE LUMINARIA E NUCLEO.COLOCACAO | UN
21.022.0015-0 | NUCLEO DE FIXACAO PARA 01(UMA)LUMINARIA ABERTA OU FECHADA,TIPO TREVO,EM POSTE RETO(ACO OU CONCRETO)DE 20,00M,EXCLUSIVE LUMINARIA E NUCLEO.COLOCACAO | UN
21.022.0020-0 | NUCLEO DE FIXACAO PARA 01(UMA)LUMINARIA ABERTA OU FECHADA,TIPO TREVO,EM POSTE RETO(ACO OU CONCRETO)DE 30,00M,EXCLUSIVE LUMINARIA E NUCLEO.COLOCACAO | UN
21.022.9999-0 | FAMILIA 21.022FORNECIMENTO E COLOCACAO DE BRACO | 0
21.023.0030-0 | NUCLEO SIMPLES P/LUMINARIAS DECORATIVAS LDRJ-07/09,EM ACO DEBAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAM.INTERNO 68MM,C/PESCCOCO DE 50MM DE ALTURA E DIAMETRO EXTERNO 48MM,CONFORME DESENHO A2-1824-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORNECIMENTO | UN
21.023.0035-0 | NUCLEO SIMPLES PARA LUMINARIAS LRJ-09/16/25,EM ACO DE BAIXOTEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA EEXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAMETRO INTERNO 68MM,BRACOS COM DIAMETRO EXTERNO 48MM,COMPRIMENTO 140MM,CONFORME DESENHO A2-1791-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORNECIMENTO | UN
21.023.0040-0 | NUCLEO SIMPLES PARA LUMINARIA LDRJ-11 EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398E 7400 DA ABNT,PARA INSTALACAO EM POSTE DE ACO CURVO OU RETO DE 9,00M DE ALTURA UTIL.CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-40,DESENHO A4-1990-PD.FORNECIMENTO | UN
21.023.0045-0 | NUCLEO DUPLO P/LUMINARIAS LRJ-01/17/23/24/30/31,EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAMETRO INTERNO 128MM,BRACOS COM DIAMETRO EXTERNO 60,3MM,COMPRIMENTO 160MM,CONFORME DESENHO A2-1913-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORNECIMENTO | UN
21.023.0050-0 | NUCLEO DUPLO P/LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-06,ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398/7400 DA ABNT,NUCLEO DIAM.INTERNO 68MM,BRACOS C/SECAO RETANGULAR C/MEDIDAS INTERNAS 109X57MM E COMPRIMENTO 220MM,CONFORME DESENHO A2-1819-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORN. | UN
21.023.0055-0 | NUCLEO DUPLO P/LUMINARIAS DECORATIVAS LDRJ-07/09,EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398/7400 DA ABNT,NUCLEO DIAM.INTERNO 68MM,BRACOS EMFORMA DE "T"NAS DIMENSOES 290X200MM E DIAM.EXTERNO 48MM,CONFORME DESENHO A2-1839-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORN. | UN
21.023.0060-0 | NUCLEO DUPLO P/LUMINARIAS LRJ-09/16/25,EM ACO DE BAIXO TEORDE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAMETRO INTERNO 68MM,BRACOS COM DIAMETRO EXTERNO 48MM,COMPRIMENTO 140MM,CONFORME DESENHO A2-1791-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORNECIMENTO | UN
21.023.0065-0 | NUCLEO TRIPLO P/LUMINARIAS DECORATIVAS LDRJ-07/09,ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNAE EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORMENBR-7398 E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAM.INTERNO 68MM,BRACOS EM FORMA DE "T" NAS DIMENSOES 290X200MM E DIAM.EXTERNO 48MM,CONFORME DESENHO A2-1839-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORN. | UN
21.023.0070-0 | NUCLEO TRIPLO P/LUMINARIAS LRJ-09/16/25,ACO DE BAIXO TEOR DECARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAMETRO INTERNO 68MM,BRACOS COM DIAMETRO EXTERNO 48MM,COMPRIMENTO 140MM,CONFORME DESENHO A2-1791-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORNECIMENTO | UN
21.023.0075-0 | NUCLEO QUADRUPLO P/LUMINARIAS LRJ-01/17/23/24/30/31,ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAMETRO INTERNO DE 128MM,BRACOS COM DIAMETRO EXTERNO 60,3MM,COMPRIMENTO 160MM,CONFORME DESENHO A2-1913-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORN. | UN
21.023.0080-0 | NUCLEO QUADRUPLO P/LUMINARIAS DECORATIVAS LDRJ-07/09,ACO DEBAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398/7400 DA ABNT,NUCLEO DIAM.INTERNO 68MM,BRACOS EMFORMA DE "T" NAS DIMENSOES 290X200MM E DIAM.EXTERNO 48MM,CONFORME DESENHO A2-1839-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORN | UN
21.023.0085-0 | NUCLEO QUADRUPLO P/LUMINARIAS LRJ-09/16/25,ACO DE BAIXO TEORDE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAMETRO INTERNO 68MM,BRACOS COM DIAMETRO EXTERNO 48MM,COMPRIMENTO DE 140MM,CONFORME DESENHO A2-1791-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORNECIMENTO | UN
21.023.0090-0 | NUCLEO SEXTUPLO P/LUMINARIAS LRJ-01/17/23/24/30/31,ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO,INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO,CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT,NUCLEO DIAMETRO INTERNO 128MM,BRACOS COM DIAMETRO EXTERNO 60,3MM,COMPRIMENTO 250MM,CONFORME DESENHO A2-1913-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº40.FORNECIMENTO | UN
21.023.9999-0 | FAMILIA 21.023CONECTORES
21.024.0010-0 | UM CONDUTOR SINGELO EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTODE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO | M
21.024.0015-0 | 2(DOIS)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO | M
21.024.0020-0 | 3(TRES)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO | M
21.024.0025-0 | 4(QUATRO)CONDUTORES SINGELOS EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONDUTOR E DOS DUTOS.COLOCACAO | M
21.024.0030-0 | UM CABO BIFASICO,EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CABOS E DOS DUTOS.COLOCACAO | M
21.024.0035-0 | UM CABO TRIFASICO,EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS CABOS E DOS DUTOS.COLOCACAO | M
21.024.0040-0 | ARAME DE FERRO GALVANIZADO,SECAO 2MM2(12AWG),EMBUCHADO COM PAPEL,EM LINHA DE DUTOS,EXCLUSIVE DUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
21.024.0100-0 | ANILHA DE NYLON PARA INDENTIFICACAO DE CONDUTOR XLPE DE 25 A35MM2.FORNECIMENTO | UN
21.024.0105-0 | ANILHA DE NYLON PARA IDENTIFICACAO DE CONDUTOR XLPE DE 50 A70MM2.FORNECIMENTO | UN
21.025.9999-0 | FAMILIA 21.025CAIXA DE LIGACAO | 0
21.026.0010-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M
21.026.0012-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X1,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M
21.026.0015-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X1,5MM2,PVC/70ºC.FORNECIMENTO | M
21.026.0020-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X2,5MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M
21.026.0030-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M
21.026.0035-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X6,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M
21.026.0040-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M
21.026.0050-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 4X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M
21.026.0055-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X6,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M
21.026.0060-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X10,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M
21.026.0065-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X10,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO | M
21.026.0070-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 4X10,0MM2,PVC/70°.FORNECIMENTO | M
21.026.0075-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 1X16,0MM2,PVC/70°.FORNECIMENTO | M
21.026.0080-0 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 3X16,0MM2,PVC/70°.FORNECIMENTO | M
21.026.0100-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 6,00MM2,PVC/70ºC.FORNECIMENTO | M
21.026.0105-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 16MM2,PVC/70ºC.FORNECIMENTO | M
21.026.0110-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 25MM2,PVC/70ºC.FORNECIMENTO | M
21.026.0120-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 35MM2,PVC/70ºC.FORNECIMENTO | M
21.026.0130-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,DE 1KV,SECAO DE 50MM2,PVC/70ºC.FORNECIMENTO | M
21.026.0200-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 10MM2,FORMADOS POR CONDUTORESEM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287E ESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO | M
21.026.0250-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,FORMADOS POR CONDUTORESEM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287E ESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO | M
21.026.0290-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 25MM2,8,7 A 15KV,ISOLADO EPR/XLPE.FORNECIMENTO | M
21.026.0350-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 50MM2,FORMADOS POR CONDUTORESEM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287E ESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO | M
21.026.0400-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 3X1X50MM2,TRIPLEXADO,20KV,ISOLADO EPR/XLPE.FORNECIMENTO | M
21.026.0450-0 | CABO DE COBRE RIGIDO,SECAO DE 70MM2,FORMADOS POR CONDUTORESEM FIOS DE COBRE NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287E ESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO | M
21.027.0010-0 | CABO DE ALUMINIO NU,2AWG,SEM ALMA DE ACO(CA).FORNECIMENTO.(1M=0,093KG) | M
21.027.0015-0 | CABO DE ALUMINIO WPP 2AWG.FORNECIMENTO | M
21.027.0020-0 | CABO DE ALUMINIO NU,1/0AWG,COM ALMA DE ACO(CAA).FORNECIMENTO(1M=0,216KG) | M
21.027.0025-0 | CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 50MM2,FORMADOS POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287 EESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO | M
21.027.0040-0 | CABO DE ALUMINIO WPP,1KV,1/0AWG.FORNECIMENTO | M
21.027.0050-0 | CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 16MM2,FORMADOS POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287 EESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO | M
21.027.0060-0 | CABO DE ALUMINIO,SECAO DE 35MM2,FORMADOS POR CONDUTORES EM FIOS DE ALUMINIO NU,ENCORDOAMENTO CLASSE 2,ISOLAMENTO PARA 1KV,EM POLIETILENO RETICULADO(XLPE)OU ETILENO PROPILENO(EPR),COM CAPA DE COBERTURA EM PVC NA COR PRETA,NBR 7286,NBR 7287 EESPECIFICACAO RIOLUZ EM-RIOLUZ-74.FORNECIMENTO | M
21.028.0001-0 | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO,DE ACO RECOBERTO DE ALUMINIO,PARA CABO ENCAPADO,BITOLA DE 25MM2,SEGUNDO DESENHO A4-154-CP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.028.0002-0 | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO,DE ACO RECOBERTO DE ALUMINIO,PARA CABO DE ALUMINIO NU,BITOLA DE 25MM2,SEGUNDO DESENHO A4-154-CP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.028.0003-0 | ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO,DE ACO RECOBERTO DE ALUMINIO,PARA CABO ENCAPADO,BITOLA DE 25MM2,SEGUNDO DESENHO A4-154-CP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.028.0004-0 | ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO,DE ACO RECOBERTO DE ALUMINIO,PARA CABO DE ALUMINIO NU,BITOLA DE 25MM2,SEGUNDO DESENHO A4-154-CP.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.028.0010-0 | ALCA PRE-FORMADA PARA CABO DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.028.0015-0 | CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0020-0 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE PARA-RAIO,COM UMA DESCIDA DE 5/8".FORNECIMENTO | UN
21.028.0025-0 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT)EM LIGA DE COBRE,KS-17.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0030-0 | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT,PARA CABO DE 16MM2.FORNECIMENTO | UN
21.028.0035-0 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO PARA CABO DE 35X70MM2,KS-26.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0040-0 | CONECTOR TIPO ESTRIBO PARA CONDUTOR DE ALUMINIO,1/0AWG.FORNECIMENTO | UN
21.028.0060-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº1,PADRAO RIOLUZ,TIPO G.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0065-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA,MODELO Nº2,PADRAO RIOLUZ,TIPO H.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0070-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº3,PADRAO RIOLUZ,TIPO K.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0075-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº4,PADRAO RIOLUZ,TIPO V.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0080-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº5,PADRAO RIOLUZ,TIPO IV.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0085-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº6,PADRAO RIOLUZ,TIPO B.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0090-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº7,PADRAO RIOLUZ,TIPO A.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0095-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº8,PADRAO RIOLUZ,TIPO C.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0100-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº9,PADRAO RIOLUZ,TIPO J.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0105-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº10,PADAO RIOLUZ,TIPO F.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0110-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº11,PADRAO RIOLUZ,TIPO D.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0115-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº12,PADRAO RIOLUZ,TIPO I.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0120-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº13,PADRAO RIOLUZ,TIPO VII.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0125-0 | CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº14,PADRAO RIOLUZ,TIPO VI.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.028.0130-0 | CONECTOR PERFURANTE PARA REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,COM CAMADA DE ESPESSURA DE 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA DE 98% IACS A 20ºC,IP-68,PARA CABOS:PRINCIPAL:6MM2-70MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-6MM2.FORNECIMENTO | UN
21.028.0135-0 | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-70MM2 E DERIVACAO:6MM2-10MM2.FORNECIMENTO | UN
21.028.0140-0 | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2.FORNECIMENTO | UN
21.028.0145-0 | CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20ºC,GRAU DE PROTECAO:IP-68,P/CABOS:PRINCIPAL:35MM2-120MM2 E DERIVACAO:25MM2-50MM2.FORNECIMENTO | UN
21.028.0150-0 | GRAMPO DE LINHA VIVA EM BRONZE FUNDIDO,ACABAMENTO ESTANHADOPARA CABO DE 16 A 120MM2.FORNECIMENTO | UN
21.029.0010-0 | CAIXA DE LIGACAO TIPO PETROLETS R=15/C,R=15/TB,R=15/LB OU SIMILAR,COM ENTRADAS ROSQUEADAS DE 1"(25MM).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.029.0015-0 | CAIXA DE LIGACAO TIPO PRETROLETS R=15/C,R=15/TB,R=15/LB OU SIMILAR,COM ENTRADAS ROSQUEADAS DE 2"(50MM).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.029.0020-0 | CAIXA DE LIGACAO TIPO CONDULETS R-15/LB-22,COM ENTRADA ROSQUEADA DE 1.1/2"(38MM).FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.030.0050-0 | CHAVE BLINDADA,BIPOLAR,60A.FORNECIMENTO | UN
21.030.0055-0 | CHAVE CORTA CIRCUITO,DE 100A,15KV,COM FUSIVEL DE CARTUCHO TIPO S-1,EXCLUSIVE ELOS FUSIVEIS.FORNECIMENTO | UN
21.030.0060-0 | ELO-FUSIVEL,TIPO H,DE 100A.FORNECIMENTO | UN
21.030.0065-0 | ELO-FUSIVEL,TIPO K,DE 100A,15KV.FORNECIMENTO | UN
21.030.0070-0 | ELO-FUSIVEL,TIPO K,DE 200A,15KV.FORNECIMENTO | UN
21.030.0075-0 | FUSIVEL NH,TAMANHO 01,CORRENTE NOMINAL DE 36A.FORNECIMENTO | UN
21.030.0080-0 | FUSIVEL NH,TAMANHO 00,CORRENTE NOMINAL DE 125A.FORNECIMENTO | UN
21.030.0085-0 | FUSIVEL NH,TAMANHO 00,CORRENTE NOMINAL DE 160A.FORNECIMENTO | UN
21.030.0090-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR DE 20A.FORNECIMENTO | UN
21.030.0100-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR DE 40A.FORNECIMENTO | UN
21.030.0105-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR DE 100A.FORNECIMENTO | UN
21.030.9999-0 | FAMILIA 21.030CAIXA HERMETICA
21.031.0010-0 | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO | UN
21.031.0015-0 | RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136,10 E NBR 5126,NO QUE COUBER.FORNECIMENTO | UN
21.031.0020-0 | RELE TEMPORIZADO,COEL,TIPO RTQD.FORNECIMENTO | UN
21.031.0025-0 | RELE TEMPORIZADO,TIPO FLT 01/NF.FORNECIMENTO | UN
21.031.0030-0 | RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTODO RELE E BASE.ASSENTAMENTO | UN
21.031.0035-0 | RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE,EM PONTA DE BRACO OU POSTE CURVO (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.ASSENTAMENTO | UN
21.031.0040-0 | RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE(ACO OU CONCRETO)DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO E DO RELE FOTOELETRICO E BASE.ASSENTAMENTO | UN
21.035.0007-0 | CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.035.0008-0 | CAIXA HAND-HOLE EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DE 7X10X20CM,PADRAO RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,40X0,40X0,90M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.035.0009-0 | CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,30M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.035.0010-0 | CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.035.0012-0 | CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,90M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.035.0014-0 | CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.035.0015-0 | TAMPAO ESPIRAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,COM DIAMETRODE 50MM(2"),PARA TERMINACAO DE DUTOS DE IDENTICO MATERIAL,EM CAIXA HAND-HOLE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.035.0016-0 | TAMPAO ESPIRAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,COM DIAMETRODE 75MM(3"),PARA TERMINACAO DE DUTOS DE IDENTICO MATERIAL,EM CAIXA HAND-HOLE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.035.0017-0 | TAMPAO ESPIRAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,COM DIAMETRODE 100MM(4"),PARA TERMINACAO DE DUTOS DE IDENTICO MATERIAL,EM CAIXA HAND-HOLE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.035.0050-0 | CAIXA DE CONCRETO PARA FIXACAO DE PROJETOR,COM TAMPA DE TELAMALETADA DE (5X5)CM E CADEADO,NAS DIMENSOES (80X80X80)CM,CONFORME DETALHE DO PROJETO RIOLUZ.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.035.0100-0 | CAIXA DE ALVENARIA COM BASE DE CONCRETO PARA FIXACAO DE PROJETOR,COM TAMPA DE TELA MALETADA DE (5X5)CM E CADEADO NAS DIMENSOES (80X80X80)CM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.035.0103-0 | CAIXA DE ALVENARIA COM BASE DE CONCRETO PARA FIXACAO DE PROJETOR,COM TAMPA DE TELA MALETADA (5X5)CM E CADEADO NAS DIMENSOS (110X80X60)CM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.035.0105-0 | CAIXA DE ALVENARIA COM BASE DE CONCRETO PARA FIXACAO DE PROJETOR,COM TAMPA DE TELA MALETADA (5X5)CM E CADEADO NAS DIMENSOES (110X120X100)CM.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN
21.035.0150-0 | CAIXA DE PASSAGEM,RETANGULAR,DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO,DIMENSOES DE(0,80X0,80X1,00)M;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL.ASSENTAMENTO | UN
21.035.0160-0 | CAIXA HERMETICA PARA CHAVE FACA TRIFASICA.COLOCACAO | UN
21.035.0200-0 | TAMPAO DE FERRO TIPO LEVE PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO | UN
21.035.0205-0 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,ARTICULADO,TIPO ESPECIAL,COM EIXO DEACO INOXIDAVEL,REVESTIDO POR PVC NA ARTICULACAO,DOTADO DE FURACAO PARA FIXACAO DO ARO DE ANEL DE CONCRETO E INSTALACAODE CONECTORES PARA ATERRAMENTO,COM INSCRICAO RIOLUZ DISCRETA,EM ALTO RELEVO,CONFORME DESENHO RIOLUZ/A4-1200-PD,ESPECIFICACAO EM RIOLUZ Nº10.FORNECIMENTO | UN
21.035.0220-0 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO CINZENTO,ARTICULADO,TIPO LEVE COM CARGA MAXIMA NO CENTRO DE 2000KGF,DIAMETRO INTERNO DE 300MM,FORNECIDO COM COLAR E COM RECOBRIMENTO,CONFORME DESENHO A4-1200-PD,ESPECIFICACAO EM RIOLUZ Nº10.FORNECIMENTO | UN
21.035.0230-0 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADO(PARA TENSAO MINIMA DE 3,54KG/CM2),DIAMETRO INTERNO DE 30CM,COM TRANCA,COM EIXO DE ACO INOXIDAVEL NA ARTICULACAO,DOTADO DE FURACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO,COM INSCRICAO RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD EM-RIOLUZ-10.FORNECIMENTO | UN
21.035.0235-0 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR,ARTICULADO(PARA TENSAO MINIMA DE 3,54KG/CM2),DIAMETRO INTERNO DE 60CM,COM TRANCA,COM EIXO DE ACO INOXIDAVEL NA ARTICULACAO,DOTADO DE FURACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO,COM INSCRICAO RIOLUZ EM ALTO RELEVO,DESENHO A4-1992-PD EM-RIOLUZ-10.FORNECIMENTO | UN
21.035.0250-0 | TAMPAO PARA VEDACAO DE DUTOS ESPIRALADOS FLEXIVEIS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,NA COR PRETA,DIAMETRO NOMINAL DE 125MM,COMPRIMENTO DE 225MM,LOTE 335248-0.FORNECIMENTO | UN
21.035.9999-0 | FAMILIA 21.035CAIXA DE HAND-HOLE
21.036.0010-0 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 25MM(1").FORNECIMENTO | M
21.036.0015-0 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 38MM(1 1/2").FORNECIMENTO | M
21.036.0020-0 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 50MM(2").FORNECIMENTO | M
21.036.0025-0 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO,DIAMETRO DE 75MM(3").FORNECIMENTO | M
21.036.0050-0 | CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 25MM(1").FORNECIMENTO | UN
21.036.0055-0 | CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 50MM(2").FORNECIMENTO | UN
21.036.0060-0 | CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 75MM(3").FORNECIMENTO | UN
21.036.0065-0 | LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 25MM(1").FORNECIMENTO | UN
21.036.0070-0 | LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 38MM(1 1/2").FORNECIMENTO | UN
21.036.0075-0 | LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 50MM(2").FORNECIMENTO | UN
21.036.0080-0 | LUVA PARA ELETRODUTO,DE ACO GALVANIZADO,DE 75MM(3").FORNECIMENTO | UN
21.037.0010-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 19MM(3/4").FORNECIMENTO | M
21.037.0015-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1 1/4").FORNECIMENTO | M
21.037.0020-0 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 75MM(3").FORNECIMENTO | M
21.037.0050-0 | CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 25MM(1").FORNECIMENTO | UN
21.037.0100-0 | CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1 1/4").FORNECIMENTO | UN
21.037.0105-0 | CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 50MM(2").FORNECIMENTO | UN
21.037.0108-0 | CURVA LONGA DE 90° PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 75MM(3").FORNECIMENTO | UN
21.037.0120-0 | LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 25MM(1").FORNECIMENTO | UN
21.037.0125-0 | LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 32MM(1 1/4").FORNECIMENTO | UN
21.037.0130-0 | LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 50MM(2").FORNECIMENTO | UN
21.037.0135-0 | LUVA PARA ELETRODUTO,DE PVC RIGIDO,ROSQUEAVEL,DE 75MM(3").FORNECIMENTO | UN
21.038.0010-0 | CONDUITE FLEXIVEL GALVANIZADO,DE 19MM(3/4").FORNECIMENTO E COLOCACAO | M
21.038.0050-0 | BOX CURVO DE ALUMINIO DE 38MM(1 1/2").FORNECIMENTO | UN
21.038.0055-0 | BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 50MM(2").FORNECIMENTO | UN
21.038.0060-0 | BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 75MM(3").FORNECIMENTO | UN
21.038.9999-0
21.040.0010-0 | CHAPA DE FERRO GALVANIZADO NO 24,DE(1X2)M.FORNECIMENTO | KG
21.040.0015-0 | COMANDO EM GRUPO CRJ-04 OU SIMILAR,85A.FORNECIMENTO | UN
21.040.0020-0 | COMANDO EM GRUPO CRJ-05/220V(140A).FORNECIMENTO | UN
21.040.0050-0 | COMANDO PARA IP,COM CAIXA TRIFASICO,CAPACIDADE DE 45A,TIPO CRJ-07,220/127V.FORNECIMENTO | UN
21.040.0100-0 | EQUIPAMENTOS DE COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,EXCLUSIVEO FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO E DO COMANDO.ASSENTAMENTO | UN
21.040.0110-0 | EQUIPAMENTOS DE COMANDO DE CIRCUITO,PADRAO RIOLUZ,COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO;EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DOCOMANDO.ASSENTAMENTO | UN
21.040.0120-0 | CONJUNTO PARA MONTAGEM DE INDICADOR VISUAL DE DIRECAO DE VENTO(BIRUTA) ADAPTADO PARA BALIZAMENTO NOTURNO.FORNECIMENTO | UN
21.040.0130-0 | FONTE DE EMERGENCIA(NO BREAK),COM POTENCIA DE 2KVA,220V/220V,AUTONOMIA A PLENA CARGA DE 30MIN.FORNECIMENTO | UN
21.040.9999-0 | FAMILIA 21.040INST.FORN.CORDOALHA ACO
21.042.0010-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-14 P/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA9W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR ELETROMAGNETICO INTEGRADO,P/INSTALACAO EM PAREDE,CORPO E GRADE DE PROTECAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-7A OU SAE-23 PINTADOS COM TINTA ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO,RECEPTACULO PARA BASE G-23,CONFORME DESENHO A3-1900-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº23.FORN. | UN
21.042.0015-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-14 P/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA18W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR ELETROMAGNETICO INTEGRADO,P/INSTALACAO EM PAREDE,CORPO E GRADE DE PROTECAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-7A OU SAE-23 PINTADOS C/TINTA ESMALTE NA COR CINZA MARTELADO,RECEPTACULO PARA BASE G-24D-2,CONFORME DESENHO A3-1900-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº23.FORN. | UN
21.042.0025-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-15,P/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA26W,P/INSTALACAO EM PAREDE,CORPO E GRADE DE PROTECAO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-7A/SAE-23 PINTADOS C/TINTA ESMALTE COR CINZA MARTELADO,GRADE ROSQUEADA AO CORPO,REFRATOR EM VIDRO BOROSILICATO ROSQUEADO AO CORPO,RECEPTACULO P/BASE G-24D-3,CONFORME DESENHO A4-1905-PD EM-RIOLUZ Nº23.FORN. | UN
21.042.0030-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-15,P/LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA26W,P/INSTALACAO NO TETO,CORPO E GRADE DE PROTECAO EM LIGADE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-7A/SAE-23 PINTADOS C/TINTAESMALTE COR CINZA MARTELADO,GRADE ROSQUEADA AO CORPO,REFRATOR EM VIDRO BOROSILICATO ROSQUEADO AO CORPO,RECEPTACULO P/BASE G-24D-3,CONFORME DESENHO A4-1905-PD EM-RIOLUZ Nº23.FORN. | UN
21.042.0035-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-06 P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO 70W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220/250V(EM-RIOLUZ-30),ENCAIXE EM BASE DE SECAO RETANGULAR(A4-1819-PD EM-RIOLUZ-40),CORPO EM CHAPA ZINCADA C/PINTURA EXTERNADE ACABAMENTO EM PRETO SEMI-FOSCO,DIFUSOR EM VIDRO PLANO,CONFORME DESENHO A4-1817-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº23.FORN | UN
21.042.0040-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-07 PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,BASE EM ALUMINIO FUNDIDO,COM ALOJAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR(REATOR,CAPACITOR,IGNITOR),COM ENCAIXE PARA TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,DIFUSOR EM POLIPROPILENO,COM RECEPTACULO E-27,CONFORME DESENHO A3-1965-PD.FORNECIMENTO | UN
21.042.0045-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-09 PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 70W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,BASE EM ALUMINIO FUNDIDO,COM ALOJAMENTO E SUPORTE PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR(REATOR,CAPACITOR,IGNITOR),COM ENCAIXE PARA TUBO COM DIAMETRO DE 48MM,DIFUSOR EM POLIPROPILENO,COM RECEPTACULO E-27,CONFORME DESENHO A3-1966-PD.FORNECIMENTO | UN
21.042.0050-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-06 P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO 150W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220/250V(EM-RIOLUZ-30),ENCAIXE EM BASE DE SECAO RETANGULAR(A4-1819-PD EM-RIOLUZ-40),CORPO EM CHAPA ZINCADA C/PINTURA EXTERNA DE ACABAMENTO PRETO SEMI-FOSCO,DIFUSOR EM VIDRO PLANO,CONFORME DESENHO A4-1818-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº23.FORN. | UN
21.042.0060-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-16,PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO DE 70/100/150W,PARA INSTALACAO EM PISO,RECEPTACULO E-27,CONFORME DESENHO A4-1904-PD EM-RIOLUZ N°23.FORNECIMENTO | UN
21.042.0065-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-20 PARA LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 100W,SEMI ESFERICA,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO INSTALADO EM BANDEJA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO,ARO E CARCACA EMALUMINIO INJETADO DE ALTA PRESSAO,GRAU DE PROTECAO MINIMO IP-55,ACABAMENTO C/TRATAMENTO DE FOSFATACAO E PINTURA POLIESTER,PARAFUSOS DE ACO INOX RECEPTACULO E-27.FORNECIMENTO | UN
21.042.0070-0 | LUMINARIA DECORATIVA LDRJ-11 PARA LAMPADA MVM 150W,COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,PROJETOR PARA VAPOR DE METALICO BILATERAL 150W,REBATEDOR E SUPORTE(CONJUNTO COMPLETO).CONFORMEESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-23,DESENHO A4-1863-PD(ULTIMA REVISAO).FORNECIMENTO | UN
21.042.0075-0 | PROJETOR PRJ-15,MODELO 7,C/LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 70W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO MVM 70W/220V,EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO,REFLETOR EM ALUMINIO ESTAMPADO DE ALTA PUREZA(99,85%)FECHO ABERTO TIPO NEMA 6X6,ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRONZE ESCURA,CONFORME DESENHO A3-1862-PD EESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20.FORNECIMENTO | UN
21.042.0080-0 | PROJETOR PRJ-04,MODELO 2,P/LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W,VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO 70W E FLUORESCENTE COMPACTA,LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO,TIPO ASTM-SG-70A/SAE 323,REFLETOR CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADO DE ALTA PUREZA(99,85%AL),VISOR VIDRO PLANO,RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUE TERMICO,CONFORME DESENHO A4-1283-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20.FORN. | UN
21.042.0085-0 | PROJETOR,TIPO PRJ-19/1.2,PARA 1 LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO(MVM)TD DE 150W,CONTATO BILATERAL,COM EQUIPAMENTO AUXILIARINTEGRADO E LAMPADA.FORNECIMENTO | UN
21.042.0090-0 | PROJETOR PRJ-15,MODELO 6,C/LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO VS 150W/220V,LIGA DE ALUMINIO INJETADO,REFLETOR EM ALUMINIO ESTAMPADO DE ALTA PUREZA(99,85%),DISPOSITIVO P/MONTAGEM GIRATORIA POR ROSCA 15MM,ACABAMENTOEM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRONZE ESCURA,CONFORME DESENHO A3-1862-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20.FORNECIMENTO | UN
21.042.0095-0 | PROJETOR PRJ-15,MODELO 4,C/LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 175W,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO MVM 175W/220V,LIGA DE ALUMINIO INJETADO,REFLETOR EM ALUMINIO ESTAMPADO DE ALTA PUREZA(99,85%),DISPOSITIVO P/MONTAGEM GIRATORIA POR ROSCA DE 15MM,ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRONZE ESCURA,CONFORME DESENHO A3-1862-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20.FORN. | UN
21.042.0110-0 | PROJETOR PRJ-22,MODELO 2.1,P/LAMPADA MULTIVAPOR METALICO 250W,TUBULAR,COM CARCACA EM ALUMINIO FUNDIDO,C/ALOJAMENTO P/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,C/SEPARACAO DO CORPO OTICO,REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO,SUPORTE "U" DE FERRO GALVANIZADO AQUENTE E VISOR DE VIDRO PLANO TEMPERADO,CONFORME DESENHO A2-1917-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-20.FORNECIMENTO | UN
21.042.0115-0 | PROJETOR PRJ-10,PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO DE 250/400W TUBULAR,EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323,VISOR DE VIDRO PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUE TERMICO,SUPORTE TIPO "U",EM FERRO GALVANIZADO POR IMERSAO A QUENTE,CONFORME DESENHO A4-1188-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20.FORNECIMENTO | UN
21.042.0120-0 | PROJETOR PRJ-01,MODELO 3,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO 250/400W TUBULAR E VAPOR DE MERCURIO 250W A 400W,EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323,VISOR DE VIDRO PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOSE CHOQUE TERMICO,SUPORTE TIPO "U",CONFORME DESENHO A4-1188-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20.FORNECIMENTO | UN
21.042.0125-0 | PROJETOR PRJ-07,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO 250/400W TUBULAR,EM CHAPA DE ALUMINIO REPUXADO,POLIDOQUIMICAMENTE E ANODIZADO,VISOR DE VIDRO PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUE TERMICO,FIXADO AO REFLETOR ATRAVES DE ARO DE ALUMINIO,SUPORTE DE FIXACAO TIPO "U",CONFORME DESENHO A4-1514-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20.FORN | UN
21.042.0130-0 | PROJETOR PRJ-01,MODELO IP-67,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO DE 250/400W TUBULAR,EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323,VISOR DE VIDRO PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUE TERMICO,GRAU DEPROTECAO MINIMO=IP67,SUPORTE TIPO "U",FERRO GALVANIZADO PORIMERSAO A QUENTE,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20.FORN. | UN
21.042.0135-0 | PROJETOR PRJ-27,P/UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPORMETALICO 250/400W TUBULAR,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO-IP65,REFLETOR EMCHAPA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA(99,50%)ESTAMPADO,ANODIZADOE ABRILHANTADO QUIMICAMENTE,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-72.FORNECIMENTO | UN
21.042.0140-0 | PROJETOR PRJ-28,P/UMA LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 50/70/100/150W OU MULTIVAPOR METALICO DE 35/70/100/150W TUBULAR,C/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO A ALTAPRESSAO-IP65.REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA(99,50%)ESTAMPADO,ANODIZADO E ABRILHANTADO QUIMICAMENTE,CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-71.FORNECIMENTO | UN
21.042.0145-0 | PROJETOR PRJ-08,MODELO 2,P/2 LAMPADAS A VAPOR DE SODIO OU MULTIVAPOR METALICO 400W TUBULAR,EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323,REFLETOR INTERNO EM ALUMINIO ALTAPUREZA(99,85%AL),VISOR DE VIDRO PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUE TERMICO,SUPORTE TIPO "U",CONFORME DESENHO A4-1625-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ Nº20.FORN. | UN
21.042.0150-0 | PROJETOR PRJ-22,MODELO 1.2(CONCENTRADOR),P/LAMPADA MULTIVAPOR METALICO DE 400W TUBULAR,C/CARCACA EM ALUMINIO FUNDIDO,C/ALOJAMENTO P/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,C/SEPARACAO DO CORPO OTICO,REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO,SUPORTE "U" DE FERRO GALVANIZADO A QUENTE E VISOR DE VIDRO PLANO TEMPERADO,CONFORME DESENHO A2-1917-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-20.FORN. | UN
21.042.0155-0 | PROJETOR PRJ-22,MODELO 1.4(CONCENTRADOR),P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 400W TUBULAR,C/CARCACA EM ALUMINIO FUNDIDO,C/ALOJAMENTO P/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,C/SEPARACAO DO CORPOOTICO,REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO,SUPORTE "U" DE FERRO GALVANIZADO A QUENTE E VISOR DE VIDRO PLANO TEMPERADO,CONFORME DESENHO A2-1917-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-20.FORNEC. | UN
21.042.0160-0 | PROJETOR PRJ-22,MODELO 2.4(DIFUSOR),PARA LAMPADA A VAPOR DESODIO DE 400W TUBULAR,C/CARCACA EM ALUMINIO FUNDIDO,C/ALOJAMENTO P/EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO,C/SEPARACAO DO CORPO OTICO,REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO,SUPORTE "U" DE FERRO GALVANIZADO A QUENTE E VISOR DE VIDRO PLANO TEMPERADO,CONFORMEDESENHO A2-1917-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-20.FORNECIMENTO | UN
21.042.0165-0 | PROJETOR PRJ-08,MODELO 1,P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO 1000W,MULTIVAPOR METALICO DE 1000/2000W OVOIDE OU TUBULAR,EM LIGA DEALUMINIO FUNDIDO TIPO ASTM-SG-70A OU SAE 323,DEFLETOR INTERNO EM ALUMINIO ALTA PUREZA(99,85%AL),VISOR DE VIDRO PLANO,INCOLOR,TEMPERADO,SUPORTE TIPO "U",CONFORME DESENHO A4-1625-PDE ESPECIFICACAO EM-RIO-LUZ Nº20.FORNECIMENTO | UN
21.045.0015-0 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,DUPLA,DE 18W,2700°K,REFERENCIAPLC 18W.FORNECIMENTO | UN
21.045.0020-0 | LAMPADA FLUORESCENTE (PL) COMPACTA DUPLA DE 26W.FORNECIMENTO | UN
21.045.0050-0 | LAMPADA MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 35W,PAR,3000°K,30°.FORNECIMENTO | UN
21.045.0055-0 | LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 70W/220V/E-27,CLARA4000°K,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO | UN
21.045.0060-0 | LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM),POTENCIA DE 100W,BASE E-27,BULBO OVOIDE,CLARO,C/PROTECAO ANTI U.V.,CORRENTE 1.1A,TENSAO 100V,PULSO DE ACENDIMENTO 2,8 A 4,0KV,FLUXO LUMINOSO NOMINAL >=8500LM,TEMPERATURA DE COR DE 2700 A 3200ºK,VIDA MEDIA >=10000HS,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,EM-RIOLUZ-57.FORNECIMENTO | UN
21.045.0065-0 | LAMPADA MULTIVAPOR METALICO (MVM),POTENCIA DE 100W,BASE E-27,BULBO OVOIDE,DIFUSO REDUZIDO,CORRENTE 1,1A,TENSAO 100V,PULSO DE ACENDIMENTO 2,8 A 4,0KV,FLUXO LUMINOSO NOMINAL >=8100LM,TEMPERATURA DE COR DE 2700 A 3200ºK,VIDA MEDIA >=10000HS,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,EM-RIOLUZ-57.FORNECIMENTO | UN
21.045.0070-0 | LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 150W/220V/E-27.FORNECIMENTO | UN
21.045.0080-0 | LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 250W/220V,BULBO OVOIDE.FORNECIMENTO | UN
21.045.0085-0 | LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM),BASE E-40,BULBO TUBULAR,DE 250W,4000/4600ºK,PULSO DE 0,58/0,75KV.FORNECIMENTO | UN
21.045.0090-0 | LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 400W,BULBO TUBULAR,TENSAO DE IGNICAO MAIOR OU IGUAL A 3KV E MENOR OU IGUAL A 4,5KV,TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 A 5000ºK,POSICAO DE FUNCIONAMENTO HORIZONTAL MAIS OU MENOS 20º OU QUALQUER.FORNECIMENTO | UN
21.045.0095-0 | LAMPADA DE MULTIVAPOR METALICO (MVM) DE 400W,BASE E-40,BULBOOVOIDE,PULSO 3,0/4,5KV.FORNECIMENTO | UN
21.045.0100-0 | LAMPADA MVM 400W OVOIDE,NAS CORES VERDE,AZUL,ROSA E ACQUA.FORNECIMENTO | UN
21.045.0105-0 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 70W,BASE E-27,BULBO OVOIDE,DIFUSO,CORRENTE 1,0A,TENSAO 90V,PULSO DE ACENDIMENTO 2,5 A 4KV,FLUXO LUMINOSO NOMINAL >=5600LM,TEMPERATURA DE COR >=1900ºK,VIDA MEDIA >=16000HS,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO | UN
21.045.0110-0 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 100W,BASEE-40,BULBO OVOIDE,DIFUSO,CORRENTE 1,2A,TENSAO 100V,PULSO DEACENDIMENTO 2,8 A 4,5KV,FLUXO LUMINOSO NOMINAL >=9000 LM,TEMPERATURA DE COR >=2000ºK,VIDA MEDIA >=24000HS,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO | UN
21.045.0120-0 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO,TIPO STAND BY(COM DUPLO TUBO DE ARCO),ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 100W,BASE E-40,BULBO OVOIDE,DIFUSO,CORRENTE 1,2A,TENSAO 100V,PULSO DE ACENDIMENTO 2,8 A 4,5KV,FLUXO LUMINOSO >=9000LM,TEMPERATURA DE COR >=2000ºK,VIDA MEDIA >=48000HS,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-IEC662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO | UN
21.045.0125-0 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 150W,BASEE-40,BULBO OVOIDE,DIFUSO,CORRENTE 1,8A,TENSAO 100V,PULSO DEACENDIMENTO 2,8 A 4,5KV,FLUXO LUMINOSO NOMINAL >=14000LM,TEMPERATURA DE COR >=1950ºK,VIDA MEDIA >=24000HS,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO | UN
21.045.0130-0 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO,TIPO STAND,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE150W,BASE E-40,BULBO OVOIDE,DIFUSO,CORRENTE 1,8A,TENSAO 100V,PULSO DE ACENDIMENTO 2,8 A 4,5KV,FLUXO LUMINOSO >=14000LM,TEMPERATURA DE COR >=1950ºK,VIDA MEDIA >=48000HS,POSICAO DEFUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-IEC 662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO | UN
21.045.0135-0 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 250W,BASEE-40,BULBO OVOIDE,DIFUSO,CORRENTE 3A,TENSAO 100V,PULSO DE ACENDIMENTO 2,8 A 4,5KV,FLUXO LUMINOSO NOMINAL >=25000 LM,TEMPERATURA DE COR >=2000ºK,VIDA MEDIA >=24000HS,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO | UN
21.045.0140-0 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO,POTENCIA DE 100W,ALTA PRESSAO,BASEE-40,BULBO TUBULAR,CORRENTE NA LAMPADA 1,2A,TENSAO DA LAMPADA 100V,PULSO DE ACENDIMENTO 2,8 A 4,0KV,FLUXO LUMINOSO NOMINAL >=9000LM,TEMPERATURA DE COR >=2000ºK,VIDA MEDIA >=24000HS,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,EM-RIOLUZ Nº57,NBR IEC662.FORNECIMENTO | UN
21.045.0145-0 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO,POTENCIA DE 150W,ALTA PRESSAO,BASEE-40,BULBO TUBULAR,CORRENTE NA LAMPADA 1,8A,TENSAO DE LAMPADA 100V,PULSO DE ACENDIMENTO 2,8 A 4,0KV,FLUXO LUMINOSO NOMINAL >=14500LM,TEMPERATURA DE COR >=1950ºK,VIDA MEDIA >=24000HS,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL,EM-RIOLUZ Nº57 NBR IEC662.FORNECIMENTO | UN
21.045.0150-0 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 250W,BASEE- 40,BULBO TUBULAR,CLARO,CORRENTE 3A,TENSAO 100V,PULSO DE ACENDIMENTO 2,8 A 4,5KV,FLUXO LUMINOSO NOMINAL >=25000LM,TEMPERATURA DE COR >=2000ºK,VIDA MEDIA >=24000HS,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO | UN
21.045.0160-0 | LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA DE 400W,BASEE-40,BULBO TUBULAR,CLARO,CORRENTE 4,6A,TENSAO 100V,PULSO DEACENDIMENTO 2,8 A 4,5KV,FLUXO LUMINOSO NOMINAL >=47500LM,TEMPERATURA DE COR >=1950ºK,VIDA MEDIA >=24000HS,POSICAO DE FUNCIONAMENTO UNIVERSAL A NBR-662 E EM-RIOLUZ Nº57.FORNECIMENTO | UN
21.046.0010-0 | REATOR AEREO PARA LAMPADA VS/MVM 70W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220/250V,CORRENTE NA LAMPADA 0,98A,TENSAO NA LAMPADA 90V,EM-RIOLUZ-30.FORNECIMENTO | UN
21.046.0020-0 | REATOR AEREO PARA LAMPADA VS/MVM 100W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220/250V,CORRENTE NA LAMPADA 1,2A,TENSAO NA LAMPADA 100V,EM-RIOLUZ-30.FORNECIMENTO | UN
21.046.0025-0 | REATOR AEREO PARA LAMPADA VS/MVM 150W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220/250V,CORRENTE NA LAMPADA 1,8A,TENSAO NA LAMPADA 100V,EM-RIOLUZ-30,NBR-13593/13594,IEC-662.FORNECIMENTO | UN
21.046.0035-0 | REATOR AEREO PARA LAMPADA VS/MVM DE 250W,IGNITOR COM PICO TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA DE 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220/250V,CORRENTE NA LAMPADA 3A,TENSAO NA LAMPADA 100V,PERDA MAXIMA DE 10%(EM-RIOLUZ-30,NBR-13593/13594,IEC-662).FORNECIMENTO | UN
21.046.0040-0 | REATOR AEREO PARA LAMPADA VS/MVM DE 400W,IGNITOR COM PICO TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA DE 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220/250V,CORRENTE NA LAMPADA 4,5A,TENSAO NA LAMPADA 100V,,PERDA MAXIMA DE 10%(EM-RIOLUZ-30,NBR-13593/13594,IEC-662).FORNECIMENTO | UN
21.046.0045-0 | REATOR INTEGRADO P/LAMPADA VS/MVM 70W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO ALIMENTACAO 220V,CORRENTE NA LAMPADA 0,98A,TENSAO LAMPADA 90V.EM-RIOLUZ-30.FORNECIMENTO | UN
21.046.0050-0 | REATOR INTEGRADO PARA LAMPADA VS/MVM 150W,IGNITOR COM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220/250V,CORRENTE NA LAMPADA 1,8A,TENSAO NA LAMPADA 100V,EM-RIOLUZ-30,NBR-13593/13594,IEC-662.FORNECIMENTO | UN
21.046.0055-0 | REATOR TIPO SUBTERRANEO PARA LAMPADA VS/MVM 70W,IGNITOR COMPICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO 220V,CORRENTE NA LAMPADA 0,98A,TENSAO NA LAMPADA 90V,CABOS DO IGNITOR QUE ALIMENTAM A LAMPADA COM ISOLAMENTO PARA 5KV,CONEXOES ATRAVES DE TOMADA POLARIZADAIP-68,CLASSE 5KV,CONFORME DESENHO A3-1971-PD.FORNECIMENTO | UN
21.046.0060-0 | REATOR TIPO SUBTERRANEO PARA LAMPADA VS/MVM 150W,IGNITOR COMPICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92,TENSAO NOMINAL DE ALIMENTACAO 220V,CORRENTE NA LAMPADA 1,2A,TENSAO NA LAMPADA 100V,CABOS DO IGNITOR QUE ALIMENTAM A LAMPADACOM ISOLAMENTO PARA 5KV,CONEXOES ATRAVES DE TOMADA POLARIZADA IP-68,CLASSE 5KV,CONFORME DESENHO A3-1971-PD.FORNECIMENTO | UN
21.046.0065-0 | REATOR TIPO SUBTERRANEO PARA LAMPADA VS/MVM DE 250W,IGNITORCOM PICO DE TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA DE 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220V,CORRENTE NA LAMPADA 3A,TENSAO NA LAMPADA 100V,CABOS DO IGNITOR QUE ALIMENTAM A LAMPADA COM ISOLAMENTO PARA 5KV,CONEXOES ATRAVES DE TOMADA POLARIZADA IP-68,CLASSE 5KV,PERDA MAXIMA DE 10%(DES.A3-1971-PD).FORNECIMENTO | UN
21.046.0070-0 | REATOR TIPO SUBTERRANEO PARA LAMPADA VS/MVM DE 400W,IGNITORCOM PICO TENSAO 2,8 A 4KV,FATOR DE POTENCIA DE 0,92,TENSAO DE ALIMENTACAO 220V,CORRENTE NA LAMPADA 4,5A,TENSAO NA LAMPADA 100V,CABOS DO IGNITOR QUE ALIMENTAM A LAMPADA COM ISOLAMENTO PARA 5KV,CONEXOES ATRAVES DE TOMADA POLARIZADA IP-68,CLASSE 5KV,PERDA MAXIMA DE 10%(DES.A3-1971-PD).FORNECIMENTO | UN
21.048.0010-0 | LUMINARIA EQUIPADA COM LAMPADA DE DESCARGA E ACESSORIOS,EM CORDOALHA,EXCLUSIVE LUMINARIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA CORDOALHA.COLOCACAO | UN
21.048.0015-0 | LUMINARIA EQUIPADA COM LAMPADA DE DESCARGA E ACESSORIOS,EM CORDOALHA,EXCLUSIVE LUMINARIA E O FORNECIMENTO DA CORDOALHA.COLOCACAO | UN
21.048.0020-0 | LUMINARIA EQUIPADA COM LAMPADA DE DESCARGA E ACESSORIOS,EM TETO OU PAREDE;EXCLUSIVE LUMINARIA.COLOCACAO | UN
21.048.0025-0 | PROJETORES (DOIS) EQUIPADOS COM LAMPADAS DE DESCARGA,FIXADOSEM POSTE DE ACO OU CONCRETO,INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETOR.COLOCACAO | UN
21.048.0030-0 | PROJETORES (DOIS) EQUIPADOS COM LAMPADA DE DESCARGA,FIXADOSEM CRUZETA Nº1;INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETOR.COLOCACAO | UN
21.048.0035-0 | PROJETORES(TRES)EQUIPADOS COM LAMPADAS DE DESCARGA,FIXADOS EM POSTE DE CONCRETO,INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVEPROJETORES.COLOCACAO | UN
21.048.0040-0 | PROJETORES(QUATRO)EQUIPADOS COM LAMPADA DE DESCARGA,FIXADOSEM POSTE DE ACO RETO;INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETORES.COLOCACAO | UN
21.048.0045-0 | PROJETOR FIXADO EM BANDEJA ATRAVES DE CHUMBADORES DE ACO INOX,EXCLUSIVE PROJETOR,CHUMBADOR E BANDEJAMENTO.COLOCACAO | UN
21.048.0050-0 | REATOR,PADRAO RIOLUZ,PARA LAMPADA DE DESCARGA,EM POSTE DE ACO,CONCRETO OU MADEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO REATOR E FERRAGENS DE FIXACAO.COLOCACAO | UN
21.048.0055-0 | REATOR,PADRAO RIOLUZ,PARA LAMPADA DE DESCARGA EM POSTE(ACO OU CONCRETO),INCLUINDO INTERLIGACAO NA REDE E NA LUMINARIA EFERRAGENS DE FIXACAO;EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO REATOR.COLOCACAO | UN
21.048.0060-0 | REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA EM TETO,PISO OU PAREDE,INCLUSIVE INTERLIGACAO NA REDE E NA LUMINARIA E FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE REATOR.COLOCACAO | UN
21.048.0065-0 | REATOR COM IGNITOR EM BANDEJA,EXCLUSIVE REATOR.COLOCACAO | UN
21.050.0010-0 | FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO,DE 19MMX10M.FORNECIMENTO | UN
21.050.0015-0 | FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA,DE 19MMX20M.FORNECIMENTO | UN
21.050.0020-0 | ARRUELA EM ALUMINIO DE(13X2)MM.FORNECIMENTO | UN
21.050.0025-0 | ARRUELA DE PRESSAO DE(13X2,5)MM.FORNECIMENTO | UN
21.050.0035-0 | CALCO DUPLO NUMERO 4.FORNECIMENTO | UN
21.050.0040-0 | CHUMBADOR EM ACO CARBONO,COM DIAMETRO DE 7/8",COMPRIMENTO DE500MM,GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSAO,COM PORCA,ARRUELA LISA E ARRUELA DE PRESSAO.FORNECIMENTO | UN
21.050.0045-0 | CHUMBADOR DE ACO INOXIDAVEL 304,TEC BOLT,TBM 12.100,COMPRIMENTO DE 96MM E DIAMETRO DE 1/2",COM ARRUELA LISA E DE PRESSAOE PORCA,TECNART OU SIMILAR.FORNECIMENTO | UN
21.050.0050-0 | CHUMBADOR DE EXPANSAO DE ACO,COM DIAMETRO DE 1/2" E COMPRIMENTO DO PARAFUSO DE 3".FORNECIMENTO | UN
21.050.0055-0 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DE 140MM.FORNECIMENTO | UN
21.050.0060-0 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DE 220MM.FORNECIMENTO | UN
21.050.0065-0 | CONJUNTO DE SUSTENTACAO DE SINALIZACAO VERTICAL,PROPRIO PARAPOSTE MULTI-USO,CONSTITUIDO DE 2 BRACOS PARALELOS EM ACO CARBONO SAE 1010/1020,ZINCADO COM PROJECAO HORIZONTAL 4,37M,CONSTRUIDO COM TUBO INDUSTRIAL Nº3,DIAMETRO 88,9X3,35MM DE ESPESSURA,CONFORME DESENHO A1-1859-PD.FORNECIMENTO | UN
21.050.0070-0 | CRUZETA Q-3,DE 6 PINOS.FORNECIMENTO | UN
21.050.0075-0 | GRAMPO "U",NUMERO 5.FORNECIMENTO | UN
21.050.0080-0 | PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE (5/8"X1.1/2").FORNECIMENTO | UN
21.050.0085-0 | PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE(12X1,75X50)MM.FORNECIMENTO | UN
21.050.0090-0 | PARAFUSO FRANCES DE (5/8"X2.1/2").FORNECIMENTO | UN
21.050.0095-0 | PARAFUSO DE MAQUINA SEXTAVADA DE (1/2"X1.1/2").FORNECIMENTO | UN
21.050.0100-0 | PORCA SEXTAVADA,EM ACO GALVANIZADO,DE 5/8" (16MM).FORNECIMENTO | UN
21.050.0105-0 | PORCA SEXTAVADA DE (12X1,75)MM.FORNECIMENTO | UN
21.050.0110-0 | BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOREM FUNDACAO DE CONCRETO ARMADO.ASSENTAMENTO | UN
21.050.0120-0 | CHUMBADOR PARA FIXACAO DE POSTE DE ACO CURVO DE 1 BRACO,DE 8M ATE 9M DE ALTURA,EXCLUSIVE ESTE,DE 7/8"X600MM,COM PORCA EARRUELA GALVANIZADAS A FOGO,PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN
21.050.0125-0 | CRUZETA N°2,DE 2 PINOS.FORNECIMENTO | UN
21.050.9999-0 | FAMILIA 21.050ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR
21.051.0010-0 | ARAME DE FERRO GALVANIZADO DE 12BWG,2,76MM.FORNECIMENTO | KG
21.051.0030-0 | CAPA ISOLANTE COM RESINA DE SILICONE PARA CONECTOR TIPO CUNHA EM INSTALACAO SUBTERRANEA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN
21.051.0040-0 | CAPA ISOLANTE PARA CONECTOR TIPO CUNHA,PARA INSTALACAO SUBTERRANEA,TENSAO DE 600V,COM ISOLAMENTO DE SILICONE ESTABILIZADO PARA USO NOS MODELOS DE CONECTORES DE 1 A 14,PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO | UN
21.090.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
21.100.0021-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 ASSISTENTE TECNICO PARA CADA 3(TRES)TURMAS NO MINIMO,OUPARA 4(QUATRO)TURMAS NO MAXIMO.HORARIO NOTURNO | H
21.100.0030-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MONTADOR ELETROMECANICO OU ELETRICISTA.HORARIO DIURNO | H
21.100.0031-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MONTADOR ELETROMECANICO OU ELETRICISTA.HORARIO NOTURNO | H
21.100.0040-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 2 MONTADORES ELETROMECANICOS.HORARIO DIURNO | H
21.100.0041-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES ROSQUEADAS A EMPREITEIRA,SENDO 2 MONTADORES ELETROMECANICOS.HORARIO NOTURNO | H
21.100.0060-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 OPERADOR DE COMUNICACAO.HORARIO DIURNO | H
21.100.0070-0 | SERVICOS DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 2 AJUDANTES DE MONTADOR ELETROMECANICO OU ELETRICISTA.HORARIO DIURNO | H
21.100.0100-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 ENCARREGADO.HORARIO DIURNO | H
21.100.0101-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 ENCARREGADO.HORARIO NOTURNO | H
21.100.0110-0 | MAO-DE-OBRA PARA SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA.TURMA DE REPAROS | H
21.100.0120-0 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM:POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM ATE 12,00M(EXCLUSIVE),POSTES ORNAMENTAIS,TUNEIS,MONUMENTOS OU FACHADAS.HORARIO DIURNO | H
21.100.0121-0 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM:POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM ATE 12,00M(EXCLUSIVE),POSTES ORNAMENTAIS,TUNEIS,MONUMENTOS OU FACHADAS.HORARIO NOTURNO | H
21.100.0122-0 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM:POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM ATE 12,00M(EXCLUSIVE),POSTES ORNAMENTAIS,TUNEIS,MONUMENTOS OU FACHADAS,SENDO A TURMA DE REPAROS COMPOSTA DE 1 MONTADOR E 1 AJUDANTE.HORARIO DIURNO | H
21.100.0123-0 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM:POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM ATE 12,00M(EXCLUSIVE),POSTES ORNAMENTAIS,TUNEIS,MONUMENTOS OU FACHADAS,SENDO A TURMA DE REPAROS COMPOSTA DE 1 MONTADOR E 1 AJUDANTE.HORARIO NOTURNO | H
21.100.0125-0 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM:POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM ATE 12,00M,(EXCLUSIVE),POSTES ORNAMENTAIS,TUNEIS,MONUMENTOS OU FACHADAS,SENDO A TURMA DE REPAROS COMPOSTA DE 1 MONTADOR E 2 AJUDANTES.HORARIO DIURNO | H
21.100.0126-0 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM:POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM ATE 12,00M(EXCLUSIVE),POSTES ORNAMENTAIS,TUNEIS,MONUMENTOS OU FACHADAS,SENDO A TURMA DE REPAROS COMPOSTA DE 1 MONTADOR E 2 AJUDANTES.HORARIO NOTURNO | H
21.100.0130-0 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM:POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM DE 12,00M(INCLUSIVE)ATE 30,00M(INCLUSIVE),POSTES ORNAMENTAIS,TUNEIS,MONUMENTOS OU FACHADAS.SENDO HORARIO DIURNO | H
21.100.0135-0 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA EM POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM DE 12,00M(INCLUSIVE)ATE 30,00M(INCLUSIVE),SENDO A TURMA DE REPAROS COMPOSTA DE 1 MONTADOR E 5 AJUDANTES | H
21.100.0140-0 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO PARQUE DO FLAMENGO EM SUBESTACOES E EM POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM ATE45,00M(INCLUSIVE),COM UTILIZACAO DE ANDAIME,EXCLUSIVE O ANDAIME | H
21.100.0145-0 | SERVICO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO PARQUE DO FLAMENGO EM SUBESTACOES E EM POSTES COM ALTURA DE MONTAGEM ATE45,00M(INCLUSIVE),SENDO A TURMA DE REPAROS COMPOSTA DE 1 MONTADOR E 9 AJUDANTES,COM UTILIZACAO DE ANDAIME,EXCLUSIVE O ANDAIME | H
21.100.0160-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 ESCRITURARIO, HORARIO DIURNO | H
21.100.0170-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 DIGITADOR,HORARIO DIURNO | H
21.100.0190-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 ALMOXARIFE E 3 AJUDANTES DE MONTADOR, HORARIO DIURNO | H
21.100.0250-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA, HORARIO DIURNO | H
21.100.0251-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA, HORARIO NOTURNO | H
21.100.0300-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO.HORARIO DIURNO | H
21.100.0301-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 MOTORISTA E OPERADOR DE GUINDAUTO.HORARIO NOTURNO | H
21.100.9999-0 | FAMILIA 21.100MANUTENCAO-TURMAS
21.101.0010-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SENDO 1 ENGENHEIRO ELETRICISTA,COM NO MINIMO,4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO | H
21.101.9999-0 | FAMILIA 21.101MANUTENCAO-TURMA TECNICA-ENG.
21.102.0010-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITEIRA,SENDO 1 ASSISTENTE TECNICO PARA CADA 3(TRES)TURMAS NO MINIMO,OUPARA 4(QUATRO)TURMAS NO MAXIMO.HORARIO DIURNO | H
21.102.9999-0 | INDICE DA FAMILIA
21.103.0010-0 | SERVICO DE APOIO AS INSTALACOES REQUERIDAS A EMPREITARIA,SENDO 1 ELETROTECNICO,COM NO MINIMO 4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SERVICO.HORARIO DIURNO | H
21.103.9999-0 | FAMILIA 21.103.MANUTENCAO TURMA TECNICA ELETROTECNICO | APR
22.005.0005-0 | EXTRACAO E TRANSPORTE DE TERRA PARA SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0015-0 | PENEIRAMENTO E MISTURA DE TERRA PARA ENCHIMENTO DE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0020-0 | DESINFECCAO E ADUBACAO DA TERRA DE SUBSTRATO,PARA ENCHIMENTODE SACOS PLASTICOS E PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0025-0 | ENCHIMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0030-0 | PREPARO DOS CANTEIROS,PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0035-0 | ENCANTEIRAMENTO DOS SACOS PLASTICOS,PARA PRODUCAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0040-0 | SEMEADURA EM SACOS PLASTICOS ATRAVES DE SERINGA.CUSTO VALIDOPARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0045-0 | REPICAGEM E DESBASTE DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTOVALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0050-0 | IRRIGACAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS COM USO DE MANGUEIRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0055-0 | CAPINA MANUAL,REMOCAO E SELECAO DAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0060-0 | APLICACAO DE DEFENSIVOS,EXCLUSIVE ESTE,NAS MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0070-0 | PREPARO DE ESTACAS PARA PRODUCAO DE MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.005.0075-0 | SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (15X25)CM X0,15MM.FORNECIMENTO | KG
22.005.0080-0 | SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (20X30)CM X0,20MM.FORNECIMENTO | KG
22.005.0085-0 | SACO PLASTICO PARA PRODUCAO DE MUDAS NA MEDIA DE (28X35)CM X0,22MM.FORNECIMENTO | KG
22.005.9999-0 | FAMILIA 22.005
22.010.0010-0 | MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN
22.010.0015-0 | MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (EUCALIPTOS) ATE 30CMDE ALTURA.FORNECIMENTO | UN
22.010.0020-0 | MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS (PINUS) ATE 30CM DE ALTURA.FORNECIMENTO | UN
22.010.0030-0 | MUDAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPOSABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNE-CIMENTO | UN
22.010.9999-0 | FAMILIA 22.010
22.013.0005-0 | CONSTRUCAO MANUAL DE ACEIROS E TRILHAS | M2
22.013.0010-0 | ROCADA MANUAL DE VEGETACAO DENSA COM FOICE | HA
22.013.0015-0 | ROCADA MANUAL DE VEGETACAO LEVE COM FOICE | HA
22.013.0020-0 | DESTOCA COM ENXADAO | HA
22.013.0025-0 | ENLEIRAMENTO MANUAL DE VEGETACAO | HA
22.013.9999-0 | FAMILIA 22.013
22.016.0005-0 | CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE CIRCULACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS | HA
22.016.0010-0 | ROCADO DE VEGETACAO COM ROCADEIRA COSTAL MOTORIZADA | HA
22.016.0015-0 | ROCADO DE VEGETACAO COM TRATOR DE PNEUS E ROCADEIRA | HA
22.016.0020-0 | ENLEIRAMENTO MECANICO DE VEGETACAO COM TRATOR DE ESTEIRAS | HA
22.016.0025-0 | ARACAO DO SOLO A 20CM DE PROFUNDIDADE COM TRATOR DE PNEUS EARADO DE DISCO | HA
22.016.0030-0 | GRADEACAO DO SOLO COM TRATOR DE PNEUS E GRADE DE DISCOS | HA
22.016.9999-0 | FAMILIA 22.016
22.020.0005-0 | PREPARO DE PIQUETES DE BAMBU DE 1,00M DE ALTURA,PARA ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.020.0010-0 | ALINHAMENTO E MARCACAO DE COVAS | HA
22.020.0015-0 | ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA | M2
22.020.0030-0 | DISTRIBUICAO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTOVALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.020.0035-0 | DISTRIBUICAO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS.CUSTOVALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.020.0040-0 | PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30MDE ALTURA,COM TUBETES,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.020.0045-0 | PLANTIO DE MUDAS EXOTICAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 0,30MDE ALTURA,EM SACOS PLASTICOS,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDOPARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.020.0050-0 | PLANTIO DE MUDAS NATIVAS DE ESSENCIAS FLORESTAIS ATE 1,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE AS MUDAS.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.020.0055-0 | COLOCACAO DE COBERTURA MORTA (MULCH) AO REDOR DAS PLANTAS | HA
22.020.0070-0 | ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,EM BANQUETA,EM ENCOSTA,INCLUSIVE MARCACAO | UN
22.020.0075-0 | ABERTURA DE COVA DE 15X15X15CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO REPTANTE EM AREA DERESTINGA PLANA | UN
22.020.0080-0 | ABERTURA DE COVA DE 20X20X20CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO CACTACEAS EM AREA DERESTINGA PLANA | UN
22.020.0085-0 | ABERTURA DE COVA DE 30X30X30CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA | UN
22.020.0090-0 | ABERTURA DE COVA DE 40X40X40CM,INCLUINDO INCORPORACAO DE ESTERCO CURTIDO,PARA PLANTIO DE VEGETACAO ARBUSTIVA EM AREA DERESTINGA PLANA | UN
22.020.0095-0 | ADUBACAO E CALAGEM,USANDO ADUBO ORGANICO/MINERAL,EM MUDAS PLANTADAS EM ENCOSTAS | UN
22.020.0100-0 | CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE IMPLANTACAO | M2
22.020.0105-0 | CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE MANUTENCAO | M2
22.020.0110-0 | CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DENIVEL,INCLUSIVE MARCACAO DE FAIXAS EM CURVA DE NIVEL,EM FASEDE IMPLANTACAO | M2
22.020.0115-0 | CAPINA DE VEGETACAO GRAMINEA EM AREA DE ENCOSTA EM CURVA DENIVEL,EM FASE DE MANUTENCAO | M2
22.020.0120-0 | LIMPEZA MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS EM AREA DE MANGUEZAL(LIXO) | M2
22.020.0125-0 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,EM ENCOSTA,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS OU LARGA,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM,CARGA,TRANSPORTE MANUAL ENCOSTA ACIMA,DESCARGA E PREPARODO TERRENO | M2
22.020.0130-0 | PLANTIO E ADUBACAO DE MUDAS EM ENCOSTA,DE 30CM A 50CM DE ALTURA,TIPO SABIA,MARICA,TREMA,AROEIRA,IPES,PAU-FERRO E SIMILARES.FORNECIMENTO DA MUDA INCLUSO | UN
22.020.0135-0 | PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO ARBUSTIVA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA | UN
22.020.0140-0 | PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO CACTACEAS,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA | UN
22.020.0145-0 | PLANTIO DE MUDAS DE VEGETACAO REPTANTE,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DE MUDA,EM AREA DE RESTINGA PLANA | UN
22.020.0150-0 | PLANTIO DE MUDA DE ESPECIE DE MANGUEZAL,DE 50 A 70CM DE ALTURA,E ABERTURA DE COVA DE 10X10X20CM,EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA MUDA | UN
22.020.9999-0 | FAMILIA 22.020
22.025.0005-0 | APLICACAO DE FORMICIDA GRANULADA.FORNECIMENTO E APLICACAO | HA
22.025.0010-0 | APLICACAO DE HERBICIDA ROUND UP.FORNECIMENTO E APLICACAO | HA
22.025.0015-0 | CAPINA QUIMICA COM HERBICIDA EM FAIXAS.FORNECIMENTO E APLICACAO | HA
22.025.9999-0 | FAMILIA 22.025
22.026.0010-0 | APLICACAO DE CALCARIO DOLOMITICO NO SOLO,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO | UN
22.026.9999-0 | FAMILIA 22.026
22.028.0005-0 | APLICACAO DE ADUBO ORGANICO PARA MUDAS NATIVAS DE ESSENCIASFLORESTAIS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO | UN
22.028.0010-0 | APLICACAO DE ADUBO QUIMICO SUPERFOSFATO SIMPLES PARA MUDAS NATIVAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO | UN
22.028.0015-0 | APLICACAO DE ADUBO QUIMICO (NPK),6:30:6,PARA MUDAS EXOTICAS,POR COVA.FORNECIMENTO E APLICACAO | UN
22.028.0025-0 | APLICACAO DE ADUBO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO,CUSTO VALIDO PARA 100 COVAS | UN
22.028.0035-0 | ADUBACAO DIFERENCIADA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.FORNECIMENTO E APLICACAO | UN
22.028.0040-0 | ADUBACAO QUIMICA COM FORMULA COMPLETA (NPK-10-10-10)EM GOLASDE ARVORE,INCLUSIVE LIMPEZA E REVOLVIMENTO DE SOLO.FORNECIMENTO E APLICACAO | UN
22.028.0045-0 | COMBATE A COLONIA DE CUPINS EM ARVORES ATRAVES DO METODO PORISCAGEM (CUSTO VALIDO PARA UM MINIMO DE 30 ARVORES) | MES
22.028.0050-0 | CONTROLE QUIMICO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA.FORNECIMENTO E APLICACAO | UN
22.028.9999-0 | FAMILIA 22.028
22.030.0010-0 | COROAMENTO DAS PLANTAS COM 1,00M DE DIAMETRO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.030.0015-0 | MANUTENCAO DE ACEIROS | M2
22.030.0030-0 | ARRANCAMENTO E REPLANTIO DE ARBUSTO COM ATE 2M DE ALTURA | UN
22.030.0035-0 | PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE BAIXO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RESULTANTE | UN
22.030.0040-0 | PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE MEDIO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE | UN
22.030.0045-0 | PODA DE ESPECIES VEGETAIS DE ALTO NIVEL DE DIFICULDADE,EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RESULTANTE | UN
22.030.0050-0 | REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MUDA (ATE 2M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE 30KM | UN
22.030.0055-0 | REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM | UN
22.030.0060-0 | REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE MEDIO (ENTRE 4M E 6M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM | UN
22.030.0065-0 | REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS,PORTE GRANDE (ACIMA DE 6M DE ALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE30KM | UN
22.030.0070-0 | TRANSPLANTE DE VEGETAIS DE PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DEALTURA),INCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIALATE 30KM | UN
22.030.0075-0 | DENDROCIRURGIA EM ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA | UN
22.030.0080-0 | PINCELAMENTO EM LESAO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA | UN
22.030.0085-0 | RETUTORAMENTO DE ESPECIES VEGETAIS DE QUALQUER NATUREZA | UN
22.030.0090-0 | TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ACIMA DE 0,50M²,COMPREENDENDO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADES COM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTOE INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA | UN
22.030.0095-0 | TRATAMENTO DE ARVORES COM LESOES ATE 0.50M2,COMPREENDENDO:RASPAGEM DO MATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS E IMPERMEABILIZANTES,FECHAMENTO DAS CAVIDADESCOM ESPUMA DE POLIURETANO COBERTA COM NATA DE CIMENTO E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVEMAO-DE-OBRA | UN
22.030.0100-0 | TRATAMENTO FITOSSANITARIO EM ARVORES,COMPREENDENDO:EXECUCAODE PEQUENAS PODAS(GALHOS E RAMOS COMPROMETIDOS),RASPAGEM DEMATERIAL NECROSADO,APLICACAO DE FUNGICIDAS,INSETICIDAS,HORMONIOS,IMPERMEABILIZANTES E FERTILIZANTES,ALARGAMENTO DE GOLAS,REVOLVIMENTO DE SOLO,REMOCAO E TRANSPORTE DE MATERIAL,RECOMPOSICAO E PLANTIO DE COBERTURA NAS GOLAS | UN
22.030.0105-0 | TRATAMENTO FITOSSANITARIO PARA O COMBATE A SECA DE ARVORES,COMPREENDENDO:APLICACAO DE FUNGICIDA E REPELENTE E INCORPORACAO DE MATERIAIS PARA ENRIQUECIMENTO DO SOLO,EXCLUSIVE MAO-DE-OBRA | UN
22.030.9999-0 | FAMILIA 22.030
22.040.0005-0 | ABATE DE ARVORES COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.040.0010-0 | DESGALHAMENTO COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.040.0015-0 | TORAGEM COM MACHADO (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA100 UNIDADES | UN
22.040.0020-0 | ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,SEM EMPILHAR | ST
22.040.0025-0 | ABATER,DESGALHAR E TORAR COM MACHADO,COM EMPILHAMENTO MANUAL | ST
22.040.0030-0 | ABATER,DESGALHAR E DESTOPAR COM MACHADO.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.040.0035-0 | DESCASCAMENTO MANUAL COM FACAO | ST
22.040.0040-0 | EXTRACAO DE MADEIRA COM ARGOLAO (1 PESSOA),DISTANCIA DE 150,00M | ST
22.040.0045-0 | EXTRACAO DE MADEIRA POR TRANSPORTE PRIMARIO MANUAL (TORETEDE 1,20M),DISTANCIA DE 100,00M | ST
22.040.0050-0 | ARRASTE MANUAL DE VAROES,DISTANCIA DE 100,00M | UN
22.040.0055-0 | EMPILHAMENTO MANUAL DE TORETES | ST
22.040.9999-0 | FAMILIA 22.040
22.050.0005-0 | ABATE DE ARVORES COM MOTO-SERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.050.0010-0 | DESGALHAMENTO COM MOTO-SERRA.CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.050.0015-0 | TORAGEM COM MOTO-SERRA (TORETE DE 1,20M).CUSTO VALIDO PARA CADA 100 UNIDADES | UN
22.050.0020-0 | ABATER COM MOTO-SERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTO-SERRA,SEM EMPILHAR | ST
22.050.0025-0 | ABATER COM MOTO-SERRA,DESGALHAR COM MACHADO E TORAR COM MOTO-SERRA,COM EMPILHAMENTO MANUAL | ST
22.050.0030-0 | ABATER,DESGALHAR E DESTOCAR COM MOTO-SERRA.CUSTO VALIDO PARACADA 100 UNIDADES | UN
22.050.0035-0 | TRANSPORTE PRIMARIO DE MADEIRA COM TRATOR DE PNEUS E GUINCHOCARREGADOR | ST
22.050.9999-0 | FAMILIA 22.050
54.001.0007-1 | TACO DE CANELA 2,5 X 10 X 10CM | UN
54.001.0010-1 | ACO CA-50,DIAM. DE 5/8" A 1" (MEDIA) | KG
54.001.0011-1 | ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM (1.1/4"),MEDIA | KG
54.001.0013-1 | ACO CA-50 B, DIAM. DE 1/4" E 1/2" (MEDIA) | KG
54.001.0069-1 | PREPARO CHAPA ACO 16 P/PLACA SINALIZACAO VERTICAL,INCL.CORTETRATAMENTO DESENGORDURANTE E FORN.DA CHAPA. | M2
54.001.0070-1 | PINTURA A PISTOLA S/PLACA ACO 16,C/PRIMER SINT.SURFACE SINT.ESMALTE SINT.C/TANTAS DEMAOS NECESSARIAS AO SEU BOM ACAB. | M2
54.001.0071-1 | REVESTIMENTO DE PLACAS DE ACO P/SINALIZACAO VERTICAL C/PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO E PELICULA P/LEGENDA.FORN.E COLOC | M2
54.001.0073-1 | MONTAGEM PLACA ACO P/SINALIZACAO VERTICAL POSTE CONCR.ARMADOINCL.FIX.CASTANHAS DUPLAS,FITA ARQUIAR/PARAFUSOS.FORN.E COLOC. | M2
54.001.0074-1 | PECA DE MACARAMDUBA DE 3"X3" PARA FIX.DAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL (1 OU 2 POSTES DE MADEIRA) | M2
54.001.0077-1 | FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE RODOVIAS C/PARAFUSO 5/16"X4",FIXADA EM 1 OU 2 POSTES,INCL.PINT.FORN.E COLOC. | M2
54.001.0081-1 | REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZ.VERT.C/PELICULA REFL.GRAUTECNICO,GRAU ALTA INTENSIDADE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC. | M2
54.001.0082-1 | REVESTIMENTOS PLACAS ACO P/SINALIZACAO VERT.C/PELICULA REFL.GRAU TECNICO,GRAU DIAMANTE/PELICULA P/LEGENDA.FORN.E APLIC. | M2
54.001.0100-1 | FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM | M2
54.001.0104-1 | VAC-ALL ASPIRADORA MEC.ARMAZENAGEM 8,6M3. | UN
54.001.0117-1 | WAGON DRILL. | UN
54.001.0118-1 | EQUIPAMENTO PARA LIMP.E DESOBSTR.GALERIAS. | UN
54.001.0126-1 | USINA DE SOLOS CAPACIDADE 540T/H,MOTOR 100CV. | UN
54.001.0127-1 | ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL,0,38M3. | UN
54.001.0128-1 | ESCAVADEIRA DE ESTEIRA CLAM-SHELL, 0,57M3. | UN
54.001.0129-1 | ESCAVADEIRA DE ESTEIRA DRAGLINE, 0,76M3. | UN
54.001.0132-1 | ARRUELA BORR.P/FLANGE 350MM. | UN
54.001.0133-1 | ARRUELA BORR.P/FLANGE 400MM. | UN
54.001.0134-1 | ARRUELA BORR.P/FLANGE 500MM. | UN
54.001.0135-1 | ARRUELA BORR.P/FLANGE 600MM. | UN
54.001.0136-1 | ARRUELA BORR.P/FLANGE 700MM. | UN
54.001.0137-1 | ARRUELA BORR.P/FLANGE 800MM. | UN
54.001.0138-1 | ARRUELA BORR.P/FLANGE 900MM. | UN
54.001.0139-1 | ARRUELA BORR.P/FLANGE 1000MM. | UN
54.001.0140-1 | ARRUELA BORR.P/FLANGE 1200MM. | UN
54.001.0141-1 | PARAFUSO P/FLANGE 24X100MM. | UN
54.001.0142-1 | PARAFUSO P/FLANGE 27X120MM. | UN
54.001.0143-1 | PARAFUSO P/FLANGE 30X130MM. | UN
54.001.0144-1 | PARAFUSO P/FLANGE 33X130MM. | UN
54.001.0145-1 | PARAFUSO P/FLANGE 36X140MM. | UN
54.001.0146-1 | PARAFUSO P/FLANGE 39X150MM. | UN
54.001.0147-1 | PARAFUSO P/FLANGE 45X180MM. | UN
54.001.0150-1 | ARRUELA BORRACHA PARA FLANGE 450MM | UN
54.001.0151-1 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1400MM | UN
54.001.0152-1 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE 1500MM | UN
54.001.0154-1 | DESGASTE DE DENTES E PORTA DENTES | UN
54.001.0160-1 | TELA DE ARAME GALVANIZADO,REVESTIDO EM PVC,FIO Nº 12 DE 75MM | M2
55.001.0010-1 | PINUS,PECA 1 X 7CM | M
55.001.0011-1 | PINUS,PECA 2,5 X 5CM | M
55.001.0012-1 | PINUS,PECA 2,5 X 10CM. | M
55.001.0013-1 | PECA DE PINUS,P/M3 | M3
55.010.0001-1 | CUSTO HORARIO P/ESCAV., CONCRETAGEM E POSICIONAMENTO DA GAIOLA DE PAREDE DIAFRAGMA | H
55.010.0003-1 | TUBO DE CONCRETO,DIAMETRO DE 500MM,INCLUSIVE FORNECIMENTO | M.
55.019.0010-1 | LIMPEZA MANUAL DE GALERIA CIRCULAR | UN
55.100.0002-1 | COMPOSICAO BASICA - ENSAIO DE LABORATORIO.............................. | UN
55.100.0003-1 | PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 2,00M/H | H.
55.100.0004-1 | PERFURACAO MANUAL, PRODUCAO MEDIA BRUTA EM TORNO DE 0,50M/H | H.
55.100.0005-1 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - DIAMANTE | H
55.100.0006-1 | LEVANTAMENTO POLIGONAL EM TERRENO DE OROGRAFIA ACIDENTADA,VEGETACAO E EDIFICACAO DENSAS | M2
55.100.0017-1 | FASE DE CAMPO PARA LOCACAO DE ESTRADAS COM OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE | KM
55.100.0019-1 | NIVEL DE EIXO-ESTRADA EM TER. DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA EVEG. DENSA | KM
55.100.0023-1 | NIVEL OFF-SETS EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE | KM
55.100.0027-1 | LEVANTAMENTO DE SECAO DE ESTRADA EM TERRENO DE OROGRAFIA NAOACIDENTADA E VEGETACAO LEVE | KM
55.100.0029-1 | LOCACAO DE OFF-SET EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA EVEGETACAO DENSA | KM
55.100.0031-1 | FASE DE ESCRITORIO P/LOCACAO DE ESTRADAS C/OROGRAFIA NAO ACIDENTADA | KM
55.100.0032-1 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA SOLO | H
55.100.0033-1 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ALT. | H
55.100.0034-1 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO - WIDIA ROCHA | H
55.100.0035-1 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE PERCUSSAO | H
55.100.0036-1 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO WAGON DRILL, INCL. EQUIPE E MAT. | H
55.100.0037-1 | CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO - WAGAN DRILL | H
55.100.0038-1 | CUSTO HORARIO PRODUTIVO P/PERF. C/EQUIP. TIPO ROC-600, INCL.EQUIPE E MAT. | H
55.100.0039-1 | CUSTO IMPRODUTIVO - WAGON DRILL | H
55.100.0046-1 | JANELAS DE CORRER C/ 2 FOLHAS, DE 150 X 150 X 3,5CM | UN
55.100.0047-1 | JANELA DE CORRER C/ 4 FOLHAS, DE 200 X 150 X 3,5CM | UN
55.100.0048-1 | JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 100 X 150 X 3CM | UN
55.100.0049-1 | JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 120 X 150 X 3CM | UN
55.100.0050-1 | JANELA GUILHOTINA DE CEDRO, DE 150 X 150 X 3CM | UN
55.100.0051-1 | PORTA DE FRISOS, DE 80 X 210 X 3,5CM | UN
55.100.0052-1 | EQUIPAMENTO ROTATIVO DE DESOBSTRUCAO DE GALERIAS, TIPO BUCKET MACHINE, CONSID. APENAS A MANUTENCAO E MAT. DE OPER. (CP) | H
55.100.0056-1 | CORTE E REMOCAO DO PAV., APICOAMENTO DA LAJE, FORMAS E CONCRETAGEM DOS BERCOS C/CONCR. FCK= 25MPA - 24H, UTILIZ. GRAUTH | M
55.100.0058-1 | VALOR P/CUSTO DE MATERIA PRIMA NACIONAL...... | UN
55.100.0059-1 | HORA PRODUTIVA (CP) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA | H
55.100.0060-1 | HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR FUNCIONANDO (CF) DE CHASSIS DE CAMINHAO 7,5T, C/MOTORISTA | H
55.100.0061-1 | HORA IMPRODUTIVA C/MOTOR PARADO (CI) DE CHASSIS DE CAMINHAO7,5T, C/MOTORISTA | H
55.100.0063-1 | TELA GALVANIZADA 7,5 | M2
55.100.0064-1 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | KG
55.100.0065-1 | SISMOGRAFO, CONTROLE DE BARULHO, CONTROLE DE PARTICULAS, CONTROLE DE GASES | UN
55.100.0067-1 | SINALIZACAO, LIMP. E CONSERVACAO DA AREA ADJACENTE, COMLURB,SEGUROS, TELAS, LONAS, CORDAS, PAIOIS, MANGUEIRAS, ETC. | UN
55.100.0068-1 | PERFIL "H" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6" X 6". FORN. | KG
55.100.0069-1 | PERFIL "U" DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,COMPR. USUAL, PRECO DE USINA, DE 6" X 2". FORN. | KG
55.100.0070-1 | BARRA CHATA DE ACO CARBONO, P/USOS GERAIS, PADRAO AMERICANO,FABRICACAO USUAL, PRECO DE USINA, DE 5" X 1/2". FORN. | KG
55.100.0071-1 | IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,INCL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/DUAS CASTANHAS. | M2
55.100.0072-1 | IMPLANTACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL EM RODOVIAS,INCL.TRANSP.,C/MOTORISTA,P/UM OU DOIS POSTES DE MADEIRA LEI. | M2
55.100.9999-0 | FAMILIA 55.100
58.002.0138-1 | USINAGEM DE BRITA PARA OBTENSAO DE BRITA GRADUADA SENDO O PRECO REFERIDO AO M3 BRITA GRAD.COMPARTADA | M3
58.002.0150-1 | FORMA METALICA P/CONCRETO,C/FORNECIMENTO,CONFECCAO,MONTAGEME DESMONTAGEM COM 25 VEZES UTILIZACAO,ENCLUS. ESCORAMENTO. | M2
58.002.0155-1 | MEIO FIO DE CONC. SIMPLES(FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT. 0,30M. FORN., ESCAV E REATER | M
58.002.0304-1 | ALUGUEL HORARIO PRODUTIVO DE LAMA ASFALTICA COMPREENDENDO A-PENAS DEPRECIACAO,JUROS E MANUTENCAO (EXCLUSIVE OPERACAO) | H
58.002.0306-1 | DISTANCIOMETRO ELETRONICO ACOPLADO A TEODOLITO. | H
58.002.0307-1 | NIVEL WILD-NA-Z | H
58.002.0313-1 | FORN E COLOC. EM ENCOSTA DE MARCOS TOPOGRAFICOS DE CONCRETOCOM PINO DE REFERENCIA DE LATAO. | UN
58.002.0315-1 | BASE DE BRITA CORRIDA INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAISMEDIDA APOS A COMPACTACAO. | M3.
58.002.0316-1 | REVESTIMENTO D/CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM 5CMDE ESPESSURA EXCLUIDO O TRANSPORTE D/USINA PARA A PISTA. | M2.
58.002.0318-1 | REGULARIZACAO DE SUB-LEITO DE ACORDO COM O DER-RJ EXCLUSIVETRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS. | M2.
58.002.0319-1 | IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO DO DER-RJ | M2.
58.002.0322-1 | PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS SENDO REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALINHO | M2.
58.002.0325-1 | CAPA SELANTE C/APLICACAO ASFALTO NIPROPORCAO 1,1 A 1,4 LITRO/M2,DISTRIBUICAO AGREGADOS (5 A 15KG/M2) COMPACT-ROLO. | M2.
58.002.0326-1 | PINTURA DE LIGACAO DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAODO DER-RJ | M2.
58.002.0327-1 | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES(FCK=15MPa)DE 0,15M NA BASEE 0,45M DE ALTURA REJUNT.ARGAM.CIM.AR.1:3,5. | M.
58.002.0328-1 | MEIO-FIO CONCRETO SIMPLES(FCK=13,5MPa)TIPO DER-RJ,0,15M BASE0,30M ALTURA REJUNTAMENTO CIM.AREIA 1:3,5 | M.
58.002.0329-1 | CUSTO PRUDUTIVO DE PARALIZACAO,DESLOC.OU INST.DE EQUIPAMENTODE SONDAGEM A PERCUSSAO,INC. O EQUIP.E A EQUIPE A DISP. | H
58.002.0330-1 | CUSTO IMPRODUTIVO PARALIZACAO,DESLOCAMENTOS/INSTALACAO DEEQUIPAM.SONDAGEM ROTATIVA C/EQUIPAMENTO/EQUIPE OPERACAO. | H.
58.002.0331-1 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO,EXEC.POR FIR | UN
58.002.0332-1 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA,CONSIDERANDO O TRANSPORTE PARA UMA DISTANCIA DE ATE 100KM | UN
58.002.0333-1 | MOLDAGEM E COLETA DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO EXECUTADOPOR FIRMA ESPECIALIZADA COM TRANSPORTE ATE 250KM. | UN
58.002.0336-1 | CONFECCAO DE RAMPA DE TERRA PARA SUBIDA E DESCIDA DE EQUIPAMENTO PESADO EM CARRETA | UN/T
58.002.0337-1 | REVESTIMENTO TIPO LAMA ASFALTICA FINA CONFORME INSTRUCAO DER-RJ,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE MATERIAIS | M2
58.002.0339-1 | BARRA ACO CA-25 REDONDA SEM SALIENCIA OU MOSSA, DIAMETRO DE6,3MM A 8,0MM (1/4 A 5/16). | KG.
58.002.0343-1 | LIMPEZA SUPERFICIE METALICA,EM PONTES,VIADUTOS OU ESTRUTURASEMELHANTE,UTILIZ.LIXADEIRA/RASPADEIRA,PRODUCAO DE 280M2/M. | M2
58.002.0350-1 | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE CHAPA DE ACO DE 1/4" ESPESSURACOM 6,00M DE COMPRIMENTO,400MM DIAMETRO,SOLDA,EXCLUS.TUBOS | M
58.002.0352-1 | TUBO CA-1 CONC.ARM.P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS COM 1,00M DIAM.FORN.MAT.C/CIM/AREIA 1:4 FORNEC. E ASSENTAM. | M.
58.002.0354-1 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO I DE 10" E 12" EM TERRENO DE FRACARESISTENCIA A PENETRACAO | M
58.002.0355-1 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO I DE 10" E 12" EM TERRENO DE MEDIARESISTENCIA A PENETRACAO. | M
58.002.0356-1 | CRAVACAO DE PERFIL DE ACO I DE 10" E 12" EM TERRENO DE FORTERESISTENCIA A PENETRACAO. | M
58.002.0357-1 | CRAVACAO DE ESTACA DE EUCALIPTO COM DIAMETRO 25CM EM TERRENODE FRACA RESISTENCIA A PENETRACAO EXCLUSIVE ESTACA. | M
58.002.0358-1 | CRAVACAO DE ESTACA DE EUCALIPTO COM DIAMETRO DE 25CM EM TER-RENO DE MEDIA RESISTENCIA A PENETRACAO EXCLUSIVE ESTACA. | M
58.002.0376-1 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO, DIAMETRO,NX,HORIZONTAL, INCLUSIVE DESLOCAMENTOS E INSTALACOES | M
58.002.0400-1 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS DE0,40M DIAMETRO INCLUS.FORN.MAT.CIM/AREIA 1:4,FORN.E ASSEN. | M.
58.002.0401-1 | TUBO CONCRETO SIMPLES CLASSE C-1 P/AGUAS PLUVIAIS DE 0,60MDIAMETRO C/FORNEC.MATERIAIS P/REJUNTAM.FORN.E ASSENTAM. | M.
58.002.0402-1 | TUBO CA-1 CONC.ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUVIAIS C/0,80M DIAM. FORN.MATERIAIS COM AREIA+CIMENTO 1:4. FORNEC.E ASSENTAM. | M.
58.002.0407-1 | CAIBRO 2"X3" | M
58.002.0412-1 | TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM. | UN
58.002.0413-1 | INDICE DE SERVICO DE ASSEIO E CONSERVACAO EM EDIFICACOES
58.002.0425-1 | PINTURA INTERNA/EXTERN.SOBRE FERRO C/TINTA ALQUIDICA ESMALT.BRILH.EQUIV.LAGOLINE, INCL.LIMP.LIXAM.APLIC.ZARCAO 2 DEMAOS | M2
58.002.0428-1 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9" | M
58.002.0429-1 | MACARANDUBA APARELHADA 1,5 X 4,0CM | M
58.002.0430-1 | MACARANDUBA APARELHADA DE 2,0 X 10,0CM | M
58.002.0431-1 | MACARANDUBA APARELHADA DE 1 1/2" x 3" | M
58.002.0432-1 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 12" | M
58.002.0433-1 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 3" | M
58.002.0434-1 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 4 1/2" | M
58.002.0435-1 | MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 6" | M
58.002.0436-1 | MACARANDUBA APARELHADA DE 2" X 3" | M
58.003.0008-1 | DESPESAS DIVERSAS - SERV. DE CONSULTORIA | UN
59.003.0010-1 | PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". | M2
59.003.0050-1 | ESTACA MANGUE | UN
59.003.0060-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 15MPA,USANDO AGREGADO GRAUDO (BRITA 0),COMPREENDENDOAPENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS. | M³